## Report
|  |  | STORM | [5 empty] | Página | 1 |  | de | 5
|  |  | (Módulo de Consulta) | [5 empty] | Fecha de Emisión : 15/11/2017 15:19
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO |  |  | CODIGO ACCION |  |  | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
1 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PREVISTAS EN EL MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA, ADOPTADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. | NO HAY CLARIDAD EN TORNO A LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL | ADELANTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL DIRIGIDA A SUPERVISORES, INTERVENTORES Y CONTRATISTAS DEL IDU | CAPACITACIÓN | CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROPUESTA | 1 | DTGC | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
2 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Control Fiscal Interno | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES PREVISTAS EN EL MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA, ADOPTADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. | NO HAY CLARIDAD EN TORNO A LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA | ADELANTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DIRIGIDA A SUPERVISORES, INTERVENTORES Y CONTRATISTAS DEL IDU | CAPACITACIÓN | CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROPUESTA | 1 | OAP | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
3 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFICIENTES EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FORMULADO POR EL IDU. | EL PAGO A LOS CONTRATISTAS CON INFORMES MENSUALES, SIN APROBACIÓN DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. | EN LOS NUEVOS PLIEGOS DE CONDICIONES SE ESTABLECERÁ QUE EL PAGO ESTARÁ CONDICIONADO A LA ENTREGA DE PRODUCTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA. | PLIEGO DE CONDICIONES | MODELOS DE PLIEGOS AJUSTADOS / MODELOS DE PLIEGOS PROPUESTOS | 1 | DTP | 2017-08-01 | 2018-06-30 |  | ABIERTA
4 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFICIENTES EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FORMULADO POR EL IDU. | DEMORA EN LA ENTREGA DE PREDIOS | REALIZAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA CONTAR CON EL PREDIO RT 43050, QUE EL IDU CANCELO A LA PROPIETARIA EL 14 DE JULIO DE 2017. COMO ACCIÓN PREVENTIVA SE SOLICITÓ DILIGENCIA DE ENTREGA POLICIVA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. | ENTREGA DE PREDIOS | PREDIO ENTREGADOS /PREDIOS PROGRAMADOS | 1 | DTDP | 2017-07-25 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
5 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.2.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFICIENTES EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FORMULADO POR EL IDU. | INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE ENTREGAR A TIEMPO LA PÓLIZA Y NO APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTOS | CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA ADELANTAR LOS PROCESOS SANCIONATORIOS A QUIENES INCUMPLAN LOS PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS | OFICIOS DE APREMIO Y/O INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO | NÚMERO DE OFICIOS DE APREMIO O DE INICIO DE PROCESO VINCULADOS A UNA PÓLIZA / NÚMERO DE PÓLIZAS EXTEMPORÁNEAS | 1 | DTC | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
6 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.2.1 |  |  | 4 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES INEFICIENTES EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL FORMULADO POR EL IDU. | NO SE COMPROBÓ QUE EL SUBCONTRATISTA CONTARA CON UNA PÓLIZA DE SEGURO QUE CUBRIERA AL INSTITUTO FRENTE A LOS RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | AJUSTAR EL CLAUSULADO DE SUBCONTRATACIÓN Y SUBORDINACIÓN EN LAS MINUTAS IDU EN LO QUE RESPECTA LAS GARANTÍAS | MINUTA MODIFICADA | MINUTA MODIFICADA / MINUTA PROPOUESTA | 1 | DTGC | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
7 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA FALTA DE PLANEACIÓN AL NO CONTEMPLAR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y AMBIENTAL QUE SE PODRÍAN PRESENTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | NO PREVEER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS LA PROBLEMATICAS SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR. | ACTUALIZAR Y/O AJUSTAR EL PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS CODIGO PR-DP-096 DEL PROCESO DE DISEÑOS DE PROYECTOS, ASÍ: 1. COMUNICACIÓN FORMAL DIRIGIDA A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL, EN LA QUE SE SOLICITE INFORMACION SOBRE FALLOS JUDICIALES, CUYA ÁREA OBJETO DE INTERVENCION SE SUPERPONGA CON EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO A CONTRATAR, PARA DISEÑOS U OBRAS. 2. REVISAR SI ESTOS FALLOS RESTRINGEN O NO LA PRIORIZACION DE LOS EJES VIALES O ZONAS DE INTERVENC | AJUSTE AL PROCEDIMENTO CODIGO PR-DP-096 | PROCEDIMIENTO MODIFICADO Y/O AJUSTADO / PROCEDIMIENTO PROPUESTO | 1 | DTP | 2017-08-01 | 2017-12-15 |  | ABIERTA
8 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.10.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE PLANEACIÓN. | SE GENERARON DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO | REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE LOS CONTRATOS MIXTOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA DTC, | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / 5 | 5 | DTC | 2017-08-01 | 2018-01-15 |  | ABIERTA
9 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.10.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENTE PLANEACIÓN. | SE GENERARON DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO | INCLUIR COMO PARTE DE LA PLANEACIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA LAS APROBACIONES DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEMÁS ENTIDADES. | ESTUDIOS PREVIOS | ESTUDIOS PREVIOS GENERADOS /ESTUDIOS PREVIOS PROGRAMADOS | 1 | DTP | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
10 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.11.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL INTERVENTOR TUVO INCUMPLIMIENTO EN EL TÉRMINO PARA REALIZAR VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL CONTRATISTA. | DEMORAS EN LAS APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATISTA Y DE INTERVENTORÍA. | INCLUIR EN EL MODELO DE PLIEGOS DE CONSULTORÍA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA COMO REQUISITO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN | PLIEGOS AJUSTADOS | MODELO DE PLIEGOS AJUSTADOS / MODELO DE PLIEGOS POR AJUSTAR | 1 | DTPS | 2017-08-01 | 2018-06-30 |  | ABIERTA
11 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.12.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR HABERSE SUSCRITO EL ACTA DE TERMINACIÓN EN UN TÉRMINO DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y POR LA NO SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. | - EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO ES INSUFICIENTE FRENTE A LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA MISMA. -EL TEXTO DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA, NUMERAL 7.3.3, ACTIVIDAD 17 GENERA CONFUSIÓN AL ESTABLECER UNA DOBLE CONDICIÓN PARA EL PLAZO DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. -EN EL IDU HACE FALTA DOCUMENTAR LAS ESTADÍSTICAS DE TIEMPOS DE SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE RECIBO FINAL DE OBRA Y HACER UN ANÁLISIS HISTÓRICO AL RESPECTO, | SOLICITAR A LA OCD QUE PEPARE UN FLASH INFORMATIVO Y UNA CAPACITACIÓN INDICÁNDOLE A LOS SUPERVISORES LA IMPORTANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | SOLICITUD | MEMORANDO ELABORADO / MEMORANDO POR ELABORAR | 1 | SGI | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
12 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.12.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR HABERSE SUSCRITO EL ACTA DE TERMINACIÓN EN UN TÉRMINO DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y POR LA NO SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. | - EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO ES INSUFICIENTE FRENTE A LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA MISMA. -EL TEXTO DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA, NUMERAL 7.3.3, ACTIVIDAD 17 GENERA CONFUSIÓN AL ESTABLECER UNA DOBLE CONDICIÓN PARA EL PLAZO DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. -EN EL IDU HACE FALTA DOCUMENTAR LAS ESTADÍSTICAS DE TIEMPOS DE SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE RECIBO FINAL DE OBRA Y HACER UN ANÁLISIS HISTÓRICO AL RESPECTO, | SUSCRIBIR EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO UNA VEZ SEAN ATENDIDAS LAS NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS. | ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA SUSCRITA | ACTA SUSCRITA / ACTA POR SUSCRIBIR | 1 | DTC | 2017-08-01 | 2018-07-18 |  | ABIERTA
13 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.13.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR HABERSE SUSCRITO EL ACTA DE TERMINACIÓN EN UN TÉRMINO DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS. | - LAS INTERVENTORÍAS NO REALIZAN EL INVENTARIO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EL ESTADO DE LAS MISMAS, DE MODO QUE SEA POSIBLE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN PARA CONSIGNARLA EN EL ACTA DE TERMINACIÓN LA CUAL DEBE SUSCRIBIRSE UN (1) DÍA HÁBIL DESPUÉS DE FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN.- ES NECESARIO DEFINIR MECANISMOS QUE PERMITAN OBTENER CON ANTICIPACIÓN LA MAYOR PARTE DE LAS INFORMACIÓN REQUERIDA PARA SUSCRIBIR EL FORMATO DE TERMINACIÓN ESTABLECIDO. - EL FORMATO DE ACTA DE | GENERAR UN OFICIO DIRIGIDO A LAS INTERVENTORIAS RECORDANDO LA OBLIGACIÓN DESCRITA EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, TITULO 7.3.2 FASE DE EJECUCIÓN, NUMERAL 14. ADICIONALMENTE, SOLICITAR LA ENTREGA AL IDU DE UN AVANCE DE LA RELACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS, EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN, Y EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS NO CONFORMIDADES DE LA OBRA EJECUTADA, 15 DÍAS CALENDARIO ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. SE APROVECHARÁ ESTE | OFICIO ENVIADO A LAS INTERVENTORÍAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE TERMINAN EN EL PERIODO | (NO. OFICIOS ENVIADO A LAS INTERVENTORÍAS QUE ESTÁN EN EJECUCIÓN) / (NO. DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA QUE ESTÁN EN EJECUCIÓN) | 1 | DTC | 2017-08-01 | 2017-10-15 |  | ABIERTA
14 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.14.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA EXIGENCIA DE DOS VERSIONES DIFERENTES DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA EN LA MINUTA DEL CONTRATO. | EN LA MINUTA DEL CONTRATO 1346 DE 2014 SE EVIDENCIAN DOS REDACCIONES DIFERENTES FRENTE A LA EXIGENCIA DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA, EN LOS SIGUIENTES CLAUSULADOS: DÉCIMA TERCERA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. ADEMÁS DE LAS DERIVADAS DE LA ESENCIA Y NATURALEZA DEL PRESENTE CONTRATO, DE LA LEY, DE LAS SEÑALADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-018- 2014 Y DE LAS ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ESPACIO PÚBL | REVISAR Y AJUSTAR LAS MINUTAS TIPO PARA CADA UNA DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN, CON EL PROPÓSITO DE UNIFICAR LA REDACCIÓN DE CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO. | MODIFICACIÓN MINUTAS | NO. DE MINUTAS TIPO AJUSTADAS / NO. DE MODALIDADES DE SELECCIÓN. | 1 | DTGC | 2017-08-01 | 2018-07-18 |  | ABIERTA
15 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: “POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN”. | DEMORAS EN LA ENTREGA DE PREDIOS A INTERVENIR, GENERANDO MODIFICACIONES CONTRACTUALES, ASÍ COMO LA FALTA DE UNA DEBIDA PLANEACIÓN Y GESTIÓN | INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS SIGUIENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA DEMOLICIÓN Y CERRAMIENTO, UNA NOTA QUE PUNTUALICE QUE ES UN CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS, Y QUE PUEDEN EXISITIR MODIFICACIONES EN EL PLAZO Y EN LAS CANTIDADES, LO CUAL NO GENERARÁ VALORES ADICIONALES AL CONTRATO,NI AFECTARÁ LA PLANEACIÓN DEL MISMO. | NOTA ACLARATORIA | NOTA INCLUIDA/ NOTA PROPUESTA | 1 | DTDP | 2017-07-25 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
16 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA: “POR VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL” | LA INTERVENTORÍA, NO TUVO UNA DEBIDA PLANEACIÓN EN DESARROLLO DEL CONTRATO, GENERANDO INCONSISTENCIAS EN TIEMPO Y DINERO | -INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LOS SIGUIENTES PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA INTERVENTORÍA DE DEMOLICIÓN Y CERRAMIENTO, UNA NOTA QUE PUNTUALICE QUE ES UN CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS, Y QUE PUEDEN EXISITIR MODIFICACIONES EN EL PLAZO Y EN LAS CANTIDADES, LO CUAL NO GENERARÁ VALORES ADICIONALES AL CONTRATO,NI AFECTARÁ LA PLANEACIÓN DEL MISMO. | NOTA ACLARATORIA | NOTA INCLUIDA/ NOTA PROPUESTA | 1 | DTDP | 2017-07-25 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
17 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.4.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO HABERSE SUSCRITO EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS. | - EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO ES INSUFICIENTE FRENTE A LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA MISMA. | SOLICITAR A LA OCD QUE PEPARE UN FLASH INFORMATIVO Y UNA CAPACITACIÓN INDICÁNDOLE A LOS SUPERVISORES LA IMPORTANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | SOLICITUD | MEMORANDO ELABORADO / MEMORANDO POR ELABORAR | 1 | SGI | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
18 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.4.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO HABERSE SUSCRITO EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS. | -EL TEXTO DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA, NUMERAL 7.3.3, ACTIVIDAD 17 GENERA CONFUSIÓN AL ESTABLECER UNA DOBLE CONDICIÓN PARA EL PLAZO DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. -EN EL IDU HACE FALTA DOCUMENTAR LAS ESTADÍSTICAS DE TIEMPOS DE SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE RECIBO FINAL DE OBRA Y HACER UN ANÁLISIS HISTÓRICO AL RESPECTO, QUE PERMITA ESTABLECER ESTRATEGIAS DE MEJORA FRENTE A ESTE PUNTO. | SUSCRIBIR EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 1762 DE 2015 UNA VEZ SEAN ATENDIDAS LAS NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS. | ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA SUSCRITA | ACTA SUSCRITA / ACTA POR SUSCRIBIR | 1 | DTM | 2017-08-01 | 2018-07-18 |  | ABIERTA
19 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.5.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INICIACIÓN TARDÍA DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1630 DE 2015. | DEMORAS EN LAS APROBACIONES DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATISTA Y DE INTERVENTORÍA. | INCLUIR EN EL MODELO DE PLIEGOS DE CONSULTORÍA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA COMO REQUISITO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN | PLIEGOS AJUSTADOS | MODELO DE PLIEGOS AJUSTADOS / MODELO DE PLIEGOS POR AJUSTAR | 1 | DTPS | 2017-08-01 | 2018-06-30 |  | ABIERTA
20 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.5.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INDEBIDA PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1630 DE 2015. | DEMORA EN LA ENTREGA DE PREDIOS | REALIZAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA CONTAR CON EL PREDIO RT 43050, QUE EL IDU CANCELO A LA PROPIETARIA EL 14 DE JULIO DE 2017. COMO ACCIÓN PREVENTIVA SE SOLICITÓ DILIGENCIA DE ENTREGA POLICIVA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. | ENTREGA DE PREDIOS | PREDIO ENTREGADOS /PREDIOS PROGRAMADOS | 1 | DTDP | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
21 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.5.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE CONTROL QUE DERIVARON EN EL PAGO DE EXCEDENTES EN EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO. | SE GENERO UNA DEMORA EN EL PAGO DE LOS DINEROS GIRADOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO EN EL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO. | EXPEDIR UNA CIRCULAR IDU, EN LA QUE SE INDIQUE LA IMPORTANCIA Y CONSECUENCIAS POR EL NO PAGO OPORTUNO DE LOS ANTICIPOS ESPECIALMENTE CUANDO ESTOS SE PACTAN EN MONEDA EXTRANJERA. | CIRCULAR DE INSTRUCCIÓN GENERADA | NUMERO DE CIRCULARES DE INSTRUCCIÓN GENERADA / 1 | 1 | SGI | 2017-08-01 | 2018-06-30 |  | ABIERTA
22 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.6.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA LA ENTREGA Y REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA. | NO SE HA TENIDO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA IMPLEMENTAR EL MANUAL DE INTERVENTORÍA V4 DE ABRIL DE 2017, EN CUANTO A LA DEVOLUCIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES, ASÍ MISMO NO SE HA CONTADO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA QUE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL ÁREA DISMINUYAN A CERO LOS ATRASOS EN DÍAS DE ATRASO EN LA RADICACIÓN POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DE INTERVENTORÍA DE LOS INFORMES MENSUALES. | GENERAR ALERTAS A LOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN, INFORMANDO LOS POSIBLES ATRASOS EN LA RADICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA CON EL FIN DE QUE SE DE CUMPLIMIENTO A LOS TÉRMINOS INDICADOS EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA. | REPORTAR EL SEGUIMIENTO A LA RADIACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA | INFORMES DE SEGUIMIENTO REALIZADO / 5 | 5 | DTC | 2017-08-01 | 2018-01-15 |  | ABIERTA
23 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.7.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL NO ESTABLECIMIENTO Y DEFINICIÓN ESPECIFICA DE LOS REQUERIMIENTOS DE USUARIO EN LA COMPRA DE 1.044 LICENCIAS DE OFFICE PROFESSIONAL PLUS REALIZADA MEDIANTE EL CONTRATO DE COMPRA ELEMENTOS CCE-12815 DE 2016. | FALTÓ LA INCLUSIÓN DE ANÁLISIS DE COSTO/BENEFICIO Y DOCUMENTO DE ESTUDIO DE MERCADO EN LA CARPETA QUE SOPORTA LA COMPRA DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE. | INCLUIR EN LA TOTALIDAD DE CARPETAS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, UN ANÁLISIS DE COSTO/BENEFICIO Y EL DOCUMENTO DE ESTUDIO DE MERCADO. | COMPLETITUD DOCUMENTAL | (NO. CARPETAS CON DOCUMENTOS INDICADOS / NO. CARPETAS REVISADAS) * 100 | 1 | STRT | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
24 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.8.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA N° 1838 DE 2015, INCUMPLIENDO LA ETAPA DE AJUSTES Y DISEÑOS EN MÁS DE 12 MESES, SIN QUE A LA FECHA SE HAYA CULMINADO. | SE GENERARON DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO | REALIZAR MESAS DE TRABAJO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE LOS CONTRATOS MIXTOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA DTC, | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / 5 | 5 | DTC | 2017-08-01 | 2017-12-15 |  | ABIERTA
25 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.8.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CONTRATO DE OBRA N° 1838 DE 2015, INCUMPLIENDO LA ETAPA DE AJUSTES Y DISEÑOS EN MÁS DE 12 MESES, SIN QUE A LA FECHA SE HAYA CULMINADO. | SE GENERARON DEMORAS EN LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO | INCLUIR COMO PARTE DE LA PLANEACIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LOS PLAZOS REQUERIDOS PARA LAS APROBACIONES DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEMÁS ENTIDADES. | ESTUDIOS PREVIOS | ESTUDIOS PREVIOS GENERADOS /ESTUDIOS PREVIOS PROGRAMADOS | 1 | DTP | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
26 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.8.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL Y VIGILANCIA EN EL PROCESO CONTRACTUAL AL NO SUSCRIBIRSE EL ACTA DE REINICIO. | SE ASUMIÓ QUE TENIENDO EN CUENTA QUE EL ACTA DE SUSPENSIÓN ESTABLECÍA EL TERMINO DE REINICIO, NO ERA NECESARIO SUSCRIBIR EL ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO. | EXPEDIR UNA CIRCULAR IDU, EN LA QUE SE INDIQUE LA OBLIGATORIEDAD DE SUSCRIBIR EN TODOS LOS CASOS LAS ACTAS DE REINICIO DE LOS CONTRATOS MISIONALES DE LA ENTIDAD. | CIRCULAR DE INSTRUCCIÓN GENERADA | NUMERO DE CIRCULARES DE INSTRUCCIÓN GENERADA / 1 | 1 | SGI | 2017-08-01 | 2018-06-30 |  | ABIERTA
27 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.9.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, AL NO PUBLICARSE EL ACTA N° 18 DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1843 DE 2015. | AL AUDITAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SE EVIDENCIÓ LA FALTA DE PUBLICACIÓN DEL ACTA N° 18 DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2016, Y MEDIANTE OFICIO N° 80200-47 DEL 13 DE JUNIO DE 2017, SE SOLICITÓ AL IDU QUE SE ADJUNTARÁ EL ACTA MENCIONADA, EN SU RESPUESTA AFIRMARON QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE EFECTIVAMENTE REALIZADA. SIN EMBARGO, AL VERIFICAR EN EL SECOP, DICHA SITUACIÓN NO ES VERAZ, TODA VEZ QUE SE REGISTRARON SOLO LAS ACTAS NO. 17 Y 19. | MEMORANDO DIRIGIDO A LAS ÁREAS DEL IDU EN EL CUAL SE REITEREN LOS TIEMPOS PARA REALIZAR LAS PUBLICACIONES EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN SECOP Y LOS TÉRMINOS DE ENVÍO PARA LA PUBLICACIÓN POR PARTE DE LA DTGC. | OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN SECOP | UN (1) MEMORANDO | 1 | DTGC | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
28 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.3.9.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, AL NO PUBLICARSE EL ACTA N° 18 DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1843 DE 2015. | AL AUDITAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, SE EVIDENCIÓ LA FALTA DE PUBLICACIÓN DEL ACTA N° 18 DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2016, Y MEDIANTE OFICIO N° 80200-47 DEL 13 DE JUNIO DE 2017, SE SOLICITÓ AL IDU QUE SE ADJUNTARÁ EL ACTA MENCIONADA, EN SU RESPUESTA AFIRMARON QUE DICHA PUBLICACIÓN FUE EFECTIVAMENTE REALIZADA. SIN EMBARGO, AL VERIFICAR EN EL SECOP, DICHA SITUACIÓN NO ES VERAZ, TODA VEZ QUE SE REGISTRARON SOLO LAS ACTAS NO. 17 Y 19. | SEGUIMIENTO SEMANAL AL ESTADO DE LAS PUBLICACIONES EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP, VERIFICANDO LOS DOCUMENTOS RADICADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO, LA CONSTANCIA Y FECHA DE PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE UN CUADRO DE SEGUIMIENTO. | OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN SECOP | NO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / NO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS | 1 | DTGC | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
29 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.4.11.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL CONSTITUIRSE RESERVAS PRESUPUESTALES PARA RESOLVER DEFICIENCIAS GENERADAS EN LA FALTA DE PLANEACIÓN. | LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL IDU, DEPENDE DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS QUE EN PROMEDIO ES DE 40 MESES DE PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN, QUE COMPARADO CON LA ANUALIDAD PRESUPUESTAL ROMPE EL ESQUEMA. | EN LA VIGENCIA 2018 SE PRESENTARAN LA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS PARA DISMINUIR LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CON QUE CUENTA EL INSTITUTO | VIGENCIAS FUTURAS | VIGENCIAS FUTURAS PRESENTADAS AL CONCEJO DE BOGOTA. | 1 | OAP | 2017-08-01 | 2018-07-18 |  | ABIERTA
30 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.4.4.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA 2016, INCUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | ES AÑO 2016 ES EL AÑO DE ARMONIZACIÓN PREPUPUESTAL Y POR SER EL AÑO DE INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL, ESTA PRIMERA ETAPA CORRESPONDE A PROCESOS DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL, DONDE LA MAYORÍA DE LAS OBRAS SE ENCONTRABAN SUSPENDIDAS, UN ACUERDO DE VALORIZACIÓN (523 DE 2013) DESFINANCIADO POR CERCA DE 304 MIL MILLONES Y VENCIDO, PUES LAS OBRAS DEBERÍAN HABER INICIADO ANTES DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y NO DIO INICIO. | MEJORAR LA PRIORIZACIÓN DE LOS RECURSOS A INCORPORAR EN EL PRESUPUESTO 2018 MEDIANTE EL EMPLEO DE UNA MATRIZ DONDE SE PUEDA INDENTIFICAR LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y LA PRIORIZACIÓN DE LA MISMA | DEFINICION DE PRIORIDADES | NO DE REGISTROS REVISADOS/NO DE REGISTROS INCORPORADOS EN LA BASE DE DATOS | 1 | OAP | 2017-08-01 | 2018-07-18 |  | ABIERTA
31 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.1.4.4.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA VIGENCIA 2016, INCUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | ES AÑO 2016 ES EL AÑO DE ARMONIZACIÓN PREPUPUESTAL Y POR SER EL AÑO DE INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL, ESTA PRIMERA ETAPA CORRESPONDE A PROCESOS DE PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL, DONDE LA MAYORÍA DE LAS OBRAS SE ENCONTRABAN SUSPENDIDAS, UN ACUERDO DE VALORIZACIÓN (523 DE 2013) DESFINANCIADO POR CERCA DE 304 MIL MILLONES Y VENCIDO, PUES LAS OBRAS DEBERÍAN HABER INICIADO ANTES DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y NO DIO INICIO. | REALIZAR REVISIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL COMITE DE DIRECCIÓN. | REVISIÓN MENSUAL POR LA ALTA DIRECCIÓN | NÚMERO DE PRESENTACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN DEL AVANCE DEL PRESUPUESTO/5 | 5 | OAP | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
32 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.2.1.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS DEFICIENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS DE LOS PROYECTOS 543 “INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO” Y 809 “DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD”, DURANTE LA VIGENCIA 2016. | LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PRESENTADOS DA CUENTA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, ES DECIR AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO; Y DADA LA COMPLEJIDAD DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA EL IDU, DONDE LOS TIEMPO DE EJECUCIÓN SOBREPASA LA ANUALIDAD, LA EJECUCIÓN FÍSICA NO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, LO QUE HACE AL IDU UNA ENTIDAD ATÍPICA EN EL SEGUIMIENTO PUES SOLO HASTA EL FINAL DE LOS CONTRATOS SE REFLEJA LA META FÍSICA. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO MÁS DETALLADO DE CADA UNO DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL INSTITUTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS IDU “ZIPA” CON EL CUAL SE PRETENDE ARTICULAR GUÍAS MANUALES, PROCESOS Y DEMÁS ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN CON EL DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE NOS PERMITA REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD. -ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTOS PROYECTOS HACEN PARTE DEL PLAN DE DESAROLLO ANTERIOR POR LO TANTO | SEGUIMIENTO ZIPA | INFORME TRIMESTRAL REALIZADO Y ANALIZADO ZIPA/3 | 3 | OAP | 2017-09-30 | 2018-06-30 |  | ABIERTA
33 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.2.1.2.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS DEFICIENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE METAS DE LOS PROYECTOS 1059 “INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD”, 1062 “CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD” Y 1063 “CONSERVACIÓN DE VÍAS Y CALLES COMPLETAS PARA LA CIUDAD”, DURANTE LA VIGENCIA 2016. | LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PRESENTADOS DA CUENTA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, ES DECIR AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO; Y DADA LA COMPLEJIDAD DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA EL IDU, DONDE LOS TIEMPO DE EJECUCIÓN SOBREPASA LA ANUALIDAD, LA EJECUCIÓN FÍSICA NO ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, LO QUE HACE AL IDU UNA ENTIDAD ATÍPICA EN EL SEGUIMIENTO PUES SOLO HASTA EL FINAL DE LOS CONTRATOS SE REFLEJA LA META FÍSICA. | REALIZAR UN SEGUIMIENTO MÁS DETALLADO DE CADA UNO DE LAS OBRAS QUE EJECUTA EL INSTITUTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS IDU “ZIPA” CON EL CUAL SE PRETENDE ARTICULAR GUÍAS MANUALES, PROCESOS Y DEMÁS ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN CON EL DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE NOS PERMITA REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD. | SEGUIMIENTO ZIPA | INFORME TRIMESTRAL REALIZADO Y ANALIZADO ZIPA/3 | 3 | OAP | 2017-09-30 | 2018-06-30 |  | ABIERTA
34 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.2.1.4.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO TODA VEZ QUE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, NO PRESENTÓ EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL, EL BALANCE SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016, DE ACUERDO CON EL “INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021” ANEXO A LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 011 DE 2014 DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. | EL INFORME DE BALANCE SOCIAL DE LA VIGENCIA 2016 SE REALIZÓ CON BASE EN EL ELABORADO PARA LA VIGENCIA 2015 SIN OBSERVAR LAS NORMAS PREVISTAS. | REVISAR LA REGLAMENTACIÓN POR PARTE DE LA OAP Y REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN A REPORTAR EN EL BALANCE SOCIAL DE LA VIGENCIA 2017 PARA DETERMINAR COMPETENCIAS Y ALCANCES EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME. | MESA DE TRABAJO | NO DE MESAS DE TRABAJO | 1 | OAP | 2018-01-15 | 2018-02-28 |  | ABIERTA
35 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.2.1.4.4 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO TODA VEZ QUE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, NO PRESENTÓ EN LA RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL, EL BALANCE SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016, DE ACUERDO CON EL “INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL DOCUMENTO BALANCE SOCIAL CBN-0021” ANEXO A LA RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA 011 DE 2014 DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. | EL INFORME DE BALANCE SOCIAL DE LA VIGENCIA 2016 SE REALIZÓ CON BASE EN EL ELABORADO PARA LA VIGENCIA 2015 SIN OBSERVAR LAS NORMAS PREVISTAS. | REALIZAR LISTA DE CHEQUEO PARA CONSTATAR QUE EL INFORME DE BALANCE SOCIAL DE LA VIGENCIA 2017 CUMPLA CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS. | LISTA DE CHEQUEO | DOCUMENTO | 1 | OTC | 2018-01-15 | 2018-03-30 |  | ABIERTA
36 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS ACCIONES QUE NO CUMPLIERON CON LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA, MOTIVO POR EL CUAL LAS ACCIONES PLANTEADAS NO SUBSANAN LAS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN | EL INSTITUTO NO HA CUMPLIDO DE MANERA EFICAZ LAS ACCIONES A QUE SE COMPROMETIÓ (3.1.9.6.13) | EFECTUAR EL CRUCE DE CUENTAS CON LA EMPRESA ETB DE LOS PROYECTOS 123 Y 124 | NÚMERO DE ACTAS SUSCRITAS | NUMERO DE ACTAS SUSCRITAS/ ( 2 ) | 2 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
37 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.2.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS ACCIONES QUE NO CUMPLIERON CON LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA, MOTIVO POR EL CUAL LAS ACCIONES PLANTEADAS NO SUBSANAN LAS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN | EL INSTITUTO NO HA CUMPLIDO DE MANERA EFICAZ LAS ACCIONES A QUE SE COMPROMETIÓ (2.1.1) | SOLICITAR CONCEPTO JURIDICO A COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SOBRE EL ALCANCE U OBJETO DE UNA PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. | CONCEPTO | UN (1) CONCEPTO | 1 | DTP | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
38 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.2.1 |  |  | 5 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS ACCIONES QUE NO CUMPLIERON CON LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA, MOTIVO POR EL CUAL LAS ACCIONES PLANTEADAS NO SUBSANAN LAS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN | EL INSTITUTO NO HA CUMPLIDO DE MANERA EFICAZ LAS ACCIONES A QUE SE COMPROMETIÓ (2.4.6) | LA SGI SOLICITARÁ A LA SGDU Y DTP, TENER EN CUENTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE LAS TRONCALES DE LA AVENIDA BOYACÁ Y DE LA AVENIDA 68, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO, LOS DISEÑOS OBTENIDOS PARA LOS PUENTES PEATONALES DE LA AVENIDA CENTENARIO (AC 13) POR LA AVENIDA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (AK 68) (PROYECTO 321), EL PUENTE PEATONAL AVENIDA BOYACÁ (AK 72) POR LA AVENIDA AMÉRICAS COSTADO SUR CALLE 5ª (PROYECTO 323), Y LA RAMPA PARA DISCAPACITADOS DEL PUENTE UBI | MEMORANDO | UN (1) MEMORANDO ENVIADO SOLICITANDO EL DIAGNÓSTICO | 1 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
39 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.2.1 |  |  | 6 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS ACCIONES QUE NO CUMPLIERON CON LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA, MOTIVO POR EL CUAL LAS ACCIONES PLANTEADAS NO SUBSANAN LAS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN | EL INSTITUTO NO HA CUMPLIDO DE MANERA EFICAZ LAS ACCIONES A QUE SE COMPROMETIÓ (3.1.2) | REALIZAR LA ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA PARA TERMINAR EL CONTRATO IDU-073-2009 | NUMERO DE DOCUMENTOS SUSCRITOS | SUSCRIPCIÓN DE LA ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA / (1) | 1 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
40 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.2.1 |  |  | 7 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS ACCIONES QUE NO CUMPLIERON CON LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA, MOTIVO POR EL CUAL LAS ACCIONES PLANTEADAS NO SUBSANAN LAS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN | EL INSTITUTO NO HA CUMPLIDO DE MANERA EFICAZ LAS ACCIONES A QUE SE COMPROMETIÓ (2.1.1) | REVISAR EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LAS OBRAS SOBRE LOS PREDIOS ADQUIDRIDOS POR EL IDU, PARA DETERMINAR SU UTILIZACIÓN, EN EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE PREDIOS. | REVISIÓN REALIZADA | REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES POR REALIZAR | 1 | DTDP | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
41 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.2.1 |  |  | 8 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS ACCIONES QUE NO CUMPLIERON CON LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA, MOTIVO POR EL CUAL LAS ACCIONES PLANTEADAS NO SUBSANAN LAS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN | EL INSTITUTO NO HA CUMPLIDO DE MANERA EFICAZ LAS ACCIONES A QUE SE COMPROMETIÓ (2.1.2) | REVISAR EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LAS OBRAS SOBRE LOS PREDIOS ADQUIDRIDOS POR EL IDU, PARA DETERMINAR SU UTILIZACIÓN, EN EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE PREDIOS. | REVISIÓN REALIZADA | REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES POR REALIZAR | 1 | DTDP | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
42 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.2.1 |  |  | 10 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS ACCIONES QUE NO CUMPLIERON CON LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA, MOTIVO POR EL CUAL LAS ACCIONES PLANTEADAS NO SUBSANAN LAS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN | EL INSTITUTO NO HA CUMPLIDO DE MANERA EFICAZ LAS ACCIONES A QUE SE COMPROMETIÓ (2.5.1) | A LA FECHA NO SE HAN AMORTIZADO EL TOTAL DE LOS DINEROS DE ANTICIPO Y EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL (PROCESO 2015-0593) | COMUNICADOS EMITIDOS | COMUNICADOS EMITIDOS / COMUNICADOS POR EMITIR | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
43 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.2.1 |  |  | 12 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS ACCIONES QUE NO CUMPLIERON CON LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA, MOTIVO POR EL CUAL LAS ACCIONES PLANTEADAS NO SUBSANAN LAS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN | EL INSTITUTO NO HA CUMPLIDO DE MANERA EFICAZ LAS ACCIONES A QUE SE COMPROMETIÓ (2.2.3.5.2) | ESTABLECER EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, EL BALANCE FINAL DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO. | SUSCRIBIR UN ACTA DE LIQUIDACIÓN | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA / 1 | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
44 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.2.1 |  |  | 13 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS ACCIONES QUE NO CUMPLIERON CON LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA, MOTIVO POR EL CUAL LAS ACCIONES PLANTEADAS NO SUBSANAN LAS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN | EL INSTITUTO NO HA CUMPLIDO DE MANERA EFICAZ LAS ACCIONES A QUE SE COMPROMETIÓ (2.2.3.5.3) | ESTABLECER EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, EL BALANCE FINAL DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO. | SUSCRIBIR UN ACTA DE LIQUIDACIÓN | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA / 1 | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
45 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.2.1 |  |  | 16 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS ACCIONES QUE NO CUMPLIERON CON LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA, MOTIVO POR EL CUAL LAS ACCIONES PLANTEADAS NO SUBSANAN LAS OBSERVACIONES, LAS CUALES SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN | EL INSTITUTO NO HA CUMPLIDO DE MANERA EFICAZ LAS ACCIONES A QUE SE COMPROMETIÓ (2.2.3.8.4) | LA SGI SOLICITARÁ A TRAVÉS DE MEMORANDO INTERNO A LA DTP. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO TÉCNICO VISUAL, CON EL FIN DE EVALUAR LA INTEGRIDAD Y CONDICIÓN DEL MURO EXISTENTE EN LA CALLE 45 ENTRE CARRERAS 7 Y 13 | MEMORANDO | UN (1) MEMORANDO ENVIADO SOLICITANDO EL DIAGNÓSTICO | 1 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
46 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR QUE LAS ACCIONES A PESAR DE HABERSE CUMPLIDO Y DE HABER SIDO CERRADAS POR ESTA CONTRALORÍA, ESTAS NO GARANTIZAN QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN LOS HALLAZGOS NO SE VUELVAN A PRESENTAR | LAS ACCIONES PROPUESTAS POR EL INSTITUTO NO HAN SIDO EFECTIVAS | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LOS RESPOSABLES DE LAS ACCIONES, PARA MONITOREAR SU EFICACIA. | MESAS REALIZADAS | MESAS REALIZADAS/MESAS PROGRAMDAS | 3 | DG | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
47 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.12.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE PLANEACIÓN EN EL CAMBIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO RUTA POR BICI CARRIL, EL CUAL ORIGINÓ UN INCREMENTO EN CASI EL CINCUENTA POR CIENTO DEL VALOR TOTAL INICIAL DE LA OBRA Y PRORROGANDO POR SEIS MESES MÁS EL CONTRATO DE OBRA IDU NO. 1259 DE 2014, POR OTRA PARTE SE AUMENTÓ EN EL COSTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU NO. 1308 DE 2014 | NO SE CONTEMPLO ANTES DE INICIAR EL CONTRATO, LA CONSTRUCCIÓN DE UN BICICARRIL Y DURANTE SU EJECUCIÓN SE MODIFICO EL CONTRATO, CAMBIANDO LA CICLORUTA POR BICICARRIL. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA GUIA GUDP01 "ALCANCE ENTREGABLES ETAPA DE DISEÑO" DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015. | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 12 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
48 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.13.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN RAZÓN A QUE A FECHA 21 DE ABRIL DE 2016 SE PRESENTA UN ATRASO GENERAL DEL 7,01% EN EL AVANCE PROGRAMADO DE INTERVENCIONES EN OBRA; Y PARTICULARMENTE EN LAS ACTIVIDADES DEL POLÍGONO 3 EN EL CUAL EL ATRASO ES DEL 17%. | NO SE CONTO EN TIEMPO CON LOS PERMISOS EN EL POLIGONO 3 POR PARTE DE LA SDM, QUE IMPIDO SU EJECUCIÓN EN EL TIEMPO PROGRAMADO. | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LA SDM CON EL FIN DE AGILIZAR LOS TRAMITES Y APROBACIONES DE LOS PMT´S Y DISEÑOS DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACIÓN. | NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS /NÚMERO DE REUNIONES POR REALIZAR | REPORTE TRIMESTRAL DE LAS REUNIOES REALIZADAS / 4 | 4 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
49 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.13.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN RAZÓN A QUE A FECHA 21 DE ABRIL DE 2016 SE PRESENTA UN ATRASO GENERAL DEL 7,01% EN EL AVANCE PROGRAMADO DE INTERVENCIONES EN OBRA; Y PARTICULARMENTE EN LAS ACTIVIDADES DEL POLÍGONO 3 EN EL CUAL EL ATRASO ES DEL 17%. | NO SE CONTO EN TIEMPO CON LOS PERMISOS EN EL POLIGONO 3 POR PARTE DE LA SDM, QUE IMPIDO SU EJECUCIÓN EN EL TIEMPO PROGRAMADO. | ADOPTAR LA GUIA DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A CRONOGRAMAS DE OBRAS | NÚMERO DE GUIAS ADOPTADAS | GUIA ADOPTADA / 1 | 1 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
50 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.13.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA DEBIDO A QUE SE DIO INICIO A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS SIN TENER APROBADOS LA TOTALIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN SU VERSIÓN DEFINITIVA | SE DÁ INICIO A LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SIN CONTAR CON TODOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS, (INICIARON ACTIVIDADES QUE SE PODIAN EJECUTAR CON LOS PRODUCTOS APROBADOS) | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA GUIA GUDP01 "ALCANCE ENTREGABLES ETAPA DE DISEÑO" DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015. | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 12 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
51 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.14.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA DEMORA Y FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA, OBJETO DEL CONTRATO IDU 1822 - 2014 | POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES, MENSUALES POR PARTE DEL INTERVENTOR. | CREAR UNA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS QUE PERMITA IDENTIFICAR LA RADICACIÓN EN TIEMPO DE LOS INFORMES | NÚMERO DE MATRICES CREADAS | MATRICES CREADAS / 1 | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
52 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.14.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA DEMORA Y FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA, OBJETO DEL CONTRATO IDU 1822 - 2014 | POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES, MENSUALES POR PARTE DEL INTERVENTOR. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS. | NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 12 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
53 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.17.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LOS ATRASOS PRESENTADOS, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA FECHA FINAL DEL CONTRATO SE PRESENTARA UN ATRASO DEL 42% | SE PRESENTARON INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, PESE A INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CORRESPONDIENTES. | CONTINUAR CON EL DEBIDO PROCESO DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA | SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO | REPORTES REALIZADOS / NUMERO DE MESES HASTA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
54 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.17.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LOS ATRASOS PRESENTADOS, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA FECHA FINAL DEL CONTRATO SE PRESENTARA UN ATRASO DEL 42% | SE PRESENTARON INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, PESE A INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CORRESPONDIENTES. | DAR A CONOCER AL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA, LA GUIA INGC03_ADOPCION_DE_MEDIDAS_FRENTE_AL_INCUMPLIMIENTO_DE_LOS_CONTRATOS_V_2.0.PDF | NÚMERO DE OFICIOS ENVIADOS | OFICIOS ENVIADOS / OFICIOS A CONTRATISTA E INTERVENTORES | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
55 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.17.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LOS ATRASOS PRESENTADOS, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y QUE HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA FECHA FINAL DEL CONTRATO SE PRESENTARA UN ATRASO DEL 42% | SE PRESENTARON INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, PESE A INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CORRESPONDIENTES. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL AL ESTADO DE LOS TRÁMITES DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. | SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 12 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
56 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.17.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR QUE DEBIDO A LA FALTA DE PLANEACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SE OBTUVIERON PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS LA LE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS, LO QUE GENERÓ LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR 4 MESES | NO SE CONTABAN CON LOS PERMISOS AMBIENTALES REQUERIDOS, EN EL MOMENTO DE LAS INTERVENCIONES. | INCLUIR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EL APENDICE DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE CRONOGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA (CRONOGRAMA DE HITOS) | NÚMERO DE PROCESOS CON EL APENDICE / NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE SE REQUIERE EL APENDICE | REPORTE CADA DOS MESES EL SEGUIMIENTO / 6 | 6 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
57 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.18.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y EN EL ANEXO SEPARABLE DEL PLIEGO DE CONDICIONES | POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES, MENSUALES POR PARTE DEL INTERVENTOR. | CREAR UNA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS QUE PERMITA IDENTIFICAR LA RADICACIÓN EN TIEMPO DE LOS INFORMES | NÚMERO DE MATRICES CREADAS | MATRICES CREADAS / 1 | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
58 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.18.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y EN EL ANEXO SEPARABLE DEL PLIEGO DE CONDICIONES | POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES, MENSUALES POR PARTE DEL INTERVENTOR. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS. | NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 12 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
59 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.19.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE PLANEACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, EN LO REFERENTE A LA DEFINICIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL Y LOS PLAZOS DE CADA UNA DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES | NO SE ESTABLECIERON LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA APROBAR LOS PRODUCTOS DE OTRAS ENTIDADES | INCLUIR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EL APENDICE DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE CRONOGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA (CRONOGRAMA DE HITOS) | NÚMERO DE PROCESOS CON EL APENDICE / NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE SE REQUIERE EL APENDICE | REPORTE CADA DOS MESES EL SEGUIMIENTO / 6 | 6 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
60 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.19.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INEFICIENTE RESULTADO DE LA GUÍA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL IDU CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, DADA LA ACOGIDA QUE REALIZA LA ENTIDAD DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA, LEY 1682 DE 2013, SITUACIÓN QUE HA GENERADO RETRASOS EN EL PROCESO DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, SOCIALIZACIÓN DE DISEÑOS Y LA APROBACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS | NO EXISTE ACCIONES QUE PERMITAN UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON EL IDU, LO QUE DEMUESTRA UN INEFICIENTE RESULTADO DE LA GUÍA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL IDU CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEMAS ENTIDADES. | ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE DISEÑOS POR PARTE DEL CONSULTOR, LA INTERVENTORÍA, LAS ESP Y EL IDU, AL INICIO DE LA ETAPA DE DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADAS EN LOS TIEMPOS CONTRACTUALES. | SEGUIMIENTO CRONOGRAMA | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN / CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA | 1 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
61 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.19.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA ENTIDAD NO IDENTIFICA CLARAMENTE PARA LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑO Y APROBACIONES, LOS TIEMPOS LÍMITE PARA CADA ÍTEM, ES DECIR EL TIEMPO LÍMITE PARA LA ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL TIEMPO PARA APROBACIONES, LO QUE OCASIONA UNA INCERTIDUMBRE DE LAS FECHAS PERENTORIAS DE CADA ACCIÓN. | FALTA DE PREVISIÓN A LA HORA DE ESTRUCTURAR EL PROCESO | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LA SDM CON EL FIN DE AGILIZAR LOS TRAMITES Y APROBACIONES DE LOS PMT´S Y DISEÑOS DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACIÓN. | NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS /NÚMERO DE REUNIONES POR REALIZAR | REPORTE TRIMESTRAL DE LAS REUNIOES REALIZADAS / 4 | 4 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
62 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.19.3 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA ENTIDAD NO IDENTIFICA CLARAMENTE PARA LA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑO Y APROBACIONES, LOS TIEMPOS LÍMITE PARA CADA ÍTEM, ES DECIR EL TIEMPO LÍMITE PARA LA ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL TIEMPO PARA APROBACIONES, LO QUE OCASIONA UNA INCERTIDUMBRE DE LAS FECHAS PERENTORIAS DE CADA ACCIÓN. | FALTA DE PREVISIÓN A LA HORA DE ESTRUCTURAR EL PROCESO | INCLUIR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EL APENDICE DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE CRONOGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA (CRONOGRAMA DE HITOS) | NÚMERO DE PROCESOS CON EL APENDICE / NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE SE REQUIERE EL APENDICE | REPORTE CADA DOS MESES EL SEGUIMIENTO / 6 | 6 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
63 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EN LA MODIFICACIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 561 DE 2015 NO QUEDÓ EL PARÁGRAFO A INCLUIR | EL 4 DE MARZO DE 2016 SE SUSCRIBE LA ADICIÓN NO. 2, PRÓRROGA NO. 2 Y MODIFICACIÓN NO. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 561 DE 2015, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y LA FIRMA INGENIERÍA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S. LA MODIFICACIÓN QUEDÓ PLASMADA EN LA CLÁUSULA CUARTA DE LA SIGUIENTE MANERA: “CUARTA MODIFICACIÓN: MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO IDU-561-2015, DENOMINADA FORMA DE PAGO EN EL SENTIDO DE INCLUIR EL SIGUIENTE PARÁGRAFO:” SIN EMBARGO, EN LA MOD | MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES AJUSTANDO LOS CONTROLES A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL MISMO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS A LAS ÁREAS DEL IDU. | MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO | NO. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NO DE ACTIVIDADES (MODIFICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO) PROPUESTAS *100 | 1 | DTGC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
64 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL INTERVENTOR HA INCUMPLIDO CON LOS NUMERALES 11, 29 Y 43 DE LAS OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA CLÁUSULA DÉCIMA- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR, SIN QUE LA ENTIDAD HAYA TOMADO ACCIONES COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO | POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES SEMANALES, MENSUALES POR PARTE DEL INTERVENTOR. | CREAR UNA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS QUE PERMITA IDENTIFICAR LA RADICACIÓN EN TIEMPO DE LOS INFORMES | NÚMERO DE MATRICES CREADAS | MATRICES CREADAS / 11 | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
65 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.2.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL INTERVENTOR HA INCUMPLIDO CON LOS NUMERALES 11, 29 Y 43 DE LAS OBLIGACIONES DE LA ETAPA DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA CLÁUSULA DÉCIMA- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR, SIN QUE LA ENTIDAD HAYA TOMADO ACCIONES COMO LO ESTIPULA EL CONTRATO | POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES SEMANALES, MENSUALES POR PARTE DEL INTERVENTOR. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS. | NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 12 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
66 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.20.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA INTERVENTORÍA NO HA EJERCIDO VIGILANCIA Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DENTRO DE LAS FECHAS PERENTORIAS ESTABLECIDAS EN CADA FASE. | POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS, POR PARTE DEL INTERVENTOR. | CREAR UNA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS QUE PERMITA IDENTIFICAR LA RADICACIÓN EN TIEMPO DE LOS PRODUCTOS | NÚMERO DE MATRICES CREADAS | MATRICES CREADAS / 1 | 1 | DTD | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
67 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.20.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO LA INTERVENTORÍA NO HA EJERCIDO VIGILANCIA Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DENTRO DE LAS FECHAS PERENTORIAS ESTABLECIDAS EN CADA FASE. | POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS, POR PARTE DEL INTERVENTOR. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS. | NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 12 | DTD | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
68 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.21.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR HABERSE FIRMADO EL ACTA DE INICIO SETENTA Y DOS (72) DÍAS DESPUÉS DE HABERSE CUMPLIDO EL PLAZO ESTIPULADO. | SE SUSCRIBIO EL ACTA DE INICIO 72 DÍAS DESPUES DE SUSCRIBIR EL CONTRATO (PESE A DAR CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO) | REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS MODELOS DE PLIEGOS Y MINUTAS TIPO A FIN DE ESTABLECER LOS AJUSTES PARA QUE LOS CONTRATOS INICIEN EN TIEMPO. | ACTA DE REUNIÓN | REVISIÓN DE LOS MODELOS DE PLIEGOS Y MINUTAS TIPO | 1 | DTPS | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
69 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.21.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO SE FIRMÓ LA PRIMERA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA 2172 DE 2013 EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2015, 4 DÍAS DESPUÉS DE HABER FINALIZADO EL PLAZO DE 6 MESES DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO, 21 DE FEBRERO DE 2015 A PARTIR DE LA FECHA DE REINICIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 22DE AGOSTO DE 2014 | EN LAS ACTAS DE SUSPENSIÓN Y DE TERMINACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, SE INDICA QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES 25 DE FEBRERO DE 2015 | EMITIR INSTRUCCIÓN JURÍDICA EN LA CUAL SE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS FRENTE A LOS TIEMPOS A CONTABILIZAR EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES. | INSTRUCCIÓN JURIDICA | INSTRUCCIÓN JURIDICA / 1 | 1 | DTGC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
70 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.21.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA POR PARTE, RESPECTIVAMENTE, DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA ENTIDAD, DADO QUE EFECTUARON LA AUTORIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS PAGOS, TANTO AL CONTRATISTA COMO A LA INTERVENTORÍA, SIN CONTAR CON LAS OBRAS TERMINADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN | LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE LE HA CANCELADO LA TOTALIDAD DEL PAGO AL CONTRATISTA, PESE A QUE SE ENCUENTRAN ACTAS PENDIENTES DE PAGO, EN TOTAL SE ENCUENTRA PENDIENTE UN PAGO POR VALOR DE $3.071.049.884 | REALIZAR EL BALANCE DE LOS PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | NUMERO DE BALANCE DE LOS PAGOS REALIZADOS | BALANCE DE LOS PAGOS REALIZADOS / 1 | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
71 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.21.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CELERIDAD Y CLARIDAD EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO QUE SE ADELANTA AL CONTRATISTA DE OBRA | SE INICIO EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO CON AUDIENCIA CELEBRA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LA TOMA DE PRUEBAS SE DECRETÓ A PARTIR EL 18 DE ENERO DE 2016. | DAR A CONOCER AL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA, LA GUIA INGC03_ADOPCION_DE_MEDIDAS_FRENTE_AL_INCUMPLIMIENTO_DE_LOS_CONTRATOS_V_2.0.PDF | NÚMERO DE OFICIOS ENVIADOS | OFICIOS ENVIADOS / OFICIOS A CONTRATISTA E INTERVENTORES | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
72 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.21.4 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CELERIDAD Y CLARIDAD EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO QUE SE ADELANTA AL CONTRATISTA DE OBRA | SE INICIO EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO CON AUDIENCIA CELEBRA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LA TOMA DE PRUEBAS SE DECRETÓ A PARTIR EL 18 DE ENERO DE 2016. | CONTINUAR CON EL DEBIDO PROCESO DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA | SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO | REPORTES REALIZADOS / NUMERO DE MESES HASTA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
73 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.21.4 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CELERIDAD Y CLARIDAD EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO QUE SE ADELANTA AL CONTRATISTA DE OBRA | ESTA SITUACIÓN EVIDENCIA LA POCA CELERIDAD Y CLARIDAD EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO QUE EL IDU ADELANTA AL CONTRATISTA, TODA VEZ QUE DESDE EL INICIO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE VIENE ADELANTANDO LA RECOPILACIÓN DE PRUEBAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DENTRO DEL PROCESO Y QUE POSTERIORMENTE A DICHO INICIO SE SOLICITA A LA INTERVENTORÍA ELABORAR Y ENTREGAR EL PROTOCOLO QUE AVALA EL PROCEDIMIENTO Y LA PERTINENCIA DE DICHAS PRUEBAS LEVANTADA | REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL AL ESTADO DE LOS TRÁMITES DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. | SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 12 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
74 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.21.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL IDU NO EFECTÚO EL DESCUENTO AL CONTRATISTA DE OBRA, DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO, DEL 50% ($ 55.486.647) DEL VALOR DE LA INTERVENTORÍA CONCEDIÓ MEDIANTE ADICIÓN NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2015. | NO SE CANCELAN A LA INTERVENTORÍA LOS VALORES A SER DESCONTADOS AL CONTRATISTA DE OBRA POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES, MENSUALES POR PARTE DEL INTERVENTOR. | CREAR UNA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS QUE PERMITA IDENTIFICAR LA RADICACIÓN EN TIEMPO DE LOS INFORMES | NÚMERO DE MATRICES CREADAS | MATRICES CREADAS / 1 | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
75 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.21.5 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL IDU NO EFECTÚO EL DESCUENTO AL CONTRATISTA DE OBRA, DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO, DEL 50% ($ 55.486.647) DEL VALOR DE LA INTERVENTORÍA CONCEDIÓ MEDIANTE ADICIÓN NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2015. | NO SE CANCELAN A LA INTERVENTORÍA LOS VALORES A SER DESCONTADOS AL CONTRATISTA DE OBRA POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES, MENSUALES POR PARTE DEL INTERVENTOR. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS. | NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 12 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
76 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.21.6 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR CUANTÍA DE $110.973.294 TODA VEZ QUE EL IDU NO HA EFECTUADO EL DESCUENTO AL CONTRATISTA DE OBRA, DEL VALOR ADICIONADO A LA INTERVENTORÍA MEDIANTE ADICIÓN NO. 4 | NO SE CANCELAN A LA INTERVENTORÍA LOS VALORES A SER DESCONTADOS AL CONTRATISTA DE OBRA POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES, MENSUALES POR PARTE DEL INTERVENTOR. | CREAR UNA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS QUE PERMITA IDENTIFICAR LA RADICACIÓN EN TIEMPO DE LOS INFORMES | NÚMERO DE MATRICES CREADAS | MATRICES CREADAS / 1 | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
77 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.21.6 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR CUANTÍA DE $110.973.294 TODA VEZ QUE EL IDU NO HA EFECTUADO EL DESCUENTO AL CONTRATISTA DE OBRA, DEL VALOR ADICIONADO A LA INTERVENTORÍA MEDIANTE ADICIÓN NO. 4 | NO SE CANCELAN A LA INTERVENTORÍA LOS VALORES A SER DESCONTADOS AL CONTRATISTA DE OBRA POR LA NO ENTREGA OPORTUNA DE LOS INFORMES, MENSUALES POR PARTE DEL INTERVENTOR. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE GENERACIÓN DE ALERTAS. | NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 12 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
78 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.21.7 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IDU EFECTÚO EL CAMBIO DE SUPERVISIÓN Y/O COORDINADOR (01-04-2016) SIN CONTAR CON EL PROCEDIMIENTO Y/O INFORME DE ESTADO Y EMPALME POR DICHO CAMBIO | NO FUE CONOCIDO EN SU MOMENTO DEL INFORME DE CAMBIO DE SUPERVISOR DE CONTRATO DE OBRA. | INCLUIR EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CORDINADORES Y/O SUPERVISORES DE OBRAS DE LA DTC, UNA OBLIGACION TENDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME DE EMPALME. | ESTUDIOS PREVIOS MODIFICADOS | ESTUDIOS PREVIOS MODIFICADOS / NUMERO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CORDINADORES Y/O SUPERVISORES | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
79 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.22.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA ENTIDAD, DADO QUE AUTORIZARON LA FIRMA DEL ACTA DE TERMINACIÓN AL CONTRATO DE OBRA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2015, RESPECTIVAMENTE, SIN HABERSE EFECTUADO LA TERMINACIÓN TOTAL DE ACTIVIDADES DE OBRA, TODA VEZ QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE TERMINACIÓN FALTABA EL 6% DE LA OBRA | FUE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA PARA TAL FIN HACIENDO COSTAR QUE QUEDABA UN PENDIENTE DE EJECUCION APROXIMADO DEL 6% | REVISAR JURIDICAMENTE SI CONTRACTUALMENTE SE PUEDE EXIGIR UN PLAZO PARA ATENDER LAS NO CONFORMIDADES DE LAS OBRAS EJECUTADAS TENDIENTE A OBTENER EL RECIBO FINAL DE OBRA | ACTA DE COMITÉ | PROPUESTA EN EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
80 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.22.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR EL PAGO DE UN VALOR DE $55.486.647 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 50% DE LA ADICIÓN NO. 3 | SE REALIZAN PAGOS PARCIALES POR OBRAS QUE NO SE HAN CULMINADO | REALIZAR EL BALANCE DE LOS PAGOS EFECTUADOS A LA INTERVENTORÍA Y EFECTUAR LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES SI APLICA | BALANCE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | BALANCE DE LA OBRA / 1 | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
81 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.26.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO DE INICIO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA POR LOS ATRASOS EVIDENCIADOS POR LA FIRMA DE INTERVENTORÍA | SE PRESENTARON INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. | DAR A CONOCER AL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA, LA GUIA INGC03_ADOPCION_DE_MEDIDAS_FRENTE_AL_INCUMPLIMIENTO_DE_LOS_CONTRATOS_V_2.0.PDF | NÚMERO DE OFICIOS ENVIADOS | OFICIOS ENVIADOS / OFICIOS A CONTRATISTA E INTERVENTORES | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
82 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.26.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO DE INICIO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA POR LOS ATRASOS EVIDENCIADOS POR LA FIRMA DE INTERVENTORÍA | SE PRESENTARON INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. | CONTINUAR CON EL DEBIDO PROCESO DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA | SEGUIMIENTO AL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO | REPORTES REALIZADOS / NUMERO DE MESES HASTA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO | 1 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
83 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.26.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO DE INICIO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA POR LOS ATRASOS EVIDENCIADOS POR LA FIRMA DE INTERVENTORÍA | SE PRESENTARON INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL AL ESTADO DE LOS TRÁMITES DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. | SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 12 | DTC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
84 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR PACTAR UN VALOR Y UNA FORMA DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA (EUROS) EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 1630 DE 2015, CONTRAVINIENDO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2.17.1.3 DEL DECRETO NO. 1068 DEL 26/05/2015 | EL LITERAL E DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, SEÑALÓ EL VALOR DISCRIMINADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL SUMINISTRO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO PARA UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO (INCLUYE ARANCELES, GASTOS DE IMPORTACIÓN, IMPUESTOS, PÓLIZAS Y GASTOS LOGÍSTICOS) UN MONTO DE 24.135.083 EUROS. ADICIONALMENTE EN EL NUMERAL IV DE LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO, SEÑALÓ LA FORMA DE PAGO DETALLADA DE LA FASE DE SUMINISTRO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO PARA UN SISTEMA D | GENERAR UNA INSTRUCCIÓN JURÍDICA SOBRE EL PAGO DE CONTRATOS EN MONEDA EXTRANJERA, UNA VEZ REALIZADAS LAS CONSULTAS PERTINENTES AL RESPECTO | OPORTUNIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE AL PACTO Y PAGO EN MONEDA EXTRANJERA. | DOCUMENTO ELABORADO | 1 | DTPS | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
85 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE PLANEACIÓN EN LA RESERVA CAMBIARIA O AJUSTE CAMBIARIO, DADA LA FLUCTUACIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA (EUROS) Y EN EL TRASLADO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL PROYECTO CABLE AÉREO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE BOGOTÁ, D.C | EL INICIO DEL CONTRATO NO SE ESTIPULO LA ACTIVIDAD DE OBRA (TRASLADO DE REDES ELÉCTRICAS) OCASIONADO ASÍ LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. | SUSCRIBIR UN CONVENIO CON EL FIN DE ESTABLECER UN ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL IDU Y CODENSA TENDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, TRASLADO O REUBICACIÓN DE LAS REDES DE CODENSA QUE RESULTEN AFECTADAS CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. | CONVENIO | CONVENIO / 1 | 1 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
86 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.5.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL POR INCLUIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 1667-2015 ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS DENTRO DEL OBJETO DEL MISMO | MEDIANTE MEMORANDOS DTP 20152250272886 Y DTP 20152250373063 LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS PRIORIZÓ LA INTERVENCIÓN DEL PUENTE DE LA VEREDA VERJÓN BAJO DE LA ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, PARA SER CONSTRUIDO MEDIANTE EL CONTRATO 1667 DE 2015. | EXCLUIR EL PUENTE DE LA VEREDA VERJÓN BAJO DE LA META FÍSICA DEL CONTRATO DE OBRA 1667 DE 2015 | MEMORANDO | MEMORANDO ENVIADO POR DTM A DTP | 1 | DTM | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
87 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.5.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL POR INCLUIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 1667-2015 ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS DENTRO DEL OBJETO DEL MISMO | MEDIANTE MEMORANDOS DTP 20152250272886 Y DTP 20152250373063 LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS PRIORIZÓ LA INTERVENCIÓN DEL PUENTE DE LA VEREDA VERJÓN BAJO DE LA ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, PARA SER CONSTRUIDO MEDIANTE EL CONTRATO 1667 DE 2015. | EMITIR INSTRUCCIÓN JURÍDICA EN LA CUAL SE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS RESPECTO DEL ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL Y SUS EFECTOS EN RELACIÓN CON LAS MODIFICACIONES. | INSTRUCCIÓN JURIDICA | NO. DE INSTRUCCIONES EMITIDAS / TOTAL DE INSTRUCCIONES PROGRAMADAS *100 | 1 | DTGC | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
88 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.7.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENTE PLANEACIÓN, DADO QUE EL IDU NO PREVIÓ LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR UNA VEZ DEMOLIDOS LOS PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.1885-2013 Y A LA FECHA NO HA DEFINIDO UNA SOLUCIÓN AL RIESGO QUE PRESENTAN LOS MUROS QUE QUEDARON EXPUESTOS DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN DE DICHOS PREDIOS | NO SE DEFINIO UNA SOLUCIÓN A LOS MUROS QUE QUEDARON EXPUESTOS DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN DE DICHOS PREDIOS. | SOLICITAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN LA POSIBILIDAD DE INCLUIR EN EL POT, UN PLAN DE MANEJODE CULATAS | OFICIO | UN (1) OFICIO ENVIADO | 1 | SGDU | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
89 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.8.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENTE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 1885-2013, EVIDENCIADO EN EL HECHO DE QUE SE APROBÓ UNA ADICIÓN POR $ 855.205.042 EN LA MISMA FECHA QUE SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. | UNOS DIAS ANTES DE TERMINAR EL CONTRATO SE OBTUVO LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN, INSUMO REQUERIDO PARA TRAMITAR LA ADICIÓN, LA CUAL SE REQUERIA PARA LA COMPRA DE LOS ELEMENTOS DE SEMAFORIZACIÓN. | INCLUIR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EL APENDICE DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE CRONOGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA (CRONOGRAMA DE HITOS) | NÚMERO DE PROCESOS CON EL APENDICE / NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE SE REQUIERE EL APENDICE | REPORTE CADA DOS MESES EL SEGUIMIENTO / 6 | 6 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
90 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.3.9.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INICIACIÓN TARDÍA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1794 DE 2015 | SE OBSERVA QUE EL ACTA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO SE SUSCRIBE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SIN EMBARGO EL CONTRATO DE OBRA SOLO INICIA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2016.., POSTERIOR A LOS 10 DÍAS INDICADOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y AL CONTRATO. | REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS MODELOS DE PLIEGOS Y MINUTAS TIPO A FIN DE ESTABLECER LOS AJUSTES PARA QUE LOS CONTRATOS INICIEN EN TIEMPO. | ACTA DE REUNIÓN | REVISIÓN DE LOS MODELOS DE PLIEGOS Y MINUTAS TIPO | 1 | DTPS | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
91 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.4.4.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA FALTA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL IDU, HA AUSPICIADO LA EXISTENCIA DE COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2015, EN CUANTÍA DE $971.245,9 MILLONES PRODUCTO DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES MÁS LOS PASIVOS EXIGIBLES. | POR FALTA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN, SE PRESENTAN COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2015 | PRESENTAR PROYECTO DE ACUERDO AL CONCEJO DE BOGOTÁ, SOLICITANDO CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS, ACORDE AL PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2020 - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS | VIGENCIAS FUTURAS | PROYECTO DE ACUERDO PRESENTADO / 1 | 1 | OAP | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
92 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.2.4.4.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO LA FALTA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL IDU, HA AUSPICIADO LA EXISTENCIA DE COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2015, EN CUANTÍA DE $971.245,9 MILLONES PRODUCTO DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES MÁS LOS PASIVOS EXIGIBLES. | POR FALTA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN, SE PRESENTAN COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2015 | EN MESAS DE TRABAJO ADELANTAR LA DEPURACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. | RESERVAS Y PASIVOS | CONTRATOS REVISADOS / CONTRATOS LIQUIDADOS | 1 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
93 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 2.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA BAJA Y EN ALGUNOS CASOS NULA EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL IDU EN LA VIGENCIA 2015 | LA BAJA EJECUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2015. | FORTALECER LA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS A PROYECTOS QUE YA SE ESTAN PRIORIZADOS POR LA ALTA GERENCIA | RECURSOS | PROYECTOS PRIORIZADOS / RECURSOS ASIGNADOS | 1 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
94 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LOS REPORTES CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS DEL INSTITUTO GENERADO POR EL APLICATIVO STONE, EL REPORTADO A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA CONTRA LOS DE OTRAS ENTIDADES CON LAS QUE ADELANTAN TRANSACCIONES FINANCIERAS, GENERANDO INCERTIDUMBRE EN LAS CIFRAS PRESENTADAS. | DIFERENCIAS EN CONCILIACIÓN A LAS CIFRAS DE LOS SALDOS DE OTRAS ENTIDADES. | ADELANTAR LAS ACCIONES DE CONCILIACIÓN CON LAS ENTIDADES QUE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS REPORTADAS A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. | CONCILIACIONES DE OPERACIONES RECIPROCAS | CONCILIACIONES REALIZADAS / CONCILIACIONES REQUERIDAS | 1 | STPC | 2017-07-25 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
95 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.3.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL REGISTRARSE DE MANERA INCORRECTA EN INGRESOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS INVERSIÓN RECURSOS DEL BANCO MUNDIAL UN VALOR DE $1.588,73 MILLONES. | FALTA DE AMPLIACIÓN DEL NOMBRE DE LA CUENTA A NIVEL AUXILIAR. | RENOMBRAR LA CUENTA AMPLIANDO EL CONCEPTO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO – CUPO DE ENDEUDAMIENTO. | NOMBRE CUENTA CONTABLE | CUENTA CONTABLE RENOMBRADA / CUENTA CONTABLE INICIAL | 1 | STPC | 2017-07-25 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
96 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.3.1.3 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO AL REGISTRARSE DE MANERA INCORRECTA EN INGRESOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS INVERSIÓN RECURSOS DEL BANCO MUNDIAL UN VALOR DE $1.588,73 MILLONES. | FALTA DE AMPLIACIÓN DEL NOMBRE DE LA CUENTA A NIVEL AUXILIAR. | ADELANTAR EL TRÁMITE DE REINTEGRO ANTE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA POR VALOR DE $576 MILLONES QUE CORRESPONDEN A LOS RECURSOS SOBRANTES NO UTILIZADOS DE FONDOS ESPECIALES BANCO MUNDIAL | REINTEGRO DE RECURSOS | REINTEGRO REALIZADO / REINTEGRO PROGRAMADO | 1 | STTR | 2017-07-25 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
97 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 2.3.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO TOMA DE ACCIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA DAR DE BAJA BIENES QUE DATAN DESDE EL AÑO 1998, EN UN 84% ESTÁN DEPRECIADOS, Y AÑO A AÑO SUFREN MAYOR DESGASTE. | DURANTE EL TIEMPO DE ADECUACIÓN DE LA SEDE NO SE EFECTUARON BAJAS DE BIENES, POR LO QUE SE AUMENTÓ EN LAS VIGENCIAS 2015 Y 2016 EL NÚMERO Y VALOR DE LOS BIENES INSERVIBLES Y/O REEMPLAZADOS Y/U OBSOLETOS | CITAR AL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE E INVENTARIOS UNA VEZ SE REALICE EL INVENTARIO ANUAL DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE DECIDIR LA BAJA AQUELLOS QUE NO SE USAN PORQUE FUERON REEMPLAZADOS POR OTROS O POR DAÑO U OBSOLESCENCIA | BAJA DE BIENES | NÚMERO DE PROCESOS DE BAJA REALIZADOS EN UN AÑO / 1 | 1 | STRF | 2017-08-01 | 2018-07-18 |  | ABIERTA
98 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE LA ENTIDAD NO HA GESTIONADO OPORTUNAMENTE LA ENTREGA DE LOS PREDIOS AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO 1662 DE 2014 | LUEGO DE IDENTIFICADOS LOS 286 PREDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA DTDP ADELANTÓ EL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL, EN CUATRO FASES DE LOGRANDO OFERTAR LA TOTALIDAD , QUEDA PENDIENTE UNO POR OFERTAR. DENTRO DEL PROCESO PREDIAL SE PRESENTAN EXTERNALIDADES QUE NO PUEDEN SER CONTROLADAS COMO EMBARGOS, PERTENENCIAS, SUCESIONES Y OTROS QUE RETRASAN LA ADQUISIÓN. | ENVIAR COMUNICACIÓN A LA DTP PARA INCLUIR EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO LA EJECUCIÓN POR FASES DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIAD PREDIAL. | COMUNICACIÓN | 1 COMUNICACIÓN ENVIADA / 1 COMUNICACIÓN PROYECTADA | 1 | DTDP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
99 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE LA ENTIDAD NO HA GESTIONADO OPORTUNAMENTE LA ENTREGA DE LOS PREDIOS AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO 1662 DE 2014 | LUEGO DE IDENTIFICADOS LOS 286 PREDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA DTDP ADELANTÓ EL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL, EN CUATRO FASES DE LOGRANDO OFERTAR LA TOTALIDAD , QUEDA PENDIENTE UNO POR OFERTAR. DENTRO DEL PROCESO PREDIAL SE PRESENTAN EXTERNALIDADES QUE NO PUEDEN SER CONTROLADAS COMO EMBARGOS, PERTENENCIAS, SUCESIONES Y OTROS QUE RETRASAN LA ADQUISIÓN. | PLANTEAR UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, AL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL, CONCILIACIÓN Y ACCIÓN DE REPETICIÓN, CON EL PROPÓSITO QUE LA ENTIDAD PRESENTE AL INICIO DEL PROCESO SELECTIVO TODOS LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN A LOS PROPONENTES QUE REALIZAN OBRAS, CONOCER LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA EL PROCESO CONTRACTUAL DE MANERA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN LA GOBERNANZA DE ESTE ASPECTO DE LA OBRA. | PLANTEAR UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO AL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL, CONCILIACIÓN | POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO PROPUESTA / POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO POR PROPONER | 1 | DTP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
100 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA INOBSERVANCIA FRENTE A LA FUNCIONES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL IDU, EN CUANTO AL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1636-2013. | FALLOS EN LA INTERVENTORÍA | CON EL APOYO DEL AREA JURIDICA DEL INSTITUTO, REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y A LA INTERVENTORÍA EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS RESPONSABILIDADES , OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS DE SUS ACCIONES U OMISIONES | CAPACITACIÓN | NO. DE CAPACITACIONES POR HACER / NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | DTC | 2017-11-15 | 2018-10-25 |  | ABIERTA
101 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 120 | 3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE PLANEACIÓN AL DAR INICIO AL PROCESO CONTRACTUAL SIN CONTAR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA “MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y LA ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE LA PLAZOLETA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C” Y DELEGAR EN LA INTERVENTORÍA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO SE TRAMITO LA RESPECTIVA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PREVIO AL INCIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | ACTUALIZAR LA GUIA ALCANCE DE LOS ENTREGABLES EN LA ETAPA DE DISEÑO DONDE SE ESTABLEZCAN COMO ENTREGABLES, LOS PERMISOS Y ACTUALIZACIONES QUE SE PUEDAN EJECUTAR EN LA ETAPA DE DISEÑO, ESPECIFICANDO LOS TRÁMITES EJECUTADOS Y LAS FECHAS CORRESPONDIENTES. | GUIA ALCANCE DE LOS ENTREGABLES EN LA ETAPA DE DISEÑO | GUIA ACTUALIZADA/GUIA PROPUESTA | 1 | DTD | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
102 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 120 | 3.1.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE PLANEACIÓN AL DAR INICIO AL PROCESO CONTRACTUAL SIN CONTAR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA “MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y LA ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE LA PLAZOLETA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C” Y DELEGAR EN LA INTERVENTORÍA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO SE TRAMITO LA RESPECTIVA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PREVIO AL INCIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | ACTUALIZAR EL FORMATO FO-DP-200 LISTA DE CHEQUEO Y RECIBO DE PRODUCTOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DONDE SE ESTABLEZCAN COMO ENTREGABLES, LOS PERMISOS Y ACTUALIZACIONES QUE SE PUEDAN EJECUTAR EN LA ETAPA DE DISEÑO, ESPECIFICANDO LOS TRÁMITES EJECUTADOS Y LAS FECHAS CORRESPONDIENTES. | FORMATO FO-DP-200 ACTUALIZADOS | FORMATO ACTUALIZADO/FORMATO PROPUESTO | 1 | DTD | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
103 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 120 | 3.1.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE PLANEACIÓN AL DAR INICIO AL PROCESO CONTRACTUAL SIN CONTAR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA “MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y LA ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE LA PLAZOLETA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C” Y DELEGAR EN LA INTERVENTORÍA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | DELEGAR EN LA INTERVENTORÍA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO 759 DE 2013 | SOLICITAR A LA OAP, LA INCLUCIÓN EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, LA PROHIBICIÓN QUE EL INTERVENTOR, HAGA SOLICITUD DE LICENCIAS, PERMISOS O TRÁMITES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | COMUNICACIÓN ENVIADA | COMUNICACIÓN ENVIADA/COMUNICACIÓN EJEJCUTADA | 1 | DTD | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
104 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 120 | 3.1.1 |  |  | 4 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE PLANEACIÓN AL DAR INICIO AL PROCESO CONTRACTUAL SIN CONTAR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA “MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y LA ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE LA PLAZOLETA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C” Y DELEGAR EN LA INTERVENTORÍA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | DELEGAR EN LA INTERVENTORÍA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO 759 DE 2013 | INCLUIR EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, EL REQUERIMIENTO DE LA DTD EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN QUE EL INTERVENTOR, HAGA SOLICITUD DE LICENCIAS, PERMISOS O TRÁMITES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTUALIZADO | MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS AJUSTADO /MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PROPUESTO | 1 | OAP | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
105 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 120 | 3.1.1 |  |  | 5 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, POR FALTA DE PLANEACIÓN AL DAR INICIO AL PROCESO CONTRACTUAL SIN CONTAR CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA “MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y LA ACTUALIZACIÓN SÍSMICA DE LA PLAZOLETA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C” Y DELEGAR EN LA INTERVENTORÍA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | NO SE TRAMITO LA RESPECTIVA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PREVIO AL INCIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. DELEGAR EN LA INTERVENTORÍA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO 759 DE 2013 | INCLUIR EN EL MODELO DE MINUTA DE LOS CONTRATOS, CUANDO SE REQUIERA, NUMERAL 2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO, DEL FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, DONDE SE ESTABLECEN DENTRO DE LAS OBLIGACIONES, DEL CONTRATISTA, LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE AVALES, APROBACIONES, PERMISOS O LICENCIAS, DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES APLICABLES. | MINUTA DE LOS CONTRATOS QUE INCLUYEN LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE GESTIONAR Y OBTENER LOS AVALES | MINUTA AJUSTADA/ MINUTA PROPUESTA | 1 | DTD | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
106 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 3.1.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE TRANSCURRIDOS MÁS DE DOS (2) MESES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO 1877 DE 2014, 15 DE MARZO DE 2017, NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, CUANDO HABÍA UN COMPROMISO PARA EL 15 DE ABRIL DE 2017. | - EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO ES INSUFICIENTE FRENTE A LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA MISMA. -EL TEXTO DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA, NUMERAL 7.3.3, ACTIVIDAD 17 GENERA CONFUSIÓN AL ESTABLECER UNA DOBLE CONDICIÓN PARA EL PLAZO DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. -EN EL IDU HACE FALTA DOCUMENTAR LAS ESTADÍSTICAS DE TIEMPOS DE SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE RECIBO FINAL DE OBRA Y HACER UN ANÁLISIS HISTÓRICO AL RESPECTO, | SOLICITAR A LA OCD QUE PREPARE UN FLASH INFORMATIVO Y UNA CAPACITACIÓN INDICÁNDOLE A LOS SUPERVISORES LA IMPORTANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | SOLICITUD | MEMORANDO ELABORADO / MEMORANDO POR ELABORAR | 1 | SGI | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
107 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 3.1.1.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE TRANSCURRIDOS MÁS DE DOS (2) MESES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO 1877 DE 2014, 15 DE MARZO DE 2017, NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, CUANDO HABÍA UN COMPROMISO PARA EL 15 DE ABRIL DE 2017. | - EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO ES INSUFICIENTE FRENTE A LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA MISMA. -EL TEXTO DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA, NUMERAL 7.3.3, ACTIVIDAD 17 GENERA CONFUSIÓN AL ESTABLECER UNA DOBLE CONDICIÓN PARA EL PLAZO DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. -EN EL IDU HACE FALTA DOCUMENTAR LAS ESTADÍSTICAS DE TIEMPOS DE SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE RECIBO FINAL DE OBRA Y HACER UN ANÁLISIS HISTÓRICO AL RESPECTO, | SUSCRIBIR EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO UNA VEZ SEAN ATENDIDAS LAS NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS. | ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA SUSCRITA | ACTA SUSCRITA / ACTA POR SUSCRIBIR | 1 | DTC | 2017-08-01 | 2018-07-18 |  | ABIERTA
108 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL EN CUANTÍA DE $1.829.608.344, PORQUE LA INTERVENTORÍA NO CUMPLIÓ CON EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES QUE GARANTIZARAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1636-2013, DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE COSTO, TIEMPO Y CALIDAD PACTADOS. | PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CON EL APOYO DEL AREA JURIDICA DEL INSTITUTO, REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y A LA INTERVENTORÍA EN TEMAS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL. | CAPACITACIÓN | NO. DE CAPACITACIONES POR HACER / NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | DTC | 2017-11-15 | 2018-10-25 |  | ABIERTA
109 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 120 | 3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL POR ADICIONAR EL CONTRATO DE OBRA EN MÁS DEL 50%, TRASGREDIENDO EL INCISO 2 DEL PARÁGRAFO ÚNICO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993 | EN EL BALANCE PRESENTADO POR LA ENTIDAD EN ARCHIVO MAGNETICO BALANCE GENERAL ACTUALIZADO, SE EVIDENCIA QUE LAS CANTIDADES CONTRACTUALES A COSTO DIRECTO TIENEN UN VALOR DE $4.140.316.023, Y UNA EJECUCIÓN A OCTUBRE 06 DE 2016 DE $3.475.478.394, ES DECIR UN 83,94% DEL VALOR CONTRACTUAL. DE OTRA PAR-TE, EN EL "BALANCE ADICIÓN APROBADO, SE EVIDENCIA UN VALOR DE ACTIVIDADES, NO PREVISTAS A CESTO DIRECTO DE $3.709.410.150.20, ES DECIR, VALOR DE LA ADICIÓN NO. 1 A COSTO DIRECTO QUE CORRESPONDE AL 58,79% | EN EL ENTENDIDO QUE UNA ADICIÓN CORRESPONDE A LA MODIFICACIÓN AL VALOR DEL CONTRATO, SIN QUE ELLO ALTERE EL ALCANCE DEL MISMO O IMPLIQUE CAMBIOS SUSTANCIALES Y QUE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA SON AQUELLAS QUE SE RECONOCEN EN LOS CONTRATOS PAGADOS A PRECIOS UNITARIOS, CUANDO LAS CANTIDADES DE OBRA O ÍTEMS CONTRATADOS EXCEDEN EL ESTIMATIVO INICIAL Y QUE NO REQUIEREN LA CELEBRACIÓN DE ADICIONES NI CONTRATOS ADICIONALES, SE ACTUALIZARÁ EL PROCEDIMIENTO DE “MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN A CONTRATOS ES | PROCEDIMIENTO | UN (1) PROCEDIMIENTO MODIFICADO | 1 | DTGC | 2016-12-05 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
110 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE LA ENTIDAD NO GESTIONÓ DE MANERA OPORTUNA LOS CONVENIOS Y LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS ESP, COMO LA ENTREGA DE LOS PREDIOS SITUACIÓN QUE HA GENERADO ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO NO 1662 DE 2014 | LA NO SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON LAS ESP | FORTALECER LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS ESP, A TRAVÉS DE MESAS DE REUNIÓN DE ALTO NIVEL, LIDERADAS POR LA ALCALDÍA MAYOR CON EL FIN DE ESTRUCTURAR, ACORDAR Y SUSCRIBIR LOS CONVENIOS MARCO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL IDU, INCLUYENDO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE REDES A CARGO DE LAS ESP. | GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ALTO NIVEL CON ESP | ACTAS DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS / ACTAS DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PROGRAMADAS * 100% | 12 | SGDU | 2017-02-06 | 2018-01-29 |  | ABIERTA
111 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.1.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE LA ENTIDAD NO GESTIONÓ DE MANERA OPORTUNA LOS CONVENIOS Y LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS ESP, COMO LA ENTREGA DE LOS PREDIOS SITUACIÓN QUE HA GENERADO ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO NO 1662 DE 2014 | LA NO SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON LAS ESP | REMITIR A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, LAS PROPUESTAS DE CONVENIOS MARCO A SUSCRIBIR PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL IDU, INCLUYENDO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE REDES A CARGO DE LAS ESP. | PROPUESTAS DE CONVENIOS MARCO A SUSCRIBIR CON LAS ESP | NO. DE PROPUESTAS DE CONVENIO PRESENTADAS / NO. TOTAL DE PROPUESTAS PROGRAMADAS * 100% | 4 | SGDU | 2017-02-06 | 2018-01-29 |  | ABIERTA
112 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.1.2 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE LA ENTIDAD NO GESTIONÓ DE MANERA OPORTUNA LOS CONVENIOS Y LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS ESP, COMO LA ENTREGA DE LOS PREDIOS SITUACIÓN QUE HA GENERADO ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO NO 1662 DE 2014 | NO SE CONTABA CON LAS ACTAS DE COMPETENCIAS DE PAGO DE CODENSA Y EAB DEL CONTRATO IDU-1662-2014 | CONTAR CON LAS ACTAS DE COMPETENCIAS DE PAGO DE EAB Y CODENSA SUSCRITAS POR EL IDU DEL CONTRATO IDU-1662-2014 | NUMERO DE ACTAS DE COMPETENCIAS DE PAGO SUSCRITAS POR EL IDU | NO. DE ACTAS DE CONTENENCIAS DE PAGO SUSCRITAS POR EL IDU / NO DE ACTAS DE COMPETENCIAS DE PAGO PROGRAMADAS PARA SUSCRIBIR | 2 | DTC | 2017-02-06 | 2018-01-29 |  | ABIERTA
113 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 3.1.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE TRANSCURRIDOS MÁS DE DOS (2) MESES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.1877 DE 2014, 15 DE MARZO DE 2017, LA INTERVENTORÍA NO ADELANTADO GESTIONES PARA QUE SE SUSCRIBA EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, CUANDO HABÍA UN COMPROMISO PARA EL 15 DE ABRIL DE 2017, PLAZO QUE ESTA VENCIDO. | - EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO ES INSUFICIENTE FRENTE A LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA MISMA. -EL TEXTO DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA, NUMERAL 7.3.3, ACTIVIDAD 17 GENERA CONFUSIÓN AL ESTABLECER UNA DOBLE CONDICIÓN PARA EL PLAZO DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. -EN EL IDU HACE FALTA DOCUMENTAR LAS ESTADÍSTICAS DE TIEMPOS DE SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE RECIBO FINAL DE OBRA Y HACER UN ANÁLISIS HISTÓRICO AL RESPECTO, | SOLICITAR A LA OCD QUE PEPARE UN FLASH INFORMATIVO Y UNA CAPACITACIÓN INDICÁNDOLE A LOS SUPERVISORES LA IMPORTANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | SOLICITUD | MEMORANDO ELABORADO / MEMORANDO POR ELABORAR | 1 | SGI | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
114 | 2017-07-19 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 93 | 3.1.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE TRANSCURRIDOS MÁS DE DOS (2) MESES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.1877 DE 2014, 15 DE MARZO DE 2017, LA INTERVENTORÍA NO ADELANTADO GESTIONES PARA QUE SE SUSCRIBA EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, CUANDO HABÍA UN COMPROMISO PARA EL 15 DE ABRIL DE 2017, PLAZO QUE ESTA VENCIDO. | - EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE RECIBO ES INSUFICIENTE FRENTE A LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA MISMA. -EL TEXTO DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA, NUMERAL 7.3.3, ACTIVIDAD 17 GENERA CONFUSIÓN AL ESTABLECER UNA DOBLE CONDICIÓN PARA EL PLAZO DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA. -EN EL IDU HACE FALTA DOCUMENTAR LAS ESTADÍSTICAS DE TIEMPOS DE SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE RECIBO FINAL DE OBRA Y HACER UN ANÁLISIS HISTÓRICO AL RESPECTO, | SUSCRIBIR EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO UNA VEZ SEAN ATENDIDAS LAS NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS. | ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA SUSCRITA | ACTA SUSCRITA / ACTA POR SUSCRIBIR | 1 | DTC | 2017-08-01 | 2018-07-18 |  | ABIERTA
115 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, INCURRIÓ EN SOBRECOSTOS AL SUSCRIBIR UN CONTRATO DE CONSULTORÍA, QUE DETERMINARA SI EL DISEÑO GEOMÉTRICO APROBADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 1636-13, CUMPLÍA CON LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES Y CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD VIAL, CUANDO ESTO ERA UNA OBLIGACIÓN DE LA INTERVENTORÍA. | FALLOS EN LA INTERVENTORÍA | INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS DE LOS NUEVOS CONTRATOS , EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA PARA EL DISEÑO DE VÍAS URBANAS PARA BOGOTÁ E INDICAR QUE QUIEN DISEÑE DEBE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS QUE HAGAN LA SDM LA ENTIDADES QUE TENGAN A SU CARGO LA APROBACIÓN DE LA OBRAS UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA Y QUE SEAN DE SU COMPETENCIA. | INCLUSION EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROCESO LA GUIA PARA EL DISEÑO DE VIAS URBANAS | NÚMERO DE PROCESOS / NO DE PROCESOS CON LA INCLUSION EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROCESO | 17 | DTC | 2017-11-15 | 2018-02-02 |  | ABIERTA
116 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.10.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-823 DE 2013. | FALLOS EN LA INTERVENTORÍA | CON EL APOYO DEL AREA JURIDICA DEL INSTITUTO, REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y A LA INTERVENTORÍA EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO | CAPACITACIÓN | NO. DE CAPACITACIONES POR HACER / NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | DTC | 2017-11-15 | 2018-10-25 |  | ABIERTA
117 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.11.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 1009-2014, LOS CUALES SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE ENTREGA Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA CONSORCIO CALLE 170, EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS ENTIDADES DISTRITALES CORRESPONDIENTES. | FALLAS EN LA INTERVENTORÍA | PARTICIPAR EN EL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UN MÓDULO EN EL ZIPA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PRODUCTOS, TRÁMITES, APROBACIONES Y CONCEPTOS QUE SE DEBAN OBTENER EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS, CUANDO SE REQUIERA. | MODULO IMPLEMENTADO | MODULO IMPLEMENTADO | 1 | DTP | 2017-11-15 | 2018-06-30 |  | ABIERTA
118 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.11.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR, SIN QUE A LA FECHA DE SU FIRMA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 1009-2014, SE ENCONTRARAN APROBADOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA CONSORCIO CALLE 170, EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS ENTIDADES DISTRITALES CORRESPONDIENTES. | PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | COMUNICACIÓN A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN RECORDANDOLES LOS REQUISITOS PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR. | COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN REALIZADA / COMUNICACIÓN PROGRAMADA | 1 | DTP | 2017-11-15 | 2018-01-31 |  | ABIERTA
119 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.11.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADM CON PRES INCID DISCI, POR LA TARDÍA INTERVENCIÓN DEL INS DE DESARROLLO URBANO, PARA GARANTIZAR EL INICIO DEL PROCESO CONTEMPLADO EN LA LEY PARA LA IMP DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, EN CONTRA DEL CONS EST AV BOYACÁ, POR LOS INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS EN LA EJEC DEL CTO DE CONS 1009-2014, TODA VEZ QUE LOS PROD DERIVADOS DE SU EJEC SE ENCUENTRAN PEND DE ENTREGA Y APROBACIÓN, UN AÑO DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DEL CTO. | FALLAS EN LA INTERVENTORÍA | COMUNICACIÓN A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN RECORDANDOLES LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON REQUERIR A LOS INTERVENTORES EL CUMPLIMIENTO DE SUS CONTRATOS EN RELACIÓN CON LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A LOS CONSULTORES Y EN CASO DE NO HACERSE, INICIARSE POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL IDU. | COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN REALIZADA / COMUNICACIÓN PROGRAMADA | 1 | DTP | 2017-11-15 | 2018-01-31 |  | ABIERTA
120 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.12.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADM CON PRES INCID DISC POR LA TARDÍA ACTUACIÓN DEL INT CONS CALLE 170 PARA ADEL FRENTE AL IDU EL INICIO DEL PROCESO CONTEMPLADO EN LA LEY PARA LA IMPO DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUM, EN CONTRA DEL CONS EST AV BOYACÁ, POR LAS INOBSERVANCIA PRESENTADAS EN LA EJEC DEL CTO DE CONS 1009-2014, TODA VEZ QUE PROD DERIVADOS DE SU EJEC SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE ENTREGA Y APROB, UN AÑO DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DEL CTO. | FALLAS EN LA INTERVENTORÍA | COMUNICACIÓN A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN RECORDANDOLES LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON REQUERIR A LOS INTERVENTORES EL CUMPLIMIENTO DE SUS CONTRATOS EN RELACIÓN CON LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A LOS CONSULTORES. | COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN REALIZADA / COMUNICACIÓN PROGRAMADA | 1 | DTP | 2017-11-15 | 2018-01-31 |  | ABIERTA
121 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.12.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE OPORTUNIDAD EN LOS TRÁMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | EN LOS PROCESOS QUE ADELANTÓ EL IDU EN EL AÑO 2014, NO CONTABAN CON EL COMPONENTE DE ARQUEOLOGÍA | EVIDENCIAR LA INCLUSIÓN EN LOS NUEVOS PROCESOS DE SELECCIÓN EL COMPONENTE DE ARQUEOLOGÍA EN LOS CASOS EN LOS QUE NO SE CUENTE CON DICHO ESTUDIO. | PROCESOS DE SELECCIÓN. | NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN ESTRUCTURADOS CON EL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO/ NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS QUE REQUIEREN EL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO X 100% | 1 | DTD | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
122 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.12.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE EL IDU NO DISPONÍA DEL INVENTARIO COMPLETO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES PARA ESTRUCTURAR EL PROYECTO RAPS LAS NIEVES, TAL COMO LO SEÑALA LA LEY 1682 DE 2013 | NO DISPONER DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLETA RELACIONADA CON EL INVENTARIO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES PARA ESTRUCTURAR EL PROYECTO. | DAR CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA GUFP01 LA CUAL ESTABLECE EL ALCANCE DE LOS ENTREGABLES PARA LOS DIFERENTES COMPONENTES EN TODAS LAS ETAPAS DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN. | LISTA DE CHEQUEO EN ETAPA DE PRE INVERSIÓN | LISTA DE CHEQUEO EN ETAPA DE PREINVERISÓN / ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN ELABORADOS | 1 | DTP | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
123 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.12.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE EL IDU NO DISPONÍA DEL INVENTARIO COMPLETO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES PARA ESTRUCTURAR EL PROYECTO RAPS LAS NIEVES, TAL COMO LO SEÑALA LA LEY 1682 DE 2013 | NO DISPONER DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLETA RELACIONADA CON EL INVENTARIO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES PARA ESTRUCTURAR EL PROYECTO. | INCLUIR EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE INCLUYAN EN EL ALCANCE ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS, HACIENDO UN INVENTARIO ACTUALIZADO, TENIENDO EN CUENTA LA GUÍA DE ENTREGABLES DE FACTIBILIDAD, LA GUÍA DE ENTREGABLES DE DISEÑO, LA GUÍA DE COORDINACIÓN IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Y LOS COMVENIOS CON ESP, SUSCRITOS O POR SUSCRIBIR. | PLIEGO DE CONDICIONES | MODELO DE PLIEGOS AJUSTADO / MODELO DE PLIEGOS POR AJUSTAR | 1 | DTP | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
124 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.12.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADM CON PRES INCID DISC, POR LA OMISIÓN DEL INS DE DESARROLLO URBANO DE INICIAR EL PROCESO CONTEMPLADO EN LA LEY PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, EN CONTRA DEL CONS CALLE 170, POR LOS INCUMP PRESENTADOS EN LA EJEC DEL CTO DE INTER 967-2014, TODA VEZ UN AÑO DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN DEL CTO DE CONS 1009-2014, NO HABÍA ADELANTADO GESTIONES PARA INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CTO. | FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | COMUNICACIÓN A LOS APOYOS A LA SUPERVISIÓN RECORDANDOLES LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON INICIAR LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO CONTRA LOS INTERVENTORES CUANDO SE DEN LOS PRESUPUESTOS PREVISTOS EN LA LEY, EN LAS NORMAS INTERNAS DEL IDU Y EN EL CONTRATO. | COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN REALIZADA / COMUNICACIÓN PROGRAMADA | 1 | DTP | 2017-11-15 | 2018-01-31 |  | ABIERTA
125 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.13.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADM CON PRES INCID DISC, DEBIDO A QUE PASADOS MÁS DE 180 DÍAS DESDE LA FIRMA DE LA ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA EL 9 DE MARZO DE 2017, A LA FECHA NO SE HA REALIZ NI LA ENTREGA FINAL DE LA OBRA, NI LA LIQUI DEL CTO, INCUMPLIENDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL OFICIO BIC-091-17, CON RAD IDU 20175260174942 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE TERM, EVIDENCIANDO QUE NO HAY UNA ACT OPORTUNA Y DILIGENTE PARA FINIQUITAR ESTE CTO DE OBRA POR PARTE DEL INTER Y DEL SUPERV DEL CTO DESIGNADO POR IDU. | NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 1862-2014, POR QUE A LA FECHA NO SE HAN ATENDIDO LAS NO CONFORMIDADES , PERSISTEN TEMAS DOCUMENTALES Y DETALLES EN OBRA. | SUSCRIBIR EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA | OBTENER EL RECIBO FINAL DE LAS OBRAS | ACTA PROYECTADA/ACTA SUSCRITA | 1 | DTM | 2017-11-07 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
126 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.13.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADM CON PRES INCID DISC, DEBIDO A QUE PASADOS MÁS DE 180 DÍAS DESDE LA FIRMA DE LA ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA EL 9 DE MARZO DE 2017, A LA FECHA NO SE HA REALIZ NI LA ENTREGA FINAL DE LA OBRA, NI LA LIQUI DEL CTO, INCUMPLIENDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL OFICIO BIC-091-17, CON RAD IDU 20175260174942 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE TERM, EVIDENCIANDO QUE NO HAY UNA ACT OPORTUNA Y DILIGENTE PARA FINIQUITAR ESTE CTO DE OBRA POR PARTE DEL INTER Y DEL SUPERV DEL CTO DESIGNADO POR IDU. | NO SE HA SUSCRITO EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO 1862-2014, POR QUE A LA FECHA NO SE HAN ATENDIDO LAS NO CONFORMIDADES , PERSISTEN TEMAS DOCUMENTALES Y DETALLES EN OBRA. | SUSCRIBIR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | OBTENER LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | ACTA PROYECTADA/ACTA SUSCRITA | 1 | DTM | 2017-11-07 | 2018-06-30 |  | ABIERTA
127 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.13.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EL IDU Y LA INTERVENTORÍA NO EJERCIERON UNA ADECUADA SUPERVISIÓN Y CONTROL. | SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1862-2014. EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN EL BALANCE FINANCERO DETERMINARÁ EL VALOR EJECUTADO. | ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS CONTRA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN POR EL VALOR REALMENTE EJECUTADO. | GARANTIZAR QUE LA ENTIDAD CUENTE CON CUBRIMIENTO SEGÚN LO PACTADO EN EL CONTRATO. | GARANTÍAS ACTUALIZADAS | 1 | DTM | 2017-11-07 | 2018-07-30 |  | ABIERTA
128 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.14.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE TRES (3) MESES DESPUÉS DE INICIADA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CABLE AÉREO CIUDAD BOLÍVAR, EL IDU AÚN NO HA ADQUIRIDO 44 PREDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1630 DE 2015 | RETRASO EN EL PROCESO DE ADQUISICÓN PREDIAL, POR CAUSAS AJENAS A LA PROGRAMACIÓN DEL IDU. | PRESENTAR UN PLAN DE CHOQUE PARA GESTIONAR LOS 44 PREDIOS PENDIENTES, CON ACCIONES DE REFORZAMIENTO EN EL PROCESO DE REASENTAMIENTO INTEGRAL A LA POBLACIÓN QUE OCUPA ESOS PREDIOS EN CALIDAD DE POSEEDORES. | PLAN DE CHOQUE | PLAN PROGRAMADO/PLAN EJECUTADO | 1 | DTDP | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
129 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.14.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE TRANSCURRIDO CUATRO (4) MESES DESDE QUE TRANSMILENIO S.A. INFORMÓ AL IDU LA IMPOSIBILIDAD DE PAGAR EN EUROS EL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO DEL PROYECTO CABLE AÉREO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR (BOGOTÁ, D.C.), LA ENTIDAD CONTRATANTE NO HA PRESENTADO AÚN NINGÚN RESULTADO CONCRETO CON RESPECTO A LA FORMA DE PAGO EN PESOS COLOMBIANOS | EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO IDU-1630-2015, SE ESTABLECIÓ QUE EL PAGO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO SE REALIZARÍA EN EUROS. | PRESENTAR UNA PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE PAGO EN DIVISAS EXTRANJERAS A TRANSMILENIO S.A. | PROPUESTA PRESENTADA | NUMERO DE PROPUESTAS PRESENTADAS / NÚMERO DE PROPUESTAS POR PRESENTAR | 1 | SGI | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
130 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA INICIACIÓN TARDÍA DEL CONTRATO DE OBRA IDU 1828 DE 2015 | SE PRESENTAN DEMORAS EN LA ENTREGA Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE LOS CONTRATISTAS E INTERVENTORES PARA APROBAR LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL NECESARIO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO DE LOS CONTRATOS EN LA ETAPA DE CONSULTORÍA. | INCLUIR EN EL MODELO DE PLIEGOS DE CONSULTORÍA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN COMO REQUISITO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | AJUSTAR MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES | MODELO DE PLIEGOS AJUSTADO / MODELO DE PLIEGOS POR AJUSTAR | 1 | DTPS | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
131 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 120 | 3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, TRASGREDIENDO EL MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD Y PERMITIENDO QUE LA INTERVENTORÍA INCUMPLIERA SUS OBLIGACIONES | EL INTERVENTOR DEL CONTRATO NO RADICÓ EN CORRESPONDENCIA DEL IDU LOS INFORMES MENSUALES DENTRO DEL TIEMPO ESTIMADO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HAN CORREGIDO Y ATENDIDO LAS OBSERVACIONES DEL IDU A LOS INFORMES DE PERIODOS ANTERIORES | SOLICITAR A LA OAP, LA INCLUCIÓN EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL IDU, DE LA ACLARACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | COMUNICACIÓN ENVIADA | COMUNICACIÓN ENVIADA/COMUNICACIÓN EJECUTADA | 1 | DTC | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
132 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 120 | 3.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, TRASGREDIENDO EL MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD Y PERMITIENDO QUE LA INTERVENTORÍA INCUMPLIERA SUS OBLIGACIONES | EL INTERVENTOR DEL CONTRATO NO RADICÓ EN CORRESPONDENCIA DEL IDU LOS INFORMES MENSUALES DENTRO DEL TIEMPO ESTIMADO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HAN CORREGIDO Y ATENDIDO LAS OBSERVACIONES DEL IDU A LOS INFORMES DE PERIODOS ANTERIORES | MODIFICAR Y DAR CLARIDAD EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL IDU DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA DTC, EN CUANTO A DAR CLARIDAD A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTUALIZADO | MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS AJUSTADO /MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PROPUESTO | 1 | OAP | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
133 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 121 | 3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES Y SEMANALES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | EL INTEVENTOR DEL CONTRATO NO RADICA EN CORRESPONDENCIA DEL IDU LOS INFORMES MENSUALES DENTRO DEL TIEMPO ESTIMADO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE UN PLAZO DE DOS DIAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES SEMANALES SIN IMPORTAR QUE SEA DIAS DE FIN DE SEMANA O FESTIVOS. | SOLICITAR A LA OAP, LA INCLUCIÓN EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL IDU, DE LA ACLARACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | COMUNICACIÓN ENVIADA | COMUNICACIÓN ENVIADA/COMUNICACIÓN EJEJCUTADA | 1 | DTC | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
134 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 121 | 3.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES Y SEMANALES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | EL INTEVENTOR DEL CONTRATO NO RADICA EN CORRESPONDENCIA DEL IDU LOS INFORMES MENSUALES DENTRO DEL TIEMPO ESTIMADO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SE ESTABLECE UN PLAZO DE DOS DIAS CALENDARIO PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES SEMANALES SIN IMPORTAR QUE SEA DIAS DE FIN DE SEMANA O FESTIVOS. | MODIFICAR Y DAR CLARIDAD EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL IDU DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA DTC, EN CUANTO A DAR CLARIDAD A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | MANUAL | MANUAL AJUSTADO / MANUAL PROPUESTO | 1 | DTC | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
135 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES Y SEMANALES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | EL MANUAL DE INTERVENTORÍA ESTABLECE LA RADICACIÓN DE LOS INFORMES SEMANALES DOS DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DEL CORTE. | SOLICITAR A LA OAP, LA INCLUSIÓN EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL IDU, DE LA ACLARACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | MANUAL | MANUAL AJUSTADO / MANUAL PROPUESTO | 1 | DTC | 2017-02-06 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
136 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.2.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA NO ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES Y SEMANALES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | EL MANUAL DE INTERVENTORÍA ESTABLECE LA RADICACIÓN DE LOS INFORMES SEMANALES DOS DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DEL CORTE. | MODIFICAR Y DAR CLARIDAD EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL IDU DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA DTC, EN CUANTO A DAR CLARIDAD A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | MANUAL | MANUAL AJUSTADO / MANUAL PROPUESTO | 1 | OAP | 2017-02-06 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
137 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LOS ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU 1828 DE 2015. | SE PRESENTAN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA ETAPA DE CONSULTORÍA. | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN CON EL TABLERO DE CONTROL. | REALIZAR SEGUIMIENTO AL TABLERO DE CONTROL. | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR / NÚMERO DE SEGUIMIENTOS POR REALIZAR | 12 | SGI | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
138 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.2.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LOS ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU 1828 DE 2015. | SE PRESENTAN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA ETAPA DE CONSULTORÍA. | REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DTD, DTC Y LA SGI, QUE PERMITAN TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA TERMINAR LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. | REUNIONES DE SEGUIMIENTO. | NÚMERO DE REUNIONES A REALIZAR / NÚMERO DE REUNIONES POR REALIZAR. | 12 | DTC | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
139 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 121 | 3.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE LA ENTIDAD REALIZÓ UN COBRO POR MAYOR VALOR DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL DE ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA AL CONTRATISTA EN LA ORDEN DE PAGO NO.1016 DE 2016 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.1782 DE 2014 | ERROR HUMANO. | EFECTUAR EL CORRESPONDIENTE COMPROBANTE CONTABLE POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL VALOR DE $89.761.00, COMO MAYOR VALOR DESCONTADO EN LA ORDEN DE PAGO 1016 DEL 15/04/2016, REFERENTE AL CONTRATO 1782 DE 2014 Y CON LA PRÓXIMA FACTURA DE COBRO QUE ENVÍE EL CONTRATISTA GMC INGENIEROS IDENTIFICADO CON EL NIT 830.010.109 SE REALIZARÁ EL CRUCE RESPECTIVO. | AJUSTE CONTABLE | AJUSTE CONTABLE REALIZADO / AJUSTE CONTABLE PROPUESTO | 1 | STPC | 2016-11-30 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
140 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 3.2.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR EL INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 032 DE 2011 Y EL MANUAL DE INTERVENTORÍA FRENTE AL RECIBO Y APROBACIÓN OPORTUNO DE LAS OBRAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS COMPETENTES | NO SE CUENTAN CON LOS RECIBOS POR PARTE DE LAS ESP´S | ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE DISEÑOS POR PARTE DEL CONSULTOR, LA INTERVENTORÍA, LAS ESP Y EL IDU, AL INICIO DE LA ETAPA DE DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADAS EN LOS TIEMPOS CONTRACTUALES. | SEGUIMIENTO CRONOGRAMA | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN / CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA | 1 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
141 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 3.2.2.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA FALTA DE OPORTUNIDAD Y NO CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA EN LA ENTREGA DEL INFORME PARA “SEGUIMIENTO A CONTRATOS CON GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y/O CALIDAD DEL CONTRATO” | POR LA NO ENTREGA DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS CON GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y/O CALIDAD DE LA OBRA, POR QUE ESTAN PENDIENTES LOS RECIBOS POR PARTE DE LAS ESP´S | ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE DISEÑOS POR PARTE DEL CONSULTOR, LA INTERVENTORÍA, LAS ESP Y EL IDU, AL INICIO DE LA ETAPA DE DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS ENMARCADAS EN LOS TIEMPOS CONTRACTUALES. | SEGUIMIENTO CRONOGRAMA | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN / CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA | 1 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
142 | 2016-06-30 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 180 | 3.2.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR UNA DESACERTADA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1920 DE 2013. | COMO RESULTADO DE LA ETAPA DE AJUSTE Y COMPLMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DEL CONTRATO IDU 1920-2013, SE EVIDENCIO UN AUMENTO EN EL PRESUPUESTO PREESTABLECIDO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEBIDO A UNA VARIACIÓN EN LAS CONDICIONES DE GEOTÉCNIA Y TOPOGRAFICA DE LA ZONA POR DESLIZAMIENTOS COMO CONSECUENCIA DE LAS FUERTES OLAS INVERNALES DE LOS AÑOS 2,012 AL 2,015. LO CUAL OCASIONÓ QUE LOS DISEÑOS Y ACTIVIDADES DE OBRA INICIALMENTE CONTRATADOS, DEBIERAN SER MODIFICADOS EN ASPECTOS SUSTANCIALES, QUE NO | PRIORIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON SU RESPECTIVA INTERVENTORÍA, SOLICITAR ANTE LA OAP LA INCLUCIÓN DE LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DEL IDU. | PROCESOS PRIORIZADOS | PROCESOS PRIORIZADOS / PROCESOS POR PRIORIZAR | 1 | SGI | 2016-07-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
143 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, DIEZ MESES DESPUÉS DE QUE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD ADVIRTIERA AL IDU ACERCA DE LAS FALLAS CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO QUE EN SU CRITERIO IMPEDÍAN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS, LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO NINGUNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EXIGIR AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, Y TAMPOCO DISPONE DE UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA CORRE | PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO IDU-1636-2013, NO SE HABÍAN SUSCRITO GUÍAS QUE REGLAMENTARAN ESTUDIOS DE SEGURIDAD VIAL. | CONTAR CON GUÍAS DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A CONSTRUCCIÓN Y LA GUÍA PARA EL DISEÑO DE VÍAS URBANAS QUE CONTENGAN LOS LINEAMIENTOS A IMPLEMENTAR EN LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD VIAL Y DISEÑO GEOMÉTRICO | GUÍAS | GUÍAS CON LINEAMIENTOS EN CUANTO A LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD VIAL Y DISEÑO GEOMÉTRICO / GUÍAS PROPUESTAS PARA IMPLEMENTAR | 2 | DTC | 2017-02-06 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
144 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TRANSGREDIR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL. | PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | INCLUIR EN LAS MATRICES DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTORIA O MIXTOS QUE SE ESTRUCTURAN EN EL IDU, RIESGOS ASOCIADOS A LA DEMORA EN LA GESTIÓN DE LAS APROBACIONES DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DISTRITALES | MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO | NÚMERO DE PROCESOS MIXTOS. / NO DE PROCESOS CON EL AJUSTE EN LA MATRIZ DE RIESGO | 14 | DTC | 2017-11-15 | 2018-02-02 |  | ABIERTA
145 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.4.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INICIACIÓN TARDÍA DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1300 DE 2014 | EL PLAZO REGISTRADO EN LOS PLIEGOS Y LA MINUTA DEL CONTRATO PARA DAR INICIO AL CONTRATO DE OBRA ERA DIFERENTE AL DE INTERVENTORÍA | UNIFICAR LOS PLAZOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO EN PLIEGOS DE CONDICIONES Y EN LA MINUTA DEL CONTRATO DE MANERA QUE INICIEN OBRA E INTERVENTORÍA SIMULTÁNEAMENTE. | PROCESOS DE SELECCIÓN UNIFICADOS. | NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA UNIFICADOS EN LOS PLAZOS PARA DAR INICIO A LOS CONTRATOS / NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA | 1 | DTP | 2017-02-06 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
146 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.4.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR TRANSGREDIR EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL. | PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | INCLUIR EN LAS MATRICES DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTORIA O MIXTOS QUE SE ESTRUCTURAN EN EL IDU, RIESGOS ASOCIADOS A LA DEMORA EN LA GESTIÓN DE LAS APROBACIONES DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DISTRITALES | MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO | NÚMERO DE PROCESOS MIXTOS. / NO DE PROCESOS CON EL AJUSTE EN LA MATRIZ DE RIESGO | 14 | DTC | 2017-11-15 | 2018-02-02 |  | ABIERTA
147 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.4.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE AÚN NO SE CUENTA CON EL 100% DE LOS PREDIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1300 DE 2014 | EL ACUERDO DISTRITAL 527 DE 2013 ASIGNÓ PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE ESTE PROYECTO $31.349.678.077,00 Y EL COSTO REAL ASCENDIÓ A LA SUMA DE $74.066.342.638,00, LOS CUALES FUERON ASIGNADOS EN TRES VIGENCIAS FISCALES (2014, 2015 Y 2016) | ENVIAR COMUNICACIÓN A LA DTP PARA INCLUIR EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO LA EJECUCIÓN POR FASES DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIAD PREDIAL. | COMUNICACIÓN | 1 COMUNICACIÓN ENVIADA / 1 COMUNICACIÓN PROYECTADA | 1 | DTDP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
148 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.4.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE AÚN NO SE CUENTA CON EL 100% DE LOS PREDIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1300 DE 2014 | EL ACUERDO DISTRITAL 527 DE 2013 ASIGNÓ PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE ESTE PROYECTO $31.349.678.077,00 Y EL COSTO REAL ASCENDIÓ A LA SUMA DE $74.066.342.638,00, LOS CUALES FUERON ASIGNADOS EN TRES VIGENCIAS FISCALES (2014, 2015 Y 2016) | PLANTEAR UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, AL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL, CONCILIACIÓN Y ACCIÓN DE REPETICIÓN, CON EL PROPÓSITO QUE LA ENTIDAD PRESENTE AL INICIO DEL PROCESO SELECTIVO TODOS LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN A LOS PROPONENTES QUE REALIZAN OBRAS, CONOCER LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA EL PROCESO CONTRACTUAL DE MANERA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN LA GOBERNANZA DE ESTE ASPECTO DE LA OBRA. | PLANTEAR UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO AL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL, CONCILIACIÓN | POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO PROPUESTA / POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO POR PROPONER | 1 | DTP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
149 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 121 | 3.4.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PORQUE TRES (3) MESES DESPUÉS DE INICIADA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AVENIDAS EL RINCÓN Y TABOR EN LA LOCALIDAD DE SUBA (BOGOTÁ, D.C), EL IDU AÚN NO HA ADQUIRIDO 156 PREDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, NI TAMPOCO HA ENTREGADO AL CONTRATISTA DE OBRA, LOS PREDIOS PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN | DESVIACIONES NO PREVISIBLES DURANTE EL PROCESO DE GESTIÓN PREDIAL | PROYECTAR UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE PREDIOS, COORDINADO CON LA DTC PARA QUE SE ADECUE EL CRONOGRAMA DE OBRAS. CONTINUAR CON LOS PLANES DE CONTINGENCIA PARA TERMINAR EL RECIBO Y O ENTREGAS DE LOS PREDIOS FALTANTES PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA RINCÓN. | CRONOGRAMA DE ENTREGAS | TOTAL PREDIOS ENTREGADOS/ TOTAL PREDIOS POR ENTREGAR | 1 | DTDP | 2016-12-01 | 2017-06-30 |  | ABIERTA
150 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.4.3 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LOS ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1300 DE 2014 | LA DTDP ADELANTÓ EL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL, POR FASES, QUEDA PENDIENTE POR OFERTAR UNO, QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE EL INFORME DE AVALUÓ POR PARTE DEL UAECD. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE DENTRO DEL PROCESO PREDIAL SE PRESENTAN EXTERNALIDADES QUE NO PUEDEN SER CONTROLADAS COMO EMBARGOS, PERTENENCIAS, SUCESIONES Y OTROS QUE RETRASAN LA ADQUISIÓN. | ENVIAR COMUNICACIÓN A LA DTP PARA INCLUIR EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y MINUTA DEL CONTRATO LA EJECUCIÓN POR FASES DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIAD PREDIAL. | COMUNICACIÓN | 1 COMUNICACIÓN ENVIADA / 1 COMUNICACIÓN PROYECTADA | 1 | DTDP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
151 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.4.3 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LOS ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1300 DE 2014 | LA DTDP ADELANTÓ EL PROCESO DE ADQUISICIÓN PREDIAL, POR FASES, QUEDA PENDIENTE POR OFERTAR UNO, QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE EL INFORME DE AVALUÓ POR PARTE DEL UAECD. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE DENTRO DEL PROCESO PREDIAL SE PRESENTAN EXTERNALIDADES QUE NO PUEDEN SER CONTROLADAS COMO EMBARGOS, PERTENENCIAS, SUCESIONES Y OTROS QUE RETRASAN LA ADQUISIÓN. | PLANTEAR UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, AL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL, CONCILIACIÓN Y ACCIÓN DE REPETICIÓN, CON EL PROPÓSITO QUE LA ENTIDAD PRESENTE AL INICIO DEL PROCESO SELECTIVO TODOS LOS ELEMENTOS QUE PERMITAN A LOS PROPONENTES QUE REALIZAN OBRAS, CONOCER LAS CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA EL PROCESO CONTRACTUAL DE MANERA QUE PUEDAN PARTICIPAR EN LA GOBERNANZA DE ESTE ASPECTO DE LA OBRA. | PLANTEAR UNA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO AL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL, CONCILIACIÓN | POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO PROPUESTA / POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO POR PROPONER | 1 | DTP | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
152 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 121 | 3.4.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDAD EN LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS AVENIDAS EL RINCÓN Y TABOR AL NO CONTEMPLARSE EN EL CONTRATO EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA EL RINCÓN O CARRERA 91 CON CALLE 128 B, NI TAMPOCO PREVIÓ LA INTEGRACIÓN TOTAL DE ESTE SEGMENTO VIAL CON LA AVENIDA CALI | EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL IDU INDICARON: "QUE EL TRAMO VIAL DE LA CARRERA 91 DESDE LA CALLE 128 HASTA LA AVENIDA CALI, NO LO ESTIPULÓ EL CONTRATO DE OBRA NO 1725 DE 2014, DEBIDO A QUE EL EJE VIAL TEMINA AN LA CALLE 128 Y COMO PROYECCIÓN FUTURA CONTINUARÁ EN SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE ATRAVESANDO LOS CERROS DE SUBA PARA EMPALMAR CON LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AVENIDA BOYACÁ CON LA AVENIDA CALLE 127. EL TRAMO VIAL DE LA CARRERA 91 DESDE LA CALLE 128 HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, HACE PARTE D | INCLUIR EN LOS PLIEGOS DE LOS PROYECTOS ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, O ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ, ACUERDO 645 DE 2016, EN BOGOTÁ D.C. Y FACTIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI AL SISTEMA TRANSMILENIO, ENTRE LA AVENIDA | PLIEGOS DE LOS PROYECTOS ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, O ESTUD | PLIEGOS REALIZADOS / PLIEGOS PROPUESTOS | 1 | DTD | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
153 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.4.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA ENTREGA TARDÍA DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1804 DE 2014 | NO SE ESPECIFICA EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA LAS OBLIGACIONES EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES POR EL CONTRATISTA , INTERVENTOR NI EL ÁREA SUPERVISORA | SOLICITAR A LA OAP, LA INCLUSIÓN EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL IDU, DE LA ACLARACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | MANUAL | MANUAL AJUSTADO / MANUAL PROPUESTO | 1 | DTC | 2017-02-06 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
154 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.4.5 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA ENTREGA TARDÍA DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA IDU-1804 DE 2014 | NO SE ESPECIFICA EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA LAS OBLIGACIONES EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES POR EL CONTRATISTA , INTERVENTOR NI EL ÁREA SUPERVISORA | MODIFICAR Y DAR CLARIDAD EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL IDU DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA DTC, EN CUANTO A DAR CLARIDAD A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | MANUAL | MANUAL AJUSTADO / MANUAL PROPUESTO | 1 | OAP | 2017-02-06 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
155 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.5.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE GESTIÓN DEL IDU, FRENTE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, FRENTE A LO ESTIPULADO EN LA LEY 1682 DE 2011, GENERANDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | LA NO SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON LAS ESP | FORTALECER LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LAS ESP, A TRAVÉS DE MESAS DE REUNIÓN DE ALTO NIVEL, LIDERADAS POR LA ALCALDÍA MAYOR CON EL FIN DE ESTRUCTURAR, ACORDAR Y SUSCRIBIR LOS CONVENIOS MARCO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL IDU, INCLUYENDO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE REDES A CARGO DE LAS ESP. | GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DE ALTO NIVEL CON ESP | ACTAS DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS / ACTAS DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PROGRAMADAS * 100% | 12 | SGDU | 2017-02-06 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
156 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.5.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE GESTIÓN DEL IDU, FRENTE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, FRENTE A LO ESTIPULADO EN LA LEY 1682 DE 2011, GENERANDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | LA NO SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON LAS ESP | REMITIR A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, LAS PROPUESTAS DE CONVENIOS MARCO A SUSCRIBIR PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL IDU, INCLUYENDO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE REDES A CARGO DE LAS ESP. | PROPUESTAS DE CONVENIOS MARCO A SUSCRIBIR CON LAS ESP | NO. DE PROPUESTAS DE CONVENIO PRESENTADAS / NO. TOTAL DE PROPUESTAS PROGRAMADAS * 100% | 4 | SGDU | 2017-02-06 | 2018-01-29 |  | ABIERTA
157 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 3.5.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE GESTIÓN DEL IDU, FRENTE A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, FRENTE A LO ESTIPULADO EN LA LEY 1682 DE 2011, GENERANDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | NO SE CONTABA CON LAS ACTAS DE COMPETENCIAS DE PAGO DE CODENSA Y EAB DEL CONTRATO IDU-1807-2014 | CONTAR CON LAS ACTAS DE COMPETENCIAS DE PAGO DE EAB Y CODENSA SUSCRITAS POR EL IDU DEL CONTRATO IDU-1807-2014 | NUMERO DE ACTAS DE COMPETENCIAS DE PAGO SUSCRITAS POR EL IDU | NO. DE ACTAS DE CONTENENCIAS DE PAGO SUSCRITAS POR EL IDU / NO DE ACTAS DE COMPETENCIAS DE PAGO PROGRAMADAS PARA SUSCRIBIR | 2 | DTC | 2017-02-06 | 2018-01-29 |  | ABIERTA
158 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.5.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA FALTA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL IDU CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, SITUACIÓN QUE GENERO ATRASOS DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMO LA MODIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE LA MISMA EN EL CONTRATO DE OBRA NO 1838 DE 2015 | NO SE INCLUYÓ EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES LOS TIEMPOS PARA QUE LAS ESP APROBARAN Y REVISARAN SUS PRODUCTOS. | EVIDENCIAR SEMESTRALMENTE LA INCLUSIÓN EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LOS PROYECTOS QUE TENGAN LOS COMPONENTES DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN UNA ETAPA DE APROBACIONES CON TERCEROS SIN AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. | REALIZAR DOS REPORTES AL AÑO | REPORTE REALIZADO / NUMERO DE SEMESTRES AL AÑO | 2 | DTD | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
159 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 121 | 3.5.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA DADO QUE EL IDU NO TOMÓ NINGUNA MEDIDA SANCIONATORIA CONTRA EL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS A SUS PROFESIONALES DE ACUERDO CON LA TABLA DE REMUNERACIÓN ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD Y ACEPTADA POR EL PROPONENTE, HOY CONTRATISTA, AL PRESENTAR SU OFERTA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-SGI-018-2014, Y POR HABER AUTORIZADO QUE EL CONTRATISTA PAGARA SALARIOS MENORES A LOS ACORDADOS | INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE HONORARIOS Y/O SALARIOS A LOS PROFESIONALES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA TABLA DE REMUNERACIÓN ESTABLECIDA POR EL IDU. | ACLARAR EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES LA FORMA DE PAGAR LOS PROFESIONALES DEL CONTRATISTA CON EL FIN DE EVITAR INTERPRETACIONES. | PLIEGO DE CONDICIONES | PLIEGO DE CONDICIONES ACLARADO/PLIEGO DE CONDICIONES PROPUESTO | 1 | DTD | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
160 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 121 | 3.6.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL FORMATO DILIGENCIADO DEL ACTA DE TERMINACIÓN NO SE AJUSTA A LO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO DE OBRA IDU-1863 DE 2014 | EL FORMATO DE ACTA DE TERMINACIÓN NO CORRESPONDE CON LO EXIGIDO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, PARTICULARMENTE EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA | AJUSTAR EL FORMATO DE ACTA DE TERMINACIÓN SEGÚN LO CONSIGNADO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA | FORMATO | FORMATO AJUSTADO / FORMATO PROPUESTO | 1 | DTM | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
161 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.6.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA IDU-1863 DE 2014, TODA VEZ QUE NO FUERON PUBLICADAS EN EL SECOP, EL ACTA DE INICIO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y EL ACTA NÚMERO 50 DE RECIBO FINAL DE OBRA. | LAS INSTRUCCIONES JURÍDICAS VIGENTES AL INTERIOR DE LA ENTIDAD NO EXIGÍAN LA PUBLICACIÓN DE ESOS DOCUMENTOS. | ACOGERSE A LO DISPUESTO EN EL MEMORANDO 20174350188793 DEL 14 DE AGOSTO DE 2017 , EN EL QUE LA DTGC INDICA EL LISTADO DE DOCUMENTOS A PUBLICAR. | PUBLICAR EN SECOP LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS | DOCUMENTO A PUBLICAR/DOCUMENTO PUBLICADO | 1 | DTM | 2017-11-07 | 2018-03-07 |  | ABIERTA
162 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.7.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1851 DE 2015 | SE PRESENTAN DEMORAS EN LA ENTREGA Y ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE LOS CONTRATISTAS E INTERVENTORES PARA APROBAR LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL NECESARIO PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO DE LOS CONTRATOS EN LA ETAPA DE CONSULTORÍA. | INCLUIR EN EL MODELO DE PLIEGOS DE CONSULTORÍA LA APROBACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN COMO REQUISITO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | AJUSTAR MODELOS DE PLIEGO DE CONDICIONES | MODELO DE PLIEGOS AJUSTADOS / MODELO DE PLIEGOS POR AJUSTAR | 1 | DTPS | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
163 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 121 | 3.7.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA ENTREGA TARDÍA DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA | EL INTERVENTOR DEL CONTRATO NO RADICÓ EN CORRESPONDENCIA DEL IDU LOS INFORMES MENSUALES DENTRO DEL TIEMPO ESTIMADO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HAN CORREGIDO Y ATENDIDO LAS OBSERVACIONES DEL IDU A LOS INFORMES DE PERIODOS ANTERIORES | SOLICITAR A LA OAP, LA INCLUCIÓN EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL IDU, DE LA ACLARACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | COMUNICACIÓN ENVIADA | COMUNICACIÓN ENVIADA/COMUNICACIÓN EJECUTADA | 1 | DTM | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
164 | 2016-11-24 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 121 | 3.7.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA ENTREGA TARDÍA DE LOS INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA | EL INTERVENTOR DEL CONTRATO NO RADICÓ EN CORRESPONDENCIA DEL IDU LOS INFORMES MENSUALES DENTRO DEL TIEMPO ESTIMADO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HAN CORREGIDO Y ATENDIDO LAS OBSERVACIONES DEL IDU A LOS INFORMES DE PERIODOS ANTERIORES | MODIFICAR Y DAR CLARIDAD EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA DEL IDU DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA DTM, EN CUANTO A DAR CLARIDAD A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA | MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS ACTUALIZADO | MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS AJUSTADO /MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PROPUESTO | 1 | OAP | 2016-12-01 | 2017-11-23 |  | ABIERTA
165 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.8.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y EN EL MANUAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL V 12 RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LAS OBRAS, DONDE EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, LA INTERVENTORÍA DA POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN, CUANDO ESTAS OBRAS CLARAMENTE VISUALIZAN DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN LOS ACABADOS. | EL USO INADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO POR PARTE DE LA COMUNIDAD HA CONTRIBUIDO CON EL DETERIORO ACELERADO DE LAS INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN EN VIRTUD DEL CONTRATO 1275-14. | OFICIO A LA ALCALDÍA LOCAL PARA OBTENER SU COLABORACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. | CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA | OFICIO PROYECTADO / OFICIO ENVIADO | 1 | DTM | 2017-11-07 | 2018-03-07 |  | ABIERTA
166 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.9.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN EL RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU-759 DE 2013. | PROBLEMAS UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CON EL APOYO DEL AREA JURIDICA DEL INSTITUTO, REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y A LA INTERVENTORÍA EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO | CAPACITACIÓN | NO. DE CAPACITACIONES POR HACER / NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | DTC | 2017-11-15 | 2018-10-25 |  | ABIERTA
167 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.9.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL DÍA ANTERIOR A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EL IDU EXCLUYÓ LA APLICABILIDAD DEL ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL COMO PARÁMETRO DE RECIBO Y CONTROL DEL PAVIMENTO, A PESAR DE QUE DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EL APÉNDICE TÉCNICO A LO ESTABLECIÓ COMO UNA DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LAS OBRAS | EXISTE CONTRADICCIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN NO.2, EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA ACTIVIDAD DE OBRA. | REALIZAR SESIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS IDU ET-2011 | SOCIALIZACIONES | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | DTE | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
168 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.9.1 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL DÍA ANTERIOR A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EL IDU EXCLUYÓ LA APLICABILIDAD DEL ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL COMO PARÁMETRO DE RECIBO Y CONTROL DEL PAVIMENTO, A PESAR DE QUE DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EL APÉNDICE TÉCNICO A LO ESTABLECIÓ COMO UNA DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LAS OBRAS | EXISTE CONTRADICCIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN NO.2, EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA ACTIVIDAD DE OBRA. | REALIZAR SESIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON LAS ÁREAS QUE PLANEAN LOS PROYECTOS DANDO A CONOCER LOS PRINCIPALES INCONVENIENTES QUE SE HAN PRESENTADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS | SOCIALIZACIONES | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | DTC | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
169 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.9.1 |  |  | 3 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL DÍA ANTERIOR A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EL IDU EXCLUYÓ LA APLICABILIDAD DEL ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL COMO PARÁMETRO DE RECIBO Y CONTROL DEL PAVIMENTO, A PESAR DE QUE DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EL APÉNDICE TÉCNICO A LO ESTABLECIÓ COMO UNA DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LAS OBRAS | EXISTE CONTRADICCIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN NO.2, EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA ACTIVIDAD DE OBRA. | REALIZAR SESIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN COMO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES Y SU APLICACIÓN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS IDU ET-2011. | SOCIALIZACIONES | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 1 | DTD | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
170 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.9.1 |  |  | 4 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR CUANTO EL DÍA ANTERIOR A LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO EL IDU EXCLUYÓ LA APLICABILIDAD DEL ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL COMO PARÁMETRO DE RECIBO Y CONTROL DEL PAVIMENTO, A PESAR DE QUE DESDE LA ETAPA PRECONTRACTUAL EL APÉNDICE TÉCNICO A LO ESTABLECIÓ COMO UNA DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LAS OBRAS | SE ENCUENTRAN DIFERENCIAS EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR Y LA ESPECIFICACIÓN GENERAL Y LAS CONDICIONES DE RECIBO DEL CONTRATO | INCLUIR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS ET-IDU-2011 VERSIÓN VIGENTE. | PROCESOS DE SELECCIÓN. | NUMERO DE PLIEGOS ESTRUCTURADOS CON ESTE LINEAMIENTO / NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS X 100% | 1 | DTD | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
171 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.9.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO UNA VEZ FINALIZADA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD ENCONTRÓ QUE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES CALLE 146 Y TOBERÍN DICHAS OBRAS NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD QUE PERMITAN SU ENTRADA EN OPERACIÓN | LA SDM INDICA QUE LAS OBRAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES DE LA CALLE 146 Y TOBERIN NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. | INICIAR EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA Y A LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CALLE 146 Y TOBERIN | PROCESOS SANCIONATORIOS | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS / NUMERO DE PROCESOS POR INICIAR | 2 | DTC | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
172 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.9.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SUPERVISIÓN QUE DERIVÓ EN PRÓRROGAS QUE CAUSARON UN MAYOR PAGO DE INTERVENTORÍA. | FALLOS EN LA INTERVENTORÍA | INCLUIR EN LAS MATRICES DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTORIA O MIXTOS QUE SE ESTRUCTURAN EN EL IDU, RIESGOS ASOCIADOS A LA DEMORA EN LA GESTIÓN DE LAS APROBACIONES DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DISTRITALES | MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO | NÚMERO DE PROCESOS MIXTOS. / NO DE PROCESOS CON EL AJUSTE EN LA MATRIZ DE RIESGO | 14 | DTC | 2017-11-15 | 2018-02-02 |  | ABIERTA
173 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.9.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE PLANEACIÓN QUE GENERARON SUSPENSIONES Y PRÓRROGAS QUE DERIVARON EN LA RECLAMACIÓN DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA IDU-759 DE 2013. | PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | INCLUIR EN LAS MATRICES DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTORIA O MIXTOS QUE SE ESTRUCTURAN EN EL IDU, RIESGOS ASOCIADOS A LA DEMORA EN LA GESTIÓN DE LAS APROBACIONES DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES DISTRITALES | MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO | NÚMERO DE PROCESOS MIXTOS. / NO DE PROCESOS CON EL AJUSTE EN LA MATRIZ DE RIESGO | 14 | DTC | 2017-11-15 | 2018-02-02 |  | ABIERTA
174 | 2016-09-16 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 113 | 3.9.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | N/A | N/A | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR CUANTO EL IDU ENTREGÓ LAS OBRAS DE LA ESTACIÓN CALLE 146 A TRANSMILENIO Y PERMITIÓ SU ENTRADA EN OPERACIÓN A PARTIR DEL 4 DE AGOSTO DE 2016, A PESAR DE QUE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD ADVIRTIÓ QUE “LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDILLO SEPARADOR DE LA CALZADA DE TM Y LOS CARRILES MIXTOS NO SE AJUSTAN A LA CONDICIÓN APROBADA Y PRESENTAN UNA ALTA PROBABILIDAD DE SINIESTRALIDAD PARA LOS CARRILES MIXTOS” | LA SDM INDICA QUE SE PRESENTA UNA ALTA PROBABILIDAD SINIESTRALIDAD PARA LOS CARRILES MIXTOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LAS ESTACIONES DE LA CALLE 146 Y TOBERIN. | INICIAR EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA Y A LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CALLE 146 Y TOBERIN | PROCESOS SANCIONATORIOS | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS / NUMERO DE PROCESOS POR INICIAR | 2 | DTC | 2016-09-28 | 2017-09-15 |  | ABIERTA
175 | 2017-10-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2017 | 95 | 3.9.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA IDU-759 DE 2013. | PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CON EL APOYO DEL AREA JURIDICA DEL INSTITUTO, REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y A LA INTERVENTORÍA EN TEMAS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO | CAPACITACIÓN | NO. DE CAPACITACIONES POR HACER / NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 1 | DTC | 2017-11-15 | 2018-10-25 |  | ABIERTA
176 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 4.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR VULNERACIÓN AL ARTÍCULO 15 DEL DECRETO 1420 DEL 24 DE JULIO DE 1998, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 1682 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, DEBIDO A QUE EL IDU REALIZÓ DE MANERA EXTEMPORÁNEA EL TRÁMITE DE REVISIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2014 ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL | ERROR EN LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA POR PARTE DE LA CONTRALORÍA, SEGÚN SE EXPLICÓ EN LA RESPUESTA | CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE GESTIÓN PREDIAL EN LAS NORMAS LEGALES QUE REGULAN EL PROCESO DE LA GESTIÓN PREDIAL DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO, DENTRO DEL MARCO REGULATORIO CONTENIDO EN LA LEY 388 DE 1997, LEY 1682 DE 2013 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y APLICALBES PARA EL PROCEDIMIENTO PARTICULAR Y ESPECIFICO QUE LO REGULA. | CAPACITACIÓN | CAPACTACIÓN REALIZADA /CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 1 | DTDP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
177 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 4.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INOBSERVANCIA AL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 2150 DE 1995 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 962 DE 2005 Y POR EL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO 19 DEL 10 DE ENERO DE 2012; PORQUE EL IDU SOLICITÓ AL PROPIETARIO DECLARACIONES EXTRA JUICIO RELACIONADAS CON EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL PREDIO OBJETO DE ADQUISICIÓN, ESTANDO PROHIBIDAS POR NORMA ANTI TRÁMITE | ERROR EN LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA POR PARTE DE LA CONTRALORÍA, SEGÚN SE EXPLICÓ EN LA RESPUESTA | CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE GESTIÓN PREDIAL EN LAS NORMAS LEGALES QUE REGULAN EL PROCESO DE LA GESTIÓN PREDIAL DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO, DENTRO DEL MARCO REGULATORIO CONTENIDO EN LA LEY 388 DE 1997, LEY 1682 DE 2013 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y APLICALBES PARA EL PROCEDIMIENTO PARTICULAR Y ESPECIFICO QUE LO REGULA. | CAPACITACIÓN | CAPACTACIÓN REALIZADA /CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 2 | DTDP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
178 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 4.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEBILIDAD DE LA ENTIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL Y JURÍDICA DEL PREDIO OBJETO DE ENAJENACIÓN AL MOMENTO DE LA OFERTA DE COMPRA, DADO EL DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA E INEXISTENCIA DE AVALÚO DE INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 | LA ENTIDAD, CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL PROCEDIMIENTO. LOS HECHOS SOBREVINIENTES LUEGO DE SURTIDO EL PROCESO NO SON PREVISIBLES NI DEMUESTRAN ERROR. | CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE GESTIÓN PREDIAL EN LAS NORMAS LEGALES QUE REGULAN EL PROCESO DE LA GESTIÓN PREDIAL DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO, DENTRO DEL MARCO REGULATORIO CONTENIDO EN LA LEY 388 DE 1997, LEY 1682 DE 2013 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y APLICALBES PARA EL PROCEDIMIENTO PARTICULAR Y ESPECIFICO QUE LO REGULA. | CAPACITACIÓN | CAPACTACIÓN REALIZADA /CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 2 | DTDP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
179 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 4.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL, PORQUE EL IDU NO REALIZÓ ACTUACIÓN ALGUNA DURANTE LA REALIZACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO DEL PREDIO OBJETO DE ENAJENACIÓN, RELACIONADA CON LA SITUACIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, AL TENER ESTAS LAS CALIDADES DE PROPIETARIO, ARRENDADOR, CONTRATANTE Y SERVIDOR PÚBLICO DEL IDU, POR UNA PARTE Y POR LA OTRA, ARRENDATARIO Y CONTRATISTA DEL IDU | LA ENTIDAD, CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PREDIAL. LA LEY 33 DE 1977, NO CONTEMPLA EXCEPCIÓN DE ORDEN LEGAL PARA EFECTOS DE REALIZAR LA GESTIÓN DE EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES, TODA VEZ QUE DICHA NORMA TIENE COMO FUNDAMENTO LEGAL EL ART. 58 DE LA CARTA POLITICA, QUE ESTABLECE LA PREVALENCIA DEL INTERES GENERAL SOBRE EL PARTICULAR. LOS HECHOS SOBREVINIENTES LUEGO DE SURTIDO EL PROCESO NO SON PREVISIBLES NI DEMUESTRAN ERROR. | CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE GESTIÓN PREDIAL EN LAS NORMAS LEGALES QUE REGULAN EL PROCESO DE LA GESTIÓN PREDIAL DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES PARA OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO, DENTRO DEL MARCO REGULATORIO CONTENIDO EN LA LEY 388 DE 1997, LEY 1682 DE 2013 Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y APLICALBES PARA EL PROCEDIMIENTO PARTICULAR Y ESPECIFICO QUE LO REGULA. | CAPACITACIÓN | CAPACITACIÓN REALIZADA/CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 2 | DTDP | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | ABIERTA
180 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 4.1.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR UN VALOR DE $9.220.049, PORQUE EL IDU EN LA ORDEN DE PAGO NO. 4331 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015, NO DESCONTÓ EFECTIVAMENTE LOS VALORES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES Y RETENCIONES AL PROPIETARIO PARA LA ADQUISICIÓN DEL PREDIO RT 44343 A | LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ INTERPRETÓ QUE EL IDU NO DESCONTÓ LOS VALORES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES Y RETENCIONES CORREPONDIENTES A LA ORDEN DE PAGO NOL. 4331 DE 2015, POR VALOR DE $9.220.049. | CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA SOBRE DESCUENTOS, COMPENSACIONES Y DEDUCCIONES | CAPACITACIÓN | CAPACITACIÓN REALIZADA/CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 1 | STPC | 2017-02-01 | 2017-07-01 |  | ABIERTA
181 | 2017-01-27 | MOVILIDAD |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | 204 | 2016 | 125 | 4.1.5 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR MOVILIDAD | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL POR UN VALOR DE $9.220.049, PORQUE EL IDU EN LA ORDEN DE PAGO NO. 4331 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015, NO DESCONTÓ EFECTIVAMENTE LOS VALORES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES Y RETENCIONES AL PROPIETARIO PARA LA ADQUISICIÓN DEL PREDIO RT 44343 A | LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ INTERPRETÓ QUE EL IDU NO DESCONTÓ LOS VALORES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES Y RETENCIONES CORREPONDIENTES A LA ORDEN DE PAGO NOL. 4331 DE 2015, POR VALOR DE $9.220.049. | ELABORAR UN DOCUMENTO SOPORTE ADICIONAL EN EL TRÁMITE DE LA ORDEN DE PAGO QUE EVIDENCIA DE MANERA INTEGRAL E INEQUÍVOCA LA FORMA COMO SE APLICAN LAS DEDUCCIONES Y DESCUENTOS Y EL VALOR A PAGAR AL BENEFICIARIO | DOCUMENTO | DOCUMENTO REALIZADO/DOCUMENTO PROPUESTO | 1 | STPC | 2017-02-01 | 2017-07-01 |  | ABIERTA