## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIE...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 204
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.1.1 | 1 | CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROPUESTA | 100 | Se realiza la jornada de capacitación acorde lo establecido en el Plan de Mejoramiento | 100 | 0 | 2017/12/31
2 | FILA_2 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.1.1 | 2 | CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROPUESTA | 100 | Se cumplió con la modificación del procedimiento. | 100 | 0 | 2017/12/31
3 | FILA_3 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.2.1 | 1 | MODELOS DE PLIEGOS AJUSTADOS / MODELOS DE PLIEGOS PROPUESTOS | 0 | En los procesos estructurados de los mes octubre, en los nuevos pliegos de condiciones se establecerá que el pago estará condicionado a la entrega de productos aprobados por la Interventoría. Se anexa el el cuadro con los procesos y los números de radicación: 20172250237943 20172250236053, Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
4 | FILA_4 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.2.1 | 2 | PREDIO ENTREGADOS /PREDIOS PROGRAMADOS | 100 | Se adjunta el soporte del recibo del predio 43050 | 100 | 0 | 2017/12/31
5 | FILA_5 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.2.1 | 3 | NÚMERO DE OFICIOS DE APREMIO O DE INICIO DE PROCESO VINCULADOS A UNA PÓLIZA / NÚMERO DE PÓLIZAS EXTEMPORÁNEAS | 100 | Se modifica con la acción 902. Se solicitó y se recibió aprobación de la Contraloría de Bogotá. | 100 | 0 | 2017/12/31
6 | FILA_6 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.2.1 | 4 | MINUTA MODIFICADA / MINUTA PROPOUESTA | 100 | Se realiza la actividad de ajuste de las minutas de acuerdo con lo establecido en el plan de mejoramiento. | 100 | 0 | 2017/12/31
7 | FILA_7 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.1.1 | 1 | PROCEDIMIENTO MODIFICADO Y/O AJUSTADO / PROCEDIMIENTO PROPUESTO | 80 | En procedimiento estructuración de procesos selectivos CODIGO PR-DP-096 del proceso de diseños, fue actualizado e enviado a la OAP para continuar con el proceso. | 80 | 0 | 2017/12/31
8 | FILA_8 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.10.1 | 1 | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / 5 | 80 | El 08-11-2017, se realiza reunión con la DTP, relacionada con los contratos Mixtos próximos a suscribir el acta de inicio, se adjunta acta de reunión y lista de Asistencia. Así mismo el 05-11-2017 se realizó una reunión con DTP para verificar los pendientes. | 80 | 0 | 2017/12/31
9 | FILA_9 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.10.1 | 2 | ESTUDIOS PREVIOS GENERADOS /ESTUDIOS PREVIOS PROGRAMADOS | 100 | En lo procesos estructurados se incluyo como parte de la planeación de la etapa de diseños de los proyectos de infraestructura los plazos requeridos para las aprobaciones de redes de servicios públicos y demás entidades. Se adjunta los procesos estructurados con los respectivos radicados: 20172250231883 20172250213423 20172250231723 | 100 | 0 | 2017/12/31
10 | FILA_10 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.11.1 | 1 | MODELO DE PLIEGOS AJUSTADOS / MODELO DE PLIEGOS POR AJUSTAR | 100 | De acuerdo con la acción propuesta, se adjunta el acta de comité mediante el cual se aprobó la modificación del modelo de pliego para consultoría. Se adjunta acta y modelo de pliego. | 100 | 0 | 2017/12/31
11 | FILA_11 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.12.1 | 1 | MEMORANDO ELABORADO / MEMORANDO POR ELABORAR | 100 | Mediante memorando 20173350257513 del 27 de octubre se solicita a la OCD, que prepare un flash informativo junto con una capacitación o taller para los profesionales de apoyo a la supervisión, en donde se resalte la importancia en el cumplimiento de los términos establecidos en los contratos y manuales del IDU, así como las consecuencias disciplinarias en las que se puede incurrir cuando no se cumplan los mismos. | 100 | 0 | 2017/12/31
12 | FILA_12 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.12.1 | 2 | ACTA SUSCRITA / ACTA POR SUSCRIBIR | 0 | Se invita a replicar el evento para los contratos de las demás dependencias misionales. De ser posible, se debe registrar reacciones o avances en la materia. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
13 | FILA_13 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.13.1 | 1 | (NO. OFICIOS ENVIADO A LAS INTERVENTORÍAS QUE ESTÁN EN EJECUCIÓN) / (NO. DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA QUE ESTÁN EN EJECUCIÓN) | 100 | Mediante Oficio 20173361263801 se le informa a la interventoría del contrato Puentes calle 183. Mediante Oficio 20173361210291 se le informa a la interventoría del contrato de la Ciclorrutas de la calle 116. Mediante Oficio 20173361147601 y 20173361245661 se le informa a la interventoría del contrato de la Avenida Mutis. Mediante oficio 20173361137181, se le informa a la interventoría del contrato de la Avenida Ferrocarril Mediante oficio 20173361238511, se le informa a la interventoría del contrato Estabilización del sector del Yuste. Mediante oficio 20173361245591. | 100 | 0 | 2017/12/31
14 | FILA_14 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.14.1 | 1 | NO. DE MINUTAS TIPO AJUSTADAS / NO. DE MODALIDADES DE SELECCIÓN. | 0 | Se cuenta con la matriz de seguimiento.Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
15 | FILA_15 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.2.2 | 1 | NOTA INCLUIDA/ NOTA PROPUESTA | 100 | Tal y como se observa en los soportes adjuntos, se incluyó en los estudios previos una nota que puntualiza que el contrato es a precios unitarios y que pueden existir modificaciones en tiempo y en cantidades, sin generar valores adicionales en los contratos. | 100 | 0 | 2017/12/31
16 | FILA_16 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.3.1 | 1 | NOTA INCLUIDA/ NOTA PROPUESTA | 100 | Tal y como se observa en los soportes adjuntos, se incluyó en los estudios previos una nota que puntualiza que el contrato es a precios unitarios y que pueden existir modificaciones en tiempo y en cantidades, sin generar valores adicionales en los contratos. | 100 | 0 | 2017/12/31
17 | FILA_17 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.4.2 | 1 | MEMORANDO ELABORADO / MEMORANDO POR ELABORAR | 100 | Se solicita a la OCD expedir un flash informativo y capacitación dirigida a los supervisores de los contratos, frente a la importancia en el cumplimiento de los plazos durante la ejecución del contrato. Se adjunta el memorando con el que se solicitó. Se adjunta el flash informativo que expidió la OCD en respuesta a la solicitud realizada. | 100 | 0 | 2017/12/31
18 | FILA_18 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.4.2 | 2 | ACTA SUSCRITA / ACTA POR SUSCRIBIR | 0 | 1-.Con las comunicaciones FSC-1762-12-17-835 del 12/12/2017 y FSC-1762-12-17-836 del 14/12/2017 la firma contratista envio para revisión de la interventoria los planos record de diseño; una vez se revisaron la interventoria hace observaciones que se entregaron al contratista con oficio API-AMBIENTAL-1089-2017. 2-.Con oficio FSC-1762-12-17-839 del 19/12/2017 el contratista de nuevo envia los planos record de diseño 3-. Con oficio API-AMBIENTAL-1090-2017, Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
19 | FILA_19 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.5.1 | 1 | MODELO DE PLIEGOS AJUSTADOS / MODELO DE PLIEGOS POR AJUSTAR | 100 | De acuerdo con la acción propuesta, se adjunta el acta de comité mediante el cual se aprobó la modificación del modelo de pliego para consultoría. Se adjunta acta y modelo de pliego. | 100 | 0 | 2017/12/31
20 | FILA_20 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.5.2 | 1 | PREDIO ENTREGADOS /PREDIOS PROGRAMADOS | 100 | Se adjunta el Acta como constancia de haber cumplido la acción. | 100 | 0 | 2017/12/31
21 | FILA_21 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.5.3 | 1 | NUMERO DE CIRCULARES DE INSTRUCCIÓN GENERADA / 1 | 0 | En la página 100 del modelo de pliego de condiciones se incluye el texto mencionado en el avance. Teniendo en cuenta que la situación descrita era una de las principales causas de demora en el inicio de los contratos, se considera cumplida la acción, Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
22 | FILA_22 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.6.1 | 1 | INFORMES DE SEGUIMIENTO REALIZADO / 5 | 0 | La acción propuesta se cumplió y responde a los términos legales de la normatividad aplicable. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
23 | FILA_23 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.7.1 | 1 | (NO. CARPETAS CON DOCUMENTOS INDICADOS / NO. CARPETAS REVISADAS) * 100 | 100 | Se certifica por el área que no se han presentado procesos que impliquen el cambio de etapa. Adjuntan | 100 | 0 | 2017/12/31
24 | FILA_24 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.8.1 | 1 | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS / 5 | 80 | El 23 de Agosto, 30 de Agosto de 2017, se realzaron reuniones con la DTP, con el fin de verificar los pendientes entre la DTC y la DTP, Se adjunta el cuadro de Seguimiento y los listados de Asistencia. El día 6 de Septiembre de 2017, se realiza reunión en la que se verifica el estado de los pendientes, se adjunta cuadro de seguimiento,Accion en Terminos | 80 | 0 | 2017/12/31
25 | FILA_25 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.8.1 | 2 | ESTUDIOS PREVIOS GENERADOS /ESTUDIOS PREVIOS PROGRAMADOS | 100 | En lo procesos estructurados se incluyo como parte de la planeación de la etapa de diseños de los proyectos de infraestructura los plazos requeridos para las aprobaciones de redes de servicios públicos y demás entidades. Se adjunta por procesos estructurados con los respectivos radicados: 20172250190603 20172250209203 20172250226863 20172250226713 y se anexa el cuadro del mes de octubre: 20172250231883 20172250213423 20172250231723 | 100 | 0 | 2017/12/31
26 | FILA_26 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.8.3 | 1 | NUMERO DE CIRCULARES DE INSTRUCCIÓN GENERADA / 1 | 0 | No se aprecia claramente como funcionan las alertas de la matriz, Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
27 | FILA_27 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.9.1 | 1 | UN (1) MEMORANDO | 100 | Mediante memorando dirigido a todas las áreas del IDU, se señalan los términos de publicación en el SECOP y el listado de documentos que se deberán remitir a esta Dirección Técnica para la publicación ademas los datos de contacto de las personas encargadas de las publicaciones en la DTGC, lo anterior con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos en la ley y con la política de transparencia en la gestión. | 100 | 0 | 2017/12/31
28 | FILA_28 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.3.9.1 | 2 | NO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS / NO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS | 100 | A través de una base de seguimiento en la cual se registran los radicados de ORFEO - solicitud de publicación de documentos (Cuando Aplica) las fechas de solicitud Vs Publicación y constancia SECOP se realiza seguimiento semanal a la actividad de publicación de documentos contractuales. | 100 | 0 | 2017/12/31
29 | FILA_29 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.4.11.1 | 1 | VIGENCIAS FUTURAS PRESENTADAS AL CONCEJO DE BOGOTA. | 0 | No se determinó el cronograma como herramienta de seguimiento, se empleó de manera alternativa un seguimiento a las solicitudes realizadas y se estableció un indicador de cumplimiento. No se modificó la acción pero la manera alternativa de seguimiento,Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
30 | FILA_30 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.4.4.1 | 1 | NO DE REGISTROS REVISADOS/NO DE REGISTROS INCORPORADOS EN LA BASE DE DATOS | 0 | No se adjuntan documentos de seguimiento a las alertas generadas por la matriz, por lo que no es posible determinar la eficacia de la acción. Se recomienda anexar soportes del empleo de las alertas generadas por la matriz para evaluar la eficacia. Accion | 0 | 0 | 2017/12/31
31 | FILA_31 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.1.4.4.1 | 2 | NÚMERO DE PRESENTACIONES A LA ALTA DIRECCIÓN DEL AVANCE DEL PRESUPUESTO/5 | 0 | Se culmina el plazo para la acción, pero se requiere adjuntar los soportes que permitan verificar el cumplimiento en términos del indicador. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
32 | FILA_32 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.2.1.1.3 | 1 | INFORME TRIMESTRAL REALIZADO Y ANALIZADO ZIPA/3 | 0 | Se verifica que se soportó la realización de reuniones de trabajo para adelantar los temas relacionados con la acción propuesta. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
33 | FILA_33 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.2.1.2.4 | 1 | INFORME TRIMESTRAL REALIZADO Y ANALIZADO ZIPA/3 | 0 | Se culmina el plazo para la acción, pero se requiere adjuntar los soportes que permitan verificar el cumplimiento en términos del indicador. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
34 | FILA_34 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.2.1.4.4 | 1 | NO DE MESAS DE TRABAJO | 0 | Envían la matriz con una columna de generación de alertas. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
35 | FILA_35 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.2.1.4.4 | 2 | DOCUMENTO | 0 | Envían la matriz con una columna de generación de alertas. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
36 | FILA_36 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.2.1 | 2 | NUMERO DE ACTAS SUSCRITAS/ ( 2 ) | 100 | El día 28 de junio de 2017, el Tribunal de Arbitral del instituto de Desarrollo Urbano Vs .Consorcio Metro vías Bogotá (Contrato IDU 135 de 2007) resuelve en su articulo 2 (pagina 189), lo siguiente:Declarar la nulidad absoluta por objeto ilícito del Contrato Adicional No. 1 y Otrosí No. 5 al Contrato No. IDU-135 de 2007 celebrado entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU y el CONSORCIO METROVÍAS BOGOTÁ integrado por las sociedades CSS CONSTRUCTORES S.A., CONSTRUCTORA LHS S.A. y CASS CONSTRUTORES & CIA. S.C.A | 100 | 0 | 2017/12/31
37 | FILA_37 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.2.1 | 3 | UN (1) CONCEPTO | 100 | Se recibe respuesta de la entidad Colombia Compra Eficiente mediante oficio 20165260765882 informando de acuerdo a sus competencias, el alcance de un estudio de Factibilidad. Dando cumplimiento a la acción propuesta, se solicita la verificación y cierre de la misma. | 100 | 0 | 2017/12/31
38 | FILA_38 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.2.1 | 5 | UN (1) MEMORANDO ENVIADO SOLICITANDO EL DIAGNÓSTICO | 100 | Se solicitó a la DTP una inspección técnico visual para conocer el estado real de la estabilidad del muro, con el ánimo de tomar las decisiones pertinentes. Se adjuntan los memorandos de solicitud de la modificación de la acción. Se adjunta el memorando 20173050117323 emitido a la DTP solicitando realizar el diagnóstico técnico visual del muro. Adicionalmente, se adjunta el informe resultado de esta inspección realizada por la DTP | 100 | 0 | 2017/12/31
39 | FILA_39 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.2.1 | 6 | SUSCRIPCIÓN DE LA ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA / (1) | 100 | Se adjunta la adición 4 y 5 al contrato IDU-073-2009. Se adjunta la adición IDU-073-2009 No. 6 con la que se estima terminar el contrato. | 100 | 0 | 2017/12/31
40 | FILA_40 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.2.1 | 7 | REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES POR REALIZAR | 0 | Se han realizado los Comités Interinstitucional de Predios, en Mayo 18 y Agosto 18 para tratar el tema. Aún el comité de predios no ha tomado la determinación de cuáles son los predios que se pretenden transferir a título de venta, pues se requiere un ajuste por parte de la Dirección Técnica de Proyectos, Dirección Técnica Estratégica, y Dirección Técnica de Construcciones, toda vez que se debe analizar a detalle si los remanentes pueden contribuir al desarrollo del espacio público consolidado de la ciudad. | 0 | 0 | 2017/12/31
41 | FILA_41 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.2.1 | 8 | REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES POR REALIZAR | 0 | Se han realizado los Comités Interinstitucional de Predios, en Mayo 18 y Agosto 18 para tratar el tema. Aún el comité de predios no ha tomado la determinación de cuáles son los predios que se pretenden transferir a título de venta, pues se requiere un ajuste por parte de la Dirección Técnica de Proyectos, Dirección Técnica Estratégica, y Dirección Técnica de Construcciones, toda vez que se debe analizar a detalle si los remanentes pueden contribuir al desarrollo del espacio público consolidado de la ciudad. | 0 | 0 | 2017/12/31
42 | FILA_42 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.2.1 | 10 | COMUNICADOS EMITIDOS / COMUNICADOS POR EMITIR | 100 | Mediante memorando 20154250368483 la DTGJ adjunta la contestación a la demanda del proceso 2015-00593, en la cual se indica el 21 de julio de 2015 esta Dirección presentó escrito de contestación de la demanda, donde se excepcionó contrato no cumplido por parte del contratista, y adicionalmente, se brindaron todos los argumentos facticos y jurídicos de los incumplimientos en que incurrió el Consorcio para efectos del cobro del Anticipo y rendimientos financieros, y de esta manera, sean tenidos en cuenta en la respectiva liquidación del contrato por parte del juez del proceso | 100 | 0 | 2017/12/31
43 | FILA_43 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.2.1 | 12 | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA / 1 | 100 | Mediante Resolución Número 004628 de 2017, el contrato IDU-32-2011, fue liquidado unilateralmente por la Entidad, se adjunta la resolución de liquidación. Esta resolución fue notificada al contratista mediante oficio No. 20174351008401 del 28 de Septiembre de 2017. Por lo mencionado anteriormente se solicita dar cierre a esta acción. | 100 | 0 | 2017/12/31
44 | FILA_44 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.2.1 | 13 | ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA / 1 | 100 | Mediante Resolución Número 004628 de 2017, el contrato IDU-32-2011, fue liquidado unilateralmente por la Entidad, se adjunta la resolución de liquidación. Esta resolución fue notificada al contratista mediante oficio No. 20174351008401 del 28 de Septiembre de 2017. Por lo mencionado anteriormente se solicita dar cierre a esta acción. | 100 | 0 | 2017/12/31
45 | FILA_45 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.2.1 | 16 | UN (1) MEMORANDO ENVIADO SOLICITANDO EL DIAGNÓSTICO | 100 | Se envió el memorando 20173050091433 y el 20173050126953 a la SGDU, solicitando que en el marco de sus competencias, revise y adelante la acciones conducentes para que el contratista verifique la posibilidad de armonizar, incluir y ajustar los diseños existentes en los estudios de estas mismas troncales, cumpliendo las exigencias frente a las nuevas necesidades que la ciudad plantea. Se adjunta la justificación técnica emitida por la SGDU a través del memorando 20172250112163. | 100 | 0 | 2017/12/31
46 | FILA_46 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.2.2 | 1 | MESAS REALIZADAS/MESAS PROGRAMDAS | 100 | Se envío circular del 21 de marzo, identificada con el 20171050056093, con el fin de realizar algunas modificaciones que faciliten el cumplimiento de los planes de mejoramiento. Se hicieron reuniones los días 27 y 28 de abril y en el mes de mayo los días 2,3, 8, 11, 16, 17 y 22 de mayo, con el fin de revisar los planes de mejoramiento de las distintas áreas. | 100 | 0 | 2017/12/31
47 | FILA_47 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.12.1 | 1 | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 100 | Después de la formalización de la guía alcance de entregables Etapa de estudios y diseños del 28 de Diciembre de 2015, no se han suscrito nuevos contratos a los que se pueda aplicar el seguimiento a los entregables de cambio de etapa, no obstante en los procesos de selección de los contratos que estan próximos a llegar en la etapa de Ejecución de obra, se incluye en los estudios previos una obligación tendiente al cumplimiento de la Guía de entregables de la etapa de diseños para iniciar la Ejecución de obra del contrato. | 100 | 0 | 2017/12/31
48 | FILA_48 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.13.1 | 1 | REPORTE TRIMESTRAL DE LAS REUNIOES REALIZADAS / 4 | 100 | Se adjuntan actas de las mesas de trabajo con la SDM con el fin agilizar las aprobaciones de los PMT´s y diseños de semaforización y señalización. | 100 | 0 | 2017/12/31
49 | FILA_49 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.13.1 | 2 | GUIA ADOPTADA / 1 | 100 | Se adjunta el listado de los procesos de selección elaborados a la fecha en el 2017, correspondientes a Concurso de méritos de estudios y diseños, en donde se establece el Capítulo 14 denominado Cronograma de Consultoría. Para los casos de las licitaciones públicas de ejecución de obra y mantenimiento, se define el apéndice G Cronograma de Obra. Estos capítulos o apéndices no aplican para los procesos de interventoría, ya que estos deben estar sujetos a los cronogramas del contrato principal. | 100 | 0 | 2017/12/31
50 | FILA_50 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.13.3 | 1 | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 100 | Después de la formalización de la guía alcance de entregables Etapa de estudios y diseños del 28 de Diciembre de 2015, no se han suscrito nuevos contratos a los que se pueda aplicar el seguimiento a los entregables de cambio de etapa, no obstante en los procesos de selección de los contratos que estan próximos a llegar en la etapa de Ejecución de obra, se incluye en los estudios previos una obligación tendiente al cumplimiento de la Guía de entregables de la etapa de diseños para iniciar la Ejecución de obra del contrato. | 100 | 0 | 2017/12/31
51 | FILA_51 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.14.1 | 1 | MATRICES CREADAS / 1 | 100 | Se solicita dar cierre a esta acción teniendo en cuenta que en el mes de Enero de este año, se reportó la matriz objeto de este reporte, así mismo se informa que en la siguiente acción , se encuentra una acción tendiente a su reporte y diligenciamiento. | 100 | 0 | 2017/12/31
52 | FILA_52 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.14.1 | 2 | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 100 | Se adjunta el reporte de seguimiento a la matriz de generación de alertas de los informes mensuales, por otro lado mediante memorandos 20173350078223 y 20173350078503 del 11 de Abril de 2017 y mediante memorandos 20173350138573 y 20173350138593 del 12 de junio de 2017, se solicita a las STEST y a la STESV que se tomen los correctivos necesarios para que los informes de interventoría se radiquen en los plazos descritos. | 100 | 0 | 2017/12/31
53 | FILA_53 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.17.1 | 1 | REPORTES REALIZADOS / NUMERO DE MESES HASTA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO | 100 | Mediante Resolución No.9019 de 2016 se confirmó el contenido de la Resolución 64446 del 24/11/2015, Por medio de la cual se declara un incumplimiento y se hace efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria del Contrato de Obra No. IDU 1654 -2014 ( lo anterior puede ser consultado en Orfeo con el No. 20164350090196) | 100 | 0 | 2017/12/31
54 | FILA_54 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.17.1 | 2 | OFICIOS ENVIADOS / OFICIOS A CONTRATISTA E INTERVENTORES | 100 | Previamente se reportaron las reuniones, invitaciones y oficios tendientes a la atención de este Hallazgo, se solicita dar cierre a esta acción | 100 | 0 | 2017/12/31
55 | FILA_55 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.17.1 | 3 | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 100 | Se adjunta la matriz de seguimiento de los procesos que se adelantan por los contratos que se ejecutan en la DT/ construcciones y sus Subdirecciones Técnicas. | 100 | 0 | 2017/12/31
56 | FILA_56 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.17.2 | 1 | REPORTE CADA DOS MESES EL SEGUIMIENTO / 6 | 100 | Se adjunta el listado de los procesos de selección elaborados a la fecha en el 2017, correspondientes a Concurso de méritos de estudios y diseños, en donde se establece el Capítulo 14 denominado Cronograma de Consultoría. Para los casos de las licitaciones públicas de ejecución de obra y mantenimiento, se define el apéndice G Cronograma de Obra. Estos capítulos o apéndices no aplican para los procesos de interventoría, ya que estos deben estar sujetos a los cronogramas del contrato principal. | 100 | 0 | 2017/12/31
57 | FILA_57 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.18.1 | 1 | MATRICES CREADAS / 1 | 100 | Se solicita dar cierre a esta acción teniendo en cuenta que en el mes de Enero de este año, se reportó la matriz objeto de este reporte, así mismo se informa que en la siguiente acción , se encuentra una acción tendiente a su reporte y diligenciamiento. | 100 | 0 | 2017/12/31
58 | FILA_58 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.18.1 | 2 | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 100 | Se adjunta el reporte de seguimiento a la matriz de generación de alertas de los informes mensuales, por otro lado mediante memorandos 20173350078223 y 20173350078503 del 11 de Abril de 2017 y mediante memorandos 20173350138573 y 20173350138593 del 12 de junio de 2017, se solicita a las STEST y a la STESV que se tomen los correctivos necesarios para que los informes de interventoría se radiquen en los plazos descritos. | 100 | 0 | 2017/12/31
59 | FILA_59 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.19.1 | 1 | REPORTE CADA DOS MESES EL SEGUIMIENTO / 6 | 100 | Se adjunta el listado de los procesos de selección elaborados a la fecha en el 2017, correspondientes a Concurso de méritos de estudios y diseños, en donde se establece el Capítulo 14 denominado Cronograma de Consultoría. Para los casos de las licitaciones públicas de ejecución de obra y mantenimiento, se define el apéndice G Cronograma de Obra. Estos capítulos o apéndices no aplican para los procesos de interventoría, ya que estos deben estar sujetos a los cronogramas del contrato principal. | 100 | 0 | 2017/12/31
60 | FILA_60 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.19.2 | 1 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN / CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA | 100 | Se adjunta el archivo Balance de Entrega 2017 08 24, donde se resume y se condensa por trimestre, la cantidad de solicitudes de datos técnicos realizadas y atendidas como resultado de la gestión realizada a través de las reuniones ejecutadas, demostrando así la eficacia de la acción propuesta al atender dichas solicitudes. Es importante aclarar que los temas que no son resueltos en el trimestre, se suman como una nueva solicitud en el trimestre siguiente. | 100 | 0 | 2017/12/31
61 | FILA_61 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.19.3 | 1 | REPORTE TRIMESTRAL DE LAS REUNIOES REALIZADAS / 4 | 100 | Se adjunta una tabla resumen con los temas que se trabajan en cuestión de movilidad. En esta tabla se muestra la gestion por proyecto en cada uno de estos temas, y como la SGI a través de sus reuniones, ha venido adelantando gestiones que contribuyen al desarrollo en los proyectos. Es un tema continuo, por cuanto que la SGI apoya permanentemente a la resolución de dudas o conflictos entre contratista y la SDM. En cuanto al indicador, no hay reuniones programadas, ya que esto sale a necesidad del proyecto. Sin emabrago se incluye el indicador de acuerdo a las actas realizadas. | 100 | 0 | 2017/12/31
62 | FILA_62 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.19.3 | 2 | REPORTE CADA DOS MESES EL SEGUIMIENTO / 6 | 100 | Se adjunta el listado de los procesos de selección elaborados a la fecha en el 2017, correspondientes a Concurso de méritos de estudios y diseños, en donde se establece el Capítulo 14 denominado Cronograma de Consultoría. Para los casos de las licitaciones públicas de ejecución de obra y mantenimiento, se define el apéndice G Cronograma de Obra. Estos capítulos o apéndices no aplican para los procesos de interventoría, ya que estos deben estar sujetos a los cronogramas del contrato principal. | 100 | 0 | 2017/12/31
63 | FILA_63 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.2.1 | 1 | NO. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / NO DE ACTIVIDADES (MODIFICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO) PROPUESTAS *100 | 100 | Se da cumplimiento a la acción realizando la actualización del procedimiento PR-GC-14 Modificación y cesión a contratos estatales V.5 | 100 | 0 | 2017/12/31
64 | FILA_64 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.2.2 | 1 | MATRICES CREADAS / 11 | 100 | Se solicita dar cierre a esta acción teniendo en cuenta que en el mes de Enero de este año, se reportó la matriz objeto de este reporte, así mismo se informa que en la siguiente acción , se encuentra una acción tendiente a su reporte y diligenciamiento. | 100 | 0 | 2017/12/31
65 | FILA_65 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.2.2 | 2 | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 100 | Se adjunta el reporte de seguimiento a la matriz de generación de alertas de los informes mensuales, por otro lado mediante memorandos 20173350078223 y 20173350078503 del 11 de Abril de 2017 y mediante memorandos 20173350138573 y 20173350138593 del 12 de junio de 2017, se solicita a las STEST y a la STESV que se tomen los correctivos necesarios para que los informes de interventoría se radiquen en los plazos descritos. | 100 | 0 | 2017/12/31
66 | FILA_66 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.20.1 | 1 | MATRICES CREADAS / 1 | 100 | Se realiza el seguimiento a los informes de los contratos en ejecución de estudios y diseños de la DTP: IDU-1104-2016, IDU-1073-2016 Troncal Carrera 7 IDU-1110-2016 , IDU-1101-2016 Troncal Americas IDU-1113-2016 , IDU-1107-2016 Troncal Villacicencio IDU-933-2016, IDU-934-2016 Espacio Público IDU-1109-2016, IDU-1106-2016 Troncal Cararacas IDU-926-2017, IDU-927-2017 Alsacias IDU-939-2017, IDU-950-2017 Portal Tunal IDU-928-2017, IDU-942-2017 Av. Rincon Se anexa la matriz de seguimiento. | 100 | 0 | 2017/12/31
67 | FILA_67 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.20.1 | 2 | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 100 | Se realiza el seguimiento a los informes de los contratos en ejecución de estudios y diseños de la DTP: IDU-1104-2016, IDU-1073-2016 Troncal Carrera 7 IDU-1110-2016 , IDU-1101-2016 Troncal Americas IDU-1113-2016 , IDU-1107-2016 Troncal Villacicencio IDU-933-2016, IDU-934-2016 Espacio Público IDU-1109-2016, IDU-1106-2016 Troncal Cararacas IDU-926-2017, IDU-927-2017 Alsacias IDU-939-2017, IDU-950-2017 Portal Tunal IDU-928-2017, IDU-942-2017 Av. Rincon Se anexa la matriz de seguimiento. | 100 | 0 | 2017/12/31
68 | FILA_68 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.21.1 | 1 | REVISIÓN DE LOS MODELOS DE PLIEGOS Y MINUTAS TIPO | 100 | Como estrategia se definió en el Comité de Contratación una política que permita el inicio en tiempo de las consultorios, esta corresponde a establecer como requisito para la suscripción del contrato las hojas de vida y la carta de compromiso del personal clave para el inicio del contrato y en caso de incumpliento luego de aplicado el procedimiento establecido en el pliego de condiciones, se procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | 100 | 0 | 2017/12/31
69 | FILA_69 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.21.2 | 1 | INSTRUCCIÓN JURIDICA / 1 | 100 | Mediante Radicado 20174350120713 del 26/05/2017, la Subdirección General Jurídica en el ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 22 del acuerdo 002 de 2009, modificado parcialmente por el Acuerdo 002 de 2017, expide Instrucción Jurídica en la cual se establecen los lineamientos frente a los tiempos contractuales a contabilizar en los documentos contractuales, dando cumplimiento a la acción correctiva establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. | 100 | 0 | 2017/12/31
70 | FILA_70 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.21.3 | 1 | BALANCE DE LOS PAGOS REALIZADOS / 1 | 100 | Se anexa el reporte el balance de los pagos realizados al contratista. | 100 | 0 | 2017/12/31
71 | FILA_71 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.21.4 | 1 | OFICIOS ENVIADOS / OFICIOS A CONTRATISTA E INTERVENTORES | 100 | Previamente se reportaron las reuniones, invitaciones y oficios tendientes a la atención de este Hallazgo, se solicita dar cierre a esta acción | 100 | 0 | 2017/12/31
72 | FILA_72 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.21.4 | 2 | REPORTES REALIZADOS / NUMERO DE MESES HASTA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO | 100 | El proceso sancionatorio se encuentra activo, la ultima actuación con relación al mismo se expuso en la reunión de descargos del 21 de diciembre de 2016, en la cual el contratista interpuso demanda en contra de la resolución sancionatoria número 011172. Así las cosas en consecuencia, hasta que no se haya expedido acto administrativo alguno imponiendo una sanción, la entidad deberá abstenerse de iniciar dicha actuación administrativa, pues de hacerlo, estando en el escenario jurisdiccional el debate contractual. | 100 | 0 | 2017/12/31
73 | FILA_73 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.21.4 | 3 | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 100 | Se adjunta la matriz de seguimiento de los procesos que se adelantan por los contratos que se ejecutan en la DT/ construcciones y sus Subdirecciones Técnicas. | 100 | 0 | 2017/12/31
74 | FILA_74 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.21.5 | 1 | MATRICES CREADAS / 1 | 100 | Se Adjunta el formato de seguimiento a la entrega de los informes mensuales en oportunidad de los contratos que se encuentran en ejecución en las Subdirecciones Técnicas de la DTC. | 100 | 0 | 2017/12/31
75 | FILA_75 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.21.5 | 2 | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 100 | Se adjunta el reporte de seguimiento a la matriz de generación de alertas de los informes mensuales, por otro lado mediante memorandos 20173350078223 y 20173350078503 del 11 de Abril de 2017 y mediante memorandos 20173350138573 y 20173350138593 del 12 de junio de 2017, se solicita a las STEST y a la STESV que se tomen los correctivos necesarios para que los informes de interventoría se radiquen en los plazos descritos. | 100 | 0 | 2017/12/31
76 | FILA_76 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.21.6 | 1 | MATRICES CREADAS / 1 | 100 | En la siguiente acción se reporta el seguimiento a la matriz de entrega de informes mensuales | 100 | 0 | 2017/12/31
77 | FILA_77 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.21.6 | 2 | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 100 | Se adjunta el reporte de seguimiento a la matriz de generación de alertas de los informes mensuales, por otro lado mediante memorandos 20173350078223 y 20173350078503 del 11 de Abril de 2017 y mediante memorandos 20173350138573 y 20173350138593 del 12 de junio de 2017, se solicita a las STEST y a la STESV que se tomen los correctivos necesarios para que los informes de interventoría se radiquen en los plazos descritos. | 100 | 0 | 2017/12/31
78 | FILA_78 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.21.7 | 1 | ESTUDIOS PREVIOS MODIFICADOS / NUMERO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CORDINADORES Y/O SUPERVISORES | 100 | Se anexan los estudios previos para contratos de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del 22/12/2016, debidamente suscrito por la Subdirectora General de infraestructura, Directora Técnica de Construcciones y la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial. En la página 8, 9 y 10 de este documento se encuentran las obligaciones especificas, en el numeral 19, se indica lo siguiente: Entregar informe y hacer empalme con el coordinador asignado para continuar con el seguimiento del contrato, dicho empalme debe hacerse durante quince (15) días. | 100 | 0 | 2017/12/31
79 | FILA_79 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.22.1 | 1 | PROPUESTA EN EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN | 100 | Se envió memorando 20163550251803 de 21-nov-2016 a la OCI solicitando el cierre de la acción 382. | 100 | 0 | 2017/12/31
80 | FILA_80 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.22.4 | 1 | BALANCE DE LA OBRA / 1 | 100 | Se anexa el reporte el balance de los pagos realizados a la Interventoría. en donde se puede observar que no se han realizado pagos desde el ultimo reporte ( Marzo de 2017 ) | 100 | 0 | 2017/12/31
81 | FILA_81 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.26.1 | 1 | OFICIOS ENVIADOS / OFICIOS A CONTRATISTA E INTERVENTORES | 100 | Previamente se reportaron las reuniones, invitaciones y oficios tendientes a la atención de este Hallazgo, se solicita dar cierre a esta acción. | 100 | 0 | 2017/12/31
82 | FILA_82 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.26.1 | 2 | REPORTES REALIZADOS / NUMERO DE MESES HASTA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO | 100 | Finalizó la etapa probatoria, y se encuentra en la fase resolutoria por parte de la Entidad. Como se puede evidenciar en los reportes de Marzo, Junio y Julio, la Entidad ha continuado con el debido proceso, por lo tanto se solicita su amable colaboración para dar cierre a esta acción y corregir el estado actual de este aplicativo que se describe como Vencida | 100 | 0 | 2017/12/31
83 | FILA_83 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.26.1 | 3 | REPORTE MENSUAL DE SEGUIMIENTO / 12 | 100 | Se adjunta la matriz de seguimiento de los procesos que se adelantan por los contratos que se ejecutan en la DT/ construcciones y sus Subdirecciones Técnicas. | 100 | 0 | 2017/12/31
84 | FILA_84 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.3.1 | 1 | DOCUMENTO ELABORADO | 100 | La instrucción jurídica para el pago en moneda extranjera fue realizada en tiempo por la SGJ | 100 | 0 | 2017/12/31
85 | FILA_85 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.3.2 | 1 | CONVENIO / 1 | 100 | Se elaboro el convenio marco de cooperación 849 de 2016. Se anexa convenio | 100 | 0 | 2017/12/31
86 | FILA_86 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.5.1 | 1 | MEMORANDO ENVIADO POR DTM A DTP | 100 | Con memorando DTM 20163550194953 del 15 de septiembre de 2016, se reiteró a la OCI la solicitud de cerrar la acción de mejoramiento. | 100 | 0 | 2017/12/31
87 | FILA_87 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.5.1 | 2 | NO. DE INSTRUCCIONES EMITIDAS / TOTAL DE INSTRUCCIONES PROGRAMADAS *100 | 100 | Se da cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento | 100 | 0 | 2017/12/31
88 | FILA_88 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.7.1 | 1 | UN (1) OFICIO ENVIADO | 100 | La SGDU lidero mesas de reunión con la SDP, DADEP, TM e IDU para el manejo de los predios remanentes (culatas) a través del aprovechamiento económico de estos sobrantes para espacio público y equipamientos. Se adjunta presentación y convocatoria de reunión como complemento a la acción formulada y con el fin de presentar una propuesta desde el IDU con base en los análisis técnicos y urbanísticos considerados para el beneficio de la ciudad. | 100 | 0 | 2017/12/31
89 | FILA_89 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.8.1 | 1 | REPORTE CADA DOS MESES EL SEGUIMIENTO / 6 | 100 | Se adjunta el listado de los procesos de selección elaborados a la fecha en el 2017, correspondientes a Concurso de méritos de estudios y diseños, en donde se establece el Capítulo 14 denominado Cronograma de Consultoría. Para los casos de las licitaciones públicas de ejecución de obra y mantenimiento, se define el apéndice G Cronograma de Obra. Estos capítulos o apéndices no aplican para los procesos de interventoría, ya que estos deben estar sujetos a los cronogramas del contrato principal. | 100 | 0 | 2017/12/31
90 | FILA_90 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.3.9.1 | 1 | REVISIÓN DE LOS MODELOS DE PLIEGOS Y MINUTAS TIPO | 100 | Como estrategia se definió en el Comité de Contratación una política que permita el inicio en tiempo de las consultorios, esta corresponde a establecer como requisito para la suscripción del contrato las hojas de vida y la carta de compromiso del personal clave para el inicio del contrato y en caso de incumpliento luego de aplicado el procedimiento establecido en el pliego de condiciones, se procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | 100 | 0 | 2017/12/31
91 | FILA_91 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.4.4.1 | 1 | PROYECTO DE ACUERDO PRESENTADO / 1 | 100 | Se adjunta decreto y documentos correspondientes a los conceptos favorables emitidos por la SDP para la aprobación de las vigencias. En el artículo 3 del decreto adjunto se establece como operará el esquema de vigencias futuras del IDU. | 100 | 0 | 2017/12/31
92 | FILA_92 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.2.4.4.1 | 2 | CONTRATOS REVISADOS / CONTRATOS LIQUIDADOS | 100 | Se adjunta la relación de los contratos que durante el 2017 se han liquidado, de acuerdo a lo planificado. | 100 | 0 | 2017/12/31
93 | FILA_93 | 204 | 2016 2016 | 180 | 2.3.1.1 | 1 | PROYECTOS PRIORIZADOS / RECURSOS ASIGNADOS | 100 | Para la SGI no tiene recursos asignados para la vigencia 2017, sin embargo de acuerdo a la resolución 296 del 2017 cuenta con pasivos exigibles, los cuales están siendo programados y ejecutados, de acuerdo a la ejecución de las actividades, y su reprogramación se esta reportando a través del indicador Programación del PAC y el aplicativo para la programación del PAC. Se adjuntan los archivos de programación remitidos al área de tesorería del PAC de la SGI correspondiente a los pasivos. | 100 | 0 | 2017/12/31
94 | FILA_94 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.3.1.2 | 1 | CONCILIACIONES REALIZADAS / CONCILIACIONES REQUERIDAS | 100 | En la página 100 del modelo de pliego de condiciones se incluye el texto mencionado en el avance. Teniendo en cuenta que la situación descrita era una de las principales causas de demora en el inicio de los contratos, se considera cumplida la acción | 100 | 0 | 2017/12/31
95 | FILA_95 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.3.1.3 | 1 | CUENTA CONTABLE RENOMBRADA / CUENTA CONTABLE INICIAL | 100 | Se amplio el nombre de la cuenta para el concepto de Transferencias de Crédito - Cupo de Endeudamiento , quedando: Transferencias Crédito Cupo Endeudamiento. | 100 | 0 | 2017/12/31
96 | FILA_96 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.3.1.3 | 2 | REINTEGRO REALIZADO / REINTEGRO PROGRAMADO | 100 | Se continuó con el control de pagos al contratista, no presentó modificaciones desde noviembre de 2016. | 100 | 0 | 2017/12/31
97 | FILA_97 | 204 | 2017 2017 | 93 | 2.3.1.4 | 1 | NÚMERO DE PROCESOS DE BAJA REALIZADOS EN UN AÑO / 1 | 65 | Para la vigencia 2017 el Comité de Sostenibilidad Contable e Inventarios se reunió en el mes de mayo, en donde la STRF presentó los bienes muebles declarados inservibles o no utilizables para decidir sobre la baja y destino final de los mismos. Posteriormente se proyectó la resolución de baja y destino final de los bienes, y en el mes de agosto se emitió la resolución 00470 de 2017, Por la cual se dan de baja y se ordena el destino de unos bienes inservibles y obsoletos del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Accion en Terminos | 65 | 0 | 2017/12/31
98 | FILA_98 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.1.1 | 1 | NO. DE CAPACITACIONES POR HACER / NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 0 | Mediante correo electrónico del 14 de Noviembre de 2017, se solicita a la SGJ lo siguiente: De acuerdo al plan de mejoramiento relacionado con las capacitaciones o talleres a las áreas Técnicas ( especialmente a los de la DTC) e interventorías de los contratos de obra o consultoría, en temas relacionado con las responsabilidades obligaciones, consecuencias de sus acciones u omisiones, ejecución del contrato estatal y en proceso de incumplimiento y en atención a lo conversado en días pasados, | 0 | 0 | 2017/12/31
99 | FILA_99 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.1.1 | 1 | 1 COMUNICACIÓN ENVIADA / 1 COMUNICACIÓN PROYECTADA | 100 | Mediante radicado 20173250077473, se remitió a la Dirección Técnica de Proyectos, la comunicación donde se informa que se deben incluir en los pliegos de condiciones y minuta del contrato la ejecución por fases. Esta comunicación se encuentra adjunta desde abril 10 de 2017, como soporte. | 100 | 0 | 2017/12/31
100 | FILA_100 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.1.1 | 2 | POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO PROPUESTA / POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO POR PROPONER | 100 | Según las mesas de trabajo realizadas, y por solicitud de la OCI según memorando 20171350239903 se ajusto la solicitud de el cambio de la Accion, con memorando DTP 20172250244013. Accion en Terminos | 100 | 0 | 2017/12/31
101 | FILA_101 | 204 | 2016 2016 | 120 | 3.1.1 | 1 | GUIA ACTUALIZADA/GUIA PROPUESTA | 80 | La OAP ,termino la actualización de la Guía Alcance de los entregarles en la etapa de diseños, la envió vía correo electrónico a la Asesora de la Dirección para su revisión. Se anexa la Guía y el correo electrónico de envió. | 80 | 0 | 2017/12/31
102 | FILA_102 | 204 | 2016 2016 | 120 | 3.1.1 | 2 | FORMATO ACTUALIZADO/FORMATO PROPUESTO | 50 | Se actualizo el Formato FO-DP-200 lista de chequeo y recibo de productos de la etapa de estudios y diseños, por los especialista de la DTP, e fu enviado a la OAp con el fin de continuar con el tramite respectivo. Se anexa el FO-DP-200 y el correo de envió. | 50 | 0 | 2017/12/31
103 | FILA_103 | 204 | 2016 2016 | 120 | 3.1.1 | 3 | COMUNICACIÓN ENVIADA/COMUNICACIÓN EJEJCUTADA | 100 | Se incluye el Manual de Interventoría aprobado con la Resolución número 001588 del 3 de abril de 2017. | 100 | 0 | 2017/12/31
104 | FILA_104 | 204 | 2016 2016 | 120 | 3.1.1 | 4 | MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS AJUSTADO /MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PROPUESTO | 100 | Se cierra de acuerdo con el análisis entregado en el Informe de Auditoría de Regularidad vigencia 2015, PAD 2016 - I | 100 | 0 | 2017/12/31
105 | FILA_105 | 204 | 2016 2016 | 120 | 3.1.1 | 5 | MINUTA AJUSTADA/ MINUTA PROPUESTA | 100 | Se anexa el cuadro donde se establece: Incluir en el modelo de minuta de los contratos, cuando se requiera, numeral 2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO, del FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, donde se establecen dentro de las obligaciones, del Contratista, la gestión y obtención de avales, aprobaciones, permisos o licencias, de acuerdo con las normas vigentes aplicables con los respectivos radicados: 20172250231883 20172250213423 20172250224043 20172250231723 | 100 | 0 | 2017/12/31
106 | FILA_106 | 204 | 2017 2017 | 93 | 3.1.1.2 | 1 | MEMORANDO ELABORADO / MEMORANDO POR ELABORAR | 100 | Se solicita a la OCD expedir un flash informativo y capacitación dirigida a los supervisores de los contratos, frente a la importancia en el cumplimiento de los plazos durante la ejecución del contrato. Se adjunta el memorando con el que se solicitó. Se adjunta el flash informativo que expidió la OCD en respuesta a la solicitud realizada. | 100 | 0 | 2017/12/31
107 | FILA_107 | 204 | 2017 2017 | 93 | 3.1.1.2 | 2 | ACTA SUSCRITA / ACTA POR SUSCRIBIR | 10 | Se verifica que se viene adelantando el seguimiento a los procesos administrativos sancionatorios. Accion en Terminos | 10 | 0 | 2017/12/31
108 | FILA_108 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.1.2 | 1 | NO. DE CAPACITACIONES POR HACER / NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 0 | Mediante correo electrónico del 14 de Noviembre de 2017, se solicita a la SGJ lo siguiente: De acuerdo al plan de mejoramiento relacionado con las capacitaciones o talleres a las áreas Técnicas ( especialmente a los de la DTC) e interventorías de los contratos de obra o consultoría, en temas relacionado con las responsabilidades obligaciones, consecuencias de sus acciones u omisiones, ejecución del contrato estatal y en proceso de incumplimiento y en atención a lo conversado en días pasados, Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
109 | FILA_109 | 204 | 2016 2016 | 120 | 3.1.2 | 1 | UN (1) PROCEDIMIENTO MODIFICADO | 100 | Se da cumplimiento a la acción propuesta, actualizando el Procedimiento PR-GC-14_Modificación y cesión a contratos estatales V.5 | 100 | 0 | 2017/12/31
110 | FILA_110 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.1.2 | 1 | ACTAS DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS / ACTAS DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PROGRAMADAS * 100% | 0 | La SGDU reportó mensualmente los avances obtenidos para el cumplimiento de esta acción, tales como las actas de reunión de las mesas de reunión de alto nivel con las ESP y la entrega de la propuestas de convenio acordadas para la suscripción de los convenios marco. En el mes de noviembre de adjuntaron los soportes de radicados, memorandos de recomendación de suscripción del convenio y convenios suscritos con resultado de la gestión interinstitucional con las ESP. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
111 | FILA_111 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.1.2 | 2 | NO. DE PROPUESTAS DE CONVENIO PRESENTADAS / NO. TOTAL DE PROPUESTAS PROGRAMADAS * 100% | 80 | La SGDU reportó mensualmente los avances obtenidos para el cumplimiento de esta acción, tales como las actas de reunión de las mesas de reunión de alto nivel con las ESP y la entrega de la propuestas de convenio acordadas para la suscripción de los convenios marco. En el mes de noviembre de adjuntaron los soportes de radicados, memorandos de recomendación de suscripción del convenio y convenios suscritos con resultado de la gestión interinstitucional con las ESP. Accion en Terminos | 80 | 0 | 2017/12/31
112 | FILA_112 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.1.2 | 3 | NO. DE ACTAS DE CONTENENCIAS DE PAGO SUSCRITAS POR EL IDU / NO DE ACTAS DE COMPETENCIAS DE PAGO PROGRAMADAS PARA SUSCRIBIR | 0 | Mediante Oficio 20173360628481 del 06 de julio de 2017, se remite a la EAB, el acta de competencia de pago IDU-EAB del contrato IDU-1662-2014, en la que se atienden las observaciones presentadas, se adjunta acta de competencia, debidamente suscrita por el IDU. En cuanto al Acta de competencia con Codensa, se adjunta mencionada acta, debidamente suscrita por el IDU. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
113 | FILA_113 | 204 | 2017 2017 | 93 | 3.1.2.1 | 1 | MEMORANDO ELABORADO / MEMORANDO POR ELABORAR | 100 | El 01 de noviembre y el 3 de noviembre de 2017, se envía a todo el IDU el Flash disciplinario No. 23, No. 24 No. 25 y No. 26 , en el marco de: Noviembre mes de la Supervisión, se adjuntan los pantallazos de los Flash informativos. Así mismo se adjunta el flash disciplinario N. 27 - la supervisión de los contratos, enviado el 27 de diciembre de 2017. | 100 | 0 | 2017/12/31
114 | FILA_114 | 204 | 2017 2017 | 93 | 3.1.2.1 | 2 | ACTA SUSCRITA / ACTA POR SUSCRIBIR | 0 | No se adjuntan documentos de seguimiento a las alertas generadas por la matriz, por lo que no es posible determinar la eficacia de la acción. Se recomienda anexar soportes del empleo de las alertas generadas por la matriz para evaluar la eficacia. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
115 | FILA_115 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.1.3 | 1 | NÚMERO DE PROCESOS / NO DE PROCESOS CON LA INCLUSION EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS DEL PROCESO | 0 | Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
116 | FILA_116 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.10.1 | 1 | NO. DE CAPACITACIONES POR HACER / NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 0 | Se crea una herramienta en la DTGC compartida a través del correo electrónico institucional en Google Drive para los funcionarios y contratistas de la dependencia en el cual se realiza el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (CRP – Garantías) para la suscripción del Acta de inicio de los Contratos derivados de Procesos de selección, dando cumplimiento de esta manera a la acción correctiva establecida. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
117 | FILA_117 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.11.1 | 1 | MODULO IMPLEMENTADO | 0 | Se adjunta la tabla donde se relacionan los procesos selectivos elaborados en el 2016, correspondientes a Consultoría de estudios y diseños, e Interventorías de estudios y diseños, que son los procesos a los que les aplica la tabla donde se define el pago por producto por cada componente técnico de cada proyecto, y los plazos máximos de aprobación incluyendo la aprobación de servicios públicos y entidades Distritales y Nacionales. Todos estos procesos los pueden consultar en la pagina del SECOP. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
118 | FILA_118 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.11.2 | 1 | COMUNICACIÓN REALIZADA / COMUNICACIÓN PROGRAMADA | 0 | La DTP, proyecto las comunicaciones a los apoyos a la supervisión recordándoles los requisitos para la cesión de derechos de autor. Se anexa las comunicaciones dirigida a los contratistas y los empleados de planta que ejercen dicha labor : 20272251396111 y 20172250299703. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
119 | FILA_119 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.11.3 | 1 | COMUNICACIÓN REALIZADA / COMUNICACIÓN PROGRAMADA | 0 | La DTP, proyecto las comunicaciones a los apoyos a la supervisión recordándoles el requerimiento de manera oportuna a los interventores el cumplimiento de sus contratos con la imposición de sanciones a los consultores Se anexa las comunicaciones dirigida a los contratistas y los empleados de planta que ejercen dicha labor : 20272251396111 y 20172250299703. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
120 | FILA_120 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.12.1 | 1 | COMUNICACIÓN REALIZADA / COMUNICACIÓN PROGRAMADA | 0 | La DTP, proyecto las comunicaciones a los apoyos a la supervisión recordándoles el requerimiento de manera oportuna a los interventores el cumplimiento de sus contratos con la imposición de sanciones a los consultores Se anexa las comunicaciones dirigida a los contratistas y los empleados de planta que ejercen dicha labor : 20272251396111 y 20172250299703. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
121 | FILA_121 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.12.1 | 1 | NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN ESTRUCTURADOS CON EL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO/ NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS QUE REQUIEREN EL COMPONENTE ARQUEOLÓGICO X 100% | 100 | Se anexa el cuadro donde se evidenciar la inclusión en los nuevos procesos de selección el componente de arqueología,con los correspondientes radicados: 20172250213973, 20172250190603, 20172250198103, 20172250190783 20172250209203, 20172250202483, 20172250226863, 20172250226713 20172250209213. | 100 | 0 | 2017/12/31
122 | FILA_122 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.12.2 | 1 | LISTA DE CHEQUEO EN ETAPA DE PREINVERISÓN / ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN ELABORADOS | 100 | En las diferentes pre factibilidades que se han elaborado, se ha dado alcance a lo establecido en la Guía GUFP01 la cual establece el alcance de los entregables para los diferentes componentes en todas las etapas de los estudios de pre inversión, entre ellos la Lista de Chequeo para cada uno de estos procesos, por lo tanto y en cumplimiento de esta acción se adjunta el listado de los proyectos elaborados a nivel de pre factibilidad y sus respectivas listas de chequeo. | 100 | 0 | 2017/12/31
123 | FILA_123 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.12.2 | 2 | MODELO DE PLIEGOS AJUSTADO / MODELO DE PLIEGOS POR AJUSTAR | 100 | En los pliegos de condiciones de los procesos de selección se incluyo en el alcance estudios y diseños, la obligación de investigar las redes de servicios públicos, haciendo un inventarios actualizado, teniendo en cuenta la Guía de Entregables de factibilidad, la Guía de Entregables de diseño, la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura y transporte y los convenios con ESP, suscritos o por suscribir. Procesos estructurados de los meses de agosto y septiembre con los radicados | 100 | 0 | 2017/12/31
124 | FILA_124 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.12.2 | 1 | COMUNICACIÓN REALIZADA / COMUNICACIÓN PROGRAMADA | 0 | La DTP, proyecto las comunicaciones a los apoyos a la supervisión recordándoles el requerimiento de manera oportuna a los interventores cuando no cumplan con sus obligaciones contractuales y se den los presupuestos previstos en la ley. Se anexa las comunicaciones dirigida a los contratistas y los empleados de planta que ejercen dicha labor : 20272251396111 y 20172250299703. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
125 | FILA_125 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.13.1 | 1 | ACTA PROYECTADA/ACTA SUSCRITA | 100 | acta 44 de recibo final de obra cto 1862-2014 | 100 | 0 | 2017/12/31
126 | FILA_126 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.13.1 | 2 | ACTA PROYECTADA/ACTA SUSCRITA | 0 | En comité de seguimiento a liquidaciones del 14-dic-2017 se presentó el siguiente reporte: Acta de Recibo Final de Obra se espera firmarla antes del 31 de diciembre de 2017. Informe de Seguimiento a Garantías: En revisión DTM Informe Social: En revisión OTC Informe Ambiental: En revisión STMSV Informe SST: En ajustes interventoría Informe Técnico: En elaboración ETB: Pendiente por entrega documental, Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
127 | FILA_127 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.13.2 | 1 | GARANTÍAS ACTUALIZADAS | 0 | Según la cláusula 19, parágrafo primero la vigencia de los amparos debe ajustarse a la fecha del acta de liquidación. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
128 | FILA_128 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.14.1 | 2 | PLAN PROGRAMADO/PLAN EJECUTADO | 100 | Se dió cumplimiento al plan de choque, y en la fecha pactada se recibió el predio identificado con el RT43050, que el IDU cancelo a la propietaria el 14 de julio de 2017.Se solicita el cierre de la acción. | 100 | 0 | 2017/12/31
129 | FILA_129 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.14.2 | 1 | NUMERO DE PROPUESTAS PRESENTADAS / NÚMERO DE PROPUESTAS POR PRESENTAR | 100 | Se envía un correo a Transmilenio con la propuesta del procedimiento para el pago en moneda extrajera. En la actualidad se cumplen los procedimientos de pago establecidos en los Manuales de pago a terceros del IDU y de TM, aclarando que en este caso por ser el pago en una moneda extranjera, las dos entidades coordinan efectuar el pago el mismo día que presentan la factura, evitando las fluctuaciones en la tasa. Se adjunta el correo con la propuesta del procedimiento, el procedimiento propuesto, y el procedimiento establecido por TM para el pago. | 100 | 0 | 2017/12/31
130 | FILA_130 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.2.1 | 1 | MODELO DE PLIEGOS AJUSTADO / MODELO DE PLIEGOS POR AJUSTAR | 100 | De acuerdo con la acción propuesta, se adjunta el acta de comité mediante el cual se aprobó la modificación del modelo de pliego para consultoría. Se adjunta acta y modelo de pliego. | 100 | 0 | 2017/12/31
131 | FILA_131 | 204 | 2016 2016 | 121 | 3.2.1 | 1 | COMUNICACIÓN ENVIADA/COMUNICACIÓN EJEJCUTADA | 100 | Mediante memorando 20165260822942 del 30 de diciembre de 2016, Se solicito a la OAP ajustar el manual de interventoría relacionado con los informes mensuales y semanales. Nuevamente se envía a la OAP el 31-03-2017 un comunicado en donde se solicita que en la modificación que se encuentra en curso, se tenga en cuenta lo mencionado en el memorando 20163350322043 del 30 de diciembre de 2016, se adjunta memorando remisorio. | 100 | 0 | 2017/12/31
132 | FILA_132 | 204 | 2016 2016 | 121 | 3.2.1 | 2 | MANUAL AJUSTADO / MANUAL PROPUESTO | 100 | La Contraloría no consideró efectiva la acción desarrollada. Se autorizó modificar la acción propuesta. Ver hallazgo 2.2.2.1 PAD 2016 - I | 100 | 0 | 2017/12/31
133 | FILA_133 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.2.1 | 1 | MANUAL AJUSTADO / MANUAL PROPUESTO | 100 | Se solicita a la OAP que en la modificación que se encuentra en curso, se tenga en cuenta lo mencionado en el memorando 20163350322043 del 30 de diciembre de 2016, se adjunta memorando remisorio | 100 | 0 | 2017/12/31
134 | FILA_134 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.2.1 | 2 | MANUAL AJUSTADO / MANUAL PROPUESTO | 100 | La Contraloría de Bogotá no consideró efectiva la acción, por lo que no se cierra. Se autorizó el cambio de la acción propuesta. Ver hallazgo 2.2.2.1 PAD 2016 - I | 100 | 0 | 2017/12/31
135 | FILA_135 | 204 | 2016 2016 | 120 | 3.2.1 | 1 | COMUNICACIÓN ENVIADA/COMUNICACIÓN EJECUTADA | 100 | Se solicita a la OAP que 1en la modificación que se encuentra en curso, se tenga en cuenta lo mencionado en el memorando 20163350322043 del 30 de diciembre de 20161, se adjunta memorando remisorio | 100 | 0 | 2017/12/31
136 | FILA_136 | 204 | 2016 2016 | 120 | 3.2.1 | 2 | MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS AJUSTADO /MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PROPUESTO | 100 | Se adjunta manual de interventoria y supervision de contratos | 100 | 0 | 2017/12/31
137 | FILA_137 | 204 | 2016 2016 | 121 | 3.2.2 | 1 | AJUSTE CONTABLE REALIZADO / AJUSTE CONTABLE PROPUESTO | 100 | Mediante número de comprobante No.12008 del 28/11/2016, se ajusto el valor de $89.761 como mayor valor descontado a la orden de pago 1016 del 15/04/2016 correspondiente al contrato 1782 de 2014. | 100 | 0 | 2017/12/31
138 | FILA_138 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.2.2 | 1 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR / NÚMERO DE SEGUIMIENTOS POR REALIZAR | 100 | Se adjuntan los tableros de control realizados para los meses de agosto y septiembre. Todos estos controles se encuentran actualmente en ZIPA, donde se puede ver el seguimiento y control por cada uno de los proyectos, y también se puede consultar el tablero de control con el estado de la totalidad de los proyectos en ejecución. | 100 | 0 | 2017/12/31
139 | FILA_139 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.2.2 | 2 | NÚMERO DE REUNIONES A REALIZAR / NÚMERO DE REUNIONES POR REALIZAR. | 100 | El 23 de Agosto, 30 de Agosto de 2017, se realzaron reuniones con la DTP, con el fin de verificar los pendientes entre la DTC y la DTP, Se adjunta el cuadro de Seguimiento y los listados de Asistencia. El día 6 de Septiembre de 2017, se realiza reunión en la que se verifica el estado de los pendientes, se adjunta cuadro de seguimiento | 100 | 0 | 2017/12/31
140 | FILA_140 | 204 | 2016 2016 | 180 | 3.2.2.1 | 1 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN / CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA | 100 | Se incluyen los soportes remitidos anteriormente para el cierre de este hallazgo. | 100 | 0 | 2017/12/31
141 | FILA_141 | 204 | 2016 2016 | 180 | 3.2.2.2 | 1 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN / CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA | 100 | Se adjunta el archivo Balance de Entrega 2017 08 24, donde se resume y se condensa por trimestre, la cantidad de solicitudes de datos técnicos realizadas y atendidas como resultado de la gestión realizada a través de las reuniones ejecutadas, demostrando así la eficacia de la acción propuesta al atender dichas solicitudes. Es importante aclarar que los temas que no son resueltos en el trimestre, se suman como una nueva solicitud en el trimestre siguiente. | 100 | 0 | 2017/12/31
142 | FILA_142 | 204 | 2016 2016 | 180 | 3.2.3.1 | 1 | PROCESOS PRIORIZADOS / PROCESOS POR PRIORIZAR | 100 | Se adjunta el contrato IDU-889-2017 - Construcción de San Jerónimo del Yuste. En relación a la priorizacion de recursos, se adjunta en Excel los recursos con los que cuenta la DTC. lo relacionado con el Yuste esta en color Verde. | 100 | 0 | 2017/12/31
143 | FILA_143 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.3.1 | 1 | GUÍAS CON LINEAMIENTOS EN CUANTO A LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD VIAL Y DISEÑO GEOMÉTRICO / GUÍAS PROPUESTAS PARA IMPLEMENTAR | 100 | Dentro de los procesos de selección para construcción que están apunto de adjudicar en el IDU se incluye dentro de los anexos técnicos la obligación de dar cumplimiento entre otros a la Guía para el de vías urbanas para Bogotá, los proyectos son los siguientes: Proyecto: AMPLIACION DEL PATIO SUR, Proceso de selección IDU-LP-SGI-003-2017 Proyecto: AMPLACION ESTACIONES GP 1, Proceso de selección IDU-LP-SGI-022-2017 Proyecto: AMPLACION ESTACIONES GP 2, Proceso de selección IDU-LP-SGI-022-2017 Proyecto: CARRERA SEPTIMA - PAR VIAL, Proceso de selección IDU-LP-SGI-006-2017 Proyecto | 100 | 0 | 2017/12/31
144 | FILA_144 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.3.1 | 1 | NÚMERO DE PROCESOS MIXTOS. / NO DE PROCESOS CON EL AJUSTE EN LA MATRIZ DE RIESGO | 0 | Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
145 | FILA_145 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.4.1 | 1 | NÚMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA UNIFICADOS EN LOS PLAZOS PARA DAR INICIO A LOS CONTRATOS / NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA | 100 | En los procesos estructurados de consultoría y procesos mixtos,de los meses de agosto y septiembre, se unifican los plazos de la suscripción del acta de inicio en pliegos de condiciones y en la minuta del contrato, de manera que inicien obra e interventoría simultáneamente. Se adjunta el cuadro de los procesos estructurados con los radicados: 20172250231883 20172250213423 20172250231723 | 100 | 0 | 2017/12/31
146 | FILA_146 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.4.1 | 1 | NÚMERO DE PROCESOS MIXTOS. / NO DE PROCESOS CON EL AJUSTE EN LA MATRIZ DE RIESGO | 0 | Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
147 | FILA_147 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.4.2 | 1 | 1 COMUNICACIÓN ENVIADA / 1 COMUNICACIÓN PROYECTADA | 100 | Mediante radicado 20173250077473, se remitió a la Dirección Técnica de Proyectos, la comunicación donde se informa que se deben incluir en los pliegos de condiciones y minuta del contrato la ejecución por fases. Esta comunicación se encuentra adjunta desde abril 10 de 2017, como soporte. | 100 | 0 | 2017/12/31
148 | FILA_148 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.4.2 | 2 | POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO PROPUESTA / POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO POR PROPONER | 100 | Según las mesas de trabajo realizadas, y por solicitud de la OCI según memorando 20171350239903 se ajusto la solicitud de el cambio de la Acción, con memorando DTP 20172250244013. Accion en Terminos | 100 | 0 | 2017/12/31
149 | FILA_149 | 204 | 2016 2016 | 121 | 3.4.2 | 1 | TOTAL PREDIOS ENTREGADOS/ TOTAL PREDIOS POR ENTREGAR | 0 | A la fecha solo quedan pendientes 11 predios. 5 se encuentran pendientes de diligencias policivas y los demás han presentado dificultades, pero se espera que en noviembre se haya concluido el proceso. El soporte se puede verificar en la base de datos de la DTDP. | 0 | 0 | 2017/12/31
150 | FILA_150 | 204 | 2016 2016 | 121 | 3.4.3 | 1 | PLIEGOS REALIZADOS / PLIEGOS PROPUESTOS | 100 | En los pliegos de condiciones del proceso IDU-CMA-SGI-007-2016, Estructuración del proceso de selección para la Complementación o actualización o ajustes de estudios y diseños Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la carrera 91 y de la Intersección Avenida El Rincón por Avenida Boyacá, se estipula en el anexo técnico separable 1.1 Descripción y alcance de la consultaría que debe arminizarce los diseños con los resultados de los estudios y diseños y obra del contrato IDU-1725-2014, entendiéndose el límite común de estos proyectos es la carrera 91 con la calle 128 B. | 100 | 0 | 2017/12/31
151 | FILA_151 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.4.3 | 2 | 1 COMUNICACIÓN ENVIADA / 1 COMUNICACIÓN PROYECTADA | 100 | Mediante radicado 20173250077473, se remitió a la Dirección Técnica de Proyectos, la comunicación donde se informa que se deben incluir en los pliegos de condiciones y minuta del contrato la ejecución por fases. Esta comunicación se encuentra adjunta desde abril 10 de 2017, como soporte. | 100 | 0 | 2017/12/31
152 | FILA_152 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.4.3 | 3 | POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO PROPUESTA / POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO POR PROPONER | 100 | Según las mesas de trabajo realizadas, y por solicitud de la OCI según memorando 20171350239903 se ajusto la solicitud de el cambio de la Accion, con memorando DTP 20172250244013. Accion en Terminos | 100 | 0 | 2017/12/31
153 | FILA_153 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.4.5 | 1 | MANUAL AJUSTADO / MANUAL PROPUESTO | 100 | Mediante memorando 20165260822942 del 30 de diciembre de 2016, Se solicito a la OAP ajustar el manual de interventoría relacionado con los informes mensuales y semanales. Nuevamente se envía a la OAP el 31-03-2017 un comunicado en donde se solicita que "en la modificación que se encuentra en curso, se tenga en cuenta lo mencionado en el memorando 20163350322043 del 30 de diciembre de 2016", se adjunta memorando remisorio. | 100 | 0 | 2017/12/31
154 | FILA_154 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.4.5 | 2 | MANUAL AJUSTADO / MANUAL PROPUESTO | 100 | Se adjunta manual de interventoria | 100 | 0 | 2017/12/31
155 | FILA_155 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.5.1 | 1 | ACTAS DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS / ACTAS DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL PROGRAMADAS * 100% | 100 | En el mes de Octubre/17, la SGDU continúo con la gestión interinstitucional con la EAB, Colombia Telecomunicaciones y con Telmex. Así mismo, se está trabajando en el procedimiento de recolección de firmas para los convenios Marco con EAB y Colombia Telecomunicaciones (Movistar). Adicionalmente, se asistió a la Comisión Intersectorial de Servicios Públicos No. 43. Se adjunta copia de los radicados gestionados con las citadas entidades y de las actas de reunión y listas de asistencia del mes de octubre/17. | 100 | 0 | 2017/12/31
156 | FILA_156 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.5.1 | 2 | NO. DE PROPUESTAS DE CONVENIO PRESENTADAS / NO. TOTAL DE PROPUESTAS PROGRAMADAS * 100% | 90 | La SGDU reportó mensualmente los avances obtenidos para el cumplimiento de esta acción, tales como las actas de reunión de las mesas de reunión de alto nivel con las ESP y la entrega de la propuestas de convenio acordadas para la suscripción de los convenios marco. En el mes de noviembre de adjuntaron los soportes de radicados, memorandos de recomendación de suscripción del convenio y convenios suscritos con resultado de la gestión interinstitucional con las ESP. Accion en Terminos | 90 | 0 | 2017/12/31
157 | FILA_157 | 204 | 2016 2016 | 125 | 3.5.1 | 3 | NO. DE ACTAS DE CONTENENCIAS DE PAGO SUSCRITAS POR EL IDU / NO DE ACTAS DE COMPETENCIAS DE PAGO PROGRAMADAS PARA SUSCRIBIR | 0 | Se adjunta el acta de competencia de pago con la Empresa Codensa, del contrato IDU-1807-2014, se adjunta el acta debidamente suscrita, Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
158 | FILA_158 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.5.1 | 1 | REPORTE REALIZADO / NUMERO DE SEMESTRES AL AÑO | 100 | Se anexa el cuadro de los procesos estructurados de los meses agosto y septiembre, donde se evidencia la inclusión en los pliegos de condiciones en los proyectos que tienen el componente de consultoria y construcción etapa de aprobaciones con terceros sin afectar el desarrollo de las obras, con los respectivos radicados. 20172250209203 20172250226863 20172250226713 Igualmente se anexa la evidencia de un pliego de condiciones en las páginas 51.52 y 53 numeral 5.3 PERIODO DE LAS APROBACIONES. | 100 | 0 | 2017/12/31
159 | FILA_159 | 204 | 2016 2016 | 121 | 3.5.2 | 1 | PLIEGO DE CONDICIONES ACLARADO/PLIEGO DE CONDICIONES PROPUESTO | 100 | Se anexa el cuadro de los procesos estructurados de los meses de octubre donde establece: Aclarar en los pliegos de condiciones la forma de pagar los profesionales del contratista con el fin de evitar interpretaciones, con los correspondientes radicados: 20172250231883 20172250213423 20172250224043 20172250231723 | 100 | 0 | 2017/12/31
160 | FILA_160 | 204 | 2016 2016 | 121 | 3.6.1 | 1 | FORMATO AJUSTADO / FORMATO PROPUESTO | 100 | Se dio cumplimiento a la acción de mejoramiento. El 7 de abril de 2017 la Oficina de Comunicaciones informó a todo el IDU la adopción de los nuevos formatos de la Dirección Técnica de Mantenimiento , entre los cuales se encuentra el FO-CI-44 Acta de Terminación del contrato de obra - V. 1.0. El 20 de abril de 2017, se realizó socialización ante la DTM de los nuevos formatos del proceso de conservación. Se adjuntan evidencias. | 100 | 0 | 2017/12/31
161 | FILA_161 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.6.1 | 1 | DOCUMENTO A PUBLICAR/DOCUMENTO PUBLICADO | 0 | Se envió memorando 20173560277383 a DTGC el 21 de noviembre para atender el hallazgo de publicación en el SECOP de las actas de inicio de etapa de ejecución y de recibo final de obra. Con esto se da cumplimiento a la acción de mejora propuesta y se solicita a la OCI efectuar el cierre. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
162 | FILA_162 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.7.1 | 1 | MODELO DE PLIEGOS AJUSTADOS / MODELO DE PLIEGOS POR AJUSTAR | 100 | De acuerdo con la acción propuesta, se adjunta el acta de comité mediante el cual se aprobó la modificación del modelo de pliego para consultoría. Se adjunta acta y modelo de pliego. | 100 | 0 | 2017/12/31
163 | FILA_163 | 204 | 2016 2016 | 121 | 3.7.1 | 1 | COMUNICACIÓN ENVIADA/COMUNICACIÓN EJECUTADA | 100 | Se envió memorando 20173550004803 del 17-ene-2017 a la OCI solicitando el cierre de la acción. | 100 | 0 | 2017/12/31
164 | FILA_164 | 204 | 2016 2016 | 121 | 3.7.1 | 2 | MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS AJUSTADO /MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DE CONTRATOS PROPUESTO | 100 | Se cierra de acuerdo con el análisis entregado en el Informe de Auditoría de Regularidad vigencia 2015, PAD 2016 - I | 100 | 0 | 2017/12/31
165 | FILA_165 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.8.1 | 1 | OFICIO PROYECTADO / OFICIO ENVIADO | 100 | Mediante oficio IDU No. 20165460966051 del 21 de octubre de 2016, recibido el 24 de octubre de 2016, se solicito a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, su pronunciamiento sobre el procedimiento aplicado para el cálculo de la retención en la fuente aplicado al contrato IDU-1852 de 2015. | 100 | 0 | 2017/12/31
166 | FILA_166 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.9.1 | 1 | NO. DE CAPACITACIONES POR HACER / NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 0 | Mediante correo electronico del 14 de Noviembre de 2017, se solicita a la SGJ lo siguiente: De acuerdo al plan de mejoramiento relacionado con las capacitaciones o talleres a las áreas Técnicas ( especialmente a los de la DTC) e interventorías de los contratos de obra o consultoría, en temas relacionado con las responsabilidades obligaciones, consecuencias de sus acciones u omisiones, ejecución del contrato estatal y en proceso de incumplimiento y en atención a lo conversado en días pasados. | 0 | 0 | 2017/12/31
167 | FILA_167 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.9.1 | 1 | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 100 | La socialización de Especificaciones Técnicas IDU-ET-2011 se realizó el 11 de mayo de 2017, se anexa presentación y lista de asistencia. | 100 | 0 | 2017/12/31
168 | FILA_168 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.9.1 | 2 | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 100 | Se realizan reuniones con la DTP, con el fin de verificar los procesos de selección que el Instituto adelanta y en el marco de los ajustes de los procesos, se dan a conocer las lecciones aprendidas con el fin de realizar modificaciones a los anexos técnicos de los contrato que estan proximos a llegar a la DTC, los procesos en los que se ha participado en las reuniones son entre otros los siguientes: Par vial, Reforzamiento puentes atirantados, Puente Peatonal Calle 127 x Cra 51, Av. Mutis ( Sector Engativa) Av. la Sirena entre Av. 19 y 9. | 100 | 0 | 2017/12/31
169 | FILA_169 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.9.1 | 3 | NÚMERO DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS | 100 | Se realizó la socialización de los Aspectos técnicos establecidos en los procesos de selección como especificaciones técnicas particulares y su aplicación de acuerdo a las Especificaciones Técnicas IDU ET-2011, el 11 de mayo de 2017 y se hizo la invitación a través de comunicaciones. Se anexa la invitación y la lista de asistencia. | 100 | 0 | 2017/12/31
170 | FILA_170 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.9.1 | 4 | NUMERO DE PLIEGOS ESTRUCTURADOS CON ESTE LINEAMIENTO / NUMERO DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRAS X 100% | 100 | Se anexa el cuadro de los procesos estructurados de los meses de agosto y septiembre, donde se evidencia la inclusión en los pliegos de condiciones en los proyectos con las especificaciones técnicas particulares de acuerdo a los lineamientos establecidos en las Normas ET-IDU-2011 versión vigente con los correspondientes radicados: 20172250213973, 20172250190603, 20172250198103. 20172250190783 20172250209203, 20172250202483, 20172250226863, 20172250226713 20172250209213. Igualmente se anexa la evidencia de un pliego de condiciones en las páginas 37-52. | 100 | 0 | 2017/12/31
171 | FILA_171 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.9.2 | 1 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS / NUMERO DE PROCESOS POR INICIAR | 75 | Accion en Terminos | 75 | 0 | 2017/12/31
172 | FILA_172 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.9.2 | 1 | NÚMERO DE PROCESOS MIXTOS. / NO DE PROCESOS CON EL AJUSTE EN LA MATRIZ DE RIESGO | 0 | Se realiza cargue de la Circular 14 de 2015 con radicado ORFEO 20155460000144, mediante la cual se dan lineamientos para el cierre fiscal para la vigencia 2015, la remisión de la circular se efectuó mediante los radicados 20153250895853 del 30 de diciembre de 2015 y 20155560330683 del 30 de octubre 2015. | 0 | 0 | 2017/12/31
173 | FILA_173 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.9.3 | 1 | NÚMERO DE PROCESOS MIXTOS. / NO DE PROCESOS CON EL AJUSTE EN LA MATRIZ DE RIESGO | 0 | Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
174 | FILA_174 | 204 | 2016 2016 | 113 | 3.9.3 | 1 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS / NUMERO DE PROCESOS POR INICIAR | 75 | Mediante memorando 20174350173483,la DTGC informa que no considera pertinente tramitarla habida consideración que el referido contrato ha sido objeto de demanda por parte de los integrantes del Consorcio Estaciones 2013 en donde indica que la notificación del auto admisorio de la demanda del contratista que persigue la liquidación del contrato, hace perder competencia a la administración para estos efectos" Incumplimiento contrato de interventoría, Accion en Terminos | 75 | 0 | 2017/12/31
175 | FILA_175 | 204 | 2017 2017 | 95 | 3.9.4 | 1 | NO. DE CAPACITACIONES POR HACER / NO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 0 | Mediante correo electronico del 14 de Noviembre de 2017, se solicita a la SGJ lo siguiente: De acuerdo al plan de mejoramiento relacionado con las capacitaciones o talleres a las áreas Técnicas ( especialmente a los de la DTC) e interventorías de los contratos de obra o consultoria, en temas relacionado con las responsabilidades obligaciones, consecuencias de sus acciones u omisiones, ejecución del contrato estatal y en proceso de incumplimiento y en atención a lo conversado en días pasados, te proyecto una obligación a para el contrato de asesoría jurídica externa. Accion en Terminos | 0 | 0 | 2017/12/31
176 | FILA_176 | 204 | 2016 2016 | 125 | 4.1.1 | 1 | CAPACTACIÓN REALIZADA /CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 100 | En cumplimiento de la acción prevista y en el marco de la ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, se programaron el 16 de febrero dos jornadas, para capacitar a todo el personal que realiza tareas, dentro del proceso de gestión predial, con la siguiente agenda. 1. Plan de Acción y Objetivos Estratégicos - Dra. María del Pilar Grajales 2. Componente jurídico y normativo - Dr. Carlos Marío Aramburo 3..Componente Técnico - Proyectos 2017- Arq. Luis Fernando Torres | 100 | 0 | 2017/12/31
177 | FILA_177 | 204 | 2016 2016 | 125 | 4.1.2 | 1 | CAPACTACIÓN REALIZADA /CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 100 | En cumplimiento de la acción prevista y en el marco de la ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, se programaron el 16 de febrero dos jornadas, para capacitar a todo el personal que realiza tareas, dentro del proceso de gestión predial, con la siguiente agenda. 1. Plan de Acción y Objetivos Estratégicos - Dra. María del Pilar Grajales 2. Componente jurídico y normativo - Dr. Carlos Marío Aramburo 3..Componente Técnico - Proyectos 2017- Arq. Luis Fernando Torres 4. Componente Técnico - TR - Ing. Blanca Lilia Ortega 5. Componente Técnico - Avalúos - Ing. Ricardo Valencia | 100 | 0 | 2017/12/31
178 | FILA_178 | 204 | 2016 2016 | 125 | 4.1.3 | 1 | CAPACTACIÓN REALIZADA /CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 0 | Se adjuntan las presentaciones y el listado de asistencia | 0 | 0 | 2017/12/31
179 | FILA_179 | 204 | 2016 2016 | 125 | 4.1.4 | 1 | CAPACITACIÓN REALIZADA/CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 0 | Se adjuntan las presentaciones y el listado de asistencia | 0 | 0 | 2017/12/31
180 | FILA_180 | 204 | 2016 2016 | 125 | 4.1.5 | 1 | CAPACITACIÓN REALIZADA/CAPACITACIÓN PROGRAMADA | 100 | El 2 de junio de 2017, se brindo capacitación por parte de la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad a los servidores públicos responsables del proceso de gestión financiera sobre descuentos, compensaciones y deducciones en las ordenes de pago. | 100 | 0 | 2017/12/31
181 | FILA_181 | 204 | 2016 2016 | 125 | 4.1.5 | 2 | DOCUMENTO REALIZADO/DOCUMENTO PROPUESTO | 100 | Mediante memorando STRT-20175360170923 la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos, informa que en el aplicativo Stone se encuentra el reporte: Detalle Op-Cxp Impuestos, donde se encuentra la siguiente información: 1. Valor bruto de la Orden de Pago 2. Valor a pagar 3. Impuestos aplicados a los terceros beneficiarios de la Orden de Pago 4. Información de beneficiario 5. Deducciones, entre otros. Por lo tanto, la ruta para acceder a dicho reporte es la siguiente: Gestión Financiera/Contabilidad/Reportes/Detalle Op-Cxp Impuestos. | 100 | 0 | 2017/12/31
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017