## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 204
| Fecha | 2018-07-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.1.1 | Falta de integración de los dos componentes del Sistema de Estímulos en la Entidad (Bienestar e Incentivos) | 1 | Expedir un solo acto administrativo por el que se adopte el Programa del Sistema de Estímulos en el que se incluyan, entre otros, los componentes de Bienestar e Incentivos | Resolución expedida | No. De resoluciones expedidas que integran el programa del Sistema de Estímulos | 1 | STRH | 2018/08/01 | 2019/03/31
2 | FILA_2 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.2.1 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 1 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTC | 2018/08/01 | 2019/01/01
3 | FILA_3 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.2.1 | Posibles diferencias de interpretación sobre aspectos contenidos en la normatividad vigente en materia contractual. | 2 | Realizar una jornada de conocimiento es apectos asociados a planeación, ejecución, supervisión contractual, modificaciones contractuales, entre otros aspectos relacionados con contratación. | Jornada de conocimiento realizada | No. De jornadas de conocimiento realizadas | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
4 | FILA_4 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.3.1 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 1 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTC | 2018/08/01 | 2019/01/01
5 | FILA_5 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.3.1 | Posibles diferencias de interpretación sobre aspectos contenidos en la normatividad vigente en materia contractual. | 2 | Realizar una jornada de conocimiento es apectos asociados a planeación, ejecución, supervisión contractual , modificaciones contractuales, entre otros aspectos relacionados con contratación. | Jornada de conocimiento realizada | No. De jornadas de conocimiento realizadas | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
6 | FILA_6 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.4.1 | Posible error involuntario de digitación de la unidad de medida en el pliego de condiciones | 1 | Realizar una (1) sensibilización en el manejo de unidades de medida para los proyectos IDU | Capacitaciones realizadas | N° de capacitaciones realizadas | 1 | DTP | 2018/08/01 | 2018/12/31
7 | FILA_7 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.4.1 | Posibles diferencias de interpretación sobre aspectos contenidos en la normatividad vigente en materia contractual. | 2 | Realizar una jornada de conocimiento es apectos asociados a planeación, ejecución, supervisión contractual , modificaciones contractuales, entre otros aspectos relacionados con contratación. | Jornada de conocimiento realizada | No. De jornadas de conocimiento realizadas | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
8 | FILA_8 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.5.1 | Posibles diferencias en la interpretación sobre la exigencia en el contrato de equipos de "referencia" de acuerdo con la tecnología a implementar según los pliegos. | 1 | Requerir al contratista con el fin de que efectúe la instalación de los equipos denominados escáner, display y sensor de piso en todos los parqueaderos concesionados, así las cosas deberá instalar 6 escáner, 6 display y 5 sensores de piso (teniendo en cuenta que el parqueadero de la Calle 88 se tiene instalado dicho equipo), para un total de 17 equipos. | Equipos instalados | No. de equipos instalados | 17 | DTAI | 2018/08/01 | 2018/09/30
9 | FILA_9 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.5.1 | Posibles diferencias de interpretación sobre aspectos contenidos en la normatividad vigente en materia contractual. | 2 | Realizar una jornada de conocimiento es apectos asociados a planeación, ejecución, supervisión contractual , modificaciones contractuales, entre otros aspectos relacionados con contratación. | Jornada de conocimiento realizada | No. De jornadas de conocimiento realizadas | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
10 | FILA_10 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.6.1 | Posibles diferencias frente a los requisitos mínimos a tener en cuenta para la suscripción del acta de inicio | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de inicio. | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
11 | FILA_11 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.6.2 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 1 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTC | 2018/08/01 | 2019/01/01
12 | FILA_12 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.6.2 | Posibles diferencias de interpretación sobre aspectos contenidos en la normatividad vigente en materia contractual. | 2 | Realizar una jornada de conocimiento es apectos asociados a planeación, ejecución, supervisión contractual , modificaciones contractuales, entre otros aspectos relacionados con contratación. | Jornada de conocimiento realizada | No. De jornadas de conocimiento realizadas | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
13 | FILA_13 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.7.1 | Posible falta de conocimiento de los supervisores respecto del procedimiento para el reconocimiento de los items no previstos | 1 | Realizar una jornada de conocimiento es apectos asociados a planeación, ejecución, supervisión contractual , modificaciones contractuales, liquidación, entre otros aspectos relacionados con contratación. | Jornada de conocimiento realizada | No. de Jornadas de conocimiento realizadas | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
14 | FILA_14 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.7.2 | Posibles diferencias frente a los requisitos mínimos a tener en cuenta para la suscripción del acta de inicio | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de inicio. | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
15 | FILA_15 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.7.2 | Posibles diferencias de interpretación sobre aspectos contenidos en la normatividad vigente en materia contractual. | 2 | Realizar una jornada de conocimiento es apectos asociados a planeación, ejecución, supervisión contractual , modificaciones contractuales, entre otros aspectos relacionados con contratación. | Jornada de conocimiento realizada | No. De jornadas de conocimiento realizadas | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
16 | FILA_16 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.8.1 | Posible falta de discriminación y ajuste del costo directo de obra y del AIU ofertado en los contratos Adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado (POE) | 1 | Realizar la discriminación y ajuste del costo directo de obra y del AIU ofertado, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y demás documentos soporte del proceso de selección, en el 100% de los contratos Adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado (POE) | Porcentaje de Contratos de obra Adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado con discriminación r | (No. de Contratos de obra adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado , con la discriminación realizada / No. Total de Contratos de obra adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado en la vige | 100 | DTGC | 2018/08/01 | 2019/04/30
17 | FILA_17 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.8.2 | Posibles diferencias frente a los requisitos mínimos a tener en cuenta para la suscripción del acta de inicio | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de inicio con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual Revisado y Actualizado | Manual Revisado y actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
18 | FILA_18 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.8.3 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 1 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma para los contratos mixtos, en el componente de diseños y en contratos de diseño. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTP | 2018/08/01 | 2019/06/30
19 | FILA_19 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.8.3 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 2 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma para los contratos mixtos, en el componente de obra y en contratos de obra. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTC | 2018/08/01 | 2019/06/30
20 | FILA_20 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.8.3 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 3 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma para los contratos de mantenimiento. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTM | 2018/08/01 | 2019/06/30
21 | FILA_21 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.8.3 | Posibles diferencias de interpretación sobre aspectos contenidos en la normatividad vigente en materia contractual. | 4 | Realizar una jornada de conocimiento es apectos asociados a planeación, ejecución, supervisión contractual , modificaciones contractuales, entre otros aspectos relacionados con contratación. | Jornada de conocimiento realizada | No. De jornadas de conocimiento realizadas | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
22 | FILA_22 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.8.4 | Los tramos que se priorizan para mantenimiento rutinario pueden presentar nuevas patologías después de finalizada la intervención, en las zonas aledañas a la misma, debido a que ya han cumplido su periodo de vida útil. | 1 | Enviar oficio al 100% de las firmas de interventoría para que realicen un monitoreo frecuente a los frentes ejecutados con miras a identificar nuevas patologías o deficiencias que el contratista debe atender antes del recibo final de obra. Aplica para todos los contratos en ejecución. | Porcentaje de firmas de interventoría informadas | (No. De firmas de interventorías notificadas/No. De firmas de interventoría susceptibles de notificar)*100% | 100 | DTM | 2018/08/01 | 2018/09/28
23 | FILA_23 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.9.1 | No se atendieron las no conformidades en el tiempo establecido y esto es requisito para la suscripción del acta de recibo final de obra. | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de recibo final con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
24 | FILA_24 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.10.1 | Posibles diferencias frente a los requisitos mínimos a tener en cuenta para la suscripción del acta de inicio | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de inicio con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual Revisado y Actualizado | Manual Revisado y actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
25 | FILA_25 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.10.2 | Deficiencia de conocimiento por parte de los supervisores en el tema de Incumplimiento de Obligaciones Contractuales en el Manual de Supervisión e interventoría | 1 | Actualizar el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos incluyendo el tema de multas y sanciones por incumplimiento de obligaciones contractuales de manera que sea más sencilla su aplicación. | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
26 | FILA_26 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.10.3 | Los tramos que se priorizan para mantenimiento rutinario pueden presentar nuevas patologías después de finalizada la intervención, en las zonas aledañas a la misma, debido a que ya han cumplido su periodo de vida útil. | 1 | Enviar oficio al 100% de las firmas de interventoría para que realicen un monitoreo frecuente a los frentes ejecutados con miras a identificar nuevas patologías o deficiencias que el contratista debe atender antes del recibo final de obra. Aplica para todos los contratos en ejecución. | Porcentaje de firmas de interventoría informadas | (No. De firmas de interventorías notificadas/No. De firmas de interventoría susceptibles de notificar)*100% | 100 | DTM | 2018/08/01 | 2018/09/28
27 | FILA_27 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.11.1 | Posible falta de discriminación y ajuste del costo directo de obra y del AIU ofertado en los contratos Adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado (POE) | 1 | Realizar la discriminación y ajuste del costo directo de obra y del AIU ofertado, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y demás documentos soporte del proceso de selección, en el 100% de los contratos Adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado (POE) | Porcentaje de Contratos de obra Adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado con discriminación r | (No. de Contratos de obra adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado , con la discriminación realizada / No. Total de Contratos de obra adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado en la vige | 100 | DTGC | 2018/08/01 | 2019/04/30
28 | FILA_28 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.11.2 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 1 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma para los contratos mixtos, en el componente de diseños y en contratos de diseño. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTP | 2018/08/01 | 2019/06/30
29 | FILA_29 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.11.2 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 2 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma para los contratos mixtos, en el componente de obra y en contratos de obra. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTC | 2018/08/01 | 2019/06/30
30 | FILA_30 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.11.2 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 3 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma para los contratos de mantenimiento. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTM | 2018/08/01 | 2019/06/30
31 | FILA_31 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.11.2 | Posibles diferencias de interpretación sobre aspectos contenidos en la normatividad vigente en materia contractual. | 4 | Realizar una jornada de conocimiento es apectos asociados a planeación, ejecución, supervisión contractual , modificaciones contractuales, entre otros aspectos relacionados con contratación. | Jornada de conocimiento realizada | No. De jornadas de conocimiento realizadas | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
32 | FILA_32 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.11.3 | Los tramos que se priorizan para mantenimiento rutinario pueden presentar nuevas patologías después de finalizada la intervención, en las zonas aledañas a la misma, debido a que ya han cumplido su periodo de vida útil. | 1 | Enviar oficio al 100% de las firmas de interventoría para que realicen un monitoreo frecuente a los frentes ejecutados con miras a identificar nuevas patologías o deficiencias que el contratista debe atender antes del recibo final de obra. Aplica para todos los contratos en ejecución. | Porcentaje de firmas de interventoría informadas | (No. De firmas de interventorías notificadas/No. De firmas de interventoría susceptibles de notificar)*100% | 100 | DTM | 2018/08/01 | 2018/09/28
33 | FILA_33 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.11.4 | Posibles diferencias frente a los requisitos mínimos a tener en cuenta para la suscripción del acta de inicio | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de inicio con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual Revisado y Actualizado | Manual Revisado y actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
34 | FILA_34 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.12.1 | Posible falta de discriminación y ajuste del costo directo de obra y del AIU ofertado en los contratos Adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado (POE) | 1 | Realizar la discriminación y ajuste del costo directo de obra y del AIU ofertado, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y demás documentos soporte del proceso de selección, en el 100% de los contratos Adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado (POE) | Porcentaje de Contratos de obra Adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado con discriminación r | (No. de Contratos de obra adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado , con la discriminación realizada / No. Total de Contratos de obra adjudicados por el Presupuesto Oficial Estimado en la vige | 100 | DTGC | 2018/08/01 | 2019/04/30
35 | FILA_35 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.12.2 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 1 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma para los contratos mixtos, en el componente de diseños y en contratos de diseño. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTP | 2018/08/01 | 2019/06/30
36 | FILA_36 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.12.2 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 2 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma para los contratos mixtos, en el componente de obra y en contratos de obra. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTC | 2018/08/01 | 2019/06/30
37 | FILA_37 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.12.2 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 3 | Ajustar los estudios previos considerando modificaciones contractuales previstas en la ley, de acuerdo con los productos obtenidos en la etapa de Estudios y Diseños tales como presupuesto y cronograma para los contratos de mantenimiento. | Porcentaje de Estudios previos ajustados | (Estudios previos ajustados/Estudios previos presentados susceptibles de ajustar)*100% | 100 | DTM | 2018/08/01 | 2019/06/30
38 | FILA_38 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.12.3 | Demoras por parte de la fiduciaria en emitir el cierre del patrimonio autónomo o fiducia | 1 | Solicitar a la interventoría y al contratista, una vez indentificada la inversión y amortización total del anticipo, iniciar la gestión ante la fiduciaria para tramitar el cierre del patrimonio autónomo o fiducia. Aplica para contratos en ejecución. | Porcentaje de oficios remitidos | (No. De oficios enviados/No. De oficios susceptibles de enviar)*100% | 1 | DTM | 2018/08/01 | 2018/12/31
39 | FILA_39 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.12.4 | Deficiencia de conocimiento por parte de los supervisores en el tema de Incumplimiento de Obligaciones Contractuales en el Manual de Supervisión e interventoría | 1 | Actualizar el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos incluyendo el tema de multas y sanciones por incumplimiento de obligaciones contractuales de manera que sea más sencilla su aplicación. | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
40 | FILA_40 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.12.5 | Posibles diferencias frente a los requisitos mínimos a tener en cuenta para la suscripción del acta de inicio | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de inicio con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual Revisado y Actualizado | Manual Revisado y actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
41 | FILA_41 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.12.6 | Durante el proceso constructivo se identificó una red de acueducto que ocasionó una intervención imprevista y el trámite de coordinación ante la EAB generó retrasos, para esto se tramitó la prórroga. | 1 | Enviar oficio al 100% de las interventorías para que en caso de imprevistos en obra por causas no imputables al contratista, como interferencia de redes de servicios públicos, presente reprogramación. Aplica para contratos en ejecución | Porcentaje de firmas de interventoría notificadas | (No. De firmas de interventorías notificadas/No. De firmas de interventoría susceptibles de notificar)*100% | 1 | DTM | 2018/08/01 | 2018/12/31
42 | FILA_42 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.13.1 | Posibles diferencias frente a los requisitos mínimos a tener en cuenta para la suscripción del acta de inicio | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de inicio con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual Revisado y Actualizado | Manual Revisado y actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
43 | FILA_43 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.13.2 | Deficiencia de conocimiento por parte de los supervisores en el tema de Incumplimiento de Obligaciones Contractuales en el Manual de Supervisión e interventoría | 1 | Actualizar el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos incluyendo el tema de multas y sanciones por incumplimiento de obligaciones contractuales de manera que sea más sencilla su aplicación. | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
44 | FILA_44 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.13.3 | Los tramos que se priorizan para mantenimiento rutinario pueden presentar nuevas patologías después de finalizada la intervención, en las zonas aledañas a la misma, debido a que ya han cumplido su periodo de vida útil. | 1 | Enviar oficio al 100% de las firmas de interventoría para que realicen un monitoreo frecuente a los frentes ejecutados con miras a identificar nuevas patologías o deficiencias que el contratista debe atender antes del recibo final de obra. Aplica para todos los contratos en ejecución. | Porcentaje de firmas de interventoría informadas | (No. De firmas de interventorías notificadas/No. De firmas de interventoría susceptibles de notificar)*100% | 100 | DTM | 2018/08/01 | 2018/09/28
45 | FILA_45 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.14.1 | Posibles diferencias frente a los requisitos mínimos a tener en cuenta para la suscripción del acta de inicio | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de inicio con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual Revisado y Actualizado | Manual Revisado y actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
46 | FILA_46 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.14.2 | Deficiencia de conocimiento por parte de los supervisores en el tema de Incumplimiento de Obligaciones Contractuales en el Manual de Supervisión e interventoría | 1 | Actualizar el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos incluyendo el tema de multas y sanciones por incumplimiento de obligaciones contractuales de manera que sea más sencilla su aplicación. | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
47 | FILA_47 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.14.3 | Los tramos que se priorizan para mantenimiento rutinario pueden presentar nuevas patologías después de finalizada la intervención, en las zonas aledañas a la misma, debido a que ya han cumplido su periodo de vida útil. | 1 | Enviar oficio al 100% de las firmas de interventoría para que realicen un monitoreo frecuente a los frentes ejecutados con miras a identificar nuevas patologías o deficiencias que el contratista debe atender antes del recibo final de obra. Aplica para todos los contratos en ejecución. | Porcentaje de firmas de interventoría informadas | (No. De firmas de interventorías notificadas/No. De firmas de interventoría susceptibles de notificar)*100% | 100 | DTM | 2018/08/01 | 2018/09/28
48 | FILA_48 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.15.1 | Posibles diferencias frente a los requisitos mínimos a tener en cuenta para la suscripción del acta de inicio | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de inicio con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual Revisado y Actualizado | Manual Revisado y actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
49 | FILA_49 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.15.2 | Deficiencia de conocimiento por parte de los supervisores en el tema de Incumplimiento de Obligaciones Contractuales en el Manual de Supervisión e interventoría | 1 | Actualizar el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos incluyendo el tema de multas y sanciones por incumplimiento de obligaciones contractuales de manera que sea más sencilla su aplicación. | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
50 | FILA_50 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.15.3 | Los tramos que se priorizan para mantenimiento rutinario pueden presentar nuevas patologías después de finalizada la intervención, en las zonas aledañas a la misma, debido a que ya han cumplido su periodo de vida útil. | 1 | Enviar oficio al 100% de las firmas de interventoría para que realicen un monitoreo frecuente a los frentes ejecutados con miras a identificar nuevas patologías o deficiencias que el contratista debe atender antes del recibo final de obra. Aplica para todos los contratos en ejecución. | Porcentaje de firmas de interventoría informadas | (No. De firmas de interventorías notificadas/No. De firmas de interventoría susceptibles de notificar)*100% | 100 | DTM | 2018/08/01 | 2018/09/28
51 | FILA_51 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.15.3 | 1- Las obras recibidas a satisfacción del contrato 1806 de 2015, pueden presentar daños una vez puestas en servicio y durante su uso normal debido a vicios ocultos que no era posible evidenciar en el momento del recibo. 2- Las deficiencias de las obras presentadas en el informe FINAL DE AUDITORÍA, pueden obedecer a problemas de las redes de servicios (cárcamo), que no hacían parte del objeto del contrato 1806 de 2015, el cual no intervino infraestructura de servicios públicos. Daño referenciado | 2 | Realizar informe técnico de visita de verificación de reparaciones. | Informe técnico de visita de recibo de reparaciones. | N° de informes técnicos de visita | 1 | DTAI | 2018/08/01 | 2018/11/30
52 | FILA_52 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.16.1 | No se atendieron las no conformidades en el tiempo establecido y esto es requisito para la suscripción del acta de recibo final de obra. | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de recibo final con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
53 | FILA_53 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.16.2 | No se atendieron las no conformidades en el tiempo establecido y esto es requisito para la suscripción del acta de recibo final de obra. | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de recibo final con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
54 | FILA_54 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.17.1 | Presuntas demoras en la gestión de modificación y aprobación de pólizas del contrato y modificaciones de yerros contractuales. | 1 | Realizar 2 sensibilizaciones, del Manual de Supervisión e Interventoría. | Sensibilizaciones realizadas | No. De sensibilizaciones realizadas en el año | 2 | SGJ | 2018/08/01 | 2019/06/30
55 | FILA_55 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.17.1 | Posibles diferencias o falta de claridad entre los plazos, requisitos y trámites necesarios para la firma del acta de inicio, entre lo establecido en el manual de interventoría y las minutas de los contratos. | 2 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de inicio con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
56 | FILA_56 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.17.2 | Presunta falta de claridad en el adecuado y oportuno registro detallado de productos ejecutados y recibidos en las etapas de estudios y diseños definitivos. | 1 | Realizar 2 sensibilizaciones del Manual de Supervisión e Interventoría. | Sensibilizaciones realizadas | No. De sensibilizaciones realizadas en el año | 2 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
57 | FILA_57 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.17.2 | Presunta falta de detalle en el alcance de los análisis integrales de los componentes necesarios para obtener los diseños definitivos previos a la construcción. | 2 | Diligenciar la lista de chequeo de entregables de productos en cada etapa del proyecto en el 100% de los contratos. | Porcentaje de listas de chequeo de entregables debidamente diligenciadas | (No. De listas de chequeo de entregables diligenciada / No. Contratos terminados)*100% | 100 | DTP | 2018/08/01 | 2019/06/30
58 | FILA_58 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.18.1 | Presunta falta de claridad en el adecuado y oportuno registro detallado de productos ejecutados y recibidos en las etapas de estudios y diseños definitivos y las medidas frente a incumplimiento de los contratos. | 1 | Realizar 2 sensibilizaciones del Manual de Supervisión e Interventoría. | Sensibilizaciones realizadas | No. De sensibilizaciones realizadas en el año | 2 | SGJ | 2018/08/01 | 2019/06/30
59 | FILA_59 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.18.1 | Posible falta de claridad en el registro del estado de ejecución y pago de los diferentes productos entregados al momento de la terminación del contrato. | 2 | Modificar el formato de acta de terminación de consultoría e interventoría y/o cambio de etapa, aclarando el estado de pago de los productos contratados en cada una de las etapas del proyecto | Formato modificado | No. Formatos modificados | 1 | DTP | 2018/08/01 | 2019/03/30
60 | FILA_60 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.19.1 | No se ha priorizado en un contrato en ejecución, la intervención del muro de la calle 45. | 1 | Priorizar en un (1) contrato del 2018, la intervención para la estabilización de los muros del costado sur de la Calle 45 entre carrera 7 y carrera 13. | Documento de priorización de intervención realizado | N° documentos de priorización de intervención realizados | 1 | DTP | 2018/08/01 | 2019/01/01
61 | FILA_61 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.19.1 | Posibles diferencias de interpretación sobre aspectos contenidos en la normatividad vigente en materia contractual. | 2 | Realizar una jornada de conocimiento es apectos asociados a planeación, ejecución, supervisión contractual , modificaciones contractuales, entre otros aspectos relacionados con contratación. | Jornada de conocimiento realizada | No. De jornadas de conocimiento realizadas | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
62 | FILA_62 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.20.1 | Falta de claridad en el DTS (Documento Técnico de Soporte) sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 1 | Incluir en los DTS (Documento Técnico de Soporte) tipo, la posibilidad de ajustar la priorizacion conforme a las acciones judiciales identificadas. | DTS Tipo modificado | Numero de DTS Tipo modificado | 1 | DTP | 2018/08/01 | 2019/01/31
63 | FILA_63 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.20.1 | Falta de claridad en los estudios previos sobre aspectos asociados a la actualización o variación de lo allí previsto. | 2 | Incluir en los estudios previos tipo la posibilidad de ajustar la priorizacion conforme a las acciones judiciales identificadas. | Estudio previo Tipo Modificado | Número de Estudio previo Tipo Modificado | 1 | DTM | 2018/08/01 | 2019/01/31
64 | FILA_64 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.20.1 | Posible desconocimeinto del estado de las acciones judiciales que intervengan o afecten en la definición de la priorización de los tramos a intervenir, en las etapas previas a la adjudicación del proceso licitarorio. | 3 | Realizar un memorando solicitando a la Dirección Técnica Judicial informar y/o reportar las acciones judiciales, una vez sean de su conocimiento, para ser georeferenciadas en el programa de consulta SIGIDU. | Memorando enviado | memorando enviado a la Direccion Tecnica Judicial | 1 | SGDU | 2018/08/01 | 2018/10/10
65 | FILA_65 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.21.1 | No se atendieron las no conformidades en el tiempo establecido y esto es requisito para la suscripción del acta de recibo final de obra. | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de recibo final con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
66 | FILA_66 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.22.1 | Insuficiencia de lineamientos para la gestión de cobro de las multas impuestas por la entidad | 1 | Elaborar una circular de Instrucción Jurídica para la gestión de cobro de las multas | Circular emitida | N° de Circulares emitidas | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
67 | FILA_67 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.22.2 | Se incumplió el termino para la entrega de los productos necesarios para la liquidación de los contratos. | 1 | Realizar una jornada de conocimiento es apectos asociados a planeación, ejecución, supervisión contractual , modificaciones contractuales, entre otros aspectos relacionados con contratación. | Jornada de conocimiento realizada | Sensibilización Realizada | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
68 | FILA_68 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.23.1 | Presunta falta de claridad al describir y registrar los productos aprobados y cancelados de acuerdo con el objeto contractual, al igual que las medidas frente a incumplimiento de los contratos. | 1 | Realizar 2 sensibilizaciones, del Manual de Supervisión e Interventoría. | Sensibilizaciones realizadas | No. De sensibilizaciones realizadas en el año | 2 | SGJ | 2018/08/01 | 2019/06/30
69 | FILA_69 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.3.23.1 | Posible falta de claridad en el registros del estado de ejecución y pago de los diferentes productos entregados al momento de la terminación del contrato. | 2 | Modificar el formato de acta de terminación de consultoría e interventoría y/o cambio de etapa, aclarando el estado de pago de los productos contratados en cada una de las etapas del proyecto | Formato modificado | No. Formatos modificados | 1 | DTP | 2018/08/01 | 2019/03/30
70 | FILA_70 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.4.2.1 | No se atendieron las no conformidades en el tiempo establecido y esto es requisito para la suscripción del acta de recibo final de obra. | 1 | Revisar y actualizar, el Manual de interventoría y/o supervisión de contratos, unificando los criterios mínimos para la suscripción de actas de recibo final con lo establecido en las minutas de los contratos . | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | Manual de interventoría y/o supervisión de contratos revisado/actualizado | 1 | SGJ | 2018/08/01 | 2018/12/31
71 | FILA_71 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.4.2.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 2 | Elaborar un informe trimestral detallado de los componentes de la ejecución física y financiera del Instituto con el cual se evidenciarán los principales rezagos en cada compromiso y se enviará a las áreas ejecutoras solicitando las justificaciones y aclaraciones sobre la no ejecución y compromisos para el logro de lo programado. | Informe trimestral de ejecución presupuestal | No. de informes elaborados | 2 | STPC | 2018/08/01 | 2019/01/31
72 | FILA_72 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.4.2.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 3 | Realizar presentación trimestral de seguimiento a la ejcución presupuestal ante el Comité de Dirección, el cual establecerá un espacio donde se expondrá los resultados del seguimiento realizado en materia presupuestal y física que permita en el marco del mismo tomar decisiones que impacten la ejecución desde la alta gerencia. | Presentaciones trimestrales de ejecución presupuestal | No. de presentaciones realizadas | 2 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
73 | FILA_73 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.4.2.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 4 | Realizar mensualmente mesas de Gobierno de seguimiento de proyectos ZIPA; en los mismos se evaluará la ejecución de cada uno de los proyectos de infraestructura que ejecuta la Entidad, en aras de impulsar la ejecución financiera y física de la inversión de la Entidad. | Mesas de gobierno ZIPA realizadas | No. de mesas de gobierno ZIPA realizadas | 5 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
74 | FILA_74 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.4.2.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 5 | Socializar la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo utilizado en el Distrito Capital; lo anterior con el propósito de lograr que las áreas ejecutoras realicen el reporte de metas dentro de los parámetros establecidos para el seguimiento. | Socialización de la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo. | Socializacion realizada | 1 | OAP | 2018/08/01 | 2018/12/31
75 | FILA_75 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.4.7.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 1 | Elaborar un informe trimestral detallado de los componentes de la ejecución física y financiera del Instituto con el cual se evidenciarán los principales rezagos en cada compromiso y se enviará a las áreas ejecutoras solicitando las justificaciones y aclaraciones sobre la no ejecución y compromisos para el logro de lo programado. | Informe trimestral de ejecución presupuestal | No. de informes elaborados | 2 | STPC | 2018/08/01 | 2019/01/31
76 | FILA_76 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.4.7.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 2 | Realizar presentación trimestral de seguimiento a la ejcución presupuestal ante el Comité de Dirección, el cual establecerá un espacio donde se expondrá los resultados del seguimiento realizado en materia presupuestal y física que permita en el marco del mismo tomar decisiones que impacten la ejecución desde la alta gerencia. | Presentaciones trimestrales de ejecución presupuestal | No. de presentaciones realizadas | 2 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
77 | FILA_77 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.4.7.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 3 | Realizar mensualmente mesas de Gobierno de seguimiento de proyectos ZIPA; en los mismos se evaluará la ejecución de cada uno de los proyectos de infraestructura que ejecuta la Entidad, en aras de impulsar la ejecución financiera y física de la inversión de la Entidad. | Mesas de gobierno ZIPA realizadas | No. de mesas de gobierno ZIPA realizadas | 5 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
78 | FILA_78 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.1.4.7.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 4 | Socializar la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo utilizado en el Distrito Capital; lo anterior con el propósito de lograr que las áreas ejecutoras realicen el reporte de metas dentro de los parámetros establecidos para el seguimiento. | Socialización de la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo. | Socializacion realizada | 1 | OAP | 2018/08/01 | 2018/12/31
79 | FILA_79 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.1.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 1 | Elaborar un informe trimestral detallado de los componentes de la ejecución física y financiera del Instituto con el cual se evidenciarán los principales rezagos en cada compromiso y se enviará a las áreas ejecutoras solicitando las justificaciones y aclaraciones sobre la no ejecución y compromisos para el logro de lo programado. | Informe trimestral de ejecución presupuestal | No. de informes elaborados | 2 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
80 | FILA_80 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.1.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 2 | Realizar presentación trimestral de seguimiento a la ejcución presupuestal ante el Comité de Dirección, el cual establecerá un espacio donde se expondrá los resultados del seguimiento realizado en materia presupuestal y física que permita en el marco del mismo tomar decisiones que impacten la ejecución desde la alta gerencia. | Presentaciones trimestrales de ejecución presupuestal | No. de presentaciones realizadas | 2 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
81 | FILA_81 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.1.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 3 | Realizar mensualmente mesas de Gobierno de seguimiento de proyectos ZIPA; en los mismos se evaluará la ejecución de cada uno de los proyectos de infraestructura que ejecuta la Entidad, en aras de impulsar la ejecución financiera y física de la inversión de la Entidad. | Mesas de gobierno ZIPA realizadas | No. de mesas de gobierno ZIPA realizadas | 5 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
82 | FILA_82 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.1.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 4 | Socializar la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo utilizado en el Distrito Capital; lo anterior con el propósito de lograr que las áreas ejecutoras realicen el reporte de metas dentro de los parámetros establecidos para el seguimiento. | Socialización de la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo. | Socializacion realizada | 1 | OAP | 2018/08/01 | 2018/12/31
83 | FILA_83 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.2.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 1 | Elaborar un informe trimestral detallado de los componentes de la ejecución física y financiera del Instituto con el cual se evidenciarán los principales rezagos en cada compromiso y se enviará a las áreas ejecutoras solicitando las justificaciones y aclaraciones sobre la no ejecución y compromisos para el logro de lo programado. | Informe trimestral de ejecución presupuestal | No. de informes elaborados | 2 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
84 | FILA_84 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.2.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 2 | Realizar presentación trimestral de seguimiento a la ejcución presupuestal ante el Comité de Dirección, el cual establecerá un espacio donde se expondrá los resultados del seguimiento realizado en materia presupuestal y física que permita en el marco del mismo tomar decisiones que impacten la ejecución desde la alta gerencia. | Presentaciones trimestrales de ejecución presupuestal | No. de presentaciones realizadas | 2 | OAP | 2018/08/01 | 2018/12/31
85 | FILA_85 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.2.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 3 | Realizar mensualmente mesas de Gobierno de seguimiento de proyectos ZIPA; en los mismos se evaluará la ejecución de cada uno de los proyectos de infraestructura que ejecuta la Entidad, en aras de impulsar la ejecución financiera y física de la inversión de la Entidad. | Mesas de gobierno ZIPA realizadas | No. de mesas de gobierno ZIPA realizadas | 5 | OAP | 2018/08/01 | 2018/12/31
86 | FILA_86 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.2.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 4 | Socializar la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo utilizado en el Distrito Capital; lo anterior con el propósito de lograr que las áreas ejecutoras realicen el reporte de metas dentro de los parámetros establecidos para el seguimiento. | Socialización de la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo. | Socializacion realizada | 1 | OAP | 2018/08/01 | 2018/12/31
87 | FILA_87 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.3.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 1 | Elaborar un informe trimestral detallado de los componentes de la ejecución física y financiera del Instituto con el cual se evidenciarán los principales rezagos en cada compromiso y se enviará a las áreas ejecutoras solicitando las justificaciones y aclaraciones sobre la no ejecución y compromisos para el logro de lo programado. | Informe trimestral de ejecución presupuestal | No. de informes elaborados | 2 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
88 | FILA_88 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.3.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 2 | Realizar presentación trimestral de seguimiento a la ejcución presupuestal ante el Comité de Dirección, el cual establecerá un espacio donde se expondrá los resultados del seguimiento realizado en materia presupuestal y física que permita en el marco del mismo tomar decisiones que impacten la ejecución desde la alta gerencia. | Presentaciones trimestrales de ejecución presupuestal | No. de presentaciones realizadas | 2 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
89 | FILA_89 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.3.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 3 | Realizar mensualmente mesas de Gobierno de seguimiento de proyectos ZIPA; en los mismos se evaluará la ejecución de cada uno de los proyectos de infraestructura que ejecuta la Entidad, en aras de impulsar la ejecución financiera y física de la inversión de la Entidad. | Mesas de gobierno ZIPA realizadas | No. de mesas de gobierno ZIPA realizadas | 5 | OAP | 2018/08/01 | 2018/12/31
90 | FILA_90 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.3.1 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 4 | Socializar la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo utilizado en el Distrito Capital; lo anterior con el propósito de lograr que las áreas ejecutoras realicen el reporte de metas dentro de los parámetros establecidos para el seguimiento. | Socialización de la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo. | Socializacion realizada | 1 | OAP | 2018/08/01 | 2018/12/31
91 | FILA_91 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.4.2 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 1 | Elaborar un informe trimestral detallado de los componentes de la ejecución física y financiera del Instituto con el cual se evidenciarán los principales rezagos en cada compromiso y se enviará a las áreas ejecutoras solicitando las justificaciones y aclaraciones sobre la no ejecución y compromisos para el logro de lo programado. | Informe trimestral de ejecución presupuestal | No. de informes elaborados | 2 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
92 | FILA_92 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.4.2 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 2 | Realizar presentación trimestral de seguimiento a la ejcución presupuestal ante el Comité de Dirección, el cual establecerá un espacio donde se expondrá los resultados del seguimiento realizado en materia presupuestal y física que permita en el marco del mismo tomar decisiones que impacten la ejecución desde la alta gerencia. | Presentaciones trimestrales de ejecución presupuestal | No. de presentaciones realizadas | 2 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
93 | FILA_93 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.4.2 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 3 | Realizar mensualmente mesas de Gobierno de seguimiento de proyectos ZIPA; en los mismos se evaluará la ejecución de cada uno de los proyectos de infraestructura que ejecuta la Entidad, en aras de impulsar la ejecución financiera y física de la inversión de la Entidad. | Mesas de gobierno ZIPA realizadas | No. de mesas de gobierno ZIPA realizadas | 5 | OAP | 2018/08/01 | 2019/01/31
94 | FILA_94 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.2.1.4.2 | En virtud del ciclo del proyecto; los procesos contractuales presentan retrasos en relación con lo establecido durante la programación del presupuesto de cada vigencia generando incumplimiento en la ejecución de las metas físicas asociadas al proyecto. | 4 | Socializar la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo utilizado en el Distrito Capital; lo anterior con el propósito de lograr que las áreas ejecutoras realicen el reporte de metas dentro de los parámetros establecidos para el seguimiento. | Socialización de la metodología de seguimiento de metas plan de desarrollo. | Socializacion realizada | 1 | OAP | 2018/08/01 | 2018/12/31
95 | FILA_95 | 204 | 2018 2018 | 86 | 3.3.1.3 | Diferencias por causacion en cada entidad pública, en distintos periodos contables. | 1 | Realizar conciliación trimestral (comunicaciones, llamadas telefónicas y/o correos electrónicos) con las diferentes entidades que presenten hechos económicos con el Instituto de Desarrollo Urbano. | Conciliaciones de operaciones recíprocas realizadas | No. de Conciliaciones de operaciones recíprocas realizadas | 3 | STPC | 2018/08/01 | 2019/02/15
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 204
| Fecha | 2018-07-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018