## Base de Datos EXTERNOS
Código Acción | Acción | Hallazgo | Estado | Tipo Plan | Auditor | Dependencia | Jefe de Dependencia | Ejecutor | Fecha Inicio | Fecha Fin | % de Avance
Accion_1 | Mediante la Resolución 4374 de 2010 se adoptó el Manual de Gestión Integral de Proyectos en el cual se establecieron las mejores practicas para el seguimiento y control de la ejecución de los contratos | 3.1.9.6.13. Hallazgo administrativo con presunta | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Ana Lucia Bacares Toledo - cabacare1 | 2010-08-31 | 2013-09-30 | 0
Accion_2 | Efectuar el cruce de cuentas con las ESP"s | 3.1.9.6.13. Hallazgo administrativo con presunta | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2010-08-31 | 2013-09-30 | 100
Accion_3 | Adelantar las gestiones necesarias para ajustar los convenios suscritos por el IDU con las ESP"s aclarando el tema presupuestal para aclarar intervenciones | 3.1.9.6.13. Hallazgo administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | Jose Javier Suarez Bernal - tppjsuarez2 | Blanca Nubia Penuela Roa - cbpenuel1 | 2010-08-31 | 2013-09-30 | 100
Accion_4 | Adelantar un análisis técnico en el cual se identifiquen los responsables de los daños. | 3.1.8.5.2. Hallazgo administrativo con incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTAI - D. TÉCNICA DE ADMON INFRAESTRUCTURA | Gustavo Montano Rodriguez - pgmontan1 | Pilar Perez Mesa - cpperezm1 | 2012-06-15 | 2013-09-30 | 100
Accion_5 | De acuerdo con los resultados del análisis iniciar las acciones legales a que halla lugar | 3.1.8.5.2. Hallazgo administrativo con incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTAI - D. TÉCNICA DE ADMON INFRAESTRUCTURA | Gustavo Montano Rodriguez - pgmontan1 | Pilar Perez Mesa - cpperezm1 | 2012-06-15 | 2013-09-30 | 100
Accion_6 | Adelantar la resciliación de la escritura pública 3714 correspondiente a la compraventa del RT 35275 | 2.2 Presunto hallazgo administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Cristian Camilo Bello Rodriguez - ccbellor1 | 2012-08-15 | 2013-05-30 | 100
Accion_7 | Generar oficios dirigidos a las Alcaldías Locales con información completa de los proyectos pendientes, con el fin de que las Alcaldías contribuyan a gestionar la entrega de las Areas de Cesión por parte de los Urbanizadores. | Se evidenció que el IDU no ha realizado gestión | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2012-08-15 | 2013-08-14 | 100
Accion_8 | Requerir al Urbanizador el ajuste del proyecto de acuerdo a lo establecido en la Licencia de Urbanismo | Es de anotar, que bien es cierto existen 7 áreas | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2012-08-15 | 2013-08-14 | 100
Accion_9 | Generar oficios dirigidos a las Alcaldías Locales con información completa de los incumplimientos por parte de los Urbanizadores en las obras ejecutadas | Es de anotar, que bien es cierto existen 7 áreas | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2012-08-15 | 2013-08-14 | 100
Accion_10 | Requerir a la interventoría la presentación de un informe con la exigencia realizada a Urbanizadores y/o Terceros, del cumplimiento de las especificaciones de los proyectos y de las medidas | Además, el IDU no exigió a los Interventores que son | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2012-08-15 | 2013-08-14 | 100
Accion_11 | Generar oficios dirigidos a las Alcaldías Locales, Secretaría Distrital de Planeación y al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, solicitando la autorización para la exclusión del seguimiento por parte del IDU a los proyectos INACTIVOS, teniendo en cuenta que son las Entidades Urbanísticas competentes | Este Ente de control, advierte que los 59 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2012-08-15 | 2013-08-14 | 100
Accion_12 | Establecer un control que permita supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos en los términos contractuales | 2.7.3.5 Hallazgo Administrativo con incidencia | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | Jose Javier Suarez Bernal - tppjsuarez2 | Blanca Nubia Penuela Roa - cbpenuel1 | 2013-06-17 | 2014-06-11 | 100
Accion_13 | Revisar y de ser necesario remitir a las Empresas de Servicios Publicos, Secretaría Distritral de Movilidad, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaria Distrital de Ambiente en el momento de estructuración del Proceso Licitatorio, la información de los estudios y diseños actuales para que se puedan manifestar al respecto. | 2.7.4.1 Hallazgo Administrativo con | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2013-06-17 | 2014-06-11 | 100
Accion_14 | Revisar y de ser necesario remitir a las Empresas de Servicios Publicos, Secretaría Distritral de Movilidad, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaria Distrital de Ambiente en el momento de estructuración del Proceso Licitatorio, la información de los estudios y diseños actuales para que se puedan manifestar al respecto. | 2.7.5.1 Hallazgo Administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2013-06-17 | 2014-06-11 | 100
Accion_15 | Diseñar e implementar un punto de control que permita supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos en los términos contractuales. | 2.7.5.2 Hallazgo Administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Ana Lucia Bacares Toledo - cabacare1 | 2013-06-17 | 2014-06-11 | 100
Accion_16 | Revisar y de ser necesario remitir a las Empresas de Servicios Publicos, Secretaría Distritral de Movilidad, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaria Distrital de Ambiente en el momento de estructuración del Proceso Licitatorio, la información de los estudios y diseños actuales para que se puedan manifestar al respecto. | 2.7.6.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Ana Lucia Bacares Toledo - cabacare1 | 2013-06-17 | 2014-06-11 | 100
Accion_17 | Actualizar el Documento de especificaciones técnicas IDU ET-2011 en relación con las definiciones sobre la materia, para que estén acordes con el Manual de Interventoria. | 2.7.6.2 Hallazgo Administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTE - DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATEGICA | Joanny Camelo Yepez - pjcamelo1 | Sandra Yazmin Espinosa Valbuena - csespino1 | 2013-06-17 | 2014-06-11 | 100
Accion_18 | Revisar y de ser necesario remitir a las Empresas de Servicios Publicos, Secretaría Distritral de Movilidad, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaria Distrital de Ambiente en el momento de estructuración del Proceso Licitatorio, la información de los estudios y diseños actuales para que se puedan manifestar al respecto. | 2.7.7.1 Hallazgo Administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Ana Lucia Bacares Toledo - cabacare1 | 2013-06-17 | 2014-06-11 | 100
Accion_19 | Revisar y de ser necesario remitir a las Empresas de Servicios Publicos, Secretaría Distritral de Movilidad, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaria Distrital de Ambiente en el momento de estructuración del Proceso Licitatorio, la información de los estudios y diseños actuales para que se puedan manifestar al respecto. | 2.13.2 Hallazgo Administrativo con | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Ana Lucia Bacares Toledo - cabacare1 | 2013-06-17 | 2014-06-11 | 100
Accion_20 | Revisar y de ser necesario remitir a las Empresas de Servicios Publicos, Secretaría Distritral de Movilidad, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaria Distrital de Ambiente en el momento de estructuración del Proceso Licitatorio, la información de los estudios y diseños actuales para que se puedan manifestar al respecto. | 2.15.8.1 Hallazgo Administrativo por cuanto | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Ana Lucia Bacares Toledo - cabacare1 | 2013-06-17 | 2014-06-11 | 100
Accion_21 | Revisar el esquema con que cuenta la entidad para la planeación y estructuración de los programas conservación de la Malla Vial, efectuando los ajustes necesarios que garanticen que durante la ejecución de minimicen los cambios en los segmentos inicialmente | 2.4.2. Hallazgo administrativo, por presentarse una | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Natalia Mayorga Bohorquez - cnmayorg1 | 2013-10-20 | 2014-10-20 | 100
Accion_22 | Liquidar el anticipo entregado al contratista, en los términos establecidos en el contrato y conforme a la Ley. | 2.5.1. Hallazgo administrativo con presunta | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2013-10-30 | 2014-10-30 | 10
Accion_23 | Implementar un punto de control que permita supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos en los términos contractuales. | 2.5.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2013-10-30 | 2014-06-11 | 100
Accion_24 | Revisar y de ser necesario remitir a las Empresas de Servicios Publicos, Secretaría Distritral de Movilidad, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaria Distrital de Ambiente en el momento de estructuración del Proceso Licitatorio la información de los estudios y diseños actuales para que se puedan manifestar al respecto. | 2.6.3. Hallazgo administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2013-10-30 | 2014-06-11 | 100
Accion_25 | Revisar y actualizar la lista de chequeo "FO-EP-161" Componentes Etapa de Factibilidad | 2.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Natalia Mayorga Bohorquez - cnmayorg1 | 2013-12-20 | 2014-12-19 | 100
Accion_26 | Incorporar en los contratos de prestacion de servicios, cuyo objeto este relacionado a algun acuerdo de valorizacion, una clausula de sometimiento a condicion de la ejecucion del contrato debido a la suspension o terminacion del acuerdo de valorizacion correspondiente | 2.1.2. Hallazgo administrativo con Presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2013-12-20 | 2014-12-19 | 100
Accion_27 | Incluir dentro de los estudios previos de los contratos asociados a la gestión de valorización que se presenten para la vigencia 2014 una condición que contemple que si el acuerdo es modificado, derogado o suspendido, el contrato se modificará y/o terminará de mutuo acuerdo de conformidad con la naturaleza de la modificación realizada al Acuerdo Distrital. | 2.1.2. Hallazgo administrativo con Presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTAV - DIRECCIÓN TÉCNICA APOYO ALA VALORIZACION | Hernando Arenas Castro - pharenas1 | Maritza Zarate Vanegas - cmzarate1 | 2013-12-20 | 2014-12-19 | 100
Accion_28 | Incorporar en los contratos de prestación de servicios, cuyo objeto que esté relacionado a algún acuerdo de valorización, una cláusula de sometimiento a condición de la ejecución del contrato debido a la suspensión o terminación del acuerdo de valorización correspondiente | 2.1.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2013-12-20 | 2014-12-19 | 100
Accion_29 | Incluir en el proyecto de acuerdo que se presente al Concejo Distrital para autorizar el cupo de endeudamiento para la Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital la obra sobre la que se adelantaron los Estudios y Diseños | 2.1.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTD - DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS | Jose Javier Suarez Bernal - pjsuarez2 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2013-12-20 | 2014-12-19 | 100
Accion_30 | Establecer un control que permita supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos en los términos contractuales | 2.2.1. Hallazgo Administrativo con | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2013-12-20 | 2014-12-18 | 100
Accion_31 | Establecer un control que permita supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos en los términos contractuales | 2.3.1. Hallazgo administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2013-12-20 | 2014-12-18 | 100
Accion_32 | Actualizar el modelo de minuta contractual para que en una de sus clausulas se estipule que el IDU girará el valor del anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el acta de inicio y dentro de los 45 días hábiles | 2.3.2. Hallazgo administrativo, porque el IDU | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2013-12-20 | 2014-12-19 | 100
Accion_33 | Solicitar a la Dirección Técnica de Gestión Contractual concepto acerca del incumplimiento del contratista por no atender las glosas establecidas en el acta de liquidación | 2.3.4. Hallazgo administrativo, porque el contratista | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2013-12-20 | 2014-12-19 | 100
Accion_34 | Emitir concepto jurídico de acuerdo con la solicitud enviada por la Dirección Técnica de Mantenimiento | 2.3.4. Hallazgo administrativo, porque el contratista | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2013-12-20 | 2014-12-19 | 100
Accion_35 | Enviar memorando por parte de la Dirección Técnica de Mantenimiento a la Dirección Técnica de Gestión Judicial, para que se realicen las acciones legales a que haya lugar tendientes al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA en el acta de liquidación. | 2.3.4. Hallazgo administrativo, porque el contratista | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2013-12-20 | 2014-12-19 | 100
Accion_36 | La DTM mediante memorando solicitará al área encargada en la Entidad de la elaboración de los contratos de obra e interventoría, que para los futuros contratos de tal naturaleza, se establezca un plazo para suscribir el acta de inicio, acorde a las necesidades reales segun las actividades a desarrollarse, previas a la suscripcion de dicha acta. | 2.3.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2013-12-19 | 2014-12-19 | 100
Accion_37 | Dado que con posterioridad a la terminación del contrato IDU-77-2006 fue revisado y modificado el Manual de Gestión Contractual, y que los contratos adicionales y mayores cantidades de obra se encuentraban establecidos en los numerales 8.5.3 y 8.5.5. respectivamente. La DTM en lo sucesivo dará cumplimiento estricto a lo establecido en dicho Manual con relación a lo referido en el hallazgo. | 2.3.6. Hallazgo administrativo, por la falta de planeación | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2013-12-19 | 2014-12-19 | 100
Accion_38 | La DTM realizará la gestión pertinente encaminada a que los contratos a cargo se liquiden dentro del plazo establecido en el mismo o en su defecto dentro del plazo establecido por la ley. En el evento en que los contratistas e Interventores incumplan con esta obligación se iniciaran las acciones legales a que halla lugar | 2.3.7. Hallazgo administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2013-12-19 | 2014-12-19 | 100
Accion_39 | Requerir a la aseguradora Seguros del Estado S.A para que efectúe el pago de la cláusula penal pecuniaria del contrato IDU-1385-2012, equivalente a $2.002.800 | 2.4.1. Hallazgo administrativo porque a la fecha | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2013-12-20 | 2014-12-19 | 100
Accion_40 | En el caso que la aseguradora no realice el pago de acuerdo con los requerimientos realizados por la Entidad, solicitar a la DTGJ el inicio del cobro ejecutivo. | 2.4.1. Hallazgo administrativo porque a la fecha | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2013-12-20 | 2014-12-19 | 100
Accion_41 | Citar al petente y a los siguientes delegados: IDU - Defensor del ciudadano IDU, Jurídica IDU, Valorización IDU y al representante del área de Construcciones del IDRD. | 2.5.1. Hallazgo administrativo porque las diferentes | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STOP - S.T. DE OPERACIONES | Jose Antonio Velandia Clavijo - pjveland1 | Andrea Milena Moreno Munoz - pamoreno2 | 2014-01-07 | 2014-06-30 | 100
Accion_42 | Revisar y actualizar la lista de chequeo FO-GC-028 Lista de chequeo para la elaboración de contratos PSP y los de apoyo a la gestión con personas naturales | No se adjuntaron documentos que forman parte del | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2014-02-20 | 2014-05-20 | 100
Accion_43 | Participar en mesas de trabajo conjuntas con la EAAB y la SDH con el fin de conciliar las operaciones recíprocas entre el IDU y la EAAB | 2.2.6.1 Hallazgo Administrativo, porque los | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2014-05-21 | 2014-12-31 | 100
Accion_44 | Elaborar un informe trimestral que muestre la gestión de la Entidad en la ejecución del avance físico de los proyectos de inversión 809 "Desarrollo y Sostenibilidad de la Infraestructura para la Movilidad" y 810 "Desarrollo y Conservación del Espacio Público y la Red de Ciclo-Rutas" | 2.4.4. Observación administrativa por el nulo y bajo avance | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2014-05-23 | 2015-01-31 | 100
Accion_45 | Incluir los proyectos 321 y 323 en el Anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2015. | 2.4.6. Observación administrativa con presunta | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DG - DIRECCIÓN GENERAL | Yaneth Rocio Mantilla Barón - pymantil1 | Lina Maria Guzman Gomez - clguzman2 | 2014-05-23 | 2015-05-19 | 100
Accion_46 | Solicitar los recursos a la Secretaría Distrital de Hacienda para los proyectos 321 y 323 | 2.4.6. Observación administrativa con presunta | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2014-05-23 | 2015-05-19 | 100
Accion_47 | Realizar el seguimiento correspondiente a los procesos de expropiación judicial y reiterar por escrito al DADEP la entrega de los predios requeridos para la obra. | 2.4.6. Observación administrativa con presunta | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Cristian Camilo Bello Rodriguez - ccbellor1 | 2014-05-23 | 2015-05-19 | 0
Accion_48 | Modificar la minuta de los contratos de obra e interventoría para establecer el plazo de subscripción del acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución. | 2.9.1.1. Observación administrativo con | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2014-05-19 | 2014-12-31 | 100
Accion_49 | Elaborar un cuadro de seguimiento para verificar el inicio en tiempo de los contratos de la DTC. | 2.9.1.1. Observación administrativo con | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2014-05-19 | 2014-12-31 | 100
Accion_50 | Promover en conjunto con la interventoría la formulación de acciones que permitan la disminución del retraso en el contrato | 2.9.2.1. Observacioón Administrativa Por Los Atrasos | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2014-05-24 | 2015-05-23 | 100
Accion_51 | Incluir en el manual de contratación un ítem que especifique que los contratos de consultoría de ingeniería básica avanzada de más de 129000 SMLV cuente con interventoría desde el inicio de la consultoría | 2.9.2.2. Observación Administrativa Por Haber Contratado | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2014-05-19 | 2014-12-31 | 100
Accion_52 | Modificar la minuta de los contratos de obra e interventoría para establecer el plazo de subscripción del acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución. | 2.9.4.1. Observación administrativa con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2014-05-19 | 2014-12-31 | 100
Accion_53 | Elaborar un cuadro de seguimiento para verificar el inicio en tiempo de los contratos de la DTC. | 2.9.4.1. Observación administrativa con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2014-05-19 | 2014-12-31 | 100
Accion_54 | Dar cumplimiento con el envío de las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría en el plazo establecido para garantizar su publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) | 2.9.12.1. Observación administrativa, por la no publicación | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2014-06-01 | 2014-12-31 | 100
Accion_55 | Elaborar cuadro de cumplimiento de publicación mensual de actas de inicio en el SECOP. | 2.9.12.1. Observación administrativa, por la no publicación | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2014-06-01 | 2014-12-31 | 100
Accion_56 | Completar la capacidad de los 500 cupos que deben asignarse a la sede de alcázares, ya sea a través de la contratación del personal faltante una vez culmine la Ley de garantías electorales y/o mediante la redistribución de las áreas de Dirección Técnica de Predios y la Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización | 2.9.15.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGGC - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA | Carlos Humberto Moreno Bermudez - pcmoreno1 | Omar Fernando Garcia Batte - cogarcia3 | 2014-06-25 | 2014-08-31 | 100
Accion_57 | Contar con la adición y/o modificación del contrato de Interventoría para la vigencia 2014 y la proyección de los plazos y valor para las vigencias 2014 y 2015 de acuerdo a la programación de la inversión del contrato de obra y de interventoría. | 3.1.2. Observación administrativa, porque a la fecha | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2014-05-22 | 2014-12-31 | 100
Accion_58 | Para aquellos procesos de contratación de obras de conservación que requieran intervenciones transitorias en el marco de la gradualidad de un proyecto se incluirá en los respectivos pliegos de condiciones, como obligación del contratista, la constitución de la garantía de estabilidad conforme a la gradualidad de la intervención | 3.2.1.1 Observación administrativa con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2014-06-01 | 2014-12-31 | 100
Accion_59 | Reformular el PETIC para alinearlo de manera mas contundente con la planeación estratégica de la entidad, de forma que se apoye el cumplimiento de los proyectos misionales | 2.1.1. hallazgo administrativo resultado | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | Leydy Yohana Pineda Afanador - plpineda2 | Hector Andres Mafla Trujillo - phmaflat1 | 2014-07-22 | 2014-12-31 | 100
Accion_60 | Realizar una jornada de sensibilización sobre contratación directa | 2.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | Leydy Yohana Pineda Afanador - plpineda2 | Hugo Fernando Ramirez Ospina - chramire8 | 2014-07-22 | 2014-12-31 | 100
Accion_61 | Desmontar gradualmente el contrato de arriendo de PCs | 2.2.1. Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | Leydy Yohana Pineda Afanador - plpineda2 | Hugo Fernando Ramirez Ospina - chramire8 | 2014-07-22 | 2014-12-31 | 100
Accion_62 | Modificar en primera instancia la forma de pagar los nuevos desarrollos de software, teniendo en cuenta los productos solicitados y recibidos; y no las horas empleadas en el trabajo desarrollado, definiendo previamente el valor de cada nuevo desarrollo. En caso necesario de consumo de horas por desarrollos menores imprevistos se efectuará un seguimiento estricto a la actividad | 2.2.2. Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria, por fallas en la elaboración de los estudios previos a la suscripción del Contrato Interadministrativo No. IDU-968-2013 y en la supervisión de la ejecución del mismo. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | Leydy Yohana Pineda Afanador - plpineda2 | Hugo Fernando Ramirez Ospina - chramire8 | 2014-07-22 | 2014-07-22 | 100
Accion_63 | Conforme a los cronogramas de ejecucion de Obras establecidos por el IDU, suscribir los contratos de los proceso de licitacion de los siguientes proyectos: Proceso licitarorio IDU-LP SGI -020-2014 para Avenida de los cerros (avenida circunvalar) desde calle 9 hasta avenida de los comuneros. Proceso licitarorio IDU-LP SGI - 015-2014 para Avenida Colombia (Ak 24) Desde La Calle 76 Hasta Avenida Medellín (Ac 80) Proceso licitarorio IDU-LP SGI - 023-2014 para Av Ferrocarril de Occidente desde la Cra 93 hasta la AK 100 Proceso licitarorio IDU-LP SGI - 021-2014 para Av. Bosa desde la Av. Agoberto Mejia hasta la Av. Ciudad de Cali. Proceso licitarorio IDU-LP SGI - 013-2014 para Av. la Sirena desde la Ak 7 hasta la Av. Laureano Gomez (Ak 9) | 2.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Cristian Camilo Bello Rodriguez - ccbellor1 | 2014-09-24 | 2015-09-24 | 100
Accion_64 | Perfeccionar la trasferencia de los inmuebles para desarrollar programas de vivienda de interes prioritario dentro de los planes Distritaltes de Vivienda correspondientes sobrantes del Proyecto Ampliacion Avenida Comuneros | 2.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Cristian Camilo Bello Rodriguez - ccbellor1 | 2014-09-24 | 2015-09-24 | 100
Accion_65 | Conforme a los cronogramas de ejecucion de Obras establecidos por el IDU, suscribir los contratos de los proceso de licitacion de los siguientes proyectos: Proceso licitarorio IDU-LP SGI -020-2014 para Avenida de los cerros (avenida circunvalar) desde calle 9 hasta avenida de los comuneros. Proceso licitarorio IDU-LP SGI - 015-2014 para Avenida Colombia (Ak 24) Desde La Calle 76 Hasta Avenida Medellín (Ac 80) Proceso licitarorio IDU-LP SGI - 023-2014 para Av Ferrocarril de Occidente desde la Cra 93 hasta la AK 100 Proceso licitarorio IDU-LP SGI - 021-2014 para Av. Bosa desde la Av. Agoberto Mejia hasta la Av. Ciudad de Cali. Proceso licitarorio IDU-LP SGI - 013-2014 para Av. la Sirena desde la Ak 7 hasta la Av. Laureano Gomez (Ak 9) | 2.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Cristian Camilo Bello Rodriguez - ccbellor1 | 2014-09-24 | 2015-09-24 | 100
Accion_66 | Elaborar Base de Datos de Querellas por parte de la Dirección Técnica de Gestión Judicial. | 2.1.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia, | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGJ - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL | Jose Fernando Suarez Venegas - pjsuarez3 | Maria Diva Fuentes Meneses - pmfuente1 | 2014-09-24 | 2015-09-24 | 100
Accion_67 | Solicitar a la Alcaldía Mayor de Bogotá incluir en el Sistema SIPROJ las Querellas. | 2.1.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia, | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGJ - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL | Jose Fernando Suarez Venegas - pjsuarez3 | Maria Diva Fuentes Meneses - pmfuente1 | 2014-09-24 | 2015-09-24 | 100
Accion_68 | Solicitar a la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos un programa que nos permita incluir y actualizar Querellas | 2.1.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia, | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGJ - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL | Jose Fernando Suarez Venegas - pjsuarez3 | Maria Diva Fuentes Meneses - pmfuente1 | 2014-09-24 | 2015-09-24 | 100
Accion_69 | Conciliar trimestralmente base de datos referidas a querellas entre la Dirección Técnica de Predios y la Dirección Técnica de Gestión Judicial. | 2.1.4. Hallazgo administrativo por la falta de gestión de la administración, | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGJ - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL | Jose Fernando Suarez Venegas - pjsuarez3 | Maria Diva Fuentes Meneses - pmfuente1 | 2014-09-24 | 2015-09-24 | 100
Accion_70 | Elaborar un informe en el cual se defina qué es un "área de trabajo" y que contenga un inventario con las áreas de trabajo que se encuentran instaladas en la sede Alcazares y donde se relacione el usuario (funcionario o contratista) responsable del mismo y/o las | 2.1.1. Observación administrativa con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGGC - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA | Carlos Humberto Moreno Bermudez - pcmoreno1 | Omar Fernando Garcia Batte - cogarcia3 | 2014-12-17 | 2015-04-30 | 100
Accion_71 | Presentar a la Contraloría de Bogotá un informe en el cual se evidencien los productos generados por el personal que labora en la sede Alcázarez, con el fin de corroborar la necesidad de la contratación de dicho espacio. | 2.1.1. Observación administrativa con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGGC - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA | Carlos Humberto Moreno Bermudez - pcmoreno1 | Omar Fernando Garcia Batte - cogarcia3 | 2014-12-17 | 2015-04-30 | 100
Accion_72 | Realizar jornadas de actualización para garantizar que los servidores públicos conozcan los cambios surtidos en el proceso de actualización del MECI. | 2.2.1.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2015-06-09 | 2015-08-31 | 100
Accion_73 | Formalizar mediante acto administrativo la adopción de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el IDU. | 2.2.1.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2015-06-09 | 2015-08-31 | 100
Accion_74 | Solicitar concepto a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, responsable de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión en el Distrito Capital, sobre la implementación. | 2.2.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2015-07-04 | 2015-08-04 | 100
Accion_75 | Cumplir con el 100% del cronograma para la implementación del SIG definido por la alcaldía con corte al 31 de diciembre de 2015 | 2.2.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2015-07-05 | 2015-12-31 | 100
Accion_76 | Ajustar el procedimiento de "RESPUESTA INFORME AUDITORIA y GESTiÓN PLAN MEJORAMIENTO CON ORGANISMOS DE CONTROL" | 2.2.2.1. Hallazgo administrativo por las acciones | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO | Ismael Martinez Guerrero - pimartin1 | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | 2015-07-15 | 2015-10-30 | 100
Accion_77 | Fortalecer las etapas de preinversión (factibilidad y diseño) y ejecución (construcción) de los proyectos de infraestructura vial y espacio público que ejecute el Instituto en su ciclo de vida, mediante la elaboración de una guía que permita alinear los conceptos y entregables de factibilidad (DTP) a diseño (DTD) y de diseño (DTD) a construcción (DTC) de tal forma que sirva de herramienta que contribuya al logro de sus objetivos, y a la mejora de la planeación de dichos proyectos. | 2.2.3.1.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2015-06-04 | 2015-12-30 | 100
Accion_78 | Fortalecer las etapas de preinversión (factibilidad y diseño) y ejecución (construcción) de los proyectos de infraestructura vial y espacio público que ejecute el Instituto en su ciclo de vida, mediante la elaboración de una guía que permita alinear los conceptos y entregables de factibilidad (DTP) a diseño (DTD) y de diseño (DTD) a construcción (DTC) de tal forma que sirva de herramienta que contribuya al logro de sus objetivos, y a la mejora de la planeación de dichos proyectos. | 2.2.3.3.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2015-06-04 | 2015-12-30 | 100
Accion_79 | Fortalecer las etapas de preinversión (factibilidad y diseño) y ejecución (construcción) de los proyectos de infraestructura vial y espacio público que ejecute el Instituto en su ciclo de vida, mediante la elaboración de una guía que permita alinear los conceptos y entregables de factibilidad (DTP) a diseño (DTD) y de diseño (DTD) a construcción (DTC) de tal forma que sirva de herramienta que contribuya al logro de sus objetivos, y a la mejora de la planeación de dichos proyectos. | 2.2.3.4.1. Observación Administrativa | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2015-06-04 | 2015-12-30 | 100
Accion_80 | Suscribir el acta de recibo final del contrato, momento en el cual se actualizaran las garantías vigentes. | 2.2.3.4.2. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2015-06-05 | 2015-12-02 | 100
Accion_81 | Fortalecer las etapas de preinversión (factibilidad y diseño) y ejecución (construcción) de los proyectos de infraestructura vial y espacio público que ejecute el Instituto en su ciclo de vida, mediante la elaboración de una guía que permita alinear los conceptos y entregables de factibilidad (DTP) a diseño (DTD) y de diseño (DTD) a construcción (DTC) de tal forma que sirva de herramienta que contribuya al logro de sus objetivos, y a la mejora de la planeación de dichos proyectos. | 2.2.3.5.1. Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria Por la falta de planeación, toda vez que las adiciones superaron el limite legal establecido en el artículo 40 de la Ley 90 de 1993. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2015-06-04 | 2015-12-30 | 100
Accion_82 | Establecer en el acta de Liquidación del contrato, el balance final del contrato, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y documentos del contrato. | 2.2.3.5.2. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por falta de control y supervisión. | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 100
Accion_83 | Establecer en el acta de Liquidación del contrato, el balance final del contrato, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y documentos del contrato. | 2.2.3.5.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal porque se efectuaron mayores pagos en actividades objeto del contrato de obra IDU-032 de 2011. | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 100
Accion_84 | Allegar los informes los informes de interventoría No. 38 y 39, así como también los informes ambientales de interventoría No. 45 y 46. | 2.2.3.5.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2015-06-05 | 2015-08-15 | 100
Accion_85 | Establecer en la Matriz de Riesgos del proceso de Construcción las causas, los riesgos y las consecuencias de no contar con los CDP´s de las adiciones o Mayores cantidades de obra cuando estos dependan del giro de un tercero. | 2.2.3.6.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 100
Accion_86 | Incorporar en la lista de chequeo de los estudios previos, la verificación de la disponibilidad de los predios o áreas a intervenir cuando estos deriven de una cesión o uso de suelo. | 2.2.3.6.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTD - DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS | Jose Javier Suarez Bernal - pjsuarez2 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 100
Accion_87 | Hacer seguimiento mensual a las garantía que amparan cada contrato para su actualización al termino del mismo | 2.2.3.6.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 100
Accion_88 | Realizar seguimiento a la aprobación de los productos del Contrato IDU-2226-2013, en el evento de incumplimiento de la entrega de los productos pendientes se afectaran las garantías de cumplimiento y calidad, así como la correspondiente aplicación de la cláusula penal pecuniaria. | 2.2.3.7.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTD - DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISEÑO DE PROYECTOS | Jose Javier Suarez Bernal - pjsuarez2 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2015-06-08 | 2015-10-31 | 100
Accion_89 | Fortalecer las etapas de preinversión (factibilidad y diseño) y ejecución (construcción) de los proyectos de infraestructura vial y espacio público que ejecute el Instituto en su ciclo de vida, mediante la elaboración de una guía que permita alinear los conceptos y entregables de factibilidad (DTP) a diseño (DTD) y de diseño (DTD) a construcción (DTC) de tal forma que sirva de herramienta que contribuya al logro de sus objetivos, y a la mejora de la planeación de dichos proyectos. | 2.2.3.8.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2015-06-04 | 2015-12-30 | 100
Accion_90 | En virtud a que la entidad ha cumplido con las exigencias de la SDM, para obtener los PMT del contrato IDU-1885-2013, sin que ese PMT se haya a probado, se escalará el tema en el comité intersectorial del Distrito con el fin de Agilizar y obtener la aprobación del Mismo | 2.2.3.8.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 100
Accion_91 | Adjudicar el proceso de construcción de un muro con tendencia verde en la calle 45 entre carreras 7 y 13 costado sur, utilizando los diseños realizados por parte del contrato de obra No. 1885 de 2013. | 2.2.3.8.4. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2015-05-15 | 2015-12-31 | 100
Accion_92 | Generar una Guía en donde se establezca la metodología, requisitos, elementos técnicos, alcance de las actividades de pre-diagnóstico y diagnóstico, para estructurar un programa de conservación para la infraestructura vial y espacio público construido en Bogotá D.C., y mecanismos de control a los cambios de las priorizaciones y metas fijadas preliminarmente. | 2.2.3.9.1. Hallazgo administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Natalia Mayorga Bohorquez - cnmayorg1 | 2015-06-09 | 2015-12-31 | 100
Accion_93 | En virtud a que la entidad ha cumplido con las exigencias de la Secretaría de Movilidad - SDM para obtener por parte de ésta el recibo de las obras de señalización llevadas a cabo en el contrato 59/2012, sin que dicho recibo se haya surtido, con el fin de agilizar y obtener el mismo, se escalará el tema al Comité Intersectorial Distrital | 2.2.3.9.2. Hallazgo administrativo, porque los contratos de obra No 059 de 2012 e interventoría No 066 de 2012, no se han podido liquidar debido a la falta de recibo a satisfacción de las obras ejecutadas por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2015-06-01 | 2015-10-01 | 100
Accion_94 | Fortalecer las etapas de preinversión (factibilidad y diseño) y ejecución (construcción) de los proyectos de infraestructura vial y espacio público que ejecute el Instituto en su ciclo de vida, mediante la elaboración de una guía que permita alinear los conceptos y entregables de factibilidad (DTP) a diseño (DTD) y de diseño (DTD) a construcción (DTC) de tal forma que sirva de herramienta que contribuya al logro de sus objetivos, y a la mejora de la planeación de dichos proyectos. | 2.2.3.10.1. Hallazgo administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2015-06-04 | 2015-12-30 | 100
Accion_95 | Incluir en el modelo de pliegos de condiciones de obra, de una disposición mediante la cual se de la directriz a los futuros contratistas sobre las líneas de inversión que deben escoger para el manejo del patrimonio autónomo que se constituye para el manejo del anticipo, por parte de las fiduciarias. | 2.2.3.10.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Andrea Johanna Alvarez Tibaduiza - paalvare1 | 2015-06-09 | 2015-08-30 | 100
Accion_96 | Fortalecer las etapas de preinversión (factibilidad y diseño) y ejecución (construcción) de los proyectos de infraestructura vial y espacio público que ejecute el Instituto en su ciclo de vida, mediante la elaboración de una guía que permita alinear los conceptos y entregables de factibilidad (DTP) a diseño (DTD) y de diseño (DTD) a construcción (DTC) de tal forma que sirva de herramienta que contribuya al logro de sus objetivos, y a la mejora de la planeación de dichos proyectos. | 2.2.3.10.3. Hallazgo administrativo por el | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2015-06-04 | 2015-12-30 | 100
Accion_97 | Proyectar el Estatuto de Valorización incluyendo orientaciones que propendan por la reduccción de la incertidumbre en las obras de los proyectos de acuerdo | 2.2.3.12.1. Hallazgo administrativo con Presunta incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTAV - DIRECCIÓN TÉCNICA APOYO ALA VALORIZACION | Hernando Arenas Castro - pharenas1 | Maritza Zarate Vanegas - cmzarate1 | 2015-06-08 | 2016-06-08 | 100
Accion_98 | La Entidad no está de acuerdo con el hallazgo levantado, toda vez que el contrato no corresponde a la vigencia auditada y se acatarán los requisitos legales para la suscripción del contrato IDU-001-2015. No obstante lo anterior, la entidad Ejecutará las siguientes acciones de mejora: 1. Realizó capacitaciones al personal de la Dirección Técnica Administrativa y Financiera que apoya la elaboración de estudios previos y supervisión de contratos, sobre diseño y elaboración de estudios de mercado y estudios previos. | 2.2.3.13.1. Hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTAF - DIRECCIÓN TÉC ADMINISTRATIVA Y FINANCIER | Paula Tatiana Arenas Gonzalez - tppparenas1 | Carolina Del Pilar Guarnizo Garcia - ccguarni1 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 100
Accion_99 | 2.Realizar una socialización de la "Guía para la Elaboración de Estudios del Sector", emitida por Colombia Compra Eficiente; dirigida a funcionarios y/o contratistas encargados de elaborar Estudios previos y Supervisar contratos en el Instituto. | 2.2.3.13.1. Hallazgo administrativo con posible incidencia disciplinaria | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTAF - DIRECCIÓN TÉC ADMINISTRATIVA Y FINANCIER | Paula Tatiana Arenas Gonzalez - tppparenas1 | Carolina Del Pilar Guarnizo Garcia - ccguarni1 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 100
Accion_100 | Formular y Adoptar un Plan de Acción especificando los diferentes componentes técnicos, financieros, sociales, ambientales, jurídicos y de gestión del Proyecto, dimensionando los diferentes recursos requeridos para su ejecución. | 2.2.3.14.1. Hallazgo administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 100
Accion_101 | Establecer en el procedimiento de liquidacion de contratos y convenios la previsión de la procedencia de la liquidación de los contratos de interventoría de obra cuando el contrato de obra objeto de la interventoria se liquide en sede judicial. | 2.2.3.15.1. Hallazgo administrativo por supeditar | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2015-06-08 | 2016-06-08 | 100
Accion_102 | Incorporar en la ejecución de los proyectos de obra de PDD 809, 810 y 543 la "Guía de seguimiento a proyectos de infraestructura y espacio público" | 2.2.4.1. Hallazgo administrativo con presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2015-06-08 | 2016-06-08 | 100
Accion_103 | 1. Elaborar un informe trimestral, dirigido a la Dirección General, en el cual se evidencie el estado de la ejecución de pasivos y reservas de la entidad. | 2.2.5.1.3.1. Hallazgo Administrativo con Presunta | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2015-07-01 | 2016-01-31 | 100
Accion_104 | Adoptar el procedimiento "Gestión para el pago de providencias judiciales y decisiones extrajudiciales", con el fin de minimizar el tiempo otorgado por el Decreto 606 de 2011 y la Ley 1437 de 2011 para pagar las condenas en contra del Instituto. | 2.2.5.1.7.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Julian Samuel Lozano Munoz - cjlozano1 | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 100
Accion_105 | Solicitar a la OAP incluir en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2016, los recursos proyectados por la DTGJ para atender el pago de las sentencias judiciales. | 2.2.5.1.7.1. Hallazgo Administrativo con Incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Julian Samuel Lozano Munoz - cjlozano1 | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 100
Accion_106 | Adoptar el procedimiento "Gestión para el pago de providencias judiciales y decisiones extrajudiciales", con el fin de minimizar el tiempo otorgado por el Decreto 606 de 2011 y la Ley 1437 de 2011 para pagar las condenas en contra del Instituto. | 2.2.5.1.7.2. Hallazgo Administrativo con incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Julian Samuel Lozano Munoz - cjlozano1 | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 100
Accion_107 | Solicitar a la OAP incluir en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2016, los recursos proyectados por la DTGJ para atender el pago de las sentencias judiciales. | 2.2.5.1.7.2. Hallazgo Administrativo con incidencia | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Julian Samuel Lozano Munoz - cjlozano1 | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 100
Accion_108 | Adoptar el procedimiento "Gestión para el pago de providencias judiciales y decisiones extrajudiciales", con el fin de minimizar el tiempo otorgado por el Decreto 606 de 2011 y la Ley 1437 de 2011 para pagar las condenas en contra del Instituto. | 2.2.5.1.7.3. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Julian Samuel Lozano Munoz - cjlozano1 | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 100
Accion_109 | Solicitar a la OAP incluir en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2016, los recursos proyectados por la DTGJ para atender el pago de las sentencias judiciales. | 2.2.5.1.7.3. Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Julian Samuel Lozano Munoz - cjlozano1 | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 100
Accion_110 | Generar una Guía en donde se establezca la metodología, requisitos, elementos técnicos, alcance de las actividades de pre-diagnóstico y diagnóstico, para estructurar un programa de conservación para la infraestructura vial y espacio público construido en Bogotá D.C. ,y mecanismos de control a los cambios de las priorizaciones y metas fijadas preliminarmente. | 3.2.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Natalia Mayorga Bohorquez - cnmayorg1 | 2015-06-09 | 2015-12-31 | 100
Accion_111 | Realizar 2 jornadas de capacitación en actividades propias para adelantar modificaciones contractuales | 3.2.7.1. Hallazgo administrativo con | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2015-06-09 | 2015-12-31 | 100
Accion_112 | Continuar con el procedimento de "Seguimiento a la estabilidad y calidad de las obras con póliza vigente". | 3.1.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $94.615.639, por los daños existentes en las vías objeto del contrato de obra IDU-071 de 2012 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTAI - D. TÉCNICA DE ADMON INFRAESTRUCTURA | Gustavo Montano Rodriguez - pgmontan1 | Pilar Perez Mesa - cpperezm1 | 2012-06-15 | 2013-09-30 | 100
Accion_113 | Se requerirá al contratista a través de la Interventoría para que de atención a las observaciones planteadas por el Ente de Control así como las que evidencie el Instituto en el desarrollo del contrato. | 3.2.1. Hallazgo administrativo por falta de atención oportuna en las reparaciones a los daños evidenciados del contrato de obra IDU-1686 de 2014. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 100
Accion_114 | En caso de no ser atendidas las observaciones del ente de control por el contratista se dará inicio a las acciones legales previstas en el contrato. | 3.2.1. Hallazgo administrativo por falta de atención oportuna en las reparaciones a los daños evidenciados del contrato de obra IDU-1686 de 2014. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 100
Accion_115 | Realizar la liquidación del convenio 005 de 2001. | 3.3.1. Hallazgo administrativo porque a la fecha no se ha liquidado el convenio 005 de 2001. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2015-10-01 | 2016-08-30 | 100
Accion_116 | Realizar un Balance Financiero del estado del modificatorio 7 de 2014 con corte a 31 de diciembre de 2015 y presentarlo en el primer trimestre del año 2016 en sede del Comité IDU - Transmilenio con el fin de Informar a Transmilenio S.A. el estado de ejecución de los recursos. | 3.4.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por la inadecuada distribución de la transferencia de recursos específicos al proyecto troncal avenida Boyacá. | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2015-10-01 | 2016-03-31 | 100
Accion_117 | Estructurar y adoptar un documento que establezca de manera precisa la adecuada gestión y reprote de los recursos que TM transfiere al IDU para los proyectos de troncales soportados en el Convenio 020 de 2001 y sus diferentes modificatorios. | 3.4.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por no reportar a TRASMILENIO la información exacta y veraz frente a la ejecución de recursos proyecto troncal avenida Boyacá. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2015-10-01 | 2016-06-30 | 100
Accion_118 | Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP el Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa y los Estudios Previos del Convenio 3 de 2012. | 3.5.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no presentar oportunamente las actualizaciones en Portal de Contratación Estatal - SECOP del contrato interadministrativo 3 de 2012. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2015-10-01 | 2015-11-30 | 100
Accion_119 | En la actualidad el Instituto cuenta con el Procedimiento PR-GC-09 – ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR CAUSALES DISTINTAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN – 14/08/2014 e Instructivo IN-IN-014 – ELABORACIÓN SUSCRIPCIÓN EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS -30/12/2013 implementados por el IDU con posterioridad a la estructuración y suscripción del Contrato Interadministrativo N° 03-2012; los cuales se vienen empleando desde su adopción con lo que se considera se minimiza la ocurrencia de este riesgo. | 3.5.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la falta de Planeación en la etapa precontractual toda vez que se evidencio la no existencia de los estudios previos. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 100
Accion_120 | El Ordenador del Gasto del Contrato o Convenio Interadministrativo designará mediante memorando el supervisor del mismo una vez se sucriba el Contrato o Convenio Administrativo. | 3.5.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no nombrar un Supervisor por parte del IDU durante la ejecución del contrato. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DG - DIRECCIÓN GENERAL | Yaneth Rocio Mantilla Barón - pymantil1 | Lina Maria Guzman Gomez - clguzman2 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 100
Accion_121 | Mediante oficio se continuará requiriendo a la UAERMV el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato interadministrativo No. 03-2012 y en los estudios previos en lo referente a las pólizas constituidas en el mismo; igualmente respecto a lo consignado en las notas definidas en el acta de liquidacion. | 3.5.4. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por haber efectuado pagos a cargo del valor del contrato para las pólizas de amparo | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 100
Accion_122 | Mediante oficio se continuará con los requerimientos a la UAERMV en cuanto al cumplimiento de lo allí establecido igualmente respecto a las notas definidas en el acta de liquidación con relación a reitegrar los saldos existentes a favor del IDU | 3.5.5. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el manejo indebido de la cuenta de ahorros que aperturó la UAERMV, para depositar los dineros exclusivos del convenio. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 100
Accion_123 | Mediante oficio se continuará con los requerimientos a la UAERMV en cuanto al cumplimiento de lo allí establecido para estos rendimientos financieros e igualmente respecto a las notas definidas en el acta de liquidación con relación a consignar los rendimientos pendientes hasta la fecha efectiva de la devolución de los saldos a favor del IDU | 3.5.6. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento en las consignaciones de los rendimientos financieros al IDU, generados en las cuentas de ahorro aperturadas para la administración del contrato interadministrativo 3 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2015-10-01 | 2016-09-30 | 100
Accion_124 | Incluir la fase de liquidación de contrato dentro del ciclo de vida del proyecto con el fin de hacer seguimiento a esta fase a todos los proyectos misionales que ejecuta la entidad. | 3.7.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por no liquidar los contratos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2012, toda vez que no se evidencia una actuación oportuna y diligente. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2015-10-15 | 2015-12-31 | 100
Accion_125 | Tramitar la Firma de las pólizas vigentes del actual programa de seguros. | 3.9.1. Hallazgo administrativo por cuanto las pólizas que amparan el manejo y los responsables de las cajas menores no se encontraron firmadas por el tomador, IDU. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRF - S.T. DE RECURSOS FISICOS | Gloria Patricia Castano Echeverry - pgcastan1 | Amanda Lucia Buitrago Reyes - cabuitra3 | 2015-10-01 | 2015-11-30 | 100
Accion_126 | Diseñar aprobar e implementar una lista de chequeo para verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización de las pólizas tomadas por el IDU incluyendo la acción de firma por parte del tomador. | 3.9.1. Hallazgo administrativo por cuanto las pólizas que amparan el manejo y los responsables de las cajas menores no se encontraron firmadas por el tomador, IDU. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRF - S.T. DE RECURSOS FISICOS | Gloria Patricia Castano Echeverry - pgcastan1 | Amanda Lucia Buitrago Reyes - cabuitra3 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 100
Accion_127 | Incluir en la circular de lineamientos para el cierre fiscal de la vigencia 2015 las fechas limites para las siguientes actividades relacionadas con las Cajas Menores: Radicación de solicitudes para gastos por parte de las áreas legalización y consignación de saldos. | 3.9.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto en el IDU no se realizó el cierre definitivo de la caja menor de predios durante la vigencia 2014 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTAF - DIRECCIÓN TÉC ADMINISTRATIVA Y FINANCIER | Paula Tatiana Arenas Gonzalez - tppparenas1 | Carolina Del Pilar Guarnizo Garcia - ccguarni1 | 2015-01-10 | 2015-11-30 | 100
Accion_128 | Cumplir con la legalización y consignación de saldos según las fechas señaladas en la circular de lineamientos para el cierre fiscal de la vigencia 2015 | 3.9.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto en el IDU no se realizó el cierre definitivo de la caja menor de predios durante la vigencia 2014 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Cristian Camilo Bello Rodriguez - ccbellor1 | 2015-01-10 | 2015-12-30 | 100
Accion_129 | Realizar Reinducción en el puesto de trabajo al funcionario encargado del manejo de la Caja Menor. | 3.9.3. Hallazgo administrativo por cuanto se evidenciaron debilidades de control y seguimiento que afecta la confiabilidad de la información contenida en los soportes de algunos los reembolsos. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Cristian Camilo Bello Rodriguez - ccbellor1 | 2015-10-01 | 2015-11-30 | 100
Accion_130 | Elaboración del modificatorio al contrato 1863 de 2014 implementando la guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura en el área urbana del Distrito Capital | 3.1.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-16 | 2016-02-28 | 100
Accion_131 | Modificar el procedimiento de de Modificación y Suspensión a contratos estatales excepto PSP, ajustando los tiempos y responsables de la ejecución de cada una de las actividades descritas en el Procedimiento. | 3.1.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_132 | Estandarizar e implementar una (1) lista de chequeo de documentos técnicos mínimos que debe ser anexa junto con los documentos previos al inicio de un proceso de selección. | 3.1.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_133 | Implementación de un plan de contingencia para superar los posibles atrasos | 3.1.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-16 | 2016-03-06 | 100
Accion_134 | Efectuar el seguimiento al contrato, específicamente al plan de contingencia, requiriendo al contratiata a través de la interventoría y mediante los comités de seguimiento, para el cumplimiento del mismo. En caso de requerirse, adelantar las acciones sancionatorias previstas en el contrato | 3.1.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-16 | 2016-03-06 | 100
Accion_135 | Amortización total del anticipo entregado al contratista | 3.1.3. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-16 | 2016-03-06 | 100
Accion_136 | Para los contratos que involucren entrega de anticipo al contratista, mediante oficio se solicitará al contratista a través de la interventoría, facturar de forma independiente el valor de consultoría y el valor de las obras. | 3.1.3. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-16 | 2016-12-31 | 100
Accion_137 | Amortización total del anticipo entregado al contratista | 3.1.4. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-16 | 2016-03-06 | 100
Accion_138 | Socialización a los supervisores y/o coordinadores de contratos de la DTM, los hallazgos efectuados por la Contraloría en relación con el anticipo, y capacitación a dicho respecto. | 3.1.4. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-16 | 2016-12-31 | 100
Accion_139 | La Contraloría señala que ...Según lo anterior, no se aceptan los argumentos planteados y se confirma el hallazgo formulado y se dará el respectivo traslado a la UAERMV., en consecuencia, la observación queda a cargo del UAERMV. | 3.1.5. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-02 | 2016-02-16 | 100
Accion_140 | Proyectar y tramitar acto administrativo, que permita la aclaración de la resolución de adjudicación | 3.2.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-02-16 | 2016-03-30 | 100
Accion_141 | Con base en el Acto Administrativo Aclaratorio de la Resolución de Adjudicación, tramitar ajuste en el valor del contrato | 3.2.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-16 | 2016-09-10 | 100
Accion_142 | Fortalecer el mecanismo de control implementado en la DTPS, mediante instrucciones precisas a los profesionales y/o asesores designados, respecto a la revisión previa de los documentos generados en el área | 3.2.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Andrea Johanna Alvarez Tibaduiza - paalvare1 | 2016-02-16 | 2016-12-31 | 100
Accion_143 | Modificatorio No. 2 al contrato de obra 1862 de 2014, implementando la guí de manejo ambiental urbana | 3.2.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-16 | 2016-02-28 | 100
Accion_144 | Modificar el procedimiento de de Modificación y Suspensión a contratos estatales excepto PSP, ajustando los tiempos y responsables de la ejecución de cada una de las actividades descritas en el Procedimiento. | 3.2.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_145 | Estandarizar e implementar una (1) lista de chequeo de documentos técnicos mínimos que debe ser anexa junto con los documentos previos al inicio de un proceso de selección. | 3.2.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_146 | Reprogramación de las obras objeto del contrato. ( Prórroga No. 1) | 3.2.3. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-16 | 2016-09-10 | 100
Accion_147 | Efectuar el seguimiento al contrato, específicamente al cronograma de obra, requiriendo al contratiata a través de la interventoría y mediante los comités de seguimiento, para el cumplimiento del mismo. En caso de requerirse, adelantar las acciones sancionatorias previstas en el contrato | 3.2.3. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-02-16 | 2016-12-31 | 100
Accion_148 | Actualizar el procedimiento PR-GC-06 Declaratoria de Incumplimiento para la imposición de multa, cláusula penal, caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento. | 3.3.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 100
Accion_149 | Realizar una jornada de capacitación del procedimiento PR-GC-06 Declaratoria de Incumplimiento para la imposición de multa, cláusula penal, caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento | 3.3.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 100
Accion_150 | Incluir en los anexos técnicos de los documentos del proceso de selección el análisis del nivel del servicio de cada uno de los componentes o tramites requeridos en donde se determinen los plazos estimados para la obtención de los permisos y/o tramites con las empresas Distritales y/o nacionales sin afectar el desarrollo de las obras. | 3.3.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-02-04 | 2016-12-31 | 100
Accion_151 | Incluir en los anexos técnicos de los documentos del proceso de selección el análisis del nivel del servicio de cada uno de los componentes o tramites requeridos en donde se determinen los plazos estimados para la obtención de los permisos y/o tramites con las empresas Distritales y/o nacionales sin afectar el desarrollo de las obras. | 3.6.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-02-04 | 2016-12-31 | 100
Accion_152 | Realizar la socialización de la modificación del Manual de interventoría y/o supervisión de contratos- Versión 3, adoptado mediante la Resolución No. 66321 del 18 de Diciembre de 2015, resaltando los tiempos estimados para suscribir el inicio de los contratos | 3.10.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2016-02-04 | 2016-06-30 | 100
Accion_153 | Implementar una herramienta que permita el seguimiento y control a los tiempos establecidos en el contrato para la suscripción del acta de inicio. | 3.10.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 100
Accion_154 | 1. Reiterar contenido de procedimiento PR-GC-02 LICITACION PUBLICA, respecto al control por parte del generador documental de las publicaciones efectuadas. | 3.10.2 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Andrea Johanna Alvarez Tibaduiza - paalvare1 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 100
Accion_155 | Incluir en los anexos técnicos de los documentos del proceso de selección el análisis del nivel del servicio de cada uno de los componentes o tramites requeridos en donde se determinen los plazos estimados para la obtención de los permisos y/o tramites con las empresas Distritales y/o nacionales sin afectar el desarrollo de las obras. | 3.11.1 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-02-04 | 2016-12-31 | 100
Accion_156 | Incluir en los anexos técnicos de los documentos del proceso de selección el análisis del nivel del servicio de cada uno de los componentes o tramites requeridos en donde se determinen los plazos estimados para la obtención de los permisos y/o tramites con las empresas Distritales y/o nacionales sin afectar el desarrollo de las obras. | 3.12.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-02-04 | 2016-12-31 | 100
Accion_157 | Evidenciar semestralmente en los proyectos que se contratan en la entidad, el inventario de redes de servicios públicos domiciliarios previo al inicio de la obra. | 3.12.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-02-04 | 2016-12-31 | 100
Accion_158 | Reportar el avance del proceso administrativo sancionatorio al que haya lugar en el marco del contrato IDU-1347-2014 a través del informe mensual de seguimiento a Proyectos formato FO-SP-173. | 3.12.3 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-02-04 | 2016-12-31 | 100
Accion_159 | Estandarizar e implementar en el sistema de Gestión de Calidad de la entidad en el Proceso Gestión Contractual un formato denominado Lista de Chequeo de verificación documental, para modificación y/o aclaración a contratos derivados de procesos de selección, que contenga la trazabilidad de la información del contrato objeto de modificación y/o aclaración desde la etapa precontractual hasta la contractual, entre las cuales se encontrará la fecha de suscripción de cada modificación y/o aclaración. | 3.13.1 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_160 | Realizar la socialización de la modificación del Manual de interventoría y/o supervisión de contratos- Versión 3, adoptado mediante la Resolución No. 66321 del 18 de Diciembre de 2015, resaltando los tiempos estimados para suscribir el inicio de los contratos | 3.13.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2016-02-04 | 2016-06-30 | 100
Accion_161 | Proyectar y tramitar acto administrativo, que permita la aclaración de la resolución de adjudicación | 3.13.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Andrea Johanna Alvarez Tibaduiza - paalvare1 | 2016-02-02 | 2016-03-30 | 100
Accion_162 | Con base en la aclaración de la Resolución de adjudicación, tramitar ajuste del contrato IDU-1346-2014 | 3.13.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-02-16 | 2016-12-31 | 100
Accion_163 | Fortalecer el mecanismo de control implementado en la DTPS, mediante instrucciones precisas a los profesionales y/o asesores designados, respecto a la revisión previa de los documentos generados en el área | 3.13.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Andrea Johanna Alvarez Tibaduiza - paalvare1 | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 100
Accion_164 | Realizar la socialización de la modificación del Manual de interventoría y/o supervisión de contratos- Versión 3, adoptado mediante la Resolución No. 66321 del 18 de Diciembre de 2015, resaltando las responsabilidades de la Supervisión IDU, en cuanto a la información consignada en los informes mensuales. | 3.13.6. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2016-02-04 | 2016-06-30 | 100
Accion_165 | Fortalecer la etapa previa al inicio de la consultoria dando cumplimiento a lo establecido en el Formato FO-FP-01 " Productos de estudios de Prefactibilidad - Lista de Chequeo" (Esta lista de chequeo no se habia adoptado en el momento deformulacion del proyecto objeto del contrato IDU-1877-2014) o en el formato FOFP02-Productos -Estudio Factibilidad Lista Chequeo. Según el estado de maduración del proyecto. Documentar con los anexos técnicos respectivos del proyecto. | 3.15.1 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Gloria Yaneth Arevalo - pgareval1 | 2016-02-04 | 2016-12-31 | 100
Accion_166 | Realizar la socialización de la modificación del Manual de interventoría y/o supervisión de contratos- Versión 3, adoptado mediante la Resolución No. 66321 del 18 de Diciembre de 2015, resaltando las responsabilidades de la Supervisión IDU, en cuanto al seguimiento a las polizas de los contratos. | 3.18.1 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Pedro Ernesto Guaqueta Paez - cpguaque1 | 2016-02-04 | 2016-06-30 | 100
Accion_167 | Modificar el procedimiento de Modificación y Suspensión a contratos estatales excepto PSP, ajustando los tiempos y responsables de la ejecución de cada una de las actividades descritas en el Procedimiento. | 3.18.1 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_168 | Informar Semanalmente a las áreas técnicas el estado de las garantías de los contratos nuevos y modificaciones a través del Sistema de Gestión documental ORFEO. | 3.18.1 | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_169 | Incluir en los anexos técnicos de los documentos del proceso de selección el análisis del nivel del servicio de cada uno de los componentes o tramites requeridos en donde se determinen los plazos estimados para la obtención de los permisos y/o tramites con las empresas Distritales y/o nacionales sin afectar el desarrollo de las obras. | 3.19.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-02-04 | 2016-12-31 | 100
Accion_170 | Evidenciar semestralmente en los proyectos que se contratan en la entidad, el inventario de redes de servicios públicos domiciliarios previo al inicio de la obra. | 3.19.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-02-04 | 2016-12-31 | 100
Accion_171 | Reportar el avance del proceso administrativo sancionatorio al que haya lugar en el marco del contrato IDU-1843-2014 a través del informe mensual de seguimiento a Proyectos formato FO-SP-173. | 3.19.3. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STEST - S.T. EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE | Jaime Augusto Bermudez Diaz - tppjbermud2 | Sandra Vivian Salazar Rodriguez - cssalaza1 | 2016-02-04 | 2016-12-31 | 100
Accion_172 | Incluir en los anexos técnicos de los documentos del proceso de selección el análisis del nivel del servicio de cada uno de los componentes o tramites requeridos en donde se determinen los plazos estimados para la obtención de los permisos y/o tramites con las empresas Distritales y/o nacionales sin afectar el desarrollo de las obras. | 3.19.4. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-02-04 | 2016-12-31 | 100
Accion_173 | Realizar la socialización de la modificación del Manual de interventoría y/o supervisión de contratos- Versión 3, adoptado mediante la Resolución No. 66321 del 18 de Diciembre de 2015, en cuanto a la consignación de los rendimientos financieros del anticipo de los contratos. | 3.20.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-02-04 | 2016-06-30 | 100
Accion_174 | Capacitar al equipode trabajo de la STRH y al equipo directivo sobre los procedimientos de admnistración del talento humano relacionados con las diferentes situaciones administrativas | 4.1.1.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRH - S.T. DE RECURSOS HUMANOS | Paula Tatiana Arenas Gonzalez - pparenas1 | Jorge Enrique Sepulveda Afanador - pjsepulv1 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_175 | Introducir controles en los procedimientos de ingreso, traslado, encargo y retiro | 4.1.1.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRH - S.T. DE RECURSOS HUMANOS | Paula Tatiana Arenas Gonzalez - pparenas1 | Jorge Enrique Sepulveda Afanador - pjsepulv1 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 100
Accion_176 | Hacer efectivo de manera inmediata el fallo disciplinario una vez ejecutoriado | 4.1.1.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRH - S.T. DE RECURSOS HUMANOS | Paula Tatiana Arenas Gonzalez - pparenas1 | Jorge Enrique Sepulveda Afanador - pjsepulv1 | 2016-02-15 | 2016-12-31 | 100
Accion_177 | Continuacion de los procesos judiciales de expropiacion. seguimiento de la investigacion penal | 4.1.2.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Gemma Edith Lozano Ramirez - cglozano2 | 2016-02-03 | 2016-12-31 | 100
Accion_178 | Incluir en el programa de inducción y reinducción, las temáticas que permitan la divulgación del Manual de Derechos Petición y el Manual de Gestión Documental. | 4.1.2.4. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRH - S.T. DE RECURSOS HUMANOS | Paula Tatiana Arenas Gonzalez - pparenas1 | Jorge Enrique Sepulveda Afanador - pjsepulv1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_355 | Reformular las acciones no cerradas por el ente de control. | 2.2.2.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO | Ismael Martinez Guerrero - pimartin1 | Luz Marina Diaz Ramirez - cldiazra1 | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 100
Accion_356 | Suscribir un convenio con el fin de establecer un acuerdo de cooperación entre EL IDU y CODENSA tendiente a la identificación, protección, traslado o reubicación de las Redes de CODENSA que resulten afectadas con ocasión de la ejecución de proyectos de Infraestructura. | 2.2.3.3.2. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_357 | Estudiar las posibles alternativas dentro de las normas de construcción y urbanismo, una vez definida la alternativa se realizarán los procesos de contratación de obra e interventoría correspondientes. | 2.2.3.7.1. | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_358 | Realizar mesas de trabajo con los responsables de las acciones, para monitorear su eficacia | 2.2.2.2. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DG - DIRECCIÓN GENERAL | Yaneth Rocio Mantilla Barón - pymantil1 | Tulia Eugenia Mendez Reyes - ctmendez1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_359 | Mejorar la metodología de acompañamiento a los equipos de formulación de planes de mejoramiento | 2.2.2.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO | Ismael Martinez Guerrero - pimartin1 | Luz Marina Diaz Ramirez - cldiazra1 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 100
Accion_360 | Enviar oficio a las interventorías de los contratos en ejecución acerca de la necesidad de controlar que el reintegro de los rendimientos se realice de manera mensual. | 2.2.3.1.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_361 | Modificación del procedimiento de Modificaciones contractuales ajustando los controles a cada una de las actividades descritas en el mismo. Socialización de los cambios a las áreas del IDU. | 2.2.3.2.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_362 | Crear una matriz de generación de alertas que permita identificar la radicación en tiempo de los informes | 2.2.3.2.2. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_363 | Realizar el seguimiento a la matriz de generación de alertas. | 2.2.3.2.2. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_364 | Dar aplicación a la normatividad vigente en lo referente al pacto y pago de obligaciones en moneda extranjera en los contratos suscritos por el IDU. | 2.2.3.3.1. | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 0
Accion_365 | Elaborar comunicación dirigida a la Secretaría Distrital de Hacienda, para que se pronuncie sobre la obligatoriedad del Instituto de Desarrollo Urbano y de Transmilenio de gestionar o propiciar el recaudo o recaudar el 2% de las estampillas distritales para los pagos efectuados con cargo al contrato de obra No. 1630 de 2015, suscrito en desarrollo del Convenio 20 de 2001 IDU-TRANSMILENIO. | 2.2.3.3.3. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2016-07-15 | 2016-09-30 | 100
Accion_366 | Elaborar comunicación dirigida a la Secretaría Distrital de Hacienda, para que se pronuncie sobre la obligatoriedad del Instituto de Desarrollo Urbano y de Transmilenio de gestionar o propiciar el recaudo o recaudar el 2% de las estampillas distritales para los pagos efectuados con cargo al contrato de interventoría No. 1653 de 2015, suscrito en desarrollo del Convenio 20 de 2001 IDU-TRANSMILENIO . | 2.2.3.4.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2016-07-15 | 2016-09-30 | 100
Accion_367 | Aclarar la resolución de adjudicación 54149 de 2015, en lo referente a el cuadro que discrimina el valor del contrato. | 2.2.3.4.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_368 | Modificar el contrato en lo referente al cuadro que discrimina el valor del contrato. | 2.2.3.4.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_369 | Excluir el puente de la Vereda Verjón Bajo de la meta física del Contrato de Obra 1667 de 2015 | 2.2.3.5.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_370 | Emitir instrucción jurídica en la cual se establezcan los lineamientos respecto del alcance del objeto contractual y sus efectos en relación con las modificaciones. | 2.2.3.5.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_371 | Realizar la coordinación interinstitucional previa a la priorización de los puentes que se encuentren en los límites del Distrito | 2.2.3.5.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-07-01 | 2017-04-30 | 100
Accion_372 | Incluir en los procesos de selección el apéndice de Elaboración y control de cronogramas de infraestructura (cronograma de Hitos) | 2.2.3.8.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_373 | Realizar la revisión de los modelos de pliegos y minutas tipo a fin de establecer los ajustes para que los contratos inicien en tiempo. | 2.2.3.9.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_374 | Dar cumplimiento a la normatividad en la materia verificando que las minutas tengan incluidas las garantías correspondientes de acuerdo con la normatividad aplicable. | 2.2.3.11.1. | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-07-01 | 2016-12-30 | 100
Accion_375 | Realizar el seguimiento a la Guia GUDP01 "Alcance Entregables Etapa de Diseño" del 28 de diciembre de 2015. | 2.2.3.12.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_376 | Realizar mesas de trabajo con la SDM con el fin de agilizar los tramites y aprobaciones de los PMT´S y diseños de Semaforización y señalización. | 2.2.3.13.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_377 | Adoptar la Guia de Elaboración y Seguimiento a cronogramas de obras | 2.2.3.13.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_378 | Crear una matriz de generación de alertas que permita identificar la radicación en tiempo de los informes | 2.2.3.14.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_379 | Realizar el seguimiento a la matriz de generación de alertas. | 2.2.3.14.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_380 | Enviar oficio a las interventorías de los contratos en ejecución acerca de la necesidad de controlar que el reintegro de los rendimientos se realice de manera mensual | 2.2.3.15.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_381 | Estructurar el documento técnico soporte del programa de mantenimiento de espacio público de tal manera que se contrate de forma independiente los diagnósticos, los estudios y diseños de las obras de mantenimiento de espacio público, con el objetivo de definir la meta física y estimar el presupuesto antes de la intervención. | 2.2.3.15.3. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-07-01 | 2017-04-30 | 100
Accion_382 | Revisar juridicamente si contractualmente se puede exigir un plazo para atender las no conformidades de las obras ejecutadas tendiente a obtener el recibo final de obra | 2.2.3.15.4. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_383 | Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Interventoría en cuanto a Suscribir el Acta de Recibo Final de Obra una vez atendidas las no conformidades | 2.2.3.16.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_384 | Continuar con el debido proceso del presunto incumplimiento del contratista | 2.2.3.17.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_385 | Dar a conocer al contratista de obra y la Interventoría, la Guia INGC03_ADOPCION_DE_MEDIDAS_FRENTE_AL_INCUMPLIMIENTO_DE_LOS_CONTRATOS_V_2.0.pdf | 2.2.3.17.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_386 | Realizar el seguimiento mensual al estado de los trámites de cada uno de los contratos que se encuentran en trámite de procedimiento administrativo sancionatorio. | 2.2.3.17.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_387 | Crear una matriz de generación de alertas que permita identificar la radicación en tiempo de los informes | 2.2.3.18.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_388 | Realizar el seguimiento a la matriz de generación de alertas. | 2.2.3.18.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_389 | Incluir en los procesos de selección el apendice de Elaboración y control de cronogramas de infraestructura (cronograma de Hitos) | 2.2.3.19.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_390 | Establecer un cronograma de ejecución en las mesas de trabajo para la elaboración, aprobación y validación de diseños por parte del Consultor, la Interventoría, las ESP y el IDU, al inicio de la etapa de diseños para las obras de redes de servicios públicos enmarcadas en los tiempos contractuales. | 2.2.3.19.2. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_391 | Realizar mesas de trabajo con la SDM con el fin de agilizar los tramites y aprobaciones de los PMT´S y diseños de Semaforizacion y señalización. | 2.2.3.19.3. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_392 | Incluir en los procesos de selección el apéndice de Elaboración y control de cronogramas de infraestructura (cronograma de Hitos) | 2.2.3.19.3. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_393 | Crear una matriz de generación de alertas que permita identificar la radicación en tiempo de los productos | 2.2.3.20.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_394 | Realizar el seguimiento a la matriz de generación de alertas. | 2.2.3.20.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_395 | Realizar la revisión de los modelos de pliegos y minutas tipo a fin de establecer los ajustes para que los contratos inicien en tiempo. | 2.2.3.21.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_396 | Emitir instrucción jurídica en la cual se establezcan los lineamientos frente a los tiempos a contabilizar en cada uno de los documentos contractuales. | 2.2.3.21.2. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_397 | Realizar el balance de los pagos realizados al contratista | 2.2.3.21.3. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_398 | Dar a conocer al contratista de obra y la Interventoría, la Guia INGC03_ADOPCION_DE_MEDIDAS_FRENTE_AL_INCUMPLIMIENTO_DE_LOS_CONTRATOS_V_2.0.pdf | 2.2.3.21.4. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_399 | Continuar con el debido proceso del presunto incumplimiento del contratista | 2.2.3.21.4. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_400 | Realizar el seguimiento mensual al estado de los trámites de cada uno de los contratos que se encuentran en trámite de procedimiento administrativo sancionatorio. | 2.2.3.21.4. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_401 | Crear una matriz de generación de alertas que permita identificar la radicación en tiempo de los informes | 2.2.3.21.5. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_402 | Realizar el seguimiento a la matriz de generación de alertas. | 2.2.3.21.5. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_403 | Crear una matriz de generación de alertas que permita identificar la radicación en tiempo de los informes | 2.2.3.21.6. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_404 | Realizar el seguimiento a la matriz de generación de alertas. | 2.2.3.21.6. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_405 | Incluir en los estudios previos, de los contratos de prestación de servicios para cordinadores y/o supervisores de obras de la DTC, una obligacion tendiente a la entrega del informe de empalme. | 2.2.3.21.7. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_406 | Revisar juridicamente si contractualmente se puede exigir un plazo para atender las no conformidades de las obras ejecutadas tendiente a obtener el recibo final de obra | 2.2.3.22.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_407 | Realizar el balance de los pagos efectuados a la Interventoría y efectuar los descuentos correspondientes si aplica | 2.2.3.22.4. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_408 | Dar a conocer al contratista de obra y la Interventoría, la Guia INGC03_ADOPCION_DE_MEDIDAS_FRENTE_AL_INCUMPLIMIENTO_DE_LOS_CONTRATOS_V_2.0.pdf | 2.2.3.26.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_409 | Continuar con el debido proceso del presunto incumplimiento del contratista | 2.2.3.26.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_410 | Realizar el seguimiento mensual al estado de los trámites de cada uno de los contratos que se encuentran en trámite de procedimiento administrativo sancionatorio. | 2.2.3.26.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_411 | Modificar el formato FO-C-155 "Lista de Chequeo Verificación de Requisitos para inicio de la Fase de Ejecución de Obra" en donde se incluya la verificación de los elementos completos del Punto Crea. | 2.2.3.13.2. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_412 | Realizar el seguimiento a la Guia GUDP01 "Alcance Entregables Etapa de Diseño" del 28 de diciembre de 2015. | 2.2.3.13.3. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_413 | Realizar la consignación de los rendimientos financieros generados en la cuentas donde se administran los recursos provenientes de las Transferencias Ordinarias, durante los tres días hábiles siguientes a la liquidación y expedición del acto administrativo que ordena su devolución. | 2.2.4.1.1 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STTR - S.T. DE TESORERIA Y RECAUDO | Sandra Maria Moreno Sanchez - psmoreno1 | Sandra Maria Moreno Sanchez - psmoreno1 | 2016-08-01 | 2017-01-31 | 100
Accion_414 | Expedir el acto administrativo firmado por la representante legal del IDU, mediante el cual se asuma el incremento salarial para la vigencia 2016. | 2.2.4.1.2 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRH - S.T. DE RECURSOS HUMANOS | Paula Tatiana Arenas Gonzalez - pparenas1 | Jorge Enrique Sepulveda Afanador - pjsepulv1 | 2016-07-15 | 2016-07-30 | 100
Accion_415 | Agilizar la firma de los informes presupuestales para su envío en el termino establecido. (3 días hábiles STRT, 1 día hábil STPC y 2 días hábiles para firmas y 1 día hábil para radicación) | 2.2.4.1.3 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2016-07-19 | 2016-12-19 | 100
Accion_416 | Solicitar a la Secretaría Distrital de Hacienda la modificación del artículo de las disposiciones generales del Decreto por medio del cual se liquida el Presupuesto Anual del Distrito, proponiendo suprimir el reporte en medio físico, dentro de las estrategias de gobierno abierto y disminución del uso de papel. | 2.2.4.1.3 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_417 | Elaborar y remitir para consideración de la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor, la propuesta de modificación del Decreto 323 de 2004 con el fin de ampliar la finalidad y destinación de los recursos recaudados en el Fondo Cuenta, producto del pago compensatorio de estacionamientos y el pago compensatorio por obligaciones urbanísticas, y de esta manera viabilizar su ejecución. | 2.2.4.3.1 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTAF - DIRECCIÓN TÉC ADMINISTRATIVA Y FINANCIER | Paula Tatiana Arenas Gonzalez - tppparenas1 | Jose Edgar Isairias Mora - cjisairi1 | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 100
Accion_418 | Presentar proyecto de acuerdo al Concejo de Bogotá, solicitando cupo de vigencias futuras, acorde al Plan de Desarrollo 2016 - 2020 - Bogotá mejor para todos | 2.2.4.4.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_419 | En mesas de trabajo adelantar la depuración y liquidación de los contratos. | 2.2.4.4.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_420 | Fortalecer la planeación presupuestal en la asignación de recursos a proyectos que ya se estan priorizados por la alta gerencia | 2.3.1.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_421 | Se hará uso del mecanismo de Vigencias Futuras. Proyectos del IDU que serán presentados al consejo de Bogotá para que aprueben las vigencias futuras. Lo cual mejoraría la planeación financiera y la entrega de bienes y productos físicos estarían en armonía con la ejecución del presupuesto para cada una de las vigencias. | 2.3.1.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2016-07-01 | 2016-12-01 | 100
Accion_422 | Continuar con el proceso del presunto incumplimiento parcial y dar inicio al nuevo proceso sancionatorio | 2.3.3.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_423 | Requerir a la interventoría para que radique el informe de incumplimiento contractual en la DTGC. | 2.3.3.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_424 | Establecer un cronograma de ejecución en las mesas de trabajo para la elaboración, aprobación y validación de diseños por parte del Consultor, la Interventoría, las ESP y el IDU, al inicio de la etapa de diseños para las obras de redes de servicios públicos enmarcadas en los tiempos contractuales. | 3.2.2.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_425 | Establecer un cronograma de ejecución en las mesas de trabajo para la elaboración, aprobación y validación de diseños por parte del Consultor, la Interventoría, las ESP y el IDU, al inicio de la etapa de diseños para las obras de redes de servicios públicos enmarcadas en los tiempos contractuales. | 3.2.2.2. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_426 | Priorizar el proceso de selección para la ejecución de la obra con su respectiva interventoría, solicitar ante la OAP la inclusión de los recursos en el presupuesto del IDU. | 3.2.3.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_427 | Cumplir los términos que establezca el articulo 149 del Acuerdo 645 de 2016 "Plan de Desarrollo "Bogotá para Todos" los plazos correspondientes para el inicio de la construcción de las obras del acuerdo de Valorización del acuerdo 523 de 2013. | 3.2.4.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_428 | Incluir en los procesos de selección el apéndice de Elaboración y control de cronogramas de infraestructura (cronograma de Hitos) | 2.2.3.17.2. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_481 | Efectuar el cruce de cuentas con la Empresa ETB de los proyectos 123 y 124 | 2.2.2.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_482 | Solicitar concepto jurídico a Colombia Compra Eficiente sobre el alcance u objeto de una prefactibilidad y factibilidad en los contratos de obra pública. | 2.2.2.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Natalia Mayorga Bohorquez - cnmayorg1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_483 | Se hará uso del mecanismo de Vigencias Futuras. Los proyectos del IDU serán presentados al Concejo de Bogotá para que aprueben las vigencias futuras, con el fin de mejorar la planeación financiera y la entrega de bienes y productos físicos para que estén en armonía con la ejecución del presupuesto para cada una de las vigencias. | 2.2.2.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2016-07-01 | 2016-11-30 | 100
Accion_484 | Revisar en el marco del Plan de Desarrollo las vias donde estan ubicados los puentes peatonales para determinar su pertinencia técnica en el Comité Institucional de Predios, si es del caso solicitar ante la OAP la inclución de los recursos en el anteproyecto del presupuesto 2017 que se enviará a la SDH. | 2.2.2.1. | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 0
Accion_485 | Realizar la Adición y/o modificación y/o prorroga para Terminar el contrato IDU-073-2009 | 2.2.2.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_486 | Revisar en el marco del Plan de Desarrollo las obras sobre los predios adquiridos por el IDU, para determinar su utilización, en el Comité Institucional de Predios. | 2.2.2.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Piedad Nieto Pabon - cpnietop1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_487 | Revisar en el marco del Plan de Desarrollo las obras sobre los predios adquiridos por el IDU, para determinar su utilización, en el Comité Institucional de Predios. | 2.2.2.1. | Vencido | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Piedad Nieto Pabon - cpnietop1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 70
Accion_488 | Revisar modelo de pliegos con el fin de ajustar los requisitos habilitantes y de evaluación de los proponentes. | 2.2.2.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_489 | Poner en conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde se adelanta el proceso 2015-0593, el valor pendiente por amortizar para efectos de que sea valido en la liquidación Judicial. | 2.2.2.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_490 | Proceso contractual en el que se definan pólizas de estabilidad y calidad de la obra para intervenciones de mantenimiento rutinario y periódico con vigencia de dos (2) años contados a partir del acta de recibo final de obra. | 2.2.2.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-07-01 | 2017-04-30 | 100
Accion_491 | Suscripción de un (1) acta de liquidación / 1 x 100% | 2.2.2.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_492 | Suscripción de un (1) acta de liquidación / 1 x 100% | 2.2.2.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_493 | Realizar mesas de trabajo con la Secretaría de Movilidad - SDM con el fin de agilizar el trámite y dar celeridad a la obtención por parte de ésta de la viabilidad de las obras de señalización llevadas a cabo en el contrato 59/2012. | 2.2.2.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 100
Accion_494 | Realizar un Balance Financiero del estado del modificatorio 7 de 2014 con corte a 31 de diciembre de 2015, y presentarlo en el primer trimestre del año 2016 en sede del Comité IDU - Transmilenio, con el fin de Informar a Transmilenio S.A., el estado de ejecución de los recursos. | 2.2.2.1. | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2016-10-08 | 100
Accion_495 | Estudiar las posibles alternativas dentro de las normas de construcción y urbanismo, una vez definida la alternativa se realizarán los procesos de contratación de obra e interventoria correspondientes. | 2.2.2.1. | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 0
Accion_592 | Incluir en el modelo de pliegos de consultoría la aprobación de las hojas de vida en el proceso de selección como requisito a la suscripción de la resolución de adjudicación | 3.2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por la iniciación tardía del contrato de obra IDU 1828 de 2015. | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 0
Accion_593 | Realizar el seguimiento a los proyectos que se ejecutan con el tablero de control. | 3.2.2. Hallazgo Administrativo por los atrasos en la ejecución del contrato de obra IDU 1828 de 2015 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_594 | Reuniones de seguimiento con la participación de la DTD, DTC y la SGI, que permitan tomar las acciones necesarias para terminar la etapa de Estudios y Diseños. | 3.2.2. Hallazgo Administrativo por los atrasos en la ejecución del contrato de obra IDU 1828 de 2015 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_595 | Enviar oficio a la interventoría para que requiera a la fiducia el pago de los intereses de mora por el reintegro tardío de los rendimientos del anticipo. | 3.5.2 Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria porque el pago de los rendimientos del anticipo del mes de Mayo de 2016, fueron cancelados por la Fiduciaria en el mes de Julio de 2016, incumpliendo la Cláusula Decima Primera Entrega de | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_596 | Realizar el seguimiento de la entrega en oportunidad de los informes de interventoría de los contratos que se ejecutan en la DTC, mediante una matriz de generación de alertas. | 3.6.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no entrega de los informes mensuales y semanales dentro de los plazos establecidos contractualmente | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_597 | Solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, concepto sobre el procedimiento de retención en la fuente aplicado por el IDU al contrato IDU-1843-2015. | 3.6.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal por un valor de $6.702.492, porque en los pagos realizados al contratista, no fueron liquidados y descontados con el porcentaje correspondiente a la Retención en la Fuente, estab | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_598 | Solicitar a la Secretaría Jurídica Distrital concepto sobre la vigencia del Artículo 5 del Decreto 1354 de 1987, que hace referencia a la aplicación de la tarifa del 2% de retención en la fuente en los contratos de consultoría que tienen pactado en su remuneración el factor multiplicador. | 3.6.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal por un valor de $6.702.492, porque en los pagos realizados al contratista, no fueron liquidados y descontados con el porcentaje correspondiente a la Retención en la Fuente, estab | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_599 | Evidenciar semestralmente la inclusión en los pliegos de condiciones de los proyectos que tengan los componentes de consultoría y construcción una etapa de aprobaciones con terceros sin afectar el desarrollo de las obras. | 3.5.1 Hallazgo administrativo por la falta de coordinación interinstitucional del IDU con las Empresas de Servicios Públicos, situación que genero atrasos de la etapa de estudios y diseños como la modificación de los plazos de la misma en el contrato de o | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_600 | Realizar mesas de trabajo con las ESP y la SDM con el fin de agilizar los tramites pendientes que permitan iniciar la etapa de construcción. | 3.5.1 Hallazgo administrativo por la falta de coordinación interinstitucional del IDU con las Empresas de Servicios Públicos, situación que genero atrasos de la etapa de estudios y diseños como la modificación de los plazos de la misma en el contrato de o | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_601 | Realizar una sesión de capacitación con el apoyo de la SGI, sobre Coordinación Interinstitucional, ley de infraestructura y convenios suscritos con las ESP y TIC, así como su alcance y aplicación en las etapas del ciclo de vida de los proyectos que desarrolla el IDU. | 3.5.1 Hallazgo administrativo por la falta de coordinación interinstitucional del IDU con las Empresas de Servicios Públicos, situación que genero atrasos de la etapa de estudios y diseños como la modificación de los plazos de la misma en el contrato de o | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | Jose Javier Suarez Bernal - tppjsuarez2 | Blanca Nubia Penuela Roa - cbpenuel1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_602 | Incluir en el modelo de pliegos de consultoría la aprobación de las hojas de vida en el proceso de selección como requisito a la suscripción de la resolución de adjudicación | 3.7.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento del tiempo establecido para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 1851 de 2015 | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 0
Accion_603 | Solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, concepto sobre el procedimiento de retención en la fuente aplicado por el IDU al contrato IDU-1852-2015. | 3.8.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de $2.939.125, porque en los pagos realizados al contratista con ocasión de la ejecución del contrato No.1852 de 2015, no fueron liquidados y descontados con el porc | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_604 | Solicitar a la Secretaría Jurídica Distrital concepto sobre la vigencia del Artículo 5 del Decreto 1354 de 1987, que hace referencia a la aplicación de la tarifa del 2% de retención en la fuente en los contratos de consultoría que tienen pactado en su remuneración el factor multiplicador. | 3.8.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de $2.939.125, porque en los pagos realizados al contratista con ocasión de la ejecución del contrato No.1852 de 2015, no fueron liquidados y descontados con el porc | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_605 | Realizar sesión de socialización de Especificación Técnicas IDU ET-2011 | 3.9.1. Hallazgo Administrativo por cuanto el día anterior a la fecha de terminación del contrato el IDU excluyó la aplicabilidad del Índice de Rugosidad Internacional como parámetro de recibo y control del pavimento, a pesar de que desde la etapa precontr | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTE - DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATEGICA | Joanny Camelo Yepez - pjcamelo1 | Sandra Yazmin Espinosa Valbuena - csespino1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_606 | Realizar sesión de socialización con las áreas que planean los proyectos dando a conocer los principales inconvenientes que se han presentado en la ejecución de los proyectos | 3.9.1. Hallazgo Administrativo por cuanto el día anterior a la fecha de terminación del contrato el IDU excluyó la aplicabilidad del Índice de Rugosidad Internacional como parámetro de recibo y control del pavimento, a pesar de que desde la etapa precontr | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_607 | Realizar sesión de socialización de los Aspectos técnicos establecidos en los procesos de selección como especificaciones técnicas particulares y su aplicación de acuerdo a las Especificación Técnicas IDU ET-2011. | 3.9.1. Hallazgo Administrativo por cuanto el día anterior a la fecha de terminación del contrato el IDU excluyó la aplicabilidad del Índice de Rugosidad Internacional como parámetro de recibo y control del pavimento, a pesar de que desde la etapa precontr | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_608 | Incluir en los procesos de selección, las especificaciones técnicas particulares de acuerdo a los lineamientos establecidos en las normas ET-IDU-2011 versión vigente. | 3.9.1. Hallazgo Administrativo por cuanto el día anterior a la fecha de terminación del contrato el IDU excluyó la aplicabilidad del Índice de Rugosidad Internacional como parámetro de recibo y control del pavimento, a pesar de que desde la etapa precontr | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_609 | Iniciar el proceso de incumplimiento al contratista y a la Interventoría del proyecto de la ampliación de la calle 146 y Toberin | 3.9.2. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria por cuanto una vez finalizada la construcción de las obras contratadas, la Secretaría Distrital de Movilidad encontró que en la zona de influencia de las Estaciones Calle 146 y Toberín d | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_610 | Realizar solicitud a la Interventoría para que se Implementen acciones para mitigar el riesgo concertadas con la SDM. | 3.9.2. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria por cuanto una vez finalizada la construcción de las obras contratadas, la Secretaría Distrital de Movilidad encontró que en la zona de influencia de las Estaciones Calle 146 y Toberín d | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_611 | Iniciar el proceso de incumplimiento al contratista y a la Interventoría del proyecto de la ampliación de la calle 146 y Toberin | 3.9.3. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria por cuanto el IDU entregó las obras de la Estación Calle 146 a Transmilenio y permitió su entrada en operación a partir del 4 de agosto de 2016, a pesar de que la Secretaría Distrital de | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_612 | Realizar solicitud a la Interventoría para que se Implementen acciones para mitigar el riesgo concertadas con la SDM. | 3.9.3. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria por cuanto el IDU entregó las obras de la Estación Calle 146 a Transmilenio y permitió su entrada en operación a partir del 4 de agosto de 2016, a pesar de que la Secretaría Distrital de | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_613 | Evidenciar la inclusión en los nuevos procesos de selección el componente de arqueología en los casos en los que no se cuente con dicho estudio. | 3.12.1. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria por la falta de oportunidad en los trámites y gestiones administrativas necesarias para la adecuada ejecución del contrato | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_614 | Dar cumplimiento en lo establecido en la Guía GUFP01 la cual establece el alcance de los entregables para los diferentes componentes en todas las etapas de los estudios de pre inversión. | 3.12.2. Hallazgo Administrativo, porque el IDU no disponía del inventario completo de redes de servicios públicos existentes para estructurar el proyecto RAPS LAS NIEVES, tal como lo señala la Ley 1682 de 2013 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Gloria Yaneth Arevalo - pgareval1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_615 | Requerir al consultor el inventario detallado de las redes y diseñar lo acordado con las empresas de Servicios Públicos | 3.12.2. Hallazgo Administrativo, porque el IDU no disponía del inventario completo de redes de servicios públicos existentes para estructurar el proyecto RAPS LAS NIEVES, tal como lo señala la Ley 1682 de 2013 | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 10
Accion_616 | Enviar oficio a la interventoría para que requiera a la fiducia el pago de los intereses de mora por el reintegro tardío de los rendimientos del anticipo. | 3.11.1 Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria por deficiente control de los rendimientos generados por el anticipo del Contrato 1667-2015, por cuanto los correspondientes a los meses de noviembre de 2015 a febrero de 2016 sólo fuero | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_617 | Revisar el cronograma establecido, para que no genere atrasos al contratista. | 3.14.1. Hallazgo Administrativo, porque tres (3) meses después de iniciada la etapa de construcción del proyecto cable aéreo Ciudad Bolívar, el IDU aún no ha adquirido 44 predios necesarios para la ejecución del contrato de obra No. 1630 de 2015 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_618 | Presentar un Plan de choque para gestionar los 44 predios pendientes, con acciones de reforzamiento en el proceso de reasentamiento integral a la población que ocupa esos predios en calidad de poseedores. | 3.14.1. Hallazgo Administrativo, porque tres (3) meses después de iniciada la etapa de construcción del proyecto cable aéreo Ciudad Bolívar, el IDU aún no ha adquirido 44 predios necesarios para la ejecución del contrato de obra No. 1630 de 2015 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Gemma Edith Lozano Ramirez - cglozano2 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_619 | Dar cumplimiento en lo establecido en la Guía GUFP01 la cual establece el alcance de los entregables para los diferentes componentes en todas las etapas de los estudios de pre inversión. | 3.14.1. Hallazgo Administrativo, porque tres (3) meses después de iniciada la etapa de construcción del proyecto cable aéreo Ciudad Bolívar, el IDU aún no ha adquirido 44 predios necesarios para la ejecución del contrato de obra No. 1630 de 2015 | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Gloria Yaneth Arevalo - pgareval1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_620 | Presentar una propuesta de procedimiento de pago en divisas extranjeras a Transmilenio S.A. | 3.14.2. Hallazgo Administrativo, porque transcurrido cuatro (4) meses desde que TRANSMILENIO S.A. informó al IDU la imposibilidad de pagar en euros el componente electromecánico del proyecto cable aéreo en la Localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá, D.C.), la | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_621 | Elaborar comunicación dirigida a la Secretaría Distrital de Hacienda, para que se pronuncie sobre la obligatoriedad del Instituto de Desarrollo Urbano y de Transmilenio de gestionar o propiciar el recaudo o recaudar el 2% de las estampillas distritales para los pagos efectuados con cargo al contrato de obra No. 1630 de 2015, suscrito en desarrollo del Convenio 20 de 2001 IDU-TRANSMILENIO. | 3.15.1. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal por un valor de $1.816.567,88 en el contrato de interventoría No. 1653 de 2015; toda vez que el IDU no gestionó ni propició el recaudo el 2% de los valores correspondientes a l | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2016-09-28 | 2016-12-31 | 100
Accion_624 | Existe la imposibilidad de recibir productos sin la totalidad de los subproductos aprobados por la Interventoría. | 3.1.1 Hallazgo Administrativo porque la aprobación de las pólizas de garantía del contrato No.1746 de 2014 en sus modificaciones contractuales del acta de mayores cantidades de obra, la prorroga No 1- modificatorio No 1, modificatorio 2, el modificatorio | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-12-05 | 2017-06-05 | 100
Accion_625 | Solicitar a la OAP, la inclusión en el Manual de Interventoría del IDU, de la aclaración de la obligación de presentación de los informes de Interventoría | 3.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no entrega de los informes mensuales y semanales dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_626 | Modificar y dar claridad en el Manual de Interventoría del IDU de acuerdo al requerimiento de la DTC, en cuanto a dar claridad a la obligación de presentación de los informes de Interventoría | 3.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no entrega de los informes mensuales y semanales dentro de los plazos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_627 | Efectuar el correspondiente comprobante contable por medio del cual se ajusta el valor de $89.761.00, como mayor valor descontado en la orden de pago 1016 del 15/04/2016, referente al contrato 1782 de 2014 y con la próxima factura de cobro que envíe el contratista GMC INGENIEROS identificado con el NIT 830.010.109 se realizará el cruce respectivo. | 3.2.2 Hallazgo administrativo porque la Entidad realizó un cobro por mayor valor de la contribución parafiscal de Estampilla Universidad Pedagógica al contratista en la Orden de Pago No.1016 de 2016 correspondiente al contrato No.1782 de 2014 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2016-11-30 | 2017-06-30 | 100
Accion_628 | Informar Semanalmente a las áreas técnicas el estado de las garantías de los contratos nuevos y modificaciones a través del Sistema de Gestión documental ORFEO. | 3.2.3 Hallazgo administrativo porque la aprobación de las pólizas de garantía del contrato No. 1782 de 2014 en sus modificaciones contractuales, la prorroga No. 1- modificatorio No 1, modificatorio 2 y prórroga No.3- adición 1, no fueron aprobadas de mane | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-12-05 | 2017-06-30 | 100
Accion_629 | Proyectar un cronograma de entregas de predios, coordinado con la DTC para que se adecue el cronograma de obras. Continuar con los planes de contingencia para terminar el recibo y o entregas de los predios faltantes para ejecutar la construcción de la Avenida Rincón. | 3.4.2 Hallazgo Administrativo, porque tres (3) meses después de iniciada la etapa de construcción del proyecto para la Construcción de las Avenidas El Rincón y Tabor en la Localidad de Suba (Bogotá, D.C), el IDU aún no ha adquirido 156 predios necesarios | Vencido | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Piedad Nieto Pabon - cpnietop1 | 2016-12-01 | 2017-06-30 | 99
Accion_630 | Incluir en los pliegos de los proyectos Actualización, complementación o ajustes de los estudios y diseños, o estudios y diseños de la Avenida el Rincón desde la Avenida Boyacá hasta la carrera 91 y de la intersección Avenida el Rincón por Avenida Boyacá, Acuerdo 645 de 2016, en Bogotá D.C. y Factibilidad y actualización, complementación, ajustes de los estudios y diseños, y estudios y diseños para la ampliación y extensión de la Avenida Ciudad de Cali al Sistema TransMilenio, entre la Avenida Circunvalar del Sur y la Avenida calle 170 y de los equipamientos urbanos complementarios, en Bogotá, D.C, el diseño e implementación del tránsito, señalización y semaforización del empalme de la Avenida El Rincón o Carrera 91 con Calle 128 B y la integración total de este segmento vial con la Avenida Cali | 3.4.3 Hallazgo Administrativo, por debilidad en la planeación del proyecto Construcción de las Avenidas El Rincón y Tabor al no contemplarse en el contrato el diseño e implementación del tránsito, señalización y semaforización del empalme de la Avenida El | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_631 | Aclarar en los pliegos de condiciones la forma de pagar los profesionales del contratista con el fin de evitar interpretaciones. | 3.5.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria dado que el IDU no tomó ninguna medida sancionatoria contra el contratista por incumplimiento de los pagos a sus profesionales de acuerdo con la tabla de remuneración establecida por la E | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_632 | Solicitar y obtener la autorización de compensación por parte del contratista por los honorarios pagados de más, debido a la interpretación del valor a pagar a los profesionales y especialistas. | 3.5.2 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria dado que el IDU no tomó ninguna medida sancionatoria contra el contratista por incumplimiento de los pagos a sus profesionales de acuerdo con la tabla de remuneración establecida por la E | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-12-01 | 2017-03-04 | 100
Accion_633 | Ajustar el formato de Acta de Terminación según lo consignado en el Manual de Interventoría | 3.6.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por cuanto el formato diligenciado del acta de terminación no se ajusta a lo contemplado en el contrato de obra idu-1863 de 2014 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_634 | Solicitar a la OAP, la inclusión en el Manual de Interventoría del IDU, de la aclaración de la obligación de presentación de los informes de Interventoría | 3.7.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por la entrega tardía de los informes mensuales de interventoría | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_635 | Modificar y dar claridad en el Manual de Interventoría del IDU de acuerdo al requerimiento de la DTM, en cuanto a dar claridad a la obligación de presentación de los informes de Interventoría | 3.7.1 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por la entrega tardía de los informes mensuales de interventoría | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_636 | Actualizar la Guía Alcance de los entregables en la etapa de diseño donde se establezcan como entregables, los permisos y actualizaciones que se puedan ejecutar en la etapa de diseño, especificando los trámites ejecutados y las fechas correspondientes. | 3.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por falta de planeación al dar inicio al proceso contractual sin contar con la licencia de construcción para la obra “Mantenimiento estructural y la actualización sísmica de la p | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Erika Andrea Prieto Perez - ceprieto1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_637 | Actualizar el Formato FO-DP-200 lista de chequeo y recibo de productos de la etapa de estudios y diseños donde se establezcan como entregables, los permisos y actualizaciones que se puedan ejecutar en la etapa de diseño, especificando los trámites ejecutados y las fechas correspondientes. | 3.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por falta de planeación al dar inicio al proceso contractual sin contar con la licencia de construcción para la obra “Mantenimiento estructural y la actualización sísmica de la p | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Erika Andrea Prieto Perez - ceprieto1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_638 | Solicitar a la OAP, la inclusión en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos, la prohibición que el Interventor, haga solicitud de licencias, permisos o trámites necesarios para el desarrollo del proyecto. | 3.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por falta de planeación al dar inicio al proceso contractual sin contar con la licencia de construcción para la obra “Mantenimiento estructural y la actualización sísmica de la p | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_639 | Incluir en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos, el requerimiento de la DTD en cuanto a la prohibición que el Interventor, haga solicitud de licencias, permisos o trámites necesarios para el desarrollo del proyecto. | 3.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por falta de planeación al dar inicio al proceso contractual sin contar con la licencia de construcción para la obra “Mantenimiento estructural y la actualización sísmica de la p | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_640 | Incluir en el modelo de minuta de los contratos, cuando se requiera, numeral 2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO, del FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, donde se establecen dentro de las obligaciones, del Contratista, la gestión y obtención de avales, aprobaciones, permisos o licencias, de acuerdo con las normas vigentes aplicables. | 3.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal, por falta de planeación al dar inicio al proceso contractual sin contar con la licencia de construcción para la obra “Mantenimiento estructural y la actualización sísmica de la p | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_641 | En el entendido que una adición corresponde a la modificación al valor del contrato, sin que ello altere el alcance del mismo o implique cambios sustanciales y que las mayores cantidades de obra son aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios unitarios, cuando las cantidades de obra o ítems contratados exceden el estimativo inicial y que no requieren la celebración de adiciones ni contratos adicionales, se actualizará el procedimiento de “Modificación y Suspensión a contratos estatales excepto PSP”, ajustando los requisitos, tiempos y responsables de la ejecución de cada una de las actividades descritas en el Procedimiento. | 3.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal por adicionar el contrato de obra en más del 50%, trasgrediendo el inciso 2 del parágrafo único del artículo 40 de la ley 80 de 1993 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2016-12-05 | 2017-11-23 | 100
Accion_642 | Solicitar a la OAP, la inclusión en el Manual de Interventoría del IDU, de la aclaración de la obligación de presentación de los informes de Interventoría | 3.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de supervisión del contrato de interventoría, trasgrediendo el manual de gestión contractual de la entidad y permitiendo que la interventoría incumpliera sus obligaciones | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_643 | Modificar y dar claridad en el Manual de Interventoría del IDU de acuerdo al requerimiento de la DTC, en cuanto a dar claridad a la obligación de presentación de los informes de Interventoría | 3.2.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de supervisión del contrato de interventoría, trasgrediendo el manual de gestión contractual de la entidad y permitiendo que la interventoría incumpliera sus obligaciones | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2016-12-01 | 2017-11-23 | 100
Accion_644 | En los nuevos pliegos de condiciones se establece la posibilidad de recibir y aprobar subproductos independientemente de que la aprobación de los productos esté condicionada a la totalidad de los subproductos. | 3.3.1 Hallazgo administrativo por la falta de gestión del IDU en el control y vigilancia del contrato para la etapa de estudios y diseños, porque el contrato debió terminar el día 14 de septiembre de 2016, y al 03 de noviembre de 2016 no hay ninguna en | Cancelada | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 100
Accion_768 | Enviar comunicación a la DTP para incluir en los pliegos de condiciones y minuta del contrato la ejecución por fases de acuerdo con la disponibilidad predial. | 3.1.1. Hallazgo Administrativo porque la Entidad no ha gestionado oportunamente la entrega de los predios al contratista para la ejecución del contrato de obra No 1662 de 2014 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Gemma Edith Lozano Ramirez - cglozano2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_769 | Revisar la matriz de riesgo de los procesos de contratación de obra. | 3.1.1. Hallazgo Administrativo porque la Entidad no ha gestionado oportunamente la entrega de los predios al contratista para la ejecución del contrato de obra No 1662 de 2014 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Erika Andrea Prieto Perez - ceprieto1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_770 | Fortalecer la gestión interinstitucional con las ESP, a través de mesas de reunión de alto nivel, lideradas por la Alcaldía Mayor con el fin de estructurar, acordar y suscribir los convenios marco requeridos para el desarrollo de los proyectos a cargo del IDU, incluyendo los recursos necesarios para la ejecución de redes a cargo de las ESP. | 3.1.2. Hallazgo Administrativo porque la Entidad no gestionó de manera oportuna los convenios y los recursos para la ejecución de las obras de las ESP, como la entrega de los predios situación que ha generado atrasos en la ejecución de la obra objeto del | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | Jose Javier Suarez Bernal - tppjsuarez2 | Blanca Nubia Penuela Roa - cbpenuel1 | 2017-02-06 | 2018-02-05 | 100
Accion_771 | Remitir a las Empresas de Servicios Públicos, las propuestas de convenios marco a suscribir para el desarrollo de los proyectos a cargo del IDU, incluyendo los recursos necesarios para la ejecución de redes a cargo de las ESP. | 3.1.2. Hallazgo Administrativo porque la Entidad no gestionó de manera oportuna los convenios y los recursos para la ejecución de las obras de las ESP, como la entrega de los predios situación que ha generado atrasos en la ejecución de la obra objeto del | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | Jose Javier Suarez Bernal - tppjsuarez2 | Blanca Nubia Penuela Roa - cbpenuel1 | 2017-02-06 | 2018-02-05 | 100
Accion_772 | Contar con las actas de competencias de pago de EAB y Codensa suscritas por el IDU del contrato IDU-1662-2014 | 3.1.2. Hallazgo Administrativo porque la Entidad no gestionó de manera oportuna los convenios y los recursos para la ejecución de las obras de las ESP, como la entrega de los predios situación que ha generado atrasos en la ejecución de la obra objeto del | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-02-06 | 2018-02-05 | 100
Accion_773 | Solicitar a la OAP, la inclusión en el Manual de Interventoría del IDU, de la aclaración de la obligación de presentación de los informes de Interventoría | 3.2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por la no entrega de los informes mensuales y semanales dentro de los plazos establecidos en el manual de interventoría y/o supervisión de contratos | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-02-06 | 2017-12-31 | 100
Accion_774 | Modificar y dar claridad en el Manual de Interventoría del IDU de acuerdo al requerimiento de la DTC, en cuanto a dar claridad a la obligación de presentación de los informes de Interventoría | 3.2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por la no entrega de los informes mensuales y semanales dentro de los plazos establecidos en el manual de interventoría y/o supervisión de contratos | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2017-02-06 | 2017-12-31 | 100
Accion_775 | Contar con Guías de entregables de estudios y diseños a construcción y la guía para el diseño de vías urbanas que contengan los lineamientos a implementar en los estudios de seguridad vial y diseño geométrico | 3.3.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque a la fecha del presente informe, diez meses después de que la Secretaría Distrital de Movilidad advirtiera al IDU acerca de las fallas constructivas del proyecto que en su criteri | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-02-06 | 2017-12-31 | 100
Accion_776 | Unificar los plazos de la suscripción del acta de inicio en pliegos de condiciones y en la minuta del contrato de manera que inicien obra e interventoría simultáneamente. | 3.4.1. Hallazgo Administrativo por la iniciación tardía del contrato de obra IDU-1300 de 2014 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2017-02-06 | 2017-12-31 | 100
Accion_777 | Enviar comunicación a la DTP para incluir en los pliegos de condiciones y minuta del contrato la ejecución por fases de acuerdo con la disponibilidad predial. | 3.4.2. Hallazgo Administrativo porque aún no se cuenta con el 100% de los predios para el normal desarrollo del proyecto objeto del contrato de obra IDU-1300 de 2014 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Gemma Edith Lozano Ramirez - cglozano2 | 2017-02-06 | 2017-12-31 | 100
Accion_778 | Revisar la matriz de riesgo de los procesos de contratación de obra. | 3.4.2. Hallazgo Administrativo porque aún no se cuenta con el 100% de los predios para el normal desarrollo del proyecto objeto del contrato de obra IDU-1300 de 2014 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Erika Andrea Prieto Perez - ceprieto1 | 2017-02-06 | 2017-12-31 | 100
Accion_779 | Realizar un plan de contingencia para disminuir los atrasos del contrato. | 3.4.3. Hallazgo Administrativo por los atrasos en la ejecución del contrato de obra idu-1300 de 2014 | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-02-06 | 2017-04-30 | 100
Accion_780 | Enviar comunicación a la DTP para incluir en los pliegos de condiciones y minuta del contrato la ejecución por fases de acuerdo con la disponibilidad predial. | 3.4.3. Hallazgo Administrativo por los atrasos en la ejecución del contrato de obra idu-1300 de 2014 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Gemma Edith Lozano Ramirez - cglozano2 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_781 | Revisar la matriz de riesgo de los procesos de contratación de obra. | 3.4.3. Hallazgo Administrativo por los atrasos en la ejecución del contrato de obra idu-1300 de 2014 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Erika Andrea Prieto Perez - ceprieto1 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_782 | Solicitar a la OAP, la inclusión en el Manual de Interventoría del IDU, de la aclaración de la obligación de presentación de los informes de Interventoría | 3.4.5. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por la entrega tardía de los informes mensuales de interventoría en ejecución del contrato de interventoría IDU-1804 de 2014 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-02-06 | 2017-12-31 | 100
Accion_783 | Modificar y dar claridad en el Manual de Interventoría del IDU de acuerdo al requerimiento de la DTC, en cuanto a dar claridad a la obligación de presentación de los informes de Interventoría | 3.4.5. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por la entrega tardía de los informes mensuales de interventoría en ejecución del contrato de interventoría IDU-1804 de 2014 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2017-02-06 | 2017-12-31 | 100
Accion_784 | Fortalecer la gestión interinstitucional con las ESP, a través de mesas de reunión de alto nivel, lideradas por la Alcaldía Mayor con el fin de estructurar, acordar y suscribir los convenios marco requeridos para el desarrollo de los proyectos a cargo del IDU, incluyendo los recursos necesarios para la ejecución de redes a cargo de las ESP. | 3.5.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por falta de gestión del IDU, frente a las empresas de servicios públicos, frente a lo estipulado en la Ley 1682 de 2011, generando retrasos en la ejecución de las obras | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | Jose Javier Suarez Bernal - tppjsuarez2 | Blanca Nubia Penuela Roa - cbpenuel1 | 2017-02-06 | 2017-12-31 | 100
Accion_785 | Remitir a las Empresas de Servicios Públicos, las propuestas de convenios marco a suscribir para el desarrollo de los proyectos a cargo del IDU, incluyendo los recursos necesarios para la ejecución de redes a cargo de las ESP. | 3.5.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por falta de gestión del IDU, frente a las empresas de servicios públicos, frente a lo estipulado en la Ley 1682 de 2011, generando retrasos en la ejecución de las obras | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | Jose Javier Suarez Bernal - tppjsuarez2 | Blanca Nubia Penuela Roa - cbpenuel1 | 2017-02-06 | 2018-01-31 | 100
Accion_786 | Contar con las actas de competencias de pago de EAB y Codensa suscritas por el IDU del contrato IDU-1807-2014 | 3.5.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por falta de gestión del IDU, frente a las empresas de servicios públicos, frente a lo estipulado en la Ley 1682 de 2011, generando retrasos en la ejecución de las obras | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-02-06 | 2018-02-05 | 100
Accion_787 | Enviar memorando a las subdirecciones técnicas con la instrucción de efectuar visitas conjuntas IDU-Interventoría-contratista para verificar el estado de las obras ejecutadas previo a la suscripción del acta de recibo final de obra | 3.6.1. Hallazgo Administrativo por los daños observados en el tramo de la calle 19 y el tramo de la av. carrera 68 los cuales presentan en las juntas asentamientos, aperturas y afectación en parche reparado | Cerrado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2017-02-01 | 2017-03-30 | 100
Accion_788 | Capacitar a los responsables del proceso de gestión predial en las normas legales que regulan el proceso de la gestión predial de adquisición de inmuebles para obras de interés público, dentro del marco regulatorio contenido en la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013 y demás normas concordantes y aplicables para el procedimiento particular y especifico que lo regula. | 4.1.1. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, por vulneración al artículo 15 del Decreto 1420 del 24 de julio de 1998, en concordancia con el artículo 24 de la Ley 1682 del 22 de noviembre de 2013, debido a que el IDU realizó de ma | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Gemma Edith Lozano Ramirez - cglozano2 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_789 | Capacitar a los responsables del proceso de gestión predial en las normas legales que regulan el proceso de la gestión predial de adquisición de inmuebles para obras de interés público, dentro del marco regulatorio contenido en la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013 y demás normas concordantes y aplicables para el procedimiento particular y especifico que lo regula. | 4.1.2. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, por inobservancia al artículo 10 del Decreto 2150 de 1995 modificado por el artículo 25 de la Ley 962 de 2005 y por el artículo 7 del Decreto 19 del 10 de enero de 2012; porque el IDU s | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Gemma Edith Lozano Ramirez - cglozano2 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_790 | Capacitar a los responsables del proceso de gestión predial en las normas legales que regulan el proceso de la gestión predial de adquisición de inmuebles para obras de interés público, dentro del marco regulatorio contenido en la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013 y demás normas concordantes y aplicables para el procedimiento particular y especifico que lo regula. | 4.1.3. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria, por debilidad de la Entidad en la identificación de la realidad social y jurídica del predio objeto de enajenación al momento de la oferta de compra, dado el desconocimiento de la exist | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Piedad Nieto Pabon - cpnietop1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_791 | Capacitar a los responsables del proceso de gestión predial en las normas legales que regulan el proceso de la gestión predial de adquisición de inmuebles para obras de interés público, dentro del marco regulatorio contenido en la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013 y demás normas concordantes y aplicables para el procedimiento particular y especifico que lo regula. | 4.1.4. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Penal, porque el IDU no realizó actuación alguna durante la realización del negocio jurídico del predio objeto de enajenación, relacionada con la situación de las partes del contrato d | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Piedad Nieto Pabon - cpnietop1 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_792 | Capacitar a los responsables del proceso de gestión financiera sobre descuentos, compensaciones y deducciones | 4.1.5. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal por un valor de $9.220.049, porque el IDU en la orden de pago No. 4331 del 6 de noviembre de 2015, no descontó efectivamente los valores por concepto de estampillas distritales | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2017-02-01 | 2017-07-01 | 100
Accion_793 | Elaborar un documento soporte adicional en el trámite de la Orden de Pago que evidencia de manera integral e inequívoca la forma como se aplican las deducciones y descuentos y el valor a pagar al beneficiario | 4.1.5. Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal por un valor de $9.220.049, porque el IDU en la orden de pago No. 4331 del 6 de noviembre de 2015, no descontó efectivamente los valores por concepto de estampillas distritales | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2017-02-01 | 2017-07-01 | 100
Accion_901 | Generar una instrucción jurídica sobre el pago de contratos en moneda extranjera, una vez realizadas las consultas pertinentes al respecto | 2.2.3.3.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-07-01 | 2017-09-20 | 100
Accion_902 | Incluir en el modelo de pliegos de consultoría la aprobación de las hojas de vida en el proceso de selección como requisito a la suscripción del contrato. | 3.2.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por la iniciación tardía del contrato de obra IDU 1828 de 2015. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_903 | Incluir en los pliegos de condiciones de los procesos de selección que incluyan en el alcance estudios y diseños, la obligación de investigar las redes de servicios públicos, haciendo un inventarios actualizado, teniendo en cuenta la Guía de Entregables de factibilidad, la Guía de Entregables de diseño, la Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura y transporte y los convenios con ESP, suscritos o por suscribir. | 3.12.2. Hallazgo Administrativo, porque el IDU no disponía del inventario completo de redes de servicios públicos existentes para estructurar el proyecto RAPS LAS NIEVES, tal como lo señala la Ley 1682 de 2013 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_904 | Solicitar a la Secretaría Distrital de Planeación la posibilidad de incluir en el POT, un plan de manejo para las culatas | 2.2.3.7.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | Jose Javier Suarez Bernal - tppjsuarez2 | Blanca Nubia Penuela Roa - cbpenuel1 | 2017-06-30 | 2017-07-31 | 100
Accion_905 | La SGI solicitará a través de memorando interno a la DTP, realizar un diagnóstico técnico visual, con el fin de evaluar la integridad y condición del muro existente en la calle 45 entre carreras 7a y 13 | 2.2.2.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-07-31 | 100
Accion_906 | La SGI solicitará a la SGDU y DTP, tener en cuenta para la estructuración de procesos de selección de las troncales de la avenida Boyacá y de la avenida 68, que actualmente se encuentran en desarrollo, los diseños obtenidos para los puentes peatonales de la avenida Centenario (AC 13) por la avenida del Congreso Eucarístico (AK 68) (Proyecto 321), el puente peatonal avenida Boyacá (AK 72) por la avenida Américas costado sur calle 5ª (Proyecto 323), Y la rampa para discapacitados del puente ubicado en la AK. 68 con calle 10 Nicolás Esguerra. | 2.2.2.1. | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2016-07-01 | 2017-06-30 | 100
Accion_907 | Incluir en el modelo de pliegos de consultoría la aprobación de las hojas de vida en el proceso de selección como requisito a la suscripción del contrato | 3.7.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento del tiempo establecido para la firma del Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 1851 de 2015 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2016-09-28 | 2017-09-15 | 100
Accion_919 | Adelantar una capacitación sobre el Manual de Gestión Contractual dirigida a Supervisores, Interventores y Contratistas del IDU | 2.1.1.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_920 | Adelantar una capacitación sobre el Manual de Interventoría dirigida a Supervisores, Interventores y Contratistas del IDU | 2.1.1.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_921 | En los nuevos pliegos de condiciones se establecerá que el pago estará condicionado a la entrega de productos aprobados por la Interventoría. | 2.1.2.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Erika Andrea Prieto Perez - ceprieto1 | 2017-08-01 | 2018-06-30 | 0
Accion_922 | Realizar las actuaciones necesarias para contar con el predio RT 43050, que el IDU cancelo a la propietaria el 14 de julio de 2017. Como acción preventiva se solicitó diligencia de entrega policiva para el mes de septiembre de 2017. | 2.1.2.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Gemma Edith Lozano Ramirez - cglozano2 | 2017-07-25 | 2017-12-31 | 100
Accion_923 | Cumplir el procedimiento establecido para adelantar los procesos sancionatorios a quienes incumplan los plazos para la entrega de las pólizas de seguros | 2.1.2.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_924 | Ajustar el clausulado de subcontratación y subordinación en las minutas IDU en lo que respecta las garantías | 2.1.2.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_925 | Actualizar y/o ajustar el procedimiento de estructuración de procesos selectivos CODIGO PR-DP-096 del proceso de diseños de proyectos, así: 1. Comunicación formal dirigida a la Dirección de Gestión Judicial, en la que se solicite información sobre fallos judiciales, cuya área objeto de intervención se superponga con el área de influencia del proyecto a contratar, para diseños u obras. 2. Revisar si estos fallos restringen o no la priorización de los ejes viales o zonas de intervención de los futuros proyectos de diseños u obras que puedan retrasar la ejecución del contrato, para que se proceda a retirar estas obras. | 2.1.3.1.1 | Vencido | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Erika Andrea Prieto Perez - ceprieto1 | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 100
Accion_926 | Incluir en los Estudios Previos de los siguientes procesos de contratación para demolición y cerramiento, una nota que puntualice que es un contrato a precios unitarios, y que pueden existir modificaciones en el plazo y en las cantidades, lo cual no generará valores adicionales al contrato,ni afectará la planeación del mismo. | 2.1.3.2.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Gemma Edith Lozano Ramirez - cglozano2 | 2017-07-25 | 2017-12-31 | 100
Accion_927 | Incluir en los Estudios Previos de los siguientes procesos de contratación para la Interventoría de demolición y cerramiento, una nota que puntualice que es un contrato a precios unitarios, y que pueden exisitir modificaciones en el plazo y en las cantidades, lo cual no generará valores adicionales al contrato,ni afectará la planeación del mismo. | 2.1.3.3.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Gemma Edith Lozano Ramirez - cglozano2 | 2017-07-24 | 2017-12-31 | 100
Accion_928 | Solicitar a la OCD que pepare un flash informativo y una capacitación indicándole a los supervisores la importancia en el cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato. | 2.1.3.4.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_929 | Suscribir el acta de recibo final de obra del contrato 1762 de 2015 una vez sean atendidas las No Conformidades identificadas. | 2.1.3.4.2 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2017-08-01 | 2018-10-18 | 0
Accion_930 | Incluir en el modelo de pliegos de consultoría la aprobación de las hojas de vida como requisito para la suscripción del contrato derivado del proceso de selección | 2.1.3.5.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2017-08-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_931 | Realizar las actuaciones necesarias para contar con el predio RT 43050, que el IDU cancelo a la propietaria el 14 de julio de 2017. Como acción preventiva se solicitó diligencia de entrega policiva para el mes de septiembre de 2017. | 2.1.3.5.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | Martha Alvarez Escobar - pmalvare1 | Gemma Edith Lozano Ramirez - cglozano2 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_932 | Expedir una circular IDU, en la que se indique la importancia y consecuencias por el no pago oportuno de los anticipos especialmente cuando estos se pactan en moneda extranjera. | 2.1.3.5.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2017-08-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_933 | Generar alertas a los profesionales de apoyo a la Supervisión, informando los posibles atrasos en la radicación y revisión de los informes mensuales de Interventoría con el fin de que se de cumplimiento a los términos indicados en el manual de interventoría. | 2.1.3.6.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-08-01 | 2018-01-15 | 100
Accion_934 | Incluir en la totalidad de carpetas que soportan los procesos de contratación de la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos, un análisis de costo/beneficio y el documento de estudio de mercado. | 2.1.3.7.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | Leydy Yohana Pineda Afanador - plpineda2 | Hector Andres Mafla Trujillo - phmaflat1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_935 | Realizar mesas de trabajo para realizar seguimiento a los productos de la etapa de estudios y diseño de los contratos mixtos bajo la supervisión de la DTC | 2.1.3.8.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-08-01 | 2017-12-15 | 100
Accion_936 | Incluir como parte de la planeación de la etapa de diseños de los proyectos de infraestructura los plazos requeridos para las aprobaciones de redes de servicios públicos y demás entidades | 2.1.3.8.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_937 | Expedir una circular IDU, en la que se indique la obligatoriedad de suscribir en todos los casos las actas de reinicio de los contratos misionales de la Entidad. | 2.1.3.8.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2017-08-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_938 | Memorando dirigido a las áreas del IDU en el cual se reiteren los tiempos para realizar las publicaciones en el portal de contratación SECOP y los términos de envío para la publicación por parte de la DTGC. | 2.1.3.9.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_939 | Seguimiento semanal al estado de las publicaciones en el portal de contratación pública SECOP, verificando los documentos radicados a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO, la constancia y fecha de publicación a través de un cuadro de seguimiento. | 2.1.3.9.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_940 | Realizar mesas de trabajo para realizar seguimiento a los productos de la etapa de estudios y diseño de los contratos mixtos bajo la supervisión de la DTC | 2.1.3.10.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-08-01 | 2018-01-15 | 100
Accion_941 | Incluir como parte de la planeación de la etapa de diseños de los proyectos de infraestructura los plazos requeridos para las aprobaciones de redes de servicios públicos y demás entidades. | 2.1.3.10.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Imelda Bernal Raquira - cibernal1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_942 | Incluir en el modelo de pliegos de consultoría la aprobación de las hojas de vida como requisito para la suscripción del contrato derivado del proceso de selección | 2.1.3.11.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | Ferney Baquero Figueredo - pfbaquer1 | Sayda Yolanda Ochica Vargas - psochica1 | 2017-08-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_943 | Solicitar a la OCD que pepare un flash informativo y una capacitación indicándole a los supervisores la importancia en el cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato. | 2.1.3.12.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_944 | Suscribir el acta de recibo final de obra del contrato una vez sean atendidas las No Conformidades identificadas. | 2.1.3.12.1 | Vencido | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-08-01 | 2018-06-18 | 0
Accion_945 | Generar un oficio dirigido a las interventorías recordando la obligación descrita en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos, Titulo 7.3.2 Fase de Ejecución, numeral 14. Adicionalmente, solicitar la entrega al IDU de un avance de la relación de las obras ejecutadas, el estado en el que se encuentran, y el cronograma de entrega de las No Conformidades de la obra ejecutada, 15 días calendario antes del vencimiento del plazo de terminación del contrato de obra. Se aprovechará este oficio para recordar la responsabilidad que conlleva el incumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos. | 2.1.3.13.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-08-01 | 2017-10-15 | 100
Accion_946 | Revisar y ajustar las minutas tipo para cada una de las modalidades de selección, con el propósito de unificar la redacción de cada una de las cláusulas del contrato. | 2.1.3.14.1 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2017-08-01 | 2018-07-18
Accion_947 | Mejorar la priorización de los recursos a incorporar en el presupuesto 2018 mediante el empleo de una matriz donde se pueda identificar la justificación de la necesidad y la priorización de la misma | 2.1.4.4.1 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2018-01-01 | 2018-07-18
Accion_948 | Realizar revisión mensual de la ejecución presupuestal en el Comité de Dirección. | 2.1.4.4.1 | Vencido | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2017-08-01 | 2017-12-31
Accion_949 | En la vigencia 2018 se presentaran la solicitud de vigencias futuras para disminuir las reservas presupuestales con que cuenta el Instituto | 2.1.4.11.1 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2017-08-01 | 2018-07-18
Accion_950 | Realizar un seguimiento más detallado de cada uno de las obras que ejecuta el Instituto mediante la implementación del Sistema de Gestión Integral de Proyectos IDU “ZIPA” con el cual se pretende articular guías manuales, procesos y demás activos de la organización con el desarrollo de una herramienta tecnológica que nos permita realizar la gestión integral de proyectos al interior de la Entidad. -Es importante resaltar que estos proyectos hacen parte del Plan de Desarrollo Anterior por lo tanto se verán reflejados en los nuevos proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Actual que de acuerdo a la armonización son 1059, 1062 y 1063 | 2.2.1.1.3 | Vencido | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2017-09-30 | 2018-06-30 | 67
Accion_951 | Realizar un seguimiento más detallado de cada uno de las obras que ejecuta el Instituto mediante la implementación del Sistema de Gestión Integral de Proyectos IDU “ZIPA” con el cual se pretende articular guías manuales, procesos y demás activos de la organización con el desarrollo de una herramienta tecnológica que nos permita realizar la gestión integral de proyectos al interior de la Entidad. | 2.2.1.2.4 | Vencido | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2017-09-30 | 2018-06-30 | 67
Accion_952 | Revisar la reglamentación por parte de la OAP y realizar mesa de trabajo con las áreas responsables de la información a reportar en el balance social de la vigencia 2017 para determinar competencias y alcances en la elaboración del informe. | 2.2.1.4.4 | Vencido | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Adriana Parra Casallas - paparrac1 | Paula Juliana Serrano Serrano - cpserran1 | 2018-01-15 | 2018-02-28 | 20
Accion_953 | Realizar lista de chequeo para constatar que el informe de balance social de la vigencia 2017 cumpla con los parámetros establecidos. | 2.2.1.4.4 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | OTC - OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Lucy Molano Rodriguez - plmolano1 | Luisa Fernanda Aguilar Peña - plaguila2 | 2018-01-15 | 2018-03-30 | 100
Accion_954 | Adelantar las acciones de conciliación con las Entidades que presentan diferencias en las cifras reportadas a la Contaduría General de la Nación por el Instituto de Desarrollo Urbano. | 2.3.1.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Jhon Fredy Ramirez Forero - cjramire7 | 2017-07-25 | 2017-12-31 | 100
Accion_955 | Renombrar la cuenta ampliando el concepto Transferencias de Crédito – Cupo de endeudamiento. | 2.3.1.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - pvestrad1 | Claudia Amparo Montes Carranza - ccmontes1 | 2017-07-25 | 2017-12-31 | 100
Accion_956 | Adelantar el trámite de reintegro ante la Secretaría Distrital de Hacienda por valor de $576 millones que corresponden a los recursos sobrantes no utilizados de Fondos Especiales Banco Mundial | 2.3.1.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STTR - S.T. DE TESORERIA Y RECAUDO | Sandra Maria Moreno Sanchez - psmoreno1 | Sandra Maria Moreno Sanchez - psmoreno1 | 2017-07-25 | 2017-12-31 | 100
Accion_957 | Citar al Comité de Sostenibilidad Contable e Inventarios una vez se realice el inventario anual de los bienes de propiedad de la entidad, con el fin de decidir la baja aquellos que no se usan porque fueron reemplazados por otros o por daño u obsolescencia | 2.3.1.4 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | STRF - S.T. DE RECURSOS FISICOS | Gloria Patricia Castano Echeverry - pgcastan1 | Jhoan Estiven Matallana Torres - cjmatall1 | 2017-08-01 | 2018-07-18 | 65
Accion_958 | Solicitar a la OCD que prepare un flash informativo y una capacitación indicándole a los supervisores la importancia en el cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato. | 3.1.1.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | Luis Ernesto Bernal Rivera - tpplbernal1 | Claudia Ximena Moya Hederich - ccmoyahe1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_959 | Suscribir el acta de recibo final de obra del contrato una vez sean atendidas las No Conformidades identificadas. | 3.1.1.2 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-08-01 | 2018-07-18 | 0
Accion_960 | Solicitar a la OCD que pepare un flash informativo y una capacitación indicándole a los supervisores la importancia en el cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato. | 3.1.2.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 100
Accion_961 | Suscribir el acta de recibo final de obra del contrato una vez sean atendidas las No Conformidades identificadas. | 3.1.2.1 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-08-01 | 2018-07-18 | 0
Accion_1097 | Acogerse a lo dispuesto en el memorando 20174350188793 del 14 de agosto de 2017 , en el que la DTGC indica el listado de documentos a publicar. | 3.6.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Diana Marcela Pinzon Rey - cdpinzon1 | 2017-11-07 | 2018-03-07 | 100
Accion_1098 | Oficio a la Alcaldía Local para obtener su colaboración en la conservación del espacio público. | 3.8.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Diana Marcela Pinzon Rey - cdpinzon1 | 2017-11-07 | 2018-03-07 | 100
Accion_1099 | Con el apoyo del área Jurídica del Instituto, realizar capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión y a la interventoría en temas relacionados con los procesos de incumplimiento | 3.9.1 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-11-15 | 2018-10-25 | 0
Accion_1100 | Incluir en las matrices de riesgos de los procesos de consultoría o Mixtos que se estructuran en el IDU, riesgos asociados a la demora en la gestión de las aprobaciones de las empresas y entidades distritales | 3.9.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-11-15 | 2018-02-02 | 100
Accion_1101 | Incluir en las matrices de riesgos de los procesos de consultoría o Mixtos que se estructuran en el IDU, riesgos asociados a la demora en la gestión de las aprobaciones de las empresas y entidades distritales | 3.9.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-11-15 | 2018-02-02 | 100
Accion_1102 | Con el apoyo del área Jurídica del Instituto, realizar capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión y a la interventoría en temas relacionados con los procesos de incumplimiento | 3.9.4 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-11-15 | 2018-10-25 | 0
Accion_1103 | Con el apoyo del área Jurídica del Instituto, realizar capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión y a la interventoría en temas relacionados con los procesos de incumplimiento | 3.10.1 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-11-15 | 2018-10-25 | 0
Accion_1104 | Participar en el desarrollo y puesta en marcha de un módulo en el ZIPA, para realizar el seguimiento y control de todos los productos, trámites, aprobaciones y conceptos que se deban obtener en cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos, cuando se requiera. | 3.11.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Erika Andrea Prieto Perez - ceprieto1 | 2017-11-15 | 2018-06-30 | 100
Accion_1105 | Con el apoyo del área Jurídica del Instituto, realizar capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión y a la interventoría en temas relacionados con las responsabilidades , obligaciones y consecuencias de sus acciones u omisiones | 3.1.1 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-11-15 | 2018-10-25 | 0
Accion_1106 | Con el apoyo del área Jurídica del Instituto, realizar capacitación a los profesionales de apoyo a la supervisión y a la interventoría en temas relacionados con la ejecución del contrato estatal. | 3.1.2 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-11-15 | 2018-10-25 | 0
Accion_1107 | Incluir en los documentos previos de los nuevos contratos , el cumplimiento de la Guía para el Diseño de vías urbanas para Bogotá e indicar que quien diseñe debe atender los requerimientos que hagan la SDM la entidades que tengan a su cargo la aprobación de la obras una vez finalizada la obra y que sean de su competencia. | 3.1.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-11-15 | 2018-02-02 | 100
Accion_1108 | Incluir en las matrices de riesgos de los procesos de consultoría o Mixtos que se estructuran en el IDU, riesgos asociados a la demora en la gestión de las aprobaciones de las empresas y entidades distritales | 3.3.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-11-15 | 2018-02-02 | 100
Accion_1109 | Incluir en las matrices de riesgos de los procesos de consultoría o Mixtos que se estructuran en el IDU, riesgos asociados a la demora en la gestión de las aprobaciones de las empresas y entidades distritales | 3.4.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | Meliza Marulanda - pmmarula1 | Habib Leonardo Mejia Rivera - chmejiar1 | 2017-11-15 | 2018-02-02 | 100
Accion_1110 | Comunicación a los apoyos a la supervisión recordándoles los requisitos para la cesión de derechos de autor. | 3.11.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Gloria Yaneth Arevalo - pgareval1 | 2017-11-15 | 2018-01-31 | 100
Accion_1111 | Comunicación a los apoyos a la supervisión recordándoles la información relacionada con requerir a los Interventores el cumplimiento de sus contratos en relación con la imposición de sanciones a los consultores y en caso de no hacerse, iniciarse por parte del supervisor del IDU. | 3.11.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Gloria Yaneth Arevalo - pgareval1 | 2017-11-15 | 2018-01-31 | 100
Accion_1112 | Comunicación a los apoyos a la supervisión recordándoles la información relacionada con requerir a los Interventores el cumplimiento de sus contratos en relación con la imposición de sanciones a los consultores. | 3.12.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Gloria Yaneth Arevalo - pgareval1 | 2017-11-15 | 2018-01-31 | 100
Accion_1113 | Comunicación a los apoyos a la supervisión recordándoles la información relacionada con iniciar los procesos de incumplimiento contra los interventores cuando se den los presupuestos previstos en la ley, en las normas internas del IDU y en el contrato. | 3.12.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | Jorge Mauricio Reyes Velandia - pjreyesv1 | Gloria Yaneth Arevalo - pgareval1 | 2017-11-15 | 2018-01-31 | 100
Accion_1114 | Suscribir el Acta de Recibo Final de Obra | 3.13.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Diana Marcela Pinzon Rey - cdpinzon1 | 2017-11-07 | 2017-12-31 | 100
Accion_1115 | Suscribir el Acta de Liquidación | 3.13.1 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2017-11-07 | 2018-10-30 | 0
Accion_1116 | Actualizar las garantías contra el acta de liquidación por el valor realmente ejecutado. | 3.13.2 | En Progreso | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2017-11-07 | 2018-11-30 | 0
Accion_1280 | Realizar un documento de análisis de los tiempos y requisitos para la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra con miras a recomendar las acciones a tomar en los documentos contractuales y en el Manual de Interventoría y / o supervisión. | 3.1.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1281 | Elaborar un memorando dirigido a los funcionarios y contratistas de la Dirección Técnica de Gestión contractual en el cual se señale la importancia de la correcta redacción de los documentos contractuales y ademas se establezcan puntos de control para la verificación de los documentos base. | 3.3.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | Ivan Abelardo Sarmiento Galvis - pisarmie1 | Johana Paola Lamilla Sanchez - cjlamill1 | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 100
Accion_1282 | Realizar una jornada de sensibilización al equipo de estructuración de los contratos en cuanto al principio de planeación de los contratos. | 3.3.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Maria Alejandra Guerrero Vergel - cmguerre2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1283 | Realizar una jornada de sensibilización a supervisores y apoyo a la supervisión del IDU en el cual se indique el procedimiento de ley para las modificaciones contractuales. | 3.3.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Maria Alejandra Guerrero Vergel - cmguerre2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1284 | Realizar un documento de análisis de los tiempos y requisitos para la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra con miras a recomendar las acciones a tomar en los documentos contractuales y en el Manual de Interventoría y / o supervisión. | 3.3.4 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1285 | Realizar un documento de análisis de los tiempos y requisitos para la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra con miras a recomendar las acciones a tomar en los documentos contractuales y en el Manual de Interventoría y / o supervisión. | 3.4.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1286 | Realizar una jornada de sensibilización a supervisores y apoyo a la supervisión del IDU en el cual se fortalezca el componente técnico de esta función. | 3.4.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Maria Alejandra Guerrero Vergel - cmguerre2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1287 | Realizar un documento de análisis de los tiempos y requisitos para la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra con miras a recomendar las acciones a tomar en los documentos contractuales y en el Manual de Interventoría y / o supervisión. | 3.5.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1288 | Realizar una jornada de sensibilización a supervisores y apoyo a la supervisión del IDU en el cual se fortalezca el conocimiento en los documentos del componente técnico del Instituto. | 3.5.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Maria Alejandra Guerrero Vergel - cmguerre2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1289 | Realizar una jornada de sensibilizacion al equipo de estructuración de los contratos en cuanto al principio de planeación de los contratos. | 3.6.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Maria Alejandra Guerrero Vergel - cmguerre2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1290 | Realizar sensibilización al equipo de supervisión y apoyo en cuanto sus funciones. | 3.6.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Maria Alejandra Guerrero Vergel - cmguerre2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1291 | Realizar la visita anunciada junto con el levantamiento detallado de los daños encontrados y requerir al contratista por los daños de su presunta imputabilidad. Enviar copia de estas actuaciones a la Contraloría de Bogotá D.C. | 3.6.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTAI - D. TÉCNICA DE ADMON INFRAESTRUCTURA | Gustavo Montano Rodriguez - pgmontan1 | Pilar Perez Mesa - cpperezm1 | 2018-02-01 | 2018-03-31 | 100
Accion_1311 | Realizar un documento de análisis de los tiempos y requisitos para la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra con miras a recomendar las acciones a tomar en los documentos contractuales y en el Manual de Interventoría y / o supervisión. | 3.6.3 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1312 | Realizar sensibilización al equipo de supervisión y apoyo en cuanto sus funciones. | 3.6.4 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Maria Alejandra Guerrero Vergel - cmguerre2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1313 | Realizar una jornada de sensibilizacion al equipo de estructuración de los contratos en cuanto al principio de planeación de los contratos. | 3.6.5 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Maria Alejandra Guerrero Vergel - cmguerre2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1314 | Enviar oficio a las interventorías para garantizar que reporten oficialmente las intervenciones, según lo establecido en el contrato y sus anexos. | 3.6.6 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1315 | Realizar un documento de análisis de los tiempos y requisitos para la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra con miras a recomendar las acciones a tomar en los documentos contractuales y en el Manual de Interventoría y / o supervisión. | 3.7.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1316 | Realizar sensibilización al equipo de supervisión y apoyo en cuanto sus funciones. | 3.8.1 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | Martha Liliana Gonzalez Martinez - pmgonzal3 | Maria Alejandra Guerrero Vergel - cmguerre2 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100
Accion_1317 | Realizar un documento de análisis de los tiempos y requisitos para la suscripción del Acta de Recibo Final de Obra con miras a recomendar las acciones a tomar en los documentos contractuales y en el Manual de Interventoría y / o supervisión. | 3.8.2 | Terminado | Contraloría de Bogotá | Camilo Oswaldo Barajas Sierra - pcbaraja1 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | Luis Ernesto Bernal Rivera - plbernal1 | Laura Patricia Otero Duran - ploterod1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 100

## TD
Fecha Fin | (Todas) |  |  |  | Fecha Fin | (Varios elementos)
Tipo Plan | (Todas) |  |  |  | Tipo Plan | (Todas)
Cuenta de Código Acción | Etiquetas de columna |  |  |  | Cuenta de Código Acción | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | En Progreso | Terminado | Vencido | Total general | Etiquetas de fila | Terminado | Vencido | Total general
DG - DIRECCIÓN GENERAL |  | 1 |  | 1 | DG - DIRECCIÓN GENERAL | 1 |  | 1
DTAI - D. TÉCNICA DE ADMON INFRAESTRUCTURA |  | 1 |  | 1 | DTAI - D. TÉCNICA DE ADMON INFRAESTRUCTURA | 1 |  | 1
DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 7 | 51 | 1 | 59 | DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 51 |  | 51
DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS |  | 13 | 2 | 15 | DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | 13 | 2 | 15
DTE - DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATEGICA |  | 1 |  | 1 | DTE - DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATEGICA | 1 |  | 1
DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | 1 | 10 |  | 11 | DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | 9 |  | 9
DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | 3 | 14 |  | 17 | DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | 6 |  | 6
DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS |  | 27 | 1 | 28 | DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 25 | 1 | 26
DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS |  | 7 |  | 7 | DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | 5 |  | 5
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2 | 8 | 4 | 14 | OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 8 | 2 | 10
OTC - OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 1 |  | 1 | OTC - OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 |  | 1
SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO |  | 5 |  | 5 | SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | 5 |  | 5
SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |  | 26 |  | 26 | SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 24 |  | 24
SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA |  | 9 |  | 9 | STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | 5 |  | 5
STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD |  | 5 |  | 5 | STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 1 |  | 1
STRF - S.T. DE RECURSOS FISICOS | 1 |  |  | 1 | STTR - S.T. DE TESORERIA Y RECAUDO | 1 |  | 1
STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS |  | 1 |  | 1 | Total general | 157 | 5 | 162
STTR - S.T. DE TESORERIA Y RECAUDO |  | 1 |  | 1
Total general | 14 | 181 | 8 | 203
32
Fecha Fin | (Varios elementos)
Tipo Plan | (Todas)
Cuenta de Código Acción | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Terminado | Vencido | Total general
DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES |  | 1 | 1
DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | 1 |  | 1
DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | 8 |  | 8
DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2 |  | 2 |  |  | 566
DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | 2 |  | 2
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  | 2 | 2
SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 2 |  | 2
SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | 9 |  | 9
Total general | 24 | 3 | 27
17
12
5

## INDICADOR EXTERNO
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA
JUNIO 30 DE 2018
| Periodo Evaluado ABRIL 1 -JUNIO 30 |  |  |  | Acumulado Plan JUNIO 30
ÁREA | Propuestas | Cumplidas | No Cumplidas | % Cumplimiento | Propuestas | Cumplidas | No Cumplidas | En Ejecución | % Avance Plan
DG - DIRECCIÓN GENERAL | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 4 | 0 | 4 | 0% | 14 | 8 | 4 | 2 | 57.14%
OCI - OFICINA DE CONTROL INTERNO | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
OCD - OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
OTC - OFICINA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
OAC - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
SGDU - SUBDIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
SGI - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | 2 | 2 | 0 | N/A | 26 | 26 | 0 | 0 | 100%
SGJ - SUBDIRECCIÓN GENERAL JURIDICA | 9 | 9 | 0 | N/A | 9 | 9 | 0 | 0 | 100%
SGGC - SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
DTE - DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATEGICA | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 2 | 2 | 0 | 100% | 28 | 28 | 0 | 0 | 100%
DTAI - D. TÉCNICA DE ADMON INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
DTDP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS | 2 | 0 | 2 | N/A | 15 | 13 | 2 | 0 | 86.67%
DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | 1 | 0 | 1 | 0% | 59 | 51 | 1 | 7 | 86.44%
DTM - DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO | 8 | 8 | 0 | 100% | 17 | 14 | 0 | 3 | 82.35%
DTGC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION CONTRACTUAL | 1 | 1 | 0 | N/A | 11 | 10 | 0 | 1 | 90.91%
DTGJ - DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
DTPS - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS | 2 | 2 | 0 | N/A | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
DTAV - DIRECCIÓN TÉCNICA APOYO ALA VALORIZACION | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
DTAF - DIRECCIÓN TÉC ADMINISTRATIVA Y FINANCIER | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
STEST - S.T. EJECUCIÓN SUBSISTEMA TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
STESV - S. T. DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
STMST - S.T. DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA TRANSPO | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
STMSV - S.T. DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA VIAL | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
STOP - S.T. DE OPERACIONES | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
STJEF - S.T. JURIDICA Y EJECUCIONES FISCALES | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
STPC - S.T. PRESUPUESTO Y CONTABLILIDAD | 0 | 0 | 0 | N/A | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
STRF - S.T. DE RECURSOS FISICOS | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
STRH - S.T. DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A
STRT - S.T. DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
STTR - S.T. DE TESORERIA Y RECAUDO | 0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
Total General | 31 | 24 | 7 | 77.42% | 203 | 182 | 7 | 14 | 89.66%
Se emplea para el indicador de este período