## SEGUN PGD
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ITEM | ACTIVIDADES | CORTO PLAZO 2017 A 2018 |  | MEDIANO PLAZO 2019 A 2022 |  | LARGO PLAZO 2023 EN ADELANTE |  | RESPONSABLE | NOMBRE RESPONSABLE | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES
|  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
1.1 | Programa de Gestión Documental - PGD
1.1.1 | Actualización | 2017-11-01 | 2017-11-30 |  |  |  |  | STRF | Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
1.1.2 | Presentación al Comité de Archivo | 2017-12-01 | 2017-12-15 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto
1.1.3 | Aprobacion por el Comité de Archivo | 2017-12-01 | 2017-12-15 |  |  |  |  | Comité de Archivo | Comité de Archivo | No requiere presupuesto
1.1.4 | Adopción y publicación | 2017-12-16 | 2017-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
1.2 | Tablas de Valoración Documental - TVD
1.2.1 | Realizar los ajustes y soportes requeridos por el Consejo Distrital de Archivos | 2017-11-27 | 2017-12-06 |  |  |  |  | STRF | Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
1.2.3 | Envió de ajustes al Consejo Distrital de Archivos | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  |  |  | STRF | Comité de Archivo | No requiere presupuesto
1.2.2 | Presentación al Comité de Archivo | 2017-12-01 | 2017-12-15 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto
1.2.4 | Adopción y publicación | [6 empty] | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | Depende de la Convalidación
1.3 | Plan Institucional de Archivos – PINAR
1.3.1 | Actualización | 2018-02-01 | 2018-03-31 |  |  |  |  | STRF | Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
1.3.2 | Presentación al Comité de Archivo | 2018-04-01 | 2018-04-15 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto
1.3.3 | Aprobacion por el Comité de Archivo | 2018-04-01 | 2018-04-15 |  |  |  |  | Comité de Archivo | Comité de Archivo | No requiere presupuesto
1.3.4 | Adopción y publicación | 2018-04-16 | 2018-04-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
1.4 | Tabla de Retención Documental – TRD (Actualización)
1.4.1 | Realizar las mesas de trabajo con las dependencias | 2018-04-01 | 2018-07-31 |  |  |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | No requiere presupuesto
1.4.2 | Realizar los ajustes y soportes requeridos para la firma por parte de las dependencias | 2018-04-01 | 2018-07-31 |  |  |  |  | STRF - Todas las Dependencias | Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | No requiere presupuesto
1.4.3 | Presentación al Comité de Archivo | 2018-08-01 | 2018-08-15 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto
1.4.4 | Aprobacion por el Comité de Archivo | 2018-08-01 | 2018-08-15 |  |  |  |  | Comité de Archivo | Comité de Archivo | No requiere presupuesto
1.4.5 | Consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  |  |  |  | SGGC - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
1.5 | Cuadro de Caracterización Documental | [9 empty] | La actualización de este cuadro es constante y depende de la Tabla de Retención Documental
1.5.1 | Actualización Fase I | 2018-02-01 | 2018-05-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
1.5.2 | Presentación al Comité de Archivo Fase I | 2018-08-01 | 2018-08-15
1.5.3 | Actualización Fase II | 2018-08-01 | 2018-11-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
1.5.4 | Presentación al Comité de Archivo Fase II | 2018-12-01 | 2018-12-15
1.6 | Banco Terminológico
1.6.1 | Elaboración | 2018-03-01 | 2018-07-30 |  |  |  |  | STRF | Addy Rodríguez Andrade - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto
1.6.2 | Presentación al Comité de Archivo | 2018-08-01 | 2018-08-15 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto
1.6.3 | Aprobacion por el Comité de Archivo | 2018-08-01 | 2018-08-15 |  |  |  |  | Comité de Archivo | Comité de Archivo | No requiere presupuesto
1.6.4 | Adopción y publicación | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
1.7 | Tablas de Control de Acceso
1.7.1 | Elaboración | 2018-08-01 | 2018-11-30 |  |  |  |  | STRF | Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | No requiere presupuesto
1.7.2 | Presentación al Comité de Archivo | 2018-12-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto
1.7.3 | Aprobacion por el Comité de Archivo | 2018-12-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | Comité de Archivo | Comité de Archivo | No requiere presupuesto
1.7.4 | Adopción y publicación | 2018-12-16 | 2018-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
1.8 | Inventario Documental | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | STRF | Gloria Rubiano | No requiere presupuesto
1.9 | Unificar las bases de datos de archivo
1.9.1 | Unificación fase I | 2018-02-01 | 2018-03-31 |  |  |  |  | STRF - STRT | Gloria Rubiano - William Calderon | No requiere presupuesto
1.9.2 | Unificación fase II | 2018-04-01 | 2018-05-31 |  |  |  |  | STRF - STRT | Gloria Rubiano - William Calderon | No requiere presupuesto
1.9.3 | Unificación fase III | 2018-06-01 | 2018-07-31 |  |  |  |  | STRF - STRT | Gloria Rubiano - William Calderon | No requiere presupuesto
1.9.4 | Unificación fase IV | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  |  |  |  | STRF - STRT | Gloria Rubiano - William Calderon | No requiere presupuesto
1.9.5 | Unificación fase V | 2018-10-01 | 2018-11-30 |  |  |  |  | STRF - STRT | Gloria Rubiano - William Calderon | No requiere presupuesto
2 | DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
2.1 | Actualizar el Manual de Gestión Documental | 2017-12-01 | 2018-02-28 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.2 | Elaborar la Guía de Gestión Documental | 2017-12-01 | 2018-02-28 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.3 | Gestión y Trámite
2.3.1 | Actualizar el Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales Recibidas | 2018-03-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.3.2 | Actualizar el Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales Enviadas Externas | 2018-03-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.3.3 | Actualizar el Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales Internas | 2018-03-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.3.4 | Elaborar el Procedimiento para la Generación y Trámite de Resoluciones | 2018-05-01 | 2018-05-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.3.5 | Elaborar el Procedimiento para la Generación y Trámite de Circulares | 2018-05-01 | 2018-05-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.4 | Organización de Archivos
2.4.1 | Elaborar el Reglamento de Préstamo y Consulta de Documentos de Archivo | 2017-11-01 | 2017-11-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.4.2 | Actualizar el Procedimiento Organización de Archivos de Gestión | 2018-03-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.4.3 | Actualizar el Procedimiento Organización del Archivo Intermedio | 2018-03-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.4.4 | Actualizar el Procedimiento Consulta y Préstamo de Documentos | 2018-03-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.4.5 | Elaborar el Procedimiento de Transferencias Documentales | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.4.6 | Elaborar Procedimiento de Eliminación Documental | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
2.5 | Actualizar los formatos asociados al proceso | 2017-12-01 | 2018-06-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Andrea Rubiano - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | Serán actualizados conforme a los procedimientos y en caso de ser requerido
3 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC
3.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación para el diseño del Sistema Integrado de Conservación - SIC (se incluye hasta la adjudicación) | 2017-11-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF - DTPS - DTGC | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | $500.000.000
3.2 | Diseñar el Sistema Integrado de Conservación | 2018-05-01 | 2018-11-30 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Contratista
3.3 | Elaborar el Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos | 2018-05-01 | 2018-11-30 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Contratista
3.4 | Presentación al Comité de Archivo | 2018-12-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas | No requiere presupuesto
3.5 | Aprobacion por el Comité de Archivo | 2018-12-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | Comité de Archivo | Comité de Archivo | No requiere presupuesto
3.6 | Adopción y publicación | 2018-12-16 | 2018-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto
3.7 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación para la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC (se incluye hasta la adjudicación) | 2018-12-01 |  |  | 2019-06-30 |  |  | SGGC - DTAF - STRF - DTPS - DTGC | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | Pendiente: el presupuesto de esta actividad depende del diseño del SIC
3.8 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación | [6 empty] | STRF |  |  | Depende de la elaboración del SIC y del presupuesto asignado
3.9 | Implementar el Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos | [6 empty] | STRF |  |  | Depende de la elaboración del SIC y del presupuesto asignado
4 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS DE ARCHIVO - SGDEA
4.1 | Verificar desarrollos y ajustes Orfeo | 2018-01-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | DTAF - STRF - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Gloria Rubiano | No requiere presupuesto
4.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación para el diseño del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA (investigación preliminar, recolección de información) | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Angelica Tocora | No requiere presupuesto
4.3 | Diseñar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF - STRT - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Angelica Tocora | Pendiente: esto se realizará por medio de contratación | Una vez asignado el presupuesto se dará inicio con la elaboración de los documentos y estudios previos. Incluye los siguientes programas especifícos: Programa de normalización de formas y formularios electrónicos Programa de gestión de documentos electrónicos
4.4 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF - STRT - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Angelica Tocora | Pendiente: el presupuesto de esta actividad depende del diseño del SGDEA
4.5 | Revisar y actualizar el Procedimiento de Autorización y Uso de las Firmas Digitales |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF - STRT - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Angelica Tocora |  | Incluido dentro de la actividad 4.4
5 | PROGRAMAS ESPECÍFICOS
5.1 | Plan Institucional de Capacitación - PIC (gestión documental)
5.1.1 | Generar la solicitud a la Subdirección Técnica de Recursos Humanos | 2018-01-15 | 2018-02-28 |  |  |  |  | STRF - STRH | Martha Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto | Se genera por medio de memorando entre enero y febrero de cada año
5.2 | Programa de auditoría y control
5.2.1 | Elaborar el Programa de auditoría y control | 2018-06-01 | 2018-08-31 |  |  |  |  | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Angelica Tocora | No requiere presupuesto
5.2.2 | Implementar el Programa de auditoría y control | [6 empty] | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Angelica Tocora | No requiere presupuesto | Depende de la elaboración del programa
5.3 | Programa de reprografía
5.3.1 | Elaborar el Programa de reprografía |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Angelica Tocora | Pendiente por definir
5.3.2 | Implementar el Programa de reprografía |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Angelica Tocora | Pendiente por definir
5.4 | Programa de documentos vitales o esenciales
5.4.1 | Elaborar el Programa de documentos vitales o esenciales |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez | Pendiente por definir
5.4.2 | Implementar el Programa de documentos vitales o esenciales |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez | Pendiente por definir
5.5 | Programa de documentos especiales
5.5.1 | Elaborar el Programa de documentos especiales |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano | Pendiente por definir
5.5.2 | Implementar el Programa de documentos especiales |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano | Pendiente por definir
5.6 | Programa de archivos descentralizados
5.5.1 | Elaborar el Programa de archivos descentralizados |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez | Pendiente por definir
5.5.2 | Implementar el Programa de archivos descentralizados |  |  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez | Pendiente por definir
6 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE)
6.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación el servicio de “mensajería interna, externa y expresa del IDU” (Hasta la radicación a DTPS). | 2017-12-01 | 2018-01-31 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas | 940000000 | Esta contratación se realiza anualmente.
6.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “organización y digitalización de archivos del IDU” (Hasta la radicación a DTPS). | 2017-12-16 | 2018-03-15 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas | 2669320000 | Esta contratación se realiza anualmente.
6.3 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “almacenamiento y custodia de archivos y medios magnéticos del IDU” (Hasta la radicación a DTPS). | 2017-12-16 | 2018-02-15 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas | 968130000 | Esta contratación se realiza anualmente.
6.4 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “organización del fondo documental acumulado y aplicación de las Tablas de Valoración Documental del IDU (Hasta la asignación del presupuesto). | 2018-04-01 | 2018-07-31 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas
7 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
7.1 | Realizar la organización de los archivos de gestión a partir del año 2009 TRD | 2017-01-01 |  |  |  |  | 2023-12-31 | STRF | Grupo de Archivo y Correspondencia
7.2 | Realizar la organización del Fondo Documental Acumulado del IDU desde el año 1939 TVD |  |  | 2019-07-01 | 2022-12-31 |  |  | STRF | Grupo de Archivo y Correspondencia