## PLAN
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD O MEJORA MIPG-SIG
CÓDIGO |  |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-AC-24 |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  |  | 1
|  | DIMENSIÓN / POLÍTICA / SUBSISTEMA DE GESTIÓN / COMPONENTE |  |  |  |  | FECHA DE Elaboración | FECHA SEGUIMIENTO: | Corte seguimiento
|  | MIPG-SIG |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | [5 empty] | #N/A | 2019
|  | PROPÓSITO | [5 empty] | Nivel de cumplimiento | NORMA TÉCNICA:
|  | RAELIZAR EL PLAN DE ADECUACIÓN DE LA NORMA NTD-SIG001:2011 AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN EL GUÍA DE ARMINIZACIÓN. | [5 empty] | #N/A | Manual MIPG Guía Armonización MIPG-SIG |  |  |  |  | 87042
PLAN DE ADECUACIÓN MIPG-SIG | [7 empty] | Fecha Aprobación:
2019-02-27
No. | DIMENSIÓN / POLÍTICA / COMPONENTE | Producto Guía Armonización SIGD-MIPG | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | RECURSOS | AVANCE | Numero | Avance2 | Avance3 | Avance4 | Observaciones
1 | Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Planes operativos (Plan de acción, plan de gestión) | Actualizar los Planes de Acción institucional con respecto a las acciones complementarias 2019 definidas para las políticas MIPG. | 2019-03-01 | 2019-03-30 | OAP Dependencias que lideran políticas MIPG | Planes de Acción por política MIPG Plan de Acción Institucional ajustado y publicado en la página WEB IDU. | Personal grupo MIPG-SIG y Facilitadores Dependencias |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 100
2 | Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política SIG 6. Objetivos SIG 18. Responsabilidad y autoridad del SIG | Alinear el sistema integrado de gestión al Modelo Integrado de Planeación y Gestión: 1. Elaborar Acto Administrativo, donde se describa la alineación del Sistema Integrado de Gestión - SIG con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, estableciendo los elementos constitutivos y aplicables para el IDU en cumplimiento del Manual MIPG y la Guía de Armonización del SIG distrital. 2. Derogar la Resolución 447-2012. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | OAP Revisión Comité GyD | Acto Administrativo de alineación del MIPG-SIG | Personal grupo MIPG-SIG |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 0
3 | Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 7. Manual SIG | 1. Actualizar el Manual SIG (MIPG-SIG). Se describirá la alineación del modelo MIPG-SIG definiendo los elementos constitutivos del mismo. Dimensiones, políticas, subsistemas, productos SIG distritales y su aplicación en el IDU. Se realizará una actualización de texto para alinearlo al lenguaje MIPG-SIG en los términos de la alineación del modelo. 2. Ajustar términos en el Diccionario IDU asociados a SIG. | 2019-04-01 | 2019-06-28 | OAP | Manual MIPG-SIG | Personal grupo MIPG-SIG |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 0
4 | Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 9. Caracterización de procesos | 1. Revisar y realizar corrección de texto de las caracterizaciones que correspondan para alinear el lenguaje a los términos MIPG-SIG. 2. Actualizar Caracterizaciones en procesos como; planeación estratégica, Talento Humano, Gestión Social y Ambiental Calidad y SST, considerando los requisitos MIPG (por ejemplo la indicación a los planes de acción de las políticas). | 2019-04-01 | 2019-05-31 | OAP Áreas líderes de procesos | Caracterización de procesos actualizadas | Personal grupo MIPG-SIG y Facilitadores Dependencias |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 30
5 | Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 12. Gestión de recursos (Infraestructura física, equipos, software) | 1. Actualizar la Matriz de Identificación de necesidades de infraestructura física vigencia 2019. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | STRF | Matriz de Identificación de necesidades de infraestructura física | Faciltiador STRF Facilitador OAP |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 30
6 | Política Integridad | 17. Acuerdos, compromisos o protocolos éticos (Código de ética) | Adoptar plan de integridad 2019. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | STRH | Plan de integridad 2019 adoptado | Comité GyD (revisión y aprobación) |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 30
7 | Política Participación Ciudadana | 19. Procedimiento de participación ciudadana | Actualizar el documento PLSC01 Plan de Gestión Social y Participación para la Vigencia 2019. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | OTC | Plan de Gestión social y participación | Equipo participacion OTC |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 30
8 | Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 23. Procedimiento: gestión documental del SIG | Revisión y actualización del procedimiento PRAC07 de Gestión de la Información documentada y la Guía GUAC01 de Gestión Documental para alinear textos al lenguaje MIPG, y referenciar las directrices para el control de registros (asociado éste último al proceso de Gestión Documental). | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OAP | 1. Procedimiento PRAC07 de Gestión de la Información documentada y 2. Guía GUAC01 de Gestión Documental | Facilitadores OAP |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 0
9 | Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | 27. Procedimiento: Reporte y control de no conformidades del SIG | Ajustar el procedimiento de salidas no conformes PRAC05 para acotar el alcance de aplicación al subsistema de gestión de la calidad y los demás que les sean aplicables, y alinear los textos con la terminología y lenguaje MIPG. (Los estándares para los subsistemas como el SGA, SST, no requieren "salidas no conformes" pero están referenciados en el procedimiento) | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OAP | Procedimiento de salidas no conformes PRAC05 | Facilitadores OAP |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 30
10 | Política Mejora Normativa | 33. Normograma SIG | Actualización del normograma, para referenciar Decreto Distrital 591, la guía de armonización SIG-MIPG y la eliminación de la Norma NTDSIG001, especialmente para el proceso de mejoramiento continuo, planeación estratégica y gestión ambiental, calidad y SST. (Ajustar texto al lenguaje MIPG). | 2019-03-01 | 2019-04-30 | OAP | Normograma | Facilitadores OAP Apoyo SGJ |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 30
11 | Dimensión Control Interno | 34. Procedimiento: Auditorías del SIG | Actualizar el procedimiento PREC01 Evaluación independiente y Auditorias internas, para alinear el lenguaje en lo que respecta al MIPG-SIG. | 2019-03-01 | 2019-03-15 | OCI | Procedimiento PREC01 Evaluación independiente y Auditorias internas actualizado | Faciliitador OCI Facilitador OAP |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 30
12 | Dimensión Política de seguridad digital | 28. Seguridad de la información | Definición del Plan de Acción del Subsistema de Seguridad de la Información 2019. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | STRT | Plan de Acción de Seguridad de la Información | Faciliitador STRT Facilitador OAP |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 30
13 | Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | 43. Responsabilidad social | 1. Definir Plan de Acción de SRS 2019 y 2. Actualizar la Matriz de Materialidad (Aplicación de los Principios del Pacto Global). | 2019-03-01 | 2019-04-30 | OTC | Plan de Acción de SRS y Matriz de materialidad | Faciliitadores OTC Facilitadores OAP |  | 0 |  | #N/A | #N/A |  |  | 30
14 | Dimensión Información y Comunicación | 31. Plan de comunicaciones | Socialización de la alineación del modelo MIPG-SIG. | 2019-04-01 | 2019-07-31 | OAP | Socialización modelo MIPG-SIG | Facilitadores OAP Apoyo OAC |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | 30
[10 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
[10 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
[10 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
[10 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 30
[10 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
[10 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
[8 empty] | Nivel de Cumplimiento | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | 820 | 39.0476
0

## OTRAS (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD O MEJORA MIPG-SIG
CÓDIGO |  |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-AC-24 |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  |  | 1
|  | DIMENSIÓN / POLÍTICA / SUBSISTEMA DE GESTIÓN / COMPONENTE |  |  |  |  | FECHA DE Elaboración | FECHA SEGUIMIENTO: | Corte seguimiento
|  | MIPG-SIG |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | [5 empty] | #N/A | 2019
|  | PROPÓSITO | [5 empty] | Nivel de cumplimiento | NORMA TÉCNICA:
|  | RAELIZAR EL PLAN DE ADECUACIÓN DE LA NORMA NTD-SIG001:2011 AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN EL GUÍA DE ARMINIZACIÓN. | [5 empty] | #DIV/0! | Manual MIPG Guía Armonización MIPG-SIG |  |  |  |  | 87042
PLAN DE ADECUACIÓN MIPG-SIG
No. | DIMENSIÓN / POLÍTICA / COMPONENTE | Producto Guía Armonización SIGD-MIPG | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | RECURSOS | AVANCE | Numero | Avance2 | Avance3 | Avance4 | Observaciones
1 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
2 | Política de Seguridad Digital | 28. Seguridad de la información | Definir modelo de gestión de riesgos de seguridad digital (PAS CONPES 3854 de 2016) | 2020-04-01 | 2020-06-30 | [7 empty] | #N/A | Se eliminaría la política SIG y los objetivos SIG. Continuan las políticas y objetivos de cada subsistema. |  | 0
3 | Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Componente: Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos | Identificar riesgos ambientales a los procesos de la entidad, analizando el contexto, requerimiento de partes interesadas y requisitos legales | 2020-04-01 | 2020-06-30 | [7 empty] | #N/A | Se eliminaría la política SIG y los objetivos SIG. Continuan las políticas y objetivos de cada subsistema. |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
5 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A | o se deja 2020? |  | 30
6 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
7 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
9 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
11 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
12 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
13 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
14 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
15 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
16 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
18 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
21 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
22 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 30
23 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
24 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
[8 empty] | Nivel de Cumplimiento | #DIV/0! |  |  |  | #N/A |  |  | 790 | 37.619
0

## lista (hidden)
GRADOS | Puntaje | Mecanismo/RESULTADO | aplica
No ha iniciado. | 0% | SI | Nunca
Implementación Baja | 20% | NO | Algunas veces
Implementación Media | 50% |  | La mayoria de las veces
Implementación Alta | 80% |  | Siempre
Imp. Completa | 100%

## Control (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD O MEJORA MIPG-SIG
CÓDIGO |  | PROCESO |  |  | VERSIÓN
FO-AC-24 |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  | 1
CONTROL DEL FORMATO.
Participaron en la elaboración:
Carlos Fernando Campos Sosa, OAP
Control de Versiones
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  |  | Folios
1 |  |  | Creación documento |  |  | 1
Validado y Aprobado por: |  |  |  | Revisado por:
Isauro Cabrera Vega
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Validado y Aprobado por:
Isauro Cabrera Vega
Jefe Oficina Asesora de Planeación

## parametros (hidden)
dia | Febrero
#NAME?
| Enero | 1
| Febrero | 2
| Marzo | 3
| Abril | 4
| Mayo | 5
| Junio | 6
| Julio | 7
| Agosto | 8
| Septiembre | 9 |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| Octubre | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Noviembre | 11
| Diciembre | 12
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

## Carpeta compartida (hidden)
https://drive.google.com/drive/folders/0B4jMAs4kbNFvckdsZndqT0NENUk