## PORTADA
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL IDU - 2019 | [5 empty] | ACTUALIZADA : | 2019-09-30
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  | FACTIBILIDAD DE PROYECTOS |  |  |  | GESTIÓN CONTRACTUAL |  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  | EVALUACIÓN Y CONTROL
| Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión |  |  |  | Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión
| Riesgos de Corrupción |  | Riesgos de Corrupción |  |  |  | Riesgos de Corrupción |  | Riesgos de Corrupción |  | Riesgos de Corrupción
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMENTO |  | GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN |  |  |  | GESTIÓN LEGAL |  | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | MEJORAMIENTO CONTINUO
| Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión |  |  |  | Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión
| Riesgos de Corrupción |  | Riesgos de Corrupción |  |  |  | Riesgos de Corrupción |  | Riesgos de Corrupción |  | Riesgos de Corrupción
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | DISEÑO DE PROYECTOS |  |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  | GESTIÓN DOCUMENTAL
| Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión |  |  |  | Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión
| Riesgos de Corrupción |  | Riesgos de Corrupción |  |  |  | Riesgos de Corrupción |  | Riesgos de Corrupción
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL |  | GESTIÓN PREDIAL |  |  |  | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS |  | GESTIÓN FINANCIERA
| Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión |  |  |  | Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión
| Riesgos de Corrupción |  | Riesgos de Corrupción |  |  |  | Riesgos de Corrupción |  | Riesgos de Corrupción
COMUNICACIONES |  | EJECUCIÓN DE OBRAS
| Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión
| Riesgos de Corrupción |  | Riesgos de Corrupción
GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
| Riesgos de Gestión |  | Riesgos de Gestión |  | DTM
| Riesgos de Corrupción |  |  |  | DTAI
|  |  | Riesgos de Corrupcion |  | DTM
DTAI
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL

## TDGES (hidden)
ESTADO | VIGENTE
RIESGO | (Varios elementos)
TIPO | GESTIÓN
Etiquetas de fila | Cuenta de RIESGO | Promedio de Num_Pi_val | Promedio de Num_Ii_Val | Promedio de Num_Pr_Val | Promedio de Num_Ir_Val
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 8 | 2.625 | 2.375 | 1.375 | 2
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | 2 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | 6 | 2.8333 | 3.5 | 1 | 2.5
12. DISEÑO DE PROYECTOS | 3 | 4.3333 | 3 | 3.3333 | 2
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | 6 | 3.3333 | 2.5 | 2.5 | 1.5
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | 14 | 2.4286 | 2.7143 | 1.0714 | 1.3571
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | 5 | 3 | 3.2 | 2 | 2.8
16. GESTIÓN LEGAL | 7 | 3.2857 | 2.2857 | 2.1429 | 2.1429
17. GESTIÓN FINANCIERA | 11 | 2.1818 | 2.3636 | 1.2727 | 1
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 7 | 2.4286 | 2.1429 | 1.4286 | 1.4286
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 10 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 2.1
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 3 | 3 | 2.6667 | 1.6667 | 1.6667
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.25
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | 12 | 1.5 | 1.5833 | 1.25 | 1.4167
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 7 | 2.2857 | 3.4286 | 1 | 1.4286
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | 5 | 3.8 | 2 | 2.6 | 1.2
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3 | 3.3333 | 3 | 1.6667 | 2.3333
6. COMUNICACIONES | 3 | 2.6667 | 2.3333 | 1.6667 | 2.3333
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | 9 | 2.5556 | 2 | 1.5556 | 1.3333
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | 3 | 3.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 1.3333
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 1 | 3 | 2 | 1 | 2
Total general | 131 | 2.7405 | 2.5115 | 1.6641 | 1.7023

## TDCORRUP (hidden)
ESTADO | VIGENTE
RIESGO | (Varios elementos)
TIPO | CORRUPCIÓN
Etiquetas de fila | Cuenta de RIESGO | Promedio de Num_Pi_val | Promedio de Num_Ii_Val | Promedio de Num_Pr_Val | Promedio de Num_Ir_Val
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2 | 2 | 10 | 1.5 | 10
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | 6 | 1 | 9.1667 | 1 | 9.1667
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | 3 | 1.3333 | 20 | 1 | 10
12. DISEÑO DE PROYECTOS | 5 | 1.4 | 9 | 1.2 | 9
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | 5 | 1.8 | 20 | 1 | 20
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | 6 | 3 | 5 | 1.1667 | 5
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | 7 | 1.5714 | 12.8571 | 1 | 12.1429
16. GESTIÓN LEGAL | 1 | 2 | 20 | 1 | 20
17. GESTIÓN FINANCIERA | 4 | 1.25 | 10 | 1 | 6.25
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2 | 2.5 | 10 | 1 | 5
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 7 | 1.1429 | 10 | 1 | 7.8571
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 1 | 1 | 10 | 1 | 10
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | 1 | 5 | 1 | 5
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | 4 | 1.25 | 8.75 | 1 | 6.25
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 7 | 1.4286 | 15.7143 | 1 | 12.1429
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | 2 | 1.5 | 10 | 1 | 5
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | 2 | 1.5 | 15 | 1 | 5
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2 | 2 | 7.5 | 1 | 7.5
6. COMUNICACIONES | 1 | 1 | 10 | 1 | 10
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | 9 | 1.8889 | 9.4444 | 1.1111 | 6.6667
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | 1 | 2 | 20 | 1 | 5
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 2 | 1 | 15 | 1 | 15
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) | 5 | 2.6 | 12 | 1.4 | 5
Total general | 86 | 1.6512 | 11.4535 | 1.0698 | 8.9535

## PRESENTACION (hidden)
[12 empty] | 16 | - | 25 | EXTREMO
[12 empty] | 10 | - | 15 | ALTO
[12 empty] | 4 | - | 9 | MODERADO
| RIESGOS DE GESTIÓN | [10 empty] | 1 | - | 3 | INFERIOR
| Etiquetas de fila | # |  | Promedio de Num_Pi_val | Promedio de Num_Ii_Val | Rinh_Val | Rinh_Des | Promedio de Num_Pr_Val | Promedio de Num_Ir_Val | Rres_Val | Rres_Des
| PROCESO | # R. | 2018 vs 2019 | Probab. (Prom) | Impacto (Prom) | Riesgo Inherente |  | Probab. (Prom) | Impacto (Prom) | Riesgo Residual
-1 | 12. DISEÑO DE PROYECTOS | 2 | -1 | 4 | 3 | 12 | ALTO | 3 | 2 | 6 | MODERADO | [10 empty] | Posible | Moderado |  |  | 3 | 3 | 9 MODERADO |  |  |  | 3 | 3
-2 | 11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | 4 | -2 | 3 | 3.75 | 11.25 | ALTO | 1 | 3.25 | 3.25 | INFERIOR | [14 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 4 | 3
| 20. GESTIÓN DOCUMENTAL | 4 | = | 3.5 | 3 | 10.5 | ALTO | 2.5 | 2.25 | 5.625 | MODERADO | [14 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 5 | 3
| 5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3 | = | 3.3333 | 3 | 10 | MODERADO | 1.6667 | 2.3333 | 3.8889 | MODERADO | [14 empty] | #N/A | #N/A
-4 | 1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 4 | -4 | 3 | 3.3 | 9.9 | MODERADO | 2.3 | 2.6 | 5.98 | INFERIOR | [14 empty] | #N/A | #N/A
| 15. GESTIÓN CONTRACTUAL | 5 | = | 3 | 3.2 | 9.6 | MODERADO | 2 | 2.8 | 5.6 | MODERADO | [10 empty] | Casi Seguro | Moderado |  |  | 5 | 3 | 15 ALTO
2 | 10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | MODERADO | 2 | 2 | 4 | INFERIOR
| 19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 10 | = | 3.3 | 2.6 | 8.58 | MODERADO | 2.1 | 2.1 | 4.41 | MODERADO
-1 | 13. EJECUCIÓN DE OBRAS | 5 | -1 | 3.3333 | 2.5 | 8.3333 | MODERADO | 2.5 | 1.5 | 3.75 | MODERADO
-2 | 21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 10 | -2 | 2.6 | 3.2 | 8.32 | MODERADO | 1.25 | 2.8 | 3.5 | INFERIOR
-1 | 2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 2 | -1 | 3 | 2.6667 | 8 | MODERADO | 1.6667 | 1.6667 | 2.7778 | INFERIOR
| 8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | 3 | = | 3.3333 | 2.3333 | 7.7778 | MODERADO | 2.3333 | 1.3333 | 3.1111 | MODERADO
| 4. MEJORAMIENTO CONTINUO | 5 | = | 3.8 | 2 | 7.6 | MODERADO | 2.6 | 1.2 | 3.12 | MODERADO
-1 | 16. GESTIÓN LEGAL | 6 | -1 | 3.2857 | 2.2857 | 7.5102 | MODERADO | 2.1429 | 2.1429 | 4.5918 | MODERADO
| 3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | 2 | = | 2.5 | 3 | 7.5 | MODERADO | 2 | 2 | 4 | MODERADO
-3 | 22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 4 | -3 | 2.5 | 2.75 | 6.875 | MODERADO | 1 | 2.25 | 2.25 | INFERIOR
-3 | 14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / DTM-DTAI | 11 | -3 | 2.4286 | 2.7143 | 6.5918 | MODERADO | 1.0714 | 1.3571 | 1.4541 | INFERIOR
| 6. COMUNICACIONES | 3 | = | 2.6667 | 2.3333 | 6.2222 | MODERADO | 1.6667 | 2.3333 | 3.8889 | MODERADO
| 9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 1 | = | 3 | 2 | 6 | MODERADO | 1 | 2 | 2 | INFERIOR
-2 | 18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 5 | -2 | 2.4286 | 2.1429 | 5.2041 | MODERADO | 1.4286 | 1.4286 | 2.0408 | INFERIOR
| 17. GESTIÓN FINANCIERA | 11 | = | 2.1818 | 2.3636 | 5.157 | MODERADO | 1.2727 | 1 | 1.2727 | INFERIOR
-1 | 7. EVALUACIÓN Y CONTROL / OCI-OCD | 8 | -1 | 2.5556 | 2 | 5.1111 | MODERADO | 1.5556 | 1.3333 | 2.0741 | INFERIOR
| Total general | 112 | -19 | 2.9885 | 2.6882 | 8.0469 | MODERADO | 1.8207 | 1.9854 | 3.5721 | INFERIOR
| 2018 | 131
| 2019 | 112 | 19 | [13 empty] | 2018 |  | 2017* | [14 empty] | 51 | - | 100 | EXTREMO
[16 empty] | No. Riesgos | 131 |  | 144 | [14 empty] | 26 | - | 50 | ALTO
[16 empty] | R. Inherente | 6.9 | MODERADO | 10.2 | ALTO | [13 empty] | 11 | - | 25 | MODERADO
[16 empty] | R. Residual | 2.8 | INFERIOR | 6.3 | MODERADO | [13 empty] | 5 | - | 10 | INFERIOR
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
[22 empty] | Etiquetas de fila | Cuenta de RIESGO |  | Promedio de Num_Pi_val | Promedio de Num_Ii_Val | Rinh_Val | Rinh_Des | Promedio de Num_Pr_Val | Promedio de Num_Ir_Val | Rres_Val | Rres_Des
[22 empty] | PROCESO | # R. 2018 | # R. 2019 | Probab. (Prom) | Impacto (Prom) | Riesgo Inherente |  | Probab. (Prom) | Impacto (Prom) | Riesgo Residual
[22 empty] | 16. GESTIÓN LEGAL | 1 | 1 | 2 | 20 | 40 | ALTA | 1 | 20 | 20 | MODERADA
[22 empty] | 8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL | 1 | 1 | 2 | 20 | 40 | ALTA | 1 | 5 | 5 | BAJA
[22 empty] | 13. EJECUCIÓN DE OBRAS | 5 | 5 | 1.8 | 20 | 36 | ALTA | 1 | 20 | 20 | MODERADA
[22 empty] | 14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / (DTM) | 5 | 5 | 2.6 | 12 | 31.2 | ALTA | 1.4 | 5 | 7 | BAJA
[22 empty] | 11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | 3 | 3 | 1.3333 | 20 | 26.6667 | MODERADA | 1 | 10 | 10 | MODERADA
[22 empty] | 18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 2 | 2 | 2.5 | 10 | 25 | MODERADA | 1 | 5 | 5 | BAJA
[22 empty] | 4. MEJORAMIENTO CONTINUO | 2 | 2 | 1.5 | 15 | 22.5 | MODERADA | 1 | 5 | 5 | BAJA
[22 empty] | 22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | 7 | 7 | 1.4286 | 15.7143 | 22.449 | MODERADA | 1 | 12.1429 | 12.1429 | BAJA
[22 empty] | 15. GESTIÓN CONTRACTUAL | 7 | 7 | 1.5714 | 12.8571 | 20.2041 | MODERADA | 1 | 12.1429 | 12.1429 | BAJA
[22 empty] | 1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | MODERADA | 1.5 | 10 | 15 | MODERADA
[21 empty] | -1 | 3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | MODERADA | 1 | 8 | 8 | BAJA
[22 empty] | 9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | MODERADA | 1 | 15 | 15 | MODERADA
[22 empty] | 5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 15 | MODERADA | 1 | 7.5 | 7.5 | BAJA
[21 empty] | -1 | 14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / DTAI | 6 | 5 | 1 | 13 | 13 | MODERADA | 1 | 12 | 12 | MODERADA
[22 empty] | 12. DISEÑO DE PROYECTOS | 5 | 5 | 1.4 | 9 | 12.6 | BAJA | 1.2 | 9 | 10.8 | BAJA
[22 empty] | 17. GESTIÓN FINANCIERA | 4 | 4 | 1.25 | 10 | 12.5 | BAJA | 1 | 6.25 | 6.25 | BAJA
[22 empty] | 19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 7 | 7 | 1.1429 | 10 | 11.4286 | BAJA | 1 | 7.8571 | 7.8571 | BAJA
[22 empty] | 21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 4 | 4 | 1.25 | 8.75 | 10.9375 | BAJA | 1 | 6.25 | 6.25 | BAJA
[22 empty] | 2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | BAJA | 1 | 10 | 10 | BAJA
[22 empty] | 6. COMUNICACIONES | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | BAJA | 1 | 10 | 10 | BAJA
[21 empty] | -2 | 7. EVALUACIÓN Y CONTROL / OCI-OCD | 9 | 7 | 1 | 10 | 10 | BAJA | 1 | 8 | 8 | BAJA
[22 empty] | 10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | 6 | 6 | 1 | 9.1667 | 9.1667 | BAJA | 1 | 9.1667 | 9.1667 | BAJA
[22 empty] | 20. GESTIÓN DOCUMENTAL | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | BAJA | 1 | 5 | 5 | BAJA
[21 empty] | -4 | Total general | 86 | 82 | 1.6512 | 11.369 | 18.7721 | MODERADA | 1.0698 | 8.9535 | 9.5782 | BAJA
[38 empty] | 2018 |  | 2017*
[37 empty] | No. Riesgos | 86 |  | 78
[37 empty] | R. Inherente | 18.8 | MODERADO | 26.3 | MODERADO
[37 empty] | R. Residual | 9.6 | BAJA | 12.7 | MODERADO
2017
2
2
2
1
1
2
1
7
2
3
5
7
1
1
7
2
4
2
4
9
2
11

## INVENTARIO (hidden)
DISEÑO
INVENTARIO DESDE 11SEP2018 |  |  |  |  | FECHA | FECHA | OBJETIVOS ESTRATEGICOS - IDU | [8 empty] | copiarmanual |  |  |  |  | copiarmanual |  |  | copiarmanual |  |  |  | copiarmanual |  |  | copiarmanual
PROCESO | HOJA | TIPO | RIESGO | ESTADO | CREACION | ELIMINACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | FIJ | FILA | construccion_for | copiavalores | construccion_for_2 | Difer | Pi | Num_Pi | Num_Pi_val | Ii | Num_Ii | Num_Ii_Val | R_INHERENTE | Pr | Num_Pr | Num_Pr_Val | Ir | Num_Ir | Num_Ir_Val | R_RESIDUAL
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | G.PE.01 | VIGENTE |  |  | x | [5 empty] | $E | 4 | ;'E PLANEACION'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'E PLANEACION'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E4;'E PLANEACION'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | G.PE.02 | ELIMINADO |  | 2018-12-14 | x | [11 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | G.PE.03 | ELIMINADO |  | 2018-12-14 | x | [11 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | G.PE.04 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 | Catastrofico | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | G.PE.05 | ELIMINADO |  | 2018-12-14 | [12 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | G.PE.06 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | G.PE.07 | ELIMINADO |  | 2018-12-14 | [12 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | G.PE.08 | ELIMINADO |  | 2018-12-14 | [5 empty] | x | [6 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | G.PE.09 | ELIMINADO |  | 2018-12-14 | [5 empty] | x | [6 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | G.PE.10 | VIGENTE | 2018-12-14 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | G.PE11 | [15 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | E PLANEACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | G.AC.01 | VIGENTE | [6 empty] | x | x | $E | 19 | ;'A CALIDAD'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'A CALIDAD'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E19;'A CALIDAD'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | G.AC.02 | VIGENTE | [7 empty] | x | [6 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | G.AC.03 | VIGENTE | [7 empty] | x | [6 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | A CALIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | G.GI.01 | VIGENTE |  |  |  | X |  |  |  |  | $E | 34 | ;'E GPROYECTOS'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'E GPROYECTOS'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E34;'E GPROYECTOS'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | G.GI.02 | VIGENTE |  |  |  | X | [10 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | E GPROYECTOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | G.MC.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 49 | ;'EC MEJORAMIENTO'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'EC MEJORAMIENTO'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E49;'EC MEJORAMIENTO'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | G.MC.02 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | G.MC.03 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | G.MC.04 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | G.MC.05 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | EC MEJORAMIENTO | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | G.SC.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 64 | ;'E GESTION SOCIAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'E GESTION SOCIAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E64;'E GESTION SOCIAL'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | G.SC.02 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | G.SC.03 | VIGENTE | [5 empty] | X | [8 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | E GESTION SOCIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | G.CO.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 79 | ;'E COMUNICACIONES'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'E COMUNICACIONES'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E79;'E COMUNICACIONES'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | G.CO.02 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | G.CO.03 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | E COMUNICACIONES | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | G.EC.01 | VIGENTE | [7 empty] | X | $E | 94 | ;'EC EVALUACION'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'EC EVALUACION'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E94;'EC EVALUACION'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | G.EC.02 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | G.EC.03 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | G.EC.04 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | G.EC.05 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | G.EC.06 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | G.EC.07 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | G.EC.08 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | G.EC.09 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | G.EC.10 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | EC EVALUACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | G.IN.01 | VIGENTE |  |  | X |  | X |  |  |  | $E | 109 | ;'E INTERINSTITUCIONAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'E INTERINSTITUCIONAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E109;'E INTERINSTITUCIONAL'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | G.IN.02 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | G.IN.03 | VIGENTE |  |  | X |  | X | [9 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | E INTERINSTITUCIONAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | G.IN.01 | VIGENTE | [6 empty] | X |  | $E | 124 | ;'E INNOVACION'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'E INNOVACION'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E124;'E INNOVACION'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | E INNOVACION | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | G.FP.01 | VIGENTE |  |  |  | X | X |  |  |  | $E | 139 | ;'M FACTIBILIDAD'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'M FACTIBILIDAD'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E139;'M FACTIBILIDAD'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | G.FP.02 | VIGENTE |  |  |  | X | [10 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | M FACTIBILIDAD | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | G.GP.01 | VIGENTE |  |  | X |  | X |  |  |  | $E | 154 | ;'M PREDIAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'M PREDIAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E154;'M PREDIAL'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | G.GP.02 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | G.GP.03 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | G.GP.04 | VIGENTE |  |  | X |  | X | [9 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | G.GP.05 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | G.GP.06 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | G.GP.07 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | G.GP.08 | VIGENTE | [6 empty] | X | [7 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | M PREDIAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | G.DP.01 | ELIMINADO | [8 empty] | $E | 169 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | G.DP.02 | VIGENTE |  |  | X | X |  |  |  |  | $E | 170 | ;'M DISEÑO P.'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'M DISEÑO P.'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E170;'M DISEÑO P.'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | G.DP.03 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | G.DP.04 | VIGENTE |  |  | X | X | [10 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | G.DP.05 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | M DISEÑO P. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | G.EO.01 | VIGENTE |  |  | X | [5 empty] | $E | 184 | ;'M EJECUCION O.'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'M EJECUCION O.'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E184;'M EJECUCION O.'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | G.EO.02 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | G.EO.03 | VIGENTE |  |  |  | X | [10 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | G.EO.04 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | G.EO.05 | VIGENTE |  |  |  | X | [10 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | G.EO.06 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | G.EO.07 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | G.EO.08 | VIGENTE | [6 empty] | X | [7 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | G.EO.09 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | M EJECUCION O. | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTAI | GESTIÓN | G.CI.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 199 | ;'M CONSERVACION-DTAI'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'M CONSERVACION-DTAI'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E199;'M CONSERVACION-DTAI'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTAI | GESTIÓN | G.CI.02 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTAI | GESTIÓN | G.CI.03 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTAI | GESTIÓN | G.CI.04 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTAI | GESTIÓN | G.CI.05 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTAI | GESTIÓN | G.CI.06 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTM | GESTIÓN | G.CI.07 | VIGENTE |  |  | X | [5 empty] | $E | 205 | ;'M CONSERVACION-DTM'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'M CONSERVACION-DTM'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E205;'M CONSERVACION-DTM'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTM | GESTIÓN | G.CI.08 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTM | GESTIÓN | G.CI.09 | VIGENTE |  |  |  | X | [10 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTM | GESTIÓN | G.CI.10 | VIGENTE |  |  |  | X | [10 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTM | GESTIÓN | G.CI.11 | VIGENTE |  |  |  | X | [10 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTM | GESTIÓN | G.CI.12 | VIGENTE |  |  |  | X | [10 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTM | GESTIÓN | G.CI.13 | VIGENTE | [6 empty] | X | [7 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTM | GESTIÓN | G.CI.14 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | M CONSERVACION-DTM | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | G.GC.01 | VIGENTE |  |  | X |  | X |  |  |  | $E | 214 | ;'A CONTRACTUAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'A CONTRACTUAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E214;'A CONTRACTUAL'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | G.GC.02 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | G.GC.03 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | G.GC.04 | VIGENTE |  |  | X |  | X | [9 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | G.GC.05 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | A CONTRACTUAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | G.GL.01 | VIGENTE | [6 empty] | X |  | $E | 229 | ;'A LEGAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'A LEGAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E229;'A LEGAL'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | G.GL.02 | VIGENTE | [6 empty] | X | [7 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | G.GL.03 | VIGENTE | [6 empty] | X | [7 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | G.GL.04 | VIGENTE | [6 empty] | X | [7 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | G.GL.05 | VIGENTE | [6 empty] | X | [7 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | G.GL.06 | VIGENTE | [6 empty] | X | [7 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | G.GL.07 | VIGENTE | [6 empty] | X | [7 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | A LEGAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 244 | ;'A FINANCIERA'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'A FINANCIERA'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E244;'A FINANCIERA'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.02 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.03 | VIGENTE | [6 empty] | X | [7 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.04 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.05 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.06 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.07 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.08 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.09 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.10 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.11 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | G.GF.12 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | A FINANCIERA | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | G.TH.01 | VIGENTE | [7 empty] | X | $E | 259 | ;'A THUMANOS'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'A THUMANOS'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E259;'A THUMANOS'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | G.TH.02 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | G.TH.03 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | G.TH.04 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | G.TH.05 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | G.TH.06 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | G.TH.07 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | G.TH.08 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | A THUMANOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | G.RF.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 274 | ;'A RFISICOS'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'A RFISICOS'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E274;'A RFISICOS'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | G.RF.02 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | G.RF.03 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | G.RF.04 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | G.RF.05 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | G.RF.06 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | G.RF.07 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | G.RF.08 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | G.RF.09 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | G.RF.10 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | A RFISICOS | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | G.DO.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 289 | ;'A DOCUMENTAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'A DOCUMENTAL'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E289;'A DOCUMENTAL'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | G.DO.02 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | G.DO.03 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | G.DO.04 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | A DOCUMENTAL | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.01 | VIGENTE | [7 empty] | X | $E | 304 | ;'A TIC'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'A TIC'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E304;'A TIC'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.02 | VIGENTE |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.03 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.04 | VIGENTE | [14 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.05 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.06 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.07 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.08 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.09 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.10 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.11 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | G.TI.12 | VIGENTE | [7 empty] | X | [6 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | A TIC | GESTIÓN | [16 empty] | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.01 | VIGENTE |  |  | X | [5 empty] | $E | 319 | ;'M VALORIZACION'!$B$9:$AL$89;21;1) | ;'M VALORIZACION'!$B$9:$AL$89;21;1) | =BUSCARV($E319;'M VALORIZACION'!$B$9:$AL$89;21;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 2 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.02 | VIGENTE | [5 empty] | X | [8 empty] | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.03 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.04 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.05 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.06 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.07 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.08 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.09 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.10 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.11 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.12 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.13 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.14 | ELIMINADO | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | M VALORIZACION | GESTIÓN | G.VF.15 | VIGENTE |  |  | X | [11 empty] | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PROCESO | HOJA | TIPO | RIESGO | ESTADO | CREACION | ELIMINACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | FIJ | FILA | construccion_for | copiavalores | construccion_for_2 | Difer | Pi | Num_Pi | Num_Pi_val | Ii | Num_Ii | Num_Ii_Val | R_INHERENTE | Pr | Num_Pr | Num_Pr_Val | Ir | Num_Ir | Num_Ir_Val | R_RESIDUAL
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | C.PE.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 337 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E337;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | C.PE.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 338 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E338;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 339 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E339;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 340 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E340;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 341 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E341;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 342 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E342;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 343 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E343;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 344 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E344;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 345 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E345;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 346 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E346;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 347 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E347;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 348 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E348;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | C PLANEACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 349 | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E349;'C PLANEACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | C INNOVACION | CORRUPCIÓN | C.IC.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 350 | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E350;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | C INNOVACION | CORRUPCIÓN | C.IC.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 351 | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E351;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | C INNOVACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 352 | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E352;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | C INNOVACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 353 | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E353;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | C INNOVACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 354 | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E354;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | C INNOVACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 355 | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E355;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | C INNOVACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 356 | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E356;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | C INNOVACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 357 | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E357;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | C INNOVACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 358 | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E358;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | C INNOVACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 359 | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E359;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
9. INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | C INNOVACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 360 | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E360;'C INNOVACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | C.SC.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 361 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E361;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | C.SC.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 362 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E362;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 363 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E363;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 364 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E364;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 365 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E365;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 366 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E366;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 367 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E367;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 368 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E368;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 369 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E369;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 370 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E370;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 371 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E371;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 372 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E372;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
5. GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | C GESTION SOCIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 373 | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E373;'C GESTION SOCIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | C.IN.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 374 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E374;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 375 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E375;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 376 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E376;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 377 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E377;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 378 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E378;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 379 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E379;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 380 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E380;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 381 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E381;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 382 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E382;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 383 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E383;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 384 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E384;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 385 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E385;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 386 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E386;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
8. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL (SGDU y SGI) | C INTERISTITUCIONAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 387 | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E387;'C INTERISTITUCIONAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | C.CO.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 388 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E388;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 389 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E389;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 390 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E390;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 391 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E391;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 392 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E392;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 393 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E393;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 394 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E394;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 395 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E395;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 396 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E396;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 397 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E397;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 398 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E398;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 399 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E399;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 400 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E400;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
6. COMUNICACIONES | C COMUNICACIONES | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 401 | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E401;'C COMUNICACIONES'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | C.FP.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 402 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E402;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | C.FP.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 403 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E403;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | C.FP.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 404 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E404;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | C.FP.04 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 405 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E405;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | C.FP.05 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 406 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E406;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | C.FP.06 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 407 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E407;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 408 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E408;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 409 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E409;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 410 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E410;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 411 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E411;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 412 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E412;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 413 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E413;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 414 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E414;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 415 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E415;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
10. FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | C FACTIBILIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 416 | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E416;'C FACTIBILIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | C.VF.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 417 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E417;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 418 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E418;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | C.VF.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 419 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E419;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | C.VF.04 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 420 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E420;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | C.VF.05 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 421 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E421;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | C.VF.06 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 422 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E422;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | C.VF.07 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 423 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E423;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | C.VF.08 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 424 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E424;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 425 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E425;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 426 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E426;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 427 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E427;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
22. GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | C VALORIZACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 428 | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E428;'C VALORIZACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | C.DP.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 429 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E429;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | C.DP.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 430 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E430;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | C.DP.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 431 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E431;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | C.DP.04 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 432 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E432;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | C.DP.05 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 433 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E433;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 434 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E434;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 435 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E435;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 436 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E436;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 437 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E437;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 438 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E438;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 439 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E439;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 440 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E440;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 441 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E441;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
12. DISEÑO DE PROYECTOS | C DISEÑO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 442 | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E442;'C DISEÑO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | C.GP.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 443 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E443;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | C.GP.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 444 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E444;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | C.GP.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 445 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E445;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 446 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E446;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 447 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E447;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 448 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E448;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 449 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E449;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 450 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E450;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 451 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E451;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 452 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E452;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 453 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E453;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 454 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E454;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 455 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E455;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
11. GESTIÓN PREDIAL (DTP - SGI) | C PREDIAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 456 | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E456;'C PREDIAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | C.EO.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 457 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E457;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | C.EO.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 458 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E458;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | C.EO.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 459 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E459;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | C.EO.04 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 460 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E460;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | C.EO.05 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 461 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E461;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 462 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E462;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 463 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E463;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 464 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E464;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 465 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E465;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 466 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E466;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 467 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E467;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
13. EJECUCIÓN DE OBRAS | C OBRAS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 468 | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E468;'C OBRAS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) | C DTM | CORRUPCIÓN | C.CI.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 469 | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E469;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) | C DTM | CORRUPCIÓN | C.CI.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 470 | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E470;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) | C DTM | CORRUPCIÓN | C.CI.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 471 | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E471;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) | C DTM | CORRUPCIÓN | C.CI.04 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 472 | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E472;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) | C DTM | CORRUPCIÓN | C.CI.05 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 473 | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E473;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | C DTAI | CORRUPCIÓN | C.CI.06 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 474 | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E474;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | C DTAI | CORRUPCIÓN | C.CI.07 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 475 | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E475;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | C DTAI | CORRUPCIÓN | C.CI.08 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 476 | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E476;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | C DTAI | CORRUPCIÓN | C.CI.09 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 477 | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E477;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | C DTAI | CORRUPCIÓN | C.CI.10 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 478 | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E478;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTAI) | C DTAI | CORRUPCIÓN | C.CI.11 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 479 | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E479;'C DTAI'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) |  | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 480 | ;''!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E480;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) |  | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 481 | ;''!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E481;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) |  | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 482 | ;''!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E482;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) |  | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 483 | ;''!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E483;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) |  | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 484 | ;''!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E484;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) |  | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 485 | ;''!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E485;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) |  | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 486 | ;''!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E486;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) |  | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 487 | ;''!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E487;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
14. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA / MTTO - ADMIN INFRA (DTM) |  | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 488 | ;''!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E488;'C DTM'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | C.GC.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 489 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E489;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 490 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E490;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | C.GC.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 491 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E491;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | C.GC.04 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 492 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E492;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | C.GC.05 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 493 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E493;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | C.GC.06 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 494 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E494;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | C.GC.07 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 495 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E495;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | C.GC.08 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 496 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E496;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 497 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E497;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 498 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E498;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 499 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E499;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 500 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E500;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 501 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E501;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 502 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E502;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
15. GESTIÓN CONTRACTUAL | C CONTRACTUAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 503 | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E503;'C CONTRACTUAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | C.GL.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 504 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E504;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 505 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E505;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 506 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E506;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 507 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E507;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 508 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E508;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 509 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E509;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 510 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E510;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 511 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E511;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 512 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E512;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 513 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E513;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 514 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E514;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 515 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E515;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 516 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E516;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 517 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E517;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 518 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E518;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
16. GESTIÓN LEGAL | C LEGAL | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 519 | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E519;'C LEGAL'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | C.AC.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 520 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E520;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 521 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E521;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 522 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E522;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 523 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E523;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 524 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E524;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 525 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E525;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 526 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E526;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 527 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E527;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 528 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E528;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 529 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E529;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 530 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E530;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 531 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E531;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 532 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E532;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 533 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E533;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 534 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E534;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
2. GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | C CALIDAD | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 535 | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E535;'C CALIDAD'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | C.TH.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 536 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E536;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 537 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E537;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | C.TH.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 538 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E538;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 539 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E539;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 540 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E540;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 541 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E541;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 542 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E542;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 543 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E543;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 544 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E544;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 545 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E545;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 546 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E546;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 547 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E547;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 548 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E548;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 549 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E549;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 550 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E550;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 551 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E551;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
18. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | C THUMANO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 552 | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E552;'C THUMANO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | C.TI.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 553 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E553;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | C.TI.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 554 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E554;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | C.TI.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 555 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E555;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | C.TI.04 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 556 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E556;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 557 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E557;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 558 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E558;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 559 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E559;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 560 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E560;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 561 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E561;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 562 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E562;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 563 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E563;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 564 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E564;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 565 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E565;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 566 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E566;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
21. GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) | C TICs | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 567 | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E567;'C TICs'!$E$10:$BD$100;14;1) | difer | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | C.RF.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 568 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E568;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | C.RF.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 569 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E569;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | C.RF.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 570 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E570;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | C.RF.04 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 571 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E571;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | C.RF.05 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 572 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E572;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | C.RF.06 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 573 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E573;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | C.RF.07 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 574 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E574;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 575 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E575;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 576 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E576;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 577 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E577;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 578 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E578;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 579 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E579;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 580 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E580;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 581 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E581;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
19. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | C FISICOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 582 | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E582;'C FISICOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | C.DO.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 583 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E583;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | C.DO.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 584 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E584;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 585 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E585;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 586 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E586;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 587 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E587;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 588 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E588;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 589 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E589;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 590 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E590;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 591 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E591;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 592 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E592;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 593 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E593;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 594 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E594;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
20. GESTIÓN DOCUMENTAL | C Documental | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 595 | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E595;'C Documental'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | C.GF.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 596 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E596;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | C.GF.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 597 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E597;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | C.GF.03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 598 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E598;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | C.GF.04 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 599 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E599;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 600 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E600;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 601 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E601;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 602 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E602;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 603 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E603;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 604 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E604;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 605 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E605;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 606 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E606;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 607 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E607;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 608 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E608;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 609 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E609;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 610 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E610;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 611 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E611;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
17. GESTIÓN FINANCIERA | C FINANCIERA | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 612 | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E612;'C FINANCIERA'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | C.GI.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 613 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E613;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | C.GI.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 614 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E614;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 615 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E615;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 616 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E616;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 617 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E617;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 618 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E618;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 619 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E619;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 620 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E620;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 621 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E621;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 622 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E622;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 623 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E623;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 624 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E624;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 625 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E625;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 626 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E626;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 627 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E627;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
3. GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | C GI PROYECTOS | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 628 | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E628;'C GI PROYECTOS'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | C.EC-01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 629 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E629;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | C.EC-02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 630 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E630;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | C.EC-03 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 631 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E631;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | C.EC-04 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 632 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E632;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | C.EC-05 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 633 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E633;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | C.EC-06 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 634 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E634;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | C.EC-07 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 635 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E635;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | C.EC-08 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 636 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E636;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | C.EC-09 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 637 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E637;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 638 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E638;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 639 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E639;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 640 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E640;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 641 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E641;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 642 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E642;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
7. EVALUACIÓN Y CONTROL / control interno (OCI) y disciplinario (OCD) | C EVALUACION | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 643 | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E643;'C EVALUACION'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | C.MC.01 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 644 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E644;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | C.MC.02 | VIGENTE | [8 empty] | $E | 645 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E645;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 646 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E646;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 647 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E647;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 648 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E648;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 649 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E649;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 650 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E650;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 651 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E651;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 652 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E652;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 653 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E653;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 654 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E654;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 655 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E655;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 656 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E656;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!
4. MEJORAMIENTO CONTINUO | C MEJORAMIENTO | CORRUPCIÓN | [10 empty] | $E | 657 | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | ;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) | =BUSCARV($E657;'C MEJORAMIENTO'!$E$10:$BD$100;14;1) |  | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #REF! | #REF! | #N/A | #REF!

## OBJETIVOS E (hidden)
No. | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | # De Riesgos | Riesgos | Perfil G. Inherente | Perfil G. Residual | OTROS
1 | Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, respondiendo a las necesidades de la ciudad, mediante la estructuración y desarrollo de proyectos integrales de infraestructura para la movilidad y espacio público. | 29 | G.IN.01 G.IN.02 G.IN.03 G.GP.01 G.GP.03 G.GP.04 G.GP.05 G.GP.07 G.DP.02 G.DP.04 G.DP.05 G.EO.01 G.EO.04 G.EO.09 G.CI.07 G.CI.08 G.CI.14 G.IN.01 G.IN.02 G.IN.03 G.IN.04 G.IN.05 G.TI.02 G.VF.01 G.VF.04 G.VF.08 G.VF.09 G.VF.11 G.VF.15
2 | Mejorar la gestión de los proyectos, incorporando la gerencia integral en todas las fases del ciclo de vida de los proyectos ejecutados por el IDU. | 12 | G.GI.01 G.GI.02 G.FP.01 G.FP.02 G.DP.02 G.DP.04 G.EO.03 G.EO.05 G.CI.09 G.CI.10 G.CI.11 G.CI.12
3 | Formular y concretar proyectos de infraestructura pública mediante el esquema de Asociaciones Público Privadas. | 7 | G.IN.01 G.IN.03 G.FP.01 G.GP.01 G.GP.04 G.GC.01 G.GC.04
4 | Lograr la apropiación, por parte de los ciudadanos, de la infraestructura para la movilidad, implementando estrategias de gestión social. | 2 | G.SC.03 G.VF.02
5 | Implementar nuevas prácticas en los procesos internos del IDU y en los proyectos de infraestructura que ejecute. | 12 | G.IN.01 G.GP.08 G.EO.08 G.CI.13 G.GL.01 G.GL.02 G.GL.03 G.GL.04 G.GL.05 G.GL.06 G.GL.07 G.GF.03
6 | Alinear la estructura, los procesos, el talento humano y la cultura del IDU hacia el logro de las metas planteadas para los próximos 12 años. | 25 | G.EC.01 G.EC.03 G.EC.04 G.GF.05 G.GF.09 G.GF.10 G.GF.12 G.TH.01 G.TH.02 G.TH.03 G.TH.05 G.TH.06 G.TH.07 G.TH.08 G.TI.01 G.TI.02 G.TI.03 G.TI.05 G.TI.06 G.TI.07 G.TI.08 G.TI.09 G.TI.10 G.TI.11 G.TI.12

## ESCALAS
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | MAPA DE RIESGO DE GESTIÓN
MAPA RIESGO DE CORRUPCIÓN
|  |  | IMPACTO | [5 empty] | IMPACTO
|  |  | 5 | 10 | 20 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD | 5 | Casi Seguro | 25 MODERADA | 50 ALTA | 100 EXTREMO | PROBABILIDAD | 5 | Casi segura | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[9 empty] | MODERADO | ALTO | ALTO | EXTREMO | EXTREMO
| 4 | Probable | 20 MODERADA | 40 ALTA | 80 EXTREMO |  | 4 | Alta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[9 empty] | MODERADO | MODERADO | ALTO | EXTREMO | EXTREMO
| 3 | Posible | 15 MDOERADA | 30 ALTA | 60 EXTREMO |  | 3 | Posible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[9 empty] | INFERIOR | MODERADO | MODERADO | ALTO | ALTO
| 2 | Improbable | 10 BAJA | 20 MODERADA | 40 ALTA |  | 2 | Baja | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[9 empty] | INFERIOR | INFERIOR | MODERADO | MODERADO | ALTO
| 1 | Rara vez | 5 BAJA | 10 BAJA | 20 MODERADA |  | 1 | Remota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[9 empty] | INFERIOR | INFERIOR | INFERIOR | MODERADO | MODERADO

## M FACTIBILIDAD
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | FACTIBILIDAD DE PROYECTOS
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2019-09-05 |  |  | ÁREAS:SGDU-DTP | DTP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-08-23 |  | Mayo-Agosto-2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimiento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Prefactibilidad y factibilidad | G.FP.01 | No incluir en las etapas de pre factibilidad y factibilidad las acciones judiciales existentes asociadas al proyecto | DTP | 1.No recibir el reporte oportuno de las acciones judiciales existentes por parte del area responsable (DTGJ) 2. Desconocimiento de las acciones judiciales existentes. 3. Falta de socialización de las acciones judiciales existentes. |  | 1. No cumplimiento de las acciones judiciales . 2. Reprocesos que implican mayor recurso de tiempo y personal. 3. Desgaste administrativo. 4. Posibles sanciones de los Entes de Control. | X | 2 |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Reporte de novedades de acciones judiciales por parte de la (DTGJ), en el marco de competencia de la DTP. 2. Socialización de las novedades de las aciones judiciales al interior del área 3.Identificar dentro de los proyectos en fase de pre inversión, cruces existentes con acciones judiciales existentes. |  | NA | DTP-SGDU | 1. Reportes de acciones judiciales emitidos por la DTGJ a traves de radicados de ORFEO. 2. Correos electrónicos de socialización de los reportes emitidos por la DTGJ. | 56 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1.Reportar la materialización del riesgo a la SGDU como área líder del proceso. 2. Realizar mesa de reunión con la SGJ, SGDU, DTP y la DTGJ. 3. Adelantar el trámite correspondiente para dar cumplimiento a la acción judicial. | No. De casos materializados de acciones judiciales reportadas al área. | 0 | No se presentaron casos de materialización de acciones judiciales entre mayo y agosto. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se modifico porque se consideró que como estaba redactado no era un riesgo, era parte inherente del proceso. Causas: Se modifican y se complementan de acuerdo al riesgo. Consecuencias: Se modifican de acuerdo a las causas. Controles: Se modificaron de acuerdo al Manual de Riesgos Acciones de contingencia: Se modificaron de acuerdo al riesgo. Indicador: Se ajusto de tal forma que arroje el resultado real del riesgo idéntificado. Otros: N.A | NO
Prefactibilidad y factibilidad | G.FP.02 | Presentación inoportuna de los Estudios en las etapas de factibilidad. | DTP | 1. Insumos desactualizados o falta de insumos (topografía, redes, geotecnia, transito). 2. Demoras en conceptos técnicos de las empresas de servicios públicos y/o entidades involucradas en el proyecto. 3. Modificación del alcance e insumos por parte de otras entidades 4. Falta de asignación de recursos físicos, tecnológicos, humanos y presupuestales. |  | 1. Retrasos en las entregas de los productos a cargo de la DTP. 2. Incumplimiento metas Plan de Desarrollo. | X | 2 |  |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1) Seguimiento y control de los cronogramas de presentación de los estudios. 2) Reuniones y/o mesas de trabajo internas e interinstitucionales. |  | NA | DTP | 1) Guías alcance y requerimientos técnicos de los productos de los estudios en las etapas de factibilidad. 2) Actas de reunión y/o mesas de trabajo, listas de asistencia. 3) Comunicaciones ORFEO 4) Cronograma de presentación de los estudios. | 72 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. El coordinador de Factibilidad ajusta fechas de entrega (tiempos más cortos de los previamente establecidos) 2. Definir acciones o estrategias para determinar la forma de agilizar la entrega de productos, una opcion puede ser intensificar esfuerzos de trabajo por parte de especialistas para agilizar la entrega de productos. | (No. De estudios de factibilidad presentados/ N° de estudios de factibilidad programados en el periodo) * 100% |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo:Se elimina el riesgo,por falta de claridad, aplicación y resultado, ya que su enfoque no se dirige hacia un riesgo puro. Causas: Consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:N.A | NO
Prefactibilidad y factibilidad | G.FP.03 | Omisiones de los lineamientos técnicos vigentes en el desarrollo de las prefactibilidades o factibilidades | DTP | 1. Desconocimiento de nuevas tecnologías. 2. Modificación de las normas técnicas, legales y/o urbanísticas. 3. Falta de asignación de recursos físicos, tecnológicos, humanos y presupuestales. |  | 1. Reprocesos durante el desarrollo de los proyectos. 2. Deficiencia en los productos entregados en la siguiente etapa. 3. Sobrecostos en el desarrollo del contrato. 4. Inviabilidad del proyecto. | X | 2 |  |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1) Revisión y actualización periódica de las guías, manuales, cartillas, entre otros. 2) Socializaciones sobre los nuevos lineamientos técnicos y normativos vigentes. |  | NA | DTP | 1) Guías alcance y requerimientos técnicos de los productos de los estudios en las etapas de pre factibilidad y factibilidad. 2) Actas de reunión y/o mesas de trabajo, listas de asistencia. 3) Comunicaciones ORFEO | 72 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. Reunión de contingencia entre los especialistas, para desarrollar alternativas y tomar acciones al respecto. 2. Solicitar concepto a la DTGC, para emitir posibles adendas o realizar ajustes a los pliegos antes de su emisión definitiva. | No. De modificaciones contractuales por lineamientos técnicos desactualizados. | 0/0% | Para este periodo no se presentaron modificaciones contractuales por lineamientos desactualizados. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Se modifica el riesgo, enfocándolo a las omisiones. Causas: Se mantienen las mismas causas. Consecuencias: Se mantienen las mismas consecuencias. Controles: Se mantienen los mismos controles Acciones de contingencia: Se mantienen las mismas. Indicador: Se mantiene Otros:N.A | NO
Pre factibilidad y factibilidad | G.FP.04 | Falta de armonización de los productos técnicos de la pre factibilidad o factibilidad | DTP | 1. Falta de claridad y directrices por parte de la administración distrital y las áreas competentes del IDU. 2. Falta de comunicación y limitación en los tiempos de entrega. |  | 1. Reprocesos durante el desarrollo de los proyectos. 2. Deficiencia en los productos entregados en la siguiente etapa. 3. Sobrecostos en el desarrollo del contrato. 4. Inviabilidad del proyecto. | X | 2 |  |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1) Socialización oportuna de los cambios de directrices. 2) Mesas de trabajo 3) Fortalecer el desarrollo y seguimiento del cronograma del proyecto. |  | NA | DTP | 1) Actas de reunión y/o mesas de trabajo, listas de asistencia. 2) Comunicaciones ORFEO y/o correo electrónico. | 72 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. Reunión de contingencia entre los especialistas, contratista e interventoría para desarrollar alternativas y tomar acciones al respecto. 2. Solicitar concepto a la DTGC y a la SGJ, para emitir posibles modificatorios a los contratos. | No. De modificaciones contractuales por errores en componentes técnicos de los pliegos de condiciones | 0/0% | En el cuatrimestre no se presentaron modificaciones contractuales por errores en componentes técnicos de los pliegos de condiciones. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Se modifica el riesgo, en su redacción y terminología. Causas: Se mantienen las mismas causas. Consecuencias: Se mantienen las mismas consecuencias. Controles: Se mantienen los mismos controles Acciones de contingencia: Se mantienen las mismas. Indicador: Se mantiene Otros:N.A | NO
Prefactibilidad y factibilidad | G.FP.05 | Que se finalice el plazo del contrato sin la entrega de los productos de factibilidad | DTP | 1.Demora en la coordinación con las ESP y demás entidades. 2. Demora en la entrega de insumos, conceptos y/o respuestas por parte de las ESP y entidades distritales para el desarrollo de las factibilidades. 3. Demora en la revisión, conceptos y aprobación por parte fe de la interventroia. 4.Demora del consultor en los plazos establecidos en el cronograma aprobado por la interventoria. |  | 1. Afectación de la programación establecida por el IDU para la Licitación de la Obra y etapas posteriores. 2. Apertura de procesos de incumplimiento al contratista e interventoría. | x | 1 y 2 |  | x | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Realización de reuniones de seguimiento semanales, entre consultoría, profesional de apoyo a supervisión e interventoría. 2. Aplicación de la guía de Coordinación IDU, ESP YTIC en proyectos de infraestructura de transporte. 3. Reuniones, mesas de trabajo, y/o visitas a terreno con las ESP y demás Entidades para la coordinación y viabilidad pertinente de los productos. 4. Elaborar solicitud de concepto a las ESP y demás Entidades Distritales. 5. Aplicación de convenios existentes. 6. Seguimiento y control del cronograma del proyecto. 7. Aplicación del Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos. 8. Aplicación del instructivo de adopción de medidas frente al incumplimiento de los contratos |  | NA | DTP | 1. Actas de reunión y listas de asistencia. 2. MG-GC-01 Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos. 3. Guía GU-IN-02 Coordinación IDU, ESP YTIC en proyectos de infraestructura de transporte. 4. Comunicaciones a través de ORFEO. 5. Guías alcance y requerimientos técnicos de los productos de los estudios en las etapas de pre factibilidad y factibilidad. 6. Contrato y sus documentos modificatorios. 7. MG-GC-006 Manual de gestión contractual. 8. Instructivo IN-GC-03 Adopción de medidas frente al incumplimiento de los contratos | 64 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. No realizar el pago al consultor sobre los productos faltantes. 2. Aplicar lo dispuesto en el procedimiento de declaratoria de incumplimiento. | (N° contratos con declaratoria de cumplimiento de todos sus productos por parte de interventoria / Total contratos terminados en el periodo) X100% | R=0/1 | Durante el periodo el contrato de IDU-1475/2017 terminó su etapa de factibilidad con todos sus productos terminados y aprobados, con acta N°20 de terminación de la etapa de factibilidad del 17/06/2019, se evidencia la entrega de todos los productos con sus respectivos memorandos de aprobación. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se modifica el riesgo en tu redacción y terminología. Causas:Se mantienen las mismas causas Consecuencias:Se mantienen las mismas Controles: Se reajustaron de acuerdo al riesgos y a las causas. Acciones de contingencia:Se mantienen las mismas. Indicador:Se mantiene Otros:N.A | NO
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Actividades administrativas en oficina | I.FP.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas | DTP | No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) |  |  | X |  | Baja | Menor |  |  | 4 INFERIOR | Implementar bloqueo automático por parte de la STRT |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.2.1 Clasificación de la Información A.8.2.2 Etiquetado y manejo de información A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia | STRT | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. 2. Boletines informativos vía correo electrónico. 3. DU-TI-06 Políticas operacionales de tecnologias de informaión y comunicación para el IDU | 33 | Ambos |  |  | BAJA |  | MENOR |  | 4 INFERIOR | 1. Si no se ha recibido a satisfacción, se aplica la pólíza de calidad. 2. Una vez recibido, al identificarse el riesgo se solicita el acompañamiento a la DTGC y DTGJ para el inicio de procesos legales y demandas en contra de los consultores implicados. 3. Identificado el riesgo en la etapa de ejecución, se debe seguir el procedimiento de Cambios de factibilidad. 4. Informar a la OCD para el inicio de las investigaciones disciplinarias pertinentes. | (N° Actividades de seguimiento registradas en medios tecnologicos / Total de actividades divulgadas) x 100 | 6 actividades de seguimiento/ 6 actividades divulgadas. 100% | Se divulgaron 6 actividades sobre seguridad y riesgos de la información, (14/05/2019), actualización de activos (15/5/2019), conferencia seguridad de la información (15 y 16/05/2019), riesgo en la privacidad de la información (22/05/2019) y cambios en las caracteristicas de las contraseñas (30/05/2019), declaración de aplicabilidad SGSI (23/07/2019). | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas:Se mantienen las mismas causas Consecuencias:Se mantienen las mismas Controles: Se reajustaron de acuerdo al riesgos y a las causas. Acciones de contingencia:Se mantienen las mismas. Indicador:Se mantiene Otros:N.A | NO
|  |  |  | Mal uso de las contraseñas. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre uso de las contraseñas por parte de la STRT. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Inadecuada aplicación del etiquetado de activos de información. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Aplicar políticas contenidas en el Manual de Seguridad de la Información | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Recuperación información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. | [11 empty] | Revisión y aplicación de la marcación de información por parte de la STRT
Actividades administrativas en oficina | I.FP.02 | Lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales. | DTP | No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) |  |  | X |  | Remota | Menor |  |  | 2 INFERIOR | Pistas o registros de auditoria (físico o lógico). |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.12.3.1 Respaldo de la Información A.12.4.1 Registro de Eventos | STRT | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información 2. Boletines informativos vía correo electrónico. 3. DU-TI-06 Políticas operacionales de tecnologías de informaión y comunicación para el IDU | 32 | Ambos |  |  | Remota |  | Menor |  | 2 INFERIOR | 1. Si no se ha recibido a satisfacción, se aplica la pólíza de calidad. 2. Una vez recibido, al identificarse el riesgo se solicita el acompañamiento a la DTGC y DTGJ para el inicio de procesos legales y demandas en contra de los consultores implicados. 3. Identificado el riesgo en la etapa de ejecución, se debe seguir el procedimiento de Cambios de factibilidad. 4. Informar a la OCD para el inicio de las investigaciones disciplinarias pertinentes. | N° Actividades de seguimiento registradas en medios tecnologicos / Total de actividades divulgadas) x 100 | 6 actividades de seguimiento/ 6 actividades divulgadas. 100% | Se divulgaron 6 actividades sobre seguridad y riesgos de la información, (14/05/2019), actualización de activos (15/5/2019), conferencia seguridad de la información (15 y 16/05/2019), riesgo en la privacidad de la información (22/05/2019) y cambios en las caracteristicas de las contraseñas (30/05/2019), declaración de aplicabilidad SGSI (23/07/2019). | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas:Se mantienen las mismas causas Consecuencias:Se mantienen las mismas Controles: Se reajustaron de acuerdo al riesgos y a las causas. Acciones de contingencia:Se mantienen las mismas. Indicador:Se mantiene Otros:N.A | NO
|  |  |  | Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. | [11 empty] | Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes, por instrucción de la STRT
|  |  |  | Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. | [11 empty] | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre verificación del estado actual de los computadores asignados por parte de la STRT.
|  |  |  | Uso de software ilegal o malicioso. | [11 empty] | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre instalación de software por parte de la STRT.
Actividades administrativas en oficina | I.FP.03 | Pérdida o alteración de información | DTP | Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. |  | No se puedan atender a tiempo los requerimientos de otras dependencias de la entidad, de la ciudadanía y/o de los entes de control Reprocesos en la gestión de la Dirección Técnica. |  |  | X |  | Posible | Menor |  |  | 6 MODERADO | Sensibilización sobre la adecuada aplicación de la documentación del proceso de seguridad de la información por parte de la STRT |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.13.2.1 Políticas y procedimientos de transferencia de información | STRT | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. 2. Boletines informativos vía correo electrónico. 3. DU-TI-06 Políticas operacionales de tecnologías de información y comunicación para el IDU | 22 | Ambos |  |  | Posible |  | Menor |  | 6 MODERADO | 1. Si no se ha recibido a satisfacción, se aplica la póliza de calidad. 2. Informar a la OCD para el inicio de las investigaciones disciplinarias pertinentes. | (No. De Actividades de seguimiento registradas en medios tecnológicos / Total de actividades divulgadas) x 100 | 6 actividades de seguimiento/ 6 actividades divulgadas. 100% | Se divulgaron 6 actividades sobre seguridad y riesgos de la información, (14/05/2019), actualización de activos (15/5/2019), conferencia seguridad de la información (15 y 16/05/2019), riesgo en la privacidad de la información (22/05/2019) y cambios en las caracteristicas de las contraseñas (30/05/2019), declaración de aplicabilidad SGSI (23/07/2019). | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas:Se mantienen las mismas causas Consecuencias:Se mantienen las mismas Controles: Se reajustaron de acuerdo al riesgos y a las causas. Acciones de contingencia:Se mantienen las mismas. Indicador:Se mantiene Otros:N.A | NO
|  |  |  | Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). | [11 empty] | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión por parte de la STRT.
|  |  |  | Espionaje dirigido a personal directivo o técnico. | [11 empty] | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información verbal por parte de la STRT.
|  |  |  | Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). | [11 empty] | Validación de entrega de los mensajes enviados.
OBSERVACIONES: El riesgo N°2 fue eliminado,una vez analizado se evidenció que su enfoque no se representaba como un riesgo, y faltaba claridad en su redacción, de igual manera su aplicación y resultado no evidenciaban el enfoque hacia un riesgo puro. | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
No se crean nuevos riesgos, se ajustan los existentes a las Observaciones recibidas por la OCI y la OAP. | [7 empty] | SGDU | [6 empty] | WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA |  |  |  | SUBDIRECTOR GENERAL DESARROLLO URBANO
[8 empty] | DTP | [6 empty] | JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL |  |  |  | DIRECTOR TECNICO DE PROYECTOS
[20 empty] | 2 | 100 | [5 empty] | 50
4

## M VALORIZACION
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACION | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACION
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-11-19 |  |  | ÁREAS: | SGGC - DTAV - STOP - STJEF | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-09-24 |  | 01/05/2019_23/09/2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Estrategia de Comunicación del Acuerdos de Valorización | G.VF.02 | Que se presenten fallas en la comunicación e insuficiente divulgación del Acuerdo de Valorización | Director DTAV, Jefe OAC, Jefe OTC | Debilidad en la articulación de la estrategia de comunicaciones del Acuerdo de valorización |  | 1. Reacciones adversas de la comunidad. 2. Afecta el normal desarrollo del proceso. 3. Desgaste para la gestión de cobro. |  | 4 |  | x | Remota | Mayor |  |  | 4 MODERADO | 1. Coordinación con la OAC y OTC , plan comunicaciones Acuerdo de Valorizacion 2. Socialización de los avances del plan de comunicaciones del Acuerdo de Valorización |  | NA | Director DTAV | Procedimiento de Estructuración de Acuerdos de Valorización. Actas de reunión y/o listado de asistencia | 76 | Ambos |  | 0 | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | *Solicitar a la OAC ajuste al plan de comunicaciones *Retroalimentacion con la OTC sobre la socialización del Acuerdo de Valorización | Actividades de coordinacion con OAC y OTC para la definición y socialización del Plan de comunicaciones | 100% | *Se ha realizado en conjunto con la OTC socializaciones a los contribuyentes de los ejes que conforman el Acuerdo 724 de 2018 *De otra parte se solicitó a la OAC la publicación de toda la información referente del Acuerdo 724 de 2018 , en la página web del idu como son: *Acuerdo Sancionado *Planos de ejes *Memoria Técnica *Resolución de Cartera *Presentación proyectada en el Concejo Distrital" | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Continua Igual Causas: Continúa Igual consecuencias: Continúa Igual Controles: Continúa Igual Acciones de contingencia: Continúa Igual Indicador: Continúa Igual Otros: | NO
Asignación Notificación y Envío de Cuentas de Cobro | G.VF.08 | Que no se realicen las actividades pertinentes para el reintento de envío de los documentos devueltos por dirección errada en los actos de notificación, resoluciones o cuentas de cobro | Director DTAV, Subdirector STJEF, Subdirector STOP | Que la información de otras áreas y/o entidades no sea efectivo en entrega y tiempo Que la empresa contratistas no realice la entrega de manera efectiva Que el contribuyente realice maniobras para evitar la entrega de la correspondencia Que la información entregada por la UAECD presente desactualización |  | 1. Inicio de investigaciones 2. Interposición de demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa. 3. Declaratorias de nulidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa 4. Alto volumen de derechos de petición. 5. Incremento en los costos a nivel operativo. | X | 1 |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Verificar la prueba de entrega en la dirección del predio con la fotografía 2. Realizar seguimiento y control que garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa de mensajería 3. Ubiación de direcciones alternas para el nuevo envío 4. Ubicación física del predio mediante la georrefernciación |  | NA | Director DTAV, Subdirector STJEF, Subdirector STOP | Correo Electrónico, actas, memorandos. Reuniones de seguimiento con la empresa contratista Acta de seguimiento y prueba de enrtega Física y virtual (guias) | 84 | Ambos | 2 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | Adelantar las acciones pertinentes descritas en el procedimiento establecido por incumplimiento de obligaciones Generar respuesta al contribuyente en el menor tiempo posible. | Reintentos realizados /Reintentos por realizar | 1270/1273*100%=100% | Teniendo en cuenta las actividades realizadas en la etapa de notificación de la contribución de valorización por el Acuerdo Distrital 724 de 2018 a través de la entrega certificada del acto administrativo de asignación, para el Eje Zona Industrial, Eje Córdoba, Eje Cedro y el proceso de distribución de las cuentas de cobro para el AC180, AC398, AC 523, hasta el momento, se ha realizado la entrega de 371,754 predios, de los cuales 363,732 fueron entregas efectivas y del restante 1273 fueron reportados como dirección incorrecta o no ubicada para todos los acuerdos, de los cuales 1270 fueron tramitados, para un porcentaje de cumplimiento del 99.7% y con el fin de garantizar la correcta notificación, se adelantaron conjuntamente con la empresa de correo las siguientes actividades : *Nuevos intentos en direcciones alternas ubicadas mediante el RUES *Georreferenciación (mapas) para ubicación física del predio por sector manzana lote y nuevos intentos de entrega | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se ajusta el riesgo Causas: Se ajustan consecuencias: siguen igual Controles: Se realizan ajustes Acciones de contingencia: Permanecen igual Indicador: se ajusta Otros: | NO
Tramitar las solicitudes y reclamaciones | G.VF.09 | Que no se sustancie oportunamente las reclamaciones en el tiempo establecido por ley | Subdirector STJEF-SGJ | 1, Que la información requerida de otras áreas y/o entidades no sea entregada a tiempo 2, No contar con el personal requerido para atender un alto volumen de reclamaciones, (por periodos específicos en el año) 3, Proyección errada de un concepto técnico. 4,Deficiente disponibilidad y/o conectividad de los servicios de los aplicativos de valoricemos y orfeo para resolver los recursos. 5.Las reclamaciones allegadas no cuentan con la suficiente claridad para dar respuesta de fondo a la solicitud por parte del contribuyente. |  | 1. Inicio de investigaciones 2. Interposición de demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa. 3. Declaratorias de nulidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa 4. Alto volumen de derechos de petición 5. Mayores costos a nivel operativo. 6. Silencio administrativo que genere demandas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con decisiones desfavorables que implican devoluciones en el pago de la Contribución de Valorización. |  | 1 |  | X | Baja | Moderado |  |  | 6 MODERADO | 1.Se realiza seguimiento oportuno en ORFEO y en valoricemos a los requerimientos de información. 2.Revisar el recurso humano necesario para atender oportunamente los requerimientos y reclamaciones incluyendo en el anteproyecto del presupuesto (Plan de Contratación PSP) 3.Validar la información para la elaboración del concepto técnico. 4.Validar con la STRT el correcto funcionamiento de los aplicativos de ORFEO y VALORICEMOS, y solicitar la solución de los inconvenientes que se presenten a través de la plataforma ARANDA. 5.Análisis minucioso por parte del abogado sustanciador de las reclamaciones efectuadas por el contribuyente, en caso de ser necesario abre periodo probatorio y solicita lo que requiere, el cual queda registrado en VALORICEMOS. |  | NA | Subdirector STJEF,Subdirector STOP | Reportes por generación de actividades en Valoricemos y Orfeo Formato anteproyecto de presupuesto. Plan de contratación PSP Planillas, de ser necesario visita a terreno procedimiento No.2DTFGF22.1.6_ELABORAR_CONCEPTO_TECNICO_PARA_RECLAMACIONES_POR_VALORIZACION Correo Electrónico, actas, memorandos, Casos Aranda Memorandos y oficios y reportes del sistema Valoricemos. | 87 | Probabilidad |  | 0 | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | Proyectar la correspondientes providencia con el fin de llevar a cabo la sustanciación | Reclamaciones sustanciadas/ Reclamaciones por sustanciar | 100% | Para el período comprendido entre mayo y agosto de 2019 la STJEF radicó en el sistema valoricemos 2.441 recursos de reconsideración, los cuales tienen auto admisorio y/o inadmisorio, por lo tanto todos a la fecha se encuentran con la sustanciación al día. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se ajustó Causas: Permanecen iguales consecuencias: Permanecen iguales Controles:Siguen iguales Acciones de contingencia:Se ajustaron Indicador: Se ajustó Otros: | NO
Cobro y Recaudo | G.VF.15 | Prescripción de la acción de cobro, por falta de gestión coactiva | Subdirector STJEF | 1.No realizar ninguna de las actuaciones procesales dentro del proceso ejecutivo de cobro coactivo. 2.No realizar el seguimiento oportuno de los terminos procesales. 3.Personal insuficiente para la cantidad de procesos en cobro coactivo. |  | 1.No recaudo de la contribución de valorización. 2. Investigación de los entes de control. |  | 1 |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1.Seguimiento por parte de los revisores de cada uno de los grupos de abogados sustanciadores. 2.Personal destinado para realizar seguimiento y control a la gestón de los expedientes a cargo de la STJEF. 3.Plan de contratación de Personal de Prestación de Servicios. |  | NA | Director DTAV,Subdirector STJEF | Memorandos Orfeo y /o correo electrónico institucional Plan de Contratación PSP. | 87 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 3 | Moderado | 3 | 3 INFERIOR | Se realiza tramite pertinente ante el comité de cartera | Procesos coactivos prescritos sin gestión / procesos coactivos activos | 100% | La STJEF para el 31 de agosto contaba con 19.822 procesos de cobro coactivo, y una vez verificado los procesos mes a mes se ha evidenciado que todos tienen gestión. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Continua Igual Causas: Continúa Igual consecuencias: Continúa Igual Controles: Continúa Igual Acciones de contingencia: Continúa Igual Indicador: Continúa Igual Otros: | NO
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | Director DTAV,Subdirector STJEF |  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Todas las actividades que se ejecutan en el proceso | I.VF01 | Lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales. | Director DTAV, Subdirector STJEF, Subdirector STOP | 1. No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. 2. Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. 3. No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. 4. Mal uso de las contraseñas. 5. Recuperación información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) |  |  | X | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | *Sensibilización a los usuarios sobre los diferentes temas de seguridad de la información como: cuidado para la recolección de las impresiones enviadas, aplicación de la política de pantalla limpia y escritorio limpio, aplicación del manual polítcas de seguridad de la información, aplicación de la guía para la atención de los ciudadanos en temas de valorización, proceso sobre bloqueo de sesión, uso de las contraseñas y destrucción de los medios removibles con información *Asignación de claves para la utilización de las impresoras con el fin de tener más seguridad (impresión segura) *Cargue manual del papel que requiera para la impresión *Los ciudadanos que se acercan a solicitar información de sus procesos de cobro coactivo por valorización, no se atienden en los puestos de trabajo, sino en la sala de juntas para evitar extravío de la información |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.6.2.1 Política para dispositivos móviles A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.9.1.1 Política de Control de Acceso A.12.3.1 Respaldo de la Información A.12.4.1 Registro de Eventos | Director DTAV,Subdirector STJEF | Manual de politicas de informacion Resolución 34217/ 2015 | 100 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 3 | Moderado | 3 | 3 INFERIOR | 1. Analizar el tema y el tipo de información a la cual tuvo acceso el personal no autorizado, su criticidad e impacto. 2. Reportar a la STRT para realizar un bloqueo del equipo y protección de la información exietente, para evitar otros accesos. 3. Realizar mesas de trabajo con las areas afecadas para realizar cambios o ajustes correspondientes con el fin de salvaguardar la información del proceso. 4. Iniciar el proceso sancionatario respectivo para los contratistas y funcionarios | N. de controles realizados/Controles a realizar | 100% |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se incluyó el riesgo en el mes de septiembre Causas: Se incluyó consecuencias: Se incluyó Controles: Se incluyó Acciones de contingencia: Se incluyó Indicador: Se incluyó Otros: | NO
Todas las actividades que se ejecutan en el proceso | I.VF.02 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | Director DTAV, Subdirector STJEF, Subdirector STOP | 1. Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. 2. Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información. 3. Envío información sensible a terceros. 4. Deficiencias en el manejo del archivo documental. 5. Utilizar papel reciclado con información personal de terceros |  | Reclamaciones de los titulares de los datos Afectación al buen nombre de la entidad Pérdida de confidencialidad de la información. Pérdida de la integridad de la información. |  |  | X | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | *Sensibilización sobre la política de uso de papel reciclado, sobre el Manual de pretección de datos personales MG-TI-17 y del manejo de la gestion documental. *Cláusulas contractuales para contratistas de prestación de servicios y documentos de confidencialidad de los funcionarios de carrera administrativa. *Proteger la información enviada a la empresa de impresión y distribución con códigos de seguridad |  | A.8.1.1 Inventario de activos A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación A.18.1.4 Privacidad y Protección de información de datos personales | Director DTAV,Subdirector STJEF | Manual operativo para la protección de datos personales | 100 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 3 | Moderado | 3 | 3 INFERIOR | Denuncias y/o llamados de atención respecto del servidor que dio un mal manejo de la información de la ciudadanía. | N. de controles realizados/Controles a realizar | 100% |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se incluyó el riesgo en el mes de septiembre Causas: Se incluyó consecuencias: Se incluyó Controles: Se incluyó Acciones de contingencia: Se incluyó Indicador: Se incluyó Otros: | NO
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
Riesgo 1: Se retira el riesgo, toda vez que durante la presente vigencia, no se presentará ningún Proyecto de Valorización a la Administración Distrital para su aprobación. Riesgo 4: Se retira, dado que durante la presente vigencia, no se realizará ninguna liquidación de un nuevo Acuerdo de Valorización Riesgo 8: Se modifica el riesgo, los controles, la documentación y el indicador. Riesgo 9: Se ajusta el riesgo, las acciones de contingencia y el indicador Riesgo 11: Se reitra el riesgo, porque ya se encuentra incluido en la matriz de riesgos de corrupción I.VF01: Se inlcuye el riesgo, con consecuencias, controles, calificación, etc. I.VF.02: Se inlcuye el riesgo, con consecuencias, controles, calificación, etc. | [7 empty] | SGGC | [6 empty] | LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ |  |  |  | SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTION CORPORATIVA
[8 empty] | DTAV | [6 empty] | HERNANDO ARENAS CASTRO |  |  |  | DIRECTOR TECNICO DE APOYO A LA VALORIZACION
[8 empty] | STJEF | [6 empty] | CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO JURIDICA Y EJECUCIONES FISCALES
[8 empty] | STOP | [6 empty] | JOSE ANTONIO VELANDIA CLAVIJO |  |  |  | SUBDIRECTOR TECNICO DE OPERACIONES
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## M DISEÑO P.
|  |  |  | FORMATO | [14 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | DISEÑO DE PROYECTOS | [11 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [30 empty] | PROCESO: |  | DISEÑO DE PROYECTOS
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [9 empty] | 2018-12-14 |  |  | ÁREAS: | DTP | [11 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [25 empty] | 2019-09-06 |  | MAYO-AGOSTO
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS | [6 empty] | EVALUACIÓN | [14 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE | [6 empty] | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I |  | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [9 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Inerventoría o Supervisión de estudios y diseños en fase III, en contratos de Estudios y Diseños con construcción | G.DP.02 | Superar el valor del presupuesto contratado para ejecución de la obra comparado con el presupuesto para la obra producto de los Estudios y Diseños | DTP | 1. Sobrediseñar productos que impactan significativamente el presupuesto de obra 2. Los presupuestos de factibilidad tienen un alto nivel de incertidumbre |  | 1. . Necesidad de adicionar el contrato. 2. Dar inicio a la obra sin contar con los recursos requeridos. 3. Reducción de metas fisicas programadas. 4. Liquidación del contrato sin el cumplimiento del objeto contratado. | x | 1 y 2 |  |  | Casi Seguro | Moderado |  | 5 | 3 | 15 ALTO |  | 1. Seguimiento a la ejecución del contrato en la fase de estudios y diseños, por parte de la Interventoría y de la supervisión a dicha interventoría por parte del IDU. 2. Seguimiento y aplicación de los controles y margen definidos en la matriz de riesgos del contrato |  |  | DTP | 1. Lista de chequeo de entregables en la etapa de factibilidad. 2. Estudio de factibilidad. 3. Guía GU-DP-01 Alcance de los Entregables en la etapa de diseño. 4. FO-DP-11 Lista de chequeo y recibo de productos en la etapa de diseño 4. MG-GC-01 Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos. 5. Guía GUDP017 Elaboración de Presupuesto para contratos de obra, consultoría, interventoría y apoyo a la gestión. 6. Actas de seguimiento y/o reunión. | 72 | Ambos | 0 | 1 | 4 | Alta | 2 | Menor | 8 | 8 MODERADO | 1. Realizar mesas de trabajo para analizar soluciones. 2. Tramitar con el apoyo de la SGJ, solicitudes de suspensión del contrato para buscar los recursos para continuar el proyecto ó Tomar la decisión de Liquidar el contrato en la etapa en que se encuentre. | (No. de contratos cuya relación entre presupuesto determinado en EyD Vs presupuesto establecido en los pliegos superó el 30% / No. Contratos de esta modalidad con cambio de etapa en la vigencia) X 100 | 0% |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se elimina el riesgo Causas: Consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
[14 empty] | #N/A | #N/A
Inerventoría o Supervisión de estudios y diseños en fase III | G.DP.04 | Terminar el plazo de ejecución contractual de los estudios y diseños sin recibir los productos aprobados por la Interventoría | DTP | 1. Demora en la coordinación con las ESP y demás entidades. |  | 1. Afectación de la programación establecida por el IDU para la Licitación de la Obra y etapas posteriores. 2. Apertura de presuntos procesos de incumplimiento al contratista e interventoría. | x | 1 y 2 |  | x | Posible | Moderado |  | 3 | 3 | 9 MODERADO |  | 1. Realización de reuniones de seguimiento semanales, entre consultoría, profesional de apoyo a supervisión e interventoría. 2. Aplicación de la guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte. 3. Reuniones, mesas de trabajo, y/o Visitas a terreno con las ESP y demás Entidades para la coordinación y viabilidad pertinente de los productos. 4. Cumplimiento de actividades y convenios firmados con las ESP. 5. Elaborar solicitud de concepto a las ESP y demás Entidades. 6. Aplicación de los procedimientos de control establecidos en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos. 7. Aplicación del instructivo de Adopción de medidas frente al incumplimiento de los contratos 8. Se controla con la forma de pago por productos, la cual queda establecida en el contrato. 9. Seguimiento y control del cronograma del proyecto 10. Charlas de inducción a profesionales de apoyo. |  | NA | DTP | 1. Acta de seguimiento al contrato. 2. Actas de reunión y listas de chequeo. 3. MG-GC-01 Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos. 4. Guía GU-IN-02 Coordinación IDU, ESP YTIC en proyectos de infraestructura de transporte. 5. Comunicaciones a través de ORFEO. 6. Convenios existentes. 7. Contrato y sus documentos modificatorios. 8. Actas de pago. 9. Actas de reunión y listas de asistencia 10. MG-GC-006 Manual de gestión contractual. 11. Instructivo IN-GC-03 Adopción de medidas frente al incumplimiento de los contratos | 64 | Ambos | 0 | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. No realizar el pago al consultor sobre los productos faltantes. 2. Aplicar lo dispuesto en el procedimiento de declaratoria de incumplimiento. | (No. De contratos con declaratoria de cumplimiento de todos sus productos por parte de interventoria dentro del plazo del contrato / Total contratos líquidados en el periodo) X100 | Resultado: (4/4)*100% = 100% | En el periodo se liquidaron cuatro contratos IDU 299-2015, 300-2015, 1725-2013, y 1767-2013 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene, no presenta cambios. Causas: Se mantienen, no presentan cambios. consecuencias: Se mantienen, no presentan cambios. Controles: Se mantienen, no presentan cambios. Acciones de contingencia: Se mantienen, no presentan cambios. Indicador: Se modifico la formula del indicador teniendo en cuenta que en la etapa de liquidación estan dados los espacios para aprobaciones y declaraciones de cumplimiento. Otros: | NO
|  |  |  | 2. Demora en la entrega de insumos, conceptos y/o respuestas por parte de las ESP, y Entidades Distritales para el desarrollo de los diseños. | [9 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 3. Demora en la revisión, conceptos y aprobación por parte de la interventoría. | [9 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 4. Demora del consultor en los plazos establecidos en el cronograma aprobado por la interventoría. | [9 empty] | #N/A | #N/A
|  |  |  | 5. Demora en conceptos de no objeción de los productos por parte del IDU. 6. Demora por consumir los recursos de tiempo de estudios y diseños en la etapa de factibilidad. | [9 empty] | #N/A | #N/A
Estructuración de los estudios y diseños. | G.DP.05 | Presentar errores en los componentes técnicos de los pliegos de condiciones. | DTP | 1. Cambios en las directrices para la elaboración de componentes técnicos y los pliegos de condiciones. 2. Cambios en el alcance del objeto de diseño con respecto al alcance definido en la factibilidad. 3. Cambios en el alcance del objeto de obra con respecto al alcance definido en el diseño. |  | 1. Problemas contractuales durante la ejecución del proyecto. 2. Variación en el alcance del proyecto. | x | 1 |  |  | Casi Seguro | Moderado |  | 5 | 3 | 15 ALTO |  | 1. Contar con equipo multidisciplinario para la estructuración de los procesos. 2. Aplicación del procedimiento de estructuración de procesos selectivos. |  | NA | DTP | 1. Procedimiento PRPE02 Elaboración del anteproyecto de presupuesto. 2. MG-GC-006 Manual de gestión contractual 3. Pliegos 4. Comunicaciones a través de ORFEO. 5. PRDP01 Estructuración de Procesos Selectivos | 64 | Ambos | 0 | 1 | 4 | Alta | 2 | Menor | 8 | 8 MODERADO | 1. Directriz por parte del Director de Proyectos sobre el alcance de las modificaciones a realizar. 2. Ajuste del pliego en su proceso de elaboración. | (No. De modificaciones contractuales por errores en componentes técnico de los pliegos de condiciones en el periodo. | Resultado: 0 | No se presentaron modificaciones originadas por errores en el componente técnico de los pliegos de condiciones en este periodo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene, no presenta cambios. Causas: Se mantienen, no presentan cambios. consecuencias: Se mantienen, no presentan cambios. Controles: Se mantienen, no presentan cambios. Acciones de contingencia: Se mantienen, no presentan cambios. Indicador: Se ajusta, teniendo en cuenta que el denominador propuesto no aplica al periodo del numerador. Otros: | NO
Inerventoría o Supervisión de estudios y diseños en fase III, en contratos de Estudios y Diseños etapa de factibilidad | G.DP.06 | Consumir los recursos de tiempo de la etapa de Estudios y Diseños, durante la etapa de factilidad | DTP | 1. Demora en la revisión, conceptos y aprobación por parte de la interventoría. 2. Demora del consultor en los plazos establecidos en el cronograma aprobado por la interventoría. 3. Demora en conceptos de no objeción de los productos por parte del IDU 4. Limitantes ambientales, legales o prediales no dentificadas en la prefactibilidad o presentadas porteriores a esta. |  | 1. Necesidad de prorrogar y/o adicionar el contrato. 2. Reducción de metas fisicas programadas. 3. Liquidación del contrato sin cumplimiento del objeto. 4. Afectación de la programación establecida por el IDU para la Licitación de la Obra y etapas posteriores. 5. Apertura de presuntos procesos de incumplimiento al contratista e interventoría. | x | 1 y 2 |  |  | Alta | Moderado |  | 4 | 3 | 12 ALTO |  | 1. Realización de reuniones de seguimiento semanales, entre consultoría, profesional de apoyo a supervisión e interventoría. 2. Seguimiento y aplicación de los controles y margen definidos en la matriz de riesgos del contrato 3. Aplicación de los procedimientos de control establecidos en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos. 4. Aplicación del instructivo de Adopción de medidas frente al incumplimiento de los contratos 5. Se controla con la forma de pago por productos, la cual queda establecida en el contrato. 6. Seguimiento y control del cronograma del proyecto 7. Incluir en el contrato y en el cronograma en cada etapa el tiempo para verificacion y aprobaciones. |  |  | DTP | 1. Acta de seguimiento al contrato. 2. Actas de reunión y listas de chequeo. 3. MG-GC-01 Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos. 4. Comunicaciones a través de ORFEO. 5. Contrato y sus documentos modificatorios. 6. Actas de pago. 7. MG-GC-006 Manual de gestión contractual. 8. Instructivo IN-GC-03 Adopción de medidas frente al incumplimiento de los contratos | 64 | Ambos | 0 | 1 | 3 | Posible | 2 | Menor | 6 | 6 MODERADO | 1. Realizar mesas de trabajo para analizar soluciones. 2. Tramitar con el apoyo de la SGJ, solicitudes de suspensión del contrato para buscar los recursos para continuar el proyecto ó Tomar la decisión de Liquidar el contrato en la etapa en que se encuentre. | (No. De contratos liquidados anticipadamente por mala gestión en la etapa de factibilidad / No. Contratos con fase de factibilidad) X 100% | 0% |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se eliminó el riesgo Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: S Otros: | NO
Actividades administrativas en oficina | I.DP. 01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas | DTP | 1. No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) Acceso a información privilegiada que pone en ventaja a un proponente sobre otro en un proceso de contratación. |  |  | X |  | Baja | Moderado |  | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión, por parte de la STRT. 2. Implementar bloqueo automático por parte, por parte de la STRT. 3. Aplicar políticas contenidas en el Manual de Seguridad de la Información . 4. Revisión y aplicación de la marcación de información por parte de la STRT |  |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.2.1 Clasificación de la Información A.8.2.2 Etiquetado y manejo de información A.8.2.3 Manejo de Activos A.9.4.3 Sistema de Gestión de Contraseñas A.9.4.2 Procedimiento de Ingreso Seguro A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.3.1 Respaldo de la Información | STRT | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información 2. Boletines informativos vía correo electrónico. 3. DU-TI-06 Políticas operacionales de tecnologías de información y comunicación para el IDU | 58 | Ambos | 0 | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | 1. Analizar el tema y el tipo de información a la cual tuvo acceso el personal no autorizado, su criticidad e impacto. 2. Reportar a la STRT para realizar un bloqueo del equipo y protección de la información exietente, para evitar otros accesos. 3. Realizar mesas de trabajo con las areas afecadas para realizar cambios o ajustes correspondientes con el fin de salvaguardar futuros procesos judiciales al respecto. 4. Reportar a los encargados de DTGC y STRH para tomar acciones pertinentes. | (No. De Actividades de seguimiento registradas en medios tecnologicos / Total de actividades divulgadas) x 100% | Resultado: (6/6)*100%= 100% | Se divulgaron 6 actividades sobre seguridad y riesgos de la información, (14/05/2019), actualización de activos (15/5/2019), conferencia seguridad de la información (15 y 16/05/2019), riesgo en la privacidad de la información (22/05/2019) y cambios en las caracteristicas de las contraseñas (30/05/2019), declaración de aplicabilidad SGSI (23/07/2019). | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene, no presenta cambios. Causas: Se mantienen, no presentan cambios. consecuencias: Se mantienen, no presentan cambios. Controles: Se mantienen, no presentan cambios. Acciones de contingencia: Se mantienen, no presentan cambios. Indicador: Se mantiene, no presenta cambios. Otros: | NO
2. Mal uso de las contraseñas.
3. Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información)
4. Inadecuada aplicación del etiquetado de activos de información.
5. Enlaces de comunicaciones que permanecen activos al completar las transmisiones a través de las redes.
6. Recuperación información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados.
7. Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal de mantenimiento locativo, aseo o vigilancia.
Actividades administrativas en oficina | I.DP.02 | Lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales. | DTP | 1. No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) |  |  | X |  | Remota | Moderado |  | 1 | 3 | 3 INFERIOR | 1. Pistas o registros de auditoria (físico o lógico). 2. Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes, por instrucción de la STRT. 3. Divulgación o sensibilización a los usuarios del proceso sobre verificación del estado actual de los computadores asignados por parte de la STRT. 4. Divulgación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre instalación de software por parte de la STRT. |  |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.6.2.1 Política para dispositivos móviles A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.9.1.1 Política de Control de Acceso A.12.3.1 Respaldo de la Información A.12.4.1 Registro de Eventos | STRT | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información 2. Boletines informativos vía correo electrónico. 3. DU-TI-06 Políticas operacionales de tecnologías de información y comunicación para el IDU | 58 | Ambos |  | 1 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | 1. Analizar el tema y el tipo de información a la cual tuvo acceso el personal no autorizado, su criticidad e impacto. 2. Reportar a la STRT para realizar un bloqueo del equipo y protección de la información exietente, para evitar otros accesos. 3. Realizar mesas de trabajo con las areas afecadas para realizar cambios o ajustes correspondientes con el fin de salvaguardar futuros procesos judiciales al respecto. 4. Reportar a los encargados de DTGC y STRH para tomar acciones pertinentes. | (No. Actividades de seguimiento registradas en medios tecnologicos / Total de actividades divulgadas) x 100% | Resultado: (6/6)*100%= 100% | Se divulgaron 6 actividades sobre seguridad y riesgos de la información, (14/05/2019), actualización de activos (15/5/2019), conferencia seguridad de la información (15 y 16/05/2019), riesgo en la privacidad de la información (22/05/2019) y cambios en las caracteristicas de las contraseñas (30/05/2019), declaración de aplicabilidad SGSI (23/07/2019). | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene, no presenta cambios. Causas: Se mantienen, no presentan cambios. consecuencias: Se mantienen, no presentan cambios. Controles: Se mantienen, no presentan cambios. Acciones de contingencia: Se mantienen, no presentan cambios. Indicador: Se mantiene, no presenta cambios. Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | 2. Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Remota | 0
| R.__.__ |  |  | 3. Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Remota | 0
|  |  |  | 4. Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Remota | 0
| R.__.__ |  |  | 5. Uso de software ilegal o malicioso. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Remota | 0
Actividades administrativas en oficina | I.DP.03 | Pérdida o alteración de información | DTP | 1. Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. |  | 1. No se puedan atender a tiempo los requerimientos de otras dependencias de la entidad, de la ciudadanía y/o de los entes de control 2. Reprocesos en la gestión de la Dirección Técnica. |  |  | X |  | Baja | Moderado |  | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. Sensibilización sobre la adecuada aplicación de la documentación del proceso de seguridad de la información por parte de la STRT. 2. Divulgación o sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión por parte de la STRT. 3. Divulgación o sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información verbal por parte de la STRT. 4. Validación de entrega de los mensajes enviados. 5. Actualización de los equipos por parte de la STRT |  |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.12.1.3 Gestión de Capacidad A.12.3.1 Respaldo de la Información A.13.2.3 Mensajería Electrónica | STRT | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información 2. Boletines informativos vía correo electrónico. 3. DU-TI-06 Políticas operacionales de tecnologías de información y comunicación para el IDU | 58 | Ambos |  | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR |  | (No. Actividades de seguimiento registradas en medios tecnologicos / Total de actividades divulgadas) x 100% | Resultado: (6/6)*100%= 100% | Se divulgaron 6 actividades sobre seguridad y riesgos de la información, (14/05/2019), actualización de activos (15/5/2019), conferencia seguridad de la información (15 y 16/05/2019), riesgo en la privacidad de la información (22/05/2019) y cambios en las caracteristicas de las contraseñas (30/05/2019), declaración de aplicabilidad SGSI (23/07/2019). | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene, no presenta cambios. Causas: Se mantienen, no presentan cambios. consecuencias: Se mantienen, no presentan cambios. Controles: Se mantienen, no presentan cambios. Acciones de contingencia: Se mantienen, no presentan cambios. Indicador: Se mantiene, no presenta cambios. Otros: | NO
|  |  |  | 2. Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 3. Espionaje dirigido a personal directivo o técnico. | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 4. Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). | [8 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5. Insuficiente capacidad de procesamiento de Hardware
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Se elimina el riesgo N° 2, por considerar que no es un riesgo de gestión toda vez que las diferencias de los valores iniciales y finales seran una salida cierta del proceso ya que un Diseño en detalle determinarán un valor mas exacto del proyecto. Y no es posible conocer hasta qué limite se consideraría un riesgo por mala gestión. De igual manera se elimina el riesgoN°6, porque se incluyó como una de las cusas del Riesgo N°4. | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [7 empty] | NOMBRE |  |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
[8 empty] | SGDU | [7 empty] | William Orlando Luzardo Triana |  |  |  |  | Subdirector General de Desarrollo Urbano
[8 empty] | DTP | [7 empty] | José Javier Suarez Bernal |  |  |  |  | Director Técnico de Proyectos
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## M PREDIAL
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | PROCESO DE GESTION PREDIAL | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | PROCESO DE GESTION PREDIAL
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | Mayo 2 de 2019 |  |  | ÁREAS: | SGDU - DTP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 3 de septiembre de 2019 |  | 01-05-2019 al 31-08-2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Elaborar insumos técnicos, jurídicos y sociales. Realizar la adquisición predial | G.GP.01 | Atraso en la ejecución de obras de infraestructura vial por no disposición de predios para el desarrollo de las mismas de acuerdo con los cronogramas | DTDP | 1. No disponibilidad inmediata de los recursos destinados para la adquisición predial 2. Insumos técnicos, jurídicos y sociales, insuficientes para viabilizar la oferta predial 3. No disposición de viabilidad predial |  | 1. Parálisis en la ejecución de obras 2. Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios. 3. Demandas y demás acciones jurídicas 4. Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor 5. Incumplimiento de metas institucionales y de gobierno. | X | 1 |  |  | Posible | Mayor | 3 | 4 | 12 ALTO | 1. Revisión y programación anual de recursos desde el anteproyecto de presupuesto, previendo necesidades. 2. Seguimiento a cronogramas y planes asociados a la consecusión de los insumos técnicos, jurídicos y sociales. 3. Seguimiento a los avances en el proceso de oferta y recibo de predios. |  | NA | DTDP COMPONENTE FINANCIERO COMPONENTE TÉCNICO COMPONENTE JURIDICO | 1. Comunicaciones de programación y modificaciones o ajustes presupuestales. 2. Actas de seguimiento | 87 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 4 | Mayor | 4 | 4 MODERADO | En caso de la no asignación de recursos, se revisará el impacto en la gestión de la DTDP y se elevará a SGDU y a Dirección de la Entidad. En caso de asignación tardía de recursos, se realizará el ajuste en los cronogramas de la adquisición predial de la DTDP. | (Total predios en proceso de adquisición ajustados a cronograma / Total predios en proceso de adquisición)*100% | 100% | Al corte del 31 de agosto, de acuerdo con la dinámica de ejecución de los proyectos se han adelantado los procesos de adquisición predial ajustados a los cronogramas vigentes, por tanto no se ha materializado el riesgo de atraso en la ejecución de obras de infraestructura vial por no disposición de predios. Es importante señalar que los procesos de adquisición se adelantan sobre las obras priorizadas. En este sentido, durante el periodo se señaló por parte de la OAP y de la DTPC acerca de la no disposición de recursos para el proyecto Avenida Centenario, por suspensión de los mismos. Frente al tema anteriormente mencionado, se revisó el alcance de las metas para la vigencia por parte de la DTDP y el avance frente a la obra (cuyo cronograma se extiende hasta la vigencia 2020), priorizando para el 2019 la continuidad del proceso de adquisición en cerca de 244 predios. De igual manera en el marco de los ejercicios de anteproyecto se estableció el aseguramiento de recursos en la próxima vigencia. Esta situación no afecta el resultado del indicador, por cuanto los predios en adquisición y las metas fueron reprogramados. Para los proyectos priorizados, especialmente los que corresponden a las Troncales de Transmilenio, Primera Línea del Metro, Avenida Centenario, Intersección Autopista Sur con Avenida Bosa, y las correspondientes a los proyectos de Valorización Acuerdo 724 de 2018, se gestionaron vía anteproyecto, los recursos requeridos para la vigencia 2020. Desde las jornadas de seguimiento efectuadas se han generado las alertas para asegurar el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Durante el periodo se han realizado 69 seguimientos. | Frente a la formulación del riesgo no se han identificado ajustes. | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Administrar y vender predios sobrantes de obra | G.GP.05 | Invasión de los predios en administración a cargo de la DTDP | DTDP | 1. No disponibilidad de recursos presupuestales suficientes para la suscripción de contratos de vigilancia, demolición y cerramiento de los predios. 2. Incumplimiento de las obligaciones del contratista de vigilancia, demolición y cerramiento de predios. |  | 1. Inseguridad en áreas de influencia de los proyectos 2. Apertura de procesos jurídicos de restitución. 3. Reclamos de la comunidad. 4. Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor | X | 1 |  | X | Posible | Mayor | 3 | 4 | 12 ALTO | 1. Incorporar en el Anteproyecto de Presupuesto los recursos requeridos para financiar los contratos de vigilancia, demolición y cerramiento de predios; así mismo hacer la gestión correspondiente con el fin que dichos recursos se incorporen en el presupuesto de cada anualidad. 2. Seguimiento y control permanente a las obligaciones derivadas de los contratos de vigilancia, demolición y cerramiento. |  | NA | COMPONENTE FINANCIERO COMPONENTE DE ADMINISTRACION PREDIAL | 1. Comunicaciones de programación y modificaciones o ajustes presupuestales. 2. Informes y actas de seguimiento de la ejecución de los contratos | 87 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 4 | Mayor | 4 | 4 MODERADO | Informar al contratistas responsables de la vigilancia y administración de predios para coordinar acciones conjuntas inmediatas para subsanar situaciones de invasión que se presenten. | (Acciones de invasión subsanadas / Acciones de invasión presentadas) * 100% | 0% | Frente a posibles intentos de invasión se han ejecutado las acciones previstas en las obligaciones de los contratos asociados a vigilancia y se ha priorizado la ejecución de los procesos de demolición y cerramiento en coherencia con los cronogramas de obra. | Frente a la formulación del riesgo no se han identificado ajustes. | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Elaborar insumos técnicos, jurídicos y sociales. Realizar la adquisición predial. Realizar el acompañamiento social de la población. Realizar viabilidad predial. | G.GP.07 | Imposibilidad de restablecimiento de condiciones de las Unidades Sociales afectadas por el proceso de adquisición predial. | DTDP | 1. Dificultades en la consecución de inmuebles de reposición con características similares a las iniciales. 2. Desvinculación de las Unidades Sociales a los programas del Distrito en Salud, Educación, integridad social entre otros. 3. Desinterés por falta de conocimiento o información acerca del Plan de Gestión Social estructurado por la entidad |  | 1. Retraso en los traslados y reubicación de las Unidades Sociales 2. Demoras en el Reasentamiento de las unidades sociales 3. Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor | X | 1 |  | X | Posible | Mayor | 3 | 4 | 12 ALTO | 1. Seguimiento de la atención realizada a las Unidades Sociales identificadas en el CENSO, destacadas en el Diagnóstico y el Estudio de impacto. 2. Identificación y priorización de unidades vulnerables en comités de seguimiento |  | NA | COMPONENTE SOCIAL | 1. Formato de verificación de traslado de la unidad social. 2. Actas de atención y seguimiento a unidades sociales 3. Actas de seguimiento a la gestión social desarrollada en cada uno de los proyectos | 87 | Ambos | 2 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | Escalar al nivel Jerárquico superior la situación presentada. | (Actividades planteadas / actividades realizadas) *100% | 100% | Se ha efectuado el seguimiento a cada una de las unidades sociales interesadas en participar de los procesos de traslado a través de los comités de seguimiento predial en cada uno de los proyectos, identificando las vulnerabilidades y estableciendo los planes de acción que permitan a la población vulnerable acogerse al proceso | Frente a la formulación del riesgo no se han identificado ajustes. | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Elaborar insumos técnicos, jurídicos y sociales. Realizar la adquisición predial. Realizar el acompañamiento social de la población. Realizar viabilidad predial. | G.GP.08 | Pérdida de los expedientes de los procesos de Gestión Predial a cargo de la DTDP | DTDP | 1. Manejo inadecuado del expediente 2. Capacidad insuficiente de almacenamiento de información en mecanismos de expediente electrónico. 3. Debilidades en el control y seguimiento a los expedientes |  | 1. Demoras en la entrega del predio por posibles pérdidas de la documentación a disposición del proceso 2. Afectación al debido proceso por ausencia de documentos vitales originales 3. Manipulación de la información para intereses indebidos | X | 5 | X | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Implementación de la Carpeta Única Consulta DTDP y digitalización de la información y cargue de la misma en los aplicativos y sistemas de la entidad. 2. Trasferencia de expedientes inactivos al archivo central. 3. Implementación de planillas para el control de préstamos de expedientes. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información 8.3.3 Transferencia de medios físicos A.12.1.3 Gestión de Capacidad A.12.3.1 Respaldo de la Información | COMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO | 1.Expediente digital 2. Formato de Trasferencia de Archivos 3. Registro de entrega de expedientes | 87 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 3 | Moderado | 3 | 3 INFERIOR | Reconstrucción de Expedientes o Documentos - Procedimiento Reconstrucción de Archivos PR-DO-07 | (Total expedientes conservados digitalmente/Total expedientes que hacen parte de la gestión predial)*100% (Total procesos de transferencia documental gestionados/Total procesos de transferencia documental programados)*100% | 100% 100% | Se ha dado cumplimiento al 100% al cronograma de incorporación de la documentación en los expedientes que hacen parte de la carpeta única de consulta de la DTDP. Se han gestionado el 100% de las transferencias programadas al corte del 30 de abril de 2019 por el equipo de gestión documental | Frente a la formulación del riesgo no se han identificado ajustes. | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Gestión Predial | I.GP.01 | Acceso o sustracción de información y documentos con datos institucionales por personas no autorizadas | DTDP | 1. Inadecuada aplicación o desconocimiento de políticas de seguridad de la información 2. Interés en afectar gestión de los procesos de adquisición. 3. Interés en favorecer a terceros con el manejo de la información |  | 1. Divulgación y uso indebido de la información a terceras partes para fines no institucionales 2. Afectación al debido proceso por ausencia de documentos vitales originales |  | 5 | X | X | Posible | Mayor | 3 | 4 | 12 ALTO | 1. Socialización de las políticas de seguridad de la información y de política antisoborno |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información | COMPONENTE ADMINISTRATIVO COMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1. Actas y listas de asistencia a socializaciones y sensibilizaciones realizadas. | 84 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 4 | Mayor | 4 | 4 MODERADO | Iniciar la investigación sobre el mecanismo de acceso o sustracción de información con la finalidad de determinar las acciones de mejora a los controles implementados. | (Jornadas de sensibilización ejecutadas/Jornadas de sensibilización programadas) *100% | 100% | Se realizó jormada de sensibilización presentando los elementos más relevantes de la política de seguridad de la información y política antisoborno. | Frente a la formulación del riesgo no se han identificado ajustes. | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Gestión Predial | I.GP.02 | Pérdida o alteración de información | DTDP | 1. Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. 2. Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o electrónico). 3. Interceptación total o parcial de datos (físicos o electrónico). |  | 1. Reprocesos por reconstrucción de información y de los expedientes. 2. Afectación de tiempos y entregables asociados al proyecto |  | 5 | X | X | Posible | Mayor | 3 | 4 | 12 ALTO | 1. Socialización de las políticas de seguridad de la información y de política antisoborno 2. Entrenamiento en diligenciamiento de sistemas de información |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos | DTDP COMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1. Actas y listas de asistencia a socializaciones y sensibilizaciones realizadas. | 84 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 4 | Mayor | 4 | 4 MODERADO | En caso de que la pérdida o alteración sea digital, se escalará la situación a la STRT para que se solicite el último backup y se tomen las medidas necesarias para identificar la vulnerabilidad y tomar las acciones pertinentes. | (Jornadas de sensibilización ejecutadas/Jornadas de sensibilización programadas ) *100% | 100% | Se realizó jormada de sensibilización presentando los elementos más relevantes de la política de seguridad de la información y política antisoborno. | Frente a la formulación del riesgo no se han identificado ajustes. | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Gestión Predial | I.GP.03 | Imposibilidad de acceso a los sistemas de información y/o aplicativos institucionales. | DTDP | 1. Por eventos naturales que afecten la continuidad del negocio. 2. Pérdida o desabastecimiento de energía eléctrica regulada, o daños accidentales en áreas críticas 3. Por destrucción de equipos, dispositivos, medios o instalaciones 4. Por ataque cibernético |  | 1. Afectación en la prestación de los servicios a los usuarios internos y a la ciudadanía. (Disponibilidad) |  | 6 | X | X | Posible | Mayor | 3 | 4 | 12 ALTO | 1. Participación en el análisis y formulación del plan de continuidad de negocio para el proceso de Gestión Predial. 2. Mesa de trabajo conjunta entre la DTDP y la STRT para la valoración de alternativas de trabajo remoto y seguridad de información. 3. Mesa de trabajo conjunta entre la DTDP y la STRT para el análisis y actualización de los protocolos de backup de información para la dependencia. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.6.2.2 Teletrabajo A.12.3.1 Respaldo de la Información A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | DTDP COMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1. Actas y listas de asistencia a mesas de trabajo | 84 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 4 | Mayor | 4 | 4 MODERADO | Activar el Plan de Continuidad de Negocio de la entidad | (Reuniones con STRT ejecutadas/Reuniones con STRT Programadas ) * 100% | 100% | Se han verificado tres agendas en función de la implementación de la agenda de seguridad y continuidad del negocio, de acuerdo a la programación establecida. | Frente a la formulación del riesgo no se han identificado ajustes. | NO | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necesarias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
Se anexa historico de modificaciones. | [7 empty] | DTDP | [6 empty] | MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO |  |  |  | DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS

## M EJECUCION O.
|  |  |  | FORMATO | [13 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | EJECUCION DE OBRAS | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [28 empty] | PROCESO: |  | EJECUCION DE OBRAS
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [8 empty] | 2018-12-18 |  |  | ÁREAS: | STESV - STEST - DTC - SGI | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [23 empty] | 2019-09-01 |  | Mayo - Agosto 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [14 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimiento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR |  | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [8 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Construcción | G.EO.01 | Inicio de la etapa de Construcción sin el cumplimiento de los requisitos previos | DTP - DTC - STEST - STESV - SGI | Dar cumplimiento a los plazos establecidos contractualmente. Presiones Políticas |  | 1. Posibles reclamaciones del contratista y/o interventor, por restablecimiento del equilibrio económico. 2. Demandas de la comunidad, acciones populares. 3. Inicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. 4. Retraso en plazos del contrato. 5. Mayores costos de obra. (Reajuste en precios). | X | 1 |  | X | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Aplicación de la lista de chequeo Verificación de requisitos para inicio de la fase de ejecución de obra, en la que se verifican los documentos requeridos para iniciar la etapa de obra, previo al inicio de la obra 2. Verificación de la Guía de Alcance Entregables Etapa de Diseños, previo al inicio de la obra. 3. Aplicación de lo contemplado en el Pliego de Condiciones y Anexos, durante la etapa de estudios y Diseños o la fase de Preliminares. 4. Comités mensuales de seguimiento realizados por la Dirección General y/o Subdirección General de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones 5. Suscripción del Acta de cambio de etapa en la que se describen los "PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA" cuando termina la etapa de estudios y Diseños 6. Aplicación del manual de Interventoría, durante la etapa de estudios y Diseños o la fase de Preliminares o la Etapa de Construcción. 7. Realización de Comités semanales seguimiento a compromisos del contratista, Interventor, delegados de las ESP, demás entidades e IDU. 8. Comité interinstitucional, para escalar los temas que no se pueden resolver con los delegados de las ESP y demás Entidades que se realiza mensualmente. 9. Aplicación del Apéndice social en los cuales se establecen las obligaciones del contratista, relacionados con las reuniones periódicas inicial, durante (semanal) y final, con la participación de la comunidad, Contratista, Interventoría y el IDU. 10. verificación previo del inicio de la obra, de la Aplicación del apéndice Social en los relacionado con la creación e instalación del punto IDU, en donde explica y atiende a la comunidad en temas relacionados con el proyecto. 11. Verificación en el SIAC de las dedicaciones de los profesionales y que no estén al mismo tiempo en el contrato de obra y de Interventoría. 12. Aplicación del Manual de Gestión Predial en lo concerniente a la expedición del concepto de viabilidad predial, previo al inicio de la ejecución de la obra. 13 Memorandos de alertas tempranas a la DTP según la fecha prevista de terminación de la etapa de Estudios y diseños. |  |  | NA | STEST - STESV - DTC- DTP -SGI - DG - INTERVENTORIA | 1. Formato FOEO12 LISTA CHEQUEO VERIF REQUISITO INICIO FASE EJECUCION DE OBRA. 2. Procedimiento PRDP080 CAMBIO DE ESTUDIOS Y DISENOS APROBADOS EN ETAPA DE CONSTRUCCION Y O CONSERVACION 3. Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos. 5. Actas de Comité de obra. 6. Formato FOEO17 ACTA DE CAMBIO DE ETAPA 7. Guía GUDP01 ALCANCES ENTREGABLES DISENO. 8. Formato FOIN03 ACTA DE CRUCE DE CUENTAS ENTRE EL IDU Y LAS ESP. | 72 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | Verificar que actividades se pueden iniciar y reprogramar las actividades o si es del caso Suspender o prorrogar el contrato de obra y de Interventoría en las etapas previas a la construcción o enviar el proceso sancionatorio a la DTGC o Terminar el contrato anticipadamente. | Número de proyectos que iniciarion el plazo contractual de la Etapa de ejecución de obra / Numero de proyectos que suscribierion acta de cambio de etapa ó terminaron anticipadamente sin ejecucion de obra. | N/A | En el trimestre,ningun contrato cambio de etapa de Estudios y diseños a obra. Ampliacion de estaciones Verificar. | N/A | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Construcción | G.EO.03 | Recibo parcial y/o final de Obras sin el cumplimiento de las condiciones técnicas. | DTC - STEST - STESV - SGI | Inadecuado seguimiento por parte de la interventoría. |  | 1. Mala imagen para el IDU. 2. Afecta la durabilidad de la obra por deficiencia en calidad de materiales y en los procesos constructivos. 3. Afecta servicio de espacio público y transporte de la ciudad. 4. Posibles Demandas de la comunidad, acciones populares. 6. Posible Inicio de investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. | X | 2 |  | X | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. Comités mensuales de seguimiento a los pendientes realizados por la Dirección General y/o Subdirección General de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones. 2. Realizar Recorridos de obras y reuniones de comité semanal de obra. 3. Aplicación del procedimiento de declaratoria de incumplimiento al interventor por parte de la Supervisión del contrato, cuando se configuren incumplimientos de las obligaciones. 4. Verificar por parte de la supervisión IDU lo indicado en la Bitácora de Obra, de manera mensual 5. Revisión mensual y contraste de los informes mensuales de interventoría. 6. Revisión de las actas de recibo parcial y/o final de obra por parte del los profesiones de apoyo a la supervisión. | CONTROLES: En el manual de Gestión Contractual vigente se establece en el numeral 5.3 "Otros requisitos para el trámite de procesos"; literal (e) Concepto de adquisición de predios, dado por la Dirección Técnica de Predios, antes de iniciar el proceso selectivo el cual debe ser favorable. Mínimo 80% de predios adquiridos y el 100% de ofertas de compra. Procedimiento de gestión contractual. | CONTROLES: En el manual de Gestión Contractual vigente se establece en el numeral 5.3 "Otros requisitos para el trámite de procesos"; literal (e) Concepto de adquisición de predios, dado por la Dirección Técnica de Predios, antes de iniciar el proceso selectivo el cual debe ser favorable. Mínimo 80% de predios adquiridos y el 100% de ofertas de compra. Procedimiento de gestión contractual. | NA | STEST - STESV - DTC - SGI - DTGC - DG - INTERVENTORÍA | 1. Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos. 2.Manual de Gestión Contractual 3. Procedimiento PRGC06 DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTA CLAUSULA PENAL CADUCIDAD Y O AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 4. Formato FOEO03 RECORRIDO DE OBRA. 5. Informes mensuales de obra | 10 | Ambos | 0 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | Iniciar el procedimiento interno para enviar a la DTGC, el informe de incumplimiento FOGC06_INFORME TECNICO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | (Número de memorandos u oficios enviados a la DTGC , con el informe de incumplimiento FOGC06_INFORME TECNICO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL) / Número de contratos con Actas de Recibo parcial y/o final de Obras suscritas sin el cumplimiento de las condiciones técnicas en el periodo) x 100% | No se presentaron en el periodo | No se Evidencia la materialización del riesgo en el periodo | No se reporta | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Personal no competente por parte del contratista e interventoría | [11 empty] | 1. Revisar y verificar el cumplimiento por parte de la Interventoría y/o Supervisión lo establecido en el Contrato, pliego de condiciones y anexos relacionado con el personal del proyecto cuando se presenten las hojas de vida iniciales o al presentarse un cambio. 2. Comités mensuales de seguimiento a los pendientes realizados por la Dirección General y/o Subdirección General de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones.. 3. Elaborar comunicaciones oficiales entre áreas y/o Interventoría, reportando las situaciones, para hacer cumplir los requisitos mínimos establecidos o inicio del proceso sancionatorios a que haya lugar, cuando sea necesario 4. Aprobación por parte de la Interventoría y aval del IDU de Hojas vida del contratista, una vez cumplan los requisitos establecidos 5. Revisión y aprobación de hojas de vida del interventor, Aprobación de Hojas vida, una vez cumplan los requisitos establecidos. |  |  |  | STEST - STESV - DTC - SGI - DTGC - INTERVENTORÍA | 1. Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos 2. Procedimiento PRGC06 DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTA CLAUSULA PENAL CADUCIDAD Y O AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. 3. Pliego de condiciones, Anexo técnico o estudios previos del proyecto.
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Construcción | G.EO.04 | No cumplimiento del objeto del proyecto en el plazo y recursos establecidos contractualmente. | DTC - STEST - STESV - SGI - DTP - DTDP | No contar con los requisitos y aprobaciones por parte de ESP, entidades distritales y nacionales necesarios para la etapa de ejecución de Obra. |  | 1. Posibles investigaciones administrativas y disciplinarias por parte de los entes de control. 2. Demoras en la entrega de las obras a la comunidad. 3. Perjuicios ocasionados a terceros. 4. Posibles demandas y reclamaciones. 5. Mala imagen para el IDU. 6. Finalización del Contrato sin la entrega de total de la obra. 7. Perjuicios ocasionados por desequilibro económico del contratista y/o del Interventor. 8. Desfinanciación de otros proyectos. 9. Finalización del Contrato sin la entrega total de la obra. | X | 1 |  | X | Posible | Mayor | 3 | 4 | 12 ALTO | 1. Comités mensuales de seguimiento a los pendientes realizados por la Dirección General y/o Subdirección General de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones. 2. Elaborar comunicaciones oficiales entre áreas y/o Interventoría, reportando las situaciones, para hacer cumplir los requisitos mínimos establecidos o inicio del proceso sancionatorios a que haya lugar, cuando sea necesario 3. Reuniones mensuales interinstitucionales, con el fin de agilizar los tramites entres las partes 4. Aplicación cuando sea necesario de la Guía de Coordinación IDU, ESP Y TIC en Proyectos de Infraestructura 5. Aplicación permanente de la Ley de Infraestructura 1682 de 2013. 6. Aplicación permanente de lo establecido en los convenios con las ESP. | CONTROLES: Comités interinstitucionales, QUIEN LO EJECUTA?: Coordinadores, CUANDO SE HACE? Antes de iniciar las obras. ACCIÓN DE: control. El control cubre parcialmente la causa, El control se encuentra documentado mediante actas, CALIFICACIÓN DEL CONTROL: medio. En el manual de Gestión Contractual vigente se establece en el numeral 5.3 "Otros requisitos para el trámite de procesos"; literal (L) que para la ejecución de los proyectos se debe contar con estudios, diseños, planos, evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad, estudios y diseños de redes, licencias ambientales y PMT, aprobados. | CONTROLES: Comités interinstitucionales, QUIEN LO EJECUTA?: Coordinadores, CUANDO SE HACE? Antes de iniciar las obras. ACCIÓN DE: control. El control cubre parcialmente la causa, El control se encuentra documentado mediante actas, CALIFICACIÓN DEL CONTROL: medio. En el manual de Gestión Contractual vigente se establece en el numeral 5.3 "Otros requisitos para el trámite de procesos"; literal (L) que para la ejecución de los proyectos se debe contar con estudios, diseños, planos, evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad, estudios y diseños de redes, licencias ambientales y PMT, aprobados. | NA | STEST - STESV - DTC - SGI - SGDU - DTP - INTERVENTORÍA | 1. Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos 2. Apéndices de los contratos de obra (Ambiental, Redes húmedas, redes Secas y Transito) 3. Actas de Seguimiento 4. Convenios con las E.S.P 5. Guía GUIN02 Coordinación IDU, ESP Y TIC en Proyectos de Infraestructura. 6. Ley de Infraestructura 1682 de 2013. 7. Formato FOIN03 ACTA DE CRUCE DE CUENTAS ENTRE EL IDU Y LAS ESP | 47 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | Iniciar el procedimiento interno para enviar a la DTGC, el informe de incumplimiento FOGC06_INFORME TECNICO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | (Número de memorandos u oficios enviados a la DTGC , con el informe de incumplimiento FOGC06_INFORME TECNICO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL) / Número de contratos terminados sin el cumplimiento del objeto contractual en el periodo) x 100% | 1/1 x 100% | En el marco del proyecto puente vehicular de la Av. San Antonio por Av. Boyaca. Se generaron durante el periodo de mayo-junio-julio-agosto de 2019, 3 comunicados dirigidos a la DTGC indicando los PAS como los siguientes: mediante comunicación 20195260798162 del 03 de julio de 2019 al cual se le dio alcance mediante oficio 20195260879512 del 23 de julio de 2019, radicó en el Instituto el informe técnico consolidado de presunto incumplimiento contractual y solicitando el inicio de un PAS por los siguientes presuntos incumplimientos: I. NO TERMINACIÓN DEL 100% DE LA META FÍSICA CONTRATADA A LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. II. EJECUCIÓN DE OBRAS SIN ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLETOS Y SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE. III. NO ATENCIÓN DEFINITIVA DE LAS SOLICITUDES EFECTUADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O EL IDU, EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS SST DEL CONTRATO. La DTGC mediante comunicación 2019 4350832021 del 13 de agosto de 2019, efectuó citación al Consorcio Infraestructura Puente 183 como contratista de obra, al inicio de la Audiencia dentro del PAS por el presunto incumplimiento del contrato 1838 de 2015. Citación que fue programada inicialmente para el 22 de agosto de 2019 y posteriormente reprogramada para el 2 de septiembre de 2019. El 2 de septiembre de 2019, se dio inicio a la Audiencia en mención, siendo suspendida en dicha fecha y programada su continuación para el próximo 12 de septiembre de 2019. | El contrato fue terminado y a lafecha se encuentra en funcionamiento | Si | NO TERMINACIÓN DEL 100% DE LA META FÍSICA CONTRATADA A LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | Demora en la entrega de la obra | 2019-08-31 | 2019-09-30 | Realizar seguimiento al sancionatorio
|  |  |  | No disponer de la totalidad de los predios requeridos para la ejecución de la obra. | [11 empty] | 1. Aplicación de la lista de chequeo Verificación de requisitos para inicio de la fase de ejecución de obra, en la que se verifican los documentos requeridos para iniciar la etapa de obra, previo al inicio de la obra 2. Aplicación del Manual de Gestión Predial en lo concerniente a la expedición del concepto de viabilidad predial y verificar que se cuente previo al inicio de la obra. | CONTROLES: En el manual de Gestión Contractual vigente se establece en el numeral 5.3 "Otros requisitos para el trámite de procesos"; literal (e) Concepto de adquisición de predios, dado por la Dirección Técnica de Predios, antes de iniciar el proceso selectivo el cual debe ser favorable. Mínimo 80% de predios adquiridos y el 100% de ofertas de compra. Procedimiento de gestión contractual. | CONTROLES: En el manual de Gestión Contractual vigente se establece en el numeral 5.3 "Otros requisitos para el trámite de procesos"; literal (e) Concepto de adquisición de predios, dado por la Dirección Técnica de Predios, antes de iniciar el proceso selectivo el cual debe ser favorable. Mínimo 80% de predios adquiridos y el 100% de ofertas de compra. Procedimiento de gestión contractual. |  | STEST - STESV - DTC - SGI - DTDP - INTERVENTORÍA | 1. Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos 2.4. Formato FOEO12 LISTA CHEQUEO VERIF REQUISITO INICIO FASE EJECUCION DE OBRA. 3. Manual de Gestión Predial. 4. Tira Predial 5. Comunicaciones oficiales - Orfeo - viabilidad predial
|  |  |  | Falta de coordinación entre las áreas del IDU. | [11 empty] | 1. Comités mensuales de seguimiento a los pendientes realizados por la Dirección General y/o Subdirección General de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones. 2. Memorandos y reuniones solicitando, explicando y anexando la información requerida para que se emitan conceptos técnicos y/o jurídicos, cuando sean necesarios 3. Realizar cargues semanales al Aplicativo ZIPA para el registro del estado de los contratos, asignación de tareas y novedades entre dependencias. |  |  |  | STEST - STESV - DTC - SGI - DTDP - DTGC - DTP - INTERVENTORÍA | 1. Acuerdo 002 de 2017 POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IDU 2. Manual de Funciones. 3. Comunicaciones oficiales - Orfeo
|  |  |  | No realizar el trámite de las prorrogas, Adiciones, Mayores cantidades de obra y/o modificaciones en los contratos. | [11 empty] | 1. Comités mensuales de seguimiento realizados por la Dirección General y/o Subdirección General de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones. 2. Dar a conocer las directrices del manual de gestión Contractual relacionado con la suscripción de modificaciones contractuales al inicio del contrato. |  |  |  | STEST - STESV - DTC - SGI - DTDP - DTGC - DTP - INTERVENTORÍA | 1. Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos. 2.Manual de Gestión Contractual 3. Procedimiento PRGC06 DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTA CLAUSULA PENAL CADUCIDAD Y O AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 4. Formato FOEO03 RECORRIDO DE OBRA. 5. Informes mensuales de obra
|  |  |  | Falta de seguimiento y control por parte de la interventoría a la calidad de la obra. | [11 empty] | 1. Comités mensuales de seguimiento realizados por la Dirección General y/o Subdirección General de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones. 2. Dar a conocer las directrices del manual de Interventoría al inicio del contrato. |  |  |  | STEST - STESV - DTC - SGI - INTERVENTORÍA | 1. Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos. 2.Manual de Gestión Contractual 3. Procedimiento PRGC06 DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTA CLAUSULA PENAL CADUCIDAD Y O AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 4. Formato FOEO03 RECORRIDO DE OBRA. 5. Informes mensuales de obra
|  |  |  | Inconvenientes con la comunidad y/o sectores interesados | [11 empty] | 1. Reuniones informativas a lo largo del proyecto en los puntos IDU con la participación de la comunidad, Contratista, Interventoría y el IDU, durante la ejecución de la obra (semanal) y al finalizar la obra. 2. Cierre de acciones interpuestas por la comunidad, máximo a la terminación del contrato. 3. Realizar Comunicaciones oficiales, dando respuesta a los requerimientos ciudadanos un vez sean requeridos. 4. Verificar que se realice la divulgación del proyecto de acuerdo con lo establecido en el apéndice Social. | CONTROLES: Puntos de atención a la comunidad CREA. Reuniones con la comunidad. El Instituto creo la figura del defensor del ciudadano, Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano. | CONTROLES: Puntos de atención a la comunidad CREA. Reuniones con la comunidad. El Instituto creo la figura del defensor del ciudadano, Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano. |  | STEST - STESV - DTC - SGI - OTC - INTERVENTORÍA | 1. Procedimiento PRAC064 "Atención al ciudadano en Proyectos de Infraestructura Urbana" 2. Apéndice Social del contrato.
Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Construcción |  |  |  | Estudios y diseños deficientes y/o desactualizados o circunstancias no previstas en la Ejecución de la obra, que inciden en hacer nuevos diseños y nuevos presupuestos y generación de nuevos APUS |  |  | X | 2 |  | X | Alta | Menor | 4 | 2 | 8 MODERADO | 1. Comités mensuales de seguimiento a los pendientes realizados por la Dirección General y/o Subdirección General de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones. 2. Control y seguimiento diario por parte de la Interventoría a las labores que ejecuta el contratista de obra. 3. Aplicación del manual de Interventoría y/o supervisión de contratos, con el fin de que se revisen y se valide si es necesario una vez se presente 4. Aplicación del procedimiento de Cambio de Estudios y Diseños, con el fin de que se revisen y se valide si es necesario una vez se presente. 5. Revisión de los precios no previstos por parte del grupo de APUS, en caso de presentarse 6. Verificación de los soportes relacionados en el acta de cambio de Etapa y/o lista de Chequeo al finalizar los estudios y Diseños. |  |  |  | STEST - STESV - DTC - SGI - DTP - INTERVENTORÍA | 1. Actas de reunión de los comités de seguimiento. 2. Procedimiento PRDP080 CAMBIO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS EN ETAPA DE CONSTRUCCION Y/O CONSERVACION 3. Manual de interventoría y/o supervisión de contratos. 4. Formato FOEO24 ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS. 5. FOGI08 LISTA DE CHEQUEO OBJECION APU NO PREVISTOS EN CONTRATO DE OBRA. | 67 | Ambos | 1 | 3 | Posible | 1 | Insignificante | 3 | 3 INFERIOR
Componentes Ambiental. SST y Social | G.EO.08 | Falta de seguimiento oportuno e integral de los componentes técnico, Ambiental, SST y Social durante la ejecución de los contratos a cargo. | DTC - STEST - STESV - SGI | Falta de coordinación interna para atender los tramites ambientales SST y sociales. |  | 1. Mala calificación al contratista en los componentes SST, Ambiental, PMT y Social. 2. Demoras en el recibo y Liquidación. 3.Demora en los pagos a interventorías y contratistas. 4. Posibles demoras en la ejecución de la obra. 5. Desgaste y reprocesos. | X | 5 |  | X | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Comités mensuales de seguimiento a los pendientes realizados por la Dirección General y/o Subdirección General de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones. 2. Aplicar el procedimiento de gestión social en la etapa de construcción, definido y aplicado por la OTC, cuando aplique 3. Realizar cargues semanales al Aplicativo ZIPA para el registro del estado de los contratos, asignación de tareas y novedades entre dependencias. | CONTROLES: Comités interinstitucionales, QUIEN LO EJECUTA?: Coordinadores, CUANDO SE HACE? Antes de iniciar las obras. ACCIÓN DE: control. El control cubre parcialmente la causa, El control se encuentra documentado mediante actas, CALIFICACIÓN DEL CONTROL: medio. En el manual de Gestión Contractual vigente se establece en el numeral 5.3 "Otros requisitos para el trámite de procesos"; literal (L) que para la ejecución de los proyectos se debe contar con estudios, diseños, planos, evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad, estudios y diseños de redes, licencias ambientales y PMT, aprobados. | CONTROLES: Comités interinstitucionales, QUIEN LO EJECUTA?: Coordinadores, CUANDO SE HACE? Antes de iniciar las obras. ACCIÓN DE: control. El control cubre parcialmente la causa, El control se encuentra documentado mediante actas, CALIFICACIÓN DEL CONTROL: medio. En el manual de Gestión Contractual vigente se establece en el numeral 5.3 "Otros requisitos para el trámite de procesos"; literal (L) que para la ejecución de los proyectos se debe contar con estudios, diseños, planos, evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad, estudios y diseños de redes, licencias ambientales y PMT, aprobados. | NA | STEST - STESV - DTC - SGI - OTC - INTERVENTORÍA | 1. Contrato, pliego de condiciones y anexos. 2. Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos. 3. Actas de Seguimiento | 67 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | Seguimiento al reporte oportuno en el ZIPA de cada uno de los proyectos a cargo de la DTC. | (Número de contratos con reportes en el ZIPA a cargo de la DTC) / (Número de contratos a cargo de la DTC en el periodo) x 100% | 21 / 21 x 100% 100% | Se evidencia en el ZIPA, los cargues de información de todos los proyectos a cargo de la DTC que se encuentran en ejecución, los proyectos son los siguientes: AV. MUTIS ( PUENTE SOBRE LA AV.BOYACA) AV. FERROCARRIL PEATONALIZACION SEPTIMA FASE II AV. RINCON TABOR ESPACIO PUBLICO - ACCIONES POPULARES CABLE AEREO AV. SAN ANTONIO - AUTOPISTA -BOYACA TALUD AMAPOLAS REDES PEATONALES ZONA ROSA REFORZAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES GP A AV. SIRENA-19-9 (AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ) INTERSECCION FERROCARRIL PORTAL AMERICAS PORTAL TUNAL TINTAL ALSACIA GP 1 TINTAL ALSACIA GP 2 TINTAL ALSACIA GP 3 TINTAL ALSACIA GP 4 TINTAL ALSACIA GP 5 PORTAL SUR | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | No contar en las áreas técnicas con el personal necesario para realizar el seguimiento al contrato. | [11 empty] | 1. Identificación en el anteproyecto de presupuesto la cantidad de profesionales requeridos para la vigencia por parte de las áreas anualmente |  |  |  | STEST - STESV - DTC - SGI - STRF -SGGC - STRH | 1. Procedimiento PRGAF021 de Gestión de Recursos Físicos 2. Formato FORF05 SOLICITUD Y PRESTACION DE SERVICIOS | [9 empty] | Comunicación por parte de la DTC de la matriz de cargas de trabajo, indicando las necesidades de personal | Comunicaciones enviadas por parte de la DTC en el año / 1 x 100% | 1 / 1 x 100% 100% | Se envió por el correo institucional la matriz de cargas con priorización del personal, este reporte ser realizó en trimestre anterior | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Entrega inoportuna y/o la falta de cumplimiento de requisitos en los informes por parte la interventoría. | [11 empty] | 1. Requerir cuando se presente atrasos en al entrega de los informes, al interventor para que cumpla con los plazos contractuales establecidos para la entrega de los mismos. 2. Iniciar el proceso sancionatorio al interventor por la entrega o entrega inoportuna de los informes mensuales y semanales, cuando sea necesario. . 3.Realizar el seguimiento a la obra con visitas semanales para verificar el cumplimiento del objeto contractual. |  |  |  | STEST - STESV - DTC - SGI - DTGC - INTERVENTORÍA | 1. Comunicaciones oficiales - Orfeo 2. Manual de gestión contractual. 3. Procedimiento PRGC06 DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTA CLAUSULA PENAL CADUCIDAD Y O AFECTACION DE LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. | [9 empty] | Realizar visitas de obra y asistencia a comités de obra y si es del caso el Inicio el procedimiento interno para enviar a la DTGC, el informe de incumplimiento FOGC06_INFORME TECNICO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | (Número de contratos en la que se realizan visitas de obra y asistencia a los comités de obra / Número de contratos en ejecución en el periodo) x 100% | 21/21 x 100% 100% | Se realizaron visitas y reuniones en todos los contratos que se ejecutan en fase de Construcción en la DTC: los proyectos son los siguientes: AV. MUTIS ( PUENTE SOBRE LA AV.BOYACA) AV. FERROCARRIL PEATONALIZACION SEPTIMA FASE II AV. RINCON TABOR ESPACIO PUBLICO - ACCIONES POPULARES CABLE AEREO AV. SAN ANTONIO - AUTOPISTA -BOYACA TALUD AMAPOLAS REDES PEATONALES ZONA ROSA REFORZAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES GP A AV. SIRENA-19-9 (AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ) INTERSECCION FERROCARRIL PORTAL AMERICAS PORTAL TUNAL TINTAL ALSACIA GP 1 TINTAL ALSACIA GP 2 TINTAL ALSACIA GP 3 TINTAL ALSACIA GP 4 TINTAL ALSACIA GP 5 PORTAL SUR | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Recibo y Liquidación de Proyectos de Construcción | G.EO.09 | Que no se cumpla el término establecido en el contrato y/o la Ley, para liquidar. | DTC - STEST - STESV - SGI | Negativa por parte del contratista y/o de la Interventoría para suscribir el acta de recibo final de obra y entregas documentales requeridas |  | 1. Inicio de posibles acciones disciplinarias para el equipo de apoyo a la Supervisión, el Supervisor y el Ordenador de gasto del contrato. 2. Futuras demandas por parte de los contratistas e interventores por la demora en el saldo que se debe cancelar contra acta de liquidación. 3. Investigaciones por parte de los organismos de control por la demora en la liquidación de los contratos. 4. Perdida de potestad para Liquidar el contrato. 5. Perdida de la trazabilidad de los documentos del contrato dificultando su liquidación. 6. Que las redes de servicio público o las obras no puedan ser entregadas a las Empresas o Entidades. | X | 1 |  | X | Remota | Menor | 1 | 2 | 2 INFERIOR | 1. Mesa de trabajo a los 30 días de terminación del contrato o el tiempo establecido en el manual, de seguimiento a la suscripción del acta de recibo de obra. 2. Comunicaciones Oficiales a la Interventoría estableciendo un tiempo para la entrega de alta en el tiempo establecido según mesa de trabajo. 3 Realizar el Procedimiento para la toma de posesión de las obras (hace las veces de acta de recibo). cuando sea necesario 4. Requerimientos formales cuando sea necesarios al contratista y/o interventor , en caso que no los atienda se aplica el procedimiento sancionatorio. |  |  | NA | STEST - STESV - DTC - SGI - DTGC - INTERVENTORÍA | 1. Actas de Reuniones de seguimiento. 2. Instrucción Jurídica del procedimiento para la toma de posesión de las obras. 3. Comunicaciones oficiales - Orfeo 4. Procedimiento PRGC06 Imposición Multa clausula penal , caducidad y/o Afectación de garantía Única de Cumplimiento 5. Cronograma y pendientes consolidado de los contratos, con fecha de perdida de competencia y pendientes | 79 | Ambos | 1 | 0 | Remota | 1 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | Elaborar y enviar a archivo la constancia de archivo o cierre del contrato o convenio | (Número de contratos con informes enviados de constancia de archivo o cierre del contrato / Número de contratos que no cumplieron el término establecido en el contrato y/o la Ley para liquidar) x 100% | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Que las ESP, la SDM y otras entidades no suscriban el acta de recibo de activos en los tiempos pactados para la liquidación. | [11 empty] | 1.Una vez terminado el plazo del contrato, se realizan comunicaciones a los delegados de las empresas y demás Entidades, informando la terminación del contrato y el inicio de la etapa de liquidación de los contratos. 2. Reuniones de seguimiento entre el contratista, Interventoría e IDU, para verificar y hacer seguimiento y establecer compromisos a los pendientes para liquidar los contratos. 3. Requerimientos formales al contratista, cuando sea necesario y en caso que no los atienda se aplica el procedimiento Sancionatorio 2. Gestión interinstitucional liderada por e l IDU cuando sea necesario de mesas de trabajo con las ESP para suscribir el acta de recibo de las obras. 3. Mesas de trabajo cuando se necesario con el contratista, Interventoría Idu, ESP y/o entidades para cerrar lo temas pendientes para liquidar el contrato. 5. consignar las notas o pendientes en el acta de liquidación del contrato, cuando no se pueda cerrar algún tramite con alguna ESP o Entidades 6. Verificar que existan as Actas de competencia suscritas con las ESP o las que aplique, previo al inicio de la etapa de Construcción. | CONTROLES: En el manual de Gestión Contractual vigente se establece en el numeral 5.3 "Otros requisitos para el trámite de procesos"; literal (e) Concepto de adquisición de predios, dado por la Dirección Técnica de Predios, antes de iniciar el proceso selectivo el cual debe ser favorable. Mínimo 80% de predios adquiridos y el 100% de ofertas de compra. Procedimiento de gestión contractual. | CONTROLES: En el manual de Gestión Contractual vigente se establece en el numeral 5.3 "Otros requisitos para el trámite de procesos"; literal (e) Concepto de adquisición de predios, dado por la Dirección Técnica de Predios, antes de iniciar el proceso selectivo el cual debe ser favorable. Mínimo 80% de predios adquiridos y el 100% de ofertas de compra. Procedimiento de gestión contractual. |  | STEST - STESV - DTC - SGI - DTGC - SGDU - INTERVENTORÍA | 1. Manual de Interventoría y supervisión de contratos 2. Procedimiento PRGC06 Imposición Multa clausula penal , caducidad y/o Afectación de garantía Única de Cumplimiento. 3. Convenios Interadministrativos con las ESP. 4. Formato FOEO01 ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION 5. Formato FOEO06 ACTA RECIBO Y LIQUIDACION INTERVENTORIA OBRA. 6. GUIN02 COORDINACION IDU ESP TIC PROYECTOS INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE | [9 empty] | Elaborar y enviar a archivo la constancia de archivo o cierre del contrato o convenio |  | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Que queden pasivos ambientales, que no se cierren los permisos con el ICANH y/o que queden pendientes con la comunidad requeridos para el cierre social. | [11 empty] | 1. Dar aplicación a los tiempos establecidos del manual de Interventoría y demás normatividad vigente que rige la parte ambiental con la atención de los pendientes y trámites, cuando se presenten ( al finalizar el contrato). 2. Dar aplicación al Procedimiento de gestión social en la etapa de construcción, definido y aplicado por la OTC, al finalizar el contrato. 3. Seguimiento por parte de los profesionales de los componentes Ambiental, Social, SST, Forestal a los contratos mensualmente. (Complementarlo con el de las ESP) |  |  |  | STEST - STESV - DTC - SGI - OTC -INTERVENTORÍA | 1. Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos 2. Código de recursos Naturales. 3. Ley 99 de 1993 4. Código contencioso Administrativo. 5. Decreto 2041 de 2014. | [9 empty] | Elaborar y enviar a archivo la constancia de archivo o cierre del contrato o convenio |  | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Actividades Administrativas en oficina | I.EO.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos físicos o digitales que generen lectura, copia, modificación o sustracción por personas no autorizadas. | DTC - STEST - STESV - STRF - STRH - STRT | Mal uso de las contraseñas. |  | 1. Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) 2. Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) |  |  | X |  | Posible | Insignificante | 3 | 1 | 3 INFERIOR | 1. Comunicaciones e instrucciones, de políticas relacionadas con la seguridad en la información, cada vez que sea necesario. 2. Política de Escritorio limpio y pantalla despejada que reglamenta, y el directorio activo que aplica el control. |  |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.3.1 Respaldo de la Información | STRT | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | 54 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | Identificar la información que ha sido sustraída con el fin de desarrollar reuniones con el equipo de profesionales para recuperar dicha información así como solicitar a la STRT una socialización para evitar que se de accesos de personas ajenas al proceso y verificar la pertinencia de iniciar las acciones legales correspondientes | Número de casos presentados | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) | [11 empty] | 1. Comunicaciones e instrucciones, de políticas relacionadas con la seguridad en la información, cada vez que sea necesario. |  |  |  | STRT | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | [11 empty] | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Transmisión de información a través de canales de comunicaciones que quedan abiertos | [11 empty] | 1. Comunicaciones e instrucciones, de políticas relacionadas con la seguridad en la información, cada vez que sea necesario. |  |  |  | STRT | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | [11 empty] | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Acceso no autorizado de visitantes a los sistemas de información o a los documentos fisicos ó digitales | [11 empty] | 1. Comunicaciones e instrucciones, de políticas relacionadas con la seguridad en la información, cada vez que sea necesario.. 2. Archivar las actas y demás documentos segun la guía para la gestión Documental de acuerdo con las tablas de retención vigentes, cada vez que sea generado un documento. |  |  |  | STRT - DTC - STEST - STESV | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. 2. Guía GUDO01 GUIA PARA LA GESTION DOCUMENTAL 3. Tablas de retención documental | [11 empty] | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados | [11 empty] | 1. Comunicaciones e instrucciones, de políticas relacionadas con la seguridad en la información, cada vez que sea necesario.. 2. Archivar las actas y demás documentos segun la guía para la gestión Documental de acuerdo con las tablas de retención vigentes, cada vez que sea generado un documento. |  |  |  | STRT - DTC - STEST - STESV | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. 2. Guía GUDO01 GUIA PARA LA GESTION DOCUMENTAL 3. Tablas de retención documental | [11 empty] | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Actividades Administrativas en oficina | I.EO.02 | Pérdida o alteración de información | DTC - STEST - STESV - STRF - STRH - STRT | Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. |  | 1.No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control 2.Imposibilidad para atender los trámites y/o servicios ofrecidos a los ciudadanos. (Disponibilidad + Integridad) |  |  | X |  | Baja | Insignificante | 2 | 1 | 2 INFERIOR | 1. Comunicaciones e instrucciones, de políticas relacionadas con la seguridad en la información, cada vez que sea necesario.. 2. Archivar las actas y demás documentos segun la guía para la gestión Documental de acuerdo con las tablas de retención vigentes, cada vez que sea generado un documento. |  |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información | STRT - DTC - STEST - STESV | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. 2. Guía GUDO01 GUIA PARA LA GESTION DOCUMENTAL 3. Tablas de retención documental | 54 | Probabilidad | 1 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | Identificar la información que ha sido sustraída o alterada con el fin de desarrollar reuniones con el equipo de profesionales para recuperar dicha información así como solicitar a la STRT una socialización para evitar que se de accesos de personas ajenas al proceso y verificar la pertinencia de iniciar las acciones legales correspondientes | Número de casos presentados | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Actividades Administrativas en oficina | I.EO.03 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | DTC - STEST - STESV - STRF - STRH - STRT | Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. |  | 1. Incumplimiento legal (ley de protección de datos) 2. Reclamaciones de los titulares de los datos 3. Afectación al buen nombre de la entidad 4. Pérdida de confidencialidad de la información. 5. Pérdida de la integridad de la información. |  |  | X |  | Remota | Insignificante | 1 | 1 | 1 INFERIOR | 1. Comunicaciones e instrucciones, de políticas relacionadas con la seguridad en la información, cada vez que sea necesario. |  |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información | STRT | Circular N. 16 de 2013, Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información | 54 | Probabilidad | 1 | 0 | Remota | 1 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | Solicitar a la STRT una socialización para evitar que se de accesos de personas ajenas al proceso | (Número de capacitaciones requerías en periodo / Número de solicitudes realizadas a la STRT en el periodo) x 100% | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información. | [11 empty] | 1. Comunicaciones e instrucciones, de políticas relacionadas con la seguridad en la información, cada vez que sea necesario. |  |  |  | STRT | Circular N. 16 de 2013, Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información | [9 empty] | Solicitar a la STRT una socialización para evitar que se de accesos de personas ajenas al proceso | (Número de capacitaciones requerías en periodo / Número de solicitudes realizadas a la STRT en el periodo) x 100% | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  |  | Inadecuada gestión de los archivos físicos. | [11 empty] | 1. Comunicaciones e instrucciones, de políticas relacionadas con la seguridad en la información, cada vez que sea necesario.. 2. Archivar las actas y demás documentos segun la guía para la gestión Documental de acuerdo con las tablas de retención vigentes, cada vez que sea generado un documento. |  |  |  | STRT - DTC - STEST - STESV | 1. Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. 2. Guía GUDO01 GUIA PARA LA GESTION DOCUMENTAL 3. Tablas de retención documental | [9 empty] | Solicitar a la STRT una socialización para evitar que se de accesos de personas ajenas al proceso | (Número de capacitaciones requerías en periodo / Número de solicitudes realizadas a la STRT en el periodo) x 100% | N/A | N/A | No se materializó el riesgo por esta causa | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearías): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA |  | ÁREA |  |  |  |  | NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | FIRMA
Se revisan y actualizan las causas, consecuencias, los controles y las formulas de los indicadores segun el acta der reunion del 30 de agosto de 2019. A continuación se presentan las modificarones realizadas a los riesgos: Riesgo R4 y Riego R5. se identifica que una vez analizadas las causas de los riesgos G.EO.04 "Aumento en el tiempo de ejecución de la Obra" y G.EO.05 "Mayor valor de obra al presupuestado inicialmente" se puede identificar que las causas que se presentan en los dos casos, pueden generar aumento en el tiempo del contrato o aumento en el valor, vale la pena mencionar que el manual de gestion contractual y en la Ley, permiten que en los contratos se pueda generar una prorroga o una adición, es decir que el riesgo se enfocará en el no cumplimiento de los plazos y valor contractual vigente. Por lo tanto se unifican los dos riesgos y se ajusta a la siguiente redacción "No cumplimiento del objeto del proyecto en el plazo y recursos establecidos contractualmente." | [9 empty] | DTC |  |  |  |  | Alejandro Morales Montaña |  |  | Director Técnico de Construcciones
[10 empty] | SGI |  |  |  |  | Edgar Francisco Uribe Ramos |  |  | Subdirector General de Infraestructura | [12 empty] | Elaboró y consolido: Habib Leonardo Mejia Rivera - DTC
Formulas:
FECHA FIN = +[FECHA INICIO]+30
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de ítems que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite o servicio.
Note on Z7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional o estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algún producto, trámite o servicio institucional

## M CONSERVACION-DTM
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-12 |  |  | ÁREAS: | DTM | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-08-30 |  | 1 de mayo a 30 de agosto de 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Ejecución | G.CI.07 | Que se genere incumplimiento de las obligaciones de carácter técnico, ambiental, forestal, SST, social y de maquinaria, vehículos y equipos en el desarrollo de los contratos de conservación. | Director Técnico de Mantenimiento | 1. Que el contratista y la interventoría incumplan la obligación de llevar a cabo las labores y gestión necesarias, adecuadas y suficientes para cada uno de los componentes de los contratos durante el desarrollo de los mismos. |  | *Alta probabilidad de reclamaciones a la Entidad por parte de contratistas e interventores derivadas de las inconsistencias, ambigüedades y demás problemas que contengan los pliegos. *Inconvenientes durante el desarrollo del contrato a causa de inconsistencias entre el componente técnico de los pliegos y los documentos internos aplicables, lo que a su vez puede generar retrasos en la facturación o avance de obra. *Reclamaciones permanentes por parte de la comunidad durante la ejecución del contrato y posterior a su culminación. *Desgaste administrativo por el incremento de quejas y reclamos provenientes de la comunidad. *Ejecución de actividades incompletas o no atendidas al finalizar el contrato. *Procesos administrativos contra el IDU por parte de las autoridades competentes. *Deterioro de la imagen institucional. *Mayores tiempos y mayores costos en los contratos. | X | 1 |  | X | Baja | Mayor |  |  | 8 MODERADO | 1. Contractualmente se encuentran establecidas las obligaciones en los aspectos técnico, ambiental, social, SST, forestal, de maquinaria, vehículos y equipo, financiero, administrativo y legal, tanto de contratista como de la interventoría, así mismo, los apremios y sanciones ante eventuales incumplimientos. 2. Cada contrato de obra cuenta con interventoría quien ejerce el control y seguimiento en cada uno de los aspectos mencionados. 3. En los comités de seguimiento al contrato que se realizan periódicamente, se hace control y seguimiento a los temas de índole técnico, ambiental, forestal, SST, de maquinaria, vehículos y equipos, financiero, administrativo y legal. 4. Mensualmente se cuenta con informe de la interventoría sobre el cumplimiento del contratista en la gestión de todos los componentes mencionados 5. A través de un informe de cierre ambiental se consolida la información en tal aspecto, se determina el grado de cumplimiento y se define la existencia o no de pasivos ambientales. 6. Se adelantan mesas de trabajo con interventoría y/o contratista de obra, con el fin de retroalimentar su gestión y sobre la adecuada elaboración de sus entregables. 7. El componente social - el control es a cargo de la OTC bajo el Procedimiento Gestión Social en etapa de Mantenimiento PRSC 10 y Guía de gestión social. Igualmente a través de informe y evaluación del mismo, aprobado éste se genera el respectivo cierre social. 8. Contractualmente se realizan comités de seguimiento al contrato de obra, que incluye recorridos a las obras objeto del mismo, con la participación del contratista, la interventoría y el IDU, lo que permite detectar las debilidades o fallas que se puedan presentar y adoptar correctivos oportunamente. 9. La DTM asigna a cada proyecto de conservación un equipo de apoyo a la supervisión conformado por profesional por cada componente, quienes deben cumplir con lo establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión del IDU y demás documentos que le apliquen. 10. La interventoría debe apremiar e iniciar sanciones al contratista ante eventuales incumplimientos. 11. El supervisor está facultado para apremiar e iniciar procesos sancionatorios a los contratistas (Obra e Interventoría) cuando se detectan incumplimientos. 12. Con el aplicativo Zipa se da a conocer el estado del contrato lo que aporta para un mayor control y gestión por todas las instancias que les compete conocer de dicho estado. |  | NA | La interventoría Equipo de apoyo a la supervición | Pliego de condiciones y contratos de obra e interventoría Manual de interventoría y Supervisión del IDU Actas de Comités de seguimiento al contrato y demás comités, mesas de trabajo y/o reuniones que se realicen Diseños elaborados y/o actualizados a través de los contratos de conservación Informes mensuales y semanales de interventoría Procedimiento PRGC06 - Declaratoria de Incumplimiento para la Imposición de multa, cláusula penal., caducidad y /o afectación de la garantía única de cumplimiento Formato FOGC06 - Informe técnico de presunto incumplimiento contractual Memorandos y/o correos electrónicos de retroalimentación entre áreas y/o profesionales de apoyo Guía de Gestión Social DU Normograma IDU, específicamente el correspondiente al proceso de infraestructura Manual único de control y seguimiento ambiental y SST del IDU Convenios con las ESP y Ley de Infraestructura Guía Coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de Infraestructura Actas de Coordinación Comunicaciones, oficios y correos electrónicos - Memorandos ORFEO" | 76 | Ambos |  |  | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | *Se da aplicación al Procedimiento PRGC06 - Declaratoria de Incumplimiento para la Imposición de multa, cláusula penal, caducidad y /o afectación de la garantía única de cumplimiento, adelantando las acciones de competencia de la DTM, particularmente en el los casos que la sentencia o resolución de sanción contemple saldos a favor de la entidad se verifica que se haga efectivo el respectivo cobro por el área competente. | 1. No. de contratos de conservación (obra e interventoría) bajo control y seguimiento a cargo de la DTM con solicitudes a DTGC de inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento durante el periodo evaluado / No. de contratos de conservación (obra e interventoría) bajo control y seguimiento a cargo de DTM para los cuales se generaron apremios por presunto incumplimiento durante el periodo evaluado*100 | 1. 38% | 1. 3 contratos de conservación (obra e interventoría) bajo control y seguimiento a cargo de la DTM con solicitudes a DTGC de inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento durante el periodo evaluado / 8 contratos de conservación (obra e interventoría) bajo control y seguimiento a cargo de DTM para los cuales se generaron apremios por presunto incumplimiento durante el periodo evaluado*100 Resultado del Indicador: 38% Aunque durante el período de monitoreo se registraron apremios a 12 contratistas, las solicitudes de inicio de proceso sancionatorio ante la DTGC son menores por cuanto en algunos casos, con el apremio se obtiene el cumplimieno del contratista, y en otros, aún se están surtiendo los apremios y seguramente para el siguiente periodo de monitoreo se habrá solicitado el inicio del proceso sancionatorio, si a ello hay lugar | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO
|  |  |  | 2. Falta de recursos del contratista (en cuanto a personal, materiales, maquinaria y equipo y financieros) para dar cumplimiento al contrato. | [10 empty] | #N/A | 13. Los pliegos de condiciones y el contrato contemplan las obligaciones del contratista en materia de recursos que debe disponer para la ejecución del contrato. 14. Contractualmente se contemplan apremios y multas al contratista ante incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas incluidas las referentes a disponibilidad de recursos. 15. El control directo lo ejerce la interventoría quien en cumplimiento de sus obligaciones continuamente verifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista en tal sentido. 16. Contractualmente se tienen establecidos los comités de seguimiento a las obras en los cuales participa el supervisor IDU, a través de los cuales se aborda el aspecto del cumplimiento del contrato en cuanto a la disponibilidad de recursos del contratista en obra. 17. En los informes semanales y mensuales de interventoría se exige la presentación de la verificación por parte de la interventoría con respecto al cumplimiento del contrato. 18. Se cuenta con el Aplicativo para seguimiento de los proyectos Zipa en el que se dan alertas ante debilidades o desviaciones en el cumplimiento del contratista.
|  |  |  | 3. Calidad deficiente de las obras de conservación lo que genera reprocesos y con ello posibles retrasos en el cronograma. | [10 empty] | #N/A | 19. Los pliegos de condiciones y el contrato de obra contemplan las obligaciones del contratista en lo relacionado con la calidad de las obras; de igual manera, el pliego de condiciones y el contrato de interventoría establecen las obligaciones de ésta, relacionadas con la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad, así como la adopción de procesos constructivos adecuados por parte del contratista de obra. 20. Contractualmente se contemplan apremios y multas al contratista ante incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas, incluidas las de calidad de las obras. 21. En los comités de seguimiento al contrato en los que participa el supervisor IDU, a través de éstos se aborda el aspecto del cumplimiento en lo relacionado con calidad de las obras. 22. El Informe mensual de interventoría contiene lo referente a los ensayos de laboratorio realizados con objeto de verificación de la calidad de las obras. 23. Es obligatorio presentar Planes de calidad de interventoría y contratista los que deben implementar en desarrollo del contrato y cuyo control está a cargo del interventor y supervisor según corresponda.
|  |  |  | 4. Pliegos de condiciones con falencias o deficiencias, particularmente relacionadas con contradicciones e inconsistencias entre los pliegos y demás documentos contractuales que se aplican en desarrollo de los contratos (guías, manuales, otros). | [10 empty] | #N/A | 24, La DTM retroalimenta en todos los componentes la versión preliminar del anexo técnico separable de los pliegos de condiciones y remite por correo electrónico los aportes a la DTP área estructuradora de los proyectos de conservación. 25. Entre los coordinadores o profesionales de apoyo (DTM, STMSV, STMST) se retroalimentan conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas con el fin de aplicarlas y para efectos de la retroalimentación a DTP.
|  |  |  | 5. Diagnósticos, Estudios y diseños con falencias o incompletos. | [10 empty] | #N/A | 26. En la mayoría de los contratos de conservación se están realizando los diseños como parte del objeto del contrato, los cuales cuentan con aprobación de la interventoría de conservación.
|  |  |  | 6. El profesional de apoyo a la supervisión de contratos que ingresa a la DTM desconoce el rol que debe ejercer, los procedimientos del IDU o la normativa que aplique al momento de la ejecución del contrato, esto debido a la falta de inducción en el puesto de trabajo. | [10 empty] | #N/A | 27. Entre los coordinadores o profesionales de apoyo (DTM, STMSV, STMST) se retroalimentan conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas, entre otros, en los temas de normativa. 28. La SGJ lidera en el IDU la actualización del normograma institucional por procesos, mínimo dos (2) veces al año, con el fin de que todas la áreas revisen, actualicen y depuren lo propio en los casos que aplique. La DTM convoca los profesionales de cada Subdirección y por componente para aportar a este proceso. 29. La DTM en conjunto con las subdirecciones realiza comités y reuniones de seguimiento a temas específicos, espacios en los que se retroalimenta la gestión del personal de apoyo a la supervisión
|  |  |  | 7. Que no se realice una adecuada coordinación interinstitucional con la Autoridad ambiental, las ESP, la SDM , la CAR, el Jardín Botánico y demás entidades distritales y nacionales. Y/o Que frente a la gestión realizada ante éstas, por el IDU, contratista e interventoría, se obtengan inadecuadas e inoportunas respuestas, o demoras significativas en la emisión de actos administrativos que se requieran por parte de tales empresas. | [10 empty] | #N/A | 30. Se tiene establecido como mecanismo, mesas de trabajo entre el IDU y la SDA, las ESP, el Jardín Botánico y demás que se requiera, orientadas a coordinar y agilizar los trámites relacionados con los temas de competencia de tales entidades. 31. Mediante oficios, cuando resulta necesario, se solicita a estas entidades agilizar la emisión de los actos administrativos requeridos. 32. Durante la ejecución del contrato de obra se realizan comités interinstitucionales con las ESP en los que se llevan los temas a resolver. 33. Se da aplicación a los convenios suscritos con ESP. 34. Se da aplicación a la Guía Coordinación IDU, ESP, TIC en proyectos de infraestructura. 35. En Comités de seguimiento entre IDU, interventor, contratista y con cada delegado designado por las ESP, se tratan los temas que surgen y que deben ser resueltos, lo cual se documenta mediante actas y oficios. 36. Mediante el seguimiento a las solicitudes efectuadas a estas empresas por el contratista, la interventoría y el IDU a través del supervisor, cuando se detecta la necesidad de reiterar las mismas o adelantar alguna gestión adicional para obtener los productos requeridos, se adelantan las acciones pertinentes. 37. En lo relacionado con temas de naturaleza ambiental, se tienen establecidas mesas de trabajo periódicas y cuando se requiere, entre el IDU y la SDA, orientadas a coordinar y agilizar los trámites de los temas ambientales para los contratos a cargo del área.
|  |  |  | 8. Falta de coordinación al interior del equipo de apoyo y supervisor en el IDU y/o desestimación por parte de los integrantes del mismo, respecto a la gestión relacionada con alguno o algunos de los componentes que conforman la supervisión. | [10 empty] | #N/A | 28. Se realizan reuniones o mesas de trabajo por parte de la DTM, STMSV y STMST, donde se fortalecen los mecanismos de comunicación entre todos los coordinadores, lo que permite a unos y otros conocer y estar al tanto de la información relacionada con las obras y las directrices y lineamientos recibidos. 39. La DTM emite comunicaciones dando lineamientos respecto a la supervisión que ejerce sobre los contratos a su cargo.
Ejecución y Recibo | G.CI.08 | Frentes de obra abandonados por el contratista de manera temporal o definitiva. | Director Técnico de Mantenimiento | 1. Una vez iniciado el contrato y durante el desarrollo del mismo, e incluso durante el proceso de recibo de las obras por la interventoría, no se refleja la real capacidad financiera y operativa del contratista presentada en la propuesta. |  | * Atrasos en el recibo y la liquidación de la obra. Afectación de la imagen de la Entidad. * Procesos sancionatorios o aplicación de pólizas * Reclamaciones de la comunidad. *No cumplimiento de metas físicas previstas para conservación. | X | 1 |  | X | Baja | Moderado |  |  | 6 MODERADO | 1. Contractualmente el contratista tiene la obligación de dar cumplimiento al cronograma de ejecución de las obras que apruebe la interventoría; así mismo, esta establecido los apremios y sanciones que se aplican por el interventor y en su defecto por la supervisión ante eventuales incumplimientos al respecto. 2. Seguimiento al cronograma de obra que hace la interventoría durante su desarrollo. 3. El supervisor IDU hace seguimiento al cronograma de obra a través de los comités y con base en los informes de interventoría, efectuando verificaciones mediante los recorridos de obra. |  | NA | La interventoría Equipo de apoyo a la supervición | Pliegos, contrato y demás documentos contractuales - obligaciones de obra e interventoría. Informes mensuales de interventoría-seguimiento al cronograma. Informes semanales de interventoría con reporte de avance de ejecución. Formato PRGC06 - Declaratoria de Incumplimiento para la Imposición de multa, cláusula penal., caducidad y /o afectación de la garantía única de cumplimiento. Formato FOGC06 - Informe técnico de presunto incumplimiento contractual. | 84 | Ambos |  |  | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | *Toma de posesión de las obras abandonadas si ello aplica. *Gestionar ante la DTP, la posible inclusión en otro contrato de aquellas obras abandonadas por el contratista, o la contratación de un nuevo contratista, según aplique. *Dar inicio al respectivo proceso sancionatorio ante la DTGC. *Una vez iniciado el proceso sancionatorio y hasta la culminación o cierre del mismo, atender las solicitudes de la DTGC en cuanto aporte de información y documentación que requiera dicha área. | 1. No. de Frentes de obra abandonados o sin entrega definitiva a la interventoría por el contratista, con solución de tal situación / Frentes de obra abandonados o sin entrega definitiva a la interventoría por parte del contratista*100 | 1. 0.00% | 1. Cero (0,00) Frentes de obra abandonados o sin entrega definitiva a la interventoría por el contratista, con solución de tal situación / Cero (0.00) Frentes de obra abandonados o sin entrega definitiva a la interventoría por parte del contratista*100 Resultado del Indicador: 0.00% El resultado del indicador muestra que para el periodo que se evalua no se presentaron situaciones relacionadas con abandono de frentes de obra por parte de los contratistas. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO* | NOTA: El riesgo se materializó en el anterior período (enero - abrl de 2019), sin embargo se reporta el avance y estado actual de las acciones emprendidas ante la situación presentada. En la ejecución del contrato 1505 de 2017, cuyo objeto es la “CONSERVACIÓN DE PUENTES PEATONALES DE LA MALLA VIAL ARTERIAL, GRUPO 3: TRONCALES AUTOPISTA NORTE, CALLE 26, CALLE 80, EN BOGOTA D.C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTUR NOTA: aUNQACCESOS.” se presentó abandono de los frentes de obra identificados como: a) AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES POR CL 125 b) AV. MEDELLÍN POR CRA 99 c) AV. MEDELLÍN POR AV DE LA CONSTITUCIÓN d) AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES POR CLL 114A BIS e) AV. MEDELLÍN POR KRA 71 Frente a la Acciones de Respuesta y/o Contingencia establecidas, se tiene el siguiente avance: *Toma de posesión de las obras abandonadas si ello aplica: Se esta en revisión del Acta de Recibo Final de Obra con la participación del contratista e interventoría, adicionalmente se espera el tramite del Acta No. 13 de Recibo Parcial de Obra No. 2 con la cual se amortiza el saldo del anticipo y de esta manera se cierra el balance registrado en el acta de Recibo Final de Obra. En caso de no lograrse la suscripción de dicha acta se implementará lo indicado en el Manual de Interventoria versión 5 resepcto a la toma de poseción de obras. *Gestionar ante la DTP, la posible inclusión en otro contrato de aquellas obras abandonadas por el contratista, o la contratación de un nuevo contratista, según aplique: Mediante Memotando STMST No. 20193660155713 del 17 de junio de 2019, se informo a la DTP el avance y estado en el que quedo la meta fisica programa dentro del contrato de obra 1505 de 2017, para que se incluyera en nuevos procesos o de ser posible se atendendiera con otros contratos. Con el Contrato de Obra 1504 de 2017 se atendio el Puente Peatonal ubicado en la Av. Medellin con Cra 71 (Estacion Av. Boyaca). *Dar inicio al respectivo proceso sancionatorio ante la DTGC: Mediante comunicación radicado IDU No. 20195260116562 del 06/02/2019, la Interventoría entrego a la DTGC el INFORME TÉCNICO DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL con el cual se dió inicio al respectivo proceso sancionatorio, a la fecha se llevan 11 sesiones desde el dia 25 de febrero de 2019 cuando se realizo la Audiencia de Instalación. *Una vez iniciado el proceso sancionatorio ... : se ha hecho el debido acompañamiento a la DTGC (atendiendo las solicitudes de la citada dependencia en cuanto a aporte de información y documentación requerida por dicha área, además de asistencia a las diferentes audiencias realizadas), acompañamiento que se continuará hasta la culminación o cierre del mismo. | * No cumplir con las metas previstas a ser atendidas a través del contrato 1505 de 2017, tanto físicas como presupuestales. * Posibles demoras o prolongación de los tiempos para liquidación del contrato. | 2019-01-20 | La fecha en que se emita la resolución en firme por el incumplimiento por parte del contratista | Las acciones propuestas consisten en hacer uso de las herramientas jurídicas disponibles que aplican al contrato, pues más alla de aplicar estas herramientas, se escapa al control del proceso, el hacer que se adelanten acciones derivadas de la voluntad de un tercero.
Recibo de obra y liquidación | G.CI.09 | Que no se realice la liquidación en el plazo establecido en el contrato y/o la ley. | Director Técnico de Mantenimiento | 1. Que las ESP no expidan los paz y salvos. |  | * Perdida de competencia de la entidad para liquidar. * Pasivos exigibles que pueden conllevar al castigo presupuestal de la siguiente vigencia. *Desgaste administrativo por eventuales demandas Investigaciones. | X | 1 |  |  | Posible | Menor |  |  | 6 MODERADO | 1. Obligación del contratista de responder por los daños que con objeto del contrato se causen a la infraestructura de las ESP, los que deben estar cancelados para la expedición de los paz y salvos. 2. Requerir al contratista e interventor para dirimir situaciones con las ESP, e igualmente a éstas con el mismo fin. 3. A través del Comité interinstitucional de infraestructura de ESP se hace gestión al respecto |  | NA | La interventoría Equipo de apoyo a la supervición | Pliego de condiciones. Contratos de obra e interventoría. Oficios y documentación en aplicativo ORFEO. Convenios con EAP. Manual de interventoría y/o supervisión de contratos. Correos electrónicos y actas de reunión. Procedimiento PRSC10 y Guía Social. Guía Coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de Infraestructura | 76 | Probabilidad |  |  | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | *Suspender toda acción que se derive de la relación contractual para el contrato cuyo plazo de liquidación extinguió. *Consultar a DTGJ si procede algún tipo de acción judicial frente al estado en el cual quedo el contrato. *Elaborar Informe de archivo y cierre del contrato y remitir el mismo a la OCD, contratista, interventoría, aseguradora, SGI y DTGC. | 1. No. de contratos liquidados dentro de términos establecidos en el contrato y/o la ley / No. contratos con vencimiento de términos para liquidación en el periodo evaluado | 1. 100% | 1. 2 contratos liquidados dentro de términos establecidos en el contrato y/o la ley / 2 contratos con vencimiento de términos para liquidación en el periodo evaluado Resultado del Indicador: 100% Se cumplió con la liquidación de los dos (2) contratos cuyos términos para tal fin vencieron durante el periodo que se evalua. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO
|  |  |  | 2. Que la SDM, JBB, SDA y demás entidades distritales que aplique no reciban las obras o aprueben las actividades ejecutadas para las mismas. | [10 empty] | #N/A | 4. Los pliegos de condiciones y los contratos de obra e interventoría, así como el Manual de Interventoría contienen las obligaciones del contratista e interventor que deben cumplir frente a las obras que se ejecuten para las ESP y entidades distritales, a lo cual se hace seguimiento. 5. Se tienen establecidas mesas de trabajo periódicas y cuando se requiera, entre IDU y SDA, orientadas a coordinar y agilizar los trámites relacionados con el tema ambiental para los contratos a cargo del área.
|  |  |  | 3. Que exista discrepancia entre las partes del contrato y se generen reclamaciones o controversias por eventos que durante la ejecución no se solucionaron o no fueron expuestos por el contratista en dicha etapa de ejecución. | [10 empty] | #N/A | 6. Contractualmente en los contratos está establecido el procedimiento para atender controversias y reclamaciones el cual se aplica cuando se requiere. 7. Existen comités técnicos para tratar de resolver las controversias que se generen, esto en forma previa a la aplicación del procedimiento; de no solucionarse en esas instancias el IDU aplica dicho procedimiento. 8. Reunión periódica de seguimiento a liquidaciones lideradas por la DTM y participación de STMSV-STMST a través de las cuales se abordan estos temas.
|  |  |  | 4. Diferencia en la interpretación jurídica de las diferentes cláusulas de liquidación de los contratos. | [10 empty] | #N/A | 9. Reunión periódica de seguimiento a liquidaciones liderada por la DTM y participación de STMSV-STMST en la que se tratan los asuntos de tal naturaleza que se presenten y puedan afectar el avance en las liquidaciones.
|  |  |  | 5. Que no se cierren los requerimientos de la comunidad (PQR). | [10 empty] | #N/A | 10. Controles a cargo de la OTC: Procedimiento Gestión Social en etapa de Mantenimiento PRSC10. Guía de gestión social. Seguimiento al cumplimiento del componente social de los contratos a cargo de la DTM el que se realiza en los comités de seguimiento establecidos y realizados.
Recibo de obra y liquidación | G.CI.11 | Que queden pasivos ambientales (forestales) y SST ( maquinaria, vehículos y equipos) | Director Técnico de Mantenimiento | 1. Que no se realice una adecuada coordinación interinstitucional con la autoridad ambiental |  | * Atrasos en la liquidación del contrato * Que la entidad deba asumir los costos de los pasivos ambientales * Que el contratista y/o el interventor no respondan al momento que la autoridad ambiental genera alguna multa * Que ocurran posibles accidentes por causa de individuos arbóreos que estén en peligro de volcamiento | X | 2 |  |  | Posible | Menor |  |  | 6 Moderado | 1. Se tienen establecidas mesas de trabajo periódicas y cuando se requiere entre el IDU y la SDA, orientadas a coordinar y agilizar los trámites relacionados con el tema ambiental para los contratos a cargo del área. 2. Mediante oficios se requiere a la SDA agilizar la emisión de los actos administrativos requeridos |  |  | La interventoría Equipo de apoyo a la supervición | Actas de coordinación Oficios | 84 | Probabilidad |  |  | Remota |  | Menor |  | 2 INFERIOR | *Registrar el pasivo en el formato base para el cierre ambiental de obra . *Tomar las acciones pertinentes establecidas en los documentos contractuales, el contrato de obra y/o interventoría, documentos y procedimientos internos y en la normativa, según aplique. |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 2. Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control frente a los temas de naturaleza ambiental, forestal, SST y de maquinaria, vehículos y equipos por parte de la interventoría | [11 empty] | 3. Contractualmente se encuentran establecidas las obligaciones en materia ambiental tanto de contratista como de la interventoría, así mismo apremios y sanciones ante eventuales incumplimientos 4. Cada contrato de obra cuenta con interventoría quien ejerce el control y seguimiento en todos los aspectos incluido el ambiental, así mismo, cada contrato de interventoría cuenta con un supervisor del tema ambiental y SST por parte de la Entidad 5. En los comités de seguimiento al contrato que usualmente se realizan en forma semanal, se hace control y seguimiento a los temas ambientales, fosterales SST y maquinaria , vehículos y equipos. 6. Mensualmente se cuenta con informe de la interventoría sobre el cumplimiento del contratista en la gestión ambiental,sst, forestal 7. Se realizan recorridos entre contratista, interventoría y supervisor IDU a los frentes de obra objeto del contrato 8. A través de un informe de cierre ambiental se consolida la información y se determina el grado de cumplimiento 9. Se adelantan mesas de trabajo con interventoría y/o contratista de obra, con el fin de retroalimentar su gestión y elaboración de sus entregables. |  |  |  | Pliegos de condiciones y contratos de obra e interventoría Informe mensual de interventoría. Actas de comités de seguimiento al contrato Informe de cierre ambiental Manual de interventoría y/o supervisión de contratos Formatos IDU vigentes Actas de reunión Correos electrónicos Manual único de control y seguimeito ambiental y SST del IDU | [13 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 3. Que se presenten demoras en la emisión de actos administrativos por parte de las autoridades ambientales (SDA y CAR) y la EAB cuando aplique. | [11 empty] | 1. Mediante el seguimiento del contratista, la interventoría y el IDU a través del supervisor , a las solicitudes efectuadas a estas empresas, se detecta la necesidad de reiterar las mismas o adelantar alguna gestión adicional para obtener los productos requeridos 2. Se tienen establecidas mesas de trabajo periódicas y cuando se requiere entre el IDU y la SDA, orientadas a coordinar y agilizar los trámites relacionados con el tema ambiental para los contratos a cargo del área |  |  |  | Oficios Actas de reunión Correos electrónicos | [13 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Fresado-ejecución | G.CI.10 | El cierre definitivo del patio de fresado. | Director Técnico de Mantenimiento | 1. No cumplir con los requerimientos exigidos por entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente- SDA y la Secretaría Distrital de Planeación- SDP. |  | *Incumplimiento de normas ambientales. *Multas pecuniarias al IDU por parte de la SDA. * Desaprovechamiento del material de fresado. |  | 5 |  |  | Baja | Insignificante |  |  | 2 INFERIOR | 1. La administración del patio actualmente se lleva a cabo por parte de personal de la DTM a través de la cual se verifica que el manejo del material en el sitio de acopio sea acorde o lo requerido por la autoridad ambiental; igualmente los contratistas e interventores deben de dar un manejo adecuado al material. 2. El mantenimiento de las instalaciones del patio se realiza a través de la Subdirección Técnica de Recursos Físicos, área que a través de contratistas externos realiza actividades de recuperación del cerramiento, limpieza de cunetas perimetrales, rocería, mantenimiento de baño portátil, e instalaciones eléctricas existentes. 3. Actualmente se está dando cumplimiento con lo exigido por la Secretaría Distrital de Ambiente. |  | NA | Equipo de apoyo a la supervición | Para la supervisión control manejo y operación de los sitios de almacenamiento transitorio de pavimento asfáltico fresado SATPAF. Comunicaciones dirigidas a la SDA Oficio de solicitud ante la alcaldía suscrito por la DTM. Memorandos, correos, actas u otros documentos que evidencian la gestión realizada por la DTM Respuesta de atención a PQRS | 76 | Ambos |  |  | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | *Informar a contratistas quienes producen material de fresado y a quienes requieren de dicho material. *Dar instrucción a contratistas e interventores sobre suspensión de traslado del material de fresado al patio de acopio. *Dar instrucción a contratistas e interventores para que se proporcione el material de fresado a quien lo requiera directamente en el sitio que se produce. *Dar instrucción a contratistas e interventores para que se acopie el material de fresado en el sitio que se genere por el tiempo que permite la autoridad ambiental. *Gestionar la devolución a la UAERMV del material dado en préstamo al IDU con objeto del contrato interadministrativo 944/2017, mientras el mismo esté vigente. *Gestionar para obtener la reapertura del patio. | 1. No. de requerimientos de la autoridad ambiental atendidos por el IDU en el período evaluado / No. de requerimientos presentados por la autoridad ambiental en el periodo evaluado *100 2. No. de PQRS atendidos por el IDU en el período evaluado / No. de PQRS recibidas en el periodo evaluado*100 | 1. 0.00 % 2. 0.00% | 1. Cero (0.00) requerimiento de la autoridad ambiental atendido por el IDU en el período evaluado / Cero (0.00) requerimientos presentados por la autoridad ambiental en el periodo evaluado *100 Resultado del Indicador: 0.00% El resultado del indicador refleja que no se presentaron requerimientos de la autoridad ambiental durante el periodo evaluado relacionados con el patio del material de fresado. 2. Cero (0.00) PQRS atendidos por el IDU en el período evaluado / Cero (0.00) PQRS recibidas en el periodo evaluado*100 Resultado del indicador 0.00% Para este indicador 2., igualmente el resultado es 0.00% por cuanto no se recibieron quejas o PQRs durante el periodo evaluado relacionadas con la ubicación del patio de acopio del fresado y/o el material contenido en el mismo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO
|  |  |  | 2. Proyecto de construir la Avenida ALO de Occidente, teniendo en cuenta que el patio está localizado en la zona de reserva vial prevista para esa vía. | [11 empty] | 4. El área realiza gestión ante las instancias competentes en el IDU con el fin de lograr una solución definitiva a la ubicación del patio.
|  |  |  | 3. El acopio temporal de material fresado es una actividad restringida para adelantarse en la zona en que está ubicado el patio. | [11 empty] | 5. Cada año, la DTM presenta ante la Alcaldía Local de Engativá solicitud de permiso para funcionar en horario restringido, esto con el fin de generar el mínimo impacto en el sector.
|  |  |  | 4. Quejas y reclamos que presente la ciudadanía porque el patio continúa en mismo sitio contrariando el deseo de la comunidad que vive alrededor. | [11 empty] | 6. Se atienden oportunamente los requerimientos que presenta la ciudadanía.
Atención de Emergencias | G.CI.11 | Incapacidad en la atención de una emergencia a nivel distrital por parte del IDU. | Director Técnico de Mantenimiento | 4. Quejas y reclamos que presente la ciudadanía porque el patio continúa en mismo sitio contrariando el deseo de la comunidad que vive alrededor |  | *Incumplimiento de las obligaciones establecidas para el l IDU en el Plan de Emergencias de Bogotá. *Impacto negativo y deterioro de la imagen de la Entidad por la no atención de la infraestructura a cargo del Instituto. *Pérdidas económicas. | X | 1 |  | X | Baja | Menor |  |  | 4 INFERIOR | 1. Los contratos de mantenimiento contemplan obligaciones para atención de emergencias, sin embargo, los recursos con que cuentan son mínimos y muy limitado el campo de acción de la atención de la emergencia. |  | NA | La interventoría Equipo de apoyo a la supervición Persona asignada para gestionar los recursos en DTM | Contratos de mantenimiento y/o conservación * Actas de comité, reunión, mesas de trabajo. * Comunicaciones escritas. Documento PIRE que da los lineamientos para atención de emergencias | 72 | Ambos |  |  | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | *Informar al primer respondiente a nivel distrital ante emergencias en el sistema vial (la UAERMV). *Informar a IDIGER sobre la incapacidad administrativa y/o operativa del IDU para atender a plenitud la emergencia presentada según la naturaleza de esta. *Procedimiento operativo normalizado de respuesta a emergencias a nivel distrital | 1. No, de emergencias a nivel distrital atendidas por IDU / No. de emergencias a nivel distrital requeridas para atención del IDU*100 | 1. 100% | 1. 5 emergencias a nivel distrital atendidas por IDU / 5 emergencias a nivel distrital requeridas para atención del IDU*100 Resultado del Indicador:100% En realidad se recibieron 9 solicitudes de atención de emergencias por parte del IDU, sin embargo, luego de verificar la real competencia, 4 de las mismas no resultaron ser de competencia de esta entidad, por lo que fueron devueltas para su atención por parte de la entidad competente, ello motiva el no ser consideradas para el indicador | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO
|  |  |  | 2. Que se presente una emergencia y la DTM no cuente con contratos en ejecución, en consecuencia no disponga de recursos para su atención. | [11 empty] | 2. Documento PIRE que establece los lineamientos para atención de emergencias a nivel distrital. 3. Procedimiento operativo normalizado de respuesta a emergencias a nivel distrital 4. Ante una eventual emergencia que afecte el estado de las obras de infraestructura aseguradas, se aplicara por parte de la Entidad el procedimiento regular para atención de siniestros con cargo a la respectiva Póliza de seguros.
Ejecución Recibo de obra y liquidación | I.CI.01 | Que se pierda o altere la documentación e información del contrato (gestión documental del contrato) | Director Técnico de Mantenimiento | 1. Gestión documental inadecuada por parte del equipo de la supervisión y cambios de supervisión sin la debida entrega de la documentación del contrato. |  | * Atrasos en la liquidación del contrato. * Investigaciones por parte de los entes de control. * Falta de soportes para responder requerimientos relacionados con el contrato lo que se traduce en imposibilidad para atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o los entes de control. *Imposibilidad para atender los trámites y/o servicios ofrecidos a los ciudadanos (disponibilidad + integridad) |  | 5 | X | X | Baja | Menor |  |  | 4 INFERIOR | 1. A cada contrato se asigna un supervisor, sin embargo no siempre éste permanece hasta la liquidación del mismo, caso en el cual se suscribe el Acta de Cambio de Supervisor la que se debe acompañar de un informe del supervisor saliente con destino al supervisor entrante, en el que se describa el estado del contrato. (Contratos en ejecución y contratos en liquidación). 2. El contratista e interventor tienen la obligación de salvaguardar la información de los contratos, según lo contenido en el componente adminisitrativo del Manual de Interventoría y supervisión de contratos. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.3.1 Respaldo de la Información A.13.2.3 Mensajería Electrónica | La interventoría Equipo de apoyo a la supervición | Manual de Interventoría y supervisión de contratos. Memorando de asignación de supervisor. Formato de Acta para cambio de supervisor. Resolución 34217 de 2015 de políticas de seguridad de la información. Políticas y acciones implementadas por la STRT que se reciben a través del correo interno | 67 | Probabilidad |  |  | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | *Al momento de detectar el extravío o alteración del documento o expediente, a quien se le extravió o tiene conocimiento de la alteración de la información, formula la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, esto bajo los procedimientos establecidos en la Entidad. *A quien se le extravió el documento o expediente o detectó la alteración de la información, informa a su superior inmediato. *Área supervisora informa a STRF con el fin que ésta efectúe el diagnóstico y demás acciones de su competencia. | 1. No. de contratos de conservación bajo control y seguimiento de la DTM 4 que no han registrado alteración o extravío de la información / No. de contratos de conservación bajo control y seguimiento de DTM *100 | 1. 100% | 1. 47 contratos de conservación bajo control y seguimiento de la DTM que no han registrado alteración o extravío de la información / 47 contratos de conservación bajo control y seguimiento de DTM *100 Resultado del Indicador:100% | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO
|  |  |  | 2. Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). | [11 empty] | 3. Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión y otros cuidados y medidas orientadas evitar la pérdida de información.
3. Espionaje dirigido a personal directivo o técnico.
|  |  |  | 4. Interpretación total o parcial de datos (físicos o lógicos | [11 empty] | 4. Validación de entrega de los mensajes enviados.
|  |  |  | 5. Que las información de los contratos no sea incluida en las herramientas tecnológicas y aplicativos definidos por la entidad. | [10 empty] | #N/A | 5. La STRT realiza anualmente un plan orientado a brindar un adecuado soporte de los sistemas y herramientas tecnológicas a ser utilizadas. 6. La documentación de los actuales contratos se digitaliza e incorpora en el respectivo expediente en el aplicativo Orfeo. 7. Con base en la información procedente de las interventorías, la DTM actualiza la información de los contratos en el aplicativo SIAC y Zipa. 8. El contratista y la interventoría tienen la obligación de conservar y salvaguardar la información del contrato.
Gestión documental del proceso Conservación de infraestructura -DTM | I.CI.02 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | Director Técnico de mantenimiento | Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. |  | Incumplimiento legal (ley de protección de datos) Reclamaciones de los titulares de los datos Afectación al buen nombre de la entidad Pérdida de confidencialidad de la información. | x | 5 | x | x | Remota | Insignificante |  |  | 1 INFERIOR | 1. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información personal. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.18.1.4 Privacidad y Protección de información de datos personales | Los usuarios del proceso | Ley 1581 de 2012 | 76 | Probabilidad |  |  | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | *Al momento de detectar la situación y/o queja se informa al líder del área para que se socialice la situación presentada y se adopten correctivos al respecto. *Dependiendo del tipo de situación, si ello amerita, se interpone la correspondiente denuncia ante la autoridad competente acorde a los procedimientos y/o directrices que tenga la entidad. | 1. ​ No. de quejas presentadas por ciudadanos o terceros, debido a un manejo inadecuado de la información personal en la DTM | Cero (0.00) quejas recibidas | 1. ​ Cero (0.00) quejas presentadas por ciudadanos o terceros, debido a un manejo inadecuado de la información personal en la DTM Resultado del Indicador: 0.00 quejas Durante el periodo que se evalua no se recibieron quejas de ciudadanos o terceros por inadecuado manejo de su información personal confiada a la DTM. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO
Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información.
|  |  |  | Inadecuada gestión de los archivos físicos. | [11 empty] | 2. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información que se encuentra en archivos físicos.
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
RIESGOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | [33 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Gestión documental del proceso Conservación de infraestructura -DTM | I.CI.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas, trátese de lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales | Director Técnico de Mantenimiento | 1. No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) | x | 2 | x | x | baja | moderado |  |  | 6 MODERAADO | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión y existencia de bloqueo automático, proporsionado por el susbsistema de Seguridad de la Información |  |  | Los usuarios del proceso | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. (Mensajes correos emitidos por el subsistema de gestión de la información) | 79 | Ambos |  |  | Remota |  | Menor |  | 2 INFERIOR |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 2. Mal uso de las contraseñas. | [11 empty] | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre uso de las contraseñas. Manual polítcas de seguridad de la información? | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 3. Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) | [11 empty] | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre ingeniería social. | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 4. Inadecuada aplicación del etiquetado de activos de información. | [11 empty] | Revisión y aplicación de la marcación de información | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 5. Enlaces de comunicaciones que permanecen activos al completar las transmisiones a través de las redes. | [11 empty] | sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión, uso de telefonía, uso de mensajería electrónica. | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 6. Recuperación información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. | [11 empty] | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre devolución de equipos. | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 7. Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal de mantenimiento locativo, aseo o vigilancia. | [11 empty] | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado de la información. | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 8. Visitantes desatendidos en las instalaciones de la entidad. | [11 empty] | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre atención de visitantes. | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 9. . No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. | [11 empty] | Pistas o registros de auditoria (físico o lógico). | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 10. Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. | [11 empty] | Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 11. Uso de software ilegal o malicioso. | [11 empty] | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre instalación de software. | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Gestión documental del proceso Conservación de infraestructura -DTM | I.CI.02 | Pérdida o alteración de información | Director Técnico de Mantenimiento | Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). |  | No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control Imposibilidad para atender los trámites y/o servicios ofrecidos a los ciudadanos. (Disponibilidad + Integridad) | x | 2 | x | x | Posible | Menor |  |  | 6 MODERADO | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión. |  |  | Los usuarios del proceso | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | 67 | Probabilidad |  |  | Baja |  | Menor |  | 4 INFERIOR |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Espionaje dirigido a personal directivo o técnico. | [11 empty] | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información verbal. | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). | [11 empty] | Validación de entrega de los mensajes enviados. | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Gestión documental del proceso Conservación de infraestructura -DTM | I.CI.03 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | Director Técnico de mantenimiento | Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. |  | Inclumplimiento legal (ley de protección de datos) Reclamaciones de los titulares de los datos Afectación al buen nombre de la entidad Pérdida de confidencialidad de la información. | x | 2 | x | x | Baja | Menor |  |  | 4 Inferior | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información personal. |  |  | Los usuarios del proceso | Ley 1581 de 2012 | 59 | Probabilidad |  |  | Remota |  | Menor |  | 2 INFERIOR |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información. | [29 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Inadecuada gestión de los archivos físicos. | [11 empty] | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información que se encuentra en archivos físicos. | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
[8 empty] | SGI | [6 empty] | EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS |  |  |  | Subdirector General de Infraestructura
[8 empty] | DTM | [6 empty] | OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO |  |  |  | Director Técnico de Mantenimiento ( E )
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## M CONSERVACION-DTAI
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS |  |  |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |  | PROCESO: |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-14 |  |  | ÁREAS: | DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5.0 | [22 empty] | 2018-04-30 |  | 01 de Enero - 30 de Abril |  | 2019-08-31 |  | 01 de Mayo - 31 de Agosto
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimiento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Seguimiento a la estabilidad y calidad de las obras con póliza vigente | R.CI.01 | Una vez detectados daños en las obras, no requerir al contratista por los daños de su presunta imputabilidad en contratos con póliza de estabilidad vigente, incumpliendo el Art. 4 numeral 4 de la Ley 80/1993: "...verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan." | Líder grupo Seguimiento a pólizas Prof. Especializado 222-06 | Que se omita requerir al contratistas por los daños de su presunta imputabilidad, por falta de claridad en la gestión, desconocimiento de los plazos y/u olvido. |  | 1- Vencimiento o disminución de la vigencia de las garantías, sin que se actúe frente a los daños detectados. 2- Deterioro de la infraestructura vial y espacio público por falta de recuperaciones oportunas. 3- Agravación del riesgo (aumento de severidad del daño) por parte de la entidad, argumentado por las aseguradoras. 4- Mayor inversión de la entidad en la recuperación de los daños no tratados en la vigencia de las pólizas. | X |  |  | X | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | 1- El procedimiento PR-CI-03, establece la gestión que se debe adelantar con los daños imputables al contratista, indicando la obligatoriedad del "requerimiento" y los plazos para realizarlo. 2- Las visitas de seguimiento son revisadas y firmadas por el líder del grupo quien, al evidenciar daños imputables al contratista, controla que se realicé el respectivo requerimiento y registra el radicado de ORFEO en una base de seguimiento. 3- Se adoptó como indicador de gestión del área el número de requerimientos realizados a contratistas para los contratos con daños imputables al contratista, lo que permite un mayor control. |  | NA | Grupo de seguimiento a obras con póliza vigente | 1- Procedimiento PR-CI-03 "Seguimiento a la estabilidad y calidad de las obras con póliza vigente". 2- Oficios ORFEO de requerimiento. 3- Base de control y seguimiento para visitas. 4- Reporte trimestral de indicadores de la DTAI. | 87 | Ambos | 2 | -1 | Remota | 1 | Insignificante | -1 | 1 INFERIOR | 1- Verificar la fecha de detección de los daños con el fin de revisar si se cumplieron, o no, los términos de prescripción (2 años), para que la entidad adelante las actuaciones de ley. 2- Requerir al contratista a la mayor brevedad, por los daños de su presunta imputabilidad. 3- Continuar con el procedimiento PR-CI-03. 4- En caso de haberse cumplido el término de prescripción, solicitar a DTP la priorización de los daños con el fin de conservar la infraestructura afectada. Responsables: Profesional de seguimiento, Líder de grupo y Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | Ejecutado: 6 / 6 = 100% Se efectuó la revisión de seis (6) requerimientos a contratista por daños de su presunta imputabilidad, evidenciando que las solicitudes fueron realizadas oportunamente y acorde con lo reportado en los informes de visita. Así mismo, los seis (6) requerimientos se encuentran gestionados a través del aplicativo Orfeo lo que confirma que fueron revisados y aprobados. Con esto podemos evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo Causas: Al revisar las causas establecidas, éstas continúan. No se identificaron nuevas causas. Controles: Revisados los controles, estos se mantienen, se llevan a cabo y son tenidos en cuenta para las actividades relacionadas que se desarrollan en el área. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se verificaron seis (6) requerimientos a Contratista, con el fin de revisar si fueron requeridos por los daños de su presunta imputabilidad: 1. Cto. IDU-945-2013 Requerimiento 20193750061441 del 5-feb-2019 2. Cto. IDU-1702-2014 Requerimiento 20193750098221 del 18-feb-2019 3. Cto. IDU-1510-2013 Requerimiento 20193750103781 del 20-feb-2019 4. Cto. IDU-65-2011 Requerimiento 20193750136791 del 1-mar-2019 5. Cto. IDU-966-2014 Requerimiento 20193750147921 del 5-mar- 2019 6. Cto.IDU-138-2007 Requerimiento 20193750315261 del 23-abr-2019 Los soportes se encuentran en la carpeta de los contratos y el aplicativo Orfeo. | NO | 100% | Ejecutado: 6 / 6 = 100% Se efectuó la revisión de seis (6) requerimientos a contratista por daños de su presunta imputabilidad, evidenciando que las solicitudes fueron realizadas oportunamente y acorde con lo reportado en los informes de visita. Así mismo, los seis (6) requerimientos se encuentran gestionados a través del aplicativo Orfeo lo que confirma que fueron revisados y aprobados. Con esto podemos evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo Causas: Al revisar las causas establecidas, éstas continúan. No se identificaron nuevas causas. Controles: Revisados los controles, estos se mantienen, se llevan a cabo y son tenidos en cuenta para las actividades relacionadas que se desarrollan en el área. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se verificaron seis (6) requerimientos a Contratista, con el fin de revisar si fueron requeridos por los daños de su presunta imputabilidad: 1. Cto. IDU-1727-2013 Requerimiento 20193750510781 del 31/mayo/2019. 2. Cto. IDU-37-2011 Requerimiento 20193750479871 del 24/mayo/2019. 3. Cto. IDU-1899-14 Requerimiento 20193750613181 del 26/junio/2019. 4. Cto. IDU-1346-14 Requerimiento 20193750536681 del 6/junio/2019. 5. Conv-1230-15 Requerimiento 20193750845211 del 15/agosto/2019. 6. Cto. IDU-1669-2014 Requerimiento 20193750869551 del 22/agosto/2019. Los soportes se encuentran en la carpeta de los contratos y el aplicativo Orfeo. | NO | [5 empty] | Ricardo Mosquera / Edgar Mossos
Administración del espacio público a cargo de la entidad | R.CI.02 | Falta de control de los titulares autorizados, para el uso del espacio público. | Líder grupo Espacio Público Prof. Universitario 219-03 | Ocupación indebida del espacio público y falta de supervisión por parte del titular autorizado. |  | 1- No restitución del espacio público dentro de los tiempos estipulados. 2- Generación de acciones policivas para la recuperación del espacio público. 3- Deterioro del espacio público. 4- Quejas por parte de la comunidad. | X |  |  | X | Remota | Menor | 1 | 2 | 2 INFERIOR | 1- Se elabora el acta de entrega y el acta de recibo entre el IDU y el autorizado. 2- Se realizan visitas aleatorias de inspección al espacio público objeto del permiso de acuerdo con los plazos autorizados. 3- Requerimientos por parte del IDU hacia el autorizado de usar el espacio público. |  | NA | Grupo de Espacio público | 1- Contrato u oficio que autoriza el uso del espacio público. 2- Formato FO-CI-15 Acta de entrega y recibo de espacio público. | 84 | Ambos | 2 | -1 | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1- Requerir al titular del permiso para que tome las medidas respectivas. 2- Informar a la Alcaldía Local para que proceda con la recuperación del espacio público. 3- En caso de deterioro del espacio público, informar a la Dirección Técnica de Proyectos para que priorice el mantenimiento del espacio. Responsables: Profesional de seguimiento, Líder de grupo y Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | Ejecutado: 8 / 8 = 100% Se efectuó la revisión de ocho (8) actas de entrega y recibo del espacio público, evidenciando que los espacio fueron utilizados adecuadamente y acorde al plazo estipulado. Así las cosas, se puede evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado, se revisaron ocho (8) actas de entrega y recibo del espacio público que permitieron evidenciar el uso adecuado del mismo, así: 1. Acta Entrega del 31/01/2019 Rad. 20193750029031 2. Acta Recibo del 11/02/2019 Rad. 20193750029031 3. Acta Entrega del 08/02/2019 Rad. 20193750042101 4. Acta Recibo del 28/02/2019 Cto IDU-DTAI-1-2019 5. Acta Entrega del 11/03/2019 Cto IDU-DTAI-3-2019 6. Acta Recibo del 18/03/2019 Cto IDU-DTAI-3-2019 7. Acta Entrega del 11/04/2019 Rad. 20193750267431 8. Acta Recibo del 22/04/2019 Rad. 20193750267431 Los soportes se encuentran en la carpeta de los contratos, la carpeta de actas de entrega y recibo de espacios públicos y el aplicativo Orfeo en el momento en que se envíen a digitalizar. | NO | 100% | Ejecutado: 8 / 8 = 100% Se efectuó la revisión de ocho (8) actas de entrega y recibo del espacio público, evidenciando que los espacio fueron utilizados adecuadamente y acorde al plazo estipulado. Así las cosas, se puede evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado, se revisaron ocho (8) actas de entrega y recibo del espacio público que permitieron evidenciar el uso adecuado del mismo, así: 1. Acta entrega del 03/05/2019 Rad. 20193750309261 2. Acta recibo del 06/05/2019 Rad. 20193750309261 3. Acta entrega del 31/05/2019 Rad. 20193750286511 4. Acta recibo del 18/06/2019 Rad. 20193750286511 5. Acta entrega del 17/07/2019 Resolución 3019 de 2019 - No.001 de 2019 6. Acta recibo del 18/07/2019 Resolución 3019 de 2019 - No.001 de 2019 7. Acta entrega del 22/05/2019 Rad. 20193750822071 8. Acta recibo del 22/05/2019 Rad. 20193750822071 Los soportes se encuentran en la carpeta de los contratos, la carpeta de actas de entrega y recibo de espacios públicos y el aplicativo Orfeo en el momento en que se envíen a digitalizar. | NO | [5 empty] | Magda Amado / Adriana Murillo
Expedición y recibo de Licencias de Excavación | R.CI.03 | Intervención del espacio público por parte de las ESP o particulares para intervención de redes de servicios públicos, sin contar con la licencia de excavación o el incumplimiento de la misma. | Líder grupo Licencias de Excavación Prof. Universitario 219-03 | Documentos con información errada y/o no correspondientes a la solicitud efectuada. |  | 1- Reclamaciones por parte de la comunidad. 2- Pérdida de control de las intervenciones. 3- Falta de recuperación o mala recuperación del espacio público. 4- Deterioro del espacio público y consecuente afectación de la movilidad. | X |  |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1- Revisión calificada de la solicitud en la Oficina de Atención al Ciudadano. 2- Revisión técnica de los documentos aportados por el solicitante (Solicitud de Licencia de Excavación, validez de documentos y firmas autorizadas) 3- Reporte a la Alcaldía Local correspondiente, como autoridad competente para la sanción por infracción urbanística. |  | NA | Grupo de Licencia de excavación | 1- Formato FO-DO-25 Hoja de testigo y/o referencia cruzada 2- Formato FO-CI-02 V_5.0 Solicitud de Licencia de Excavación 3- Formato FO-CI-28 Acta de verificación de las obras autorizadas y contratadas por las ESP. 4- GUCI01 Anexo técnico para la recuperación de espacio público V_3.0. 5- Oficio a Alcaldías Locales. | 47 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1- Realizar una nueva visita de verificación de intervención. 2- Solicitar a la Alcaldía Local para que se adelante el proceso de sanción por infracción a la norma urbanística Responsable: Profesional de seguimiento, Líder del grupo y Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | Ejecutado: 6 / 6 = 100% Se revisaron los expedientes físicos de seis (6) solicitudes a las cuales se les otorgo Licencia de Excavación, encontrando que la licencia se otorgo en un tiempo promedio de 12 días y contaba con la totalidad de documentos exigidos, evitando las intervenciones sin autorización. Así las cosas, se puede evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se revisaron los expedientes físicos y tiempos de expedición de seis (6) tramites de licencia de excavación, así: a. LE-059-2019 d. LE-097-2019 b. LE-067-2019 e. LE-111-2019 c. LE-088-2019 f. LE-156-2019 La información puede ser verificada tanto en los expedientes de cada Licencia, como en los aplicativos dispuestos para tal fin en la DTAI. | NO | 100% | Ejecutado: 6 / 6 = 100% Se revisaron los expedientes físicos de seis (6) solicitudes a las cuales se les otorgo Licencia de Excavación, encontrando que la licencia se otorgo en un tiempo promedio de 12 días y contaba con la totalidad de documentos exigidos, evitando las intervenciones sin autorización. Así las cosas, se puede evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se revisaron los expedientes físicos y tiempos de expedición de seis (6) tramites de licencia de excavación, así: a. LE-135-2019 d. LE-270-2019 b. LE-096-2019 e. LE-148-2019 c. LE-124-2019 f. LE-272-2019 La información puede ser verificada tanto en los expedientes de cada Licencia, como en los aplicativos dispuestos para tal fin en la DTAI. | NO | [5 empty] | Alvaro Reinoso
Monitoreo de los pasos elevados vehiculares y peatonales | R.CI.04 | Que no se realice la visita de inspección a un paso elevado vehicular y/o peatonal que presente un daño que pueda afectar la estabilidad de la estructura. | Líder grupo Monitoreo de Puentes Contratista PSP | Que no se encuentre en el inventario de la Entidad la estructura que presente el daño, pese a que si es un activo del IDU. |  | 1- Que no se pueda priorizar oportunamente el mantenimiento de los puentes. 2- Afectación en la movilidad por posibles accidentes de transito. | X |  |  | X | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | 1- Se realiza el cruce de información periódicamente con el área encargada del inventario. 2- Solicitar mediante memorando al área encargada del inventario la actualización en la base de datos. |  | NA | Grupo de Monitoreo de puentes | 1- Memorandos a la DTE. 2- Procedimiento PR-CI-06 V_1.0 Monitoreo de pasos elevados y a nivel tanto vehiculares como peatonales. | 60 | Ambos | 1 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | 1- Realizar la visita de forma inmediata a la estructura afectada. 2- Informar de los daños encontrados a la DTP para que tome las medidas que sean pertinentes. 3- Informar de los daños a la DTE para que sea incluido en el inventario de la entidad. Responsable: Profesional de seguimiento, Líder del grupo y Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | Ejecutado: 3 / 3 = 100% Se efectuó la revisión de tres (3) solicitudes de información relacionada con la actualización de inventario tanto por medio de correo electrónico como memorandos, evidenciando que el inventario varia de acuerdo con la expansión de la Ciudad, así mismo, se realizó el cruce de inventario con la información que reposa en la DTAI. Así las cosas, se puede evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado, se revisaron tres (3) solicitudes de información relacionada con la actualización de inventario, así: 1. Correo electrónico con envío de información del 28-ene-2019 2. Memorando DTE-20192150016593 del 01-feb-2019 3. Memorando DTAI-20193750079503 del 04-abr-2019 La información puede ser verificada en el aplicativo Orfeo. | NO | 100% | Ejecutado: 3 / 3 = 100% Se efectuó la revisión de tres (3) solicitudes de información relacionada con la actualización de inventario tanto por medio de correo electrónico como memorandos, evidenciando que el inventario varia de acuerdo con la expansión de la Ciudad, así mismo, se realizó el cruce de inventario con la información que reposa en la DTAI. Así las cosas, se puede evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado, se revisaron tres (3) solicitudes de información relacionada con la actualización de inventario, así: 1. Correo electrónico con envío de información relacionada con el ingreso al aplicativo interno del inventario de puentes del 30/mayo/2019. 2. Correo electrónico solicitando información relacionada con la actualización del inventario de puentes del 20/mayo/2019 y 24/mayo/2019. 3. Memorando DTE-20192150189393 del 12/julio/2019. La información puede ser verificada en el aplicativo Orfeo. | NO | [5 empty] | Andres Rincón
Administración de Parqueaderos a cargo de la entidad | R.CI.05 | No recibir el valor real de participación variable por utilización de los parqueaderos. | Prof. Especializado 222-04 | Que el contratista reporte cifras menores, que las arrojadas por el ingresos diario de vehículos. |  | 1- Incumplimiento de obligaciones contractuales. 2- Afectación de los ingresos esperados para el presupuesto de la vigencia. 3- Cobro de intereses moratorios | X |  |  | X | Remota | Menor | 1 | 2 | 2 INFERIOR | 1- Se realizan visitas periódicas donde se valida la información de ingreso de la base de datos del contratista versus las cifras reportadas por este. 2- Verificación de la información reportada por el contratista. 3- Revisión y validación del informe presentado por el contratista. 4- Solicitudes formales al contratista para aclaraciones de posibles desviaciones de las validaciones. |  | NA | Prof. Especializado 222-04 | 1- Informe del contratista 2- Información de la base de datos del contratista 3- Instructivo INCI03 Supervisión de contratos de concesión de parqueaderos V_2.0 | 84 | Ambos | 2 | -1 | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1- Realizar la evaluación de las causas por las cuales se reportó un menor valor. 2- Solicitar la diferencia de valor con los intereses moratorios. 3- De ser necesario iniciar un proceso de aplicación de multas y/o clausula pecuniaria. Responsable: Profesional de apoyo a la supervisión y Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | Ejecutado: 4 / 4 = 100% Acorde a lo programado, se efectuaron cuatro (4) revisiones en las cuales se comparó la información de la base de datos del concesionario contra el informe mensual, lo que permitió determinar la veracidad de las cifras reportadas. Con esto podemos evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se realizaron cuatro (4) visitas de recolección de información a través de las cuales se pudieron confirmar los reportes presentados por el Contratista en el Informe Mensual. La información puede ser verificada en Orfeo y en los expedientes del contrato en la DTAI. | NO | 100% | Ejecutado: 16 / 16 = 100% Acorde a lo programado, se efectuaron dieciséis (16) revisiones, ocho (8) correspondientes al Cto. IDU-1436-2018 de mayo y junio 2019; y ocho (8) correspondientes al Cto. IDU-1445-2019 de junio y julio 2019, en las cuales se comparó la información de la base de datos del concesionario contra el informe mensual, lo que permitió determinar la veracidad de las cifras reportadas. Con esto podemos evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se realizaron dieciséis (16) visitas de recolección de información a través de las cuales se pudieron confirmar los reportes presentados por el Contratista en el Informe Mensual. La información puede ser verificada en Orfeo y en los expedientes del contrato en la DTAI. | NO | [5 empty] | Oscar Iván Bustos
Intervención de Urbanizadores | R.CI.06 | Aceptar productos que no cumplan con los requisitos técnicos y normativos definidos en la Guía de Intervención de Urbanizadores vigente y que son el soporte para la expedición de la constancia de entrega y recibo de las áreas de cesión | Líder grupo Urbanizadores Prof. Especializado 222-06 | Que por falta de claridad del proceso, desconocimiento del alcance del proyecto, falta de experiencia u olvido, se omita exigir al urbanizador, el cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos establecidos en la Guía de Intervención de Urbanizadores y/o terceros, para la aceptación de los productos correspondientes a las etapas de: estudios y diseños, ejecución de obras y/o recibo de las obras. |  | 1- Ejecución de diseños y obras sin el cumplimento de las especificaciones técnicas y normatividad técnica vigente. 2- Expedir la constancia de recibo a proyectos que no cumplen requisitos técnicos, legales y normativos. 3- Proyectos que ingresan al inventario de espacio público, con problemas que deben ser asumidos por el Distrito. | X |  |  | X | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1- Los conceptos de aceptación o devolución con observaciones, deben estar debidamente soportados desde el punto de vista técnico y normativo, conforme los requisitos definidos para cada producto, en la Guía de Intervención de Urbanizadores vigente. 2- De manera aleatoria se realizan visitas a terreno para verificar el avance en la ejecución de los proyectos y cumplimiento de normatividad técnica vigente. 3- Llevar la trazabilidad de los conceptos de aceptación o devolución con observaciones de los productos de cada proyecto, para lo cual se ha dispuesto de un link en la página web del IDU en donde puede descargar el informe respectivo. |  | NA | Grupo de Urbanizadores | 1- Guía GU-CI-01 Intervención de Urbanizadores V_3.0 2- Formato FO-CI-26 Informe de visita de inspección de obra 3- Formato FO-IDU-131 Acta de reunión 4- Oficio de aceptación y/o devolución con observaciones al Urbanizador. 5- Formato FO-CI-58 Estado actual del proyecto | 60 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | 1- Revocar el concepto de aceptación e informar al Urbanizador tal situación. 2- Informar al Urbanizador los requisitos técnicos, legales y normativos necesarios para poder emitir concepto de aceptación del producto. 3- Solicitar al Urbanizador la realización de los ajustes o implementación de los correctivos, tendientes a cumplir con las especificaciones técnicas, legales y normativas. Responsable: Profesional de seguimiento, Líder del grupo y Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas) | 100% | Ejecutado: 10 / 10 = 100% Se efectuó la revisión aleatoria de diez (10) conceptos técnicos emitidos por los especialistas, encontrando que el 100% de los conceptos de devolución o aceptación de los productos están debidamente soportados desde el punto de vista técnico y normativo, evidenciando además que la información y trazabilidad de dichas aprobaciones o devoluciones, se encontraba debidamente actualizada en el aplicativo disponible en la página web del Instituto. Así las cosas, se puede evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado, se revisaron diez (10) oficios aleatorios que contienen conceptos técnicos especializados que aceptan o devuelven los productos para la verificación del cumplimiento de requisitos técnicos y normativos, de los proyectos que a continuación se relacionan: 1. Arboleda El Pinar - 20193750087721 del 13/02/19 2. Marconi - 20193750048851 del 30/01/19 3. Icaro - 20193750099911 del 19/02/19 4. Areneras - 20193750042561 del 28/01/19 5. La Sirena - 20193750173101 del 12/03/19 6. Mirador Jaboque - 20193750156981 del 07/03/19 7. Business Hub - 20193750167211 del 11/03/19 8. Ciudadela Porvenir 7C - 20193750177831 del 13/03/19 9. Salamanca - 20193750213021 del 27/03/19 10. Nuevo Veracruz - 20193750314701 del 23/04/19 La información puede ser verificada en el aplicativo BACHUE - Plataforma de Urbanizadores, así como en los expediente del aplicativo de Orfeo. | NO | 100% | Ejecutado: 10 / 10 = 100% Para el periodo mayo-agosto, se efectuó la revisión aleatoria de diez (10) conceptos técnicos emitidos por los especialistas, encontrando que el 100% de los conceptos de devolución o aceptación de los productos están debidamente soportados desde el punto de vista técnico y normativo, evidenciando además que la información y trazabilidad de dichas aprobaciones o devoluciones, se encontraba debidamente actualizada en el aplicativo disponible en la página web del Instituto. Así las cosas, se puede evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado, se revisaron diez (10) oficios aleatorios que contienen conceptos técnicos especializados que aceptan o devuelven los productos para la verificación del cumplimiento de requisitos técnicos y normativos, de los proyectos que a continuación se relacionan: 1. Panoramia Park - 20193750461621 del 22/05/2019 2. La Unión - 20193750495571 del 28/05/2019 3. Fana - 20193750461561 del 22/05/2019 4. Reserva San David - 20193750633841 del 27/06/2019 5. Ciudad Central - 20193750555511 del 10/06/2019 6. Campus El Bosque - 20193750603351 del 20/06/2019 7. Torre Suba 153 - 20193750711161 del 15/07/2019 8. Altos del Bacatá - 20193750633101 del 27/06/2019 9. Gerona del Cipres - 20193750666671 del 05/07/2019 10. La armonía - 20193750855081 del 20/08/2019 La información puede ser verificada en el aplicativo BACHUE - Plataforma de Urbanizadores, así como en los expediente del aplicativo de Orfeo. | NO | [5 empty] | Carol Colmenares
Dirección Técnica de Administración de Infraestructura | I.CI.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas | Director Técnico de Administración de Infraestructura | 1- No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. 2- Mal uso de las contraseñas. 3- Enlaces de comunicaciones que permanecen activos al completar las transmisiones a través de las redes. 4- Recuperación información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. 5- Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal de mantenimiento locativo, aseo o vigilancia. 6- Visitantes desatendidos en las instalaciones de la entidad. |  | 1- Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) 2- Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) |  |  | X |  | Baja | Insignificante | 2 | 1 | 2 INFERIOR | 1- Sensibilización sobre el proceso sobre bloqueo automático de sesión. 2- Sensibilización sobre uso y privacidad de las contraseñas. Manual políticas de seguridad de la información. 3- Sensibilización sobre bloqueo de sesión, uso de telefonía, uso de mensajería electrónica. 4- Sensibilización sobre devolución de equipos y realización de copias de seguridad. 5- Sensibilización sobre la importancia del cuidado de la información. 6- Sensibilización sobre la importancia de atención oportuna de visitantes. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.1.4 Devolución de Activos A.9.2.4 Gestión de información de autenticación secreta de usuarios A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.3.1 Respaldo de la Información A.13.2.3 Mensajería Electrónica | Todos los servidores del área | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. (Mensajes correos emitidos por el subsistema de gestión de la información) | 74 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1- Realizar de manera inmediata copia de seguridad de la información. 2- Cambiar las claves de acceso a sistema y/o aplicativos. 3- Informar al área competente del control. Responsable: Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | La DTAF en cabeza de la STRT y la STRF realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. Así las cosas, se puede evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Se realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. | NO | 100% | La DTAF en cabeza de la STRT y la STRF realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. Así las cosas, se puede evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Se realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. | NO
Dirección Técnica de Administración de Infraestructura | I.CI.02 | Lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales. | Director Técnico de Administración de Infraestructura | 1- No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. 2- Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. 3- Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) |  |  | X |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1- Sensibilización sobre la necesidad de imprimir solo la información requerida en físico, y de estar pendiente de su disposición. 2- Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes. 3- Sensibilización sobre la necesidad de verificación del estado general de los computadores asignados. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.3.1 Respaldo de la Información | Todos los servidores del área | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | 74 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | 1- Cambiar las claves de acceso a sistema y/o aplicativos. 2- Informar al área competente del control. Responsable: Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | La DTAF en cabeza de la STRT y la STRF realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. Así las cosas, se puede evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Se realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. | NO | 100% | La DTAF en cabeza de la STRT y la STRF realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. Así las cosas, se puede evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Se realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. | NO
Dirección Técnica de Administración de Infraestructura | I.CI.03 | Pérdida o alteración de información | Director Técnico de Administración de Infraestructura | 1- Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. 2- Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). 3- Espionaje dirigido a personal directivo o técnico. 4- Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). |  | 1- No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control 2- Imposibilidad para atender los trámites y/o servicios ofrecidos a los ciudadanos. (Disponibilidad + Integridad) |  |  | X |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1- Aplicación de la documentación del proceso. 2- Sensibilización sobre la importancia del bloqueo de sesión, siempre que no se este utilizando el equipo. 3- Sensibilización sobre manejo de la información verbal. 4- Validación de entrega de los mensajes enviados, dando prioridad al envió de información a correo electrónicos oficiales y/o institucionales. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.13.2.1 Políticas y procedimientos de transferencia de información A.13.2.3 Mensajería Electrónica | Todos los servidores del área | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | 74 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | 1- Solicitar la copia de seguridad, para garantizar la veracidad de la información. 2- Cambiar las claves de acceso a sistema y/o aplicativos. 3- Informar al área competente del control. Responsable: Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | La DTAF en cabeza de la STRT y la STRF realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. Así las cosas, se puede evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Se realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. | NO | 100% | La DTAF en cabeza de la STRT y la STRF realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. Así las cosas, se puede evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Se realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. | NO
Dirección Técnica de Administración de Infraestructura | I.CI.04 | Imposibilidad de uso de los recursos que requiere el proceso para cumplir con sus objetivos. | Director Técnico de Administración de Infraestructura | 1- Por eventos naturales como temblor, tifón, vendaval, o fenómeno meteorológico. 2- Pérdida o desabastecimiento de energía eléctrica regulada. 3- Por destrucción de equipos, dispositivos, medios o instalaciones. 4- Daños accidentales en el edificio o áreas críticas. |  | Afectación en la prestación de los servicios a los usuarios internos y a la ciudadanía. (Disponibilidad) |  |  | x |  | Remota | Insignificante | 1 | 1 | 1 INFERIOR | 1- Valoración de posibles afectaciones por eventos naturales. 2- Alternativas de trabajo sin usar equipos de cómputo. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | Todos los servidores del área |  | 58 | Ambos | 1 | 0 | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1- Realizar de manera permanente copia de seguridad, para poder recuperar la información en caso de afectación por evento natural. Responsable: Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas) | 100% | La DTAF en cabeza de la STRT y la STRF realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. Así las cosas, se puede evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Se realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. | NO | 100% | La DTAF en cabeza de la STRT y la STRF realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. Así las cosas, se puede evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Se realiza de manera permanente sensibilizaciones frente a la seguridad de la información, recalcando sobre el bloqueo de sesión, copias de seguridad, cero papel, uso adecuado de la mensajería electrónica, redes sociales y comunicación institucional, entre otros. | NO
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necesarias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA |  |  | NOMBRE | [5 empty] | CARGO |  |  |  | FIRMA
[8 empty] | SGI |  |  | EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS | [5 empty] | Subdirector General de Infraestructura
[8 empty] | DTAI |  |  | GUSTAVO MONTAÑO RODRÍGUEZ | [5 empty] | Director Técnico de Administración de Infraestructura
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de ítems que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algún producto, trámite o servicio institucional

## E PLANEACION
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-14 |  |  | ÁREAS: | OAP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-08-31 |  | mayo - agosto 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Programación y Seguimiento de Inversión Proyectos de Infraestructura. | G.PE.01 | Priorizacion deficiente de proyectos a incorporar en la programación presupuestal | OAP | 1. Inadecuada planeación del gasto para la siguiente vigencia por parte de los ordenadores del gasto. 2. Falencias en la definición de lineamientos o ausencia de los mismos para orientar el gasto dentro de la programación presupuestal.. 3. Proyecciones no ajustadas al ciclo de vida del proyecto con estimaciones inexactas (plazo, alcance y/o de presupuesto), pretendiendo su programación y ejecución dentro de la misma vigencia fiscal. 4. Priorizar proyectos que no cuenten con la culminación de etapas predecesoras dentro del ciclo de vida del proyecto. |  | 1. Inadecuada planeación presupuestal. 2. Baja ejecución presupuestal 3. Incumplimiento del Plan de Desarrollo. | X | 1 |  | X | Alta | Moderado | 4 | 3 | 12 ALTO | 1. Aplicabilidad del procedimiento Anteproyecto de Presupuesto. 2. Mesas de trabajo entre OAP y areas ordenadores para revision sobre priorizacion de proyectos. 3. Existen políticas de control y su planificación documentadas en el Procedimiento de Elaboración del anteproyecto de presupuesto. 4. Socialización y aplicación de la Circular Conjunta SDP - SHD sobre programación y cierre presupuestal 5. Consulta del Estado de los proyectos misionales en el Sistema de Gestion Integral de proyectos " ZIPA para determinar etapas predecesoras. 6. Criterio de priorización determinado en el formato de elaboracion del anteproyecto donde se definen los criterios para dar prioridad al gasto. 7. Aplicabilidad del procedimiento de Modificaciones Presupuestales para ajustes en la gestión. |  | NA | PROFESIONAL OAP | * Procedimiento Elaboración del anteproyecto de presupuesto. * Manual Operativo de Presupuesto Distrital. * Procedimiento de Modificaciones presupuestales * Formato de Programación Presupuestal. * Formato de Ajuste en centros de costo. * Listados de asistencia. | 75 | Probabilidad | 1 | 3 | Posible | 3 | Moderado | 9 | 9 MODERADO | 1. Seguir el procedimiento de modificaciones presupuestales. 2. Para cambios de proyectos de inversión es necesario la aprobación de la SDH y SDP 3. La STPC ejecuta las modificaciones en el sistema STONE. | % promedio ponderado de ejecución de metas plan de desarrollo. (en relación a los recursos asignados a cada meta) / % promedio ponderado de programado de metas plan de desarrollo x 100 | 100% | Controles programados y ejecutados: Para este periodo se cumplio con los controles 1, 2, 3, 4,5, 6,7, no obstante a corte de septuiembre no se ha culmidado con el proceso de anteproyecto de presupuesto. No se conoce que el riesgo se haya materializado. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Continua igual Causas: Continua igual consecuencias: Continua igual Controles: Siguen igual Acciones de contingencia: Indicador: Sigue igual. Otros: No se generaron. | NO
Programación y Seguimiento de Inversión | G.PE.06 | No contar con la información necesaria para la programación y/o seguimiento del módulo de seguimiento de territorialización y/o del módulo de Plan de Acción de SEGPLAN | OAP | 1. Desconocimiento de la metodología de seguimiento por parte de las personas involucradas (SEGPLAN). 2. Incumplimiento de plazos establecidos para el reporte por parte de las áreas. 3. Diferencias metodológicas de los software de información geográfica del IDU vs. SDP. |  | 1. La SDP cierra el sistema, generando incumplimiento de la circular de seguimiento. 2. Retrasos en el proceso de programación y seguimiento de la territorialización. 3. No contar con informes de territorialización para brindar a la comunidad Observaciones . |  |  |  |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Sensibilización en el tema y uso de la aplicación a las personas encargadas de cada área, como mínimo una vez al año. 2. Asignación de un par que funciona como back up para garantizar a ejecución de la actividad. 3. Envío trimestral de memorando a las áreas responsables de reportar 4. Verificación por parte del grupo de información geográfica de la base a la que acceden las áreas para construir el Shape, con el fin de ajustarlo desde su raíz a los requerimientos de la SDP. |  | NA | PROFESIONAL OAP | * Listas de asistencia * ORFEO Gestión Documental * Reportes del sistema | 71 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | Ajustar o completar la información requerida para el reporte en SEGPLAN. | (# de cargues ejecutados) / (# de cargues programados en SEGPLAN) x 100. (01/01) * 100 % = 100 % | 100% | Se realizó el cargue oportuno y consistente de los datos del seguimiento a 31 de Diciembre de 2018, Enero de 2019, a 31 de marzo de 2019, abril de 2019 y 31 de agosto de 2019. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Continua igual Causas: Continua igual Consecuencias: Continua igual Controles: Siguen igual Acciones de contingencia: Siguen igual. Indicador: Sigue igual. Otros: No se generaron. No se observó que el riesgo se haya materializado. | NO
Plataforma Estratégica | G.PE.10 | No definición de la plataforma estratégica del Instituto | OAP | 1. No contar con una metodología para el diagnóstico y estructuración de la planeación. 2. Que el personal para aplicación de la metodología sea insuficiente o no tenga la competencia requerida. 3. Bajo compromiso de la alta dirección para la ejecución del proceso de estructuración de la planeación. 4. Cambios normativos que no sean coherentes y/o que su orientación desde el nivel central distrtial no sea la adecuada para su implementación. |  | 1. Incumplimiento de normatividad, que puede ocasionar sanciones administrativas o disciplinarias. 2. Desorientación institucional. 3. Baja imagen institucional 4. Impacto negativo en el desempeño institucional y misional | x |  |  |  | Baja | Mayor | 2 | 4 | 8 MODERADO | 1. La metodología está descrita en el proceso de Planeación estratégica, aplicando el procedimento de direccionamiento estratégico. Actualmente se siguen los lineamientos técnicos de la metodología de Alinenación Total. 2. La suficiencia y pertinencia de personal se soporta con el personal de planta debidamente selececionado por proceso de carrera. Se realiza plan de contratación por prestación de servicios. 3. Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones cuando inicia un ciclo para estructuración de la plataforma estratégica. Si el proceso se apoya con un proveedor, éste realiza las sensibilizaciones al equipo de la OAP que correspondan. 4. Los ejercicios de planeación estratégica se realizan primeramente con el personal Directivo, El Comité Directivo y/o el comité de GyD según corresponda realizan seguimiento a la Planeación estratégica. 5. frente a los cambios normativos continuos la OAP realiza la actualización del normograma de forma peródica y realiza los cambios que correspondan en el proceso de planeación estratégica. |  | NA | FACILITADORES SIG - OAP - AUDITORES - OCI | * Caracterización Proceso de PE. * Procedimiento de Direccionamiento Estratégico * Acto Administrativo de PE. * Registros de Asistencia y senibilización. * Plataforma estratégica | 84 | Impacto | 2 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. Se informará al Jefe de la OAP, al Comité de Gestión y Desempeño y/o al Comité Directivo la alerta sobre la oportunidad en definir la plataforma estratégica. 2. Si aplica se deberá informar a la OCD para investigación disciplinaria. | (# de planes de acción por dependencia programados para la vigencia / # total de planes de acción a programar por vigencia) * 100 (31/31) * 100 % = 100 % | 100% | Se cumplió con la ejecución programada, las dependencias (31) entregaron los planes de acción 2019. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Continua igual Causas: Continua igual Consecuencias: Continua igual Controles: Siguen igual Acciones de contingencia: Siguen igual. Indicador: Sigue igual. Otros: No se generaron. No se observó que el riesgo se haya materializado. | NO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | I.PE.03 | Pérdida o alteración de información relacionada con los entregables del proceso | OAP | Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. |  | No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control Imposibilidad para atender los trámites y/o servicios ofrecidos a los ciudadanos. (Disponibilidad + Integridad) |  |  | X |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | Comunicación desde la STRT sobre las políticas y controles asociados al SGSI. Aplicación de los manuales, procedimientos e instructivos asociados al proceso. Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes. Entrega de documentos a Archivo. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.6.2.1 Política para dispositivos móviles A.9.1.1 Política de Control de Acceso A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos A.10.1.2 Gestión de Llaves A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.14.2.1 Política de Desarrollo Seguro A.15.1.1 Política de Seguridad de la Información para las relaciones con proveedores | OAP -STRT - STRF | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | 70 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. Actividades necesarias para recuperar o reconstruir la información. | Número de eventos presentados sobre perdida o alteración de la información del proceso de planeación estrátégica | 0% | No se conoce que se haya presentado pérdida de la información relevante del proceso de planeación estratégica. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: La información sigue vigente y no se modifica Causas: Continuan las mismas Consecuencias: No se modifica Controles: Siguen los mismos controles Acciones de contingencia: No ha sido necesario su ejecución Indicador: No se presentó el evento. Otros: No se generaron. No se observó que el riesgo se haya materializado. | NO
|  |  |  | Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes. Entrega de documentos a Archivo. Política de Escritorios limpios. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Comunicación desde la STRT sobre las políticas y controles asociados al SGSI. Control de acceso a los sistemas de información. Administración de usuarios y claves. Control de invitados a las instalaciones. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
Para la vigencia 2019 Se elimina el riesgo G.PE.02, G.PE.03, GPE.05, G.PE.09. Se incluye el nuevo riesgo de G.PE.10 de Planeación estratégica. Para los riesgos de seguridad de la información se realiza una consolidación en el riesgo IPE03. | [7 empty] | OAP | [6 empty] | ISAURO CABRERA VEGA |  |  |  | JEFE DE OFICINA
Note on G7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on N7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AC7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on O8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on Q8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## E INNOVACION
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2019-09-02 |  |  | ÁREAS: | SGDU - DTE | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-09-02 |  | 01 de mayo - 30 de agosto
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimiento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | G.IC.01 | Información desactualizada de los sistemas asociados al proceso | DTE | 1. Insuficiencia de recursos (económicos, humanos, tecnológicos, y físicos). |  | 1. No cumplimiento de las metas asociadas al proceso. 2. Afectación en la adecuada y oportuna toma de decisiones a nivel institucional. 3. Retraso tecnológico en el desarrollo de obras de infraestructura vial y espacio público 4. Incumplimiento en las publicaciones realizadas por la dependencia. | x | 5 | x |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Se realiza una identificación de las necesidades de recursos y se diligencia el formato de Anteproyecto de Presupuesto, el cual es enviado a la SGDU y consolidado por la Oficina Asesora de Planeación. 2. Se realiza una identificación de las necesidades de personal y se remite la solicitud al área responsable del Plan de contratación PSP. 3. Se realiza una identificación de las necesidades de software y se efectúa la solicitud correspondiente a la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos. 4. Se realiza una identificación de las necesidades de infraestructura física y se efectúa la solicitud a la Subdirección Técnica de Recursos Físicos. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información | DTE | 1. Elaboración del anteproyecto de presupuesto (Correo electrónico u Orfeo). 2. Plan de contratación PSP o solicitud de modificaciones PSP (Correo electrónico, Orfeo o Formato). 3. Solicitud a la STRT de las necesidades de esta Dirección (Correo electrónico, Orfeo o Aranda). 4.Solicitud a la STRF de las necesidades de esta Dirección (Correo electrónico, Orfeo o Formato). | 87 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | 1. Si depende de un tercero, la DTE solicitará a la dependencia o la entidad correspondiente la información para la actualización del proceso. 2. Si es por insuficiencia de personal, la DTE establecerá estrategias de solución. 3. Si es por inconvenientes con la plataforma tecnológica, la DTE informará a las dependencias encargadas, Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC y Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos - STRT. 4. Si es por el no cumplimiento de funciones laborales o actividades contractuales, la DTE informará a la Subdirección Técnica de Recursos Humanos STRH, y a la Dirección Técnica de Gestión Contractual - DTGC. | 1. GEOMATICA Número de requerimientos atendidos (Sistema de Información Geográfico) / Número de requerimientos recibidos (Sistema de Información Geográfico)* 100%. 2. ECONOMICO - PRECIOS DE REFERENCIA (Número de actualizaciones de la base de datos de precios de referencia realizadas/Numero de actualización de la base de datos de precios de referencia programadas) x 100%. 3. DIRECTORIO AMBIENTAL DE PROVEEDORES (Número de actualizaciones realizadas del Directorio Ambiental de Proveedores) / (Numero de actualizaciones programadas)*100%. 4. INNOVACIÓN - DTE (Número de documentos técnicos generados o actualizados y publicados) / (Total de documentos técnicos Programados)*100%. | 1. GEOMATICA Calculo del indicador: 195/195) x 100% = 100% 2. ECONOMICO - PRECIOS DE REFERENCIA Calculo del indicador: 1/1) x 100% = 100% 3. DIRECTORIO AMBIENTAL DE PROVEEDORES Calculo del indicador: (16/16) x 100% =100% 4. INNOVACIÓN - DTE Calculo del indicador: (10/10) x 100% =100% | 1. GEOMATICA - Porcentaje de ejecución 100% Fueron atendidas las solicitudes de reservas y reportes de elementos viales radicadas durante el periodo (195), correspondiente a entidades distritales, empresas de servicios públicos y áreas IDU. Fecha de corte: 15 días calendario antes del fin del periodo de evaluación; entendiéndose que lo que se radique después de esta fecha, se evaluará en el siguiente periodo. 2. ECONOMICO - PRECIOS DE REFERENCIA - Porcentaje de ejecución 100% Se realizaron los procesos de acopio, recolección, validación y consistencia de los precios de la canasta de insumos y análisis de precios unitarios, en su Fase 1, cumpliendo con la meta programada. 3. DIRECTORIO AMBIENTAL DE PROVEEDORES - Porcentaje de ejecución 100% Se realizaron las 16 actualizaciones del Directorio Ambiental de Proveedores programadas, y se solicitó la publicación del Visor a la Oficina Asesora de Comunicaciones. 4. INNOVACIÓN - DTE - Porcentaje de ejecución 100% A corte de junio se crearon o actualizaron los siguientes documentos: 1. Boletín evaluación del riesgo sísmico de puentes. 2. Estadísticas de la malla vial 2018 II. 3. GU-IC-06 Entrega de productos en formato digital de proyectos realizados en la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio público. V2. 4. GU-IC-07 Elaboración de estudios topográficos V 2. 5. Informe contrato 1556 de 2017. 6. IN-IC-06 Inspección básica de puentes. 7. IN-IC-07 Validación modificación e incorporación de la información de diagnóstico pavimentos en SIGIDU. 8. IN-IC-08 Reserva IDU elementos malla vial espacio público y puentes. 9. Perfiles viales POT - Construcción BD 2018 II y mano de obra 2019. 10. SIIPVIALES 2018 II. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual. Causas: Se mantiene igual. Consecuencias: Se mantiene igual. Controles: Se mantiene igual. Documentación: Se mantiene igual. Acciones de contingencia: Se mantiene igual. Formula del indicador: En el número 3 se incluyó la palabra ambiental, el resto se mantiene igual. Datos y análisis de indicador: Se incluye la información del periodo | NO
|  |  |  | 2. No entrega oportuna de la información relacionada con la infraestructura de la ciudad (vial, espacio público y puentes), antes, durante y al finalizar los proyectos, por parte de las áreas ejecutoras y otras Entidades. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1.Diligenciar el formato FO-IC-01. reporte de elementos viales objeto de la contratación y entregarlo a la DTE aprobado. 2. Recepción de los reportes mediante el formato FO-IC-02, en forma periódica, para realizar el seguimiento a los proyectos de la infraestructura y espacio publico de la ciudad que realiza el IDU y las Entidades Externas. |  |  |  | 1. FOIC01 Reporte de elementos viales objeto de la contratación 2. FOIC02 Reporte para la actualización de los estudios diagnósticos diseños e intervenciones 3. PRIC02 Actualización del Sistema de Información Geográfica |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. Resistencia al cambio por parte de los usuarios del proceso. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Socializaciones de documentos Técnicos y visores publicados en la pagina WEB asociados al proceso de Innovación y Gestión del Conocimiento. |  |  |  | 1. Listados de Asistencia 2. Publicaciones en pagina WEB 3. Publicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones. 4. Presentaciones |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 4.Inconvenientes en la etapa precontractual y contractual (Demoras en trámites, cambios documentales, cambios de directrices, incumplimientos contractuales) | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación de los directrices y lineamientos existentes para la preparación de la documentación precontractual y contractual 2. Aplicación de Manual de interventoría para los contratos asociados al proceso de Innovación y Gestión del Conocimiento. 3. Aplicación de Manual de gestión contractual |  |  |  | 1. Documentación precontractual, lista de chequeo para iniciar los procesos de selección y sus anexos. 2. Plataforma ORFEO 3. Manual de Interventoría 4. Manual de gestión contractual |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| I.IC.01 | Acceso a los sistemas de información por personas no autorizadas | DTE | 1. Falta de control en el manejo de las contraseñas. |  | 1. Fuga y uso indebido de información 2. Divulgación de información a terceros o personal no autorizado 3, Copia, modificación, sustracción o eliminación de documentos o información. | x | 5 | x |  | Remota | Insignificante | 1 | 1 | 1 INFERIOR | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión y bloqueo automático. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia | DTE | Correos electrónicos. Publicaciones Oficina Asesora de Comunicaciones. Directrices emitidas por la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos. Actas, listas de asistencia. | 46 | Probabilidad | 1 | 0 | Remota | 1 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1. Si hay acceso de información por parte de personas no autorizadas, se solicitará a la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos STRT, elimine los permisos a los usuarios no autorizados. 2. Si no es posible el uso de los equipos de cómputo se realizará el reporte a las áreas responsables (Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos STRT ó Subdirección Técnica de Recursos Físicos STRF). | Número se socializaciones realizadas sobre manejo adecuado de software o hardware | Se remitieron 2 correos electrónicos relacionados con seguridad de la información | La Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos socializó mediante correo electrónico la Declaración de Aplicabilidad SGSI, el 23 de julio de 2019. La Dirección Técnica Estratégica socializó mediante correo electrónico temas de seguridad de la información, el 29 de agosto de 2019. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual. Causas: Se mantiene igual. Consecuencias: Se mantiene igual. Controles: Se mantiene igual. Documentación: Se mantiene igual. Acciones de contingencia: Se mantiene igual. Formula del indicador: Se mantiene igual. Datos y análisis de indicador: Se incluye la información del periodo | NO
|  |  |  | 2. Dejar documentos olvidados en la impresora o escáner | [11 empty] | Sensibilización del uso correcto de la impresora y escáner
|  |  |  | 3. Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. | [11 empty] | Sensibilización del uso adecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables.
|  |  |  | 4. Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos. | [11 empty] | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre la utilización de equipos
| I.IC.03 | Manejo inadecuado de la información | DTE | Desconocimiento por parte de las personas, del procedimiento del manejo de la información. |  | Afectación al buen nombre de la entidad. Pérdida de confidencialidad e integridad de la información. | x | 5 | x |  | Remota | Menor |  |  | 2 INFERIOR | Aplicación de los procedimientos del proceso de Innovación y Gestión del conocimiento |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información | DTE | Procedimientos del proceso de Innovación y Gestión del conocimiento y documentos asociados. | 87 | Probabilidad | 2 | -2 | Remota | 0 | Menor | 0 | 2 INFERIOR
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearías): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
[8 empty] | SGDU | [6 empty] | WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA |  |  |  | SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
[8 empty] | DTE | [6 empty] | JOANNY CAMELO YEPEZ |  |  |  | DIRECTORA TECNICA ESTRATEGICA
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de ítems que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algún producto, trámite o servicio institucional

## E GESTION SOCIAL
|  |  |  | FORMATO | [13 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | [11 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [29 empty] | PROCESO: |  | GESTION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [8 empty] | 2018-12-11 |  |  | ÁREAS: | OTC | [11 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [24 empty] | 2019-09-02 |  | 01 mayo a 31 de agosto de 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS | [5 empty] | EVALUACIÓN | [14 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE | [5 empty] | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [9 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS DE CANALES | G.SC.01 | Que se de una respuesta y/o atención deficiente, incompleta o no pertinente de acuerdo a la solicitud | Jefe de Oficina | Que el personal que atiende la queja por los canales de atención dispuestos por la OTC no sea competente para este fin |  | Insatisfacción de la ciudadanía. Investigación disciplinaria. Pérdida de imagen del IDU. Reprocesos. |  |  |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO |  | 1. Capacitación permanente del personal de atención al ciudadano. |  | NA | Profesional (coordinador canales) | Soportes de Capactiación, listados de asistencia, actas de reunión | 72 | Probabilidad |  | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | Acciones desde la figura del defensor del ciudadano para solucionar casos especificos solicitados por la ciudadanía | No casos del Defensor del Ciudadano | 0% | Durante el periodo reportado no se presentaron solicitudes ciudadanas para acceder a la figura del Defensor del Ciudadano. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
|  |  |  | Que no exista un adecuado análisis del requerimiento del ciudadano por parte del funcionario que recibe la queja inicialmente (Tipología de las solicitudes) | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  | Capacitación al personal de correspondencia y del área de canales, en clasificación de los requerimientos ciudadanos |  |  | Profesional (coordinador canales) | Soportes de Capacitación, listados de asistencia, actas de reunión |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Que el personal de atención al ciudadano no reciba actualización en los temas de interés de los ciudadanos referentes a los servicios que presta el IDU. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  | Revisiones periodicas del área de canales para actualizar la información sobre tramites, servicios y avances de obra |  |  | Profesional (coordinador canales) | Soportes de Capacitación, listados de asistencia, actas de reunión |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Que el personal que atiende la solicitud no cuente con la competencia, habilidad o actitud requerida | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  | 1. Realización de encuestas de satisfacción a los ciudadanos frente al servicio recibido por los encargados de responder a los requerimientos de la ciudadanía. 2. Entrenamiento a las personas que atienden a la ciudadanía. |  |  | Profesional (coordinador SyE)/ Profesional (coordinador canales) | 1. Encuestas de satisfacción 2. Informe de satisfacción 3.Capacitaciones |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS DE CANALES | G.SC.02 | No responder en el tiempo oportuno una queja o reclamo | Jefe de Oficina | Que en el punto IDU no de trámite a un requerimiento del ciudadano. |  | Insatisfacción de la ciudadanía. Investigación disciplinaria. Pérdida de imagen del IDU. | X |  |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO |  | El sistema de gestión de PQR controla el termino de respuesta y permite su seguimiento por parte de la interventoría y del supervisor social del IDU para cada contrato. |  | NA | Profesional (coordinador canales) | Aplicativo para el seguimiento de requerimiento ciudadanos | 87 | Ambos |  | 2 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | Correos desde la figura del Defensor del Ciudadano al la dependencia responsable requiriendo responder el derecho de petición vencido | No. de correos con llamados de atención | once | Se enviaron once (11) correos electrónicos a STJEF y DTP con el fin de requerir la respuesta a peticiones vencidas. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
|  |  |  | Fallas en el proceso de comunicación interna entre las áreas del IDU. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  | Solicitud de respuesta a las áreas competentes por diferentes medios |  |  | Profesional/Técnico | Correo electrónico, memorando, actas de reunión |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Que existan fallas en la plataforma Orfeo, afectando la radicación y seguimiento de quejas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  | Informar al personal de Correspondencia y Recursos Tecnológicos cada vez que hay una falla, con el procedimiento de soporte Técnico |  |  | Profesional/Técnico | Correo electrónico, memorando, actas de reunión |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Que existan fallas o deficiencias en las plataformas tecnológicas del IDU, que demore o imposibilite la consulta de información para el ciudadano. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  | Informar a Recursos Tecnológicos cada vez que hay una falla, con el procedimiento de soporte Técnico |  |  | Profesional/Técnico | Correo electrónico, memorando, actas de reunión |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA | G.SC.03 | Que no se creen, mantengan o fortalezcan espacios o mecanismos de gestion social y participación ciudadana en los proyectos de Desarrollo Urbano. | Jefe de Oficina | Desconocimiento de los espacios y derechos de la ciudadania por parte de quienes representan a la entidad en los proyectos. (contratistas y áreas ejecutoras) |  | 1. Falta de legitimidad del IDU frente a las comunidades 2. Bajos niveles de participación de la comunidad en el desarrollo de los proyectos, lo que repercute en el bajo control social a contratistas e interventores. 3. Aumento de PQRS por falta de información o mala calidad de la misma a la comunidad, sobre los proyectos IDU. |  | 4 |  |  | Alta | Moderado | 4 | 3 | 9 MODERADO |  | Espacios de formación, información y divulgación a los servidores de las áreas técnicas, contratistas e interventores sobre participación y servicio a la ciudadanía. Asesoria permanente por parte de los profesionales sociales. |  | NA | Profesional (coordinador canales) | Actas de Reunión Listados de asistencia | 84 | Probabilidad |  | 2 | 2 | Baja | 3 | Moderado | #N/A | 1 INFERIOR | Si el coordinador social identifica el evento, este deberá informar a la interventoría para que requiera al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | No de eventos reportados a las interventorias. | 0% | No se han presentado eventos en que se impida la participación ciudadana. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
|  |  |  | Que en los pliegos no esten definidos los requisitos de la gestión social de acuerdo con la etapa y magnitud del proyecto. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  | La Guia de gestión social para el desarrollo urbano sostenible da los parametros para la construcción de los pliegos realizados por parte de los profesionales sociales acordes a cada proyecto. |  |  | Profesional | GUSC01_GESTION_SOCIAL_PARA_EL_DESARROLLO_URBANO_SUSTENTABLE_V_1.0.pdf |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Que las organizaciones sociales de cada territorio no estén identificadas | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  | Permanentemente se actualizan los directorios locales de organizaciones, lidereres y ciudadania en general. |  |  | Profesional | Directorios sociales |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | No establecer canales efectivos de diálogo continuo con los ciudadanos del área de influencia de los proyectos | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  | La OTC participa, acompaña y promueve espacios de participación ciudadana en cada una de las localidades, mesas de dialogo, capacitaciones, seguimiento comites de participación IDU |  |  | Profesional | 1. Ayudas de Memoria 2. Actas de Reunión 3. FOSC228_FORMATO_ DE_ ASISTENCIA_ A REUNIONES CON POBLACIONES Y O ORGANIZACIONES V_2.0.xlsx |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A
Gestión Social y Participación Ciudadana | I.GS.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas | Jefe de Oficina | No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) |  |  | X |  | Baja | Moderado |  |  | 12 ALTO | 12 ALTO | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.1.4 Devolución de Activos A.8.2.1 Clasificación de la Información A.8.2.2 Etiquetado y manejo de información A.8.2.3 Manejo de Activos A.9.4.3 Sistema de Gestión de Contraseñas A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.13.2.3 Mensajería Electrónica | STRT | Listados Asistencia, Flash, Publicaciones de sensibilización | 87 | Probabilidad | #N/A |  |  | Remota | 12 ALTO | Insignificante | #REF! | 1 INFERIOR | Informar a STRT para que tome las acciones en cuanto a protección de los sistemas de información. | No de Casos Aranda con resportes de materialización | 0% | No ha habido acceso de información por personas no autorizadas | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
|  |  |  | Mal uso de las contraseñas. | [12 empty] | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre uso de las contraseñas. |  |  | STRT |  |  |  | Insignificante |  |  | Remota | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) | [12 empty] | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre ingeniería social. |  |  | STRT |  |  |  | Insignificante |  |  | Remota | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | Inadecuada aplicación del etiquetado de activos de información. | [12 empty] | Revisión y aplicación de la marcación de información |  |  | STRT |  |  |  | Insignificante |  |  | Remota | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | Enlaces de comunicaciones que permanecen activos al completar las transmisiones a través de las redes. | [12 empty] | sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión, uso de telefonía, uso de mensajería electrónica. |  |  | STRT |  |  |  | Insignificante |  |  | Remota | 0 |  |  | #N/A
|  |  |  | Recuperación información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. | [12 empty] | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre devolución de equipos. |  |  | STRT |  |  |  | Insignificante |  |  | Remota | 0 |  |  | #N/A
Gestión Social y Participación Ciudadana | I.GS.04 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | Jefe de Oficina | Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. |  | Inclumplimiento legal (ley de protección de datos) Reclamaciones de los titulares de los datos Afectación al buen nombre de la entidad Pérdida de confidencialidad de la información. Pérdida de la integridad de la información. |  |  | X |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO |  | Aplicación del Manual para la protección de datos personales |  | A.8.1.1 Inventario de activos A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación A.18.1.4 Privacidad y Protección de información de datos personales | PROFESIONAL | Manual Protección de Datos personales | 84 | Ambos | #N/A | 2 | 1 | Remota | 9 MODERADO | Insignificante | #VALUE! | 1 INFERIOR | Denuncias y/o llamados de atención respecto del servidor que dio un mal manejo de la información de la ciudadanía. | No de memorandos | 0% | No se ha hecho mal uso de la información de la ciduadania manejada por la OTC. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  | Sensibilización manejo de datos personales |  |  | STRT |  |  |  | Insignificante | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A
| R.__.__ |  |  | Inadecuada gestión de los archivos físicos. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  | Listados físicos archivados o destruidos |  |  | STRT |  |  |  | Insignificante | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
Se eliminan dos riesgos de de Información (I.GS.02, I.GS.03) por no ser procedentes con as actividades del Proceso de Gestión social y Participación Ciudadana. | [7 empty] | OTC | [6 empty] | LUCY MOLANO RODRIGUEZ |  |  |  |  | JEFE DE OFICINA
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## E INTERINSTITUCIONAL
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | Gestión Interinstitucional | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | Gestión Interinstitucional
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | Agosto 27 de 2019 |  |  | ÁREAS: | SGDU - SGI | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | Agosto 27 de 2019 |  | Mayo-Agosto de 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimiento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Estructuración Propuestas de Convenios o Acuerdos | G.IN.01 | Que el IDU suscriba convenios marco, acuerdos o actas de compromiso con las Empresas de Servicios Públicos, Entidades Públicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o Privados, asumiendo responsabilidades más allá del marco misional institucional. | SGDU SGI | 1. Desconocimiento de las competencias de las Entidades participantes en los convenios acuerdos o actas de compromiso. 2. Desconocimiento al interior del IDU de los documentos y procedimientos para la gestión interinstitucional con las ESP, Entidades Publicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o privados. 3. Participación de funcionarios del IDU en las mesas de negociación, mesas de trabajo internas y externas, sin la experticia requerida o sin el poder de decisión para la definición de los convenios, acuerdos o actas de compromiso. |  | 1. Retrasos en la ejecución de los proyectos IDU. 2. Costos adicionales de los proyectos IDU. 3. Posible afectación de meta física. 4. Reclamaciones de contratistas o terceros 5. Requerimientos Entes de Control. | X | 1 |  |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Revisión y aplicación de Normas, Reglamentos Técnicos y Estatutos de las Entidades. 2. Existencia de manuales, guías o procedimientos asociados al proceso de gestión interinstitucional. 3. Revisión de los convenios marco, acuerdos o actas de compromiso o documentos de referencia. 4. Designación de funcionarios con conocimiento para la negociación de convenios, acuerdos, actas de compromiso o documentos referentes. 5. Actividades de coordinación con Entidades Públicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital, Empresas de Servicios Públicos y privados (reuniones, correspondencia, etc.) para la ejecución y aplicación de los convenios- 6. Divulgación y sensibilización de los convenios y acuerdos suscritos al interior del IDU y/o por solicitud externa. |  | NA | SGDU SGI | 1. Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte. 2. Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos. 3. Manual de Gestión Contractual. 4. Convenios, acuerdos o actas de compromiso o documentos referentes. 5. Actas de reunión y/o listas de asistencia. 6. Correos electrónicos y/o comunicaciones de Orfeo. 7. Manual de Intervención de Urbanizadores y/o Terceros. | 64 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. Desarrollar reuniones con la SGJ y dependencias misionales para dar una pronta solución técnica y jurídica. 2. Adelantar las gestiones con las entidades distritales y/o terceros, según corresponda. 3. Gestionar acciones de modificación y/o suspensión del convenio suscrito, cuando aplique. 4. Presentar un informe a la Alta Dirección. | (No. de informes por convenio con ESP enviados a la DG en el trimestre / Total convenios con ESP en ejecución en el trimestre) * 100% | (4/6)*100% = 67% | En el mes de Junio de 2019, se envía a la DG a través del radicado No. 20193050135573, los informes de los convenios con 612 de EAB, Gas Natural, ETB y Codensa correspondiente al periodo Octubre a Diciembre del 2018. Se envía reporte a la DG 4 de 6 convenios. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual. Causas: Se mantienen igual. Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se adiciona el control No. 6. Los demás controles, se mantienen igual. Acciones de contingencia: Se mantienen igual. Indicador: Se mantiene la formula del indicador. Otros: Se adiciona el numeral 7 a la documentación asociada al control y al registro de su ejecución y se modifica la redacción del numeral 4. Los demás numerales se mantienen igual. | NO
Estructuración de Estudios Previos o el documento que aplique para el acompañamiento a la ejecución de Cargas Urbanísticas y/o acciones de mitigación a Cargo de Terceros | G.IN.02 | Cumplimiento extemporáneo de las cargas urbanísticas y/o acciones de mitigación a ejecutar por terceros en concordancia con las condiciones definidas en los actos administrativos emitidos por las Entidades Distritales (SDM, SDP, etc.) | SGDU SGI | 1. Que no se logre la armonización de los proyectos del PDD a cargo del IDU con los proyectos de responsabilidad de terceros (obligaciones urbanísticas y/o acciones de mitigación emitidos por la SDM, SDP y demás entidades distritales). 2. Deficiencias en la socialización de los actos administrativos adoptados por la SDP y la SDM hacia el IDU. 3. No cumplimiento de las especificaciones técnicas IDU para las obras desarrolladas por el tercero y establecidas en los Instrumentos de Planeación. |  | 1. Ejecución de obras por el tercero sin el acompañamiento del IDU. 2. Retrasos o no entrega de las obras a cargo de terceros. 3. Requerimientos Entes de Control. | X | 1 |  |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Revisión de los convenios, acuerdos y/o actos administrativos suscritos con terceros como documentos de referencia. 2. Análisis y estructuración de los estudios previos o documento que aplique para el acompañamiento a la ejecución de cargas urbanísticas y/o acciones de mitigación a cargo de terceros, en concordancia con las condiciones definidas en los actos administrativos emitidos por la SDP y la SDM. 3. Seguimiento y reporte de la información relacionada con las intervenciones a cargo de terceros, Entidades Públicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y Empresas de Servicios Públicos. 4. Actividades de coordinación con Entidades Públicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital, Empresas de Servicios Públicos y privados (reuniones, correspondencia, etc.) |  | NA | SGDU SGI | 1. Guía de Permisos para la Intervención de Infraestructura de Transporte por Terceros. 2. Manual de Intervención de Urbanizadores y/o Terceros. 3. Convenios, acuerdos o actas de compromiso o documentos referentes. 4. Resolución o acto administrativo emitido por la SDP, SDM y demás entidades distritales. 5. Actas de reunión y/o listas de asistencia. 6. Correos electrónicos y/o comunicaciones de Orfeo. | 55 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. Desarrollar reuniones con la SGJ y dependencias misionales para dar una pronta solución técnica y jurídica. 2. Adelantar las gestiones con las entidades distritales y/o terceros, según corresponda. 3. Gestionar acciones de modificación y/o suspensión del convenio suscrito, cuando aplique. 4. Aplicar las garantías contractuales cuando se requiera. 5. Presentar un informe a la Alta Dirección. | (No. de convenios que no cumplieron con el desarrollo de las cargas urbanísticas / Total de convenios generados y suscritos) *100%. | (19/19)%100=0% | De un total de diecinueve (19) convenios generados y suscritos desde la SGDU , no se han registrado casos en los cuales no se hayan desarrollado las cargas urbanísticas definidas en los actos administrativos emitidos por las Entidades Distritales (SDM, SDP, etc.) | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se modifica la redacción del riesgo. Causas: Se modifica la redacción de las causas No. 2 y 3. La causa No. 1, se mantiene igual. Consecuencias: Se modifica la redacción de la consecuencia No. 1. Las consecuencias No. 2 y 3, se mantienen igual. Controles: Se ajustó la redacción del control No. 2. Los controles 1, 3 y 4, se mantienen igual. Acciones de contingencia: Se mantienen igual. Indicador: Se mantiene la formula del indicador. Otros: Se modifica el numeral 3 de la documentación asociada al control y al registro de su ejecución. Los demás numerales se mantienen igual. | NO
Seguimiento a los proyectos desarrollados en el marco de los convenios, acuerdos y/o actos administrativos. | G.IN.03 | Aplicación inadecuada de los convenios o acuerdos suscritos con las Empresas de Servicios Públicos. | SGDU SGI | 1. Modificación y solicitud extemporánea de requerimientos por parte de las entidades y/o empresas involucradas en los proyectos. 2. Falta de apropiación presupuestal por parte de las entidades y/o empresas para la ejecución de los proyectos acorde a su competencia. 3. Cambio de políticas o directrices de la Administración Distrital. 4. Desconocimiento en los procesos de selección de los procedimientos y/o acuerdos definidos en los convenios marco con la ESP. |  | 1. Incumplimiento en el desarrollo de los proyectos de competencia del IDU. 2. Requerimientos Entes de Control. 3. Mala imagen de la entidad 4. Suspensiones y/ o modificaciones de los contratos cobijados por los convenios o acuerdos. 5. Posibles modificaciones de los convenios o acuerdos suscritos. | X | 1 |  |  | Alta | Moderado | 4 | 3 | 12 ALTO | 1. Seguimiento semestral a la aplicación de los convenios y/o acuerdos por parte del área ejecutora. 2. Mesa de Seguimiento IDU para la Gestión y Coordinación de redes de Servicios Públicos en fase de planeación. 3. Retroalimentación del seguimiento efectuado por las áreas ejecutoras. 4. Divulgación y sensibilización de los convenios y acuerdos suscritos al interior del IDU y/o por solicitud externa. |  | NA | SGDU SGI | 1. Guía de Coordinación IDU, ESP y TIC en Proyectos de Infraestructura de Transporte. 2. Actas de reunión y/o listas de asistencia. 3. Correos electrónicos y/o comunicaciones de Orfeo. 4. Convenios, acuerdos o actas de compromiso o documentos referentes. | 59 | Ambos | 1 | 3 | Posible | 2 | Menor | 6 | 6 MODERADO | 1. Desarrollar reuniones con la SGJ y dependencias misionales para dar una pronta solución técnica y jurídica. 2. Adelantar las gestiones con las entidades distritales y/o terceros, según corresponda. 3. Gestionar acciones de modificación y/o suspensión del convenio suscrito, cuando aplique. 4. Aplicar las garantías contractuales cuando se requiera. 5. Presentar un informe a la Alta Dirección. | (No. de informes por convenio con ESP enviados a la SGDU en el trimestre / Total de convenios con ESP en ejecución programados en el trimestre) * 100% | 5/6*100= 83% | Entre los meses de Junio a Agosto del 2019, la SGDU recibe de la SGI los informes por convenio a través de los siguientes radicados: Condensa 849: 247223, EAB 612: 189853, EAB 1450: 184043 y 185243, Telecomunicaciones 1454: 233753 y ETB 1069: 263183. Se realiza seguimiento a 5 de 6 convenios en el trimestre. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se modifica la redacción del riesgo. Causas: Se mantienen igual. Consecuencias: Se adiciona las consecuencias No. 4 y 5. Las demás se mantienen igual. Controles: Se ajusta la redacción del control No.2. y se adiciona el control No. 4. Los demás controles se mantienen igual. Acciones de contingencia: Se mantienen igual. Indicador: Se mantiene la fórmula del indicador. Otros: Se ajusta la redacción del numeral 4 de la documentación asociada al control y al registro de su ejecución. Los demás numerales se mantienen igual. | NO
Gestión Interinstitucional | I.IN.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas que conlleva a lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales. | SGDU SGI | 1. No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. 2. Falta de control en el manejo de las contraseñas. 3. Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) 4. Inadecuada aplicación del etiquetado de activos de información. 5. Enlaces de comunicaciones que permanecen activos al completar las transmisiones a través de las redes. (Comunicaciones entre personas sin mirar entorno) 6. Utilización o extracción de información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados (hojas reciclaje). 7. Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal de mantenimiento locativo, aseo o vigilancia. 8. Visitantes atendidos o no atendidos en las instalaciones de la entidad. 9. No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. 10. Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. 11. Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas (correos falsos y software mal intencionado). 12. Uso de software ilegal o malicioso. |  | 1. Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) 2. Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) |  |  | X |  | Posible | Mayor | 3 | 4 | 12 ALTO | 1. Sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión. Existe bloqueo automático 2. Sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre uso de las contraseñas. Manual políticas de seguridad de la información. 3. Sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre ingeniería social. 4. Revisión y aplicación de la marcación de información por parte de los usuarios del proceso. 5. Sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión, uso de telefonía, uso de mensajería electrónica. 6. Sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre devolución de equipos. 7. Sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre cuidado de la información. 8. Sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre atención de visitantes. 9. Pistas o registros de auditoria (físico o lógico) por parte de los usuarios del proceso. 10. Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes por parte de los usuarios del proceso. 11. Capacitación y sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre verificación del estado actual de los computadores asignados. 12. Capacitación y sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre instalación de software. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.1.1 Inventario de activos A.8.1.2 Propiedad de los activos A.8.1.3 Uso aceptable de los activos A.8.1.4 Devolución de Activos A.8.2.1 Clasificación de la Información A.8.2.2 Etiquetado y manejo de información A.8.2.3 Manejo de Activos A.9.4.3 Sistema de Gestión de Contraseñas A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de Software A.13.2.3 Mensajería Electrónica | SGDU SGI | 1. Flash Informativos 2. Correos Electrónicos emitidos por la STRT 3. Correos Electrónicos emitidos por la SGDU y la SGI sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información. | 75 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | 1. Desarrollar reuniones con el equipo de profesionales de la SGDU y la SGI para dar una solución pronta y definitiva. 2. Adelantar gestiones de soporte técnico con la STRT. 3. Solicitar a la STRT la realización de auditorias informáticas para detectar deficiencias en los sistemas de información. | Reporte de número de casos presentados por acceso a los sistemas información por personas no autorizadas, asociados al proceso. | 0 | Cero (0) casos presentados en el proceso de Gestión Interinstitucional. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual. Causas: Se mantienen igual. Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantienen igual. Acciones de contingencia: Se mantienen las acciones de contingencia a seguir. Indicador: Se mantiene la formula del indicador. Otros: Se mantiene la documentación asociada al control y al registro. | NO
Gestión Interinstitucional | I.IN.02 | Pérdida o alteración de información | SGDU SGI | 1. Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. 2. Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). 3. Espionaje dirigido a personal directivo o técnico. 4. Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). Sacamos información del IDU |  | 1. Uso inadecuado e indebido de la información en favor de terceros, afectando a la entidad o a un tercero. |  |  | X |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Aplicación de la documentación del proceso por parte de los usuarios del proceso. 2. Capacitación y sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión. 3. Capacitación y sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre manejo de la información verbal. 4. Validación de entrega de los mensajes enviados por parte de los usuarios del proceso. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación | SGDU SGI | 1. Flash Informativos 2. Correos Electrónicos emitidos por la STRT 3. Correos Electrónicos emitidos por la SGDU y la SGI sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información. 4. Acuerdo de Confidencialidad de los documentos con reserva como las APP | 79 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | 1. Desarrollar reuniones con el equipo de profesionales de la SGDU y la SGI para dar una solución pronta y definitiva. 2. Adelantar gestiones de soporte técnico con la STRT. 3. Solicitar a la STRT la realización de auditorias informáticas para detectar deficiencias en los sistemas de información. | Reporte de número de casos presentados por pérdida o alteración de información, asociados al proceso. | 0 | Cero (0) casos presentados en el proceso de Gestión Interinstitucional. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual. Causas: Se mantienen igual. Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantienen igual. Acciones de contingencia: Se mantienen las acciones de contingencia a seguir. Indicador: Se mantiene la formula del indicador. Otros: Se mantiene la documentación asociada al control y al registro. | NO
Gestión Interinstitucional | I.IN.03 | Manejo inadecuado de la información de terceros. | SGDU SGI | 1. Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información de terceros. 2. Desconocimiento de la custodia y salvaguarda de la información por parte de los servidores públicos. 3. Omisión intencional de los controles para el manejo de la información. 4. Inadecuada gestión de los archivos físicos y digitales. 5. Presión o coacción de terceras partes para modificar o publicar datos o información de terceros. |  | 1. Incumplimiento legal (ley de protección de datos) 2. Reclamaciones de los titulares de los datos 3. Afectación al buen nombre de la entidad 4. Pérdida de confidencialidad de la información. 5. Pérdida de la integridad de la información. |  |  | X |  | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. Sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre el manejo de la información de ciudadanos o terceros. 2. Sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre el cuidado de la información de ciudadanos o terceros. 3. Sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre los controles asociados al manejo de la información. 4. Sensibilización por parte de la STRT a los usuarios del proceso sobre el manejo y gestión de archivo físicos y digitales. 5. Revisión y seguimiento a los controles por parte de los usuarios del proceso. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación | SGDU SGI | 1. Flash Informativos 2. Correos Electrónicos emitidos por la STRT 3. Correos Electrónicos emitidos por la SGDU y la SGI sobre la aplicación de las políticas de seguridad de la información. | 79 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | 1. Desarrollar reuniones con el equipo de profesionales de la SGDU y la SGI para dar una solución pronta y definitiva. 2. Adelantar gestiones de soporte técnico con la STRT. 3. Solicitar a la STRT la realización de auditorias informáticas para detectar deficiencias en los sistemas de información. | Reporte de número de casos presentados de manejo inadecuado de la información de terceros, asociados al proceso. | 0 | Cero (0) casos presentados en el proceso de Gestión Interinstitucional. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual. Causas: Se mantienen igual. Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantienen igual. Acciones de contingencia: Se mantienen las acciones de contingencia a seguir. Indicador: Se mantiene la formula del indicador. Otros: Se mantiene la documentación asociada al control y al registro. | NO
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearías): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
[8 empty] | SGDU | [6 empty] | William Orlando Luzardo Triana |  |  |  | Subdirector General de Desarrollo Urbano
[8 empty] | SGI | [6 empty] | Edgar Francisco Uribe Ramos |  |  |  | Subdirector General de Infraestructura
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de ítems que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algún producto, trámite o servicio institucional

## E COMUNICACIONES
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | COMUNICACIONES | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | COMUNICACIONES
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-21 |  |  | ÁREAS: | OAC | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-09-04 |  | 01-mayo - 31-agosto-2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
COMUNICACIÓN EXTERNA | G.CO.01 | NO INFORMAR LA GESTION Y/O PROYECTOS DE LA ENTIDAD A LA COMUNIDAD | OAC | QUE LAS AREAS DEL IDU NO ENTREGUEN DE MANERA CLARA Y OPORTUNA LA INFORMACION A DIVULGAR |  | DESACREDITACION DE LA ENTIDAD ANTE LACIUDADANIA, POSIBLES SANCIONES DISCIPLINARIAS | X |  |  | X | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Solicitudes realizadas a las áreas a traves de correo electrónico. 2. Actualización de la pagina web de la entidad cumpliendo con los requerimientos exigidos en el manual de GEL vigente del MInTIC 3. Diariamente se actualiza la pagina web de la entidad cumpliendo con los requerimientos exigidos en el manual de GEL vigente del MInTIC. |  | NA | PROFESIONALES OAC | *Correo electrónico. * FOCO02_ SOLICITUD_ DE_ MATERIAL_ DE_ DIVULGACION_ Y_ BOLETINES_ DE_ PRENSA_ PARA_ PROYECTOS_ IDU * Manual GEL vigente | 79 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Atender las quejas o requerimientos y remitir la información solicitada, por parte del prefesional del area responsable de la comunicación externa | (# de solicitude de informacion tramitadas / (# de solicitudes de informacion recibidas)*100 | 100% | En el cuatrimestre se recibieron 345 solicitudes, las cuales fueron tramitadas satisfactoriamente y se dieron respuesta en su totalidad. Mensualmente están divididas así: Mayo 49 Junio 66 Julio 157 Agosto: 73 Total: 345 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene consecuencias: Se mantiene Controles: Se mentiene Acciones de contingencia: Se mentiene Indicador: Se mantiene Otros: | NO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  |  | ASPECTOS DE CARACTER POLITICO/ADMINISTRATIVO, QUE INFLUYAN EN EL MOMENTO DE LA COMUNICACIÓN | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Se aplican los criterios definidos en el manual de comunicaciones. 2. Se sigue el estilo y coordinación de la Dirección del IDU. |  |  |  | Manual de Comunicaciones DU-CO-01 _V3.0 |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | NO CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE COMUNICACIONES. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Se aplica el procedimiento y formato de anteproyecto de presupuesto en donde se identifican las diferentes necesidades para el proceso de comunicaciones. |  |  |  | Procedimiento y formato de anteproyecto de presupuesto |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | QUE LAS AREAS DEL IDU NO UTILICEN LOS CANALES Y/O PROCESOS DE COMUNICACION INTERNOS ESTABLECIDOS | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Socialización al interior del IDU de los diferentes canales de comunicacióin interna. 2. Medición del conocimiento de lso canales de comunicación al interior del IDU: 3. Se realizan encuestas sobre el conocimiento en el uso de los medios de comunicación. |  |  |  | Manual de Comunicaciones DU-CO-01 _V3.0 Formato SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS EXTERNAS |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
COMUNICACIÓN EXTERNA | G.CO.02 | DAR INFORMACION INEXACTA ACERCA DE LA GESTION Y/O PROYECTOS DE LA ENTIDAD | OAC | QUE VOCEROS NO AUTORIZADOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, SUMINISTREN INFORMACIÓN YA SEAN SERVIDORES PUBLICOS O PERSONAL DE LOS CONTRATISTAS |  | DESACREDITACION DE LA ENTIDAD ANTE LACIUDADANIA, POSIBLES SANCIONES DISCIPLINARIAS | X |  | X | X | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. En el manual de comunicaciones se encuentra definido quienes son los voceros para cada de las situaciones que se presenten. 2. La oficina asesora de comunicaciones realiza seguimiento a cada una de las publicaciones o entrevistas que se dan a los medios de comunicación. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información | PROFESIONALES OAC | Manual de Comunicaciones DU-CO-01 _V3.0 Formato SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS EXTERNAS | 71 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Atender las quejas o requerimientos y remitir la información corregida, por parte del prefesional del area responsable de la comunicación externa | (# de requerimientos recibidos por quejas de información inexacta / (# de solicitudes de informacion atendidas)*100 | 0% | No se han recibido quejas de envío de información inexacta | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene consecuencias: Se mantiene Controles: Se mentiene Acciones de contingencia: Se mentiene Indicador: Se mantiene Otros: | NO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  |  | QUE NO SE APLIQUE UN PROTOCOLO PARA DAR INFORMACIÓN A LAS PARTES INTERESADAS | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación de la politica definida en el Manual de Comunicaciones del IDU. |  |  |  | Manual de Comunicaciones DU-CO-01 _V3.0 |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
COMUNICACIÓN EXTERNA | G.CO.03 | FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA COMUNICACION EXTERNA |  | DEFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS AL MOMENTO DE REPORTAR LA INFORMACION |  | ACTIVIDADES DE LOS CONTRATISTAS DEL IDU QUE REQUIEREN DE DIVULGACION NO LOGREN LOS RESULTADOS ESPERADOS |  |  |  | X | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. FO-CO-02 Solicitud de material de divulgación y boletines de prensa para proyectos IDU 2. Utilización del correo electrónico volantesidu@gmail.com |  | NA | PROFESIONALES OAC | 1. FO-CO-02 Solicitud de material de divulgación y boletines de prensa para proyectos IDU Solicitudes al correo electronico volantesidu@gmail.com | 84 | Probabilidad | 2 | 0 | Remota | 3 | Moderado | 0 | 3 INFERIOR | Se tramitan las piezas de divulgación en proyectos IDU solicitados | (No. De piezas de comunicación elaboradas / No. De piezas de comunicación solicitadas)*100 | 100% | Piezas de divulgación solicitadas y tramitadas Mayo 18 Junio 13 Julio 9 Agosto: 12 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene consecuencias: Se mantiene Controles: Se mentiene Acciones de contingencia: Se mentiene Indicador: Se mantiene Otros: | NO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Comunicaciones | I.CO.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas | OAC | No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) |  |  | X |  | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. INTI06_USO_ADECUADO_DE_LOS_RECURSOS_DE_TI_V_1.0.pdf |  | A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la Seguridad de la Información A.6.1.2 Separación de Deberes A.8.1.3 Uso aceptable de los activos A.8.2.3 Manejo de Activos A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.11.2.6 Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia | PROFESIONALES OAC | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Documentos específicos descritos en el control | 42 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | Verificar los motivos del suceso y tomar medidas para mejorar la seguridad | No. de casos reportados | 0% | No se reportaron casos | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene consecuencias: Se mantiene Controles: Se mentiene Acciones de contingencia: Se mentiene Indicador: Se mantiene Otros: | NO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  |  | Mal uso de las contraseñas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. INTI06_USO_ADECUADO_DE_LOS_RECURSOS_DE_TI_V_1.0.pdf | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Canales de comunicaciones que permanecen activos al completar las transmisiones a través de las redes. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | ■ INTI06_USO_ADECUADO_DE_LOS_RECURSOS_DE_TI_V_1.0.pdf ■ Plan de acción SGSI, piezas de información en medios virtuales Mail Comunicaciones 9 de marzo de 2017, 11:37 - Seguridad de la información es para ti Mail Comunicaciones 30 de marzo de 2017, 11:41 - Protege la información al hablar | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de terceros | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | ■INTI06_USO_ADECUADO_DE_LOS_RECURSOS_DE_TI_V_1.0.pdf ■Control centralizado para acceso a la red de datos por Directorio Activo, con asignación de roles en los computadores personales ■ Plan de acción SGSI, piezas de información en medios virtuales Mail Comunicaciones 23 de marzo de 2017, 11:27 - Protege la información física | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Visitantes desatendidos en las instalaciones de la entidad. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | MGRF03_MANUAL_SEGURIDAD_Y_VIGILANCIA_V_3.0.pdf | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Comunicaciones | I.CO.02 | Lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales. | OAC | Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) |  |  | X |  | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | Circular 18 de 2017 - Directrices en materia de orden y aseo (Incluir Política de escritorio limpio) ■ Mail Comunicaciones 23 de marzo de 2017, 11:27 - Protege la información física |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos A.13.1.1 Controles de Redes | PROFESIONALES OAC | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Documentos específicos descritos en el control 4. Circular 01 de 2016 Uso de la información | 34 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | Verificar los motivos del suceso y tomar medidas para mejorar la seguridad | No. de casos reportados | 0% | No se reportaron casos | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene consecuencias: Se mantiene Controles: Se mentiene Acciones de contingencia: Se mentiene Indicador: Se mantiene Otros: | NO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  |  | Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Control centralizado para acceso a la red de datos por Directorio Activo, con asignación de roles en los computadores personales 2. Antivirus institucional Bitdefender, módulos cambiso de procesos, control de acceso web, protección de datos, Antiphishing, control de dispositivos | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Uso de software ilegal o malicioso. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. FO-TI-05 COMPROMISO SOBRE EL USO DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA (No se aplica actualmente) 2. Antivirus institucional Bitdefender, módulos cambiso de procesos, control de acceso web, protección de datos, Antiphishing, control de dispositivos | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Comunicaciones | I.CO.03 | Pérdida o alteración de información | OAC | Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. |  | No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control Imposibilidad para atender los trámites y/o servicios ofrecidos a los ciudadanos. (Disponibilidad + Integridad) |  |  | X |  | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. FO-TI-05 COMPROMISO SOBRE EL USO DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA 2. Circular 01 de 2016 - Uso de la información |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.1.3 Uso aceptable de los activos A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos | PROFESIONALES OAC | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Documentos específicos descritos en el control | 34 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | Verificar los motivos del suceso y tomar medidas para mejorar la seguridad | No. de casos reportados | 0% | No se reportaron casos | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene consecuencias: Se mantiene Controles: Se mentiene Acciones de contingencia: Se mentiene Indicador: Se mantiene Otros: | NO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  |  | Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | ■ La STRT informa por carterleras los servcios de mantenimientos, 14 de noviembre de 2017, 11:53. ■Plan de acción SGSI, piezas de información en medios virtuales Mail Comunicaciones 9 de marzo de 2017, 11:37 - Seguridad de la información es para ti | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Espionaje dirigido a personal directivo o técnico. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información verbal. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Antivirus institucional Bitdefender, módulos cambiso de procesos, control de acceso web, protección de datos, Antiphishing, control de dispositivos 2. Equipos FIREWALL para la seguridad de la red de datos de la entidad | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Comunicaciones | I.CO.04 | Imposibilidad de uso de los equipos de cómputo, sistemas de información y/o aplicaciones institucionales | OAC | Por eventos naturales como temblor, tifón, vendaval, o fenómeno metererológico. |  | Afectación en la prestación de los servicios a los usuarios internos y a la ciudadanía. (Disponibilidad) |  |  | X |  | baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | Plan de acción SGSI, piezas de información en medios virtuales Mail Comunicaciones 30 de marzo de 2017, 11:41 16 de marzo de 2017, 15:24 - Protege la información digital |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.2 Servicios de suministro A.6.2.1 Política para dispositivos móviles A.6.2.2 Teletrabajo A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección A.9.1.1 Política de Control de Acceso | PROFESIONALES OAC | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Documentos específicos descritos en el control1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Documentos específicos descritos en el control | 42 | Probabilidad |  |  | Remota |  | Moderado |  | 3 INFERIOR | Usar los equipos propios mientras se subsana el hecho | No. de casos reportados | 0% | No se reportaron casos | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene consecuencias: Se mantiene Controles: Se mentiene Acciones de contingencia: Se mentiene Indicador: Se mantiene Otros: | NO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
|  |  |  | Pérdida o desabastecimiento de energía eléctrica regulada | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Objetivo de Control A.11.2.2 Servicios de suministro (Declaración de Aplicabilidad) Memorando 20155260339143 de Gestión de Recursos Físicos respecto al SGSI
|  |  |  | Daños accidentales en el edificio o áreas críticas | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Consultar con la STRF | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
1. Teniendo en cuenta el plan de secibilización efectuada por la OAC para que el personal de las diferentes dependencias del IDU interioricen los protocolos y los tiempos para efectuar las solicitudes de servicios, se ha logrado una reducción considerable de los casos en los cuales las dependencias solictan servicios o productos sin la debida antelación, por lo cual se ha seducido la probabilidad de que estos casos se presenten, por lo cual la calificación del riesgo R.CO.03 se redujo de alto a moderado 2. Se elimina del riesgo R-CO-01 del tercer cuadro de descripción del control el literal 3. Aplicación del procedimiento PR-CO-026 Medios de Comunicación V1.0. y PR-CO-027 Canales de Información V1.0., al igual que de la columna de Documentos, lo anterior por encontrarse derogados 3. Se actualiza en la columna de los documentos lo siguiente: Manual de Comunicaciones DU-CO-01 _V3.0 4. Se elimina del riesgo R-CO-03 el literal 1. Existe del procedimiento PR-CO-026 Medios de Comunicación V1.0. al igual que de la columna de Documentos, lo anterior por encontrarse derogado | [7 empty] | OAC | [6 empty] | CARLOS ANDRES ESPEJO OSORIO |  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## E GPROYECTOS
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-14 |  |  | ÁREAS: | OAP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-08-31 |  | MAYO - AGOSTO 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL LOS PROYECTOS A TRAVES DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA EN ZIPA | G.GI.01 | No registrar información de manera oportuna y/o registrar información inexacta o incompleta del desempeño de los proyectos en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA | DTP, DTC, DTM | 1. No recibir y/o recibir información errónea por parte de la Interventoría, lo cual no permite reportar información de avance. 2. Error humano del personal de las áreas ejecutoras durante el ingreso de la información reportada por la Interventoría al Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. 3. Conocimiento insuficiente de la metodología de gestión de proyectos corporativa por parte del personal asignado en las áreas para consolidar los reportes. |  | 1. No conocer el estado real de los proyectos 2. No generar en forma oportuna acciones de mejora para promover el cumplimiento de los proyectos 3. No identificar en forma oportuna lecciones aprendidas 4. Remitir información inexacta como parte de las respuestas a grupos de interés y/o entes de control que solicitan información de los proyectos 5. No contar con información actualizada para la toma oportuna de decisiones | X | 2 | X |  | Posible | Mayor | 3 | 4 | 12 ALTO | 1. Establecimiento de obligaciones contractuales claras para las Interventorías en cuanto a la elaboración de los cronogramas de seguimiento y la presentación de informes semanales. 2. Implementación de un mecanismo de alertas electrónicas del Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA, que informa al responsable de reportar el avance del proyecto y al jefe inmediato cuando no se ha producido el reporte oportuno. 3. Solicitud de ajuste de los reportes de desempeño a través del correo electrónico institucional o el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. 4. Realización de visitas periódicas a terreno por parte de las áreas a cargo de las etapas de construcción y conservación con el fin de corroborar la consistencia de la información reportada. 5. Acompañamiento de la OAP a las áreas involucradas en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos. 6. Reforzamiento de conocimientos al personal sobre los diferentes aspectos de la metodología de gestión de proyectos a través de iniciativas de capacitación. 7. Tablero de control publicado en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA que permite identificar claramente el estado de los proyectos que se encuentran en el sistema. 8. Auditorías Internas |  | A.6.1.5 Seguridad de la Información en la Gestión de Proyectos | OAP y Áreas ejecutoras a cargo de las etapas del ciclo de vida de los proyectos | 1. Contrato y documentos del proceso de selección 2. Correos electrónicos del Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA 3. Plataforma Google correo institucional y Sistema ZIPA 4. Actas de visita, registro en la bitácora, Informes de visitas 4. Registro fotográfico cuando haya lugar 5 y 6. Actas de reunión 5 y 6. Listas de asistencia 7. Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA 8. Informes de auditorías | 67 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | 1. El sistema ZIPA envía comunicación informando el evento a los subdirectores y Directores Técnicos de las dependencias técnicas del proyecto. 2. La supervisión del Proyecto debe requerir a la Interventoría para corrección de la información. 3. En caso de configuración de incumplimiento contractual seguir el procedimiento de Sanciones. 4. El área ejecutora solicita a la OAP la devolución de los informes a tráves del sistema ZIPA. 5. El área ejecutora realiza la corrección de la información en el sistema ZIPA. | (# de proyectos en ZIPA sin información de avance en el cuatrimestre / # de proyectos registrados en ZIPA) *100 | 31.34% | Durante el periodo se observó que el 31% de los proyectos presentó un atraso en la presentación de informes, en buena medida debido a los atrasos en la presentación de los informes semanales por parte de las interventorías de los contratos. Dicho informe es el insumo principal para cargar los informes de avance en el sistema. Sin embargo, se observa que estos atrasos son temporales y se subsanan en la mayoría de los casos de forma rápida. . | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: A partir de la vigencia 2019 y con el apoyo de la OCI, se incluirá dentro del plan de auditoría de los procesos la misionales la revisión del estado de los proyectos a su cargo en el sistema. Lo anterior perimitirá mejorar el control de la información incluida en el sistema. Acciones de contingencia: Indicador: Se deberá revisar el indicador del riesgo, de modo tal que se establezcan criterios claros para obtener una medición objetiva del indicador, ya que como está establecido, no se indica de manera clara cuando un proyecto se considera desactualizado ni la forma de medir tal estado Otros: | SI | Según el Tablero de Control el Sistema de Información ZIPA, se evidenció con corte al 10/05/2019, que de 67 contratos que se encuentran en ejecución, 21 (31%) presentan reporte de avance desactualizado, lo cual permite evidenciar que el riesgo se ha materializado, puesto que no se ha realizado el cargue oportuno de acuerdo con el estado de cada proyecto en ZIPA. | Durante el periodo en que los proyectos no se actualizaron, no se pudo conocer el estado de éstos, tanto a nivel interno (resumen ejecutivo), como a nivel externo (visor de proyectos) | 2019-05-01 | 2019-05-30 | 1. Revisión de la fórmula del indicador para establecer criterios claros para la medición del mismo
ESTRUCTURAR Y/O ACTUALIZAR LOS ACTIVOS DE DOCUMENTACION DEL PROCESO Y EL BANCO DE PROYECTOS | G.GI.02 | Tener documentación del proceso no alineada con la realidad operativa del mismo | OAP | 1. Cambio de la caracterización del proceso para la vigencia 2018 2. Mejoramiento, a través del desarrollo de nuevos módulos, del Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. 3. Necesidad de implementación gradual de la metodología de gestión de proyectos al interior de la entidad |  | 1. Demoras y/o reprocesos al interior de la entidad 2. Incumplimiento de los objetivos del proceso | X | 2 | x |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Asegurar el cumplimiento del plan de actualización documental del proceso. 2. Acompañamiento de la OAP a las áreas involucradas en las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos. 3. Reforzamiento de conocimientos al personal sobre los diferentes aspectos de la metodología de gestión de proyectos a través de iniciativas de capacitación. |  | A.6.1.5 Seguridad de la Información en la Gestión de Proyectos | OAP | 1. Plan de actualización documental del proceso 2. Actas de reunión 3. Listas de asistencia | 56 | Impacto | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | 1. OAP junto con las áreas líderes del proceso deben Ejecutar el plan de actualización documental. | % Avance ejecutado del plan de actualización documental / % Avance planeado del plan de actualización documental | 0% | Durante el periodo se evidenció que no se incluyó dentro del plan de actualización de la vigencia anterior, el procedimiento PR-SP-04 a cargo de la OTC. Adicionalmente, todavía aparece en la intranet un informe de seguimiento realizado varias vigencias atrás. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Se requiere formular un nuevo plan de actualización documental para subsanar los errores evidenciados en la documentación del proceso Otros: | SI | se identificaron los documentos Programa general de seguimiento y monitoreo a proyectos 2015 y PR-SP-04 Medición y seguimiento de percepción al componente socioambiental de proyectos de infraestructura V1 de diciembre 18 de 2014, el primero sin adopción y el segundo sin actualización. Se observó en el documento Programa general de seguimiento y monitoreo a proyectos 2015, la referencia a documentos guía que no se encuentran publicados en la Intranet, como la GU-SP-01 Guía para el seguimiento de los proyectos de infraestructura y espacio público. También se observó la adopción de los documentos, GUGI02 Documento técnico intervencion infraestructura víal y espacio público V1 y INGI02 Toma de posesión física de obra V1, por lo que se recomienda verificar el alcance del proceso contra el objetivo y alcance de los mismos. | Documentación del proceso desactualizada lo que puede generar confusión en los usuarios del proceso | 2019-05-01 | 2019-06-30 | Formular un nuevo plan de actualización que subsane los errores evidenciados durante el periodo
GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL LOS PROYECTOS A TRAVES DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA EN ZIPA | I.GI.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas | OAP | 1. No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. 2. Mal uso de las contraseñas. 3. Recuperación información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. 4.Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal de mantenimiento locativo, aseo o vigilancia. |  | 1.Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) 2. Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) |  | 2 | X |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Comunicación desde la STRT sobre las políticas y controles asociados al SGSI. 2.Bloqueo automático para las estaciones de trabajo. 3. Manual polítcas de seguridad de la información. 4. Configuración y control de contraseñas (procesos TI). 5. Gestión de Backups para personal que se retira o cambio de cargo. 6. Gestión de Escritorios limpios, Bloqueo de las estaciones de trabajo. Archivo adecuado de la documentación. 7. Cámaras de vigilancia. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.11.1.1 Perímetro de seguridad física A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.1.1 Procedimientos de Operación Documentados A.12.3.1 Respaldo de la Información | STRT | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | 70 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | 1) Verificación bases de datos del sistema 2) Restauración de datos adulterados 3) Reporte de incidente al ente de control que corresponda | No. De casos reportados de accesos no autorizados al Sistema ZIPA | 0% | No se reportaron casos de accesos no autorizados al Sistema. En los casos en lo que los usuarios manifestaron dudas al respecto, el sistema de registro de actividades del sistema permitió despejar dichas dudas. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
[8 empty] | OAP | [6 empty] | ISAURO CABRERA VEGA |  |  |  | JEFE OFICINA
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## A CONTRACTUAL
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | GESTIÓN CONTRACTUAL | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | GESTIÓN CONTRACTUAL
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-19 |  |  | ÁREAS: | SGJ - DTPS - DTGC | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-08-31 |  | 01-May-2019 al 31-Ago-2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON SUS MODIFICACIONES | G.GC.01 | Mayor tiempo en la elaboración, suscripción, legalización de los contratos y sus modificaciones contractuales. | DTGC | 1. Los documentos recibidos de procesos selectivos o de la dependencia (Contratación Directa y/o modificaciones contractuales), se encuentran incompletos y/o presentan inconsistencia. 2. Demoras en la entrega de la documentación por parte de los contratistas para la elaboración del contrato (UT y/o consorcios), la legalización (garantías, anexos) y las modificaciones contractuales . 3. Demora en los plazos para la revisión y firma del contrato y/o modificación por parte del ordenador del gasto y/o contratista. |  | 1. Demora en el inicio y/o ejecución de los contratos. 2. Demora en los plazos de elaboración y entrega de los contratos y/o convenios 3. Atraso en el inicio y ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Distrital. 4.Obras y/o proyectos inconclusos. 5. Demandas a la entidad. 6.Deterioro de la imagen de la Entidad. 7. Reclamaciones económicas de los contratistas. | X | 1 |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Publicación de la minuta definitiva para cada proceso de selección en los portales de contratación pública. 2. Procedimiento en el cual se establecen los requisitos para la entrega de la información, informe final, acta de entrega y formato de paz y salvo del personal que se retira o finaliza su contrato. (se debe anexar CD de la información). 3. Plan Anual de Adquisiciones. .......................................................................................... 4. Lista Chequeo Verificación documental de Contratos. 5. Aplicación del procedimiento para la Elaboración de contratos derivados de procesos de selección. 6. Aplicación del procedimiento para la elaboración y suscripción de convenios y contratos bajo la modalidad de contratación directa por casuales distintas a PSP. 7. Aplicación del Procedimiento para la modificación y suspensión a contratos estatales excepto PSP. ......................................................................................... 8. En el contrato y sus documentos previos se expresan los requisitos y la documentación que se exigen para su suscripción y legalización (cláusulas de perfeccionamiento y legalización). 9. El abogado asignado verifica y gestiona para que el proponente seleccionado realice la entrega en las condiciones exigidas, en caso que no cumpla se le informará al supervisor del contrato de la novedad para que este proceda con las acciones pertinentes. 10. Aplicación del procedimiento para la Elaboración de contratos derivados de procesos de selección. 11. Aplicación del Procedimiento para la contratación de prestación de servicios profesionales y los de apoyo a la gestión. 12. Aplicación del procedimiento para la elaboración y suscripción de convenios y contratos bajo la modalidad de contratación directa por casuales distintas a PSP. 13. Aplicación del Procedimiento para la modificación y cesión a contratos estatales. ...................................................................................... 14. La resolución de adjudicación en los procesos de selección, establece un plazo para la suscripción del contrato a partir de la fecha de adjudicación del proceso. 15 . Aplicación del procedimiento para la Elaboración de contratos derivados de procesos de selección. 16. Aplicación del procedimiento para la contratación de prestación de servicios profesionales y los de apoyo a la gestión. 17. Aplicación del Procedimiento para la elaboración y suscripción de convenios y contratos bajo la modalidad de contratación directa por casuales distintas a PSP. 18. Aplicación del Procedimiento para la modificación y cesión a contratos estatales. |  | NA | Profesionales, Contratistas. | 1. Minuta del contrato 2. Formatos de informe de gestión y 3. Acta de entrega y Paz y Salvo …………….. 1. FOGC10 lista chequeo verificación documental de contratación 2. PRGC05 Suscripción de contratos derivados de procesos de selección producto convocatoria publica 4. PRGC09 Elaboración y suscripción de convenios y contratos bajo la modalidad de contratación directa por casuales distintas a PSPAG 5. PRGC14_Modificación y cesión a contratos estatales ............... 1. Cláusula de perfeccionamiento y legalización en el contrato. Memorandos - ORFEO 2. PRGC05 Suscripción de contratos derivados de procesos de selección producto convocatoria publica. 3. PRGC12 Contratación de prestación de servicios profesionales 4. PRGC09 Elaboración y suscripción de convenios y contratos bajo la modalidad de contratación directa por casuales distintas a PSPAG. 5.. PRGC14_Modificación y cesión a contratos estatales. .................. 1. Resolución de adjudicación. 2. PR-GC-09 Elaboración y suscripción de convenios y contratos bajo la modalidad de contratación directa por casuales distintas a PSPAG 3. PRGC05 Suscripción de contratos derivados de procesos de selección producto convocatoria pública 5. PRGC12 Contratación de prestación de servicios profesionales 6. . PRGC14_Modificación y cesión a contratos estatales. | 64 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | 1. Elaborar o tramitar el contrato y/o modificaciones. 2. Revisar las causas que dieron origen a la demora. | No. Solicitudes de tramite y/o modificación de contratos elaboradas dentro de los tiempos establecidos. / No. Total de solicitudes de tramite y/o modificación de contratos. | 98% | Se da cumplimiento al trámite y elaboración de contratos nuevos y de las solicitudes de modificaciones contractuales, de acuerdo con la meta establecida en los indicadores de gestión en la DTGC, la cual corresponde al 90%. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: Se elimina la causa No. 1. Descentralización de la información producto de la alta rotación del personal que elabora los contratos, lo anterior teniendo en cuenta a partir de la vigencia 2019 se oficializaron las Minutas Tipo las cuales se encuentran debidamente socializadas a través de memorando y compartidas a todos los funcionarios y contratistas de la DTGC. Se ajusta la redacción de la causa 2, en adelante la número 1. Quedando así: Los documentos recibidos de procesos selectivos o de la dependencia (Contratación Directa y/o modificaciones contractuales), se encuentran incompletos y/o presentan inconsistencia. Consecuencias: No cambian Controles: 1 – 2 Se ajusta la redacción 3. Acompañamiento jurídico permanente a los diferentes comités de obra - se elimina este control ya que no se está adelantando esta actividad. 4. Ahora control 3 Se ajusta la redacción. 6. Ahora control 5 Se ajusta la redacción. 8 Ahora control 7 se ajusta la redacción 10 ahora 9 se ajusta redacción 11. Se elimina este control. 12 ahora control 10 se ajusta redacción 16. Informes periódicos de seguimiento a garantías (DTGC, se elimina ya que esta actividad no se adelanta. 18 ahora 16 se ajusta redacción Acciones de contingencia: No cambian Indicador: No cambian Otros: No cambian | NO
NO
EFECTUAR APOYO JURÍDICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS POR EL IDU | G.GC.02 | Mayor tiempo en la proyección de actos administrativos relacionados con Sancionatorios - Liquidación | DTGC | 1. Cambio y/o rotación del personal en las áreas involucradas. 2. Demora en la entrega y/o inconsistencia del concepto técnico. |  | 1. Acciones populares 2. Perjuicios económicos que podrían terminar en demandas 3. Vencimiento de las actuaciones administrativas dentro del término legal. 4. Deterioro de la imagen de la Entidad. 5. Reclamaciones económicas de los contratistas. | X | 1 |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Procedimiento en el cual se establecen los requisitos para la entrega de la información, informe final, acta de entrega y formato de paz y salvo del personal que se retira o finaliza su contrato. (se debe anexar CD de la información). 2. Plan Anual de Adquisiciones. 3. Aplicación del procedimiento de Declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa clausula penal y caducidad. 4. Aplicación del procedimiento para la liquidación de contratos y/o convenios. |  | NA | Profesionales, Contratistas. | 1. Formatos de informe de gestión y 3. Acta de entrega y Paz y Salvo 2. PR-GC-06 3. PR-GC-13 | 76 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | 1. Proyectar los actos administrativos correspondientes. | No .de actos administrativos de sanción / cierre y/o liquidación elaborados en el periodo. | 100% | Se elaboraron los actos administrativos correspondientes y de acuerdo con los insumos suministrados por las áreas. Para el segundo cuatrimestre de la videncia 2019 se han elaborado 10 Actos Administrativos. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: 2. se ajusta la redacción consecuencias: No cambian Controles: 1. Se ajusta la redacción 2 Se elimina este control 3 ahora 2 se ajusta redacción 4 ahora 3 se ajusta nombre del procedimiento a Declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa clausula penal y caducidad Acciones de contingencia: No cambian Indicador: Se ajusta el indicador quedando de la siguiente manera: No .de actos administrativos de sanción / cierre y/o liquidación elaborados en el periodo. Otros: No cambian | NO
VERIFICAR LA OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN EN LOS PORTALES DE CONTRATACIÓN | G.GC.03 | No publicación oportuna o incompleta de la documentación precontractual y contractual en el portal de contratación pública SECOP. | DTGC / DTPS | 1. Realizar una revisión incompleta de todos la documentación que se debe publicar en cada etapa del proceso de selección 2. Incumplimiento en los cronogramas de procesos de selección. 3. Requisitos incompletos en el diligenciamiento de los formatos entregados por las áreas, solicitando publicaciones. 4. Fallas en el acceso a la plataforma del Instituto o fallos propios del portal de contratación pública. |  | 1. Investigaciones disciplinarias a funcionarios y/o contratistas. 2. Deterioro de la imagen de la Entidad. 3. Contravención a los principios de transparencia, eficiencia, honestidad, compromiso y diligencia en la contratación pública. 4. Deterioro patrimonial para la entidad. | X | 1 | X | X | Posible | Mayor | 3 | 4 | 12 ALTO | 1. Lineamientos internos para la DTPS 2. Envío de correos electrónicos y/o memorandos de solicitud de restablecimiento del servicio en casos mayores 3. Declarar la contingencia cuando el portal de contratación no esté disponible. 4. Informar a la mesa de ayuda de la plataforma SECOP. 5. Verificación de la información que se debe publicar por parte del responsable del proceso (plieguista y evaluadores. |  | A.13.2.3 Mensajería Electrónica A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información A.17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información | Profesionales, Contratistas con rol de evaluadores y/o plieguistas | Pantallazos de los documentos que se publican en SECOP Memorandos ORFEO / Correos Electrónicos. Memorandos de instrucción jurídica ORFEO, Correo electrónico" Plataforma de correo electrónico institucional Plataforma ARANDA Plataforma ORFEO Acto administrativo del reconocimiento de la contingencia Correos electrónico a Colombia Compra Eficiente. | 68 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | 1. Realizar la publicación correspondiente 2. Jornada de sensibilización sobre la responsabilidad de las publicaciones | Publicaciones realizadas en términos legales. / Total de publicaciones. | 100% | 2057 / 2057 =100 % Publicación oportuna de 2057 documentos tanto de la etapa precontractual como la contractual de los procesos de selección, equivantes a un 100% en publicaciones oportunas | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: No cambian consecuencias: No cambian Controles: Cambia el control 1, quedando así: 1. Cumplir la normatividad vigente, en cuanto a que los actos y documentos del proceso se deben publicar dentro de los 3 días siguientes a su expedición. Se elimina el Control 2. Acciones de contingencia: No cambian Indicador: No cambian Otros: Cambia la columna QUIEN: se adiciona: con rol de evaluadores y/o plieguistas | NO
VERIFICAR LA DOCUMENTACION PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES | G.GC.04 | Demoras en la revisión de los documentos para la estructuración del proceso | DTPS | 1. Desconocimiento de los procedimientos internos, de la normatividad, en general, por parte de las áreas ordenadoras del gasto 2. Incumplimiento inicial de la programación del Plan Anual de Adquisiciones - PAA 3. Diferencias entre los documentos físicos de los procesos versus la documentación digitalizada en la plataforma ORFEO (Incompletos y/o inconsistentes) 4. Tramitomanía (Vo.Bo.'s y firmas) de los documentos del proceso |  | 1. Baja calidad de los doctumentos del proceso 2. Inconvenientes en la ejecución contractual. 3. Investigaciones administrativas y/o judiciales en contra de los funcionarios y/o contratistas de apoyo a la gestión. 4. Demora en el inicio de los proyectos misionales. 5. Incumplimiento en los plazos de los procedimientos internos. 6. Dificultades para determinar el equipo de trabajo de la DTPS | X | 1 |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Actualización y socialización semestral del Normograma como herramienta en la Entidad por parte de la SGJ. 2. Acompañamiento a las áreas ordenadoras del gasto para el ajuste de todos los documentos para estructurar el pliego de condiciones y otros 3. Seguimiento a los cronogramas por proceso. 4. Utilización de lista de chequeo de procesos de selección y formatos para traslado del expediente. 5. Verificación de los tiempos establecidos en los procedimientos |  | NA | Profesionales, Contratistas. | 1. Normograma 2. Memorandos 3. Listas de asistencia" 4. "Cronogramas de las AOG 5. ORFEO" 6. "1. Listas de chequeo 3. Bitácora de los procesos" 7. Manual de procedimientos | 67 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. Tramitar el proceso de selección | Pliegos definitivos elaborados a tiempo. / total de solicitudes realizadas. | 91.3% | 21/23=91% Durante el periodo de seguimiento se tramitaron un total de 23 procesos, y se verificó la oportuna elaboración del pliego definitvo dentro de los tiempos establecidos en los procedimientos, alcanzando el 100% del cumplimiento . | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: No cambian consecuencias: No cambian Controles: Cambian los controles 3 y 5. quedando así: 3. Seguimiento a los cronogramas del proceso por parte del profesional que alimenta la base de seguimiento de procesos. 5. Verificación de los tiempos establecidos en los procedimientos toomando como fuente la información registrada en la base de seguimiento de procesos. Acciones de contingencia: No cambian Indicador: No cambian Otros: No cambian | NO
ELABORACION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES | G.GC.05 | Deficiente elaboración de los pliegos de condiciones | DTPS | 1. Estudios previos con inconsistencias en los requerimientos técnicos 2. Desconocimiento de los aspectos técnicos y financieros para la elaboración de los pliegos 3. Alta rotación de personal 4. Aplicación de Modelos de Pliegos de Condiciones desactualizados o no aprobados |  | 1. Adendas y Reprocesos (Observaciones y Aclaraciones) 2. Dificultades y/o errores en la evaluación 3. Declaratoria de Desierto del Proceso 4. Reprocesos Administrativos 5. Inconvenientes en la ejecución contractual. 6. Investigaciones administrativas y judiciales en contra de los funcionarios. | X | 1 |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Designación de plieguista desde el inicio de la elaboración del pliego. 2. Capacitación para la elaboración de pliegos. 3. Divulgación de procedimientos a través de la publicación en la Intranet. 4. Aplicación de los procedimientos: • PRGC01 Mínima cuantía contratación hasta el 10 de la menor cuantía • PRGC02 Licitación publica • PRGC03 Selección abreviada menor cuantía • PRGC04 Concurso de méritos abierto o con precalificación • PRGC07 Selección abreviada subasta inversa. 5. Mesas de trabajo entre DTPS y áreas solicitantes para revisión de los estudios previos. 6. Actualización de los modelos de pliegos tipo. 7. Aprobación de los modelos de pliegos por Comité de Contratación. 8. Publicación y socialización de los modelos de pliegos en la Intranet del IDU. |  | NA | Profesionales, Contratistas. | 1. Carpeta de Proceso de Selección. 2. PRGC01 Mínima cuantía contratación hasta el 10 de la menor cuantía 3. PRGC02 Licitación publica 4. PRGC03 Selección abreviada menor cuantía 5. PRGC04 Concurso de méritos abierto o con precalificación 6. PRGC07 Selección abreviada subasta inversa | 67 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | 1. Declarar desierto el proceso de selección 2. Tramitar un nuevo proceso de selección con la autorización del ordenador del gasto. | No. De procesos desiertos. / No. Total de procesos tramitados. | 0% | 0/48=0% Durante el periodo de seguimiento no hubo declaratorias desiertas por deficiencia en elaboracion de pliegos . | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: No cambian consecuencias: No cambian Controles: No cambian Acciones de contingencia: No cambian Indicador: No cambian Otros: No cambian | NO
EVALUACION DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN | I.GC.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas | DTGC / DTPS | 1. No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. 2. Mal uso de las contraseñas. 3. Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) 4. Inadecuada aplicación del etiquetado de activos de información. 5. Recuperación de información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. 6. Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal de mantenimiento locativo, aseo o vigilancia. 7. Visitantes desatendidos en las instalaciones de la entidad. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) | X | 1 | X | X | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión. 2. Existe bloqueo automático 3. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre uso de las contraseñas. 4. Manual políticas de seguridad de la información." 5. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre ingeniería social. 6. Revisión y aplicación de la marcación de información 7. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre devolución de equipos. 8. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado de la información. 9. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre atención de visitantes. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.1.1 Inventario de activos A.8.1.2 Propiedad de los activos A.8.1.3 Uso aceptable de los activos A.8.1.4 Devolución de Activos A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación | Profesionales, Contratistas. | Manual políticas de seguridad de la información, Resolución 34217 de 2015. | 50 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | 1. Informar la novedad al área correspondiente. 2. Informar a los organismos de control que correspondan. | No. De eventos reportados. / No. De eventos ocurridos. | 0% | Para el periodo de seguimiento no se presentan eventos relacionados con fuga de información o uso indebido de datos institucionales. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: No cambian consecuencias: No cambian Controles: No cambian Acciones de contingencia: No cambian Indicador: No cambian Otros: No cambian | NO
EVALUACION DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN | I.GC.02 | Lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales. | DTGC / DTPS | 1. No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. 2. Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. 3. Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. 4. Uso de software ilegal o malicioso. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) | X | 1 | X | X | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado de la información. 2. Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes 3. Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre verificación del estado actual de los computadores asignados. 4. Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre instalación de software. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.1.3 Uso aceptable de los activos A.12.3.1 Respaldo de la Información A.12.5.1 Instalación de Software en Sistemas Operativos | Profesionales, Contratistas. | Manual políticas de seguridad de la información, Resolución 34217 de 2015. | 50 | Probabilidad | 1 | 1 | Remota | 3 | Moderado | 3 | 3 INFERIOR | 1. Informar la novedad al área correspondiente. 2. Informar a los organismos de control que correspondan. | No. De eventos reportados. / No. De eventos ocurridos. | 0% | Para el periodo de seguimiento no se presentan eventos relacionados con fuga de información o uso indebido de datos institucionales. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: No cambian consecuencias: No cambian Controles: No cambian Acciones de contingencia: No cambian Indicador: No cambian Otros: No cambian | NO
EVALUACION DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN | I.GC.03 | Pérdida o alteración de información | DTGC / DTPS | 1. Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. 2. Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). 3. Espionaje dirigido a personal directivo o técnico. 4. Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). |  | Imposibilidad para atender los trámites y/o servicios ofrecidos a los ciudadanos. (Disponibilidad + Integridad) | X | 1 | X | X | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | 1. Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión. 2. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información verbal. 3. Validación de entrega de los mensajes enviados. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.13.2.3 Mensajería Electrónica A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación | Profesionales, Contratistas. | Manual políticas de seguridad de la información, Resolución 34217 de 2015. | 50 | Probabilidad | 1 | 0 | Remota | 3 | Moderado | 0 | 3 INFERIOR | 1. Recurrir a los Activos de Información. | No. de eventos en los que se acudió a los activos de información. / Total de eventos ocurridos de pérdida o alteración de información. | 0% | Para el periodo de seguimiento no se presentan de perdida o alteración de información | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: No cambian consecuencias: No cambian Controles: No cambian Acciones de contingencia: No cambian Indicador: No cambian Otros: No cambian | NO
ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON SUS MODIFICACIONES ELABORACION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES EVALUCION DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN | I.GC.04 | Imposibilidad de uso de los equipos de cómputo, sistemas de información y/o aplicaciones institucionales | DTGC / DTPS | 1. Por eventos naturales como temblor, tifón, vendaval, o fenómeno metererológico. 2. Pérdida o desabastecimiento de energía eléctrica regulada 3. Por destrucción de equipos, dispositivos, medios o instalaciones 4. Daños accidentales en el edificio o áreas críticas |  | Afectación en la prestación de los servicios a los usuarios internos y a la ciudadanía. (Disponibilidad) | X | 1 | X | X | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | 1. Valoración de posibles afectaciones eventos naturales en la sede. 2. Alternativas de trabajo sin usar equipos de cómputo. 3. Defiinción de planes de contingencia para el proceso. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | Profesionales, Contratistas. | Manual políticas de seguridad de la información, Resolución 34217 de 2015. | 47 | Ambos | 1 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | 1. Aplicar el plan de continuidad del negocio | No. de eventos en los que se aplica el plan de continuidad del negocio. / Total de eventos relacionados con la imposibilidad de uso de equipos de cómputo. |  | Este reporte lo realiza la STRT | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: No cambian consecuencias: No cambian Controles: No cambian Acciones de contingencia: No cambian Indicador: No cambian Otros: No cambian | NO
ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON SUS MODIFICACIONES ELABORACION DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES EVALUCION DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN | I.GC.05 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | DTGC / DTPS | 1. Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. 2. Desconocimiento en el manejo de informacion personal por parte de los responsables. 3. Omisión intencional de los controles para el manejo de la información. 4. Inadecuada gestión de los archivos físicos. 5. Presión o coacción de terceras partes para modificar o publicar datos personales |  | Inclumplimiento legal (ley de protección de datos) Reclamaciones de los titulares de los datos Afectación al buen nombre de la entidad Pérdida de confidencialidad de la información. Pérdida de la integridad de la información. | X | 1 | X | X | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | 1. Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) 2. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información personal. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación A.18.1.4 Privacidad y Protección de información de datos personales | Profesionales, Contratistas. | Manual políticas de seguridad de la información, Resolución 34217 de 2015. | 47 | Probabilidad | 1 | 0 | Remota | 3 | Moderado | 0 | 3 INFERIOR | 1. Informar la novedad al área correspondiente. 2. Informar a los organismos de control que correspondan. | No. De eventos reportados. / No. De eventos ocurridos. | 0% | Para el periodo de seguimiento no se presenta manejo inadecuado de la información de los ciudadanos. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: No cambian consecuencias: No cambian Controles: No cambian Acciones de contingencia: No cambian Indicador: No cambian Otros: No cambian | NO
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: I | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
[8 empty] | SGJ | [6 empty] | MARTHA LILIANA GONZALEZ MARTINEZ |  |  |  | SUBDIRECTORA GENERAL JURIDICA
[8 empty] | DTPS | [6 empty] | FERNEY BAQUERO FIGUEREDO |  |  |  | DIRECTOR TECNICO DE PROCESOS SELECTIVOS
[8 empty] | DTGC | [6 empty] | IVAN SARMIENTO GALVIS |  |  |  | DIRECTOR TECNICO DE GESTION CONTRACTUAL
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## A LEGAL
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | GESTIÓN LEGAL | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | GESTIÓN LEGAL
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-04-26 |  |  | ÁREAS: | SGJ - DTGJ | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-08-31 |  | 01 mayo - 31 agosto 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso | G.GL.01 | Que la DTGJ no conozca de forma oportuna las solicitudes radicadas en el IDU relacionadas con conciliaciones prejudiciales. | DTGJ | 1. Indebida clasificación de la correspondencia radicada con destino a la DTGJ por parte del área encargada. |  | * Incumplimiento en los términos que generan sanciones disciplinarias * No ejercer en debida forma la defensa judicial |  | 5 |  | X | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1, Para ello se realiza seguimiento y trazabilidad en la plataforma de ORFEO, SIPROJ, correo de notificaciones judiciales de la DTGJ y registros en excel que se administran en el área. |  | NA | FUNCIONARIO-CONTRATISTA | Plataforma ORFEO | 56 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Tomar las acciones jurídicas correspondientes para remediar la violación de los terminos judiciales y extrajudiciales, que se hayan dado por no haber recibido la información oportunamente. | Número de solicitudes de conciliación atendidas por la DTGJ / Número de solicitudes de conciliación radicadas en el IDU * 100%. | 100% | Durante el periodo evaluado se atendieron 39 solicitudes de conciliación de 39 solicitudes de conciliación radicadas en el IDU. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sin modificación Causas: Sin modificación Documentación: Sin modificación consecuencias: Sin modificación Controles: Siguen iguales Acciones de contingencia: Siguen iguales Indicador: Sigue igual Otros: | NO
Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso | G.GL.02 | No contar con los insumos técnicos necesarios al momento de contestar la demanda para ejercer una defensa idónea de la entidad. | DTGJ | 1. La rotación de contratistas en las diferentes áreas del IDU afecta la memoria técnica. 2. Deficiencia de insumos para contestar la demanda por falta de verificación y pronunciamiento de los hechos enunciados en la demanda por parte de las áreas técnicas. 3. Que el área técnica no conteste a tiempo las solicitudes realizadas por la DTGJ |  | * Fallos desfavorables al IDU * Condenas para la Entidad Acciones de Repetición. |  | 5 |  | X | Alta | Menor | 4 | 2 | 8 MODERADO | 1.Solicitud de información a través de la plataforma de ORFEO, o en ocasiones realizar reuniones de trabajo para solicitar y aclarar sobre la información requerida. 2. Informar a la OCI las solicitudes de requerimiento de antecedentes. |  | NA | FUNCIONARIO-CONTRATISTA | * Memorando ORFEO * Actas de reunion | 63 | Probabilidad | 1 | 3 | Posible | 2 | Menor | 6 | 6 MODERADO | Contestar la demanda sin el concepto técnico e informar a Control Disciplinario para iniciar las acciones pertinentes. | Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes realizadas por la DTGJ * 100%. | 100% | Durante el periodo evaluado se recibieron 161 insumos técnicos de 161 solicitudes realizadas | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sin modificación Causas: Sin modificación Documentación: Sin modificación consecuencias: Sin modificación Controles: Siguen iguales Acciones de contingencia: Siguen iguales Indicador: Sigue igual Otros: | NO
Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso | G.GL.03 | Falta de Representación Judicial del IDU | DTGJ | 1. Insuficiencia de personal y/o alta rotación de personal. 2. Asignación insuficiente de recursos financieros para la contratación de abogados que ejerzan la Representación Judicial. |  | * Perdida de memoria institucional * Fallos desfavorables al IDU por no contar con la continuidad y dedicación de los procesos |  | 5 |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Identificación del recurso humano requerido en el Plan de contratación de apoyo a la gestión. 2. Solicitar a la SGGC, la priorización de la contratación para la defensa judicial de la entidad. 3. Plan de contratación de apoyo a la gestión. Presupuesto anual. 4. El vencimiento de los contratos de prestación de servicios de los abogados se programa para coincidir con la vacancia judicial. |  | NA | FUNCIONARIO-CONTRATISTA | * Plan de Contratación * Informes de gestión de los apoderados * Minuta del Contrato | 64 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Se asignan los procesos al personal de planta y se solicita a SGGC dar prioridad con la contratación de la DTGJ. | Número de procesos con apoderado asignado / Número de procesos notificados a la entidad * 100%. | 100% | En el periodo evaluado se encuentran activos 1238 procesos de los cuales 1238 tienen abogado asignado. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sin modificación Causas: Sin modificación Documentación: Sin modificación consecuencias: Sin modificación Controles: Siguen iguales Acciones de contingencia: Siguen iguales Indicador: Sigue igual Otros: | NO
Recepción de información, análisis preliminar y ejecución del proceso | G.GL.05 | Demora en el pago de las sentencias proferidas en contra de la entidad | DTGJ | Trámites dispendiosos al interior de la entidad. |  | * Pago de intereses *Posible incidente de desacato *Repetición | X | 5 |  | X | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Aplicación del procedimiento "Cumplimiento de Sentencias y MASC" y de la guia de pagos a terceros. 2. Informar al área responsable cuando el pago no se genere en la DTGJ. |  | NA | FUNCIONARIO-CONTRATISTA | * Guia pagos a terceros * Procedimiento Cumplimiento de Sentencias y MASC | 84 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | Adelantar las acciones inmediatas para proceder con el pago incluido los intereses de la sentencia impuesta, e informar a la OCD para que inicia las investigaciones pertinentes. | Número de casos en los que se excedió el término para el pago de sentencias / Número de pagos realizados por la entidad * 100%. | 0% | En el periodo evaluado se tramitaron 6 pagos de sentencias judiciales y 0 exedieron el termino para pago de sentencias judiciales. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sin modificación Causas: Sin modificación Documentación: Sin modificación consecuencias: Sin modificación Controles: Siguen iguales Acciones de contingencia: Siguen iguales Indicador: Sigue igual Otros: | NO
Actualización del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ | G.GL.06 | Desactualizacion del sistema de información SIPROJ, incumpliendo con el Decreto 654 de 2011 Articulo 110 de la Alcaldia Mayor de Bogotá. | DTGJ | Continúas caídas de la red que impiden ingresar al aplicativo SIPROJ, perjudicando la ejecución normal de las actividades. No cumplimiento de los terminos para la actualización del SIPROJ. |  | * Investigaciones disciplinarias * Hallazgos Contraloría. |  | 5 | X | X | Alta | Menor | 4 | 2 | 8 MODERADO | 1. Comunicar a la mesa de ayuda para solicitar asistencia técnica de las personas de Helpdesk (mesa de servicio). 2. Revisión periódica de la actualización de los procesos en el aplicativo SIPROJ. |  | A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información A.15.2.2 Gestión de Cambios en los Servicios de los Proveedores | FUNCIONARIO-CONTRATISTA | * Plataforma Google App * Aranda. * Siproj | 52 | Probabilidad | 1 | 3 | Posible | 2 | Menor | 6 | 6 MODERADO | Observación por parte del supervisor del contrato o jefe del área al apoderado, exigiendo el cumplimiento de la obligación contractual. | Número de requerimientos sobre desactualización del SIPROJ atendidos / Número de requerimientos sobre desactualización del SIPROJ recibidos * 100%. | 30% | Durante el periodo evaluado no se recibió ningún requerimiento informando desactaulización del aplicativo SIPROJ | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene Consecuencias: Se mantiene Controles: Se mantiene Acciones de contingencia: Se mantiene Indicador: Se modifico por una errada interpretación del control. La revisión hace parte de la actualización del SIPROJ como elemento de control y no como generador de hallazgos. Otros: | NO
Inicio de acciones judiciales por soliictud del Comité de Conciliación | G.GL.07 | Caducidad en las Acciones de Repetición | DTGJ | 1. Falta de control por parte de los abogados en la trazabilidad dada al trámite de pago. 2. Dificultad para la consecución de los antecedentes para el estudio de la demanda. 3. No presentar la demanda en el término legal establecido. |  | * Investigaciones disciplinarias y fiscales |  | 5 |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Comunicación por parte de Tesoreria de la fecha efectiva del pago. 2. Ingreso al aplicativo SIPROJ de los documentos relacionados con el pago e información vía correo electronico al abogado a cargo. 3. Seguimiento de los pagos realizados por parte de los apoderados de la DTGJ. |  | NA | ABOGADO | * Actas de Comité. * Plataforma Google App. | 52 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | Reporte a la Procuraduría General de la Nación a Control Interno Disciplinario y Consejo Superior de la judicatura. Y mantener estricto Control de los pagos realizados frente a las fichas presentadas para la toma de decisión de iniciar o no la acción de repetición./ Reporte a Control disciplinario. | Número de acciones de repetición caducadas / Número de procesos en los que se decidió inicar acción de repetición * 100%. | 0% | En el periodo evaluado no se decidio iniciar ninguna acción de repetición. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sin modificación Causas: Sin modificación Documentación: Sin modificación consecuencias: Sin modificación Controles: Siguen iguales Acciones de contingencia: Siguen iguales Indicador: Sigue igual Otros: | NO
GESTION LEGAL | I.GL.01 | Pérdida o alteración de información | DTGJ | 1. Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. 2. Que el abogado responsable del proceso no entregue los expedientes |  | No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control. |  | 5 | X |  | Remota | Menor | 1 | 2 | 2 INFERIOR | 1. Aplicación de la documentación del proceso. 2. Sensibilización a los usuarios del proceso 3. Escaner de todos los documentos en aplicativo SIPROJWEB y original de todos los expedientes en los diferentes despachos judiciales |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.1.3 Uso aceptable de los activos | STRT | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información | 66 | Probabilidad | 1 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | Si es por responsabilidad de funcionario o contratista, reporte a las autoridades competentes. Concentizar a los apoderados del manejo seguro de los sistemas y del archivo adecuado de sus documentos. | Número de procesos perdidos o alterados / Número de procesos * 100%. | 0% | En el periodo evaluado no se reporto ningún proceso perdido. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sin modificación Causas: Sin modificación Documentación: Sin modificación consecuencias: Sin modificación Controles: Siguen iguales Acciones de contingencia: Siguen iguales Indicador: Sigue igual Otros: | NO
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
[8 empty] | DTGJ | [6 empty] | GISELE BRIGITE BELLMONT |  |  |  | DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN JUDICIAL
[8 empty] | SGJ | [6 empty] | MARTHA LILIANA GONZALEZ MARTINEZ |  |  |  | SUBDIRECTORA GENERAL JURÍDICA
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## A CALIDAD
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-11 |  |  | ÁREAS: | OAP, SGGC, SGDU, STRH | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-08-31 |  | 01 de Mayo - 30 de Agosto de 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Sistema Integrado de Gestión (SIG) | G.AC.01 | Fallas en la estructura o de algunos componentes del Sistema Integrado de Gestión. | OAP, SGDU, STRH | Cambio constante en la normatividad, las normas de gestión, técnicas y lineamientos por parte de los órganos rectores. Que no sean oportunos y adecaudamente implementados. |  | 1. Baja nivel de satisfacicón de los usuarios del productos y servicios IDU 2. Reprocesos de procedimientos. 3. Incumplimiento de normatividad, que puede ocasionar sanciones administrativas y/o disciplinarias. |  | 6 |  |  | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. Actualización del Normograma periódicamente. 2. Realización de los comités operativos en donde se socializan los diferentes cambios que surten las normas. 3. Divulgación a los servidores públicos del IDU, de los cambios que sufre la norma y cómo afecta al SIG. 4. Revisión y validación de los documentos generados dentro del Sistema Integrado a fin de evaluar que estos estén acordes a los lineamientos vigentes al interior de la entidad. |  | NA | OAP, SGDU, STRH | 1. FO-PE-14 Actas de Reunión, 2. FO-PE-13 Listados de asistencia 3. Normograma IDU. | 87 | Ambos | 2 | 0 | Remota | 1 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1. Reunión entre Lider SIG y Lideres de Subsistemas, y sus delegados, revisar situación presentada y definir acciones a implementar. 2. Informar al Comité SIG, y presentar acciones para gestionar el evento, el comité podrá confirmar las estrategias a seguir. 3. Ejecutar Acción correctiva, de mejora o gestión del cambio del SIG. | Solicitudes de trámites documentales generadas por fallas en la estrucura del SIG / Total de solicitudes de trámites de documentación x 100. (0/94) * 100 = 0% | 0% | Se presentaron estas 94 solicitudes durante el periodo del cuatrimestre. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: Siguen igual Consecuencias: Se mantienen Controles:Se mantienen Acciones de contingencia: Se mantienen. Indicador: Sigue igual. Otros: No se presentaron | NO
|  |  |  | Que los Servidores Públicos del IDU no cuenten con el conocimiento sobre el Sistema Integrado de Gestión y sus componentes. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 5. Publicación de los documentos del SIG en la intranet, para consulta de los servidores públicos. 6. Proceso de Inducción y reinducción donde se incluye contenido del SIG. |  |  |  | Intranet |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Que la documentación publicada se encuentre desactualizada y/o incompleta | [11 empty] | 7.Ejercicios de Autocontrol periodicos Aplicación del procedimiento de información documentada y de la guía de documentación del SIG. 8. Usos del sistema de información documentada. |  |  |  | Registros de Actualización documental. Documentos del SIG.
Sistema Integrado de Gestión (SIG) | G.AC.03 | Accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales. | OAP, SGDU, STRH | No dar cumplimiento a los programas de vigilancia epidemiológica, estudios de la ARL. |  | Afectación del recurso humano del IDU Bajo desempeño laboral. Incumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ambiente laboral inadecuado Demandas para el Instituto |  |  |  |  | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. El Comité COPASST vigila el desarrollo de actividades del SST y promueve su divulgación y cumplimiento. 2. Aplicabilidad de la normatividad: * Resolución 2013 de 1986 * Ley 1562 de 2012 * Decreto 1072 de 2015. * Resolución 312 de 2019. |  | NA | OAP, SGDU, STRH | Actas de comité Informes de seguimiento. | 79 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | 1. PRTH05 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO. 2. PRTH07 PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS. 3. FOAC17 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS. 4. FOAC36 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS ATENDIDOS. 5. FOGIP065 INVESTIGACIÓN Y AT DE INCIDENTES. | Número de Accidentes de trabajo reportados en el periodo./ Número de accidentes presentados | 100% | Se presentaron 15 accidentes del 1° de mayo al 31 de agosto de 2019, los cuales fueron reportados oportunamente. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: Siguen igual consecuencias: Se mantienen Controles:Se mantienen Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador:Se ajustó Otros:No se presentaron Se aclara que respecto al primer reporte del cuatrimestre de enero a abril de 2019, se habían registrado 6 accidentes cuando en realidad eran 7 considerando que fueron accidentes ocurridos finalizando mes. | SI | Se presentaron accidentes en el cuatrimestre los cuales fueron reportados oportunamente. Se presentaron accidentes de tipo deportivo, caídas a nivel y propios del trabajo. | Lesiones como heridas leves, golpes leves y torceduras. | 2019-05-01 | 2019-06-01 | Se realiza plan de mejoramiento semestral
|  |  |  | Presupuesto insuficiente para desarrollar el plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 3. Definición del presupuesto del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo e inclusión en el anteproyecto de presupuesto. 4. Publicación del Plan de Trabajo Anual de SST. |  |  |  | Presupuesto anual aprobado. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Que los exámenes de ingreso, periódicos y/o de retiro no sean realizados. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 5. Aplicación de los instructivos: * IN-TH-18 Ingreso de personal en carrera, encargo y/o provisionalidad * IN-TH-04 Desvinculación de planta. 6. Ejecución del Plan de Trabajo Anual SST en lo concerniente a los exámenes periódicos. 7. Para el caso de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión se solicita la realización y presentación del examen médico ocupacional. |  |  |  | 1. IN-TH-18 Ingreso de personal en carrera, encargo y/o provisionalidad 2. IN-TH-04 Desvinculación de planta. 3. Procedimiento PR-GC-12 Contratación de servicios profesionales de apoyo a la gestión con personas naturales |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Desconocimiento de técnicas de prevención de accidentes de trabajo. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 8. Se realizan jornadas de sensibilización y entrenamiento para los servidores públicos del IDU. |  |  |  | Plan de Trabajo Anual de SST. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Inadecuado uso de los elementos de protección personal. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 9. Capacitaciones periódicas sobre el uso de los elementos de protección personal. 10. Campañas de divulgación del uso adecuado de los elementos de protección personal. |  |  |  | Actas de comité Piezas comunicacionales. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | I.AC.04 | Divulgación o sustracción de información confidencial asocida a SST del personal del IDU. | OAP, SGDU, STRH | Ausencia o deficiencia de los puntos de control en la administración de la información personal. |  | Inclumplimiento legal (ley de protección de datos) Reclamaciones de los titulares de los datos Afectación al buen nombre de la entidad Pérdida de confidencialidad de la información. |  |  | X |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. La Oficina Asesora de Planeación controla los documentos que son adoptados formalmente de acuerdo con lo estipulado en la Guía de Elaboración y Formalización de Documentos, los cuales se identifican con versión y código y se adoptan formalmente para su uso. 2. Aplicación del procedimiento Control de Documentos. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.12.1.1 Procedimientos de Operación Documentados A.12.3.1 Respaldo de la Información A.18.1.4 Privacidad y Protección de información de datos personales | OAP, SGDU, STRH | Ley 1581 de 2012. Programas de vigilancia epidemiológicos. | 79 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | 1. Realizar las respectivas investigaciones de donde se filtró la información. 2. Realizar las investigaciones para detectar los responsables. 3. Ejecutar el debido proceso disciplinario ante los responsables. 4. Establecer puntos de control para que no vuelva a suceder dicho acto. | Número de eventos o reclamos presentados por sustracción o divulgación de información confidencial. | 0% | No se presentó en el cuatrimestre ningún evento asociado a la sustracción de información confidencial. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: Siguen igual consecuencias: Se mantienen Controles:Se mantienen Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador:Se ajustó Otros:No se presentaron | NO
|  |  |  | Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. | [11 empty] | 3. Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes.
|  |  |  | Desconocimiento de la reserva por parte de las personas que manejan la información confidencial. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 4. Sensibilización a los usuarios del proceso sobre verificación del estado actual de los computadores asignados. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
$
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
[8 empty] | OAP | [6 empty] | ISAURO CABRERA VEGA |  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
[8 empty] | SGGC | [6 empty] | LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ |  |  |  | SUBDIRECTORA GENERAL
[8 empty] | SGDU | [6 empty] | WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA |  |  |  | SUBDIRECTOR GENERAL
[8 empty] | STRH | [6 empty] | PAULA TATIANA ARENAS GONZÁLEZ |  |  |  | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS
Note on G7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on N7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AC7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on O8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on Q8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## A RFISICOS
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-12 |  |  | ÁREAS: | STRF | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-09-05 |  | 01/05/2019 al 31/08/2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Administración De Bienes | G.RF.01 | Información desactualizada de inventarios | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Que los funcionarios no informen traslados de bienes a su cargo o lleven a cabo el procedimiento en forma indebida. |  | 1. Posibles pérdidas físicas de los elementos 2. Falta de confiabilidad en la información del sistema |  |  | x | x | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | Se realizan arqueos mensuales de inventarios físicos, además es obligatorio realizar un inventario anual a los funcionarios y contratistas del IDU. Se realizan controles en los traslados de bienes entre puestos de trabajo, pisos y sedes del Instituto, a través de formatos incluidos en la caracterización del proceso y/o comunicaciones escritas. |  | A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la Seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de Seguridad de la Información | Profesional Universitario 429-STRF | FO-RF-226 Acta de control de elementos en servicio. FO-GAF-170 Acta de entrega | 79 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | Realizar un inventario de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la administración de bienes muebles de la Entidad | # promedio de desviaciones y/o faltantes en los arqueos mensuales realizados a funcionaros y contratistas. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, se han realizado alrededor de 119 arqueos a funcionarios y contratistas de la Entidad, en donde el numero de faltantes es cero. Por otro lado, se observo que 54 funcionarios tenian a cargo elementos que no se encontraban en su inventario, por lo que de manera inmediata se procedió a actualizar la información en el sistema. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Falta de conocimiento de servidores públicos y contratistas de la responsabilidad que les asiste sobre los bienes asignados. | [9 empty] | #N/A |  | Campañas de sensibilización de uso y cuidado de los bienes del IDU. En las obligaciones generales del contratista se establece la responsabilidad con el cuidado de los bienes asignados para la ejecución del contrato. En el documento de entrega de bienes a los funcionarios y contratistas de la Entidad, se incluye responsabilidad que le asiste al recibirlos |  |  |  | Piezas comunicacionales Contrato Formato de entrega de bienes |  |  |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Falta de mantenimiento y actualización del software de inventarios y activos fijos "STONE" | [9 empty] | #N/A |  | Se realizan ajustes al software por parte de la STRT, de acuerdo a la solicitud del área y con el acompañamiento del encargado del manejo de bienes |  |  |  | Evidencias del manteamiento software del IDU |  |  |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Administración De Bienes | G.RF.02 | No contar con espacios suficientes y adecuados para el almacenamiento de los bienes en deposito | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de las bodegas existentes. |  | Deterioro de los bienes almacenados No contar con espacios para almacenar bienes reintegrados al almacén |  |  |  | x | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | Definición, ejecución y seguimiento del Plan de mantenimiento de sedes. |  | NA | Profesional Universitario 219-01. Cod MF 429-STRF | Plan mantenimiento sedes | 82 | Ambos | 2 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | Optimizar el espacio de las áreas dispuestas para el almacenamiento de los bienes en deposito mediante: 1. Enviar solicitud de inspección de los elementos de baja rotación a las áreas que les corresponda. 2. Identificar los elementos que son susceptibles de baja y gestionar el proceso de depuración. | ((# de elementos en deposito actual - # de elementos en deposito en el cuatrimestre anterior) / # de elementos en deposito en el cuatrimestre anterior ) *100 | 27.86% | En este periodo de medición se presentó una disminución del 28% en la cantidad de elementos en deposito comparado con el cuatrimestre anterior. Esto con ocasión al proceso de enajenación y baja de bienes que se llevo a cabo en el mes de agosto y con el cual se liberó espacios para el almacenamiento en las bodegas de la Entidad. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Acumulación o sobre stock de bienes inservibles en bodega | [9 empty] | #N/A |  | Aplicación del Manual de Administración de Bienes. Expedición y aplicación de la Resolución de baja de bienes. Clasificación de bienes servibles e inservibles y a estos últimos se les realiza baja definitiva. Actualización del sistema STONE. |  |  |  | Manual de Administración de bienes Resolución Acta comité Sistema Stone |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A
Todas Las Actividades Del Proceso de Recursos Físicos | G.RF.03 | Indisponibilidad de los bienes o servicios a cargo de la STRF por retrasos en la contratación de los mismos | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Los posibles proveedores no cotizan, dificultando la elaboración de los estudios de mercado. |  | 1. No ejecutar las acciones del plan de mantenimiento según lo programado. 2. Retrasos en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. 3. Afectación del PAC del proceso |  |  |  | x | Alta | Moderado | 4 | 3 | 12 ALTO | Se cuenta con ficha técnica para solicitud de cotizaciones Se identifican bases de datos de otros procesos y consultas al SECOP para identificar precios de mercado Se revisa e indaga en el mercado y se estudian aspectos técnicos que sustenten la solicitud presentada al área de procesos selectivos. |  | NA | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Fichas técnicas Consultas de bases de datos de referencia y/u otros procesos de contratación Estudios de mercado | 51 | Probabilidad | 1 | 3 | Posible | 3 | Moderado | 9 | 9 MODERADO | Evaluar alternativas temporales que puedan suplir la necesidad a contratar. En caso de existir un contrato vigente, se debe evaluar el estado del mismo y de ser posible adicionar/prorrogar de acuerdo a la necesidad. | # de quejas o reclamos realizados a la STRF, por indisponibilidad de bienes o servicios responsabilidad de la Subdirección. | 0 | En el periodo objeto de medición, no se han presentado quejas o reclamos a la STRF por indisponibilidad de bienes o servicios responsabilidad de la Subdirección. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Las áreas de contratación solicitan ajustes a los estudios previos en diversos aspectos técnicos, de estudio de mercado o generales, en diversos momentos | [11 empty] | Mesas de trabajo conjuntas para analizar integralmente el estudio previo radicado y resolver las observaciones mas sencillas en la misma reunión. |  |  |  | Actas de reunión |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Deficiencias en la planeación de tiempos de las etapas pre contractual y contractual | [11 empty] | Diseño y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del Instituto |  |  |  | Plan Anual de Adquisiciones Actualización y seguimiento al Plan |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Solicitud de ampliación de plazos para evaluación de ofertas u otras actividades dentro del proceso de selección. | [11 empty] | Programación de necesidades de bienes y/o servicios en el Plan de Adquisiciones, teniendo en cuenta los tiempos de los procesos de selección establecidos por la DTPS . |  |  |  | Plan Anual de Adquisiciones |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Adecuaciones Y Mantenimiento Locativas | G.RF.04 | Prestación inadecuada del servicio de mantenimiento en las sedes del IDU | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Baja calidad del suministro de bienes y/o servicios |  | 1. Deterioro de la imagen Institucional 2. Mobiliario e inmobiliario deteriorado 3. Incumplimiento de metas del plan de acción |  |  |  | x | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | Se cuenta con factores de verificación de la calidad del suministro de bienes y/o servicios, al momento de realizar la supervisión del contrato. Efectuar reuniones periódicas de seguimiento, revisión y aprobación de informes. Aplicar el procedimiento de Declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa clausula penal caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento. |  | NA | Profesional Universitario 2019-03. Cod. MF 431-STRF y contratistas de apoyo a la supervisión de los contratos de mantenimiento | Estudios previos Contrato Manual de interventoría y supervisión de contratos Actas de reunión. Informes se seguimiento. | 79 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Identificar las causas de la no prestación adecuada, realizando las acciones correctivas de manera en que se programe y ejecute con carácter prioritario las actividades de mantenimiento no prestadas. | (# de solicitudes de mantenimiento no atendidas en el cuatrimestre / total de solicitudes de mantenimiento realizadas en el cuatrimestre) * 100 | 95% | En el segundo cuatrimestre la Subdirección recibió un total de 101 solicitudes de mantenimiento locativo en las sede de la Entidad, de las cuales se atendieron 96 de manera efectiva. El 5% de los requerimientos que no se lograron atender, se deben principalmente a intervenciones en los pisos de la sede principal, los cuales requieren tiempos considerables que afectan la operación de los funcionarios, lo cual ha dificultado la programación de los mismos. No obstante, no se considera que el riesgo de una inadecuada prestación del servicio de mantenimiento se haya materializado, toda vez que las labores programadas del plan de mantenimiento con los contratistas se efectuó sin novedad. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Contratista no cuenta con la capacidad financiera para ejecutar el contrato | [10 empty] | #N/A | Establecer condiciones técnicas suficientes para el bien o servicio a contratar. Efectuar reuniones periódicas de seguimiento, revisión y aprobación de informes. Aplicar el procedimiento de declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, clausula penal, caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento. |  |  |  | Estudios previos Contrato Manual de interventoría y supervisión de contratos Actas de reunión. Informes se seguimiento |  |  |  | 0 | Remota |  | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Falta de organización para la ejecución del contrato por parte del contratista | [10 empty] | #N/A | Identificación de las actividades y plazos para cumplir con la ejecución de las obligaciones contractuales. |  |  |  | Contrato, Manual de contratación, supervisión de contratos, Actas de seguimiento |  |  |  | 0 | Remota |  | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Personal no idóneo contratado o subcontratado por la empresa que presta servicios al IDU | [10 empty] | #N/A | Verificación del personal por parte de la entidad frente a los requisitos exigidos en pliegos y a lo pactado en el contrato. Efectuar reuniones periódicas de seguimiento, revisión y aprobación de informes. Aplicar el procedimiento de Declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa clausula penal caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento. |  |  |  | Estudios previos Contrato Manual de interventoría y supervisión de contratos Actas de reunión. Informes se seguimiento |  |  |  | 0 | Remota |  | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Administración de Seguros | G.RF.05 | Inadecuada atención y agilidad en la definición de siniestros y reclamaciones por parte de la aseguradora. | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Falta de celeridad y competencia de la aseguradora en la definición y/o trámite de un siniestro. |  | 1. Posibles demandas por parte de los afectados, 2. Vencimiento de términos para reclamación 3. Desamparo de bienes o cargos |  |  |  |  | Baja | Mayor | 2 | 4 | 8 MODERADO | Se da estricto cumplimiento a lo ofrecido en la propuesta por parte de la aseguradora y se realiza seguimiento periódico a los siniestros con el corredor de seguros. |  | NA | Profesional Especializado 222-06. Cod MF 435-STRF | Oficios Actas de reunión | 87 | Probabilidad | 2 | 0 | Remota | 4 | Mayor | 0 | 4 MODERADO | Reportar oficialmente la novedad a la empresa corredora de seguros a cargo, solicitando las causas y la trazabilidad del requerimiento. De inmediato, emprender las acciones según corresponda. | # de quejas o reclamos realizados a la STRF, por inadecuada atención en los siniestros y reclamaciones realizadas. | 0 | En el segundo cuatrimestre la STRF no ha recibido quejas o reclamos por inadecuada atención en los siniestros y reclamaciones realizadas. De manera que el riesgo no se ha materializado. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Atención inoportuna a los requerimientos que formula la entidad o los cubiertos por pólizas | [10 empty] | #N/A | Se realiza seguimiento con el corredor de seguros continuo para obtener una respuesta mediante los comités de siniestros con el fin de obtener respuesta lo mas pronto posible. |  |  |  | Actas de Comité |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | El Corredor de seguros no tramite oportunamente la reclamación ante la aseguradora | [10 empty] | #N/A | Dentro del contrato de corretaje de seguros se exige la presencia permanente de por lo menos un profesional que atienda y asesore a la Entidad en materia de seguros. |  |  |  | Estudios previos concurso de méritos |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Administración del Parque Automotor del Idu | G.RF.06 | Inadecuada prestación del servicio de transporte del idu | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Desconocimiento de los mecanismos y condiciones establecidos para realizar la solicitud del servicio de transporte |  | 1. Retrasos o imposibilidad de prestar el servicio de transporte 2. Aumento de consumo de los recursos (combustible, personal, horas extras) |  |  |  | x | Alta | Menor | 4 | 2 | 8 MODERADO | Socialización de los mecanismos y condiciones para la prestación del servicio de parque automotor, así como de los formatos FOGAF117 BITACORA DE TRABAJO POR VEHICULO y FORF05 SOLICITUD Y PRESTACION_DE_SERVICIO |  | NA | Contratista de apoyo a la coordinación de los servicios de transporte | Piezas comunicacionales FO-GAF-117 y FO-RF-05 | 67 | Probabilidad | 1 | 3 | Posible | 2 | Menor | 6 | 6 MODERADO | Analizar las causas del evento presentado, sus causas y ejecutar las correcciones que corresponda. | # de quejas o reclamos realizados a la STRF, por inadecuada prestación de los servicios de transporte brindados por la Subdirección. | 1 | En el periodo objeto de medición se han programado y atendido 1957 servicios de transporte, de los cuales se presentó una queja en la asignación, no obstante, de manera inmediata se analizó la situación y se tomaron las medidas correctivas. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Errores en la planeación de las áreas solicitantes o cambios de último momento que informan a destiempo | [11 empty] | Se asigna el servicio del transporte de acuerdo con lo solicitado por el usuario, los cambios en el servicio deben ser informados al correo electrónico |  |  |  | Correo electrónico Archivo en Excel |  |  |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Falta de una plataforma o software para registro y control de los servicios de transporte solicitados a la STRF, así como del control al parque automotor. | [11 empty] | Se cuenta con archivo en Excel en el cual se registran los servicios solicitados. |  |  |  | Archivo en Excel |  |  |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Servicio de Vigilancia y Seguridad y Control de Acceso a la Entidad | G.RF.07 | Hurto o sustracción de bienes de la Entidad, o de los servidores públicos, o de contratistas y/o visitantes | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Servidores públicos y contratistas del IDU no cumplen con los protocolos de seguridad establecidos por la Entidad |  | 1. Pérdida de activos de la entidad y/o de los servidores públicos y contratistas, 2. Posibles demandas, 3. Reclamación y afectación a pólizas. |  |  | X | x | Alta | Menor | 4 | 2 | 8 MODERADO | Socialización de manual de seguridad y vigilancia a todo el personal del IDU Campañas para el uso del carné, registro de bienes y empleo del sistema de control de acceso a servidores y contratistas del IDU |  | A.11.2.5 Retiro de Activos | Contratista de apoyo a la coordinación al servicio de vigilancia. | Pautas internas de comunicación | 75 | Ambos | 1 | 3 | Posible | 1 | Insignificante | 3 | 3 INFERIOR | Reportar la novedad a la firma de vigilancia a cargo, para iniciar la investigación pertinente. Dependiendo del resultado de la investigación, se ejecutan las acciones que correspondan. | # de reportes presentados a la firma de vigilancia, donde se informen la perdida o hurto de bienes a cargo de la Entidad. | 0 | En el periodo de medición no se reportaron ante la firma de vigilancia, casos de perdida o hurto de bienes a cargo de la Entidad. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO |  |  |  |  | .
|  |  |  | Incumplimiento del manual de seguridad y vigilancia del IDU por parte del equipo vigilancia y servidores públicos. | [11 empty] | Aplicación del manual de Seguridad y Vigilancia. Campañas de socialización del manual. Solicitud de aplicación de sanciones o investigaciones a guardas de seguridad al no cumplir con lo establecido en el manual vigente. |  |  |  | Manual de seguridad y vigilancia Documentos de socialización Comunicaciones oficiales durante la ejecución del contacto |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Fallas en los equipos tecnológicos que soportan el control de acceso a la Entidad | [11 empty] | Solicitar y exigir la entrega del estudio de seguridad. Realización de recorridos con la empresa de vigilancia para optimizar el sistema de CCTV . Contrato de mantenimiento al sistema de control de acceso. |  |  |  | Estudio de Vigilancia Actas de recorridos Contrato |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Ingreso y retiro de elementos sin el previo registro y autorización por parte de los responsables | [11 empty] | Registro de entrada y salida de elementos personales en la minuta de la empresa de vigilancia. Verificación de la autorización de salida de los bienes del IDU, por parte del personal de la compañía de vigilancia. |  |  |  | Minuta de registro de la empresa de vigilancia Formato orden de salida elementos |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Ausencia de autocontrol y descuido de los objetos personales y de la entidad, por parte de funcionarios y contratistas y de personal de vigilancia y seguridad. | [11 empty] | Aplicación del manual de seguridad y vigilancia Campañas de socialización del manual. |  |  |  | Manual de seguridad y vigilancia Documentos de socialización Comunicaciones oficiales a la firma de vigilancia |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Adquisición de Bienes | G.RF.08 | Contar con insumos de papelería y oficina de mala calidad. | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Falta de identificación de las características técnicas de los bienes requeridos dentro del proceso contractual. |  | 1. La devolución de pedidos. 2. Incumplimiento contractual por parte del proveedor 3. Que la entidad no cuente con los insumos para su funcionamiento 4. Deficiente prestación del servicio. |  |  |  | x | Alta | Menor | 4 | 2 | 8 MODERADO | Elaboración de fichas técnicas para presentación de estudios de mercado, anexos técnicos de los estudios previos. |  | NA | Profesional Especializado 222-05 Cod. MF 434-STRF | Estudios de mercado Ficha técnica de estudios de mercado Estudios previos | 87 | Ambos | 2 | 2 | Baja | 0 | Insignificante | 0 | 2 INFERIOR | Reportar la novedad a la empresa encargada de los insumos y suministros, solicitando el cambio por garantía de los mismos. Sensibilizar a los centros de costos, sobre informar desperfectos y marcas al recibir insumos | # de reportes sobre la mala calidad en los insumos y suministros, presentados a la empresa contratista encargada. | 0 | En el periodo de medición no se reportaron ante la firma contratista de suministros de insumos, casos sobre mala calidad en los mismos. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Desconocimiento por parte de quienes reciben los insumos en cada área, de las referencias y marcas de los productos contratados | [11 empty] | Informar las características de los bienes a recibir, al personal de almacén y a los responsables de los centros de costos para insumos de oficina. Aplicar el procedimiento de Declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa clausula penal caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento. |  |  |  | Contrato y especificaciones técnicas de los bienes |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Entrega por parte del proveedor de productos que presenten defectos de fábrica. | [11 empty] | Se incluye en el contrato el cambio de los productos que registren fallas por defectos de fábrica o calidad. Solicitud de cambio del producto a través de oficio o acuerdo en reunión de seguimiento |  |  |  | Contrato Oficios dirigidos al contratista Actas de reunión |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Compras a través de Caja Menor | G.RF.09 | No atención oportuna a requerimientos urgentes e imprescindibles | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | No contar con la constitución de la caja menor, de acuerdo con las normas vigentes |  | No adquisición del bien y/o prestación del servicio a tiempo |  |  |  | x | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | Proyección, al inicio de cada vigencia, del Acto Administrativo que constituye la caja menor, cumpliendo con los requisitos de ley. |  | NA | Profesional Especializado 222-05 Cod. MF 434-STRF | Resolución de constitución de caja menor | 87 | Probabilidad | 2 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | Analizar las causas del evento presentado y ejecutar las correcciones que corresponda. | # de quejas o reclamos realizados a la STRF, por la no atención oportuna de los requerimientos urgentes e imprescindibles realizados a la caja menor. | 0 | En el periodo de medición no se recibieron quejas en la Subdirección por la no atención oportuna de requerimientos urgentes e imprescindibles. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | No presentación de las solicitudes dentro de las fechas establecidas | [11 empty] | Informar a los jefes para que a su vez socialicen con todos los funcionarios y contratistas a su cargo, que las solicitudes de compras por caja menor siempre se deben hacer en las fechas que los responsables del manejo de la caja menor establezcan. |  |  |  | Comunicaciones internas Pautas publicitarias |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Solicitud de bienes y/o servicios que se encuentran incluidos en otros contratos vigentes. | [11 empty] | Gestionar la solicitud de caja menor cumpliendo el procedimiento establecido para ello. Se solicita visto bueno en el formato de Caja Menor del personal que apoya a la Supervisión, de la no existencia del elemento o servicio dentro del contrato relacionado. |  |  |  | Procedimiento de Ejecución de compras |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | No contar con disponibilidad financiera en algunos de los rubros por los cuales se debe efectuar el pago. | [11 empty] | Antes de ejecutar el 70% de cada rubro, solicitar el reembolso de caja menor |  |  |  | Procedimiento de Ejecución de compras |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | No contar con el reembolso a tiempo para atender las necesidades del mes siguiente. | [11 empty] | Las compras a través de caja menor se deben hacer siempre y cuando el dinero reembolsado se encuentre consignado en las cuentas del banco designadas para caja menor |  |  |  | Procedimiento de Ejecución de compras |  |  |  | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Seguridad Vial | G.RF.10 | Accidentalidad de conductores, pasajeros o peatones | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Vehículos en deficiente estado mecánico y deficiente aplicación del protocolo de inspección |  | 1. Parque automotor en mal estado 2. Arrollamientos, 3. Choques 4. Volcamientos 5. Demandas contra la Entidad 6. Baja oferta del parque automotor afectando los servicios de la entidad |  |  |  |  | Alta | Menor | 4 | 2 | 8 MODERADO | Mantener vigente contrato de mantenimiento de vehículos y ejecutarlo según el plan establecido y atendiendo las fallas que surjan. Aplicación de la lista de chequeo diario de la entrega y recepción de los vehículos. |  | NA | Contratista de apoyo a la coordinación de los servicios de transporte y líder operativo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Procedimiento PR-RF-01 Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del parque automotor Formato FO-RF-02 | 67 | Probabilidad | 1 | 3 | Posible | 2 | Menor | 6 | 6 MODERADO | Reportar de manera oficial la novedad a la ARL y a la profesional en SS&T de la Entidad, a fin de iniciar la investigación pertinente. Posterior y dependiendo el resultado de la investigación se toman las acciones que correspondan. | # de reportes de incidentes o accidentes ocurridos en la prestación de los servicios de transporte brindados por la Subdirección. | 0 | En el periodo de medición se prestaron 1957 servicios de transporte, dentro de los cuales se reporto la ocurrencia de 13 INCIDENTES (0,67%) ante la ARL y la profesional SS&T de la Entidad. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | SI | Durante el último cuatrimestre se han presentado 13 INCIDENTES ocurridos en la prestación del servicio de transporte, lo que representa un 0,67% sobre el total de los servicios prestados. Los anteriores eventos, has sido choques simples, por lo que se ha fijado como plan de mejora: * Socializa lecciones aprendidas con los conductores * Charlas de seguridad y percepción del riesgo en el marco del PESV El mencionado plan de mejoramiento se encuentra en proceso de formalización | Posibles afectaciones a la integridad de las personas. Reclamaciones ante la aseguradora. | 2019-08-26 | 2019-12-27 | * En proceso de formalización
|  |  |  | Talleres contratados no realizan el mantenimiento en forma adecuada | [9 empty] | #N/A |  | Se cuenta con Conductor mecánico que revisa las actuaciones del taller y apoya la supervisión de los contratos. Aplicación del Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos. |  |  |  | Manual de Funciones Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos |  |  |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Condiciones inadecuadas de la infraestructura vial en la ciudad | [9 empty] | #N/A |  | Diseño, adopción y socialización del PESV para prevención de accidentes en entornos que frecuente el parque automotor del IDU |  |  |  | Plan Estratégico de Seguridad Vial |  |  |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Fatiga física y mental, pérdida progresiva de la capacidad de respuesta debido a la ejecución prolongada de una tarea, por falta de personal por incapacidades, vacaciones, compensatorios y alta demanda de servicios. | [9 empty] | #N/A |  | Pausas activas y sensibilización de realización ejercicio y mejora en la seguridad y salud en el trabajo. Existencia del comité de seguridad Vial Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV Bitácora diligenciada para control de servicios y de horas extras de los conductores |  |  |  | Planillas de pausas activas a conductores IDU Resolución 6315 de 2016, crea comité seguridad vial Bitácora de servicios FO-TH-28 |  |  |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Biomecánica (postura forzada) Postura sedente durante mas del 50% de la jornada laboral. | [9 empty] | #N/A |  | Realizar pausas activas enmarcadas en el Programa de vigilancia epidemiológica de riesgo biomecánico. |  |  |  | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo STRH |  |  |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Situaciones que alteren las condiciones fisiológicas del conductor, tal como ingerir alcohol, drogas y/o medicamentos | [9 empty] | #N/A |  | Establecimiento política de consumo de alcohol y drogas. Creación y funcionamiento del comité de Seguridad Vial (Comité Institucional de Gestión y Desempeño) Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV Jornadas de sensibilización epidemiológica, y programa de prevención del consumo de psicoactivos. |  |  |  | Parágrafo del Articulo 8° de la Resolución 2275 de 2018 Plan y evidencias de ejecución de jornadas de sensibilización |  |  |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Enfermedades Crónicas, Episodios de sueño al volante, Trastornos emocionales | [9 empty] | #N/A |  | Aplicación de exámenes de ingreso Aplicación de exámenes de permanencia a conductores Documentación médica de cada conductor. Jornadas de sensibilización epidemiológica, y programa de prevención del consumo de psicoactivos |  |  |  | Programas de vigilancia epidemiológica y sustancias psicoactivo |  |  |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Recursos Físicos | I.RF.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) |  |  | x |  | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.1.4 Devolución de Activos A.8.2.1 Clasificación de la Información A.8.2.2 Etiquetado y manejo de información A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación A.13.2.3 Mensajería Electrónica | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. (Mensajes correos emitidos por el subsistema de gestión de la información) | 88 | Probabilidad | 2 | -1 | Remota | 3 | Moderado | -3 | 3 INFERIOR | Reportar la novedad al líder del Subsistema de Seguridad de la Información de la Entidad, con el propósito que evalué la situación y realice las acciones correspondientes. | # de reportes realizados al líder del Subsistema de Seguridad de la Información, notificando la materialización del riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Mal uso de las contraseñas. | [9 empty] | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre uso de las contraseñas. Manual políticas de seguridad de la información | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) | [9 empty] | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre ingeniería social. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Inadecuada aplicación del etiquetado de activos de información. | [9 empty] | #N/A |  | Revisión y aplicación de la marcación de información | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Enlaces de comunicaciones que permanecen activos al completar las transmisiones a través de las redes. | [9 empty] | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión, uso de telefonía, uso de mensajería electrónica. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Recuperación información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. | [9 empty] | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre devolución de equipos. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal de mantenimiento locativo, aseo, vigilancia o visitantes de la entidad. | [9 empty] | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado de la información. | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Recursos Físicos | I.RF.02 | Lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales. | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) |  |  | x |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | Pistas o registros de auditoria (físico o lógico). |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.12.3.1 Respaldo de la Información A.12.4.1 Registro de Eventos A.12.5.1 Instalación de Software en Sistemas Operativos | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | 88 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | Reportar la novedad al líder del Subsistema de Seguridad de la Información de la Entidad, con el propósito que evalué la situación y realice las acciones correspondientes. | # de reportes realizados al líder del Subsistema de Seguridad de la Información, notificando la materialización del riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. | [9 empty] | #N/A |  | Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes | [7 empty] | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. | [9 empty] | #N/A |  | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre verificación del estado actual de los computadores asignados. | [7 empty] | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Uso de software ilegal o malicioso. | [9 empty] | #N/A |  | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre instalación de software. | [7 empty] | 0 |  |  | Insignificante | 0 | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Recursos Físicos | I.RF.03 | Pérdida o alteración de información | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. |  | No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control Imposibilidad para atender los trámites y/o servicios ofrecidos a los ciudadanos. (Disponibilidad + Integridad) |  |  | x |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | Aplicación de la documentación del proceso. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.13.2.3 Mensajería Electrónica | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | 67 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Reportar la novedad al líder del Subsistema de Seguridad de la Información de la Entidad, con el propósito que evalué la situación y realice las acciones correspondientes. Reconstruir la información a partir de los Backup disponibles. | # de reportes realizados al líder del Subsistema de Seguridad de la Información, notificando la materialización del riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). | [9 empty] | #N/A |  | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión. | [7 empty] | 0 |  |  | Insignificante |  | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Espionaje dirigido a personal directivo o técnico. | [9 empty] | #N/A |  | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información verbal. | [7 empty] | 0 |  |  | Insignificante |  | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). | [9 empty] | #N/A |  | Validación de entrega de los mensajes enviados. | [5 empty] | Ambos |  | 0 |  |  | Insignificante |  | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Recursos Físicos | I.RF.04 | Imposibilidad de uso de los recursos requeridos por el proceso para la ejecución normal. | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Por eventos naturales como temblor, tifón, vendaval, o fenómeno meteorológico. |  | Afectación en la prestación de los servicios a los usuarios internos y a la ciudadanía. (Disponibilidad) |  |  | x |  | Remota | Menor | 1 | 2 | 2 INFERIOR | Valoración de posibles afectaciones eventos naturales en la sede. |  | A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Planes de Contingencia de la Entidad | 75 | Probabilidad | 1 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | Ejecutar el plan de continuidad de negocio establecido en la Entidad. | # de eventos o situaciones presentadas en donde se haya materializado el riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Pérdida o desabastecimiento de energía eléctrica regulada | [9 empty] | #N/A |  | Definición de planes de contingencia para el proceso. | [7 empty] | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Por destrucción de equipos, dispositivos, medios o instalaciones | [9 empty] | #N/A | [9 empty] | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Daños accidentales en el edificio o áreas críticas | [9 empty] | #N/A | [7 empty] | Probabilidad |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Recursos Físicos | I.RF.05 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. |  | Incumplimiento legal (ley de protección de datos) Reclamaciones de los titulares de los datos Afectación al buen nombre de la entidad Pérdida de confidencialidad de la información. Pérdida de la integridad de la información. |  |  | x |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado y manejo de la información personal. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación A.18.1.4 Privacidad y Protección de información de datos personales | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Ley 1581 de 2012. Disposiciones generales para la protección de datos | 75 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | Reportar la novedad al líder del Subsistema de Seguridad de la Información de la Entidad, con el propósito que evalué la situación y realice las acciones correspondientes. | # de reportes realizados al líder del Subsistema de Seguridad de la Información, notificando la materialización del riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información. | [9 empty] | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado y manejo de la información. | [7 empty] | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Omisión intencional de los controles para el manejo de la información. | [9 empty] | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado y manejo de la información. | [7 empty] | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Inadecuada gestión de los archivos físicos. | [9 empty] | #N/A |  | Aplicación de los procedimientos para la entrega de los documentos relacionados con los Archivos de Gestión | [5 empty] | Ambos |  | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Presión o coacción de terceras partes para modificar o publicar datos personales | [9 empty] | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado y manejo de la información. | [7 empty] | 0 | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Recursos Físicos | I.RF.06 | Afectación a la seguridad de la información durante un evento crítico | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Acceso no autorizado al edificio o a las áreas críticas |  | Violaciones a la seguridad. Pérdida de equipos. Robo de información, equipos y/o dispositivos. (Integridad + Confidencialidad) |  |  | x |  | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | Contrato de vigilancia y seguridad privada para salvaguardar los bienes de la Entidad |  | A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Contrato de vigilancia Planes de contingencia | 75 | Ambos | 1 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | Ejecutar el plan de continuidad de negocio establecido en la Entidad. | # de eventos o situaciones presentadas en donde se haya materializado el riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | No contar con el plan de continuidad del negocio. | [11 empty] | Planes de contingencia de la Entidad | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Falla técnica de los elementos dispuestos para proteger la información. | [17 empty] | Probabilidad | [11 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Por temblor, tifón, vendaval, o fenómeno meteorológico. | [29 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Por inundación interna o externa | [29 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Recursos Físicos | I.RF.07 | Desastre provocado por el personal | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Empleado inconforme. |  | Indisponibilidad y/o retrasos de los servicios. (Disponibilidad) Afectación a los activos de información. |  |  | X |  | Remota | Menor | 1 | 2 | 2 INFERIOR | Actualización periódica de inventario de activos de información |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.1.1 Inventario de activos A.8.1.2 Propiedad de los activos A.8.1.3 Uso aceptable de los activos A.18.1.4 Privacidad y Protección de información de datos personales | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Ley 1581 de 2012. Disposiciones generales para la protección de datos | 62 | Impacto | 1 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | Ejecutar el plan de continuidad de negocio establecido en la Entidad. | # de eventos o situaciones presentadas en donde se haya materializado el riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Disturbio o conmoción social interna. | [11 empty] | Contrato de vigilancia y seguridad privada para salvaguardar los bienes de la Entidad | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Falta de conocimiento sobre las restricciones de uso de equipos y/o dispositivos. | [11 empty] | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado y manejo de la información. | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Recursos Físicos | I.RF.08 | Impedimento de acceso a las sedes de trabajo del Instituto | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Control inadecuado de proveedores de servicios externos. |  | No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control Indisponibilidad y/o retrasos de los servicios. (Disponibilidad) |  |  |  | x | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | Contrato de vigilancia y seguridad privada para salvaguardar los bienes de la Entidad |  | A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales A.11.1.6 Áreas de despacho y carga A.15.1.2 Tratamiento de la Seguridad dentro de los acuerdos con proveedores A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Contrato de vigilancia Planes de contingencia | 75 | Ambos | 1 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | Ejecutar el plan de continuidad de negocio establecido en la Entidad. | # de eventos o situaciones presentadas en donde se haya materializado el riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Eventos catastróficos (naturales o provocados por el hombre) | [9 empty] | #N/A |  | Planes de contingencia de la Entidad | [17 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Disturbio o conmoción social interna o externa. | [9 empty] | #N/A | [19 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Desplazamiento / concentración de habitantes de calle (home less). | [9 empty] | #N/A | [19 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
En la presente actualización se realizo ajuste en la descripción, causas, consecuencias y controles asociados a los riesgos. Se incluye en la presente matriz los riesgos de seguridad de la información. | [7 empty] | SGGC | [5 empty] | LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ |  |  |  |  | SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTION CORPORATIVA
[8 empty] | DTAF | [5 empty] | SALVADOR MENDOZA SUAREZ |  |  |  |  | DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
[8 empty] | STRF | [5 empty] | MARTHA ÁLVAREZ ESCOBAR |  |  |  |  | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## A FINANCIERA
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | PROCESO DE GESTION FINANCIERA | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | PROCESO DE GESTION FINANCIERA
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-12 |  |  | ÁREAS: | STTR - STPC - DTAF - SGGC | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-09-03 |  | Mayo- Agosto 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimiento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento | 6944 | 8655
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr | [11 empty] | 1711
RECAUDO | G.GF.01 | Realizar una aplicación incorrecta o inoportuna del recaudo en el sistema Valoricemos. | Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo | 1. Cambios del administrador del portal bancario |  | 1) Quejas, reclamos, derechos de petición 2) Errores en los reportes o informes generados 3) Aplicación de pagos a otro predio 4) Imposibilidad de expedición de paz y salvos |  |  | X | X | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Socialización a los servidores públicos del proceso (STTR) cuando se presentan cambios en los procedimientos. |  | A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información | Técnico, Profesional, Contratista, Subdirector | 1. Actas de reuniones 2. Presentaciones 3. PRGAFO054 Conciliación Bancaria 4. PR-GF-05 Procedimiento de Recaudo 5. Memorandos 6. Sistema VALORICEMOS 7. Correo electrónico 8. Oficios para los Bancos - ORFEO 9. Plataforma Aranda, Help Desk | 87 | Ambos | 2 | 0 | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1. Los funcionarios encargados de validar la aplicación del recaudo en el sistema de información Valoricemos deben Identificar y analizar las causas de la incorrecta o inoportuna aplicación. 2. Una vez detectadas las causas, El Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo autoriza las correcciones a través de un memorando con los soportes de la operación. 3. Con base en el memorando, el funcionario encargado de la aplicación del recaudo en el sistema de información valoricemos debe realizar las modificaciones correspondientes. | Número de quejas, denuncias y/o no conformidades en los informes de auditoría, sobre la manipulación de la información en el Sistema VALORICEMOS en la aplicación y/o reversión de pagos. | 0 | En el periodo comprendido entre Mayo- Agosto de 2019, no se presentaron denuncias, quejas y/o no conformidades, sobre manipulación de información en el sistema Valoricemos, en lo referente a aplicaciones de recaudo. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
|  |  |  | 2. Error en la expedición de facturas de valorización por falta de revisión de la información | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 2. Verificación de la información en el sistema y físicamente. 3. Solicitud a la STRT del ajuste del valor pagado por el contribuyente en el sistema Valoricemos cuando el pago se ha realizado y la factura presenta errores. |  |  | Técnico, profesional |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. Deficiencia en la información enviada por los bancos | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 4. Aplicación del procedimiento de conciliación bancaria de la información con los reportes de los bancos. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 4. Abono inoportuno de recursos recaudados por los bancos | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 5. Conciliaciones bancarias, cláusulas del convenio, exigencia de abono inmediato del dinero y verificación de los pagos en las cintas de recaudo. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 5. Ingreso de dato erróneo en las aplicaciones manuales (depósitos judiciales, abono a unidad predial) en el sistema valoricemos | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 6. Conciliaciones bancarias, cuadre diario de caja y verificación de registros por parte de los servidores públicos del proceso Gestión Financiera (STTR) | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 6. Falla en los sistemas de información (valoricemos, Stone) | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 7. Solicitud al proceso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (STRT) para reportar incidencia. |  |  | Técnico |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
RECAUDO | G.GF.02 | Que no se encuentren disponibles los medios de pago que ofrece la entidad (pago electrónico y bancos) | Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo | 1. Que los bancos no tengan habilitada la plataforma para el recaudo |  | 1) Quejas, reclamos, derechos de petición 2) No recepción oportuna de recursos para desarrollar la misión del IDU |  |  | X |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Realización de pruebas para el recaudo y disponibilidad de las plataformas dispuestas por los bancos. (IDU-Banco) 2. Aplicación de cláusulas de cumplimiento de los convenios con bancos y supervisión permanente de los mismos. |  | A.13.1.2 Seguridad en los servicios de red A.13.2.2 Acuerdos sobre transferencia de Información A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información | Profesional, contratistas. | 1. Documento de Certificación de pruebas exitosas (STRT) 2. Convenios de Recaudo 3. Convenios 4. Sistema VALORICEMOS 5. Memorandos 6. Correos electrónicos | 87 | Ambos | 2 | 0 | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1. Reportar incidencia en Aranda. 2. Sí en alguna oficina o Banco no está habilitado el sistema para la recepción del pago, los contribuyentes se deben remitir a otras oficinas o entidades bancarias habilitadas descritas en el reverso de la factura. 3. Informar en la página web del IDU la novedad de recepción de pagos en las entidades bancarias y los bancos u oficinas disponibles para la recepción de pagos. | Número de quejas, derechos de petición, denuncias y/o no conformidades en los informes de auditoría, sobre la no disponibilidad de los medios de pago que ofrece el IDU a la ciudadanía, para el recaudo. | 0 | No se presentaron quejas, derechos de petición, denuncias y/o no conformidades por parte de los contribuyentes, en el segundo cuatrimestre de 2019, sobre la no disponibilidad de los medios de pago, para la valorización. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
|  |  |  | 2. Demoras en el envío de la información por parte del IDU a los bancos, la cual es necesaria y oportuna para alimentar los sistemas para la recepción de pagos. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 3. Información de la facturación de valorización mensual, actualizada y disponible para la consulta en línea de los bancos. 4. Envío oportuno de los archivos planos con la facturación a los bancos que lo requieran. |  |  | Técnico, profesional (STRT). |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 3. Que los sistemas de información del IDU no estén habilitados para la conectividad con los bancos | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 5. Reporte al proceso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (STRT) ya sea vía correo electrónico a Help desk o registrar la incidencia en la plataforma dispuesta para ello en caso de problemas de conectividad. (ARANDA) | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS | G.GF.03 | Disponibilidad insuficiente de los recursos para atender las obligaciones con terceros. | Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo | 1. Incumplir con el cronograma establecido para la programación y reprogramación el PAC. |  | 1) No contar con los recursos necesarios para el pago de obligaciones. 2) Cobro de intereses de mora en los pagos 3) Quejas y reclamos de beneficiarios del pago |  | 5 |  |  | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. Aplicación del Procedimiento PR-GF-06 Procedimiento gestión del Programa Anual de Caja PAC, en el cual se establece que al no recibir información del PAC se toma la recibida del mes anterior para garantizar los recursos. 2. Generación de Informes de ejecución de PAC mensual. 3. Comunicaciones a las áreas informando sobre la programación y ejecución del PAC. |  | NA | Profesional | 1. PR-GF-06 Procedimiento gestión del Programa Anual de Caja PAC. 2. Informes 3. Memorandos - ORFEO 4. Listas de Asistencia 5. Procedimiento PR-GF-06 Procedimiento gestión del Programa Anual de Caja PAC. 6. Manual de Usuario STONE. 9. Reporte SISPAC Reporte STONE | 87 | Ambos | 2 | 0 | Remota | 1 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1. Solicitud de ampliación de fechas para requerir recursos a la Secretaría de Hacienda Distrital. 2. Solicitud de adición de PAC a la Secretaría Distrital de Hacienda con base en las solicitudes de los ordenadores del gasto. | Número de solicitudes de adición de PAC, a la Secretaria Distrital de Hacienda. | 0 | No se realizaron solicitudes de adición de recursos del Programa Anual mensualizado de Caja - PAC a la Secretaria Distrital de Hacienda, en el periodo comprendido entre mayo a agosto de 2019. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
|  |  |  | 2. Desconocimiento o no aplicación de los procedimientos por parte de las áreas usuarias, al igual que la alta rotación de personal de apoyo a la gestión. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 4. Capacitación permanente y personalizada por parte de la STTR a usuarios de otras áreas, sobre la aplicación del procedimiento PR-GF-06 Procedimiento gestión del Programa Anual de Caja PAC y del uso del módulo PAC del sistema STONE. |  |  | Profesional, contratistas. |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 3. Pagos no incluidos en la programación mensual reportada por las áreas | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 5. Solicitud a través de ORFEO al área ejecutora, sobre la definición de la disponibilidad de los recursos para cumplir con el compromiso no programado. 6. Validación en SISPAC de la existencia de recursos disponibles de otros rubros programados para solventar lo no programado por las áreas. 7. Informes de ejecución de PAC mensual. 8. Actualización del modulo PAC del sistema STONE para asegurar la inclusión de la información de programación de pagos. |  |  | Profesional |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 4. Fallas en el módulo PAC del sistema de información- Stone al momento de cargar la información de las áreas ejecutoras | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 9. Recepción y atención de incidencias funcionales, reportadas por las áreas. En caso que la incidencia sea técnica, se remite al usuario al proceso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (STRT). 10. Utilización de formatos en Excel para luego generar migración de datos y actualizar el módulo PAC del sistema STONE. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS | G.GF.04 | Oportunidad en los traslados según los tiempos establecidos en los convenios bancarios y los compromisos adquiridos. | Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo | 1. Desconocimiento o no aplicación de procedimiento Traslado entre cuentas bancarias |  | 1) Detrimento económico 2) Hallazgos e investigaciones de entes de control (Disciplinarias, fiscales) 3) Pérdidas de recursos dinerarios para el IDU |  |  |  |  | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. Socialización interna de procedimientos, capacitaciones, actualizaciones. 2. Verificación de la reciprocidad. 3. Aplicación del procedimiento Traslados entre cuentas Bancarias |  | NA | Técnicos, profesionales. | 1. Procedimiento PR-GF-09 Traslados entre cuentas bancarias | 87 | Ambos | 2 | 0 | Remota | 1 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1. Solicitar a las entidades financieras la realización de los traslados mediante oficio. La comunicación debe cumplir las condiciones de manejo registradas en las cuentas (protectografo, sello húmedo y firmas autorizadas). | (No. de traslados realizados oportunamente / No. de traslados realizados en el periodo) X100 % | 100% | La totalidad (492) de traslados entre cuentas bancarias, presentados en el periodo Mayo- Agosto de 2019, se realizaron oportunamente de conformidad con los tiempos establecidos en los compromisos y contratos-convenios bancarios. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
|  |  |  | 2. Errores en los registros de información financiera - STONE Errores en los registros del cuadro de recaudo diario | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 4. Conciliaciones bancarias, movimientos bancarios diarios y de saldos para identificar los errores. 5. Reporte diario de reintegros por fuentes -STONE 6. Conciliación de inversiones a corto plazo con la Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad |  |  |  | 2. PR-GAF-054 Conciliación Bancaria y 3. Procedimientos PR-GF-04 Administración de Inversiones de Tesorería 4. FOGAF005 Conciliación Bancaria 5. FOGF01 Conciliación mensual de recaudo |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 3. Fallas en los portales bancarios | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 7. Solicitud de apoyo a la mesa de ayuda de los bancos por parte de los servidores públicos del proceso. |  |  |  | 6. Oficios 7. Correos electrónicos |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 4. Cambios del administrador del portal bancario | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 8. Ordenar traslados manualmente a través de oficios que contengan las condiciones de manejo de cuenta a los bancos. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS | G.GF.05 | Pérdida de recursos por inadecuada inversión | Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo | 1. Que las inversiones se realicen por fuera de las políticas establecidas para el IDU, de acuerdo con lo publicado en la página web de la Secretaria de Hacienda Distrital en materia de inversión. |  | 1) Hallazgos e investigaciones de entes de control 2) Procesos disciplinarios, fiscales 3) Pérdidas de recursos dinerarios para el IDU |  | 6 | X |  | Remota | Menor | 1 | 2 | 2 INFERIOR | 1. Aplicación de la Política establecida por la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH. 2. Consulta continua en la web de la SDH para determinar el ranking de los bancos. 3. Realización del Comité de Seguimiento y Control Financiero. 4. Aplicación del protocolo de seguridad establecido mediante Resolución SDH-314 de sep-30 de 2009 " Por el cual se adopta el Protocolo de Seguridad para las Tesorerías de las Entidades Descentralizadas que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital". 5. Aplicación del procedimiento PR-GF-04 Administración de Inversiones de Tesorería. |  | A.14.1.3 Protección de transacciones de los servicios de las aplicaciones | Profesional, Técnico, Contratista, Subdirector STTR, Director Técnico Administrativo y Financiero. | 1. Resolución SDH 073 5 de junio de 2018, por medio de la cual se establecen políticas y lineamientos de inversión ..." 2. Resolución 6315 de 2015 "Por la cual se modifica y actualiza el sistema de Coordinación Interna del IDU" y se deroga la Resolución 22477 de 2014 y sus modificaciones" 3. PR-GF-04 Administración de Inversiones 4. Protocolo de seguridad de la SDH. 5. Actas de comité. | 87 | Ambos | 2 | -1 | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1. Solicitar la apertura de la investigación correspondiente a las Oficinas de Control Interno y Control Interno Disciplinario | Número de solicitudes de apertura de investigaciones por pérdida de recursos por inadecuada inversión a las Oficinas de Control Interno y Control Interno Disciplinario | 0 | No se presentaron, en el cuatrimestre Mayo- Agosto de 2019, solicitudes de apertura de investigaciones, por perdida de recursos por realizarse una adecuada inversión. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
|  |  |  | 2. Suplantación de funcionarios bancarios y/o suministro de información errónea | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 6. Validación de conexión segura de páginas de los portales de las entidades bancarias y presentación previa por parte de los gerentes de cuenta de los funcionarios encargados del manejo de las cuentas bancarias. 7. Para inversiones, de acuerdo con las políticas de la Secretaria de Hacienda Distrital, se solicita la actualización de la información para la gestión de las inversiones (información del trader, gerente de cuenta, responsables de la Mesa de operaciones, calificación de los bancos, información básica del contacto y firmas autorizadas). 8. Grabación de llamadas para operaciones de la STTR. 9. Aplicación de las políticas emitidas por la Secretaría de Hacienda Distrital, así como del protocolo de seguridad. 10. Aplicación del procedimiento PR-GF-04 Administración de inversiones de Tesorería. |  |  | Profesional, Técnico, Contratista, Subdirector STTR, Director Técnico Administrativo y Financiero, Técnico (STRT) | 6. Contratos de Recaudo 7. Solicitud y apertura de productos. 8. FO-GF-07 Inventario de Inversiones Financieras 9. PRGF04 Administración de inversiones de Tesorería 10. Actas de inversiones |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
PAGO A TERCEROS | G.GF.06 | Realizar un pago diferente a lo ordenado (valor mayor, menor valor o a un tercero diferente) | Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo | 1. Indebida aplicación del procedimiento de pago a terceros (Ingreso erróneo de datos, selección incompleta de beneficiarios, entre otros) |  | 1) Reprocesos 2) Incumplimiento del tiempo establecido para el pago 3) Pérdida de recursos dinerarios para el IDU 4) Investigaciones disciplinarias, fiscales, penales. |  |  |  | X | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | 1. Socialización y publicación de la Guía de Pago a Terceros, procedimientos y personal capacitado. 2. Validaciones del sistema que cruza la información. 3. Exigencia del sistema para realizar el pago en tres pasos: alimentar el sistema, aprobar el pago y firmar el pago, los cuales son realizados por personas diferentes. 4. Validación por parte de los sistemas OPGET de la SDH y STONE del IDU. (Creación de la cuenta y número de identificación). 5. Verificación de los soportes documentales para la modificación de los beneficiarios de pago a terceros. |  | NA | Técnico, Profesional, Contratista, Subdirector | 1. GU-GF-01 Guía pago a terceros. 2. Procedimiento de pago a terceros. | 87 | Ambos | 2 | -1 | Remota | 1 | Insignificante | -1 | 1 INFERIOR | 1. Solicitar reversión de pago en bancos. 2. Requerir al beneficiario del pago para que se realice el reintegro a una cuenta bancaria del IDU. (Mayor valor o un tercero diferente) 3. En caso que el beneficiario no reintegre el dinero, se reporta a Control Interno y Control Interno Disciplinario e iniciar un proceso de jurisdicción coactiva para recuperar los pagos realizados. 4. Girar el excedente al beneficio del pago. (Menor valor). | (No. de pagos diferentes a lo ordenado, realizados / No. de pagos del periodo realizados) X 100 % | 0% | La totalidad (8.665) de pagos efectuados en el periodo comprendido entre Mayo- Agosto de 2019, fueron realizados correctamente. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
PAGO A TERCEROS | G.GF.07 | Inoportunidad en el pago de obligaciones financieras (a proveedores y/o contratista, impuestos, seguridad social, beneficiario de pago, etc.) | Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo | 1. Que no se programe oportunamente el PAC |  | 1) Quejas y reclamos del beneficiario 2) Incumplimiento de indicadores de gestión 3) Pago de intereses de mora 4) Pérdida de imagen institucional 5) Apertura de procesos disciplinarios |  |  |  | X | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. Socialización del calendario de reprogramaciones y envío a las áreas ejecutoras. 2. Envío de email de alerta a las áreas ejecutoras recordando las fechas de entrega de la información. 3. Cumplir con las fechas establecidas en la circular enviada por la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH, para solicitar los recursos. |  | A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información | Técnico. | 1. PR-GF-06 Procedimiento gestión del Programa Anual de Caja PAC. 2. Circular SDH 3. Plataforma de correo electrónico | 87 | Ambos | 2 | 0 | Remota | 1 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1. Sí existe pago de intereses o sanciones, comunicar al ordenador del pago para que realice el tramite de pago de la obligación e informar a la Oficinas de Control Interno y Control Disciplinario para que realicen la investigación. | No. de quejas, reclamos, multas, sanciones, derechos de petición denuncias, demandas etc., relacionados por inoportunidad en el pago de obligaciones financieras (a proveedores y/o contratista, impuestos, seguridad social, beneficiario de pago, etc.) | 0 | Los pagos de obligaciones financieras a los diferentes proveedores, contratistas, así como de impuestos, seguridad social etc. y otros beneficiarios de pago, durante el segundo cuatrimestre del año 2019, fueron realizados oportunamente. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
|  |  |  | 2. Que se gire a cuentas incorrectas | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 4. Exigencia de los documentos: certificación bancaria y cuenta bancaria debe estar relacionada en la factura y la orden de pago firmada por el ordenador del gasto. (Documentado en el procedimiento y guía de pago a terceros) 5. Los bancos validan que el No de Nit se encuentre relacionado con la cuenta bancaria del beneficiario. Esta información es validada por la STTR . 6. Validación por parte de los sistemas OPGET de la SDH y STONE del IDU. (Creación de la cuenta y número de identificación). * Este control aplica también para la causa No. 6. |  |  | Profesional, contratistas. | 1. GU-GAF-015 Guía pago a terceros. 2. Orden de Pago del sistema PRONTO PAGO. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 3. Que no se cuente con liquidez en las cuentas bancarias | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 7. Verificación de saldos bancarios en los libros (STONE) y en los extractos bancarios, previo al giro. 8. Verificación del saldo en las cuentas por parte del sistema OPGET. |  |  | Profesional. | PR-GF-06 Procedimiento gestión del Programa Anual de Caja PAC. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 4. Fallas en los portales bancarios | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 9. Solicitud de soporte a la mesa de ayuda de los bancos, al igual que el soporte técnico a la mesa de ayuda del IDU. |  |  |  | ARANDA. Registro de llamadas call Center Email IDU |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 5. Que el IDU no realice la solicitud de los recursos a la SDH en los tiempos establecidos. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 10. Cumplimiento del cronograma establecido por la SDH, para que la colocación de recursos sea efectiva. |  |  |  | PR-GF-06 Procedimiento gestión del Programa Anual de Caja PAC. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 6. Errores en el ingreso de la información de los pagos en los portales bancarios | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 11. Exigencia del sistema para realizar el pago en tres pasos: alimentar el sistema, aprobar el pago y firmar el pago, los cuales son realizados por personas diferentes. |  |  |  | GU-GAF-01 Guía pago a terceros. Procedimiento de pago a terceros |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 7. Fallas en el servidor de Internet del IDU | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 12. Soporte técnico del área de sistemas de manera oportuna, alta disponibilidad del canal de Internet . |  |  |  | Orfeo Correo electrónico ARANDA. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
PAGO A TERCEROS | G.GF.08 | Robo o desviación de dineros o pérdida | Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo | 1. Omisión del protocolo de seguridad y manejo de títulos valores |  | 1) Investigaciones fiscales, penales, disciplinarias etc. 2) Detrimento patrimonial 3) Pérdida de imagen institucional |  |  |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | 1. Socialización a todos los funcionarios que intervienen en el proceso del protocolo de seguridad del área, se cuenta con una caja de seguridad en donde se custodian los títulos de valor y documentos (funcionarios -Documentado en el protocolo de seguridad) * Este control aplica también para la causa No. 2. |  | A.10.1.2 Gestión de Llaves A.13.1.2 Seguridad en los servicios de red | Subdirector técnico de Tesorería y Recaudo, técnicos, profesionales universitarios y especializados | Protocolo de seguridad Lista de asistencia | 87 | Ambos | 2 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | 1. Reportar el incidente al gerente de cuenta de la entidad financiera y solicitar inactivación de las cuentas. 2. Denunciar el caso a las autoridades competente. (Fiscalía). 3. Solicitar la apertura de la investigación a la Oficinas de Control Interno y Control Disciplinario. 4. Realizar la reclamación a la aseguradora. | Numero de denuncias ante autoridades internas y externas respecto a robos, desviación de dineros o perdida. | 0 | Durante los meses de Mayo a Agosto de 2019, no se presentaron denuncias respecto a robos, desviación de dineros o perdida, ante autoridades internas o externas. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
|  |  |  | 2. Administración inadecuada de claves, tokens y títulos valores | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 2. Auditorías internas y externas permanentes (OCI y entes de control). 3. Los instrumentos de seguridad son activados previa verificación con el administrador de la seguridad bancaria (funcionarios - Documentado en el protocolo de seguridad) 4. Informar al banco de la falla de los dispositivos "Tokens" (llamada, correo electrónico, oficio). |  |  |  | Protocolo de seguridad Listado de asistencia Informes de auditoría Memorando Correo electrónico Bitácora de ajustes, actualizaciones o atención de solicitudes por incidencias con portales bancarios. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 3. Acceso no autorizado al sitio en donde se custodian los tokens y documentos valores. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 5. Control acceso al home banking a través de un sistema biométrico. (funcionarios - Documentado en el protocolo de seguridad) 6. Asignación de clave de la caja de seguridad a personal autorizado. 7. Asignación de llaves de acceso a las cajillas de la caja fuerte a personal autorizado el cual es monitoreado por el responsable de administrar la caja de seguridad. 8. Aplicación del protocolo de seguridad establecido por la SDH. |  |  |  | Protocolo de seguridad Circular 15 de 12 de Octubre de 2011 (IDU) |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 4. Manipulación y/o fallas en la seguridad informática | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 9. Control a través de dirección IP, firewall, tokens, diferentes perfiles en los usuarios que acceden en la banca electrónica. 10. Aplicación del protocolo de seguridad establecido por la SDH 11. Registro de acceso a servidores en bitácora. |  |  |  | Protocolo de seguridad Bitácora |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | G.GF.09 | Registrar valores inexactos en los aplicativos Administrativos y Financieros | Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad | 1. Errores en operaciones matemáticas de las solicitudes presentadas o que vienen en ellas (contratos, facturas y otros) |  | 1) Reprocesos, ajustes y reclasificaciones. 2) Retrasos en la producción y entrega de los estados, informes y reportes. 3) Estados, informes y reportes presupuestales y contables no confiables y/o no relevantes. |  | 6 | X |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Los servidores públicos del proceso verifican los diferentes soportes de documentos presupuestales y contables, en el momento que se detecten inconsistencias se informa para verificación y corrección a las áreas generadoras del tramite. 2. Se efectúa conciliación con las áreas generadoras de la información. 3. Se realiza capacitación, actualización y consulta permanente a través de la páginas de la Contaduría General de la Nación, SDH y DIAN. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información | Técnicos, profesionales, contratistas | Soportes de los documentos presupuestales y contables. Memorandos - ORFEO Formatos de conciliación. ORFEO Plataforma de correo electrónico Lista de asistencia o certificados de asistencia | 70 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | 1. Realizar las correcciones que se requieran (a cargo de la STPC o dependencia que corresponda). | No. de reclamos por valores inexactos. | 0 | Durante los meses de Mayo a Agosto de 2019 no se presentaron reclamos por valores inexactos. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
|  |  |  | 2. Los aplicativos de información financiera no se encuentran completamente integrados | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 3. Desactualización de conocimientos técnicos presupuestales, contables y tributarios de los servidores públicos de la dependencia | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | G.GF.10 | Reporte de información presupuestal con errores y/o de forma inoportuna | Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad | 1. Falta de uniformidad y cambio continuo, por parte de los entes de control y vigilancia, en los formatos para el reporte de información. |  | 1) Observaciones de los entes de control. 2) Investigaciones fiscales y disciplinarias. 3) Reprocesos, ajustes y reclasificaciones. 4) Retrasos en la producción y entrega de los estados, informes y reportes. 5) Estados, informes y reportes presupuestales no confiables y/o no relevantes. |  | 6 | X |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. La STPC periódicamente realiza consultas sobre la actualización de los formatos en las páginas web de los entes de control. 2. La STPC periódicamente realiza consultas sobre la actualización de las normas, asociadas al proceso. Se consulta periódicamente la página web de la SDH, DIAN, entes de control, entre otras. Nota: Se efectúan socializaciones al interior del área. 3. Verificación de datos por personas diferentes a quien diligencia los documentos, reportes, Vo Bo, verificaciones, aprobación etc. 4. Envío de comunicación del calendario programación, ejecución y cierre presupuestal a las áreas del IDU. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información | Técnicos, profesionales, contratistas | Comunicaciones de socialización de la información de las páginas web entes de control y página web de la SDH, DIAN, cuando aplique. Oficios entes de control- ORFEO. VoBo en CRP, CDP. Oficios, Memorandos, Circular | 72 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | 1. La STPC realiza análisis de cada caso específico. 2. Se toman las acciones y/o correcciones pertinentes de acuerdo al caso. 3. De ser necesario reportar nuevamente a la Entidad el informe corregido. | Valor del cierre presupuestal en Predis - Valor de cierre presupuestal en Stone | 0 | Durante los meses de Mayo- Agosto de 2019 no se presentaron diferencias entre Predis y Stone. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
|  |  |  | 2. Desconocimiento de cambios en la normatividad y en las disposiciones reglamentarias | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 3. Indebido diligenciamiento de la información | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 4. Desconocimiento y/o diferencias en el manejo presupuestal por parte de las áreas | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 5. Incumplimiento de los plazos de entrega de información | [8 empty] | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Subdirector(a) Técnico(a) de Presupuesto y Contabilidad |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | G.GF.12 | Inadecuada clasificación de los hechos, transacciones y operaciones en los estados contables de la entidad y/o en los informes presupuestales. | Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad | 1. Utilización de Planes de Cuentas desactualizados. |  | 1) Estados, informes y reportes contables no confiables y/o no relevantes. 2) Los estados, informes y reportes conducen a decisiones erradas. 3) Observaciones de los entes de control |  | 6 | X |  | Posible | Insignificante | 3 | 1 | 3 INFERIOR | 1. Los sistemas de información (Stone, Predis) del proceso son parametrizados y revisados permanentemente; así como los análisis y revisiones necesarios por parte del equipo de trabajo del área, se realiza consulta permanente a los Planes de Cuentas. 2. Se realiza actualización y consulta permanente a través de la páginas de la Contaduría General de la Nación, SDH y DIAN. 3. Revisión previa técnico-contable y documental de la información a registrar en los sistemas de información del proceso, por parte de los servidores públicos de la STPC. |  | A.12.1.1 Procedimientos de Operación Documentados | Técnicos, profesionales, contratistas | 1. Correo electrónico 2. Plan de Cuentas 3. Oficios y correos enviados. 4. Lista de asistencia. 5. Procedimientos PR-GF-03, PR-GF-01 | 70 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 0 | Insignificante | 0 | 2 INFERIOR | 1. La STPC realiza análisis de cada caso específico. 2. Se toman las acciones y/o correcciones pertinentes de acuerdo al caso. 3. De ser necesario reportar nuevamente a la Entidad el informe corregido. | No. De informes objetados por entes de control u otras entidades | 0 | Durante los meses de Mayo- Agosto de 2019, no se presentaron objeciones a los informes por parte de los entes de control u otras entidades. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
|  |  |  | 2. Hecho económico no considerado en el Plan General de la Contabilidad Pública y no definido en la doctrina contable pública. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 3. Falta de competencia técnica y/o de conocimiento de la regulación aplicable | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 4. Documentos soportes sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la guía de pagos a terceros | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
RECAUDO, PAGO A TERCEROS, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | I.GF.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos para lectura, copia, modificación o sustracción por personas no autorizadas. | Dirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo, Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad | 1. No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) |  |  | X |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | Existe bloqueo automático de los computadores del área. Campaña de divulgación de conceptos del SGSI por parte de GTIC del bloqueo de sesión |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.2.1 Clasificación de la Información A.8.2.2 Etiquetado y manejo de información A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.3.1 Respaldo de la Información A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | Subdirector(a) Técnica de recursos Tecnológicos | Mensajes de correo electrónico Resolución 34217 de 2015 sobre el marco de políticas de Seguridad de la Información | 62 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. La STTR realiza seguimiento a cada una de las vulnerabilidades del sistema. 2. Se toman las acciones y/o correcciones pertinentes de acuerdo a cada caso de violación y/o fuga de información de seguridad en el sistema. 3. Reforzamiento de las políticas de ciberseguridad. | Número de casos de violación de la información reportados por las áreas. Número de alertas de infracción reportadas por el sistema. | 0 | No se presentó ningún caso de violación de información, ni de alertas de infracción, en el segundo cuatrimestre Mayo- Agosto de 2019, para la gestión relacionada con el proceso de Gestión Financiera. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
|  |  |  | 2. Mal uso de las contraseñas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Campaña de divulgación de conceptos del SGSI por parte de GTIC de gestión de contraseñas Manual políticas de seguridad de la información. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 3. Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Campaña de habladores en la sala de juntas. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 4. Inadecuada aplicación del etiquetado de activos de información. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Revisión y aplicación de la marcación de información, en la Gestión de Activos de Información | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 6. Recuperación información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Manual políticas de seguridad de la información. Documento de políticas operacionales de TI (DU-TI-06). | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 7. Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal de mantenimiento locativo, aseo o vigilancia. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Manual políticas de seguridad de la información. Documento de políticas operacionales de TI (DU-TI-06). | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 8. Visitantes desatendidos en las instalaciones de la entidad. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Manual políticas de seguridad de la información. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 9. No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Documento de políticas operacionales de TI (DU-TI-06). | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 10. Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes. Documento de políticas operacionales de TI (DU-TI-06). | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 11. Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Infraestructura de Ciberseguridad. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | 12. Uso de software ilegal o malicioso. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Manual políticas de seguridad de la información. Documento de políticas operacionales de TI (DU-TI-06). | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN FINANCIERA | I.GF.02 | Pérdida o alteración de información | Dirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo, Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad | 1. Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. |  | No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control Imposibilidad para atender los trámites y/o servicios ofrecidos a los ciudadanos. (Disponibilidad + Integridad) |  |  | X |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | Aplicación de la documentación del proceso. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.12.1.1 Procedimientos de Operación Documentados A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | Todos los servidores y contratistas del proceso de Gestión Financiera | Información del proceso publicada en el SIG Correos electrónicos de GTIC sobre el bloqueo de sesiones Soporte de remisión de documentos por medios de sistemas de información de apoyo. | 74 | Probabilidad | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | 1. La STTR realiza seguimiento a cada una de las vulnerabilidades del sistema. 2. Se toman las acciones y/o correcciones pertinentes de acuerdo a cada caso de violación y/o fuga de información de seguridad en el sistema. 3. Reforzamiento de las políticas de ciberseguridad. | Número de quejas presentadas por la ciudadanía. | 0 | No se recepcionaron quejas por parte de la ciudadanía por perdida o alteración de información en el periodo Mayo- Agosto de 2019, para la gestión relacionada con el proceso de Gestión Financiera. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | 2. Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión y manipulación de documentos físicos. |  |  | Subdirector(a) Técnica de recursos Tecnológicos |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | 3. Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Infraestructura de Ciberseguridad. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN FINANCIERA | I.GF.03 | Imposibilidad de uso de los recursos institucionales para la operación normal del proceso. | Dirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo, Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad | 1. Por eventos naturales como temblor, tifón, vendaval, o fenómeno metererológico. |  | Afectación en la prestación de los servicios a los usuarios internos y a la ciudadanía. (Disponibilidad) |  |  | X |  | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | Activación del plan de continuidad del negocio. |  | A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información A.17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información | Subdirector(a) General de Gestión Corporativa. Subdirector(a) Técnico(a) de Recursos Físicos. Subdirector(a) Técnico(a) de Recursos Tecnológicos. | Plan de emergencias vigente. | 47 | Probabilidad |  |  | Remota |  | Insignificante |  | 1 INFERIOR | 1. Seguimiento de a la activación del plan de continuidad del negocio. 2. Activación del plan de emergencias | Número de quejas presentadas por la ciudadanía y/o partes interesadas. | 0 | En los meses deMayo- Agosto de 2019, no se presentaron quejas de la ciudadanía y/o partes interesadas, por la no operación normal del proceso. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | 2. Pérdida o desabastecimiento de energía eléctrica regulada | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Definición de planes de contingencia para el proceso (En elaboración). | [17 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | 3. Por destrucción de equipos, dispositivos, medios o instalaciones | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Definición de planes de contingencia para el proceso (En elaboración). | [17 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | 4. Daños accidentales en el edificio o áreas críticas | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Definición de planes de contingencia para el proceso (En elaboración). | [17 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN FINANCIERA | I.GF.04 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | Dirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo, Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad | 1. Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. |  | Incumplimiento legal (ley de protección de datos) Reclamaciones de los titulares de los datos Afectación al buen nombre de la entidad Pérdida de confidencialidad de la información. Pérdida de la integridad de la información. |  |  | X |  | Baja | Menor |  | #N/A | 4 INFERIOR | Manual de protección de datos personales MGTI17. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.18.1.4 Privacidad y Protección de información de datos personales | Subdirector(a) General de Gestión Corporativa | MGTI17 Manual operativo para la protección de datos personales | 76 | Probabilidad |  |  | Remota |  | Insignificante |  | 1 INFERIOR | 1. La STTR realiza seguimiento a cada una de las vulnerabilidades del sistema. 2. Se toman las acciones y/o correcciones pertinentes de acuerdo a cada caso de violación y/o fuga de información de seguridad en el sistema. 3. Reforzamiento de las políticas de ciberseguridad. | Número de quejas presentadas por la ciudadanía y/o partes interesadas. | 0 | No se recepcionaron quejas por parte de la ciudadanía por inadecuado manejo de la información personal de los ciudadanos o terceros, en el periodo Mayo- Agosto de 2019, para la gestión relacionada con el proceso de Gestión Financiera. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: Observaciones o cambios presentados en: | NO
| R.__.__ |  |  | 2. Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información. | [11 empty] | Sesión informativa sobre protección de datos personales con apoyo de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio). |  |  | Subdirector(a) General de Gestión Corporativa | [14 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | 3. Omisión intencional de los controles para el manejo de la información. | [29 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | 4. Inadecuada gestión de los archivos físicos. | [11 empty] | MGDC001 Manual de Gestión documental. |  |  | Todos los servidores y contratistas del proceso de Gestión Financiera | [14 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | 5. Presión o coacción de terceras partes para modificar o publicar datos personales | [29 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
RECAUDO, PAGO A TERCEROS, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | I.GF.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos para lectura, copia, modificación o sustracción por personas no autorizadas. | Dirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo, Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad | No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) |  |  | X |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | Existe bloqueo automático de los computadores del área. Campaña de divulgación de conceptos del SGSI por parte de GTIC del bloqueo de sesión |  |  | Subdirector(a) Técnica de recursos Tecnológicos | Mensajes de correo electrónico Resolución 34217 de 2015 sobre el marco de políticas de Seguridad de la Información | 46 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Mal uso de las contraseñas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Campaña de divulgación de conceptos del SGSI por parte de GTIC de gestión de contraseñas Manual políticas de seguridad de la información. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Inadecuada aplicación del etiquetado de activos de información. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Revisión y aplicación de la marcación de información, en la Gestión de Activos de Información | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Comunicaciones que permanecen activas por llamadas telefónicas y conversaciones en lugares públicos. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Recuperación información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal de mantenimiento locativo, aseo o vigilancia. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Visitantes desatendidos en las instalaciones de la entidad. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Uso de software ilegal o malicioso. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN FINANCIERA | I.GF.02 | Pérdida o alteración de información | Dirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo, Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad | Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. |  | No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control Imposibilidad para atender los trámites y/o servicios ofrecidos a los ciudadanos. (Disponibilidad + Integridad) |  |  | X |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | Aplicación de la documentación del proceso. |  |  | Todos los servidores y contratistas del proceso de Gestión Financiera | Información del proceso publicada en el SIG Correos electrónicos de GTIC sobre el bloqueo de sesiones Soporte de remisión de documentos por medios de sistemas de información de apoyo. | 71 | Probabilidad | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión. |  |  | Subdirector(a) Técnica de recursos Tecnológicos |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Validación de entrega de la documentación enviada. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN FINANCIERA | I.GF.03 | Imposibilidad de uso de los recursos institucionales para la operación normal del proceso. | Dirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo, Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad | Por eventos naturales como temblor, tifón, vendaval, o fenómeno metererológico. |  | Afectación en la prestación de los servicios a los usuarios internos y a la ciudadanía. (Disponibilidad) |  |  | X |  | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | Valoración de posibles afectaciones eventos naturales en la sede. |  |  | Subdirector(a) General de Gestión Corporativa | Plan de emergencias vigente. | 47 | Probabilidad |  |  | Remota |  | Insignificante |  | 1 INFERIOR |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Pérdida o desabastecimiento de energía eléctrica regulada | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Definición de planes de contingencia para el proceso (En elaboración). | [17 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Por destrucción de equipos, dispositivos, medios o instalaciones | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Definición de planes de contingencia para el proceso (En elaboración). | [17 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Daños accidentales en el edificio o áreas críticas | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Definición de planes de contingencia para el proceso (En elaboración). | [17 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN FINANCIERA | I.GF.04 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | Dirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo, Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad | Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. |  | Incumplimiento legal (ley de protección de datos) Reclamaciones de los titulares de los datos Afectación al buen nombre de la entidad Pérdida de confidencialidad de la información. Pérdida de la integridad de la información. |  |  | X |  | Remota | Insignificante |  |  | 1 INFERIOR | Manual de protección de datos personales. |  |  | Subdirector(a) General de Gestión Corporativa | MGTI17 Manual operativo para la protección de datos personales | 41 | Probabilidad |  |  | Remota |  | Insignificante |  | 1 INFERIOR |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información. | [29 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Omisión intencional de los controles para el manejo de la información. | [29 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Inadecuada gestión de los archivos físicos. | [29 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Presión o coacción de terceras partes para modificar o publicar datos personales | [29 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necesarias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
[8 empty] | SGGC | [6 empty] | Ligia Stella Rodríguez Hernández |  |  |  | Subdirector General de Gestión Corporativa
[8 empty] | DTAF | [6 empty] | Salvador Mendoza Suárez |  |  |  | Director Técnico Administrativo y Financiero
[8 empty] | STTR | [6 empty] | Guiovanni Cubides Moreno |  |  |  | Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo
[8 empty] | STPC | [6 empty] | Vladimiro Alberto Estrada Moncayo |  |  |  | Subdirector Técnico de Presupuesto y Contabilidad

## A THUMANOS
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2019-08-30 |  |  | ÁREAS: | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS (STRH) | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-08-30 |  | mayo - agosto de 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
NÓMINA | G.TH.01 | REPORTE Y/O CARGUE NO OPORTUNO DE LAS NOVEDADES DE NÓMINA. | STRH | Seguridad Social: El reporte no oportuno del ingreso y/o retiro de un servidor al IDU a la EPS, AFP, ARL y CCF o el reporte de traslado entre entidades. |  | 1. Demandas contra la Entidad 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones al IDU 4. Reprocesos 5. No cubrimiento de la Seguridad Social al servidor 6. Sanciones moratorias por el no pago oportuno y/o adecuado |  | 6 |  |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Verificación de las afiliaciones actuales a través del reporte de novedades de seguridad social del aplicativo RUAF. 2. Al momento de la posesión del servidor diligenciar el formato de Información Base al Ingreso de Personal, y hacer la revisión y validación de los documentos de afiliación de seguridad social aportados, con las entidades respectivas. 3. Comunicación y vinculación de las entidades de seguridad social a través de los mecanismos establecidos por éstas, para lo cual se cuenta con una base de datos de los asesores por entidad y usuarios y claves en las plataformas virtuales. |  | NA | TÉCNICO - PROFESIONAL -CONTRATISTA STRH | 1. Formato FO-TH-31 INFORMACIÓN BASE AL INGRESO DE PERSONAL 2. Formato FO-TH-23 RUTA DE SEGUIMIENTO POSESIONES 3. Reportes, Certificados y/o formularios de afiliación, generados por cada entidad. | 79 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | 1. Realizar el ajuste correspondiente en la nómina siguiente o en la nómina adicional en caso de existir 2. Realizar las afiliaciones pendientes de manera inmediata. 3. Realizar el pago de los aportes de Seguridad Social y parafiscales a que haya lugar frente a la novedad presentada. | Novedades de nómina no cargadas oportunamente | 0 | No se ha presentado extemporaneidad en el cargue de novedades de nómina en el período comprendido entre mayo a agosto de 2019 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantiene iguales. consecuencias: se mantienen iguales. Controles: se mantienen iguales. Acciones de contingencia: se mantienen iguales. Indicador: se mantiene Otros: N/A | NO | NA | NA | NA | NA | NA
|  |  |  | El reporte no oportuno a la STRH de las incapacidades o novedades de ausentismo por parte de los servidores o jefes de dependencias. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 4. Recibo y revisión de las incapacidades radicadas por el servidor a través de la plataforma ORFEO. 5. Recibo y revisión del formato de permisos y licencias debidamente diligenciado y aprobado. 6. Recibo y revisión de los actos administrativos de aprobación de los permisos y licencias según corresponda. |  |  |  | 1. Formato FO-TH-12 PERMISOS Y LICENCIAS 2. Oficios 3. Actos Administrativos |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Liquidación de nómina: Recibo de las novedades de nómina por fuera de lo establecido en la Circular de Programación de pagos de nómina. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 7. Divulgación de la programación de pagos de nómina a comienzo de la vigencia a las partes interesadas (interna y externa). 8. Solicitud a los jefes de área de la programación anual de vacaciones. 9. Aplicación de la Circular de programación de pagos de nómina. 10. Aplicación de la Lista de Chequeo de Nómina, con el fin de garantizar la inclusión de todos los factores requeridos para la liquidación de la nómina. 11. Definición de la fecha del cierre de novedades para la radicación de las mismas, en lo que respecta a las entidades externas. (INCLUIR) |  |  |  | 1. Flash IDU 2. Memorandos 3. Circular de Programación de Pagos de Nómina. 4. Formato FO-TH- 29 LISTA DE CHEQUEO NÓMINA |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Ingreso del registro de forma errónea. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 12. Generación de prenómina y verificación de la misma para constatar liquidación contra soportes y cuando haya lugar, realizar los ajustes necesarios. 13. Verificación del reporte de novedades de planta, generado por parte de los responsables de "situaciones administrativas". |  |  |  | Liquidación de Prenómina (KACTUS) |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
PROCESOS JURÍDICOS | G.TH.03 | QUE LA DEFENSA DE LOS INTERESES JUDICIALES DE NATURALEZA LABORAL NO SEA CONTUNDENTE Y OPORTUNA | STRH | 1. Que el proceso se encuentre centralizado en un solo profesional del área. 2. Que no haya aplicación de las políticas de prevención del daño antijurídico que se trazan a nivel institucional y distrital. 3. Inobservancia de las normas que regulan el contrato de prestación de servicios. |  | 1. Costos por condenas judiciales que debe asumir la Entidad 2. Condenas al IDU 3. Acción de Repetición |  | 6 |  | X | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Formulación del Plan Institucional de Capacitación teniendo en cuenta los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, las necesidades institucionales y de los servidores. 2. Para los eventos de capacitación que implican asignación de recursos es necesaria la firma de la Carta de Compromiso por parte del servidor y de su jefe inmediato. 3. Iniciar el proceso de estudio de mercados y elaboración de los estudios previos una vez se cuente con el PIC aprobado. 4. Definición y precisión en el momento de estructurar las obligaciones y requerimientos del contrato dentro de los estudios de mercado y estudios previos. 5. Durante la ejecución del contrato se reciben las observaciones de los servidores respecto a la calidad del servicio contratado, se analizan las mismas y se toman las acciones que correspondan con el contratista. 6. Al finalizar el evento de capacitación se aplica la evaluación de satisfacción. 7. Programación de actividades de capacitación de acuerdo con disponibilidad del auditorio. |  | NA | PROFESIONAL | * Historias laborales. * Reporte SIPROJWEB * ORFEO * Actas de Comité de Conciliación * Memorando que contiene la respuesta a la demanda y las pruebas que soportan la defensa jurídica. | 79 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | 1. Se procede al cumplimiento de la sentencia. 2. Una vez realizado el último pago derivado de la sentencia, mediante memorando dirigido a la DTGJ, se relacionan todos los pagos derivados de la misma y se aportan las pruebas documentales para que esa dependencia, de acuerdo con sus competencias, inicie el trámite de la acción de repetición correspondiente. | Demandas de naturaleza laboral no atendidas oportunamente por parte de la STRH / Total de demandas de naturaleza laboral recibidas por la STRH x 100 | (0/3)*100 = 0% | No se ha materializado que la defensa de los intereses judiciales de naturaliza laboral no sea contundente y oportuna en el período comprendido entre mayo a agosto de 2019 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantiene iguales. consecuencias: se mantienen iguales. Controles: se mantienen iguales. Acciones de contingencia: se mantienen iguales. Indicador: se mantiene Otros: N/A | NO | NA | NA | NA | NA | NA
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
CAPACITACIÓN | G.TH.05 | DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL PIC (Plan Institucional de Capacitación) | STRH | Inasistencia a los eventos de capacitación por parte de los servidores programados, lo que generaría suspensiones o prórrogas en los contratos y no cumplimiento del PIC. |  | Servidores del IDU sin capacitación orientada hacia las necesidades reales y priorizadas, de acuerdo con lo requerido por la Entidad para el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. |  | 6 |  | X | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Formulación del Plan Institucional de Capacitación teniendo en cuenta los Proyectos de Aprendizaje en Equipo, las necesidades institucionales y de los servidores. 2. Para los eventos de capacitación que implican asignación de recursos es necesaria la firma de la Carta de Compromiso por parte del servidor y de su jefe inmediato. 3. Iniciar el proceso de estudio de mercados y elaboración de los estudios previos una vez se cuente con el PIC aprobado. 4. Definición y precisión en el momento de estructurar las obligaciones y requerimientos del contrato dentro de los estudios de mercado y estudios previos. 5. Durante la ejecución del contrato se reciben las observaciones de los servidores respecto a la calidad del servicio contratado, se analizan las mismas y se toman las acciones que correspondan con el contratista. 6. Al finalizar el evento de capacitación se aplica la evaluación de satisfacción. 7. Programación de actividades de capacitación de acuerdo con disponibilidad del auditorio. |  | NA | PROFESIONAL | * PIC * Estudio de mercados * Estudios previos * Informe del Proveedor y Anexos * Contrato o convenio | 64 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | 1. Realizar reunión entre la STRH, DTAF y DTGC para hacer seguimiento al proceso de contratación y efectuar los ajustes que sean necesarios. 2. Requerir al proveedor con el fin de que se realicen oportunamente los ajustes a los que haya lugar en el marco de la ejecución del PIC. | Eventos de capacitación contratados no realizados / Eventos de capacitación contratados programados x 100 | (0/14)*100 = 0% | No se presentó demora en la ejecución del PIC en el período comprendido entre mayo a agosto de 2019 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantiene iguales. consecuencias: se mantienen iguales. Controles: se mantienen iguales. Acciones de contingencia: se mantienen iguales. Indicador: se mantiene Otros: N/A | NO | NA | NA | NA | NA | NA
|  |  |  | Inconvenientes en el proceso de contratación de proveedores. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Cancelación de espacios físicos previamente programados por la STRH, por otros eventos de la Entidad. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
BIODATA | G.TH.06 | SISTEMA KACTUS CAJERO DESACTUALIZADO | STRH | Que los servidores no carguen en el sistema Kactus Cajero y/o no entreguen la documentación en radicación. |  | Incumplimiento de la normatividad vigente en la materia (Ley de Transparencia) |  | 6 | X | X | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Hoja de vida para el nombramiento revisada frente a los documentos registrados en el aplicativo Kactus. 2.Revisión de la información registrada en la plataforma Kactus por parte de cada uno de los servidores y solicitud de actualización en los casos requeridos. 3. Validación de la información registrada en la plataforma Kactus, frente a soportes de la historia laboral. 4. Sensibilización a lo servidores respecto a la obligatoriedad del registro de la información en el aplicativo Kactus (Ley de Transparencia) |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos contractuales | PROFESIONALES -TÉCNICOS - CONTRATISTAS | 1. ORFEO 2. KACTUS 3. Historia Laboral | 68 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | 1. Una vez identificado, solicitar al usuario el cargue de la información. | Servidores que no tienen registrada y/o actualizada la totalidad de la información correspondiente en el Cajero Kactus / Total de servidores activos del Instituto x 100 | (0/421)*100 = 0% | Todos los servidores con información actualizada en el Cajero Kactus en el período comprendido entre mayo a agosto de 2019 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantiene iguales. consecuencias: se mantienen iguales. Controles: se mantienen iguales. Acciones de contingencia: se mantienen iguales. Indicador: se mantiene Otros: N/A | NO | NA | NA | NA | NA | NA
BIODATA | G.TH.07 | HISTORIAS LABORALES QUE NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | SRTH | 1. Documentos aportados por los servidores para la actualización de la Historia Laboral en fechas posteriores a las que se produjo el documento. 2. Personal insuficiente para atender la gestión de las historias laborales. |  | Incumplimiento de lo establecido en la normatividad sobre gestión documental |  | 6 | X | X | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Después de realizar la consulta de la historia laboral, se hace control de documentos. 2. Sólo se reciben documentos de actualización de carpeta de Historia Laboral que sean radicados en ORFEO por control de fechas de entrega. 3. Historias laborales archivadas y organizadas de acuerdo con la TRD y la normatividad vigente. 4. Directriz por parte de la Subdirectora Técnica de Recursos Humanos de hacer entrega a archivo de la documentación generada semanalmente. 5. Las historias laborales no pueden ser trasladadas fuera del área del archivo administrado por la STRH. 6. Registro del servidor que consulta la historia laboral en la tarjeta de control que reposa en la misma. |  | A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos contractuales | CONTRATISTA Y ASISTENCIAL | 1.Tarjeta de control de préstamos 2. ORFEO 3. Historia Laboral | 84 | Ambos | 2 | 0 | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1. Realizar la gestión para recuperar los documentos faltantes. 2. En caso de no lograr la recuperación del documento, instaurar la denuncia por pérdida del documento. 3. Incluir en la historia laboral la documentación aportada extemporáneamente. | Historias laborales en físico desactualizadas / Total de historias laborales x 100 | (0/421)*100 = 0% | Historias laborales actualizadas en el período comprendido entre mayo a agosto de 2019 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantiene iguales. consecuencias: se mantienen iguales. Controles: se mantienen iguales. Acciones de contingencia: se mantienen iguales. Indicador: se mantiene Otros: N/A | NO | NA | NA | NA | NA | NA
[13 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | I.TH.02 | SUSTRACCIÓN O ALTERACIÓN POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS U OTROS COLABORADORES DEL IDU DE INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | SRTH | 1. No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o se han escaneado. 2. Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. 3. Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad), relacionados con el proceso de Gestión del Talento Humano |  | 6 | X | X | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Sensibilización respecto a la importancia de estar siempre atentos a la recolección de los documentos generados en la impresora o escaneados. 2. Organización y almacenamiento de la documentación según los lineamientos institucionales en materia de Seguridad de la Información. 3. Bloqueo de sesión siempre que proceda. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.3.1 Respaldo de la Información | PROFESIONALES, TÉCNICOS, ASISTENCIALES Y CONTRATISTAS | * Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información * Correos electrónicos del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. | 82 | Probabilidad | 2 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | 1. Adelantar el proceso administrativo y/o disciplinario en contra del servidor público o colaborador que haya sustraído o alterado la información. 2. Si hay lugar a ello, instaurar la correspondiente denuncia en contra del servidor públicpo o colaborador que haya sustraído o alterado la información. | Número de casos de sustracción o alteración de información susceptible para el proceso de Gestión del Talento Humano, por parte de servidores públicos o colaboradores ajenos a dicho proceso. | 0 | No se ha presentado sustracción o alteración de información sensible para el proceso de Gestión del Talento Humano en el período comprendo entre mayo a agosto de 2019 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene. Causas: se mantiene. Consecuencias: se mantienen. Controles: se mantienen. Acciones de contingencia: se mantienen. Indicador: se mantiene. Otros: no aplica | NO | NA | NA | NA | NA | NA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | I.TH.05 | MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O COLABORADORES DEL INSTITUTO | STRH | 1. Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. 2. Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información. 3. Omisión intencional de los controles para el manejo de la información. |  | Inclumplimiento legal (ley de protección de datos) Reclamaciones de los titulares de los datos Pérdida de confidencialidad de la información. Pérdida de la integridad de la información. |  | 6 | X | X | Remota | Menor | 1 | 2 | 2 INFERIOR | 1. Manejo documental de la Intranet y trazabilidad en Orfeo. 2. Dedicación exclusiva del personal para el archivo en historias laborales. 3. Sensibilización respecto al manejo adecuado de la información de índole personal y en particular sobre la Ley de protección de datos personales. 4. Personal con formación y titulación en Gestión Documental, a cargo de la administración de las historias laborales. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.18.1.4 Privacidad y Protección de información de datos personales | CONTRATISTA Y ASISTENCIAL | Ley 1581 de 2012 PR-TH-03 Creación y Gestión Documental de Historias Laborales | 82 | Probabilidad | 2 | -1 | Remota | 2 | Menor | -2 | 2 INFERIOR | 1. Adelantar el proceso administrativo y/o disciplinario en contra del servidor público o colaborador que haya generado la materialización del riesgo. 2. SI hay lugar a ello, instaurar la correspondiente denuncia en contra del servidor público o colaborador que haya generado la materialización del riesgo. | Número de casos de manejo inadecuado de la información personal de los servidores públicos o colaboradores del Instituto. | 0 | No se ha presentado manejo inadecuado de la información personal de los serviidores o colaboradores en el período comprenduido entre mayo a agosto de 2019 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene. Causas: se mantiene. Consecuencias: se mantienen. Controles: se mantienen. Acciones de contingencia: se mantienen. Indicador: se mantiene. Otros: no aplica | NO | NA | NA | NA | NA | NA
| R.__.__ | [11 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ | [11 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | Inadecuada gestión de los archivos físicos. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
[8 empty] | SGGC | [6 empty] | LIGIA STELLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ |  |  |  | SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
[8 empty] | DTAF | [6 empty] | SALVADOR MENDOZA SUÁREZ |  |  |  | DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
[8 empty] | STRH | [6 empty] | PAULA TATIANA ARENAS GONZÁLEZ |  |  |  | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## A TIC
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-12 |  |  | ÁREAS: | STRT | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-09-04 |  | mayo - agosto - 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimiento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Desarrollo de Aplicaciones | G.TI.01 | Inadecuada definición de los requerimientos del software a desarrollar | Subdirectora Técnica | 1. Las buenas prácticas para transferir y consignar el conocimiento no se están dejando documentadas. 2. Falta de compromiso y responsabilidad de los usuarios en la definición de los requerimientos o mala documentación de los mismos. 3. Falta de aplicación e investigación de arquitecturas de integración. 4. Baja aplicación de metodologías de desarrollo de software orientadas a la gestión de procesos y flujos de trabajo. |  | Proyectos no funcionales para atender los requerimientos de la entidad |  | 6 |  | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | - Verificación del contenido de los formatos para el ciclo de desarrollo de soluciones de TI por parte del arquitecto de software. - Aplicación de metodologías de conocimiento general de especificación de requerimientos donde se establezca participación de las áreas especialistas con los usuarios. Se involucra al usuario en la aceptación del producto o servicio de software. - Validación de los requerimientos identificados por las partes interesadas. - Actualmente se está implementando la arquitectura de información que fue definida previamente. - Se ha identificado un conjunto de actividades a realizar para que se apliquen los métodos para la integración de los sistemas de información y estas son asignadas a un grupo de trabajo interno del proceso. |  | A.9.4.5 Control de Acceso a Códigos Fuente de Programas A.12.1.4 Separación de las instalaciones de desarrollo, ensayo y operación A.14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información A.14.2.1 Política de desarrollo seguro A.14.2.2 Procedimientos de control de cambios en sistemas A.14.2.5 Principios de construcción de sistemas seguros A.14.2.6 Ambiente de desarrollo seguro | Profesional Especializado | - Formatos del ciclo de vida de desarrollo de software. - Documentación de la arquitectura. - Actas de Reunión. | 80 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | Devolver el requerimiento y volver a definirlo | Causas para la materialización del riesgo presentadas / Causas identificadas | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
Direccionamiento estratégico de TIC | G.TI.02 | Insuficiente asignación de recursos para el cumplimiento de los objetivos o actividades requeridas al proceso | Subdirectora Técnica | 1 Que no se cuente con suficiente espacio para el almacenamiento de datos institucionales (por: a. Duplicidad en el almacenamiento de información; b. Fallas en el cálculo de dimensionamiento de la arquitectura de almacenamiento; c. Falta de monitoreo de los recursos de almacenamiento instalados vs asignados). 2 Que no se cuente con suficiente personal para desarrollar los proyectos requeridos por el Instituto. 3 Que no se asigne presupuesto suficiente para adquirir las herramientas necesarias. 4 Que no se cuente con suficiente capacidad de procesamiento para desplegar los proyectos requeridos por el Instituto. 5 Que no se cuente con suficiente capacidad de transmisión de datos desde, hacia y al interior del Instituto. |  | - Actividades importantes que se deben aplazar. - Proyectos inconclusos o sin entregables acordes con lo requerido. - Detención o demora en el registro de datos en los sistemas de información. - Las solicitudes no puedan ser atendidas en los tiempos esperados. - Proyectos con prioridad de alto impacto para el funcionamiento del Instituto no pueden ser realizados. - Demoras en procesamiento de información relevante para el instituto. - Aislamiento o lentitud en el intercambio de información interna o externa. |  | 1.6 |  | X | Baja | Mayor | 2 | 4 | 8 MODERADO | - Gestión y monitoreo de la capacidad de almacenamiento centralizado (SAN - NAS). - Definición del anteproyecto de presupuesto, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de contratación de apoyo a la gestión, formulación del PETI y remisión del mismo a la Alta Consejería TIC. - Revisión periódica de los registros de los servidores físicos y validando diariamente la consola de administración de los servidores virtuales y consignando los registros de capacidad según el corte de periodo correspondiente en el formato diseñado para tal fin. - Realización diaria del monitoreo al uso de los canales de comunicación internos y externos y registro de la capacidad usada al corte de periodo para facturación. |  | A.12.1.3 Gestión de Capacidad | Profesional Especializado | - Instructivo de uso de las carpetas compartidas. - Campaña de divulgación. - Anteproyecto de presupuesto, Planes de contratación PSP, - Plan Anual de Adquisiciones - PETI - Procedimiento PRTI16 Gestión de capacidad y disponibilidad. - Procedimiento PRTI17 Gestión de servidores - FOTI30 Control de capacidad de los recursos de TI - IN-TI-17 Instructivo del Aplicativo WSUS | 72 | Probabilidad | 1 | 1 | Remota | 4 | Mayor | 4 | 4 MODERADO | * Priorización de proyectos * Reformular proyectos | Cantidad de proyectos afectados / cantidad de proyectos planeados | 0% | No se han afectado proyectos por causa del presupuesto | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
Gestión de Infraestructura de T.I. | G.TI.03 | Inadecuada gestión de la Infraestructura de TI | Subdirectora Técnica | 1 Fallas del servicio prestado por el proveedor en el suministro de: a). canales de comunicación; b). Servicio de energía; c). Soporte técnico especializado. 2 Falta de calidad en el cableado estructurado y los equipos de comunicación que soportan la red. 3 Bajo nivel de control en la generación y restauración de copias de seguridad. 4 Debilidades en la administración de la actualización de la infraestructura. 5 Obsolescencia no controlada de los recursos tecnológicos. 6 Falta de mantenimiento periódico. 7 Desactualización de los últimos parches de seguridad en los servidores. 8 Ausencia de controles para evitar el uso de software no licenciado o realizar copias del software licenciado por el Instituto. 9 Apagado forzado de los equipos servidores, bandejas de almacenamiento y/o elementos activos de red del centro de cómputo. |  | - Se afecta la operación y continuidad del servicio. - Pérdida de información. - No disponibilidad de la información oportuna para respaldar o restaurar datos en procesos de contingencia. - Afectación a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. - Daños en cualquiera de los elementos o equipos del centro de cómputo. |  | 6 | X | X | Posible | Catastrófico | 3 | 5 | 15 ALTO | - Se cuenta con las obligaciones contractuales definidas en cada uno de los contratos (Definición y cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio -ANS), así como la suscripción de las pólizas de cumplimiento. Las incidencias sobre los servicios son reportadas a través de las herramientas suministradas por cada proveedor, y el cierre de las mismas son revisadas periódicamente a corte de facturación. - Procedimientos PR-TI-17 y PR-TI-23 Gestión de servidores y Gestión de telecomunicaciones. - Aplicación de metodologías conocidas para la definición del PETI, el plan anual de adquisiciones. - Módulo Asset Management de la herramienta Aranda y Módulo Almacén sistema STONE para ejercer el control automatizado y su comparación. - Programación de mantenimiento preventivo que se pacta como obligaciones establecidas para los contratistas. - Utilización del Instructivo de uso del aplicativo WSUS. - Control de licencias a partir del servidor de licenciamiento; restricciones para el uso de Llaves USB. - Cláusulas de confidencialidad en los contratos con terceros. - Construcción de la documentación operacional para identificación de fallas, instrucciones de apagado y encendido. - Acceso controlado y regulado al centro de cómputo. -Análisis periódico de vulnerabilidades |  | A.9.1.1 Política de Control de Acceso A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta A.9.4.2 Procedimiento de Ingreso Seguro A.9.4.3 Sistema de Gestión de Contraseñas A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.11.2.3 Seguridad del cableado A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.12.3.1 Respaldo de la Información A.12.5.1 Instalación de Software en Sistemas Operativos A.12.6.1 Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de Software A.13.1.1 Controles de Redes A.13.1.2 Seguridad en los servicios de red A.13.2.1 Políticas y procedimientos de transferencia de información A.13.2.2 Acuerdos sobre transferencia de Información A.14.1.2 Seguridad en los servicios de las aplicaciones en redes públicas A.14.1.3 Protección de transacciones de los servicios de las aplicaciones A.18.2.3 Revisión del cumplimiento técnico | Profesional Especializado | - Contratos y pólizas de cumplimiento. - Documento de acuerdo de trabajo colaborativo TIC vs RF - Procedimientos de Generación y restauración de copias de seguridad (PR-TI-11 y PR-TI-12) - PETI - Plan Anual de Adquisiciones - Reportes de los sistemas ARANDA, STONE y Módulo de Inventarios de TI de CHIE. - Informe de seguimiento - Plan de mantenimiento de elementos de TI - IN-TI-17 Instructivo del Aplicativo WSUS - IN-TI-06 Instructivo de Uso de Recursos Tecnológicos - IN-TI-07 Instructivo de administración del Directorio Activo - IN-TI-14 Instructivo de preparación de un equipo para usuario final. | 100 | Ambos | 2 | 1 | Remota | 3 | Moderado | 3 | 3 INFERIOR | Diagnóstico de la situación y considerar la posibilidad de activar DRP. | Tiempo de afectación de los servicios / tiempo total de prestación de los servicios. | 0% | Los servicios no se vieron afectados | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: Se incluye un nuevo control Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantienen Otros: | NO
Gestión de Servicios de TI | G.TI.04 | Problemas en la relación entre usuarios finales y prestadores de los servicios de T.I. | Subdirectora Técnica | 1 Falta de personal especializado y competente para la atención de incidentes en forma oportuna. 2 Incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio ANS. 3 No gestionar la base de conocimiento de manera adecuada. 4 No registrar el 100% de las incidencias / requerimientos de los usuarios en el software Aranda. 5 Alta rotación de personal. 6 Desactualización del catálogo de servicios |  | - Demoras en la operación de los procesos. - Insatisfacción por parte del cliente interno. - Deterioro de la credibilidad del proceso frente a las necesidades institucionales. |  |  |  |  | Posible | Insignificante |  |  | 3 INFERIOR | - Equipo de trabajo de la Mesa de servicios de la entidad. Este grupo atiende las diferentes solicitudes, según el catálogo de servicios de TI vigente. - Capacitaciones con el personal de mesa de servicios para que se realice el registro adecuado en la herramienta Aranda. - Verificación del cierre y documentación de los casos por parte del líder de mesa de servicios. - Fomento del uso del Módulo USDK de Aranda, para autogestión de radicación de casos por los usuarios del Instituto. - Campañas de divulgación sobre el uso de la herramienta de usuario USDK. - Transferencia de conocimiento. Personal de planta. Plan de contratación de apoyo a la gestión. - Control de cierre de todos los casos en curso de los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión, antes de efectuar los pagos mensuales. - Revisiones y/o actualizaciones periódicas. |  | NA | Profesional Especializado | - Portafolio y Catálogo de servicios de tecnologías de la información (DUTI01) - Informe de seguimiento e Indicador de servicios. - Actas de la mesa de trabajo de la STRT" - Reportes de la Herramienta Aranda - Instructivo de Solicitud de Soporte Técnico por Aranda - USDK (IN-TI-02) - Campañas de divulgación, Listas de asistencia. - Informes de gestión del personal PSP. - Actas de entrega de puesto al finalizar los contratos. - Paz y salvos. | 87 | Probabilidad |  |  | Remota |  | Insignificante |  | 1 INFERIOR | Reasignar a la persona que atiende al usuario. | Promedio de la calificación de la percepción del servicio de soporte dada por los usuarios / 5 | 92% | Se presentó un promedio de calificación del servicio de 4,6 sobre 5. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantienen Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
Seguridad | I.TI.01 | Acceso a la información por personas no autorizadas | Subdirectora Técnica | 1 Conexión remota no segura para acceder a los sistemas de información institucionales. 2 Mal manejo o utilización de las contraseñas de acceso. 3 Acceso forzado a los sistemas de información por "piratas" informáticos. 4 Usuarios que pueden acceder directamente a los manejadores de bases de datos sin control. 5 No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. 6 Uso de software ilegal o malicioso. 7 Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información). 8 Recuperación de información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. 9 Visitantes desatendidos en las instalaciones de la entidad. 10 Mal uso o abuso de los derechos otorgados como usuario o como administrador. 11 Control inadecuado de fechas, tratamiento de los formatos y/o falta de control para la sincronización de tiempo en los equipos del Instituto. 12 Realización de análisis de flujo de mensajes, análisis de tráfico, infiltración de comunicaciones, engaño o suplantación de direcciones IP, engaño o suplantación de los servicios de directorio de nombres (DNS) o enrutamiento no autorizado de comunicaciones. 13 Registro inadecuado de cambios y/o modificaciones. 14 Abuso de medidas de seguridad para realizar seguimientos no autorizados, o mal uso de los registros de acceso. 15 Conflictos de interés entre las actividades realizadas y las responsabilidades. 16 Falta de definiciones de perfiles de usuario limitados para el acceso a los recursos. 17 Inadecuada aplicación del etiquetado de activos de información. |  | - Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad). - Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad). - Manipulación o alteración de información en los sistemas de información. - Alteración de la configuración de los elementos usados para la prestación de servicios. - Pérdida o afectación de la imagen institucional. |  | 6 | X | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | - Política de Escritorio limpio y pantalla despejada que reglamenta, y el directorio activo que aplica el control. - Registro de solicitudes y requerimientos en herramienta de mesa de servicio (Aranda SDK). - La arquitectura de red minimiza la posibilidad de tener conexiones abiertas sin corresponsal activo. - Los equipos de cómputo y los dispositivos de almacenamiento son sometidos a procesos de preparación y/o borrado seguro dependiendo si van a ser reutilizados o entregados a almacén para baja de activos. - Los diferentes componentes de la Infraestructura tecnológica están configurados para dejar registros automáticos de eventos, los cuales son revisados periódicamente. - Los equipos de cómputo especializados (servidores) y de usuario (PC de escritorio), son instalados y configurados con medidas de prevención que minimizan el uso de puertos de comunicación. - La instalación de software se realiza cuando son preparados y configurados los equipos que se entregan al usuario. Las instalaciones de aplicaciones por demanda deben ser autorizadas por los dueños de proceso y realizadas por personal autorizado de la mesa de servicios. - Adicionalmente, la herramienta de antivirus, impide que un usuario sin privilegios de administrador instale aplicaciones en el equipo de cómputo y en caso de saltarse el control de instalación, esta herramienta detecta y reporta software malicioso. - Identificación de roles y responsabilidades en el proceso GTIC, mediante la matriz de responsabilidades. - Servicio de NTP centralizado en el servidor de dominio que hace que todos los equipos que se autentiquen en la red del Instituto mantengan actualizados los datos de fecha y hora. - Revisión periódica del módulo de prevención de ataques (IPS) del dispositivo de seguridad perimetral. - Los usuarios finales de la plataforma de TI del Instituto, no cuentan con privilegios de administración local o de red, que permitan cambios o accesos no autorizados. - Periódicamente se hacen revisiones a los registros automáticos (logs) de los diferentes servidores y equipos de red, para identificar alertas y advertencias de seguridad. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.6.2.1 Política para dispositivos móviles A.6.2.2 Teletrabajo A.7.2.1 Responsabilidades de la Dirección A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.3.2 Disposición de los Medios A.9.1.1 Política de Control de Acceso A.9.4.3 Sistema de Gestión de Contraseñas A.9.4.4 Uso de programas utilitarios privilegiados A.9.4.5 Control de Acceso a Códigos Fuente de Programas A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos A.11.2.7 Disposición Segura o Reutilización de equipos A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos A.12.4.1 Registro de Eventos A.12.4.2 Protección de la información del registro A.12.5.1 Instalación de Software en Sistemas Operativos A.12.6.1 Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de Software A.12.7.1 Controles de auditorias de sistemas de información A.14.2.1 Política de Desarrollo Seguro A.15.1.1 Política de Seguridad de la Información para las relaciones con proveedores A.18.2.1 Revisión Independiente de la Seguridad de Información | Profesional Especializado | - Resolución 34217 de 2015. - Instructivo de administración del directorio activo (IN-TI-07). - Instructivo Solicitud de Soporte Técnico por Aranda USDK (IN-TI-02). - Circular 17 de 2015. - Campaña de sensibilización por procesos. - Instructivo de borrado seguro de datos y formateo final de equipos (IN-TI-15) - Procedimiento de revisión a la plataforma de tecnología de información (PR-TI-18) - Procedimiento de Gestión de Servidores (PR-TI-17) - Instructivo de preparación de un equipo de usuario. (IN-TI-14) - Casos registrados para cambios en la instalación de software en la herramienta de mesa de servicios Aranda. - Instructivo de administración del antivirus. (En construcción). | 87 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 3 | Moderado | 3 | 3 INFERIOR | Gestión del incidente | Controles no aplicados o ineficientes / controles identificados | 0% | No se presentó acceso a la información por personas no autorizadas | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene. - El riesgo R.TI.06 se elimina por estar estrechamente relacionado con este. Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
Seguridad | R.TI.07 | Alteración de la configuración de los elementos usados para la prestación de servicios | Subdirectora Técnica | 1 Mal uso o abuso de los derechos otorgados como usuario o como administrador. 2 Control inadecuado de fechas, tratamiento de los formatos y/o falta de control para la sincronización de tiempo en los equipos del Instituto. 3 Realización de análisis de flujo de mensajes, análisis de tráfico, infiltración de comunicaciones, engaño o suplantación de direcciones IP, engaño o suplantación de los servicios de directorio de nombres (DNS) o enrutamiento no autorizado de comunicaciones. 4 Registro inadecuado de cambios y/o modificaciones. 5 Abuso de medidas de seguridad para realizar seguimientos no autorizados, o mal uso de los registros de acceso. 6 Conflictos de interés entre las actividades realizadas y las responsabilidades. 7 Falta de definiciones de perfiles de usuario limitados para el acceso a los recursos. |  | -Pérdida o afectación de la imagen institucional. - Fuga de información. - Imposibilidad de hacer seguimientos independientes. (Integridad + Confidencialidad) |  |  |  |  | Posible | Catastrófico | 3 | 5 | 15 ALTO | - Identificación de roles y responsabilidades en el proceso GTIC, mediante la matriz de responsabilidades. - Formalización y publicación de las políticas operativas de TIC. - Revisión periódica de los accesos que tienen los usuarios a los recursos. - Servicio de NTP centralizado en el servidor de dominio que hace que todos los equipos que se autentiquen en la red del Instituto mantengan actualizados los datos de fecha y hora. - Revisión periódica del módulo de prevención de ataques (IPS) del dispositivo de seguridad perimetral. - La mesa de trabajo de gestión de cambios realiza la aprobación o rechazo de solicitudes, de los casos registrados en Aranda. - Los usuarios finales de la plataforma de TI del Instituto, no cuentan con privilegios de administración local o de red, que permitan cambios o accesos no autorizados. - Periódicamente se hacen revisiones a los registros automáticos (logs) de los diferentes servidores y equipos de red, para identificar alertas y advertencias de seguridad. -Análisis periódico de vulnerabilidades |  | A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la Seguridad de la Información A.9.2.1 Registro y cancelación del registro de usuarios A.9.2.2 Suministro de Acceso a Usuarios A.9.2.3 Gestión de Derechos de Acceso Privilegiado A.9.2.5 Revisión de los derechos de Acceso de Usuarios A.9.2.6 Retiro o ajuste de derechos de acceso A.12.1.2 Gestión de Cambios A.12.4.3 Registros del Administrador y del Operador A.12.4.4 Sincronización de Relojes A.14.2.3 Revisión Técnicas de las Aplicaciones después de los cambios en la plataforma de operación A.14.2.4 Restricciones en los cambios a los paquetes de software A.15.2.2 Gestión de Cambios en los Servicios de los Proveedores A.18.1.3 Protección de registros A.18.2.3 Revisión del cumplimiento técnico | Profesional Especializado | - Documento de matriz de responsabilidades (en construcción). - Documento de políticas operativas TIC (DU-TI-06) - Registros automáticos (logs) del firewall. - Procedimiento de Gestión de cambios (PR-TI-08). - Formato Control de Cambios Tecnológicos (FO-TI-29). - Formato Cambios presentados a la mesa de trabajo (FO-TI-33) - Registros de cambios en Aranda. - Instructivo Revisión de los Derechos de Acceso de los Usuarios. | 100 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 5 | Catastrófico | 5 | 5 MODERADO | Restauración de la configuración tomada en backup. Considerar la posibilidad de activar DRP | Causas para la materialización del riesgo presentadas / Causas identificadas | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se incluye un nuevo control Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
Seguridad | I.TI.02 | Corrupción de software o degradación de aplicaciones | Subdirectora Técnica | 1 Interrupción de los servicios de red lógica o eléctrica durante instalación o actualización de los equipos. 2 Apagado abrupto o indebido de los equipos de procesamiento de datos. 3 Uso de lenguajes de programación o sistemas de información obsoletos o no soportados. 4 Inserción de código malicioso en la red o en los equipos de usuario. Instalación y propagación de malware (virus informáticos). |  | Indisponibilidad y/o retrasos de los servicios |  | 6 | X | X | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | - La instalación de software se realiza cuando son preparados y configurados los equipos que se entregan al usuario. Las instalaciones de aplicaciones por demanda deben ser autorizadas por los dueños de proceso y realizadas por personal autorizado de la mesa de servicios. - Adecuada gestión de telecomunicaciones y gestión de las UPS. - Trabajos de concienciación en el uso de los equipos. - Control de la obsolescencia y modernización tecnológica. - Desarrollo seguro de aplicaciones / Uso del antivirus. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.1.1 Inventario de activos A.8.1.2 Propiedad de los activos A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos A.12.5.1 Instalación de Software en Sistemas Operativos | Profesional Especializado | - Instructivo de preparación de un equipo de usuario. (IN-TI-14) - Campañas de divulgación sobre el uso y cuidado de los recursos de TIC (OAC - STRT). - Registros de control de inventario de equipos. | 67 | Probabilidad | 1 | 1 | Remota | 3 | Moderado | 3 | 3 INFERIOR | Reinstalación de las aplicaciones afectadas | Causas para la materialización del riesgo presentadas / Causas identificadas | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
Seguridad | I.TI.03 | Daño a los equipos de cómputo de usuario y/o a los archivos contenidos en ellos | Subdirectora Técnica | 1 Falta de instalación de actualizaciones o parches de seguridad para remediar debilidades conocidas de los programas de software. 2 Inserción de código malicioso en la red o en los equipos de usuario. Instalación y propagación de malware (virus informáticos). 3 Falta de información o conciencia respecto al uso de los recursos de tecnología asignados. 4 Daños a la información provocado por animales (insectos o roedores). 5 Susceptibilidad de daño en almacenamiento de medios. 6 Almacenamiento no protegido de datos. 7 Ubicación de archivos temporales en lugares con condiciones ambientales no apropiadas. 8 Almacenamiento no estructurado de datos y/o poca disponibilidad de datos respaldados. 9 No se han formalizado o no se aplican las condiciones para atender visitas en las oficinas 10 No se tiene control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones. |  | - Indisponibilidad y/o retrasos de los servicios - Pérdida de la Disponibilidad |  | 6 | X | X | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | - Se revisa la adecuada instalación de "parches de seguridad" a través de las consolas de monitoreo de los elementos de tecnología y se hacen revisiones periódicas de dichas aplicaciones a través del procedimiento de revisión de la plataforma. - Se dispone del software de antivirus institucional. - Inducción a los colaboradores que ingresan al Instituto, para hacer uso de los recursos de tecnología que les son asignados. - Campañas de divulgación a través de carteleras virtuales, sobre el uso de los recursos de tecnología y sobre la protección de la información. - Inspección del estado físico y de la ubicación en el puesto de trabajo de los equipos de usuario final . |  | A.6.2.1 Política para dispositivos móviles A.6.2.2 Teletrabajo A.8.3.1 Gestión de Medios Removibles A.8.3.3 Transferencia de Medios Físicos A.9.4.1 Restricción de Acceso a la Información A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.11.2.6 Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones A.12.1.2 Gestión de Cambios A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos A.12.3.1 Respaldo de la Información A.12.5.1 Instalación de Software en Sistemas Operativos A.12.7.1 Controles de auditorias de sistemas de información A.13.2.1 Políticas y procedimientos de transferencia de información A.14.2.3 Revisión Técnicas de las Aplicaciones después de los cambios en la plataforma de operación A.15.2.2 Gestión de Cambios en los Servicios de los Proveedores A.18.2.1 Revisión Independiente de la Seguridad de Información | Profesional Especializado | - Procedimiento de revisión a la plataforma de tecnología de información (PR-TI-18). - Instructivo de Uso de WSUS (IN-TI-17). - Circular Interna 1 de 2016. - Circular Interna 15 de 2016. - Instructivo de uso adecuado de los recursos de TI (IN-TI-06). - Instructivo de uso del antivirus (En actualización). - Procedimiento de Gestión Cambios (PR-TI-06) - Instructivo de uso adecuado de los dispositivos de almacenamiento (IN-TI-05). - Procedimiento de generación de copias de seguridad (PR-TI-11). - Instructivo de preparación de un equipo de usuario. (IN-TI-14). - Libro blanco de Teletrabajo IDU (GU-TH-01). - Contrato de custodia externa. - Instructivo de uso adecuado de las carpetas compartidas (en construcción) - DU-TI-06 Políticas Operacionales de TIC para el IDU. | 87 | Probabilidad | 2 | -1 | Remota | 3 | Moderado | -3 | 3 INFERIOR | - Cambio de equipo (sujeto a disponibilidad) - Reparación del equipo afectado. - Aplicación de garantía o pólizas de seguro | Controles no aplicados o ineficientes / controles identificados | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: Se adiciona un control Acciones de contingencia: se ajustan, incluyendo una nueva. Indicador: se mantiene Otros: | NO
Apoyo a la gestión y Seguridad | R.TI.10 | Degradación de la calidad o legibilidad de la información almacenada | Subdirectora Técnica | 1 Daños a la información provocado por animales (insectos o roedores). 2 Susceptibilidad de daño en almacenamiento de medios. 3 Almacenamiento no protegido de datos. 4 Ubicación de archivos temporales en lugares con condiciones ambientales no apropiadas. 5 Almacenamiento no estructurado de datos y/o poca disponibilidad de datos respaldados. 6 Tablas de retención documental desactualizadas o no aplicadas. |  | - Indisponibilidad y/o retrasos de los servicios - Pérdida de la Disponibilidad |  |  |  |  | Remota | Menor | 1 | 2 | 2 INFERIOR | - La información física (impresa) y en medios magnéticos extraíbles (cintas) que cumplen el ciclo de vida según las tablas de retención es enviada a custodia externa con proveedor certificado que ofrece controles ambientales y contra deterioro. - Se cuenta con repositorios de almacenamiento centralizado que asignan cuotas a los procesos y áreas del Instituto, para que se consigne la información no estructurada (documentos de ofimática). - Seguimiento a la gestión de los servicios de suministro contratados a través de la revisión de los informes mensuales entregados por los proveedores antes de autorizar los pagos de facturación. - Acuerdos de trabajo con el proceso de gestión de recursos físicos. - El acceso a las instalaciones de la STRT, al Centro de Cómputo Principal y a los centros de cableado, se encuentra restringido y controlado. - El acceso a la información y servicios institucionales debe hacerse mediante la autenticación de los usuarios en la red de datos en el Directorio Activo, en donde se cuenta con la política de gestión de contraseñas. - Se han contemplado las condiciones de uso de los recursos de tecnología y se hace divulgación de dichas condiciones en conjunto con la OAC. - Se ha formalizado el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información. |  | A.9.4.1 Restricción de Acceso a la Información A.11.1.2 Controles de acceso físico A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones A.12.3.1 Respaldo de la Información A.16.1.1 Gestión de Incidentes / Responsabilidades y Procedimientos | Profesional Especializado | - Contrato de custodia externa. - Procedimiento de generación de copias de seguridad (PR-TI-11) - Circular Interna 15 de 2016 - Instructivo de uso adecuado de las carpetas compartidas (en construcción) | 87 | Probabilidad | 2 | -1 | Remota | 2 | Menor | -2 | 2 INFERIOR | - Restauración de copias de respaldo, siempre y cuando no sea informacion almacenada en los equipos de usuario final. | Causas para la materialización del riesgo presentadas / Causas identificadas | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene. - Se elimina R.TI.19 por estar estrechamente relacionado con este Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se actualizan Indicador: se mantiene Otros: | NO
Seguridad | R.TI.11 | Denegación de los servicios de TI | Subdirectora Técnica | 1 Intento sistemático de usar contraseñas de acceso por personal no autorizado o suplantación de usuarios. 2 Uso inapropiado de equipos de comunicaciones o de medios de procesamiento. 3 Falta de seguimiento a los dispositivos que conforman la seguridad del perímetro físico o lógico de la entidad. |  | - Indisponibilidad y/o retrasos de los servicios (Disponibilidad) |  |  |  |  | Posible | Catastrófico | 3 | 5 | 15 ALTO | - Algunas aplicaciones y servicios adicionan certificados digitales o algoritmos de cifrado de la información en las transacciones que se realizan a través de redes públicas. - Se han contemplado las condiciones de uso de los recursos de tecnología y se hace divulgación de dichas condiciones en conjunto con la OAC. - Se ha formalizado y se está promoviendo el uso del procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información. -Análisis periódico de vulnerabilidades |  | A.6.1.3 Contacto con las autoridades A.6.1.4 Contacto con las grupos de interés especial A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.7.2.3 Proceso Disciplinario A.9.4.3 Sistema de Gestión de Contraseñas A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos A.10.1.2 Gestión de Llaves A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de Software A.16.1.1 Gestión de Incidentes / Responsabilidades y Procedimientos A.16.1.2 Reporte de Eventos de Seguridad de la Información A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información A.16.1.4 Evaluación de Eventos de Seguridad de la Información y decisiones sobre ellos A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información A.16.1.7 Recolección de Evidencia A.18.1.5 Reglamentación de Controles Criptográficos A.18.2.3 Revisión del cumplimiento técnico | Profesional Especializado | - Instructivo de Administración del Directorio Activo (IN-TI-07). - Instructivo de protección de la información digital (IN-TI-08). - Instructivo Uso adecuado de los recursos TI (IN-TI-06). - Piezas de divulgación OAC. - Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información (PR-TI-22) | 100 | Probabilidad | 2 | 1 | Remota | 5 | Catastrófico | 5 | 5 MODERADO | Gestión del incidente | Causas para la materialización del riesgo presentadas / Causas identificadas | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: Se incluye un nuevo control. Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantienen Otros: | NO
Seguridad | I.TI.04 | Explotación de debilidad conocida sobre los componentes tecnológicos y los sistemas de seguridad perimetral | Subdirectora Técnica | 1 Ausencia de mecanismos de monitoreo establecidos para las brechas en la seguridad. 2 Ataques de ingeniería social a los administradores de los sistemas de seguridad y de los componentes tecnológicos. 3 Errores en la aplicación y pruebas de liberación de actualizaciones de seguridad para aplicaciones. 4 Descarga no controlada de archivos o aplicaciones. 5 Uso de herramientas no autorizadas para revisión de la red o de los equipos de cómputo. 6 Ausencia o desconocimiento de la política de uso de los servicios de red. 7 Uso inapropiado de equipos de comunicaciones o de medios de procesamiento. 8 Falta de seguimiento a los dispositivos que conforman la seguridad del perímetro físico o lógico de la entidad. |  | - Indisponibilidad y/o retrasos de los servicios - Pérdida de la Disponibilidad - Pérdida de la Integridad - Denegación de los servicios de TI - Incumplimiento de los acuerdos de atención de servicios en los términos pactados - Multas o sanciones para el Instituto (Integridad) - Lentitud en la respuesta de los servicios de red interna o externa |  | 6 | X | X | Baja | Mayor | 2 | 4 | 8 MODERADO | - Se revisa la adecuada instalación de "parches de seguridad" a través de las consolas de monitoreo de los elementos de tecnología y se hacen revisiones periódicas de dichas aplicaciones a través del procedimiento de revisión de la plataforma. - Se mantiene control sobre los ambientes de trabajo separados (desarrollo, pruebas y producción). - Como contramedidas para los ataques de ingeniería social, se evita la atención telefónica a los usuarios y se prefiere el registro de los casos en la herramienta de gestión de TI - Aranda. |  | A.6.1.2 Separación de Deberes A.6.1.3 Contacto con las autoridades A.6.1.4 Contacto con las grupos de interés especial A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios de red A.9.4.3 Sistema de Gestión de Contraseñas A.9.4.4 Uso de programas utilitarios privilegiados A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.11.2.3 Seguridad del cableado A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de Software A.15.1.3 Cadena de Suministro de Tecnología de Información y Comunicación A.16.1.4 Evaluación de Eventos de Seguridad de la Información y decisiones sobre ellos A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información A.16.1.7 Recolección de Evidencia A.18.1.5 Reglamentación de Controles Criptográficos A.18.2.1 Revisión Independiente de la Seguridad de Información A.18.2.3 Revisión del cumplimiento técnico | Profesional Especializado | - Procedimiento de revisión a la plataforma de tecnología de información (PR-TI-18) - Instructivo de Uso de WSUS (IN-TI-17) - Instructivo Solicitud de Soporte Técnico por Aranda USDK (IN-TI-02) - Procedimiento de Gestión de Servicios de TI (PR-TI-06) - Procedimiento de Gestión de Incidentes de seguridad de la información (PR-TI-22) - Instructivo de Administración del Directorio Activo (IN-TI-07). - Instructivo de protección de la información digital (IN-TI-08). - Instructivo Uso adecuado de los recursos TI (IN-TI-06). - Piezas de divulgación OAC. - Instructivo de Administración del Directorio Activo (IN-TI-07). - Documento Definición de Perfiles de navegación para Internet. (En construcción). - Instructivo de uso del antivirus (En construcción). - Registros de tráfico de red en los dispositivos. | 87 | Probabilidad | 2 | 0 | Remota | 4 | Mayor | 0 | 4 MODERADO | Gestión del incidente | Causas para la materialización del riesgo presentadas / Causas identificadas | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantienen Otros: | NO
Seguridad | R.TI.13 | Incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicios en los términos pactados | Subdirectora Técnica | 1 Dificultad para encontrar fallas y/o problemas 2 Desconocimiento de los acuerdos de niveles de servicio y/o los protocolos de reporte de fallas. |  | - Multas o sanciones para el Instituto (Integridad) |  |  |  |  | Casi Seguro | Menor | 5 | 2 | 10 ALTO | - Para los servicios de tecnología se cuenta con documentación clara de los procedimientos que se requieren para atender los casos reportados y evaluar su debida gestión. - El acceso a los servicios de consulta de información digital externa por medio de Internet está restringido por tipos de contenidos presentados y operado a través de los dispositivos de seguridad perimetral. - Preventivamente se hace el seguimiento y monitoreo del tráfico de la red interna a través de Nagios y otras herramientas. - Adicionalmente se tiene el control de instalación de software que está restringido por el directorio activo y apoyado por la aplicación de antivirus. - Se revisa la adecuada instalación de "parches de seguridad" a través de las consolas de monitoreo de los elementos de tecnología y se hacen revisiones periódicas de dichas aplicaciones a través del procedimiento de revisión de la plataforma. - Se mantiene control sobre los ambientes de trabajo separados (desarrollo, pruebas y producción). |  | A.6.1.2 Separación de Deberes A.16.1.1 Gestión de Incidentes / Responsabilidades y Procedimientos A.16.1.2 Reporte de Eventos de Seguridad de la Información A.16.1.3 Reporte de debilidades de seguridad de la información A.16.1.4 Evaluación de Eventos de Seguridad de la Información y decisiones sobre ellos A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información A.16.1.7 Recolección de Evidencia | Profesional Especializado | - Procedimiento de Gestión de Servicios de TI (PR-TI-06) - Procedimiento de Gestión de Incidentes de seguridad de la información (PR-TI-22) | 87 | Probabilidad | 2 | 3 | Posible | 2 | Menor | 6 | 6 MODERADO | Aplicar el procedimiento de reconstrucción de expedientes FO-DO-07. Restaurar la información de copias de respaldo tomadas previamente. | Controles no aplicados o ineficientes / controles identificados | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se eliminan las acciones definidas anteriormente. Indicador: se mantiene Otros: | SI | En el periodo evaluado se presentaron casos que fueron cerrados fuera de los tiempos de los acuerdos de nivel de servicio, los que están siendo verificados. | Se pudo presentar indisponibilidad de un activo de información. | 2019-05-01 | 2019-08-31 | Se definirá plan de mejoramiento, pues este ejercicio nos permitió determinar que el riesgo se había materializado
Gestión | R.TI.14 | Lentitud en la respuesta de los servicios de red interna o externa | Subdirectora Técnica | 1 Descarga no controlada de archivos o aplicaciones. 2 Uso de herramientas no autorizadas para revisión de la red o de los equipos de cómputo. 3 Ausencia o desconocimiento de la política de uso de los servicios de red. |  | - Indisponibilidad y/o retrasos de los servicios - Multas o sanciones para el Instituto |  |  |  |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | - El acceso a los servicios de consulta de información digital externa por medio de Internet está restringido por tipos de contenidos presentados y operado a través de los dispositivos de seguridad perimetral. - Preventivamente se hace el seguimiento y monitoreo del tráfico de la red interna a través de Nagios. - Adicionalmente se tiene el control de instalación de software que está restringido por el directorio activo y apoyado por la aplicación de antivirus. |  | A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios de red A.9.4.3 Sistema de Gestión de Contraseñas A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de Software A.13.1.1 Controles de Redes A.13.1.3 Separación en las Redes A.13.2.1 Políticas y procedimientos de transferencia de información | Profesional Especializado | - Instructivo de Administración del Directorio Activo (IN-TI-07). - Documento Definición de Perfiles de navegación para Internet. (En construcción). - Instructivo de uso del antivirus (En construcción). - Registros de tráfico de red en los dispositivos. | 87 | Probabilidad | 2 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | Reportar situación ante el proveedor. Utilizar canales alternos (según disponibilidad) | Causas para la materialización del riesgo presentadas / Causas identificadas | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantienen Otros: | NO
Seguridad | I.TI.05 | Mal uso de los servicios de correo electrónico | Subdirectora Técnica | 1 No existencia de políticas sobre el uso del correo electrónico. 2 Frustración o inconformidad por parte de los usuarios. |  | - Indisponibilidad y/o retrasos de los servicios - (Disponibilidad) |  | 6 | X |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | - El servicio de correo electrónico es prestado por un tercero, se realizaron sesiones de capacitación respecto al uso del servicio. - Divulgación y toma de conciencia sobre conceptos de uso adecuado de los recursos de TI, incluyendo el correo electrónico. - Aplicación de los conceptos y actividades que el proceso de talento humano realiza para mantener el clima laboral, atender las inquietudes de los colaboradores (de planta o contratistas). |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.9.4.3 Sistema de Gestión de Contraseñas A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.12.5.1 Instalación de Software en Sistemas Operativos A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de Software A.13.2.3 Mensajería Electrónica | Profesional Especializado | - Instructivo Uso del servicio de correo institucional (IN-TI-12). - Procedimiento Bienestar Social y Desarrollo (PR-TH-118). - Instructivo Acuerdo Ético Gente IDU (CA-TH-02). - Instructivo de Administración del Directorio Activo (IN-TI-07). | 87 | Probabilidad | 2 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | Reportar situación ante el proveedor. | Controles no aplicados o ineficientes / controles identificados | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantienen Otros: | NO
Seguridad | R.TI.16 | Manipulación de equipo de cómputo de usuario por familiar o tercero sin autorización o sin supervisión | Subdirectora Técnica | 1 No se cuenta con una política formal sobre la utilización de computadores portátiles. 2 No se han formalizado o no se aplican las condiciones para atender visitas en las oficinas. 3 Dificultad para hacer verificaciones y/o validaciones. 4 No se tiene control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones. |  | - Indisponibilidad y/o retrasos de los servicios (Disponibilidad) |  |  |  |  | Posible | Insignificante |  |  | 3 INFERIOR | - En acciones coordinadas con la OAC, se trabaja en la divulgación y toma de conciencia sobre conceptos de uso adecuado de los recursos de TI. - Para protección de los recursos tecnológicos físicos, se dispone de pólizas de seguros que pretenden reponer el recurso perdido. - Para la protección de la información contenida en los equipos se dispone del procedimiento de generación de copias y del instructivo de uso adecuado de los dispositivos de almacenamiento. - La configuración de los equipos de usuario, queda restringida a perfiles de USUARIO, no se habilitan perfiles de ADMINISTRADOR LOCAL. - Condiciones de validación aplicables a los "tele-trabajadores" en cuanto al manejo de los recursos asignados. - El servicio de correo electrónico es prestado por un tercero, se realizaron sesiones de capacitación respecto al uso del servicio. - Divulgación y toma de conciencia sobre conceptos de uso adecuado de los recursos de TI, incluyendo el correo electrónico. |  | A.6.2.2 Teletrabajo A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.11.2.6 Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones A.12.3.1 Respaldo de la Información A.12.5.1 Instalación de Software en Sistemas Operativos A.13.2.1 Políticas y procedimientos de transferencia de información | Profesional Especializado | - Instructivo de Uso adecuado de los recursos de TI (IN-TI-06). - Instructivo de uso adecuado de los dispositivos de almacenamiento (IN-TI-05). - Procedimiento de generación de copias de seguridad (PR-TI-11). - Instructivo de preparación de un equipo de usuario. (IN-TI-14). - Libro blanco de Teletrabajo IDU (GU-TH-01). | 87 | Probabilidad | 2 |  | Remota |  | Insignificante |  | 1 INFERIOR | N/A | Causas para la materialización del riesgo presentadas / Causas identificadas | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se ajusta redacción para definir su definición y aplicación Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
Seguridad | I.TI.06 | Afectación a la seguridad de la información durante un evento crítico | Subdirectora Técnica | 1 Acceso no autorizado al edificio o a las áreas críticas. 2 No contar con el plan de continuidad del negocio. 3 Falla técnica de los elementos dispuestos para proteger la información. 4 Por temblor, vendaval, o fenómeno meteorológico. 5 Por inundación interna o externa. |  | - Violaciones a la seguridad. - Pérdida de equipos. - Robo de información, equipos y/o dispositivos. (Integridad + Confidencialidad) |  | 6 | X | X | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | - El acceso a las instalaciones de la STRT, al Centro de Cómputo Principal y a los centros de cableado, se encuentra restringido y controlado. - Se han identificado los elementos y servicios críticos del proceso de GTIC. - Se ha diseñado el Plan de continuidad de los servicios de TI. - Se están actualizando los planes de contingencia e instructivos de recuperación. - Diseño de Plan de Recuperación ante Desastres para los componentes de TI |  | A.11.1.1 Perímetro de seguridad física A.11.1.2 Controles de acceso físico A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información A.17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información A.18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad | Profesional Especializado | - Instructivo de ingreso al centro de cómputo y centro de cableado (IN-TI-04) - Documento de Plan de Continuidad de Servicios de TI (en construcción) - Documento Plan de Recuperación ante desastres (en revisión) | 79 | Ambos | 1 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | Activar DRP | Causas para la materialización del riesgo presentadas / Causas identificadas | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
Seguridad | I.TI.07 | No remover todos los datos y/o aplicaciones de software cuando se devuelven los equipos | Subdirectora Técnica | 1 Dificultad para hacer verificaciones y/o validaciones. 2 Ausencia de un protocolo de "limpieza o sanitización" de equipos y medios de almacenamiento. 3 Falta de conciencia de los usuarios respecto al uso de los recursos compartidos. |  | - Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) |  | 6 | X |  | Posible | Insignificante | 3 | 1 | 3 INFERIOR | - Capacitación y sensibilización al personal de la mesa de servicios sobre el borrado seguro. - Capacitación y sensibilización a toda la gente IDU sobre el uso de las carpetas compartidas. - Se ha diseñado y publicado el Plan de Recuperación de Tecnología ante Desastres. - Actualización de los planes de contingencia e instructivos de recuperación. - Diseño de Plan de Recuperación ante Desastres para los componentes de TI |  | A.8.3.2 Disposición de los Medios A.9.4.1 Restricción de Acceso a la Información A.11.2.7 Disposición Segura o Reutilización de equipos A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información A.17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información | Profesional Especializado | - Instructivo Borrado Seguro y Formateo Final de Equipos (IN-TI-15) - Campañas de sensibilización con OAC. | 64 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | aplicar el Instructivo borrado seguro de datos y formateo final de equipos IN-TI-20 | Controles no aplicados o ineficientes / controles identificados | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de riesgos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: Se ajustó redacción en uno de los controles Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
Seguridad | I.TI.08 | Pérdida o interrupción del servicio de aire acondicionado en el datacenter | Subdirectora Técnica | 1 Por fallas en los servicios de suministro de energía eléctrica. 2 Por fallas en la operación de los componentes de la solución de aire acondicionado. 3 Por temblor, vendaval, o fenómeno meteorológico. 4 Por inundación interna o externa. 5. Conato de incendio |  | - Afectación en la prestación de los servicios a los usuarios internos y a la ciudadanía. (Disponibilidad) |  | 6 | X | X | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | - Seguimiento a la gestión de los servicios de suministro contratados a través de la revisión de los informes mensuales entregados por los proveedores antes de autorizar los pagos de facturación. - Acuerdos de trabajo con el proceso de gestión de recursos físicos. |  | A.14.2.7 Desarrollo contratado externamente A.15.1.2 Tratamiento de la Seguridad dentro de los acuerdos con proveedores A.15.1.3 Cadena de Suministro de Tecnología de Información y Comunicación A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores A.15.2.2 Gestión de Cambios en los Servicios de los Proveedores | Profesional Especializado | - Gestión de compras de productos y o servicios de tecnología de información (PRTI21) - Memorando Orfeo (20155260339143) | 87 | Ambos | 2 | 0 | Remota | 0 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | - Apagar equipos Datacenter - Activar DRP | Consecuencias materializadas / consecuencias identificadas | 0% | No se han presentado situaciones de materialización de las consecuencias, ni tampoco de las causas. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearías): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
Se revisan las causas, las consecuencias y los controles de cada uno de los riesgos y se enfocan a los riesgos finales. Se resalizaron ajustes indicados en la sección de seguimiento No se ha eliminado ningún riesgo. | [7 empty] | STRT | [5 empty] | YOHANA PINEDA AFANADOR |  |  |  |  | Subdirectora Técnica
[8 empty] | DTAF | [6 empty] | SALVADOR MENDOZA SUÁREZ |  |  |  | Director Técnico
[8 empty] | SGGC | [6 empty] | LlGIA STELLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ |  |  |  | Subdirectora General
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de ítems que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite o servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional o estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algún producto, trámite o servicio institucional

## A DOCUMENTAL
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | GESTIÓN DOCUMENTAL | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [6 empty] | 12495 | 37485
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-12 |  |  | ÁREAS: | STRF | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-09-05 |  | 01/05/2019 al 31/08/2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
GESTIÓN DOCUMENTAL | G.DO.01 | Que no se implemente completa y correctamente el Subsistema de Gestión Documental | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Que no exista apoyo de nivel gerencial para los temas de gestión documental |  | Hallazgos de los entes de control Incumplimiento en la aplicación de la normatividad archivística Posibles investigaciones disciplinarias |  |  | X | X | Alta | Moderado | 4 | 3 | 12 ALTO | Seguimiento a los compromisos suscritos en el comité de archivo |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y los requisitos contractuales | Profesional Especializado 222-06. Cod MF 437-STRF | Actas de Comité | 67 | Ambos | 1 | 3 | Posible | 2 | Menor | 6 | 6 MODERADO | Actualizar el plan de acción SIGA | (# de actividades cumplidas del cronograma de PGD / # total de actividades del cronograma de PGD para en el periodo) *100 | 97% | En este periodo se programaron 7 actividades dentro del Programa de Gestión Documental, de las cuales se logró finalizar con 6 y una de estas se encuentra parcialmente cumplida y proceso de finalización. Esta última obedece al ajuste en algunos formatos del proceso y su la publicación en la Intranet. Conforme al resultado del indicador, no se considera se materialice el riesgo en asunto. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Personal insuficiente o no capacitado en el área de gestión documental | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Identificación y definición de los perfiles y número de personas requeridas y registradas en el proyecto de presupuesto. Se realiza en forma permanente entrenamiento al personal asignado al proceso. |  |  |  | Anteproyecto de Presupuesto. Presentación y lista asistencia, correos electrónicos |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Resistencia al cambio y/o falta de compromiso por parte de los responsables de gestionar la implementación del Subsistema en toda la Entidad | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Se promueven espacios de sensibilización y soporte al personal de la Entidad |  |  |  | Presentación, lista asistencia y soporte de seguimiento |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Desconocimiento de la normatividad archivística y de los beneficios que esta brinda | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Actualización de procedimientos de acuerdo con normatividad vigente. Actualización periódica del normograma. |  |  |  | Listado maestro de documentos y registros Normagrama |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Desconocimiento de procesos técnicos en Gestión Documental | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Se socializan los procesos técnicos en Gestión documental al personal asignado. Actualización periódica del normograma. |  |  |  | Presentación y correos electrónicos Normograma |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | No contar con el presupuesto requerido para la implementación del Sistema de Gestión Documental | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Se analizan necesidades y se solicita el presupuesto anual (la asignación de estos recursos no está bajo control directo del proceso) |  |  |  | Anteproyecto de Presupuesto. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN DOCUMENTAL | G.DO.02 | Que se presente pérdida o deterioro de la información | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | No devolución de documentos solicitados en préstamo para consulta, pérdida o extravío de los mismos. |  | Sanciones legales por no proteger el patrimonio cultural documental de la ciudad Perdida de la memoria documental e institucional del Idu Demora en la toma de decisiones Hallazgos de los organismos de control Duplicidad de esfuerzos en la recuperación de la información (tiempo, personal, costos) |  |  | X | X | Alta | Moderado | 4 | 3 | 12 ALTO | Se verifica el control de los préstamos de documentos y la devolución de los mismos. |  | A.12.3.1 Respaldo de la Información | (2) Profesionales Especializados 222-06 (Cod MF437-436-STRF) Líderes de Gestión Documental y Centro de Documentación | Sistema ORFEO y correos electrónicos | 75 | Ambos | 1 | 3 | Posible | 2 | Menor | 6 | 6 MODERADO | Aplicar el procedimiento de reconstrucción de archivos | Número de denuncias, reclamos o informes a la STRF, en donde se notifique la perdida o deterioro de la información a cargo del proceso de Gestión Documental. | 0 | No se han presentando denuncias, reclamos o informes a la STRF, en donde se notifique la perdida o deterioro de la información a cargo del proceso de Gestión Documental. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Indebida aplicación de la Tabla de Retención Documental, lo que conlleva a la inadecuada preservación de la información | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Socialización de la asignación de la TRD. |  |  |  | TRD, Lista de asistencia a la socialización |  |  | 0 | #N/A | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Procesamiento técnico inadecuado de los archivos | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Se socializan los procesos técnicos en organización documental al personal asignado. |  |  |  | Presentación, correos electrónicos |  |  | 0 | #N/A | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Traslado de documentos entre sedes | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Se cuenta con planillas que permiten el control de documentos |  |  |  | Planillas de traslado de documentos |  |  | 0 | #N/A | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Rotación del Recurso Humano en el IDU, salida y traslado de colaboradores entre dependencias | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Se realiza control de devolución de documentos para retiro o traslado entre dependencias del personal, para lo cual se tramita el respectivo paz y salvo. Para el ingreso de nuevo personal se realiza capacitación sobre la importancia de la documentación. |  |  |  | Formato FOTH22 PAZ YSALVO |  |  | 0 | #N/A | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Áreas inadecuadas y falta de presupuesto para contar con infraestructura óptima que permita la conservación y preservación de la información así como la ubicación del recurso humano. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Se identifican y presentan las necesidades de infraestructura y se incluyen en el Anteproyecto de Presupuesto. La decisión de realizar las adecuaciones depende de la alta gerencia y de la disponibilidad de recursos. Se cuenta aproximadamente con un 70% del material bibliográfico y un 30% de documentos de archivos, digitalizados para el servicio de consulta. |  |  |  | Anteproyecto de Presupuesto. Repositorio Institucional Dspace y ORFEO |  |  | 0 | #N/A | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | No aplicación del Manual para realización y restauración de back-Up de información. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Seguimiento a la aplicación del manual de Backup, el cual corresponde al proceso de gestión de TIC |  |  |  | Comunicación a STRT, Manual MGTI016 |  |  | 0 | #N/A | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN DOCUMENTAL | G.DO.03 | Atención ineficiente a usuarios internos y externos de la gestión documental | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Personal insuficiente y no capacitado en el área de gestión documental |  | Insatisfacción y posibles quejas de los usuarios |  |  |  |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | Se realiza capacitación permanente a los nuevos funcionarios por parte de los líderes del proceso de gestión documental. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.12.3.1 Respaldo de la Información | (2) Profesionales Especializados 222-06 (Cod MF437-436-STRF) Líderes de Gestión Documental y Centro de Documentación | Presentación y listas de asistencia | 67 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Solucionar la deficiencia presentada en la atención del usuario. | Número de reclamos o quejas a la STRF, en donde se notifique la atención ineficiente a los usuarios internos y externos del proceso de Gestión Documental | 0 | No se han presentado reclamos o quejas a la STRF, donde se notifique la atención ineficiente a los usuario internos y externos del proceso de Gestión Documental. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Alta rotación del recurso humano al interior del proceso | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Al momento del ingreso de personal se realiza inducción al manejo documental y se recalca la importancia de la documentación. |  |  |  | FO_PAZ Y SALVO Presentación planillas |  |  | 0 | #N/A | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Desconocimiento de los procedimientos del proceso | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Socialización de los procesos técnicos en gestión documental al personal asignado. |  |  |  | Presentación y correos electrónicos |  |  | 0 | #N/A | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | No contar con el presupuesto requerido para la implementación del Sistema de Gestión Documental. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Se analizan necesidades y se solicita el presupuesto anual (la asignación de estos recursos no está bajo control directo del proceso). |  |  |  | Formatos procesos Gestión Financiera |  |  | 0 | #N/A | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Fallas del sistema de información destinado a la Gestión Documental. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Se cuenta con Backup de la información y mecanismos manuales para atención a usuarios. |  |  |  | Radicación manual o registro. |  |  | 0 | #N/A | [9 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN DOCUMENTAL | G.DO.04 | No ofrecer a los usuarios internos y externos la versión final de los documentos misionales en el repositorio institucional, o que el existente se encuentre desactualizado | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Los supervisores de contratos de obras de infraestructura no transfieren al Centro de Documentación los informes, ni los planos finales definitivos. |  | Tomar o inducir a otros a tomar decisiones erradas por consultar información desactualizada |  |  | X | X | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | Aplicación del Manual de Interventoría y de Supervisión, así como de la guía diseñada para tal efecto, en donde se establece la transferencia de productos documentales finales al Centro de Documentación o al área de archivo. |  | A.8.1.1 Inventario de activos A.8.1.2 Propiedad de los activos | Profesional Especializado 222-06. Cod. MF 436-STRF | Manual de Interventoría y Supervisión y coordinación de contratos | 76 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | Aplicar la guía de entrega de productos en formato digital. | Número de reclamos o quejas a la STRF, en donde se notifique por parte de los usuarios del Centro de Documentación, la desactualización en los documentos misionales disponibles en el repositorio institucional. | 0 | No se han presentado reclamos o quejas a la STRF, donde se notifique por parte de los usuarios del Centro de Documentación, la desactualización en los documentos misionales disponibles en el repositorio institucional. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Falta de presupuesto para incluir en el repositorio institucional la documentación transferida. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Identificar inventario de informes no incluidos en el repositorio institucional, a fin de presupuestar lo necesario para adelantar la digitalización. (la asignación de estos recursos no está bajo control directo del proceso). |  |  |  | Anteproyecto de presupuesto |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN DOCUMENTAL | I.DO.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) |  |  | X |  | Remota | Moderado | 1 | 3 | 3 INFERIOR | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.2.1 Clasificación de la Información A.8.2.2 Etiquetado y manejo de información A.8.1.4 Devolución de Activos A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.13.2.3 Mensajería Electrónica | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. (Mensajes correos electrónicos emitidos por el subsistema de gestión de la información) | 88 | Probabilidad | 2 | -1 | Remota | 3 | Moderado | -3 | 3 INFERIOR | Reportar la novedad al líder del Subsistema de Seguridad de la Información de la Entidad, con el propósito que evalué la situación y realice las acciones correspondientes. | # de reportes realizados al líder del Subsistema de Seguridad de la Información, notificando la materialización del riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
|  |  |  | Mal uso de las contraseñas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre uso de las contraseñas. Manual políticas de seguridad de la información | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre ingeniería social. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Inadecuada aplicación del etiquetado de activos de información. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Revisión y aplicación de la marcación de información | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Enlaces de comunicaciones que permanecen activos al completar las transmisiones a través de las redes. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión, uso de telefonía, uso de mensajería electrónica. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Recuperación información a partir de medios de almacenamiento o procesamiento reciclados o desechados. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre devolución de equipos. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
|  |  |  | Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal de mantenimiento locativo, aseo o vigilancia o visitantes de la entidad | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado de la información. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN DOCUMENTAL | I.DO.02 | Lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales. | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. |  | Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) |  |  | X |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | Pistas o registros de auditoria (físico o lógico). |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.12.3.1 Respaldo de la Información A.12.5.1 Instalación de Software en Sistemas Operativos A.18.1.3 Protección de registros | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | 67 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Reportar la novedad al líder del Subsistema de Seguridad de la Información de la Entidad, con el propósito que evalué la situación y realice las acciones correspondientes. | # de reportes realizados al líder del Subsistema de Seguridad de la Información, notificando la materialización del riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Almacenamiento de información según los lineamientos vigentes | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre verificación del estado actual de los computadores asignados. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Uso de software ilegal o malicioso. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre instalación de software. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN DOCUMENTAL | I.DO.03 | Pérdida o alteración de información | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. |  | No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control Imposibilidad para atender los trámites y/o servicios ofrecidos a los ciudadanos. (Disponibilidad + Integridad) Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales o personales (Confidencialidad) |  |  | X |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | Aplicación de la documentación del proceso. |  | A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.1.1 Procedimientos de Operación Documentados A.13.2.3 Mensajería Electrónica A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. | 75 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | Reportar la novedad al líder del Subsistema de Seguridad de la Información de la Entidad, con el propósito que evalué la situación y realice las acciones correspondientes. Reconstruir la información a partir de los Backup disponibles. | # de reportes realizados al líder del Subsistema de Seguridad de la Información, notificando la materialización del riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Manipulación por parte de terceros de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre bloqueo de sesión. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Espionaje dirigido a personal directivo o técnico. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Capacitación y sensibilización a los usuarios del proceso sobre manejo de la información verbal. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Validación de entrega de los mensajes enviados. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN DOCUMENTAL | I.DO.04 | Imposibilidad de uso de los equipos de cómputo, sistemas de información y/o aplicaciones institucionales | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Por eventos naturales como temblor, tifón, vendaval, o fenómeno meteorológico. |  | Afectación en la prestación de los servicios a los usuarios internos y a la ciudadanía. (Disponibilidad) |  |  | X |  | Remota | Menor | 1 | 2 | 2 INFERIOR | Valoración de posibles afectaciones eventos naturales en la sede. |  | A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Planes de Contingencia de la Entidad | 62 | Impacto | 1 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | Ejecutar el plan de continuidad de negocio establecido en la Entidad. | # de eventos o situaciones presentadas en donde se haya materializado el riesgo. | 0 | En el periodo de seguimiento no se presentaron eventos donde se haya materializado el riesgo por las causas identificadas o a cargo de la Subdirección. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Pérdida o desabastecimiento de energía eléctrica regulada | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Definición de planes de contingencia para el proceso. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Por destrucción de equipos, dispositivos, medios o instalaciones | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Daños accidentales en el edificio o áreas críticas | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN DOCUMENTAL | I.DO.05 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. |  | Incumplimiento legal (ley de protección de datos) Reclamaciones de los titulares de los datos Afectación al buen nombre de la entidad Pérdida de confidencialidad de la información. Pérdida de la integridad de la información. |  |  | X |  | Posible | Moderado | 3 | 3 | 9 MODERADO | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado y manejo de la información personal. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.2.2 Etiquetado y manejo de información A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Resolución 34217 de 2015 de Políticas de seguridad de la información. PR-DO-03 Procedimiento Organización Archivos de Gestión | 75 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 | 6 MODERADO | Reportar la novedad al líder del Subsistema de Seguridad de la Información de la Entidad, con el propósito que evalué la situación y realice las acciones correspondientes. | # de reportes realizados al líder del Subsistema de Seguridad de la Información, notificando la materialización del riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado y manejo de la información. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Omisión intencional de los controles para el manejo de la información. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado y manejo de la información. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Inadecuada gestión de los archivos físicos. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Aplicación de los procedimientos para la entrega de los documentos relacionados con los Archivos de Gestión | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Presión o coacción de terceras partes para modificar o publicar datos personales | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Sensibilización a los usuarios del proceso sobre cuidado y manejo de la información. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN DOCUMENTAL | I.DO.06 | Degradación de la calidad o legibilidad de la información | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Daños a la información provocado por animales (insectos o roedores) |  | Indisponibilidad y/o retrasos de los servicios. (Disponibilidad) |  |  | X |  | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | Fumigaciones constantes a las áreas de archivo |  | A.8.3.3 Transferencia de Medios Físicos A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales | Profesional Especializado 222-06. Cod. MF 437-STRF | PR-DO-03 Procedimiento Organización Archivos de Gestión Tabla de Retención Documental | 62 | Probabilidad | 1 | 1 | Remota | 3 | Moderado | 3 | 3 INFERIOR | Realizar la labores correspondientes para la conservación y reconstrucción de la información. | # de eventos o situaciones presentadas en donde se haya materializado el riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Ubicación de archivos temporales en lugares con condiciones ambientales no apropiadas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Transferencias documentales | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Tablas de retención documental desactualizadas o no aplicadas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Actualización de la Tabla de Retención Documental | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
GESTIÓN DOCUMENTAL | I.DO.07 | Violación a los derechos de propiedad intelectual y/o derechos de copiado | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS | Robo de un equipo de cómputo (fijo o portable) o de medios de almacenamiento o de elementos de comunicación. |  | Multas o sanciones para el Instituto (Integridad) |  |  | X |  | Remota | Menor | 1 | 2 | 2 INFERIOR | Uso de anclajes para equipos de cómputo |  | A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.18.1.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI) | Líder operativo del Sistema de Seguridad de la Información | Ley 23 de 1982 - Dirección Nacional de Derecho de Autor | 42 | Probabilidad | 1 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | Reportar la novedad al líder del Subsistema de Seguridad de la Información de la Entidad, con el propósito que evalué la situación y realice las acciones correspondientes. | # de eventos o situaciones presentadas en donde se haya materializado el riesgo. | 0 | En el periodo de monitoreo y seguimiento, no se presentó la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| R.__.__ |  |  | Uso de documentos, artículos o publicaciones sin el debido referenciamiento al autor. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Revisión de índices de plagio en los documentos a publicar | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Uso ilegal o no autorizado de software. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
| R.__.__ |  |  | Robo de software licenciado o aplicaciones adquiridas. | [8 empty] | #N/A | #N/A | [8 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
En la presente actualización se realizo ajuste en la descripción, causas, consecuencias y controles asociados a los riesgos. Se incluye en la presente matriz los riesgos de seguridad de la información. | [7 empty] | SGGC | [6 empty] | LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ |  |  |  | SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTION CORPORATIVA
[8 empty] | DTAF | [6 empty] | SALVADOR MENDOZA SUAREZ |  |  |  | DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
[8 empty] | STRF | [6 empty] | MARTHA ÁLVAREZ ESCOBAR |  |  |  | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FISICOS
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## EC MEJORAMIENTO
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | MEJORAMIENTO CONTINUO | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | MEJORAMIENTO CONTINUO
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-12 |  |  | ÁREAS: | OAP - OCD - OCI | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-09-02 |  | 01-mayo - 31-agosto-2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento | OBSERVACIONES ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO CORTE ABRIL 30 DE 2019
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Planes de Mejoramiento | G.MC.01 | No contar con el plan de mejoramiento institucional consolidado dentro de los plazos establecidos por el ente de control. | JEFE OCI | Desconocimiento del procedimiento del plan de mejoramiento por parte de los responsables |  | 1. Inicio de procesos sancionatorios por parte del Ente de control. 2. Inicio de procesos disciplinarios por parte del ente competente. 3. Desmejora en la calificación del Sistema de Control Interno 4. Bajos niveles de la Gestión Institucional |  |  |  |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Aplicación del procedimiento "PR-MC-04 Respuesta informe auditoria y gestión plan mejoramiento con organismos control" liderado integralmente por la Oficina de Control Interno. 2. Sensibilización del Procedimiento, dirigidos a los Directivos y personal de las Dependencias del Instituto responsables de gestionar planes de mejoramiento. |  | NA | Jefe OCI | 1. PR-MC-04 Respuesta informe auditoria y gestión plan mejoramiento organismos control 2. Listados de Asistencia a ls sesiones de sensibilización del procedimiento. | 87 | Probabilidad | 2 | 0 | Remota | 2 | Menor | 0 | 2 INFERIOR | 1. Informar al Director General las causas por las que se presenta el incumplimiento. Tomar las correcciones que corresponda y junto con la OCI y las dependencias involucradas establecer el plan de mejoramiento pendiente. 2. Transmitir al Ente de Control el plan de mejoramiento. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | En el periodo monitoreado no se videnció materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene. Causas: Se mantienen. consecuencias: Se mantienen. Controles: Se identifica que los controles registrados operan y están vigentes. Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador: Se mantiene. Otros: N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 2. Se identifica que los controles registrados operan y están vigentes. No obstante se realizan ajustes a la definición y periodicidad. 3. No se ha identificado materialización del riesgo en el periodo monitoreado.
|  |  |  | Falta de compromiso de responsables involucrados en el tema | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Seguimientos y acompañamientos periódicos a planes de mejoramiento desde el aplicativo "CHIE planes de mejoramiento institucional" 2. Comunicaciones oficiales por parte de la alta dirección hacia las dependencias del IDU en las imparte lineamientos y deberes de las áreas y/o procesos en relación con el cumplimiento de los planes de mejoramiento. No procede necesariamente una periodicidad definida. 3. Seguimiento a las comunicaciones externas relacionadas con la solicitud o seguimiento de los planes de mejoramiento desde ORFEO solicitados por entes de control, cuando sean solicitadas. |  |  |  | 1. Informes de seguimiento presentados a dirección general. 2. Rendición de cuenta anual - formato CB-402 3. Memorandos de seguimientos a planes de mejoramientos 4. Oficios de entes de control |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Constante rotación de personal de apoyo en la gestión de planes de mejoramiento en los diferentes procesos y/o dependencias | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Sensibilización a los diferentes procesos en lo concerniente a la formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento. |  |  |  | 1. Listas de asistencia. 2. Memorandos, email, actas de reunión. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Dificultades en la consecución de información requerida para la formulación del plan de mejoramiento | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación de las políticas de operación contenidas en el procedimiento PR-MC-04 Respuesta informe auditoria y gestión plan mejoramiento organismos control. |  |  |  | 1. PR-MC-04 Respuesta informe auditoria y gestión plan mejoramiento organismos control 2. Memorandos |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Planes de Mejoramiento | G.MC.02 | Incumplimiento reiterativo en la vigencia de las acciones planteadas dentro de las fechas establecidas en el plan de mejoramiento. | LIDERES PROCESOS CON PLANES DE MEJORAMIENTO | Inadecuada formulación de las acciones planteadas (definición de plazos muy cortos, indicadores, responsables, acciones) |  | 1. Inicio de procesos sancionatorios por parte del Ente de control. 2. Inicio de procesos disciplinarios por parte del ente competente. 3. Desmejora en la clasificación del Sistema de Control Interno 4. Bajos niveles de la Gestión Institucional |  |  |  |  | Casi Seguro | Menor | 5 | 2 | 10 ALTO | Aplicacion de los procedimientos y metodologias existentes, que incluyen entre otros controles: 1. Análisis de causas 2. Procedimiento para formulación de plan de mejoramiento y acciones correctivas y/o preventivas 3. Aprobación y V.B del plan de mejoramiento por parte de los jefes de las Dependencias involucradas en el plan. 4. Acompañamiento por parte de la OAP, si las áreas lo solicitan, en la formulación de los planes de mejoramiento. 5. Evaluación de la efectividad las acciones por parte de la OCI. |  | NA | LIDERES PROCESOS CON PLANES DE MEJORAMIENTO | 1. Procedimiento PRMC01 formulación monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento interno y/o por procesos. 2. Procedimiento de PRMC04 respuesta informe auditoria y gestión plan mejoramiento organismos control. 3 Formato FO-MC-01 Plan de mejoramiento interno 4. Formatos de análisis de causas, incluidos en el formato de plan de mejoramiento. | 75 | Ambos | 1 | 4 | Alta | 1 | Insignificante | 4 | 4 MODERADO | 1. La OCI debe requerir a la dependecia que incumple el plan. 2. La dependencia a cargo del PM, deberá gestionar de manera inmediata el cumplimiento del mismo 3. Presentar al Comité Institucional de Control Interno los resultados de los seguimientos para que se adopten las medidas necesarias. | % de acciones con incumplimineto reiterativo: (Número de acciones vencidas con incumplimiento en dos reportes de la OCI / Número de acciones vencidas) x 100% | 5 | En el periodo monitoreado se evidenció la ocurrencia de 5 eventos de riesgos materializados, a saber: 1. Acción 1639 - DTC 2. Acción 1508 - DTP 3. Acción 1015 - DTGC 4. Acción 1096 - DTGC 5. Acción 1368 - DTGC | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se ajusta descripción para aclarar el incumplimiento "reiterativo" en la vigencia. . Causas: Se mantienen. consecuencias: Se mantienen. Controles: Se identifica que los controles registrados operan y están vigentes. Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador: Se ajusta el indicador aclarando el reporte de eventos de forma reiterativa, Otros: 1. Frente a las acciones de respuesta/contingencia la OCI realizará los requerimientos pertinentes a las áreas en las cuales se evidenció la ocurrencia de los eventos de riesgos materializados, para que se implementen las acciones de contiengencia que correspondan, para dar cumplimiento a las acciones incumplidas. | SI | En el periodo monitoreado se evidenció la ocurrencia de 5 eventos de riesgos materializados, a saber: 1. Acción 1639 a cargo de la DTC 2. Acción 1508 a cargo de la DTP 3. Acción 1015 a cargo de la DTGC 4. Acción 1096 a cargo de la DTGC 5. Acción 1368 a cargo de la DTGC | Posible afectación de mejora y/o gestión de los procesos en los cuales se presentó el incumplimiento | N/A | N/A | A LA FECHA DEL PRESENTE MONITOREO NO APLICA EL REGISTRO. SE GESTIONARÁ LO PERTINENTE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL MANUAL DE ADMNISTRACIÓN DEL RIESGO. | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 2. Se identifica que los controles registrados operan y están vigentes. No obstante se realizan los siguientes ajustes: - Ajustes a la definición y periodicidad. - Se reitra el control relacionado con "5. Vo. Bo de pertinencia metodológica y suficiencia del plan formulado, por parte de la OCI previo al inicio de su ejecución" toda vez, que la política operacional fue modificada en razón a la independencia que debe guardar la OCI frente a la naturaleza de las acciones que formulen los procesos/áreas. 3. No se ha identificado materialización del riesgo en el periodo monitoreado.
|  |  |  | No involucrar a las diferentes áreas que tienen ingerencia y/o responsabilidades en la formulación de un plan de mejoramiento | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | Aplicación de los procedimientos y metodologías existentes, que incluyen entre otros controles: 1. Análisis de causas 2. Instructivo para formulación de plan de mejoramiento y acciones correctivas y/o preventivas 3. Aprobación y V.B del plan de mejoramiento por parte de los jefes de las Dependencias involucradas en el plan. 4. Acompañamiento por parte de la OAP, si las áreas lo solicitan, en la formulación de los planes de mejoramiento. 5. Seguimiento por parte de la OCI. |  |  |  | 1. Procedimiento PRMC01 Formulación monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento interno y/o por procesos 2. Procedimiento de PRMC121 respuesta informe auditoria y gestión plan mejoramiento organismos control 3 Formato FO-MC-01 Plan de mejoramiento interno 4. Formatos de análisis de causas, incluidos en el formato de plan de mejoramiento. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Inexistencia y/o inadecuado seguimiento y compromiso por parte del director o jefe de la dependencia responsable | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. El sistema de información "CHIE" planes de mejoramiento, cuenta con alertas cuando se genera un nuevo plan de mejoramiento o nueva acción; antes del vencimiento de los plazos de las acciones y antes de la calificación de seguimiento realizada por el auditor responsable. 2. Realizar el cargue oportuno y adecuado de los soportes por parte del ejecutor responsable de la acción. 3. Aprobación oportuna de las acciones formuladas y cargadas en CHIE, por parte del jefe del área. 4. Seguimiento periódico a planes de mejoramiento por parte de la OCI 5. Informes trimestrales de seguimiento presentados por la OCI, a la D.G y dependencias responsables. 5. Reuniones de acompañamiento por parte de la OCI, según necesidad de las dependencias. |  |  |  | 1. reportes del sistema de información CHIE. Plataforma correo electrónico. 2. procedimiento PRMC01 Formulación monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento interno y/o por procesos 2. Procedimiento de prmc04 respuesta informe auditoria y gestión Plan Mejoramiento organismos control 3. Formato FO-MC-01 plan de mejoramiento interno. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Constante rotación de personal de apoyo a la gestión para el seguimiento de planes de mejoramiento | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Sensibilización a los diferentes procesos en lo concerniente a la formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento. 2. Informe mensual y final de gestión para los contratos de PSP, frente a la causa identificada como "Constante rotación de personal de apoyo a la gestión para el seguimiento de planes de mejoramiento" |  |  | Jefe OCI | 1. Procedimiento de planes de mejoramiento 2. Listas de asistencia 3. Informes mensuales y final |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Insuficiencia de recursos presupuestados para la ejecución del plan de mejoramiento | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Elaboración de proyecto de presupuesto para la vigencia correspondiente., frente a la causa identificada como "Insuficiencia de recursos presupuestados para la ejecución del plan de mejoramiento". 2. Aplicación del procedimiento PR-PE-01 Modificaciones Presupuestales |  |  | Jefe OAP | 1. Procedimiento Elaboración Anteproyecto del Presupuesto 2. Procedimiento PRMC01 formulación monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento interno y/o por procesos 3. Aplicación del procedimiento PR-PE-01 modificaciones presupuestales. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Acciones correctivas (AC), Acciones de Mejora (AP) | G.MC.03 | Que las Acciones Correctivas, Acciones de Mejora no sean efectivas de forma reiterativa para subsanar la causa raíz o resolver el problema. | LIDERES PROCESOS CON PLANES DE MEJORAMIENTO | Que las áreas del IDU no tengan el conocimiento del procedimiento de acciones correctivas y/o de mejora |  | 1. Modelos de Gestión poco efectivos que impactan la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y productos que presta el IDU. 2. Incumplimiento de normatividad, que puede ocasionar sanciones administrativas o disciplinarias. |  |  |  |  | Casi Seguro | Moderado | 5 | 3 | 15 ALTO | 1. Aplicación y socialización del procedimiento PR-MC-01 formulación monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento interno y/o por procesos a todas las áreas IDU, que incluye análisis de causas, conforme a cronograma de la OCI. |  | NA | Jefe OCI | 1. PR-MC-01 Formulación monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento interno y o por procesos. | 87 | Ambos | 2 | 3 | Posible | 1 | Insignificante | 3 | 3 INFERIOR | 1. la OCI debe requerir a la dependecia para que defina nuevamente un plan de mejoramiento. 2. La dependencia a cargo del PM, deberá realizar un nuevo análisis de causas y formular nuevo plan de mejoramiento. | % de acciones no efectivas reiterativas: (Número de acciones no efectivas reiterativas / Número de acciones no efectivas reportadas en la vigencia) x 100% (Medición anual). | 0 | En el periodo monitoreado no se videnció materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se ajusta la descripción para tener encuenta el periodo de evaluación de efectividad de las acciones. Causas: Se mantienen. consecuencias: Se mantienen. Controles: Se mantienen. Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador: Se ajusta el indicador, para medición anual. Otros: N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. Sin embargo se ajusta reemplazando "eficacia" por "efectividad". 2. Se identifica que los controles registrados operan y están vigentes. No obstante se realizan los siguientes ajustes: - Ajustes a la definición y periodicidad. - Se retira el control relacionado con "5. Vo. Bo de pertinencia metodológica y suficiencia del plan formulado, por parte de la OCI previo al inicio de su ejecución" toda vez, que la política operacional fue modificada en razón a la independencia que debe guardar la OCI frente a la naturaleza de las acciones que formulen los procesos/áreas. 3. No se ha identificado materialización del riesgo en el periodo monitoreado.
|  |  |  | Que dentro del grupo que define las AC-AP, no estén presentes las personas que están relacionadas con la responsabilidad y ejecución de las mismas. Que los ejecutores no conozcan las acciones a implementar. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación y socialización del procedimiento PR-MC-01 formulación monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento interno y/o por procesos a todas las áreas IDU, que incluye análisis de causas, según cronograma OCI y/o OAP Y/o solicitud de las áreas. 2. Los jefes de las áreas involucradas deben suscribir el correspondiente plan de mejoramiento, según lo definido en las políticas operacionales del procedimiento. 3. Aprobar las acciones del plan de mejoramiento por parte del jefe de dependencia, en el aplicativo de planes de mejoramiento CHIE. 4. Informes trimestrales de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento. |  |  | LIDERES PROCESOS CON PLANES DE MEJORAMIENTO | 1. Registros de asistencia a las capacitaciones/socializaciones/ sensibilizaciones impartidas por OCI, OAP según cronograma o según solicitud de las áreas. 2 y 3. Reportes sistema CHIE 4. Informes de seguimiento de la OCI. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | No realizar una adecuada identificación de causas relacionadas con los eventos ocurridos o potenciales. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Diligenciamiento del formato de planes de mejoramiento, por parte del líder del proceso en compañía de la OAP, cuando lo solicite el líder del proceso, y posterior aval de la OCI de la información consignada en el mismo. 2. En los informes de auditoria se incluye la solicitud a las dependencias de enviar a la OCI el plan de mejoramiento, junto con los formatos diligenciados de análisis de causas, con el fin de alimentar el sistema de información CHIE. |  |  |  | 1. Formato FO-MC-01 Plan de mejoramiento interno. Formatos de análisis de causas, incluidos en el formato de plan de mejoramiento. 2. Informe final de auditoria -Memorandos ORFEO. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Que no se asignen los recursos necesarios financieros o logísticos para una adecuada implementación de las AC-AP, originadas en la autoevaluación del proceso. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Elaboración de proyecto de presupuesto para la vigencia correspondiente, frente a la causa identificada como "Que no se asignen los recursos necesarios financieros o logísticos para una adecuada implementación de las AC-AP, originadas en la autoevaluación del proceso." 2. Aplicación del procedimiento PR-PE-01 modificaciones presupuestales, frente a la causa identificada como "Que no se asignen los recursos necesarios financieros o logísticos para una adecuada implementación de las AC-AP, originadas en la autoevaluación del proceso." |  |  | Jefe OAP | 1. Procedimiento Elaboración Anteproyecto del Presupuesto 2. Procedimiento PRMC01 formulación monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento interno y o por procesos 3. Aplicación del procedimiento PR-PE-01 modificaciones presupuestales. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | Constante rotación de personal de apoyo en la gestión de planes de mejoramiento. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Sensibilización a los diferentes procesos en lo concerniente a la formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento. |  |  | Jefe OCI | 1. Procedimiento de planes de mejoramiento 2. Listas de asistencia 3. Informes mensuales y final |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Asesoría Independiente OCI | G.MC.04 | Que se desvirtúe el concepto de asesoría y se confunda con auditoría. | JEFE OCI | Desconocimiento del concepto y/o rol de asesoría de la Oficina de Control Interno por parte de los líderes de proceso y servidores públicos del IDU. |  | 1. Perdida potencial de oportunidades para mejorar los procesos de la entidad al no disponer de la asesoría que puede brindar la OCI. |  |  |  |  | Alta | Insignificante | 4 | 1 | 4 MODERADO | Aplicación de procedimiento PR-MC-02 Asesoría o Acompañamiento en la Gestión por Parte de Control Interno, cuando se solicita por parte de los usuarios. |  | NA | Jefe OCI | 1. PRMC02 Asesoría o Acompañamiento en la Gestión por Parte de Control Interno. | 76 | Probabilidad | 1 | 3 | Posible | 1 | Insignificante | 3 | 3 INFERIOR | 1. La OCI ó la dependencia que identifica el desvío del concepto de asesoría, deberá aclararle a la otra parte el propósito de la asesoría. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | En el periodo monitoreado no se videnció materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene. Causas: Se mantienen. consecuencias: Se mantienen. Controles: Se identifica que los controles registrados operan y están vigentes. No obstante es necesario revisar el procedimiento y verificar la necesidad de su adecuación a la normatividad correspondiente. Acciones de contingencia: Se mantienen. Indicador: Se mantiene. Otros: N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 2. Se identifica que los controles registrados operan y están vigentes. No obstante es necesario revisar el procedimiento y verificar la necesidad de su adecuación a la normatividad correspondiente. 3. No se ha identificado materialización del riesgo en el periodo monitoreado.
|  |  |  | Desconocimiento del procedimiento existente por parte de los líderes de proceso y servidores públicos del IDU. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Sensibilización en Comités y en piezas de comunicación sobre la función asesora de la OCI y su rol de enfoque hacia la prevención, según cronograma OCI. 2. Realización de actividades de enfoque hacia la prevención, por parte de la OCI, en cumplimiento del rol establecido en el decreto 648/2017, según cronograma OCI. |  |  | Jefe OCI | Actas Comité Piezas comunicacionales |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Labor Preventiva (Disciplinario) | G.MC.05 | Deficiente desarrollo de la labor preventiva | JEFE OCD | Que las actividades de promoción y prevención no correspondan a una planeación previa. |  | 1- Incumplimiento de la labor preventiva por parte de la OCD 2- El destinatario desatiende el mensaje enviado por la OCD de la actividad preventiva 3- Aumento de procesos disciplinarios |  |  |  |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Elaboración del flash disciplinario y envío mensual por correo electrónico a toda la Entidad por parte de la Oficina, y de la solicitud de su divulgación a través de otros medios por parte de la OAC. 2. El envío de recomendaciones por parte de la OCD a las diversas dependencias del Instituto se hará cuando así se ordena dentro de un proceso disciplinario. El control de su cumplimiento será el expediente en donde se ordenó emitir la recomendación. 3. Las actividades de promoción y prevención correspondientes a inducciones y capacitaciones se realizan de conformidad con los requerimientos y programación dispuestos por la STRH y la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sobre lo cual se deja el correspondiente registro de participación, tanto de servidores públicos, como de contratistas 4. Informe ejecutivo enviado a la Dirección General advirtiendo presuntos riesgos que requieren ser conocidos y neutralizados a través de directrices. |  | NA | Jefe OCD | Registro de envío de actividades preventivas Correo institucional Flash Disciplinario Listas de asistencia a capacitaciones Presentaciones OCD y Alcaldía Recomendaciones por orfeo a las areas Publicaciones de interes | 64 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | 1. La OCD debe definir y ejecutar un Plan de Prevención disciplinaria para el Instituto. 2. Informar a la OCI sobre las recomendaciones que se produzcan dentro de los procesos disciplinarios. | ((# de actividades preventivas efectuadas / # de actividades preventivas programadas)*100) Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | (12/13)*100 = 92,30% | Se realizaron las siguientes actividades de prevención: En mayo 1 capacitación, 1 publicación En junio 3 flash, 1 recomendación, 1 capacitación, 1 publicación En julio se realizaron 2 flash disciplinarios y 2 capacitaciones En agosto no se realizaron actividades Total: 12 realizadas de 13 programadas. Riesgos materializados: 0 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene. Causas: Se mantienen. Consecuencias: Se mantienen. Controles: Se mantienen. Acciones de contingencia: Se mantienen. Indicador: Se mantiene. Otros: No se generaron. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OCD DEBE SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE MONITOREO ACTUALIZADA.
|  |  |  | Fallas en la plataforma tecnológica para la elaboración y envío del flash disciplinario y/o productos de la labor preventiva de la OCD | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. El IDU pone a disposición los dispositivos de tecnología y los medios de comunicación interna para la difusión de los productos elaborados por la OCD para desarrollar la labor preventiva |  |  |  | Reporte a la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos y/o a la Oficina Asesora de Comunicaciones cuando corresponda, la incidencia presentada para su solución |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
1. AUDITORÍA INTERNA OCI 2. LABOR DISCIPLINARIA OCD 3. AUTOEVALUACIÓN OAP | I.MC.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas | Jefe STRT | 1. No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. |  | 1. Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) 2. Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) 3. Modificación de resultados de proceso (Informes de auditoría) (Integridad) |  |  | X |  | Remota | Insignificante | 1 | 1 | 1 INFERIOR | 1. Aplicación del control contenido en el INTI06 USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DE TI. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.3.2 Disposición de los Medios A.9.4.3 Sistema de Gestión de Contraseñas A.11.1.1 Perímetro de seguridad física A.11.1.2 Controles de acceso físico A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.11.2.7 Disposición Segura o Reutilización de equipos A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia | 1. Líderes del proceso 2. Líderes del proceso | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información. 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Circular 01 de 2016 Uso de la información. 4. Documentos específicos descritos en el control. | 84 | Probabilidad | 2 | -1 | Remota | 1 | Insignificante | -1 | 1 INFERIOR | Reportar el evento de riesgo materializado a la STRT , a través del aplicativo ARANDA | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | En el periodo monitoreado no se videnció materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuya administración están a cargo del área de sistemas la STRT. NOTA: Actualmente bajo el liderazgo de la STRT se están actualizando los riesgos de seguridad de la información bajo los nuevos lienamientos de la guía del DAFP. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT.
|  |  |  | 2. Mal uso de las contraseñas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el INTI06 USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DE TI. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Líderes del proceso 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Plan de acción SGSI, piezas de información en medios virtuales. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe STRT 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 4. Canales de comunicaciones que permanecen activos al completar las transmisiones a través de las redes. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el INTI06 USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DE TI. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Líderes del proceso 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 5. Inadecuada eliminación o reciclaje de medios de almacenamiento o procesamiento y/o documentos en medio físico. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el INTI15 BORRADO SEGURO FORMATEO FINAL EQUIPOS V1.0. en el que se contempla los medios extraíbles. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Líderes del proceso 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 6. Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal no autorizado | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el INTI06 USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DE TI. 2. Control centralizado para acceso a la red de datos por Directorio Activo, con asignación de roles en los computadores personales 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1 y 3. Líderes del proceso 2. Jefe STRT |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 7. Hurto o pérdida de equipos o medios extraíbles o sus componentes | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el MGRF03 MANUAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Líderes del proceso 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 8. Visitantes desatendidos en las instalaciones de la entidad. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el MGRF03 MANUAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe STRF (Vigilancia) 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
1. AUDITORÍA INTERNA OCI 2. LABOR DISCIPLINARIA OCD 3. AUTOEVALUACIÓN OAP | I.MC.02 | Lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales. | Jefe STRT | 1. No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. |  | 1. Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) 2. Modificación de resultados de proceso (Informes de auditoría) |  |  | X |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.9.1.2 Acceso a redes y a servicios de red A.11.1.2 Controles de acceso físico A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos | 1. Líderes del proceso | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información. 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Circular 01 de 2016 Uso de la información. 4. Documentos específicos descritos en el control. | 62 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | Reportar el evento de riesgo materializado a la STRT , a través del aplicativo ARANDA | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | En el periodo monitoreado no se videnció materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. NOTA: Actualmente bajo el liderazgo de la STRT se están actualizando los riesgos de seguridad de la información bajo los nuevos lienamientos de la guía del DAFP. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT.
| R.__.__ |  |  | 2. Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Circular 18 de 2017 - Directrices en materia de orden y aseo. 2. Política de escritorio limpio. 3. Mail Comunicaciones 23 de marzo de 2017, 11:27 - Protege la información física. 4. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2, 3, 4 Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 3. Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Control centralizado para acceso a la red de datos por Directorio Activo, con asignación de roles en los computadores personales 2. Antivirus institucional Bitdefender, módulos cambios de procesos, control de acceso web, protección de datos, Antiphishing, control de dispositivos. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2, Jefe STRT 3. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 4. Uso de software ilegal o malicioso. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control FO-TI-05 COMPROMISO SOBRE EL USO DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA. 2. Antivirus institucional Bitdefender, módulos cambios de procesos, control de acceso web, protección de datos, Antiphishing, control de dispositivos. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2, Jefe STRT 3. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
1. AUDITORÍA INTERNA OCI 2. LABOR DISCIPLINARIA OCD 3. AUTOEVALUACIÓN OAP | I.MC.03 | Pérdida o alteración de información | Jefe STRT | 1. Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. |  | 1. No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control 2. Afectación en la producción de los productos de proceso. (Disponibilidad + Integridad) 3. Investigación de organismos de control |  |  | X |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Aplicación del control FO-TI-05 COMPROMISO SOBRE EL USO DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA. 2. Circular 01 de 2016 - Uso de la información. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.12.1.3 Gestión de Capacidad A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos A.12.3.1 Respaldo de la Información A.12.4.1 Registro de Eventos A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación A.13.1.2 Seguridad en los servicios de red | 1, 2, 3. Lideres del proceso | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Circular 01 de 2016 Uso de la información. 4. Documentos específicos descritos en el control | 74 | Probabilidad | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | Reportar el evento de riesgo materializado a la STRT , a través del aplicativo ARANDA | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | En el periodo monitoreado no se videnció materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso MEJORAMIENTO riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. NOTA: Actualmente bajo el liderazgo de la STRT se están actualizando los riesgos de seguridad de la información bajo los nuevos lienamientos de la guía del DAFP. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT.
| R.__.__ |  |  | 2. Manipulación por parte de terceros no autorizados de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1 Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 3. Espionaje dirigido a personal directivo o técnico. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda, de los controles establecidos en PR-TI-06 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - 1.1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 2. Aplicación, en lo que corresponda, de los controles establecidos en DU-TI-01 CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 3. Aplicación, en lo que corresponda, de que el sistema ARANDA cuente con un módulo de control remoto, el que solicita la autorización del usuario para la conexión, adicional el sistema deja un log de las conexiones realizadas. 4. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2, 3. Jefe STRT 4. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 4. Insuficiencia de la capacidad de equipos de respaldo para copias de seguridad en relación con el volumen de la información a respaldar | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo pertinente, de los controles establecidos en PRTI16 GESTIÓN DE CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD. 2. Aplicación, en lo pertinente, de los controles establecidos en PRTI11 GENERACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD. 3. Aplicación, en lo pertinente, de los controles establecidos en FOTI30 CONTROL DE CAPACIDAD DE LOS RECURSOS DE TI. 4. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2, 3. Jefe STRT 4. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 5. Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Antivirus institucional Bitdefender, módulos cambios de procesos, control de acceso web, protección de datos, Antiphishing, control de dispositivos 2. Equipos FIREWALL para la seguridad de la red de datos de la entidad. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2 Jefe STRT 3. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 6. Inadecuada y/o inoportuna atención de incidentes de seguridad de la información | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en PR-TI-22 Gestión de incidentes de seguridad de la información. 2. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en FOTI28 CONDICIONES PARA VALIDACIÓN DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2 Jefe STRT 3. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
1. AUDITORÍA INTERNA OCI 2. LABOR DISCIPLINARIA OCD 3. AUTOEVALUACIÓN OAP | I.MC.04 | Imposibilidad de uso de los equipos de cómputo, sistemas de información y/o aplicaciones institucionales | Jefe STRT | 1. Por eventos naturales como sismo, tifón, vendaval, o fenómeno meteorológico. |  | 1. Afectación en la producción de los productos de proceso. (Disponibilidad) 2. No poder transmitir información a entes externos por falla en sistemas internos (Disponibilidad) 3. Posibles sanciones por parte de los organismos de control |  |  | X |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Aplicar lo establecido en el documento DU-TH-02 "Procedimientos operativos normalizados para la preparación, prevención y respuesta ante emergencias — PONS" sobre comportamientos y reportes en relación con la causa identificada. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.1.2 Controles de acceso físico A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.11.2.2 Servicios de suministro A.12.3.1 Respaldo de la Información A.13.1.2 Seguridad en los servicios de red A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | 1 Jefe STRH 2. Lideres del proceso | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información. 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Circular 01 de 2016 Uso de la información. 4. DU-TH-02 "Procedimientos operativos normalizados para la preparación, prevención y respuesta ante emergencias — PONS" 4. Documentos específicos descritos en el control | 41 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Reportar el evento de riesgo materializado a la STRT , a través del aplicativo ARANDA | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | En el periodo monitoreado no se videnció materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso MEJORAMIENTO riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. NOTA: Actualmente bajo el liderazgo de la STRT se están actualizando los riesgos de seguridad de la información bajo los nuevos lienamientos de la guía del DAFP. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT.
| R.__.__ |  |  | 2. Pérdida o desabastecimiento de energía eléctrica regulada. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en Objetivo de Control A.11.2.2 Servicios de suministro (Declaración de Aplicabilidad). 2. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en Memorando 20155260339143 de Gestión de Recursos Físicos respecto al SGSI. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2 Jefe STRH 2. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. Por hurto de equipos o sus componentes. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en Manual de Seguridad Física. 2. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en Copias de respaldo. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe STRF 2. Jefe STRT 3. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 4. Por falla en el suministro de internet. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Canal Principal Contrato IDU-938-2017. 2. Canal alterno CCE-20089-2017. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1 y 2 Jefe STRF 3. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 5. Daños accidentales en el edificio o áreas críticas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en el procedimiento PRTI20 GESTION DE CONTINUIDAD D SERVICIOS DE TI. 2. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de las acciones que dispongan las Subdirecciones de Recursos Físicos y de Recursos Tecnológicos cuando se materialice la causa identificada. |  |  | 1 y 2. Jefe STRT 2. Jefe STRF |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
1. AUDITORÍA INTERNA OCI 2. LABOR DISCIPLINARIA OCD 3. AUTOEVALUACIÓN OAP | I.MC.05 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | Jefe STRT | 1. Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. |  | 1. Incumplimiento legal (ley de protección de datos) 2. Reclamaciones de los titulares de los datos 3. Afectación al buen nombre de la entidad 4. Pérdida de confidencialidad de la información. 5. Pérdida de la integridad de la información. |  |  | X |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en FO-TI-05 COMPROMISO SOBRE EL USO DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA. 2. Procedimiento auditoría incluye manejo ético y confidencialidad. 3. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en MG TI17 Manual Operativo para la protección de datos personales. 4. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.18.1.4 Privacidad y Protección de información de datos personales | 1. Lideres del proceso 2. Jefe OCI 3. Lideres del proceso 4. Lideres del proceso | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información. 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Circular 01 de 2016 Uso de la información. 4. Suscripción de Formato de declaración de confidencialidad y no conflicto de intereses por parte de los auditores internos. 5. Documentos específicos descritos en el control | 62 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Reportar el evento de riesgo materializado al área de Atención al Ciudadano, encargada de la comunicación y atención respecto al tratamiento de datos personales. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | En el periodo monitoreado no se videnció materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso MEJORAMIENTO riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. NOTA: Actualmente bajo el liderazgo de la STRT se están actualizando los riesgos de seguridad de la información bajo los nuevos lienamientos de la guía del DAFP. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT.
| R.__.__ |  |  | 2. Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información.. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Inducción y reinducción institucional en temas de seguridad de la Información. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe STRT 2. Lideres del proceso | 1. Instructivo INTH06 Inducción Reinducción Entrenamiento Puesto de Trabajo 2. DU-TI-05 Declaración de aplicabilidad para seguridad de la información IDU. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 3. Omisión intencional de los controles para el manejo de la información. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Procedimiento auditoría incluye manejo ético y confidencialidad. 2. Aplicación de los controles generales y específicos establecidos en la matriz de riesgos corrupción del proceso. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe OCI 2 y 3 Lideres del proceso | 1. Suscripción de Formato de declaración de confidencialidad y no conflicto de intereses por parte de los auditores internos. 2. DU-TI-05 Declaración de aplicabilidad para seguridad de la información IDU. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 4. Inadecuada gestión de los archivos físicos. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en el Manual de archivo y correspondencia. 2. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en Circular 18 de 2017 - Directrices en materia de orden y aseo. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Lideres del proceso. 2. Lideres del proceso 3. Lideres del proceso | 1. Manual de Gestión Documental. 2. Circular 18 de 2017 - Directrices en materia de orden y aseo. 3. DU-TI-05 Declaración de aplicabilidad para seguridad de la información IDU. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 5. Presión o coacción de terceras partes para hacer uso indebido de datos personales | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Procedimiento auditoría incluye manejo ético y confidencialidad. 2. Aplicación de los controles generales y específicos establecidos en la matriz de riesgos corrupción del proceso. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe OCI 2 y 3 Lideres del proceso | 1. Suscripción de Formato de declaración de confidencialidad y no conflicto de intereses por parte de los auditores internos. 2. DU-TI-05 Declaración de aplicabilidad para seguridad de la información IDU. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
[8 empty] | OAP | [6 empty] | ISAURO CABRERA VEGA |  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
[8 empty] | OCD | [6 empty] | PATRICIA DEL PILAR ZAPATA OLIVEROS |  |  |  | JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO
[8 empty] | OCI | [6 empty] | ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO |  |  |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## EC EVALUACION
|  |  |  | FORMATO | [12 empty] | FECHA DE IDENTIFICACIÓN |  |  | PROCESO DE ANÁLISIS: | EVALUACIÓN Y CONTROL | [10 empty] | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
AÑO |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [27 empty] | PROCESO: |  | EVALUACIÓN Y CONTROL
2019 |  |  |  | CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN | [7 empty] | 2018-12-12 |  |  | ÁREAS: | OCI - OCD - OAP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  |  |  | FO-PE-06 | Planeación Estratégica |  |  |  | 5 | [22 empty] | 2019-09-02 |  | Mayo - Septiembre 2019
IDENTIFICACIÓN | [10 empty] | ANÁLISIS |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [13 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
Procedimento / Actividad / Producto | Cód. | RIESGO (Amenaza) | DUEÑO Riesgo | CAUSAS (Vulnerabilidad) |  | CONSECUENCIAS | TIPOS |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL - TRATAMIENTO (cuál, cómo, cuándo) |  | CONTROL ANEXO A 27001 | QUIÉN | DOCUMENTACIÓN | VALOR | EFECTO |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | NOTAS DE SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento | OBSERVACIONES ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO CORTE ABRIL 30 DE 2019 | DATOS PARA INDICADOR OCI
[7 empty] | PDD | OBJ | SI | P/S | P | I | Pro_inh | Imp_inh | Ri | [7 empty] | Niv Dismi | Pro_res | P | Imp_res | I | Rr | Rr
Etapa Planear Hacer Verificar Actuar | G.EC.01 | No contar con un adecuado compromiso por parte del equipo directivo para desarrollar el proceso de Evaluación y Control | Jefe OCI | 1. Insuficiente divulgación del concepto de autocontrol. |  | 1. Baja cobertura de la evaluación. 2. Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad. 3. Desviación de los controles de los procesos evaluados. 4. Debilitamiento del Sistema de Control Interno. 5. Pérdida de recursos. 6. Incumplimiento de objetivos del SCI 7. Posibles sanciones por parte de entes de control |  | 6 |  |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Realizar actividades de fomento de la cultura del control, comunicadas a través de los canales internos, durante la vigencia. |  | NA | Jefe OCI | 1. Plan Anual de Auditorías de cada vigencia aprobado por el Comité Institucional de Control Interno. | 64 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | 1. Si no existe compromiso de algún mando medio de la Entidad, el Jefe OCI escala con el superior jerárquico el evento presentado para toma de decisiones. 2. Análisis por parte del Comité de Control Interno. 3. Para casos relacionados con la Alta Dirección del Instituto el Jefe OCI deberá reunirse con el Alcalde Mayor o su delegado donde se analiza la situación presentada y se toman las acciones a seguir. | (Informes con restricción para la ejecución de la evaluación / Evaluaciones Efectuadas en el Período)*100% | (0 / 50) X 100% = 0% | En el periodo evaluado no se han detectado informes con restricción para la ejecución de la evaluación | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene. Causas: Se mantiene. Consecuencias: Se mantienen. Controles: Se mantienen; Se depuró su registró de acuerdo con el monitoreo del periodo anterior, con corte al 30 de abril de 2019. Acciones de contingencia: Se mantienen. Indicador: Se mantiene. Otros: No aplica. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 2. Se identifica que los controles son vigentes y operan dentro del proceso. Se depuró su registró de acuerdo con el monitoreo del periodo anterior, con corte al 30 de abril de 2019. 3, No se ha identificado materialización del riesgo. 4. Se consolidan por parte de OCI, las cifras del indicador de alerta con corte al 31 de agosto de 2019. Otros: N/A | INFORMES EVALUACIONES PERIODO MAYO-AGOSTO/2019: SEGÚN REPORTE ENVIADO POR NOHRA FORERO Y CONSOLIDACIÓN EN ARCHIVO "PAAI 2019 Datos indicadores monitoreo Riesgos" 1. Mayo/2019 = 10 2. Junio/2019 = 3 3. Julio/2019 = 8 4. Agosto/2019 = 29 TOTAL INFORMES SEGUNDO CUATRIMESTRE= 50
|  |  |  | 2. Insuficiencia en la implementación y divulgación del nuevo Modelo Estándar de Control Interno - Séptima Dimensión del MIPG y las responsabilidades asociadas a las líneas de defensa. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 2. Realizar sensibilización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG (Dimensión Control Interno) realizada durante las verificaciones realizadas por la OCI, como insumo para el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno, conforme a los lineamientos del DAFP, para la vigencia 2018. 3. Realizar actividades de divulgación y sensibilización sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG programadas por la OAP. |  |  | 1 y 2 Jefe OCI 3. Jefe OAP | 1. 1. Instructivo INTH06 Inducción Reinducción Entrenamiento Puesto de Trabajo V2.0. 2. Informe Pormenorizado Cuatrimestral en la vigencia 2018. (Actas y documentos asociados al Informe Pormenorizado) 3. Plan de Acción de la vigencia de la Oficina Asesora de Planeación-OAP |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. Inadecuada coordinación con el Representante de la Dirección para el Sistema de Control Interno. | [11 empty] | 1. Realizar actividades de coordinación con la OAP, gestionadas por el Jefe OCI, con ocasión de la programación y ejecución del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |  |  | Jefe OCI | 1. Resolución 2275 de 2018 Sistema de Coordinación Interna 2. Actas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
|  |  |  | 4. Insuficiente conocimiento del proceso Evaluación y Control por parte del equipo directivo. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Realizar actividades de fomento de la cultura del control, comunicadas a través de los canales internos, durante la vigencia. |  |  | Jefe OCI | 1. Instructivo INTH06 Inducción Reinducción Entrenamiento Puesto de Trabajo V2.0. y registros asociados a la ejecución de la actividad. 2. Plan Anual de Auditorías de cada vigencia aprobado por el Comité Institucional de Control Interno y registros asociados a la ejecución de la actividad. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Etapa de planeación y ejecución | G.EC.02 | No contar con una adecuada metodología de evaluación Independiente | Jefe OCI | 1. No tener en cuenta la normatividad o sus modificaciones asociadas a los temas de Evaluación y autoevaluación. |  | 1. Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad. 2. Debilitamiento del Sistema de Control Interno. 3. Incumplimiento de objetivos del SCI |  |  |  |  | Baja | Moderado | 2 | 3 | 6 MODERADO | 1. Actualizar periodicamente el Normograma del proceso Evaluación y Control, conforme a programación institucional. 2. Revisar periódicamente la documentación del proceso Evaluación y Control frente a la modificación normativa y de conformidad actualizar la normatividad aplicable. 3. Programar y realizar capacitaciones en Auditoría Interna y Dimensión de Control Interno para el equipo evaluador de la OCI, en relación con la nueva normatividad que impacta el quehacer de la auditoría interna. |  | NA | Jefe OCI | 1. Normograma actualizado por la OCI y publicado en la intranet por la SGJ. 2. Procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" 3. Plan Institucional de Capacitación PIC de la vigencia. | 84 | Ambos | 2 | 0 | Remota | 1 | Insignificante | 0 | 1 INFERIOR | 1. Consulta y solicitud de asesoría al DAFP 2. Implementación de los ajustes o conceptos definidos por el DAFP. | (Informes que cumplen metodología / Evaluaciones Efectuadas en el Período)*100% | (50 / 50) x 100% = 100% | Se observó que el 100% de los informes remitidos por la OCI en el periodo, cumplen con la metodología establecida. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene. Causas: Se mantiene. consecuencias: Se mantiene. Controles: Se mantienen. Acciones de contingencia: Se mantienen. Indicador: Se mantiene. Otros: Se realizaron capacitaciones para el equipo evaluador de la OCI, en los meses de julio y agosto de 2019, en lo que corresponde a normas ISO 9001.2015; 140001;2015; 27001:2013; 45001:2018 y 22301 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 2. Los demás controles operan y están vigentes. 3. No se ha identificado materialización del riesgo. 4. Se consolidan por parte de OCI, las cifras del indicador de alerta con corte al 31 de agosto de 2019. Otros: Se realizaron capacitaciones para el equipo evaluador de la OCI, en los meses de julio y agosto de 2019, en lo que corresponde a normas ISO 9001.2015; 140001;2015; 27001:2013; 45001:2018 y 22301:2012 | INFORMES EVALUACIONES PERIODO MAYO-AGOSTO/2019: SEGÚN REPORTE ENVIADO POR NOHRA FORERO Y CONSOLIDACIÓN EN ARCHIVO "PAAI 2019 Datos indicadores monitoreo Riesgos" 1. Mayo/2019 = 10 2. Junio/2019 = 3 3. Julio/2019 = 8 4. Agosto/2019 = 29 TOTAL INFORMES SEGUNDO CUATRIMESTRE= 50
|  |  |  | 2. No tener la competencia requerida para definir la metodología por parte de los responsables. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Verificar cumplimiento de requisitos, por parte del nominador, para el nombramiento del Jefe Control Interno según lo establecido en el parágrafo 1, Art. 8, Ley 1474/2011. 2. Verificación de requisitos por parte de la STRH, frente a resultados de procesos de selección comunicados por la entidad competente. 3. Realizar proceso de selección para funcionarios provisionales, conforme al procedimiento vigente. 4. Realizar proceso de selección de contratistas de acuerdo con el procedimiento vigente en la entidad. |  |  | 2,3 Jefe STRH 1. Control Externo 4, 5 Jefe OCI. | 1. Decreto de nombramiento del Jefe de Control Interno por parte del Alcalde Mayor de Bogotá. 2 y 3. "INTH18 Ingreso de personal en carrera encargo y o provisionalidad V 5.0". 4. Plan Institucional de Capacitación PIC de la vigencia. 5. PRGC12 Contratacion PSPAG Personas Naturales V 6.0 |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. Que la metodología no sea debidamente apropiada por parte de los servidores responsables de su aplicación. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicar los controles específicos que contiene el procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" por parte del Jefe OCI. |  |  | Jefe OCI | 1. Procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Etapa de Hacer | G.EC.03 | No contar con la información oportuna, pertinente, suficiente, veraz y confiable para desarrollar el proceso de evaluación y control | Jefe OCI | 1. Que las personas designadas por las áreas no sean las idóneas. |  | 1. Inapropiada evaluación del sistema de control interno, Sistemas de Gestión y/u objetos de auditoría. 2. Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad. 3. Debilitamiento del Sistema de Control Interno. 4 Pérdida de recursos. 5. Incumplimiento de objetivos del SCI |  | 6 |  |  | Alta | Menor | 4 | 2 | 8 MODERADO | 1. Suscribir el formato Carta de Representación, por parte de los jefes de las áreas/procesos auditados, en los que se comprometen a suministrar la información correspondiente a la evaluación, con criterios de veracidad, calidad y oportunidad. 2. Asignar por parte de los líderes de los procesos evaluados al profesional que atenderá la auditoría o servirá de enlace. |  | NA | Jefe OCI | 1. FOEC97 Carta de Representación 2. Memorando - ORFEO o Correo Electrónico | 72 | Ambos | 1 | 3 | Posible | 1 | Insignificante | 3 | 3 INFERIOR | 1. Si no existe compromiso de algún funcionario de la Entidad para entrega de la información, el Jefe OCI escala con el superior jerárquico el evento presentado para toma de decisiones. 2. Análisis por parte del Comité de Control Interno de la situación presentada. | (Informes con restricción en suministro de información / Evaluaciones Efectuadas en el Período)*100% | (0 / 50) x 100% = 0 % | No se evidenció en el periodo monitoreado que se presentara restricción en el suministro de información para realizar las evalauciones por parte de la OCI. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene. Causas: Se mantiene. consecuencias: Se mantiene. Controles: Se mantienen. Acciones de contingencia: Se mantienen. Indicador: Se mantiene. Otros: N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 2. Los demás controles operan y están vigentes. 3. No se ha identificado materialización del riesgo. 4. Se consolidan por parte de OCI, las cifras del indicador de alerta con corte al 31 de agosto de 2019. Otros: N/A | INFORMES EVALUACIONES PERIODO MAYO-AGOSTO/2019: SEGÚN REPORTE ENVIADO POR NOHRA FORERO Y CONSOLIDACIÓN EN ARCHIVO "PAAI 2019 Datos indicadores monitoreo Riesgos" 1. Mayo/2019 = 10 2. Junio/2019 = 3 3. Julio/2019 = 8 4. Agosto/2019 = 29 TOTAL INFORMES SEGUNDO CUATRIMESTRE= 50
|  |  |  | 2. Insuficiente colaboración de los evaluados en la entrega de la información. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Formalizar el Plan de Auditoría para cada auditoría, en el que se registren las actividades, fechas y responsables, especialmente en lo relacionado con la gestión asociada a la entrega y recibo de información e insumos para el proceso auditor. |  |  | Jefe OCI | Memorando - ORFEO |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. Inadecuada solicitud de la información por parte del evaluador. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Formalizar el Plan de Auditoría para cada auditoría, en el que se registren las actividades, fechas y responsables, especialmente en lo relacionado con la gestión asociada a la entrega y recibo de información e insumos para el proceso auditor. |  |  | Jefe OCI | 1. Formato Plan de Auditoría digitalizado en Orfeo, ubicado en el expediente de cada auditoría, conforme al Procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. No contar con sistemas de información actualizados. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Realizar verificaciones en la fuente primaria de los procesos evaluados. 2. Incluir en los alcances de las auditorías la verificación del estado de actualización de los sistemas de información. |  |  | Jefe OCI | 1. Procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" 2. Plan Anual de Auditorías |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Etapa de Planear | G.EC.04 | No contar con una adecuada metodología para realizar la planeación anual del proceso de evaluación y control o que ésta no se aplique adecuadamente. | Jefe OCI | 1. No contar con las adecuadas competencias profesionales, experiencia y calidades éticas del equipo que realiza la planeación del proceso. |  | 1. Evaluación del sistema de control interno y/o Sistemas de Gestión de baja cobertura y/o calidad. 2. Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad. 3. Desviación de los controles de los procesos evaluados. 4. Debilitamiento del Sistema de Control Interno. 5. Pérdida de recursos. 6. Incumplimiento de objetivos del SCI. 7. Posibles sanciones por parte de entes de control. 8. Inoportunidad en la entrega de informes y/o productos del proceso. |  | 6 |  |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Aplicar el procedimiento "INTH18 Ingreso de personal en carrera encargo y o provisionalidad V 5.0", frente a la causa relacionada con no contar con las competencias para realizar la planeación del proceso. 2. Aplicar el Procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" en lo correspondiente a la etapa de planeación y formulación del Plan Anual de Auditorías. 3. Programar y realizar capacitaciones en Auditoría Interna y Sistema Integrado de Gestión para el equipo evaluador de la OCI, por parte de la STRH. 4. Realizar proceso de selección de contratistas de acuerdo con el procedimiento vigente en la entidad. |  | NA | 1. Jefe STRH 2, 3, 4. Jefe OCI | 1. "INTH18 Ingreso de personal en carrera encargo y o provisionalidad V 5.0". 2. Procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" 3. Plan Institucional de Capacitación PIC de la vigencia. 4. PRGC12 Contratacion PSPAG Personas Naturales V 6.0 | 47 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. Revisión y ajuste de PAA de la vigencia. 2. Memorando de solicitud de recursos. 3. Gestionar frente el comité de Control Interno las necesidades de recursos. | (No. de causas materializadas para el riesgo / Total de causas identificadas para el riesgo)*100% | (0 / 4) x 100% | En el periodo evaluado, en el cual se desarrollaron las actividades relacionadas con la formulación del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2019, no se identificó que se hubiera materializado algunas de las causas asociadas a la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene. Causas: Se mantiene. consecuencias: Se mantiene. Controles: Se mantienen. Acciones de contingencia: Se mantienen. Indicador: Se mantiene. Otros: Se realizaron capacitaciones para el equipo evaluador de la OCI, en los meses de julio y agosto de 2019, en lo que corresponde a normas ISO 9001.2015; 140001;2015; 27001:2013; 45001:2018 y 22301:2012 | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 2. Los demás controles operan y están vigentes. 3. No se ha identificado materialización del riesgo. 4. Se consolidan por parte de OCI, las cifras del indicador de alerta con corte al 31 de agosto de 2019. Otros: Se realizaron capacitaciones para el equipo evaluador de la OCI, en los meses de julio y agosto de 2019, en lo que corresponde a normas ISO 9001.2015; 140001;2015; 27001:2013; 45001:2018 y 22301:2012 | INFORMES EVALUACIONES PERIODO MAYO-AGOSTO/2019: SEGÚN REPORTE ENVIADO POR NOHRA FORERO Y CONSOLIDACIÓN EN ARCHIVO "PAAI 2019 Datos indicadores monitoreo Riesgos" 1. Mayo/2019 = 10 2. Junio/2019 = 3 3. Julio/2019 = 8 4. Agosto/2019 = 29 TOTAL INFORMES SEGUNDO CUATRIMESTRE= 50
|  |  |  | 2. Que no se involucre a todo el equipo evaluador o que convocado éste, no participe en la planificación del proceso de Evaluación y Control. | [11 empty] | 1. Aplicar el procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" en lo que corresponde a la formulación del Plan Anual de Auditorías, utilizando las herramientas y metodologías recomendadas por el DAFP y las buenas prácticas en auditoría interna. 2. Convocar al equipo OCI a la formulación del PAA por parte del Jefe OCI. |  |  | Jefe OCI | 1. Procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" 2. Correos electrónicos de actividades de formulación del Plan Anual de Auditorías.
|  |  |  | 3. No tener en cuenta, en la planificación del proceso, la totalidad de las actividades a realizar durante la vigencia y/o que se subestimen los tiempos asignados. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicar el procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" en lo que corresponde a la formulación del Plan Anual de Auditorías, utilizando las herramientas y metodologías recomendadas por el DAFP y las buenas prácticas en auditoría interna. 2. Convocar al equipo OCI a la formulación del PAA por parte del Jefe OCI. |  |  | Jefe OCI | 1. Procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" 2. Correos electrónicos de actividades de formulación del Plan Anual de Auditorías. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 4. Falta de liderazgo en el líder del proceso. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicar el procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas" en lo que corresponde a la formulación del Plan Anual de Auditorías, utilizando las herramientas y metodologías recomendadas por el DAFP y las buenas prácticas en auditoría interna. |  |  | Jefe OCI | 1. Procedimiento "Evaluación Independiente y Auditorías Internas". 2. Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Proceso Disciplinario | G.EC.07 | Inadecuado manejo de la información en los asuntos de carácter disciplinario a cargo de la OCD | Jefe OCD | 1. Que la información relacionada con los procesos a cargo de la OCD no se actualice en el expediente, ni en el Sistema de Información Disciplinaria - SID, y que las bases de datos de la Oficina (carpeta compartida) no se mantengan actualizadas. |  | 1. Desactualización de los sistemas de información de la OCD 2. Falta de fiabilidad en los reportes que emita la OCD 3. Pérdida parcial o total de información de los expedientes a cargo de la OCD 4. Inicio de acciones disciplinarias y/o penales en contra de los responsables 5. Imposibilidad de reconstrucción de expedientes 6. Violación de la reserva procesal 7. Violación de la reserva legal a que están sometidos los datos personales sensibles 8. Posibilidad de declaratoria de nulidades en los procesos disciplinarios o que se revoquen las decisiones adoptadas en la OCD 9. Acciones legales en contra de la OCD |  |  | X |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Los informes de los contratistas son revisados por la jefa de la OCD de manera mensual, para verificar que los expedientes se encuentren actualizados, en el caso del personal de plan se realiza la misma acción de manera semestral al momento de la evaluación de desempeño. 2. El lider del SID en la OCD, se encarga de verificar que los procesos se encuentren actualizados de manera mensual. 3. Los profesionales de la OCD se encargan de escanear las actuaciones de los procesos asignados y subirlas a la carpeta compartida. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.3 Proceso Disciplinario A.11.1.1 Perímetro de seguridad física A.11.1.2 Controles de acceso físico A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.3.1 Respaldo de la Información A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación A.18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad | Jefe OCD | 1. Informes de contratistas y evaluación de desempeño 2. Documento soporte del lider del SID en la OCD sobre el estado de la actualización del sistema. 3. Carpeta compartida de expedientes virtuales | 76 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | EVENTO A. RESERVA: 1. Indagación preliminar al funcionario que presuntamente viola la reserva. 2. Producto de un fallo disciplinario donde se reconozca violación de la reserva de un proceso, éste proceso deberá ser reasignado a otro sustanciador. 3. En caso de que se presuma participación por parte del Jefe OCD, se debe informar a los Entes de Control Disciplinario Externos (Procuraduría, Personería). EVENTO B. EXPEDIENTE: 1. Informar al Jefe OCD u órganos de control disciplinarios Externos para abrir investigación. 2. Ordenar la reconstrucción inmediata del expediente en los medios posibles. 3. Evaluar los impactos posibles sobre le proceso disciplinario del que se pierde el expediente y tomar las acciones que correspondan. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | Los controles están implementados y no se ha observado la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene consecuencias: Se mantiene Controles: Se mantiene Acciones de contingencia: Se mantiene Indicador: Se mantiene Otros:: | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEGÚN REPORTE DE OCD
|  |  |  | 2. Que el personal de la Oficina a cargo del manejo de expedientes no resguarde al final de la jornada laboral o de la realización de las actividades procesales. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Se cuenta con acceso restringido a personal ajeno a la Oficina y con el correspondiente formato de control de entrada y salida de visitantes. 2. Se cuenta con archivadores con llave para guardar los expedientes a cargo de la Oficina. 3. Se continúa con la instrucción de no dejar expedientes sobre el puesto de trabajo al finalizar actividades o la jornada laboral. 4. Se cuenta con cámaras de seguridad dentro de la OCD y con las que se encuentran ubicadas en el pasillo del piso sexto. |  |  | Jefe OCD | 1. Formato vigente de control de acceso a áreas restringidas |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. Que se difunda la información sometida a reserva legal de los expedientes a cargo de la Oficina. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Instrucciones por parte de la jefatura de la Oficina sobre el deber de no divulgar a terceras personas ninguna información relacionada con las decisiones disciplinarias a cargo de la Oficina, ni con la documentación recibida con ocasión de las mismas. 2. En los contratos de prestación de servicios se tiene pactada la obligación de guardar la confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del cumplimiento de las obligaciones se llegue a conocer, la cual se mantiene aún después de finalizado el contrato. 3. En el formato de notificación personal, se incluye la advertencia para el notificado del deber que tiene de guardar la reserva del proceso. |  |  | Jefe OCD | 1. Actas de reuniones, directricez y/o correos 2. Formato constancia de notificación personal 3. Contratos de prestación de servicios profesionales |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Proceso Disciplinario | G.EC.08 | Incumplimiento de los términos legales en los procesos disciplinarios | Jefe OCD | 1. Desconocimiento de las normas que regulan la materia |  | 1. Violación del derecho al debido proceso. 2. Dilación de términos en los procesos disciplinarios. 3. Los procesos disciplinarios podrían no contar con el debido soporte probatorio para tomar la decisión que en derecho corresponda. 4. Prescripción de la acción disciplinaria. 5.Procesos disciplinarios en contra de los responsables. |  |  |  |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Controles de la jefatura de la Oficina y autocontroles de los profesionales del área. 2. Aplicación de la Ley disciplinaria y del Manual Distrital de Procesos y Procedimientos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 3. Actualización permanente del Sistema de Información Disciplinaria, en donde se emiten alertas sobre el estado de cada proceso. 4. Capacitación de los abogados de la OCD en temas relacionados con el quehacer diario de la Dependencia, a través de la consulta de las herramientas jurídicas que existen en internet, y de la participación en las charlas, encuentros, cursos, talleres, seminarios y diplomados, entre otros eventos, que se programen en el Distrito y respecto de los cuales la Entidad brinde el apoyo requerido para poder inscribirse en los mismos. |  | NA | Jefe OCD | 1. Actas de reuniones, directricez y/o correos 2. Incorporación de la normatividad vigente y aplicable en los procesos disciplinarios, en los formatos de autos. 3. Registros en el SID. 4. Diplomas o constancias o listas de asistencia a capacitaciónes | 67 | Probabilidad | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | 1. El Jefe de OCD ordena en un Auto la Prescripción y en el mismo se ordena informar a la Personería de Bogotá y/o Procuraduría. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | No se han presentado Incumplimiento de los términos legales en los procesos disciplinarios en el periodo | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene consecuencias: Se mentiene Controles: Se mantiene Acciones de contingencia: Se mantiene Indicador: Se mantiene Otros: | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEGÚN REPORTE DE OCD
Proceso Disciplinario | G.EC.09 | Indebida aplicación de la normatividad de carácter disciplinario | Jefe OCD | 1. Desconocimiento de las normas que regulan la materia, así como de la jurisprudencia relacionada. |  | 1. Violación del derecho a la defensa y al debido proceso. 2. Declaratorias de nulidad. 3. Revocatoria de las decisiones disciplinarias. 4. Inicio de acciones disciplinarias en contra de los responsables. |  |  |  |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Se establecerá un punto obligatorio en las reuniones de la OCD para dar espacio a que se hagan aportes en materia de actualización normativa, discusiones jurídicas, directrices para unificar criterios de decisión en la Oficina, y efectuar estudios normativos, entre otros. |  | NA | Jefe OCD | 1. Correos electronicos y/o memorias | 51 | Ambos | 1 | 1 | Remota | 1 | Insignificante | 1 | 1 INFERIOR | Si la parte interesada se siente afectada puede apelar, y en el fallo de apelación se cambiaría la decisión. Se podría demandar ante la Justicia Contenciosa Administrativa y se acatará el fallo. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | Los controles están implementados y no se ha observado la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene consecuencias: Se mantiene Controles: Se mantienen Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador: Se mantiene Otros: N/A | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEGÚN REPORTE DE OCD
|  |  |  | 2. No acceder a capacitaciones relacionadas con temas de carácter disciplinario o a la consulta de material jurídico relacionado con las labores que se desarrollan en la Oficina. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Solicitud de apoyo institucional para la inscripción y participación en capacitaciones relacionadas con el quehacer de la Oficina. 2. Solicitud de apoyo institucional para el acceso a herramientas y medios en los que se puedan consultar y estudiar temas relacionados con las labores que desarrolla la Oficina. |  |  | Jefe OCD | 2. Memorandos, calendario Google o correo electronico institucional 3. Espacio en la intrenet para la publicación de contenidos disciplinarios |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
Etapa de planeación y ejecución | G.EC.10 | No contar con una adecuada metodología de autoevaluación de control | Jefe OAP | 1. No tener en cuenta la normatividad o sus modificaciones asociadas a los temas de Evaluación y autoevaluación. |  | 1. Inapropiada autoevaluación del control y de la gestión por parte de los dueños de los procesos. 2. Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad. 3. Debilitamiento del Sistema de Control Interno. 4. Incumplimiento de objetivos del SCI |  |  |  |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Actualización Normograma proceso Evaluación y Control. |  | NA | Jefe OCI | Normograma IDU | 64 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | 1. OAP deberá revisar la Metodología con la asesoría de la OCI. 2. Consulta y solicitud de asesoría al DAFP 3. Presentación al Comité de Control Interno de la metodología. 4. Implementación de los ajustes o conceptos. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0% | No se evidenció materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene. Causas: Se mantienen. consecuencias: Se mantienen. Controles: El instructivo INEC02 de Autoevaluación Institucional se actualizó en el mes de julio de 2019. Acciones de contingencia: Se mantienen. Indicador: Se mantiene. Otros: | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEGÚN REPORTE DE OAP
|  |  |  | 2. No tener la competencia requerida para definir la metodología por parte de los responsables. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Procesos de Selección de personal que verifica competencias. 2. Actualización en cambios normativos asociados al MECI por parte del personal que realiza la actividad. |  |  | Jefe OAP | Registros de sensibilización |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. Que la metodología no sea debidamente apropiada por parte de los servidores responsables de su aplicación. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Comunicados de la OAP sobre instrucciones para aplicación de la metodología, según plan de acción OAP. 2. Sensibilizaciones en el Equipo Operativo SIG donde se dan instrucciones para aplicación de la metodología, según plan de acción OAP. 3. Comité de Coordinación de Control Interno que realiza seguimiento al SCI |  |  | Jefe OAP | 1. Instructivo INEC02 Autoevaluación Institucional |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
1. AUDITORÍA INTERNA OCI 2. LABOR DISCIPLINARIA OCD 3. AUTOEVALUACIÓN OAP | I.EC.01 | Acceso a los sistemas de información o a los documentos por personas no autorizadas | Jefe STRT | 1. No bloquear la sesión de usuario cuando se abandona la estación de trabajo. |  | 1. Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) 2. Divulgación de información a terceras partes o a personal no autorizado (Confidencialidad) 3. Modificación de resultados de proceso (Informes de auditoría) (Integridad) |  |  | X |  | Remota | Insignificante | 1 | 1 | 1 INFERIOR | 1. Aplicación del control contenido en el INTI06 USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DE TI. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la Seguridad de la Información A.6.1.2 Separación de Deberes A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.8.3.2 Disposición de los Medios A.11.1.1 Perímetro de seguridad física A.11.1.2 Controles de acceso físico A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.11.2.7 Disposición Segura o Reutilización de equipos A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.13.1.2 Seguridad en los servicios de red | 1. Líderes del proceso 2. Líderes del proceso | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información. 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Circular 01 de 2016 Uso de la información. 4. Documentos específicos descritos en el control. | 84 | Probabilidad | 2 | -1 | Remota | 1 | Insignificante | -1 | 1 INFERIOR | Reportar el evento de riesgo materializado a la STRT , a través del aplicativo ARANDA. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT.
|  |  |  | 2. Mal uso de las contraseñas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el INTI06 USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DE TI. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Líderes del proceso 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. Por aplicación de ingeniería social. (manipulación de las personas para obtener información) | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Plan de acción SGSI, piezas de información en medios virtuales. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe STRT 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 4. Canales de comunicaciones que permanecen activos al completar las transmisiones a través de las redes. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el INTI06 USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DE TI. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Líderes del proceso 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 5. Inadecuada eliminación o reciclaje de medios de almacenamiento o procesamiento y/o documentos en medio físico. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el INTI15 BORRADO SEGURO FORMATEO FINAL EQUIPOS V1.0. en el que se contempla los medios extraíbles. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Líderes del proceso 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 6. Acceso no autorizado a los sistemas de información o a los documentos por parte de personal no autorizado | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el INTI06 USO ADECUADO DE LOS RECURSOS DE TI. 2. Control centralizado para acceso a la red de datos por Directorio Activo, con asignación de roles en los computadores personales 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1 y 3. Líderes del proceso 2. Jefe STRT |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 7. Hurto o pérdida de equipos o medios extraíbles o sus componentes | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el MGRF03 MANUAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Líderes del proceso 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 8. Visitantes desatendidos en las instalaciones de la entidad. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control contenido en el MGRF03 MANUAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe STRF (Vigilancia) 2. Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
1. AUDITORÍA INTERNA OCI 2. LABOR DISCIPLINARIA OCD 3. AUTOEVALUACIÓN OAP | I.EC.02 | Lectura, copia, modificación o sustracción no autorizada de documentos archivados o datos institucionales. | Jefe STRT | 1. No recolección de los documentos que se han enviado a impresión o escaneado. |  | 1. Fuga de información y/o uso indebido de datos institucionales (Confidencialidad) 2. Modificación de resultados de proceso (Informes de auditoría) |  |  | X |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la Seguridad de la Información A.9.2.3 Gestión de Derechos de Acceso Privilegiado A.9.4.3 Sistema de Gestión de Contraseñas A.11.2.8 Equipos de Usuario Desatendidos A.11.2.9 Política de Escritorio Limpio y pantalla limpia A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos A.18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad | 1. Líderes del proceso | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información. 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Circular 01 de 2016 Uso de la información. 4. Documentos específicos descritos en el control. | 62 | Ambos | 1 | 2 | Baja | 1 | Insignificante | 2 | 2 INFERIOR | Reportar el evento de riesgo materializado a la STRT , a través del aplicativo ARANDA. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT.
| R.__.__ |  |  | 2. Disposición de documentos de oficina en sitios no adecuados para su almacenamiento y control. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Circular 18 de 2017 - Directrices en materia de orden y aseo. 2. Política de escritorio limpio. 3. Mail Comunicaciones 23 de marzo de 2017, 11:27 - Protege la información física. 4. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2, 3, 4 Líderes del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 3. Acceso a los sistemas operativos o a las aplicaciones por "puertas traseras" no controladas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Control centralizado para acceso a la red de datos por Directorio Activo, con asignación de roles en los computadores personales 2. Antivirus institucional Bitdefender, módulos cambios de procesos, control de acceso web, protección de datos, Antiphishing, control de dispositivos. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2, Jefe STRT 3. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 4. Uso de software ilegal o malicioso. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación del control FO-TI-05 COMPROMISO SOBRE EL USO DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA. 2. Antivirus institucional Bitdefender, módulos cambios de procesos, control de acceso web, protección de datos, Antiphishing, control de dispositivos. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2, Jefe STRT 3. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
1. AUDITORÍA INTERNA OCI 2. LABOR DISCIPLINARIA OCD 3. AUTOEVALUACIÓN OAP | I.EC.03 | Pérdida o alteración de información | Jefe STRT | 1. Manejo inadecuado de los datos o información por parte de los usuarios responsables. |  | 1. No se puedan atender a tiempo los requerimientos de la ciudadanía o de los entes de control 2. Afectación en la producción de los productos de proceso. (Disponibilidad + Integridad) 3. Investigación de organismos de control |  |  | X |  | Baja | Menor | 2 | 2 | 4 INFERIOR | 1. Aplicación del control FO-TI-05 COMPROMISO SOBRE EL USO DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA. 2. Circular 01 de 2016 - Uso de la información. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.6.1.2 Separación de Deberes A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.12.1.3 Gestión de Capacidad A.12.4.1 Registro de Eventos A.13.1.2 Seguridad en los servicios de red A.16.1.1 Gestión de Incidentes / Responsabilidades y Procedimientos | 1, 2, 3. Lideres del proceso | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Circular 01 de 2016 Uso de la información. 4. Documentos específicos descritos en el control | 74 | Probabilidad | 1 | 1 | Remota | 2 | Menor | 2 | 2 INFERIOR | Reportar el evento de riesgo materializado a la STRT , a través del aplicativo ARANDA. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proc
| R.__.__ |  |  | 2. Manipulación por parte de terceros no autorizados de equipos o de programas de cómputo o datos (físico o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 3. Espionaje dirigido a personal directivo o técnico. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda, de los controles establecidos en PR-TI-06 GESTIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - 1.1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 2. Aplicación, en lo que corresponda, de los controles establecidos en DU-TI-01 CATÁLOGO DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 3. Aplicación, en lo que corresponda, de que el sistema ARANDA cuente con un módulo de control remoto, el que solicita la autorización del usuario para la conexión, adicional el sistema deja un log de las conexiones realizadas. 4. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 4. Insuficiencia de la capacidad de equipos de respaldo para copias de seguridad en relación con el volumen de la información a respaldar | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo pertinente, de los controles establecidos en PRTI16 GESTIÓN DE CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD. 2. Aplicación, en lo pertinente, de los controles establecidos en PRTI11 GENERACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD. 3. Aplicación, en lo pertinente, de los controles establecidos en FOTI30 CONTROL DE CAPACIDAD DE LOS RECURSOS DE TI. 4. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 5. Interceptación total o parcial de datos (físicos o lógicos). | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Antivirus institucional Bitdefender, módulos cambios de procesos, control de acceso web, protección de datos, Antiphishing, control de dispositivos 2. Equipos FIREWALL para la seguridad de la red de datos de la entidad. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 6. Inadecuada y/o inoportuna atención de incidentes de seguridad de la información | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en PR-TI-22 Gestión de incidentes de seguridad de la información. 2. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en FOTI28 CONDICIONES PARA VALIDACIÓN DE EVENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. | [6 empty] | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
1. AUDITORÍA INTERNA OCI 2. LABOR DISCIPLINARIA OCD 3. AUTOEVALUACIÓN OAP | I.EC.04 | Imposibilidad de uso de los equipos de cómputo, sistemas de información y/o aplicaciones institucionales | Jefe STRT | 1. Por eventos naturales como sismo, tifón, vendaval, o fenómeno meteorológico. |  | 1. Afectación en la producción de los productos de proceso. (Disponibilidad) 2. No poder transmitir información a entes externos por falla en sistemas internos (Disponibilidad) 3. Posibles sanciones por parte de los organismos de control |  |  | X |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Aplicar lo establecido en el documento DU-TH-02 "Procedimientos operativos normalizados para la preparación, prevención y respuesta ante emergencias — PONS" sobre comportamientos y reportes en relación con la causa identificada. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.11.1.1 Perímetro de seguridad física A.11.1.2 Controles de acceso físico A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones A.11.2.2 Servicios de suministro A.12.3.1 Respaldo de la Información A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la Seguridad de la Información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información A.17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información | 1 Jefe STRH 2. Lideres del proceso | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información. 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Circular 01 de 2016 Uso de la información. 4. DU-TH-02 "Procedimientos operativos normalizados para la preparación, prevención y respuesta ante emergencias — PONS" 4. Documentos específicos descritos en el control | 41 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Reportar el evento de riesgo materializado a la STRT , a través del aplicativo ARANDA. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT.
| R.__.__ |  |  | 2. Pérdida o desabastecimiento de energía eléctrica regulada. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en Objetivo de Control A.11.2.2 Servicios de suministro (Declaración de Aplicabilidad). 2. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en Memorando 20155260339143 de Gestión de Recursos Físicos respecto al SGSI. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1, 2 Jefe STRH 2. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 3. Por hurto de equipos o sus componentes. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en Manual de Seguridad Física. 2. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en Copias de respaldo. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe STRF 2. Jefe STRT 3. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
|  |  |  | 4. Por falla en el suministro de internet. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Canal Principal Contrato IDU-938-2017. 2. Canal alterno CCE-20089-2017. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1 y 2 Jefe STRF 3. Lideres del proceso |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 5. Daños accidentales en el edificio o áreas críticas. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en el procedimiento PRTI20 GESTION DE CONTINUIDAD D SERVICIOS DE TI. 2. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de las acciones que dispongan las Subdirecciones de Recursos Físicos y de Recursos Tecnológicos cuando se materialice la causa identificada. |  |  | 1 y 2. Jefe STRT 2. Jefe STRF |  |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
1. AUDITORÍA INTERNA OCI 2. LABOR DISCIPLINARIA OCD 3. AUTOEVALUACIÓN OAP | I.EC.05 | Manejo inadecuado de la información personal de los ciudadanos o de terceros. | Jefe STRT | 1. Ausencia o deficiencia en los procedimientos de manejo de la información personal. |  | 1. Incumplimiento legal (ley de protección de datos) 2. Reclamaciones de los titulares de los datos 3. Afectación al buen nombre de la entidad 4. Pérdida de confidencialidad de la información. 5. Pérdida de la integridad de la información. |  |  | X |  | Posible | Menor | 3 | 2 | 6 MODERADO | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en FO-TI-05 COMPROMISO SOBRE EL USO DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA. 2. Procedimiento auditoría incluye manejo ético y confidencialidad. 3. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en MG TI17 Manual Operativo para la protección de datos personales. 4. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la Información A.7.2.2 Toma de Conciencia, Educación y Formación en la Seguridad de la Información A.13.2.4 Acuerdos de Confidencialidad o de NO divulgación A.18.1.4 Privacidad y Protección de información de datos personales | 1. Lideres del proceso 2. Jefe OCI 3. Lideres del proceso 4. Lideres del proceso | 1. Resolución IDU 34217 de 2015 Adopción de Marco de Políticas de Control para Seguridad de la Información. 2. Declaración de aplicabilidad. 3. Circular 01 de 2016 Uso de la información. 4. Suscripción de Formato de declaración de confidencialidad y no conflicto de intereses por parte de los auditores internos. 5. Documentos específicos descritos en el control | 62 | Probabilidad | 1 | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | 4 INFERIOR | Reportar el evento de riesgo materializado al área de Atención al Ciudadano, encargada de la comunicación y atención respecto al tratamiento de datos personales. | Número de eventos de materialización del riesgo en el periodo | 0 | No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. | Observaciones ó cambios presentados en: No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proceso EVALUACIÓN Y CONTROL riesgos de seguridad de la información cuyo control está a cargo del área de sistemas la STRT. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se identificó, por parte del proceso, que el riesgo se materializara. No obstante, en las reuniones de monitoreo realizada con los representantes de OAP se comunicó la necesidad de revisar la pertinencia o no de incluir en la matriz de riesgos del proc
| R.__.__ |  |  | 2. Desconocimiento de parte de las personas que manejan la información.. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Inducción y reinducción institucional en temas de seguridad de la Información. 2. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe STRT 2. Lideres del proceso | 1. Instructivo INTH06 Inducción Reinducción Entrenamiento Puesto de Trabajo 2. DU-TI-05 Declaración de aplicabilidad para seguridad de la información IDU. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 3. Omisión intencional de los controles para el manejo de la información. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Procedimiento auditoría incluye manejo ético y confidencialidad. 2. Aplicación de los controles generales y específicos establecidos en la matriz de riesgos corrupción del proceso. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe OCI 2 y 3 Lideres del proceso | 1. Suscripción de Formato de declaración de confidencialidad y no conflicto de intereses por parte de los auditores internos. 2. DU-TI-05 Declaración de aplicabilidad para seguridad de la información IDU. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 4. Inadecuada gestión de los archivos físicos. | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en el Manual de archivo y correspondencia. 2. Aplicación, en lo que corresponda al proceso, de los controles establecidos en Circular 18 de 2017 - Directrices en materia de orden y aseo. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Lideres del proceso. 2. Lideres del proceso 3. Lideres del proceso | 1. Manual de Gestión Documental. 2. Circular 18 de 2017 - Directrices en materia de orden y aseo. 3. DU-TI-05 Declaración de aplicabilidad para seguridad de la información IDU. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| R.__.__ |  |  | 5. Presión o coacción de terceras partes para hacer uso indebido de datos personales | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | 1. Procedimiento auditoría incluye manejo ético y confidencialidad. 2. Aplicación de los controles generales y específicos establecidos en la matriz de riesgos corrupción del proceso. 3. Replicar, al interior de las áreas que gestionan el proceso, las actividades de divulgación sobre el Sistema de Gestión Seguridad de la Información que se comunican a través de los canales internos del IDU. |  |  | 1. Jefe OCI 2 y 3 Lideres del proceso | 1. Suscripción de Formato de declaración de confidencialidad y no conflicto de intereses por parte de los auditores internos. 2. DU-TI-05 Declaración de aplicabilidad para seguridad de la información IDU. |  |  | 0 | #N/A |  | #N/A |  | #N/A
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearias): | [7 empty] | Revisión y aprobación del líder del proceso y líderes operativos:
[8 empty] | ÁREA | [6 empty] | NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FIRMA
Para la actualización del mes de diciembre de 2018, de acuerdo con los análisis realizados por los delegados de la Oficina de Control Interno, de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Disciplinario, se identificó que el riesgo R. EC-05 relacionado con la "inadecuada comunicación de resultados de la evaluación” de acuerdo con los mecanismos adoptados en la vigencia 2018, asociados a la presentación del informe preliminar y la oportunidad que tienen los auditados de presentar observaciones, así como lo establecido en el decreto 648/2017, en relación con la función del comité institucional de coordinación de control interno para que sirva de instancia para resolver las diferencias entre el equipo auditor y los auditados, se considera que este riesgo ya es muy poco probable que se presente, por lo cual se retira de la matriz de riesgos del proceso. | [7 empty] | OCI | [6 empty] | ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO |  |  |  | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
[8 empty] | OCD | [6 empty] | PATRICIA DEL PILAR ZAPATA OLIVEROS |  |  |  | JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO
[8 empty] | OAP | [6 empty] | ISAURO CABRERA VEGA |  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Cambios anteriores a diciembre 2018 Para la Versión 12/06/2017: De acuerdo con los análisis realizados por los delegados de la Oficina de Control Interno y de la Oficina Asesora de Planeación se identificó un nuevo riesgo asociado a la actividad y producto de Modelo Estándar de Control Interno Autoevaluación Institucional que realiza la Oficina Asesora de Planeación, lo cual no había sido analizado en los procesos de revisión y actualización de riesgos anteriores. El nuevo riesgo identificado se ha registrado con el código R.EC.10, y se ha descrito como "No contar con una adecuada metodología de autoevaluación de control". 2. El riesgo R.EC. 06 se fusionó con el R.EC. 04, el cual fue ajustado en su descripción para incluir lo contenido en la versión anterior del R.EC. 06. en relación con la insuficiencia de recursos para realizar las evaluaciones por parte de la Oficina de Control Interno.
Note on F7: Preferiblemente el Cargo de quien tiene a cargo la gestión del riesgo (no necesariamente es quien ejecuta los controles)
Note on M7: Marcar con una X el o los tipos de items que afecta el riesgo: PDD: Plan de Desarrollo OBJ: Objetivo Estratégico SI: Seguridad de La Información P/S: Producto, trámite ó servicio.
Note on AB7: Cargo, o cargos, perfiles que deben ejecutar los controles.
Note on N8: Indicar el número del objetivo institucional ó estratégico que se ve afectado por el riesgo.
Note on P8: Indicar con una X si el riesgo afecta algun producto, trámite o servicio institucional

## C PLANEACION
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-12-14 |  | 2019-08-31 |  | mayo - agosto 2019
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Proveer al IDU de una estructura de gestión estratégica, táctica y operativa, capaz de aportar a la entidad un enfoque sistémico e integral, proyectado en el tiempo y en el territorio de conformidad con los estatutos institucionales y el Plan Distrital de Desarrollo. para garantizar la sostenibilidad y reconocimiento institucional de la entidad por la generación de valores públicos.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
Adriana Parra | 1. Desconocimiento de las normas presupuestales. 2. Presiones de funcionarios internos con poder de decisión que solicitan modificaciones para incluir gastos no autorizados. 3. Presiones externas a funcionarios. |  | C.PE.01 | Alterar la asignación y destinación de recursos, omitiendo las políticas y procediientos presupuestales, con el fin de favorecer un tercero. | 1. Investigaciones disciplinarias y/o fiscales y/o administrativas y/o penales. 2. Reprocesos. 3. Incumplimiento de planes y proyectos. 4. Mala imagen de la entidad frente a la comunidad | Posible | Mayor | 3 |  | 10 | 30 ALTA | 1. Verificación, aprobación o devolución de las solicitudes mediante el procedimiento "PRPE01 Modificaciones Presupuestales" Validaciones POAI y modificaciones presupuestales usando el formato "FOGF25 Ajuste entre centros de costos" 2. Aplicabilidad de las normas presupuestales. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Verificación, aprobación o devolución de las solicitudes de Validaciones POAI y modificaciones presupuestales. | Formato de Ajuste entre centros de costos | Jefe OAP / Profesional Especializado 06 - 04 | 1. Quien tenga conocimiento del caso debe informar en a la OCD para investigación disciplinaria e informar al Ente de Control Externo que corresponda. 2. Se debe informar a la DG y realizar análisis de la situación presentada y seguir las acciones de corrección que aplique según el caso. | Número de solicitudes aprobadas de modificaciones presupuestales / Total de solicitudes radicadas en OAP. (158/158)*100% =100% | 100% | Se radicaron a traves del formato FOGF25, 158 ajustes entre centros de costos, los cuales fueron aprobadas y gestionadas en su totalidad, en cumplimiento de las politicas y procedimientos establecidos. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: El riesgo continúa igual. Causas: Continúan iguales. Consecuencias: Continúan iguales. Controles: Continúan iguales. Acciones de contingencia: Siguen Iguales. Indicador: Sigue igual. Otros: No se registra ninguno. | NO
Dorian P. Dickson. | 1. Información enviada por las áreas que no se ajuste a la realidad de la gestión institucional y operacional. 2. Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión. |  | C.PE.02 | Ocultar o manipular información, relacionada con la planeación, la inversión, sus resultados y metas alcanzados para favorecer a terceros (externos o internos) | 1. Presentar información inexacta a la SHD y/o a la comunidad. 2. Investigaciones disciplinarias y/o administrativas 3. Reprocesos | Posible | Moderado | 3 |  | 5 | 15 MDOERADA | 1. Seguimiento por parte de la OAP, a la entrega de información por parte de las dependencias. 2. Seguimiento por parte de la OAP a la información reportada de las áreas ejecutoras para registro en SEGPLAN, haciendo una verificación de las inconsistencias. | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | 1 | Rara vez | 5 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | No Aplica. Se cubre con los controles identificados. | 1. Verificación y consistencia de los datos y avance de los proyectos de inversión, son registrados en SEGPLAN y PREDIS. 2. Reportes de plan de acción 3. Reportes de inversión y gestión. 4. Reporte de componente de inversión. 5. Reporte de teritorialización de la inversión | Jefe de OAP / Profesional 03 | 1. La OAP Revisar y ajustar la información afectada, e informar por el medio que haya sido divulgada inicialmente. 2. Se debe informar a la OCD para investigación disciplinaria correspondiente. | (# de cargues ejecutados) / # de cargues (programados en SEGPLAN y PREDIS). (1/1) * 100% =100% | 100% | Se realizó un (1) cargue programado de manera oportuna dentro de la vigencia de mayo a agosto, el cual fue consistente a los datos que se han venido realizando a los seguimientos a estos así: 31 de Diciembre de 2018, a 31 de Enero de 2019, al corte del 31 de marzo de 2019, al 30 de abril de 2019 y al 31 de agosto de 2019. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual. Causas: No cambian. Consecuencias: Siguen igual. Controles: No cambian. Acciones de contingencia: Siguen iguales Indicador: Sigue igual. Otros: No se registró ninguno. | NO
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | ISAURO CABRERA VEGA | [7 empty] | JEFE DE OFICINA

## C INNOVACION
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2019-09-02 |  | 2019-09-02 |  | 01 de Mayo - 30 de Agosto
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Realizar la planeación, gestión, revisión, disposición y seguimiento de la información Geográfica, Precios de referencia, Directorio de Proveedores, Especificaciones Técnicas y Documentos Técnicos de la infraestructura vial y espacio público para brindar información eficiente y efectiva a los procesos misionales del instituto y a la ciudadanía en general.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| 1. Presión interna o externa de interesados. 2. Beneficios para particulares. 3. No cumplir con los procedimientos internos del IDU. |  | C.IC.02 | Que por omisión o por presiones internas o externas, se incluyan en las especificaciones técnicas generales de materiales y construcción IDU-ET o documentos técnicos, productos, técnicas o tecnologías, con el ánimo de favorecer un particular. | 1. Baja calidad en las obras de Infraestructura Vial y Espacio Público. 2. Detrimento Patrimonial. 3. Pérdida de credibilidad institucional. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Aplicación del protocolo (Instructivo IN-IC-019) para la presentación de productos, técnicas o tecnologías innovadoras. (ORFEO) 2. Generación de mesas de trabajo o solicitudes con interesados internos. 3. Actualización de la documentación o secciones de la especificación IDU-ET. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | 1. Equipo interdisciplinario para la revisión del tema. 2. Socialización cuando aplique. 3. Publicación página Web. | 1. FOIC16 Presentación de un producto técnica o tecnología innovador. 2. FOIC15 Carta presentación. 3. FOIC17 Inspección visual a un tramo testigo o de prueba. 4. FOIC18 Evaluación precalificación de producto técnica o tecnología innovadora. 5. Oficios y memorandos (ORFEO). 6. Actas o lista de asistencia. 7. Correo electrónico institucional. 8. Acto administrativo - especificaciones técnicas. 9. IN-IC-019 Instructivo para la presentación de productos, Técnicas o tecnologías innovadoras | DTE | 1. Si la materialización del riesgo se identifica al interior del Instituto, el funcionario o contratista debe informar a su jefe inmediato (Director(a) Técnico(a) Estratégico(a), quien informará a la Subdirección General de Desarrollo Urbano – SGDU. 2. Si la materialización del riesgo se identifica en forma externa, el tercero debe Informar por escrito (Oficio o Correo) a la Dirección Técnica Estratégica - DTE y a la Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU 3. La DTE en caso de requerirse informará a la Subdirección General de Infraestructura - SGI 4. La DTE deberá revisar la especificación o documento técnico para determinar si es necesario su suspensión o actualización. 5. La DTE deberá Informar a Oficina de Control Disciplinario - OCD y a la Dirección Técnica de Gestión Contractual - DTGC. | Indicador No. 1 Formula: (Cantidad de propuestas de aplicación de protocolo atendidas) / (Cantidad de propuestas de aplicación de protocolo presentadas (Orfeo)) x 100 Indicador No. 2 Formula: (Secciones de especificaciones técnicas IDU-ET o documentos técnicos, revisados y aprobados) / (Total Secciones de especificaciones técnicas IDU-ET o documentos técnicos, generados o actualizados) x 100 % | Indicador No. 1 Calculo del indicador: 6/6 x 100 = 100% Indicador No. 2 No se generaron o actualizaron secciones de especificaciones o documentos técnicos durante el periodo | Indicador No. 1 - Se obtuvo un porcentaje de ejecución del 100% Se atendieron las propuestas radicadas (3), las cuales se relacionan a continuación: * ARITREC: Tema - Barras de polímero compuesto reforzadas con fibra de vidrio. Intención - tramo de prueba. Oficio de entrada 20195260524672 del 03/05/2019, Oficio de respuesta 20192150388871 del 10/05/2019, con observaciones. * ARITREC: Tema - Barras de polímero compuesto reforzadas con fibra de vidrio. Intención - transferencia de conocimiento. Oficio de entrada 20195260782662 del 28/06/2019. Oficio de respuesta 20192150659621 del 04/07/2019, se le informa que es procedente la transferencia de conocimiento. * ICTIS: Tema - Tecnologías sin zanja. Intención transferencia de conocimiento. Oficio de entrada 20195260688832 del 05/06/2019. Oficio de respuesta 20192150553211 del 10/06/2019, con observaciones. * ICTIS: Tema - Tecnologías sin zanja. Intención transferencia de conocimiento. Oficio de entrada 20195260778612 del 27/06/2019. Oficio de respuesta 20192150646171 del 02/07/2019, se le informa que es procedente la transferencia de conocimiento. * INARE-MATIERE: Tema - Puentes metálicos modulares. Intención transferencia de conocimiento. Oficio de entrada 20191250896652 del 25/07/2019. Oficio de respuesta 20192150779821 del 26/07/2019, con observaciones. * INARE-MATIERE: Tema: Puentes metálicos modulares. Intención transferencia de conocimiento. Oficio de entrada 20191250986822 del 15/08/2019, Oficio de respuesta 20192150852451 del 16/08/2019, se le informa que es procedente la transferencia de conocimiento. Fecha de corte: 15 días calendario antes del fin del periodo de evaluación; entendiéndose que lo que se radique después de esta fecha, se evaluará en el siguiente periodo. Indicador No. 2 No se generaron o actualizaron secciones de especificaciones o documentos técnicos durante el periodo | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se ajusto la redacción del riesgo. Causas: Se mantiene igual. Consecuencias: Se mantiene igual. Controles: Se incluyó el código del instructivo del protocolo en el numeral 1, es resto se mantiene igual. Acciones asociadas al control: Se mantiene igual. Registro: Se mantiene igual. Acciones de contingencia: Se mantiene igual. Formula del Indicador: Se mantiene igual Dato y Análisis: Se incluye la información del periodo monitoreado. | NO
| 1. Concusión generada por la aprobación de documentación falsa. 2. Por falta de verificación o conocimiento de requisitos. |  | C.IC.03 | Que por presiones internas o externas, se incluyan en la base del Directorio Ambiental de Proveedores del IDU, las empresas que no cumplan con los requisitos establecidos en el procedimiento del Directorio, así como la normativa ambiental y minera vigente; con el fin de favorecer a un particular. | 1. Retiro de material instalado. 2. Retraso en obras de infraestructura vial y espacio público. 3. Sanciones económicas y ambientales. 4. Requerimientos de entes de control. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Aplicación del procedimiento PRIC03 Actualizacón Directorio Ambiental de Proveedores - Politicas operacionales. 2. Solicitud de consulta mediante oficio a autoridades ambientales, territoriales o mineras. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | 1. Socialización interna y externa. 2. Publicación página Web. | 1. FOIC07 inscripción o renovación en el directorio de proveedores. 2. FOIC04 visita directorio proveedores IDU. 3. FOIC19 Atención a usuarios directorio de proveedores. 4. Oficios (ORFEO). | DTE | 1. Si la materialización del riesgo se identifica al interior del Instituto, el funcionario o contratista debe informar a su jefe inmediato (Director(a) Técnico(a) Estratégico(a), quien informará a la Subdirección General de Desarrollo Urbano – SGDU. 2. Si la materialización del riesgo se identifica en forma externa, el tercero debe Informar por escrito (Oficio o Correo) a la Dirección Técnica Estratégica - DTE y a la Subdirección General de Desarrollo Urbano – SGDU. 3. La DTE deberá inactivar y cancelar el registro del proveedor en la base de datos del Directorio Ambiental de Proveedores e informarle por escrito. 4. La DTE Informará a la Subdirección General de Infraestructura - SGI y áreas ejecutoras, para que estas a su vez informen a los contratistas e interventores. 5. La DTE deberá informar a Oficina de Control Disciplinario - OCD y a la Dirección Técnica de Gestión Contractual – DTGC. | Indicador No. 1 Formula: (Número de solicitudes revisadas / Número de solicitudes recibidas) * 100% | Indicador 1 Calculo del indicador: (74/74)*100% = 100% | Indicador No. 1 - Se obtuvo un porcentaje de ejecución del 100% De las 74 solicitudes radicadas para Inscripción o Renovación ante el Directorio Ambiental de Proveedores del IDU, 37 solicitudes cumplieron con los requisitos exigidos, por lo tanto les fue otorgado registro y fueron activados en la Base del Directorio Ambiental de Proveedores y las 37 solicitudes restantes, presentaron inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos exigidos, por lo tanto se les solicito allegar la documentación faltante y cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos. Fecha de corte: 15 días calendario antes del fin del periodo de evaluación; entendiéndose que lo que se radique después de esta fecha, se evaluará en el siguiente periodo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se incluyó la palabra ambiental. Causas: Se mantiene igual. Consecuencias: Se mantiene igual. Controles: Se actualiza el nombre del procedimiento en el numeral 1 y se especifica en que parte de dicho procedimiento, se encuentran las aclaraciones generales, el resto se mantiene igual. Acciones asociadas al control: Se mantiene igual. Registro: Se mantiene igual. Acciones de contingencia: Se incluyó la palabra ambiental en el numeral 3 , el resto se mantiene igual. Formula del Indicador: Se mantiene igual Dato y Análisis: Se incluye la información del periodo monitoreado. | NO
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| Subdirección General de Desarrollo Urbano |  |  |  | William Orlando Luzardo Triana | [7 empty] | Subdirector General de Desarrollo Urbano
| Dirección Técnica Estratégica |  |  |  | Joanny Camelo Yépez | [7 empty] | Directora Técnica Estratégica

## C GESTION SOCIAL
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-12-07 |  | 2019-09-02 |  | 01 de Mayo - 30 de Agosto
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Asesorar, diseñar, implementar y evaluar la gestión social y el servicio a la ciudadanía; en el marco de la participación ciudadana, cultura ciudadana, derecho a la ciudad, responsabilidad social, control social, transparencia y sostenibilidad aplicables a los proceso de la entidad, conforme a la normatividad vigente y a los pilares y ejes transversales del Plan de Desarrollo con el fin de vincular a la ciudadanía en el Desarrollo Urbano de Bogotá.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| 1. No divulgación clara y oportuna de la información a la ciudadanía de los procedimientos a seguir para los tramites y servicios ofrecidos por el IDU. 2. Cobrar o recibir prebendas por trámites o servicios que sean gratuitos, así como por el desarrollo de las actividades desempeñadas por los profesionales sociales en los territorios. |  | C.SC.01 | Tráfico de influencias para la atención y/o gestión de las necesidades expuestas por un ciudadano o grupo de ciudadanos, con el fin de favorecer a estos. | 1. Investigaciones disciplinarias y/o penales. 2. Pérdida de legitimidad institucional. | Rara vez | Moderado | 1 |  | 5 | 5 BAJA | 1. Publicación de todos los trámites y servicios en la Guía de Trámites y Servicios 2. Intervención del Defensor del Ciudadano IDU. 3. Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción. 4. Aplicación del procedimiento de Quejas y Reclamos. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 3 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Publicación de la guía de trámites y servicios, pagina Web, Observatorio. | Formato de encuestas de satisfacción. | JEFE DE OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1. El Jefe de la OTC informa sobre el evento y coordina reunión con las áreas involucradas para analizar el caso especifico y tomar las acciones correspondientes. 2. Notificar a la OCD del caso, para que inicie las investigaciones que corresponda. | Encuesta ejecutada en el periodo / Encuesta programada en el periodo. | 100% | Se realizaron en el segundo cuatrimestre de 2019; 1602 encuestas que evaluan la satisfacción por la atención en los diferentes canales de la entidad, asi como en el evento organizado con urbanizadores, de la siguiente forma: Pntos Idu:230, PQRS: 392, Trámite de Valorización (incluyendo Cades y Supercades): 821, Tramites de urbanizadores: 119. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
| 1. No disponer de información, así como ausencia de las condiciones físicas y de accesibilidad minimas para la atención de la ciudadanía. 2. Que el servidor público y/o contratista, oculte o no gestione las solicitudes de la ciudadanía. |  | C.SC.02 | No permitir o limitar el control social de la ciudadanía frente a los proyectos de infraestructura vial y de espacio público de competencia del IDU, con el fin de beneficiar un particular. | 1. Pérdida de legitimidad de la entidad. 2. Disminución de la participación ciudadana. | Improbable | Mayor | 2 |  | 10 | 20 MODERADA | 1. Aplicación de la política de gestión social y servicio a la ciudadanía del IDU. 2. Inclusión y cumplimiento de requisitos de puntos de atención al ciudadano 3. Divulgación de los proyectos y sus avances a través de la WEB y de medios masivos de comunicación. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | 1. Política de Gestión Social y atención a la ciudadanía (Resolución 4940 de 2018) 2. Guía de Gestión Social para el desarrollo urbano sostenible | Actas de reunión. | JEFE DE OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1. El Jefe de la OTC informa sobre el evento y coordina reunión con las áreas involucradas, para analizar el caso especifico y tomar las acciones correspondientes. 2. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, informar a la interventoría para que requiera al contratista . | No de denuncias de la ciudadania, allegados a la OTC, por no permitir el control social de los proyectos. | 0 | En el periodo la OTC no ha recibido denuncias ciudadanas asociadas al control social de los proyectos. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| OTC |  |  |  | LUCY MOLANO RODRIGUEZ | [7 empty] | JEFE DE OFICINA

## C INTERISTITUCIONAL
FORMATO | [40 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [40 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
CÓDIGO |  | PROCESO | [14 empty] | VERSIÓN | [23 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [14 empty] | 5 | [23 empty] | Agosto 20 de 2019 |  | Agosto 20 de 2019 |  | 01 de Mayo - 30 de Agosto
ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Liderar y realizar gestiones de coordinación interinstitucional con las Entidades del Orden Nacional, Departamental y Distrital, Empresas de Servicios Públicos y con el Sector Privado para facilitar la formulación, estructuración y ejecución de obras de los proyectos de infraestructura a cargo de la entidad.
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
1. Posible incumplimiento de las competencias normativas u obligaciones definidas en los convenios o acuerdos suscritos con las Empresas de Servicios Públicos, Entidades Públicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y Privados. 2. Falta de participación de personal competente para la estructuración de los convenios o acuerdos con las Empresas de Servicios Públicos, Entidades Públicas del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y/o Privados. 3. Aprovechamiento de la información y conocimiento en la estructuración de convenios o acuerdos para beneficio de la contraparte. |  | C-IN-01 | Que por omisión o extralimitación de competencias, se realice la estructuración y seguimiento de convenios o acuerdos, en beneficio de intereses particulares. | 1. La no entrega oportuna de los proyectos de infraestructura vial y espacio público, afectando la movilidad en la ciudad. 2. Afectación del presupuesto asignado para la ejecución de las metas físicas de los proyectos de infraestructura vial y espacio público. 3. Eventual detrimento patrimonial para la Entidad. 4. Daño a la imagen Institucional. | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | 1. Contar con un equipo interdisciplinario (entre dependencias) que participe en la estructuración de convenios o acuerdos y las actividades de gestión interinstitucional con las ESP, Entidades del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y Privados. 2. Realizar seguimiento periódico al desarrollo y ejecución de los convenios o acuerdos suscritos con las ESP, Entidades del Orden Nacional, Departamental, Municipal, Distrital y Privados. 3. Realizar actualización y seguimiento periódico del normograma para verificar la aplicación de las normatividad vigente emitida por las Entidades Públicas del Orden Nacional o Territorial para la estructuración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial, transporte y espacio público. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 18 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Participación y asistencia a comités sectoriales e intersectoriales y/o mesas de reunión por parte de los funcionarios delegados y con la experticia especifica en los temas asociados a los convenios o acuerdos para velar por el cumplimiento de la normatividad vigente, funciones y competencias de las entidades que participan en los proyectos de infraestructura. 2. Generar los reportes de seguimiento y control a la ejecución de los convenios o acuerdos vigentes con ESP, Entidades Públicas del Orden Nacional, Territorial y Privados. 3. Identificación y aplicación de propuestas de mejora para la implementación de nuevos convenios, como resultado del seguimiento efectuado a los convenios vigentes. 4. Se realiza sensibilización a personal interno y externo del IDU (funcionarios, contratistas, consultores, interventores, etc.) de los compromisos u obligaciones a cargo de las ESP, Entidades Públicas del Orden Nacional, Territorial y Privados y de la normatividad vigente al interior del IDU. | 1. Actas de reunión, correos electrónicos, ayudas de memoria y/o listas de asistencia vigentes. 2. Oficios de requerimientos. 3. Actos Administrativos emitidos por la SDP y Actas de Compromiso emitidas por la SDM. 4. Informes de seguimiento convenios o acuerdos suscritos. 5. Convenios o acuerdos suscritos. | SGDU - SGI | 1. Desarrollar reuniones con la SGJ y dependencias misionales para dar una pronta solución técnica y jurídica. 2. Solicitar conceptos técnicos y jurídicos a las entidades distritales que emitieron los actos administrativos de cargas de mitigación de impactos. 3. Solicitar conceptos técnicos y jurídicos a las entidades distritales en el tema de convenios con ESP. 4. Gestionar acciones de modificación y/o suspensión del convenio o acuerdo suscrito con las ESP y/o Terceros, cuando aplique. | Número de convenios o acuerdos que presentan denuncias, quejas, investigaciones, reclamos o requerimientos de particulares y entes de control. | 0 | No se han realizado denuncias relacionadas con el riesgo de corrupción. | Indique los ajustes realizados en: Causas: Se mantienen en los términos definidos inicialmente. Riesgo: El riesgo no se ha materializado y se mantiene en los términos iniciales. Consecuencias: Se mantienen en los términos iniciales. Controles: Se mantienen en los términos definidos inicialmente. Acciones Asociadas al Control: Se ajusta la redacción de la acción No. 2. Las demás acciones se mantienen en los términos iniciales. Registro: Se ajusta la redacción del registro No. 1. Los demás registros se mantienen en los términos definidos inicialmente. Acciones de Respuesta y/o Contingencia: Se mantienen en los términos definidos inicialmente. Indicadores: Se mantiene la fórmula en concordancia con las alertas del riesgo y se actualiza el resultado para el periodo mayo-agosto de 2019. | NO
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO |  |  |  | WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA | [7 empty] | Subdirector General de Desarrollo Urbano
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS | [7 empty] | Subdirector General de Infraestructura

## C COMUNICACIONES
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | COMUNICACIONES
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-12-21 |  | 2019-09-04 |  | 01 de Mayo - 31 de Agosto
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | COMUNICACIONES | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Divulgar de manera eficaz, eficiente y oportuna la gestión de la entidad, con el fin de garantizar el derecho de la información, dar a conocer la ejecución de los recursos públicos, lograr la identidad institucional al interior de la organización y fortalecer la cultura ciudadana.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| 1. Publicar informacion en la cual se presenten omisiones o cubrimientos de la misma por parte de las áreas fuente, teniendo conocimiento de este hecho la OAC. 2. Presión externa o interna del sector público o privado, para alterar la información a públicar de algún tema específico. |  | C.CO.01 | Ocultar y/o manipular la información que se publica sobre la entidad y su gestión, en beneficio de un tercero, una dependencia de la entidad o la entidad en general | 1. Desinformacion a la comunicadad y medios 2. Desprestigio en la imagen de la entidad 3. Ocurrencia de procesos disciplinarios, penales y fiscales 4. Afectacion del clima organizacional | Rara vez | Moderado | 1 |  | 5 | 5 BAJA | 1. El profesional de comunicaciones gestiona las solicitudes allegadas por las areas y de igual manera realiza la gestión para que las áreas entreguen la información que aun no ha sido recibida. 2. De acuerdo con la información suministrada por las áreas técnicas de la entidad, la Oficina realiza un registro fotográfico y/o en video para ilustrar y divulgar los avances de las obras, o la información que debe ser divulgada a la comunidad | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 70 | 1 | 70- disminuye 1 | 0 | Rara vez | 5 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Realizar seguimiento para que las fuentes de información la entreguen siempre a través de un medio que permita su seguimiento y trazabilidad (correo electrónico) 2. Seguimiento a través del formato FO-CO-193 para registro de solicitudes de información y entrevistas externas. | 1. FO-CO-02 Solicitud de material de divulgación y boletines de prensa para proyectos IDU 2. FO-CO-193 Registro de solicitudes de información y entrevistas externas. 3. Correo electronico volantesidu@gmail.com | JEFE OAC | 1. Comunicar a la Dirección General sobre lo sucedido. 2. Comunicar a Control Interno y a Control Disciplinario sobre lo sucedido. | Solicitudes gestionadas / Solicitudes recibidas * 100% | 100% | FO CO 193 - En el cuatrimestre se recibieron 302 solicitudes externas, las cuales fueron tramitadas satisfactoriamente y se dieron respuesta en su totalidad. Mensualmente están divididas así: Mayo 49 Junio 66 Julio 157 Agosto: 73 Total: 345 FO CO 02 Y Correo -Piezas de divulgación solicitadas y tramitadas Mayo 18 Junio 13 Julio 9 Agosto: 12 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantiene consecuencias: Se mentiene Controles: Se ajustó el control, numeral 2 Acciones de contingencia: Se mantiene Indicador: Se mantiene Otros: El registro 3 se ajusta | NO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| OAC |  |  |  | CARLOS ANDRES ESPEJO OSORIO | [7 empty] | JEFE DE OFICINA

## C FACTIBILIDAD
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | FACTIBILIDAD DE PROYECTOS
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2019-09-05 |  | 2019-08-23 |  | Mayo- Agosto-2019
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | FACTIBILIDAD DE PROYECTOS | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO:
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| Acuerdos o influencia de funcionarios de alto nivel para beneficio particular. |  | C.FP.01 | Presentar o aprobar alternativas de factibilidad como viables en los proyectos de Infraestructura vial y/o espacio público a cambio de una contraprestación. | 1.Incremento en los costos de los proyectos. 3. Demandas al Instituto y al Distrito. 5. Hallazgos de los entes de control. | Improbable | Mayor | 2 |  | 10 | 20 MODERADA | 1. Elaborar o solicitar se elabore la matriz Multicriterio con los componentes que apliquen y que los porcentajes de cada componente sean equitativos de tal manera que uno o dos componentes no determinen la alternativa viable. | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Seguimiento al cumplimiento y correcta aplicación de la matriz Multicriterio. | Matriz Multicriterio diligenciada en etapa de Factibilidad. Memorandos de envío, DTS ( documento técnico soporte) Lista de chequeo de Entregables | DTP | 1. Informar a la OCD para el inicio de las investigaciones disciplinarias pertinentes. 2. Suspender el proceso de factibilidad objeto de investigación. 3. Solicitar una segunda revisión de las matrices multicriterio. | I = N/A • Fórmula: No de matriz multicriterio elaboradas / No. Factibilidades Entregadas. | R=2 matrices multicriterio/ 2 factibilidades enrtregadas | Se elaboraron durante el periodo mayo-agosto 2 matrices multicriterio para los proyectos Puente Peatonal Av Boyacá con Troncal 80 costado sur y Andenes autonorte. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo:Se mantiene el riesgo Causas:Se mantienen las mismas causas Consecuencias:Se mantienen las mismas consecuencias Controles:Se manitienen los mismos controles Acciones de contingencia: Se mantienen las mismas acciones. Indicador: Se mantiene el mismo Otros:N.A | NO
| Acuerdos o influencia de funcionarios de alto nivel para beneficio particular. |  | C.FP.02 | Modificar la priorización de intervenciones referentes a la conservación (mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción) para favorecer a un tercero. | 1. Inicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. 2. Posibles hallazgos de los Entes de Control | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Definición de criterio haciendo uso del modelo matemático de priorización. | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Seguimiento a la implementación del modelo de priorización. | Matriz Multicriterio diligenciada en etapa de Factibilidad. Memorandos de envío, DTS ( documento técnico soporte) | DTP | Enviar memorando al area responsable de la modificación, reiterando los resultados del modelo de priorización para que la entidad tome las medidas pertinentes. | I = N/A • Fórmula: No. de modelos matemáticos de priorización utilizados / No. Planes de intervención ejecutados. | R=1 modelo matemático/ 1 PIE | Mediante memorando 20193550072103 se informo a la DTP acerca de la disponibilidad de recursos vigencia 2019 para conservación de malla vial.En consecuencia, con memorandos DTP 20192250070683 y DTP 20192250083933 fueron remitidos a la STRF el original del DTS del programa de conservación de malla vial vigencia 2019 malla vial que soporta rutas SITP. Durante este cuatrimestre el programa de interventoria malla rural e interventoria en brigadas fueron publicados en pliegos. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: Se mantienen las mismas causas Consecuencias:Se mantienen las mismas consecuencias Controles: Se manitienen los mismos controles Acciones de contingencia: Se mantienen las mismas acciones. Indicador: Se mantiene el mismo Otros:N.A | NO
| Que se filtre información por falta de manejo y/o protección documental o se entregue información relevante con el fin de favorecer a un tercero anticipandose al momento que se presente la futura licitación. |  | C.FP.03 | Entregar información relevante de los pliegos a un tercero antes de su publicación con el fín de beneficiar a un tercero. | 1. Inicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. 2. Posibles hallazgos de los Entes de Control | Rara vez | Moderado | 1 |  | 5 | 5 BAJA | 1. Campañas de socialización de las políticas de seguridad de la información. 2. Sensibilización a los usuarios que manejan la información sobre confidencialidad de la misma. 3. Campañas de divulgación del Código Unico Disciplinario. | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 5 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos para este riesgo: boletines informativos, flash (OCD), circulares. | 1. Listas de asistencia. 2. Correos electrónicos. 3. Orfeo | DTP | 1. Informar a la OCD para el inicio de las investigaciones disciplinarias pertinentes. 2. Una vez se identifique la filtración de información se solicita el acompañamiento a la DTGC y DTGJ para el inicio de procesos legales y demandas en contra de los funcionarios y/o consultores implicados. | I=N/A • Fórmula: N° Actividades de seguimiento registradas en medios tecnologicos / Total de actividades divulgadas * 100 | R=11 Campañas de información en medios tecnológicos/ 11 actividades divulgadas. 100% | Se divulgaron 6 actividades sobre seguridad y riesgos de la información, (14/05/2019), actualización de activos (15/5/2019), conferencia seguridad de la información (15 y 16/05/2019), riesgo en la privacidad de la información (22/05/2019) y cambios en las caracteristicas de las contraseñas (30/05/2019), declaración de aplicabilidad SGSI (23/07/2019). Y 5 Flash disciplinarios sobre el código único disciplinario: (10/06/2019) #5, (11/06/2019) #6, (14/06/2019) #7, (25/06/2019) # 8 y el (12/07/2019) #9. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo:Se mantiene el riesgo Causas:Se mantienen las mismas causas Consecuencias:Se mantienen las mismas consecuencias Controles:Se manitienen los mismos controles Acciones de contingencia: Se mantienen las mismas acciones. Indicador: Se mantiene el mismo Otros:N.A | NO
| Que en los contratos de factibilidad, donde no hay interventoría se concerte y/o realicen acuerdos con el consultor, supervisor y/o Directivos IDU, para aceptar productos no conformes. |  | C.FP.04 | Aceptar y Aprobar productos de estudios de prefactibilidad o factibilidad que no cumplen requisitos y o normatividad vigente para favorecer a un tercero. | 1. Posible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP. 2. Sobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones de las factibilidades. 3. Inicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. 4. Posibles hallazgos de los Entes de Control | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1.Elaborar y remitir oficio de validación por parte de los especialistas, de cada uno de los componentes de la prefactibilidad o factibilidad. 2. Realizar el seguimiento y control durante la ejecución del contrato de todos los productos, utilizando el formato FO-FP-02 Lista de chequeo Entrega de productos etapa de factibilidad y el Manual de interventoría. | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Verificar que el Formato FO-FP-02 se haya diligenciado correctamente y que se haya emitido el concepto de aprobación de todos los productos en el periodo correspondiente o al finalizar el contrato. | • Oficios, *ORFEO. • Formato FO-FP-02 en cada contrato monitoreado. | DTP | 1. Informar a la OCD para el inicio de las investigaciones disciplinarias pertinentes. 2.Definir acciones o estrategias para determinar la forma de agilizar la entrega de productos, una opcion puede ser intensificar esfuerzos de trabajo por parte de especialistas para agilizar la entrega de productos. | I = N/A • Fórmula: N° productos validados y aprobados que cumplen con la normatividad / Total de productos revisados * 100 | R=9 Productos validados/ 9 Productos revisados. 100% | Durante el cuatrimestre se revisarón mediante lista de chequeo 9 productos 7 de prefactibilidad ( Interseccion entre la Av. General Santander,Acción Popular No. 2013-00367 Calle 54,Vía provisional Suba - Cota ,Av. Constitución (AK 70),Alameda entre Humedales y Conexión Av. Chile, Puente San Agustin Calle 49, Patio Zonal Alameda Jardín ) y 2 de factibilidades(Puente Peatonal Av Boyacá con Troncal 80 costado sur y Andenes autonorte.) | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo:Se mantiene el riesgo Causas:Se mantienen las mismas causas Consecuencias:Se mantienen las mismas consecuencias Controles:Se manitienen los mismos controles Acciones de contingencia: Se mantienen las mismas acciones. Indicador:Se mantiene el mismo Otros:N.A | NO
| Que en los contratos de factibilidad, donde hay interventoría se concierte y/o realicen acuerdos con el consultor, interventor, supervisor y/o Directivo IDU, para aceptar productos no conformes |  | C.FP.05 | Admitir productos de factibilidad aprobados por el interventor que no cumplan con los requisitos a cambio de un beneficio personal o de un tercero o de una dadiva. | 1. Posible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP. 2. Sobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones de factibilidades aprobadas. 3. Inicio de procesos legales, tales como demandas, en contra de los consultores e interventores implicados. 4. Posibles hallazgos de los Entes de Control. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Oficio por parte del IDU (Especialista) de declaratoria de cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y en la normatividad vigente. 2. Realizar el seguimiento y control durante la ejecución del contrato de todos los productos, utilizando el formato FO-FP-02 Lista de chequeo entrega de productos etapa de Factibilidad y el Manual de interventoría. | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Verificar que en el Formato FO-FP-02 se haya diligenciado correctamente y que se haya emitido el concepto de aprobación de todos los productos en el periodo correspondiente o al finalizar el contrato. | • Oficios, ORFEO. • Formato FO-FP-02 en cada contrato monitoreado | DTP | 1.Aplicar lo dispuesto en el procedimiento de declaratoria de incumplimiento. 2. Una vez recibido, al identificarse el riesgo se solicita el acompañamiento a la DTGC y DTGJ para el inicio de procesos legales y demandas en contra de los consultores implicados. | I = N/A • Fórmula: N° productos entregados con la lista de chequeo cumplida / Total factibilidades terminadas. | R=2 Listas de chequeo/ 2 Factibilidades terminadas. | Durante el periodo de mayo- agosto se terminarón (2) factibilidades; (Puente Peatonal Av Boyacá con Troncal 80 costado sur y Andenes Autonorte.), las cuales cuentan con su lista de chequeo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo:Se mantiene el riesgo Causas:Se mantienen las mismas causas Consecuencias:Se mantienen las mismas consecuencias Controles:Se manitienen los mismos controles Acciones de contingencia: Se mantienen las mismas acciones. Indicador:Se mantiene el mismo Otros:N.A | NO
| Que en los contratos de factibilidad, se autoricen ampliaciones de plazos no justificados, y/o cambios en forma de pago y/o adiciones con el fin de favorecer al contratista o a un tercero |  | C.FP.06 | Permitir que se realicen modificaciones contractuales para favorecer a un tercero. | 1. Demoras injustificadas en la entrega de las factibilidades. 2. Recibo de productos que no cumplen con las especificaciones y la normatividad aplicable. 3. Inicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Se cuenta con un cronorama del proyecto el cual debe ser aprobado para el inicio del mismo. 2. Se realiza seguimiento en comites semanales. 3. Se realiza seguimiento financiero. 4. Se cuenta con formatos para el registro y tramite de Adiciones o Prorrogas. | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Realizar por parte de los profesionales y especialistas de Apoyo a la supervisión un seguimiento permanente del cronograma del contrato y del control financiero del contrato, y pronunciarse oportunamente para que no se disminuya o se termine el plazo de la etapa, obligando a realizar prórrogas y adiciones al contrato de factibilidad y al contrato de interventoría. | Actas de Comités de seguimiento FO-DP-06, en la que se prioriza la revisión y control del cronograma del proyecto, formato FO-IDU-47 Cuadro de control financiero, oficios de requerimiento a la interventoría y/o consultor, memorandos de la DTP solicitando acciones legales en contra de los contratistas por incumplimientos, Solicitude de Adicion o prorroga con FO-GC-27. | DTP | 1. Una vez recibido, al identificarse el riesgo se solicita el acompañamiento a la DTGC y DTGJ para el inicio de procesos legales y demandas en contra de los consultores implicados. | I = N/A • Fórmula: No. De solicitudes de modificacion devueltas por deficiente justicación / No. De solicitudes de modificación presentadas en el periodo | R=0/0 | Durante el periodo de mayo- agosto no se presentaron devoluciones por modificaciones contractuales. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo:Se mantiene el riesgo Causas:Se mantienen las mismas causas Consecuencias:Se mantienen las mismas consecuencias Controles:Se manitienen los mismos controles Acciones de contingencia: Se mantienen las mismas acciones. Indicador:Se mantiene el mismo Otros:N.A | NO
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO |  |  |  | WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA | [7 empty] | SUB GENERAL DE DESARROLLO URBANO
| DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS |  |  |  | JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL | [7 empty] | DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS

## C VALORIZACION
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | DICIEMBRE12 2018 |  | 2019-08-31 |  | 01 de Mayo - 31 de Agosto
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Estructurar e implementar los acuerdos de valorización conforme a la planeación y formulación de proyectos de infraestructura para la ciudad, de tal forma que se garantice su financiación y el recaudo efectivo de la contribución de valorización, así como desarrollar proyectos de iniciativa comunitaria bajo el esquema de valorización.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| Modificaciones por intereses externos al Proyecto |  | C.VF.01 | Que por extralimitación se realicen cambios en el proyecto de Acuerdo de Valorización o en el alcance de las obra. | Impacto social. Impacto económico al no percibir posibles cobros de valorización. | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | 1. Formulación del proyecto de Acuerdo soportado por un grupo interdisciplinario 2. Revisión del Proyecto de Acuerdo por diferentes dependencias (SGJ - DTAV- DG) del IDU y su aprobación por el Concejo. 3. Procedimiento de Estructuración Proyectos de Acuerdos. 4,Solicitud de la ficha técnica de las obras a la SGDU 5. Radicación en la SDM del proyecto de Acuerdo para observaciónes y/o aprobación, de no existir la SDM radica en la Secretaria General de la Alcaldía Mayor para posterior presentación al Concejo de Bogotá | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA | Según evento | Verificación de cumplimiento de requisitos y procedimientos. Verificación de la ficha Tecnica de las Obras | Planillas que incluyen la actualización de factores prediales. Proyecto de Acuerdo revisado por las dependencias según procedimiento de Estructuración. | DTAV | 1. Informar a la DG las modificaciones de los insumos presentados. 2. Reunión entre DG, SGDU, SGI, SGGC y DTAV para determinar el alcance de los ajustes a realizar. 3. Ajustar en debidamente el Proyecto de Acuerdo para presentación al Concejo. | No. revisiones ejecutadas para aprobacion del proyecto de Acuerdo / No. de revisiones planificadas en el procedimiento. |  | El riesgo se retira de la matriz, toda vez que no se presentará ningún nuevo Proyecto de Acuerdo de Contribución de Valorización durante la presente vigencia a la Administración Distrital. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
| Introducir datos errados o falsos para favorecer a terceros en registros ya incorporados al sistema |  | C.VF.03 | Manipular o alterar la información de los predios en cuanto a los factores y atributos requeridos para la liquidación y/o visita de verificación, omitiendo o extralimitándose en funciones u olbigaciones contractuales, con el fin de beneficiar un particular | Afectación en el monto individual de los cobros de valorización. Menor recaudo percibido | Improbable | Catastrófico | 2 |  | 20 | 40 ALTA | 1. STOP realiza la verificación de los registros con las bases de datos oficiales. 2. Revisión por parte de los profesionales designados para tal fin, verificando que la información de los predios coincidan con los datos oficales 3. Los conceptos técnicos son cargados en el sistema Valoricemos y allí pasa a control por parte del revisor y una vez aprobado, pasa a revisión del supervisor para realizar el último filtro del concepto por parte de la STOP. 4, Crear los soportes de cada uno de las actividades realizadas para el sustento del concepto técnico | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA | Según evento | Comparación bases de datos IDU frente a la de CATASTRO Verificar la información de las planillas con la información almacenada en el sistema de información Revisar coincidencia de datos del inventario con los de las bases y verificar con la fotografía | Documento descriptivo de los procedimientos y resultados generados en el control de calidad Registro de datos e imágenes | STOP | 1. Realizar una segunda validación de la información utilizada en la liquidación por parte de STOP. 2. STOP informa las inconsistencias a la STRT para que se modifique la información del predio en el sistema Valoricemos. 4. Generar proceso de liquidación | Número de datos de predios con inconsistencias / Total de datos de predios analizados. | 0/33 | Con el fin de realizar el control para evitar que no se materialice el riesgo, se realiza seguimiento a los conceptos técnicos que modificaron o revocaron la contribución de valorización por el Acuerdo 724 de 2018. Durante este período de tiempo, se han generado 32 conceptos de modifica y 1 de revoca, para lo cual se adelantaron las siguientes actividades: • Realizar el correspondiente análisis del escrito del recurso de reconsideración y solicitud de la STJEF, • Se validan las bases de datos, tanto alfanumérica como cartográfica: Información del Instituto de Desarrollo Urbano IDU (Sistema de información Valoricemos), de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD (SIIC), de la Superintendencia de Notariado y Registro SNR (VUR), de la Secretaria Distrital de Planeación y de otras entidades cuando sea necesario. • Crear los soportes de cada uno de las actividades y descripciones de las entidades mencionadas anteriormente, para dar sustento al concepto técnico. Una vez realizada estas actividades y tener proyectado el concepto técnico, el PROFESIONAL lo carga en el sistema de información valoricemos, donde entra en un flujo o esquema de tareas de validación, como control pasa a un REVISOR el cual hace una revisión total; donde tiene la opción de devolver para ajustar, corregir o ratificar el concepto técnico. Una vez ratificado, el revisor lo remite al supervisor, quien es el último filtro. Como ultima validación y control pasa al SUPERVISOR quien tiene la opción de devolver para ajustar, corregir o realizar la aprobación del concepto técnico. De acuerdo a lo anterior, se verificó que los conceptos técnicos fueron generados según los reqerimiento exigidos. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Permanece igual Causas: Continua igual consecuencias: Continua igual Controles: Se complementaron Acciones de contingencia: Continua igual Indicador: Sigue igual Otros: | NO
| Introducir datos errados que favorecen al contribuyente. |  | C.VF.04 | Que por omisión se expidan paz y salvos de predios con deuda pendiente, con el fin de favorecer un tercero¦. | Realizar un trámite indebido ante la notaria y Menor recuado percibido por parte del IDU | Posible | Mayor | 3 |  | 10 | 30 ALTA | 1. Activación de alertas en el aplicativo VALORICEMOS de la expedición de paz y salvos 2. Revisión períodica de una muestra representativa de los paz y salvos emitidos. 3. Parametrización del módulo de paz y salvos en el aplicativo Valoricemos mediante el log de auditoría. | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | 1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Alertas en la homologación de los predios y en la detección del chip Comparación contínua entre el estado de cuenta de los predios con paz y salvos emitidos | Instructivo para generar CECTN (Paz y salvos) Archivos mensuales de las verificaciones realizadas | STOP | 1. La STOP analiza el caso específico y realiza la indagación pertinente. 2. La STOP informa a la STRT de los ajustes que deben ser realizados en el Sistema Valoricemos. 3. Informar al Contribuyente su estado de cuenta actual del predio. 4. Se debe informar el evento para investigación disciplinaria. | Total paz y salvos revisados con deuda (De una muestra) / Total de paz y salvos revisados (De la muestra) | 0/300=0 | Para el período comprendido entre mayo y agosto de 2019 la STRT entregó un reporte de 157,124 certificados de estados de cuenta para trámite notarial, se revisaron 300 estados de cuenta para trámite notarial, los cuales se generaron bajo los parámetros establecidos para realizar el trámite y cumpliendo con los estandares de calidad y transparencia. Se realizaron observaciones de que algunos predios habían quedado con una homologación incompleta en sus códigos y otros predios se homologaron con códigos incorrectos, pero esto no afecta la entrega correcta del paz y salvo. Sin embargo, al interior del área, con estos resultados, se realiza una retroalimentación a las personas que expiden los paz y salvos, con el fin de mejorar el trámite y fortalecer los procesos en la dependencia. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Permanece igual Causas: Siguen las mismas consecuencias: Siguen las mismas Controles: Se complementaron Acciones de contingencia: Permanecen las mismas Indicador: El mismo Otros: | NO
| Acuerdos entre el propietario y el profesional que haga visita a terreno |  | C.VF.05 | Emisión de conceptos técnicos omitiendo los procedimientos definidos, con la intención de favorecer un contribuyente en cuanto a factores gravables | Menor recaudo percibido por parte del IDU | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | Revisión por parte del funcionario designado para tal fin, verificando que la información de los predios coincidan con los datos oficales Revisión periódica de una muestra aleatoria de los conceptos técnicos emitidos Cargue en el Sistema Valoricemos de los respectivos soportes de los conceptos técnicos que se generen para cada uno de los Acuerdos de Valorización | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Comparación entre los datos cargados en el sistema, datos oficiales, imágenes y cartografías Verificación de las bases de datos en el sistema valoricemos | Instructivo para elaborar conceptos técnico | STOP | 1. Realizar una segunda validación de la información emitida. 2. STOP informa las inconsistencias a la STRT para que se modifique la información del predio en el sistema Valoricemos. 3. Generar nuevamente el concepto técnico e informar a las áreas involucradas en el proceso. 4. Se debe informar el evento para investigación disciplinaria | Número de conceptos con inconsistencias / Total de conceptos revisados | 0/298 =0 | Durante el período entre mayo y agosto de 2019, la STRT entregó un reporte de 4.431 registros los cuales corresponden a 1.329 conceptos técnicos. Se determinó que la muestra serían 298 registros lo que corresponde al 22.42% del universo, los cuales fueron revisados por el equipo a través del Sistema Valoricemos, se tuvo en cuenta los tiempos de gestión del concepto. Se evidenció que el 98% de los conceptos técnicos, no tienen ninguna inconsistencia, se han generado bajo los parámetros establecidos en los procedimientos y conservando los estandares de calidad y transparencia. La única observación realizada para el restante de los conceptos, fue que no tenían el respectivo soporte en el sistema, pero eso no afecta la correcta generación de los conceptos técnicos. Se concluye, que después de la revisión, el riesgo no se materializó. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Permanece igual Causas: Siguen las mismas consecuencias: Siguen las mismas Controles: Se complementaron Acciones de contingencia: Permanecen las mismas Indicador: El mismo Otros: | NO
| Acuerdos entre propietarios y el profesional que realice las liquidaciones de cartera |  | C.VF.06 | Manipular o excluir la informacion de los intereses, afectando la liquidación, con el ánimo de beneficiar a un tercero | Menor recaudo por parte del IDU | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | El sistema solo permite las modificaciones de los predios a los perfiles autorizados Luego de terminar el proceso de liquidación de cartera, se realiza un control de calidad por parte de otra persona diferente a quién la realiza | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 18 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Se están haciendo revisiones periódicas al riesgo, para evitar que se materialice. | Registro en el sistema de Valoricemos, forma IAJU Documento 300 de liquidación. Guía del Calculo de la deuda | STOP | 1-STOP informa a la DTAV y a la STRT para revisar los intereses y realizar los ajuestes necesarios con el fin de garantizar la integridad de la información. 2. En caso de haberse enviado los archivos planos a la empresa de impresión y distribución, STOP deberá informarles para la modificación correspondiente. | Número predios liquidados con estado de cuenta no actualizado en el período /Total de predios liquidados en el período | (0/69.490)/=0 | Durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2019, se generó de manera masiva la liquidación y facturación para 69.490 predios en total, previo los controles de calidad mensuales para finalmente generar la aprobación masiva de las cuentas de cobro, para los proyectos AC180-05, AC398-09 y AC523-13, para los siguientes escenarios que corresponden a predios que presentan deuda vigente por concepto de la contribución de valorización: pago por cuotas (predios al día), acuerdos de pago, planes de abono y predios en mora. Se evidenciaron 29 predios con inconsistencias, las cuales son objeto de ajuste por parte de la STOP y la STRT, con el fin de garantizar la integridad de la información. Los ajustes más frecuentes que se presentan son: inconsistencia en el cálculo de los intereses (mora o financiación), ajustes a la centena, inconsistencia en la fecha de vencimiento y variación al consolidar el saldo, así como alteración en variables de facturación. Con el fin de detectar las inconsistencias se genera reporte en archivos planos que genera el sistema VALORICEMOS los cuales se exportan a Excel, en donde se muestran las variables de facturación, las cuales se validan de acuerdo a los meses en mora, cuentas de cobro procesadas y etapa de cobro, entre otras. Después de adelantar todo el proceso, se evidencia que no se materializó el riesgo de corrupción. | Indique los ajustes realizados en: Causas: Se mantienen iguales Riesgo: Se modifica la redacción, pero continúa el mismo riesgo Consecuencias: Se mantienen iguales Controles: Se complementaron Acciones: Siguen las mismas Indicador: Se realiza un ajuste | NO
| Proyectar oficios con solicitud de levantamiento de medidas sin estar cancelada la contribución. Acuerdos entre funcionarios y contribuyentes |  | C.VF.07 | Afectación en la tradición de inmuebles sin que la contribución de valorización haya sido cancelada por el interesado, para favorecer a terceros | Se genera detrimento patrimonial y acciones de repetición en contra del IDU | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | Verificar que en el certificado de tradición y libertad conste una medida de gravamen vigente y que el estado de cuenta de la contribución este al día, para solicitar el levantamiento de la misma en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que corresponda | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Previa verificación del estado de cuenta del inmueble, se proyectará un oficio con la solicitud de levantamiento del gravamen de valorización para ser remitido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que corresponda | Registro en el sistema de correspondecia Orfeo y en el aplicativo Valoricemos. | STJEF | 1. Informar a la Superintendencia de Notariado y Registro para que se cancele la notación del levantamiento de las medidas administrativas o cautelares. 2. Se debe informar el evento para investigación disciplinaria | Numero de oficios con errores en la solicitud de levantamiento de gravamen / Numero de oficios revisado con solicitud de levantamiento de gravamen. | 0/84 | Para los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto se generaron 136 oficios de levantamiento de gravamen que involucran a 1.864 predios, a los cuales se les realizó la respectiva revisión y verificación de los certificados de tradición y libertad y el estado de cuenta en el sistema Valoricemos, no encontrando errores en dichos oficios. | Observaciones ó cambios presentados en: Causas: Se mantienen iguales. Riesgo: Se mantienen iguales. Consecuencias: Se mantienen iguales. Controles: Se mantienen iguales. Acciones: Siguen las mismas. Indicador: Se realiza un ajuste. Otros: | NO
| Proyectar actos administrativos con información errada. Acuerdos entre funcionarios y contribuyentes |  | C.VF.08 | Omitir o extralimitarse en la elaboración y aprobación de un acto adminsitrativo con contenido no congruente con la normatividad con el ánimo de favorecer a un particular | Menor recaudo percibido por parte del IDU | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | Generación de la resolución a través de Valoricemos que se encuentra en interfaz con Orfeo. El revisor realiza el control de calidad de los actos administrativos proyectados por el abogado y lo asigna, a través de la plataforma Orfeo a la SGJ. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA | Según evento | Constatar que tanto la infomación jurídica como la perteneciente a los atributos prediales corresponda a los que se encuentran en el sistema de información Valoricemos. | Lista de chequeo de los Actos Administrativos revisados y su físico | STJEF | 1. Informar a la SGJ de la inconsistencia encontrada y se envía el proyecto de acto administrativo corregido. 2. Se debe informar el evento para investigación disciplinaria. | Devolución de proyecto de actos administrativos con información no congruente con la normatividad x 100/Total de Actos proyectados. | 0/286 | Se realizó la revisión de los actos administrativos remitidos para firma de la Subdirectora General Jurídica, durante los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, se verificó que efectivamente cada uno de los 466 proyectos de acto administrativo enviados por la STJEF, contó con el control de calidad correspondiente, el cual fue avalado, con el VoBo de cada uno de los intervinientes, no se encontró devoluciones en lo que respecta a incongruencia con la normatividad aplicable. | Observaciones ó cambios presentados en: Causas: Se mantienen iguales. Riesgo: Se mantienen iguales. Consecuencias: Se mantienen iguales. Controles: Se mantienen iguales. Acciones: Siguen las mismas. Indicador: Se realiza un ajuste. Otros: | NO
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| SGGC |  |  |  | LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ | [7 empty] | Subdirectora General de Gestion Corporativa
| DTAV |  |  |  | HERNANDO ARENAS CASTRO | [7 empty] | Director Técnico de Apoyo a la Valorización
| STOP |  |  |  | JOSE ANTONIO VELANDIA CLAVIJO | [7 empty] | Subdirector Técnico de Operaciones
| STJEF |  |  |  | CARLOS FRANCISCO RAMIREZ CARDENAS | [7 empty] | Subdirector Técnico Jurídico y de Ejecuciones Fiscales

## C DISEÑO
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | Diseño de Proyectos
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-12-12 |  | 2019-09-06 |  | MAYO-AGOSTO
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | Diseño de Proyectos | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Elaborar los estudios y diseños requeridos para la ejecución de los proyectos, basados en la factibilidad de los mismos, verificando que incluyan todos los componentes técnicos, arquitectónicos, urbanísticos, pasajísticos, prediales, ambientales, sociales, de tráfico y de seguridad integral, de ingeniería urbana y de detalle dando cumplimiento a las normas técnicas y urbanísticas vigentes.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| Que en los contratos de Estudios y Diseños, donde no hay interventoría se concerte y/o realicen acuerdos con el consultor, supervisor y/o Directivos IDU, para aceptar productos no conformes. |  | C-DP-01 | Aceptar y aprobar productos de Estudios y Diseños que se desarrollen sin interventoría que no cumplen requisitos y o normatividad vigente, con el fin de beneficiar a un tercero. | 1. Posible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP. 2. Sobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones a los diseños aprobados. 3. Inicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. 4. Posibles hallazgos de los Entes de Control | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | Elaborar y remitir oficio de aprobación por parte de los especialistas, de cada uno de los productos de diseño, y hacer el seguimiento y control durante la ejecución del contrato de todos los productos, utilizando el formato FO-DP-11 Lista de chequeo y recibo de productos en la etapa de estudios y diseños. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA |  | Verificar que el Formato FO-DP-11 se haya diligenciado correctamente y que se haya emitido el concepto de aprobación de todos los productos en el periodo correspondiente o al finalizar el contrato. | 1. Oficios, *ORFEO. 2. Formato FO-DP-11 en cada contrato monitoreado. | DTP | Realizar mesas de trabajo con consultor, especialistas y Supervisor para verificar diferencias. Reportar al área contractual y juridica de la entidad. Iniciar procesos sancionatorios y legales apoyados por DTGC y SGJ. | • Fórmula: (N° productos validados y aprobados que cumplen con la normatividad / Total de productos revisados) * 100 | Resultado: (1/1)*100=100% | Se recibieron productos del contrato IDU-1564-2017 al cual se le realiza la supervisión directa, y se procedió a realizar el pago, de la siguiente manera: Acta 9, factura 1, orden 2246, por recopilación de información de la etapa de factibilidad, se realiza descuento por prorroga 1. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene, no presenta cambios. Causas: Se mantienen, no presentan cambios. consecuencias: Se mantienen, no presentan cambios. Controles: Se mantienen, no presentan cambios. Acciones de contingencia: Se mantienen, no presentan cambios. Indicador: Se mantiene, no presenta cambios. Otros: | NO
| Que en los contratos de Estudios y Diseños, donde hay interventoría se concierte y/o realicen acuerdos con el consultor, interventor, supervisor y/o Directivo IDU, para aceptar productos no conformes |  | C-DP-02 | Admitir Estudios y Diseños aprobados por interventoría que no cumplen requisitos y/o normatividad vigente, con el fin de beneficiar a un tercero | 1. Posible demora en los trámites de aprobación y armonización con las ESP. 2. Sobrecostos por la necesidad de ajustes y actualizaciones a los diseños aprobados. 3. Inicio de procesos legales, tales como demandas, en contra de los consultores e interventores implicados. 4. Posibles hallazgos de los Entes de Control. | Improbable | Catastrófico | 2 |  | 20 | 40 ALTA | 1. Oficio por parte del IDU (Especialista) de declaratoria de cumplimiento de la aprobación los productos de diseño entregados por la Interventoría. 2. Hacer el seguimiento y control durante la ejecución del contrato de todos los productos, utilizando el formato FO-DP-11 Lista de chequeo y recibo de productos en la etapa de estudios y diseños. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA |  | • Verificar que en el Formato FO-DP-11 se haya diligenciado la aprobación del producto en el periodo. | 1. Oficios, ORFEO. 2. Formato FO-DP-11 en cada contrato monitoreado | DTP | Realizar mesas de trabajo con consultor, interventor, especialistas y Supervisor para verificar diferencias. Reportar al área contractual y juridica de la entidad. Iniciar procesos sancionatorios y legales apoyados por DTGC y SGJ. | • Fórmula: (N° productos con declaratoria de cumplimiento / Total productos aprobados por la Interventoría y recibidos por el IDU) *100 | Resultado: (37/37)*100%=100% | Se recibieron prodcutos para 37 proyectoslos cuales cumplen con la totalidad de los requisitos y se procedió a realizar el pago, de la siguiente manera: Acta 3, contrato 1553-2017, orden 1287, factura 3; Acta 1, contrato 1467-2018, orden 1288, factura GE204; Acta 11, contrato 942-2017, orden 1292, factura 58; Acta 16, contrato 952-2017, orden 1268, factura 306; Acta 15, contrato 956-2017, orden 1273, factura 29; Acta 6, contrato 1561-2017, orden 1283, factura 202; Acta 24, contrato 1500-2017, orden 1293, factura 09 (item unitarios); Acta 21, contrato 1516-2017, orden 1205, factura 5; Acta 8, contrato 1572-2017, orden 1267, factura 01; Acta 16, contrato 1397-2017, orden 1270, factura ME 30451; Acta 3, contrato 1563-2018, orden 1701, factura 02; Acta 29 contrato 1553-2017, orden 1762, factura 7; Acta 17a, contrato 1353-2017, orden 1648, factura 16; Acta 17, contrato 1353-2017, orden 1647, factura 17; Acta 18, contrato 1361-2017, orden 2092, factura 09; Acta 11, contrato 1403-2017, orden 2156, factura 17; Acta 14, contrato 1496-2017, orden 2154, factura 2; Acta 20, contrato 1580-2017, orden 2153, factura 10046; Acta 2, contrato 1523-2018, orden 2223, factura 1; Acta 3, contrato 1564-2018, orden 2093, factura 01; Acta 4, contrato 1564-2018, orden 2213, factura 03; Acta 3, contrato 1564-2018, orden 2093, factura 01; Acta 4, contrato 1563-2018, orden 2230, factura 04; Acta 14, contrato 1521-2017, orden 2239, factura 205 se realizan descuentos prorroga 3; Acta 10, contrato 1551-2017, orden 2155, factura 02; Acta 11, contrato 1524-2017, orden 2224, factura 01; Acta 9, contrato 1572-2017, orden 2221, factura 2; Acta 26, contrato 1552-2017, orden 2157, factura 18; Acta 12, contrato 1524-2017, orden 2645, factura 2 descuento prorroga 2; Acta 6, contrato 1563-2018, orden 2634, factura 06; Acta 8, contrato 1438-2018, orden 2641, factura 11; Acta 2, contrato 1467-2018, orden 2642, factura GE 214; Acta 13, contrato 1436-2017, orden 2679, factura 3; Acta 7, contrato 1561-2017, orden 2639, factura 203; Acta 5, contrato 1564-2018, orden 2635, factura 05; Acta 10, contrato 1507-2017, orden 2643, factura RI1075; Acta 17, contrato 1353-2017, orden 2640, factura 20. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene, no presenta cambios. Causas: Se mantienen, no presentan cambios. consecuencias: Se mantienen, no presentan cambios. Controles: Se mantienen, no presentan cambios. Acciones de contingencia: Se mantienen, no presentan cambios. Indicador: Se mantiene, no presenta cambios. Otros: | NO
| Que se filtre información por falta de manejo y/o protección documental o se entregue información relevante con el fin de favorecer a un tercero anticipandose al momento que se presente la futura licitación. |  | C-DP-03 | Entregar información relevante de los pliegos a un tercero antes de su publicación con el fín de beneficiar a un tercero. | 1. Inicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. 2. Posibles hallazgos de los Entes de Control | Improbable | Mayor | 2 |  | 10 | 20 MODERADA | 1. Campañas de socialización de las políticas de seguridad de la información. 2. Sensibilización a los usuarios que manejan la información sobre confidencialidad de la misma. 3. Campañas de divulgación del Código Unico Disciplinario. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA |  | 1. Seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos para este riesgo: boletines informativos, flash (OCD), circulares. | 1. Listas de asistencia. 2. Correos electrónicos. 3. Orfeo |  | Reportar al área contractual, de procesos selectivos y juridica de la entidad. Iniciar procesos sancionatorios y legales apoyados por DTGC y SGJ. | • Fórmula: (N° Actividades de seguimiento registradas en medios tecnologicos / Total de actividades divulgadas) * 100 | Resultado: (11/11)*100%= 100% | Se divulgaron 11 actividades sobre seguridad y riesgos de la información, (14/05/2019), actualización de activos (15/5/2019), conferencia seguridad de la información (15 y 16/05/2019), riesgo en la privacidad de la información (22/05/2019) y cambios en las caracteristicas de las contraseñas (30/05/2019), declaración de aplicabilidad SGSI (23/07/2019). Y 5 Flash disciplinarios sobre el código único disciplinario: (10/06/2019) #5, (11/06/2019) #6, (14/06/2019) #7, (25/06/2019) # 8 y el (12/07/2019) #9. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene, no presenta cambios. Causas: Se mantienen, no presentan cambios. consecuencias: Se mantienen, no presentan cambios. Controles: Se mantienen, no presentan cambios. Acciones de contingencia: Se mantienen, no presentan cambios. Indicador: Se mantiene, no presenta cambios. Otros: | NO
| Que en los contratos de Estudios y Diseños, se autoricen ampliaciones de plazos no justificados, y/o cambios en forma de pago y/o adiciones con el fin de favorecer al contratista o a un tercero |  | C-DP-04 | Permitir que se realicen modificaciones contractuales para favorecer a un tercero. | 1. Demoras injustificadas en la entrega de Estudios y Diseños. 2. Recibo de productos que no cumplen con las especificaciones y la normatividad aplicable. 3. Inicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. | Improbable | Catastrófico | 2 |  | 20 | 40 ALTA | 1. Se cuenta con un cronorama del proyecto el cual debe ser aprobado para el inicio del mismo. 2. Se realiza seguimiento en comité semanales. 3. Se realiza seguimiento financiero. 4. Se cuenta con formatos para el registro y tramite de Adiciones o Prorrogas. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA |  | Realizar por parte de los profesionales y especialistas de Apoyo a la supervisión un seguimiento permanente del cronograma del contrato y del control financiero del contrato, y pronunciarse oportunamente para que no se disminuya o se termine el plazo de la etapa, obligando a realizar prórrogas y adiciones al contrato de estudios y diseños y al contrato de interventoría. | 1. Actas de Comités de seguimiento FO-DP-06, en la que se prioriza la revisión y control del cronograma del proyecto. 2. Formato FO-IDU-47 Cuadro de control financiero. 3. Oficios de requerimiento a la interventoría y/o consultor. 4. Memorandos de la DTP solicitando acciones legales en contra de los contratistas por incumplimientos. 5. Solicitudes de Adicion o prorroga con FO-GC-27. | DTP | Reportar al área contractual y juridica de la entidad. Iniciar procesos sancionatorios y legales apoyados por DTGC y SGJ. | • Fórmula: (No. De solicitudes de modificacion devueltas por deficiente justicación / No. De solicitudes de modificación presentadas en el periodo)*100 | 0 | En este cuatrimetre No se presentarón solicitude devueltas por deficiente justificación. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene, no presenta cambios. Causas: Se mantienen, no presentan cambios. consecuencias: Se mantienen, no presentan cambios. Controles: Se mantienen, no presentan cambios. Acciones de contingencia: Se mantienen, no presentan cambios. Indicador: Se mantiene, no presenta cambios. Otros: | NO
| Que se acepte liquidar contratos de Estudios y Diseños, sin haber cumplido con la entrega de los productos y/o entregables completos, y/o no aprobados por los entes competentes, y/o sin el cumplimiento de las especificaciones realizando a cambio descuentos que no compensan los faltantes, con el fin de favorecer al contratista y exonerarlo de responsabilidades futuras. |  | C-DP-05 | Liquidar el contrato aceptando productos incompletos a cambio de descuentos para justificar la no entrega del producto completo y exonerando al contratista de futuras responsablidades, para favorecer a un tercero. | 1. Que se requiera la contratación de nuevos Estudios y Diseños, generando detrimento patrimonial. 2. Inicio de procesos legales, tales como disciplinarios en contra de los funcionarios y demandas en contra de los consultores implicados. | Posible | Catastrófico | 3 |  | 20 | 60 EXTREMO | 1. Diligenciamiento de la lista de chequeo y recibo de productos en la etapa de diseños. 2. Realización de comités o mesas de trabajo de liquidación. 3. Diligenciamiento, trámite y control del Acta de recibo final y liquidación. 4. Diligenciamiento, verificación y cierre de las glosas con el acta de verificación de cumplimiento para cierre de glosas (Si aplica) | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 1 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA |  | Exigir por parte de los profesionales y especialistas de Apoyo a la supervisión y del Supervisor, la entrega de todos los productos debidamente aprobados por los entes competentes, número u oficio de aprobación que debe quedar relacionada en el acta de liquidación. | 1. Formato FO-DP-11 Lista de chequeo y recibo de productos en la etapa de diseños. 2. FO-DP-05 Actas de recibo final y liquidación. 3. Formato FO-GC-23 Actas de verificación de cumplimiento para cierre de glosas (Si aplica) | DTP | Reportar al área contractual y juridica de la entidad. Iniciar procesos sancionatorios y legales apoyados por DTGC y SGJ. | • Fórmula: (No. Contratos liquidados con productos incompletos / No. Contratos liquidados)*100 | Resultado: (0/4)*100%=0% | Se liquidaron los contratos 299-2015, 300-2015, 1725-2013, y 1767-2013 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene, no presenta cambios. Causas: Se mantienen, no presentan cambios. consecuencias: Se mantienen, no presentan cambios. Controles: Se mantienen, no presentan cambios. Acciones de contingencia: Se mantienen, no presentan cambios. Indicador: Se modifico la formula del indicador teniendo en cuenta que en la etapa de liquidación estan dados los espacios para aprobaciones y declaraciones de cumplimiento Otros: | NO
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| SGDU |  |  |  | William Orlando Luzardo Triana | [7 empty] | Subdirector General de Desarrollo Urbano
| DTP |  |  |  | José Javier Suarez Bernal | [7 empty] | Director Técnico de Proyectos

## C PREDIAL
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTIÓN PREDIAL
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2019-05-02 |  | 3 de septiembre de 2019 |  | 01 de mayo al 31 de agosto de 2019
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTIÓN PREDIAL | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Realizar la adquisición predial, reasentamiento integral de población y expedir viabilidades prediales basados en Decreto de Urgencia, oferta de compra, evaluación técnica, jurídica y social para desarrollar proyectos de infraestructura vial y espacio público adelantados por el IDU, en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro de Movilidad y los Planes de Desarrollo Distrital, de acuerdo con las normas legales vigentes y garantizando los Derechos Constitucionales de la ciudadanía.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| 1. Entrega no autorizada de información a los afectados por obras públicas previo a la notificación de la Oferta de Compra mediante el acto administrativo |  | C.GP.01 | Pérdida de confidencialidad frente a la información generada y administrada dentro del proceso de gestión predial | 1. Afectación a terceros por entrega de información no definitiva o validada 2. Reproceso de actividades y aumento de carga operativa en procesos de validación 3. Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. 4. . Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | 1. Sistematización de la información en aplicativo de predios. 2. Restricción de permisos a los usuarios del aplicativo de predios por actividades, a través de la solicitud de creación de usuarios 3. Validación de los insumos previos a la notificación de la oferta de compra por parte de los articuladores. 4. Clausula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios suscritos con el equipo que apoya la gestión de la DTDP | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA | Según evento | 1. Inducción al equipo de trabajo acerca del uso del sistema de información. 2. Consolidación de protocolo de creación de usuarios en coherencia con políticas de la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos 3. Inducción a contratistas nuevos acerca del proceso predial y las políticas anticorrupción y antisoborno. 4.. Validación de inclusión de la clausula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios suscritos con el equipo que apoya la gestión de la DTDP | 1. Actas de reunión 2. Protocolo de creación de usuarios 3. Lista de chequeo de validación | DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS COMPONENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPONENTE ADMINISTRATIVO | Siguiendo el debido proceso, informar a la OCD, para que inicie la acción disciplinaria a que haya lugar o las acciones ante las instancias correspondientes | Incidentes de pérdida de confidencialidad reportados o denunciados de los predios objeto del proceso de adquisición predial/ Total de predios objeto del proceso de adquisición predial * 100 | 0% | Frente al total de predios objeto del proceso de adquisición predial, no se reportaron ante la DTDP incidentes de pérdida de confidencialidad | Frente a la formulación del riesgo no se han identificado ajustes | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
0 | 1. Acuerdos entre el servidor del IDU y la unidad social censada 2. Presiones para alterar y/o modificar la información cualitativa o cuantitativa sobre las condiciones físicas y económicas de los predios objeto de adquisición 3. Diligenciamiento inadecuado de los formatos o bases de datos de información que hacen parte de la ejecución del procedimiento de adquisición predial |  | C.GP.02 | Posibilidad de favorecer a terceros de forma indebida en el reconocimiento indemnizatorio dentro del proceso de adquisición predial. | 1. Detrimento patrimonial por mayor valor pagado por indemnizaciones 2. Reproceso de actividades y aumento de carga operativa en procesos de validación 3. Seguimientos e investigaciones por parte de entes de control 4. Detrimento de la imagen de la entidad ante sus grupos de valor | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | 1. Validación por parte de los articuladores de cada uno de los insumos que determinan el reconocimiento indemnizatorio dentro del proceso de adquisición predial. 2. Seguimiento al proceso de adquisición predial de cada uno de los predios que hacen parte de los proyectos a cargo de la DTDP | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA | Según evento | 1. Verificación por muestreo de la validación en los sistemas de información de los productos que soportan la oferta de compra y de las modificaciones que se generen sobre la misma 2. Realización de sesiones de seguimiento a los predios objeto de adquisición de los proyectos a cargo de la DTDP | 1. Reportes de muestreo 2. Actas de seguimiento a predios en cada uno de los proyectos | DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS COMPONENTE JURÍDICO COMPONENTE SOCIAL COMPONENTE DE GESTION TRANSVERSAL EQUIPO COMPONENTE FINANCIERO | Siguiendo el debido proceso, informar a la OCD, para que inicie la apertura de la investigación disciplinaria o las acciones ante las instancias correspondientes | Incidentes de favorecimiento a terceros reportados o denunciados frente a reconocimientos indemnizatorios de predios objeto de adquisición predial/ Total de predios objeto del proceso de adquisición predial * 100 | 0% | Frente al total de predios objeto del proceso de adquisición predial, no se reportaron ante la DTDP incidentes de favorecimiento a terceros | Frente a la formulación del riesgo no se han identificado ajustes | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 1. Acuerdos entre el servidor del IDU y la unidad social censada 2. Presiones para alterar y/o modificar la información cualitativa o cuantitativa sobre las condiciones físicas, económicas y sociales en el Censo Social para beneficio de un particular. 3. Diligenciamiento inadecuado de los instrumentos censales del proceso |  | C.GP.03 | Posibilidad de favorecer a terceros de forma indebida en el reconocimiento a las compensaciones económicas dentro de los planes de gestión social. | 1. Detrimento patrimonial por mayor valor pagado por compensaciones 2. Reproceso de actividades y aumento de carga operativa en procesos de validación 3. Seguimientos e investigaciones por parte de entes de control | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | 1. Validación por parte de los articuladores de cada uno de los insumos que determinan el reconocimiento compensatorio. 2. Seguimiento al proceso de adquisición predial de cada uno de los predios que hacen parte de los proyectos a cargo de la DTDP | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA | Según evento | 1. Verificación por muestreo de la validación en los sistemas de información de los productos que soportan el reconocimiento compensatorio y de las modificaciones que se generen sobre los mismos. 2. Realización de sesiones de seguimiento a los predios objeto de adquisición de los proyectos a cargo de la DTDP | 1. Reportes de muestreo 2. Actas de seguimiento a predios en cada uno de los proyectos | DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS COMPONENTE SOCIAL EQUIPO COMPONENTE FINANCIERO | Siguiendo el debido proceso, informar a la OCD, para que inicie la apertura de la investigación disciplinaria o las acciones ante las instancias correspondientes | Incidentes de favorecimiento a terceros reportados o denunciados frente a reconocimientos compensatorios en predios objeto de adquisición predial/ Total de predios objeto del proceso de adquisición predial * 100 | 0% | Frente al total de predios objeto del proceso de adquisición predial, no se reportaron ante la DTDP incidentes de favorecimiento a terceros | Frente a la formulación del riesgo no se han identificado ajustes | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS |  |  |  | MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO | [7 empty] | DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS

## C OBRAS
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | EJECUCIÓN DE OBRAS
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | Diciembre de 2018 |  | 2019-09-01 |  | 01 de Mayo de 2019 al 31 de Agosto de 2019
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | EJECUCIÓN DE OBRAS | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos del sistema vial, de transporte y espacio público, de acuerdo con las características de diseño para construir las obras definidas en el plan de desarrollo y cumplir la misión del IDU.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| 1. Que la interventoría no ejerce el debido control y seguimiento a la elaboración y/o ajuste de estudios y diseños requeridos en el etapa de ejecución de obra. 2. Que los diseños iniciales no se ajustan a la realidad del proyecto. 3. Solicitud de nuevas obras en la etapa de ejecución de obras por parte de las ESP y otras entidades. |  | C.EO.01 | Uso indebido del poder para la aprobación por parte del interventor en la elaboración y/o ajuste de estudios y diseños sobredimensionados por parte del constructor en la etapa de ejecución de obras. | 1. Estudios y diseños sobredimensionados generando sobrecostos en las obras y la necesidad de realizar modificaciones contractuales (prórrogas, suspensiones, adiciones, mayores cantidades, ítems no previstos.) 2. Detrimento patrimonial. 3. Que no se ejecuten la totalidad de las metas físicas contempladas en el proyecto. 4. Des financiación de otros proyectos por la necesidad de nuevos recursos. 5. Investigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control. 6. Aumento en el Tiempo en la ejecución de los proyectos | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Aplicar el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos. 2. Aplicar el procedimiento Cambio de Estudios y Diseños aprobados en etapa de Construcción y/o Conservación" 3. aplicar la guía "Coordinación IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" 4. Dar aplicación a los convenios Suscritos con las ESP. 5. Evitar nuevas solicitudes de obras en los comités con TM, ESP y otras Entidades | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Oficios y documentos Técnicos de aprobación de Cambios de Estudios y Diseños por parte de los Interventores y por las Entidades respectivas en Etapa de Ejecución de Obras. 2. Memorando dirigido a la DT de Proyectos, solicitando revisión a las modificaciones presentadas por el Interventor. 3. Actas de competencias de pago debidamente suscritas por las ESP. | 1. Comunicaciones oficiales y/o informes de Interventoría Nota. El Control de los productos de Estudios y Diseños es ejercido por la DT de Proyectos. 2. Acta de competencia de pago debidamente suscritas por las ESP 3. Convenios con las ESP. | DTC - STEST - STESV | Se deberá informar a la OCD o a la Personería para que inicie el procedimiento correspondiente. | # solicitudes a la DTP aplicando el Procedimiento PR-DP-080 / # de diseños solicitudes de modificar diseños en la etapa de construcción. x 100% | N/A | No se presentaron en el periodo | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: continúan los mismos Causas: continúan las mismas consecuencias: continúan las mismas Controles: continúan los mismos ( Se ajusta la redacción relacionada con los controles del manual de interventoría) Acciones de contingencia: continúan las mismas Indicador: continua el mismo | NO | N/A | N/A |  |  | N/A
| 1. Que la interventoría no ejerce el debido control y seguimiento a la inversión del anticipo |  | C.EO.02 | Que por extralimitación u omisión por parte de la interventoría y/o contratista y/o supervisión del contrato, se dé mal uso por parte del contratista de los dineros girados por concepto de anticipo, con el fin de favorecer un tercero. | 1. Desfinanciación del contrato, incumplimiento del objeto contractual 2. Mala imagen hacia el IDU por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y partes interesadas 3. Sanciones a los contratistas e interventores y Supervisores 4. Detrimento patrimonial 5. Peculado por apropiación y/o destinación. 6. Retrasos en la Ejecución del contrato. 7. Investigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control. 8. Aumento en la carga Laboral en diferentes dependencias del IDU por el inicio de procesos sancionatorios | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | 1. Aplicar el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos. 2. Diligenciar el formato Plan de Inversión del Anticipo. 3. Aplicar la guía de pago a terceros. 4. Exigir las Pólizas de cumplimiento de los contratos. 5. Utilizar los mecanismos de Fiducia. 6. Aplicar lo establecido en los Contratos (valores y condiciones de pago y amortización del anticipo). | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 18 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Oficio de Aval del plan de inversión del anticipo por parte del Supervisor del contrato. 2. Verificación y seguimiento de la amortización del anticipo, por parte de la Interventoría y/o profesional de apoyo a la supervisión. 3. Utilización de la Fiducia para la administración, control y manejo de los desembolsos de anticipo 4. Verificación de la actualización las pólizas de manejo de Anticipo. | 1. Oficios de aprobación de la interventoría de los informes de plan de manejo del anticipo. 2. Formato Plan de Inversión del Anticipo. 3. Contrato de Fiducia entre el contratista y la Fiducia. 4. Informes mensuales del manejo de Anticipo. 5. Póliza Aprobada de Buen manejo de anticipo. | DTC - STEST - STESV | Se deberá informar a la OCD o a la Personería para que inicie el procedimiento correspondiente. | # de Contratos en donde se verifico el cumplimiento de los requisitos / # de contratos que se giró anticipo en el periodo x 100 % | N/A | Para el periodo comprendido entre los meses de mayo a agosto de 2019 no se ha girado anticipados | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: continúan los mismos Causas: continúan las mismas consecuencias: continúan las mismas Controles: continúan los mismos ( Se ajusta la redacción relacionada con los controles del manual de interventoría) Acciones de contingencia: continúan las mismas Indicador: continua el mismo | NO | N/A | N/A |  |  | N/A
| 1. Que la interventoría no ejerce el debido control y seguimiento a la elaboración de los análisis de precios unitarios No previstos que no se encuentren en la base de Datos del IDU. 2. Productos de estudios y diseños deficientes o desactualizados. |  | C.EO.03 | Uso indebido del poder por parte del interventor para aprobar Ítems no previstos por fuera de los valores del mercado con el fin de beneficiar al contratista y/o el mismo interventor | 1. Desfinanciación del contrato. 2. Disminución de las metas físicas del proyecto 3. Mala imagen hacia el IDU por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y partes interesadas 4. Sanciones a los contratistas e interventores y supervisores 5. Detrimento patrimonial. 6. Incremento en el valor del contrato. 7. Desfinanciación de otros proyectos por la necesidad de nuevos recursos. 8. Investigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Aplicar el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos 2. verificar los Ítems No Previstos en el Listado de precios del IDU. 3. Verificar las Cotizaciones. 4. verificar la aprobación de los APUS por parte de la interventoría. 5. Realizar mesas de trabajo. 6. comunicación de no objeción por parte del IDU de los APUS 7. Revisión de los Ítems No previstos del grupo de APU's de la DTC | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Oficio de aprobación por parte de la Interventoría. 2. Suscripción de acta de fijación de precios. 3. Revisión por parte del grupo de profesionales de APUS del área. 4. Informe de Motivación de cambios de la realización de nuevos APUS. 5. Firma del Especialista de costos de la interventoría de los nuevos APUS. 6. Diligenciar la Lista de Chequeo para la Objeción o No de los Apu No Previstos en Contratos de Obra | 1. Comunicaciones oficiales (Aval por parte del IDU de los APUS No previstos) 2. Formato Análisis de Precios Unitarios. 3. Formato Acta de Fijación de Precios No Previstos. 4. Cuadro de reversión de precios. 5. formato Lista de chequeo para la Objeción o No de los Apu No Previstos en Contratos de Obra. | DTC - STEST - STESV | Se deberá informar a la OCD o a la Personería para que inicie el procedimiento correspondiente. | # de ítems no previstos que son revisados o que se encuentran en revisión / # de ítems no previstos que llegan para revisión 100%. | 2287/ 2287 x 100% 100% | De los 2287 APUS, registrados para revisión fueron devueltos un total de 1046 APUS, por no cumplir con los requisitos establecidos. Los APU´S fueron devueltos con los siguientes oficios: 2019346066741,20193360446621,20193360477621,20193360520541,20193360560241,20193360580051,20193360604151,20193360625991,20193360643281,20193360644341,20193360652981,20193360672391,20193360677131,20193360699971,20193360711641,20193360745151,20193360748491,20193360748581,20193360772041,20193360776631,20193360782791,20193360794381,20193360840241,20193360852081,20193360857161,20193360857191,20193360874521,20193360895011,20193360919411,20193360919421,20193360919461,20193360919501,20193360924541,20193460477641,20193460570371,20193460570381,20193460630721 | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: continúan los mismos Causas: continúan las mismas consecuencias: continúan las mismas Controles: continúan los mismos ( Se ajusta la redacción relacionada con los controles del manual de interventoría) Acciones de contingencia: continúan las mismas Indicador: continua el mismo | NO | N/A | N/A |  |  | N/A
| 1. Que la Interventoría no realiza eficientemente la supervisión en las actividades de difícil medición y verificación (como por ejemplo, la excavación, bases, capas asfálticas...) |  | C.EO.04 | Que por omisión o extralimitación de funciones o de común acuerdo con el contratista el interventor apruebe Mayores cantidades de obra injustificados con el fin de beneficiar al contratista y/o el mismo interventor | 1. Desfinanciación del contrato. 2. Disminución de las metas físicas del proyecto 3. Mala imagen hacia el IDU por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y partes interesadas 4. Sanciones a los contratistas e interventores 5. Detrimento patrimonial. 6. Incremento en el valor del contrato. 7. Desfinanciación de otros proyectos por la necesidad de nuevos recursos. 8. Investigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control | Improbable | Catastrófico | 2 |  | 20 | 40 ALTA | 1. Aplicación del Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos. 2. Aplicar lo establecido en los Contratos. 3. Aplicar lo establecido en el Manual de Gestión Contractual. 4. Acta de mayores cantidades debidamente soportadas. 5. Memoria de calculo de Cantidades. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 18 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Verificar que el acta de mayores cantidades se encuentre aprobada por el Interventor. 2. Revisión por parte de la Interventoría y el profesional de apoyo a la Supervisión las cantidades y costos que representa cada una de las modificaciones. | 1. Formato Acta de Mayores Cantidades de Obra. | DTC - STEST - STESV | Se deberá informar a la OCD o a la Personería para que inicie el procedimiento correspondiente. | # de Solicitudes de mayores cantidades de obra son revisados o que se encuentran en revisión / # de solicitudes de mayores cantidades de obra que llegan para revisión 100%. | N/A | No se suscribieron Mayores Cantidades en el periodo | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: continúan los mismos Causas: continúan las mismas consecuencias: continúan las mismas Controles: continúan los mismos ( Se ajusta la redacción relacionada con los controles del manual de interventoría) Acciones de contingencia: continúan las mismas Indicador: continua el mismo | NO | N/A | N/A |  |  | N/A
| 1. Que la interventoría no ejerce el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en las actas de recibo parcial y/o final de obra |  | C.EO.05 | Que por omisión o extralimitación de funciones se suscriba el acta de recibo parcial y/o final de obra, sin el debido cumplimiento de los requisitos técnicos ni contractuales, con el fin de favorecer al contratista y/o interventor. | 1. Desembolsos injustificados 2. Detrimento patrimonial 3. Incumplimiento de obligaciones contractuales. 4. Mala imagen por parte del IDU al no entregar los productos a la ciudadanía. 5. Sanciones y procesos judiciales. 6. Obras inconclusas, sin acabados. 7. Calidad deficiente de las obras. 8. Aplicación de la póliza de garantía. 9. Investigaciones a la Entidad por parte de los Entes de control | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Aplicar el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos 2. Aplicar la guía de pago a terceros. 3. Aplicar lo establecido en los Contratos. 4. Aplicar lo estaManual de Gestión Contractual. 5. Revision de los Informes semanales y mensuales de Interventoría. 6. Verificar la aplicacion por parte de la Interventoría del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del IDU. 7.Revisión de las actas de recibo parcial y/o final. 8. Aplicar el proceso sancionatorio cuando sea requerido. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Oficio de Aprobación por parte de la Interventoría de los informes presentados para el desembolso de los pagos parciales y/o finales. 2. Aval por parte de la Supervisión para el pago de las actas parciales y/o final. | 1. Formato Acta de Recibo Parcial de Obra. 2. Formato Acta de Recibo Final de Obra. 3. Formato Acta de mayores cantidades de obra. | DTC - STEST - STESV | Se deberá informar a la OCD o a la Personería para que inicie el procedimiento correspondiente. | # de contratos con actas de recibo parcial y/o final con el cumplimiento de los requisitos / # de contratos con actas de recibo parcial y/o final tramitadas x 100% | 16/16 x 100% 100% | Se tramitaron actas de recibo parcial y/o final de los contratos IDU-1347-2014, IDU-1492-2017, IDU-1500-2017, IDU-1521-2017, IDU-1543-2017, IDU-1550-2017, IDU-1725-2014, IDU-1746-2014, IDU-1828-2015, IDU-1835-2014, IDU-1838-2015, IDU-1843-2015, IDU-1851-2015, IDU-420-2015, IDU-714-2014, IDU-933-2016 todas cumplieron con los requisitos establecidos. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: continúan los mismos Causas: continúan las mismas consecuencias: continúan las mismas Controles: continúan los mismos ( Se ajusta la redacción relacionada con los controles del manual de interventoría) Acciones de contingencia: continúan las mismas Indicador: continua el mismo | NO | N/A | N/A |  |  | N/A
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| Subdirección General de Infraestructura |  |  |  | Edgar Francisco Uribe Ramos | [7 empty] | Subdirector General de Infraestructura | [28 empty] | Elaboró y consolidó: Habib Leonardo Mejia R
| Dirección Técnica de Construcciones |  |  |  | Alejandro Morales Montaña | [7 empty] | Director Técnico de Construcciones

## C DTM
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-12-10 |  | 2019-08-30 |  | 01 de Mayo - 30 de Agosto
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | EJECUTAR PROGRAMAS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, Y RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS Y CONVENIOS Y REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS INTERVENCIONES EJECUTADAS POR TERCEROS, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| 1. Que los dineros del anticipo no sean utilizados para el fin destinado. 2. Que la interventoría no ejerza un adecuado seguimiento y control a la inversión y buen manejo del anticipo. |  | C.CI.01 | Desviación de los dineros girados al contratista por concepto de anticipo en los contratos de conservación. | Detrimento patrimonial por pérdida de los dineros del anticipo Que no se cumpla con el objeto del contrato Que se afecte la comunidad beneficiada con las obras objeto del contrato Se afecte la imagen de la entidad. | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | 1. En el Manual de Interventoría numeral 6.3, Anticipo, se establecen los controles y condiciones que se deben tener en cuenta para el adecuado manejo del anticipo, controles que son llevados a cabo por la interventoría y el equipo de apoyo a la supervisón, según corresponda. Estos controles se sintetizan en verificar: - Cumplimiento con elaboración del Plan detallado de inversión del anticipo debidamente aprobado por la interventoría y no objetado por el IDU. - Que se dé cumplimiento al Plan de Inversión del anticipo aprobado. - El manejo y tratamiento adecuado de rendimientos generados en la cuenta de anticipo o fiducia. - Cumplimiento de la obligación de la interventoría de informar mensualmente sobre la inversión y buen manejo del anticipo considerando los aspectos a tener en cuenta señalados en el citado Manual de Interventoría. - Que se liquide el anticipo y se cumplan los requisitos que debe llenar dicha liquidación. - Que se realice el reintegro de saldos a favor del IDU | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 18 | Moderado | 5 BAJA | Mensual | 1. Mediante oficio, hacer énfasis a la interventoría respecto al cumplimiento de lo previsto para el tratamiento del anticipo contenido en el numeral 6,3 del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos IDU, incluida la entrega mensual del informe sobre inversión y buen manejo del anticipo observando los requisitos de que trata el numeral antes mencionado. 2. Revisar mensualmente los informes de anticipo remitidos por la interventoría, con el fin de verificar el cumplimiento de los indicado en el numeral 6.3 del Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU, versión 4. | *Minuta del contrato *Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU *Informe mensual de Inversión y buen manejo del anticipo *Oficios remitdos | DTM | *Formular requerimientos a interventoría, contratista y FIDUCIA. *Iniciar proceso sancionatorio por incumplimiento y mal manejo de anticipo. *Formular la correspondiente denuncia ante el ente competente. | 1. No. de informes de anticipo revisados / No. de informes de anticipo recibidos de los contratos para los cuales aplica el manejo del anticipo.*100 | 1. 100% | 1. 7 informes de anticipo revisados / 7 informes de anticipo recibidos de los contratos para los cuales aplica el manejo del anticipo * 100 Cumplimiento indicador: 100% Durante el periodo de monitoreo se recibieron 7 informes de anticipo, de los cuales, en desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión que adelanta la DTM fueron revisados 7; de los informes revisados, fueron objetados aquellos que no cumplieron con los requisitos previstos (4); dicha objeción a través de oficios remitidos a la respectivas interventorías de los contratos de obra, en algunos casos reiterativos, con el propósito de obtener la total conformidad en estos informes. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO
| 1. Precios unitarios no previstos estructurados por contratista e interventoría con fines fraudulentos. 2. Eliminación del % de piso en los procesos de selección, lo que limita el control que ejercía la Entidad orientado a evitar que los licitantes presenten en sus propuestas precios artificialmente bajos, lo que puede conducir a propuestas con precios muy bajos que no correspondan a la condiciones del mercado, lo que conlleva a que quien suscriba la minuta del contrato, luego acuda a acciones tales como pretender generar precios no previstos altos y posibles reconocimientos argumentando supuesto desequilibrio económico. 3. Que la interventoría apruebe y pague cantidades de obra no ejecutadas aprovechando actividades no cuantificables visualmente. 4. Por eventuales acuerdos entre los contratistas de obra y los interventores y/o la supervisión. |  | C.CI.02 | Sobrecostos en actividades del contrato de obra para beneficio del contratista. | Ejecución de meta física menor a la prevista Detrimento patrimonial Afectación a la comunidad beneficiada al no ejecutarse la totalidad de la obra prevista Deficiencia en la calidad de las obras ejecutadas | Posible | Catastrófico | 3 |  | 20 | 60 EXTREMO | 1. En el Manual de Interventoría y Manual de Gestión Contractual se establece el procedimiento a seguir al pactar precios no previstos o precios adicionales a las pactados contractualmente, con lo que se busca controlar y obtener racionalidad en dichos precios. El control es efectuado por el interventor quien como parte de sus obligaciones debe revisar, validar y aprobar el APU no previsto para ser presentado al IDU. (formato APU, aprobado por la Interventoría). 2.Se cuenta con los precios contractuales los cuales son inmodificables durante el desarrollo del contrato. 3. La supervisión verifica que los precios no previstos aprobados por la interventoría cumplan ,entre otros, con los siguientes requisitos: *Que no supere el precio de referencia IDU *En caso que lo supere, que esté debidamente justificado *Que no sea un precio producto del fraccionamiento de actividades *Que el precio realmente aplique para la obra que se ejecuta *Que no corresponda a un precio contractual y no tenga ninguna equivalencia técnica con los mismos. 4. Se realizan comités semanales para seguimiento al contrato de obra que incluyen recorridos a los frentes en ejecución, lo que permite a la DTM a través de la supervisión, ejercer alguna verificación aunque macro sobre las actividades que se realizan. 5. El contratista debe informar de forma previa las actividades y cantidades de obra a realizar, basado en un diagnóstico y en las condiciones encontradas en terreno. Con base en ello el Interventor realiza los balances del contrato para verificar el alcance de los recursos, teniendo en cuenta el análisis de los especialistas. Así mismo, revisa, cuantifica las cantidades, aprueba y autoriza el pago. 6. Se llevan a cabo comités de seguimiento y recorridos de obra a través de los cuales la supervisión verifica los frentes de obra en ejecución y las actividades que se realizan, lo que le permite llevar control macro sobre las actividades que se pagan en cada período. 7. Para el pago de las cuentas de los contratos de obra e interventoría, además de los requisitos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU y en la Guía Pago a Terceros del IDU, se debe verificar el cumplimiento del plan de calidad (Plan de Inspección de Ensayos) y adelantar la revisión de los respectivos ensayos de laboratorio, en cuanto a que sus resultados se encuentren dentro del rango que las especificaciones técnicas definen o en su defecto, la inclusión del concepto del especialista de interventoría que soporta la aprobación de los mismos por parte de la interventoría. Sobre esto se indica a las interventorías y contratistas de obra mediante oficio, que las actas de recibo parcial de obra deberán ser remitidas al IDU con la información que constituya un debido soporte de las mismas. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 1 | Rara vez | 18 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. La DTM continuará implementando y actualizando la base de datos con los precios no previstos surgidos en los contratos a cargo, con el fin de ejercer control, específicamente la unificación de los mismos. 2. La DTM, mediante memorando enviado mensualmente, remitirá a la DTE los precios no previstos que surjan en los contratos a cargo con el fin que la citada dependencia, como parte de la gestión de precios que realiza, evalué la pertinencia de incorporarlos en la base de precios oficiales de la entidad. 3. A través de oficio se hará énfasis a las interventorías que justifiquen plenamente los precios no previstos y que estos sean presentados de acuerdo a lo establecido en los documentos contractuales. 4. La DTM hace presencia en obra con personal de apoyo a la supervisión, que a través de recorridos y mediante inspección visual verifica los frentes de obra en ejecución. efectúando los respectivos informes 5. A través de oficio hacer énfasis a la Interventoría que las cantidades de obra sean determinadas y aprobadas de manera previa al inicio de la actividad. | *Documentos contractuales *Manual de Interventoría *Manual de Gestión contractual *Formato APU diligenciado y aprobado por Interventoría *Actas de seguimiento al contrato. * Informe semanal de Interventoría *Informe mensual de interventoría *Oficios remitidos *Memorandos remitidos | DTM | *Formular requerimientos a interventoría y contratista. *Iniciar el respectivo o respectivos procesos sancionatiorios ante la DTGC. *Formular la correspondiente denuncia ante el ente competente. | 1. No. de APUs No Previstos revisados por la DTM / No. de APUs No Previstos aprobados por la interventoría y recibidos en DTM*100 | 1. 100% | 1. 310 APUs No Previstos revisados por la DTM / 310 APUs No Previstos aprobados por la interventoría y recibidos en DTM*100 Cumplimiento indicador: 100% Durante el periodo que se reporta y en desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión que adelanta la DTM fueron recibidos 310 APUs NP aprobados y remitidos por la interventoría, de los cuales se revisaron 310 APUs NP, debiendo aclarar que varios de estos precios no previstos fueron objeto de observaciones y devolución por parte del IDU a través de oficios y mesas de trabajo, incluso en más de una oportunidad, por lo cual las revisiones se incrementaron frente al número real de precios No Previstos recibidos, pasando a 423 revisiones. Derivado de estas 423 revisiones totales, se presentaron 225 objeciones o devoluciones de APUs No Previstos hacia las interventorías, esto con el propósito de lograr la presentación de los precios dentro de los parámetros establecidos por la entidad. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO
| 1. Presunta aprobación de vales por parte del Administrador del patio sin el ingreso o egreso del material de fresado al patio transitorio, lo anterior con fines fraudulentos. 2. Por presunto acuerdo entre el contratista e interventor para reportar parcialmente, o no reportar el material resultante del fresado cuando se recicla en la misma obra. |  | C.CI.03 | Pérdida de material de fresado | Detrimento patrimonial. Posible afectación de obras en cuanto a calidad y costos. Pérdida de imagen institucional. | Posible | Moderado | 3 |  | 5 | 15 MDOERADA | 1. En la actualidad la adminitración del patio de fresado esta siendo adelantada a través de la DTM. Se efectúa el control del volumen del material, tanto el que entra como el de salida, labor que se realiza durante las 24 horas del día. 2. En cumplimiento a las obligaciones previstas en los contratos de interventoría, éstas emiten informes para los diferentes contratos de obra en cuyos frentes se genera el material de fresado, en lo referente a: material generado, el reutilizado en la misma obra, el trasladaado al patio de acopio transitorio y el entregado a otras obras. 3. La DTM, a través de la supervisión realiza la gestión pertinente entre los diferentes actores y particularmente el control del material, con base en la información obtenida directamente en el sitio de acopio del material y los informes de las interventorías de los contratos de obra. Existe verificación de vehículos autorizados para traslado o retiro de material del patio, en cuanto a número de placa, tipo de vehículo, nombre del conductor que lo opera y PIN de la Secretaría de Ambiente. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Continuar con la Implementación del Manual de Fresado adoptado por la entidad para el manejo del material de fresado. 2. Se mantendrá el supervisor y personal de apoyo necesario tanto para la administración del patio por parte de la DTM, como para adelantar la labor de seguimiento y control a las actividades realizadas por los diferentes actores quienes adelantan acciones relacionadas con el material de fresado. 3. Se mantendrá el control por parte de las interventorías sobre el material que se genera en las obras objeto de cada contrato (el reutilizado en la misma obra, el entregado al patio de acopio y el entregado a otras obras. | *Protocolo que contiene el procedimiento a seguir en lo que respecta al tema de fresado al cual se acogen las alcaldías locales, contratistas de obra, interventores y el mismo IDU *Vales generados tanto de ingreso como de salida del material *Certificaciones e informes de las interventorías de cada contrato de obra *Formatos de Seguimiento Ambiental Nos. FO-AC-25, FO-AC-54 y FO-AC-55 y FO-AC-21 y certificaciones y seguimiento a Resolución 1115/2012 dispuesto SDA | DTM | *Formular requerimientos a interventorías, contratistas, adminsitrador del patio, según aplique. *Iniciar el respectivo o respectivos procesos sancionatiorios ante la DTGC. *Formular la correspondiente denuncia ante el ente competente. | 1. verificación del volumen de ingreso y retiro del material de fresado y expedición de certificación / volumen de material de ingreso y retiro reportado para certificación*100 2. No. informes periódicos de interventoría recibidos que cuenten con los debidos registros y documentos relacionados con la gestión de fresado / No. de informes periódicos de interventoría recibidos en que se haya llevado a cabo actividades con material de fresado*100 | 1. 100% 2. 91% | 1. 27.412 m3 volúmen de ingreso y retiro de material de fresado certificado / 27.412 m3 volúmen de ingreso y retiro de material reportado para certificación *100 Cumplimiento indicador: 100% Mediante resolución 26700 del 15 de abril de 2015, la entidad adopta el Manual para la supervisión, control, manejo y operación de los sitios de almacenamiento transitorio de pavimento asfáltico fresado - SATPAF, versión 1.0., el cual contiene los lineamientos de seguimiento y control del uso y disposición del material generado en desarrollo de los contratos a cargo de la entidad, por lo que se continuará con la aplicación de dichos lineamientos, Este manual respalda las acciones y decisiones tomadas frente a la expedición de certificaciones relacionadas con el retiro e ingreso del material al patio de acopio. 2. 21 informes periodicos de interventoría rcibidos que cuentan con los debidos registros y soportes relacionados con la gestión de fresado / 23 informes periódicos de interventoría recibidos en que se haya llevado a cabo actividades con material de fresado*100 Cumplimiento del Indicador: 91% 2 informes aun devueltos por no cumplir con los requisitos exigidos. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO
| 1. Que el interventor y/o el contratista tramiten y gestionen el recibo y posterior pago de obras, con base en acciones fraudulentas manipulando y/o alterando información o documentación para tal fin. 2. Que la Interventoría avale y apruebe procesos constructivos y/o ensayos de laboratorio deficientes y/o que nunca fueron realizados por el contratista, manipulando y/o alterando documentación para tal fin. |  | C.CI.04 | Recibo de actividades del contrato de obra sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad para favorecer a un tercero. | Detrimento patrimonial Afectación en la calidad de las obras Afectación a la comunidad beneficiada por reprocesos o daño prematuro de las obras Afectaciópn de imagen de la entidad | Posible | Catastrófico | 3 |  | 20 | 60 EXTREMO | 1. El interventor del contrato es el primer control para asegurar que se suscriban todos los documentos que dan cuenta del cumplimiento de las condiciones establecidas para el recibo de las obras. 2. Existe formato IDU para recibo parcial y final de obra. Este es revisado y aprobado por la Interventoría del contrato. 3. El recibo de obra debe realizarse conforme lo descrito en el Manual de Interventoría. 4. Se realizan comités semanales para seguimiento al contrato de obra que incluyen recorridos a los frentes en ejecución, lo que permite a la DTM a través de los profesionales de apoyo a la supervisión, ejercer alguna verificación aunque macro sobre las actividades que se realizan. 5. Previo al recibo final se realizan recorridos de obra por parte de la supervisión realizando inspección visual, requiriendo corrección de no conformidades por calidad de las obras. 6. Se cuenta con pólizas de estabilidad y calidad de obra. | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 1 | Rara vez | 18 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. La DTM hace presencia en obra con personal de apoyo a la supervisión, que a través de recorridos y mediante inspección visual verifique los frentes de obra en ejecución efectuando los respectivos informes. 2. A través de oficio, La DTM hará énfasis a la interventoría, en el sentido de efectuar las verificaciones que garanticen que las obras ejecutadas cumplan con el lleno de los requisitos técnicos y de calidad. | * Informe mensual de interventoría * Manual de Interventoría manual de Gestión Contractual * Acta de Recibo Parcial De obra * Acta de Recibo Final de Obra *Oficios remitidos | DTM | *Formular requerimientos a interventorías y contratistas según aplique. *Iniciar el respectivo proceso o procesos sancionatiorios ante la DTGC. *Formular la correspondiente denuncia ante el ente competente. | 1. No. de Planes de Calidad de obra e interventoría revisados por la supervisión IDU / No. de Planes de Calidad de obra e interventoría recibidos de los contratos en ejecución*100 2. No. de informes mensuales de Interventoría revisados por la supervisión en los aspectos inherentes al Plan de Calidad / No. de informes mensuales revisados en el periodo para los contratos en ejecución*100 | 1. 100% 2. 100% | 1. 2 Planes de Calidad de obra e interventoría revisados por la supervisión IDU / 2 Planes de Calidad de obra e interventoría recibidos de los contratos en ejecución*100 Cumplimiento del Indicador = 100% Respecto de los planes de calidad, como resultado de la verificación efectuada, fueron objetados los dos informes a través de oficio, solicitando a la respectivas interventorías los ajustes pertinentes hasta obtener el cumplimiento de los requisitos establecidos. 2. 83 informes mensuales de Interventoría revisados por la supervisión en los aspectos inherentes al Plan de Calidad / 83 informes mensuales recibidos en el período para los contratos en ejecución *100% Cumplimiento del Indicador = 100% También como resultado del seguimiento y control en los aspectos de calidad, se verificó el recibo de 7.574 ensayos de laboratorio, de los cuales fueron objeto de devolución 4.337; para aquellos ensayos objetados se solicita a las interventorías atender las observaciones, efectuando por parte de la DTM las posteriores verificaciones ante las nuevas radicaciones, hasta obtener la conformidad. Es de aclarar, que de las objeciones aquí señaladas hacen parte devoluciones de paquetes completos de ensayos por observaciones generales a su presentación, más no por falencias detectadas en cada uno de los ensayos como tal. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO
| 2. Preacuerdos entre contratistas e interventores y/o personal de supervisión. |  | C.CI.05 | Que en los pagos efectuados a contratistas e interventores se contemple el personal que no haya cumplido los requisitos de dedicación previstos para el contrato y/o que el personal de la interventoría y contratista de obra se encuentre vinculado a proyectos IDU con más del 100% de dedicación. | Detrimento patrimonial Afectación en la calidad de las obras Afectación de imagen y credibilidad de la entidad. | Posible | Moderado | 3 |  | 5 | 15 MDOERADA | 1. La supervisión IDU lleva control sobre las hojas de vida del personal mínimo de la interventoría. 2. La interventoría lleva control sobre las hojas de vida del personal mínimo del contratista. 3, La supervisión IDU, respecto al componente SST verifica el pago del personal mínimo de la interventoría. 4. Con base en la información contenida en el SIAC la DTM ejerce control para que la dedicación del personal en los contratos no exceda del 100%. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Se verifica que la dedicación de los profesionales que conforman el personal mínimo de contratista e interventoría sea acorde a lo pactado, y con base en la información contenida en el aplicativo SIAC, igualmente se verifica que dicha dedicación acumulada en los diferentes contratos que participan en la entidad no supere el 100% de dedicación. 2. A través de oficio hacer énfasis a la interventoría, que como parte del Informe Mensual de que trata el numeral 6.2.2.3 del Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, se indique en detalle las actividades realizadas por contratista e interventoría a que se refiere el punto 3.8 - Contenido Informe Mensual , página 40 del citado manual. | *Documentos contractuales *Manual de interventoría y/o supervisión de contratos IDU *Oficios remitidos *Memorandos remitidos | DTM | *Según aplique, se formular los correspondientes requerimientos a contratista, interventoría y/o profesional de apoyo a la supervisión. *Iniciar el proceso o procesos sancionatorios a que haya lugar ante la DTGC. *Informar a la Oficina de Control Disciplinario, cuando aplique *Formular la correspondiente denuncia ante el ente competente. | 1. No. de registros de profesionales ingresados al aplicativo SIAC por DTM / No. de nuevos profesionales vinculados a los contratos de obra e interventoría DTM*100 2. No. de personas de la plantilla mínima de contratista de obra e interventoría que cuenta con soportes de pago al SGSSI y de cumplimiento de dedicación / No. de personal de plantilla mínima formalmente vinculados a los contratos de obra e interventoría*100 | 1. 53% 2. 100% | 1. 65 registros de profesionales ingresados al aplicativo SIAC por DTM / 122 nuevos profesionales vinculados a los contratos de obra e interventoría DTM*100 Cumplimiento del Indicador = 53% El resultado del indicador obedece a que de los 122 nuevos profesionales que fueron vinculados a los contratos de la DTM, 57 profesionales ya se encontraban ingresados al SIAC por vínculo a través de otros contratos, por lo que resultó significativamente inferior el número de profesionales a ingresar al aplicativo durante el periodo evaluado frente al número de profesionales vinculados. 2. 2.055 personas de la plantilla mínima de contratista de obra e interventoría que cuenta con soportes de pago al SGSSI y de cumplimiento de dedicación / 2055 personal de plantilla mínima formalmente vinculados a los contratos de obra e interventoría*100 Cumplimiento del Indicador = 100% El total de personal formalmente vinculado a los contratos durante el periodo evaluado cuenta con los debidos soportes de pago al SGSSI y de cumplimiento de dedicación. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: No presenta modificaciones. Causas: No presenta modificaciones. consecuencias: No presenta modificaciones. Controles: No presenta modificaciones. Acciones de contingencia: No presenta modificaciones. Indicador: No presenta modificaciones. Otros: No hay modificaciones | NO
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| SGI |  |  |  | EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS | [7 empty] | Subdirector General de Infraestructura
| DTM |  |  |  | OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO | [7 empty] | Director Técnico de Mantenimiento ( E )

## C DTAI
FORMATO | [42 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS |  |  |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [42 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |  | PROCESO: |  | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [10 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO: |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [10 empty] | 5.0 | [28 empty] | 2018-12-14 |  | 2019-04-30 |  | 01 de Enero - 30 de Abril |  | 2019-08-31 |  | 01 de Mayo - 31 de Agosto
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | [7 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Ejecutar programas para el mantenimiento, rehabilitación, y reconstrucción de la malla vial y el espacio público a través de la supervisión y control de contratos y convenios, y realizar el control y seguimiento a las intervenciones ejecutadas por terceros, para mejorar la movilidad y seguridad vial en la Ciudad.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [27 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES |  | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| Acuerdo entre el contratista con profesionales de la entidad para no reportar el daño o afectación de la infraestructura vial. |  | C.CI.06 | Omisión en la identificación de daños en la infraestructura vial, favoreciendo a terceros en el procedimiento de seguimiento a pólizas. | * Deterioro de la infraestructura vial y espacio público de la Ciudad * Afectación a la calidad de vida de los ciudadanos | Rara vez | Moderado | 1 |  | 5 | 5 BAJA | 1- El procedimiento establece que la identificación de daños se realice en visita de seguimiento, a la cual no asiste el contratista (no hay acuerdos). 2- Los daños identificados se ingresan al aplicativo SIP (tiene controles de usuario) para generar el informe de visita, que finalmente es revisado y aprobado por el Coordinador Técnico. |  | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 5 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1- Revisiones periódicas con muestras aleatorias. | 1- Procedimiento PR-CI-03 Seguimiento a la estabilidad y calidad de obras con póliza vigente V_5.0 | DTAI - Ricardo Andrés Mosquera Noguera | 1- Verificar la vigencia de la póliza y adelantar a la mayor brevedad una nueva visita de inspección para realizar el levantamiento técnico de los daños. 2- Requerir al contratista, por los daños de su presunta imputabilidad. 3- Continuar con el procedimiento PR-CI-03. 4- En caso de haberse vencido la póliza de estabilidad y/o calidad, solicitar a DTP la priorización de los daños con el fin de conservar la infraestructura afectada. Responsable: Profesional de seguimiento, Líder de grupo y Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | Ejecutado: 6 / 6 = 100% Se efectuó la revisión de seis (6) informes de visita de seguimiento acorde a lo programado, encontrando que la información recopilada en terreno fue efectivamente reportada e ingresada al aplicativo de seguimiento a pólizas, con el total de daños encontrados. Así mismo, los seis (6) informes se encuentran firmados por el Líder de Grupo lo que confirma que fueron revisados y aprobados. Con esto podemos evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo Causas: Al revisar las causas establecidas, éstas continúan. No se identificaron nuevas causas. Controles: Revisados los controles, estos se mantienen, se llevan a cabo y son tenidos en cuenta para las actividades relacionadas que se desarrollan en el área. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se revisaron seis (6) informes de visita de seguimiento, con el fin de revisar los daños encontrados de los siguientes contratos: 1. IDU-795/14 Visita de seguimiento # 4 de Enero 25 de 2019. 2. IDU-945/13 Visita de seguimiento # 5 de Enero 31 de 2019. 3. IDU-1878/13 Visita de seguimiento # 4 de Febrero 13 de 2019. 4. IDU-1760/15 Visita de seguimiento # 4 de Febrero 26 de 2019. 5. IDU-2052/13 Visita de seguimiento # 5 de Marzo 28 de 2019. 6. IDU-1722/13 Visita de seguimiento # 5 de Abril 09 de 2019. Los soportes se encuentran en la carpeta de los contratos. | NO | 100% | Ejecutado: 6 / 6 = 100% Se efectuó la revisión de seis (6) informes de visita de seguimiento acorde a lo programado, encontrando que la información recopilada en terreno fue efectivamente reportada e ingresada al aplicativo de seguimiento a pólizas, con el total de daños encontrados. Así mismo, los seis (6) informes se encuentran firmados por el Líder de Grupo lo que confirma que fueron revisados y aprobados. Con esto podemos evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo Causas: Al revisar las causas establecidas, éstas continúan. No se identificaron nuevas causas. Controles: Revisados los controles, estos se mantienen, se llevan a cabo y son tenidos en cuenta para las actividades relacionadas que se desarrollan en el área. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se revisaron seis (6) informes de visita de seguimiento, con el fin de revisar los daños encontrados de los siguientes contratos: 1. IDU-1717/14 Visita de seguimiento # 2 de Mayo 6 de 2019. 2. IDU-1722/13 Visita de seguimiento # 6 de Julio 17 de 2019. 3. IDU-1346/14 Visita de seguimiento # 2 de Mayo 9 de 2019. 4. Urb 198/15 Visita de seguimiento # 10 de Junio 14 de 2019. 5. IDU-945/13 Visita de seguimiento # 6 de Agosto 5 de 2019. 6. IDU-1680/14 Visita de seguimiento # 3 de Junio 11 de 2019. Los soportes se encuentran en la carpeta de los contratos. | NO | [5 empty] | Ricardo Mosquera / Edgar Mossos
| Acuerdo entre el titular de la licencia y los profesionales de la entidad para recibir las recuperaciones del espacio público intervenido con Licencia de Excavación sin el cumplimiento de las especificaciones vigentes. |  | C.CI.08 | Desconocer el cumplimiento del anexo técnico vigente al momento de recibir las recuperaciones del espacio público intervenido con Licencia de Excavación. | * Deterioro de la infraestructura vial y espacio público de la Ciudad * Afectación a la calidad de vida de los ciudadanos | Probable | Moderado | 4 |  | 5 | 20 MODERADA | 1- En el artículo tercero de la resolución que otorga la licencia de excavación establece la obligación de recuperación del espacio público cumpliendo con lo dispuesto en la Guía GU-CI-01_versión 3.0. 2- Se realiza visita de recibo de recuperaciones, previa solicitud y cumplimiento de requisitos (Art. 4 de la Resolución que otorga la licencia) por parte del contratista, dejando como evidencia el registro fotográfico tomado en terreno. 3- Se elabora el correspondiente informe de visita (FO-AI-047) donde se establece el cumplimiento o incumplimiento de la recuperación. |  | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 2 | Improbable | 5 | Moderado | 10 BAJA | Según evento | 1- Revisiones periódicas con muestras aleatorias. | 1- Guía GU-CI-01 V_3.0 Anexo técnico para la recuperación del espacio público intervenido bajo Licencia de Excavación 2- Instructivo IN-CI-02 Expedición y recibo de obra del espacio público intervenido con licencia de excavación V_1.0 | DTAI - Álvaro Enrique Reinoso Guerra | 1- Realizar una nueva visita de verificación de recuperaciones. 2- De no cumplir con el Anexo técnico requerir al titular de la licencia. 3- Solicitar a la Alcaldía Local para que se adelante el proceso de sanción por infracción a la norma urbanística Responsable: Profesional de seguimiento, Líder del grupo y Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | Ejecutado: 8 / 8 = 100% Acorde con lo programado, se efectuó la revisión de ocho (8) informes de visita de recibo de reparaciones del espacio público (FO-AI-047) de licencias otorgadas en el 2016, 2017 y 2018, encontrando que para el 11% de los recibos, el beneficiario no cumplió con las especificaciones técnicas, mientras que para el 89% de los recibos, el beneficiario cumplió con las especificaciones técnicas. Con esto podemos evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se revisaron ocho (8) informes de visita a espacio público intervenido con licencia, así: a. LE-284-2018 e. LE-302-2018 b. LE-312-2016 f. LE-206-2018 c. LE-259-2017 g. LE-220-2018 d. LE-220-2018 h. LE-388-2016 La información puede ser verificada tanto en los expedientes de cada Licencia, como en los aplicativos dispuestos para tal fin en la DTAI. | NO | 100% | Ejecutado: 6 / 6 = 100% Acorde con lo programado, se efectuó la revisión de seis (6) informes de visita de recibo de reparaciones del espacio público (FO-AI-047) de licencias otorgadas en el 2018 y 2019, encontrando que para el 16% de los recibos, el beneficiario no cumplió con las especificaciones técnicas, mientras que para el 84% de los recibos, el beneficiario cumplió con las especificaciones técnicas. Con esto podemos evidenciar que los controles establecidos son efectivos, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se revisaron seis (6) informes de visita a espacio público intervenido con licencia, así: a. LE-029-2019 e. LE-451-2018 b. LE-145-2018 f. LE-032-2018 c. LE-431-2018 d. LE-123-2018 La información puede ser verificada tanto en los expedientes de cada Licencia, como en los aplicativos dispuestos para tal fin en la DTAI. | NO | [5 empty] | Álvaro Reinoso
| Pago a profesionales de la entidad para que otorguen la licencia de excavación sin el cumplimiento de requisitos exigidos. |  | C.CI.10 | Otorgar licencias de excavación sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos. | * Deterioro de la infraestructura vial y espacio público de la Ciudad. * Fomentar practicas indebidas por parte de tramitadores. * Afectación a la calidad de vida de los ciudadanos. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1- La solicitud de Licencia de Excavación (FO-CI-02) debe radicarse en correspondencia, donde al momento de recibir efectúan un primer filtro de verificación de documentación requerida, dejando por escrito y como parte del expediente las observaciones respecto al cumplimiento de requisitos (formato de revisión de información). 2- Una vez la solicitud es recibida por el profesional se verifica el cumplimiento y validez de la información entregada como soporte, acorde con la lista de chequeo establecida en el formato de solicitud (FO-CI-02). 3- Si en el momento de la revisión se encuentra documentos faltantes o que no tienen validez dentro del proceso, se requiere al solicitante mediante Acta de observaciones y correcciones. |  | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | 1- Revisiones periódicas con muestras aleatorias. | 1- Decreto Nacional 1469-2010 «...reglamenta las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas...» 2- Procedimiento PR-CI-09 Expedición y recibo de licencias de excavación V_5.0 | DTAI - Álvaro Enrique Reinoso Guerra | 1- Revisión jurídica de los documentos entregados y la licencia otorgada. 2- Requerimiento jurídico para la debida entrega de la documentación. Responsable: Profesional de jurídico, Líder del grupo y Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | Ejecutado: 6 / 6 = 100% Acorde a lo programado, se revisaron los expedientes físicos de seis (6) solicitudes a las cuales se les otorgo Licencia de Excavación, encontrando que en cada carpeta se encontraba la totalidad de documentos exigidos para la expedición. Se evidencio que algunas solicitudes estaban inicialmente incompletas y fueron ajustadas luego del envió del Acta de Observaciones por parte de la DTAI. Así las cosas, se puede evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se revisaron los expedientes físicos de seis (6) tramites de expedición de licencia de excavación, así: a. LE-059-2019 d. LE-097-2019 b. LE-067-2019 e. LE-111-2019 c. LE-088-2019 f. LE-156-2019 La información puede ser verificada tanto en los expedientes de cada Licencia, como en los aplicativos dispuestos para tal fin en la DTAI. | NO | 100% | Ejecutado: 6 / 6 = 100% Acorde a lo programado, se revisaron los expedientes físicos de seis (6) solicitudes a las cuales se les otorgo Licencia de Excavación, encontrando que en cada carpeta se encontraba la totalidad de documentos exigidos para la expedición. Se evidencio que algunas solicitudes estaban inicialmente incompletas y fueron ajustadas luego del envió del Acta de Observaciones por parte de la DTAI. Así las cosas, se puede evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se revisaron los expedientes físicos de seis (6) tramites de expedición de licencia de excavación, así: a. LE-135-2019 d. LE-270-2019 b. LE-096-2019 e. LE-148-2019 c. LE-124-2019 f. LE-272-2019 La información puede ser verificada tanto en los expedientes de cada Licencia, como en los aplicativos dispuestos para tal fin en la DTAI. | NO | [5 empty] | Álvaro Reinoso
| Pago a profesionales de la entidad para que otorguen el permisos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos. |  | C.CI.09 | Otorgar permisos de uso temporal del espacio público y/o antejardines a cargo del Instituto, sin el cumplimiento de la totalidad de requisitos. | * Uso indebido del espacio público y/o antejardines. * Daño del espacio público y correspondiente mobiliario urbano. * Afectación a la calidad de vida de los ciudadanos. | Rara vez | Moderado | 1 |  | 5 | 5 BAJA | Dentro de la Guía de tramites y servicios: 1- Están establecidos los requisitos para la ocupación temporal acorde con el Decreto 190 de 2004. 2- Se establece que la solicitud de ocupación se debe dirigir al IDU con información exigida. 3- Se establecen los documentos necesarios que debe aportar el solicitante para la expedición del permiso. |  | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 5 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1- Revisiones periódicas con muestras aleatorias. | 1- Decreto 190-2004. En sus Art. 270 y 279 reglamenta «…normas aplicables a los antejardines y usos temporales en los elementos que constituyen el sistema de espacio público construido...» 2- Decreto 552 de 2018. contempla las condiciones para los usos temporales de espacio público. 3- Procedimiento PR-CI-02 V_4.0 Expedición de permisos de uso temporal del espacio público y antejardines | DTAI - Magda Cristina Amado Galindo | 1- Requerir al titular del permiso para que complete los requisitos, en los casos en que aplique; en caso de que no se pueda subsanar revocar el permiso otorgado. 2- Informar a la Alcaldía Local para que proceda con la recuperación del espacio público. 3- En caso de deterioro del espacio público, informar a la Dirección Técnica de Proyectos para que priorice el mantenimiento del espacio. Responsable: Profesional de seguimiento, Líder del grupo y Director Técnico. | (# de revisiones periódicas con muestra aleatoria realizadas / # de revisiones periódicas con muestra aleatoria programadas)*100% | 100% | Ejecutado: 8 / 8 = 100% Una vez revisadas ocho (8) solicitudes de acuerdo con lo programado, se encontró que el 12,5% cumplía con los requisitos exigidos por tanto se otorgó el permiso correspondiente para el uso temporal del espacio público, mientras que el 87,5% restante no cumplía con los requisitos exigidos para el uso temporal del espacio público, por tanto fueron negadas dichas solicitudes. Así las cosas, se puede evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado, se revisaron ocho (8) solicitudes de uso temporal de espacio público, las cuales fueron radicadas mediante oficios 20195260064572, 20195260125532, 20195260146512, 20195260318492, 20195260325682, 20195260325842, 20195260419592 y 20195260431612. La información puede ser verificada en Orfeo. | NO | 100% | Ejecutado: 8 / 8 = 100% na vez revisadas ocho (8) solicitudes de acuerdo con lo programado, se encontró que el 37,5% cumplía con los requisitos exigidos por tanto se otorgó el permiso correspondiente para el uso temporal del espacio público, mientras que el 62,5% restante no cumplía con los requisitos exigidos para el uso temporal del espacio público, por tanto fueron negadas dichas solicitudes. Así las cosas, se puede evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado, se revisaron ocho (8) solicitudes de uso temporal de espacio público, las cuales fueron radicadas mediante oficios 20195260623962, 20195260636352, 20195260710512, 20195260760992, 20195260803662, 20195260859912, 20195260948902 y 20195260948292. La información puede ser verificada en Orfeo. | NO | [5 empty] | Magda Amado / Adriana Murillo
| Acuerdos entre el concesionario y el profesional de la entidad, para no reportar la totalidad de costos variables |  | C.CI.11 | Que se presente manipulación de los sistemas electrónicos instalados en parqueaderos de manera que no se reporte la totalidad de los componentes variables. | * Detrimento patrimonial. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1- El equipo de supervisión se encarga de revisar y calcular el valor que el concesionario debe consignar mensualmente al IDU, con base en el reporte previamente entregado. 2- El equipo de supervisión realiza visitas de inspección a los parqueaderos con el fin de tomar información de las bases de datos, en tiempo real por muestreo. 3- Se revisa la coherencia de los informes mensuales suscritos por el representante legal y el contador de la concesión. 4- El contrato interadministrativo IDU-1436-2018, establece multas por incumplimiento, clausula penal pecuniaria y pago de intereses moratorios por no pagar las sumas pactadas en los plazos previstos. |  | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1- Revisiones periódicas aleatorias Vs. Informe del Contratista. | 1- Contratos de concesión de parqueaderos vigentes 2- Instructivo IN-CI-03 Supervisión de contratos de concesión de parqueaderos V_1.0 | DTAI - Oscar Iván Bustos Pabón | 1- Solicitud de revisión de ingresos con tasación de intereses. 2- Inicio proceso sancionatorio y/o aplicación clausula pecuniaria, según sea el caso. Responsable: Profesional de apoyo a la supervisión y Director Técnico | (# de revisiones periódicas aleatorias realizadas / # de revisiones periódicas aleatorias programadas)*100% | 100% | Ejecutado: 4 / 4 = 100% Acorde a lo programado, se efectuaron cuatro (4) revisiones en las cuales se comparó la información de la base de datos del concesionario contra el informe mensual, lo que permitió determinar la veracidad de las cifras reportadas. Con esto podemos evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se realizaron cuatro (4) visitas de recolección de información a través de las cuales se pudieron confirmar los reportes presentados por el Contratista en el Informe Mensual. La información puede ser verificada en Orfeo y en los expedientes del contrato en la DTAI. | NO | 100% | Ejecutado: 16 / 16 = 100% Acorde a lo programado, se efectuaron dieciséis (16) revisiones, ocho (8) correspondientes al Cto. IDU-1436-2018 de mayo y junio 2019; y ocho (8) correspondientes al Cto. IDU-1445-2019 de junio y julio 2019, en las cuales se comparó la información de la base de datos del concesionario contra el informe mensual, lo que permitió determinar la veracidad de las cifras reportadas. Con esto podemos evidenciar que el control establecido es efectivo, lo que nos permitió alcanzar el 100% de control. | Riesgo: Se mantiene el riesgo. Causas: No se identificaron nuevas causas. Controles: Los controles se siguen efectuando. Acciones asociadas: Para el periodo analizado se realizaron dieciséis (16) visitas de recolección de información a través de las cuales se pudieron confirmar los reportes presentados por el Contratista en el Informe Mensual. La información puede ser verificada en Orfeo y en los expedientes del contrato en la DTAI. | NO | [5 empty] | Oscar Iván Bustos
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA | NOMBRES |  |  | CARGO | [7 empty] | FIRMA | [25 empty] | OBSERVACIONES: Indique para ésta versión, el código de los riesgos nuevos y justifique el por qué de los riesgos eliminados. (Adicional registre las observaciones que considere necearías):
| SGI | EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS |  |  | Subdirector General de Infraestructura
| DTAI | GUSTAVO MONTAÑO RODRÍGUEZ |  |  | Director Técnico de Administración de Infraestructura

## C CONTRACTUAL
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTIÓN CONTRACTUAL
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2019-04-26 |  | 2019-08-31 |  | 01 de Mayo - 31 de Agosto
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Estructurar, adelantar, orientar y acompañar la gestión precontractual y contractual, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, para el éxito de los procesos institucionales.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| 1. Falta de idoneidad y/o desconocimiento de procedimientos y normas por parte servidores públicos y contratistas de prestación de servicios que propicie la injerencia indebida de terceros en desarrollo de los proceso de selección. 2. Intervención colusiva de los directivos, funcionarios y/o contratistas que intervienen en el proceso de selección con personas ajenas a la entidad para favorecer la adjudicación del proceso de selección. 3. Establecimiento de condiciones técnicas, reglas o parámetros diversos en la estructuración técnica de los procesos de selección que permiten direccionar su adjudicación. 4. Indebida aplicación de los criterios de evaluación, por omisión o por acción asociada a desconocimiento o favorecimiento de un tercero. 5. Uso indebido del poder y/o acción u omisión que permita la adjudicación a un proponente incurso en causal de inhabilidad. |  | C.GC.01 | Que por acción u omisión en la aplicación de los procedimientos y/o inobservancia de las competencias y funciones establecidas en la dependencia y/o por uso indebido del poder se adelanten procesos de selección direccionados para favorecer a un particular | 1. Detrimento Patrimonial 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales 3. Necesidades no satisfechas 4. No ejecución del contrato 5. Acciones judiciales en contra del instituto. 6. Incumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del contrato. 7. Perdida de confianza y credibilidad ante la comunidad y partes interesadas. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Comité de contratación del IDU. 2. Pliegos tipo por modalidad de selección, estructurados por DTPS - SGJ, aprobados por Comité de contratación y divulgados a través de intranet, que incluyen la aplicación de una fórmula aleatoria que puede depender de índices definidos por el mercado bursátil, con el fin de establecer el orden de elegibilidad en la etapa de evaluación de las ofertas en la licitaciones públicas adelantadas por el Instituto. 3. Procedimientos documentados para los tipos de contratación. 4. Capacitación y/o entrenamiento por parte de los que intervienen en los procesos de selección. 5. Mesas de trabajo con las áreas solicitantes de los procesos antes y/o durante la estructuración de los procesos contractuales. 6. Inclusión en los pliegos modelo por modalidad de selección, de cláusulas sobre las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés y la exigencia a los proponentes de manifestaciones juramentadas sobre la incursión en causales de inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de intereses. 7. Verificación de la certificación emitida por la DTGC, sobre inhabilidades de los proponentes, por parte del evaluador jurídico. 8. Reunión previa a la publicación del informe de evaluación al interior de la DTPS por parte del comité evaluador y el Director Técnico de la DTPS. 9. Emisión del concepto de rechazo o habilidad del proponente en el informe de evaluación. | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Continuar con la celebración de sesiones del Comité de Contratación y/o el que haga sus veces, con el fin de determinar políticas de contratación que se verán reflejadas en los modelos de pliegos de condiciones por modalidad de selección, manual de gestión contractual, y/o en los procedimientos del proceso de gestón contractual, que según el caso serán debidamente socializados y aplicados. Respaldo de inhabilidades: en el término de evaluación de los procesos de selección, particularmente en desarrollo de la evaluación legal verificar RUP, antecedentes penales, fiscales y/o disciplinarios y consulta a la DTGC y declaración de los oferentes en sus propuestas. | 1. Actas de mesas de trabajo para estructuración de procesos. 2. Actas de Comité de Contratación. 3. Modelos de pliegos de condiciones por modalidad de selección estandarizados y arprobados por el Comité de Contratación. 4. Procedimientos y formatos del proceso de Gestión Contractual implementados y aplicados 5. Solicitud de ajustes de los documentos previos al área técnica mediante memorando (ORFEO). 6. Actas de recomendación de adjudicación al ordenador del gasto por parte del Comité Evaluador. 7. Certificaciones emitidas por la DTGC para verificar inhabilidad. 8. Evaluación legal | DTPS | 1. Presentar las evidencias que de a lugar 2. Formular plan de tratamiento | Número de procesos con observaciones que contegan requisitos atípicos. / Total de procesos recibidos en el período. Evaluaciones legales finales publicadas. / Evaluaciones legales finales programadas según cronogramas. | 0% 100% | Número de procesos con observaciones que contegan requisitos atípicos / Total de procesos recibidos en el período 0 / 49 = 0 procesos Durante el periodo analizado se radicaron 37 procesos de contratación en la DTPS, de los cuales 49 procesos de contratación tuvieron observaciones comunes a los mismos y 0% requisitos atípicos. Evaluaciones legales finales publicadas / Evaluaciones legales finales programadas según cronogramas 36/36* 100% = 100% de evaluaciones Para el periodo analizado, se programaron 6 procesos de contratación para ser evaluados, de los cuales se publicó el 100% de todas las evaluaciones legales | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
| Complicidad de los servidores públicos y/o contratistas de prestación de servicios de la DTPS y de las áreas estructuradoras en el uso indebido de la información del proceso de selección Deficiencias en el control de la información de los procesos de selección |  | C.GC.03 | Utilización irregular y/o fuga de la información conocida con ocasión de sus funciones y/u obligaciones contractuales por quienes intervienen en el proceso de selección, con el propósito de favorecer a un particular | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales 2. Acciones judiciales en contra del Instituto. 4. Adjudicación irregular o ilegal 5. Mala imagen de la entidad ante la comunidad y partes interesadas 6. Desconfianza del mercado | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Cláusula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios. 2. Perfiles de usuario restringido para el acceso a la red por parte de los servidores públicos y contratistas de la DTPS. 3. Designación de un responsable de la documentación para cada proceso 4. Registro de control de acceso a la oficina de la DTPS 5. Políticas de confidencialidad en los procedimientos estandarizados y socializados mínimo una vez al año | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Integración de las políticas de confidencialidad a los procedimientos estandarizados, a las minutas PSP y fortalecimiento de los mecanismos de ingreso a DTPS (físico y tecnológico). | 1. Minuta tipo de contrato de prestación de servicios. 2. Planilla de registro de ingreso al área restringida DTPS. 3. Solicitud de perfiles de usuarios codificados a la STRT 4. Formato de designación de evaluadores. | DTPS | 1. El supervisor del contrato tramitará la documentación relacionada con el proceso sancionatorio para notificar al ordenador del gasto. 2. Hacer efectiva la cláusula de confidencialidad en los contratos PSP 3. Para los casos de presentarse con el pesonal de planta, se informará a la OCD | Divulgación de procedimientos de DTPS realizados (presentaciones, correos o memorando) ___________ Divulgación trimestral de políticas y/o procedimientos de DTPS que incluyan políticas de confidencialidad | 100 | Divulgación de procedimientos de DTPS realizados (presentaciones, correos o memorando) ___________ Divulgación trimestral de políticas y/o procedimientos de DTPS que incluyan políticas de confidencialidad 19/19 *100 = 100% Durante el periodo de seguimiento, se realizaron socializaciones al interior del área y se enviaron correos electrónicos para los integrantes de la DTPS con el fin de dar a conocer directrices generales y políticas internas de la dependencia . | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
| Maniobras dilatorias de quienes tienen a su cargo el trámite de los documentos precontractuales (contratistas y/o servidores públicos) que conllevan a la publicación extemporánea de estos documentos. Acuerdos entre personal del IDU (servidores públicos y/o contratistas de prestación de servicios) y proponentes para no publicar oportunamente la información del proceso de contratación. |  | C.GC.04 | Omisión o inoportunidad de la publicación de los documentos en los portales de contratación, con el fin de manipular la información y favorecer a un particular | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Adjudicación irregular o ilegal 3. Acciones judiciales en contra del Instituto 4. Desconfianza del mercado | Improbable | Mayor | 2 |  | 10 | 20 MODERADA | 1. Procedimientos estandarizados segun modalidad de selección. 2. Designación de personal responsable del trámite operativo de las publicaciones en los portales de contración | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Generación de reporte mensual de publicaciones. 2. Implementación de SECOP II | 1. Constancia de publicación de los documentos precontractuales incluida en el expediente del proceso, conforme lo establecen los procedimientos estandarizados. | DTPS | 1. Publicar inmediatamente | Número de procesos con publicación de documentos por fuera de tiempo. / Número de procesos con publicación de documentos del periodo. | 0 | Número de procesos con publicación de documentos por fuera de tiempo / Número de procesos con publicación de documentos del periodo 0/59 * 100% = 0% Publicación oportuna de 1725 documentos correspondientes a 59 procesos, equivantes a un 100% en publicaciones oportunas | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Se modifica el control 2, quedando así: 2. Designación de personal responsable del seguimiento a las publicaciones en el portal de contratación. Se elimina el control 3 Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
| Intereses economicos de terceros (proponentes), dirigidos a obtener por medios persuasivos no licitos determinado comportamiento por parte del comité evaluador. |  | C.GC.05 | Presiones indebidas de terceros, tendientes a obtener el favorecimiento a un particular, mediante la adjudicación irregular de un proceso de selección. | 1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales 2. Acciones judiciales en contra del Instituto 3. Impacto reputacional del instituto en cuanto la perdida de confianza y credibilidad. | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | 1. Procedimientos documentados para las modalidades de contratación. 2. Cláusula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios. 3. Perfiles de usuario restringidos 4. Socialización y aplicación a los funcionarios y contratistas de prestación de servicios de apoyo a la gestión de política operacional de confidencialidad de no suministrar información de los procesos de contratación. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA | Según evento | 1. Integración de las políticas de confidencialidad a los procedimientos estandarizados, a las minutas PSP y fortalecimiento de los mecanismos de ingreso a DTPS (físico y tecnológico). 2. Codificación de los perfiles de usuario para el acceso a la red por parte de los servidores públicos y contratistas de la DTPS. | 1. Minuta de contrato de prestación de servicios. 2. Planilla de registro de ingreso al área restringida DTPS. 3. Solicitud de perfiles de usuarios codificados a la STRT 4. Formato de designación de evaluadores. | DTPS | 1. Informar inmediatamente por escrito a la dependencia competente | No. Contratos de prestación suscritos en el periodo. | 1 | Se realizó 1 contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en este periodo, el cual tiene la cláusula de confidencialidad de la información. Adicionalmente, se lleva el control del ingreso de otros funcionarios a la DTPS, con el registro de planillas diarias Se lleva el control de los formatos de designación de evaluadores de los procesos asignados durante el periodo | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
| Incumplimiento de los procedimientos internos y de la normatividad vigente, por omisión o desconocimiento. No identificación previa de las competencias y requisitos adecuados que deba cumplir un perfil para la contratación. Falsedad en los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato. |  | C.GC.06 | Que por omisión o extralimitación de funciones o por instrucciones de la alta gerencia o por indebida presión de terceros se celebren contratos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad con el ánimo de favorecer un particular. | 1. Investigaciones Disciplinarias 2. Contratación de personal no idóneo para la ejecución del objeto 3. Incumplimientos contractuales 4. Reprocesos adminsitrativos 5. Impacto reputacional del instituto en cuanto la perdida de confianza y credibilidad. | Improbable | Mayor | 2 |  | 10 | 20 MODERADA | 1. Plan anual de adquisiciones. 2. Procedimiento actualizado y estandarizado para la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 3.Validación del objeto por parte de la DTGC y las obligaciones especificas contemplados en los estudios y documentos previos. 4. Certificado de Idoneidad y experiencia. 5. Revisión y validación por parte del abogado de la documentación soporte de la contratación de acuerdo con la lista de chequeo para la legalización de contratos. 6. Jornadas de capacitación internas de los procedimientos del área. 7. Revisión periódica de la normatividad aplicable a la contratación estatal y actualización de la documentación soporte del Proceso de Gestión Contractual. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Mensual | No Aplica | 1. Sistema de Gestión Documental ORFEO. 2. Sistema de Información y Acompañamiento Contractual - SIAC. 3. Estudios y documentos Previos. 4. Certificado de idoneidad. 5. Formato reporte de verificación de cumplimiento de categoría. 6. Formato único de Hoja de Vida. 7. Certificados de estudio y experiencia. 8. Registros de jornadas de capacitación. | DTGC | 1. Informar inmediatamente al ente competente | Número de contratos suscritos sin el lleno de requisitos. / Total de contratos suscritos en el periodo. | 0% | Número de contratos suscritos sin el lleno de requisitos / Total de contratos suscritos en el segundo cuatrimestre 2019: 0 / 243* 100% = 0 % Para el periodo analizado no se evidencia la suscripción de contratos sin el lleno de los requisitos legales. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
| Adición de actividades que no guarden relación directa con el alcance del objeto del contrato. (Deficiente análisis de la imputabilidad de las causas que generan la modificación). El uso inadecuado de figuras establecidas por la Ley para la modificación del contrato. Dar visto bueno a la solicitud de modificación, omitiendo los requisitos establecidos para realizar modificaciones (Adición, Prorroga otrosí, etc.) |  | C.GC.07 | Realizar modificaciones contractuales omitiendo los requisitos legales, técnicos y/o presupuestales con el fin de favorecer un tercero. | 1. Investigaciones Disciplinarias, fiscales y/o penales. 2. Sobrecosto de los proyectos. 3. Impacto reputacional del instituto en cuanto la perdida de confianza y credibilidad. | Improbable | Mayor | 2 |  | 10 | 20 MODERADA | 1. Aplicación del Procedimiento de Modificación y cesión de contratos estatales. 2. Aplicación del formato estandarizado Lista de chequeo verificación documental de contratación. 3. Actualización del normograma, publicación y socialización de este. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | 1. Revisión de las solicitudes y verificación de los soportes técnicos y financieros por parte del abogado asignado para la elaboración de la modificación y del Director (a) Técnico (a) de Gestión Contractual. 2. Implementación de SECOP II | 1. Memorando de solicitud de modificación radicado por el sistema de gestión documental ORFEO y sus respectivos documentos soporte. 2. Normograma Institucional publicado en la pagina Web institucional con sus respectivas actualizaciones. 3. Lista de chequeo verificación documental de contratación debidamente validado por el abogado asignado. | DTGC | 1. Informar inmediatamente al ente competente | Número de hallazgos u observaciones realizados por entes de control y la OCI de modificaciones contractuales realizadas sin el lleno de requisitos legales en el periodo a reportar. | 0 | Número de hallazgos u observaciones realizados por entes de control y la OCI de modificaciones contractuales realizadas sin el lleno de requisitos legales en el periodo a reportar = 0 Los informes presentados por los entes de control en lo corrido del segundo cuatrimestre de la vigencia 2019, no presentan observaciones y/o hallazgos en los cuales se pueda establecer la elaboración de modificaciones contractuales sin el lleno de requisitos legales. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
| Omisión y/o modificación al momento de incluir la información en la elaboración de las minutas (clausulado específico del contrato) Presiones internas o externas para alterar los documentos contractuales |  | C.GC.08 | Alteración de las condiciones del proceso de selección adjudicado, las cuales se plasman a través de la minuta contractual con el fin de beneficiar a un particular. | 1. Investigaciones Disciplinarias. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3. Demandas a la entidad. 4. Alteración del alcance del proyecto. 5. Reprocesos administrativos. 6.Impacto reputacional del instituto en cuanto la perdida de confianza y credibilidad. | Improbable | Catastrófico | 2 |  | 20 | 40 ALTA | 1. Estructuración de minutas tipo. 2. Envió de minuta al área técnica para revisión con anterioridad a la suscripción del contrato. 3. Revisión periódica de las minutas por cambios normativos en materia de contratación. 4. Revisión por parte del abogado asignado y del Director (a) Técnico (a) de Gestión Contractual de la información contrastando la minuta, la resolución de adjudicación, los estudios previos, pliegos de condiciones, anexos técnicos, adendas y en general toda la documentación de la etapa precontractual. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA | Mensual | Verificación de toda la documentación soporte del proceso adjudicado frente a la minuta elaborada | 1.Memorando de solicitud para la elaboración de contrato. 2. Sistema de Información y Acompañamiento Contractual SIAC. 3. Portal de contratación pública de Colombia Compra Eficiente 4. Lista de chequeo de verificación documental validada por el abogado asignado. | DTGC | 1. Informar inmediatamente al ente competente | Número denuncias, quejas y/o hallazgos u observaciones realizados por funcionarios, ciudadanos o entes de control o de la OCI, sobre inconsistencias de las minutas frente a la documentación del proceso adjudicado. | 0 | Número denuncias, quejas y/o hallazgos u observaciones realizados por funcionarios, ciudadanos o entes de control o de la OCI, sobre inconsistencias de las minutas frente a la documentación del proceso adjudicado = 0 Los informes presentados por los entes de control en lo corrido del segundo cuatrimestre de la vigencia 2019, no presentan observaciones y/o hallazgos en los cuales se pueda establecer la alteración de las condiciones del proceso de selección adjudicado lo cual se evidencie en la minuta. Tampoco se cuenta con denucias o quejas. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros: | NO
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA |  |  |  | MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ | [7 empty] | SUBDIRECTORA GENERAL JURIDICA
| DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS |  |  |  | FERNEY BAQUERO FIGUEREDO | [7 empty] | DIRECTOR TECNICO DE PROCESOS SELECTIVOS
| DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  | IVÁN SARMIENTO GALVIS | [7 empty] | DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

## C LEGAL
FORMATO | [40 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [40 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTION LEGAL
CÓDIGO |  | PROCESO | [14 empty] | VERSIÓN | [23 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [14 empty] | 5 | [23 empty] | 2019-09-04 |  | 2019-08-31 |  | 01 de Mayo - 30 de Agosto
ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTION LEGAL | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Estructurar, adelantar, orientar y acompañar la gestión precontractual y contractual, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, para el éxito de los procesos institucionales.
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
1. Que el profesional del IDU (abogado) induzca al Comité de Conciliación a tomar una decisión con un fundamento probatorio que no corresponde a la realidad para favorecer a un tercero. 2. Tráfico de influencias. (Acuerdos entre el responsable IDU y la contraparte) |  | C.GL.01 | Que no se inicien o adelanten las acciones judiciales de demanda y/o de defensa producto de una denuncia, queja o auditoría que indiquen un acto de corrupción que cursen en la entidad, por omisión y/o extralimitación del responsable del proceso al interior del IDU. | 1 Detrimento Patrimonial. 2. Investigaciones disciplinarias. 3. Pérdida de credibilidad del IDU ante la ciudadanía. | Improbable | Catastrófico | 2 |  | 20 | 40 ALTA | 1. Aplicación del procedimiento de Conciliación Prejudicial y Judicial. (Generación de Ficha de conciliación, Concepto Técnico y Actas de Comité de Conciliación). 2. Alimentar el sistema de información de la Alcaldía SIPROJ. 3. Archivos Físicos por expediente | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 20 | Catastrófico | 20 MODERADA | Según evento | 1. Realización de Comités y Precomites de Conciliación. 2. Comites de Autocontrol y Seguimiento. | 1. Actas de Comité. 2. Ficha de Análisis de Sentencias. 3.Expediente fisico. | JOSÉ FERNANDO SUÁREZ VENEGAS - DTGJ | Envíar la queja al Consejo Superior de la Judicatura. Si es funcionario informar a OCD para las investigaciones disciplinarias. Si el proceso no ha prescrito se otorga poder a otro abogado para que lo inicie. | Número denuncias, quejas, conocimiento de oficios e informes de auditoría asociados con actos de corrupción tramitados / Número de denuncias, quejas, conocimiento de oficio e informes de auditoría recibidos asociados con actos de corrupción * 100%. | 0% | Durante el período evaluado no se presentaron denuncias o quejas asociados con actos de corrupción | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sin modificación Causas: Sin modificación consecuencias: Sin modificación Controles: Sin modificación Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador: Se mantiene Otros: | NO
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
DTGJ |  |  |  | JOSÉ FERNANDO SUÁREZ VENEGAS | [7 empty] | DIRECTOR TÉCNICO
SGJ |  |  |  | MARTHA LILIANA GONZALEZ MARTINEZ | [7 empty] | SUBDIRECTORA GENERAL

## C CALIDAD
FORMATO | [40 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [40 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST
|  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
|  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-12-11 |  | 2019-08-31 |  | mayo - agosto 2019
ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Definir e Implementar prácticas en Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades organizacionales, los requisitos legales y normativos con el fin de mejorar el desempeño de la Entidad.
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
1. Servidores con poder de decisión que influyen en la eliminación de controles o crean excepciones para la aplicación de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión. 2. Que al aplicar el procedimiento y los controles necesarios para la creación, actualización o eliminación de documentos del SIG, se aprueben los mismos con el fin de favorecer a un tercero. |  | C.AC.01 | Omitir responsabilidades, manipular controles, procedimientos y documentos del SIG a través del uso indebido del poder para beneficiar a un tercero. | 1. Investigaciones disciplinarias. 2. Perdida de recursos (Detrimento patrimonial). 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Pérdida de credibilidad en el SIG. 4, Pérdida de trazabilidad de la documentación del SIG. 5. Reprocesos. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Aplicación del procedimiento de Gestión de la Información Documentada y de la guía de documentación, cuenta con diferentes puntos de control entre los que se destacan: revisión y aprobación por parte de los responsables de los procesos y validación por parte de la jefatura de la OAP quien analiza la pertinencia de creación o derogación de los documentos. 2. Para la elaboración o modificación de manuales adicional a los controles anteriores se requiere la aprobación por acto administrativo de la Dirección General, aclarando que este acto administrativo aplica a los manuales que vinculan a un externo de la entidad. 3. Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para revisión y aprobación del Sistema Integrado de Gestión. 4. Uso del sistema documental para control de la información donde se registran las solicitudes, validaciones, revsiones y aprobaciones. 5. Auditorías internas a los procesos cuyo criterio son los procedimeintos y demas documentación del SIG. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Validación por parte de la OAP (profesionales y jefe) de la documentación a implementar en el SIG, verificando adecuación con respecto al Sistema Integrado de Gestión y su integración con la estructura organizacional del IDU. 2. Revisiones y aprobación del Sistema Integrado de Gestión por parte del Comité de Gestión y desempeño. | 1. Registros de revsiones y aprobaciones del Sistema de información documental 2. Resoluciones 3. Memorandos 4. Actas de reunión para modificación de documentos. 5. Actas de reunión de comité GyD | OAP - SGGC - SGDU | 1. Informar al lider del proceso quien determinará las correcciones para la intervención del documento. 2. Ejecutar las acciones definidas. 3. Informar a OCD para la investigación disciplinaria correspondiente. | # Documentos identificados que contienen directrices indebidas y/o que incumplen el tramite de aprobación / # De documentos tramitados * 100%. (0/30) * 100% = 0% | 0% | Durante el periodo a reportar mayo a agosto , se tramitaron un total de 30 documentos de los cuales corresponden a actualización o creación de documentos. Dichas solicitudes fueron tramitadas a través del Sistema de Información Documentada, cumpliendo el flujo de solicitud de cambio y aprobación definidos, razón por la cual, no se evidencia en el periodo documentos identificados que contengan directrices indebidas y/o que incumplan el tramite de aprobación. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Sigue igual Causas: Siguen igual Consecuencias: No cambian Controles: No cambian Acciones de contingencia: Permanecen iguales Indicador: No cambia Otros: No se registraron. Se evidenció que el riesgo no se materializo. | NO
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[7 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
SGDU |  |  |  | WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA | [7 empty] | SUBDIRECTOR GENERAL
SGGC |  |  |  | LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ | [7 empty] | SUBDIRECTORA GENERAL
STRH |  |  |  | PAULA TATIANA ARENAS GONZALEZ | [7 empty] | SUBDIRECTOR TÉCNICO
OAP |  |  |  | ISAURO CABRERA VEGA | [7 empty] | JEFE OFICINA ASESORA

## C THUMANO
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 |  | 01 de Mayo - 30 de Agosto
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Desarrollar las competencias del talento humano, gestionando planes, programas y proyectos que contribuyan a mejorar su calidad de vida para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos bajo la normatividad vigente.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| Aporte de documentación falsa por parte de los servidores de planta y los candidatos a posesionarse. |  | C.TH.01 | Que los candidatos a posesionarse o servidores de planta del Instituto (LNR, provisionalidad, en Período de Prueba y carrera administrativa) aporten títulos de educación formal falsos. | 1. Investigaciones disciplinarias y/o fiscales. 2. Falta de credibilidad hacia la Institución y funcionarios. 3. No contar con el personal idóneo para desarrollar las funciones. | Posible | Mayor | 3 |  | 10 | 30 ALTA | El profesional asignado/responsable de la STRH aplicará los siguientes controles: 1. Recepción y verificación del Formato Único de Hoja de Vida Persona Natural del SIDEAP contra soportes presentados a la Entidad. 2. Diligenciamiento de la Lista de Chequeo de Documentos Requeridos para la Posesión de Funcionarios. 3. Remisión de oficio a las instituciones educativas para verificar la autenticidad de los soportes de estudio aportados. 4. Recepción de los soportes de formación académica y experiencia de los candidatos a posesionarse o servidores a través del aplicativo ORFEO. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Verificar la autenticidad de los títulos de estudio aportados por los servidores de planta o las personas que ingresan mediante nombramiento en período de prueba, provisionalidad y Libre Nombramiento y Remoción. | 1. Oficios de solicitud de verificación de los títulos remitidos a las instituciones educativas. 2. Lista de chequeo de documentos requeridos para la posesión de funcionarios. 3. Formato Único de Hoja de Vida Persona Natural (SIDEAP). 4. Registros en ORFEO. | STRH | 1. Se reitera la solicitud de verificación de la autenticidad del documento. 2. Una vez confirmado que el documento no es aunténtico, se realiza un memorando a la DTGJ y a la OCD, en donde se relatan los hechos, se acompañan los documentos y se solicita el trámite de denuncia ante las entidades competentes. 3. Revocatoria del nombramiento, siempre que se compruebe la no autenticidad del documento. | * Número de personas que aportaron documentos no auténticos / Número de personas en provisionalidad, período de prueba, carrera adiministrativa y/o libre nombramiento y remoción que conforman la planta. | (0/421)*100 = 0% | No se han presentado casos en que los candidatos a posesionarse o servidores de planta del Instituto aporten títulos de educación formal falsos, en el período comprendido entre mayo a agosto de 2019 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene. Causas: se mantiene. Consecuencias: se mantienen. Controles: se mantienen. Acciones de contingencia: se mantienen. Indicador: se mantiene. Otros: no aplica | NO | NA | NA | NA | NA | NA
| Fraude por parte de servidores que administran la nómina, o por los servidores que administran los sistemas. |  | C.TH.03 | Que por omisión y/o extralimitación se alteren las bases de datos de la información asociada a la nómina beneficiando y/o afectando a un servidor. | 1. Investigaciones disciplinarias y/o fiscales. 2. Detrimento patrimonial | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Seguimiento y revisión por parte del coordinador de nómina, analistas y técnicos. Este se hace de forma detallada manual y automática por medio de un aplicativo desarrollado para la validación de nómina. 2. El Sistema de Nómina cuenta con controles de acceso. Además cuando se realiza la liquidación de la nómina, se hace un barrido de la información que permite establecer alteraciones ocurridas. 3. Se da cumplimiento a la programación de pago de nómina establecida para la vigencia, información que es revisada por un un profesional del área para evitar error en el pago. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Constatar que los registros de la liquidación para el pago de la nómina de los servidores se encuentren de acuerdo a la normatividad vigente y con los conceptos y valores a devengar. | 1. Lista de chequeo Nómina. 2. Novedades administrativas radicadas por Orfeo. 3. Procedimiento Liquidación de Salario - PR-TH-01. 4. Base de datos del aplicativo Kactus. | STRH | 1. Informar a la Oficina de Control Disciplinario el inicio de la investigación. 2. Realizar el ajuste en la base de datos. 3. Solicitar la devolución del dinero que se haya abonado por exceso. 4. Cancelar los valores pendientes por pagar. | No. de alteraciones de las bases de datos de Kactus que generaron pago erróneo de la nómina. | 0 | No se han alterado las bases de datos de la información asociada a la nómina beneficiando y/o afectando a un servidor, en el período comprendido entre mayo a agosto de 2019 | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene. Causas: se mantiene. Consecuencias: se mantienen. Controles: se mantienen. Acciones de contingencia: se mantienen. Indicador: se mantiene. Otros: no aplica | NO | NA | NA | NA | NA | NA
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| STRH |  |  |  | Paula Tatiana Arenas González | [7 empty] | Subdirectora Técnica de Recursos Humanos
| DTAF |  |  |  | Salvador Mendoza Suárez | [7 empty] | Director Técnico Administrativo y Financiero
| SGGC |  |  |  | Ligia Stella Rodríguez Hernández | [7 empty] | Subdirectora General de Gestión Corporativa

## C TICs
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-11-30 |  | 2019-08-31 |  | 01 de mayo - 31 de agosto 2019
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Gestionar la implementación, actualización y mantenimiento de los sistemas de información y la infraestructura tecnológica de acuerdo con las necesidades de la entidad y la incorporación de nuevas tecnologías, para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información requerida en el logro de los objetivos institucionales.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| Inadecuada aplicación de los controles de acceso a los servicios de TI en la red. |  | C.TI.01 | Acceso indebido para manipular o adulterar datos almacenados en los servidores de la Entidad, en beneficio propio o de un tercero. (Integridad) | Pérdida de la integridad de la información. Procesos poco transparentes. Pérdida de imagen institucional. Responsabilidades Disciplinarias y/o fiscales. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | Control físico y lógico para el acceso al centro de cómputo. Control de acceso lógico a las aplicaciones y a las bases de datos. Cámaras de video. Sistema de copias de seguridad de la información. Política de bloqueo de estación. Requerimiento por parte de los funcionarios para el acceso a los servicios con autorización del jefe de la dependencia. Implementación y seguimiento a los acuerdos de transmisión segura de datos entre las entidades financieras y los servicios internos de recaudo. | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Semestral | 1. realizar seguimiento a los servidores e información de la Entidad, con herramientas apropiadas | Copias de seguridad. Bitácoras de acceso a la STRT y al centro de cómputo. Módulo CHIE: Gestión TIC (para administración de usuarios de tecnología). | STRT | Revisión de los permisos de acceso a los servicios de TI | Nro. de acciones asociadas desarrolladas en el periodo / Nro. de acciones definidas | 100% | Se realiza seguimiento diario a las herramientas Nagios, Spotlight y SIEM | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
| Componendas entre funcionarios y terceros. |  |  |  |  | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA |  | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Semestral |  |  | STRT | Informar a la Oficina de Control Disciplinario sobre posibles actos de corrupción |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
| Inadecuada gestión de privilegios de usuario. |  |  |  |  | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA |  | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Semestral |  |  | STRT | Revisión de los permisos de acceso a los servicios de TI |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
| Interceptación de datos de las transferencias de recaudo electrónico |  |  |  |  | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA |  | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Semestral |  |  | STRT | Seguimiento a las herramientas de monitorización y logs |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
| Cambios no controlados sobre las versiones de los documentos. |  | C.TI.02 | Revelar información de carácter confidencial a terceros que se vean beneficiados por la oportunidad de la misma | Pérdida de la confidencialidad de la información. Procesos poco transparentes. Pérdida de imagen institucional. Responsabilidades Disciplinarias y/o fiscales. Fuga de información reservada. | Probable | Mayor | 4 |  | 10 | 40 ALTA | 2. Aplicación de las políticas de Seguridad de la Información. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 70 | 1 | 70- disminuye 1 | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 ALTA | Semestral | 1. Revisión semestral de la efectividad de los controles existentes. 2. Socialización de las políticas de Seguridad de la Información con base en el plan de comunicaciones. | Actas de reunión o actos administrativos de soporte | STRT | Aplicar controles de autenticidad de los documentos identificados como sensibles | Actividades del plan de comunicaciones desarrolladas / total de actividades del plan de comunicaciones. | 100% | Se identifican los activos de información sensibles y las áreas y personas que gesionan esta información | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
| Falta de apropiación de las políticas de privacidad de la información. |  |  |  |  | Probable | Mayor | 4 |  | 10 | 40 ALTA |  | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 | 70 | 1 | 70- disminuye 1 | 3 | Posible | 10 | Mayor | 30 ALTA | Semestral |  | Campañas de divulgación | SGGC | Fortalecer las campañas de sensibilización |  | 100% | Se publicaron 4 piezas de comuniación en el periodo evaluado | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
| Conflictos de Interés. |  | C.TI.03 | Ocultar o NO divulgar a la ciudadanía información considerada pública en beneficio propio o de un tercero. | Pérdida de la disponibilidad de la información. Procesos poco transparentes. Pérdida de imagen institucional. Responsabilidades Disciplinarias y/o fiscales. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Herramientas de monitorización de la infraestructura tecnológica. 2. Mantener los portales web de la entidad en niveles de disponibilidad aceptables. | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 70 | 1 | 70- disminuye 1 | 0 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Semestral | Verificación del porcentaje de disponibilidad del portal web | Página web actualizada | STRT | Publicación de información en portales de la Alcaldía Mayor | Tiempo de disponibilidad del portal web IDU / tiempo total del periodo | 99.1% | El portal web estuvo indisponible durante 26 horas en el periodo evaluado. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
| Desactualización de la información en los medios de comunicación institucionales |  |  |  |  | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA |  | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 70 | 1 | 70- disminuye 1 | 0 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Semestral |  |  | OAC |  |  | 99.1% |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
| Empleado descontento y sin cultura de la legalidad |  | C.TI.04 | Omitir intencionalmente la aplicación de los procedimientos para la prestación de los servicios de T.I. o cambiar la prioridad en la prestación del mismo, en beneficio propio o de un tercero. | Pérdida de la confianza en los procesos involucrados Procesos poco transparentes. | Casi Seguro | Mayor | 5 |  | 10 | 50 ALTA | Herramienta de gestión de eventos (incidentes o requerimientos - Aranda) correctamente diligenciada, en orden de llegada, o evento priorizado según criterios descritos en el Catálogo de Servicios. Revisiones periódicas de los registros en la herramienta de gestión por parte del líder del grupo de mesa de servicios. | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 70 | 1 | 70- disminuye 1 | 4 | Probable | 10 | Mayor | 40 ALTA | Semestral | Revisión semestral de la efectividad de los controles existentes. | Informe de casos atendidos y en proceso | STRT | Mantener controles de seguridad de la información activos y hacerles seguimiento periódicamente | Nro de controles aplicados en el periodo / Nro. de controles identificados para el riesgo | 100 | Se mantiene el sistema Aranda como control del servicio | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantiene consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
| Exceso de tramitología |  |  |  |  | Casi Seguro | Mayor | 5 |  | 10 | 50 ALTA |  | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 0 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 70 | 1 | 70- disminuye 1 | 4 | Probable | 10 | Mayor | 40 ALTA | Semestral |  |  | OAP | Cumplir con los trámites institucionales |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: se mantiene Causas: se mantienen consecuencias: se mantienen Controles: se mantienen Acciones de contingencia: se mantienen Indicador: se mantiene Otros: | NO
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| STRT |  |  |  | YOHANA PINEDA AFANADOR | [7 empty] | Subdirectora Técnica
| DTAF |  |  |  | SALVADOR MENDOZA SUÁREZ | [7 empty] | Director Técnico
| SGGC |  |  |  | LlGIA STELLA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ | [7 empty] | Subdirectora General

## C FISICOS
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | RECURSOS FÍSICOS
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-11-30 |  | 2019-09-05 |  | 01/05/2019 al 31/08/2019
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | RECURSOS FÍSICOS | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Administrar, gestionar y suministrar los bienes muebles e inmuebles de la entidad así como, los recursos físicos de forma oportuna, adecuada y eficiente, asegurando el normal funcionamiento de los procesos y las áreas del Instituto y la correspondiente satisfacción de las necesidades internas.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| 1. Administración inadecuada del inventario (desactualización de la información, no identificación de activos, etc.) 2. No cumplimiento de políticas y procedimientos para entrega y recibo de elementos en el almacén y/o bodega. 3. Fraude por parte de funcionarios y/o proveedores en la recepción de elementos. |  | C.RF.01 | ROBOS DE ACTIVOS FÍSICOS EN EL ALMACEN O BODEGAS DEL IDU. | Pérdida de los bienes muebles de la Entidad Detrimento patrimonial. Afectación de los activos fijos. Investigaciones disciplinarias y/o fiscales. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | Aplicar el procedimiento: Administración de inventario de bienes muebles PR-RF-103 Aplicar el Manual: Manual de Administración de bienes muebles e inmuebles del IDU MGFR02 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Realización de inventario físico anual Realización de inventario mensual a Quince (15) funcionarios de planta y contratistas. Aplicación y control de inventarios, a través del formato de paz y salvo del IDU al retiro de contratistas y funcionarios. Realización mensual de informe de existencia en bodegas. Realización de arqueos trimestrales de los bienes en bodega. | Registro en el sistema STONE módulo inventarios Revisión para validación y firma del formato de paz y salvo de la Entidad Reporte de existencias del aplicativo Stone y planilla de arqueos en Bodega | STRF | Reportar la novedad a la firma de vigilancia a cargo, para iniciar la investigación pertinente. Dependiendo del resultado, se procede a notificar a la Oficina de Control Disciplinario del IDU y a los entes según corresponda. | Número de denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se evidencie el robo de activos físicos en el almacén, o bodegas del IDU en el periodo a reportar | 0 | Durante el periodo reportado no se han presentado denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control respecto a la materialización del riesgo | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| 1. Realización de pagos a terceros sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para el manejo de la caja menor. 2. Compra de bienes y/o servicios no autorizados. |  | C.RF.02 | PÉRDIDA DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA CAJA MENOR DEL IDU | Investigaciones disciplinarias. Sanciones de inhabilidades por parte de entes de control. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | Aplicación del Manual de Manejo y Control de cajas menores de la Secretaria de Hacienda Distrital (Resolución No. DDC-000001 del 12 de mayo de 2009) Aplicación del procedimiento Ejecución de compras PR-GAF-098 Registro de doble firmas para autorización de transacciones bancarias de la cuenta de caja menor. Aplicación y verificación del correcto diligenciamiento y aprobación del formato SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR CAJA MENOR FO-RF-01 Uso de la Guía de pago a terceros GU-GF-01 | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Arqueos de autocontrol en el manejo de la caja menor Arqueos de control por parte de la Oficina de Control Interno. | Actas de arqueo Saldos en Bancos Reporte del aplicativo Stone | STRF | Notificar la situación a la Oficina de Control Disciplinario del IDU y a los entes de control según corresponda. | No. de diferencias por faltantes presentadas en el periodo (cuatrimestre). | 0 | En el periodo comprendido entre del 01/05/2019 a 31/08/2019 se realizaron dos (2) arqueo a la caja menor, uno por parte de la ordenadora del gasto u el otro por parte de la Oficina de Control Interno, como resultado se concluyó que no hubo faltante alguno en ninguno de los casos | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| 1. Ausencia de protocolos para el acceso a la información de los videos e ingreso de personal. 2. Acuerdos entre funcionarios y personal de vigilancia para adulterar información de ingreso y videos de las cámaras del IDU. 3. Administración inadecuadas de los registros de ingreso y Backup de videos. |  | C.RF.03 | MANIPULACIÓN DE LOS REGISTROS DE ACCESO A LA ENTIDAD O GRABACIONES DEL CCTV | Perdida parcial o completa de los registros de acceso a la Entidad o grabaciones del CCTV. Adulteración registros de acceso a la Entidad o grabaciones del CCTV. Información no verídica o fidedigna. Investigaciones disciplinarias y/o administrativas | Rara vez | Moderado | 1 |  | 5 | 5 BAJA | Aplicación del Manual de Seguridad Física (MG-GAF-003). Supervisión y seguimiento al contrato de vigilancia y seguridad para las sedes administrativas de la Entidad. Preservación como obligación del contratista del servicio de vigilancia, de los archivos, carpetas de ingreso y salida de elementos y visitantes, consignas, libros, cuadernos de minuta, grabaciones y demás documentos relativos a la ejecución del contrato, por un término no inferior a cinco (5) años, después de finalizado el contrato y los cuales estarán a disposición del IDU. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 3 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Implementación del Manual de Seguridad Física (MG-GAF-003). Back Up de las grabaciones del circuito cerrado de televisión por parte de la empresa de vigilancia. Back Up mensual con el registro de visitantes en las sedes IDU. Back up de la información del software de control de acceso de la Entidad por parte de la STRT | Informe mensual del la empresa de vigilancia, describiendo las gestiones realizadas con ocasión a la ejecución del contrato. Informe de gestión mensual por parte del apoyo a la supervisión del contrato de vigilancia. Socialización del Manual de Seguridad Física MG-GAF-003), a todo el dispositivo de vigilancia. Inclusión de clausula contractual en donde se establece la responsabilidad de conservar los archivos, carpeta de ingreso y salida de elementos y visitantes, consignas, libros, cuadernos de¦ minuta, grabaciones y demás documentos relativos a la ejecución del contrato por un término no inferior a cinco (5) años, después de finalizado el contrato, los cuales estarán a disposición del IDU. | STRF | Reportar la novedad a la firma de vigilancia a cargo, para iniciar la investigación pertinente. Dependiendo del resultado se procede a notificar a la Oficina de Control Disciplinario del IDU y a los entes según corresponda. | Número de denuncias, quejas, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se evidencie la manipulación de la información de ingreso de personal y de las cámaras de video. | 0 | Durante el periodo reportado no se han presentado denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control respecto a la manipulación de la información de ingreso de personal y de las cámaras de video con el fin de ocultar información | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| 1. Trámite ineficiente a reclamaciones por parte del IDU, ante las compañías de seguros, por acuerdo en beneficio de un tercero. |  | C.RF.04 | MANEJO INADECUADO DE RECLAMACIONES ANTE LAS ASEGURADORAS, CON EL FIN DE BENEFICIAR A UN TERCERO. (Se materializa con reclamaciones no efectivas, o menor valor pagado por parte de la aseguradora ante una reclamación) | Imposibilidad de recuperar los bienes muebles o inmuebles siniestrados Detrimento patrimonial Afectación de los activos fijos | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | Verificación y seguimiento de la presentación de reclamaciones ante el corredor de seguros dentro del tiempo regular. (60 días) Exigencia de la presentación del informe de seguimiento del programa de seguros de la Entidad. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Seguimiento a la ejecución del contrato de intermediación de corredores de seguros. Informes de Ejecución generados por el profesional que apoya la supervisión del contrato | Comunicaciones oficiales dirigidas a los corredores de seguros y a la compañía aseguradora. | STRF | Notificar la situación a la Oficina de Control Disciplinario del IDU y a los entes de control según corresponda. | Número de denuncias, quejas, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique el manejo inadecuado de reclamaciones ante corredores de seguros para beneficiar un tercero. | 0 | En la actualidad y durante lo corrido de la actual vigencia no se tiene conocimiento de denuncias, quejas, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique el manejo inadecuado de reclamaciones ante corredores de seguros para beneficiar un tercero. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| 1. Ausencia de controles o inadecuada supervisión al contrato de suministro de combustible. 2. Acuerdos entre el personal operativo con el fin de suministrar cantidades de combustible o respuestas distintos a los reportadas. |  | C.RF.05 | ROBO CONTINUADO DE COMBUSTIBLE O REPUESTOS DE VEHÍCULOS | Detrimento en el patrimonio público | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | Control del soporte físico del suministro de gasolina el cual es generado automáticamente por la máquina que expende el combustible. Instalación de Chip de control en el vehículo y no puede ser suministrado en ningún carro diferente al de la Entidad. Control en la plataforma de la empresa que suministra combustible. Control del soporte del suministro de repuestos y verificación física de los elementos instalados. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Seguimiento del presupuesto del contrato contra los comprobantes de suministro de combustible. Reportes mensuales por parte del contratista, donde se detalla el suministro de combustible (Kilometraje, cantidad y fecha) para cada vehículo. Seguimiento a los diagnósticos técnicos emitidos por el conductor mecánico de la Entidad, y las ordenes de servicio del contratista de mantenimiento de vehículos. | Informe de gestión mensual por parte de los apoyos a la supervisión del contrato. Cuadro consolidado mensual de consumos para control de estadísticas por vehículo. | STRF | Notificar la situación a la Oficina de Control Disciplinario del IDU y a los entes de control según corresponda. | Número de denuncias, quejas, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique el robo continuado de combustible o repuestos de vehículos. | 0 | En la actualidad y durante lo corrido de la actual vigencia no se tiene conocimiento de denuncias, quejas, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique el robo continuado de combustible o repuestos de vehículos | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| 1. Deficiente calidad en los estudios y documentos previos. 2. Favorecimiento de los contratistas mediante la elaboración de documentos precontractuales direccionados. |  | C.RF.06 | MANEJO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES | Contratación indebida Pérdida de imagen institucional Afectación en la prestación del servicio Favorecimiento a terceros | Improbable | Mayor | 2 |  | 10 | 20 MODERADA | Aplicación del manual de gestión contractual del Instituto, para dar cumplimiento a las etapas precontractuales de los procesos | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Mensual | Cumplimiento con lineamientos de la DTGC según cuantías de contratación Comités de seguimiento a los procesos contractuales. | Ficha técnica de la necesidad de bien o servicio a adquirir Análisis del sector Cotizaciones para análisis de mercado Estudio de mercado Estudios y documentos previos que describen la necesidad y anexan las conclusiones del análisis del sector. | STRF | Notificar la situación a la Oficina de Control Disciplinario del IDU y a los entes de control según corresponda. | Número de denuncias, quejas, Número de denuncias, quejas, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique el manejo inadecuado de la información requerida para la realización de procesos contractuales o se presente contratación subjetiva. | 0 | Durante el periodo reportado no se han presentado denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control respecto a la materialización del riesgo | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| 1. Carencia de políticas y procedimientos de supervisión. 2. Supervisión de contratos centralizada. 3. Supervisión inadecuada de los contratos de bienes y servicios del IDU. 4. Deficiente calidad en los estudios y documentos previos. 5. Personal no idóneo para ejercer el apoyo a la supervisión técnica y administrativa de contratos. |  | C.RF.07 | EJECUCIÓN DE CONTRATOS REALIZADA PARA FAVORECIMIENTO A TERCEROS | Detrimento en el patrimonio público Afectación al servicio Pérdida de confianza hacia la Entidad Pérdida de imagen institucional | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | Aplicación del manual de Interventoría y supervisión contractual del Instituto lograr una ejecución que permita el cumplimiento de los objetivos Estatales. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Actividades de socialización al personal de la STRF en el cumplimiento del manual interventoría y supervisión de contratos Revisión de informes de supervisión frente a las obligaciones contractuales Reuniones de seguimiento con el contratista para verificar ejecución y cumplimiento de los contratos. Designación por parte del supervisor del contrato del personal de apoyo a esta labor. | Actas de seguimiento a la ejecución contractual Informes de ejecución de los contratos y seguimiento al mismo | STRF | Notificar la situación a la Oficina de Control Disciplinario del IDU y a los entes de control según corresponda. | Número de denuncias, quejas, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique la ejecución inadecuada de contratos para el favorecimiento de terceros. | 0 | Durante el periodo reportado no se han presentado denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control respecto a la materialización del riesgo | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | STRF |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | STRF |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | STRF |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | STRF |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | STRF |  |  |  |  | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA |  |  |  | LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ | [7 empty] | SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTION CORPORATIVA
| DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | SALVADOR MENDOZA SUAREZ | [7 empty] | DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
| SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS |  |  |  | MARTHA ÁLVAREZ ESCOBAR | [7 empty] | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS

## C Documental
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTIÓN DOCUMENTAL
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-11-30 |  | 2019-09-05 |  | 01/05/2019 al 31/08/2019
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTIÓN DOCUMENTAL | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Determinar e implementar las directrices para la administración documental mediante la aplicación de políticas y lineamientos, para garantizar la recuperación, consulta y conservación de la memoria institucional.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| 1. En los préstamos de documentación, los funcionarios o contratistas sustraigan o adulteren documentación y colecciones, u otros documentos en general 2. Acuerdos entre funcionarios que administran la documentación y terceros interesados en manipular o sustraer la información. 3. Ineficiencia de los controles y mecanismos de préstamos de documentos digitalizados 4. Falta de divulgación y socialización de las políticas de seguridad de la documentación |  | C.DO.01 | Adulteración, sustracción, robo y manipulación de los archivos y documentos del IDU con el fin de beneficiar a un particular | Obstaculización o desvío de investigaciones por parte de entes de control o usuarios de la información. Pérdida de la memoria institucional (acervo documental) Deterioro de imagen Institucional | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | Aplicación de la documentación asociada al proceso de Gestión Documental, dentro de la cual se encuentra: - Manual de Gestión Documental del IDU. - Guía del usuario de gestión documental. - Procedimiento "Consulta y préstamo de documentos" - Procedimiento "Procesos y servicios del centro de documentación" - Guía "Entrega de productos en formato digital de proyectos realizados en la infraestructura de los sistemas de movilidad y espacio púbico" Acceso para la consulta de los documentos mediante los sistemas de información de gestión documental ORFEO, DSpace y PMB (Catalogo, circulación y préstamo de documentos) Aplicación del Sistema de Información de Gestión Documental y Base de Datos Winisis. Suscripción de cláusulas de Confidencialidad en los contratos de prestación de servicios y firma del documento de confidencialidad de las personas que manejan y/o procesan la información documental de la Entidad. Procedimiento de consulta y préstamo documental que incluye políticas de no préstamo de documentos físicos cuando éstos se encuentren digitalizados y en caso de préstamo de documentos físicos, se cuentan con mecanismos de control del préstamo. Disposición legal (Resolución 34217 de 2015), por la cual el Instituto adopta el marco de políticas de control para la seguridad de la información de la Entidad. | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Se cuenta con reporte impreso de los préstamos realizados como mecanismo de control en caso de fallo de los sistemas Verificación de la firma del acuerdo de confidencialidad. Revisión y control de los expedientes virtuales frente a los físicos que impida pérdida de documentación | Formatos de préstamo Formato PRÉSTAMO_DE_DOCUMENTOS_EN_EL_ARCHIVO_CENTRAL Minuta de Contrato Formato de confidencialidad de la empresa de Outsourcing | STRF | Aplicar el procedimiento de reconstrucción de archivos. | Número de denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique la adulteración, sustracción, robo y manipulación de los archivos y documentos del IDU con el fin de beneficiar a un particular | 0 | Durante la actual vigencia no se tiene conocimiento de denuncias, quejas, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
| 1. Falla de Políticas para el manejo de información. 2. Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción. |  | C.DO.02 | Uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad, por parte de las personas que realizan el procesamiento técnico, almacenamiento y custodia de la información | Investigaciones disciplinarias Investigaciones administrativas Obstaculización de investigaciones Deterioro de la imagen institucional | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | Inclusión de cláusula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios profesionales y de Outsourcing. Socialización a los contratistas de prestación de servicios profesionales y de Outsourcing, acerca de las políticas de gestión documental, en especial sobre el uso adecuado de la información física y digital. Capacitación y divulgación de recomendaciones por parte de la OCD sobre las conductas inapropiadas de los servidores públicos y sus consecuencias frente al uso de la información. | SI | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | Capacitaciones en la administración documental física y digitalizada Comunicaciones y programación de la transferencia documental Aplicación del Manual de Gestión Documental | Listas de asistencias a Capacitaciones Manual de Gestión Documental y documentación actualizada del proceso Actas de capacitación Planillas de transferencia documental al archivo central Memorandos de transferencia | STRF | Reportar de manera inmediata los hechos acontencidos a las areas pertinentes | A) Número de reportes de indebida manipulación de la información B) Número de denuncias, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique el uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la Entidad | 0 | Se observa que en los procesos de G. Documental no se presentó ningún reporte por la indebida manipulación de la información. Para el indicador B, se observa que durante lo corrido de la actual vigencia no se han presentado denuncias, quejas, reclamos o informes por parte de entes de control, en donde se notifique la materialización del riesgo. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene igual Causas: Se mantiene igual Consecuencias: Se mantienen igual. Controles: Se mantiene igual Acciones de contingencia: Se mantiene igual Indicador: Se mantiene igual Otros: | NO
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA |  |  |  | LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ | [7 empty] | SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTION CORPORATIVA
| DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | SALVADOR MENDOZA SUAREZ | [7 empty] | DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
| SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS |  |  |  | MARTHA ÁLVAREZ ESCOBAR | [7 empty] | SUBDIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS

## C FINANCIERA
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTIÓN FINANCIERA
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-12-10 |  | 2019-09-03 |  | Mayo - Agosto de 2019
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTIÓN FINANCIERA | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Administrar y disponer oportunamente los recursos financieros para la ejecución de los planes, programas y proyectos en el desarrollo de los procesos de la entidad.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| Acuerdos entre servidores públicos y terceros. |  | C.GF.01 | Manipular o divulgar información de las ofertas realizadas por los bancos al momento de efectuar inversiones, a cambio de prerrogativas, o favores a los servidores públicos. | 1. Pérdida de recursos públicos 2. Investigaciones disciplinarias y/o fiscales 3. Mala imagen de la entidad ante el sector financiero y la comunidad. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Aplicación de las políticas para el manejo de excedentes de liquidez de la SDH. 2. Obligatoriedad de invertir de acuerdo con los cupos (ranking) que envía la SDH, en los cuales están inmersos los análisis de la solidez de cada entidad financiera, aprobados por el Comité de Control de Riesgo de la SDH 3. Seguimiento en las inversiones (fechas de vencimiento de inversiones; planeación y seguimiento del PAC) 4. Alertas por parte del custodio de las Inversiones en CDT para vencimientos. 5. Comunicados enviados por los bancos (email) y audios de las comunicaciones con los bancos. 6. Comité de control financiero, contable y de inventarios. 7. Aplicación del procedimiento Administración de inversiones de tesorería. 8. Revisión y aprobación de las inversiones por parte del subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo y del Director Técnico Administrativo y Financiero. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Comité de control financiero, contable y de inventarios del lDU con reunión mensual para verificación del cumplimiento a las políticas de la SDH. 2. Continuamente se hace seguimiento a las fechas de vencimiento de las inversiones, con el ánimo de contar con la disponibilidad de los recursos, adicionalmente se realiza seguimiento al PAC para programar las inversiones. 3. Conciliaciones bancarias. 4. Solicitud de ofertas a los emisores habilitados, con términos para la recepción de las mismas. 5. Grabación de llamadas de las operaciones financieras de las inversiones (según protocolo de seguridad) | 1. Comunicados con los bancos (email, audios) 2. Actas de inversión y del Comité de Control financiero, contable y de inventarios. 3, Oficios de Instrucción al emisor. | STTR | Poner en conocimiento de las Oficinas de Control Interno y Control Disciplinario, para el inicio de las acciones que correspondan. | Número de quejas, denuncias y/o no conformidades en los informes de auditoría sobre manipulación o divulgación de información de las ofertas realizadas por los bancos para realizar inversiones. | 0 | En el cuatrimestre Mayo- Agosto de 2019, no se recepcionaron quejas, denuncias y/o no conformidades de auditoria, sobre manipulación o divulgación de información de las ofertas realizadas por los bancos para realizar inversiones. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
| Captura manual, aplicación y/o reversión por parte de los usuarios del sistema valoricemos en la Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo y/o en la Subdirección Técnica de Operaciones y/o por parte del administrador del sistema. |  | C.GF.02 | Manipulación de la información en el Sistema VALORICEMOS con el ánimo de aplicar y/o reversar pagos, con el fin de favorecer a un tercero. | 1. Investigaciones disciplinarias y/o fiscales. 2. No recaudo de recursos por concepto de valorización. 3. Pérdida de Información. 4. Perdida de credibilidad de la entidad. 5. Afectación de la ejecución de los proyectos por falta de recursos. | Improbable | Moderado | 2 |  | 5 | 10 BAJA | 1. Aplicación del procedimiento PR-GAF-054 Conciliación Bancaria, donde se constate el movimiento de las cuentas contra la aplicación efectuada en los sistemas de información del IDU. Actividad que se realiza diaria y mensualmente. 2. Aplicación del procedimiento PR GF 05 Recaudo. 3. Restricción de acceso de perfiles de usuarios en el sistema valoricemos. 4. Aplicación de pagos a través de Webservice con entidades financieras: Banco de Occidente, BBVA, Davivienda y Bogotá, situación que reduce el porcentaje de aplicaciones manuales de pagos.(Archivos planos de recaudo). | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 3 | Moderado | 5 BAJA | Diario | 1. Cualquier reversión debe quedar en el movimiento diario de tesorería, con sus respectivos soportes como evidencia 2. Control dual para las reversiones de las aplicaciones en el Sistema VALORICEMOS. 3. Cualquier reversión debe ser autorizada mediante memorando firmado por el Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo. 4. Mensualmente mediante correo electrónico, se informa a la Subdirección Técnica de Operaciones, sobre las reversiones presentadas . | 1. FO-GAF-005 Conciliación Bancaria 2. Informe diario de caja 3. Reportes de. Anulación de Pagos y Consolidado de Ingresos Tesorería, generados en el Sistema de VALORICEMOS . 4. Procedimiento PR-GF-05 Recaudo. | STTR | El Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo autoriza las aplicaciones o reversiones necesarias para corregir la situación en el sistema Valoricemos. -Solicitar la apertura de una investigación a la Oficinas de Control Interno y Control Disciplinario. | Número de quejas, denuncias y/o no conformidades en los informes de auditoría, sobre la manipulación de la información en el Sistema VALORICEMOS en la aplicación y/o reversión de pagos. | 0 | No se recepcionaron en los meses de Mayo- Agosto de 2019, quejas, denuncias y/o no conformidades de auditoria, sobre manipulación de la información en el sistema VALORICEMOS, en lo referente a aplicación y/o reversión de pagos | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
| 1. Sustitución o manipulación de documentos financieros por parte de terceros o por parte de funcionarios. 2. Uso indebido del poder para modificar el orden de turno de las cuentas. |  | C.GF.03 | Tramitar pagos, con documentos incompletos, falsos o adulterados, así como violar el derecho al turno, consignado en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, con el fin de favorecer un tercero. | 1. Pérdida de recursos. 2. Investigaciones disciplinarias, fiscales, penales y/o administrativas | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Revisión de los documentos contemplados en la Guía de Pago a Terceros, por los profesionales de la STPC en lo pertinente a la parte contable y presupuestal de las ordenes de pago. 2. Revisión por parte de la STTR de la documentación anexa a la cuenta (factura) radicada, en concordancia con lo establecido en la guía de pago a terceros. 3. Seguimiento al trámite de la orden de pago en STTR y STPC, soporte con aplicativo SIGPAGOS. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Aplicativo SIGPAGOS que permite establecer la trazabilidad de la orden de pago. 2. Aplicativo SIAC, STONE y ORFEO. | 1. Ordenes de pago. 2. GU GF 01 Guía pago a terceros . 3. Reportes del Aplicativo SIGPAGOS. | STTR , STPC | Solicitar la apertura de una investigación a la Oficinas de Control Interno y Control Disciplinario. | Número de quejas, oficios, denuncias y/o no conformidades en los informes de auditoría, sobre el tramite pagos con documentos incompletos, falsos o adulterados y/o de violación del turno. | 0 | No se presentó ningún caso de adulteración de documentos, tramite de pagos con documentación incompleta o falsa o violación del derecho al turno, en el cuatrimestre Mayo- Agosto de 2019, para la gestión relacionada con el proceso de Gestión Financiera. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
| 1. Desconocimiento de los servidores públicos de la STPC de la normatividad. 2. Tráfico de influencias 3. Decisiones de nivel directivo. |  | C.GF.04 | Tomar decisiones que contradicen la ejecución presupuestal las cuales alteran la destinación inicial de los recursos, omitiendo la normatividad presupuestal vigente. | 1. Desvío de recursos. 2. Investigaciones penales, fiscales, disciplinarias y/o administrativas, al cometer errores que contradicen la normatividad vigente. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Aplicación del Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital. 2. Aplicación de la normatividad presupuestal vigente. 3. Socialización continua de los procedimientos vigentes. | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 100 | 2 | 100- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Capacitaciones a servidores públicos en normatividad presupuestal | 1. Informes de ejecución presupuestal. 2. Listados de asistencia a capacitaciones o correos de divulgación. | STPC | 1. Informar al Subdirector Técnico de Presupuesto y Contabilidad, Director Técnico Administrativo y Financiero y al Subdirector General de Gestión Corporativa. 2. Se toman las acciones y/o correcciones pertinentes de acuerdo al caso. | Número de quejas, denuncias y/o no conformidades en los informes de auditoría, sobre la alteración de la destinación inicial de los recursos. | 0 | No se presentó ningún caso de alteración de la destinación inicial de los recursos, en el cuatrimestre de Mayo- Agosto de 2019, para la gestión relacionada con el proceso de Gestión Financiera. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: La información continua igual, no hay modificación Causas: La información continua igual, no hay modificación Consecuencias: La información continua igual, no hay modificación Controles: La información continua igual, no hay modificación Acciones de contingencia: La información continua igual, no hay modificación Indicador: La información continua igual, no hay modificación Otros: | NO
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA |  |  |  | LIGIA STELLA RODRIGUEZ HERNANDEZ | [7 empty] | SUBDIRECTORA GENERAL
| DIRECCCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  | SALVADOR MENDOZA SUAREZ | [7 empty] | DIRECTOR TÉCNICO
| SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO |  |  |  | GUIOVANNI CUBIDES MORENO | [7 empty] | SUBDIRECTOR TÉCNICO
| SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |  |  |  | VLADIMIRO ALBERTO ESTRADA MONCAYO | [7 empty] | SUBDIRECTOR TÉCNICO

## C GI PROYECTOS
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 |  | 01-JUNIO- 31- AGOSTO
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Implementar buenas prácticas de gestión de proyectos basadas en los lineamientos del Project Management Institute – PMI® aplicables al entorno corporativo del IDU, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales, al mejoramiento integral de la organización y al desempeño eficiente y eficaz de los proyectos y/o etapas del ciclo de vida que desarrolla la entidad.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento
| 1) Los informes de avance de los proyectos generados por los contratistas y/o interventores contienen información adulterada y/o falsa. 2) Presión indebida de los grupos de interés del proyecto (internos y/o externos) para manipular u omitir la información de avance de los proyectos que se registra en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. 3) Acuerdo entre las partes para omitir y/o dilatar el cargue de la información de avance de los proyectos en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. |  | C.GI.01 | La información de avance de los proyectos registrada en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA se encuentre adulterada y/o se omitan aspectos relevantes de la realidad de la ejecución de los proyectos. | 1) Desconocimiento del estado real de los proyectos. 2) No contar con información actualizada para la toma oportuna de decisiones. 3) No generar en forma oportuna acciones de mejora para promover el cumplimiento de las metas de los proyectos. 4) Remitir información inexacta como parte de las respuestas a grupos de interés y/o entes de control que solicitan información de los proyectos. 5) Pérdida de credibilidad de la entidad tanto a nivel interno como externo. 6) Procesos sancionatorios a contratistas y/o interventores y procesos disciplinarios a funcionarios. 7) Reprocesos administrativos. | Improbable | Mayor | 2 |  | 10 | 20 MODERADA | 1) Incorporación de un Apéndice en los Pliegos de Condiciones en donde se describen los requisitos del programa de gestión de proyectos incluido en los nuevos pliego tipo. 2) Construcción de líneas base del alcance, tiempo y costo al inicio de cada etapa del ciclo de vida de los proyectos. 3) Equipo interdisciplinario que apoya la elaboración de los informes de avance de los proyectos, la revisión por parte del responsable y la consolidación, aprobación y análisis de los resultados. 4) Inspecciones en terreno por parte del área ejecutora. 5) Controles propios del Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA (alertas por desactualización de la información, filtros de aprobación para la información que se publica en el Visor de Proyectos, etc.). 6) Disponibilidad de la información de avance de los proyectos para los grupos de interés (internos y/o externos). 7) Auditorías internas. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1) Realizar reuniones periódicas entre el equipo interdisciplinario y los responsables de elaborar, revisar y aprobar los informes de avance de los proyectos. 2) Revisar los informes de avance de los proyectos recibidos por las áreas misionales. 3) Actualizar y consolidar la información de avance de los proyectos en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. 4) Realizar el seguimiento del desempeño de los proyectos con base en la información registrada en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. | 1) Pliegos de Condiciones (Apéndice). 2) Cronograma con líneas base incluidas. 3) Actas de reunión. 4) Memorandos. 5) Información de avance de los proyectos reportada en el Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. 6) Alertas del Sistema de Gestión Integral de Proyectos ZIPA. 7) Informes de auditoría. | OAP | 1. Informar a la DG y junto con los líderes del proceso analizar el evento presentado y tomar las acciones que correspondan. 2. El área ejecutora solicita a la OAP la devolución de los informes a tráves del sistema ZIPA. 3. El área ejecutora realiza la corrección de la información en el sistema ZIPA. 4. Informar a la OCD para investigación Disciplinaria. | # de proyectos reportados con información de avance, adulterada y/o con aspectos relevantes omitidos | 0 | Durante el periodo no se reportaron proyectos en los cuales se viera amenzada la integridad de la información dispuesta en el sistema. Es importante mencionar que logró la inclusión del ZIPA como parte de la política de transparencia y acceso a la información del Distrito 2018-2022, la cual fue promulgada en diciembre de 2018 y los avances en su implementación han sido monitoreados por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y la Veeduría Distrital | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: = Causas: = consecuencias: = Controles: Con la promulgación de los pliegos tipo por parte del nivel central, el anterior apéndice de cronograma se transformará en el Programa de Gestión de Proyectos en el cual se establecerán nuevos controles y documentos que permitarán mejorar el seguimiento y control de los proyectos IDU. Acciones de contingencia: = Indicador: = Otros: | No
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| OAP |  |  |  | ISAURO CABRERA VEGA | [7 empty] | JEFE OFICINA

## C EVALUACION
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | EVALUACIÓN Y CONTROL
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-11-30 |  | 2019-09-02 |  | mayo - agosto 2019
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | EVALUACIÓN Y CONTROL | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Verificar el cumplimiento de metas, planes y normas en los procesos de la Entidad y en las actuaciones de los servidores públicos, para asegurar el cumplimiento de los fines institucionales a través de la aplicación de los instrumentos pertinentes.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento | OBSERVACIONES ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 31-2019 | DATOS PARA INDICADOR OCI
| 1. Presión por parte del nivel directivo 2. Tráfico de influencias 3. Interpretaciones subjetivas dentro de los informes de auditoría y/o evaluación en provecho propio o de un tercero 4. Carencia de valores y/o falta de aplicación del código de ética por parte de los auditores. |  | C.EC-01 | Informes de Ley e informes de evaluación ajustados a intereses personales y/o de un tercero | 1 Direccionamiento en la toma de decisiones favoreciendo a partes interesadas. 2 Planes de mejoramiento inocuos. 3. Incumplimiento de la Ley 87 de 1993 (objetivos y características del sistema de control Interno). | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Suscribir Declaración de Confidencialidad y No Conflicto de Intereses por parte de los auditores, para cada ejercicio de auditoría ejecutado por la OCI. 2. Suscribir la Carta de Representación por parte del líder/responsable del proceso auditado, en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la información presentada en desarrollo de los ejercicios de auditoría. 3. Revisar los informes de Ley y los de evaluación, por el Jefe de la OCI antes de ser oficializados y/o antes del envío como Informe Preliminar a la dependencia auditada. 4. Suscribir Informe Final de auditoría por parte de todo el equipo auditor. 5. Envío del Informe Preliminar de auditoría, a través de correo electrónico, por parte del Jefe OCI al responsable del proceso/objeto auditado, para conocimiento y emisión de observaciones si procede. 6. Presentar el Informe Preliminar de auditoría en reunión en la que interviene el Jefe OCI, el líder o delegados del proceso/objeto auditado y el equipo auditor. 7. Reportar a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Implementación de la Dimensión de Control Interno del MIPG. Fortalecer el seguimiento a la gestión de riesgo dentro del Comité Institucional de Control Interno | 1. Formato Declaración de Confidencialidad y No Conflicto de Intereses suscrito por cada auditor en cada auditoría. 2. Formato Carta de Representación suscrito por parte del líder/responsable del proceso auditado. 3. Correos electrónicos de revisión y observaciones enviados por el Jefe OCI al líder de auditoría o al responsable. 4. Archivo digitalizado del Informe Final firmado por todo el equipo auditor, dispuesto en el aplicativo Orfeo. 5. Correo electrónico de envío del Informe Preliminar por parte del Jefe OCI al líder del proceso/objeto auditado. 6. Acta de reunión de socialización del Informe de Auditoría. 7. Comunicación al organismo de control que corresponda, si procede, en la que se reporten los posibles actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de la auditoría. | JEFE OCI | 1. Revisión del informe no conforme y reasignación de nuevo equipo auditor responsable. 2. Informar la presunta comisión de falta disciplinaria, contravención o delito al ente u organismo que corresponda. | (Informes Direccionados / Evaluaciones Efectuadas en el Período)*100 % | (0 / 50) x100% = 0% | A la fecha no se han detectado informes direccionados en el sentido de la descripción del riesgo. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantienen consecuencias: Se mantienen Controles: Operan dentro del proceso. Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador: Se mantiene Otros: 1. En Acciones Asociadas al Control: Se cuenta con un plan de acción general para la implementación de MIPG en consideración a los lineamientos nacionales y distritales y los resultados del FURAG. 2. En Acciones Asociadas al Control, la entidad actualizó el Manual de Administración del Riesgo conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital del DAFP. 3. La OCI está realizando auditorías con enfoque basado en riesgos. Se está realizando seguimiento a los riesgos de gestión y a riesgos de corrupción en el marco del plan anual de auditoría. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 2. Se identifica que los controles son vigentes y operan dentro del proceso. 3, No se ha identificado materialización del riesgo. 4. Se consolidan por parte de OCI, las cifras del indicador de alerta con corte al 31 de agosto de 2019. Otros: 1. En Acciones Asociadas al Control: Se cuenta con un plan de acción general para la implementación de MIPG en consideración a los lineamientos nacionales y distritales y los resultados del FURAG. 2. En Acciones Asociadas al Control, la entidad actualizó el Manual de Administración del Riesgo conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital del DAFP. 3. La OCI está realizando auditorías con enfoque basado en riesgos. Se está realizando seguimiento a los riesgos de gestión y a riesgos de corrupción en el marco del plan anual de auditoría. | INFORMES EVALUACIONES PERIODO MAYO-AGOSTO/2019: SEGÚN REPORTE ENVIADO POR NOHRA FORERO Y CONSOLIDACIÓN EN ARCHIVO "PAAI 2019 Datos indicadores monitoreo Riesgos" 1. Mayo/2019 = 10 2. Junio/2019 = 3 3. Julio/2019 = 8 4. Agosto/2019 = 29 TOTAL INFORMES SEGUNDO CUATRIMESTRE= 50
| 1. Negligencia por parte de la Alta Dirección y/o de los auditados. 2. Deseo de obtener una ventaja para si o para un tercero. 3. Intención de desviar posibles responsabilidades derivadas de los informes de auditoría. 4. Imprecisión y/o inoportunidad intencionadas en la entrega de información por parte del auditado 5. Que la Alta Dirección y/o los potenciales auditados interfieran en la planeación de las auditorías, de manera que impidan su programación o realización |  | C.EC-02 | Que la Alta Dirección y/o los auditados no atiendan, sin la debida justificación o intencionalmente, los hallazgos y/o no conformidades, presentadas por la Oficina de Control Interno en sus informes de auditoría, de seguimiento, obligatorios o de ley y/o evaluaciones | 1. No formulación de Planes de Mejoramiento 2. Planes de mejoramiento inocuos. 3. Materialización de riesgos identificados en los informes | Probable | Catastrófico | 4 |  | 20 | 80 EXTREMO | 1. Elaborar y publicar en la página Web de la entidad el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno (Ley 1474/2011), de manera cuatrimestral, que ampara la independencia del Jefe de la OCI frente a la Alta Dirección de la entidad. 2. Presentar a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los casos en que se reporten diferencias entre el equipo auditor y los auditados, para que éste, en cumplimiento de su función, sirva de instancia para resolver las diferencias. 3. Verificar por parte del auditor asignado, el envío formal del Plan de Mejoramiento Interno por el auditado, al cierre de cada auditoría, conforme a la política operacional del procedimiento "Formulación, Monitoreo y Seguimiento a Planes de Mejoramiento" y efectuar el pronunciamiento que corresponda. 4. Registrar en el aplicativo CHIE de planes de mejoramiento las observaciones y evaluaciones derivadas del monitoreo frente al cumplimiento y demás atributos del plan por parte del auditado. 5. Reportar a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno. 6. Suscribir la Carta de Representación por parte del líder/responsable del proceso auditado, en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la información presentada en desarrollo de los ejercicios de evaluación. 7. Formalizar el Plan de Auditoría para cada ejercicio de evaluación, en el que se registren las actividades, fechas y responsables, especialmente en lo relacionado con la gestión asociada a la entrega y recibo de información e insumos para el proceso auditor. 8. Aplicar lo establecido en las políticas operacionales del Procedimiento de Evaluación Independiente y Auditorías Internas en relación con la formulación por parte de la OCI y la aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, frente al Plan Anual de Auditoría. 9. Aplicar lo establecido en las políticas operacionales del Procedimiento de Evaluación Independiente y Auditorías Internas en relación con el seguimiento al programa anual de auditoría por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. (Decreto Nal. 648-2017). | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 2 | Improbable | 18 | Moderado | 10 BAJA | Según evento | Implementación de la Dimensión de Control Interno del MIPG. Fortalecer el seguimiento a la gestión de riesgo dentro del Comité Institucional de Control Interno | 1. Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno publicado para cada cuatrimestre, en página Web del IDU. 2. Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 3. Registro de cargue del Plan de Mejoramiento remitido por el líder de proceso a partir del radicado Orfeo enviado por el proceso/área auditada. 4. Registros de verificación en el aplicativo CHIE de Planes de Mejoramiento. 5. Comunicación al organismo de control que corresponda, si procede, en la que se reporten los posibles actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de la auditoría. 6. Formato Carta de Representación suscrito por parte del líder/responsable del proceso auditado. 7. Formato Plan de Auditoría digitalizado en Orfeo, ubicado en el expediente de cada auditoría. | JEFE OCI | 1. Comunicaciones a las autoridades pertinentes | Indicador de Alerta: (Planes de Mejoramiento Recibidos Oportunamente / Planes de Mejoramiento Solicitados por la OCI en el período) * 100% | (8 / 8) x100% = 100% | A la fecha no se han detectado desviaciones significativas en la oportunidad de entrega de los planes de mejoramiento solicitados por la OCI, derivados de los informes comunicados. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantienen consecuencias: Se mantienen Controles: Operan dentro del proceso. Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador: Se mantiene Otros: 1. En Acciones Asociadas al Control: Se cuenta con un plan de acción general para la implementación de MIPG en consideración a los lineamientos nacionales y distritales y los resultados del FURAG. 2. En Acciones Asociadas al Control, la entidad actualizó el Manual de Administración del Riesgo conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital del DAFP. 3. La OCI está realizando auditorías con enfoque basado en riesgos. Se está realizando seguimiento a los riesgos de gestión y a riesgos de corrupción en el marco del plan anual de auditoría. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 2. Se identifica que los controles son vigentes y operan dentro del proceso. 3, No se ha identificado materialización del riesgo. 4. Se consolidan por parte de OCI, las cifras del indicador de alerta con corte al 31 de agosto de 2019. Otros: 1. En Acciones Asociadas al Control: Se cuenta con un plan de acción general para la implementación de MIPG en consideración a los lineamientos nacionales y distritales y los resultados del FURAG. 2. En Acciones Asociadas al Control, la entidad actualizó el Manual de Administración del Riesgo conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital del DAFP. 3. La OCI está realizando auditorías con enfoque basado en riesgos. Se está realizando seguimiento a los riesgos de gestión y a riesgos de corrupción en el marco del plan anual de auditoría | Se crearon 8 Planes de Mejoramiento en el periodo, conforme a consulta en el CHIE, según archivo "Acciones y Planes M Creadas 01-05-2019 a 30-08-2019"
| 1. Relaciones familiares y/o de amistad entre el auditor y auditado 2. Tráfico de influencias 3. Amenazas 4. Carencia de valores y/o falta de aplicación del código de ética por parte de los auditores. |  | C.EC-03 | No informar, cuando sea pertinente, a las autoridades competentes respecto de la existencia de presuntas irregularidades encontradas en los procesos de auditoría y/o evaluación. | 1 Materialización de riesgos identificados en el proceso u objeto de auditoría 2 Apertura de investigaciones penales o disciplinarias o administrativas. | Improbable | Moderado | 2 |  | 5 | 10 BAJA | 1. Suscribir Declaración de Confidencialidad y No Conflicto de Intereses por parte de los auditores, para cada ejercicio de evaluación ejecutado por la OCI. 2. Revisar los informes de Ley y los de auditorías internas, por parte del Jefe de la OCI antes de ser oficializados y/o antes del envío como Informe Preliminar a la dependencia auditada. 3. Suscribir Informe Final por parte de todo el equipo auditor. 4. Presentar el Informe Preliminar de auditoría en reunión en la que interviene el Jefe OCI, el líder o delegados del proceso/objeto auditado y el equipo auditor. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 3 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Implementación de la Dimensión de Control Interno del MIPG. Fortalecer el seguimiento a la gestión de riesgo dentro del Comité Institucional de Control Interno | 1. Formato Declaración de Confidencialidad y No Conflicto de Intereses suscrito por cada auditor en cada auditoría. 2. Correos electrónicos de revisión y observaciones enviados por el Jefe OCI al líder de auditoría o al responsable. 3. Archivo digitalizado del Informe Final firmado por todo el equipo auditor, dispuesto en el aplicativo Orfeo. 4. Acta de reunión de socialización del Informe de Auditoría. | JEFE OCI | 1. Comunicaciones a las autoridades pertinentes. 2. Informar la presunta comisión de falta disciplinaria, contravención o delito. | (Informes Reportados / Informes susceptibles de reportar) * 100% | ( 0 / 50 ) *100% = 0% | Análisis: A la fecha no se han presentado casos de informes para trasladar a las autoridades competentes. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantienen consecuencias: Se mantienen Controles: Operan dentro del proceso. Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador: Se mantiene Otros: 1. En Acciones Asociadas al Control: Se cuenta con un plan de acción general para la implementación de MIPG en consideración a los lineamientos nacionales y distritales y los resultados del FURAG. 2. En Acciones Asociadas al Control, la entidad actualizó el Manual de Administración del Riesgo conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital del DAFP. 3. La OCI está realizando auditorías con enfoque basado en riesgos. Se está realizando seguimiento a los riesgos de gestión y a riesgos de corrupción en el marco del plan anual de auditoría. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 2. Se identifica que los controles son vigentes y operan dentro del proceso. 3, No se ha identificado materialización del riesgo. 4. Se consolidan por parte de OCI, las cifras del indicador de alerta con corte al 31 de agosto de 2019. Otros: 1. En Acciones Asociadas al Control: Se cuenta con un plan de acción general para la implementación de MIPG en consideración a los lineamientos nacionales y distritales y los resultados del FURAG. 2. En Acciones Asociadas al Control, la entidad actualizó el Manual de Administración del Riesgo conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital del DAFP. 3. La OCI está realizando auditorías con enfoque basado en riesgos. Se está realizando seguimiento a los riesgos de gestión y a riesgos de corrupción en el marco del plan anual de auditoría | INFORMES EVALUACIONES PERIODO MAYO-AGOSTO/2019: SEGÚN REPORTE ENVIADO POR NOHRA FORERO Y CONSOLIDACIÓN EN ARCHIVO "PAAI 2019 Datos indicadores monitoreo Riesgos" 1. Mayo/2019 = 10 2. Junio/2019 = 3 3. Julio/2019 = 8 4. Agosto/2019 = 29 TOTAL INFORMES SEGUNDO CUATRIMESTRE= 50
| 1. Tráfico de influencias 2. Baja cultura de autocontrol en los auditores 3. Bajo nivel de supervisión, control y evaluación por parte del jefe de la Oficina de Control Interno 4. Coacción |  | C.EC-04 | Dilatación del proceso de auditoría y/o evaluación para beneficiar a un tercero | 1 Inoportunidad en la toma de correctivos 2 Materialización de riesgos identificados en el proceso u objeto de auditoria | Rara vez | Moderado | 1 |  | 5 | 5 BAJA | 1. Aplicar lo establecido en las políticas operacionales del Procedimiento de Evaluación Independiente y Auditorías Internas en relación con la formulación por parte de la OCI y la aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, frente al Plan Anual de Auditoría. 2. Aplicar lo establecido en las políticas operacionales del Procedimiento de Evaluación Independiente y Auditorías Internas en relación con el seguimiento al programa anual de auditoría por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. (Decreto Nal. 648-2017). 3. Suscribir la Carta de Representación por parte del líder/responsable del proceso auditado, en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la información presentada en desarrollo de los ejercicios de evaluación. 4. Suscribir Declaración de Confidencialidad y No Conflicto de Intereses por parte de los auditores para cada ejercicio de evaluación ejecutado por la OCI. 5. Realizar seguimiento al Plan de Auditoría específico de cada auditoría, por parte del Jefe de la OCI, para identificar avances y/o brechas frente a lo planificado. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 3 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Implementación de la Dimensión de Control Interno del MIPG. Fortalecer el seguimiento a la gestión de riesgo dentro del Comité Institucional de Control Interno | 1. Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la que se haya aprobado el Plan Anual de Auditorías. 2. Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la que se haya hecho seguimiento al Plan Anual de Auditorías. 3. Formato Carta de Representación suscrito por parte del líder/responsable del proceso auditado. 4. Formato Declaración de Confidencialidad y No Conflicto de Intereses suscrito por parte de los auditores. 5. Actas de reuniones de seguimiento en la OCI. | JEFE OCI | 1. Comunicaciones a las autoridades pertinentes 2. Informar la presunta comisión de falta disciplinaria, contravención o delito. | (Informes con restricción para la ejecución de la evaluación / Evaluaciones Efectuadas en el Período)*100% | ( 0 / 50 ) * 100% = 0% | No se evidenciaron restricciones en la entrega de información para las evaluaciones adelantadas | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantienen consecuencias: Se mantienen Controles: Operan dentro del proceso. Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador: Se mantiene Otros: 1. En Acciones Asociadas al Control: Se cuenta con un plan de acción general para la implementación de MIPG en consideración a los lineamientos nacionales y distritales y los resultados del FURAG. 2. En Acciones Asociadas al Control, la entidad actualizó el Manual de Administración del Riesgo conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital del DAFP. 3. La OCI está realizando auditorías con enfoque basado en riesgos. Se está realizando seguimiento a los riesgos de gestión y a riesgos de corrupción en el marco del plan anual de auditoría. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. En Acciones Asociadas al Control se requiere conocer el Plan/Avance en la implementación de la dimensión de control interno, por parte de la OAP, como responsable de esta tarea. 2. En Acciones Asociadas al Control se sugiere incluir por parte de OAP la gestión asociada a riesgos, por ejemplo la actualización del Manual de Administración de Riesgos entre otros. 3. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 4. Se identifica que los controles son vigentes y operan dentro del proceso. 5. No se ha identificado materialización del riesgo. 6. Se consolidan por parte de OCI, las cifras del indicador de alerta con corte al 31 de agosto de 2019. | INFORMES EVALUACIONES PERIODO MAYO-AGOSTO/2019: SEGÚN REPORTE ENVIADO POR NOHRA FORERO Y CONSOLIDACIÓN EN ARCHIVO "PAAI 2019 Datos indicadores monitoreo Riesgos" 1. Mayo/2019 = 10 2. Junio/2019 = 3 3. Julio/2019 = 8 4. Agosto/2019 = 29 TOTAL INFORMES SEGUNDO CUATRIMESTRE= 50
| 1-Pérdida intencionada de información 2- Indebido Interés en un proceso disciplinario. 3-Acceso a los expedientes de los procesos disciplinarios por personal no autorizado |  | C.EC-07 | Manipulación indebida de la información en las actuaciones disciplinarias que se adelantan o adulteración de la misma. | Afectación del proceso disciplinario Necesidad de reconstrucción del expediente o piezas procesales Acciones legales contra la Entidad Acciones disciplinarias y/o penales, en contra del responsable(s) Impunidad. Pérdida de credibilidad del operador disciplinario. | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Verificar la integridad de la información virtual almacenada en el SID frente a la información física del proceso disciplinario realizado por profesional de apoyo en la OCD. 2. Control de préstamo de expedientes físicos para revisión a los sujetos procesales y entes de control 3. Digitalización de la documentación asociada a un expediente, disponible en la carpeta virtual de la OCD | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | NO APLICA | 1- Documento soporte del estado de la verificación de la información virtual del SID y el expediente físico 2- Formato FOEC110 Revisión de expediente implicado y/o apoderado. 3. Documento soporte de verificación carpeta virtual compartida de expedientes activos, realizado por el profesional asignado. | JEFE OCD | 1. OCD indagará los hechos y de existir merito iniciará investigación disciplinaria para establecer los hechos, si hay lugar se ordenará a que se reestablezca la información original del expediente. 2. Se deberá informar a entes de control que correspondan, sobre el hecho. 3. Si existe implicaciones penales se debe informar a la Fiscalía. | Controles implementados por la OCD / Controles definidos en la matriz de riesgos * 100 % | ( 3 / 3 ) x 100% = 100% | Se realizaron los 3 controles establecidos para éste riesgo. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantienen consecuencias: Se mantienen. Controles: Se mantiene Acciones de contingencia: Se mantiene Indicador: Se mantiene. Otros: | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEGÚN REPORTE OCD POR CORREO ELECTRÓNICO.
| 1-Dilación injustificada de términos en los procesos disciplinarios, en provecho propio o de un tercero 2-Omisión del deber de dar trámite a las quejas e informes que se reciban en la oficina, en beneficio propio o de un tercero |  | C.EC-08 | Incumplimiento de los términos legales para adoptar las decisiones correspondientes, que dé lugar a caducidad o prescripción. | 1. Pérdida de competencia disciplinaria 2. Impunidad 3. Acciones disciplinarias y/o penales, en contra del responsable(s) 4. Pérdida de credibilidad del operador disciplinario. 5. Comunicación del hecho a la Personería y la Procuraduría | Posible | Mayor | 3 |  | 10 | 30 ALTA | 1. Revisión inicial por parte del abogado de queja y/o expediente al recibirlo por reparto 2. Seguimiento y autocontrol del abogado a cargo 3 Directriz y/o recomendaciones a los abogados de apoyo de la OCD para identificar oportunamente los términos de caducidad y/o prescripción. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | NO APLICA | 1. Auto inhibitorio y/o auto apertura indagación o investigación y pliego de cargos. 2. Carpeta de recomendaciones y directrices OCD | JEFE OCD | 1. El Jefe de OCD ordena en un Auto la Prescripción o Caducidad y en el mismo se ordena informar a la Personería de Bogotá y/o Procuraduría. | # de procesos en los que se declare la prescripción o caducidad de la acción disciplinaria por razón de la inactividad de la OCD / # de procesos iniciados en el 2019*100 % | ( 0 / 56 ) x 100% = 0% | Se iniciaron 56 procesos entre el 01/01/2019 a 31/08/2019. Durante este periodo no se presentó prescripción o caducidad por falta de acción disciplinaria. | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantienen consecuencias: Se mantienen. Controles: Se mantiene Acciones de contingencia: Se mantiene Indicador: Se mantiene. Otros: | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEGÚN REPORTE OCD POR CORREO ELECTRÓNICO.
| 1- Falta de control del responsable del expediente o documento. 2- No utilizar los canales oficiales para el envío de documentos remitidos por la OCD |  | C.EC-09 | Perdida de expedientes o documentos de procesos disciplinarios | 1- Traumatismos en los términos de atención del proceso 2- Reproceso por reconstrucción del expediente o documento 3- Perdida de confianza en el equipo de trabajo 4- Denuncia por perdida del expediente o documento 5- Inicio de investigación disciplinaria | Rara vez | Mayor | 1 |  | 10 | 10 BAJA | 1. Planilla de control entre los abogados y el personal administrativo cuando se entrega un expediente con una actuación procesal o finalizado para archivo 2. Uso de Orfeo para la remisión de expedientes con inventario, dirigido a la DG en casos de segunda instancia o para entes de control. 3. Presentación de informes de asuntos a cargo cuando la desvinculación es temporal o definitiva. | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 10 | Mayor | 10 BAJA | Según evento | NO APLICA | 1. Planilla de control 2. Radicados de Orfeo 3. Informes de entrega de asuntos a cargo por parte de los abogados de la OCD | JEFE OCD | 1. Se debe informar a la Fiscalía sobre la perdida del expediente 2. Se da inicio a la investigación disciplinaria correspondiente | # Expedientes identificados con pérdida de documentos / # de expedientes abiertos a la fecha de corte. * 100% | ( 0 / 56 ) x 100% = 0% | 56 expedientes abiertos entre el 01/01/2019 a 31/08/2019. en el periodo no se ha perdido ningún expediente | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Se mantiene Causas: Se mantienen consecuencias: Se mantienen. Controles: Se mantiene Acciones de contingencia: Se mantiene Indicador: Se mantiene. Otros: | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SEGÚN REPORTE OCD POR CORREO ELECTRÓNICO.
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones o cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  |  | ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO | [7 empty] | JEFE DE OFICINA
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO |  |  |  | PATRICIA DEL PILAR ZAPATA OLIVEROS | [7 empty] | JEFE DE OFICINA
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | ISAURO CABRERA VEGA | [7 empty] | JEFE DE OFICINA
NOTA: En sesión conjunta con delegados de OCI, OAP y OCD, se realizó análisis de los riesgos C.EC.05 (Imprecisión y/o inoportunidad intencionadas en la entrega de información por parte del auditado) y C.EC.06 (Que la Alta Dirección y/o los potenciales auditados interfieran en la planeación de las auditorías, de manera que impidan su programación o realización), identificando una mejora en el sentido de incluirlos como causas del riesgo C.EC.02 (Que la Alta Dirección y/o los auditados no atiendan, sin la debida justificación o intencionalmente, las observaciones, hallazgos y/o no conformidades, presentadas por la Oficina de Control Interno en sus informes de auditoría y/o evaluaciones)

## C MEJORAMIENTO
FORMATO | [41 empty] | VIGENCIA |  | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DE RIESGOS
MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [41 empty] | 2019 |  | PROCESO: |  | MEJORAMIENTO CONTINUO
CÓDIGO |  |  | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN | [28 empty] | FECHA ELABORACIÓN |  | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | PERIODO DE SEGUIMIENTO:
FO-PE-05 |  |  | Planeación Estratégica | [9 empty] | 5 | [28 empty] | 2018-11-30 |  | 2019-09-02 |  | Mayo - Agosto de 2019
| ENTIDAD: | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO |  |  | PROCESO: | MEJORAMIENTO CONTINUO | [6 empty] | OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Identificar, establecer, implementar y ejecutar acciones para incrementar el desempeño de los procesos con el propósito de fortalecer el Sistema Integrado de Gestión a través de la aplicación de metodologías de mejoramiento y acciones de prevención.
| IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | ANÁLISIS (Riesgo inherente) | [5 empty] | EVALUACIÓN DELRIESGO | [26 empty] | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
| CAUSAS |  | CÓDIGO | RIESGO Descripción | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | Pro_inh | # Preguntas Imp | Imp_inh | ZONA RIESGO INHERENTE | CONTROLES | PREVENTIVO | CORRECTIVO | DETECTIVO | Documentado | Responsable | Automático | Manual | Frecuencia | Evidencia | Efectividad | Doc | Resp | Aut | Man | Frec | Evid | Efec | CALIFICACIÓN CONTROL | NIVEL A DISMINUIR | VALORACIÓN CONTROL | Pro_res | PROBABILIDAD | Imp_res | IMPACTO | ZONA RIESGO RESIDUAL | PERIODO DE EJECUCIÓN | ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR (De alertas y/o riesgos) | DATO DEL IND. | ANÁLISIS DEL INDICADOR | ACCIONES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL RIESGO | Se materializó? | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS | CONSECUENCIAS EFECTOS | FECHA INICIO | FECHA FIN | Id. Acciones Plan de Mejoramiento | OBSERVACIONES ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 31 DE 2019
| 1. Baja apropiación de los valores éticos establecidos en el Acuerdo Ético de la entidad. 2. Omitir de manera intencionada la aplicación de las metodologías establecidas para identificar las causas raíz , y/o su correcta y pertinente formulación, en la determinación de acciones correctivas, preventivas, y/o de mejoramiento. 3. Omisión intencional de la revisión de las acciones correctivas, preventivas, y/o de mejoramiento. |  | C.MC.01 | Formulación de acciones correctivas, preventivas, y/o de mejoramiento cuyo contenido esté dirigido a evadir y/o eliminar controles necesarios, así como a proponer acciones inocuas o que favorezcan intereses de terceros. | 1. Materialización de riesgos institucionales. 2. Investigaciones disciplinarias y/o administrativas y/o fiscales y/o penales. 3. Reprocesos. 4. Ineficacia del proceso. 5. Pérdida de credibilidad en el proceso de mejoramiento continuo. | Improbable | Mayor | 2 |  | 10 | 20 MODERADA | 1. La OCI puede verificar la pertinencia de las acciones formuladas, tras la ejecución del ejercicio de evaluación, de conformidad con la política operacional del procedimiento de Formulación, Monitoreo y Seguimiento a Planes de Mejoramiento. 2. Utilización de Formatos para análisis de causas de hallazgos/ no conformidades derivados de ejercicios de evaluación: diagrama espina de pescado, lluvias de ideas y cinco porqués, para identificar la causa raiz y formular una acción enfocada en su eliminación. 3. Aplicar políticas operacionales establecidas en el procedimiento Formulación, Monitoreo y Seguimiento a Planes de Mejoramiento, en cuanto a la formulación de acciones encaminadas a eliminar la causa raiz del hallazgo/ no conformidad detectada, es decir acciones correctivas y/o correcciones cuando aplique. 4. Revisar y aprobar por parte del(os) Gerente(s) Público(s) responsables de la(s) acción(es) de mejoramiento formuladas. 5. El registro de las acciones de mejora se realiza en el aplicativo CHIE de planes de mejoramiento. Permite la trazabilidad en la formulación, ejecución y monitoreo. 6. Reportar a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | 0 | Rara vez | 8 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | 1. Verificar los registros de la aplicación de las metodologías de identificación de causas en la formulación de los planes de mejoramiento. 2. Realizar seguimiento de las acciones de mejoramiento con Organismos de Control, en el marco del indicador transversal. | 1. FOMC01 Formato Planes de Mejoramiento. Que incluye Formato análisis de causas. 2. Formato Actas de reuniones de seguimiento al cumplimiento. 3. Reportes del aplicativo de plan de mejoramiento. | JEFE OCI | 1. En reunión con las áreas involucradas realizar la revisión detallada de las acciones y/o controles cuyo riesgo se materializó y determinar las correcciones necesarias para asegurar los procesos ó productos y servicios afectados. 2. Informar a la OCD para que evalue la actuación disciplinaria que corresponda. | INDICADOR OCI (No. Acciones identificadas para favorecer intereses de terceros / No. Acciones Formuladas/Registradas en el periodo) X 100% | (0 / 109) x 100% = 0% | De las 109 acciones creadas en el sistema CHIE, entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de agosto de 2019, no se identificó ninguna acción creada para favorecer intereses de terceros o evadir controles. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: el riesgo y su descripción son vigentes. Causas: Se mantienen consecuencias: Se mantienen Controles: Se mantienen Acciones de contingencia: Indicador: Se mantiene Otros: No se ha identificado materialización del riesgo. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 2 . Se identifica que los controles son vigentes y operan dentro del proceso. 3. No se ha identificado materialización del riesgo. 6. Se consultó el aplicativo CHIE, observando que en el periodo evaluado, es decir entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de agosto de 2019 fueron creadas 109 acciones de mejoramiento.
| 1. Servidores con poder de decisión que influyen en el direccionamiento del mejoramiento institucional, definiendo políticas o instrucciones que impactan negativamente los mecanismos de control y el mejoramiento efectivo. 2. Intereses políticos y presiones de terceros, que influyen en decisiones de la administración. |  | C.MC.02 | Formulación intencional del mejoramiento institucional para favorecer intereses de terceros perjudicando la misión de la Entidad. | 1. Desviación De recursos, detrimento patrimonial. 2. Pérdida de credibilidad de la Entidad. 3. Afectación de la misionalidad. 4. Investigaciones administrativas, disciplinarias, penales y fiscales. | Rara vez | Catastrófico | 1 |  | 20 | 20 MODERADA | 1. Aplicar los puntos de control establecidos en el Proceso y Procedimiento para la Planeación Estratégica. 2. Aplicación del Código de Buen Gobierno. 3. Sistema de Control Interno implementado, conforme a la Dimensión de Control Interno de MIPG y la estructura MECI de las Líneas de Defensa. 4. Proceso de Evaluación y Control implementado. 5. Plan Anual de Auditorías implementado. 6. Procedimiento de gestión de la información documentada que definen las validaciones, revisiones y aprobaciones en la adopción de documentos. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 85- disminuye 2 | -1 | Rara vez | 18 | Moderado | 5 BAJA | Según evento | Actualización del Código de Buen Gobierno. Ejecución del Plan de Acción del Sistema de Control Interno. | Plataforma Estratégica Documentos del SIG aprobados Registros de Auditoría Presentación Informe de la Ley 1474 del 2011 | JEFE OAP | 1. Informar a la Alcaldía Mayor el evento presentado. 2. Informar al Ente Externo correspondiente para investigación. 3. Analizar con el Comité de Control Interno las acciones de corrección que corresponda y gestionar su cumplimiento. | # de riesgos materializados en el periodo. | 0 | No se percibe que el riesgo se haya presentado en el periodo evaluado. | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. Causas: Se mantienen. Consecuencias: Se mantienen. Controles: Se identifica que los controles son vigentes Acciones de contingencia: Se mantienen Indicador: Continua el mismo indicador Otros: no se ha identificado materialización del riesgo. | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CONSOLIDA Y ACTUALIZA LA INFORMACIÓN LA OAP 1. Las acciones asociadas al control deberían revisarse por parte de OAP 3. Se identifica que el riesgo y su descripción son vigentes. 4. Se identifica que los controles son vigentes y operan dentro del proceso. 5. No se ha identificado materialización del riesgo. 6. Se consolidarán cifras del indicador de alerta con corte al 30 de abril de 2019.
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
[8 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- disminuye 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | Observaciones ó cambios presentados en: Riesgo: Causas: consecuencias: Controles: Acciones de contingencia: Indicador: Otros:
Firmas de revisión por parte del líder del proceso y líder(es) Operativo(s):
| ÁREA |  |  |  | NOMBRES | [7 empty] | CARGO | [19 empty] | FIRMA | FIRMA
| OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  |  | ISMAEL MARTÍNEZ GUERRERO | [7 empty] | JEFE DE OFICINA
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO |  |  |  | PATRICIA DEL PILAR ZAPATA OLIVEROS | [7 empty] | JEFE DE OFICINA
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  | ISAURO CABRERA VEGA | [7 empty] | JEFE DE OFICINA

## Listas (hidden)
Probabilidad
Rara vez
Improbable
Posible
Probable
Casi Seguro
Impacto
Moderado
Mayor
Catastrófico
Control
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Efectividad
SI
NO
Administración
Reducir
Evitar
Periodo
Permanente
Diario
Semanal
Mensual
Semestral
Anual
Cuatrianual
Según evento
Monitoreo
01 de Enero - 30 de Abril
01 de Mayo - 30 de Agosto
01 de Septiembre - 30 de Diciembre
Proceso
COMUNICACIONES
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DISEÑO DE PROYECTOS
EJECUCIÓN DE OBRAS
EVALUACIÓN Y CONTROL
FACTIBILIDAD DE PROYECTOS
GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST
GESTIÓN CONTRACTUAL
GESTIÓN DE LA VALORIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN DOCUMENTAL
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL
GESTIÓN LEGAL
GESTIÓN PREDIAL
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
MEJORAMIENTO CONTINUO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
RECURSOS FÍSICOS
ÁREA
[8 empty] | DIRECCIÓN GENERAL |  |  |  |  | IMPACTO
[8 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  |  |  | 5 | 10 | 20
[8 empty] | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  |  |  |  | Moderado | Mayor | Catastrófico
[8 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  |  |  |  | 5 | 10 | 20
[8 empty] | OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO | PROBABILIDAD | 5 | Casi Seguro | 5 | 25 MODERADA | 50 ALTA | 100 EXTREMO
[8 empty] | OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 4 | Probable | 4 | 20 MODERADA | 40 ALTA | 80 EXTREMO
[8 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO |  | 3 | Posible | 3 | 15 MDOERADA | 30 ALTA | 60 EXTREMO
[8 empty] | SUBDIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |  | 2 | Improbable | 2 | 10 BAJA | 20 MODERADA | 40 ALTA
[8 empty] | SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA |  | 1 | Rara vez | 1 | 5 BAJA | 10 BAJA | 20 MODERADA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN TÉCNIA DE DISEÑO DE PROYECTOS
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
DIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS
DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN JUDICIAL
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE APOYO A LA VALORIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO
SUBDIRECCIÓP TÉCNICA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA Y EJECUCIONES FISCALES