## FO-GI-18
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS
CÓDIGO |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-GI-18 |  | Gestión Integral de Proyectos |  |  |  | 1
ITEM | PARÁMETRO |  | SI | NO | NO APLICA | OBSERVACIONES
1 | El contratista presentó y obtuvo la aprobación de la Metodología de Toma de Información, previamente, de acuerdo con las especificaciones de la SDM y los criterios establecidos en este formato?
2 | El contratista presentó y obtuvo la aprobación de la Línea Base, previamente, de acuerdo con las especificaciones de la SDM y los criterios establecidos en este formato?
3 | El documento de PMT presenta datos generales del proyecto?
4 | El documento de PMT presenta las características generales de la actividad?
5 | El documento de PMT presenta las características de la zona de influencia del proyecto?
6 | El documento de PMT presenta las características del tránsito en el área del proyecto?
7 | El documento de PMT describe el tipo de cierre que se va a realizar?
8 | El documento de PMT describe el manejo peatonal y de ciclousuarios y la propuesta garantiza condiciones de seguridad. Adicionalmente, cumple con las especificaciones de la SDM y de este formato?
9 | El documento de PMT describe el manejo del transporte público y cumple con los requerimientos mínimos establecidos por Transmilenio S.A., la SDM y lo acá dispuesto?
10 | El documento de PMT describe el manejo del transporte particular y cumple con los requerimientos mínimos establecidos por la SDM y lo acá dispuesto?
11 | El documento de PMT describe el manejo de los vehículos de carga y este cumple con la normatividad vigente, los requerimientos mínimos establecidos por la SDM y lo acá dispuesto?
12 | El documento de PMT describe el manejo de la señalización vertical y horizontal existente y cumple con lo establecido por la SDM y los criterios acá establecidos?
13 | El documento de PMT describe el manejo de la señalización provisional por obra y este cumple con las especificaciones del Manual de Señalización vigente, las establecidas por la SDM y los criterios acá establecidos?
14 | El documento de PMT describe el manejo de Zonas de cargue y descargue y este cumple con las especificaciones de la SDM y los criterios acá establecidos?
15 | El documento de PMT describe el manejo de maquinaria y equipos y este cumple con la normatividad vigente y con los criterios acá establecidos?
16 | El documento de PMT presenta evaluación de alternativas y análisis de tránsito para los escenarios con y sin intervención (modelación o cálculos matemáticos) y este cumple con las especificaciones de la SDM y los criterios acá establecidos?
ITEM | PARÁMETRO |  | SI | NO | NO APLICA | OBSERVACIONES
17 | El documento de PMT presenta evaluación de implementación de controles semafóricos provisionales y/o permanentes y la propuesta cumple con los requisitos establecidos por la SDM y los criterios acá establecidos?
18 | El documento de PMT describe el manejo para el mantenimiento de las vías utilizadas para desvíos durante la etapa de construcción y este se encuentra de acuerdo con los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas del IDU?
19 | El documento de PMT describe la coordinación con otras intervenciones que se ejecuten en forma simultánea sobre el corredor y la zona de influencia cuando se presenten interferencias entre ellas?
20 | El documento de PMT indica el seguimiento que se realizará una vez sea implementado el PMT?
21 | El documento de PMT describe el manejo de información, divulgación y socialización de los PMT a la comunidad?
22 | El documento de PMT describe las acciones y medidas de contingencia que se emplearán en el caso de ser necesarias?
23 | El documento de PMT presenta los anexos necesarios para soportar la propuesta (Planos, Formatos, Actas, Fotografías, Modelaciones, Cálculos Matemáticos, Cronogramas, Información de Campo, etc)?
24 | El documento de PMT cumple con todos los criterios que aplican al PMT, establecidos en los Conceptos Técnicos No. 16, 17 y 18 de la SDM?
| (Firma) |  |  | (Firma)
| (Nombre) |  |  | (Nombre)
| INTERVENTORÍA |  |  | CONTRATISTA
CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA LISTA DE CHEQUEO 1. Metodología de toma de información Cuando sea requerido por parte de la SDM de acuerdo con el impacto que generará a obra, el Contratista debe realizar análisis y/o mediciones de volúmenes e indicadores de accidentalidad sobre las vías incluyendo las de desvío con el fin de determinar el comportamiento del tránsito, siguiendo las metodologías determinadas en el Manual de Planeación para la Administración del Tránsito y el Transporte en Bogotá, teniendo en cuenta los siguientes ítems: • Aforos vehiculares por tipo de vehículo (incluye motocicletas) • Aforos de transporte público • Aforos peatonales • Aforos de bicicletas • Medición de Velocidad por tipo de vehículo en el tramo, incluyendo las vías que se destinarán a desvíos. • Estadísticas de accidentalidad La anterior información permitirá al Contratista conformar la línea base del PMT y realizar el seguimiento correspondiente por la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, teniendo en cuenta los parámetros: Aforos: los aforos de tránsito general, transporte público, peatones y bicicletas, durante un (1) día hábil típico, y un (1) día atípico generalmente el día sábado. Adicionalmente realizarán aforos en las vías dentro del área de influencia para establecer las condiciones operacionales previas al inicio de las obras o intervenciones. El Contratista podrá utilizar información secundaria siempre y cuando esté debidamente justificada y aceptada por Secretaría Distrital de Movilidad. Velocidades: Las mediciones de velocidad por tipo de vehículo se efectuarán a lo largo de las vías a intervenir, incluyendo las seleccionadas para el desvío de tránsito, buscando cubrir las vías principales dentro del área de influencia. Accidentalidad: se utilizarán las estadísticas más recientes de accidentalidad de las vías a intervenir y el área de influencia, cubriendo cuando menos los tres últimos años de información consecutiva. El Contratista deberá presentar para aprobación de la SDM, previo al inicio, la localización de los puntos de aforo y tramos de medición de velocidad y la metodología de campo que empleará para la toma de información, procesamiento de datos y generación de resultados en desarrollo de los estudios de aforos vehiculares y peatonales. 2. Línea Base El Contratista de obra definirá una línea base destinada a mantener los parámetros de operación de tránsito dentro de los rangos que se definan como aceptables y a la cual deberá realizar monitoreo mes a mes. El Contratista de la obra responderá por el mantenimiento de los mismos y será función de la Interventoría y/o quien haga sus veces, de la verificación de su cumplimiento una vez implementados de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en este capítulo; cuando el Interventor y/o quien haga sus veces verifique el incumplimiento de alguno de los parámetros, solicitará las sanciones al Contratista. Será responsabilidad del Contratista tomar todas las medidas necesarias para que en la etapa de ejecución de obra tenga en cuenta al elaborar, implementar y retroalimentar el Plan de Manejo de Tránsito, el reducir al mínimo el impacto urbano de congestión y para garantizar la seguridad de los usuarios del sistema vial y el personal de trabajo en las vías durante la ejecución de los trabajos. La información que se utilice para realizar el análisis y proyección de parámetros podrá provenir de Entidades Distritales, siempre y cuando ésta haya sido tomada dentro del término de un año inmediatamente anterior y las condiciones de tránsito se mantengan, para lo cual deberá ser validada por la entidad competente. De no contarse con esta información se deberá tomar información primaria con la debida verificación de la interventoría y/o quien haga sus veces designado por el IDU. El Contratista deberá establecer la línea base, a partir de la información primaria o secundaria recopilada, para los parámetros e indicadores de comportamiento, análisis y evaluación del tránsito de obligatorio cumplimiento para la intervención de malla vial, tales como: • Velocidad de Operación • Ocupación de infraestructura vial • Hora de máxima demanda (periodos pico) • Capacidad y niveles de servicio de la infraestructura afectada (vía, anden o ciclorruta) • Índices de accidentalidad • Propuestas estratégicas para reducir el Impacto de congestión a un nivel aceptable Se entiende por propuestas estratégicas aquellas que involucran aspectos jurídicos para su implementación y por lo tanto requieren de la intervención de la SDM para la expedición de decretos y resoluciones reglamentarias para su ejecución. El Contratista deberá dejar consignado en su estudio que durante la ejecución de la obra podrá proponer las políticas que considere necesarias para aminorar el impacto urbano sobre el tránsito vehicular y peatonal y deberá someterlas a los conceptos previos de la interventoría y/o quien haga sus veces. El trámite de las políticas no podrá argumentarse como disculpa para la implementación y cumplimiento del plan de manejo de tránsito. Estas políticas podrán incluir entre otras: • Modificación de las rutas de transporte público colectivo. • Desvíos para el tránsito automotor particular. • Cambios de sentido temporales, contraflujos y planes reversibles. • Semaforización de intersecciones • Restricciones a la circulación y al parqueo. • Trabajos nocturnos. • Reestimación de los Parámetros de Comportamiento del Tránsito, Retroalimentación Reprogramación de Políticas y Estrategias. El Contratista deberá aclarar que las propuestas estratégicas para el manejo de tránsito, que haya definido pueden requerir de las medidas pertinentes y modificaciones si es el caso, durante la ejecución de la obra, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los parámetros de manejo de tránsito dentro de los niveles mínimos aceptables. Igualmente, el Contratista deberá aclarar que será función de la Interventoría y/o quien haga sus veces, promover y exigir las modificaciones a los planes de manejo de tránsito conducentes a garantizar los niveles mínimos aceptables de los parámetros de tránsito.
3. Datos Generales • Firma contratista y nombre del representante legal (Con datos de contacto) • Número de contrato • Objeto del contrato • Plazo del contrato (fecha de inicio y fecha de terminación) • Firma interventora y nombre representante legal (Con datos de contacto) • Número de contrato • Entidad contratante (indicar quién es el coordinador del proyecto) • Especialista de tránsito del contratista e interventoría • Persona y/o grupo responsable en campo de la implementación y ajustes del PMT 4. Características Generales • Descripción de la labor a ejecutar • Forma de implementación • Etapas de ejecución y su respectiva programación • Maquinaria y equipos • Duración • Horario de trabajo y horario de cierre • Cronograma de obra detallado por cada actividad a ejecutar 5. Características de la zona de influencia • Localización general y área de influencia • Sitios especiales (universidades, colegios, hospitales, centros comerciales, estaciones de servicio, parques, iglesias, etc) • Especificaciones de la vía afectada (Clasificación vial y tipología, Registro fotográfico reciente y descripción del estado actual del sitio a afectar [calzadas, andenes, ciclorruta, separador, etc] y su zona de influencia • Dimensiones de la sección transversal (calzada, andenes, ciclorruta, separador, etc) • Sentidos viales • Tipo de pavimento o acabado del andén 6. Características del tránsito • Volúmenes de tránsito (aforos vehiculares y/o modos no motorizados) • Análisis y evaluación de los volúmenes • Velocidades y tiempos de recorrido • Inventario de rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), rutas alimentadoras y/o rutas troncales • Inventario de paraderos y estaciones de transporte público 7. Cierres Describir el tipo de cierre a realizar para cada alternativa y en cada etapa de la intervención y/u obra (cierre de media calzada, cierre total de calzada, cierre parcial de andén, cierre total de andén, y todos los demás que se pudieran presentar durante la ejecución de intervenciones y/u obras). 8. Tránsito peatonal y de bicicletas El paso seguro de actores viales no motorizados debe ser integral y de alta prioridad, por lo que le contratista debe permitir y asegurar la fácil identificación por parte de los peatones de los corredores provisionales dispuestos para su tránsito, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: • El sendero a implementar debe inducir al peatón al uso de los puentes peatonales y/o cruces seguros existentes en el corredor y los que se planteen durante las intervenciones. • La superficie de rodadura de los senderos peatonales deberá ser en concreto, asfalto, adoquín u otro material que garantice confortabilidad y seguridad de los peatones (materiales no deslizantes), en ningún caso se permitirán superficies tales como afirmado, recebo, etc. • Deberán garantizar la continuidad del flujo peatonal, evitando sobresaltos en la superficie de rodadura e interferencia con los flujos de bicicletas. • Garantizar señalización en aquellos sitios donde exista conflicto ciclousuario – peatón y peatón – vehículos automotores. En los sitios críticos de cruce de los flujos peatonales con otras infraestructuras viales (calzadas, ciclorrutas, etc.) se deberá disponer de auxiliares de tránsito para la guía de los usuarios o implementación de fases semafóricas peatonales en función de la demanda peatonal. • Los senderos peatonales deben garantizar conectividad con la red de andenes de las vías más importantes localizadas a lo largo del corredor, deben conducir al peatón en forma clara de un origen a un destino y deberán contar con iluminación en horario nocturno que garantice seguridad. • Longitudinalmente los senderos peatonales deben garantizar una separación de las franjas que se destinen a la circulación de los vehículos automotores que permita seguridad a los usuarios. El detalle del sendero peatonal y sus elementos de seguridad, a implementar en zonas cercanas a la circulación vehicular deberá ser diseñado y presentado por el Contratista para aprobación de la interventoría y la SDM en el marco del PMT. • Se debe separar el flujo peatonal del flujo vehicular y de las zonas de intervención. Adicionalmente deberá calcularse la sección transversal efectiva mínima para adecuar los senderos peatonales. • Deben estar claramente señalizados desde las zonas de aproximación y durante su recorrido. • Cuando el peatón tenga que ser bajado a calzada, adicional al aislamiento o canalización que se tenga se deben ubicar elementos de protección como barreras plásticas. • Las zonas de paradero deben estar debidamente señalizadas (incluye demarcación), adecuadas con superficie dura e iluminadas en forma tal que garanticen comodidad y seguridad a los usuarios. • En ningún caso se deben utilizar los senderos peatonales para el depósito de materiales, herramientas, equipos o cualquier otro elemento que alteren la capacidad de la zona. • En los sitios de cruce peatonal en intersecciones reguladas por señal de pare o semaforizadas, se deberán implementar zonas de espera que garanticen la acumulación de la demanda de usuarios. • Los senderos peatonales deben garantizar el desplazamiento de personas con movilidad reducida (implementación de rampas en diferencias de nivel), para lo cual su diseño e implementación debe enmarcarse en lo dispuesto especialmente en el Decreto Nacional 1538 de 2005 (por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997), el Decreto Distrital 190 de 2004 (compilación del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital) y el Decreto 279 de 2003 (por el cual se reglamentan los puentes peatonales en el Distrito Capital).
El Contratista debe garantizar la continuidad de la ciclorruta o bicicarril, cuando esta exista, siempre y cuando la magnitud de la intervención y las condiciones de seguridad en el sector lo permitan, de igual forma, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: • Mantener zonas seguras, mediante corredores continuos bien delimitados, señalizados, sin obstáculos, separados físicamente de la zona de circulación vehicular y con un ancho mínimo de acuerdo a la demanda de ciclousuarios que se identifique. • Para el cruce de la vía, en donde se considere necesario se debe prever la ubicación de auxiliares de tránsito (paleteros) que faciliten el paso de los ciclousuarios. • Se debe inducir al ciclousuario al uso de los puentes peatonales y/o cruces seguros existentes en el corredor y los que se planteen durante las intervenciones. • El Contratista debe plantear alternativas de desvío de ciclousuarios cuando se realice el mantenimiento de puentes peatonales existentes. • La circulación de bicicletas debe ser restringida u obstruida lo menos posible, de acuerdo con lo establecido en este apéndice, brindando condiciones de seguridad a los ciclousuarios. • La superficie de rodadura de la ciclorruta deberá ser en concreto, asfalto, adoquín u otro material que garantice confortabilidad y seguridad de los ciclousuarios, en ningún caso se permitirán superficies tales como afirmado, recebo, etc. • Deberán garantizar la continuidad del flujo de bicicletas, evitando sobresaltos en la superficie de rodadura e interferencia con los flujos peatonales. • En los períodos nocturnos debe garantizarse iluminación que garantice seguridad a los ciclousuarios. • Los radios de giro que se planteen, deberán garantizar una operación segura de la ciclorruta, por tanto no se permitirán radios de giro que limiten el normal desplazamiento de los ciclousuarios. • Garantizar la señalización vertical y horizontal a lo largo del trazado provisional, señalizando en detalle aquellos sitios donde exista conflicto ciclousuario – peatón y ciclousuario – vehículos automotores. • En los sitios críticos de cruce de ciclorruta con otras infraestructuras viales (calzadas, andenes, etc.) se deberá disponer de auxiliares de tránsito para la guía de los ciclousuarios o implementación de fases semafóricas en función de la demanda de bicicletas. • El trazado provisional de la ciclorruta, debe garantizar conectividad con la red de ciclorrutas y pasos elevados existentes, así como con las vías más importantes localizadas a lo largo del corredor. • El ancho mínimo de la ciclorruta será aquel que se determine en función de la demanda y operación confortable de la misma. • Longitudinalmente el trazado provisional de la ciclorruta debe garantizar una separación de las franjas que se destinen a la circulación de los vehículos automotores que permita seguridad a los usuarios. • En ningún caso se debe utilizar la zona de ciclorruta para el depósito de materiales, herramientas, equipos o cualquier otro elemento que alteren la capacidad de la ciclorruta. 9. Transporte Público El transporte público tendrá prioridad en los flujos de tránsito en el segmento vial, por lo que no podrá ser desviado, sino bajo condiciones muy especiales y previa aprobación de la SDM y/o Transmilenio, teniendo en cuenta esto, se fijan los siguientes aspectos: • Evaluar la afectación del transporte particular al transporte público colectivo y su posible priorización para cada uno de los tramos. • Evaluar la pertinencia de las rutas y su posible estimación con el fin de minimizar el cruce de rutas por las zonas de obra. • Si durante la ejecución del proyecto llega a ser necesaria la modificación de rutas de transporte público, dicha modificación se debe realizar con base en estudios que efectuará el Contratista a su costo y se entenderán incluidos en la remuneración por manejo de Tránsito, señalización y Desvíos, sin llegar a afectar considerablemente su demanda, con desplazamientos máximos de 500 m del corredor. • Identificar según los desvíos los nuevos tiempos de recorrido para garantizar las frecuencias por parte de los operadores del sistema. • Evaluar la condición de la infraestructura utilizada para la implementación de los desvíos, con el fin de realizar el mantenimiento respectivo y dejarla igual o en mejores condiciones. • Realizar la divulgación necesaria para que los habitantes del sector se informen de los posibles cambios de sus rutas. • Garantizar la localización de los paraderos, debidamente señalizados, tanto para la operación vehicular como para la accesibilidad de los usuarios. • Identificar la posible utilización de rutas circulares para facilitar la conectividad. • Reubicar posibles paraderos cercanos a las intersecciones en conflicto y trasladarlos a puntos seguros que además eviten la congestión del sistema. • Priorizar la puesta en operación de nueva infraestructura para el uso del transporte público. 10. Transporte Particular Las condiciones de obra y/o intervenciones deberán obstruir en la menor medida posible la circulación vehicular, generando condiciones de seguridad para conductores, usuarios y residentes, como lineamientos para garantizar la operación del tránsito vehicular, se fijan entre otros, los siguientes aspectos: • Se debe realizar las respectivas evaluaciones de volúmenes actuales en cada una de las principales vías de conexión que atraviesan el corredor vial a construir, así como también los flujos vehiculares de las vías afectadas longitudinalmente. • Evaluar las características y niveles de servicio detallado de las intersecciones y calzadas longitudinales que permanecerán en operación, con el fin de cuantificar el impacto preciso de la construcción del proyecto. • Evaluar de forma detallada los desvíos y los niveles de servicio de operación con la implementación de los mismos. • La continuidad del tránsito sobre los carriles afectados por las intervenciones se debe realizar mediante la implementación de desvíos y/u oferta de una capacidad vial mínima (corresponde al número de carriles que se definan en la implementación del PMT), en los tramos viales que se requiera, lo cual deberá ser presentado y soportado técnicamente mediante análisis de tránsito por el Contratista, avalado por la interventoría y aprobado por la SDM, previo concepto del IDU. • Para los desvíos y carriles construidos y/o adecuados como parte del PMT. se deberá garantizar un ancho mínimo de carril de 3.25 m en los corredores donde existan rutas del SITP y vehículos de carga mayores a dos (2) ejes, y un ancho mínimo de carril de 3.00 m en los demás casos. • Hacer seguimiento a la operación del tránsito en general, con el fin de identificar posibles puntos con operación compleja o riesgosa y corregirlos. • La señalización dispuesta debe permitir la fácil identificación de alternativa a los usuarios de la vía. • Evaluar la condición de la infraestructura utilizada para la implementación de los desvíos, con el fin de realizar el mantenimiento respectivo y dejarla igual o en mejores condiciones. • Restringir lo menos posible la circulación vial del corredor y la realización de actividades socio económicas en la zona. • Realizar el cierre de las vías dentro de los tiempos establecidos por la Secretaria de Movilidad del Bogotá. • Dado que los PMT detallados son dinámicos, requieren retroalimentación y evaluación constante del contratista interventor y autoridades del proyecto. • La seguridad de la vía (referida a condiciones de circulación y de señalización) durante el tiempo de ejecución de la Etapa de Construcción y hasta la terminación del Contrato son responsabilidad del Contratista. La señalización provisional, debe retirarse una vez se finalicen las intervenciones, no se debe conservar señalización que no aplique.
Para los casos en los que se presenten usos comerciales o industriales que requieran mantener un ingreso y salida de vehículos comerciales, se debe: • Establecer un plan de acción con los dueños y usuarios de dichos establecimientos del sector, para mantener el flujo de vehículos pesados controlado y en condiciones seguras. • Estudiar generar y socializar medidas especiales a tomar con el parque industrial perteneciente a las empresas de la zona directa de obra del proyecto. 11. Vehículos de carga Para el tránsito de vehículos de obra, acceso y salida de los mismos, se deben proponer broches de los cuales se debe mostrar detalles. Los broches deben ser los mínimos posibles para reducir los conflictos con el Tránsito en general. En todo caso, se deberán implementar los aprobados por la SDM. • Se debe garantizar la capacidad de las vías (geométrica y estructuralmente) para soportar esta clase de Tránsito. • La seguridad de la vía en construcción y las vías de acceso aledañas (referida a condiciones de circulación y de señalización) durante el tiempo de ejecución de la Etapa de Construcción y hasta la terminación del Contrato son responsabilidad del Contratista. • El Tránsito a desviar debe ser en primera instancia el particular, solo en casos especiales se desviará el transporte público y el pesado. 12. Señalización existente El Contratista debe realizar un inventario y registro fotográfico de la señalización vertical y horizontal existente, que indique el estado de la misma, antes del inicio de las obras, sobre el corredor y las vías a utilizar para desvíos incluyendo sentidos viales. Asimismo, se debe indicar el manejo de la señalización vertical existente durante la ejecución de la intervención. 13. Señalización por obra Durante la presentación del PMT ante la Secretaría de Movilidad, el contratista define la señalización que implementará en cumplimiento con el Manual de Señalización vigente. El diseño de señalización de obra deberá incluir: • Señalización reglamentaria que restrinja el tránsito de los actores de la vía en zonas no permitidas o la acción de movimientos no permitidos por los mismos. • Señalización preventiva con la cual el usuario de la vía toma acciones que mitiguen los riesgos generados por la obra. • Señalización Informativa que indique al conductor los cambios que encontrara en el sector, de tal forma que pueda tomar decisiones adecuadas. • Dispositivos de canalización como barreras de listones, plásticas, delineadores entre otros que permitan guiar y canalizar los flujos de peatones bicicletas y vehículos con el fin de evitar conflictos entre ellos y con la obra. • Dispositivos luminosos que informe sobre la presencia de vías cerradas o desvíos en las horas de la noche y bajo condiciones de poca iluminación. • Dispositivos Manuales como los equipos de banderero que regulen y prioricen los pasos de los diferentes actores de la vía en zonas de altos conflictos. El Contratista deberá aclarar que todos los anteriores elementos de señalización deberán ser construidos y ubicados de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidos en el Manual de Señalización Vial, Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles Carreteras y Ciclorrutas de Colombia vigentes. Adicionalmente el contratista deberá garantizar: • La señalización deberá ser presentada en planos que detallen los sentidos viales, distancias de ubicación de la señalización y los movimientos permitidos. • La presentación de un inventario de señalización existente en el cual se evalué la pertinencia de estas o la necesidad de retirarla temporalmente. • La existencia de una brigada de inspección y mantenimiento garantice la correcta ubicación y estado de la señalización durante el tiempo que permanezca la obra. • El robo, vandalismo o intervención de terceros sobre la señalización dispuesta por el Contratista para la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, no será causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones yen este caso el Contratista debe reponer a su costo la señalización que haya sido objeto de este tipo de actos. • Ante la posibilidad de que alguna señal deba ser remplazada o se deba implementar una modificación al PMT, el contratista debe contar con al menos un 5% de reserva de todos los dispositivos que está utilizando para dar atención a estas u otra situación. El Contratista debe contar con las brigadas de mantenimiento que se encarguen y aseguren la limpieza y mantenimiento, la correcta ubicación y estado de la señalización, así como la permanencia de la señalización en el corredor. El Contratista debe ubicar y mantener todos los equipos de señalización de acuerdo con el PMT propuesto vigente, en forma tal, que garanticen al usuario la continuidad del flujo de tránsito. El robo, vandalismo o intervención de terceros sobre la señalización dispuesta por el Contratista para la implementación del Plan de Manejo de Transito, señalización y desvíos no será causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones y en este caso el Contratista debe reponer a su costo la señalización que haya sido objeto de este tipo de actos. Esta condición deberá considerarse al momento de elaborar la propuesta económica. El Contratista deberá contar con un stock de señalización equivalente al 5% del total de la señalización implementada en cada PMT, que le permita el reemplazo o la instalación de señalización en forma inmediata de acuerdo con las necesidades y ajustes de la obra. El contratista debe tener en cuenta las actividades específicas para la desinstalación de señalización de obra temporal, una vez sean finalizadas las actividades o intervenciones de un frente de obra, de lo cual SDM debe ser previamente informada. Después de terminada la ejecución de la obra, el Contratista debe retirar toda la señalización provisional de obra que fue implementada durante su ejecución, y restablecer las condiciones afectadas o alteradas por el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos. El incumplimiento de esta obligación, además de las sanciones contractuales, dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito y normas reglamentarias. 14. Zonas de cargue y descargue El contratista debe indicar de forma específica la ubicación para esta actividad, horarios y manejo propuesto, cumpliendo con la normatividad vigente para este tema. La zona destinada para la actividad de cargue y descargue se debe precisar en el documento y en los planos.
15. Maquinaria y equipos El Contratista debe indicar los recorridos para el desplazamiento de la maquinaria y equipos hasta el sitio de la obra, así mismo informar sobre el inicio y el fin de la ruta y de las restricciones o medidas a realizar para establecer una circulación segura. El Interventor debe verificar antes del inicio del recorrido las condiciones establecidas para el desplazamiento de maquinaria, equipos y vehículos por la ruta sugerida, de tal forma que cumpla con lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad. El Contratista debe proveer los vehículos idóneos para el traslado y movimiento de maquinaria, equipos y vehículos especiales, como: cama-baja, cama-alta, vehículos escolta, etc., que garantice las condiciones de seguridad necesarias para el movimiento de equipos pesados según Resolución 004959 de 2006 del Ministerio de Transporte, cargas extradimensionales y extrapesadas y de la normatividad vigente adicional mencionada a continuación: • Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. • Protocolo para conceder permisos para el movimiento de maquinaria y transporte de carga indivisible, extrapesada y extradimensionada vigente a la fecha de iniciación de las obras. • Resolución 4100 de 2004. Por la cual se adoptan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional. • Resolución 171 de 2003. Por la cual se modifica el manual para el manejo del tránsito por obras civiles en zonas urbanas. • Resolución 463 de 1999. Por el cual se adopta el manual para el manejo de tránsito por obras civiles en zonas urbanas. • Decretos 520 y 690 de 2013. Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. De igual forma el Contratista debe tener en cuenta que el pago de los costos por esta movilización, están incluidos dentro de la tarifa de la maquinaria, por lo tanto, no será motivo de reclamaciones por parte del Contratista al IDU. 16. Análisis de tránsito Con el fin de soportar técnicamente el PMT y en coherencia con la interferencia según tipo de afectación y clasificación vial donde se realizará la intervención y/u obra y el tipo de volúmenes a aforar según clasificación de la malla vial donde se realizará la intervención y el tipo de afectación, se debe presentar análisis de tránsito (modelación o cálculos matemáticos) teniendo en cuenta lo establecido por la SDM. 17. Semáforos provisionales Si el Contratista requiere la instalación de semáforos provisionales para el manejo de tránsito en el corredor vial objeto de intervención o en los desvíos propuestos, deberá realizar los diseños de las intersecciones semafóricas provisionales, verificando con la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM- la existencia de diseños por parte de dicha Entidad, los cuales pueden ser adoptados o modificados por el Contratista y aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM-. Cuando la intersección corresponde a un cruce provisional requerido únicamente por obra, el Contratista se encargará de la instalación de las bases portátiles para el caso de controles semafóricos con duración menor a 3 meses (o la construcción de las obras civiles para el caso de provisionalidad mayor a tres meses) y suministro del mobiliario semafórico, al igual que del pago de consumo de energía a CODENSA, así como la interconexión con la central semafórica a través de la red de ETB. Los movimientos semafóricos provisionales que se requieran durante la obra son actividades que debe realizar a costo del Contratista, la Secretaría Distrital de la Movilidad –SDM-, se encargará de realizar el planeamiento de tránsito y programación de los equipos de control. El Contratista debe oficiar con tiempo no inferior a diez (10) días antes de la fecha de instalación, remitiendo los planos verificados por la Interventoría con las modificaciones a realizar. En caso de presentarse daños por traslados en las redes de interconexión o de las intersecciones del sistema de semaforización, éstas deberán ser restituidas por el Contratista de manera inmediata garantizando el manejo de la intersección hasta su puesta en operación. Los elementos de mobiliario semafórico de las intersecciones existentes en el área de influencia de ejecución de obras quedarán en custodia del Contratista quien deberá garantizar su integridad para posterior entrega a la SDM. 18. Desvíos Las vías que se pueden utilizar como desvío se enmarcan en las vías Arterias del plan vial del Distrito Capital, es decir todas las vías V-0, V-1, V-2 y V-3. Estas vías podrán ser utilizadas como desvío, ya que el tránsito pesado y de transporte público no tendría problema para su circulación. En cuanto a los sectores que no cuenten con este tipo de vías se utilizarán los corredores de movilidad adyacentes y/o vías locales adecuados para tal fin, previa aprobación de la interventoría. En los casos en que haya afectación de intersecciones semaforizadas, el contratista debe presentar para aprobación de la SDM la reprogramación de los semáforos que se encuentran ubicados en el sector a intervenir, según lo establecido por la SDM. El Contratista y la Interventoría deberán solicitar la verificación de las autoridades de tránsito para que consulten con las comunidades el uso de las vías cuando no se trate de vías arterias o autopistas, principales y secundarias, para la definición de las rutas de transporte público. Si las juntas administradoras votan negativamente un tramo de una ruta, ésta no se podrá autorizar, según lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 105 del Código Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre-Ley 769 de 2002. Si se requiere cambio de sentido de una vía a utilizar como desvío, se debe informar por parte del área social del Contratista a la comunidad afectada sobre dicho cambio, previo al inicio de la intervención. Antes de utilizar estas vías, el Contratista debe verificar y dejar registro del estado en el que se encuentran, para que una vez terminado el desvío deje la vía en el mismo estado en el que la encontró o mejor, previamente a utilizar cualquier vía de desvío, el Contratista debe mejorar la condición de rodadura del pavimento si la vía seleccionada lo requiere, en caso contrario, la Interventoría no debe autorizar el uso de la vía de desvío. El nivel y procedimientos de intervención de la vía deben ser aprobados por la Interventoría. Procedimiento para medir el estado de condición de la calzada En este numeral se establece el procedimiento para evaluar de manera cuantitativa, el estado físico en que se encuentran algunos elementos constitutivos de una vía construida con pavimento flexible, semiflexible o rígido, haciendo énfasis en el conjunto de aquellos que inciden en las condiciones de funcionalidad de la vía, que pueden llegar a reflejar la comodidad y seguridad del usuario y/o el nivel de aceptación del mismo, sin que se constituya en una medida de la condición estructural de la obra vial en análisis.
El resultado de este procedimiento a través de una calificación, permite establecer el cumplimiento o incumplimiento del Contratista en relación con su obligación de mantener un estado de condición mínimo en las vías utilizadas como desvíos durante la Etapa de Construcción. Procedimiento para medir el estado de condición en pavimentos flexibles y semiflexibles Para la medición del estado de condición en pavimentos flexibles y semiflexibles, se someterán a calificación los siguientes parámetros: • Fisuras y Grietas • Piel de Cocodrilo y Desprendimientos • Hundimientos Procedimiento General • Dividir la vía utilizada para desvíos en sectores de 100 metros y evaluar cada elemento en forma continua dentro de todo el tramo de la vía. • Determinar de manera cuantitativa los daños para el sector de la vía, considerando su severidad, (Emplear la Metodología del PCI propuesta por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos). • Determinar el estado de Condición para cada uno de los sectores de la vía que conforman la vía utilizada para desvíos, el cual corresponde al porcentaje de daño superficial en los sectores de 100 metros dependiendo de la severidad. La medición se debe hacer en forma conjunta por parte de los funcionarios representantes de la Interventoría y el Contratista. La calificación de cada uno de los elementos en cada uno de los sectores de la vía será otorgada de manera independiente y autónoma por el interventor. La evaluación deberá ser rutinaria y se hará por lo menos una vez cada mes en todas las vías, mientras sean utilizadas como desvíos durante la ejecución de la Etapa de Construcción. Se deberá calificar solamente durante el día y cuando exista suficiente luz natural, para poder apreciar debidamente el estado de la vía. Como la inspección se dificulta cuando el recorrido se realiza con el sol detrás del personal de inspección, especialmente para apreciar el daño de las fisuras en la superficie de rodadura, las jornadas deberán programarse de tal manera que se evite en lo posible esta situación. Si al realizar la inspección, un sector de vía se encuentra en reparación, este deberá ser tenido en cuenta al finalizar los trabajos para efectos de calificación, notificando en las observaciones e indicando un lapso de tiempo límite para efectuar la inspección. A continuación, se describen los criterios que deberá utilizar el interventor para evaluar cada uno de los elementos que permiten la determinación del estado de condición. Determinación del estado de Condición Es de carácter obligatorio, que todo el personal y equipo que participe en la inspección de la vía, porte los elementos de seguridad y señalización que garanticen desarrollar los trabajos de campo requeridos sin ningún tipo de riesgo. Se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 1) Por cada sector a analizar y por calzada, se recopilará la información registrando las áreas fisuradas (con fisuras longitudinales y transversales, con piel de cocodrilo, con bloques sueltos, con huecos, con desprendimiento entre otros) y con hundimientos, ahuellamientos, protuberancias existentes en segmentos de 100 metros continuos de calzada. Para las fisuras aisladas y/o rectilíneas se adoptará como área equivalente la longitud real con un ancho de 40 centímetros (20 centímetros al lado y lado de la fisura o grieta). 2) Del procedimiento anterior se podrá establecer la segmentación del sector, a partir de la cual se calculará el área de fisuras, grietas, desprendimientos y deformaciones para cada segmento, efectuando la suma de los valores de las áreas afectadas por esta clase de daños obtenidos que correspondan al sector de análisis. El estado de condición se obtendrá dividiendo la suma de fisuras, grietas, desprendimientos y deformaciones calculados para los segmentos del sector en estudio, por el área total de la calzada correspondiente al sector evaluado. Este cociente se multiplica por 100 para que quede expresado en porcentaje. En caso de presentarse desprendimiento del concreto asfáltico, cuya profundidad supere los 30 mm, estos deberán ser reparados tan pronto se detecten. Cuando se presenten grietas medias a severas y piel de cocodrilo media a severa, así como cualquier otra clase de agrietamiento medio a severo, será obligatorio acometer de inmediato la reparación. Para todos y cada uno de los sectores, el estado de condición no debe superar el 10%. En caso de presentarse valores mayores para un sector determinado, el Contratista tendrá un plazo máximo de diez (10) días, a partir de la evaluación para mejorar la condición de la calzada y así mismo restablecer su calificación. Procedimiento para medir el estado de condición en pavimentos en concreto La evaluación de fisuras y grieta se hará de la misma manera que en pavimentos flexibles. Para la evaluación del estado de condición en pavimentos rígidos, se someterán a calificación los siguientes parámetros fuera de los, ya antes mencionados: Definiciones Escalonamiento. Es la diferencia de elevación a través de una junta entre losas de concreto de un pavimento rígido (o a través de una grieta o fisura de la losa) debido a asentamientos de una sub-rasante blanda, bombeo o erosión del material de base debajo de las losas, deformaciones de los bordes de las losas por cambio de temperatura o humedad, o efectos de acabado. Estado de las juntas. Una junta en mal estado es aquella que permite la acumulación de materiales extraños e incompresibles (arena, suelo, piedras) dentro de ella o permite una significativa infiltración de agua. Algunos defectos típicos de las juntas son: pérdida o ausencia de sellante, endurecimiento (oxidación) y pérdida de adherencia a los bordes de las losas. Procedimiento General Se seguirá el mismo procedimiento que para los pavimentos flexibles y semiflexibles. Sin embargo; para el caso de los pavimentos rígidos se evaluarán adicionalmente el escalonamiento y el estado de las juntas.
Escalonamiento Para efectos de la calificación de este elemento, se deberá considerar la medida del máximo valor de escalonamiento entre dos losas consecutivas en milímetros. La medida se efectuará de manera sistemática cada 25 metros o la longitud más cercana correspondiente a losas completas y en caso de considerarse necesario, podrán numerarse las losas; se adoptará como longitud afectada la distancia entre mediciones (25 metros o la longitud más cercana correspondiente a losas completas). La medición se llevará a cabo en cada calzada. Si en alguna de las losas escogidas como se indica en el párrafo anterior existen grietas, la diferencia de nivel que pueda existir entre los bordes del agrietamiento también cuenta, junto con las juntas entre losas, en el momento de definir el escalonamiento. Para recolectar la información de escalonamiento y obtener la calificación de un sector, se empleará el siguiente proceso: • Para cada sector, se recopilará la información, indicando el número de puntos afectados y su localización (carril derecho o izquierdo en el sentido del abcisado). • Una vez recopilada la información, se efectuará el promedio de los escalonamientos en una longitud de 100 metros, el cual no deberá ser superior a 5 mm. El escalonamiento se medirá en toda la longitud del proyecto con excepción de las juntas de construcción y expansión. En las demás juntas no podrá exceder 5 mm. Estado de las Juntas Se deberá realizar mantenimiento a todas las juntas en donde se evidencie perdida del sellante. Durante la Etapa de Construcción deberán realizarse las actividades necesarias para mantener el estado de condición, y en todos los casos, el valor de dichas actividades para adecuar las vías a utilizar como desvíos forman parte del Valor Global para el Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. 19. Coordinación con otras intervenciones El contratista debe coordinar con las obras que se ejecuten en forma simultánea sobre el corredor y la zona de influencia cuando se presenten interferencias entre ellas en los diferentes Planes de Manejo de Tránsito implementados. En todo caso, y aún en el evento de presentarse interferencias entre los Planes de Manejo de Tránsito de otras obras y el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos del Proyecto el contratista deberá cumplir con todas las obligaciones asumidas como consecuencia de la suscripción del Contrato, para lo cual contará con el apoyo del IDU de ser necesario. El Contratista debe actualizar con la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura del IDU o quien haga sus veces, el reporte de obras avaladas por esta dependencia, a realizar en forma simultánea sobre el corredor y el área de influencia. 20. Seguimiento Una vez se encuentre aprobado por parte de la Secretaria de Movilidad el Plan de Manejo de Transito, el contratista puede iniciar la ejecución de este y una vez este se encuentre implementado deberá partir el seguimiento correspondiente. Estas actividades de deberán cumplir con los siguientes parámetros: • El Plan de Manejo de Transito debe estar totalmente implementado 24 horas antes a la hora cero de inicio de obras, de no ser así, las obras no podrán iniciar mientras el PMT no se encuentre listo y aprobado por la interventoría. • Desde la ejecución del PMT, el contratista debe realizar un informe mensual en el cual comunique a la interventoría, contratante, secretaria de Movilidad y Policía de las condiciones de operación actuales del tránsito, con respecto a la línea base y las actividades que se estén desarrollando en el momento. Así como informar de las actividades de ajustes y mejoras desarrolladas. • Debido a que el PMT es dinámico, el mismo debe tener una retroalimentación constante en el cual se identifiquen posibles falencias que deban ser solucionadas o fortalezas que puedan ser replicadas. En cualquier caso, los ajustes deben ser evaluados y aprobados por la interventoría. • A partir de los 10 días y desde entonces cada mes, se realizarán comités de tránsito, en los cuales debe estar siempre presente el especialista y residente en tránsito, así como también acompañará la Secretaria de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano. Este comité podrá ser convocado de forma extraordinaria si la situación así lo amerita. Su periodicidad puede ser modificada de común acuerdo con la SDM. • La interventoría será la primera entidad de control y vigilancia para evaluar el cumplimiento y operatividad del PMT. De ser necesarios generar cambios aprobados en el documento, estos deberán ser autorizados por la Gerencia única de PMTS de la Secretaria de Movilidad. • La interventoría debe realizar las revisiones necesarias con el fin de evaluar los índices de cumplimiento del contratista en cada una de las actividades. 21. Divulgación La comunidad en general (peatones, ciclousuarios, pasajeros del transporte masivo (afectados por intervenciones), conductores, residentes, comerciantes y transportadores) debe estar permanentemente informada sobre los cambios que afecten su movilidad, así mismo se deben detallar las obligaciones de divulgación del Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos. 22. Acciones de contingencia El Contratista debe disponer de los recursos necesarios que le permita reaccionar ante situaciones de contingencia que afecten la operación del corredor y su área de influencia directa, para lo cual debe contar con equipos de comunicación, personal de respuesta motorizado que puede movilizarse para conocer sobre las situaciones especiales e informar a los responsables de las diferentes áreas dentro de la obra; adicionalmente, debe tener el servicio de una grúa en caso de requerirse el movimiento de vehículos. En caso de presentarse contingencias o intervenciones de urgencia se deberá presentar a la SDM un plan de manejo de emergencia, este podrá ser presentado y aprobado en el marco de los comités de tránsito. 23. Anexos Se deben presentar adjuntos al documento de PMT, anexos tales como Planos, Formatos, Actas, Fotografías, Modelaciones, Cálculos Matemáticos, Cronogramas, Información de Campo, etc., y los demás que sean necesarios para la aprobación del PMT. 24. Conceptos Técnicos El documento de PMT debe cumplir con los requisitos establecidos en los Conceptos Técnicos No. 16, 17 y 18 de la SDM, vigentes a la fecha de presentación del PMT.

## paramentros (hidden)
procesos | áreas | cargos
Planeación Estratégica | DG | Director(a) General.
Gestión Social y Participación Ciudadana | OAC | Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano.
Comunicaciones | OAP | Director(a) Técnico(a) Estratégica.
Innovación y Gestión del Conocimiento | OCD | Director(a) Técnico(a) de Proyectos.
Gestión Interinstitucional | OCI | Subdirector(a) General de Infraestructura.
Factibilidad de Proyectos | OTC | Director(a) Técnico(a) de Construcciones.
Gestión de la Valorización y Financiación | SGDU | Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución Subsistema Víal.
Diseño de Proyectos | SGGC | Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecución Subsistema Transporte.
Gestión Predial | SGI | Director(a) Técnico(a) de Mantenimiento.
Ejecución de Obras | SGJ | Subdirector(a) Técnico(a) de Mantenimiento del Subsistema Vial.
Conservación de Infraestructura | DTAF | Subdirector(a) Técnico(a) de Mantenimiento del Subsistema Transporte.
Gestión Contractual | DTAI | Director(a) Técnico(a) de Predios.
Gestión Legal | DTAV | Director(a) Técnico(a) de Administración de Infraestructura.
Gestión del Talento Humano | DTC | Director(a) Técnico(a) de Diseño de Proyectos.
Gestión Ambiental, Calidad y SST | DTD | Subdirector(a) General Jurídica.
Gestión Financiera | DTDP | Director(a) Técnico(a) de Procesos Selectivos.
Gestión Tecnologías de información y comunicación | DTE | Director(a) Técnico(a) de Gestión Contractual.
Gestión de Recursos Físicos | DTGC | Director(a) Técnico(a) de Gestión Judicial.
Gestión Documental | DTGJ | Subdirector(a) General de Gestión Corporativa.
Gestión Integral de Proyectos | DTM | Director(a) Técnico(a) Administrativa y Financiera.
Evaluación y Control | DTP | Subdirector(a) Técnico(a) de Recursos Humanos.
Mejoramiento Continuo | DTPS | Subdirector(a) Técnico(a) de Recursos Físicos.
| STMSV | Subdirector(a) Técnico(a) de Recursos Tecnológicos.
| STMST | Subdirector(a) Técnico(a) de Tesorería y Recaudo.
| STEST | Subdirector(a) Técnico(a) de Presupuesto y Contabilidad.
| STESV | Director(a) Técnico(a) de Apoyo a la Valorización.
| STJEF | Subdirector(a) Técnico(a) de Operaciones.
| STOP | Subdirector(a) Técnico(a) de Jurídica y de Ejecuciones Fiscales.
| STPC | Jefe de Oficina de Control Disciplinario.
| STRF | Jefe de Oficina de Control Interno.
| STRH | Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano.
| STRT | Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones.
| STTR | Jefe de Oficina Asesora de Planeación.
Profesionales de apoyo de la SGI.
Supervisores de contratos (fuera del alcance).

## Instrucciones
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS
CÓDIGO |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-GI-18 |  | Gestión Integral de Proyectos |  |  |  | 1
ITEM | PARÁMETRO |  | SI | NO | NO APLICA | OBSERVACIONES
1 | El contratista presentó y obtuvo la aprobación de la Metodología de Toma de Información, previamente, de acuerdo con las especificaciones de la SDM y los criterios establecidos en este formato? |  | Marque con una X si el parámetro cumple con la condición evaluada | Marque con una X si el parámetro no cumple con la condición evaluada | Marque con una X si el parámetro no aplica por el tipo de proyecto | Escriba en esta casilla la justificación para los parámetros marcados como NO y NO APLICA
2 | El contratista presentó y obtuvo la aprobación de la Línea Base, previamente, de acuerdo con las especificaciones de la SDM y los criterios establecidos en este formato?
3 | El documento de PMT presenta datos generales del proyecto?
4 | El documento de PMT presenta las características generales de la actividad?
5 | El documento de PMT presenta las características de la zona de influencia del proyecto?
6 | El documento de PMT presenta las características del tránsito en el área del proyecto?
7 | El documento de PMT describe el tipo de cierre que se va a realizar?
8 | El documento de PMT describe el manejo peatonal y de ciclousuarios y la propuesta garantiza condiciones de seguridad. Adicionalmente, cumple con las especificaciones de la SDM y de este formato?
9 | El documento de PMT describe el manejo del transporte público y cumple con los requerimientos mínimos establecidos por Transmilenio S.A., la SDM y lo acá dispuesto?
10 | El documento de PMT describe el manejo del transporte particular y cumple con los requerimientos mínimos establecidos por la SDM y lo acá dispuesto?
11 | El documento de PMT describe el manejo de los vehículos de carga y este cumple con la normatividad vigente, los requerimientos mínimos establecidos por la SDM y lo acá dispuesto?
12 | El documento de PMT describe el manejo de la señalización vertical y horizontal existente y cumple con lo establecido por la SDM y los criterios acá establecidos?
13 | El documento de PMT describe el manejo de la señalización provisional por obra y este cumple con las especificaciones del Manual de Señalización vigente, las establecidas por la SDM y los criterios acá establecidos?
14 | El documento de PMT describe el manejo de Zonas de cargue y descargue y este cumple con las especificaciones de la SDM y los criterios acá establecidos?
15 | El documento de PMT describe el manejo de maquinaria y equipos y este cumple con la normatividad vigente y con los criterios acá establecidos?
16 | El documento de PMT presenta evaluación de alternativas y análisis de tránsito para los escenarios con y sin intervención (modelación o cálculos matemáticos) y este cumple con las especificaciones de la SDM y los criterios acá establecidos?
17 | El documento de PMT presenta evaluación de implementación de controles semafóricos provisionales y/o permanentes y la propuesta cumple con los requisitos establecidos por la SDM y los criterios acá establecidos?
18 | El documento de PMT describe el manejo para el mantenimiento de las vías utilizadas para desvíos durante la etapa de construcción y este se encuentra de acuerdo con los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas del IDU?
19 | El documento de PMT describe la coordinación con otras intervenciones que se ejecuten en forma simultánea sobre el corredor y la zona de influencia cuando se presenten interferencias entre ellas?
20 | El documento de PMT indica el seguimiento que se realizará una vez sea implementado el PMT?
21 | El documento de PMT describe el manejo de información, divulgación y socialización de los PMT a la comunidad?
22 | El documento de PMT describe las acciones y medidas de contingencia que se emplearán en el caso de ser necesarias?
23 | El documento de PMT presenta los anexos necesarios para soportar la propuesta (Planos, Formatos, Actas, Fotografías, Modelaciones, Cálculos Matemáticos, Cronogramas, Información de Campo, etc)?
24 | El documento de PMT cumple con todos los criterios que aplican al PMT, establecidos en los Conceptos Técnicos No. 16, 17 y 18 de la SDM?
| (Firma) Deje este espacio libre para la firma de la Interventoría |  |  | (Firma) Deje este espacio libre para la firma del Contratista
| (Nombre) Escriba el Nombre de la Interventoría |  |  | (Nombre) Escriba el Nombre del Contratista
| INTERVENTORÍA |  |  | CONTRATISTA

## Control
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO PARA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS
CÓDIGO |  | PROCESO |  | VERSIÓN
FO-GI-18 |  | Gestión Integral de Proyectos |  | 1
El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema de Información Documentada IDU).La autenticidad puede ser verificada a través del código en la intranet
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  | Folios
1 | 2019-04-09 |  | Versión inicial. El formato pretende estandarizar los requerimientos técnicos establecidos en el Apéndice F "Plan de Manejo de Tránsito" |  | 12
Participaron en la elaboración1 |  |  | Claudia Ximena Moya Hederich, SGI / Edgar Ricardo Gomez Nino, SGI / Jaime Augusto Bermudez Diaz, STESV / Oscar Javier Canas Bernal, SGI / Sandra Julia Bolanos Calderon, OAP /
Validado por |  |  | Isauro Cabrera Vega, OAP Validado el 2019-04-04
Revisado Por |  |  | Edgar Francisco Uribe Ramos, SGI Revisado el 2019-04-09
Aprobado por |  |  | Isauro Cabrera Vega, OAP Aprobado el 2019-04-09
1 El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan