## 1. PLAN mipg-sig
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD O MEJORA MIPG-SIG
CÓDIGO |  |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-AC-24 |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  |  | 1
|  | DIMENSIÓN / POLÍTICA / SUBSISTEMA DE GESTIÓN / COMPONENTE |  |  |  |  | FECHA DE Elaboración | FECHA SEGUIMIENTO:
|  | MIPG-SIG |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25
|  | PROPÓSITO | [5 empty] | Nivel de cumplimiento
|  | RAELIZAR EL PLAN DE ADECUACIÓN DE LA NORMA NTD-SIG001:2011 AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN EL GUÍA DE ARMINIZACIÓN. | [5 empty] | #REF!
PLAN DE ADECUACIÓN MIPG-SIG | [7 empty] | Fechca Aprobación:
2019-02-27
No. | DIMENSIÓN / POLÍTICA / COMPONENTE | Producto Guía Armonización SIGD-MIPG | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | RECURSOS
1 | Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Planes operativos (Plan de acción, plan de gestión) | Actualizar los Planes de Acción institucional con respecto a las acciones complementarias 2019 definidas para las políticas MIPG. | 2019-03-01 | 2019-03-30 | OAP Dependencias que lideran políticas MIPG | Planes de Acción por política MIPG Plan de Acción Institucional ajustado y publicado en la página WEB IDU. | Personal grupo MIPG-SIG y Facilitadores Dependencias
2 | Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política SIG 6. Objetivos SIG 18. Responsabilidad y autoridad del SIG | Alinear el sistema integrado de gestión al Modelo integrado de Planeación y gestión: 1. Elaborar Acto Administrativo, donde se describa la alineación del Sistema Integrado de Gestión - SIG con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, estableciendo los elementos constitutivos y aplicables para el IDU en cumplimiento del Manual MIPG y la Guía de Armonización del SIG distrital. 2. Derogar la Resolución 447-2012. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | OAP Revisión Comité GyD | Acto Administrativo de alineación del MIPG-SIG | Personal grupo MIPG-SIG
3 | Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 7. Manual SIG | 1. Actualizar el Manual SIG (MIPG-SIG). Se describirá la alineación del modelo MIPG-SIG definiendo los elementos constitutivos del mismo. Dimensiones, políticas, subsistemas, productos SIG distritales y su aplicación en el IDU. Se realizará una actualización de texto para alinearlo al lenguaje MIPG-SIG en los términos de la alineación del modelo. 2. Ajustar términos en el Diccionario IDU asociados a SIG. | 2019-04-01 | 2019-06-28 | OAP | Manual MIPG-SIG | Personal grupo MIPG-SIG
4 | Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 9. Caracterización de procesos | 1. Revisar y realizar corrección de texto de las caracterizaciones que correspondan para alinear el lenguaje a los términos MIPG-SIG. 2. Actualizar Caracterizaciones en procesos como; planeación estratégica, Talento Humano, Gestión Social y Ambiental Calidad y SST, considerando los requisitos MIPG (por ejemplo la indicación a los planes de acción de las políticas). | 2019-04-01 | 2019-05-31 | OAP Áreas líderes de procesos | Caracterización de procesos actualizadas | Personal grupo MIPG-SIG y Facilitadores Dependencias
5 | Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 12. Gestión de recursos (Infraestructura física, equipos, software) | 1. Actualizar la Matriz de Identificación de necesidades de infraestructura física vigencia 2019. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | STRF STRT STRH OAP | Matriz de Identificación de necesidades de infraestructura física | Faciltiador STRF Facilitador OAP
6 | Política Integridad | 17. Acuerdos, compromisos o protocolos éticos (Código de ética) | Adoptar plan de integridad 2019. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | STRH | Plan de integridad 2019 adoptado | Comité GyD (revisión y aprobación)
7 | Política Participación Ciudadana | 19. Procedimiento de participación ciudadana | Actualizar el documento PLSC01 Plan de Gestión social y participación para la vigencia 2019. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | OTC | Plan de Gestión social y participación | Equipo participacion OTC
8 | Política Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 23. Procedimiento: gestión documental del SIG | Revisión y actualización del procedimiento PRAC07 de Gestión de la Información documentada y la Guía GUAC01 de Gestión Documental para alinear textos al lenguaje MIPG, y referenciar las directrices para el control de registros (asociado éste último al proceso de Gestión Documental). | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OAP | 1. Procedimiento PRAC07 de Gestión de la Información documentada y 2. Guía GUAC01 de Gestión Documental | Facilitadores OAP
9 | Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | 27. Procedimiento: Reporte y control de no conformidades del SIG | Ajustar el procedimiento de salidas no conformes PRAC05 para acotar el alcance de aplicación al subsistema de gestión de la calidad y los demás que les sean aplicables, y alinear los textos con la terminología y lenguaje MIPG. (Los estándares para los subsistemas como el SGA, SST, no requieren "salidas no conformes" pero están referenciados en el procedimiento) | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OAP | Procedimiento de salidas no conformes PRAC05 | Facilitadores OAP
10 | Política Mejora Normativa | 33. Normograma SIG | Actualización del normograma, para referenciar Decreto distrital 591, la guía de armonización SIG-MIPG y la eliminación de la Norma NTDSIG001, especialmente para el proceso de mejoramiento continuo, planeación estratégica y gestión ambiental, calidad y SST. (Ajustar texto al lenguaje MIPG). | 2019-03-01 | 2019-04-30 | OAP | Normograma | Facilitadores OAP Apoyo SGJ
11 | Dimensión Control Interno | 34. Procedimiento: Auditorías del SIG | Actualizar el procedimiento PREC01 Evaluación independiente y Auditorias internas, para alinear el lenguaje en lo que respecta al MIPG-SIG. | 2019-03-01 | 2019-03-15 | OCI | Procedimiento PREC01 Evaluación independiente y Auditorias internas actualizado | Faciliitador OCI Facilitador OAP
12 | Dimensión Política de seguridad digital | 28. Seguridad de la información | Definición del Plan de acción del subsistema de seguridad de la información 2019. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | STRT | Plan de Acción de Seguridad de la Información | Faciliitador STRT Facilitador OAP
13 | Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | 43. Responsabilidad social | 1. Definir Plan de Acción de SRS 2019 y 2. Actualizar la Matriz de materialidad (Aplicación de los principios del Pacto Global). | 2019-03-01 | 2019-04-30 | OTC | Plan de Acción de SRS y Matriz de materialidad | Faciliitadores OTC Facilitadores OAP
14 | Dimensión Información y Comunicación | 31. Plan de comunicaciones | Socialización de la alineación del modelo MIPG-SIG. | 2019-04-01 | 2019-07-31 | OAP | Socialización modelo MIPG-SIG | Facilitadores OAP Apoyo OAC
% de Avance promedio

## 2. PLAN Dimensiones
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD O MEJORA MIPG-SIG
CÓDIGO |  |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-AC-24 |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  |  | 1
|  | DIMENSIÓN / POLÍTICA / SUBSISTEMA DE GESTIÓN / COMPONENTE |  |  |  |  | FECHA DE Elaboración | FECHA SEGUIMIENTO:
|  | MIPG-SIG |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25
|  | PROPÓSITO | [5 empty] | Nivel de cumplimiento
|  | RAELIZAR EL PLAN DE ADECUACIÓN DE LA NORMA NTD-SIG001:2011 AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN EL GUÍA DE ARMINIZACIÓN. | [5 empty] | #REF!
PLAN DE DIMENSIONES MIPG | [7 empty] | Fecha Aprobación:
2019-03-29
No. | DIMENSIÓN / POLÍTICA / COMPONENTE | Producto Guía Armonización SIGD-MIPG | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | RECURSOS
1 | 1,1 Talento Humano |  | Implementar el servicio de SEVCOM-DASCD a partir del 15 de febrero de 2019 | 2019-02-15 | 2019-12-31 | STRH | Servicio de Competencias implementado SEVCOM-DASCD | No adicionales
2 | 1,2 Integridad |  | Incluir en el Repositorio Web, el número de actividades desarrolladas (para implementación del Código de integridad) y la cobertura de las mismas. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | STRH | Repositorio WEB IDU con información acciones del Código de integridad | No adicionales
3 | 2,1 Dirección y planeación |  | Actualización anual del contexto estratégico | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OAP | Contexto Estrategico consolidado publicado en el Manual de Procesos | Gestión todas las áreas.
4 | 2,2 Plan Anticorrupción |  | Presentar informe de la política de riesgos al comité de control interno. | 1/11/2019 | 31/12/2019 | OAP | Informe de la política de riesgos presentado al comité institucional de control interno | No adicional
5 | 2,2 Plan Anticorrupción |  | Publicación del PAAC en web IDU. | 01/01/2019 | 31/01/2019 | OAP | PAAC publicado en la WEB IDU | No adicional
6 | 2,2 Plan Anticorrupción |  | Divulgar en la Página Web del IDU la información de los mapas de riesgo de corrupción | 01/01/2019 | 31/01/2019 | OAP | Matriz de riesgos de corrupción publicado en la WEB IDU | Apoyo OAC
7 | 2,2 Plan Anticorrupción |  | Informar en la Página Web IDU, con un banner invitando a realizar observaciones sobre el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción | 01/01/2019 | 31/01/2019 | OAP | Divulgación PAAC en Web IDU. | Apoyo OAC
8 | 2,2 Plan Anticorrupción |  | Seguimiento periodico al mapa de riesgos |  | Cuatrimestral Hasta los 7 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero | OAP | Mapa de riesgos publicado en WEB IDU | Gestión todas las áreas.
9 | 2,2 Plan Anticorrupción |  | Seguimiento periodico al PAAC |  | Hasta los 10 primeros días hábiles: enero mayo septiembre | OCI | Seguimiento del PAAC publicado en WEB IDU | Apoyo de las áreas con responsabilidad en el PAAC. OAC, OAP, OTC y otras
10 | 3,1 Política de Gestión Presupuestal |  | Elaborar y enviar la información del anteproyecto del presupuesto de funcionamiento. | Agosto 2019 | 30-Ago-2019 | STPC | Anteproyecto de Presupuesto | No adicional
11 | 3,1 Política de Gestión Presupuestal |  | Llevar a cabo las actividades definidas para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones | 1-Oct-2019 | 31-Ene-2020 | OAP | Plan Anual de Adquisisones publicado | No adicional
12 | 3,1 Política de Gestión Presupuestal |  | Elaborar y presentar los estados financieros en febrero, abril, julio y octubre de 2019 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | STPC | Estado fiancieros presentados | No adicional
13 | 3,2 Gobierno Digital |  | Contratar una consultoría para desarrollar un ejercicio de arquitectura empresarial alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de Tecnologías de la Información del Estado colombiano | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT | Informe de la consultoría | Asignados a Contratación para consultoría
14 | 3,2 Gobierno Digital |  | Elaborar la guía de estilos para el desarrollo de los sistemas de información institucionales | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT | Guía de estilos para el desarrollo de los sistemas de información institucionales | No adicional
15 | 3,2 Gobierno Digital |  | Documentar las fases de transición de IPV4 a IPV6 | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT | Documentación del proceso de implementación de IPV6 | No adicional
16 | 3,2 Gobierno Digital |  | Elaborar el pan estratégico de publicación de datos | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT | Plan estratégico de publicación de datos abiertos | No adicional
17 | 3,2 Gobierno Digital |  | Solicitar la elaboración de un pieza de comunicación para publicar en el portal Web, divulgando e invitando a usar los datos abiertos de la Entidad. | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT | Pieza de comunicación publicada | No adicional
18 | 3,2 Gobierno Digital |  | Diagnóstico para el nivel A sobre cumplimiento de criterios de accesibilidad de acuerdo a la norma técnica NTC 5854 de 2011 en los trámites de la Entidad | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT OAC OTC | Documento de Diagnóstico | No adicional
19 | 3,3 Defensa jurídica |  | Se elaborará plan de acción del comité de conciliación de la siguiente vigencia fiscal y se enviará a las oficinas de planeación y control interno | 01 de marzo de 2019 | 31 de marzo de 2019 | DTGJ | Plan de Acción del Comité de conciliación | No adicional
20 | 3,3 Defensa jurídica |  | Se elaborarán indicadores semestrales de las actividades realizadas por el comité. |  | 30 de junio 2019 y 31 de Diciembre de 2019 | DTGJ | Reporte semestral de indicadores del Comité de conciliación (revisados por el mismo Comité) | No adicional
21 | 3,3 Defensa jurídica |  | Se elaborará analisis semestral de las conciliaciones efectivas y el ahorro patrimonial . |  | 30 de junio 2019 y 31 de Diciembre de 2019 | DTGJ | Informe o documento que contenga el análisis del comité de las conciliaciones efectivas y el ahorro patrimonial | No adicional
22 | 3,3 Defensa jurídica |  | Se realizará un informe semestral de las sentencias, laudos o conciliaciones que lleva la entidad en el marco de comité de conciliacion que quedará en el acta respectiva |  | 30 de junio 2019 y 31 de Diciembre de 2019 | DTGJ | Informe semestral presentado al Comité de Conciliación de las sentencias, laudos o conciliaciones. | No adicional
23 | 3,4 Servicio al Ciudadano |  | Se realizará análisis a la "evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadana del IDU" | 2019-08-01 | 2019-09-30 | OTC | Informe de análisis de accesibilidad al punto de servicio a la ciudadanía | No adicional
24 | 3,4 Servicio al Ciudadano |  | Se presentará la propuesta "VOLUNTARIADO DE SERVICIO INCLUYENTE " a la SGGC , con el objeto de que sea aprobada y se le asigne presupuesto para que se pueda empezar con su implementación. |  | 30-Jn-2019 | OTC | Propuesta de Voluntariado de servicio incluyente | No adicional
25 | 3,4 Servicio al Ciudadano |  | Se solicitará a OAC la inlcusion de esta informacion en las pantallas en el punto de atención al ciudadano: (La entidad publica la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades) | 2019-04-01 | 2019-06-30 | OTC | Publicación de información (IDU) | No adicional
26 | 3,4 Servicio al Ciudadano |  | Se solicitará a SGGC estudiar la posibilidad de crear el documento requerido. (La entidad procede a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos?) | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OTC | Memorando a SGGC con propuesta para supresión de datos personales. | No adicional
27 | 3,5 Trámites |  | Mantener actualizada la información de los trámites y OPAS publicados en el SUIT deacuerdo a las modificacones que se presenten. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | OTC | Información de trámites y OPAS actualizados en el SUIT | No adicional
28 | 3,5 Trámites |  | Elaborar Estrategia de divulgación de los trámites y servicios | 2019-09-01 | 2019-09-30 | OTC | Estrategia de divulgación de trámites | Apoyo OAC
29 | 3,5 Trámites |  | Incluir indicador de tiempo promedio para los trámites y servicios | 2019-05-01 | 2019-05-31 | OTC | Indicador de tiempo promedio de trámites y servicios | Apoyo OAP
30 | 3,5 Trámites |  | Hacer un levantamiento de información que permita identificar si los trámites del IDU estan relacionados con las metas del Plan de Desarrollo. | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OTC | Relación de Trámites IDU vs metas plan de desarrollo (si aplica) | Apoyo OAP
31 | 3,5 Trámites |  | Incluir dentro de las tipificaciones la totalidad de trámites y servicios, con el fin de llevar la medición completa. Elaboración del reporte de quejas asociados a los trámites. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | OTC | Quejas tipificadas por trámite (cuando aplique) | No adicional
32 | 3,5 Trámites |  | Realizar el levantamiento de costos internos para los trámites IDU | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OTC | Documento con análisis de costos por trámites | Apoyo OAP
33 | 3,5 Trámites |  | Hacer análisis de todas las variables requeridas por MIPG asociadas a los trámites con el propósito de identificar trámites de alto impacto para priorización. | 2019-09-01 | 2019-09-30 | OTC | informe de análisis de los los trámites | Apoyo OAP
34 | 3,6 Participación Ciudadana |  | Inclusión de recomendaciones de actores del desarrollo urbano en planes de acción de participación, mayo 2019 | 2019-05-01 | 2019-08-30 | OTC | Planes de Participación con recomendaciones | No adicional
35 | 3,6 Participación Ciudadana |  | Incluir en el Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana acciones concretas para fomentar la participación de personas con discapacidad y LGBTI, marzo 2019 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | OTC | Plan de Gestión Social con acciones de participación con discapacidad | No adicional
36 | 3,6 Participación Ciudadana |  | Incluir en el Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana e implementar, acciones de participación para cada grupo de valor identificado, Mayo 2019 | 2019-05-01 | 2019-08-30 | OTC | Plan de Gestión Social con acciones de participación con grupos de valor | No adicional
37 | 3,6 Participación Ciudadana |  | Diseñar estrategia de socialización del Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, Abril 2019 | 2019-04-01 | 2019-08-30 | OTC | Estrategia socialización Plan de gestión social | No adicional
38 | 3,6 Participación Ciudadana |  | Diseñar herramientas de captura de las quejas, reclamos, solicitudes y propuestas de los ciudadanos y grupos de valor al Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, mayo 2019 | 2019-05-01 | 2019-08-30 | OTC | Herramientas de captura de quejas | No adicional
39 | 3,6 Participación Ciudadana |  | Divulgar el Plan con propuestas incorporadas, Julio 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | OTC | Divulgación plan de participación | No adicional
40 | 3,6 Participación Ciudadana |  | Diseñar un mecanismo de socialización y publicación de los resultados de la evaluación Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, Julio 2019 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | OTC | Mecanismo de socialización de los resultados de evaluación del pla de gestión social | No adicional
41 | 3,6 Participación Ciudadana |  | Diseñar un mecanismo de socialización y publicación a los grupos de valor interesados, de los resultados de la evaluación de acada acción del Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, Julio 2019 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | OTC | Mecanismo de socialización de los resultados de evaluación del plan de gestión social a los grupos de valor | No adicional
42 | Dimensión 7 Control Interno |  | 1. Ejecución Plan de Gestión de Integridad | 2019-04-01 | 2019-12-31 | STRH | Plan de Gestión Integral Ejecutado | Apoyo Gestores
43 | Dimensión 7 Control Interno |  | 1. Publicar informe sobre EDL | 2019-06-01 | 2019-06-30 | STRH | informe EDL Publicado | No Adicional
44 | Dimensión 7 Control Interno |  | Ajustar la metodología de riesgos de acuerdo a la Guía de Riesgos de la Función Pública. | 2019-04-15 | 2019-06-30 | OAP STRT | Manual de Riesgos ajustado y publicado en mapa de procesos | No Adicional
Nivel de Cumplimiento
Note on D40: Ajustar en cuanto a que documento se refiere… incluir fechas

## 3. Plan Furag
FURAG - FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCE DE LA GESTIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIO : MIPG -MECI
[5 empty] | Institución: 899999081 - 0 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | [5 empty] | Plan de Acción 2019 - FURAG 2018
[5 empty] | Orden: Territorial |  |  |  |  | ACCIONES
[5 empty] | Vigencia: Año 2018 |  |  |  |  | SI
Estado | Facilitador OAP | Área 1 | Área 2 | # Pregunta | PREGUNTA | RTA | EVIDENCIA / DOCUMENTO | UBICACIÓN / URL | # Pregunta | ACCIONES | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | RECURSOS (y áreas de apoyo)
x |  | STRH |  | 25 | c Aplica las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos | NO |  |  | 25 | SI | Aplicación de la Circular Externa 004 de 2019, se debe remitir a el DASCD los candidatos para una evaluación de competencias que son entregadas al nominador de la Entidad. Acción a realizar cuando se requiera | Permanente | Permanente | STRH | Remisión al DASCD para aplicación de pruebas
[5 empty] | d ¿Cuántas aplicaciones se desarrollaron a partir de los conjuntos de datos abiertos? |  | Dato desconocido |  | 69 | SI | Difundir los conjuntos de datos abiertos en la página web | 2019-06-30 | 2019-12-31 | STRT | Soportes de difusión
| PAULA | OAC | STRT | 70 | 70. Señale los criterios de accesibilidad que cumple la entidad en su sitio Web: |  |  |  | 70 Varias |  | STRT presentará propuesta de consultoria para ajuste de pagina WEB a criterios de accesibildiad (reunión 26/03/2019 OAP) | 2019-05-01 | 2019-06-30 | STRT | Propuesta consultoría para ajuesta WEB, | OAC
x |  | STRT |  |  | c Documentó la arquitectura de información | NO |  |  | 76 Varias | SI | Inlcuir en los terminos del contrato de arquitectura y componentes de información los elementos solicitados por el FURAG 76, 80 y 81. | 2019-05-31 | 2019-08-31 | STRT | Contrato
x |  | STRT |  |  | c Ejecutó acciones de mejora o transformación a partir de los resultados obtenidos en el seguimiento y teniendo en cuenta la estrategia de gestión del cambio | NO | actas comité de cambios | Un acta del comité de cambios | 90 | SI | Documentar un acta de gestión de cambios | 2019-04-28 | 2018-12-31 | STRT | Acta
x |  | STRT |  |  | f Guía para la identificación de infraestructura critica cibernética | NO |  |  | 106 | SI | Solicitar una charla sobre infraestructura critica cibernética y el plan de infraestructura crítica al MiniTic y a la ACDTic | 2019-04-30 | 2018-05-31 | STRT | Email y oficio
X | JHONNY | DTGJ |  | 123 | 123. ¿La entidad define los criterios para la selección de los apoderados externos? | NO |  |  | 123 | SI | Presentar para aprobación del comité de conciliación el documento con los criterios de selección | 2019-06-01 | 2019-07-31 | DTGJ - SGJ | Documento con criterios de selección de apoderados | No adicionales
x |  | OAP |  |  | b Propósito del control | NO |  |  | 145 | SI | Ajuste de la metodología y formatos para registro de los riesgos que incluya ajustes en la caracterización de los controles | 2019-04-08 | 2019-05-30 | OAP | Manual de Riesgos y matriz de riesgos actulizados | No adicionales
X | PAULA | OTC |  | 154 | ¿Se realiza de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento humano asignado a cada uno |  |  |  | 154 | SI | Hacer un estudio de cargas de trabajo a partir del aplicativo Bachue, con el fin de evidenciar necesidades de contratación cada año | 2019-09-01 | 2019-12-31 | OTC Claudia Maje | Cuadro de Necesidades de personal
X | PAULA | OTC |  | 167 | 167. La entidad cuenta con programas de cualificación en atención preferencial e incluyente a: |  |  |  | 167 | SI | Jornadas de sensibilización para la atención de personas en condición de discapacidad | 2019-03-01 | 2019-09-30 | OTC Gloria beltran | Listados de Asistencia | Apoyo de Otras entidades
x |  | STRF |  |  | c Un acceso con espacio libre de maniobra antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros | NO |  |  | 169 | SI | Teniendo en cuenta que la sede que no cumple con esta condición esta en condición de alquiler, se solicitará al arrendador las adecuaciones correspondientes. | 2019-05-01 | 2019-05-30 | STRF | Requerimiento ante el arrendador | STRF
x |  | STRF |  |  | D. Un recorrido peatonal libre de obstáculos que impidan el acceso a personas con diferentes discapacidades (Ej.: | NO |  |  | 169 | SI | Se programarán inspecciones con el personal de mantenimiento por los corredores de acceso a la Entidad, a fin de identificar y reubicar obstaculos que implidan el acceso a personas con diferentes discapacidades, de manera que se solvente la irregularidad. | 2019-05-01 | 2019-08-31 | STRF | Informe de seguimiento | STRF
x |  | STRF |  |  | e Señalización inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas, lengua de señas, otras lenguas, entre otros.) | NO |  |  | 169 | SI | Actualmente la Subdirección Técnica adelanta los estudios y documentos previos para la contratación para el suministro e instalación de avisos de señalización de pisos, salidas de emergencia y rutas de evacuación conforme a las especificaciones técncas. | 2019-05-01 | 2019-10-30 | STRF | Proceso de contratación. | DTAF - STRF
x |  | OTC |  |  | b Tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual | NO |  |  | 171 Varias | SI | STRT presentará propuesta de consultoria para ajuste de pagina WEB a criterios de accesibildiad (reunión 26/03/2019 OAP) | 2019-05-01 | 2019-06-30 | STRT | Propuesta consultoría para ajuesta WEB, | OAC
x |  | OTC |  |  | a Caracterizaciones de los documentos | NO |  |  | 176 | SI | Memorando de respuestas tipo a los requerimientos más frecuentes de la entidad que estan a cargo de DTP. | 2019-04-01 | 2019-06-30 | OTC (Claudia Maje) | Memorando/ Plantillas lenguaje Calro
X | CARLOS | STRT | OAP | 227 | Existe un proceso documentado e implementado para el procesamiento y análisis de la información | NO |  |  | 227 Varias | SI | Identifcar alternativas para fortalecer la gestión de innovación del IDU | 2019-05-02 | 2019-05-31 | OAP | Documento con alternativas y/o plan de fortalecimiento de innovación | DTE-STRH-STRF
X | FABIAN | STRF |  | 240 | ¿La entidad tiene asignados los espacios físicos y las instalaciones necesarias para el funcionamiento de sus archivos, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas existentes? | NO |  |  | 240 Varias | SI | Actualmente la Entidad se encuentra ejecutando el contrato IDU-1431-2018 con la firma Tandem para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación, cuya implementación permitirá, según lo estipula el Acuerdo 6 de 2014 expedido por el Archivo General de la Nación, garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de información, independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, manteniendo atributos tales como unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación. Este estudio permitirá corregir los problemas integrales de infraestructura de archivo que se tienen y de manera técnica atender la conservación idónea de los archivos y su accesibilidad como fuente de información. Para la vigencia 2019 se cuenta con $500.000.000 disponibles para ejecutar las actividades criticas resultantes del diagnóstico. | 2018-11-21 | 2020-06-30 | SGGC - DTAF - STRF | Documento elaborado del Sistema Integrado de Conservación (Diagnóstico Integral de Archivos - Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos - Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos). | SGGC - DTAF - STRF - OAP
|  |  |  | 252 | f No tiene SIC | X | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN CONTRATO IDU-1431-2018 | EXPEDIENTE ORFEO 201843519060000001E | 252 Varias | SI | Actualmente la Entidad se encuentra ejecutando el contrato IDU-1431-2018 con la firma Tandem para la Elaboración del Sistema Integrado de Conservación, el cual inició en la vigencia 2018 y culminará en el 2019. | 2018-11-21 | 2019-08-31 | SGGC - DTAF - STRF | Documento elaborado del Sistema Integrado de Conservación (Diagnóstico Integral de Archivos - Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos - Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos). | SGGC - DTAF - STRF - OAP
|  |  |  | 254 | g No ha realizado actividades de preservación | X |  |  | 254 Varias |  | Actualmente la Entidad se encuentra ejecutando el contrato IDU-1431-2018 con la firma Tandem para la Elaboración del Sistema Integrado de Conservación, el cual incluye el digital a largo plazo de documentos digitales y/o electrónicos de archivo; con el resultado de este contrato se llevará a cabo la implementación la cual incluye la solicitud de recursos necesarios. | 2018-11-21 | 2019-08-31 | SGGC - DTAF - STRF | Documento elaborado del Sistema Integrado de Conservación (Diagnóstico Integral de Archivos - Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos - Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos). | SGGC - DTAF - STRF - OAP
x |  | OAP |  | 299 | e La generación de acciones para apoyar a la segunda línea de defensa frente al seguimiento del riesgo | NO |  |  | 299 | SI | Definir los criterios y actividades para que la segunda línea de defensa realice los seguimientos correspondientes a la gestión de riesgos y sus controles | 2019-08-01 | 2019-09-01 | OAP | Metodología de Riesgos concriterios para seguimiento por parte de la segunda línea de defensa | Equio MIPG-SIG
[9 empty] | 295-322. FURAG-MECI |  | Elaborar y publicar una Guía para aplicación de las líneas de defensa y los componentes en el IDU en el marco de la nueva estructura del MECI. | 2019-08-01 | 2019-11-15 | OAP OCI | Guía de Líneas de defensa y componentes del MECI

## Preg NO plan (hidden)
# | PREGUNTA | ARGUMENTO | Área 1
1 | 1. Para identificar los grupos de valor y sus características (sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión), así como los grupos de interés (organizaciones que la entidad considere de acuerdo con su misión), así como los grupos de interés (organizaciones sociales, academia, investigadores y las asociaciones) la entidad: e Actualiza la información | La actualización de la información de los grupos de interes se realizará en el marco la planeación estratégica que se defina en el siguiente ciclo de Planeación estratégica vigencia 2020. | OAP OTC
9 | 9. ¿La entidad aprobó presupuesto para atención de grupos étnicos? | El IDU es una entidad ejecutora de proyectos de infraestructura que benefician a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Por tanto no maneja un enfoque diferencial por tipo de población. | OTC | Gestión con grupos étnicos: Plan, Presupuesto, Vinculación de personal, Procedimientos de atención, información, otras lenguas dialectos(indigenas, afro) | Preguntas: 9, 15, 68, 175, 230, 323
15 | La planeación estratégica del talento humano de la entidad incorpora actividades para los siguientes: f Estrategias para la vinculación de integrantes de grupos étnicos | La Entidad a través de la CNSC realiza un acuerdo para ofertar los empleos de carrera en vacancia, ésta a su vez, realiza una convocatoria abierta de méritos. Por lo cual, se escapa de la competencia del IDU, determinar las estrategias de vinculación para grupos específicos. | STRH | Herramienta tecnologica: - Deectar y analizar necesidades de los grupos de valor. - Escalonamiento de quejas
57 | 57. La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de: e Análisis de costo-beneficio de los procesos | Los documentos se actualizan según necesidades del servicio, no se costea el valor del procedimiento. Se realizará el costeo para los trámites IDU (estrategia antitrámites). | OAP
68 | 68. El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad: a... Asegura la implementación de las acciones definidas en plan institucional para dichos grupos | El IDU es una entidad ejecutora de proyectos de infraestructura que benefician a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Por tanto no maneja un enfoque diferencial por tipo de población. | OTC
157 | b Indicadores que midan las características y preferencias de los ciudadanos | En las encuestas de expectativa y de trámites hay preguntas de preferencia pero no es aplicable a todos los servicios, ya que los proyectos obedecen al PDD y se diseñan bajo componentes técnicos que superan las preferencias ciudadanas. | OTC
164 | ¿Cuenta la entidad con una herramienta tecnológica de gestión que permita detectar y analizar las necesidades de los grupos de valor a fin de mejorar la satisfacción ciudadana? | La cantidad de canales y servicios que maneja el IDU (presencial, virtual, telefónico, escrito) hace que no se pueda evaluar a través de una sola herramienta tecnológica por tanto se cuenta con personal y herramientas de levantamiento de información aplicables a cada uno de los canales y servicios. | OTC
165 | ¿La entidad dispone de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad? | La complejidad de los Temas que maneja el IDU, hace imposible automatizar el escalamiento de peticiones, pues debe ser realizado por servidores publicos. | OTC STRT
175 | i Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y rom) | El IDU es una entidad ejecutora de proyectos de infraestructura que benefician a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Por tanto no maneja un enfoque diferencial por tipo de población. | OTC
230 | ¿La entidad cuenta con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua? | No se ha recibido solicitudes de información por parte de grupo étnico. | OAC OTC
323 | Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con que cuenta la entidad | No se cuenta con personal debido a que la vinculación es a través del mérito | STRH

## OTRAS (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD O MEJORA MIPG-SIG
CÓDIGO |  |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-AC-24 |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  |  | 1
|  | DIMENSIÓN / POLÍTICA / SUBSISTEMA DE GESTIÓN / COMPONENTE |  |  |  |  | FECHA DE Elaboración | FECHA SEGUIMIENTO: | Corte seguimiento
|  | MIPG-SIG |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | [5 empty] | #N/A | 2019
|  | PROPÓSITO | [5 empty] | Nivel de cumplimiento | NORMA TÉCNICA:
|  | RAELIZAR EL PLAN DE ADECUACIÓN DE LA NORMA NTD-SIG001:2011 AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN EL GUÍA DE ARMINIZACIÓN. | [5 empty] | #DIV/0! | Manual MIPG Guía Armonización MIPG-SIG |  |  |  |  | 87042
PLAN DE ADECUACIÓN MIPG-SIG
No. | DIMENSIÓN / POLÍTICA / COMPONENTE | Producto Guía Armonización SIGD-MIPG | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | RECURSOS | AVANCE | Numero | Avance2 | Avance3 | Avance4 | Observaciones
1 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
2 | Política de Seguridad Digital | 28. Seguridad de la información | Definir modelo de gestión de riesgos de seguridad digital (PAS CONPES 3854 de 2016) | 2020-04-01 | 2020-06-30 | [7 empty] | #N/A | Se eliminaría la política SIG y los objetivos SIG. Continuan las políticas y objetivos de cada subsistema. |  | 0
3 | Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Componente: Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos | Identificar riesgos ambientales a los procesos de la entidad, analizando el contexto, requerimiento de partes interesadas y requisitos legales | 2020-04-01 | 2020-06-30 | [7 empty] | #N/A | Se eliminaría la política SIG y los objetivos SIG. Continuan las políticas y objetivos de cada subsistema. |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
5 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A | o se deja 2020? |  | 30
6 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
7 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
9 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
11 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
12 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
13 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
14 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
15 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
16 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
18 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
21 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
22 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 30
23 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
24 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
[8 empty] | Nivel de Cumplimiento | #DIV/0! |  |  |  | #N/A |  |  | 790 | 37.619
0

## lista (hidden)
GRADOS | Puntaje | Mecanismo/RESULTADO | aplica
No ha iniciado. | 0% | SI | Nunca
Implementación Baja | 20% | NO | Algunas veces
Implementación Media | 50% |  | La mayoria de las veces
Implementación Alta | 80% |  | Siempre
Imp. Completa | 100%

## Control (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD O MEJORA MIPG-SIG
CÓDIGO |  | PROCESO |  |  | VERSIÓN
FO-AC-24 |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  | 1
CONTROL DEL FORMATO.
Participaron en la elaboración:
Carlos Fernando Campos Sosa, OAP
Control de Versiones
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  |  | Folios
1 |  |  | Creación documento |  |  | 1
Validado y Aprobado por: |  |  |  | Revisado por:
Isauro Cabrera Vega
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Validado y Aprobado por:
Isauro Cabrera Vega
Jefe Oficina Asesora de Planeación

## parametros (hidden)
dia | Febrero
#NAME?
| Enero | 1
| Febrero | 2
| Marzo | 3
| Abril | 4
| Mayo | 5
| Junio | 6
| Julio | 7
| Agosto | 8
| Septiembre | 9 |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| Octubre | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Noviembre | 11
| Diciembre | 12
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

## Carpeta compartida (hidden)
https://drive.google.com/drive/folders/0B4jMAs4kbNFvckdsZndqT0NENUk