## CONSOLIDADO
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG-SIG 2019
PLAN | ITEM | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | AVANCE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
DIMENSIONES | 19 | Se elaborará plan de acción del comité de conciliación de la siguiente vigencia fiscal y se enviará a las oficinas de planeación y control interno | 01 de marzo de 2019 | 31 de marzo de 2019 | DTGJ | Plan de Acción del Comité de conciliación | 100% | Ejecutado: Memorando .
DIMENSIONES | 20 | Se elaborarán indicadores semestrales de las actividades realizadas por el comité. | 0 | 30 de junio 2019 y 31 de Diciembre de 2019 | DTGJ | Reporte semestral de indicadores del Comité de conciliación (revisados por el mismo Comité) | 100% | Se presentó informe al Comité de Conciliación del 31 de Julio de 2019 acta 22. El informe del 2do semestre se presentará en el comité del 29 de enero de 2020.
DIMENSIONES | 21 | Se elaborará analisis semestral de las conciliaciones efectivas y el ahorro patrimonial . | 0 | 30 de junio 2019 y 31 de Diciembre de 2019 | DTGJ | Informe o documento que contenga el análisis del comité de las conciliaciones efectivas y el ahorro patrimonial | 100% | Se presentó informe al Comité de Conciliación del 31 de Julio de 2019 acta 22. El informe del 2do semestre se presentará en el comité del 29 de enero de 2020.
DIMENSIONES | 22 | Se realizará un informe semestral de las sentencias, laudos o conciliaciones que lleva la entidad en el marco de comité de conciliacion que quedará en el acta respectiva | 0 | 30 de junio 2019 y 31 de Diciembre de 2019 | DTGJ | Informe semestral presentado al Comité de Conciliación de las sentencias, laudos o conciliaciones. | 100% | Se presentó informe al Comité de Conciliación del 31 de Julio de 2019 acta 22. El informe del 2do semestre se presentará en el comité del 29 de enero de 2020.
ADECUACIÓN | 1 | Consolidad los Planes de Acción: Adecuación , Dimensiones y Furag con respecto a las acciones complementarias 2019 | 2019-03-01 | 2019-03-30 | OAP | Planes de Acción por política MIPG Plan de Acción Institucional ajustado y publicado en la página WEB IDU. | 100% | Los planes de acción se publicaron en la página WEB IDU, en el link Transparencia / Planeación / Planes de Acción
ADECUACIÓN | 2 | Alinear el sistema integrado de gestión al Modelo integrado de Planeación y gestión: 1. Elaborar Acto Administrativo, donde se describa la alineación del Sistema Integrado de Gestión - SIG con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, estableciendo los elementos constitutivos y aplicables para el IDU en cumplimiento del Manual MIPG y la Guía de Armonización del SIG distrital. 2. Derogar la Resolución 447-2012. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | OAP | Acto Administrativo de alineación del MIPG-SIG | 100% | Resolucion 1641 26-abr-2019.
ADECUACIÓN | 3 | 1. Actualizar el Manual SIG (MIPG-SIG). Se describirá la alineación del modelo MIPG-SIG definiendo los elementos constitutivos del mismo. Dimensiones, políticas, subsistemas, productos SIG distritales y su aplicación en el IDU. Se realizará una actualización de texto para alinearlo al lenguaje MIPG-SIG en los términos de la alineación del modelo. 2. Ajustar términos en el Diccionario IDU asociados a SIG. | 2019-04-01 | 2019-06-28 | OAP | Manual MIPG-SIG | 100% | Manual Publicado en el mapa de proceso. 5-jun-2019 Diccionario:
ADECUACIÓN | 4 | 1. Revisar y realizar corrección de texto de las caracterizaciones que correspondan para alinear el lenguaje a los términos MIPG-SIG. 2. Actualizar Caracterizaciones en procesos como; planeación estratégica, Talento Humano, Gestión Social y Ambiental Calidad y SST, considerando los requisitos MIPG (por ejemplo la indicación a los planes de acción de las políticas). | 2019-04-01 | 2019-05-31 | OAP OTC STRH | Caracterización de procesos actualizadas | 100% | Ejecutado: Planeación Estratégica Gestión Social AMB-CAL-SST, Pendiente revisión: Talento H, La caracterización de Talento Humano.
ADECUACIÓN | 8 | Revisión y actualización del procedimiento PRAC07 de Gestión de la Información documentada y la Guía GUAC01 de Gestión Documental para alinear textos al lenguaje MIPG, y referenciar las directrices para el control de registros (asociado éste último al proceso de Gestión Documental). | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OAP | 1. Procedimiento PRAC07 de Gestión de la Información documentada y 2. Guía GUAC01 de Gestión Documental | 100% | Procedimiento Actualizado
ADECUACIÓN | 9 | Ajustar el procedimiento de salidas no conformes PRAC05 para acotar el alcance de aplicación al subsistema de gestión de la calidad y los demás que les sean aplicables, y alinear los textos con la terminología y lenguaje MIPG. (Los estándares para los subsistemas como el SGA, SST, no requieren "salidas no conformes" pero están referenciados en el procedimiento) | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OAP | Procedimiento de salidas no conformes PRAC05 | 100% | 0
ADECUACIÓN | 10 | Actualización del normograma, para referenciar Decreto distrital 591, la guía de armonización SIG-MIPG y la eliminación de la Norma NTDSIG001, especialmente para el proceso de mejoramiento continuo, planeación estratégica y gestión ambiental, calidad y SST. (Ajustar texto al lenguaje MIPG). | 2019-03-01 | 2019-04-30 | OAP | Normograma | 100% | Se envío a Jurídica para revisión y publicación (Planeación Estratégica, Mejoramiento y Gestión A-C-SST).
ADECUACIÓN | 14 | Socialización de la alineación del modelo MIPG-SIG. | 2019-04-01 | 2019-07-31 | OAP | Socialización modelo MIPG-SIG | 100% | Se han realizó sensiblización para adecuación MIPG-SIG al equipo operativo. Se realizó presentación para inclusión en proceso de inducción y reinducción. Se jornada de sensibilización para directivos y personal en general con conferencia por el DAFP el día 8 de agosto de 2019.
DIMENSIONES | 3 | Actualización anual del contexto estratégico | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OAP | Contexto Estrategico consolidado publicado en el Manual de Procesos | 100% | 0
DIMENSIONES | 4 | Presentar informe de la política de riesgos al comité de control interno. | 1/11/2019 | 31/12/2019 | OAP | Informe de la política de riesgos presentado al comité institucional de control interno | 100% | Informe presentado por el jefe OAP en el comité institucional de control interno del mes de diciembre.
DIMENSIONES | 5 | Publicación del PAAC en web IDU. | 01/01/2019 | 31/01/2019 | OAP | PAAC publicado en la WEB IDU | 100% | Ejecutado: Publicado el proyecto el 15-ene-2019 y el PAAC el 31-ene-2019. Se actualizó información del PAAC el 2019-03-11.
DIMENSIONES | 6 | Divulgar en la Página Web del IDU la información de los mapas de riesgo de corrupción | 01/01/2019 | 31/01/2019 | OAP | Matriz de riesgos de corrupción publicado en la WEB IDU | 100% | Ejecutado: Publicado en el mes de enero de 2019.
DIMENSIONES | 7 | Informar en la Página Web IDU, con un banner invitando a realizar observaciones sobre el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción | 01/01/2019 | 31/01/2019 | OAP | Divulgación PAAC en Web IDU. | 100% | Ejecutado: Publicado dede el 16-ene-2019
DIMENSIONES | 8 | Seguimiento periodico al mapa de riesgos | 0 | Cuatrimestral Hasta los 7 primeros días hábiles de mayo, septiembre y enero | OAP | Mapa de riesgos publicado en WEB IDU | 100% | 0
DIMENSIONES | 11 | Llevar a cabo las actividades definidas para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones | 2019-10-01 | 31-Ene-2020 | OAP | Plan Anual de Adquisisones publicado | 100% | El plan anual de adqusiciones 2020 se elaboró y publicó en la página Web IDU en el mes de ene2020
DIMENSIONES | 32 | Realizar el levantamiento de costos internos para los trámites IDU | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OTC OAP | Documento con análisis de costos por trámites | 100% | OAP realizó el levantamiento de costos.
DIMENSIONES | 44 | Ajustar la metodología de riesgos de acuerdo a la Guía de Riesgos de la Función Pública. | 2019-04-15 | 2019-06-30 | OAP STRT | Manual de Riesgos ajustado y publicado en mapa de procesos | 100% | La metodologia se ajustó en el manual de riesgos, y se creo el formato de matriz de riesgos de seguridad de la información.
FURAG | 145 | Ajuste de la metodología y formatos para registro de los riesgos que incluya ajustes en la caracterización de los controles | 2019-04-08 | 2019-05-30 | OAP | Manual de Riesgos y matriz de riesgos actulizados | 100% | 0
FURAG | 227 Varias | Identifcar alternativas para fortalecer la gestión de innovación del IDU | 2019-05-02 | 2019-05-31 | OAP | Documento con alternativas y/o plan de fortalecimiento de innovación | 100% | 0
FURAG | 299 | Definir los criterios y actividades para que la segunda línea de defensa realice los seguimientos correspondientes a la gestión de riesgos y sus controles | 2019-08-01 | 2019-09-01 | OAP | Metodología de Riesgos concriterios para seguimiento por parte de la segunda línea de defensa | 100% | Se realizó una propuesta de lineamientos para incluir en el informe de gestión que realiza la OAP, para la revisión y recomendación de los riesgos.
FURAG | 295-322. FURAG-MECI | Elaborar y publicar una Guía para aplicación de las líneas de defensa y los componentes en el IDU en el marco de la nueva estructura del MECI | 2019-08-01 | 2020-05-30 | OAP OCI | Guía de Líneas de defensa y componentes del MECI | 80% | Acción propuesta 10-06-2019, La OAP realizó una propuesta inicial, la cual está en proceso de revisión y mejora de acuerdo a los lineamientos ultimos expedidios por el DAFP y la Sec. Grla de la Alcaldía frente a Mapas de aseguramiento, elemento que impacta las responsabilidades frente a lineas de defensa.
ADECUACIÓN | 11 | Actualizar el procedimiento PREC01 Evaluación independiente y Auditorias internas, para alinear el lenguaje en lo que respecta al MIPG-SIG. | 2019-03-01 | 2019-03-15 | OCI | Procedimiento PREC01 Evaluación independiente y Auditorias internas actualizado | 100% | Ejecutado el 15-mar-2019.
DIMENSIONES | 9 | Seguimiento periodico al PAAC | 0 | Hasta los 10 primeros días hábiles: enero mayo septiembre | OCI | Seguimiento del PAAC publicado en WEB IDU | 100% | En enero publicado el seguimeinto 2018. Los informes de mayp y septiembre se publicaron en la Pag WEB / Transparencia / Control interno
ADECUACIÓN | 7 | Actualizar el documento PLSC01 Plan de Gestión social y participación para la vigencia 2019. | 2019-03-01 | 2019-08-30 | OTC | Plan de Gestión social y participación | 100% | Documento adoptado el 16 de agosto, y publicado en la Intranet.
ADECUACIÓN | 13 | 1. Definir Plan de Acción de SRS 2019 y 2. Actualizar la Matriz de materialidad (Aplicación de los principios del Pacto Global). | 2019-03-01 | 2019-04-30 | OTC | Plan de Acción de SRS y Matriz de materialidad | 100% | Plan publicado y Matriz de materialziación en Mapa de procesos.
DIMENSIONES | 23 | Se realizará análisis a la "evaluación de accesibilidad del punto de servicio a la ciudadana del IDU" | 2019-08-01 | 2019-09-30 | OTC | Informe de análisis de accesibilidad al punto de servicio a la ciudadanía | 100% | El memorando 20191250126631 enviado a la Veeduría Distrital contiene el análisis de accesibilidad.
DIMENSIONES | 24 | Se presentará la propuesta "VOLUNTARIADO DE SERVICIO INCLUYENTE " a la SGGC , con el objeto de que sea aprobada y se le asigne presupuesto para que se pueda empezar con su implementación. | 0 | 30-Jn-2019 | OTC | Propuesta de Voluntariado de servicio incluyente | 100% | La propuesta fue enviada a SGGC, para su implemenación debe presentarse nuevamente a la próxima administración.
DIMENSIONES | 25 | Se solicitará a OAC la inlcusion de esta informacion en las pantallas en el punto de atención al ciudadano: (La entidad publica la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades) | 2019-04-01 | 2019-06-30 | OTC | Publicación de información (IDU) | 100% | OTC: Se solicitó a OAC la inclusión, sin embargo las pantallas del punto de atención no funcionan, para lo cual se envio correo para que quedara evidencia de la respuesta.
DIMENSIONES | 26 | Se solicitará a SGGC estudiar la posibilidad de crear el documento requerido. (La entidad procede a la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos?) | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OTC | Memorando a SGGC con propuesta para supresión de datos personales. | 100% | OTC: No se realizó memorando toda vez que revisado el manual de proteccion de datos personales (GTI17_PROTECCION_DE_DATOS_PERSONALES_V_2.0.pdf) contempla el procedimiento para la supresión de datos personales.
DIMENSIONES | 27 | Mantener actualizada la información de los trámites y OPAS publicados en el SUIT deacuerdo a las modificacones que se presenten. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | OTC | Información de trámites y OPAS actualizados en el SUIT | 100% | OTC: Actualización permanente
DIMENSIONES | 28 | Elaborar Estrategia de divulgación de los trámites y servicios | 2019-09-01 | 2019-09-30 | OTC | Estrategia de divulgación de trámites | 100% | Estrategia elaborada, y en proceso de divulgación.
DIMENSIONES | 29 | Incluir indicador de tiempo promedio para los trámites y servicios | 2019-05-01 | 2019-05-31 | OTC | Indicador de tiempo promedio de trámites y servicios | 100% | OTC: OAP solicito a las áreas el tiempo promedio de los trámites y el numero de los mismos. Pendiente la información de un trámite a cargo de STRF, asociado al trámite de Consulta Bibliográfica del Centro de Documentación.
DIMENSIONES | 30 | Hacer un levantamiento de información que permita identificar si los trámites del IDU estan relacionados con las metas del Plan de Desarrollo. | 2019-05-01 | 2019-06-30 | OTC | Relación de Trámites IDU vs metas plan de desarrollo (si aplica) | 100% | OTC: Matriz de identificación de trámite Vs Metas Plan de Desarrollo | OTC | 4
DIMENSIONES | 31 | Incluir dentro de las tipificaciones la totalidad de trámites y servicios, con el fin de llevar la medición completa. Elaboración del reporte de quejas asociados a los trámites. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | OTC | Quejas tipificadas por trámite (cuando aplique) | 100% | Las tipificaciones están en el instrucitvo, y ya se encuentran incluidas dentro de los sistemas.
DIMENSIONES | 33 | Hacer análisis de todas las variables requeridas por MIPG asociadas a los trámites con el propósito de identificar trámites de alto impacto para priorización. | 2019-09-01 | 2019-09-30 | OTC | informe de análisis de los los trámites | 100% | A partir de la matriz de priorización de trámites se elaboró informe de análisis de trámites.
DIMENSIONES | 34 | Inclusión de recomendaciones de actores del desarrollo urbano en planes de acción de participación, mayo 2019 | 2019-05-01 | 2019-08-30 | OTC | Planes de Participación con recomendaciones | 100% | OTC: Se realizó documento de recomendaciones a partir del taller realizado en dociciembre de 2018, las mismas se tuvieron en cuenta en el plan de Gestión Social y Participación ciudadana
DIMENSIONES | 35 | Incluir en el Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana acciones concretas para fomentar la participación de personas con discapacidad y LGBTI, marzo 2019 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | OTC | Plan de Gestión Social con acciones de participación con discapacidad | 100% | OTC: Se incluyó en la actividad 22 del plan de Gestión Social y Participación Ciudadana.
DIMENSIONES | 36 | Incluir en el Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana e implementar, acciones de participación para cada grupo de valor identificado, Mayo 2019 | 2019-05-01 | 2019-08-30 | OTC | Plan de Gestión Social con acciones de participación con grupos de valor | 100% | OTC: Las actividades formuladas en los diferentes componente del Plan se programan de acuerdo a la demanda de los grupos de valor que atiende el IDU:
DIMENSIONES | 37 | Diseñar estrategia de socialización del Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, Abril 2019 | 2019-04-01 | 2019-08-30 | OTC | Estrategia socialización Plan de gestión social | 100% | El 8 de oct se socializó el Plan de Gestión Social con la ciudadanía en el marco de la graduación de las mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía. | STRT | 2
DIMENSIONES | 38 | Diseñar herramientas de captura de las quejas, reclamos, solicitudes y propuestas de los ciudadanos y grupos de valor al Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, mayo 2019 | 2019-05-01 | 2019-08-30 | OTC | Herramientas de captura de quejas | 100% | Se diseño taller participativo para evaluar el Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, en el marco de la graduación de las mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía.
DIMENSIONES | 39 | Divulgar el Plan con propuestas incorporadas, Julio 2019 | 2019-09-01 | 2019-10-31 | OTC | Divulgación plan de participación | 100% | El 8 de octubre, se realizó un taller con la ciudadanía para evaluar las actividades del Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana.
DIMENSIONES | 40 | Diseñar un mecanismo de socialización y publicación de los resultados de la evaluación Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, Julio 2019 | 2019-07-01 | 2019-12-31 | OTC | Mecanismo de socialización de los resultados de evaluación del pla de gestión social | 100% | Se elaboró un documento de consolidación de las propuestas ciduadanas y se publicó en la página WEB | OAP | 1
DIMENSIONES | 41 | Diseñar un mecanismo de socialización y publicación a los grupos de valor interesados, de los resultados de la evaluación de cada acción del Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, Julio 2019 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | OTC | Mecanismo de socialización de los resultados de evaluación del plan de gestión social a los grupos de valor | 100% | A partir de las observaciones y propuestas se formulo un plan de difusión de los resultados 2019 y construcción del plan 2020
FURAG | 154 | Hacer un estudio de cargas de trabajo a partir del aplicativo Bachue, con el fin de evidenciar necesidades de contratación cada año | 2019-09-01 | 2019-12-31 | OTC | Cuadro de Necesidades de personal | 100% | Estudio de cargas elaborado para el grupo de canales.
FURAG | 167 | Jornadas de sensibilización para la atención de personas en condición de discapacidad | 2019-03-01 | 2019-09-30 | OTC | Listados de Asistencia | 100% | OTC: Taller Como puedo ayudarte -Sensibilización SITP 15 de Marzo (listado de asistencia) 3 jornadas de una hora de las 7:00 am a las 10:00 am. En el desarrollo de la Campaña se realizarón de 2 talleres de capacitación en competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad, los cuales fueron adelantados el 19 y el 26 de julio del año en curso, a personal de STOP, DTDP y OTC.
FURAG | 176 | Memorando de respuestas tipo a los requerimientos más frecuentes de la entidad que estan a cargo de DTP. | 2019-04-01 | 2019-06-30 | OTC | Memorando/ Plantillas lenguaje Calro | 100% | OTC: Se realizó reunión con el director técnico de DTP para mostrar la propuesta de respuesta tipo con lenguaje claro. (Acta y memorando)
DIMENSIONES | 10 | Elaborar y enviar la información del anteproyecto del presupuesto de funcionamiento. | Agosto 2019 | 30-Ago-2019 | STPC | Anteproyecto de Presupuesto | 100% | De acuerdo a la Circular cojunta 3 de 2019 de la SDP y la SDH, las programaciones de cierre presupuestal del año 2019 y programación presupuestal de 2020, la fecha para la presentación de la información de está actividad tenía corte 9 de octubre de 2019, la STPC envío la información del presupuesto de anteproyecto via correo elecónico a la OAP del IDU el día 7 de octubre de 2019.
DIMENSIONES | 12 | Elaborar y presentar los estados financieros en febrero, abril, julio y octubre de 2019 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | STPC | Estado fiancieros presentados | 100% | Se han presentado oportunamento los estados financieros y se tiene certificación de la Contaduría General de la Nación.
ADECUACIÓN | 5 | 1. Actualizar la Matriz de Identificación de necesidades de infraestructura física vigencia 2019. | 2019-03-01 | 2019-04-30 | STRF STRT STRH OAP | Matriz de Identificación de necesidades de infraestructura física | 100% | Ejecutado: Publicado en el Mapa de Procesos
FURAG | 169 | Teniendo en cuenta que la sede que no cumple con esta condición esta en condición de alquiler, se solicitará al arrendador las adecuaciones correspondientes. | 2019-05-01 | 2019-05-30 | STRF | Requerimiento ante el arrendador | 100% | Se realiza la solicitud al arrendador mediante oficio No. 20195260509151, requiriendo Un acceso con espacio libre de maniobra antes y después de la puerta principal de al menos 1,50 metros
FURAG | 169 | Se programarán inspecciones con el personal de mantenimiento por los corredores de acceso a la Entidad, a fin de identificar y reubicar obstaculos que implidan el acceso a personas con diferentes discapacidades, de manera que se solvente la irregularidad. | 2019-05-01 | 2019-08-31 | STRF | Informe de seguimiento | 100% | Ejecutado: Se implemento el formato denominado "Inspecciones locativas sedes IDU", en donde los apoyos a la supervisión de las sedes en arrendamiento y el apoyo de mantenimiento locativo realizan recorridos periódicos a las instalaciones IDU, a fin de identificar novedades en temas de mantenimiento locativo. En dicho formato se incluye un aspecto especifico en cuanto a la accesibilidad de la sede.
FURAG | 169 | Actualmente la Subdirección Técnica adelanta los estudios y documentos previos para la contratación para el suministro e instalación de avisos de señalización de pisos, salidas de emergencia y rutas de evacuación conforme a las especificaciones técncas. | 2019-05-01 | 2019-10-30 | STRF | Proceso de contratación. | 100% | El pasado 17 de septimebre de 2019 se firmo el acta de inicio del contrato IDU 1554 de 2019, con el objeto de suministrar e instalar avisos de señalización de pisos, salidas de emergencia y rutas de evacuación de las sedes IDU.
FURAG | 240 252 254 Varias | Actualmente la Entidad se encuentra ejecutando el contrato IDU-1431-2018 con la firma Tandem para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación, cuya implementación permitirá, según lo estipula el Acuerdo 6 de 2014 expedido por el Archivo General de la Nación, garantizar la conservación y preservación de cualquier tipo de información, independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, manteniendo atributos tales como unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la documentación. Este estudio permitirá corregir los problemas integrales de infraestructura de archivo que se tienen y de manera técnica atender la conservación idónea de los archivos y su accesibilidad como fuente de información. Para la vigencia 2019 se cuenta con $500.000.000 disponibles para ejecutar las actividades criticas resultantes del diagnóstico. | 2018-11-21 | 2020-06-30 | SGGC - DTAF - STRF | Documento elaborado del Sistema Integrado de Conservación (Diagnóstico Integral de Archivos - Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos - Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos). | 100% | El documento fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según Acta No. 4 del 21 de agosto de 2019
ADECUACIÓN | 6 | Adoptar plan de integridad 2019. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | STRH | Plan de integridad 2019 adoptado | 100% | Adoptado, plan en ejecución
DIMENSIONES | 1 | Implementar el servicio de SEVCOM-DASCD a partir del 15 de febrero de 2019 | 2019-02-15 | 2019-12-31 | STRH | Servicio de Competencias implementado SEVCOM-DASCD | 100% | El servicio ya está disponible. Se remitieron al DASCD para evaluación los siguientes Subdiectores Técnicos: STESV y STRF
DIMENSIONES | 2 | Incluir en el Repositorio Web, el número de actividades desarrolladas (para implementación del Código de integridad) y la cobertura de las mismas. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | STRH | Repositorio WEB IDU con información acciones del Código de integridad | 100% | El repositorio se publica en diciembre de 2019. Se publicó el repositorio Web de la vigencia 2019, en la información de Ley de transparencia
DIMENSIONES | 42 | 1. Ejecución Plan de Gestión de Integridad | 2019-04-01 | 2019-12-31 | STRH | Plan de Gestión Integral Ejecutado | 100% | Se ejecutaron las 10 de las 10 acciones programadas en el Plan de Integridad
DIMENSIONES | 43 | 1. Publicar informe sobre EDL | 2019-06-01 | 2019-06-30 | STRH | informe EDL Publicado | 100% | Se publicó en la página web https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2019/Transparencia/Ley%20de%20transparencia/03%20estructura%20organica%20y%20talento%20humano/04_Abril/INFORME_DE_RESULTADOS_EVALUACION_DE_DESEMPE%C3%91O.pdf
FURAG | 25 | Aplicación de la Circular Externa 004 de 2019, se debe remitir a el DASCD los candidatos para una evaluación de competencias que son entregadas al nominador de la Entidad. Acción a realizar cuando se requiera | Permanente | Permanente | STRH | Remisión al DASCD para aplicación de pruebas | 100% | El servicio ya está disponible. Se remitieron al DASCD para evaluación los siguientes Subdiectores Técnicos: STESV y STRF
ADECUACIÓN | 12 | Definición del Plan de acción del subsistema de seguridad de la información 2019. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | STRT | Plan de Acción de Seguridad de la Información | 100% | Adoptado, y plan en ejecución
DIMENSIONES | 13 | Contratar una consultoría para desarrollar un ejercicio de arquitectura empresarial alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de Tecnologías de la Información del Estado colombiano | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT | - Contrato suscrito - Informe de la consultoría | 100% | El alcance del proyecto ha sufrido cambios durante la vigencia. Se suscribió el contrato 1606 de 2019, actualmente está en ejcución
DIMENSIONES | 14 | Elaborar la guía de estilos para el desarrollo de los sistemas de información institucionales | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT | Guía de estilos para el desarrollo de los sistemas de información institucionales | 100% | GU-TI-05 GUIA DE ESTILOS PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL IDU
DIMENSIONES | 15 | Documentar las fases de transición de IPV4 a IPV6 | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT | Documentación del proceso de implementación de IPV6 | 33% | se finalizó la fase 1 de 3 Diagnóstico Situación Actual, la información de soporte se encuentra en una carpeta compartida de la STRT.
DIMENSIONES | 16 | Elaborar el plan estratégico de publicación de datos | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT | Plan estratégico de publicación de datos abiertos | 100% | El Plan estratégico de publicación de datos abiertos esta incluido en el documento: DU-TI-09 ESTRATEGIA DE PUBLICACION DE DATOS ABIERTOS
DIMENSIONES | 17 | Solicitar la elaboración de un pieza de comunicación para publicar en el portal Web, divulgando e invitando a usar los datos abiertos de la Entidad. | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT | Pieza de comunicación publicada | 100% | En el portal Web de la Entidad, en el banner de la página principal se encuentra publicada la pieza de divulgación de los set de datos abiertos publicados por la Entidad, con un enlace a https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/idu
DIMENSIONES | 18 | Diagnóstico para el nivel A sobre cumplimiento de criterios de accesibilidad de acuerdo a la norma técnica NTC 5854 de 2011 en los trámites de la Entidad | 2019-07-01 | 2019-12-27 | STRT OAC OTC | Documento de Diagnóstico | 100% | Diagnóstico realizado por STRT bajo solicitud de OTC, y será objeto de análisis para la estrategia anti trámites. Se aplicó criterios de accesibilidad del nivel A de la NTC 5854 adoptadas por MINTIC, con recurso humano de cada una de las áreas. Se solicitarón propuestas de consultoria para los niveles pendientes.
FURAG | 69 | Difundir los conjuntos de datos abiertos en la página web | 2019-06-30 | 2019-12-31 | STRT | Soportes de difusión | 100% | Se han publicado 13 conjuntos de datos abiertos
FURAG | 70 171 Varias | Acompañar a la OAC en la aplicación de criterios de accesibilidad a la página WEB Institucional | 01/05/2019 2/06/2019 | 31/07/2019 27/12/2019 | STRT OAC | 1. Información no textual del portal WEB ajustada. 2. Propuesta consultoría | 90% | Memo: 20195360409793 ajuste de la acción por STRT Memo 20195050387603: Se acordó en reunión que esta actividad era de responsabilidad de OAC y como como líder del tema, en conjunto con STRT se decidió el realizar los ajustes de accesibilidad WEB con el personal interno, por lo que se hizo necesario reformular la actividad para alcanzar el 100% del ajuste al 31 de diciembre de 2019. Por lo anteriormente expuesto, no es necesario adelantar propuesta de consultoría para los ajustes en la página WEB
FURAG | 76 Varias | Inlcuir en los terminos del contrato de arquitectura y componentes de información los elementos solicitados por el FURAG 76, 80 y 81. | 2019-05-31 | 2019-08-31 | STRT | Contrato | 100% | Se incluyeron en los términos de referencia del contrato de arquitectura empresarial, los elementos 76, 80 y 81 de FURAG
FURAG | 90 | Documentar un acta de gestión de cambios | 2019-04-28 | 2019-12-31 | STRT | Acta | 100% | https://drive.google.com/file/d/1XAK_lfl9xM0IVEdZoPF5JLS0_UVJRDLG/view?usp=sharing
FURAG | 106 | Solicitar una charla sobre infraestructura critica cibernética y el plan de infraestructura crítica al MiniTic y a la ACDTic | 2019-04-30 | 2019-05-31 | STRT | Email y oficio | 100% | Se solicita charla a CCOCI sobre el tema. La charla se realizó vía videoconferencia. La charla fue dictada por la Subteniente María Camila Paz
FURAG | 123 | Presentar para aprobación del comité de conciliación el documento con los criterios de selección | 2019-06-01 | 2019-07-31 | DTGJ - SGJ | Documento con criterios de selección de apoderados | 100% | Mediante Acta del Comité de Deffensa Judicial, Conciliación y Repetición" del 28 de mayo de 2019, se aprobaron los Criterios de Selección para la contratación de "Abogados Externos"
98.72%

## INQUIETUDES (hidden)
PREGUNTA FURAG | TEMA | SOLCIITUD - INQUIETUD | ARGUMENTOS
9 | GRUPOS ETNICOS | Que se incluya la opción de Aplica o No aplica. | Por qué el presupuesto debe destinarse a un grupo de ciudadanos específicos? El IDU es una entidad ejecutora de proyectos de infraestructura que benefician a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Por tanto no maneja un enfoque diferencial por tipo de población.
15f | Vinculación de integrantes de grupos étnicos | Que se incluya la opción de Aplica o No aplica. | La Entidad a través de la CNSC realiza un acuerdo para ofertar los empleos de carrera en vacancia, ésta a su vez, realiza una convocatoria abierta de méritos. Por lo cual, se escapa de la competencia del IDU, determinar las estrategias de vinculación para grupos específicos.
68 | Área Grupos étnicos | Que se incluya la opción de Aplica o No aplica. En el IDU no debería existir un área específica para grupos étnicos. | El IDU es una entidad ejecutora de proyectos de infraestructura que benefician a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Por tanto no maneja un enfoque diferencial por tipo de población.
175i | Derechos de personas que hablan otras lenguas | Que se incluya la opción de Aplica o No aplica. | El IDU es una entidad ejecutora de proyectos de infraestructura que benefician a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Por tanto no maneja un enfoque diferencial por tipo de población.
230 | Procedimiento a solicitudes en otras lenguas | Que se incluya aplica o no aplica. No se ha recibido solicitudes de información por parte de grupo étnico. | Hacer una implementación al respecto, es destinar recursos para algo que o se requiere; por la misión de la entidad y su modelo de operación.
323 | Número de personas de Grupos étnicos | Debería tener la opción si aplica o no. No debe ser un diferenciador de la gestión de la entidad | El IDU es una entidad ejecutora de proyectos de infraestructura que benefician a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Por tanto no maneja un enfoque diferencial por tipo de población.

## Preg NO plan (hidden)
# | PREGUNTA | ARGUMENTO | Área 1
1 | 1. Para identificar los grupos de valor y sus características (sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión), así como los grupos de interés (organizaciones que la entidad considere de acuerdo con su misión), así como los grupos de interés (organizaciones sociales, academia, investigadores y las asociaciones) la entidad: e Actualiza la información | La actualización de la información de los grupos de interes se realizará en el marco la planeación estratégica que se defina en el siguiente ciclo de Planeación estratégica vigencia 2020. | OAP OTC
9 | 9. ¿La entidad aprobó presupuesto para atención de grupos étnicos? | El IDU es una entidad ejecutora de proyectos de infraestructura que benefician a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Por tanto no maneja un enfoque diferencial por tipo de población. | OTC | Gestión con grupos étnicos: Plan, Presupuesto, Vinculación de personal, Procedimientos de atención, información, otras lenguas dialectos(indigenas, afro) | Preguntas: 9, 15, 68, 175, 230, 323
15 | La planeación estratégica del talento humano de la entidad incorpora actividades para los siguientes: f Estrategias para la vinculación de integrantes de grupos étnicos | La Entidad a través de la CNSC realiza un acuerdo para ofertar los empleos de carrera en vacancia, ésta a su vez, realiza una convocatoria abierta de méritos. Por lo cual, se escapa de la competencia del IDU, determinar las estrategias de vinculación para grupos específicos. | STRH | Herramienta tecnologica: - Deectar y analizar necesidades de los grupos de valor. - Escalonamiento de quejas
57 | 57. La entidad mejora sus procesos y procedimientos a partir de: e Análisis de costo-beneficio de los procesos | Los documentos se actualizan según necesidades del servicio, no se costea el valor del procedimiento. Se realizará el costeo para los trámites IDU (estrategia antitrámites). | OAP
68 | 68. El área o responsables de atención a grupos étnicos de la entidad: a... Asegura la implementación de las acciones definidas en plan institucional para dichos grupos | El IDU es una entidad ejecutora de proyectos de infraestructura que benefician a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Por tanto no maneja un enfoque diferencial por tipo de población. | OTC
157 | b Indicadores que midan las características y preferencias de los ciudadanos | En las encuestas de expectativa y de trámites hay preguntas de preferencia pero no es aplicable a todos los servicios, ya que los proyectos obedecen al PDD y se diseñan bajo componentes técnicos que superan las preferencias ciudadanas. | OTC
164 | ¿Cuenta la entidad con una herramienta tecnológica de gestión que permita detectar y analizar las necesidades de los grupos de valor a fin de mejorar la satisfacción ciudadana? | La cantidad de canales y servicios que maneja el IDU (presencial, virtual, telefónico, escrito) hace que no se pueda evaluar a través de una sola herramienta tecnológica por tanto se cuenta con personal y herramientas de levantamiento de información aplicables a cada uno de los canales y servicios. | OTC
165 | ¿La entidad dispone de una herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la el escalamiento de peticiones a personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad? | La complejidad de los Temas que maneja el IDU, hace imposible automatizar el escalamiento de peticiones, pues debe ser realizado por servidores publicos. | OTC STRT
175 | i Políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y rom) | El IDU es una entidad ejecutora de proyectos de infraestructura que benefician a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá. Por tanto no maneja un enfoque diferencial por tipo de población. | OTC
230 | ¿La entidad cuenta con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua? | No se ha recibido solicitudes de información por parte de grupo étnico. | OAC OTC
323 | Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con que cuenta la entidad | No se cuenta con personal debido a que la vinculación es a través del mérito | STRH

## OTRAS (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD O MEJORA MIPG-SIG
CÓDIGO |  |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-AC-24 |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  |  | 1
|  | DIMENSIÓN / POLÍTICA / SUBSISTEMA DE GESTIÓN / COMPONENTE |  |  |  |  | FECHA DE Elaboración | FECHA SEGUIMIENTO: | Corte seguimiento
|  | MIPG-SIG |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | [5 empty] | #N/A | 2020
|  | PROPÓSITO | [5 empty] | Nivel de cumplimiento | NORMA TÉCNICA:
|  | RAELIZAR EL PLAN DE ADECUACIÓN DE LA NORMA NTD-SIG001:2011 AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN EL GUÍA DE ARMINIZACIÓN. | [5 empty] | #N/A | Manual MIPG Guía Armonización MIPG-SIG |  |  |  |  | 87042
PLAN DE ADECUACIÓN MIPG-SIG
No. | DIMENSIÓN / POLÍTICA / COMPONENTE | Producto Guía Armonización SIGD-MIPG | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | RECURSOS | AVANCE | Numero | Avance2 | Avance3 | Avance4 | Observaciones
1 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
2 | Política de Seguridad Digital | 28. Seguridad de la información | Definir modelo de gestión de riesgos de seguridad digital (PAS CONPES 3854 de 2016) | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | Se eliminaría la política SIG y los objetivos SIG. Continuan las políticas y objetivos de cada subsistema. |  | 0
3 | Dimensión Gestión con Valores para el Resultado | Componente: Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos | Identificar riesgos ambientales a los procesos de la entidad, analizando el contexto, requerimiento de partes interesadas y requisitos legales | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  |  |  |  | 0 |  | #N/A | #N/A | Se eliminaría la política SIG y los objetivos SIG. Continuan las políticas y objetivos de cada subsistema. |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
5 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A | o se deja 2020? |  | 30
6 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
7 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
9 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
11 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
12 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
13 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
14 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
15 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
16 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
18 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
21 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
22 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 30
23 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 30
24 | [9 empty] | 0 |  |  | #N/A |  |  | 100
[8 empty] | Nivel de Cumplimiento | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | 790 | 37.619
0

## lista (hidden)
GRADOS | Puntaje | Mecanismo/RESULTADO | aplica
No ha iniciado. | 0% | SI | Nunca
Implementación Baja | 20% | NO | Algunas veces
Implementación Media | 50% |  | La mayoria de las veces
Implementación Alta | 80% |  | Siempre
Imp. Completa | 100%

## Control (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, SOSTENIBILIDAD O MEJORA MIPG-SIG
CÓDIGO |  | PROCESO |  |  | VERSIÓN
FO-AC-24 |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  | 1
CONTROL DEL FORMATO.
Participaron en la elaboración:
Carlos Fernando Campos Sosa, OAP
Control de Versiones
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  |  | Folios
1 |  |  | Creación documento |  |  | 1
Validado y Aprobado por: |  |  |  | Revisado por:
Isauro Cabrera Vega
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Validado y Aprobado por:
Isauro Cabrera Vega
Jefe Oficina Asesora de Planeación

## parametros (hidden)
dia | Febrero
#NAME?
| Enero | 1
| Febrero | 2
| Marzo | 3
| Abril | 4
| Mayo | 5
| Junio | 6
| Julio | 7
| Agosto | 8
| Septiembre | 9 |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
| Octubre | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Noviembre | 11
| Diciembre | 12
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

## Carpeta compartida (hidden)
https://drive.google.com/drive/folders/0B4jMAs4kbNFvckdsZndqT0NENUk