## FINAL
[7 empty] | SEGUIMIENTO A JUNIO |  |  |  | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE |  |  | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE
OBJETIVOS PGSSC | Equipo responsable actividad | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO 2021 | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META A 30 JUNIO | META ALCANZADA | ANALISIS | REQUIERE AJUSTE DE META | META A 31 SEPTIEMBRE | META ALCANZADA | ANALISIS | REQUIERE AJUSTE DE META | META A 31 DICIEMBRE | META ALCANZADA | ANALISIS
1. Garantizar la inclusión como eje conductor de la gestión social. | FCC | Diseñar y desarrollar escenarios de formación en desarrollo urbano y cultura ciudadana para los entornos escolares, buscando generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad de los niños, niños y jóvenes con los proyectos | 1.1. Realización de 40 talleres en entornos escolares | No de Talleres realizados | Número | 10 |  | A pesar que se tenía previsto realizar una serie de talleres en entornos escolares en el primer semestre de 2021, a la fecha estos NO se han podido realizar por diversos motivos. En primer lugar, la gran mayoría de Instituciones Educativas Distritales han estado operando de manera 100% virtual o en algunos casos en semi presencialidad (alternancia), lo cual ha dificultado enormemente el acceso a los estudiantes. En segundo lugar, profesores y directivas nos han informado que la mayoría de familias no cuentan con los elementos necesarios para acceder a actividades virtuales tipo talleres, y en caso del trabajo tipo guías, se nos han manifestado dificultades de realizar con los niños, niñas y jóvenes actividades diferentes a las planeadas con los profesores bajo el argumento que esto podría recargar a los estudiantes con trabajo extra. En tercer lugar, en la medida que no se ha culminado el proceso de vacunación para la prevención del covid-19 de los docentes el retorno a la normalidad en los planteles educativos será demorado y esto nos seguirá limitando para llegar a los colegios públicos y privados en condiciones donde se salvaguarde la salud en el contexto actual de los picos de contagio por la Pandemia del COVID-19. | SI | 10 |  | La situación en los colegios no ha cambiado, la semipresencialidad ya se esta aplicando en algunos, pero no ha sido posible contar con la participación en el espacio físico de articulación coordinado con el DILE de San Cristóbal Sur, por motivo aún de la pandemia. Se tiene programado coordinar con DILES de las otras Localidades la posibilidad de crear los espacios para la implementación de talleres para los cuales ya se tiene la metodología definida. Se abrirá el espectro a colegios privados para abrir las expectativas de acceso a niños, niñas y jóvenes. Se esta estructurando el formato de convocatoria para hacer su remisión. Para la ejecución de los talleres se cuenta con materiales tales como: Plastilina, tijeras, temperas, pinceles, cartulinas, colores etc. Se cuenta con base de datos de los DILES para remitir invitación por parte de la jefe ORSC. | Si | 20 |  | En la medida que en el período del informe se seguían presentando las mismas dificultades que a lo largo del año, relacionadas con la dificultad de desarrollar talleres de cultura ciudadana en Instituciones Distritales, iniciando el mes de noviembre de 2021 se realizó una reunión de planeación y rogramación de espacios para 2022 con la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Colegios Distritales y las Direcciones Locales de Educación de las 20 localidades.
| GSPC | Convocar a grupos de valor para las mesas de construcción de ciudad y ciudadanía teniendo en cuenta organizaciones y espacios de articulación con enfoque diferencial. | 1.2. Por lo menos 2 mesas de construcción de ciudad y ciudadanía, convocadas a través de los espacios institucionalizados de mujer y género, y discapacidad. (Consejos Locales de discapacidad, y casas de igualdad de oportunidades) | Mesas de construcción de ciudad y ciudadanía con enfoque diferencial | Número |  |  | Se programó para el segundo semestre |  | 1 | 2 | Se realizaron las mesas de construcción de ciudad y ciudadanía con población con discapacidad, y sobre mujer y género. |  | 1 | 2 | En el marco de los procesos de formación y cultura ciudadana que hacen parte de la Política de Gestión Social y de Servicio a la Ciudadanía, el IDU realizó MesaS de Construcción de Ciudad y Ciudadanía con grupos ambientalistas y veeduría distrital
2. Consolidar procesos de participación y cultura ciudadana. | GSPC | Fortalecer el relacionamiento con los biciusuarios a través de una mesa de construcción de ciudad y ciudadanía | 2.1. Por lo menos 1 mesa de construcción de ciudad y ciudadanía con biciusuarios. | Mesa de construcción de ciudad y ciudadanía realizada con biciusuarios | Número | 1 | 1 | En el marco de los procesos de formación y cultura ciudadana que hacen parte de la Política de Gestión Social y de Servicio a la Ciudadanía, el IDU realizó la Primera Mesa de Construcción de Ciudad y Ciudadanía, dirigida especialmente a los ciclistas urbanos de Bogotá D.C. el día martes 02 de marzo del 2021. |  |  |  | Cumplida
| GSPC | Fortalecer el relacionamiento con los grupos ambientales a través de una mesa de construcción de ciudad y ciudadanía | 2.2. Por lo menos 1 mesa de construcción de ciudad y ciudadanía con grupos ambientales. | Mesa de construcción de ciudad y ciudadanía | Número |  |  | Se programó para el segundo semestre |  |  |  | Se programó al finalizar el año |  | 1 | 1 | En el marco de los procesos de formación y cultura ciudadana que hacen parte de la Política de Gestión Social y de Servicio a la Ciudadanía, el IDU realizó la Primera Mesa de Construcción de Ciudad y Ciudadanía, dirigida especialmente a los grupos ambientales de Bogotá D.C. el 30 de noviembre de 2021
| FCC | Realizar procesos de formación en desarrollo urbano y cultura ciudadana dirigidos a los integrantes de equipos sociales de los proyectos IDU | 2.3. Realizar dos talleres a equipos sociales de proyectos IDU (uno por semestre). | Taller a equipos de proyectos IDU | Número | 1 | 3 | Talleres orientados a los proyectos Av. Ciudad de Cali Alimentadora Metro, dos Proyectos de Factibilidad: Ciclo ruta canal Córdoba entre calle 108 a 129 Conexión cicloruta y el contrato de valorización 1299-2020 conexiones peatonales | NO |  |  | 2 Talleres orientados a procesos de formación y cultura ciudadana en proyectos de infrestructura de gran impacto |  | 1 | 1 | Se realizó una sesión de terabajo sobre la última versión de la Política de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía, y un taller para la actualización de la Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible.
| FCC | Realizar foros universitarios en Guayacanes y Corredor Verde, para promover un diálogo de saberes con los jóvenes y su percepción sobre los proyectos de infraestructura que viene ejecutando la entidad | 2.4. Realizar 2 Foros Universitarios al año | Foros Universitarios | Número |  |  | Foro Académico Universidad Jorge Tadeo Lozano Diseño Cívico y co creación urbana. el proyecto corredor verde de la carrera séptima |  | 1 | 1 | Se realizó 1 foro de Retos futuros con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, EAN, EAFIT para el proyecto Corredor Verde, Adcional a esto se realizó 1 foro con la Universidad Uniagustiniana sobre la metáfora de la línea y el punto |  | 1 |  | Cumplido
| GSPC | Promover talleres de sostenibilidad que fomenten la cultura ciudadana, en pro de la sostenibilidad de los proyectos IDU. | 2.5. Al menos 10 talleres de sostenibilidad en obra en los cuales se aborden temáticas de cultura ciudadana | Talleres de sostenibilidad realizados | Número | 3 | 10 | Durante el primer semestre del 2021 se realizaron 10 talleres de formación de sostenibilidad y cultura ciudadana en el marco de diferentes contratos tales como la construcción de la Avenida Guayacanes, ampliación de las estaciones del sistema Transmilenio, construcción de la avenida rincón, entre otros. 4 de las reuniones se hicieron de forma virtual por la Google meet; las demás fueron realizadas de manera presencial. |  | 3 | 38 | Se realizaron 38 talleres de sostenibilidad en el marco de diferentes proyectos tales como "Ampliación de estaciones Transmilenio Fase I y Fase II", "Ciclopuente Canal Molinos sobre autopista norte", "Conservación de la Malla Vial que soporta las rutas del SITP 2019" entre otros. Se Convocaron un total de 1888 personas y asistieron 1351 ciudadanos en total. La mayoría de estos talleres se hicieron en las localidades de Barrios Unidos y Bosa con un total de 10 y 11 reuniones respectivamente. |  | 4 | 75 | Se realizaron 75 talleres de sostenibilidad. La mayor concentración se dio en el grupo 8 de la Troncal Av. 68 con 18 talleres, seguido de la Troncal Av. ciudad de cali, Tramo 1 grupo 2 con 16 talleres. Se convocaron 3.510 personas y asistieron 2.222.
3. Generar una cultura organizacional de servicio a la ciudadanía. | CANALES | Se divulgará a la ciudadanía y a la gente IDU los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | 3.1. Al menos 13 piezas de comunicación divulgadas | piezas de comuniccion divulgadas | Número |  |  | Actualmente tenemos elaboradas 14 piezas de comunicacion de tramites y servicios del IDU, las cuales serán divulgadas en el transcurso del mes de julio del año en curso. | Es requerido el ajuste, por cuanto las piezas fueron construidas pero, no se alcanzaron a divulgar en el mes de junio | 9 | 13 | fueron divulgadas la totalidad de piezas de comunicacion. Se adjunta evidencias |  | 4 |  | Cumplido
| CANALES | Elaborar un taller formativo en materia de protocolos de servicio dirigida a colaboradores IDU de los puntos de atención. | 3.2. Implementar un taller sobre protocolos de servicio para funcionarios y contratistas que atienden ciudadanos | taller realizado | Número | 1 | 1 | Se realizo presentacion sobre protocolos de servicio el 23 de marzo, donde hubo participacion de toda la gente IDU. |  |  |  | Cumplida
| CANALES | Realizar una socialización virtual sobre tramites y servicios del IDU, manejo de la página web, y canales de atención a las personas contratadas por el IDU y que atienden en la Red Cade | 3.3. Realizar una socialización virtual sobre el manejo de trámites y servicios del IDU a personas de la Red Cade | Socialización virtual | Numero |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Se sube la evidencia de la socialización virtual sobre el manejo de trámites y servicios del IDU a las personas de la Red Cade, adelantada el 30 de julio de 2021
| CANALES | Piezas comunicativas sobre el manejo de los derechos de petición, conforme lo señalado en la ley y el manual de derechos de petición, las cuales serán enviadas a través del correo del Defensor del Ciudadano. | 3.4. Al menos 6 piezas de comunicación divulgadas | piezas comunicativas divugadas | Número |  |  |  |  | 4 | 6 | Se sube evidencias de las piezas de comunicacion publicadas los días 13, 15, 19, 23, 28 de septiembre y, el 1 de octubre. |  | 2 |  | Cumplido
| CANALES | Divulgación a través de redes sociales de los canales de comunicación del IDU. | 3.5. Al menos 6 piezas de comunicación divulgadas | piezas comunicativas divulgadas | Número |  |  |  | Se requiere ajustar el cronograma, para realizar la divulgacion de 4 piezas con corte a 30 de septiembre. | 4 | 6 | Se sube evidencias de piezas divulgadas los dias 18 de mayo, 13 de julio, 28 de julio y 16 de agosto y, los dias 16, 17, 20, 23 y 28 de septiembre de 2021. |  | 2 |  | Cumplido
| FCC | Desarrollar un proceso de formación de formadores para colaboradores de la ORSC en procesos, herramientas y temas asociados a la Política Distrital de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública Social para Personas LGBTI, en articulación con las Secretarías de Planeación, de la Mujer y de Integración Social | 3.6. Formar seis personas de la ORSC, con capacidades para replicar esta formación con otros actores del desarrollo urbano | Numero de personas formadas | [6 empty] | 7 | Inicialmente 7 funcionarios reciben taller de sencibilización por parte de la Secretaría Distrital de la mujer, en el tema de enfoque de genero. (04-08-2021) Adicionalmente se realizaron jornadas de sencibilización en: -LGBTI en la cual participaron 35 funcionarios -Lenguaje Incluyente, en donde participaron 65 funcionarios según soportes. |  | 6 |  | Cumplido
| FCC | Realizar ciclos de capacitaciones sobre las políticas, lineamientos, estrategias, programas y acciones asociadas a los procesos de formación y comunicación del modelo de relacionamiento de la ORSC | 3.7. Realizar dos ciclos de aprendizaje sobre el modelo de relacionamiento de la ORSC | Ciclos de aprendizaje | Número | 1 | 2 | Ciclo 1: PAES, cliclo formativo interno (listado unificado de asistencias y piezas gráficas de convocatoria para mailing IDU-listado en word enlaces a videos) CICLO 2: Curso Desarrollo Urbano y Cultyura Ciudadana |  |  | 24 | (2)Se realiza capacitación sobre la actualización de la política de gestión social, exponiendo los principales hallazgos en ejercicios de verificación de información de toda la ORSC, (10 de septiembre), de igual forma se transmite realiza el mismo ejercicio con participación de funcionarios de la Dirección Técnica de Predios - Comunicación (4)protocolos Micrositios Av.68-Av.Guayacanes-Av.Rincón-Av.Ciudad de Cali-Capacitación a equipos sociales de los proyectos sobre el componente de comunicaciones y los ejercicios específicos que se aplican de acuierdo a las dinámicas de cada proyecto. (10) Capacitación sobre el componente silvicultural para proyecto Av.68 (2) Se cierra el Curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana con 869 graduados. Se realizaron talleres de actualización para la politica de gestión socila y servicio a la ciudadanía, entre oficinas OTC y DTDP, fueron 4 sesiones en Agosto 3-10-17-24. Protocolo de servicios secretarios IDU ( 1) |  | 1 |  | Cumplido
4. Fortalecer la convergencia de la gestión social en los proyectos y territorios. | GSPC | Realizar y participar en las reuniones extraordinarias requeridas por la comunidad en el marco de los proyectos de infraestructura y espacio público para la movilidad. | 4.1. Realizar por lo menos 500 reuniones extraordinarias en el marco de los proyectos IDU. | Número de reuniones extraordinarias realizadas. | Número | 150 | 362 | Durante el primer semestre del 2021 se realizaron 362 reuniones extraordinarias en el marco de diferentes proyectos de preconstrucción, construcción, estudios y diseños, como es la ampliación de estaciones del sistema Transmilenio, la construcción de la Troncal Av. 68, complementación o actualización de diseños de la avenida José Celestino Mutis. |  | 150 | 118 | Durante el tercer trimestre se hicieron un total de 118 reuniones extraordinarias en el mardo de diferentes proyectos en etapas de Estudios y Diseños, Preconstrucción, Construcción y Conservación. Se convocaron a 1594 personas y asistieron un total de 1126 ciudadanos. La mayor parte de estas reuniones se hizo en la localidad de Bosa con 20 reuniones, seguida por la Localidad de Kennedy y Puente Aranda, cada una con 19 reuniones extraordinarias. |  | 200 | 64 | Durante el último trimestre del año se realizaron un total de 64 reuniones extraordinarias en el marco de diferentes proyectos en etapas de Estudios y Diseños, Preconstrucción, Construcción y Conservación. Se convocaron a 1869 personas y asistieron un total de 642 ciudadanos. La mayor parte de estas reuniones se realizaron en la localidad de Engativá y Kennedy.
| GSPC | Asistir a las citaciones y espacios convocados en las Comisiones Locales de Movilidad, Consejos Locales de la Bicicleta, los Consejos Locales de Gobierno y demás espacios institucionalizados en las localidades. | 4.2. Participar en por lo menos en 40 espacios institucionalizados en las localidades de Bogotá. | Espacios institucionalizados en las localidades de Bogotá en los cuales se participa | Número | 15 | 39 | Durante este periodo se participó en 39 espacios convocados por las localidades donde se resaltan las Comisiones Locales de Movilidad, Consejos Locales de Gobierno y Comisiones Locales Ambientales. |  | 15 | 12 | Se participaron en 12 espacios citados por las localidades como Comisiones de movilidad, Consejos locales de gobierno y Comisiones Locales Ambientales, en las localidades de San Cristóbal, Candelaria y Fontibón |  | 10 | 43 | Se participó en 43 espacios citados por las localidades como comisiones de discapacidad, comisiones de movilidad, y consejos locales de gobierno. Predomina la citación y asistencia en las localidades del sur occidente y occidente de la ciudad.
5. Promover procesos de simbiosis interinstitucional. | GSPC | Realizar acciones afirmativas para resolver las necesidades de coordinación interinstitucional desde el seguimiento al componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de los proyectos IDU y la gestión territorial | 5.1. Por lo menos 10 acciones afirmativas de coordinación interinstitucional | Acciones afirmativas realizadas para la coordinación interinstitucional | Número | 4 | 4 | Se han realizado acciones de articulación interinstitucional, donde se resalta las mesas de trabajo con IPES, Alcaldía Local de Kennedy ySecretaría Distrital de Movilidad para el proyecto Guayacanes. Para los proyectos de Canal Molinos y ciclopuente de canal molinos se realizaron acciones de articulación con las Alcaldías Locales de Kennedy y Suba, así como con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Adicional se adelantaron acciones de articulación para mejorar la implementación del Decreto 380 de 2015, para la vinculación de población vulnerable en los contratos de obra IDU. Y para el proyecto del puente siniestrado de la Avenida Circunvalar A partir de las gestiones adelantadas la alcaldía local de Santa fe asumió la propuesta de Plan de Manejo de Tráfico temporal, mientras que el IDU activaba pólizas, la presentó a Secretaría Distrital de Movilidad, la cual ayudó de manera no formal a estructurarla. El objetivo de este accionar era mitigar el ingreso de vehículos pesados por los barrios Macarena y Bosque Izquierdo. La Secretaría Distrital de Movilidad implementó una medida de mitigación temporal con apoyo de alcaldía Local, la cual consistió en maletines para el cierre de acceso al barrio en la carrera 4 y desvio hacia la carrera 7 y apoyo técnico a la alcaldía para sus guías de tránsito. |  | 4 | 4 | Se realizaron las siguientes acciones de articulación interinstitucional: Cicloalameda Medio Milenio: IDPAC, IDPAC y SDM, para articulara acciones la ejecución y distribución de 25.0000 ejemplares de periodico. También se articuló con IDPAC para las reuniones con comunidad para el tema de patrimonio cultural en los sectores del Polo y Teusaquillo. Así mismo, se ha brindado al IDU información sobre las manifestaciones culturales. Guayacanes: Se realizó articulación con la Alcaldía Local de Kennedy para intervención de las culatas en los grupo 1 y 2 . Troncal Alimentadora del Metro Avenida Ciudad de Cali: se realizó articulación con la Alcaldía Local de Kennedy, Bosa, IDPAC, IPES, Camara de Comercio, DADEP, Secretaria del Medio Ambiente, Jardin Botanico, SDM, Seguirdad y Convivencia, Intervención de Silvicultural y Espacio Publico. Corredor Verde: se realizó articulación con la Secretaría Distrital de Cultura para organizar la semana de la cultura y realizar estrategias de cultura ciudadana entorno al proyecto corredor verde. Se realizaron gestiones de articulación interinstitucional con IDPAC para la elaboración del periodico sobre el proyecto Corredor Verde |  | 2 | 2 | Se realizaron las siguientes acciones de articulación interinstitucional: - Troncal Av. 68: Se han realizado mesas de articulación con la Secretaría de Seguridad y la Policia Metropolitana con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en los grupos 1,2,3. Han participado los referentes de las localidades de Kennedy y Puente Aranda, contratistas, interventoría y coordinadores de los tramos por parte del IDU. - Av. Guayacanes: Mesas de articulación con el IPES para la identificación y ubicación de vendedores informales; Mesas con alcaldías locales para la implementación de la estrategia "Distrito Graffiti" en las culatas. Mesa con entidades de recolección de residuos, para la gestión de escombros sobre los 3 grupos del proyecto. - Av. Ciudad de Cali: Mesa de articulación con el IPES para la actualización de la caracterización socioeconomica del tramo. Con CCB y Secretaría de Desarrollo Económico, capacitaciones a comercio informal
| FCC | Avanzar en la formalización de tres Convenios Interinstitucionales, uno con Secretaría de Educación, otro con IDPAC y con la Dirección de Cultura Ciudadana | 5.2. Dejar firmado por lo menos un Convenio este año | Un convenio | Númérico | [6 empty] | Se avanza en la estructuración del documento propuesto para los convenios con las necesidades institucionales para el mismo |  | 1 |  | Se avanza en la estructuración del plan de trabajo de la Mesa de Articulación Interinstitucional, para la definición del alcance y objetivos de los acuerdos interinstitucionales
6. Consolidar la gestión de la información para el aprendizaje organizacional. | S&E | Elaborar informe consolidado de georeferenciación de PQRSD recibidas por los canales de la Entidad (PQRS-Punto IDU- Gestión Predial) según tipos de requerimientos | 6.1. Un Informe de georeferenciación PQRSD entregado a DTP | Informe radicado en DTP | Numero | 1 | 1 | Se envio el informe a DTP (radicado: 20211250194223) |  |  |  | Cumplida
7. Alistar al IDU en procesos de innovación social. | FCC | Realizar una socialización sobre el componente de responsabilidad social, con los servidores de la ORSC, equipos sociales de los proyectos y ciudadanía en general | 7.1. Realizar un taller en el segundo semestre de 2021 | Taller | Número | [6 empty] | El taller se realizará en el marco del proyecto corredor verde en el mes de noviembre con equipos sociales de los proyectos, en noviembre se realizará un foro Ambiental, para gente IDU, universidades, contratistas y ciudadanía en general. |  | 1 | 1 | Se realiza en acompañamiento a la Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación, titulado "Transferencia de conocimiento sobre Innovación, Sostenibilidas y Gestión de la Infraestructura"
8. Fortalecer la comunicación estratégica | FCC | Asesorías y acompañamiento a los contratistas y coordinadores sociales en la ejecución del componente comunicación estratégica de los nuevos pliegos de contratación. | 8.1. Incluir los lineamientos para el manejo del componente de comunicación estratégica en la actualización de la Guía de Gestión social para el desarrollo urbano sostenible. | Guía actualizada | Número |  |  | 150: Asesoría en estructuración y ejecución de planes y acciones comunicacionales como: campañas, piezas gráficas, pautas, piezas de convocatorias, cuñas, plegables, volantes, mailings, además del apoyo a través de reuniones virtuales y vía telefónica en los proyectos:Avenida 68, Guayacnes, Av. Rincón, Troncal Caracas, Av. Villas, Canal Cordoba, Av. Ciudad de Cali, Transversal 91, patio la reforma, proyectos de valorización y corredor verde. |  |  | 200 | Asesoría y acompañamiento en la ejecución de acciones, productos, campañas y estrategias comunicacionales, en los proyectos : Avenida 68, Guayacanes, Av. Rincón, Troncal Caracas, (15) proyectos de valorización, Av. Ciudad de Cali, Transversal 91, patio la reforma y corredor verde. Actividad permanente. |  | 1 |  | Esta actividad es permanente. En el período del informe se realizó a compañamiento a los equipos sociales de los proyectos Avenida 68, Guayacanes, Av. Rincón, Troncal Caracas, valorización, Av. Ciudad de Cali y corredor verde. Sin embargo la Guia se actualizara en el 2022, considerando la expedición de la pol{itica en el mes de diciembre.
| FCC | Crear contenidos informativos que incluyen registro fotográfico y audiovisual para comunicar a traves de los canales institucionales el avance del componente de diaologo ciudadano y comunicación estrategica. | 8.2. Al menos 7 publicaciones en los canales institucionales (Web, Redes, Noticiero IDU, Revista, Podcast, entre otros) | Publicaciones en canales institucionales | Número | 3 | 132 | Divulgación en piezas comunicacionales en medios IDU: Noticiero Conexión IDU(31 emisiones) -60 Segundos (9 emisiones: https://www.youtube.com/playlist?list=PLI3bThteAupXrgsDYOYzgnGmEa_Aj1eRA) -Revista IDU (8 publicaciones , dos cada mes de enero a junio)-Agendate con Bogotá (42 publicaciones), WEB IDU Convocatorias (42 publicaciones) |  | 2 | 61 | Divulgación en piezas comunicacionales en medios IDU: Noticiero Conexión IDU(4 emisiones) -60 Segundos ( Todos los viernes-13 emisiones: https://www.youtube.com/playlist?list=PLI3bThteAupXrgsDYOYzgnGmEa_Aj1eRA) -Revista IDU, al mes dos quincenales (6 publicaciones)-Agendate con Bogotá (21 publicaciones), WEB IDU Convocatorias ( 20 publicaciones) |  | 2 |  | Cumplido
| FCC | Realizar acciones comunicacionales masivas sobre los proyectos IDU a traves de diferentes medios y convocando a diferentes grupos de valor y actores sociales . | 8.3. 5 acciones comunicacionales masivas (foros virtuales, activaciones en espacio publico, espacios de urbanismo táctico) | Acciones comunicacionales | Número | 2 | 9 | 9 Tomas de espacio publico de Av. 68 Recorrido silvicultural registros fotográficos. Pieza de convocatoria |  | 2 | 25 | (10) Tomas de espacio publico de Av. 68 y corredor verde - (6)Recorrido silvicultural en Av. Rincón y Avenida Ciudad de Cali ,registros fotográficos.-(8)Actividades de socialización en culatas y remanentes Norte, en 4 puntos durante dos jornadas que incluyó encuesta de percepción ciudadana. Registros fotográficos.(1) Campaña digital para corredor verde sobre Diseño Participativo. |  | 1 |  | Cumplido
[6 empty] | A Junio 30 |  |  |  | A Septiembre 31 |  |  |  | A Diciembre 31
|  |  |  | Avance de Cumplimiento | N- metas programadas: | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 23
[5 empty] | N- metas ejecutadas: | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 20
[5 empty] | % Cumplimiento: | 91.67% |  |  |  | 92.31% |  |  |  | 86.96%
[5 empty] | META ACUMULADA | 4583% |  |  |  | 69.2308 |  |  |  | 0.86957

## Hoja 1
Componente | Equipo responsable componente | No. | ACTIVIDADES 2020 | PROPUESTAS ACTIVIDADES 2021 | Equipo responsable actividad | OBSERVACIONES | Redacción final de la ACTIVIDAD | Redacción final de la META O PRODUCTO 2021
Articulación interinstitucional | GSPC | 1 | Liderar mesas de trabajo interinstitucional con el propósito de crear sinergias entre las entidades públicas para el buen de desarrollo de los proyectos, y entre ellas y los diferentes actores. |  | GSPC | Ajustar la redacción a los temas de relacionamiento ciudadano de la oficina | Realizar acciones afirmativas para resolver las necesidades de coordinación interinstitucional desde el seguimiento al componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de los proyectos IDU y la gestión territorial | Por lo menos 10 acciones afirmativas de coordinación interinstitucional
|  |  |  | Nueva: Crear sinergia con las otras entidades para evitar los retrasos de las obras y a su vez evitar el sobrecosto de estas. | GSPC | Incluído en la Actividad No. 1 - retraso de las obras no depende en muchos casos del IDU
Canales de Atención al Ciudadano | CANALES | 2 | Recibir y radicar requerimientos ciudadanos presentado por la ciudadanía a través de los diferentes canales habilitados por la entidad. |  | CANALES | Ya está reportado en otros instrumentos de seguimiento - permanente |  | Radicación en tiempo real del 100% de las peticiones recibidas en la entidad, para la vigencia 2020.
|  | 3 | Realizar el seguimiento a la oportunidad de la respuesta a las PRQSD recibidas en la entidad |  | CANALES | Ya está reportado en otros instrumentos de seguimiento - permanente |  | La entidad espera para la vigencia del 2020 responder con oportunidad el 97% de los derechos de petición recibidos.
|  | 4 | Realizar la divulgación relacionada con la integración de los sistemas de información del IDU - BACHUÉ y ORFEO con el sistema Distrital Bogotá Te Escucha | Mesas de seguimiento junto con las áreas involucradas, con el objeto de establecer y solucionar posibles fallas en la integración, hasta lograr definir su correcto funcionamiento. | CANALES | Se modificará redacción de acuerdo a las necesidades de 2021 | Mesas de seguimiento junto con las áreas involucradas, con el objeto de establecer y solucionar posibles fallas en la integración, hasta lograr definir su correcto funcionamiento. | Al menos 10 reuniones de seguimiento
|  | 5 | Hacer una campaña de sensibilización, comunicación, divulgación y/o pedagogía para informar a la ciudadanía acerca de los trámites y servicios del IDU. | Se divulgará a la ciudadanía y a la gente IDU los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | CANALES | Ya está reportado en el PAAC 2021 | Se divulgará a la ciudadanía y a la gente IDU los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | Al menos 13 piezas de comunicacion divulgadas
|  | 6 | Elaborar un taller formativo en materia de protocolos de servicio dirigida a colaboradores IDU de los puntos de atención. | Elaborar un taller formativo en materia de protocolos de servicio dirigida a colaboradores IDU de los puntos de atención. | CANALES | Se modificará redacción de acuerdo a las necesidades de 2021 | Elaborar un taller formativo en materia de protocolos de servicio dirigida a colaboradores IDU de los puntos de atención. | Implementar un taller sobre protocolos de servicio para funcionarios y contratistas que atienden ciudadanos
|  |  | Nueva: Establecer punto de atención IDU en todos los Supercade de forma permanente. | Realizar una socialización virtual sobre tramites y servicios del IDU, manejo de la página web, y canales de atención a las personas contratdas por el IDU y que atienden en la Red Cade | CANALES | Se modificará redacción de acuerdo a las necesidades de 2021 | Realizar una socialización virtual sobre tramites y servicios del IDU, manejo de la página web, y canales de atención a las personas contratdas por el IDU y que atienden en la Red Cade | Realizar una socialización virtual sobre el manejo de trámites y servicios del IDU a personas de la Red Cade
|  |  | Nueva: Atender las necesidades de los ciudadanos según los requerimientos y solicitudes que se hagan, evitando que se genere el mal llamado “peloteo” de los ciudadanos entre los equipos del IDU | Piezas comunicativas sobre el manejo de los derechos de petición, conforme lo señalado en la ley y el manual de derechos de petición, las cuales serán enviadas a través del correo del Defensor del Ciudadano. | CANALES | Es importante aclarar que la mision prinicpal de canales es atender los requerimientos ciudadanos, lo cual permanentemente, se hace. Adicionalmente, contamos con la plataforma Bogota te Escucha, canal por el cual se da traslado a las peticiones que no son competenica de la entidad, evitando sí el pimponeo al ciudadano. | Piezas comunicativas sobre el manejo de los derechos de petición, conforme lo señalado en la ley y el manual de derechos de petición, las cuales serán enviadas a través del correo del Defensor del Ciudadano. | Al menos 6 piezas de comunicacion divulgadas
|  |  | Nueva: Realizar la divulgación de los canales de atención a través de redes sociales o pegar volantes informativos en los recibos de servicio público (proyectos priorizados | Divulgación a traves de redes sociales de los canales de comunicacion del IDU. | CANALES | La divulgación se hace por los canales digitales habituales, aquí podríamos sumarle alguna comunicación relacinada con la línea 195; no hay presupuesto para volantes a enviar con recursos públicos. | Divulgación a traves de redes sociales de los canales de comunicacion del IDU. | Al menos 6 piezas de comunicacion divulgadas
|  |  | Nueva: Crear una línea de atención telefonica las 24 horas que permita recepcionar las solicitudes y requerimientos de la ciudadania. | Se cuenta con la linea distrital 195, la cual atiende las 24 horas sobre las necesidades ciudadanas de las entidades del distrito | CANALES | Está la linea distrital 195; en IDU no hay personal ni presupuesto par atencion las 24 horas, por lo cual se atiende en los horarios que ha dispuesto la Entidad
|  |  | Nueva: Elaborar talleres de protocolos de servicios para la ciudadanía relacionados con el quehacer del IDU |  | CANALES | ACLARACIÓN: los talleres de protocolos de servicio se hace internamente para que los colaboradores de la Entidad realicen correctamente la ateción a la ciudadanía, por esta razón NO se hacen talleres con ciudadanía. En relación con la información sobre los servicios, canales, procesos y demás temas revelantes para conocimiento de la ciudadanía, se cuenta con las cartillas, manuales y comunicaciones divulgativas sobre el tema.
Comunicación estratégica | FCC | 7 | Asesorías y acompañamiento a los contratistas y coordinadores sociales en la ejecución del componente comunicación estratégica de los nuevos pliegos de contratación. |  | FCC | Se requiere revisar la redacción, de tal forma que permita el planteamiento de metas específicas para unos proyectos concretos | Asesorías y acompañamiento a los contratistas y coordinadores sociales en la ejecución del componente comunicación estratégica de los nuevos pliegos de contratación. | Acompañamiento a los proyectos de gran impacto: Corredor Verde, Av. Guayacanes, Troncal Caracas, Av. 68, Av. Ricón y Valorización.
|  | 8 | Restructuración de línea de comunicación estratégica de los nuevos pliegos de contratación |  | FCC | Necesidad de cambiar la redacción, de "nuevos pliegos" al marco de X o Y proyectos | Establecimiento de un documento tipo de acuerdo a la clase de proyecto: de alto, mediano y bajo impacto. | Tres documentos tipo
|  | 9 | Crear contenidos informativos que incluyen registro fotográfico y audiovisual para publicar en los canales del IDU a través de la Oficina Asesora de Comunicación. |  | FCC | Revisar redacción - tratar de mirar se se articula con la anterior | Crear contenidos informativos que incluyen registro fotográfico y audiovisual para publicar en los canales del IDU | Por lo menos, un boletín interno y 10 publicaciones externas al mes
|  | 10 | Socializar los proyectos de ciudad en espacios de gran afluencia de público que se beneficia de un proyecto IDU. |  | FCC | Unificamos redacción con la número 12, como acciones comunicacionales masivas sobre los proyectos | Realizar acciones comunicacionales masivas sobre los proyectos, en las diferentes localidades | 5 acciones comunicacionales masivas
|  | 11 | Informar a los servidores de la OTC sobre las acciones que está ejecutando la oficina con un boletín digital que será enviado a los correos de los servidores de la oficina. |  | FCC | Ampliar más allá del Boletín, son diferentes medios, para todo IDU en canales institucionales - moficar también Meta |  | Realizar un boletín digital interno que dé cuenta de las acciones de la OTC en el desarrollo de los proyectos. (2 boletines al mes)
|  | 12 | Realizar foros virtuales para promover la participación ciudadana. |  | FCC | Se unifica con 10 |  | Desarrollar 4 foros virtuales en el 2020.
|  |  |  | Nueva: Crear nuevas y eficientes estrategias que permitan masificar la asistencia en los proceso implementados por el IDU | FCC | Mejorar la redacción, pensando en las evidencias, orientada a grupos poblacionales especíifcos o mostrando "eficiencia" en el proceso - definir una sola línea de convovatoria | Definición del procedimiento y los protocolos para convocatorias a los espacios de participación y formación de la OTC | Un documento
|  |  |  | Nueva: Promover la incidencia de los jóvenes en los proyectos de desarrollo urbano de la ciudad y así lograr una mayor participación incidente de los diferentes grupos poblacionales | FCC | Se unifica con la anterior, como grupopoblacional específico - hacer piloto con por lo menos un proyecto específico: CV7
|  |  |  | Nueva: Fomentar el uso de las plataformas como: COLIBRI y SECOP para que la comunidad conozca el desarrollo de los proyectos, generando un mecanismo de veeduría y hacer seguimiento a las solicitudes ciudadanas. | FCC | Se vincula con la actividad 15
Diálogo con la ciudadanía | GSPC | 13 | Hacer seguimiento ciudadano mediante la implementación de los Comités IDU para el desarrollo de los proyectos de infraestructura. |  | GSPC | Como ya se reporta en el PAAC, no se continúa con este indicador aquí. | Realizar y participar en las reuniones extraordinarias requeridas por la comunidad en el marco de los proyectos de infraestructura y espacio público para la movilidad. | Realizar por lo menos 500 reuniones extraordinarias en el marco de los proyectos IDU.
|  | 14 | Asistir a citaciones y espacios convocados por congresistas, concejales, ediles, líderes comunales, Juntas de Acción Comunal, espacios interinstitucionales, entes de control, entre otros, para brindar información sobre los proyectos de infraestructura y espacio público de interés para la comunidad. |  | GSPC |  | Asistir a las citaciones y espacios convocados en las Comisiones Locales de Movilidad, Consejos Locales de la Bicicleta, los Consejos Locales de Gobierno y demás espacios institucionalizados en las localidades. | Participación en por lo menos en 40 espacios institucionalizados en las localidades de Bogotá.
|  | 15 |  |  | GSPC |  | Fortalecer el relacionamiento con los biciusuarios a través de una mesa de construcción de ciudad y ciudadanía | Por lo menos 1 mesa de construcción de ciudad y ciudadanía con biciusuarios.
|  | 16 |  |  | GSPC |  | Fortalecer el relacionamiento con los grupos ambientales a través de una mesa de construcción de ciudad y ciudadanía | Por lo menos 1 mesa de construcción de ciudad y ciudadanía con grupos ambientales.
Formación de habilidades y competencias para la ciudadanía. | FCC | 16 | Realizar procesos de formación de competencias de desarrollo urbano y cultura ciudadana en el marco de proyectos de infraestructura del IDU, dirigidos a los integrantes de equipos sociales de obras e infraestructura. |  | FCC | Revisar redacción - tratar de mirar se se articula con la anterior | Realizar procesos de formación en desarrollo urbano y cultura ciudadana dirigidos a los integrantes de equipos sociales de los proyectos IDU | Realizar un taller por semestre de 2020.
|  | 17 | Realizar Mesas de Construcción y Ciudadanía orientadas hacia las juventudes. |  | FCC | Se cambia la aestrategia de las Mesas para 2021, se incluye redacción en ellas | Eliminado
|  | 18 | Realizar foros de debate y socialización en las universidades de la ciudad que promuevan un diálogo de saberes con los jóvenes y su percepción sobre los proyectos de infraestructura que viene ejecutando la entidad. |  | FCC | Se propone que sean en Guayacanes y Corredor Verde | Realizar foros universitarios en Guayacanes y Corredor Verde, para promover un diálogo de saberes con los jóvenes y su percepción sobre los proyectos de infraestructura que viene ejecutando la entidad | Realizar 2 Foros Universitarios al año
|  | 19 | Apoyar en la ejecución de los talleres de sensibilización en materia de género, mujer y masculinidades para los servidores de la Entidad. |  | FCC | Ajustar la redacción en términos de cepacitación a un equipo encargado en materia de formación de temas de las política de género y LGBTI | Desarrollar un proceso de formación de formadores para colaboradores de la OTC en procesos, herramientas y temas asociados a la Política Distrital de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública Social para Personas LGBTI, en articulación con las Secretarías de Planeación, de la Mujer y de Integración Social | Formar seis personas de la OTC, con capacidades para replicar esta formación con otros actores del desarrollo urbano
|  | 20 | Hacer un taller de comunicación en obra dirigido a los gestores sociales, con el fin de brindar herramientas de comunicación para los proyectos de infraestructura en todas las etapas de ejecución de las obras. |  | FCC | Mejorar redacción, convertir un ciclo de capacitación | Realizar un ciclo de capacitaciones sobre las políticas, lineamientos, estrategias, programas y acciones asociadas a los procesos de formación y comunicación del modelo de relacionamiento de la OTC | Realizar dos talleres al año, uno por semestre
|  | 21 | Realizar un taller sobre el componente de responsabilidad social, con el objetivo de socializar con los servidores de la OTC y la ciudadanía las buenas prácticas que se han ejecutado para el cumplimiento de este componente. | Realizar una socialización sobre el componente de responsabilidad social, con el objetivo de dar a conocer a los servidores de la OTC y la ciudadanía las buenas prácticas que se han ejecutado para el cumplimiento de este componente. | FCC | Mejorar redacción para incluir públicos externos, que sea socialización y no taller | Realizar una socialización sobre el componente de responsabilidad social, con los servidores de la OTC, equipos sociales de los proyectos y ciudadanía en general | Realizar un taller en el segundo semestre de 2021
|  | 22 | Crear escenarios de formación en los entornos escolares que fortalezcan la construcción de ciudad y ciudadanía desde el marco de la cultura ciudadana para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad con los proyectos. |  | FCC | Ajustar redacción con proceso Secretaría de Educación | Diseñar y desarrollar escenarios de formación en desarrollo urbano y cultura ciudadana para los entornos escolares, buscando generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad de los niños, niños y jóvenes con los proyectos | Realización de 40 talleres
|  |  |  | Nueva: Incluir dentro de las tematicas del Curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana, temas tales como: la disposición de escombros, el manejo de las mascotas y el correcto uso del espacio público según el manual de convivencia representado por el Código de Policía | FCC | Modoficar redacción, dejarla más general - Cambiar el grupo responsable. Particularmente con el tema de la relación entre espacio público, desarrollo urbano y cultura ciudadana y los temas de Código de Policía relacionados con el cuidado de la obras, pues los otros temas no son de competencia del IDU. Adicionalmente, se evaluará la forma como se incluirán temas similares en los talleres de sostenibilidad de los proyectos. REAJUSTAR A GSPC | Elaborar los documentos técnicos para el Curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana, de forma tal que se incluyan temáticas como el POT, los proyectos urbanos integrales, y temas de Espacio Público relacionados con la misionalidad de la Entidad. | Anexo TÉcnico del Curso
|  |  |  | Nueva: Profundizar en las Mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía, temas para mejorar la ciudad a partir de atributos urbanos como el espacio público, las vías y el transporte público, y la formación de habilidades como el liderazgo | FCC | Ya estaba considerado en las acciones que normalmente realiza la OTC. Sin embargo, se considera que las MC3 no son el espacio. Liderazgo puede tratarse como taller aparte, o como tema del Curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana.
|  |  |  | Nueva: Incorporar en los foros universitarios y los espacios de diálogo de saberes los vínculos interinstitucionales, específicamente abordando los temas de los contenedores de basura, espacios para reciclaje y diseño especial para disposición de desechos de los centros de salud. (REVISAR) | GSPC | Este tema en algunos casos sale de las competencias IDU, y está más asociado a la "sostenibilidad de los proyectos"; ajustar la redacción a residuos sólidos. Se puede unir con la que había salido antes. Cambiar a grupo de GESTIÓN | Promover talleres de sostenibilidad que fomenten la cultura ciudadana, en pro de la sostenibilidad de los proyectos IDU. | 10 talleres de sostenibilidad en obra en los cuales se aborden estas temáticas
|  |  |  | Nueva: Fortalecer los espacios de aporte en el desarrollo urbano de la juventud, la niñez y la comunidad escolar en general, así como la necesidad de incluir el trabajo con miembros de barras del fútbol en torno a las obras. | FCC | Redactar mejor, hablar de organizaciones deportivas o en general, y ponerlo en el marco de los convenios de IDPAC y SED. |  | Dejar firmado por lo menos un Convenio este año
|  |  |  | Nueva: Realizar talleres de sensibilización en asuntos de Mujer, Equidad de Género y Nuevas Masculinidades, aunado a los temas de espacio público. | FCC | Ajustar redacción quitando nuevas masculinidades, y se unifica con el punto 19
Gestión territorial orientada al control social y la participación ciudadana. | GSPC | 23 | Fomentar espacios de diálogo sobre el desarrollo urbano con personas con discapacidad, comunidad LGBTI, enfoque de género, niños, jóvenes y adultos mayores. |  | GSPC | Combinar redacción con mesas de este año, y unificar con redacción anterior. | Convocar a grupos de valor a tres mesas de construcción de ciudad y ciudadanía teniendo en cuenta organizaciones y espacios de articulación con enfoque diferencial. | Convocatoria a través de los espacios institucionalizados de mujer y género, LGTBI y discapacidad, a tres mesas de construcción de ciudad y ciudadanía.
|  | 24 | Diseñar la estrategia de socialización del Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, buscando incorporar a él las propuestas ciudadanas, previo estudio de su viabilidad. |  | FCC | Cambiar a FCC | Diseñar, implementar y evaluar la estrategia de socialización del Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, buscando incorporar a él las propuestas ciudadanas previo estudio de su viabilidad. | Estrategia de socialización Plan de gestión social
Información de calidad | FCC | 25 | Actualizar la información de la página web del IDU del proceso de gestión social y cultural, la información de acciones cumplidas y la demanda de las acciones programadas a futuro por la Entidad |  | GSPC - FCC- CANALES - SYE | Responsabilidad conjunta de los 4 equipos. Queda para discutir en Comité de Coordinadores. |  | Información en Página web actualizada.
|  | 26 | Mantener disponible en la página WEB, la información de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. |  | GSPC - FCC- CANALES - SYE |  |  | Información de Rendición de cuentas en la página WEB IDU
|  | 27 | Socializar con Asojuntas la actualización de la información de gestión social y cultural, así como de los mecanismos y plataformas de atención a los ciudadanos |  | GSPC | Se sugiere eliminar | ELIMINAR | Difusión digital de la información a través de los presidentes de las Asojuntas de las localidades
Medición de la percepción y la satisfacción ciudadana | SYE | 28 | Formular y aplicar herramientas que permitan conocer la expectativa, percepción y satisfacción de la ciudadanía frente al desarrollo de la Misión Institucional. |  | S&E | Se sugiere eliminar porque ya está en PAAC |  | Observatorio de Percepción y Satisfacción Ciudadana
|  | 29 | Realizar seguimiento a la satisfacción por el servicio ofrecido por el IDU, cuando se interpone una PQRSD en cualquiera de los canales de atención al ciudadano que dispone la entidad (telefónico, virtual y presencial). |  | S&E | Se sugiere eliminar porque ya está en PAAC |  | La institución se proyecta para la vigencia 2020 en alcanzar el 87% de satisfacción de los ciudadanos, frente a la atención y servicio que se presta a través de los canales de atención del IDU.
Seguimiento a la Gestión Institucional | SYE | 30 | Realizar encuestas de satisfacción en la audiencia de Rendición de Cuentas y al finalizar las Mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía |  | S&E | Se sugiere eliminar porque ya está en PAAC |  | Encuestas de satisfacción
|  |  |  | Cumplimiento del Plan anticorrupción | S&E | Ajustar redacción | Ejecutar las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cuanto a las mejoras del servicio a la ciudadanía y la asistencia y coordinación de los espacios de dialogo definidos en la estrategia de Rendición de cuentas del IDU, asi como realizar el seguimiento a la satisfacción ciudadana por la realización de los mismos. | Ejecutar el 100% de las actividades propuestas en el PAAC
|  |  |  | Nueva: Aprovechar los espacios como Concejos Locales de Gobierno y Juntas de Acción Comunal para socializar los proyectos, empleados como un canal de información oportuno para la comunidad. | S&E | Ya se realiza, y es una información contenida en el otro instrumento. POr tanto no se desarrolla aquí.
|  |  |  | Nueva: Incluir en los procesos de gestión social de todos los proyectos liderados por la entidad, a aquellos actores viales que han tomado auge en la participación de los proyectos de desarrollo urbano, los biciusuarios. | GSPC | Se desarrollará una Mesa de construcción de ciudad y ciudadanía específicamente con biciusuarios. Adicionalmente, en los proyectos se tienen en cuenta, y se asiste a los consejos locales de la bicicleta. | SE INCLUYE EN EL INDICADOR 15
|  |  |  | Nueva: Capacitar a la ciudadanía con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con los tramites administrativos y todo el proceso y procedimiento que conlleva realizar una obra, que les permita comprender los tiempos de ejecución de los proyectos implementados por IDU. | CANALES - FCC | Desde los grupos de canales (actividad XZ) y de formación (actividad MN) de la OTC, así como desde los contratistas de los proyectos, se vienen adelantando acciones en este sentido.
|  |  |  | Nueva: Invitar a las organizaciones ambientales, puesto que son muy importantes para la ejecución de cada proyecto, para darle prioridad a todos los agentes ambientales involucrados en la obra. | GSPC | Se desarrollará una Mesa de construcción de ciudad y ciudadanía con los grupos ambientales (unir las dos de color azul) | SE INCLUYE EN EL INDICADOR 16
|  |  |  | Nueva: Divulgar los resultados de las encuestas de percepción de la ciudadana y convocar la participación con el fin de gerenar cambios sociales significativos. | S&E | Se ajusta la redacción con los objetivos reales y las finalidades de las encuestas, eficacia en términos de resolver problemas o necesidades, y apoyo en la toma de decisiones

## Hoja 2
OBJETIVOS PGSSC | Equipo responsable actividad | Redacción final de la ACTIVIDAD | Redacción final de la META O PRODUCTO 2021 |  | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META A 30 JUNIO | META A 30 SEPTIEMBRE | META A 30 DICIEMBRE
1. Garantizar la inclusión como eje conductor de la gestión social. | FCC | Definición del procedimiento y los protocolos para convocatorias a los espacios de participación y formación de la OTC | Un documento | Esto es necesario?? | Un documento logrado | Número | 1
| FCC | Diseñar y desarrollar escenarios de formación en desarrollo urbano y cultura ciudadana para los entornos escolares, buscando generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad de los niños, niños y jóvenes con los proyectos | Realización de 40 talleres en entornos escolares |  | No de Talleres realizados | Numero
| FCC | Elaborar los documentos técnicos para el Curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana, de forma tal que se incluyan temáticas como el POT, los proyectos urbanos integrales, y temas de Espacio Público relacionados con la misionalidad de la Entidad. | Anexo Técnico del Curso
| GSPC | Convocar a grupos de valor para las mesas de construcción de ciudad y ciudadanía teniendo en cuenta organizaciones y espacios de articulación con enfoque diferencial. | Convocatoria a través de los espacios institucionalizados de mujer y género, y discapacidad, a por lo menos 2 mesas de construcción de ciudad y ciudadanía. |  | Número de grupos de valor convocados a 2 mesas de construcción de ciudad y ciudadanía con enfoque diferencial (Consejos Locales de discapacidad, y casas de igualdad de oportunidades) | Número |  | Grupos de valor convocados sobre mujer y género a una mesa de construcción de ciudad y ciudadanía | Grupos de valor convocados sobre discapacidad a una mesa de construcción de ciudad y ciudadanía
2. Consolidar procesos de participación y cultura ciudadana. | GSPC | Fortalecer el relacionamiento con los biciusuarios a través de una mesa de construcción de ciudad y ciudadanía | Por lo menos 1 mesa de construcción de ciudad y ciudadanía con biciusuarios. |  | Mesa de construcción de ciudad y ciudadanía realizada con biciusuarios | Número | 1 mesa de construcción de ciudad y ciudadanía con biciusuarios
| GSPC | Fortalecer el relacionamiento con los grupos ambientales a través de una mesa de construcción de ciudad y ciudadanía | Por lo menos 1 mesa de construcción de ciudad y ciudadanía con grupos ambientales. |  | Mesa de construcción de ciudad y ciudadanía realizada con grupps ambientales | Número |  |  | 1 mesa de construcción de ciudad y ciudadanía con grupos ambientales
| FCC | Realizar procesos de formación en desarrollo urbano y cultura ciudadana dirigidos a los integrantes de equipos sociales de los proyectos IDU | Realizar un taller por semestre de 2020.
| FCC | Realizar foros universitarios en Guayacanes y Corredor Verde, para promover un diálogo de saberes con los jóvenes y su percepción sobre los proyectos de infraestructura que viene ejecutando la entidad | Realizar 2 Foros Universitarios al año
| GSPC | Promover talleres de sostenibilidad que fomenten la cultura ciudadana, en pro de la sostenibilidad de los proyectos IDU. | Al menos 10 talleres de sostenibilidad en obra en los cuales se aborden temáticas de cultura ciudadana |  | Talleres de sostenibilidad realizados | Número | 3 | 3 | 4
3. Generar una cultura organizacional de servicio a la ciudadanía. | CANALES | Mesas de seguimiento junto con las áreas involucradas, con el objeto de establecer y solucionar posibles fallas en la integración, hasta lograr definir su correcto funcionamiento. | Al menos 10 reuniones de seguimiento |  | Mesas realizadas | Número | 6 | 4
| CANALES | Se divulgará a la ciudadanía y a la gente IDU los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | Al menos 13 piezas de comunicación divulgadas |  | piezas de comuniccion divulgadas | Número | 5 | 4 | 4
| CANALES | Elaborar un taller formativo en materia de protocolos de servicio dirigida a colaboradores IDU de los puntos de atención. | Implementar un taller sobre protocolos de servicio para funcionarios y contratistas que atienden ciudadanos |  | taller realizado | Número | 1
| CANALES | Realizar una socialización virtual sobre tramites y servicios del IDU, manejo de la página web, y canales de atención a las personas contratadas por el IDU y que atienden en la Red Cade | Realizar una socialización virtual sobre el manejo de trámites y servicios del IDU a personas de la Red Cade |  | Socialización virtual | Numero |  | 1
| CANALES | Piezas comunicativas sobre el manejo de los derechos de petición, conforme lo señalado en la ley y el manual de derechos de petición, las cuales serán enviadas a través del correo del Defensor del Ciudadano. | Al menos 6 piezas de comunicación divulgadas |  | piezas comunicativas divugadas | Número | 2 | 2 | 2
| CANALES | Divulgación a través de redes sociales de los canales de comunicación del IDU. | Al menos 6 piezas de comunicación divulgadas |  | piezas comunicativas divulgadas | Número | 2 | 2 | 2
| FCC | Desarrollar un proceso de formación de formadores para colaboradores de la OTC en procesos, herramientas y temas asociados a la Política Distrital de Mujeres y Equidad de Género y la Política Pública Social para Personas LGBTI, en articulación con las Secretarías de Planeación, de la Mujer y de Integración Social | Formar seis personas de la OTC, con capacidades para replicar esta formación con otros actores del desarrollo urbano
| FCC | Realizar un ciclo de capacitaciones sobre las políticas, lineamientos, estrategias, programas y acciones asociadas a los procesos de formación y comunicación del modelo de relacionamiento de la OTC | Realizar dos talleres al año, uno por semestre
4. Fortalecer la convergencia de la gestión social en los proyectos y territorios. | GSPC | Realizar y participar en las reuniones extraordinarias requeridas por la comunidad en el marco de los proyectos de infraestructura y espacio público para la movilidad. | Realizar por lo menos 500 reuniones extraordinarias en el marco de los proyectos IDU. |  | Número de reuniones extraordinarias realizadas. | Número | 150 | 150 | 200
| GSPC | Asistir a las citaciones y espacios convocados en las Comisiones Locales de Movilidad, Consejos Locales de la Bicicleta, los Consejos Locales de Gobierno y demás espacios institucionalizados en las localidades. | Participación en por lo menos en 40 espacios institucionalizados en las localidades de Bogotá. |  | Espacios institucionalizados en las localidades de Bogotá en los cuales se participó | Número | 15 | 15 | 10
5. Promover procesos de simbiosis interinstitucional. | GSPC | Realizar acciones afirmativas para resolver las necesidades de coordinación interinstitucional desde el seguimiento al componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de los proyectos IDU y la gestión territorial | Por lo menos 10 acciones afirmativas de coordinación interinstitucional |  | Acciones afirmativas realizadas para la coordinación interinstitucional | Número | 4 | 4 | 2
| FCC | Avanzar en la formalización de tres Convenios Interinstitucionales, uno con Secretaría de Educación, otro con IDPAC y uno último con la Dirección de Cultura Ciudadana | Dejar firmado por lo menos un Convenio este año |  | Un convenio | Númérico |  |  | 1
6. Consolidar la gestión de la información para el aprendizaje organizacional. | S&E | Elaborar informe consolidado de georeferenciación de PQRSD recibidas por los canales de la Entidad (PQRS-Punto IDU- Gestión Predial) según tipos de requerimientos | Un Informe de georeferenciación PQRSD entregado a DTP
7. Alistar al IDU en procesos de innovación social. | FCC | Realizar una socialización sobre el componente de responsabilidad social, con los servidores de la OTC, equipos sociales de los proyectos y ciudadanía en general | Realizar un taller en el segundo semestre de 2021
8. Fortalecer la comunicación estrátegica | FCC | Asesorías y acompañamiento a los contratistas y coordinadores sociales en la ejecución del componente comunicación estratégica de los nuevos pliegos de contratación. | Un documento tipo guía para cada tipo de proyecto, acompañado de sus plantillas e instrumentos | No hay meta es el que hacer (cada grupo) | Tres documentos | 3 |  |  | 3
| FCC | Establecimiento de un documento tipo de acuerdo a la clase de proyecto: de alto, mediano y bajo impacto. | Tres documentos tipo | Revisar redaccion de la actividades | NO VA | ELIMINAR
| FCC | Crear contenidos informativos que incluyen registro fotográfico y audiovisual para publicar en los canales del IDU | Por lo menos, un boletín interno | mezclan dos metas | Boletín interno | Numérico | 6 | 3 | 3
| FCC | Realizar acciones comunicacionales masivas sobre los proyectos, en las diferentes localidades | 5 acciones comunicacionales masivas
| FCC |  | Realizar un boletín digital interno que dé cuenta de las acciones de la OTC en el desarrollo de los proyectos. (2 boletines al mes) |  | NO VA | ELIMINAR
| FCC | ????? | Desarrollar 4 foros virtuales en el 2020. |  | NO VA | ELIMINAR
| FCC | Diseñar, implementar y evaluar la estrategia de socialización del Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana, buscando incorporar a él las propuestas ciudadanas previo estudio de su viabilidad. | Estrategia de socialización Plan de gestión social | No se entiende -si es socializar este mismo plan no debe estar aca, está en MIPG | NO VA | ELIMINAR
| GSPC - FCC- CANALES - SYE | ???? | Información en Página web actualizada. | Deber ser
| GSPC - FCC- CANALES - SYE | ???? | Información de Rendición de cuentas en la página WEB IDU | PAAC
| S&E | Ejecutar las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cuanto a las mejoras del servicio a la ciudadanía y la asistencia y coordinación de los espacios de dialogo definidos en la estrategia de Rendición de cuentas del IDU, así como realizar el seguimiento a la satisfacción ciudadana por la realización de los mismos. | Ejecutar el 100% de las actividades propuestas en el PAAC | Se eliminaría teniendo en cuenta que canales y GSPC replican metas de PAAC