## plan
2021-01-26
|  | PLAN DE ACCION DE IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD O MEJORA DE SUBSISTEMAS DE GESTION | [10 empty] | 44222
|  | Código |  | FO-AC-24 |  |  | Versión |  | 2 | [5 empty] | 2021-01-26
Subsistema |  |  | Norma(s) Técnica(s) o Estándar de referencia | Fecha de Elaboración y/o Actualización |  |  | Fecha de Seguimiento |  |  | % de cumplimiento |  |  |  |  | % Esperado
SGSI |  |  | 27001: 2013 | 13 | Enero | 2021 | 26 | Enero | 2021 | 4.79% |  |  |  |  | 5.181%
PLANEACION | [8 empty] | SEGUIMIENTO
Id | OBJETIVO SUBSISTEMA | REQUISITO, COMPONENTE, DIMENSIÓN | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | RECURSOS | OBSERVACIÓN | AVANCE | calcul | Avanc
1 | Robustecer la cultura de seguridad de la información en la Gente IDU. | 7.3 Toma de conciencia. | Definir y elaborar un plan de comunicación y divulgación | 2021-01-18 | 2021-02-26 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Plan de comunicación y divulgación |  | Incluir: * Reforzar dentro de los temas de comunicación lo relacionado con clasificación de la información * Reforzar dentro de los temas de comunicación lo relacionado con etiquetado de la información * Curso de Moodle * Reforzar el manejo de cifrado para transacciones electrónicas * Llaves de firmas digitales * Copia de seguridad por parte del usuario final * Aplicación de parches o correcciones a las vulnerabilidades encontradas. * Socializar la resolución 4960 de 2020 * Reporte de Incidentes * Adecuada definición de contraseñas * Entrenamiento a la mesa de servicios frente al reporte de eventos e incidentes (mesa de servicios) SEGUIMIENTO: 28-ene: a |  |  | 0.33
2 | Robustecer la cultura de seguridad de la información en la Gente IDU. | 7.3 Toma de conciencia. | Implementar el plan de comunicación y divulgación para el SGSI | 2021-03-01 | 2021-12-17 | Equipo de seguridad d ela informacion - STRT Olga Lucia López Sánchez - Profesional OAC | Cursos de transferencia de conocimiento, Campañas de divulgación, Charlas técnicas, eventos itinerantes o talleres |  | SEGUIMIENTO 28-ene: |  |  | 0 |  | 0
3 | Robustecer la cultura de seguridad de la información en la Gente IDU. | 7.3 Toma de conciencia. | Realizar seguimiento al plan de comunicación y divulgación para el SGSI | 2021-03-30 | 2021-12-17 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Bitacora de divulgación |  | SEGUIMIENTO 28-ene: |  |  | 0 |  | 0
4 | Robustecer la cultura de seguridad de la información en la Gente IDU. | 7.2 Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas (c). 7.3 La contribución a la eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la información, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño de la seguridad de la información (b). 7.3 Las implicaciones de la no conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la seguridad de la información (c). | Evaluar la eficacia de las acciones del plan de comunicación y las charlas sobre Seguridad de la información para confirmar la toma de conciencia (incluye la directriz y los objetivos de SGSI, los beneficios de SGSI) | 2021-07-01 | 2021-12-17 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Informe de Evaluacion de la eficacia del plan |  | SEGUIMIENTO 28-ene: |  |  | 0 |  | 0
5 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | 4.2 Comprensión de las partes interesadas | Actualizar el documento de partes interesadas (Grupos de interés) | 2021-02-01 | 2021-02-22 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT Equipo de seguridad de la información | Documento partes interesadas actualizado |  | SEGUIMIENTO: 28-ene: |  |  | 0 |  | 0
6 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | 6. Planificación. | Diagnostico incial del SGSI | 2021-01-04 | 2021-01-14 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT Equipo de seguridad de la información | Documento de diagnóstico |  | SEGUIMIENTO: 14-ene: Se elabora diagnostico utilizando los instrumentos del IDU y MINTIC los cuales se encuentran en \\fs06cc01\DocumentosSTRT2013\Documentos de Trabajo\SGSI\00 Diagnósticos\ | Finalizada | 1 | 1 |  | 1
7 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | 6. Planificación. | Diagnostico auditoria del SGSI | 2021-09-01 | 2021-09-10 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT Equipo de seguridad de la información | Documento de diagnóstico |  | SEGUIMIENTO: 28-ene: |  |  | 0 |  | 0
8 | Robustecer la cultura de seguridad de la información en la Gente IDU. | A.7.2.2. Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información | Realizar actividades de sensibilización virtuales por dependencia | 2021-05-18 | 2021-12-10 | Equipo de seguridad de la informacion - STRT | Evaluación de conocimiento |  | SEGUIMIENTO: 28-ene: |  |  | 0 |  | 0
9 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 4. Contexto de la organización. | Actualizar y revisar matriz FODA con enfoque institucional e incluir en el PGE y de Seguridad de la Información | 2021-01-14 | 2021-02-26 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Matriz FODA actualizada |  | SEGUIMIENTO: 26-ene: Se tiene como base la matriz DOFA del proceso de TI | Iniciada | 0.33 | 0.33 |  | 0.33
10 | Robustecer la cultura de seguridad de la información en la Gente IDU. | 5.1 Asegurar que el sistema de gestión de la seguridad de la información logre los resultados previstos (e). 5.1 Promover la mejora continua (g). | Programar reuniones periódicas para comunicar la importancia del subsistema y realizar seguimiento. | 2021-01-20 | 2021-12-29 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Actas de reunión |  | SEGUIMIENTO: 26-ene: Se programan reuniones quincenales. | Iniciada | 0.33 | 0.33 |  | 0.33
11 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 6. Planificación. | Elaborar instrumento de registro de informacion de seguimiento de riesgos de SI | 2021-02-15 | 2021-03-31 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT Carlos Campos - Profesional OAP | Registro de informacion de seguimiento de riesgos de SI |  | SEGUIMIENTO: 28-ene: |  |  | 0
12 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 6. Planificación. | Calificar los riesgos de seguridad de la información | 2021-02-08 | 2021-03-30 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT Equipo de seguridad de la información Equipo de Gestores | Formato de calificación de riesgos diligenciado |  | SEGUIMIENTO: 28-ene: |  |  | 0
13 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 6. Planificación. | Actualizar inventario de activos de información | 2021-04-05 | 2021-05-14 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT Ángel Antonio Díaz Contratista STRT | Inventario de activos de información |  | SEGUIMIENTO: 28-ene: |  |  | 0
14 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 6. Planificación. | Actualizar matriz de riesgos de seguridad de la información | 2021-05-17 | 2021-06-25 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Matriz de riesgos actualizada |  | SEGUIMIENTO: 28-ene: |  |  | 0
15 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 6.1.2 d) analice los riesgos de seguridad de la información | Hacer seguimiento a las áreas que reporten riesgo materializado | 2021-05-02 | 2021-12-31 | John Alexander Quiroga | Actas de reunión de seguimiento |  | SEGUIMIENTO: 28-ene: |  |  | 0
16 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 6.1.3 d) Producir una declaración de aplicabilidad que contenga los controles necesarios y la justificación de las inclusione, ya sea que se implementen o no, y la justificación para las exclusiones de los controles del Anexo A. | Actualizar la declaración de aplicabilidad. | 2021-06-28 | 2021-07-30 | Ángel Díaz Contratista STRT | Matriz de Declaración de aplicabilidad ajustada |  | Alinear con la matriz de riesgos nueva SEGUIMIENTO: 2-abr |  |  | 0
17 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 6.1.3 e) Formular un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | Actualizar el plan de tratamiento de riesgos y solicitar aprobación de los dueños del riesgo | 2021-04-05 | 2021-04-30 | Ángel Díaz Contratista STRT | Plan de tratamiento actualizado |  | Alinear con la matriz de riesgos nueva SEGUIMIENTO: |  |  | 0
18 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 6.2 Tener en cuenta los requisitos de la seguridad de la información aplicables, y los resultados de la valoración y del tratamiento de los riesgos (c). | Evaluar la pertinencia de modificar los objetivos, derivado del análisis de riesgos y oportunidades | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT Carlos Fernando Campos - Profesional OAP | Acta de reunión |  | SEGUIMIENTO 28-ene: |  |  | 0
19 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | 7.1. Recursos | Alinear compras relacionadas con SGSI. | 2021-07-12 | 2021-07-30 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Informe |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
20 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 7.2 Competencia. A.6.1.2. Separación de deberes | Identificar las áreas que manejan información sensible | 2021-05-17 | 2021-05-31 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Informe de información sensible por áreas |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
21 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 7.2 Competencia. A.8.3.1 Se deben implementar procedimientos para la gestión de medio removibles, de acuerdo con el esquema de clasificación adoptado por la organización. | Identificar personal que maneja información sensible de la entidad y bloquear puertos. | 2021-06-01 | 2021-06-12 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Informe sobre roles criticos para el manejo de la información sensible de la entidad. Puertos USB bloqueados |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
22 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 7.2 Competencia. | Asignar las obligaciones o responsabilidades a las personas identificadas | 2021-06-14 | 2021-06-18 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Formalización de la asignación de responsabilidad sobre la información que maneja |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
23 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | A.6.1.1 Roles y responsabilidades para la seguridad de información | Actualizar la resolución de roles y responsabilidades (antes, durante y al finalizar la vinculación) | 2020-01-25 | 2021-03-19 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Resolución de roles y responsabilidades |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0.33
24 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.12.6.1. Gestión de las vulnerabilidades técnicas | Realizar pruebas de análisis de vulnerabilidades técnicas controladas | 2021-02-01 | 2021-12-10 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Informe de resultados del estudio de análisis de vulnerabilidad |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
25 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.14.3.1 Protección de datos de prueba | Definir un lineamiento en el que se obligue a la definición de requerimientos no funcionales para las nuevas aplicaciones para la obfuscamiento de datos de pruebas. | 2021-01-13 | 2021-03-31 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Documento |  | SEGUIMIENTO: 26-ene: Se tiene borrador de la metodología de desarrollo seguro de software | Iniciada | 0.33 | 0.33
26 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 9.2 Auditoría interna. | Auditoría Interna SGSI | 2021-06-01 | 2021-08-31 | Ismael Martínez Guerrero - Jefe OCI | Informe de auditoría |  | SEGUIMIENTO: a |  |  | 0
27 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | 9.3 Revisión por la dirección. | Realizar revisión por la dirección | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Carlos Fernando Campos - Profesional OAP Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Informe de revisión por la dirección |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
28 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 10. Mejora. | Identificar acciones correctivas y proponer planes de mejoramiento apropiados | 2021-06-01 | 2021-09-07 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Planes de mejoramiento |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
29 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos. | Identificar y atender incidentes de seguridad de la información | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Incidentes identificados y atendidos |  | SEGUIMIENTO: 26-ene: Se atienden los casos registrados por los usuarios en Aranda. No se han presentado incidentes | Iniciada | 0.33 | 0.33
30 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | A.18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información. | Acompañar auditoría de recertificación | 2021-10-01 | 2021-10-31 | Carlos Fernando Campos - Profesional OAP | Informe de auditoría |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
31 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.16.1.2. Reporte de eventos de seguridad de la información | Desarrollar un módulo de software que permita el reporte de los eventos de seguridad, de manera anónima. | 2020-11-08 | 2021-02-26 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT Luz Yamile Reyes - Contratista STRT | Módulo de software funcionando |  | SEGUIMIENTO: 26-ene: Se definieron los modelos y campos flujo de estado, se dejaron dos grupos de seguridad: el admin y gestor. Ya se finalizó el módulo de configuración de Ans y listado de servicios. Del website ya está el sitio con los campos para el registro de información con la opción de los adjuntos. | En Ejecución | 0.666 | 0.33
32 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 10. Mejora. | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento vigentes (Auditoría de seguimiento, interna) | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Acciones de mejoramiento cumplidas |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
33 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 10. Mejora | Realizar seguimiento al plan de acción para remediar vulnerabilidades técnicas. | 2021-02-01 | 2021-12-17 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Acciones cumplidas |  | - Se requiere cerrar el plan de vulnerabilidades 2020 - Se requiere definir y hacer seguimiento a un nuevo plan de acuerdo a las vulnerabilidades encontradas en la vigencia 2021 SEGUIMIENTO: |  |  | 0
34 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.6.2.1 Política para dispositivos móviles | Planear y aplicar política de seguridad de GOOGLE para dispositivos moviles | 2021-02-15 | 2021-05-28 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Política aplicada en los móviles que tienen configurado el sistema de correo institucional |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
35 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.6.2.2 Teletrabajo | Incluir criterios de seguridad de la información en trabajo a distancia | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Documento de lineamientos de trabajo remoto o a distancia (teletrabajo) publicado |  | Aplica para personal de planta, contratistas de PSP y terceros SEGUIMIENTO: |  |  | 0
36 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | 7.2 (b) A.7.1.1 Selección | Identificar, ajustar y oficilializar la forma como se estan realizando los analisis de antecedentes para contratación de personal de prestación de servicios | 2021-03-08 | 2021-06-25 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Politica de analisis de antecedentes para la contratación de PSP |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
37 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.7.3.1 Terminación o cambio de responsabilidades de empleo | Realizar mesas de trabajo con la DTGC para especificar el tiempo confidencialidad una vez terminado el contrato. | 2021-04-13 | 2021-06-25 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Politica de analisis de antecedentes para la contratación de PSP |  | (mínimo a dos años). SEGUIMIENTO: |  |  | 0
38 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.8.1.3 Uso aceptable de los activos | Actualizar el INTI06 para incluir los temas relacionados con activos de información de tipo información | 2021-05-03 | 2021-08-13 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Politica de analisis de antecedentes para la contratación de PSP |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
39 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.8.3.3 Transferencia de medios físicos | Realizar mesas de trabajo con gestión documental para reforzar la transferencia de información medios físicos | 2021-04-13 | 2021-06-25 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Actas de reunión |  | (mínimo a dos años). SEGUIMIENTO: |  |  | 0
40 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad | Indagar sobre la posibilidad de redefinir la arquitectura del DRP | 2021-01-27 | 2021-03-28 | Juan Carlos Plazas - Contratista STRT | Informe |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
41 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | Restablecer el DRP | 2021-01-20 | 2021-02-28 | Héctor Pulido Moreno - Profesional STRT | Informe de DRP en funcionamiento |  | SEGUIMIENTO: 26-ene: Se inicia el proceso de restablecimiento del DRP con la habilitación de la VPN site to site. | Iniciada | 0.33 | 0.33
42 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.17.1.3 Verificción, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información | Hacer pruebas al DRP y documentarlas | 2021-01-30 | 2021-10-30 | Juan Carlos Plazas - Contratista STRT | Informe |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
43 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales | Actualizar normograma | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Normograma actualizado |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
44 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.18.1.3 Protección de resgistros | Realizar mesas de trabajo con Gestión documental para incluir criterios de gestión documental (TRD) en el SGSI | 2021-06-08 | 2021-12-17 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Actas de reunión |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
45 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.18.1.4 Privacidad y protección de información de datos personales | Actualización de reporte ante la SIC (Registro de bases de datos) | 2021-02-01 | 2021-12-17 | Menandro Serrano Salamanca Contratista STRT | Reporte a la SIC realizado |  | Realizar 2 reporte en la vigencia. SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
46 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad | Verificar que los controles Acceso lógico a sistemas y aplicaciones, Acceso a zonas restringidas, Aplicación de parches y actualizaciones a los S.O., Antivirus, Sincronización de relojes, instalación de programas (software) en el sistema operativo y transferencia de información, están operando de acuerdo con las políticas de seguridad, entre otras. | 2021-02-15 | 2021-12-17 | Menandro Serrano Salamanca Contratista STRT | Informe de cada seguimiento |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
47 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.1.1 Política de control de acceso A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios A.18.2.2 Cumplimineto con las políticas y normas de seguridad | Realizar tres revisiones en el año a los controles definidos en el Directorio Activo (GPO) | 2021-02-15 | 2021-12-17 | Menandro Serrano Salamanca Contratista STRT | Informe de cada seguimiento |  | SEGUIMIENTO: |  |  | 0
48 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado | Revisión de las cuentas privilegiadas AD, servicios y Sistemas de Información. | 2021-02-15 | 2021-12-17 | Menandro Serrano Salamanca Contratista STRT | Informe de cada seguimiento |  | Estudiar la herramienta https://github.com/BloodHoundAD/BloodHound SEGUIMIENTO: |  |  | 0
49 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.2.6 Retiro o ajuste de los derechos de acceso | Realizar mesas de trabajo con DTGC y STRH para definir control de retiro de permisos de TI (Desactivación de usuarios ante cambios de vinculación) | 2021-08-09 | 2021-10-29 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Control definido o actualizado en la política de seguridad de la información |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
50 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.3.1 Uso de información de autenticación secreta | Auditoria de robustez de contraseñas del Directorio Activo. | 2021-04-13 | 2021-06-25 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Informe de auditoría |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
51 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro | Realizar mesas de trabajo para que los administradores de las aplicaciones y el controlador de dominio apliquen los requisitos del control. | 2021-04-05 | 2021-08-31 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Actas de reunión |  | Con base en la metodología de desarrollo seguro SEGUIMIENTO: |  |  | 0
52 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.4.4 Uso de programas utilitarios privilegiados | Solicitar el bloqueo de programas de utilitarios (cmd, powershell, etc) y evaluar su aplicación. | 2021-04-05 | 2021-08-31 | Ángel Díaz Contratista STRT | Solicitud mediante mesas de trabajo, memorando o correo electrónico |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
53 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos | Validar la fortaleza de cifrado de los certificados en aplicaciones y dominios. | 2021-04-05 | 2021-10-29 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Informe |  | Tres revisiones en el año SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
54 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.10.1.2 Gestión de llaves | Actualizar IN-TI-08 PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL | 2021-03-15 | 2021-06-30 | Ángel Díaz Contratista STRT | Documento actualizado y publicado |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
55 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.11.1.1 Perímetro de seguridad física | Verificar con STRF los controles existes y definidos en el MG-RF-03. | 2021-03-08 | 2021-05-28 | Menandro Serrano Salamanca Contratista STRT | Informe |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
56 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.11.1.1 Perímetro de seguridad física | Plantear la necesidad de contar con un sistema automatizado de detección y extinción de fuego en las áreas donde se procese información critica. | 2021-04-05 | 2021-05-28 | Ángel Díaz Contratista STRT | Memorando enviado |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
57 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.11.1.1 Perímetro de seguridad física | Hacer prueba de ingeniería social | 2021-04-05 | 2021-11-30 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Informe de la prueba, de acuerdo con el contrato |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
58 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras | Definir documento de trabajo en áreas seguras diferentes a TI. (Revisar MG-RF-03 y IN-TI-04) | 2021-04-05 | 2021-08-13 | Ángel Díaz Contratista STRT | Documento adoptado y publicado |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
59 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.11.1.6 Áreas de despacho y carga | Revisar MG-RF-03 para las áreas de despacho y carga | 2021-04-05 | 2021-08-31 | Menandro Serrano Salamanca Contratista STRT | Informe o documento actualizado |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
60 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos | Indagar si las sedes IDU cuentan con protección contra descargas eléctricas atmosféricas (Pararrayos) | 2021-08-09 | 2021-09-30 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Informe |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
61 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.11.2.2 Servicios de suministro | Estudiar la posibilidad de contar con una acometida eléctrica alterna | 2021-04-05 | 2021-08-31 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Informe |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
62 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.11.2.3 Seguridad del cableado | Seguimiento al contrato de cableado estructurado | 2021-01-25 | 2021-10-31 | Ricardo Pérez Contratista STRT Verónica Romero Contratista STRT | Informes del contrato |  | SEGUIMIENTO: 26-ene: Se inicia elaboración de la ficha técnica | Iniciada | 0.33 | 0.33
63 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.11.2.5 Retiro de activos | Proponer implantación de un sistema de guayas para que los equipos no sea removidos sin autorización. | 2021-05-10 | 2021-06-18 | Menandro Serrano Salamanca Contratista STRT | Informe o Memorando |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
64 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.12.1.2 Gestión de cambios A.14.2.2 Procedimientos de control de cambios en sistemas | Fortalecer el ejercicio de presentación de cambios ante la mesa de trabajo de la STRT. | 2021-05-10 | 2021-06-18 | Héctor Pulido Moreno Profesional STRT | Memorando enviadoo piezas de divulgación |  | (Se debe obligar a todos los grupo de trabajo a que todo los cambios pasen por la mesa de trabajo) |  |  | 0
65 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.12.1.2 Gestión de cambios | Elaborar o actualizar la base de gestión de configuración CMDB | 2021-03-16 | 2021-12-10 | Héctor Pulido Moreno Profesional STRT | CMDB actualizada |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0 |  | 0
66 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.12.1.3 Gestión de capacidad | Fortalecer la gestión de la capacidad a través del uso del FO-TI-30, o mediante la sistematización de este. | 2021-03-23 | 2021-07-30 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Formato FO-TI-30 en uso |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0 |  | 0
67 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.12.7.1 Controles sobre auditorías de sistemas de información | Realizar auditoria de seguridad al menos a tres sistemas de información durante la vigencia | 2021-02-08 | 2021-11-26 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Informes de auditoría |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0 |  | 0
68 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.13.1.1 Controles de redes | Verificar que el Servicio de RDP no este expuesto a la red publica. | 2021-05-10 | 2021-06-18 | Menandro Serrano Salamanca Contratista STRT | Informe o Memorando |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0 |  | 0
69 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información A.14.2.1 Política de desarrollo seguro | Definir e implementar metodología para desarrollo seguro | 2021-01-18 | 2021-09-17 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Documento de metodología adoptado y publicado |  | SEGUIMIENTO: 26-ene: Se tiene borrador de la metodología. | Iniciada | 0.33 | 0.33 |  | 0.33
70 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.14.1.2 Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas | Revisar por lo menos una vez al año el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad para las aplicaciones en redes publicas. | 2021-02-08 | 2021-11-26 | Menandro Serrano Salamanca Contratista STRT Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Informe |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0 |  | 0
71 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.14.2.7 Desarrollo contratado externamente | Realizar pruebas de seguridad a los desarrollos contratados externamente (Valoricemos y Nuevo Orfeo) | 2021-03-08 | 2021-09-30 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Informe |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0 |  | 0
72 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.14.2.8 Pruebas de seguridad de sistemas | Realizar pruebas de seguridad a los desarrollos realizados internamente (mínimo dos) | 2021-03-29 | 2021-10-15 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Informe |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
73 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.14.2.9 Prueba de aceptación de sistemas | Actualizar el Instructivo Realización de pruebas a los desarrollos de software TICS (INTI10) para establecer los criterios de aceptación de pruebas de seguridad | 2021-07-06 | 2021-11-19 | Ángel Díaz Contratista STRT | Documento adoptado y publicado |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
74 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.16.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos. | Definir planes de respuesta para cada categoría de los incidentes. | 2021-07-06 | 2021-11-19 | Ángel Díaz Contratista STRT | Documento adoptado y publicado |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
75 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.16.1.5. Respuesta a incidentes de seguridad de la información | Realizar un ejercicio practico para la atención de incidentes de seguridad de la información. | 2021-05-18 | 2021-11-30 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Informe de la práctica |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
76 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información | Pedir al contratista Aranda la realización de una charla sobre el uso de la base de datos de conocimiento (KDB) de ARANDA | 2021-03-16 | 2021-12-10 | Héctor Pulido Moreno Profesional STRT | Oficio y/o Listas de asistencia a la charla |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
77 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.16.1.7 Recolección de evidencia | Hacer cursos virtuales sobre recolección de evidencia forense para la STRT. | 2021-03-16 | 2021-08-27 | Elvy Johanny Chacon Navas - Contratista STRT Ángel Díaz - Contrstista STRT | Curso publicado |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
78 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.16.1.7 Recolección de evidencia | Realizar un ejercicio practico para la recolección de evidencia en incidentes de seguridad de la información. | 2021-08-01 | 2021-11-30 | Ángel Díaz Contratista STRT | Informe de la práctica |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
79 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | 12.3.1 Respaldo de la información | Revisar y actualizar el Manual de copias de seguridad (MG-TI-16) | 2021-05-10 | 2021-07-30 | Ángel Díaz Contratista STRT | Manual actualizado y publicado |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
80 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.1.1 Política de control de acceso A.15.1 Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores | Actualizar la política de seguridad de la información MG-TI-18 | 2021-08-09 | 2021-10-29 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Manual actualizado y publicado |  | * Estandarizar las metodologías de control de acceso de las aplicaciones y sistemas de información del IDU * Revisar la política de seguridad con proveedores e incluir, de ser necesario, aspectos de gestión de riesgos. SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
81 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.15.1 Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores | Realizar auditoría de segunda parte a tres proveedores críticos que tengan acceso a la información del IDU | 2021-04-06 | 2021-11-30 | Ángel Díaz Contratista STRT | Informe de auditoría |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0
82 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.1.1 Política de control de acceso A.15.1 Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores A.13.2 Transferencia de Información. A.10.1 Controles criptográficos | Actualizar los instructivos IN-TI-16, IN-TI-19 | 2021-07-05 | 2021-11-19 | Menandro Serrano Salamanca Contratista STRT | Instructivos actualizados |  | (IN-TI-19 Incluir VeraCrypt) SEGUIMIENTO: A |  |  | 0 |  | 0
83 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas | Aplicar una estrategia de vigilancia tecnológica de la Entidad en la Web, para evitar exposición de datos e información sensible. | 2021-02-15 | 2021-12-17 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Informe |  | SEGUIMIENTO: A |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | % Cumplimiento | 4.79%

## parametro (hidden)
Mes | Dia | Año | Subsistema | Objetivo | Avance
Enero | 1 | 2019 | MIPG |  | Terminado
Febrero | 2 | 2020 | SGC
Marzo | 3 | 2021 | SGA
Abril | 4 | 2022 | SGSI
Mayo | 5 | 2023 | SGSST |  |  | Finalizada
Junio | 6 | 2024 | SIGA |  |  | Parcialmente Realizada
Julio | 7 | 2025 | SGCN |  |  | Iniciada
Agosto | 8 | 2026 | SGRS |  |  | Sin ejecutar
Septiembre | 9 | 2027
Octubre | 10 | 2028
Noviembre | 11 | 2029 | SGA | Incorporar lineamientos y medidas para disminuir la vulnerabilidad ambiental del territorio en los proyectos de infraestructura para la movilidad, mediante la aplicación de buenas prácticas, nuevas tecnologías y metodologías sostenibles.
Diciembre | 12 | 2030 | SGA | Asegurar que en los proyectos que desarrolla la entidad, se identifique los impactos ambientales generados para prevenirlos, mitigarlos y corregirlos, mediante el cumplimiento de la normatividad Vigente.
| 13 | 2031 | SGA | Promover la cultura de la ecoeficiencia administrativa al interior de la entidad, Identificando los impactos ambientales en los procesos con el fin de prevenirlos, mitigarlos, corregirlos y compensarlos.
| 14 | 2032 | SGSI | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente.
| 15 | 2033 | SGSI | Robustecer la cultura de seguridad de la información en la Gente IDU.
| 16 | 2034 | SGSI | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3.
| 17 | 2035 | SGSST | Implementar el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo los lineamientos de la norma OHSAS 18001, el Decreto único 1072 de 2015, y la normatividad vigente.
| 18 | 2036 | SGSST | Desarrollar acciones de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, a través de la promoción de la salud y del autocuidado.
| 19 | 2037 | SGSST | Implementar controles sobre los riesgos valorados y peligros identificados en la entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente.
| 20 | 2038 | SIGA | Dar continuidad a la implementación del Subsistema de Gestión Documental y Archivos dentro del marco legal vigente.
| 21 | 2039 | SIGA | Conservar la memoria documental, institucional, histórica y el conocimiento técnico de la Entidad incorporando procesos de modernización tecnológica y de seguridad de la información; y aplicando los procedimientos para la creación, organización, consulta y disposición final de los documentos de la Entidad.
| 22 | 2040 | SIGA | Generar conciencia respecto de la Gestión Documental como soporte de las actuaciones misionales y administrativas del IDU.
| 23 | 2041 | SGRS | Promover el ejercicio de buenas prácticas asociados a derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción en cada uno de los subsistemas, procesos y herramientas de gestión de la Entidad, con el fin de generar valor agregado y hacer visible la transformación de la imagen de la Institución.
| 24 | 2042 | SGRS | Comunicar logros, impactos y avances de forma clara y estratégica a los principales grupos de interés en el cumplimiento de los principios de Pacto Global.
| 25 | 2043 | SGRS | Fomentar estrategias de valor compartido con servidores públicos, contratistas, otras entidades y la ciudadanía en general para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, más allá del cumplimiento de la misión institucional.
| 26 | 2044 | SGRS | Aumentar el compromiso de los servidores públicos para que su gestión se realice a través de la aplicación de principios y valores éticos que conduzcan a la generación de confianza y seguridad por parte de la ciudadanía en general y demás entidades del orden distrital y nacional.
| 27 | 2045 | SGCN | Implementar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio bajo las buenas prácticas de la Norma ISO 22301:2013.
| 28 | 2046 | SGCN | Planificar una estrategia de respuesta y manejo adecuado y oportuno, ante un evento que provoque, en el alcance definido, la indisponibilidad de los procesos críticos del negocio, necesarios para la continuidad de la operación.
| 29 | 2047 | SGCN | Disminuir las posibles consecuencias sobre los procesos críticos de la Entidad y los principales grupos de valor, garantizando la recuperación progresiva y oportuna de las operaciones esenciales de la Entidad hasta la recuperación de la normalidad.
| 30 | 2048
| 31 | 2049

## Control
TITULO
PLAN DE ACCION DE IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD O MEJORA DE SUBSISTEMAS DE GESTION
CÓDIGO |  | PROCESO |  | VERSIÓN
FO-AC-24 |  | Gestión Ambiental Calidad y SST |  | 2
El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema de Información Documentada IDU).La autenticidad puede ser verificada a través del código en la intranet
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  | Folios
2 | 2019-01-14 |  | Cambio en la diagramación del formato y en la metodología de medición de avance. |  | 1
1 | 2017-02-16 |  | Versión Inicial del Documento |  | 1
Participaron en la elaboración1 |  |  | Carlos Fernando Campos Sosa, OAP /
Validado por |  |  | Cristina Patricia Navarro Corrales, OAP Validado el 2019-01-14
Revisado Por |  |  | Cristina Patricia Navarro Corrales, OAP Revisado el 2019-01-14
Aprobado por |  |  | Cristina Patricia Navarro Corrales, OAP Aprobado el 2019-01-14
1 El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan
Mantenga sin modificaciones esta área del formato.