## Plan_MIPG_2021
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG-SIG 2021
POLÍTICA / COMPONENTE | POLÍTICA / COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | RECURSOS
1.1. TALENTO HUMANO | 1.1. TALENTO HUMANO | 1 | Desarrollar una herramienta que permita identificar los servidores pertenecientes a grupos étnicos o en condición de discapacidad. | 2021-02-01 | 2021-06-30 | STRH | Herramienta que permita identificar los servidores pertenecientes a grupos étnicos o en condición de discapacidad. | STRH Humanos / Tecnológicos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 2 | Realizar un reconocimiento a los servidores que se desvinculan de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | STRH | Reconocimiento a los servidores que se desvinculan de la Entidad implementado. | STRH Humanos / Financieros
| 1.1. TALENTO HUMANO | 3 | Complementar el protocolo antiacoso laboral con un componente específico de prevención de acoso sexual laboral. | 2021-02-01 | 2021-09-30 | STRH | Documento del proceso de Gestión del Talento Humano adoptado en el SIG-MIPG que incorpore la temática de protocolo de "prevención del acoso sexual laboral" (término utilizado por la Secretaría Distrital de la Mujer en el documento/cartilla "Acoso Laboral y Sexual Laboral Protocolo de Prevención y Atención"). | STRH Humanos
1.2. INTEGRIDAD | 1.2. INTEGRIDAD | 4 | Divulgar los valores de integridad a través de Podcast. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | STRH | Divulgación de los valores de integridad realizada a través de podcast. | STRH Humanos / Tecnológicos
| 1.2. INTEGRIDAD | 5 | Analizar los resultados de la encuesta de percepción de integridad. | 2021-04-01 | 2021-06-30 | STRH | Análisis de los resultados de la encuesta de percepción de integridad realizado. | STRH Humanos / Tecnológicos
2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 6 | Ejecución del plan de acción para mejora de la política de Planeación Institucional en los componentes de: contexto estratégico, calidad de la planeación y liderazgo estratégico. | 2020-06-01 | 2021-03-31 | OAP | Plan de Acción Política Planeación Institucional ejecutada. | OAP Consultoría Humanos - apoyo áreas IDU
| 2.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN | 7 | Definir e implementar el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OAP | Plan Anticorrupción 2021. | OTC, OAP áreas asociadas a PAAC Humanos
2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 8 | Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto IDU. | 2021-08-01 | 2021-12-31 | OAP STPC | Anteproyecto de presupuesto. | STPC OAP Humanos
| 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 9 | Gestionar y mantener actualizado el plan anual de adquisiciones. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OAP | Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado. | OAP Humanos
| 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 10 | Elaborar y presentar los estados financieros en febrero, abril, julio y octubre de 2021. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | STPC | Estados Financieros presentados. | STPC Humanos
3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 11 | Desarrollar las Fase II – Implementación y Fase III - Pruebas de Funcionalidad de la transición del protocolo IPV4 a IPV6, en la infraestructura tecnológica del IDU. | 2021-01-01 | 2021-06-30 | STRT | Documentos de la Fase II y Fase III del modelo de Transición de IPv4 a IPv6 de acuerdo con la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia de MINTIC. | STRT Humanos
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 12 | Actualizar el documento DU-TI-09 ESTRATEGIA DE PUBLICACION DE DATOS ABIERTOS, para la vigencia 2021. | 2021-01-01 | 2021-04-30 | STRT | Estrategia de publicación de datos abiertos actualizada. | STRT Humanos
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 13 | Migración Intranet institucional. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | STRT | Intranet institucional migrada. | STRT Humanos
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 14 | Cumplir con el 90% del plan de acción de implementación, sostenibilidad o mejora del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | STRT | 90% del plan de acción de implementación, sostenibilidad o mejora del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. | STRT Humanos
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 15 | Contratar los servicios de consultoría para desarrollar la ejecución del segundo ciclo de Arquitectura empresarial Alineado con el marco de referencia de Arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de la información del Estado Colombiano. | 2021-01-01 | 2021-08-30 | STRT | Contrato adjudicado. | STRT Humanos
3.3. DEFENSA JURÍDICA | 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 16 | Implementar el plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico dentro del año calendario (enero-diciembre) para el cual fue diseñado. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTGJ | 2 políticas de prevención de daño antijuridico presentadas al comité de conciliación. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 17 | Realizar seguimiento permanente a la gestión del apoderado externo sobre los procesos que se le hayan asignado. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTGJ - SGJ | Seguimiento a apoderados externos -SIPROJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 18 | Gestionar que la normatividad asociada a la defensa jurídica se encuentran en constante actualización. | 2021-06-30 | 2021-12-31 | DTGJ - SGJ | Actualización Normograma. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 19 | Actualización repositorio de los casos que lleva la entidad. | 2021-06-30 | 2021-12-31 | DTGJ | Fichas de relatoría elaboradas por los Abogados de las sentencias ejecutoriadas. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 20 | Informe semestral sobre la adecuación de las políticas de prevención en las diferentes áreas del IDU. | 2021-06-30 | 2021-12-31 | DTGJ | Informes al comité de conciliación sobre aplicación de las políticas de prevención de daño antijurídico. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 21 | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal de la entidad. | 2021-12-01 | 2021-12-31 | DTGJ | Tasa de éxito procesal de la entidad - SIPROJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 22 | Realizar seguimiento al cumplimiento oportuno del pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoría. | 2021-12-01 | 2021-12-31 | DTGJ | Seguimiento al pago oportuno de sentencias - SIPROJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 23 | Identificar y evaluar los procesos en los que actúa como demandante. | 2021-12-01 | 2021-12-31 | DTGJ | Fallos favorables en los que actúa como demandante el IDU. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 24 | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal en repetición. | 2021-12-01 | 2021-12-31 | DTGJ | Tasa de éxito procesal en repetición - SIPROJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 25 | Mantener actualizado el sistema único de información Distrital SIPROJ. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTGJ | SIPROJ Actualizado. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
3.4. SERVICIO AL CIUADADANO | 3.4. SERVICIO AL CIUADADANO | 26 | Determinar los documentos de interés general para la ciudadanía que deban ser traducidos en lenguaje incluyente (Braille, señas). | 2021-04-05 | 2021-11-30 | OTC | Matriz de identificación de documentos. | OTC Humanos
| 3.4. SERVICIO AL CIUADADANO | 27 | Seguimiento a la solicitud de mejora al CHAT, presentada a la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos. | 2021-02-01 | 2021-03-31 | OTC | Memorando de solicitud de información a la STRT. | OTC Humanos
| 3.4. SERVICIO AL CIUADADANO | 28 | Realizar dos sensibilizaciones dirigidas a los servidores públicos que atienden servicio al ciudadano sobre protocolos de atención incluyente. | 2021-03-31 | 2021-11-30 | OTC | 2 Actas. | OTC Humanos
| 3.4. SERVICIO AL CIUADADANO | 29 | Traducir a lenguaje claro 2 respuestas tipo al ciudadano. | 2021-02-15 | 2021-11-30 | OTC | 2 plantillas de respuesta. | OTC Humanos
3.5. TRÁMITES | 3.5. TRÁMITES | 30 | Se divulgará a la ciudadanía y a la gente IDU los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | 2021-03-15 | 2021-12-15 | OTC | Piezas de comunicación. | OTC Humanos
| 3.5. TRÁMITES | 31 | Hacer una revisión de los trámites del IDU frente al Plan de Desarrollo vigente para identificar su relación con las metas. | 2021-03-15 | 2021-12-15 | OTC | Matriz de relacionamiento de trámites con las metas de plan de desarrollo. | OTC Humanos
| 3.5. TRÁMITES | 32 | Gestionar mesa de trabajo con el fin de mejorar la accesibilidad del portal de valorización de acuerdo a la Norma Técnica de Accesibilidad 5854. | 2021-02-08 | 2021-04-30 | OTC | Acta mesa de trabajo. | OTC Humanos
| 3.5. TRÁMITES | 33 | Monitoreo al registro de eventos de riesgos materializados, asociados a trámites y servicios. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | OAP | Reporte de riesgos materializados asociados con trámites y servicios. | OTC Humanos
3.6. PARTICIPACION CIUDADANA | 3.6. PARTICIPACION CIUDADANA | 34 | Actualizar y publicar el Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana con las recomendaciones de la ciudadanía. | 2021-01-01 | 2021-03-31 | OTC | Documento adoptado. | OTC Humanos
| 3.6. PARTICIPACION CIUDADANA | 35 | Publicar el resultado del seguimiento trimestral al Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | OTC | Publicación página WEB. | OTC Humanos
| 3.6. PARTICIPACION CIUDADANA | 36 | Actualizar la Política de Gestión Social y Participación Ciudadana, y socializar versión resultante | 2021-01-15 | 2021-06-30 | OTC | Documento adoptado. | OTC Humanos
| 3.6. PARTICIPACION CIUDADANA | 37 | Actualizar cuatro documentos que operacionalizan la Política, y socializar versiones resultantes. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | OTC | 4 Documentos adoptados. | OTC Humanos
3.7. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.7. RENDICIÓN DE CUENTAS | 38 | Realizar mesas de diálogo que involucren a los diferentes grupos de valor identificados por la Entidad. | 1 de febrero de 2021 | 2021-12-31 | OTC | Mesas de diálogo realizadas. | OTC Humanos
| 3.7. RENDICIÓN DE CUENTAS | 39 | Consolidar y publicar en el formato adoptado por la Entidad la información de todos los espacios de diálogo. | 1 de febrero de 2021 | 2021-12-31 | OTC | Informe publicado en página web. | OTC Humanos
3.8. MEJORA NORMATIVA | 3.8. MEJORA NORMATIVA | 40 | Garantizar los contenidos vigentes de las disposiciones y regulaciones normativas expedidas por el Instituto en la web de la entidad. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | SGJ | Actualización y seguimiento al micrositio "Transparencia/Normatividad", en la página web de la entidad. (www.idu.gov.co). | SGJ Humanos
| 3.8. MEJORA NORMATIVA | 41 | Revisar y actualizar los documentos jurídicos que soportan cada uno de los procesos existentes en el Instituto (Normograma). | 2021-06-01 | 2021-12-31 | SGJ | Actualización del Normograma Institucional. | SGJ Humanos
| 3.8. MEJORA NORMATIVA | 42 | Dar cumplimiento a la Circular 25-2020 de la Secretaría Jurídica Distrital (Trámite de Publicación de Proyectos de Actos Administrativos para observaciones ciudadanas). | 2021-02-05 | 2021-12-31 | SGJ | Envío de la comunicación mensual a la Secretaría Jurídica Distrital (5 primeros días de cada mes vencido). | SGJ Humanos
| 3.8. MEJORA NORMATIVA | 43 | Apoyo jurídico en la revisión y/o ajuste al Manual de Supervisión e Interventoría del IDU. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | SGJ | Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad revisado y/o ajustado. | SGJ Humanos
3.9 GESTIÓN AMBIENTAL | 3.9 GESTIÓN AMBIENTAL | 44 | Monitoreo de los riesgos ambientales a los cuales están expuestos los procesos de la Entidad. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | OAP | Reporte de riesgos ambientales materializados. | OAP Apoyo SGDU Humanos
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 45 | Dar continuidad a la organización del fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase I Eliminación. Fase I Eliminación: 01/02/2020 A 31/01/2021 Fase II Selección: 01/01/2021 A 31/12/2024 Fase III Conservación Total: 01/01/2021 A 31/12/2024. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | STRF | Fase I Eliminación - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Humanos Financieros
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 46 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase II Selección. | 2022-01-02 | 2023-12-31 | STRF | Fase II Selección - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Humanos Financieros
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 47 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase III Conservación Total. | 2024-01-02 | 2025-12-31 | STRF | Fase III Conservación Total - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Financieros
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 48 | Actualizar la TRD (Tabla de Retención Documental). | 2021-01-15 | 2021-11-30 | STRF | Tabla de Retención Documental - TRD Actualizada. | STRF Humanos Financieros
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 49 | Elaborar e implementar el Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA. | 2022-01-02 | 2023-12-31 | STRF | Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA. | STRF Financieros
5.2. TRANSPARENCA Y ACCESO A LA INORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 5.2. TRANSPARENCA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50 | Definir y ejecutar el Plan para implementación y sostenibilidad de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OAP | Estrategia de Transparencia y acceso a la información. | OAP - Apoyo áreas asociadas Humanos
5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 51 | Definir y ejecutar el Plan para implementación y sostenibilidad de la Política de Gestión de la información estadística. | 2021-02-15 | 2021-12-31 | OAP | Plan Política para gestión de la Información Estadística. | OAP - Apoyo DTE - OTC Humanos
6. GESTIÓN DEL CONOCMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52 | Plan de implementación y sostenibilidad para mejora de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | 2021-02-15 | 2021-12-31 | OAP | Plan Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | OAP - Apoyo STRH-DTE Humanos
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 53 | Definir e implementar el Plan de Acción para la administración de riesgos por procesos. | 2021-02-15 | 2021-12-31 | OAP | Plan de Acción de Administración de Riesgos. | OAP Humanos
| 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 54 | Elaborar el mapa de aseguramiento IDU para los aspectos claves institucionales. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | OAP OCI | Mapa de Aseguramiento Institucional. | OAP Humanos
Note on J49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizará la presentación a las dependencias y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de los inventarios a eliminar; de la misma manera, se gestionará la revisión y aprobación del Archivo de Bogotá y la correspondiente publicación en la página WEB del IDU. Quedaría pendiente la ejecución de la eliminación física de los documentos, una vez se cuente con las aprobaciones correspondientes y la asignación presupuestal necesaria. Lo anterior, conforme con el procedimiento PR-DO-04 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y DISPOSICIÓN FINAL.
Note on J50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe gestionar la solicitud y consecución de la asignación presupuestal
Note on J51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizará la presentación a las dependencias y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de los inventarios a eliminar; de la misma manera, se gestionará la revisión y aprobación del Archivo de Bogotá y la correspondiente publicación en la página WEB del IDU. Quedaría pendiente la ejecución de la eliminación física de los documentos, una vez se cuente con las aprobaciones correspondientes y la asignación presupuestal necesaria. Lo anterior, conforme con el procedimiento PR-DO-04 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y DISPOSICIÓN FINAL.
Note on J52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe gestionar la solicitud y consecución de la asignación presupuestal
Note on J53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizará la presentación a las dependencias y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de los inventarios a eliminar; de la misma manera, se gestionará la revisión y aprobación del Archivo de Bogotá y la correspondiente publicación en la página WEB del IDU. Quedaría pendiente la ejecución de la eliminación física de los documentos, una vez se cuente con las aprobaciones correspondientes y la asignación presupuestal necesaria. Lo anterior, conforme con el procedimiento PR-DO-04 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y DISPOSICIÓN FINAL.