## ACCION POLITICAS
|  |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
|  |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  |  | 1
[7 empty] | FECHA DE Elaboración | FECHA SEGUIMIENTO:
[7 empty] | 2021-01-31 | 2021-04-21 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Nivel de cumplimiento
[8 empty] | #REF! |  |  | 0 |  |  |  | 88534
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG-SIG 2021
[10 empty] | 2021-03-31 |  |  |  | 2021-06-30 |  |  |  | 2021-09-30 |  |  |  | 2021-12-31
POLÍTICA / COMPONENTE | POLÍTICA / COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | RECURSOS | FACILITADOR OAP | % AVANCE MARZO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | IND MARZO PROG | IND MARZO PROG | % AVANCE JUNIO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | IND 30 JUN OAP PROG | IND 30 JUN OAP EJE | % AVANCE JUNIO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | IND 30 sep OAP EJE | IND 30 sep OAP EJE | % AVANCE 31-Dic | IND 30 sep OAP PROG | IND 30 sep OAP EJE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | IND 30 DIC OAP EJE | IND 30 DIC OAP EJE
1.1. TALENTO HUMANO | 1.1. TALENTO HUMANO | 1 | Desarrollar una herramienta que permita identificar los servidores pertenecientes a grupos étnicos o en condición de discapacidad. | 2021-02-01 | 2021-06-30 | STRH | Herramienta que permita identificar los servidores pertenecientes a grupos étnicos o en condición de discapacidad. | STRH Humanos / Tecnológicos |  | 20 | Se definió que la herramienta a diseñar e implementar será una encuesta - se programó reunión para el mes de abril con las profesionales del equipo SST, con el fin de definir lo relacionado con la población en situación de discapacidad.
| 1.1. TALENTO HUMANO | 2 | Realizar un reconocimiento a los servidores que se desvinculan de la Entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | STRH | Reconocimiento a los servidores que se desvinculan de la Entidad implementado. | STRH Humanos / Financieros |  | 10 | Se definió que el reconocimiento a realizarse será simbólico y se surtirá a través de la cuenta de correo electrónico del Subsistema efr: vivemejor@idu.gov.co - En marzo se definió la inclusión del tema en la agenda de la reunión de abril del equipo efr.
| 1.1. TALENTO HUMANO | 3 | Complementar el protocolo antiacoso laboral con un componente específico de prevención de acoso sexual laboral. | 2021-02-01 | 2021-09-30 | STRH | Documento del proceso de Gestión del Talento Humano adoptado en el SIG-MIPG que incorpore la temática de protocolo de "prevención del acoso sexual laboral" (término utilizado por la Secretaría Distrital de la Mujer en el documento/cartilla "Acoso Laboral y Sexual Laboral Protocolo de Prevención y Atención"). | STRH Humanos |  | 15 | Se remitió al Comité de Convivencia la cartilla de prevención de acoso laboral y acoso sexual laboral de la Sec. General y la Sec. de la Mujer y el Protocolo Antiacoso Laboral del IDU, señalando la necesidad de actualizarlo y complementarlo con la STRH.
1.2. INTEGRIDAD | 1.2. INTEGRIDAD | 4 | Divulgar los valores de integridad a través de Podcast. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | STRH | Divulgación de los valores de integridad realizada a través de podcast. | STRH Humanos / Tecnológicos |  | 20 | Entre el mes de febrero y marzo se han remitido a través Comunicaciones IDU cinco (5) Podcast a través de los cuales se divulgan y evidencia la vivencia de los Valores de Integridad de la Gente IDU.
| 1.2. INTEGRIDAD | 5 | Analizar los resultados de la encuesta de percepción de integridad. | 2021-04-01 | 2021-06-30 | STRH | Análisis de los resultados de la encuesta de percepción de integridad realizado. | STRH Humanos / Tecnológicos |  |  | N.A.
2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 6 | Ejecución del plan de acción para mejora de la política de Planeación Institucional en los componentes de: contexto estratégico, calidad de la planeación y liderazgo estratégico. | 2020-06-01 | 2021-03-31 | OAP | Plan de Acción Política Planeación Institucional ejecutada. | OAP Consultoría Humanos - apoyo áreas IDU |  | 100 | La planeación fue actualizada en 2021 cumpliendo la totalidad del plan definido. | 100 | 0
| 2.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN | 7 | Definir e implementar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OAP | Plan Anticorrupción 2021. | OTC, OAP áreas asociadas a PAAC Humanos |  | 25 | El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se definió y publico en la WEB IDU, el primer reporte de seguimiento por ley se realiza con corte a Abril, antes del 10 día hábil siguiente al cuatrimestre.
2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 8 | Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto IDU. | 2021-08-01 | 2021-12-31 | OAP STPC | Anteproyecto de presupuesto. | STPC OAP Humanos |  |  | N.A.
| 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 9 | Gestionar y mantener actualizado el plan anual de adquisiciones. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OAP | Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado. | OAP Humanos |  | 25 | Plan anual de adquisiciones publicado con fecha 19 de enero 2021, posteriormente se ha actualizado en 14 oportunidades con corte a 31 de marzo.
| 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 10 | Elaborar y presentar los estados financieros en febrero, abril, julio y octubre de 2021. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | STPC | Estados Financieros presentados. | STPC Humanos |  | 25 | Se reportó a la Contaduría General de la Nación los Estados Financieros de la vigencia 2020.
3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 11 | Desarrollar las Fase II – Implementación y Fase III - Pruebas de Funcionalidad de la transición del protocolo IPV4 a IPV6, en la infraestructura tecnológica del IDU. | 2021-01-01 | 2021-06-30 | STRT | Documentos de la Fase II y Fase III del modelo de Transición de IPv4 a IPv6 de acuerdo con la Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia de MINTIC. | STRT Humanos |  | 30 | A la fecha está en desarrollo la Fase 2 Implementación, se han configurado: Equipos de seguridad perimetral, Servidores con SO Linux.
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 12 | Actualizar el documento DU-TI-09 ESTRATEGIA DE PUBLICACION DE DATOS ABIERTOS, para la vigencia 2021. | 2021-01-01 | 2021-04-30 | STRT | Estrategia de publicación de datos abiertos actualizada. | STRT Humanos |  | 40 | Se revisó el documento DU-TI-09, se proyecto la actualización del Marco normativo, se está ajustando la estrategia de actualización con las áreas dueñas de los sets de datos abiertos.
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 13 | Migración Intranet institucional. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | STRT | Intranet institucional migrada. | STRT Humanos |  | 30 | Se realiza la Configuración del Gestor y de la Base de datos de la Intranet en los servidores solicitados, mientras la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza un mapeo de la Información. Se solicita a Infraestructura Servidor sw04cc01 y Base de datos en un servidor dedicada para la Intranet. Se realizan mesa de trabajo con la Oficina Asesora de comunicaciones para definir la estructura de la Intranet.
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 14 | Cumplir con el 90% del plan de acción de implementación, sostenibilidad o mejora del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | STRT | 90% del plan de acción de implementación, sostenibilidad o mejora del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. | STRT Humanos |  | 29 | De un total de 84 tareas, han finalizado 6, 15 están en estado "En ejecución", y 27 están en estado "Iniciado".
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 15 | Contratar los servicios de consultoría para desarrollar la ejecución del segundo ciclo de Arquitectura empresarial Alineado con el marco de referencia de Arquitectura empresarial para la gestión de tecnologías de la información del Estado Colombiano. | 2021-01-01 | 2021-08-30 | STRT | Contrato adjudicado. | STRT Humanos |  | 20 | Está en estudio de mercado, con plazo para recibir cotizaciones hasta el 19 de abril.
3.3. DEFENSA JURÍDICA | 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 16 | Implementar el plan de acción de la política de prevención del daño antijurídico dentro del año calendario (enero-diciembre) para el cual fue diseñado. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTGJ | 2 políticas de prevención de daño antijuridico presentadas al comité de conciliación. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | 0
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 17 | Realizar seguimiento permanente a la gestión del apoderado externo sobre los procesos que se le hayan asignado. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTGJ - SGJ | Seguimiento a apoderados externos -SIPROJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | 25 | Se recibió informe de gestión de dos abogados externos los cuales fueron actualizados en SIPROJ.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 18 | Gestionar que la normatividad asociada a la defensa jurídica se encuentran en constante actualización. | 2021-06-30 | 2021-12-31 | DTGJ - SGJ | Actualización Normograma. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | 25 | Se remitió de manera oportuna la actualización del normograma de la DTGJ.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 19 | Actualización repositorio de los casos que lleva la entidad. | 2021-06-30 | 2021-12-31 | DTGJ | Fichas de relatoría elaboradas por los Abogados de las sentencias ejecutoriadas. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | 25 | Se envío correo electrónico para publicación de ficha de relatoria del proceso 2007-00333.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 20 | Informe semestral sobre la adecuación de las políticas de prevención en las diferentes áreas del IDU. | 2021-06-30 | 2021-12-31 | DTGJ | Informes al comité de conciliación sobre aplicación de las políticas de prevención de daño antijurídico. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | 50 | En el Comité de Conciliación celebrado el 24 de febrero de 2021 Acta 4 de 2021 se presentó el Informe de Seguimiento de las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico de la vigencia 2020.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 21 | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal de la entidad. | 2021-12-01 | 2021-12-31 | DTGJ | Tasa de éxito procesal de la entidad - SIPROJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | 25 | Se tiene reporte Siproj de tasa de éxito procesal primer trimestre 2021
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 22 | Realizar seguimiento al cumplimiento oportuno del pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoría. | 2021-12-01 | 2021-12-31 | DTGJ | Seguimiento al pago oportuno de sentencias - SIPROJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | 25 | Durante el primer trimestre de 2021 no se realizo ningún pago de sentencias judiciales.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 23 | Identificar y evaluar los procesos en los que actúa como demandante. | 2021-12-01 | 2021-12-31 | DTGJ | Fallos favorables en los que actúa como demandante el IDU. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | 25 | En el primer trimestre de 2021 no se notificaron sentencias de procesos iniciados por IDU
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 24 | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal en repetición. | 2021-12-01 | 2021-12-31 | DTGJ | Tasa de éxito procesal en repetición - SIPROJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | 25 | Durante el primer trimestre no se notificaron fallos de acciones de repetición.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 25 | Mantener actualizado el sistema único de información Distrital SIPROJ. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTGJ | SIPROJ Actualizado. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | 25 | Los abogados de la Dirección Técnica de Gestión Judicial mantienen actualizado el SIPROJ según los movimientos registrados en rama judicial.
3.4. SERVICIO AL CIUADADANO | 3.4. SERVICIO AL CIUADADANO | 26 | Determinar los documentos de interés general para la ciudadanía que deban ser traducidos en lenguaje incluyente (Braille, señas). | 2021-04-05 | 2021-11-30 | OTC | Matriz de identificación de documentos. | OTC Humanos |  |  | N.A.
| 3.4. SERVICIO AL CIUADADANO | 27 | Seguimiento a la solicitud de mejora al CHAT, presentada a la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos. | 2021-02-01 | 2021-03-31 | OTC | Memorando de solicitud de información a la STRT. | OTC Humanos |  | 100 | Se remitió memorando a STRT solicitando avances en la solicitud de mejora al CHAT | 100 | 0
| 3.4. SERVICIO AL CIUADADANO | 28 | Realizar dos sensibilizaciones dirigidas a los servidores públicos que atienden servicio al ciudadano sobre protocolos de atención incluyente. | 2021-03-31 | 2021-11-30 | OTC | 2 Actas. | OTC Humanos |  |  | N.A.
| 3.4. SERVICIO AL CIUADADANO | 29 | Traducir a lenguaje claro 2 respuestas tipo al ciudadano. | 2021-02-15 | 2021-11-30 | OTC | 2 plantillas de respuesta. | OTC Humanos |  | 0
3.5. TRÁMITES | 3.5. TRÁMITES | 30 | Divulgar a la ciudadanía y a la gente IDU los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | 2021-03-15 | 2021-12-15 | OTC | Piezas de comunicación. | OTC Humanos |  | 0
| 3.5. TRÁMITES | 31 | Hacer una revisión de los trámites del IDU frente al Plan de Desarrollo vigente para identificar su relación con las metas. | 2021-03-15 | 2021-12-15 | OTC | Matriz de relacionamiento de trámites con las metas de plan de desarrollo. | OTC Humanos |  | 0
| 3.5. TRÁMITES | 32 | Gestionar mesa de trabajo con el fin de mejorar la accesibilidad del portal de valorización de acuerdo a la Norma Técnica de Accesibilidad 5854. | 2021-02-08 | 2021-04-30 | OTC | Memorando. | OTC Humanos |  | 100 | Se gestiono mesa de trabajo con la STRT para mejorar accesibilidad del portal de valorización mediante memorando
| 3.5. TRÁMITES | 33 | Monitoreo al registro de eventos de riesgos materializados, asociados a trámites y servicios. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | OAP | Reporte de riesgos materializados asociados con trámites y servicios. | OTC Humanos |  |  | N.A. Los reportes por parte de las dependencias se realiza el 7 de mayo. A 31 de marzo 2021 no se ha registrado ningún evento materializado que afecte los tramites y servicios.
3.6. PARTICIPACION CIUDADANA | 3.6. PARTICIPACION CIUDADANA | 34 | Actualizar y publicar el Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana con las recomendaciones de la ciudadanía. | 2021-01-01 | 2021-03-31 | OTC | Documento adoptado. | OTC Humanos |  | 90 | El documento del Plan de Gestión se encuentra actualizado hace falta el trámite de adopción en el sistema CHIE. Riesgo medio: Existe un capitulo de articulación interinstitucional que por los aprendizajes del proyecto corredor verde séptima, requiere ser modificado y presentó demoras en la construcción del mismo. | 100 | 10
| 3.6. PARTICIPACION CIUDADANA | 35 | Publicar el resultado del seguimiento trimestral al Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | OTC | Publicación página WEB. | OTC Humanos |  |  | N.A.
| 3.6. PARTICIPACION CIUDADANA | 36 | Actualizar la Política de Gestión Social y Participación Ciudadana, y socializar versión resultante | 2021-01-15 | 2021-06-30 | OTC | Documento adoptado. | OTC Humanos |  | 10 | Se avanzó en la identificación de indicadores de la política, lo cual a su vez determino a partir de mesas de trabajo la necesidad de ajuste para cada objetivo planteado. Riesgo medio: Suspensión de actividades por coyuntura de contratos PSP de la OTC.
| 3.6. PARTICIPACION CIUDADANA | 37 | Actualizar cuatro documentos que operacionalizan la Política, y socializar versiones resultantes. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | OTC | 4 Documentos adoptados. | OTC Humanos |  |  | N.A.
3.7. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.7. RENDICIÓN DE CUENTAS | 38 | Realizar mesas de diálogo que involucren a los diferentes grupos de valor identificados por la Entidad. | 1 de febrero de 2021 | 2021-12-31 | OTC | Mesas de diálogo realizadas. | OTC Humanos |  | 20 | Se realizó el 2 de marzo mesa de dialogo ciudadano con el grupo de valor "Ciclistas y/o biciusuarios"
| 3.7. RENDICIÓN DE CUENTAS | 39 | Consolidar y publicar en el formato adoptado por la Entidad la información de todos los espacios de diálogo. | 1 de febrero de 2021 | 2021-12-31 | OTC | Informe publicado en página web. | OTC Humanos |  | 0
3.8. MEJORA NORMATIVA | 3.8. MEJORA NORMATIVA | 40 | Garantizar los contenidos vigentes de las disposiciones y regulaciones normativas expedidas por el Instituto en la web de la entidad. | 2021-03-01 | 2021-12-31 | SGJ | Actualización y seguimiento al micrositio "Transparencia/Normatividad", en la página web de la entidad. (www.idu.gov.co). | SGJ Humanos |  | 25 | A 31 de marzo se han realizado cinco actualizaciones normativas de los procesos del mapa de procesos; adicionalmente se realizó la actualización del normograma covid-19, así mismo en la página WEB Régimen Legal se han actualizado 6 resoluciones IDU.
| 3.8. MEJORA NORMATIVA | 41 | Revisar y actualizar los documentos jurídicos que soportan cada uno de los procesos existentes en el Instituto (Normograma). | 2021-06-01 | 2021-12-31 | SGJ | Actualización del Normograma Institucional. | SGJ Humanos |  | 10 | Durante este trimestre se actualizaron 5 normogramas del mapa del mapa de procesos y se dio inicio a la actualización semestral de los 22 normogramas.
| 3.8. MEJORA NORMATIVA | 42 | Dar cumplimiento a la Circular 25-2020 de la Secretaría Jurídica Distrital (Trámite de Publicación de Proyectos de Actos Administrativos para observaciones ciudadanas). | 2021-02-05 | 2021-12-31 | SGJ | Envío de la comunicación mensual a la Secretaría Jurídica Distrital (5 primeros días de cada mes vencido). | SGJ Humanos |  | 25 | Se ha enviado mensualmente a la Secretaría Jurídica Distrital el oficio en cumplimiento de la Circular 25 de 2020.
| 3.8. MEJORA NORMATIVA | 43 | Apoyo jurídico en la revisión y/o ajuste al Manual de Supervisión e Interventoría del IDU. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | SGJ | Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad revisado y/o ajustado. | SGJ Humanos |  | 10 | Se conformó el equipo de trabajo Jurídico para la realización de la revisión y ajuste del manual
3.9 GESTIÓN AMBIENTAL | 3.9 GESTIÓN AMBIENTAL | 44 | Monitoreo de los riesgos ambientales a los cuales están expuestos los procesos de la Entidad. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | OAP | Reporte de riesgos ambientales materializados. | OAP Apoyo SGDU Humanos |  | 5 | Mediante memorando 20211150042343 se estableció el plan de trabajo de la actualización de los riesgo de la entidad donde se abarca los riesgos ambientales.
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 45 | Dar continuidad a la organización del fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase I Eliminación. Fase I Eliminación: 01/02/2020 A 31/01/2021 Fase II Selección: 01/01/2021 A 31/12/2024 Fase III Conservación Total: 01/01/2021 A 31/12/2024. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | STRF | Fase I Eliminación - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Humanos Financieros |  |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 46 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase II Selección. | 2022-01-02 | 2023-12-31 | STRF | Fase II Selección - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Humanos Financieros |  |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 47 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase III Conservación Total. | 2024-01-02 | 2025-12-31 | STRF | Fase III Conservación Total - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Financieros |  |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 48 | Actualizar la TRD (Tabla de Retención Documental). | 2021-01-15 | 2021-11-30 | STRF | Tabla de Retención Documental - TRD Actualizada. | STRF Humanos Financieros |  | 0 | Se adjudico el contrato IDU-1664-2020. El cual se encuentra en ejecución y actualmente se están realizando las entrevistas con las dependencias.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 49 | Elaborar e implementar el Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA. | 2022-01-02 | 2023-12-31 | STRF | Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA. | STRF Financieros |  |  | N.A.
5.2. TRANSPARENCA Y ACCESO A LA INORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50 | Definir y ejecutar el Plan para implementación y sostenibilidad de la Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | OAP | Estrategia de Transparencia y acceso a la información. | OAP - Apoyo áreas asociadas Humanos |  | 100 | Se definió en el PAAC, documento oficializado el 26/01/2021: https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2021/Transparencia/Planeacion/Plan-Anticorrupcion/01-enero/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-PAAC-2021-V8.pdf
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50.1 | Revisión de los link´s de cumplimiento ley de transparencia y normas complementarias. | 2021-01-30 | 2021-12-30 | OAC-OAP | Esquema de publicación en cumplimiento | Equipo de Transparencia IDU Tecnológicos |  | 25 | Se realizó el seguimiento trimestral (ene-feb-mar) junto al equipo de transparencia IDU, verificando el funcionamiento de los enlaces y su disponibilidad en la web, estos se relacionan en el documento adjunto Seguimiento-Matriz-Detallada 31/03/21.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50.2 | Realizar seguimiento de la percepción de imagen de la entidad por parte de la ciudadanía. | 2021-01-30 | 2021-12-30 | OTC | Informe de percepción ciudadana, que incluye el reporte de la imagen de la entidad frente a la ciudadanía, publicado en la página web. | OTC - OAC Humanos Tecnológicos |  |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50.3 | Mantener y actualizar en el sitio web oficial de la entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública". | 2021-01-30 | 2021-12-30 | OAC-OAP | En el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" | Tecnológicos Web Master Líder OAP Transparencia |  | 25 | Se encuentra dispuesto en la web dicha sección, en el link: https://www.idu.gov.co/page/ley-1712-de-2014 .
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50.4 | Dar continuidad a la promoción en el interior del IDU de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y sus normas complementarias. | 2021-06-30 | 2021-12-30 | OAP | Difusión en medios internos de comunicación de la ley de Transparencia | Equipo OAC |  |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50.5 | Realizar seguimiento trimestralmente a la gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública, a través de reuniones de seguimiento. | 2021-01-30 | 2021-12-30 | OAP | Actas de reunión de seguimiento y el reporte del PAAC cuatrimestral | Líder OAP Transparencia |  | 25 | En enero se definieron reuniones trimestrales, la próxima se hará en abril una vez firmen los contratistas que apoyan esta labor.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50.6 | Realizar seguimiento y actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad. | 2021-06-30 | 2021-12-30 | STRT | Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad actualizado | Líder SGGC-STRT Transparencia |  |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50.7 | Realizar seguimiento y actualización del Registro de Activos de Información | 2021-06-30 | 2021-12-30 | STRT | Registro de Activos de información Transparencia y acceso a la información pública actualizado. | Líder SGGC-STR Transparencia |  |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50.8 | Realizar seguimiento y actualización del Esquema de Publicación de la web IDU de la entidad (www.idu.gov.co). | 2021-06-30 | 2021-12-30 | OAC | Esquema de publicación actualizado | Tecnológicos Web Master |  | 10 | Se encuentra en actualización de acuerdo con la nueva disposición de los contenidos en página web, estos por directrices de la nueva normativa Resolución MinTic 1519 de 2020 y sus anexos. Una vez actualizado, se socializará con las áreas.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50.9 | Realizar seguimiento y actualización del Programa de Gestión Documental de la entidad. | 2021-06-30 | 2021-12-30 | STRF | Programa de Gestión Documental de la entidad | Líder STRF Gestión Documental Transparencia |  | 22 | De las 70 actividades programadas para la vigencia 2021, se han ejecutado a 31 de marzo un total de 16 actividades.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50.10 | Optimizar la navegabilidad y usabilidad de la página web IDU, que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos). | 2021-06-30 | 2021-12-30 | STRT | Web site con calificación A y AA | Equipo STRT-OAC-SGGC- OAP Tecnológicos |  | 20 | Se realiza plan de trabajo con la Oficina Asesora de Comunicaciones para el Nivel de cumplimiento AA del portal web de la Entidad
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50.11 | Garantizar que los funcionarios y contratistas (Gente IDU) de la entidad conozcan la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | 2021-06-30 | 2021-12-30 | STRH | Inducción y reinducción de la gente IDU | Equipo STRH |  |  | N.A.
5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 51 | Definir y ejecutar el Plan para implementación y sostenibilidad de la Política de Gestión de la información estadística. | 2021-02-15 | 2021-12-31 | OAP | Plan Política para gestión de la Información Estadística. | OAP - Apoyo DTE - OTC Humanos |  | 25 | Se elaboro y definio el plan de trabajo para la vigencia 2021
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 51.1 | Revisar los inventarios de activos de información publicados en la web de la SDP. | 2021-06-01 | 2021-06-30 | OAP | Documento de revisión de los inventarios de activos de información publicados en la web de la SDP. | OAP - Apoyo DTE - OTC Humanos |  | 5 | Se realizo reunión el pasado 18 de enero donde se inicio la revisión de los inventarios publicados en el portal de la SDP con el fin de iniciar la verificación de los mismo.
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 51.2 | Validar la información con las áreas de los inventarios de información que produce el IDU. | 2021-07-01 | 2021-08-31 | OAP | Documento de validación de la información con las áreas de los inventarios de información que produce el IDU. | OAP - Apoyo DTE - OTC Humanos |  |  | N.A.
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 51.3 | Validar inventario de oferta. | 2021-09-01 | 2021-10-31 | OAP | Documento de validación inventario de oferta. | OAP - Apoyo DTE - OTC Humanos |  |  | N.A.
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 51.4 | Validar inventario de demanda de información. | 2021-09-01 | 2021-10-31 | OAP | Documento de validación de inventario de demanda de información. | OAP - Apoyo DTE - OTC Humanos |  |  | N.A.
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 51.5 | Realizar diagnóstico de la información publicada en la web de la entidad. | 2021-11-01 | 2021-11-30 | OAP | Diagnóstico de la información publicada en la web de la entidad. | OAP - Apoyo DTE - OTC Humanos |  |  | N.A.
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 51.6 | Validar información de demanda de otras entidades frente al IDU. | 2021-11-01 | 2021-12-31 | OAP | Documento de validación de información de demanda de otras entidades frente al IDU. | OAP - Apoyo DTE - OTC Humanos |  |  | N.A.
6. GESTIÓN DEL CONOCMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52 | Plan de implementación y sostenibilidad para mejora de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | OAP | Plan Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | OAP - Apoyo STRH-DTE Humanos |  | 67 | Según el instrumento plan de acción definido en el formato FO-AC-24. | 67 | 0
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52.1 | Crear una propuesta para generar cocreación e ideación en la entidad. | 2020-11-01 | 2021-04-15 | OAP | Propuesta para generar cocreación e ideación en la entidad elaborada. | Equipo Gestión de conocimiento |  | 100 | La propuesta es replicar el ejercicio realizado en corredor verde. | 100 | 0
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52.2 | Identificar los procesos o actividades donde pueden aplicarse pruebas de experimentación. | 2020-11-01 | 2021-04-15 | OAP | Documento con la definición de los procesos o actividades donde pueden aplicarse pruebas de experimentación. | Equipo Gestión de conocimiento |  | 100 | En enero de 2021 la DTE definió por medio del instructivo IN-IC-14 METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A TRAMOS TESTIGO EN PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL DE BOGOTA D.C., la aplicabilidad de la experimentación en los procesos misionales de la Entidad. | 100 | 0
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52.3 | Definir una propuesta sobre los métodos para aplicar procesos de innovación en el IDU, de acuerdo con las características y recursos del Instituto. | 2021-01-11 | 2021-03-31 | OAP | Propuesta sobre los métodos para aplicar procesos de innovación en el IDU. | Equipo Gestión de conocimiento |  | 30 | Fueron identificadas lecturas claves que sirven para el tema y se han sido realizadas mesas de trabajo en el marco del proyecto estratégico. | 100 | 70
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52.4 | Describir una metodología para realizar seguimiento al fortalecimiento de capacidades en innovación determinadas en el Plan Estratégico de Talento Humano. | 2021-02-01 | 2021-04-15 | OAP | Metodología para realizar seguimiento al fortalecimiento de capacidades en innovación determinadas en el Plan Estratégico de Talento Humano. | Equipo Gestión de conocimiento-STRT |  | 100 | Las capacidades de innovación tienen dos perspectivas: La primera, competencias en el uso de TI , medidas por el perfil digital, y la segunda en el PIC, donde se desarrollan competencias blandas y existe un mecanismo para medir el aprendizaje. | 100 | 0
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52.5 | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. | 2020-10-21 | 2021-03-31 | OAP | Documento con la identificación y evaluación del estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento. | Equipo Gestión de conocimiento-STRT |  | 66 | Fue diseñada la encuesta y solicitada a comunicaciones la divulgación para facilitar su diligenciamiento por parte de los servidores públicos de la entidad. | 100 | 34
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52.6 | Estructurar una propuesta de repositorio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. | 2020-10-13 | 2021-04-15 | OAP | Propuesta de repositorio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Equipo Gestión de conocimiento |  | 100 | Fue analizado el aplicativo git hub el cual no cumple con las necesidades requeridas, en este sentido, la mejor opción, analizada en conjunto con la Líder del OpenErp es realizar un desarrollo sobre el módulo Sue: Gestión de Conocimiento. | 100 | 0
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52.7 | Proponer un directorio de paginas azul donde sean incorporados la referencia a los saberes de la Gente IDU. | 2020-10-13 | 2021-04-15 | OAP | Directorio donde se incorpora la referencia a los saberes de la Gente IDU. | Equipo Gestión de conocimiento-STRT |  | 100 | Fue analizado el aplicativo google currents sobre el cual la OAC y STRH están ultimando detalles para su aplicación a nivel institucional, oportunidad de oro para facilitar la implementación del Directorio de páginas azules. | 100 | 0
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52.8 | Elaborar un protocolo de análisis de datos e información articulado con los lideres de las operaciones estadísticas de la entidad. | 2021-01-11 | 2021-03-31 | OAP | Protocolo de análisis de datos e información articulado con los lideres de las operaciones estadísticas de la entidad. | Equipo Gestión de conocimiento |  | 10 | Se realizó una reunión con OTC para aprovechar los especialistas en estadística del área. | 100 | 90
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52.9 | Identificar la necesidad de usar herramientas analíticas de datos en los procesos misionales o en los procesos que generen operaciones estadísticas. | 2021-01-11 | 2021-03-31 | OAP | Documento en el que se identificar la necesidad de usar herramientas analíticas de datos en los procesos misionales o en los procesos que generen operaciones estadísticas. | Equipo Gestión de conocimiento-Responsables Operaciones estadísticas-STRTR |  | 10 | Basados en la capacitación de six sigma existe la posibilidad de utilizar minitab como herramienta para el análisis de datos. | 100 | 90
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52.10 | Definir estrategia de comunicación para la gestión de conocimiento. | 2021-02-01 | 2021-05-31 | OAP | Documento con la estrategia de comunicación para la gestión de conocimiento. | Equipo Gestión de conocimiento -OAC
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 52.11 | Identificar posibles actores para generar alianzas estratégicas que fortalezcan acciones de gestión de conocimiento e innovación en su entidad. | 2021-02-01 | 2021-05-31 | OAP | Documento en el que se identifican actores para generar alianzas estratégicas que fortalezcan acciones de gestión de conocimiento e innovación. | Equipo Gestión de conocimiento
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 53 | Definir e implementar el Plan de Acción para la administración de riesgos por procesos. | 2021-02-15 | 2021-12-31 | OAP | Plan de Acción de Administración de Riesgos. | OAP Humanos |  | 30 | El plan contiene 23 actividades. En el 1er. trim. 2021 se finalizaron un total de 7 actividades, en proceso 2; la actualización del documento de política y el manual de riesgos se espera finalizarlas en el mes de abril
| 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 54 | Elaborar el mapa de aseguramiento IDU para los aspectos claves institucionales. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | OAP OCI | Mapa de Aseguramiento Institucional. | OAP Humanos |  | 30 | Se definió la metodología, se adoptó el formato de mapas. Al 31 marzo se cuenta con 4 aspectos claves revisados. El objetivo es analizar 10.
[8 empty] | PROMEDIO |  | 34.4746
Note on J59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizará la presentación a las dependencias y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de los inventarios a eliminar; de la misma manera, se gestionará la revisión y aprobación del Archivo de Bogotá y la correspondiente publicación en la página WEB del IDU. Quedaría pendiente la ejecución de la eliminación física de los documentos, una vez se cuente con las aprobaciones correspondientes y la asignación presupuestal necesaria. Lo anterior, conforme con el procedimiento PR-DO-04 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y DISPOSICIÓN FINAL.
Note on J60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe gestionar la solicitud y consecución de la asignación presupuestal
Note on J61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizará la presentación a las dependencias y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de los inventarios a eliminar; de la misma manera, se gestionará la revisión y aprobación del Archivo de Bogotá y la correspondiente publicación en la página WEB del IDU. Quedaría pendiente la ejecución de la eliminación física de los documentos, una vez se cuente con las aprobaciones correspondientes y la asignación presupuestal necesaria. Lo anterior, conforme con el procedimiento PR-DO-04 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y DISPOSICIÓN FINAL.
Note on J62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se debe gestionar la solicitud y consecución de la asignación presupuestal
Note on J63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se realizará la presentación a las dependencias y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, de los inventarios a eliminar; de la misma manera, se gestionará la revisión y aprobación del Archivo de Bogotá y la correspondiente publicación en la página WEB del IDU. Quedaría pendiente la ejecución de la eliminación física de los documentos, una vez se cuente con las aprobaciones correspondientes y la asignación presupuestal necesaria. Lo anterior, conforme con el procedimiento PR-DO-04 ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y DISPOSICIÓN FINAL.