## PORTADA
PROYUCTO CABLE AEREO SAN CRISTOBAL
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
TABLA DE VALORACIÓN
INSTRUCTIVO
FRECUENCIA
VICTIMAS
OPERACION DE LA EMPRESA
MATERIALES
IMAGEN
AMBIENTE
CONSOLIDADO
PRIORIZACION
IMPACTO DEL RIESGO
RIESGOS HALLADOS
AREAS IDENTIFICADAS
VALORACION DE LA VULNERABILIDAD
GRAFICOS DEL RIESGO

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO
| HOJA | EXPLICACIÓN
1 | TABLA DE VALORACIÓN | Brinda la información, sobre las definiciones de los elementos para evaluación de Amenazas.
Frecuencia, Gravedad, método de control y priorización de los riesgos con su respectiva definición y puntaje sobre el que se tomara la calificación.
La única tabla que puede ser modificada es Materiales y/o Equipos, se puede determinar con base del porcentaje en el capital de la empresa o (s.m.l.m.v.).
2 | ÁREAS IDENTIFICADAS | Numere las áreas bajo la columna Id progresivamente desde el Número 1.
Bajo la Columna Área y/o Escenaruo coloque las existentes en la epresa.
3 | RIESGOS HALLADOS | Numere los Riesgos bajo la columna Id progresivamente desde el Número 1.
Bajo la Columna Riesgo Identificado enliste los riesgos Tecnologicos, naturales y sociales identificados en la epresa.
Bajo la Columna Control Hallado coloque la valoración de acuerdo a los parametros encontrados en la tabla de valoración.
4 | VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD | Bajo la Columna Frecuencia, victimas, materiales, operación de la empresa, imagen y ambiente coloque la valoración de acuerdo a los parametros encontrados en la tabla de valoración.
5 | GRAFICOS DEL RIESGO | Muestra la totalidad de los Riesgos Identificados.
6 | FRECUENCIA | Genera un reporte general y especifico del promedio de frecuencia por área.
7 | VICTIMAS | Genera un reporte del Grado de consecuencia especifico y general prmediando la gravedad por área.
8 | OPERACIÓN DE LA EMPRESA
9 | MATERIALES
10 | IMAGEN
11 | AMBIENTE
12 | CONSOLIDADO | Refleja el resumen de la severidad y frecuencia por areas ajustada, general y por cada uno de los riesgos evaluados.
13 | PRIORIZACIÓN | En esta tabla se determina la prioridad en la intervencion de cada uno de los riesgos encontrados
14 | IMPACTO DEL RIESGO | Calcula las consecuencias inmediatas resultantes de una emergencia si esta se presentase en el momento del analisis; es decir lo que se espera que pase.
INICIO

## T. VALORACIÓN
G.A.R.E.C. Grupo de Apoyo Respuesta Empresarial AXA Colpatria
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
TABLAS DE VALORACIÓN DE RIESGOS
FRECUENCIA
Está determinada por la probabilidad de ocurrencia del evento que puede originar la pérdida. De acuerdo a la frecuencia con que pueda ocurrir, los riesgos se cualifican y cuantificaron de la siguiente manera:
FRECUENCIA | DEFINICIÓN | PTOS
IMPROBABLE | Su posibilidad de ocurrencia es nula. Las condiciones no permiten que suceda, pero el riesgo está presente | 1
POCO PROBABLE | Existe la posibilidad que se presente pero hasta la fecha no ha ocurrido | 2
MODERADAMENTE PROBABLE | El riesgo ha ocurrido al menos en una ocasión durante el funcionamiento de la empresa. | 3
FRECUENTE | El riesgo se ha presentado varias veces con consecuencias leves o potencialmente catastróficas. | 4
GRAVEDAD
Está determinada por la forma como el evento puede afectar (consecuencias) el ámbito de influencia y por ende la estabilidad de la Empresa. Se ha establecido y clasificado de la siguiente manera:
Personas (víctimas)
GRAVEDAD | DEFINICION | PTOS
INSIGNIFICANTE | Sin lesiones, o lesiones sin atención Hospitalaria | 1
MARGINAL | Lesiones Leves que requieran atención médica o de un profesional de la salud. | 2
CRITICA | Lesiones Graves con atención en un centro Hospitalario y/o incapacidad temporal. | 3
CATASTROFICA | Invalidez y/o Muertes | 4
Materiales y/o equipos
El monto de las pérdidas materiales, de los equipos, materias primas, productos en proceso, productos terminados, instalaciones locativas, entre otros, se puede determinar con base en un porcentaje del capital o por salarios mínimos mensuales vigentes (s.m.l.m.v.).
GRAVEDAD | DEFINICION | PTOS
INSIGNIFICANTE | Menores a 15 S.M.L.M.V | 1
MARGINAL | Entre 15 S.M.L.M.V a 30 S.M.L.M.V | 2
CRITICA | Entre 30 S.M.L.M.V a 300 S.M.L.M.V | 3
CATASTROFICA | mas de 300 S.M.L.M.V | 4
La operación de la Empresa
Se puede establecer que el cese en la operación de la empresa sea considerada por horas , por días o por semanas.
GRAVEDAD | DEFINICION | PTOS
INSIGNIFICANTE | Suspensión inferior a 2 horas | 1
MARGINAL | Suspensión entre 2 y 8 horas | 2
CRITICA | Suspensión de 1 a 3 días | 3
CATASTROFICA | Suspensión mayor a 3 días | 4
Imagen de la compañía
Es el grado de afección que tenga la compañía desde el punto de vista comercial, confianza en la comunidad y apoyo interinstitucional.
GRAVEDAD | DEFINICION | PTOS
INSIGNIFICANTE | Solo es de conocimiento en la empresa no hay difusión en medios de comunicación masiva y la comunidad no se entera del evento | 1
MARGINAL | La comunidad se entera y el apoyo interinstitucional es inmediato, los medios de comunicación no prestan importancia al evento. | 2
CRITICA | Los medios de comunicación hacen una amplia difusión del evento, la empresa requiere de un comunicado de prensa para mejorar la imagen. Existe la posibilidad de recibir demandas instauradas por la comunidad. | 3
CATASTROFICA | Los medios de comunicación hacen una amplia difusión del evento. Son un hecho las demandas de la comunidad. No es posible el apoyo interinstitucional. | 4
El Medio Ambiente
El impacto sobre el medio ambiente se evalúa en cada uno de sus componentes (parte aire, parte agua y parte suelo) de la siguiente manera:
GRAVEDAD | DEFINICION | PTOS
INSIGNIFICANTE | Mediante el uso de elementos y/o tratamientos de fácil aplicación o de bajo costo es posible realizar un control sobre el impacto, las consecuencias son leves y los recursos se recuperan rápidamente. | 1
MARGINAL | Es necesario aplicar tratamientos primarios, la recuperación de los recursos es lenta y progresiva. | 2
CRITICA | Se requiere de tratamientos secundarios, estos son de alto costo y de tecnología de difícil aplicación. Los efectos sobre los recursos son devastadores y duraderos | 3
CATASTROFICA | El impacto generado es de difícil recuperación y de alta duración, es necesario la aplicación de tratamientos terciarios. En algunos casos no es posible la recuperación de los recursos. | 4
Materiales y métodos aplicados para el análisis de vulnerabilidad
Para este análisis de vulnerabilidad se consideraron los tipos de riesgo, el ámbito de influencia, escenarios y variables antes descritas. Para el procesamiento inicial de la información fue utilizado el programa Excel. Para la priorización de los eventos se utilizó el método Zurich que genera un análisis bimodal con los siguientes criterios:
Impacto potencial. Definido de la siguiente manera:
IMPACTO | DEFINICION | PTOS
BAJO | Las consecuencias no afectan el funcionamiento del sistema, las perdidas o daños son despreciables. Sin afección, las pérdidas son completamente asumibles. | 1
MEDIANO | Las consecuencias afectan en forma leve al sistema, las perdidas o daños son moderados. Aun que afecta la economía de la empresa ésta la puede resolver con recursos propios | 2
CRITICO | Las consecuencias afectan parcialmente el sistema en forma grave, las perdidas o daños son considerables. Se requiere de recortes presupuestales de otras áreas, endeudamiento o ampliación de capital. | 3
CATASTROFICO | Las consecuencias afectan en forma total al sistema, las perdidas o daños son de gran magnitud. Agotamiento de los recursos propios y accesibles de la empresa, llevándola al caos económico produciendo la quiebra. | 4
Métodos de control hallado:
Discrimina las medidas de control halladas al momento del análisis, de la siguiente manera:
METODO DE CONTROL | DEFINICION | PTOS
MUY BUENO | Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Se realizan chequeos y/o mantenimiento periódico y se garantiza la efectividad de estos métodos. | 1
BUENO | Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Faltan inspecciones y/o mantenimientos periódicos que garanticen la efectividad de los métodos de control. | 2
FALLAS MENORES | Están identificados, evaluados y controlados algunos de los factores del riesgo, las medidas de control no están totalmente implementadas o deben mejorarse. | 3
FALLAS / PROBLEMAS | No están identificados, evaluados y controlados los factores del riesgo. Faltan métodos de control y/o los existentes son inadecuados o incompletos. | 4
INICIO
RIESGO
VULNERABILIDAD

## AREAS
CONTRATO IDU 1630 DE 2020
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
Id. | ÁREA Y/O ESCENARIO
1 | Oficinas administrativas
2 | Frentes de obra
3 | Areas de transito comunes
4 | zonas de acopio materiales y elementos de obra
INICIO

## RIESGOS
CONTRATO 1630 DE 2020
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
Id. | RIESGO IDENTIFICADO |  | CONTROL HALLADO
A | Sismos y terremotos |  | 3
B | Tormentas eléctricas |  | 3
C | Granizadas e inundaciones |  | 2
D | Incendio |  | 2
E | Explosión |  | 2
F | Terrorismo por condiciones de orden público |  | 2
G | Secuestro |  | 2
H | Hurto o atraco |  | 2
I | Vendaval |  | 2
J | Deslizamiento |  | 3
INICIO
T. VALORACIÓN

## GENERAL
CONTRATO IDU 1397
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
|  | CONSORCIO CS | [19 empty] | 3
RIESGO |  |  | Sismos y terremotos | [6 empty] | Tormentas eléctricas | [6 empty] | Granizadas e inundaciones | [6 empty] | Incendio | [6 empty] | Explosión | [6 empty] | Terrorismo por condiciones de orden público | [6 empty] | Secuestro | [6 empty] | Hurto o atraco | [6 empty] | Vendaval | [6 empty] | Deslizamiento | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
CONTROL HALLADO |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Id. | AREA |  | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO | FRECUENCIA | VICTIMAS | MATERIALES | OPER. EMPRE.. | IMAGEN | AMBIENTE | PROMEDIO
1 | Oficinas administrativas |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Frentes de obra |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Areas de transito comunes |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | zonas de acopio materiales y elementos de obra |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
INICIO
T. VALORACIÓN

## GRAF RIESGO
G.A.R.E.C. Grupo de Apoyo Respuesta Empresarial y Tareas Criticas
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
AREA | Sismos y terremotos | Tormentas eléctricas | Granizadas e inundaciones | Incendio | Explosión | Terrorismo por condiciones de orden público | Secuestro | Hurto o atraco | Vendaval | Deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etiquetas de fila | Etiquetas de fila | Etiquetas de fila
Oficinas administrativas | 2.4 | 2 | 3.4 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Frentes de obra | 2.2 | 2 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | [6 empty] | Total general | Total general | Total general
Areas de transito comunes | 3.6 | 2.2 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 1
zonas de acopio materiales y elementos de obra | 2.2 | 2 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sismos y terremotos
Tormentas eléctricas
Granizadas e inundaciones
Incendio
Explosión
Terrorismo por condiciones de orden público
Secuestro
Hurto o atraco
Vendaval
Deslizamiento
0
0
0
0
0
0
INICIO
T. VALORACIÓN

## FRECUENCIA
CONTRATO 1630 DE 2020
PRIORIZACION DE LAVULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
RIESGO |  | Sismos y terremotos | Tormentas eléctricas | Granizadas e inundaciones | Incendio | Explosión | Terrorismo por condiciones de orden público | Secuestro | Hurto o atraco | Vendaval | Deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GENERAL
PROMEDIOS |  | 3 | 2 | 4 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1
Id. | AREA | FRECUENCIA
1 | Oficinas administrativas | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
2 | Frentes de obra | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
3 | Areas de transito comunes | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
4 | zonas de acopio materiales y elementos de obra | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIO
T. VALORACIÓN

## VICTIMAS
G.A.R.E.C. Grupo de apoyo y respuesta Empresarial y Tareas criticas
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
RIESGO |  | Sismos y terremotos | Tormentas eléctricas | Granizadas e inundaciones | Incendio | Explosión | Terrorismo por condiciones de orden público | Secuestro | Hurto o atraco | Vendaval | Deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GENERAL
PROMEDIOS |  | 2.5 | 2.25 | 3.25 | 2 | 1.75 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 1
Id. | AREA | VICTIMAS GENERADAS POR EL EVENTO
1 | Oficinas administrativas | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | Frentes de obra | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Areas de transito comunes | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
4 | zonas de acopio materiales y elementos de obra | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIO
T. VALORACIÓN

## MATERIALES
G.A.R.E.C. Grupo de Apoyo Respuesta Empresarial y Tareas Criticas
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
RIESGO |  | Sismos y terremotos | Tormentas eléctricas | Granizadas e inundaciones | Incendio | Explosión | Terrorismo por condiciones de orden público | Secuestro | Hurto o atraco | Vendaval | Deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GENERAL
PROMEDIOS |  | 3 | 2 | 4 | 2 | 1.75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1
Id. | AREA |  | PERDIDAS MATERIALES
1 | Oficinas administrativas | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
2 | Frentes de obra | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
3 | Areas de transito comunes | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
4 | zonas de acopio materiales y elementos de obra | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIO
T. VALORACIÓN

## OPERACION EMPRESA
G.A.R.E.C. Grupo de Apoyo Respuesta Empresarial y Tareas Criticas
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
RIESGO |  | Sismos y terremotos | Tormentas eléctricas | Granizadas e inundaciones | Incendio | Explosión | Terrorismo por condiciones de orden público | Secuestro | Hurto o atraco | Vendaval | Deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GENERAL
PROMEDIOS |  | 2.75 | 2 | 4 | 2 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Id. | AREA |  | PARAS EN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA
1 | Oficinas administrativas | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
2 | Frentes de obra | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
3 | Areas de transito comunes | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
4 | zonas de acopio materiales y elementos de obra | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIO
T. VALORACIÓN

## IMAGEN
G.A.R.E.C. Grupo de Apoyo Respuesta Empresarial y Tareas Criticas
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
RIESGO |  | Sismos y terremotos | Tormentas eléctricas | Granizadas e inundaciones | Incendio | Explosión | Terrorismo por condiciones de orden público | Secuestro | Hurto o atraco | Vendaval | Deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GENERAL
PROMEDIOS |  | 2.25 | 2 | 3 | 2 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Id. | AREA |  | IMAGEN DE LA COMPAÑÍA
1 | Oficinas administrativas | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | Frentes de obra | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Areas de transito comunes | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | zonas de acopio materiales y elementos de obra | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIO
T. VALORACIÓN

## AMBIENTE
G.A.R.E.C. Grupo de Apoyo Respuesta Empresarial y Tareas Criticas
PRIRIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
RIESGO |  | Sismos y terremotos | Tormentas eléctricas | Granizadas e inundaciones | Incendio | Explosión | Terrorismo por condiciones de orden público | Secuestro | Hurto o atraco | Vendaval | Deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GENERAL
PROMEDIOS |  | 2.5 | 2 | 3 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Id. | AREA |  | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
1 | Oficinas administrativas | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9
2 | Frentes de obra | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Areas de transito comunes | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | zonas de acopio materiales y elementos de obra | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIO
T. VALORACIÓN

## CONSOLIDADO
G.A.R.E.C. Grupo de Apoyo Respuesta Empresarial y Tareas Criticas
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
RIESGO |  | Sismos y terremotos | Tormentas eléctricas | Granizadas e inundaciones | Incendio | Explosión | Terrorismo por condiciones de orden público | Secuestro | Hurto o atraco | Vendaval | Deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEVERIDAD GENERAL POR AREAS | FRECUENCIA GENERAL POR AREA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
AREA |  | 1: PROMEDIOS DE DAÑOS Y/O PERDIDAS
GENERAL POR RIESGO |  | 2.6 | 2.05 | 3.45 | 1.95 | 1.7 | 2 | 2 | 2.25 | 2.05 | 1
1 | Oficinas administrativas | 2.4 | 2 | 3.4 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | [6 empty] | 2.06 | 2.1
2 | Frentes de obra | 2.2 | 2 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | [6 empty] | 2.08 | 2.2
3 | Areas de transito comunes | 3.6 | 2.2 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 1 | [6 empty] | 2.2 | 2.1
4 | zonas de acopio materiales y elementos de obra | 2.2 | 2 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | [6 empty] | 2.08 | 2.3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0 | [17 empty] | 0
GENERAL POR RIESGO |  | 2.6 | 2.05 | 3.45 | 1.95 | 1.7 | 2 | 2 | 2.25 | 2.05 | 1
SEVERIDAD AJUSTADA |  | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
FRECUENCIA AJUSTADA |  | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
CONTROL DEL RIESGO |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FRECUENCIA |  | 3 | 2 | 4 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1
IMPACTO DEL RIESGO |  | 12 | 9 | 16 | 4 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on U12: jcvera: VIENE DE LA TABLA DE FRECUENCIA
INICIO
T. VALORACIÓN

## IMPACTO
G.A.R.E.C. Grupo de Apoyo Respuesta Empresarial y Tareas Criticas
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
|  |  |  | Sismos y terremotos | Tormentas eléctricas | Granizadas e inundaciones |  |  |  | Incendio |  |  |  | Explosión |  | Terrorismo por condiciones de orden público | Secuestro |  |  | Hurto o atraco |  |  |  | Vendaval |  | Deslizamiento |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
| COD. RIESGO |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 16
| SEVERIDAD AJUSTADA |  |  | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1
| FRECUENCIA AJUSTADA |  |  | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 1
|  |  | IMPACTO | 4000 | 3000 | 40000 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  | 10 |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
|  |  | IMPACTO2 | 15 | 11 | 16 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 11 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A
FRECUENCIA | 1 | IMPROBABLE |  |  |  |  | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 2 | POCO PROBABLE | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4 | 5 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 3 | MODERADAMENTE PROBABLE | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 4 | FRECUENTE | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 3 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 1 | 10 | INSIGNIFICANTE | [9 empty] | MARGINAL | [9 empty] | CRITICA | [12 empty] | CATASTROFICA
|  | 2 | 100 | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | [12 empty] | 4
|  | 3 | 1000 | SEVERIDAD
|  | 4 | 10000
|  | 10 | 1
|  | 20 | 5
|  | 30 | 9
|  | 40 | 13
|  | 100 | 2
|  | 200 | 6
|  | 300 | 10
|  | 400 | 14
|  | 1000 | 3
|  | 2000 | 7
|  | 3000 | 11
|  | 4000 | 15
|  | 10000 | 4
|  | 20000 | 8
|  | 30000 | 12
|  | 40000 | 16
INICIO
T. VALORACIÓN

## PRIORIZACION
G.A.R.E.C. Grupo de Apoyo Respuesta Empresarial y Tareas Criticas
PRIORIZACION DE LA VULNERABILIDAD
CONSORCIO CS
RIESGOS
| Sismos y terremotos | Tormentas eléctricas | Granizadas e inundaciones | Incendio | Explosión | Terrorismo por condiciones de orden público | Secuestro | Hurto o atraco | Vendaval | Deslizamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMPACTO DEL RIESGO | 1 | INSIGNIFICANTE | IMPROBABLE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | J | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
COD. RIESGO | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | INSIGNIFICANTE | POCO PROBABLE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SEVERIDAD AJUSTADA | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | [7 empty] | 3 | INSIGNIFICANTE | MODERADO |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
FRECUENCIA AJUSTADA | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | [7 empty] | 4 | INSIGNIFICANTE | FRECUENTE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IMPACTO DEL RIESGO | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | MARGINAL | IMPROBABLE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CONTROL DEL RIESGO | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | MARGINAL | POCO PROBABLE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | D | E |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
IMPACTO DEL RIESGO | 15 | 11 | 16 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 7 | MARGINAL | MODERADO |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 8 | MARGINAL | FRECUENTE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 150000 | 110000 | 1600 | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 10000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 9 | CRITICO | IMPROBABLE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[18 empty] | 10 | CRITICO | POCO PROBABLE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[18 empty] | 11 | CRITICO | MODERADO |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | F | G | H | I | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | B |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[18 empty] | 12 | CRITICO | FRECUENTE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[18 empty] | 13 | CATASTROFICO | IMPROBABLE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[18 empty] | 14 | CATASTROFICO | POCO PROBABLE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[18 empty] | 15 | CATASTROFICO | MODERADO |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[18 empty] | 16 | CATASTROFICO | FRECUENTE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | C | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[21 empty] | MUY BUENO | [7 empty] | BUENO | [14 empty] | FALLAS Y/O PROBLEMAS MENORES | [8 empty] | FALLAS Y/O PROBLEMAS MAYORES
[21 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [14 empty] | 3 | [8 empty] | 4
METODO DE CONTROL
CONTINUAR CON EL PROCESO Y ESTABLECER MECANISMOS DE OPTIMIZACIÓN
REALIZAR PLAN DE ACCIÓN PARA MAYOR CONTROL DEL RIESGO IDENTIFICADO, EN UN LAPSO NO MAYOR A 6 MESES
REALIZAR CONTROL Y ADECUACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO, DE MANERA INMEDIATA
[24 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 | 10000 | 1000000
[24 empty] | 2 | 100 |  |  |  |  | 2 | 2 | 200 | 20000 | 2000000
[24 empty] | 3 | 10000 |  |  |  |  | 3 | 3 | 300 | 30000 | 3000000
[24 empty] | 4 | 1000000 |  |  |  |  | 4 | 4 | 400 | 40000 | 4000000
[30 empty] | 5 | 5 | 500 | 50000 | 5000000
[30 empty] | 6 | 6 | 600 | 60000 | 6000000
[30 empty] | 7 | 7 | 700 | 70000 | 7000000
[30 empty] | 8 | 8 | 800 | 80000 | 8000000
[30 empty] | 9 | 9 | 900 | 90000 | 9000000
[30 empty] | 10 | 10 | 1000 | 100000 | 10000000
[30 empty] | 11 | 11 | 1100 | 110000 | 11000000
[30 empty] | 12 | 12 | 1200 | 120000 | 12000000
[30 empty] | 13 | 13 | 1300 | 130000 | 13000000
[30 empty] | 14 | 14 | 1400 | 140000 | 14000000
[30 empty] | 15 | 15 | 1500 | 150000 | 15000000
[30 empty] | 16 | 16 | 1600 | 160000 | 16000000
[31 empty] | 1 | 100 | 10000 | 1000000
INICIO
T. VALORACIÓN

## DPCache
AREA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0