## Etapa Obra
|  |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA | [48 empty] | Versión: 1
Página 1
CONTRATO IDU
ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES |  |  | ESTADO | AÑO | [47 empty] | TOTAL ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE
2022
ETAPA CONTRATO DE OBRA
|  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CAPACITACIONES SGA
INDUCCION AL PERSONAL NUEVO : NORMATIVIDAD APLICABLE, GENERALIDADES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS, PROTECCION DE CUERPOS DE AGUA, CUIDADO DE ARBOLES, DERRAMES ETC. (Nota: La ejecución de la actividad esta sujeta al ingreso de personal al proyecto) |  |  | P | [48 empty] | 12 | 0% | RESIDETE AMBIENTAL- INSPECTOR SST-MA | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
MANUAL AMBIENTAL DE OBRA |  |  | P | [48 empty] | 6 | 0% | RESIDETE AMBIENTAL- INSPECTOR SST-MA | bar: 4; 2; 3; 3; 2; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
GENERALIDAES GUIA DE MANEJO AMBIENTAL Y MANUAL ÚNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE SST DEL IDU |  |  | P | [48 empty] | 5 | 0% | RESIDETE AMBIENTAL- INSPECTOR SST-MA | bar: 1; 4; 2; 3; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN - ACOPIO DE MATERIALES EN OBRA |  |  | P | [48 empty] | 5 | 0% | RESIDETE AMBIENTAL- INSPECTOR SST-MA | bar: 2; 1; 4; 1; 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
FUNCIONES DE LA BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA. |  |  | P | [48 empty] | 5 | 0% | RESIDETE AMBIENTAL- INSPECTOR SST-MA | bar: 2; 4; 2; 4; 2
|  |  | E | [48 empty] | 0
MANEJO DE EMERGENCIAS EN OBRA - DERRAMES (SIMULACRO) |  |  | P | [48 empty] | 5 | 0% | RESIDETE AMBIENTAL- INSPECTOR SST-MA | bar: 1; 3; 4; 2; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS GENERADOS EN ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS |  |  | P | [48 empty] | 2 | 0% | RESIDETE AMBIENTAL- INSPECTOR SST-MA | bar: 4; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
SEPARACION DE RESIDUOS |  |  | P | [48 empty] | 4 | 0% | RESIDETE AMBIENTAL- INSPECTOR SST-MA | bar: 1; 1; 4; 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
MANEJO DE CUERPOS DE AGUA |  |  | P | [48 empty] | 5 | 0% | RESIDETE AMBIENTAL- INSPECTOR SST-MA | bar: 4; 2; 3; 2; 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
PROTECCION Y CUIDADO A LA FAUNA y FLORA |  |  | P | [48 empty] | 6 | 0% | RESIDETE AMBIENTAL- INSPECTOR SST-MA | bar: 2; 3; 3; 4; 1; 2
|  |  | E | [48 empty] | 0
ACTIVIDADES SGA
HACER |  | DEMARCACIÓN DE ARBOLES PARA TALA | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | REVISIÓN DE NIDOS Y LIBERACIÓN DE ARBOLES PARA TALA | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: 1 to 2
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | TALA DE ARBOLES SEGÚN PERMISO | P | [48 empty] | 3 | 0% | bar: 3 to 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | TRASLADO DE ARBOLES SEGÚN PEERMISO | P | [48 empty] | 3 | 0% | bar: 2 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION | P | [48 empty] | 7 | 0% | bar: 2 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | IMPLEMENTACIÓN DE CERRAMIENTO DE LA OBRA | P | [48 empty] | 7 | 0% | bar: 2 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | MONTAJE DE CAMPAMENTO | P | [48 empty] | 3 | 0% | bar: 2 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS, CERRAMIENTOS, PROTECIONES DE ARBOLES, SUMIDEROS , CONFINAMIENTO DE MATERIALES, Y ESCOMBROS, ORDEN Y ASEO EN CADA TRAMO | P | [48 empty] | 44 | 0% | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | ACTIVIDADES DE INDUCCION, REINDUCCION Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL | P | [48 empty] | 44 | 0% | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | TRANSPORTE DE RESIDUOS DE OBRA, GESTION DE CERTIFICACIONES | P | [48 empty] | 44 | 0% | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | CONTROL SEÑALIZACION DE OBRA | P | [48 empty] | 44 | 0% | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | CONTROL DE MATERIALES Y ESCOMBROS | P | [48 empty] | 44 | 0% | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | GESTION DE CERTIFICACIONES DE MATERIALES Y ESCOMBROS | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | ELABORACION DE INFORMES SEMANALES Y REPORTES SOLICITADOS POR INTERVENTORIA | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | ELABORACION DE INFORMES MENSUALES | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | PARTICIPACION EN COMITÉS INTEGRALES, COMITÉS AMBIENTALES, REUNIONES INTERVENTORIA ETC. | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTO (CADA TRAMO DE OBRA) | P | [48 empty] | 1 | 0% | bar: 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
VERIFICAR |  | ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN GENERADA PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL POR PARTE DE INTERVENTORIA | P | [48 empty] | 12 | 0% | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CRONOGRAMAS Y PLANES DE ACCIÓN | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2
|  |  | E | [48 empty] | 0
ACTUAR |  | ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA DEL COMPONENTE AMBIENTAL | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO | P | [48 empty] | 11 | 0% | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACTIVIDADES BASICAS
INDUCCION | SGSST, ATEP, EPP, Plan de Emergencias, Socialización RHSI, Políticas, COPASST, socialización del proyecto, normas básicas de manejo ambiental y forestal, derecho examen médico egreso. ( A demanda) |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTES SST, SOCIAL, INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Socializacion de procedimientos |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Notificación de Riesgos |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
COPASST | Elección y Conformación del COPASST - Resolución 2013 de 1986 |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | GERENCIA | bar: 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Inspecciones planeadas |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | COPASST
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Investigación de Accidentes de trabajo cuando se requiera) |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST, COPASST
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Reuniones |  | P | [48 empty] | 12 | 0% | COPASST | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| CAPACITACIONES | Que es COPASST y cuales son las funciones | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST INSPECTOR SISOMA ARL | bar: 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | Como realizar una visita de inspeccion | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST INSPECTOR SISOMA ARL | bar: 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | Resolucion 2013 de 1986 | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST INSPECTOR SISOMA ARL | bar: 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | Como identificar riesgos prioritarios | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST INSPECTOR SISOMA ARL
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | Investigacion de accidentes e incidentes laborales | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST INSPECTOR SISOMA ARL
|  |  | E | [48 empty] | 0
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | Conformación del Comité de Convivencia Laboral |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | GERENCIA | bar: 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Reuniones |  | P | [48 empty] | 4 | 0% | COPASST | bar: 3; 4; 3; 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
| CAPACITACIONES | Capacitacion en tema de Funciones y responsabilidad | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST INSPECTOR SISOMA ARL | bar: 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | Capacitacion en tema de Acoso laboral | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST INSPECTOR SISOMA ARL | bar: 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  | Capacitacion en resolucion de conflictos | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST INSPECTOR SISOMA ARL
|  |  | E | [48 empty] | 0
MEDICINA PREVENTIVA
LINEA BASE DE CONDICIONES DE SALUD |  |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
CAMPAÑAS | Actividades educativas en prevención enfermedad por exposición de riesgo quimico |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Actividades educativas en prevención enfermedad : Capacitacion en cuanto a enfermedad cardiovascular |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Estrés laboral |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Actividades educativas en prevención enfermedad : Cáncer de piel |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Tabaquismo, alcoholismo y drogadicción |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Estilos de vida saludable y trabajo saludables |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA
|  |  | E | [48 empty] | 0
BIENESTAR SOCIAL | Actividades de bienestar y/o recreacion (JUN, DIC, JUN) |  | P | [48 empty] | 2 | 0% | bar: 4; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
MEDICINA DEL TRABAJO
EVALUACIONES MEDICAS | Examen médico de ingreso (Cuando se requiera) INCLUYE VACUNACION CONTRA TETANO |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | CENTRO MEDICO OCUPACIONAL | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Examen médico periódico ( A demanda) INCLUYE DOSIS ANTITETANICAS SEGÚN CORREPONDA |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | CENTRO MEDICO OCUPACIONAL | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Examen médico de egreso ( A demanda) |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | CENTRO MEDICO OCUPACIONAL | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
HIGIENE INDUSTRIAL |  | SEGURIDAD INDUSTRIAL
Manejo de sustancias químicas | Listado completo de sustancias quimicas (esta actividad es realizada en los frentes de obra, por medio de las visitas) |  | P | [48 empty] | 12 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 3; 4; 4; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Socialización hojas de seguridad y adecuado almacenamiento ( induccion ) |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| socialización sobre riesgo químico: gases y vapores, humos y aerosoles (inducción) |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Condiciones de almacenamiento (esta actividad es realizada en los frentes de obra, por medio de las visitas) |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | SEGURIDAD INDUSTRIAL
Actualización Matriz identificación y valoración de riesgos |  |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST | bar: 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
INSPECCIONES
Inspección de Extintores |  |  | P | [48 empty] | 12 | 0% | RESIDENTE SST/INSPECTOR SSTMA | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
Inspección de Camilla |  |  | P | [48 empty] | 12 | 0% | RESIDENTE SST/INSPECTOR SSTMA | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
Inspección de Botiquines |  |  | P | [48 empty] | 12 | 0% | RESIDENTE SST/INSPECTOR SSTMA | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
Inspección de elementos de proteccion personal |  |  | P | [48 empty] | 12 | 0% | RESIDENTE SST/INSPECTOR SSTMA | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
Inspección de equipos de trabajo en alturas ( Cuando aplique ) |  |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST/INSPECTOR SSTMA
|  |  | E | [48 empty] | 0
Inspección de General SST en obra |  |  | P | [48 empty] | 12 | 0% | RESIDENTE SST/INSPECTOR SSTMA | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
Inspección preoperacional de Maquinaria y Vehiculos |  |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | OPERADORES , CONDUCTORES / RESIDENTE MEV | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
EPP | Entrega de elementos de proteccion personal y dotación ( ingreso ) |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Reposición de elementos de proteccion personal |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
Reporte e Investigación y elaboracion de informe de incidentes y Accidentes de trabajo ( Cuando aplique) |  |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | COPASST, RESIDENTE SST
|  |  | E | [48 empty] | 0
Socializacion de procedimientos Proceso que se realiza en la INDUCCION | Socialización de procedimientos sobre normas de seguridad |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Socialización de procedimiento de abastecimiento de combustible. |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Socialización de procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria (registro preoperacional) |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Procedimiento seguro para traslado de maquinaria y equipo |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Socialización de procedimiento cargue y descargue de materiales. |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Capacitación en factor de riesgo Locativo: orden, aseo, señalización. |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Socialización de procedimiento para manejo seguro de sustancias químicas |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Socialización de Procedimientos de trabajo en alturas y rescate (Cuando Aplique). |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Socialización de Procedimientos de espacios confinados (Cuando Aplique). |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Socialización de Procedimientos de excavación, demolición (Cuando Aplique). |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA
|  |  | E | [48 empty] | 0
Capacitaciones | Uso, cuidado y reposición de EPP´s |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Ruido y protección auditiva |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Manejo seguro de herramientas manuales |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Capacitacion de orden y aseo |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Prevención vial |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
| Levantamiento adecuado de cargas |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA
|  |  | E | [48 empty] | 0
|  |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA
|  |  | E | [48 empty] | 0
PLAN DE EMERGENCIAS
Divulgacion del plan de emergencias y Contingencias (En la Inducción) |  |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
Conformación Brigada de emergencias |  |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST | bar: 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
Entrenamiento brigada de emergencias en evacuación |  |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST | bar: 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
Entrenamiento brigada de emergencias en primeros auxilios (incluye tecnicas de evacuacion de heridos) |  |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST | bar: 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
Entrenamiento brigada de emergencias en contra incendios y manejo de extintores |  |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST | bar: 3
|  |  | E | [48 empty] | 0
Simulacro de evacuación (OCTUBRE) |  |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
Entrega y reposición a botiquines de primeros auxilios |  |  | P | [48 empty] | 48 | 0% | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA | bar: 1 to 4
|  |  | E | [48 empty] | 0
Reporte, atención y evaluación de emergencias presentadas Cuando aplique |  |  | P | [48 empty] | 0 | #DIV/0! | RESIDENTE SST o INSPECTOR SISOMA
|  |  | E | [48 empty] | 0
AUDITORIAS
Plan de auditorias interna |  |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | Director de obra | bar: 1
|  |  | E | [48 empty] | 0 |  | Residentes SST MA
Plan de auditorias externa |  |  | P | [48 empty] | 1 | 0% | Director de obra | bar: 2
|  |  | E | [48 empty] | 0 |  | Residentes SST MA
PROGRAMADAS |  |  | P | 26 | 29 | 26 | 39 | 38 | 33 | 31 | 40 | 32 | 30 | 31 | 38 | 33 | 30 | 32 | 37 | 34 | 29 | 29 | 37 | 32 | 30 | 32 | 41 | 34 | 30 | 28 | 37 | 32 | 30 | 31 | 38 | 34 | 31 | 32 | 36 | 33 | 30 | 30 | 38 | 34 | 30 | 28 | 40 | 33 | 31 | 31 | 39 | 1579 | 0% | RESIDENTE SST/INSPECTOR SSTMA
EJECUTAS |  |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPROGRAMADAS |  |  | R | [48 empty] | 0
ADICIONALES |  |  | A | [48 empty] | 0
FIRMA |  |  |  | 1: FIRMA
Ing. |  |  |  | 1: Ing.
ELABORO |  |  |  | 1: REVISO