## Control
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE MODELOS BIM
CÓDIGO |  | TITULO |  | VERSIÓN
IDU-1630-2020-CS-GEN-BIM-BEP-ANX6-1 |  | ANEXO 6 DEL PLAN DE EJECUCION BIM |  | 1
DATOS DEL PROYECTO / OBRA
Dato |  |  | Descripción
Cliente |  |  | IDU - Instituto de Desarrollo Urbano
Nombre del proyecto / obra |  |  | Actualización, ajustes y complementación de la factibilidad y los estudios y diseños del cable aéreo en San Cristóbal, en Bogotá D.C.
Código IDU |  |  | IDU-1630-2020
Ubicación |  |  | Localidad San Cristóbal del distrito capital de Bogotá, Colombia.
Tipo de contrato |  |  | Contrato de consultoría de proyecto
Fecha de comienzo |  |  | 2021-02-01
Fecha final |  |  | 2022-01-31
Número de contrato |  |  | Contrato de consultoría número IDU no. 1630 de 2020
CONTROL DEL FORMATO.
Participaron en la elaboración:
Luis Antonio Espinoza, Líder de proyecto Consorcio CS
Julio Cesar Martinez Rodríguez, BIM Manager Consorcio CS
Samantha Magaly Miranda Castillo, Coordinador BIM Consorcio CS
(El alcance de participación en la elaboración de este documento
corresponde a las funciones del área que representan)
Control de Versiones
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  | Folios
1 | 2021-05-24 |  | Creación del formato lista de chequeo para revisión de planos y archivos. |  | 17
APROBACIÓN DEL FORMATO
Validado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Adriana Bareño Rojas |  |  | Sally Magali Rojas Bayona | Juan Carlos Montenegro Arjona
Jefe Oficina Asesora de Planeación |  |  | Directora Técnica Estratégica | Subdirector General de Desarrollo Urbano

## Instrucciones
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE MODELOS BIM
CÓDIGO |  | TITULO |  |  |  |  | VERSIÓN
IDU-1630-2020-CS-GEN-BIM-BEP-ANX6-1 |  | ANEXO 6 DEL PLAN DE EJECUCION BIM |  |  |  |  | 1
[8 empty] | DD | MM | AAAA
FECHA
DISCIPLINA
PROYECTO |  | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL |  |  |  |  | TIPO MODELOS SUMINISTRADOS
CONTRATO |  | CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1630 DE 2020
REVISIÓN DE MODELOS
A. R E V I S I O N I N F O R M A C I O N
1. GENERAL
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
1.1 Información general del proyecto es correcta y completa. | [5 empty] | La información del modelo corresponde a los establecido en el BEP.
1.2 La codificación (Nombre) de los archivos es acorde al BEP y según establece el BEP. | [5 empty] | La información del modelo corresponde a lo establecido en el BEP.
1.3 La ruta del archivo dentro del CDE es correcta. | [5 empty] | La ruta del archivo corresponde a lo establecido en BEP.
1.4 La división de modelos es correcta según BEP. | [5 empty] | La división de modelos corresponde al BEP
1.5 El/Los modelo(s) están en el software y versión definida en el BEP. | [5 empty] | Los modelos están en software y la versión establecida por el BEP.
1.6 El tamaño de los archivos es correcto. | [5 empty] | Tamaño del modelo BIM,
1.7 El modelo solo contiene elementos que son parte integral del Diseño/ disciplina. | [5 empty] | El modelo contiene solo elementos de su disciplina
NÚMERO DE ARCHIVOS
Observaciones
2. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS
Revisión General del Modelo
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
General | 2.1 Se usó el sistema seleccionado para las unidades métricas, a menos que se especifique lo contrario. |  |  |  |  | Verificar que las unidades estén correctamente configuradas en el modelo
| 2.2 El archivo para auditoria utilizado se encuentra liberado del modelo central, preservando worksets. |  |  |  |  | EL modelo se encuentra liberado correctamente del modelo central
Localización | 2.3 El sistema de coordenadas del modelo es el establecido en el BEP. |  |  |  |  | El sistema de georreferencia corresponde a lo descrito en el BEP.
| 2.4 El modelo se ubica en coordenadas absolutas. |  |  |  |  | El modelo se ubica en coordenadas absolutas
| 2.5 El origen de coordenadas en el proyecto está definido. |  |  |  |  | El modelo BIM contiene el mismo origen de coordenadas según el proyecto.
| 2.6 El punto de reconocimiento está definido. |  |  |  |  | El modelo BIM cuenta con el punto de reconocimiento.
| 2.7 El punto base del proyecto está definido. |  |  |  |  | El modelo BIM cuenta con el punto de base de proyecto.
2.8 El norte real del modelo corresponde a la topografía georreferenciada.
| 2.9 Verificar que tres puntos del modelo están ubicados en la posición global correcta. |  |  |  |  | Se deberán verificar que por lo menos tres puntos del modelo estén ubicados en la posición global correcta
| 2.10 Los elementos del modelo encajan con las nubes de puntos o campañas topográficas realizadas. |  |  |  |  | Se deberá verificar que el modelo corresponda con las nubes de puntos de acuerdo al levantamiento topográfico
Nivel de desarrollo | 2.11 El nivel de detalle (Lod) de los elementos se adecúa a los requerimientos descritos en el BEP para esta etapa del proyecto. |  |  |  |  | El modelo BIM deberá cumplir con el nivel de detalle que se estableció en el BEP.
| 2.12 El modelo contiene todos los elementos modelables requeridos en el BEP. |  |  |  |  | El modelo deberá contener todos los elementos modelables según lo establecido en el Bep.
Errores | 2.13 El modelo está libre de elementos duplicados y auxiliares. |  |  |  |  | El modelo no deberá contener elementos duplicados y auxiliares
| 2.14 No existen elementos ocultos. |  |  |  |  | Verificar que no existan elementos ocultos en el modelo que no correspondan al diseño presentado
| 2.15 No existen elementos flotantes en el modelo. |  |  |  |  | Verificar que no existan elementos mal colocados en el modelo o que no tengan congruencia
| 2.16 Verificar que no existan "Warning". |  |  |  |  | Verificar los Warning generados en el modelo además verificar y arreglar la mayoría de los casos, tratando de dejar las menos que se puedan
Grupos | 2.17 No existen grupos dentro de grupos. |  |  |  |  | Verificar que dentro de los grupos creados no existan grupos que no se estén utilizando
| 2.18 Los grupos están definidos a través de un nombre. |  |  |  |  | Verificar que los grupos creados tienen nombre relacionado al proyecto
Ejes y Niveles | 2.19 Los ejes se encuentran debidamente coordinados con el modelo base (arquitectura) además fueron referenciados con una herramienta de monitoreo. (Autodesk: Copy/Monitor) |  |  |  |  | Verificar si los ejes de arquitectura fueron copiados correctamente con la herramienta de monitoreo
| 2.20 Los niveles se encuentran debidamente coordinados con el modelo base (arquitectura) además fueron referenciados con una herramienta de monitoreo. (Autodesk: Copy/Monitor) |  |  |  |  | Verificar si los niveles de arquitectura fueron copiados correctamente con la herramienta de monitoreo
Organización de los elementos | 2.21 Elementos cuentan con sistema de clasificación de especificaciones, códigos de ensamble. (Autodesk: keynotes, assemby codes) |  |  |  |  | Los elementos modelados cuentan correctamente con los parámetros solicitados en el BEP
| 2.22 Validar que se haya utilizado una nomenclatura de los elementos según estándar de creación de objetos. |  |  |  |  | Los elementos modelados cuentan correctamente con el OminiClass marcado en el BEP
| 2.23 Categorizar de manera adecuada los elementos complementarios en las familias que correspondan evitando usar elementos genéricos. |  |  |  |  | Los elementos modelados corresponden a su categoría correcta
| 2.24 Verificar que no existan familias corruptas. (interferencias, elementos dentro de elementos, parámetros mal definidos, incongruencia en unidades, relación de objetos geométricos) (Autodesk: Audit) |  |  |  |  | Las familias utilizadas no están corruptas y todos su parámetros funcionan correctamente
Vistas | 2.25 Validar que toda vista esté clasificada en su correspondiente parámetro de organización. (Nivel, tipo de vista, disciplina, categoría serie, uso y usuario) |  |  |  |  | Verificar que las vistas estén correctamente clasificadas y organizadas
| 2.26 Revisar que no existan Vistas innecesarias dentro de las vistas de Diseño de planta. No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que estas sirven para el proceso de edición del consultor. |  |  |  |  | Verificar que no existan vista que no se utilicen en el modelo o sean innecesarias
| 2.27 El uso de elementos bidimensionales dentro del modelo está de acuerdo con el LOD establecido en el BEP. |  |  |  |  | Los elementos 2D están de acuerdo a los establecido en el BEP
| 2.28 Validar que las vistas asociadas a los planos (entregables) se encuentren almacenados en un grupo específico de vistas para impresión. |  |  |  |  | Las vistas para impresión cuentan con los rótulos de acuerdo a la guía IDU y están correctamente organizadas y separadas de las demás vistas
NÚMERO DE ARCHIVOS
Observaciones
3. COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS USOS BIM PRINCIPALES
Diseño de especialidades
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
Arquitectura | 3.1 Validar la ubicación de aparatos sanitarios, mesones, estufas, lavamanos, lavaplatos, etc. |  |  |  |  | Los elementos modelados de otras disciplinas que son necesarios para la organización del espacio están correctamente ubicados
| 3.2 Los equipos especiales están modelados verificando su funcionalidad en cuanto a conexiones y espacio. |  |  |  |  | Los elementos modelados de otras disciplinas que son necesarios para la organización del espacio cuentan con sus conexiones mep correctas en la familia y corresponde al modelo seleccionado
| 3.3 Validar el área de servicio del mobiliario fijo dentro del modelo. |  |  |  |  | Los elementos modelados cuentan con el área efectiva para su correcto funcionamiento
| 3.4 Los elementos arquitectónicos se han modelado con las herramientas adecuadas. (Muros, puertas, ventanas, etc.) |  |  |  |  | Los elementos modelados están en sus categorías correctas
| 3.5 Muros enlazados a niveles descontando espesores de placa. |  |  |  |  | los muros están enlazados a sus niveles correspondientes
| 3.6 En el modelado de rampas o pendientes, cumple con el punto de partida y llegada teniendo en cuenta nivel estructural y nivel de acabado. |  |  |  |  | Las pendientes se encuentran correctamente modeladas, teniendo en cuenta el nivel estructural y arquitectónico, tomando en cuentan también el acabado
| 3.7 Los cielos rasos están modelado incluyendo la lámina de acabado y la altura de sus elementos estructurales. |  |  |  |  | Los cielos rasos contienen también sus elementos estructurales
Estructuras | 3.8 Los elementos estructurales del modelo están claramente diferenciados de los no estructurales. |  |  |  |  | Los elementos estructurales se diferencian con un filtro o color de los no estructurales
| 3.9 Las columnas y vigas deben referenciarse a su nivel base. |  |  |  |  | Las columnas y vigas se referenciaron a un nivel
| 3.10 Cada elemento de concreto reforzado debe ser nombrado según su despiece. (agregar parámetro de instancia). |  |  |  |  | La nomenclatura de los elementos de concreto reforzado es acorde al proyecto
| 3.11 Los elementos de concreto reforzado deben modelarse según el proceso constructivo. (Columnas y muros por niveles y vigas según dinámicas de fundición) |  |  |  |  | Los elementos de concreto tienen sus divisiones de acuerdo al proceso constructivo
| 3.12 El armazón estructural deberá tener conexiones analíticas funcionales. |  |  |  |  | Los elementos estructurales cuentan con conexiones analíticas
| 3.13 Interacción entre placa y vigas se debe utilizar mediante la herramienta de unión. (Autodesk: Join) |  |  |  |  | Las vigas y placas están unidas con le herramienta Join
| 3.14 Los elementos copiados y monitoreados provenientes de la arquitectura deben quedar en un workset diferente a los elementos modelados por el diseñador estructural. |  |  |  |  | Se utilizo el workset correcto para clasificar los elementos que están monitoreados del modelo de arquitectura
| 3.15 Todos los elementos deben estar clasificados como "Estructurales" y según su uso. (Viga, vigueta, riostra, etc.) |  |  |  |  | Los elementos están correctamente clasificados como estructurales
| 3.16 En modelos de estructura metálica, incluir el código de fabricación del elemento. |  |  |  |  | La estructura metálica tiene el código correspondiente al proyecto
| 3.17 Los elementos estructurales se han modelado con las herramientas adecuadas. (Muros, Losas, Vigas, etc.) |  |  |  |  | Los elementos modelados están en la categoría correcta
MEP | 3.18 Se diferencian visualmente los sistemas MEP. (sea con filtros o por subproyectos) (gas, agua fría, agua caliente, eléctricas, TV, datos, etc.) |  |  |  |  | Los diferentes sistemas que se muestran en el modelo están correctamente diferenciados
| 3.19 Verificar que todo el sistema se encuentra debidamente conectado y sin tramos faltantes. |  |  |  |  | Verificar que todo este conectado con los conectores correspondientes en el sistema
| 3.20 Los diámetros nominales de las tuberías que se trabajan en sistema imperial (pulgadas), así permanecen. |  |  |  |  | Verificar si las tuberías están en el correcto sistema de unidades que se usan para trabajar comercialmente
| 3.21 El modelado de ductos y tuberías debe incluir aislamientos. |  |  |  |  | Los tubos y ductos contienen el aislamiento y su correcto espesor
| 3.22 Las tuberías, ductos y equipos deben contener la meta data (número de serie, voltajes, etc. Según LOD) asociada al equipo y estas a su vez deben estar relacionadas con las propiedades del elemento. |  |  |  |  | Los elementos modelados contienen los parámetros solicitados y los parámetros que modifican su estado funcionan correctamente
| 3.23 A partir del modelo arquitectónico se pude proveer al diseño eléctrico la ubicación de los dispositivos tales como interruptores, tomas etc., estos deben se extraídos y monitoreados con la herramienta Copy/monitor, de lo contrario el diseño debe incluir la ubicación de los mismos. |  |  |  |  | Verificar si el diseño arquitectónico tiene la ubicación de los interruptores y tomas para revisar si estos elementos están en el modelo arquitectónico y fueron copiados y monitoreados con la herramienta de Copy monitor en el modelo eléctrico
| 3.24 Los equipos especiales están modelados verificando su funcionalidad en cuanto a conexiones y espacio. |  |  |  |  | Verificar las conexiones y espacios de los equipos especiales
| 3.25 Todos los dispositivos incluidos en la modelación eléctrica deben contar la simbología correspondiente los cuales deben ser incluidos en un cuadro el cual relaciona el símbolo del plano con su significado, esto para la planimetría, con el fin de garantizar la correcta lectura de los símbolos de anotación. |  |  |  |  | Verificar si los dispositivos que se encuentran en el modelo cuentan con la simbología correcta propuesta en los planos
Revisión del diseño
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.26 ¿Se observan elementos geométricos con apariencia incorrecta? | [5 empty] | Se deberá verificar que los elementos contenidos en el modelo tenga una apariencia adecuada.
3.27 La geometría en planta es correcta. | [5 empty] | Se deberá verificar que la geometría del modelo vista en planta es correcta y coincide con el proyecto.
3.28 La geometría de las secciones longitudinales es correcta. | [5 empty] | Se deberá verificar que la geometría en secciones longitudinales corresponde con el proyecto.
3.29 La geometría de las secciones transversales es correcta. | [5 empty] | Se deberá verificar que la geometría en secciones transversales corresponde con el proyecto.
3.30 La dimensión de los elementos es correcta y dentro de las tolerancias permitidas. | [5 empty] | Las dimensiones de los elementos deberá ser la correcta y de acuerdo a la tolerancias permitidas.
Validación normativa
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.31 ¿Los elementos cumplen con la normativa regional? | [5 empty] | Los elementos diseñados cumplen con las normas técnicas regionales para el diseño de las diferentes especialidades
Coordinación 3D
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.32 ¿Se observan interferencias visuales apreciables en el modelo? | [5 empty] | Se deberá verificar que no existan interferencias en el modelo
3.33 Existe matriz de colisiones definida en el BEP. | [5 empty] | El BEP deberá contener una matriz de colisiones definida.
3.34 ¿Se ha realizado la detección de interferencias según la matriz definida en el manual BIM? | [5 empty] | Se deberá realizar una detección de interferencias según la matriz definida en el BEP.
3.35 ¿Están los modelos libres de interferencias? | [5 empty] | Los modelos BIM no deberán presentar ninguna interferencia.
3.36 ¿Se han hecho particiones y modelado con suficiente detalle las zonas especiales de transición de elementos o puntos singulares? | [5 empty] | Los modelos BIM deberán cumplir con el nivel de detalles suficiente en las zonas especiales o de transición de cualquier elemento.
Extracción de planos de los modelos
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.37 ¿Se ha usado el modelo para la generación de los planos 2D? | [5 empty] | El modelo BIM se podrá utilizar para la extracción de planos 2D en caso de ser necesario
3.38 ¿Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales? | [5 empty] | Existe una coherencia entre los planos 2D y el modelo BIM.
3.39 ¿Se han hecho modificaciones en los planos 2D no contempladas en el modelo 3D? | [5 empty] | Verificar que los planos sean coherentes con el modelo y en caso contrario se deberá enumerar los cambios.
3.40 En el caso en el que la anterior sea afirmativa, enumerar los cambios. | [5 empty] | Se deberán enumerar los cambios anteriormente mencionados
Estimación de cantidades y costos 5D
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.41 El modelo contiene tablas configuradas para la extracción de cantidades que apliquen. | [5 empty] | Verificar si el modelo contiene tablas de cantidades configuradas para la correcta extracción de cantidades
3.42 ¿Se ha usado el modelo IFC para la extracción de mediciones? | [5 empty] | Se utilizo el modelo en formato IFC para obtener mediciones
3.43 ¿Contienen todos los elementos del modelo el código de la unidad de presupuesto que les corresponde? | [5 empty] | Todos los elementos del modelo contienen el código de la unidad de presupuesto que le corresponde.
3.44 ¿Existe coherencia total entre las mediciones extraídas del modelo IFC y las mediciones de proyecto? | [5 empty] | Las mediciones obtenidas del modelo IFC y del proyecto deben ser coherentes.
Planificación de fases modelación 4D
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.45 ¿Contienen todos los elementos del modelo el código del cronograma de obra que les corresponde? | [5 empty] | Los elementos del modelo deben contener el código de plan de obra que les corresponde.
3.46 ¿Existe un modelo de Navisworks con una planificación de obra vinculada a los elementos? | [5 empty] | Existe un modelo de Navisworks que contenga una planificación de obra vinculada a los elementos
3.47 ¿Se ha realizado la vinculación de los elementos de los modelos de forma correcta? | [5 empty] | La vinculación de los modelos se realizó de forma correcta
3.48 ¿La visualización de la simulación de la construcción es correcta? | [5 empty] | Es correcta la visualización de la simulación de la construcción.
NÚMERO DE ARCHIVOS | [5 empty] | NÚMERO DE PLANOS
Observaciones
4. COMPROBACIONES RELATIVAS A LA ESTRUCTURA DE LOS MODELOS "IFC"
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | NA | OBSERVACIONES
4.1 El esquema de exportación es IFC 2x3 CoordinationView_V2.0. | [5 empty] | El esquema de exportación debe ser IFC 2X3 CoordinationView_v2.0
4.2 Se ha exportado el modelo íntegramente a formato IFC. | [5 empty] | El modelo debe ser exportado íntegramente a formato IFC
4.3 El modelo exportado a IFC se abre correctamente en un visor gratuito. | [5 empty] | El modelo IFC exportado no debe presenta fallas al intentar abrirse en algún visor gratuito
4.4 El modelo exportado a IFC mantiene su consistencia. | [5 empty] | El modelo IFC exportado debe mantener su consistencia.
4.5 El modelo exportado a IFC mantiene su integridad. | [5 empty] | El modelo IFC exportado debe mantener su integridad
4.6 La estructura y agrupación por niveles de elementos del modelo es acorde al BEP. | [5 empty] | La estructura y agrupación de los elementos debe ser de acuerdo al BEP
4.7 La asignación de clase de IFC de los elementos se ha hecho de acuerdo al manual BIM. | [5 empty] | La asignación de los elementos de clase IFC de ser conforma al manual BIM.
4.8 Los elementos del modelo exportado a IFC mantienen correcta su taxonomía. | [5 empty] | Los elementos del modelo exportado a IFC deben mantener su correcta taxonomía.
NÚMERO DE ARCHIVOS
Observaciones
5. COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS DATOS ASOCIADOS Y VINCULADOS
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | NA | OBSERVACIONES
5.1 Los elementos del modelo cuentan con los PSETs de acuerdo al BEP. | [5 empty] | Los elementos contenidos en el modelo deben contar con los PSETS que establece el manual BIM.
5.2 Aparecen todos los parámetros configurados para los PSETs de acuerdo al manual BIM. | [5 empty] | Deben de aparecer todos los parámetros configurados para los PSETS conforme lo establece el manual BIM:
5.3 El tipo de parámetro es de tipo correcto. (numérico, alfanumérico, etc.) | [5 empty] | Los parámetros de los elementos debe ser el correcto(numérico o alfanumérico)
5.4 Los atributos de cada uno de los elementos contiene información. | [5 empty] | Todos los atributos de los elementos deben contener información.
5.5 La información contenida en los atributos es correcta. | [5 empty] | La información contenida en los atributos debe ser correcta.
5.6 Todos los elementos están clasificados correctamente de acuerdo al manual BIM. | [5 empty] | Los elementos deberán estar correctamente clasificados
5.7 La información no gráfica asociada a la documentación está realizada a través de Etiquetas (Tags), no a través de textos. | [5 empty] | los campos que hacen referencias a carpetas del CDE mediante URL deben contener información.
5.8 Los campos que hacen referencia a carpetas del CDE mediante urls contienen información. | [5 empty] | Los URL deben funcionar correctamente
5.9 Los urls funcionan correctamente y además hacen referencia a la ubicación correcta en el CDE. | [5 empty] | Los URL que hacen referencia a documentos guardados en el CD deben de funcionar correctamente
5.10 No hay rutas perdidas a información vinculada a los elementos. (referencias externas utilizadas como base para la modelación y/o vinculación) | [5 empty] | Verificar que no existan rutas perdidas de información vinculada a los elementos.
NÚMERO DE ARCHIVOS
Observaciones

## Formato
FORMATO
LISTA DE CHEQUEO PARA REVISIÓN DE MODELOS BIM
CÓDIGO |  | TITULO |  |  |  |  | VERSIÓN
IDU-1630-2020-CS-GEN-BIM-BEP-ANX6-1 |  | ANEXO 6 DEL PLAN DE EJECUCION BIM |  |  |  |  | 1
[8 empty] | DD | MM | AAAA
FECHA
[7 empty] | DISCIPLINA | AR | ES1
PROYECTO |  | ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL |  |  |  |  | TIPO MODELOS SUMINISTRADOS |  | IDU1630-2020-CS-ES2-AR-MOD-BIM-0
CONTRATO |  | CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1630 DE 2020
REVISIÓN DE MODELOS
A. R E V I S I O N I N F O R M A C I O N
1. GENERAL
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
1.1 Información general del proyecto es correcta y completa. | [5 empty] | avance previo del modelo
1.2 La codificación (Nombre) de los archivos es acorde al BEP y según establece el BEP. | [5 empty] | falta colocar el nombre correcto el la portada del archivo
1.3 La ruta del archivo dentro del CDE es correcta.
1.4 La división de modelos es correcta según BEP.
1.5 El/Los modelo(s) están en el software y versión definida en el BEP.
1.6 El tamaño de los archivos es correcto.
1.7 El modelo solo contiene elementos que son parte integral del Diseño/ disciplina.
NÚMERO DE ARCHIVOS |  |  | 1
vv
2. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS
Revisión General del Modelo
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
General | 2.1 Se usó el sistema seleccionado para las unidades métricas, a menos que se especifique lo contrario.
2.2 El archivo para auditoria utilizado se encuentra liberado del modelo central, preservando worksets.
Localización | 2.3 El sistema de coordenadas del modelo es el establecido en el BEP.
2.4 El modelo se ubica en coordenadas absolutas.
2.5 El origen de coordenadas en el proyecto está definido.
2.6 El punto de reconocimiento está definido.
2.7 El punto base del proyecto está definido.
| 2.8 El norte real del modelo corresponde a la topografía georreferenciada. |  |  |  |  | favor de revisar el norte real de modelo, ya que no corresponde con la toppgrafia
2.9 Verificar que tres puntos del modelo están ubicados en la posición global correcta.
2.10 Los elementos del modelo encajan con las nubes de puntos o campañas topográficas realizadas.
Nivel de desarrollo | 2.11 El nivel de detalle (Lod) de los elementos se adecúa a los requerimientos descritos en el BEP para esta etapa del proyecto.
2.12 El modelo contiene todos los elementos modelables requeridos en el BEP.
Errores | 2.13 El modelo está libre de elementos duplicados y auxiliares. |  |  |  |  | se deberá dejar libre el modelo de elemntos auxiliares
2.14 No existen elementos ocultos.
2.15 No existen elementos flotantes en el modelo.
| 2.16 Verificar que no existan "Warning". |  |  |  |  | se detectan 2 warnigns
Grupos | 2.17 No existen grupos dentro de grupos.
2.18 Los grupos están definidos a través de un nombre.
Ejes y Niveles | 2.19 Los ejes se encuentran debidamente coordinados con el modelo base (arquitectura) además fueron referenciados con una herramienta de monitoreo. (Autodesk: Copy/Monitor)
2.20 Los niveles se encuentran debidamente coordinados con el modelo base (arquitectura) además fueron referenciados con una herramienta de monitoreo. (Autodesk: Copy/Monitor)
Organización de los elementos | 2.21 Elementos cuentan con sistema de clasificación de especificaciones, códigos de ensamble. (Autodesk: keynotes, assemby codes) |  |  |  |  | no todos los elemntos contienen nofrmación de keynotes
| 2.22 Validar que se haya utilizado una nomenclatura de los elementos según estándar de creación de objetos. |  |  |  |  | las familas no estan correctamente nombradas según el anexo 3
2.23 Categorizar de manera adecuada los elementos complementarios en las familias que correspondan evitando usar elementos genéricos.
2.24 Verificar que no existan familias corruptas. (interferencias, elementos dentro de elementos, parámetros mal definidos, incongruencia en unidades, relación de objetos geométricos) (Autodesk: Audit)
Vistas | 2.25 Validar que toda vista esté clasificada en su correspondiente parámetro de organización. (Nivel, tipo de vista, disciplina, categoría serie, uso y usuario)
2.26 Revisar que no existan Vistas innecesarias dentro de las vistas de Diseño de planta. No aplica para vistas 3D o de Corte, ya que estas sirven para el proceso de edición del consultor.
2.27 El uso de elementos bidimensionales dentro del modelo está de acuerdo con el LOD establecido en el BEP.
2.28 Validar que las vistas asociadas a los planos (entregables) se encuentren almacenados en un grupo específico de vistas para impresión.
NÚMERO DE ARCHIVOS |  |  | 1
Observaciones
3. COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS USOS BIM PRINCIPALES
Diseño de especialidades
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
Arquitectura | 3.1 Validar la ubicación de aparatos sanitarios, mesones, estufas, lavamanos, lavaplatos, etc.
3.2 Los equipos especiales están modelados verificando su funcionalidad en cuanto a conexiones y espacio.
3.3 Validar el área de servicio del mobiliario fijo dentro del modelo.
3.4 Los elementos arquitectónicos se han modelado con las herramientas adecuadas. (Muros, puertas, ventanas, etc.)
3.5 Muros enlazados a niveles descontando espesores de placa.
3.6 En el modelado de rampas o pendientes, cumple con el punto de partida y llegada teniendo en cuenta nivel estructural y nivel de acabado.
3.7 Los cielos rasos están modelado incluyendo la lámina de acabado y la altura de sus elementos estructurales.
Estructuras | 3.8 Los elementos estructurales del modelo están claramente diferenciados de los no estructurales.
3.9 Las columnas y vigas deben referenciarse a su nivel base.
3.10 Cada elemento de concreto reforzado debe ser nombrado según su despiece. (agregar parámetro de instancia).
3.11 Los elementos de concreto reforzado deben modelarse según el proceso constructivo. (Columnas y muros por niveles y vigas según dinámicas de fundición)
3.12 El armazón estructural deberá tener conexiones analíticas funcionales.
3.13 Interacción entre placa y vigas se debe utilizar mediante la herramienta de unión. (Autodesk: Join)
3.14 Los elementos copiados y monitoreados provenientes de la arquitectura deben quedar en un workset diferente a los elementos modelados por el diseñador estructural.
3.15 Todos los elementos deben estar clasificados como "Estructurales" y según su uso. (Viga, vigueta, riostra, etc.)
3.16 En modelos de estructura metálica, incluir el código de fabricación del elemento.
3.17 Los elementos estructurales se han modelado con las herramientas adecuadas. (Muros, Losas, Vigas, etc.)
MEP | 3.18 Se diferencian visualmente los sistemas MEP. (sea con filtros o por subproyectos) (gas, agua fría, agua caliente, eléctricas, TV, datos, etc.)
3.19 Verificar que todo el sistema se encuentra debidamente conectado y sin tramos faltantes.
3.20 Los diámetros nominales de las tuberías que se trabajan en sistema imperial (pulgadas), así permanecen.
3.21 El modelado de ductos y tuberías debe incluir aislamientos.
3.22 Las tuberías, ductos y equipos deben contener la meta data (número de serie, voltajes, etc. Según LOD) asociada al equipo y estas a su vez deben estar relacionadas con las propiedades del elemento.
3.23 A partir del modelo arquitectónico se pude proveer al diseño eléctrico la ubicación de los dispositivos tales como interruptores, tomas etc., estos deben se extraídos y monitoreados con la herramienta Copy/monitor, de lo contrario el diseño debe incluir la ubicación de los mismos.
3.24 Los equipos especiales están modelados verificando su funcionalidad en cuanto a conexiones y espacio.
3.25 Todos los dispositivos incluidos en la modelación eléctrica deben contar la simbología correspondiente los cuales deben ser incluidos en un cuadro el cual relaciona el símbolo del plano con su significado, esto para la planimetría, con el fin de garantizar la correcta lectura de los símbolos de anotación.
Revisión del diseño
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.26 ¿Se observan elementos geométricos con apariencia incorrecta?
3.27 La geometría en planta es correcta.
3.28 La geometría de las secciones longitudinales es correcta.
3.29 La geometría de las secciones transversales es correcta.
3.30 La dimensión de los elementos es correcta y dentro de las tolerancias permitidas.
Validación normativa
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.31 ¿Los elementos cumplen con la normativa regional?
Coordinación 3D
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.32 ¿Se observan interferencias visuales apreciables en el modelo? | [5 empty] | revisar los warnings
3.33 Existe matriz de colisiones definida en el BEP.
3.34 ¿Se ha realizado la detección de interferencias según la matriz definida en el manual BIM? | [5 empty] | Aun no se ha realizado una detección de interferencias
3.35 ¿Están los modelos libres de interferencias?
3.36 ¿Se han hecho particiones y modelado con suficiente detalle las zonas especiales de transición de elementos o puntos singulares?
Extracción de planos de los modelos
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.37 ¿Se ha usado el modelo para la generación de los planos 2D? | [5 empty] | Esta sección es para la entrega final, no en entregas parciales
3.38 ¿Existe coherencia total entre los planos 2D y los modelos tridimensionales?
3.39 ¿Se han hecho modificaciones en los planos 2D no contempladas en el modelo 3D?
3.40 En el caso en el que la anterior sea afirmativa, enumerar los cambios.
Estimación de cantidades y costos 5D
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.41 El modelo contiene tablas configuradas para la extracción de cantidades que apliquen.
3.42 ¿Se ha usado el modelo IFC para la extracción de mediciones? | [5 empty] | aun no se extraen modelos format IFC
3.43 ¿Contienen todos los elementos del modelo el código de la unidad de presupuesto que les corresponde? | [5 empty] | Aun no se tiene información de presupuesto
3.44 ¿Existe coherencia total entre las mediciones extraídas del modelo IFC y las mediciones de proyecto?
Planificación de fases modelación 4D
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES
3.45 ¿Contienen todos los elementos del modelo el código del cronograma de obra que les corresponde? | [5 empty] | Aun no se tiene información de programación
3.46 ¿Existe un modelo de Navisworks con una planificación de obra vinculada a los elementos?
3.47 ¿Se ha realizado la vinculación de los elementos de los modelos de forma correcta?
3.48 ¿La visualización de la simulación de la construcción es correcta?
NÚMERO DE ARCHIVOS |  |  | 1 |  |  | NÚMERO DE PLANOS
Observaciones
4. COMPROBACIONES RELATIVAS A LA ESTRUCTURA DE LOS MODELOS "IFC"
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | NA | OBSERVACIONES
4.1 El esquema de exportación es IFC 2x3 CoordinationView_V2.0.
4.2 Se ha exportado el modelo íntegramente a formato IFC.
4.3 El modelo exportado a IFC se abre correctamente en un visor gratuito.
4.4 El modelo exportado a IFC mantiene su consistencia.
4.5 El modelo exportado a IFC mantiene su integridad.
4.6 La estructura y agrupación por niveles de elementos del modelo es acorde al BEP.
4.7 La asignación de clase de IFC de los elementos se ha hecho de acuerdo al manual BIM.
4.8 Los elementos del modelo exportado a IFC mantienen correcta su taxonomía.
NÚMERO DE ARCHIVOS
Observaciones
5. COMPROBACIONES RELATIVAS A LOS DATOS ASOCIADOS Y VINCULADOS
CUMPLE (X)
CONTENIDO |  |  | SI | NO | NA | OBSERVACIONES
5.1 Los elementos del modelo cuentan con los PSETs de acuerdo al BEP. | [5 empty] | Aun no hay información de parametros aun
5.2 Aparecen todos los parámetros configurados para los PSETs de acuerdo al manual BIM.
5.3 El tipo de parámetro es de tipo correcto. (numérico, alfanumérico, etc.)
5.4 Los atributos de cada uno de los elementos contiene información.
5.5 La información contenida en los atributos es correcta.
5.6 Todos los elementos están clasificados correctamente de acuerdo al manual BIM. | [5 empty] | no se encontro alguna vinculacion al archivo omniclass taxonomy.txt que corresponde al anexo 8, que debe referirse al parametro aseembly code
5.7 La información no gráfica asociada a la documentación está realizada a través de Etiquetas (Tags), no a través de textos.
5.8 Los campos que hacen referencia a carpetas del CDE mediante urls contienen información.
5.9 Los urls funcionan correctamente y además hacen referencia a la ubicación correcta en el CDE.
5.10 No hay rutas perdidas a información vinculada a los elementos. (referencias externas utilizadas como base para la modelación y/o vinculación)
NÚMERO DE ARCHIVOS
Observaciones
Se deberá actualizar el modelo de acuerdo a los anexos del BEP