## Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
RIESGOS | [5 empty] | PROBABILIDAD, IMPACTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  | NIVEL RESIDUAL
N° | Definición del riesgo | Descripcción del riesgo | Etapa | Categoría | Tipo de Impacto/Consecuencias | Prob. | Imp. | Medidas de Mitigación | Nivel de riesgo residual
1 | Fallo en el diseño de la instalación | Fallos por el dimensionamiento inapropiado del sistema de transporte por cable | Diseño | Técnico | Efecto sobre la seguridad de los pasajeros y la disponibilidad del sistema | Muy bajo | Catastrófico | Control externo del proyecto del constructor y cumplimiento exhaustivo de la normativa sobre transporte por cable vigente para le dimensionamiento del sistema | Muy bajo
2 | Durante la fase de diseño, no tener en cuenta servicios y otras restricciones que impidan la implementación y/o funcionamiento del sistema | Consiste en obviar, infraestructuras existentes (o planificadas) que limiten la implementación del sistema (redes eléctricas, hidráulicas, zonas de exclusión, etc.) | Diseño | Técnico | Imposiblidad o retraso en la construcción del sistema. Incremento en los costos de implementación si no se contemplan servicios a interceptar/reponer | Bajo | Moderado | Cartografía precisa de todas las infraestructuras existentes Consideración de estructuras futuras planeadas Consideración de zonas excluidas de construcción según planes de ordenamiento | Muy bajo
3 | Interferencia con líneas eléctricas | Deben respetarse distancias de seguridad entre el sistema de transporte por cable y líneas eléctricas que se crucen | Diseño | Técnico | Impacto de la línea eléctrica sobre la infraestructura de línea (cable, torres de línea, cabinas), o estaciones | Bajo | Catastrófico | Cartografía precisa de todas las infraestructuras eléctricas existentes Consideración de estructuras eléctricas futuras planeadas Identificación de las torres y líneas eléctricas en el perfil de línea. Planos específicos del cruce para una mejor valoración Respeto de las distancias mínimas entre las líneas eléctricas y el sistema de transporte por cable. En caso necesario, elevación o soterramiento de las líneas eléctricas | Muy bajo
4 | Fallo durante la construcción de la instalación | Fallos durante el proceso constructivo del sistema de transporte por cable | Construcción | Técnico | Efecto sobre la seguridad de los pasajeros y la disponibilidad del sistema | Muy bajo | Catastrófico | Control y seguimiento de las obras de construcción | Muy bajo
5 | Durante la fase de construccióm, riesgo de que surja la necesidad de alguna modificación o cambios en el proyecto para facilitar la funcionalidad del mismo | Podría ser la necesidad de establecer enlaces, ampliaciones, etc. | Construcción | Técnico | Retrasos en la construcción del sistema. Incremento en los costos de implementación e incluso los de operación y mantenimiento | Bajo | Moderado | Diseño de la instalación teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios (social, ambiental, movilidad, etc) Reuniones y mesas de trabajo con todos los agentes implicados | Muy bajo
6 | Demoras en el inicio de la ejecución de las obras por falta de permisos administrativos | Demoras en la adquisición de permisos, autorizaciones o licencias necesarios para el inicio de las obras | Construcción | Técnico | Demoras en el inicio de ejecución de las obras. Incremento en los costos de planificación y aprobación Posible incremento en los costos de diseño y construcción Retraso en la disponibilidad del servicio | Bajo | Moderado | Coordinación con la adiministración pública para la obtención de los permisos necesarios | Muy bajo
7 | Demoras en la ejecución de las obras | Retrasos en la construcción por falta o baja calidad de los medios (humanos y técnicos en la construcción) | Construcción | Técnico | Retrasos en la ejecución de las obras por falta de maquinaria o equipo técnico de montaje con poca experiencia o formación | Bajo | Moderado | Equipo humano de montaje electromecánico formado y con elevada experiencia en sistemas similares Dotación del material (herramientas) para la ejecución del montaje | Muy bajo
8 | Retrasos en la ejecución de las obras por falta de llegada del material necesario del órgano electromecánico | Retrasos en la entrega del material (anclajes, torres, estructuras de las estaciones, cabinas, etc). También se incluye los envíos de material incompletos. | Construcción | Técnico | Retrasos en la ejecución de lass obras por falta de los elementos electromecánicos a instalar, con consecuencias en el coste de inversión. | Bajo | Moderado | Correcta planifiación de la producción y envío (transporte, aduanas, etc) para tener el material en obra cuando sea requerido para su montaje | Muy bajo
9 | Retrasos en la ejecución de las obras electromecánicas por interferencias con otras obras (excavaciones, edificaciónes, etc) | Retrasos derivados de una deficiente coordinación de los trabajos (obra civil, edificación, etc) | Construcción | Técnico | Retrasos en la ejecución de lass obras por falta de coordinación de los trabajos, con consecuencias en el coste de inversión | Bajo | Moderado | Planificación y coordinación durante las obras de los diferentes equipos de trabajo | Muy bajo
10 | Cambio de normatividad técnica durante la ejecución del proyecto. | Contempla cambios en las regulaciones clave respecto a la construcción del sistema de transporte, que puedan generar el requerimiento de cambios en los diseños o en la obtención de permisos | Construcción | Técnico | Demoras en los procesos de obtención de permisos, construcción y posibles sobrecostos | Bajo | Moderado | La probabilidad de un cambio en la normatividad técnica es muy baja. Sin embargo, los impactos potenciales pueden ser significativos. Agilizar un procedimiento de gestión integral de cambios en el proyecto | Muy bajo
11 | Colisión entre cabinas | Descarrilamiento de cabinas/Caída de cabina/frenada brusca/bloqueo de cabina a entrada de estación | Explotación | Técnico | Daños físicos y psicológicos de diversa consideración a los viajeros de los vehículos afectados | Bajo | Catastrófico | Detector de posición de cabinas Control permanente de la velocidad de viento (anemómetros en los lugares más expuestos y en cabinas) Ancho de vía adecuado para evitar choques con cabina que circula en sentido contrario Instalación de guías a la entrada de la estación para su correcta estabilización y guiado | Bajo
12 | Caída de las cabinas | Fallo en la pinza de unión entre vehículo y cable tractor portador o rotura del brazo de las cabinas | Explotación | Técnico | Daños físicos y psicológicos de diversa consideración a los viajeros de los vehículos afectados | Bajo | Catastrófico | Diseño de las cabinas según los estándares normativos de seguridad incluyendo los factores de seguridad Mantenimiento regular y ensayos no destructivos sobre las pinzas y brazos | Muy bajo
13 | Cierre o bloqueo inadecuado de las cabinas en línea. Fuerza de cierre de cabinas excesivo | Cierre o bloqueo inadecuado de las cabinas en línea | Explotación | Técnico | Daños físicos y psicológicos de diversa consideración a los viajeros de los vehículos afectados Fuerza de cierre excesivo de las puertas, puede implicar daños a los pasajeros atrapados | Bajo | Catastrófico | Dispositivo de vigilancia (en la salida de las estaciones) de cierre y bloqueo de las puertas Utillaje específico de medición de la fuerza de cierre de las puertas | Muy bajo
14 | Tensiónn del cable tractor portador insuficiente | Pérdida de adherencia del cable sobre los elementos de estación | Explotación | Técnico | Desplazamiento incontrolado hacia abajo | Muy bajo | Catastrófico | Control permanente de la tensión del cable tractor | Muy bajo
15 | Fallo del motor principal | Parada de la instalación | Explotación | Técnico | Inmovilización de los viajeros | Bajo | Moderado | Diseño con doble motorización principal Generadores eléctricos de respaldo Mantenimiento regular de la motorización principal Encendido del motor de emergencia diario para garantizar el buen funcionamiento | Muy bajo
16 | Fallo en el suministro eléctrico | Parada de la instalación | Explotación | Técnico | Inmovilización de los viajeros | Bajo | Moderado | Redundancia en los sistemas de suministro de energía Mantenimiento de los sistemas de generación eléctrica Redundancia en los motores de emergencia | Muy bajo
17 | Fallo del motor de emergencia | Parada de la instalación cuando ésta se encuentra en modo de emergencia | Explotación | Técnico | Inmovilización de los viajeros | Bajo | Moderado | Redundancia en los motores de emergencia Mantenimiento regular de la motorización de emergencia Capacitación del personal para ejecución de la recuperación a estaciones o rescate vertical | Muy bajo
18 | Fallo de la cadena cinemática | Parada de la instalación debido a un fallo en alguno de los elementos que componen la cadena cinemática | Explotación | Técnico | Inmovilización de los viajeros | Bajo | Moderado | Diseño con doble motorización principal Mantenimiento regular de la cadena cinemática. Sensores de posición en las poleas Capacitación del personal para ejecución de la recuperación a estaciones o rescate vertical | Muy bajo
19 | Sobrevelocidad de la instalación | La instalación adquiere una velocidad superior a la máxima establecida | Explotación | Técnico | Descarrilamiento, frenadas bruscas | Muy bajo | Moderado | Sistema redundante de control de la velocidad Cuando se detecta un embalamiento activación del sistema de frenado | Muy bajo
20 | Incorrecto ajuste de los frenos | La instalación no frena dentro de los rangos de decelaración marcados por la normativa | Explotación | Técnico | Frenada brusca o frenada demasiado lenta | Bajo | Moderado | Pruebas de carga anuales, reajuste de los frenos Frenos pilotados por autómata de seguridad Mantenimiento/reemplazamiento de piezas desgastadas (zapatas,…) | Muy bajo
21 | Fallo de los frenos | Las cabinas avanzan hasta el punto de equilibrio | Explotación | Técnico | Alta aceleración. Paso a alta velocidad de torres y estaciones. | Muy bajo | Catastrófico | Dos frenos independientes (servicio y seguridad) y redundantes En sistemas de freno hidráulico, válvulas antirretorno que impiden la pérdida de líquido de freno Limpieza de las pistas de frenado | Muy bajo
22 | Fallo en los armarios eléctricos | Parada de la instalación | Explotación | Técnico | Inmovilización de los viajeros | Muy bajo | Moderado | Sistemas de seguridad redundantes Mantener una temperatura adecuada en las salas donde se encuentran los armarios | Muy bajo
23 | Fallo de la señal eléctrica/comunicación | Parada de la instalación | Explotación | Técnico | Inmovilización de los viajeros | Bajo | Moderado | Sistema de comunicación entre estaciones por fibra óptica (redundante) | Bajo
24 | Exceso de viento (en línea) | Disminución de la velocidad de trayecto hasta completar la recueración de los viajeros | Explotación | Técnico | Servicio de transporte interrumpido | Moderado | Moderado | Seguimiento de las previsiones meteorológicas. Monitorización del viento (velocidad y dirección) durante la jornada de explotación Instalación de un sistema de seguimiento de la posición del cable en las torres de línea Interrupción del servicio a velocidades de viento elevadas (>20 m/s) | Bajo
25 | Fallo de torre de línea (mecánico) | Rotura o desperfecto a nivel mecánico en un componente de la torre de línea | Explotación | Técnico | Puede provocar la caída de los vehículos al suelo o "atasco de vehículos" con los consecuentes daños físicos y psicológicos de diversa consideración a los viajeros de los vehículos afectados | Muy bajo | Catastrófico | Factor de seguridad en construcción: hormigón (>1,5), metal (>1,5) Mantenimiento regular de las estructuras y ensayos no destructivos periódicos | Muy bajo
26 | Fallo de estación (mecánico) | Rotura o desperfecto a nivel mecánico de algún componente de las estaciones | Explotación | Técnico | Puede provocar la caída de los vehículos al suelo o "atasco de vehículos" con los consecuentes daños físicos y psicológicos de diversa consideración a los viajeros de los vehículos afectados | Muy bajo | Catastrófico | Factor de seguridad en construcción: hormigón (>1,5), metal (>1,5) Mantenimiento regular de las estructuras y ensayos no destructivos periódicos | Muy bajo
27 | Corte del cable tractor-portador por causas externas (aeronave, sabotaje) | Rotura del cable tractor-portador | Explotación | Técnico | Caída de las cabinas al suelo con los consecuentes daños físicos y psicológicos de diversa consideración a los viajeros de los vehículos afectados. El cable, al caer sobre la vía urbana también provocaría daños personales y materiales | Muy bajo | Catastrófico | Declaración de zona de exclusión aérea Sistemas para evitar el acceso a las pilonas de línea por parte del personal ajeno Vigilancia por medio de cámaras de seguridad | Bajo
28 | Rotura del cable tractor portador por causas internas (sobretensión, desgaste del cable) | Rotura del cable tractor-portador | Explotación | Técnico | Caída de las cabinas al suelo con los consecuentes daños físicos y psicológicos de diversa consideración a los viajeros de los vehículos afectados. | Muy bajo | Catastrófico | Factor de seguridad reglamentario (>4). Control periódico del estado del cable | Bajo
29 | Accidentes geotécnicos (deslizamientos de terreno, avalanchas de barro, sismo…) | Ocurrencia de un episodio geotécnico en la zona de implementación de la instalación | Explotación | Técnico | Movimiento/descalzado de las torres y estaciones El cable, al caer sobre la vía urbana también provocaría daños personales y materiales | Bajo | Catastrófico | Seguimiento de la normativa sísmica Mantenimiento de estructuras Diseño y construcción según recomendaciones estudio geotécnico Diseño y construcción con medidas antisísmicas Seguimiento del estado del terreno colindante a las estructuras Mantenimiento de estructuras | Muy bajo
30 | Inundación | Inundaciónn de las torres estaciones | Explotación | Técnico | Desprendimientos y/o descalzado de torres/estaciones | Muy bajo | Catastrófico | En fase de diseño, estudio hidrológico/hidráulico Seguimiento periódico de las condiciones del terreno y estructuras de hormigón | Muy bajo
31 | Tormentas eléctricas | Caída de rayos sobre las partes metálicas de la instalación (estaciones, torres) | Explotación | Técnico | Afección al sistema eléctrico y al sistema mecánico. Instalación fuera de servicio durante tormentas eléctricas | Bajo | Moderado | Seguimiento de las previsiones meteorológicas. Cierre de la instalación en caso de tormenta eléctrica. Puesta a tierra de las partes metálicas de la instalación. Instalación de pararrayos | Muy bajo
32 | Helada | Formación de manguito de hielo sobre la estructura de la instalación | Explotación | Técnico | Interrupción del servicio | Bajo | Bajo | Instalación de sistemas "rasca-hielos" en las estaciones Rodaje de la instalación previo al servicio con pasajeros
33 | Incendio | Incendio originado por diversas causas (forestal, edificios, fábricas, gasolineras) o bien, en la propia instalación | Explotación | Técnico | Plastificación de las estructuras metálicas | Bajo | Catastrófico | Estudio de las edificaciones potencialmente inflamables Elaboración de un plan de emergencias en coordinación con las fuentes detectadas (gasolineras, fábricas con productos inflamables, etc) Aplicación de medidas anti-incendio y materiales ignífugos Disposición y mantenimiento regular de sistemas contra incendio Prohibición de fumar en las estaciones y en los vehículos | Muy bajo
34 | Ataque terrorista/sabotaje | Sabotaje de las infraestructuras de la instalación | Explotación | Técnico | Efecto sobre la seguridad de los pasajeros | Bajo | Catastrófico | Velar por la seguridad de la instalación | Muy bajo
35 | Fallo humano (del operador) | Fallo humano de los operadores del sistema durante la operación del sistema | Explotación | Técnico | Diversos accidentes provocados por fallos en la explotación del sistema o por mal estado físico/psicológico del operador | Bajo | Catastrófico | Reconocimiento médico (físico y psicológico) de los operadores. Prohibición de la ingesta de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes Conocimiento exhaustivo de la instalación por parte de los operadores. | Muy bajo
36 | Uso temerario por parte de los usuarios | Compoartamiento inadecuado de los usuarios del sistema | Explotación | Técnico | Actos inapropiados de los usuarios como salida de las zonas asignadas para los viajeros en las estaciones, abertura de cabinas en línea, etc. | Bajo | Moderado | Imposibilidad de abrir las puertas de las cabinas desde el interior Señales de prohibición y barandillas de protección en las zonas de andén Videovigilancia y personal de seguridad Protección de las partes en movimiento de las estaciones (volantes, tren de neumáticos, etc) | Muy bajo
37 | Riesgo por la baja calidad del servicio durante la operación | Derivado de calidad defiiente de los diseños de detalle, de personal ineficiente de operación y mentenimiento o funcionamiento inadecuado de los equipos electromecánicos instalados | Explotación | Técnico | Baja disponibilidad del servicio, trato comercial deficiente, etc | Bajo | Moderado | Contratar una entidad de supervisión de la operación Selección eficiente del personal de operación y mantenimiento Especifiaciones técnicas del contrato que exijan una calidad y garantía elevada de los materiales que garanticen una disponibilidad elevada | Muy bajo
38 | Indisponibilidad de la instalación por tareas de mantenimiento de la infraestructura | Parada de la operación del sistema por tareas de mantenimiento y reparaciónn no planificadas durante el horario de explotación del sistema | Explotación | Técnico | Reducción de ingresos, debido a que la instalación quedaría cerrada Migración de viajeros del STPC a otros sistemas de transporte, lo que se deriva en una reducción de ingresos e insatisfacción de los usuarios. Suspensión temporal del servicio del STPC | Medio | Bajo | Planificación de las operaciones de mantenimiento, especialmente de las tareas preventivas para evitar reparaciones de componentes Estoc de material de desgaste y piezas clave, para realizar sustituciones en caso de falla del componente instalado | Muy bajo
39 | Indisponibilidad de la instalación por falta de suministro de piezas de recambio | Parada de la operación del sistema por falta de piezas a sustituir por falla, y sean claves (no permitan la operación del sistema) | Explotación | Técnico | Reducción de ingresos, debido a que la instalación quedaría cerrada Migración de viajeros del STPC a otros sistemas de transporte, lo que se deriva en una reducción de ingresos e insatisfacción de los usuarios. Suspensión temporal del servicio del STPC | Medio | Bajo | Estoc de material de desgaste y piezas clave, para realizar sustituciones en caso de falla del componente instalado | Muy bajo
40 | Accidente de circulación | Accidente de circulación de vehículos que circulan próximos a las infraestructuras del sistema de transporte por cable | Explotación | Técnico | Choque de vehículos con torres de línea o las estaciones | Medio | Moderado | Cimentaciones de línea de altura sobre el suelo superiores a los 2 m para evitar el impacto sobre las estructuras metálicas | Muy bajo
41 | Accidentes durante las maniobras de rescate vertical | Durante las operaciones de rescate vertical, pueden ocasionarse accidentes que afecten al propio personal de rescate como a los viajeros retenidos en las cabinas y son rescatados | Explotación | Técnico | Accidentes que afecten a la salud de los intervinientes (personal de rescate y viajeros) | Bajo | Catastrófico | Limitar (con medidas a integrar en la fase de diseño y construcción) los casos en los que se debe recurrir al rescate vertical, favoreciendo el salvamento integrado que tiene por objeto, recuperar en las estaciones a los viajeros Elaboración de un plan de salvamento Personal de rescate perfectamente capacitado Realización de simulacros de rescate periódicos Disposición del material de rescate necesario para llevar a cabo el rescate vertical Asistencia de los viajeros una vez rescatados | Muy bajo