## MATRIZ
|  |  |  | PROCESO: | NOMBRE | SISTEMA: | SARLAFT |  | FORMATO
|  |  | X | SISTEMA: | DEPENDENCIAS : |  | TODAS |  | MATRIZ DE RIESGOS | [11 empty] | NOTA: Diligenciar la informración en la Hoja de análisis de cada riesgo
|  |  |  | TRAMITE / SERVICIO: | AÑO | FECHA | PERIODO DE MONITOREO |  | CÓDIGO | PROCESO | [6 empty] | VERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: | 2023 | 2022-12-28 | Versión Inicial |  | FO-PE-06 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [6 empty] | 8
|  |  | IDENTIFICACIÓN | [12 empty] | ANÁLISIS |  |  |  | EVALUACIÓN | [12 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO | [6 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO |  |  |  | OBSERVACIONES LÍNEAS DE DEFENSA
|  |  | / Actividad / (Punto de Riesgo) | TIPO RIESGO | Cód. | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | DUEÑO | CAUSA | CAUSA RAIZ | TIPO FACTOR | CONSECUENCIAS | OBJETIVOS ESTRATEGICOS |  | TRÁMITES/SERVICIOS |  | RIESGO INHERENTE |  |  |  | CONTROLES - TRATAMIENTOS VIGENTES | [7 empty] | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | POLÍTICA DE TRATAMIENTO | ACTIVIDAD de tratamiento | SOPORTE (evidencia) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | % Avance | Notas de Seguimiento | NOMBRE DEL INDICADOR | DATO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL INDICADOR | TRAZABILIDAD (Registro de Cambios) | FECHA | ÁREA | NOMBRE USUARIO | OBSERVACIÓN | SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES (RESPUESTAS 1A LÍNEA)
TIPO PROCESO | PROCESO | HOJA | [13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL RIESGO Inherente | Valor Ri. | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL (Acción y complemento) | RESPONSABLE | DOCUMENTACIÓN | EVIDENCIA | FRECUENCIA | IMPLEMENTACIÓN | TIPO | Efecto | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL RIESGO residual | Valor Rr.
APOYO | GESTIÓN CONTRACTUAL | R (7) | Procedimientos de Selección. | LAFT | LAFT.GC.01 | Que el IDU sea utilizado para el LAFT en los procedimientos de selección por no conocer al proponente y/o el beneficiario final y el origen de sus recursos. | Director Técnico de Procesos Selectivos | 1 Fallas en las consultas del proponente 2 Fallas en la identificación de antecedentes | 1 No diligenciar adecuadamente los registros de consulta y conocimiento del proponente cuando aplique. 2 No consultar las base de datos de las entidades relacionadas como Procuraduria, Personería, RNMC entre otras. | 1 Contraparte 2 Operativo | 1 Legal: Responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias por el incumplimento de las normas asociadas a SARLAFT 2 Reputacional: Afectación de la imagen insitucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - Media | 4 - Mayor | ALTO | 41.6% | 1 Revisión de antedentes fiscales, disciplinarios y RNMC (registro nacional de medidas correctivas). 2 En la carta de presentación, el proponente declara que los recursos destinados al proyecto son de origen lícito. 3 Carta de presentación de la propuesta en la cual el proponente debe incluir la conformación accionaria. | 1 Evaluador Legal Asignado 2 Evaluador Legal Asignado 3 Evaluador Legal Asignado | 1 Pliego de Condiciones 2 Carta de Presentación de la Oferta 3 Carta de Presentación de la Oferta | 1 1 Registro de evaluación legal. 2 2 Registro de evaluación legal. 3 2 Registro de evaluación legal. | 1 Continua 2 Continua 3 Continua | 1 Manual 2 Manual 3 Manual | 1 Preventivo 2 Preventivo 3 Detectivo | 1 Probabilidad 2 Probabilidad 3 Ambos | 1 - Muy Baja | 3 - Moderado | MODERADO | 7.338% | REDUCIR | 1 La SGGC como oficial de cumplimiento realiza las actividades correspondientes para contar con una herramienta de consulta de listas restrictivas, con el fin de verificar las sanciones impuestas a los proponentes en materia de LAFT, por lo anterior una vez se cuente con la herramienta, claves de acceso y capacitación se procederá con la correspondiente consulta. | 1 Base de datos de consulta LAFT | 1 SGGC | 1 01/01/2023 | 1 31/12/2023 | 1 | 1 | 1 EFICACIA DE CONTROLES: 2 EFECTIVIDAD (Alarmas - materialización): | 1 2 | 1 2 | RIESGO: No aplica CAUSAS: No aplica CONTROLES: No aplica PLAN DE TRATAMIENTO: No aplica OTRO: No aplica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
APOYO | GESTIÓN CONTRACTUAL | R (8) | Contratación Directa Contratacion PSPAG con personas naturales | LAFT | LAFT.GC.02 | Ser objeto de sanciones por contratar (o ceder) bajo la modalidad de contratación directa a terceros sancionados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o que estén incluidos en otras listas restrictivas. | Director de Gestión Contractual | 1 Que no se realice consulta en lista restrictivas. | 1 Que no exista mecanismo o procedimiento para consulta de listas restrictivas. Falta de políticas frente a la contratación de terceros que estén vinculados en listas restrictivas. | 1 Canales de distribución | 1 Legal: Responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias por el incumplimento de las normas asociadas a SARLAFT 2 Reputacional: Afectación de la imagen insitucional 3 Operativa: Reprocesos para realizar nuevas contrataciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - Media | 4 - Mayor | ALTO | 28.16% | 1 Debida Diligencia en Consulta de Antecedentes del contratista: Verificación de antecedes en Contraloría, Procuraduría, Personería, Policía y RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas). Consulta de Antecedentes profesionales. | 1 Facilitador de Contratación del área solicitante. Abogado desginado en DTGC | 1 Procedimiento PRGC12 Contratacion PSPAG con personas naturales | 1 Lista de Chequeo Registro de reportes por consulta (expediente del contrato) | 1 Continua | 1 Manual | 1 Preventivo | 1 Probabilidad | 2 - Baja | 4 - Mayor | ALTO | 16.9% | ACEPTAR | 1 La SGGC como oficial de cumplimiento realiza las actividades correspondientes para contar con una herramienta de consulta de listas restrictivas, con el fin de verificar las sanciones impuestas a los proponentes en materia de LAFT, por lo anterior una vez se cuente con la herramienta, claves de acceso y capacitación se procederá con la correspondiente consulta. | 1 Base de datos de consulta LAFT | 1 SGGC | 1 01/01/2023 | 1 31/12/2023 | 1 | 1 | 1 EFICACIA DE CONTROLES: 2 EFECTIVIDAD (Alarmas - materialización): | 1 2 | 1 2 | RIESGO: No aplica CAUSAS: No aplica CONTROLES: No aplica PLAN DE TRATAMIENTO: No aplica OTRO: No aplica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
APOYO | GESTIÓN FINANCIERA | R (11) | Adminstración de inversiones de tesorería | LAFT | LAFT.FIN.01 | Realizar inversiones con entidades financieras que estén comprometidas en operaciones de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. | Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo | 1 No realizar un adecuado conocimiento de la (Entidad Financiera). | 1 Incumplir las políticas de la Resolucion 315 de 2019 de la SDH. | 1 Canales de distribución | 1 Legal: Responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias por el incumplimento de las normas asociadas a SARLAFT 2 Reputacional: Afectación de la imagen instucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - Baja | 4 - Mayor | ALTO | 21.22% | 1 Debida diligencia simplificada: Solicitud de Certificación de implementación del SARLAFT para las Entidades Financieras (Firmada por la Revisoría) 2 Verificación de cumplimiento de la Resolución 315 de la SDH en cuanto a los lineamientos y políticas para las inversiones. | 1 Profesional Especializado - Inversiones 2 Subdirector(a) Técnico de Tesorería y Recaudo | 1 2 Procedimiento de Administración de Inversiones. | 1 Certificado SARLAFT 2 Formato de Concentración | 1 Continua 2 Continua | 1 Manual 2 Manual | 1 Preventivo 2 Preventivo | 1 Probabilidad 2 Ambos | 1 - Muy Baja | 3 - Moderado | MODERADO | 4.584% | ACEPTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 EFICACIA DE CONTROLES: 2 EFECTIVIDAD (Alarmas - materialización): | #DIV/0! | 1 2 | RIESGO: CAUSAS: CONTROLES: PLAN DE TRATAMIENTO: OTRO: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
APOYO | GESTIÓN FINANCIERA | R (12) | Pago a Terceros y Cesiones de Derechos económicos | LAFT | LAFT.FIN.02 | Realizar operaciones de pagos a terceros o cesiones de derecho económico con personas sancionadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o incluidas en otras listas restrictivas. | Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo | 1 No realizar consulta de listas restrictivas previo a las operaciones de tesorería. 2 No realizar el debido conocimieno del cesionario | 1 Falta del mecanismo o soporte informático para acceder a consulta de listas restrictivas. No esté definido el procedimiento para realizar la consulta de listas. 2 Fallas en la verificación de cumplimiento de requisitos del cesionario | 1 Canales de distribución 2 Canales de distribución | 1 Legal: Responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias por el incumplimento de las normas asociadas a SARLAFT 2 Reputacional: Afectación de la imagen insitucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - Media | 4 - Mayor | ALTO | 48% | 1 Implementación de Debida Diligencia para consultar Listas Restrictivas previo a las operaciones de pago a terceros 2 Debida diligencia para conocimiento y cumplimiento de requisitos del Cesionario del derecho económico | 1 Profesional en Tesorería asignado 2 Profesional asignado para Cesiones | 1 2 Procedimiento PRGF12 Embargos y Cesiones | 1 Registro de Consulta en listas restrictivas 2 Registro de conocimiento del Cesionario. Registro de consulta del Cesionario en listas restrictivas | 1 Continua 2 Continua | 1 Manual 2 Manual | 1 Detectivo 2 Detectivo | 1 Ambos 2 Ambos | 2 - Baja | 2 - Menor | MODERADO | 11.52% | ACEPTAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 EFICACIA DE CONTROLES: 2 EFECTIVIDAD (Alarmas - materialización): | 1 2 | 1 2 | RIESGO: Identificación inicial del riesgo en la vigencia 2022 CAUSAS: CONTROLES: PLAN DE TRATAMIENTO: OTRO: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
APOYO | GESTIÓN FINANCIERA | R (13) | Administración del fondo para el pago compensatorio de parqueaderos o estacionamientos | LAFT | LAFT.FIN.04 | No reportar operación sospechosa para LAFT que se identifique en un trámite para liquidación y cobro de compensación de parquederos con personas que estén sancionadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o incluidas en otras listas restrictivas. | Subdirector Tecnico de Presupuesto y Contabilidad | 1 No realizar consulta de listas restrictivas en el trámite de liquidación de compensaciones. 2 Desconocimiento de cómo se debe realizar un reporte de operación sospechosa | 1 Que no exista mecanismo o procedimiento para consultar de listas restrictivas 2 Que no exista mecanismo o procedimiento institucional para reporte de operaciones sospechosas. | 1 Canales de distribución 2 Operativo | 1 Legal: Responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias por el incumplimento de las normas asociadas a SARLAFT 2 Reputacional: Afectación de la imagen insitucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - Muy Alta | 4 - Mayor | ALTO | 68% | 1 Debida diligencia en conocimiento y consulta en listas restrictivas de terceros vinculados al trámite de pago por compensación de parqueaderos. | 1 Personal de la STPC asigando a Pago compensatorio de parquederos. | 1 | 1 Registro de Consulta en listas restrictivas | 1 Continua | 1 Manual | 1 Detectivo | 1 Ambos | 3 - Media | 3 - Moderado | MODERADO | 33.32% | REDUCIR | 1 Documento instructivo para reporte de operaciones sospechosas | 1 Instructivo para gesrtión del ROS | 1 SGGC | 1 01-jun-2022 | 1 31-dic-2022 | 1 | 1 | 1 EFICACIA DE CONTROLES: 2 EFECTIVIDAD (Alarmas - materialización): | 1 2 | 1 2 | RIESGO: Identificación inicial del riesgo en la vigencia 2022 CAUSAS: CONTROLES: PLAN DE TRATAMIENTO: OTRO: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MISIONAL | GESTIÓN PREDIAL | R (7) | Procedimientos de Adquisición Predial | LAFT | LAFT.GP.01 | Posibles responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales por no reportar una operación sospechosa que se identifique respecto del propietario del predio y/o poseedor regular del predio en la gestión de adquisición predial. | Director(a) Técnico de Predios | 1 No conocer plenamente al propietario del predio y/o poseedor regular inscrito. 2 No consulta de listas restrictivas | 1 No diligenciar adecuadamente los registros de consulta y conocimiento de la contraparte 2 No exista disponibilidad de las herramientas para consulta en listas restrictivas | 1 Contraparte 2 Operativo | 1 Legal: Responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias por el incumplimento de las normas asociadas a SARLAFT 2 Reputacional: Afectación de la imagen insitucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - Baja | 4 - Mayor | ALTO | 32% | 1 Jornadas de socialización relacionada con la obligación de reportar una operación sospechosa. 2 Debida diligencia para conocimiento del propietario: Estudio del título (se identifica propietarios , nombre, cédula, Camara de Comercio, Consulta de folio de matrícula). El estudio se actualiza si se observan cambios (de propietarios). 3 Debida diligencia en la consulta del propietario en listas Restrictiva: En dos momentos (al inicio del proceso, y cuando se vaya a adquirir el predio) | 1 Enlace Operativo Componente Jurídico Enlace Operativo Componente Financiero 2 Enlaces Operativos - Gestores Jurídicos DTDP 3 Enlaces Operativos - Gestores Jurídicos DTDP | 1 Actas de jornadas de socialización 2 Manual de Gestión Predial Procedimiento de Adquisición Predial 3 Manual de Gestión Predial Procedimiento de Adquisición Predial | 1 Registros de asistencia 2 Estudio de Títulos 3 Registro de consulta en listas restrictivas | 1 Aleatoria 2 Continua 3 Continua | 1 Manual 2 Manual 3 Manual | 1 Preventivo 2 Preventivo 3 Detectivo | 1 Probabilidad 2 Probabilidad 3 Ambos | 1 - Muy Baja | 3 - Moderado | MODERADO | 5.645% | REDUCIR | 1 Socialización de Manual de Gestión Predial Procedimiento de Adquisición Predial 2 Seguimiento periódico a los enlaces operativos y gestores Jurídicos frente a las consultas en listas restrictivas | 1 Actas de asistencia a jornadas de socialización. 2 Actas de seguimiento | 1 Enlace Operativo Componente Jurídico 2 Director (a) técnico (a) de Predios, Enlace Operativo de seguimiento | 1 16-01-2023 2 16-01-2023 | 1 31-12-2023 2 31-12-2023 | 1 2 | 1 2 | 1 EFICACIA DE CONTROLES: 2 EFECTIVIDAD (Alarmas - materialización): 3 EFECTIVIDAD REPORTE OPERACIONES SOSPECHOSAS | 1 2 3 | 1 2 3 | RIESGO: Identificación inicial del riesgo en la vigencia 2023 CAUSAS: CONTROLES: PLAN DE TRATAMIENTO: OTRO: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MISIONAL | GESTIÓN PREDIAL | R (8) | Procedimientos de Adquisición Predial | LAFT | LAFT.GP.02 | Posibles responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales por consignar los dineros de adquisición predial a propietarios de predios (y/o poseedores regulares inscritos) que estén incluidos en listas restrictivas por LAFT. | Director(a) Técnico de Predios | 1 No consulta de listas restrictivas previo al trámite de pago por adquisición predial 2 No consulta de listas restrictivas previo al trámite de pago por adquisición predial | 1 No disponibilidad de las herramientas para consulta de listas restrictivas. 2 No consulta de listas restrictivas por desconocimiento de los procedimientos establecidos | 1 Operativo 2 Humano | 1 Legal: Responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias por el incumplimento de las normas asociadas a SARLAFT y a contratación. 2 Reputacional: Afectación de la imagen insitucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - Baja | 4 - Mayor | ALTO | 26.67% | 1 Jornadas de socialización relacionada con la obligación de consultar listas restrictivas 2 Debida diligencia en conocimiento y consulta en listas restrictivas de terceros vinculados al trámite de pago por adquisición predial | 1 Enlace Operativo Componente Jurídico Enlace Operativo Componente Financiero 2 Enlace Operativo Componente Jurídico Enlace Operativo Componente Financiero | 1 Actas de jornadas de socialización 2 Manual de Gestión Predial Procedimiento de Adquisición Predial | 1 Registros de asistencia 2 Registro de consulta en lista restrictivas | 1 Aleatoria 2 Continua | 1 Manual 2 Manual | 1 Preventivo 2 Preventivo | 1 Probabilidad 2 Ambos | 1 - Muy Baja | 3 - Moderado | MODERADO | 5.76% | REDUCIR | 1 Cuando se identifica que el propietario está en lista restrictiva se realiza expropiación del predio y los dineros se consignan en depósito judicial. 2 Consulta de lista restrictiva 3 Socialización de Manual de Gestión Predial Procedimiento de Adquisición Predial | 1 Resolución de expropicación Constitución del deposito judicial. 2 Registro de consulta en lista restrictivas 3 Actas de asistencia a jornadas de socialización. | 1 Enlace Operativo Componente Jurídico Enlace Operativo Componente Financiero 2 Enlace Operativo y Gestor Componente Jurídico Enlace Operativo y Gestor Componente Financiero 3 Enlace Operativo y Gestor Componente Jurídico | 1 16-01-2023 2 16-01-2023 3 16-01-2023 | 1 31-12-2023 2 31-12-2023 3 31-12-2023 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 EFICACIA DE CONTROLES: 2 EFECTIVIDAD (Alarmas - materialización): | 1 2 | 1 2 | RIESGO: Identificación inicial del riesgo en la vigencia 2023 CAUSAS: CONTROLES: PLAN DE TRATAMIENTO: OTRO: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TRANSVERSAL | TRANSVERSAL | R (9) | Gestión Contractual (Transversal) | LAFT | LAFT.GC.10 | No reportar inusualidades que se presenten en la gestión de un contrato que puedan representar una operación sospechosa de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo | Lider del Proceso (supervisor) | 1 Capacidad reducida para identificar inusualidades en la ejecución de un contrato | 1 a. Falencias en el ejercicio de supervisión contractual en lo relacionado con el control o seguimiento a las transacciones y operaciones que se deriven de la ejecución contractual y su potencial relación con el riesgo de lavado de activos. b. Información contractual o información de la contraparte desactualizada que afecte el monitoreo a la gestión contractual. | 1 Humano | 1 Legal: Responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias por el incumplimento de las normas asociadas a SARLAFT 2 Reputacional: Afectación de la imagen insitucional | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - Media | 4 - Mayor | ALTO | 48% | 1 Debida diligencia en la gestión del contrato, revisando la pertinencia de las transacciones y operaciones que se deriven de éste. 2 Realizar seguimiento a la información contractual y su correspondiente actualización. | 1 Equipo asignado a Supervision de los Contratos en las dependencias 2 Equipo asignado a Supervision de los Contratos en las dependencias | 1 Manuales de Contratación Manual de Interventoría Guía de pago a terceros 2 Manual de Contratación. Minuta del Contrato. Manual SARLAFT. | 1 Informes de inteventoría cuando aplique. Informes de supervisión de ejecución del contrato. Recibo a Satisfacción. Cuadro de Control Financiero. Aprobaciones de la orden de pago en el aplicativo de trámites de pago. 2 Expediente del Contrato Información en SIAC Información en SECOP I o II | 1 Continua 2 Continua | 1 Manual 2 Manual | 1 Detectivo 2 Detectivo | 1 Ambos 2 Ambos | 2 - Baja | 2 - Menor | MODERADO | 11.52% | REDUCIR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 EFICACIA DE CONTROLES: 2 EFECTIVIDAD (Alarmas - materialización): | #DIV/0! | 1 2 | RIESGO: Riesgo identificado por primera vez para la vigencia 2023 CAUSAS: CONTROLES: PLAN DE TRATAMIENTO: OTRO: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | listas | [45 empty] | listas
x
Versión Inicial
1.) Enero - Abril
2.) Mayo - Agosto
3.) Septiembre - Diciembre
Otro por Actualización
IMPACTO
[59 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[59 empty] | 1 - Leve | 2 - Menor | 3 - Moderado | 4 - Mayor | 5 - Catastrófico
[59 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
[59 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[52 empty] | PROBABILIDAD | 5 | 5 - Muy Alta | 5 | 100% | 81 100 | 100% | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | EXTREMO
[53 empty] | 4 | 4 - Alta | 4 | 80% | 61 80 | 80% | MODERADO | MODERADO | ALTO | ALTO | EXTREMO
[53 empty] | 3 | 3 - Media | 3 | 60% | 41 60 | 60% | MODERADO | MODERADO | MODERADO | ALTO | EXTREMO
[53 empty] | 2 | 2 - Baja | 2 | 40% | 21 40 | 40% | BAJO | MODERADO | MODERADO | ALTO | EXTREMO
[53 empty] | 1 | 1 - Muy Baja | 1 | 20% | 0,1 20 | 20% | BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | EXTREMO
AMBIENTAL
CONOCIMIENTO
CONTINUIDAD
ESTRATÉGICO
FINANCIERO
LEGAL-CUMPLIMIENTO
OPERATIVO
REPUTACIONAL
SARLAFT
SEG. INFORMACIÓN
.
Gestión
Corrupción
Seg. Información
Ambiental
Laboral
Continuidad
Factores Causas
Proceso
Humano
Tecnológico
Financiero
Infraestructura
Proveedor
Evento Externo
Otro
Probabilidad
5 - Muy Alta
4 - Alta
3 - Media
2 - Baja
1 - Muy Baja
Impacto
5 - Catastrófico
4 - Mayor
3 - Moderado
2 - Menor
1 - Leve
Calificación de los controles Puntaje a disminuir
[54 empty] | De 0 a 33 | 0 |  |  |  | No hay efectividad, no hay formalidad en el control,
[54 empty] | De 34 a 81 | 1 |  |  |  | Son todos efectivos y estan formalizados (responsables y docuemntados)
[54 empty] | Igual ó mayor a 82 | 2 |  |  |  | Efectivos, formalizados, frecuencia adecuada,
[69 empty] | CAUSA | CONTROL |  |  | RESIDUAL
[69 empty] | Factor | Oportunidad | Calificación | Efecto | Nivel
[69 empty] | Método | Previo | Limitado | Probabilidad | Inferior
[69 empty] | R. Humano | Posterior | Medio | Impacto | Moderado
[69 empty] | Financiero | Pre. y Post. | Fuerte | Ambos | Alto
[69 empty] | Tecnológico |  |  | Ninguno | Extremo
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Otros recursos
Proveedor
Cliente
Naturales
Externo
Otro
Tipo
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Implementación
Automático
Manual
SI
NO
ACEPTAR
REDUCIR
COMPARTIR
EVITAR
Control Frecuencia
Permanente
Diario
Semanal
Mensual
Semestral
Anual
Cuatrianual
Según evento
Aleatoria
No Definida
frecuencia_Con
Continua
Aleatoria
FRECUENCIA EN CASO DE CACULARCONTAR CON DATOS
[80 empty] | Nivel |  | Descripción | NIVEL DE FRECUENCIA, en caso de contar con datos.
[80 empty] | 1 | Muy Baja | El evento puede ocurririr solo en circunstancias excepcionales (poco comunes) | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año
[80 empty] | 2 | Baja | El evento puede ocurrir en algún momento. | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 23 veces por año
[80 empty] | 3 | Media | Se espera que ocurra en algunos casos. | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año
[80 empty] | 4 | Alta | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 501 veces al año y máximo 5000 veces por año.
[80 empty] | 5 | Muy Alta | Se espera que el evento ocurra en todas las circunstancias | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como mas de 5001 veces por año
Note on U6: La información de los controles se deben importar de los datos registrados en el formato de análisis y evaluación del riesgo.
Note on AB8: El control ayuda a disminuir la Probabilidad o el Impacto? Seleccione de la lista la opción.
2

## MAPA (hidden)
|  | MAPA DE RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | MAPA DE RIESGO LAFT IDU |  |  |  |  | MAPA DE RIESGO RESIDUAL
81% - 100% | 5 | [8 empty] | 81% - 100% | 5
61% - 80% | 4 | [8 empty] | 61% - 80% | 4
41% - 60% | 3 | [8 empty] | 41% - 60% | 3
21% - 40% | 2 | [8 empty] | 21% - 40% | 2
0,1% - 20% | 1 | [8 empty] | 0,1% - 20% | 1
|  | 0,1% - 20% | 21% - 40% | 41% - 60% | 61% - 80% | 81% - 100% | [5 empty] | 0,1% - 20% | 21% - 40% | 41% - 60% | 61% - 80% | 81% - 100%
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[7 empty] | BAJO | MODERADO | ALTO | EXTREMO

## FACTORES (hidden)
TIPO FACTOR | CAUSAS
OPERATIVA | Errores en el método o procedimiento
Fallas en el diligenciamiento de registros
No existe punto de control, o seguimiento
Falta de procedimientos, instrucciones.
Inadecuada administración documental (registros, archivos)
No definiciones de políticas, planes o programas
TALENTO HUMANO | Falta de competencia / conocimiento
Fallas en la comunicación hacia el tercero
Errores en la operación
Negligencia
Corrupción, decisión deliberada para cometer la acción u omisión.
CONTRAPARTE CLIENTE - USUARIOS | Negligencia del tercero
Falta conocimiento por parte del Tercero
Fallas en la comunicación del tercero para con la Entidad
Corrrupción: decisión deliberada del tercero para ocultar o manipular información, recursos o bienes.
JURISDICCIÓN | Factores Culturales
Normatividad asociada a la jurisdicción
Fallas en el acceso a la zona geográfica
Producto / Servicio | Errores en el diseño de políticas, criterios o especificaciones del P/S
Fallas en la distribución del P/S
TECNOLOGÍA | Errores en parametrización de software
Fallas en la infraestructura TI.
Vulnerabilidades de seguridad de la información.
Falta de sistemas o aplicativo para adelantar debida diligencia.
INFRAESTRUCTURA | Infraestructura física inadecuada
Espacio de oficina o atención a terceros sin seguridad o control.
Accesos no controlados
EVENTOS EXTERNOS | Eventos de riesgos de contagio, sistémicos..
Eventos de la naturaleza
Situaciones de Emergencia sanitaria
OTROS RECURSOS | No asignación de recursos económicos
Demoras en la asignación presupuestal.

## Instrucciones (hidden)
FORMATO |  |  |  |  | idu
EVALUACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS
CÓDIGO |  | PROCESO |  | VERSIÓN
FO-PE-03 |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  | 9
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Encabezado
ELEMENTO DE ANÁLISIS (PROCESO / SUBSISTEMA) DE: |  |  | Seleccione y registre el nombre del elemento que será objeto de análisis de riesgos. Ej: Proceso, ó Subsistema.
DEPENDENCIAS: |  |  | Nombre del área ó áreas que lideran el Elemento.
AÑO: |  |  | Registre el año de vigencia para aplicación de la matriz
FECHA |  |  | Dia, mes y año en el que se realiza la identificación o seguimiento de la matriz de riesgos
PERIODO DE MONITOREO: |  |  | Seleccine de la lista el periodo de seguimiento. Cuando corresponde al inicio de la vigencia se selecciona "Versión Inicial"
Campos del formato de Análisis
IDENTIFICACIÓN
ACTIVIDAD / (Punto de Riesgo) |  |  | Se registra la actividad qure está expuesta al riesgo.
CÓDIGO |  |  | Código asignado a cada riesgo
RIESGO - TIPO |  |  | Seleccionar dentro de la lista desplegable, el tipo de riesgo identificado.
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | Realice una descripción de la identificación del riesgo. Busca responder ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? ¿CÓMO PUEDE SUCEDER? ¿CUÁNDO PUEDE SUCEDER? ¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA SU MATERIALIZACIÓN?
FACTOR RIESGO - ASOCIADO |  |  | Seleccionar dentro de la lista desplegable, LOS FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS (tipos de riesgo identificado)
DUEÑO |  |  | Es el propietario o responsable del riesgo, la persona o cargo a la que se le ha dado la autoridad para valorar y gestionar el riesgo. Preferiblemente el líder operativo o general del proceso.
CAUSAS |  |  | Causa: En este campo se describe la posible causa o vulnerabilidad que de ocurrir, produce o facilita que se presente el riesgo. (También puede considerarse como fuente generadora del riesgo).
CAUSA RAIZ |  |  | Es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo. Responde a la preguntar Por qué sucede la causa?
TIPO FACTOR |  |  | Selecciones de la lista el factor que mas se acerca a la descripción de la causa principal o de la causa raíz.
# DEL CONTROL |  |  | registre el número de los controles que cubren la causa del riesgo.
CONSECUENCIAS |  |  | Aquí se describen los efectos que produce el riesgo si se presenta. Generalmente de tipo, Financiero, reputacional, legal u operativo. El usuario puede describir el tipo y la descripción de la consecuencia.
CLASIFICACIÓN |  | OBJETIVO ES. | Este campo es usado para IDENTIFICAR si el riesgo afecta algún objetivo estratégico en cuyo caso se debe marcar con una x los números de los obejtivos afectados Y se debe registrar el trámite, servicio u OPAs(Otros Precedimientos Adminsitrativos) afectados..
TRÁMITE/SERVICIO
ANÁLISIS
RIESGO INHERENTE |  | El equipo de análisis asigna la calificación de la probabilidad y el impacto son considerar el efecto de los controles para el riesgo inherente. Cuando existan datos históricos que debe cuenta del número de frecuencia con la que se presenta el riesgo se tomará como gerencia
|  | PROBABILIDAD | Cuando existan datos históricos que den cuenta del número de frecuencia con la que se presenta el riesgo se tomará como frecuencia la tabla de frecuencia. De lo contrario, el grupo de expertos asignará la calificación. Se recomienda que sea una calificación individual, pero también es posible que el equipo de experto se pongan de acuerdo en asignar la calificación..
|  | IMPACTO | Cuando existan datos históricos que den cuenta del valor de pérdida en los eventos presentados podrá estimarse el impacto considerando la tabla de impacto. De lo contrario, el grupo de expertos asignará la calificación que considere más cercana. Se recomienda que sea una calificación individual, aunque se permite asignar una sola calificación por acuerdo de todo el equipo.
|  | Ri | Campo Calculado: Ri= Riesgo Inherente: Es la multiplicación de la probabilidad por el impacto y el nivel de riesgo según los criterios definidos en el manual de riesgos.
|  | Valor Ri | Campo calculado. Resulta de multiplicar el % de la probabilidad asignado y el % de impacto.
EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL |  |  | En este campo se describen los controles que tratan el riesgo. Considérese el término control como todas aquellas acciones que afectan la probabilidad o el impacto del riesgo, porque lo previenen o lo mitigan. La descripción debe ser completa, y explicar cual es la acción de control o tratamiento y una descripción del complemento es decir de cómo se realiza el control y cómo se tratan las desviaciones que se encuentren cuando aplique.
Responsable |  |  | Es el rol o cargo o sistema que ejecuta el control.
Documentación |  |  | Se incluye en esta celda el nombre del documento donde está formalizado el control, por ejemplo, el nombre del procedimiento, manual, política, programa, plan…
Evidencia |  |  | Se registrará el nombre de la evidencia de la aplicación del control o tratamiento.
Frecuencia |  |  | Se selecciona la opción que corresponda: Continua; cuando el control se aplica siempre que se ejecuta la actividad que está expuesta al riesgo. Aleatoria; cuando existe un criterio selectivo frente a la aplicación del control, por ejemplo, a una muestra.
IMPLEMENTACIÓN |  |  | Se selecciona la opción que corresponda: Automático; cuando el control es realizado por un sistema o aplicación. Manual; cuando existe la intervención de una persona.
TIPO |  |  | Se selecciona la opción que corresponda: Continua; cuando el control se aplica siempre que se ejecuta la actividad que está expuesta al riesgo. Aleatoria; cuando existe un criterio selectivo frente a la aplicación del control, por ejemplo, a una muestra.
Efecto |  |  | Se selecciona la opción que corresponda: Continua; cuando el control se aplica siempre que se ejecuta la actividad que está expuesta al riesgo. Aleatoria; cuando existe un criterio selectivo frente a la aplicación del control, por ejemplo, a una muestra.
Riesgo residual | Probabilidad r |  | Corresponde a la Probabilidad residual del riesgo (después de aplicar los controles). Campo calculado
| Impacto r |  | Corresponde al Impacto residual del riesgo (después de aplicar los controles). Campo calculado.
| Rr |  | Riesgo Residual. Es la multiplicación de la probabilidad por el impacto. Campo calculado
| Valor Rr |  | Campo calculado. Corresponde al % final del riesgo una vez aplicado el efecto de los controles.
PLAN DE TRATAMIENTO
OPCIÓN Tratamiento |  |  | Seleccione de la lista desplegable la política de tratamiento a seguir.
ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO |  |  | Con respecto a la política de tratamiento, se debe registrar las actividades a realizar adicionales a los controles vigentes
SOPORTE |  |  | Es el documento o evidencia que da cuenta del cumplimiento del tratamiento.
RESPONSABLE |  |  | Cargo o rol del responsable de ejecutar la actividad.
FECHA INICIO |  |  | Dia, mes y año en el que inicia la implementación de actividad de tratamiento
FECHA FIN |  |  | Fecha de Fin en la que se espera cumplir el 100% de la actividad de tratamiento.
% de Avance |  |  | % que se considera lleva la implementación de la actividad de tratamiento al cierre del periodo de seguimiento
NOTAS DE SEGUIMEINTO |  |  | Los comentarios y observaciones que den cuenta del seguimiento a las actividades de tratamiento programadas. Argumentación del % de avance registrado
INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | Asignar el nombre del indicador. Se recomienda por lo menos un indicador de eficacia (que de cuenta de la aplicación de los controles) y un indicador de efectividad que mida alertas o materializaciones del riesgo.
FÓRMULA DEL INDICADOR |  |  | Registre la fórmula del indicador en campos separados tanto para cada indicador de eficacia y de efectividad
DATO DEL INDICADOR |  |  | Registre el valor o resultado obtenido del indicador en el periodo de análisis. Los valores del numerador, denominador y el resultado de estas dos variables.
ANÁLISIS DEL INDICADOR |  |  | Con respecto a los datos obtenidos, registre el análisis de los datos, observaciones y argumentación el análisis de tendencia si aplica y las decisiones que fueran necesarias para mantener el riesgo controlado.
EVENTOS DE RIESGOS MATERIALIZADOS
ACCIONES DE RESPUESTA Y/O CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN |  |  | Descripción de las acciones de repuesta y/o de contingencia que se deberían ejecutar en caso de materialización de un evento de riesgo. Relacione el responsable de ejecutar cada acción.
Se materializó? |  |  | Seleccione Si o NO. Considere los eventos que ocurrieron en el periodo, o que se conocieron en el periodo y no se habían registrado.
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE RIESGOS MATERIALIZADOS |  |  | Descripción detallada de cada evento de riesgo que se materializó o conoció en el periodo.
CONSECUENCIAS EFECTOS |  |  | Describa las consecuencias o efectos que trajo la materialización del riesgo. Por ejemplo: pérdida de recursos económicos, retrasos en el proyecto x, impacto ambiental…
FECHA INICIO |  |  | Dia, mes y año en el que inició el evento o RM.
FECHA FIN |  |  | Dia, mes y año en el que finalizó el evento o RM.
Plan de Acción | Causas |  | Se registran las causas por las cuales ocurrió el evento de riesgo
| Acciones |  | Se describen las correcciones y las acciones correctivas que se adelantarán frente al evento ocurrido
| Plazo |  | Fecha de inicio y fin para el cumplimiento de las acciones
| Responsable |  | Cargo o rol de quien ejecutará las acciones.
| Observaciones - Seguimiento |  | Campo disponible para registrar el avance de las acciones planeadas, y las observaciones que correspondan al evento ocurrido.
TRAZABILIDAD |  |  | En este campo lleva la trazabilidad a los cambios presentados en la información del riesgo. Se registrará cualquier modificación a las características del riesgo, y su información asociada. Si no presenta modificaciones, porfavor indíquelo en cada una de las variables:
LISTA DE PARTICIPANTES |  |  | Campo disponible para registrar la información de los que participaron en el análisis del riesgo. (dependencia a la que pertenece, nombre y cargo o rol que desempeña.)
OBSERVACIONES LÍNEAS DE DEFENSA
FECHA |  |  | Dia, mes y año en el que se registra la observación
ÁREA |  |  | Dependencia de 2a línea o de 3a línea que realiza la observación. (no es obligatorio que la 3a línea registre sus observaciones en este campo, dado que la OCI cuenta con informes ya planificados)
NOMBRE Observador |  |  | Nombre de la persona que realiza la observación
OBSERVACIÓN |  |  | Descripción de la observación
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES (RESPUESTAS 1A LÍNEA DE SER NECESARIO) |  |  | Campo disponible para la 1a. Línea de defensa en caso de aplicar una respuesta a la observación realizada por la 2a o tercera línea de defensa.

## Control (hidden)
FORMATO
MATRIZ RIESGOS DE GESTIÓN
CÓDIGO |  | PROCESO |  | VERSIÓN
FO-PE-06 |  | Planeación Estratégica |  | 8
El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema de Información Documentada IDU).La autenticidad puede ser verificada a través del código en la intranet
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  | Folios
8 | 2021-12-09 |  | Se incluyen nuevos campos en cumplimiento de la guía de adminsitración del riesgos V5 del DAFP. (Causa raíz, observaciones de líneas de defensa y campos de valoración de controles.) Se modifica el método de valoración. Se relaciona automaticamente al formato de analisis de riesgos y la matriz de riesgos. Se ajusta el nombre del formato ya que se abordan otras etapas de la administración del riesgo. |  | 5
7 | 2019-09-10 |  | Se hace visible el campo de responsable del control, y se aclara el uso de la primera columna de "Actividad". |  | 5
6 | 2019-06-04 |  | El formato se ajusta para dar cumplimiento a lo definido por la Guía de Administración de Riesgos de la Función Pública y el manual de riesgos del IDU. |  | 5
5 | 2018-09-28 |  | Se incluyen los campos referidos en el formato de Riesgos materializados, y los campos para monitoreo y seguimiento. El formato FOPE11 de Riesgos materializados se elimina. |  | 2
4 | 2018-03-26 |  | Se incluyen los campos de "Dueño" (del Riesgo),y el campo "Quien" (el que ejecuta el control). Se invierte el orden entre los campos de "Valor" y "Efecto" (de los controles). Se incluye el campo para marcar riesgos asociados a los objetivos institucionales. |  | 1
3 | 2017-05-22 |  | Se ajustan los criterios para calificación de la probabilidad, impacto y el nivel de riesgo inherente y residual. Se juastan los criterios para calificación del control. Se eliminan columnas como "Proceso", Tipo de causas. |  | 1
2 | 2015-06-12 |  | Inclusión de los campos para diferencia el tipo de riesgo, ya sea Ambiental, S&SL o de Seguridad de la Información, de igual manera se modifican los campos en donde se evidencia la aprobación de la matriz, los campos incluídos son: Área, Nombre, Cargo y firma. Parametrización del campo Área, con el fin de que el usuario seleccione el área correspondiente. |  | 1
1 | 2014-06-10 |  | Versión inicial del documento. |  | 1
Participaron en la elaboración1 |  |  | John Alexander Quiroga Fuquene, OAP /
Validado por |  |  | Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa, OAP Validado el 2021-12-09
Revisado Por |  |  | Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa, OAP Revisado el 2021-12-09
Aprobado por |  |  | Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa, OAP Aprobado el 2021-12-09
1 El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan
Tipo de confidencialidad: |  |  | Pública
Mantenga sin modificaciones esta área del formato.