## Hoja1 (hidden)
ÁREA | Average - Data
DTGJ
OAC
OAP
SGGC
STPC
STRF
STRH
STRT
OAP OGA
ORSC
SGJ
Total Result

## ACCION POLITICAS
|  |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
|  |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  |  | 1
[7 empty] | FECHA DE Elaboración | FECHA SEGUIMIENTO:
[7 empty] | 2021-01-31 | 2021-04-21 |  | #VALUE!
Nivel de cumplimiento
[8 empty] | #REF! |  | 0
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2022
[9 empty] | 2022-03-31 |  |  | 2022-06-30 |  | 2022-09-30 |  | 2022-12-31
POLÍTICA / COMPONENTE | POLÍTICA / COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | RECURSOS | % AVANCE MARZO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | SOLICITUD | % AVANCE JUNIO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE SEPTIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE DICIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | SOLICITUDES
1.1. TALENTO HUMANO | 1.1. TALENTO HUMANO | 1 | Realizar los estudios técnicos de encargo con orden de derecho preferencial. | 2022-05-01 | 2022-12-31 | STRH | Actos administrativos de encargo expedidos | Humanos y tecnológicos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 2 | Formular e implementar la estrategia de "semilleros de proyectos", en el marco de la línea de acción de equipos de trabajo del Programa del Sistema de Estímulos. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | STRH | Estrategia de semilleros de proyectos formulada e implementada | Humanos, tecnológicos y Financieros
| 1.1. TALENTO HUMANO | 3 | Conformar y poner en funcionamiento una mesa de trabajo interdisciplinaria con el propósito de definir la viabilidad y los requerimientos de cara al cumplimiento Decreto 2011 de 2017 (vinculación de personas con discapacidad en el sector público). | 2022-02-01 | 2022-12-31 | STRH | Mesa de trabajo conformada y en funcionamiento (actas de reunión) | Humanos y tecnológicos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 4 | Adelantar las acciones correspondientes ante el DAFP, con el fin de poder participar como entidad en el Programa Estado Joven. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | STRH | Gestión adelantada ante el DAFP (soporte documental) | Humanos y tecnológicos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 5 | Elaborar articuladamente con la SGGC un cronograma de actividades de sensibilización y difusión de canales para la declaración de conflictos de interés, declaración de impedimentos y recusaciones. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | STRH | Cronograma de actividades de sensibilización y difusión de canales para la declaración de conflictos de interés, declaración de impedimentos y recusaciones, elaborado | STRH SGGC Humanos Tecnológicos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 6 | Complementar el formato de entrevista de retiro, con el fin de que se incluyan aspectos relacionados con los temas y pautas más importantes a tener en cuenta en el marco de las labores desarrolladas por el servidor que se retira del Instituto, de tal forma que resguarde la memoria institucional. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | STRH | Formato de entrevista de retiro actualizado y adoptado | Humanos y tecnológicos
1.2. INTEGRIDAD | 1.2. INTEGRIDAD | 7 | Incluir dentro de la encuesta de percepción y/o apropiación de integridad una pregunta relacionada con las recomendaciones o sugerencias de los servidores orientadas a fortalecer la apropiación de los valores de integridad. | 2022-04-01 | 2022-07-31 | STRH | Resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de los Valores de Integridad 2022, incluyendo lo relacionado con la pregunta por las recomendaciones o sugerencias de los servidores orientadas a fortalecer la apropiación de los valores de integridad | Humanos y tecnológicos
2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 2.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN | 8 | Definir e implementar del Plan Anticorrupción 2022 (PAAC) que incluya los temas adicionados por la Ley de transparencia (Debida diligencia y SARLAFT). | 2022-01-01 | 2022-12-31 | SGGC | PAAC 2022 | SGGC OAP Humanos
2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 9 | Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto IDU. | 2022-08-01 | 2022-12-31 | STPC | Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento. | STPC OAP Humanos Tecnológicos
| 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 10 | Elaborar y presentar los estados financieros en febrero, abril, julio y octubre de 2022 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | STPC | Estados Financieros presentados | STPC Humanos Tecnológicos
| 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 11 | Gestionar y mantener actualizado el plan anual de adquisiciones. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OAP | Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado. | OAP Humanos
3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | 3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | 12 | Apoyar la actualización de documentos del sistema de gestión MIPG - SIG del IDU y realizar seguimiento a la actualización. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | OAP | Listado maestro de documento actualizado | Procesos IDU Humanos Tecnológicos
3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 13 | Rediseño de intranet institucional: Realizar diagnóstico de usabilidad e inventario de contenidos de la intranet. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OAC | a. Mapa de diagnóstico de usabilidad e Inventario de contenidos. b. Elaboración de herramientas de diagnóstico tanto del sitio Web del IDU como de la Intranet: Entrevistas, test a usuarios (User testing), creación de fichas de usuarios (User persona), viaje del usuario (User Journey), Mapa de contenidos, navegación y usabilidad (User Flow), instrumentos de testing complementarios para usuarios (Card sorting o mapa de calor) y finalmente un Informe de Diagnóstico de usabilidad (UX Diagnosis Research). c. Diseño, elaboración de los principales prototipos de interfaces (pantallas) tanto del sitio Web del IDU como de la Intranet. | OAC humanos presupuesto Figma Suite de Adobe
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 14 | Asegurar que los entregables del contrato de AE cumplan con lo esperado. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | STRT | Entregables del contrato de Arquitectura Empresarial | STRT Humanos Tecnológicos Presupuesto asignado
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 15 | Documentar el proyecto VUR en el IDU | 2022-02-14 | 2022-06-30 | STRT | Documento de alto nivel sobre el proyecto VUR | STRT Humanos Tecnológicos | [9 empty] | 20215360339253 Se solicita modificar la asignación de la siguiente actividad 13 "Migración Intranet institucional" a la Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC: Lo anterior dado que la Oficina Asesora de Comunicaciones, está desarrollando el plan de migración de la intranet institucional con un recurso asignado para esta actividad.
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 16 | Identificar criterios para iniciar con el uso del marco de interoperatividad. | 2022-03-01 | 2022-07-29 | STRT | Informe de criterios necesarios | STRT Humanos Tecnológicos
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 17 | Retomar proyecto de analítica de datos con la agencia Ágata. | 2022-03-01 | 2022-10-28 | STRT | Convenio interadministrativo o Actas de las mesas de trabajo | STRT Humanos Tecnológicos
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 18 | Identificar una oportunidad para el empleo de IoT en la Entidad. | 2022-02-15 | 2022-04-30 | STRT | Informe | STRT Humanos Tecnológicos
3.3. DEFENSA JURÍDICA | 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 19 | Gestionar que la normatividad asociada a la defensa jurídica se encuentran en constante actualización. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | DTGJ | Actualización Normograma DTGJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ SGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 20 | Realizar informe semestral sobre la aplicación de las políticas de prevención en las diferentes áreas del IDU. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | DTGJ | Informe semestral al comité de conciliación sobre aplicación de las políticas de prevención de daño antijurídico. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 21 | Actualizar repositorio de los casos que lleva la entidad. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | DTGJ | Fichas de relatoría elaboradas por los Abogados de las sentencias ejecutoriadas. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 22 | Realizar seguimiento al cumplimiento oportuno del pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoría. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | DTGJ | Informe anual de pagos efectuados por concepto de sentencias judiciales. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ | [9 empty] | 20214250211323 Solicitud de ajuste de la actividad: cambiar la palabra adecuación por aplicación.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 23 | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal de la entidad. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | DTGJ | Tasa de éxito procesal de la entidad - SIPROJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ
3.4. MEJORA NORMATIVA | 3.4. MEJORA NORMATIVA | 24 | Garantizar los contenidos vigentes de las disposiciones y regulaciones normativas expedidas por el Instituto en la web de la entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | SGJ | Correos electrónicos de solicitud de cargue y actualización de la página web. | Humanos Tecnológicos
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 25 | Revisar y actualizar los documentos jurídicos que soportan cada uno de los procesos existentes en el Instituto (Normograma). | 2022-04-01 | 2022-12-31 | SGJ | Memorando, correos y archivos de actualización de los normogramas | Humanos Tecnológicos
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 26 | Dar cumplimiento a la Circular 25-2020 de la Secretaría Jurídica Distrital (Trámite de Publicación de Proyectos de Actos Administrativos para observaciones ciudadanas). | 2022-02-05 | 2022-12-31 | SGJ | memorandos mensuales de envío de información a la Secretaría Jurídica Distrital. | Humanos Tecnológicos
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 27 | Apoyar jurídicamente la revisión y/o ajuste al Manual de Supervisión e Interventoría del IDU. | 2022-01-13 | 2022-12-31 | SGJ | Pantallazo de las reuniones convocadas para la revisión y ajuste del manual de interventoría. | Humanos Tecnológicos
3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 28 | Realizar sensibilización con el apoyo de FENASCOL para el uso de la plataforma SERVIR. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | ORSC | Listado de Asistencia | Humanos
| 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 29 | Elaborar matriz de seguimiento con las acciones pertinentes por parte de las diferentes áreas de la Entidad para el cumplimiento de la norma técnica de accesibilidad en el medio físico NTC 6047/13. | 2022-02-01 | 2022-12-15 | ORSC | Matriz | Humanos
| 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 30 | Implementar un ChatBot que permita mejorar el servicio en el canal virtual de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-15 | STRT | Enlace web al desarrollo tecnológico implementado. | STRT- ORSC Tecnológicos y Humanos
| 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 31 | Realizar una sensibilización dirigida a los servidores públicos que atienden servicio al ciudadano sobre protocolos de atención incluyente. | 2022-07-01 | 2022-10-30 | ORSC | Enlace de la grabación de la sensibilización y listado de asistencia | Tecnológicos y Humanos
3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 32 | Divulgar a la ciudadanía y a la gente IDU los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | 2022-03-01 | 2022-12-15 | ORSC | Piezas de divulgación | OAC-ORSC Tecnológicos y Humanos
| 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 33 | Incluir información en lenguaje de señas para los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) del IDU. | 2022-02-01 | 2022-12-15 | ORSC | Enlaces a los videos | OAC-ORSC Tecnológicos y Humanos
3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 34 | Actualizar y publicar el Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana con las recomendaciones de la ciudadanía. | 2022-01-20 | 2022-02-15 | ORSC | Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana | Tecnológicos y Humanos
| 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 35 | Publicar el resultado del seguimiento trimestral al Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana. | 2022-04-15 | 2023-01-15 | ORSC | Publicación en WEB | Tecnológicos y Humanos
| 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 36 | Actualizar la Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible y el Manual Construyendo Ciudad. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | ORSC | Documentos actualizados | Humanos
| 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 37 | Documentar buenas prácticas de la gestión del relacionamiento en el marco de los proyectos. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | ORSC | Documento | Humanos
3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 38 | Cumplir con los espacios de diálogo propuestos en la estrategia de Rendición de cuentas del PAAC 2022. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | ORSC | Seguimiento cuatrimestral PAAC | Tecnológicos y Humanos
| 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 39 | Consolidar y publicar en el formato adoptado por la Entidad la información de todos los espacios de diálogo. | 2023-01-01 | 2023-01-31 | ORSC | Informe publicado en página web | Tecnológicos y Humanos
3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 40 | Realizar seguimiento al plan de acción del subsistema de gestión ambiental de la entidad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OAP OGA | Seguimientos Realizados | OAP - OGA Humanos
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 41 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase II Selección. | 2022-01-02 | 2023-12-31 | STRF | Fase II Selección - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Humanos Financieros $4.500.000.000
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 42 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase III Conservación Total. | 2024-01-02 | 2025-12-31 | STRF | Fase III Conservación Total - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Financieros Presupuesto por asignar |  | N.A. |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 43 | Elaborar e implementar el Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA. | 2022-01-02 | 2023-12-31 | STRF | Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA. | STRF Financieros
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 44 | Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2022. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras y mediciones de acuerdo con el presupuesto asignado). | 50000000
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 45 | Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras y mediciones de acuerdo con el presupuesto asignado). | Presupuesto por asignar |  | N.A. |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 46 | Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2024. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras y mediciones de acuerdo con el presupuesto asignado). | Presupuesto por asignar |  | N.A. |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
5.2. TRANSPARENCA Y ACCESO A LA INORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 47 | Revisar los links de cumplimiento de la ley de transparencia y normas complementarias. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | OAC | Esquema de publicación en cumplimiento | OAC - OAP -Humano Equipo de Transparencia IDU Tecnológicos
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 48 | Trabajar con las partes interesadas para obtener buena imagen entre la ciudadanía de la entidad. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | OAC | Mejora de imagen de la entidad frente a la ciudadanía | OAC - ORSC Humanos Gente IDU Tecnológicos
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 49 | Mantener y actualizar en el sitio web oficial de la Entidad, una sección identificada con el nombre: "Transparencia y Acceso a la Información Pública". | 2022-02-01 | 2022-12-30 | OAC | Sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", en el sitio web oficial del IDU | OAC - OAP Humanos Tecnológicos Web Master Líder OAP Transparencia | [9 empty] | 20211250231403 Se solicita ajustar; actividad: Realizar seguimiento de la percepción de imagen de la entidad a partir de la satisfacción ciudadana por la atención de PQRSD en los canales que maneja la OTC. Producto: Informe de satisfacción PQRSD que incluye el reporte de imagen de la entidad frente a la ciudadanía encuestada, publicado en la página web. Inicio: 30/04/2021 - Fin: 15/01/2022.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50 | Dar continuidad a la promoción en el interior del IDU, de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y sus normas complementarias. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | OAC | Difusión en medios internos de comunicación de la ley de Transparencia | OAC - OAP Humano Equipo OAC
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 51 | Realizar seguimiento bimestral a la gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | OAP | Actas de reunión de seguimiento y el reporte dl PAAC cuatrimestral | Humanos Líder OAP Transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 52 | Realizar seguimiento y actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | STRT | Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad actualizado | Líder SGGC-STRT Transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 53 | Realizar seguimiento y actualización del Registro de Activos de Información. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | STRT | Registro de Activos de información Transparencia y acceso a la información pública actualizado. | Líder SGGC-STRT Transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 54 | Realizar seguimiento y actualización del Esquema de Publicación de la web IDU de la entidad (www.idu.gov.co). | 2022-07-01 | 2022-12-30 | OAC | Esquema de publicación actualizado | Humanos Web Master Tecnológicos
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 55 | Realizar seguimiento y actualización del Programa de Gestión Documental de la entidad. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | STRF | Programa de Gestión Documental de la entidad | Líder STRF Gestión Documental Transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 56 | Optimizar la navegabilidad y usabilidad de la página web IDU, que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos). | 2022-07-01 | 2022-12-30 | STRT | Web site con calificación A y AA | STRT-OAC-SGGC - OAP Humanos Tecnológicos
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 57 | Garantizar que los servidores y contratistas (gente IDU) de la entidad conozcan la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | STRH | Inducción y reinducción de la gente IDU | Equipo STRH-OAP-SGGC Tecnológicos
5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 58 | Realizar el Diagnostico de las Operaciones Estadísticas definidas y aprobadas por la SDP, de acuerdo a los parámetros definidos por la SDP. | 2022-03-31 | 2022-12-31 | OAP | Diagnóstico iniciado | OAP, DTINI, ORSC, STRT Humanos, Tecnológicos
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 59 | Realizar el documento sobre caracterización de las operaciones estadísticas. | 2022-03-31 | 2022-12-31 | OAP | Caracterización iniciada | OAP, DTINI, ORSC, STRT Humanos, Tecnológicos
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 60 | Iniciar la formulación en la metodología para la definición de operaciones estadísticas nuevas en la entidad. | 2022-03-31 | 2022-12-31 | OAP | Diagnóstico iniciado | OAP, DTINI, ORSC, STRT Humanos, Tecnológicos
6. GESTIÓN DEL CONOCMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 61 | Identificar estrategias/herramientas para la gestión de la cultura organizacional en especial la promoción de los valores trabajo en red e innovación. | 2022-02-02 | 2022-12-31 | OAP | Actualización Plan de Talento Humano y/o IDU-AC-05 Aproximación a la gestión de conocimiento. | Humanos Equipo Gestión de conocimiento
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 62 | Identificar indicadores de gestión asociados a la Gestión de Conocimiento (como la medición del valor de innovación) | 2022-06-01 | 2022-12-30 | OAP | Tablero de control MIPG-SIG actualizado y/o Tablero de Control Indicadores de Gestión y/o Tablero de control indicadores de proceso y/o Plan Estratégico de Talento Humano | Humanos Equipo Gestión de conocimiento
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 63 | Realizar ajuste, divulgación e implementación del módulo de lecciones aprendidas/buenas prácticas. | 2022-06-01 | 2022-12-30 | OAP | Aplicativo funcional actualizado/ Soportes divulgación | Humanos Equipo Gestión de conocimiento
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 64 | Enviar invitación al representante legal y demás directivos para que desarrollen el Curso Virtual de Integridad ofrecido por el DAFP. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | STRH | Invitación enviada | Humanos y tecnológicos
| 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 65 | Definir e implementar el plan de acción de administración de riesgos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | OAP | Matriz de Riesgos de LAFT | OAP Procesos IDU - dependencias Humanos
| 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 66 | Realizar la identificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - LAFT. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | SGGC | Matriz de Riesgos de LAFT | SGGC OAP Humanos
| 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 67 | Elaboración y publicación de las observaciones de 2a línea de defensa para los riesgos de gestión y corrupción. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | OAP | Matriz de Riesgos institucional publicada en la WEB IDU con observaciones de 2a línea. | OAP Humanos
[8 empty] | PROMEDIO |  | PROMEDIO |  |  | PROMEDIO

## Control
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación
1 | 2022-01-27 |  | Elaboración y aprobración de plan de sostenibilidad del MIPG 2022 versión inicial, aprobado en sesión del comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 de enero de 2022.
ACTIVIDADES ELIMINADAS
POLÍTICA / COMPONENTE | POLÍTICA / COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | RECURSOS | % AVANCE MARZO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | SOLICITUD | % AVANCE JUNIO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE SEPTIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS