## plan
2022-01-25
|  |  | PLAN DE ACCION DE IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD O MEJORA DE SUBSISTEMAS DE GESTION | [10 empty] | 44586
|  |  | Código |  | FO-AC-24 |  |  | Versión |  | 2 | [5 empty] | 2022-01-25
| Subsistema |  |  | Norma(s) Técnica(s) o Estándar de referencia | Fecha de Elaboración y/o Actualización |  |  | Fecha de Seguimiento |  |  | % de cumplimiento |  |  |  |  | % Esperado
| SGSI |  |  | 27001: 2013 | 29 | Diciembre | 2021 | 25 | Enero | 2022 | 6.188% |  |  |  |  | 8.8%
| PLANEACION | [8 empty] | SEGUIMIENTO
Tipo | Id | OBJETIVO SUBSISTEMA | REQUISITO, COMPONENTE, DIMENSIÓN | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | PRODUCTO | RECURSOS | OBSERVACIÓN | AVANCE | calcul | Avanc
Riesgos | 1 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.8 Gestión de activos A.18.1.3 Protección de registros | Actualizar inventarios de activos de información: -Realizar mesas de trabajo con Gestión documental para incluir criterios de gestión documental (TRD) en el SGSI. Identificar las áreas que manejan información sensible. -Identificar el personal que maneja información sensible de la entidad para aplicar controles y asignar las obligaciones o responsabilidades a las personas identificadas | 2022-04-01 | 2022-05-31 | Héctor Andrés Mafla - Profesional STRT Ángel Antonio Díaz Vega - Contratista STRT | Actas de reunión, etiquetado de los instrumentos de las TRD y el registro en el inventario de los activos de información |  |  |  |  | 0 |  | 0
Controles | 2 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.4.4 Uso de programas utilitarios privilegiados A.12 Seguridad de las operciones | Verificación de controles tecnológicos: - Bloqueo de programas utilitarios (cmd, powershell, etc) y confirmar su aplicación. - Realizar tres revisiones en el año a los controles definidos en el Directorio Activo (GPO) - Revisión de las cuentas privilegiadas AD, servicios y Sistemas de Información. - Verificar los requerimientos para que el controlador de dominio aplique los requisitos del control A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro. | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Jorge Orlando Hernandez - Contratista STRT | Informes de verificación. El primero se entregará el 13 de mayo y el segundo el 30 de septiembre. |  | Se realizaran 2 verificaciones en los meses de abril y septiembre |  |  | 0 |  | 0
Vulnerabilidades | 3 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | A.12.6.1. Gestión de las vulnerabilidades técnicas | Realizar cuatro (4) pruebas de ingeniería social. | 2022-02-01 | 2022-12-16 | Jorge Orlando Hernández - Contratista STRT Elvy Johanny Chacon Navas - Contratista STRT | Informe por cada prueba. |  | Se realizaran 4 pruebas de phishing, en los meses de marzo, mayo, agosto, noviembre. 1 prueba la realizará el proveedor del contrato de Ethical Hacking. Las 3 restantes estarán a cargo del equipo interno. |  |  | 0
Incidentes | 4 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información. | Definir planes de respuesta para cada categoría de los incidentes. | 2022-03-01 | 2022-05-20 | Ángel Antonio Díaz Vega - Contratista STRT Leidy Zulieth Bonilla - Contratista SGGC | Documento adoptado y publicado |  |  |  |  | 0
Controles | 5 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad | Verificar que los controles Antivirus, backups, Sincronización de relojes, controles definidos en el MG-RF-03; están operando de acuerdo con las políticas de seguridad | 2022-01-17 | 2022-12-16 | Equipo de seguridad de la informacion - STRT | Informe de cada seguimiento |  | Se realizarán 4 revisiones en el año. Febrero: Sincronización de relojes Mayo: Antivirus y Controles definidos en el MG-RF-03 Agosto: Backups, Sincronización de relojes y antivirus Noviembre: Controles definidos en el MG-RF-03 y sincronización de relojes 25-ene: Se esta haciendo la revisión de backups con el grupo de Infraestrucutra. | Iniciada | 0.33 | 0.33
Vulnerabilidades | 6 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | A.12.6.1. Gestión de las vulnerabilidades técnicas | Realizar seguimiento al plan de acción para remediar vulnerabilidades técnicas. | 2022-01-11 | 2022-12-16 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT Ángel Antonio Díaz Vega - Contratista STRT | Informe del estado de las vulnerabilidades identificadas. |  | 25-ene: Se realizo reunión con los involucrados el 7 de enero. |  |  | 0.33 |  | 0.33
Controles | 7 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro A.14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información A.14.2.1 Política de desarrollo seguro | Seguimiento y socialización de la metodología para desarrollo seguro implementada en la entidad. - Incluir el control A.9.4.2 Procedimiento de ingreso seguro. | 2022-02-01 | 2022-06-25 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Actas de reunión 1 informe semestral |  | Se deben realizar las sesiones necesarias para que la metodologia sea apropiada por lo integrantes que administran cada uno de los sistemas de información. |  |  | 0
Controles | 8 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.4.5 Control de acceso a códigos fuente de programas 12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas | Aplicar una estrategia de vigilancia tecnológica de la Entidad en la Web, para evitar exposición de datos e información sensible. | 2022-02-15 | 2022-12-16 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Informe |  | Se debe generar un reporte mensual
Riesgos | 9 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | A.18.1.2 Derechos de propiedad intelectual | Obtener información sobre el licenciamiento del software en los equipos de usuario final | 2022-05-04 | 2022-06-25 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT | Informe |  | Aranda o script |  |  | 0
Sensibilización | 10 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.16.1.7 Recolección de evidencia | Hacer curso virtual sobre recolección de evidencia forense para la STRT. | 2022-03-01 | 2022-06-25 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT | Curso virtual publicado en Moodle |  | Publicar en Moodle el curso |  |  | 0
Sensibilización | 11 | Fortalecer la cultura de seguridad de la información en la Gente IDU. | 7.3 Toma de conciencia. A.16.1.6 Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información | Divulgación y toma de conciencia: -Llevar a acaboo la II Semana de la Seguridad. - Llevar a cabo una vez al mes, el jueves el evento "Charlemos de Seguridad sin tapujos" | 2022-02-14 | 2022-12-16 | Equipo de seguridad de la informacion - STRT Responsable Comunicación interna OAC | Plan de comunicación y divulgación Cursos de transferencia de conocimiento, Campañas de divulgación, Charlas técnicas, eventos itinerantes o talleres |  |  |  |  | 0 |  |  |  | *
Incidentes | 12 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | A.16.1.5. Respuesta a incidentes de seguridad de la información | Realizar un ejercicio práctico (3 eventos) para la atención de incidentes de seguridad de la información. | 2022-03-01 | 2022-12-26 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT Ángel Antonio Díaz Vega - Contratista STRT Elvy Johanny Chacon Navas - Contratista STRT | Informe de la práctica |  |  |  |  | 0
Mejoramiento | 13 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 6. Planificación. | Diagnostico previo auditoria del SGSI | 2022-09-05 | 2022-09-30 | Héctor Andrés Mafla Trujillo - Profesional STRT Equipo de seguridad de la información | Documento de diagnóstico |  |  |  |  | 0 |  | 0
Vulnerabilidades | 14 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | A.12.6.1. Gestión de las vulnerabilidades técnicas | Realizar pruebas de análisis de vulnerabilidades técnicas controladas | 2022-01-11 | 2022-12-16 | Elvy Johanny Chacon Navas Contratista STRT Jorge Orlando Hernández - Contratista STRT | Informe de resultados del estudio de análisis de vulnerabilidad |  | Se realizarán 22 análisis de vulnerabilidades pre definidas en el año y 12 por demanda, de talla media. 25-ene: Se esta trabajando en el analisis de Septima verde y Dspace. | Iniciada | 0.33 | 0.33 |  | 0.33 |  | *
Controles | 15 | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3. | A.9.2.2 Suministro de acceso a usuarios A.6.2.1 Política para dispositivos móviles A.12.3.1 Respaldo de la información | Gestionar la implementación de controles zero trust: -Bloqueo de USB -Segundo factor de autenticación al ingreso del correo -MDM -Backups -DLP | 2022-01-11 | 2022-08-31 | Equipo de seguridad de la informacion - STRT | Documentos de la implementación |  | 25-ene: Se realiza seguimiento al plan de trabajo, se definen responsabilidadees y se hacen mesas de trabajo para DLP y MDM. | Iniciada | 0.33 | 0.33
Mejoramiento | 16 | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente. | 7.5 Información documentada | Verificar la documentación que requiera actualización y ajustarla de acuerdo a lo requerido. | 2022-02-17 | 2022-12-16 | Leidy Zulieth Bonilla - Contratista SGGC | Registros y documentos actualizados |  | - Actualizar el Instructivo realización de pruebas a los desarrollos de software TICS (INTI10) para establecer los criterios de aceptación de pruebas de seguridad - Elaborar un documento de linea base para realizar el hardening de servidores |  |  | 0
[10 empty] | % Cumplimiento | 6.188%
Note on E18: Hector Andres Mafla Trujillo: Reemplazar por Calificar Riesgos

## parametro
Mes | Dia | Año | Subsistema | Objetivo | Avance
Enero | 1 | 2019 | MIPG |  | Terminado
Febrero | 2 | 2020 | SGC
Marzo | 3 | 2021 | SGA
Abril | 4 | 2022 | SGSI
Mayo | 5 | 2023 | SGSST |  |  | Finalizada
Junio | 6 | 2024 | SIGA |  |  | Parcialmente Realizada
Julio | 7 | 2025 | SGCN |  |  | Iniciada
Agosto | 8 | 2026 | SGRS |  |  | Sin ejecutar
Septiembre | 9 | 2027 | SGAS
Octubre | 10 | 2028
Noviembre | 11 | 2029 | SGA | Incorporar lineamientos y medidas para disminuir la vulnerabilidad ambiental del territorio en los proyectos de infraestructura para la movilidad, mediante la aplicación de buenas prácticas, nuevas tecnologías y metodologías sostenibles.
Diciembre | 12 | 2030 | SGA | Asegurar que en los proyectos que desarrolla la entidad, se identifique los impactos ambientales generados para prevenirlos, mitigarlos y corregirlos, mediante el cumplimiento de la normatividad Vigente.
| 13 | 2031 | SGA | Promover la cultura de la ecoeficiencia administrativa al interior de la entidad, Identificando los impactos ambientales en los procesos con el fin de prevenirlos, mitigarlos, corregirlos y compensarlos.
| 14 | 2032 | SGSI | Fortalecer la cultura de seguridad de la información en la Gente IDU.
| 15 | 2033 | SGSI | Administrar los riesgos de seguridad de la información para mantenerlos o reducirlos hasta un nivel Moderado o Inferior, aplicando el plan de tratamiento de riesgos vigente.
| 16 | 2034 | SGSI | Elevar el nivel de madurez de los controles de seguridad de la información, pasando el 30% de ellos a nivel L4 y asegurando el 70% restante en L3.
| 17 | 2035 | SGSST | Mantener el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo los lineamientos de la norma OHSAS 18001, el Decreto único 1072 de 2015, y la normatividad vigente.
| 18 | 2036 | SGSST | Desarrollar acciones de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, a través de la promoción de la salud y del autocuidado.
| 19 | 2037 | SGSST | Implementar controles sobre los riesgos valorados y peligros identificados en la entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente.
| 20 | 2038 | SIGA | Dar continuidad a la implementación del Subsistema de Gestión Documental y Archivos dentro del marco legal vigente.
| 21 | 2039 | SIGA | Conservar la memoria documental, institucional, histórica y el conocimiento técnico de la Entidad incorporando procesos de modernización tecnológica y de seguridad de la información; y aplicando los procedimientos para la creación, organización, consulta y disposición final de los documentos de la Entidad.
| 22 | 2040 | SIGA | Generar conciencia respecto de la Gestión Documental como soporte de las actuaciones misionales y administrativas del IDU.
| 23 | 2041 | SGRS | Promover el ejercicio de buenas prácticas asociados a derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción en cada uno de los subsistemas, procesos y herramientas de gestión de la Entidad, con el fin de generar valor agregado y hacer visible la transformación de la imagen de la Institución.
| 24 | 2042 | SGRS | Comunicar logros, impactos y avances de forma clara y estratégica a los principales grupos de interés en el cumplimiento de los principios de Pacto Global.
| 25 | 2043 | SGRS | Fomentar estrategias de valor compartido con servidores públicos, contratistas, otras entidades y la ciudadanía en general para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, más allá del cumplimiento de la misión institucional.
| 26 | 2044 | SGRS | Aumentar el compromiso de los servidores públicos para que su gestión se realice a través de la aplicación de principios y valores éticos que conduzcan a la generación de confianza y seguridad por parte de la ciudadanía en general y demás entidades del orden distrital y nacional.
| 27 | 2045 | SGCN | Mantener el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio bajo las buenas prácticas de la Norma ISO 22301:2013.
| 28 | 2046 | SGCN | Planificar una estrategia de respuesta y manejo adecuado y oportuno, ante un evento que provoque, en el alcance definido, la indisponibilidad de los procesos críticos del negocio, necesarios para la continuidad de la operación.
| 29 | 2047 | SGCN | Disminuir las posibles consecuencias sobre los procesos críticos de la Entidad y los principales grupos de valor, garantizando la recuperación progresiva y oportuna de las operaciones esenciales de la Entidad hasta la recuperación de la normalidad.
| 30 | 2048 | SGAS | Fortalecer las buenas prácticas antisoborno definidas en la norma ISO 37001:2016.
| 31 | 2049 | SGAS | Lograr que los Servidores Públicos y Contratistas de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión del IDU, comprendan y sean conscientes de la Política Antisoborno y los demás elementos que integran el Subsistema de Gestión Antisoborno del IDU.
|  |  | SGAS | Asegurar la protección de la identidad del denunciante en buena fe y evitar represalias a éste.
|  |  | SGAS | Fomentar la cultura organizacional para el cumplimiento del marco normativo vigente respecto a la gestión Antisoborno.
|  |  | SGAS | Trasladar eficiente y eficazmente a las entidades pertinentes para que surtan las investigaciones de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar, ante la presunta comisión de conductas relacionadas con soborno de Servidores Públicos y Contratistas de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión del IDU.

## Control
TITULO
PLAN DE ACCION DE IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD O MEJORA DE SUBSISTEMAS DE GESTION
CÓDIGO |  | PROCESO |  | VERSIÓN
FO-AC-24 |  | Gestión Ambiental Calidad y SST |  | 2
El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema de Información Documentada IDU).La autenticidad puede ser verificada a través del código en la intranet
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  | Folios
2 | 2019-01-14 |  | Cambio en la diagramación del formato y en la metodología de medición de avance. |  | 1
1 | 2017-02-16 |  | Versión Inicial del Documento |  | 1
Participaron en la elaboración1 |  |  | Carlos Fernando Campos Sosa, OAP /
Validado por |  |  | Cristina Patricia Navarro Corrales, OAP Validado el 2019-01-14
Revisado Por |  |  | Cristina Patricia Navarro Corrales, OAP Revisado el 2019-01-14
Aprobado por |  |  | Cristina Patricia Navarro Corrales, OAP Aprobado el 2019-01-14
1 El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan
Mantenga sin modificaciones esta área del formato.