## Seguimiento_III_trimestre
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG-SIG 2022
POLÍTICA / COMPONENTE | POLÍTICA / COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | RECURSOS | % AVANCE MARZO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | % AVANCE JUNIO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | % AVANCE SEPTIEMBRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS | % AVANCE DICIEMBRE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE / OBSERVACIONES | EVIDENCIAS
1.1. TALENTO HUMANO | 1.1. TALENTO HUMANO | 1 | Realizar los estudios técnicos de encargo con orden de derecho preferencial. | 2022-05-01 | 2022-12-31 | STRH | Actos administrativos de encargo expedidos | Humanos y tecnológicos |  | No aplica, ya que se iniciará a partir del mes de mayo. |  | 30% | Se han realizado 49 estudios técnicos de encargo para proveer 74 empleos, así: * 45 empleos en los cuales los servidores aceptaron y tomaron posesión. * 25 empleos que los servidores con derecho preferencial no aceptaron y se debe proceder a realizar un nuevo estudio de encargo bajando al siguiente nivel. * 3 empleos en los que no existen servidores de carrera administrativa que cumplan con los requisitos mínimos, con los cuales se pueda proveer transitoriamente la vacante * 1 empleo que se encuentra en trámite de resolución de encargo. | Informe del avance del primer semestre del PAE de la STRH: https://drive.google.com/file/d/1q18b6V5640YDBur45eXCsQnyKCEnOC6Q/view?usp=sharing | 65% | Se publicaron 18 estudios técnicos de encargo para proveer 20 vacantes, Así: * 10 estudios determinaron que existía una persona de carrera que reunía los requisitos para ser encargado * 10 estudios determinaron que no existía personas de carrera que reunieran los requisitos * 12 Vacantes se les realizó procedimiento para vinculación en provisionalidad * 5 personas se posesionaron | * Archivo novedades de nómina * Archivo Planta de Personal * Carpeta Drive de Encargos: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UKdXB8v2uXf2J8F68CJnfU1FVOOgknoG
| 1.1. TALENTO HUMANO | 2 | Formular e implementar la estrategia de "semilleros de proyectos", en el marco de la línea de acción de equipos de trabajo del Programa del Sistema de Estímulos. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | STRH | Estrategia de semilleros de proyectos formulada e implementada | Humanos, tecnológicos y Financieros | 20% | * Se adoptó el formato FO-TH-50 "Ficha Técnica de Inscripción - Semillero de Proyectos". * El 22 de marzo se realizó socialización de la información relacionada con el Semillero de Proyectos y se dio inicio al proceso de inscripción. * El 25 de marzo se inscribieron 5 equipos. | * Formato: plataforma OPENERP (listado maestro de documentos). * https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-XXwx8M-_Bhe4Wxskk1EiDloZYpA-ZEk | 40% | * Se realizaron 6 sesiones de tutorías para los 5 equipos inscritos en los semilleros. * Se realizó el proceso de la inscripción de los equipos en Mejores Equipos de Trabajo, se inscribieron 2 equipos. | * Presentación sesiones semilleros: https://drive.google.com/file/d/1oo2JaUxm3vWyoK6hbJt4474X2styvP5d/view?usp=sharing * Inscripción 1 Mejores Equipos: https://drive.google.com/file/d/175AzylNXAQxZILMQKj51LiWAAUIv3a7r/view?usp=sharing * Inscripción 2 Mejores Equipos: https://drive.google.com/file/d/1Ps_ufF6GFqnD13oVuDHLVfJFLD6qQZol/view?usp=sharing | 70% | Las actividades desarrolladas en el período, fueron: * Inscripción Mejores Equipos de Trabajo: 6 al 10 de junio. * Reunión con el equipo evaluador del sistema de estímulos para aceptación y rechazo: 3 de agosto. * Envío de proyectos a equipo evaluador de mejores equipos de trabajo: 24 de agosto. * Reunión de contextualización Equipo Evaluador de Mejores Equipos de Trabajo - Tutoría al equipo evaluador de mejores equipos de trabajo: 30 de agosto. * Presentación inicial del proyecto ante equipo evaluador de mejores equipos de trabajo: 7 de septiembre. * Asesoría acompañamiento para el primer avance del proyecto: 7 al 19 de septiembre. * Presentación Primer avance correspondiente al 20 % ante el Equipo Evaluador de Mejores Equipos de Trabajo: 15 de septiembre. * Asesoría acompañamiento para el segundo avance: 16 de sept al 13 de octubre. | https://drive.google.com/drive/folders/1dJgzV6vl9NU63ZNVruYikOlrD4PTHMOs?usp=sharing
| 1.1. TALENTO HUMANO | 3 | Conformar y poner en funcionamiento una mesa de trabajo interdisciplinaria con el propósito de definir la viabilidad y los requerimientos de cara al cumplimiento Decreto 2011 de 2017 (vinculación de personas con discapacidad en el sector público). | 2022-02-01 | 2022-12-31 | STRH | Mesa de trabajo conformada y en funcionamiento (actas de reunión) | Humanos y tecnológicos | 10% | Se adelantó la gestión correspondiente ante la Secretaría de Gobierno y se programó la primera reunión de la STRH con la profesional de dicha entidad Yaneth Arango para el día 6 de abril, con el fin de resolver algunas inquietudes relacionadas con el tema de discapacidad. | Agenda de los servidores de la STRH: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-XXwx8M-_Bhe4Wxskk1EiDloZYpA-ZEk | 20% | El día 6 de abril tuvo lugar una reunión entre la STRH y la Secretaría de Gobierno, con el fin de resolver algunas inquietudes relacionadas con el tema de discapacidad. | Agenda de los servidores de la STRH: https://drive.google.com/file/d/1AHhngU1nUHuoQFpF_4ne1NXNjYB2FkVK/view?usp=sharing | 40% | * Se realizó reunión entre integrantes de la STRH y se definieron como las dependencias a las que se les va a solicitar la delegación de un(a) representante para conformar la mesa de trabajo sobre discapacidad, así: ORSC, OAP, SGGC, OAC y STRF ). * Se definió que de cara al cumplimiento de la cuota de personal con discapacidad con la que debe contar el IDU, establecida en el Dec. 2011 de 2017, se propondrá promover la vinculación de dicho personal a través de la difusión de la información relacionada con convocatorias para la provisión de empleos a entidades públicas y/u organizaciones que gestionen acciones asociadas con la política de discapacidad, y que en consecuencia, puedan divulgar tal información entre las personas objetivo. * Se definió que previo a la reunión con otras dependencias (mesa de trabajo) se realizará una reunión con las(os) representantes de las entidades que lideran la política de discapacidad en el Distrito, la cual ya se está gestionando. | https://drive.google.com/drive/folders/1dJgzV6vl9NU63ZNVruYikOlrD4PTHMOs?usp=sharing
| 1.1. TALENTO HUMANO | 4 | Adelantar las acciones correspondientes ante el DAFP, con el fin de poder participar como entidad en el Programa Estado Joven. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | STRH | Gestión adelantada ante el DAFP (soporte documental) | Humanos y tecnológicos | 30% | Se realizó consulta al DAFP a través de la plataforma EVA, en relación con el Programa Estado Joven y las prácticas laborales | Pantallazo de la consulta realizada: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-XXwx8M-_Bhe4Wxskk1EiDloZYpA-ZEk | 30% | Durante el mes de julio se remitirá oficio al DAFP realizando la consulta correspondiente |  | 30% | Pendiente remitir oficio
| 1.1. TALENTO HUMANO | 5 | Elaborar articuladamente con la SGGC un cronograma de actividades de sensibilización y difusión de canales para la declaración de conflictos de interés, declaración de impedimentos y recusaciones. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | STRH | Cronograma de actividades de sensibilización y difusión de canales para la declaración de conflictos de interés, declaración de impedimentos y recusaciones, elaborado | STRH SGGC Humanos Tecnológicos | 50% | Se realizaron reuniones entre la STRH y la SGGC, con el fin de definir las acciones específicas a desarrollar, haciendo especial énfasis en lo relacionado con el documento a adoptar sobre el manejo de conflicto de intereses. Durante el mes de abril se definirá el cronograma específico. | Agenda de los servidores de la STRH y la SGGC: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-XXwx8M-_Bhe4Wxskk1EiDloZYpA-ZEk | 100% | La STRH y la SGGC definieron en el mes de abril el cronograma de actividades correspondiente, el cual responde a actividades programadas a partir del mes de mayo | Cronograma definido entre la STRH y la SGGC: https://drive.google.com/file/d/1rnoJrG9fwZa_MXzumGI2LR8v9XYPjGXz/view?usp=sharing | 100% | Cumplido
| 1.1. TALENTO HUMANO | 6 | Complementar el formato de entrevista de retiro, con el fin de que se incluyan aspectos relacionados con los temas y pautas más importantes a tener en cuenta en el marco de las labores desarrolladas por el servidor que se retira del Instituto, de tal forma que resguarde la memoria institucional. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | STRH | Formato de entrevista de retiro actualizado y adoptado | Humanos y tecnológicos | 50% | Se adelantó la proyección del formato de entrevista de retiro a adoptar. Durante el mes de abril se adoptará el documento en el listado maestro de documentos. | Documentos proyectados: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-XXwx8M-_Bhe4Wxskk1EiDloZYpA-ZEk | 50% | Está proyectado el borrador - se adoptará el formato en el listado maestro de documentos | Documentos proyectados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18jKHTZuywb4uvnbA6F3pyd8sf9h1_MIq/edit?usp=sharing&ouid=103941927461506351600&rtpof=true&sd=true | 60% | Se realizaron ajustes al proyecto de formato, ahora denominado: "Encuesta de Retiro" | https://drive.google.com/drive/folders/1dJgzV6vl9NU63ZNVruYikOlrD4PTHMOs?usp=sharing
| 1.1. TALENTO HUMANO | 68 | Caracterizar la planta de personal del la Entidad de acuerdo con variables como tipo de vinculación, nivel jerárquico, identidad de género, grupo etario, pertenencia étnica y condición de discapacidad, entre otras variables. | 2022-08-01 | 2022-11-30 | STRH | Presentación (power point) con la caracterización de la planta de personal. | Recursos humanos, equipos de computo. |  | N/A |  |  | N/A |  | 60% | * Se diseñó y aplicó la encuesta "Caracterización Gente IDU", dirigida a planta y contratistas: 1 a 12 de septiembre. * Se aplicó la encuesta "Caracterización Gente IDU", dirigida a planta y contratistas: 14 a 30 de septiembre. | https://drive.google.com/drive/folders/1dJgzV6vl9NU63ZNVruYikOlrD4PTHMOs?usp=sharing
1.2. INTEGRIDAD | 1.2. INTEGRIDAD | 7 | Incluir dentro de la encuesta de percepción y/o apropiación de integridad una pregunta relacionada con las recomendaciones o sugerencias de los servidores orientadas a fortalecer la apropiación de los valores de integridad. | 2022-04-01 | 2022-07-31 | STRH |  | Humanos y tecnológicos |  | No aplica, ya que se iniciará a partir del mes de abril. |  | 100% | * Durante el mes de abril se diseñó la Encuesta de Percepción y Apropiación de los Valores de Integridad. * Durante el mes de mayo se aplicó la Encuesta entre la Gente IDU. * Durante el mes de junio se consolidaron y analizaron los resultados de la Encuesta. | * Correos a través de los cuales se remitió la Encuesta: https://drive.google.com/file/d/1lAfibh7uA3JiykEyoVCQWVO14TsWiRBU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1l6XvGgbkpPRL94KoE_4lToR9KTr-wMNM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1GogPPJxJP7gT4_RWuIGq4wAt2oW9hDY4/view?usp=sharing * Informe de resultados de la Encuesta: https://drive.google.com/file/d/17A9s92GwaICulrMxmZnMPYWVD-hhPC2R/view?usp=sharing | 100% | Cumplido
| 1.2. INTEGRIDAD | 69 | Formular y adoptar en el Sistema Integrado de Gestión un documento que defina el protocolo de declaración y atención de los posibles conflictos de interés, impedimentos y recusaciones en el IDU. | 2022-08-01 | 2022-11-30 | STRH | Documento adoptado en el Sistema Integrado de Gestión. | Recursos humanos, equipos de computo, sistemas de información. |  | N/A |  |  | N/A |  | 60% | Se formuló un proyecto de Instructivo de Conflicto de Intereses, Impedimentos y Recusaciones que está en revisión | https://drive.google.com/drive/folders/1dJgzV6vl9NU63ZNVruYikOlrD4PTHMOs?usp=sharing
2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 9 | Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto IDU. | 2022-08-01 | 2022-12-31 | STPC | Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento. | STPC OAP Humanos Tecnológicos |  | La STPC, está a la espera del cronograma de anteproyecto de presupuesto expedido por la SDH. | N/A |  | N/A. |  | 100% | Con corte al tercer trimestre, se subió la información de gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios, en el aplicativo SAP - BOGDATA | SAP -BOGDATA
| 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 10 | Elaborar y presentar los estados financieros en febrero, abril, julio y octubre de 2022 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | STPC | Estados Financieros presentados | STPC Humanos Tecnológicos | 25% | Se reportó a la Contaduría General de la Nación, los Estados Financieros del último trimestre de 2021. | https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/presupuesto/estados-financieros/02-febrero/Estados-Financieros-diciembre.pdf | 50% | Se reportó a la Contaduría General de la Nación los Estados Financieros del primer trimestre de 2022 | https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/presupuesto/estados-financieros/04-ABRIL/ESTADOS-FINANCIEROS-MARZO-2022.pdf | 75% | Se reportó a la Contaduría General de la Nación los Estados Financieros del segundo trimestre de 2022 | https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/presupuesto/estados-financieros/08-agosto/Estados-financieros-IDU-de-julio-2022.pdf
| 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 11 | Gestionar y mantener actualizado el plan anual de adquisiciones. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OAP | Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado. | OAP Humanos | 100% | Se cumplió con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011, publicación PAA 31 de enero de la vigencia y se ha actualizado y publicado como consta en el siguiente enlace: | https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/plan-de-adquisiciones | 100% | Se cumplió con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011, publicación PAA 30 de junio de la vigencia y se ha actualizado y publicado como consta en el siguiente enlace: | https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/plan-de-adquisiciones | 100% | Se cumplió con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011, publicación PAA 30 de septiembre de la vigencia y se ha actualizado y publicado como consta en el siguiente enlace: | https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/plan-de-adquisiciones
2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 70 | Actualizar la resolución "Por la cual se actualiza el Sistema de Gestión (MIPG-SIG), las Directrices de los Subsistemas articulados y los Equipos Institucionales, en el marco de la operación del MIPG-IDU y sus dimensiones, y se mantiene la adopción de la versión 6.0 del Manual de Procesos del Instituto", incluyendo la designación formal del componente y cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión. | 2022-07-01 | 2022-11-30 | OAP | Resolución interna aprobada y socializada. | Equipo MIPG - SIG de la OAP, profesionales SGJ y SGGC. |  | N/A |  |  | N/A |  | 80% | Se gestionó la actualización de la resolución por la cual se adopta y mantiene el MIPG-SIG del IDU, se compartió para observaciones con los gerentes públicos que lideran y apoyan políticas del modelo, y se adoptó la Resolución 4598 de 18 de agosto de 2022, registro Distrital 7515 de Agosto 24 de 2022. Se socializó a los gestores del Equipo Operativo el día 24 de agosto de 2022 a través del grupo de WhatsApp. Se solicitó apoyo de la OAC para generar alternativas de difusión para los Gerentes Públicos y Gente IDU desde el día 23 de agosto, actividad pendiente al 14/10/2022. | Resolución 4598 de 2022. Correo electrónico con solicitud a la OAC.
| 2.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN | 8 | Definir e implementar del Plan Anticorrupción 2022 (PAAC) que incluya los temas adicionados por la Ley de transparencia (Debida diligencia y SARLAFT). | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OAP | PAAC 2022 | SGGC OAP Humanos | 30% | El PAAC se publicó antes del 31 de enero, incluyendo como estrategias adicionales la Debida Diligencia y la implementación del SARLAFT entre otras. Los dos proyectos se están implementado bajo el liderazgo de la SGGC, esperando finalizar antes de lo programado. Se cuenta con la propuesta inicial de los documentos directrices del Sistema SARLAFT. Las demás estrategias del PAAC se implementan y se publica su avance de forma cuatrimestral una vez validado por la OCI. Con corte a 31 de marzo de 2022 se han realizado las siguientes actividades: 1.- Análisis de contexto - Esquema de negocio 2.- Análisis de partes interesados y socios estratégicos 3.- Proyecto acuerdo de aprobación Política y objetivos del SARLAFT 4.- Versión 1 del Manual de SARLAFT 5.- Versión inicial de estructura, roles y funciones del SARLAFT 6- Ajuste al manual SIG incluyendo SARLAFT | https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1I-OWmQdpxS4jOP_HlefWFcaG7VhewdTu | 38% | El 38% equivale al promedio de avance de todas las actividades del PAAC. Se toma como fuente de información el reporte de seguimiento de la OCI con corte a fecha de seguimiento 30 de abril de 2022, conforme lo requiere la normatividad. El siguiente reporte se realiza con corte a 30 de agosto. (seguimiento cuatrimestral) | https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno | 65% | De acuerdo al reporte publicado por la Oficina de Control Interno con respecto al seguimiento en la implementación del PAAC se ha logrado un avance del 65%; dato que resulta del % promedio de avance de todas las actividades del PAAC con corte a 30 de agosto de 2022 (seguimiento cuatrimestral). | Informe de seguimiento PAAC 2022: https://www.idu.gov.co/page/transparencia/control/control-interno
3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | 3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | 12 | Apoyar la actualización de documentos del sistema de gestión MIPG - SIG del IDU y realizar seguimiento a la actualización. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | OAP | Listado maestro de documento actualizado | Procesos IDU Humanos Tecnológicos | 30% | De los 266 documentos que se tienen programados actualizar para la vigencia 2022 se han actualizado 79 documentos durante el trimestre. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xZyyZcmkaZdCt-NaCAJby24ANONJ-ydbuqZY6M-BTe0/edit#gid=1645253634 | 50% | Se realizó revisión y actualización de la información de los documentos a actualizar, se tiene programado actualizar 241 documentos para la vigencia 2022 y de estos se han actualizado 122 documentos. | PLAN ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL - Hojas de cálculo de Google | 67% | Se ha realizado acompañamiento en la actualización de los documentos incluidos en el Plan de actualización documental y los adicionales identificados, así como la actualización de procedimientos aplicando la metodología BPMN 2.0 y se está realizando seguimiento mensual al cumplimiento del plan. | Seguimiento Plan de sostenibilidad MIPG 2022 - Hojas de cálculo de Google
| 3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | 71 | Garantizar las áreas necesarias con los elementos físicos requeridos, para asegurar la adecuada alternancia de la asistencia de los servidores y colabores IDU, a la sede principal unificada calle 22, en el marco del proyecto de optimización física y unificación de sedes. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | STRF | Espacios de trabajo optimizados, seguimiento al cronograma de unificación de sedes. Planos. | Recursos humanos STRF, recursos físicos y financieros. |  | N.A. |  | 70% | Cronograma unificación de sedes Planos | Cronograma unificación de sedes Planos https://drive.google.com/drive/folders/11lDn9nXvoHmit_VwgTzQViPlOhDbnVbA?usp=sharing | 98% | A la fecha se encuentra el proyecto de optimización espacial de la Calle 22 en un 98% de avance, con una organización espacial del 100% de las áreas técnicas IDU en la sede calle 22. El edificio calle 20 se entregó en la fecha acordada ( 5 de Agosto de 2022) a satisfacción por parte del inmobiliario. | Presentación de actividades realizadas y resultados https://drive.google.com/drive/folders/11lDn9nXvoHmit_VwgTzQViPlOhDbnVbA
3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 13 | Rediseño de intranet institucional: Realizar diagnóstico de usabilidad e inventario de contenidos de la intranet. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OAC | a. Mapa de diagnóstico de usabilidad e Inventario de contenidos. b. Elaboración de herramientas de diagnóstico tanto del sitio Web del IDU como de la Intranet: Entrevistas, test a usuarios (User testing), creación de fichas de usuarios (User persona), viaje del usuario (User Journey), Mapa de contenidos, navegación y usabilidad (User Flow), instrumentos de testing complementarios para usuarios (Card sorting o mapa de calor) y finalmente un Informe de Diagnóstico de usabilidad (UX Diagnosis Research). c. Diseño, elaboración de los principales prototipos de interfaces (pantallas) tanto del sitio Web del IDU como de la Intranet. | OAC humanos presupuesto Figma Suite de Adobe | 90% | En el marco del proceso de rediseño de intranet y web institucional, se han adelantado las siguientes actividades: a. Se elaboró el Mapa de diagnóstico de usabilidad e Inventario de contenidos. b. Se llevó a cabo la elaboración de las siguientes herramientas de diagnóstico del sitio Web e Intranet del IDU: * Entrevistas, test a usuarios (User testing), * creación de fichas de usuarios (User persona), * viaje del usuario (User Journey), * Mapa de contenidos, navegación y usabilidad (User Flow) c. También se creó el Diagnóstico de usabilidad (UX Diagnosis Research). Para web e intranet del IDU. - Se están adelantando las actividades correspondientes para preparar el “Informe manual de buenas prácticas de usabilidad y accesibilidad” para la web e intranet del IDU junto a los nuevos User flow (mapas de navegación) | https://drive.google.com/drive/folders/1hFzp3OuEwd7GMEZJcZgOJQGwDnxX7Lhv?usp=sharing | 90% | En el marco del proceso de rediseño de intranet y web institucional, se han adelantado las siguientes actividades : * Se están adelantando las actividades correspondientes para preparar el “Informe manual de buenas prácticas de usabilidad y accesibilidad” para la web e intranet del IDU junto a los nuevos User flow (mapas de navegación) * Se viene estructurando un anexo técnico con las características técnicas y de diseño que requiere el proceso de rediseño de la página Web y la intranet, con el fin de validar la posibilidad de llevar a cabo este objetivo ya bien in house o a través de la contratación de un proveedor. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1hFzp3OuEwd7GMEZJcZgOJQGwDnxX7Lhv | 100% | Por parte de la OAC, fue entregado a la STRT, el anexo técnico con las característica de diseño que requiere el proceso de rediseño de la página Web y la Intranet (Fase I y Fase II). Según lo acordado, la realización de la Fase III del proyecto de rediseño, estará a cargo de la STRT, para validar la posibilidad de llevar a cabo esta tarea ya bien sea in house o a través de la contratación de un proveedor | Informes entregados a la STRT "Link Fase 1: https://drive.google.com/drive/folders/1HOvenbtf7zOReLFPmd48cwPJ59hy5yGo?usp=sharing Link Fase 2: https://drive.google.com/drive/folders/1FGnWi0-6y-b4I4RAk_fnl1wpE2-IX284?usp=sharing"
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 14 | Asegurar que los entregables del contrato de AE cumplan con lo esperado. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | STRT | Entregables del contrato de Arquitectura Empresarial | STRT Humanos Tecnológicos Presupuesto asignado | 69% | * Fase 1. Definición de la Estrategia para AE * Contextualización y alineación Estratégica * Levantamiento de información, sensibilización y alineamiento sobre visión. * Evaluación de madurez * Gobierno del Repositorio * Fase 2. Declaración del trabajo de AE. * Planeación sobre declaración del ejercicio de AE, SAW. * Definición de la arquitectónica orientada a servicios (BPM/SOA) | https://drive.google.com/drive/folders/1fCaiEzHe5BHYhXXGxTwJu2s4rhRQutEK?usp=sharing | 97% | Fase 3. Desarrollar el ejercicio de AE – Realización, incluye: 3.1 Arquitectura Actual 3.2 Arquitectura Objetivo 3.3 Arquitectura Análisis de brechas 3.4 Mapa de ruta y Arquitectura de Transición El segundo Ciclo de arquitectura Empresarial se está realizando con base en el contrato IDU-1671-2021, que tiene fecha de finalización el 22 de julio de 2002 | La fase 3 del proyecto se encuentra en la carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1V-py5DOMh_-0JrM1sCzCJNHi56WbCZ4x | 100% | El contrato IDU-1671-2021 "PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL INTEGRAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, MEJORANDO LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES EN EL IDU." se finalizó dentro del plazo contractual establecido, se encuentra en etapa de liquidación, los productos de la consultoría se encentran en el Google DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nva67mo-mwwz1jbFdVLYBLEu9QCRZ28G | Google DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nva67mo-mwwz1jbFdVLYBLEu9QCRZ28G
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 15 | Documentar el proyecto VUR en el IDU | 2022-02-14 | 2022-06-30 | STRT | Documento de alto nivel sobre el proyecto VUR | STRT Humanos Tecnológicos | 30% | Ubicación de la información de archivos fuentes del WS VUR | Y:\Documentos de Trabajo\VUR | 100% | Identificación de infraestructura Diagrama de alto nivel | Y:\Documentos de Trabajo\MIPG\Seguimiento 2022\2o Trimestre | 100% | Cumplido
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 16 | Identificar criterios para iniciar con el uso del marco de interoperatividad. | 2022-03-01 | 2022-07-29 | STRT | Informe de criterios necesarios | STRT Humanos Tecnológicos | 30% | Identificación de fuentes de interoperabilidad en el marco del proyecto de AE - II Ciclo | \\FS06CC01\\Documentos de Trabajo\Arquitectura Empresarial II Ciclo\IDU-AE-ADD Línea Base-V1.0.docx | 100% | Entregable Fase 3. Desarrollar el ejercicio de AE – Realización, incluye: 3.2 Arquitectura Objetivo | La fase 3 del proyecto se encuentra en la carpeta compartida: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1V-py5DOMh_-0JrM1sCzCJNHi56WbCZ4x | 100% | Cumplido
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 17 | Retomar proyecto de analítica de datos con la agencia Ágata. | 2022-03-01 | 2022-10-28 | STRT | Convenio interadministrativo o Actas de las mesas de trabajo | STRT Humanos Tecnológicos | 5% | Se encuentra en revisión del borrador de la estructuración del proyecto. En el mes de marzo se elaboró el anexo técnico Validación del modelo conceptual. | \\FS06CC01\Documentos de Trabajo\2021\Contratación\Proceso Analítica y Gobierno | 40% | Se elaboraron los documentos finales de Anexo técnico y se publicó el evento de cotización en el portal SECOP - Colombia compra eficiente | FS06CC01\Documentos de Trabajo\2022\Contratación\Gobierno de Datos\Evento | 80% | Se tomó la decisión de hacer un Concurso de Méritos Abreviado público, se encuentra en el SECOP, Proceso IDU-CMA-SGGC-015-2022, "Analizar, diseñar e implementar el Modelo Gobierno de Datos Institucional, para fortalecer las capacidades de administración de los datos en la Entidad", actualmente en etapa de observaciones \\FS06CC01\Documentos de Trabajo\2022\Contratación\Gobierno de Datos | \\FS06CC01\Documentos de Trabajo\2022\Contratación\Gobierno de Datos
| 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 18 | Identificar una oportunidad para el empleo de IoT en la Entidad. | 2022-02-15 | 2022-04-30 | STRT | Informe | STRT Humanos Tecnológicos | 10% | Identificación de informes fuentes, desarrollados por la Alta consejería TIC Bogotá | \\FS06CC01\Documentos de Trabajo\2021\Contratación\IoT | 100% | Se identifica el proyecto, sistema que facilite el control y registro de acceso de la Gente IDU a los eventos de orden institucional, apoyados en códigos QR | Documentación \\FS06CC01\Documentos de Trabajo\IoT | 100% | Cumplido
3.3. DEFENSA JURÍDICA | 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 19 | Gestionar que la normatividad asociada a la defensa jurídica se encuentran en constante actualización. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | DTGJ | Actualización Normograma DTGJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ SGJ Tecnológicos - SIPROJ | 25% | Se remitió a la Subdirección General Jurídica actualización del normograma de la DTGJ por correo electrónico enviado el 23 de marzo de 2022 | Correo electrónico | 50% | Por medio del correo enviado el 23 de marzo de 2022 se dio cumplimiento a la actualización del normograma de la DTGJ a corte abril. No se realizaron solicitudes de actualizaciones durante el periodo reportado en el presente avance. | https://drive.google.com/drive/folders/1M02_AV-YpTY-lADzV1_tIFdDQiCII3kr?usp=sharing | 75% | Por medio de correo enviado el 23 de septiembre se dio cumplimiento a la actualización del normograma de la DTGJ a corte septiembre. No se realizaron solicitudes de actualizaciones durante el periodo reportado en el presente avance. | "E:\DOCUMENTOS IDU\EJECUCIÓN CONTRATO\REPORTES MIPG-SIG\EVIDENCIAS PLAN DE SOSTENIBILIDAD - SEPTIEMBRE 2022"
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 20 | Realizar informe semestral sobre la aplicación de las políticas de prevención en las diferentes áreas del IDU. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | DTGJ | Informe semestral al comité de conciliación sobre aplicación de las políticas de prevención de daño antijurídico. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | El reporte y análisis se programó para el mes de julio de 2022 | N/A. |  | N/A. La presente actividad será reportada en el siguiente avance pues será llevada a cabo en julio de 2022. |  | 50% | Se realizó informe semestral de las políticas de prevención del daño antijurídico. Se anexa como evidencia. | "E:\DOCUMENTOS IDU\EJECUCIÓN CONTRATO\REPORTES MIPG-SIG\EVIDENCIAS PLAN DE SOSTENIBILIDAD - SEPTIEMBRE 2022" |  | N/A
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 21 | Actualizar repositorio de los casos que lleva la entidad. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | DTGJ | Fichas de relatoría elaboradas por los Abogados de las sentencias ejecutoriadas. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | El reporte y análisis se programó para el mes de julio de 2022 | N/A. |  | N/A. La presente actividad será reportada en el siguiente avance pues será llevada a cabo en julio de 2022. |  | 50% | Se realizó reporte semestral correspondiente. | "E:\DOCUMENTOS IDU\EJECUCIÓN CONTRATO\REPORTES MIPG-SIG\EVIDENCIAS PLAN DE SOSTENIBILIDAD - SEPTIEMBRE 2022"
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 22 | Realizar seguimiento al cumplimiento oportuno del pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoría. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | DTGJ | Informe anual de pagos efectuados por concepto de sentencias judiciales. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | El reporte y análisis se programo para el 1 de diciembre de 2022 | N/A. |  | N/A. La presente actividad será reportada en el siguiente avance pues será llevada a cabo en julio de 2022. |  |  | No se reporta avance toda vez que el informe es anual, será reportado en el próximo seguimiento. | N/A
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 23 | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal de la entidad. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | DTGJ | Tasa de éxito procesal de la entidad - SIPROJ. | Equipo Administrativo - Humanos DTGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | El reporte y análisis se programo para el 1 de diciembre de 2022 | N/A. |  | N/A. La presente actividad será reportada en el siguiente avance pues será llevada a cabo en julio de 2022. |  | 50% | Se remitió al área correspondiente por correo electrónico del 22 de julio para publicación de la información correspondiente al éxito procesal de la entidad. | "E:\DOCUMENTOS IDU\EJECUCIÓN CONTRATO\REPORTES MIPG-SIG\EVIDENCIAS PLAN DE SOSTENIBILIDAD - SEPTIEMBRE 2022"
3.4. MEJORA NORMATIVA | 3.4. MEJORA NORMATIVA | 24 | Garantizar los contenidos vigentes de las disposiciones y regulaciones normativas expedidas por el Instituto en la web de la entidad. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | SGJ | Correos electrónicos de solicitud de cargue y actualización de la página web. | Humanos Tecnológicos | 25% | se remitieron los correos que corresponden a las actualizaciones realizadas en la página web. | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj?usp=sharing | 50% | Se actualizaron los contenidos de la página web y se realizaron reuniones para una nueva estructuración del sitio web. | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj?usp=sharing | 75% | Se actualizaron los contenidos de la página web | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 25 | Revisar y actualizar los documentos jurídicos que soportan cada uno de los procesos existentes en el Instituto (Normograma). | 2022-04-01 | 2022-12-31 | SGJ | Memorando, correos y archivos de actualización de los normogramas | Humanos Tecnológicos | 25% | se envío en tiempo prudente la comunicación y estamos en desarrollo de la primera actualización semestral de los normogramas | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj?usp=sharing | 50% | se realizó la primera actualización semestral de los normogramas y se atendieron las actualizaciones parciales solicitadas por los procesos. | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj?usp=sharing | 75% | Se envió el memorando solicitando la segunda actualización semestral, estamos recibiendo y revisando los archivos de los normogramas | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 26 | Dar cumplimiento al trámite establecido en la guía GU-GL-01 versión 2.0 del proceso de Gestión Legal (Trámite de Publicación de Proyectos de Actos Administrativos para observaciones ciudadanas). | 2022-02-05 | 2022-12-31 | SGJ | Memorandos mensuales de envío de información a la Secretaría Jurídica Distrital. | Humanos Tecnológicos | 25% | Se envía mes a mes la circular con la respuesta y así mismo, estamos en la implementación de legalbog | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj?usp=sharing | 50% | se reportó la circular 025 de 2020 a la SJD hasta abril, ya en lo meses siguientes el reporte se realiza directamente en legalbog, conforme a la información remitida por la áreas. Para los meses de mayo y junio no hubo proyectos reportados por la áreas para publicar. | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj?usp=sharing | 75% | Se reportó la circular 025 de 2020 a la SJD hasta abril, ya en lo meses siguientes el reporte se realiza directamente en legalbog, conforme a la información remitida por la áreas. Para los meses de julio, agosto y septiembre no hubo proyectos reportados por la áreas para publicar, sin embargo, realizamos observaciones a diversos proyectos. | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 27 | Apoyar jurídicamente la revisión y/o ajuste al Manual de Supervisión e Interventoría del IDU. | 2022-01-13 | 2022-12-31 | SGJ | Pantallazo de las reuniones convocadas para la revisión y ajuste del manual de interventoría. | Humanos Tecnológicos | 25% | Se asistió a todas las mesas de trabajo convocadas | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj?usp=sharing | 50% | Se asistió a todas las mesas de trabajo convocadas y se cumplió con el trámite de expedición del manual de interventoría. | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj?usp=sharing | 75% | Se asistió a todas las mesas de trabajo convocadas y se cumplió con el trámite de expedición del manual de interventoría. | https://drive.google.com/drive/folders/15MUkXGxQ02GOaQwSeIZI2HPopxbQ5YGj
3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 28 | Realizar sensibilización con el apoyo de FENASCOL para el uso de la plataforma SERVIR. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | ORSC | Listado de Asistencia | Humanos | 100% | Se realizó sensibilización el 3 de marzo del 2022 | se adjuntan listado de asistencia, acta de entrega de la herramienta en la carpeta correspondiente https://drive.google.com/drive/folders/1PtsW15dV0o7EZoLuIEo4z_IYk6qOpgbR | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre del Año |  | 100% | Cumplido
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 29 | Elaborar matriz de seguimiento con las acciones pertinentes por parte de las diferentes áreas de la Entidad para el cumplimiento de la norma técnica de accesibilidad en el medio físico NTC 6047/13. | 2022-02-01 | 2022-12-15 | ORSC | Matriz | Humanos | 50% | Se elaboró matriz la cual está siendo debidamente diligenciada por la STRF | Se adjunta avance de matriz https://drive.google.com/drive/folders/1PtsW15dV0o7EZoLuIEo4z_IYk6qOpgbR | 100% | La matriz fue elaborada en su totalidad para el diligenciamiento de la STRF. En torno al seguimiento, se adelantó reunión con la OCI y con el señor Gustavo Martínez, quien generó recomendaciones adicionales para realización de cambios razonables en el punto de servicio de la calle 22. | https://drive.google.com/drive/folders/1xumPiZmHnOOTBv25mpfXgV7p1cswNysG | 100% | Cumplido
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 30 | Implementar un ChatBot que permita mejorar el servicio en el canal virtual de la entidad | 2022-02-01 | 2022-12-15 | STRT | Enlace web al desarrollo tecnológico implementado. | STRT- ORSC Tecnológicos y Humanos | 80% | Revisión del ambiente de pruebas. Se encuentra en diseño de imagen corporativa (Avatar) | https://webchat.millenium.com.co/webchatidu/embedded/test.jsp | 100% | El CHATBOT se encuentra en producción, publicado en el portal Web Institucional, cubierto con contrato de soporte y mantenimiento. | https://www.idu.gov.co/ | 100% | Cumplido
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 31 | Realizar una sensibilización dirigida a los servidores públicos que atienden servicio al ciudadano sobre protocolos de atención incluyente. | 2022-07-01 | 2022-10-30 | ORSC | Enlace de la grabación de la sensibilización y listado de asistencia | Tecnológicos y Humanos |  | Para el primer trimestre no se tiene avance. N/A. |  | 100% | Se realizó taller Bogotá sin Barreras. | https://drive.google.com/drive/folders/1xumPiZmHnOOTBv25mpfXgV7p1cswNysG | 100% | Cumplido
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 72 | Realizar mesas de trabajo junto con ORSC y OAC para estudiar la viabilidad de la instalación y colocación de señalización con imágenes en lengua de señas en el IDU, si aplica. | 2022-08-01 | 2023-12-31 | STRF | Evidencias de mesas de trabajo y definición de señalización a instalar (si aplica). | Recursos humanos STRF, recursos físicos y financieros. ORSC OAC |  | N.A. |  |  | N.A. |  | 0% | Se tiene prevista una mesa de trabajo con los compañeros de la ORCS para mirar la viabilidad de la instalación y colocación de señalización con imágenes en lengua de señas en el IDU
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 73 | Articulación permanente entre la ORSC y OAC para identificar las necesidades de incluir en videos institucionales lengua de señas. | 2022-08-01 | 2022-12-31 | ORSC | Videos con inclusión de lengua de señas publicados. | Recursos humanos, recursos físicos y financieros. ORSC OAC |  | N.A. |  |  | N.A. |  | 50% | A la fecha se han realizado y publicado 24 videos institucionales con traducción de lenguaje de señas. | https://www.youtube.com/playlist?list=PLI3bThteAupVlLGOrc2lzXzC6Ox9bBQ8K
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 74 | Realizar mesas de trabajo para estudiar la viabilidad de realizar la adecuada orientación a través de los ambientes físicos de la entidad, dada la optimización de espacios y unificación de sedes. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRF | Evidencias de mesas de trabajo y definición de sistemas de orientación a través de los ambientes a instalar. (Si aplica). | Recursos humanos STRF, recursos físicos y financieros. |  | N.A. |  |  | N.A. |  | 0% | Se tiene prevista una mesa de trabajo con los compañeros de la ORCS para mirar la viabilidad de la instalación y colocación de señalización con imágenes en lengua de señas en el IDU
3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 32 | Divulgar a la ciudadanía y a la gente IDU los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | 2022-03-01 | 2022-12-15 | ORSC | Piezas de divulgación | OAC-ORSC Tecnológicos y Humanos | 0% | Para el primer trimestre no se tiene avance |  | 20% | Fueron elaboradas y divulgadas piezas de comunicación a la ciudadanía y a la gente IDU, sobre el pago de aprovechamiento económico a través de PSE y, sobre el trámite de intervención y ocupación del espacio público | https://drive.google.com/drive/folders/1M3US_Aw4TwZ1CIAVYwlJ7QE_akWFlze0 | 60% | Fueron divulgados los trámites de contribución por valorización, certificado de estado de cuenta para trámite notarial y el servicio Consulta en el centro de documentación | https://drive.google.com/drive/folders/1uhh_ND0_LGvkVZ_SrOLTRGf45yReI1ME
| 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 33 | Incluir información en lenguaje de señas para los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) del IDU. | 2022-02-01 | 2022-12-15 | ORSC | Enlaces a los videos | OAC-ORSC Tecnológicos y Humanos | 0% | Para el primer trimestre no se tiene avance |  | 40% | Reporte OAC: Actualmente el equipo de audiovisuales de la OAC está editando los videos de trámites y servicios. Tan pronto estén listos serán enviados para su publicación en la plataforma de la guía. |  | 40%
3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 34 | Actualizar y publicar el Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana con las recomendaciones de la ciudadanía. | 2022-01-20 | 2022-02-15 | ORSC | Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana | Tecnológicos y Humanos | 100% | El plan fue actualizado y adoptado y se publicó en la página WEB | https://openerp.idu.gov.co/web?#id=728&view_type=form&model=documentos_sig.documento&menu_id=847&action=822 https://www.idu.gov.co/page/participa | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre del Año |  | 100% | Cumplido
| 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 35 | Publicar el resultado del seguimiento trimestral al Plan de Gestión Social y Participación Ciudadana. | 2022-04-15 | 2023-01-15 | ORSC | Publicación en WEB | Tecnológicos y Humanos | 0% | Por publicar en el mes de Abril |  | 50% | El seguimiento se encuentra publicado en la web institucional; será actualizado al segundo trimestre y publicado, una vez recibamos avances de las diferentes áreas que responden al Plan. | https://www.idu.gov.co/page/participa | 75% | El seguimiento se encuentra publicado en la web institucional, actualizado al segundo trimestre. El tercer trimestre será actualizado a más tardar la segunda semana de octubre. | https://www.idu.gov.co/page/participa
| 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 36 | Actualizar la Guía de Gestión Social para el Desarrollo Urbano Sostenible y el Manual Construyendo Ciudad. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | ORSC | Documentos actualizados | Humanos | 100% | La Guía fue entregada y Actualizada | https://openerp.idu.gov.co/web?#id=739&view_type=form&model=documentos_sig.documento&menu_id=847&action=822 | 100% | Actividad cumplida en el primer trimestre del año. |  | 100% | Cumplido
| 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 37 | Documentar buenas prácticas de la gestión del relacionamiento en el marco de los proyectos. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | ORSC | Documento | Humanos |  | N/A. Para el primer trimestre no se tiene avance. |  |  | N/A. Para el segundo trimestre no se tiene avance |  | 40% | Cómo Anexo de la Guía de Gestión Social, se adelanta el documento de buenas prácticas de relacionamiento y servicio a la ciudadanía en proyectos de infraestructura liderados por el IDU. | https://docs.google.com/document/d/1yreYjPI721329HQ5VSxR7vZL7PIUUIXA/edit?usp=sharing&ouid=117522795968172988951&rtpof=true&sd=true
3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 38 | Cumplir con los espacios de diálogo propuestos en la estrategia de Rendición de cuentas del PAAC 2022. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | ORSC | Seguimiento cuatrimestral PAAC | Tecnológicos y Humanos | 26% | 2.1. Al menos 334 comités IDU A la fecha, se han realizado 91 comités IDU 2.2. 4 mesas de construcción de ciudad y ciudadanía A la fecha, se está organizando la primera mesa de construcción de ciudad y ciudadanía para mujeres 2.3. 450 espacios con asistencia del IDU A la fecha, se han realizado 117 reuniones de participación ciudadana, entre las que se destacan Espacios de Gobierno Local y Reuniones con Ediles y/o Juntas de Acción Local 2.4. Audiencia de rendición de cuentas Se realizó la Audiencia de RC del sector movilidad sobre la gestión institucional de la vigencia 2021 el 28 de febrero de 2022 | 2.1. Se adjunta archivo Excel con soporte de los comités IDU del 2022 -Fuente: Bachue 2.3. Se adjunta archivo excel con soporte de los espacios con asistencia del IDU -Fuente: Bachue https://drive.google.com/drive/folders/1PtsW15dV0o7EZoLuIEo4z_IYk6qOpgbR 2.4 https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/03-marzo/INFORME-CONSOLIDADO-AUDIENCIA-PUBLICA-DIALOGO-CIUDADANO-SECTOR-MOVILIDAD-2021-REALIZADO-EN-2022.pdf | 53% | 2.1. Al menos 334 comités IDU En el segundo trimestre se realizaron 94 comités IDU, completando un parcial de 185. 2.2. 4 mesas de construcción de ciudad y ciudadanía. Se realizó la primera mesa de construcción de ciudad y ciudadanía para mujeres. 2.3. 450 espacios con asistencia del IDU En el segundo trimestre se realizaron 118 reuniones de participación ciudadana, completando un parcial de 235 reuniones entre las que se destacan Espacios de Gobierno Local y Reuniones con Ediles y/o Juntas de Acción Local. 2.4. Audiencia de rendición de cuentas Se cumplió con el objetivo en el primer trimestre. Se han venido realizando las rendiciones de cuentas por localidades. | 2.1. Se adjunta archivo excel con soporte de los comités IDU del 2022 -Fuente: Bachue 2.3. Se adjunta archivo excel con soporte de los espacios con asistencia del IDU -Fuente: Bachue 2.4. Se adjuntan presentaciones de las rendiciones de cuentas locales https://drive.google.com/drive/folders/1AV-f7K7J6DxAqOcXf1PRCVsCOTpO5Kzy?usp=sharing | 95% | 2.1. Al menos 334 comités IDU En el tercer trimestre se realizaron 112 comités IDU y se registraron 60 comités del 1 y 2 trimestre, completando un parcial de 357. 2.2. 4 mesas de construcción de ciudad y ciudadanía En este trimestre no se realizaron mesas de construcción de ciudad y ciudadanía. 2.3. 450 espacios con asistencia del IDU En el tercer trimestre se realizaron 123 reuniones de participación ciudadana y se registraron 42 espacios con asistencia IDU del 1 y 2 trimestre, completando un parcial de 400 reuniones entre las que se destacan Espacios de Gobierno Local y Reuniones con Ediles y/o Juntas de Acción Local. 2.4. Audiencia de rendición de cuentas Se cumplió con el objetivo en el tercer trimestre. Se han venido realizando las rendiciones de cuentas por localidades. 2.5 Realizar 20 Ejercicios de Rendición de Cuentas vigencia 2021 (una por localidad) en conjunto con el sector Movilidad. (Acción nueva, incluida en la versión 12 del PAAC del 26/07/2022.) A la fecha se han realizado 14 eventos de rendición de cuentas 2021, en conjunto con el sector movilidad. | 2.1. Se adjunta archivo excel con soporte de los comités IDU del 2022 -Fuente: Bachue 2.3. Se adjunta archivo excel con soporte de los espacios con asistencia del IDU -Fuente: Bachue 2.4. Se adjuntan presentaciones de las rendiciones de cuentas locales https://drive.google.com/drive/folders/1JrAw6lJS7m7qpVaHVBeplVVaQM8pqSIP
| 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 39 | Consolidar y publicar en el formato adoptado por la Entidad la información de todos los espacios de diálogo. | 2023-01-01 | 2023-01-31 | ORSC | Informe publicado en página web | Tecnológicos y Humanos |  | N/A. Esta actividad está programada para ejecutar en 2023 con el cierre de la vigencia. |  |  | N/A. Esta actividad está programada para ejecutar en 2023 con el cierre de la vigencia. |  |  | N/A. |  |  | N/A.
3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 40 | Realizar seguimiento al plan de acción del subsistema de gestión ambiental de la entidad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | OAP OGA | Seguimientos Realizados | OAP - OGA Humanos | 25% | Se realizó el seguimiento con corte de marzo de 2022 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cpHllD-Kwvaj8rNUE4tq7w4Q6_0095_p/edit#gid=1749848747 | 50% | Se realizó el seguimiento con corte de Junio de 2022 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cpHllD-Kwvaj8rNUE4tq7w4Q6_0095_p/edit#gid=1749848747 | 75% | Se realizó el seguimiento con corte de Septiembre de 2022 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cpHllD-Kwvaj8rNUE4tq7w4Q6_0095_p/edit#gid=1749848747
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 41 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase II Selección. | 2022-01-02 | 2023-12-31 | STRF | Fase II Selección - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Humanos Financieros $4.500.000.000 | 5% | Se encuentran en elaboración los documentos contractuales del proceso como Estudio Previo, Matriz de Riesgos, Análisis del Sector, Anexo Técnico, entre otros documentos El anexo técnico y las solicitud de cotización ya cuenta con la revisión y aprobación de la DTAF y la SGGC, por tal razón ya se remitieron las solicitudes de cotización a varios interesados; a la fecha se encuentra pendiente las respuestas para continuar con el trámite del proceso | Mesas de trabajo STRF, DTAF y SGGC. Solicitudes de cotización remitidas mediante oficios 20225260644791, 20225260644811, 20225260644761, 20225260644831, 20225260644821, 20225260644861, 20225260644841, 20225260644851, 20225260644871, 20225260644881, 20225260644891 | 60% | Se elaboraron los documentos como estudios previos, anexo técnico y matriz de riesgos, entre otros documentos con base en las cotizaciones requeridas previamente Se remitió al Archivo de Bogotá en el mes mayo de 2022 para la respectiva aprobación. Se llevó a cabo una mesa de trabajo para aclaración de inquietudes teniendo en cuenta que la entidad realiza por primera vez la organización de documentos para conservación total. Nuevamente se remitió al Archivo de Bogotá para aprobación de todos los documentos precontractuales corregidos. A la fecha esperamos la aprobación del Archivo de Bogotá para poder radicar el proceso en la DTPS | Documentos precontractuales: Estudios Previos, Anexo Técnico, Matriz de Riesgos, Análisis del Sector, entre otros. Oficio de observaciones Archivo de Bogotá: 20225260982652 del 27 de mayo de 2022 Oficio de respuesta a las observaciones del Archivo de Bogotá: mediante oficio 20225261275791 de 12 de julio de 2022 | 80% | Se recibió la aprobación del Archivo de Bogotá con oficio 20225261443342 de fecha 16 de agosto de 2022. Se radicó el proceso el 19 de agosto en la DTPS y se generó el proceso de contratación IDU-LP-SGGC-011-2022; a la fecha se encuentra en etapa de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, su adjudicación está programada para el 30 de noviembre de 2022 | Memorando 20225260290813 del 19 de agosto el proceso de selección, proceso de selección IDU-LP-SGGC-011-2022 publicado en SECOP II
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 42 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase III Conservación Total. | 2024-01-02 | 2025-12-31 | STRF | Fase III Conservación Total - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Financieros Presupuesto por asignar |  | N.A. | N.A. |  | N.A. |  |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 44 | Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2022. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras y mediciones de acuerdo con el presupuesto asignado). | $ 50.000.000 | 18% | La especialista designada para la implementación del SIC, realiza de manera periódica el seguimiento a las condiciones ambientales y sanitarias de las áreas de archivo con el fin de confirmar que elementos se deben adquirir para la implementación, cuya programación está en el segundo semestre de la vigencias 2022 | Programación del PGD Formatos de monitoreo ambiental y sanitario | 30% | Se han realizado controles de inspección, mantenimiento y limpieza al igual que reportes de monitoreo y control de condiciones ambientales. Una vez se defina la sede a la cual se trasladará el Archivo de la entidad, se dará inicio a la adquisición de elementos que se requieran para la implementación del SIC | La información se puede consultar en el link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZyXzcTdTZsHiT0u1UDuKtDzrLoGDJfs_ | 80% | Se realizó la solicitud de inclusión de elementos en la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente. Se realizó el estudio previo para la adquisición de los elementos necesarios para continuar con la implementación del Sistema Integrado de Conservación Se tiene previsto realizar las ordenes de compras el 18 de octubre de 2022 | Estudio previo para la adquisición de elementos, extracto de la aprobación del Comité Precontractual sesión No. 18
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 45 | Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras y mediciones de acuerdo con el presupuesto asignado). | Presupuesto por asignar |  | N.A. | N.A. |  | N.A. |  |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 46 | Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2024. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras y mediciones de acuerdo con el presupuesto asignado). | Presupuesto por asignar |  | N.A. | N.A. |  | N.A. |  |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 75 | Actualizar el inventario del Fondo Documental Acumulado de la entidad - FDA | 2022-07-01 | 2026-12-31 | STRF | Inventario del Fondo Documental Acumulado | Recursos humanos STRF, recursos físicos. |  | N.A. |  |  | N.A. |  | 4% | Se actualiza de manera periódica el inventario del Fondo Documental Acumulado en el Archivo Central | Sistema de información NASA
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 76 | Actualizar el Manual de Gestión Documental | 2022-06-30 | 2022-12-29 | STRF | Instrucción sobre la entrega de archivos por desvinculación o traslado del servidor público. | Recursos humanos STRF, recursos físicos. |  | N.A. |  |  | N.A. |  | 50% | Se encuentra en ajustes para las aprobaciones respectivas | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XIaUeF2uYQ4u9qkhYVeQRc23EvlM8jHv
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 77 | Actualizar la Tabla de Retención Documental (tercera versión) en donde se refleje la estructura actual de la entidad. | 2023-03-01 | 2024-02-29 | STRF | Segunda versión de la Tabla de Retención Documental ( radicado 20225260845181 del 28 de abril de 2022) que se encuentra en convalidación por parte del Archivo de Bogotá, en dicha versión se incluyen los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en los instrumentos archivísticos de la entidad. Tabla de Retención Documental (tercera versión). | Recursos humanos STRF, recursos físicos. |  | N.A. |  |  | N.A. |  | 20% | El Archivo de Bogotá remitió las observaciones de fondo a la actualización de la TRD, dichas observaciones se deben trabajar durante el cuarto trimestre del año, razón por la cual se debe modificar la fecha de cumplimiento a la próxima vigencia. | oficio 20225261534652 del 30 de agosto de 2022 remitido por el Archivo de Bogotá
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 78 | Realizar inspecciones para la implementación del Sistema Integrado de Conservación Documental-SIC. Ejecutar las siguientes actividades: 1. Elaborar un cronograma que incluya la frecuencia de las actividades y a que va dirigida la inspección. 2. Inspeccionar a nivel locativo: paredes, techos, cableado eléctrico, sensores de incendio, desagües y tuberías detectores de humo, extintores, luminarias, puertas y equipos de medición. Inspeccionar e nivel del mobiliario de archivo para identificar alteraciones como rieles rodados, piezas sueltas, entrepaños oxidados u otras situaciones que impidan su buen funcionamiento. Respecto a unidades específicas y generales de almacenamiento revisar si existen deterioros físicos, químicos o biológicos y su intensidad, para proponer soluciones. 3. Solicitar visita de inspección técnica del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para obtener el concepto técnico sobre los riesgos del área que pueden afectar el material documental. | 2023-02-02 | 2023-12-31 | STRF | 1.Cronograma de frecuencia de actividades de inspección. 2.Control de las condiciones en los sistemas de archivos físicos mediante el diligenciamiento de los formatos de evaluación de condiciones locativas. 3. Concepto técnico Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. | Humanos y financieros |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 79 | Elaborar el diagnóstico para la implementación del SGDEA | 2024-06-01 | 2024-12-31 | STRF | Definición y documentación de las estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce la entidad esté disponible a lo largo del tiempo. | Humanos y financieros |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 80 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | Plan de Preservación Digital. | Humanos y financieros |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 81 | Llevar a cabo el traslado del Archivo de la entidad a una bodega que cuente con las especificaciones técnicas requeridas | 2022-10-16 | 2023-01-31 | STRF | Bodega seleccionada que cumple con las especificaciones técnicas de acuerdo con la normatividad. | Humanos y financieros |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 82 | Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. | 2023-01-16 | 2023-07-31 | STRF | Actas de eliminación documental | Humanos y financieros |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 83 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado en donde se reflejen los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de Retención Documental de la entidad. | Humanos y financieros |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 84 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en implementación. | Humanos y financieros |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 85 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado, en el cual se verá refleja el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad. | Humanos y financieros |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 86 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado, en el cual se encuentran los parámetros establecidos para utilizar la digitalización de documentos para fines probatorios. | Humanos y financieros |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 87 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado, en el cual se encuentran los parámetros utilizados de digitalización de documentos para fines de preservación. | Humanos y financieros |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A. |  | N.A. | N.A.
5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 47 | Revisar los links de cumplimiento de la ley de transparencia y normas complementarias. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | OAC | Esquema de publicación en cumplimiento | OAC - OAP -Humano Equipo de Transparencia IDU Tecnológicos | 25% | El esquema de Publicación de Información se lleva a cabo de manera semestral. su verificación es mensual entre la OAC y la OAP | La información se puede consultar en el Link https://www.idu.gov.co/page/ley-1712-de-2014, Numeral 7.1.5 Esquema de Publicación de Información | 50% | La actualización del esquema de Publicación de la web IDU se realizó el 30 de junio de 2022 | La información se puede consultar en el Link https://www.idu.gov.co/page/ley-1712-de-2014, Numeral 7.1.5 Esquema de Publicación de Información | 50% | Está proyectado por parte de la OAC, iniciar la actualización con las áreas de la Entidad, el 1 de diciembre de 2022 | La información se puede consultar en el Link https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/ley-de-transparencia/esquema-de-publicacion/Esquema-de-publicacion-30-Junio-2022.xlsx
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 48 | Trabajar con las partes interesadas para obtener buena imagen entre la ciudadanía de la entidad. | 2022-02-01 | 2022-12-30 | OAC | Mejora de imagen de la entidad frente a la ciudadanía | OAC - ORSC Humanos Gente IDU Tecnológicos | 100% | Durante los meses de febrero y marzo, se ha venido fortaleciendo la estrategia de comunicación con la ciudadanía, a través de artículos respecto de las grandes obras del IDU en Prensa, así como la divulgación de información en las redes sociales de la entidad. | Las Evidencias pueden consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/18fWbJI_Y7eW1eWhW2MI3GPs-WCxzifCg?usp=sharing | 100% | Durante los meses de Abril, Mayo y Junio, se han venido adelantando acciones de comunicación tendientes al fortalecimiento de la estrategia de comunicación con la ciudadanía, a través de artículos y diferentes eventos a través de las redes sociales oficiales de la entidad, en diferentes temas de interés para la comunidad, respecto las grandes obras y gestión de la entidad. | Las evidencias pueden consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18fWbJI_Y7eW1eWhW2MI3GPs-WCxzifCg | 100% | Durante los meses de julio, agosto y septiembre se han venido adelantado acciones de comunicación tendientes al fortalecimiento de la estrategia de comunicación con la ciudadanía, a través de artículos y diferentes eventos en las redes sociales oficiales de la entidad, en diferentes temas de interés para la comunidad, respecto las grandes obras y gestión de la entidad. | Las evidencias pueden consultarse en los siguiente enlaces: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18fWbJI_Y7eW1eWhW2MI3GPs-WCxzifCg. https://www.idu.gov.co/blog/boletin-de-prensa-idu-1
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 49 | Mantener y actualizar en el sitio web oficial de la Entidad, una sección identificada con el nombre: "Transparencia y Acceso a la Información Pública". | 2022-02-01 | 2022-12-30 | OAC | Sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública", en el sitio web oficial del IDU | OAC - OAP Humanos Tecnológicos Web Master Líder OAP Transparencia | 25% | Se ha llevado a cabo la actualización de la página en los diferentes enlaces de acuerdo con las solicitudes formuladas por las áreas. | Se encuentra dispuesto en la web dicha sección, en el link: https://www.idu.gov.co/page/ley-1712-de-2014 | 50% | Se ha llevado a cabo la actualización de la página en los diferentes enlaces de acuerdo con las solicitudes formuladas por las áreas. | Se encuentra dispuesto en la web dicha sección, en el link: https://www.idu.gov.co/page/ley-1712-de-2014 | 75% | Se ha realizado la actualización de la información de acuerdo al Esquema de Publicación de la web IDU | Se encuentra dispuesto en la web dicha sección, en el link: https://www.idu.gov.co/page/ley-1712-de-2014
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50 | Dar continuidad a la promoción en el interior del IDU, de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y sus normas complementarias. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | OAC | Difusión en medios internos de comunicación de la ley de Transparencia | OAC - OAP Humano Equipo OAC | 10% | Se estableció el Plan de comunicaciones de la Ley 1712 de 2014 para la vigencia 2022 |  | 25% | Se ha llevado a cabo la difusión en los medios internos de comunicación sobre la Ley de Transparencia, en el marco del Plan de Comunicaciones de la Ley 1712 de 2014 para la vigencia 2022 | Las evidencias pueden consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1c6geUYTzw7sVznN4JgOHChS8hvpRMR-5?usp=sharing | 75% | Se viene dando cumplimiento al Plan de Comunicaciones definido para la vigencia 2022 | Las evidencias pueden consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1c6geUYTzw7sVznN4JgOHChS8hvpRMR-5?usp=sharing
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 51 | Realizar seguimiento trimestral a la gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente. | 2022-04-01 | 2022-12-30 | OAP | Actas de reunión de seguimiento y el reporte del PAAC cuatrimestral | Humanos Líder OAP Transparencia | 10% | El seguimiento a la ley de transparencia se hace trimestral, se realizará en el mes de abril el primer el seguimiento, se hará en reunión con las dependencias involucradas (OAC. ORSC, STRTF y OAP), el reporte del PAAC es cuatrimestral y se hará en mayo. | N/A. | 33% | Se realizó reunión de seguimiento el 29/04/2022, y se dio respuesta al seguimiento del PAAC, se realizó y reportó el 29/04/2022. | N.A | 66% | Se realizó reunión de seguimiento el 19/07/2022, y se dio respuesta al seguimiento del PAAC, se realizó y reportó el 16/09/2022. | Acta de seguimiento Ley 1712 de 2014 Reporte ITA 2022
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 52 | Realizar seguimiento y actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | STRT | Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad actualizado | Líder SGGC-STRT Transparencia | 10% | Se generó borrador de memorando solicitando a las áreas la actualización de los activos de información en el sistema, fuente del informe de Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad, de acuerdo con la ley 1712 de 2014, ley de transparencia | https://openerp.idu.gov.co/web?#page=0&limit=80&view_type=list&model=sgsi.activo_informacion&menu_id=353&action=341 | 60% | Se generó la circular No. 17 de 2022 solicitando la actualización de activos de información a toda la gente IDU. | Radicado ORFEO No. 20225050000174 | 100% | El proceso de actualización de activos de información fue finalizado el 31 de agosto de 2022, se generó y publicó el índice de información clasificada y reservada https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/ley-de-transparencia/7-datos-abiertos/sgsi.activo_informacion%20publica.xls | https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/ley-de-transparencia/7-datos-abiertos/sgsi.activo_informacion%20publica.xls
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 53 | Realizar seguimiento y actualización del Registro de Activos de Información. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | STRT | Registro de Activos de información Transparencia y acceso a la información pública actualizado. | Líder SGGC-STRT Transparencia | 10% | Se generó borrador de memorando solicitando a las áreas la actualización de los activos de información en el sistema | https://openerp.idu.gov.co/web?#page=0&limit=80&view_type=list&model=sgsi.activo_informacion&menu_id=353&action=341 | 60% | Se generó la circular No. 17 de 2022 solicitando la actualización de activos de información a toda la gente IDU. | Radicado ORFEO No. 20225050000174 | 100% | El proceso de actualización de activos de información fue finalizado el 31 de agosto de 2022, se encuentran publicados en el portal Web institucional https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2021/Transparencia/ley-de-transparencia/7-Datos-Abiertos/sgsi.activo_informacion%20clasificada%20y%20reservaba.xls | https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2021/Transparencia/ley-de-transparencia/7-Datos-Abiertos/sgsi.activo_informacion%20clasificada%20y%20reservaba.xls
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 54 | Realizar seguimiento y actualización del Esquema de Publicación de la web IDU de la entidad (www.idu.gov.co). | 2022-07-01 | 2022-12-30 | OAC | Esquema de publicación actualizado | Humanos Web Master Tecnológicos |  | N/A. Su actualización es semestral |  | 50% | Se realizó la actualización correspondiente al primer semestre 2022. | https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/ley-de-transparencia/esquema-de-publicacion/Esquema-de-publicacion-30-Junio-2022.xlsx | 50% | Está proyectado por parte de la OAC, iniciar la actualización con las áreas de la Entidad, el 1 de diciembre de 2022 | La información se puede consultar en el Link https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/ley-de-transparencia/esquema-de-publicacion/Esquema-de-publicacion-30-Junio-2022.xlsx
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 55 | Realizar seguimiento y actualización del Programa de Gestión Documental de la entidad. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | STRF | Programa de Gestión Documental de la entidad | Líder STRF Gestión Documental Transparencia |  | N/A | N/A |  | N/A |  | 67% | Se encuentra una ejecución del 67% de ejecución de las 55 actividades programadas en el PGD para la vigencia 2022 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Yca5K6d_nbnONNNFic65RQG7gCFwC387/edit#gid=1087141429
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 56 | Optimizar la navegabilidad y usabilidad de la página web IDU, que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos). | 2022-07-01 | 2022-12-30 | STRT | Web site con calificación A y AA | STRT-OAC-SGGC - OAP Humanos Tecnológicos | 30% | Se finalizó el nivel A del portal, para el nivel AA se implementó el avatar de lenguaje de señas | https://www.idu.gov.co/ | 50% | Se realiza transferencia de conocimiento con las áreas que generan documentación para el portal, sobre generación de documentación accesible. Las capacitaciones fueron lideradas por el INCI - Instituto Nacional para Ciegos | Y:\Documentos de Trabajo\MIPG\Seguimiento 2022\2o Trimestre | 70% | Se implementó IA en el CHATBOT publicado en el portal Web, cuenta con nivel AA de accesibilidad, ingreso por el AVATAR Soy Fulvia | https://www.idu.gov.co/
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 57 | Garantizar que los servidores y contratistas (gente IDU) de la entidad conozcan la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | STRH | Inducción y reinducción de la gente IDU | Equipo STRH-OAP-SGGC Tecnológicos |  | N/A |  |  | N/A |  | 50% | Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022 se posesionaron nueve (9) personas, quienes participaron en el saludo inicial (inducción), espacio en el cual tiene lugar la sensibilización sobre Ley de Transparencia | https://drive.google.com/drive/folders/1rcKo24xfBpe1Pqi55YvyGNWuRcd02rBh?usp=sharing
5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 58 | Realizar el Diagnóstico de las Operaciones Estadísticas definidas y aprobadas por la SDP, de acuerdo a los parámetros definidos por la SDP. | 2022-04-01 | 2022-12-31 | OAP | Diagnóstico iniciado | OAP, DTINI, ORSC, STRT Humanos, Tecnológicos | 10% | Se analizó las operaciones estadísticas reportadas encontrando que se mantienen igual |  | 100% | Después de la reunión con la SDP la entidad establece que solamente quedan definidas 4 operaciones estadísticas estratégicas. | https://www.sdp.gov.co/micrositios/plan-estadistico-distrital/documentos | 70% | se completaron 2 fichas metodológicas de 2 operaciones estadísticas de la entidad donde se describen la caracterización de las mismas | documentos enviados a la SDP
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 59 | Realizar el documento sobre caracterización de las operaciones estadísticas. | 2022-04-01 | 2022-12-31 | OAP | Caracterización iniciada | OAP, DTINI, ORSC, STRT Humanos, Tecnológicos |  | N/A. |  | 50% | Se enviaron por correo electrónico la caracterización de 2 de las operaciones cargadas a la ORSC. | Correo electrónico. | 70% | se completaron 2 fichas metodológicas de 2 operaciones estadísticas de la entidad donde se describen la caracterización de las mismas | documentos enviados a la SDP
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 60 | Iniciar la formulación en la metodología para la definición de operaciones estadísticas nuevas en la entidad. | 2022-04-01 | 2022-12-31 | OAP | Diagnóstico iniciado | OAP, DTINI, ORSC, STRT Humanos, Tecnológicos | 5% | Se asistió a reunión con la SDP para la capacitación sobre el plan de acción 2022 de implementación del PED. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1brDY_NLen2MhlNRenRmqyk4y_VlC_82s/edit#gid=1376440348 | 10% | Se realizaron mesas de trabajo con la SDP donde se establecieron los parámetros para la identificación de atributos de los activos de información. | Mesas de trabajo realizadas | 60% | Se remitió a la SDP las fichas y documentos metodológicos de 2 operaciones estrategias de la entidad correspondientes a la ORSC, las cuales se esta a la espera de la retroalimentación | documentos realizados y remitidos a la SDP
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 61 | Identificar estrategias/herramientas para la gestión de la cultura organizacional en especial la promoción de los valores trabajo en red e innovación. | 2022-02-02 | 2022-12-31 | OAP | Actualización Plan de Talento Humano y/o IDU-AC-05 Aproximación a la gestión de conocimiento. | Humanos Equipo Gestión de conocimiento | 10% | Realización de la capacitación por parte de la UN con el fin de afianzar el conocimiento sobre el estado del arte como punto de partida para la identificación de estrategias/herramientas. | Agenda de asistentes, sesiones realizadas los días 15, 22 y 29 de marzo y 4 de abril de 2022. | 10% | Reunión con el equipo de gestión de conocimiento para presentar la nueva estructura del documento DU-AC-05 | https://docs.google.com/presentation/d/1LKRlun1gsd9cMn_99RRwHh2M55cYdhnJ52ju6Wp8CVU/edit?usp=sharing | 90% | Identificación de las herramientas de Gestión de Conocimiento aplicables al IDU con el documento DU-AC-05 Modelo de Gestión de Conocimiento IDU, como base para la innovación pública. | Documento actualizado y adoptado disponible en la Intranet/mapa de proceso/prácticas integrales de gestión o en SUE: Información documentada proceso prácticas integrales de gestión.
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 62 | Identificar indicadores de gestión asociados a la Gestión de Conocimiento (como la medición del valor de innovación) | 2022-06-01 | 2022-12-30 | OAP | Tablero de control MIPG-SIG actualizado y/o Tablero de Control Indicadores de Gestión y/o Tablero de control indicadores de proceso y/o Plan Estratégico de Talento Humano | Humanos Equipo Gestión de conocimiento |  | N/A. |  | 0% | No se ha iniciado la actividad |  | 10% | Se inició la actividad identificando los indicadores de aprendizaje organizacional tomados de dos modelos, 5 pilares y Kirkpatrick.
| 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 63 | Realizar ajuste, divulgación e implementación del módulo de lecciones aprendidas/buenas prácticas. | 2022-06-01 | 2022-12-30 | OAP | Aplicativo funcional actualizado/ Soportes divulgación | Humanos Equipo Gestión de conocimiento |  | N/A. |  | 100% | Fue implementado el aplicativo de buenas prácticas IDU disponible en Open ERP, módulo SUE y han sido realizadas las socializaciones a través de los canales de comunicación disponibles por la OAC. | Herramienta https://openerp.idu.gov.co:8069/web/login Video sensibilización https://drive.google.com/file/d/1hudwPcIsP_IZ2TzbCaeXWT_FolHHOBXW/view | 100% | Cumplido
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 64 | Enviar invitación al representante legal y demás directivos para que desarrollen el Curso Virtual de Integridad ofrecido por el DAFP. | 2022-02-01 | 2022-03-31 | STRH | Invitación enviada | Humanos y tecnológicos | 50% | Teniendo en cuenta que para participar en el curso virtual de integridad se requiere de la previa inscripción en la red de servidores públicos del País, se proyectó un instructivo dirigido a los directivos, con el fin de anexarlo a la invitación, de tal forma que se minimice el riesgo de que se presenten dificultades durante el trámite a realizar. La invitación se remitirá durante el mes de abril. | Instructivo para registrarse en la Red de Servidores Públicos del País: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-XXwx8M-_Bhe4Wxskk1EiDloZYpA-ZEk | 100% | * Se remitió a todos los directivo del Instituto el memorando No. 20225160212243 de 10/06/2022, por medio del cual se solicitó realizar el curso "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción", ofrecido por el DAFP y la ESAP. * Al memorando en mención se le adjuntó un instructivo para realizar la respectiva inscripción. | * Memorando 20225160212243 de 10/06/2022: https://drive.google.com/file/d/1bcsss_Fk_MvjXnw64qaUtbP7tj4ORi2Z/view?usp=sharing * Instructivo: https://drive.google.com/file/d/1HCBVW6zZ6mSPfl6SuolHEQfkZ2iFHlBn/view?usp=sharing | 100% | Cumplido
| 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 65 | Definir e implementar el plan de acción de administración de riesgos. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | OAP | Matriz de Riesgos institucional. | OAP Procesos IDU - dependencias Humanos | 39% | Plan de Acción definido. Se han ejecutado a marzo el 30%. de las actividades, es decir 8 de 23. A marzo se ejecutaron todas las actividades programadas a esa fecha: seguimiento a Riesgos 20221, Publicación de Matrices de riesgos 2022, informe de la política de riesgos, socialización equipo operativo, revisión y observaciones a los riesgos, Ajuste Matriz para incluir Riesgo LAFT entre otras. | 1. Plan de Acción de riesgos 2. Matriz de Riesgos Publicada en la Web IDU / Plan Anticorrupción https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion 3. Manual de Riesgos 4. Formato de Evaluación de Riesgos | 61% | A 30 de junio se han cumplido 14 actividades de un total de 23 actividades planificadas para todo el año. En el primer semestre se ejecutaron el 100% de las actividades planificadas. Se presentó informe de la política, se propuso y ajustó la metodología de riesgos, se realizaron la publicación de las matrices de riesgos 2022 y se realizó el monitoreo a los riesgos con corte a 30 de abril. Se actualizaron las matrices de riesgos y las matrices de oportunidades. La OAP realizó las observaciones como 2a línea de defensa. | Documento: Plan de acción de riesgos, Manual de Riesgos, Matrices de riesgos publicadas, presentaciones y soportes de reuniones y socialización | 70% | A 30 de septiembre se ha cumplido con el 70% del plan de acción de administración del riesgo, correspondiente a 16 de 23 actividades. Logrando cumplir con los compromisos programados hasta esa fecha. Durante el 3er trimestre se realizó el monitoreo y publicación de las matrices de riesgos para los 22 procesos institucionales. | Documento Plan de Acción de Administración del Riesgo 2022. Matriz de Riesgos Institucional 2022.
| 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 66 | Realizar la identificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - LAFT. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | OAP | Matriz de Riesgos institucional. | SGGC OAP Humanos | 50% | De los 12 procesos priorizados se ha analizado riesgo de lavado de activos en 6 de ellos, Procesos Contractual, Financiero, Predial, Valorización, Preinversión, y Diseño. En proceso de revisión se encuentra el proceso de Conservación y Construcciones. | Carpeta Drive RIESGOS SARLAFT (en desarrollo) Matrices de Riesgo de Lavado de Activos en proceso de consolidación: Procesos Contractual, Financiero, Predial, Valorización, Preinversión, y Diseño. En proceso de revisión se encuentra el proceso de Conservación y Construcciones. https://drive.google.com/drive/folders/1wZ_qrswvoch0fsW_7FeR1qh2NljfORHS | 90% | De acuerdo al alcance del SARLAFT se realizó la identificación y propuesta de las matrices de riesgos a los procesos. Conforme se adopte formalmente el Sistema, los riesgos deberán ser incorporados a la matriz de riesgos del proceso. | Matrices de riesgos LAFT disponibles en carpeta drive (SGGC) | 98% | Los riesgos LAFT fueron identificados en los procesos priorizados y adheridos a las matrices de riesgos de cada proceso. Se encuentra en revisión un potencial riesgo de tipo transversal. | Matriz de riesgos institucional IDU Agosto 2022
| 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 67 | Elaboración y publicación de las observaciones de 2a línea de defensa para los riesgos de gestión y corrupción. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | OAP | Matriz de Riesgos institucional publicada en la WEB IDU con observaciones de 2a línea. | OAP Humanos | 50% | Ya se realizaron las observaciones a las matrices de riesgos por parte de la OAP, las cuales se comunicaron a las dependencias. La publicación se realizará con el monitoreo en el mes de mayo. | Carpeta Drive: Matrices Riesgos 2022 con Observaciones: https://drive.google.com/drive/folders/1wZ_qrswvoch0fsW_7FeR1qh2NljfORHS?usp=sharing | 100% | OAP realizó las observaciones de 2a línea para las matrices de riesgos de gestión y corrupción. Se informaron a las dependencias y se publicaron en la matrices de riesgos en el Mapa de Procesos. Las dependencias recibieron y gestionaron dichas observaciones. | Matrices de Riesgos publicadas en el Mapa de Procesos - Intranet. | 100% | Cumplida | Matrices de Riesgos publicadas en el Mapa de Procesos - Intranet.
[12 empty] | 62.85% |  |  | 71.1%
Note on K4: Registre el porcentaje de avance de la actividad para el trimestre reportado.
Note on L4: Registre en este campo la descripción del avance de la actividad durante el trimestre reportado, riesgos de incumplimiento y/u observaciones.
Note on M4: Registre en este campo la ubicación de la evidencia física o digital, que corresponde al avance reportado.
Note on N4: Registre el porcentaje de avance de la actividad para el trimestre reportado.
Note on O4: Registre en este campo la descripción del avance de la actividad durante el trimestre reportado, riesgos de incumplimiento y/u observaciones.
Note on P4: Registre en este campo la ubicación de la evidencia física o digital, que corresponde al avance reportado.
Note on Q4: Registre el porcentaje de avance de la actividad para el trimestre reportado.
Note on R4: Registre en este campo la descripción del avance de la actividad durante el trimestre reportado, riesgos de incumplimiento y/u observaciones.
Note on S4: Registre en este campo la ubicación de la evidencia física o digital, que corresponde al avance reportado.
Note on T4: Registre el porcentaje de avance de la actividad para el trimestre reportado.
Note on U4: Registre en este campo la descripción del avance de la actividad durante el trimestre reportado, riesgos de incumplimiento y/u observaciones.
Note on V4: Registre en este campo la ubicación de la evidencia física o digital, que corresponde al avance reportado.

## Control
Versión | Fecha | Descripción Modificación
4 | 2022-10-26 | En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de octubre de 2022, se aprobó: Ajuste de fechas de las actividades 70 de la OAP, 77 de la STRF. Ajuste de la descripción de la actividad 26 de la SGJ. Eliminación de la actividad 43 de la STRF, la cual se cambia por las actividades 78 a la 87.
3 | 2022-07-27 | En Comité de gestión y desempeño del 27 de julio de 2022, se aprobó: Incluir las actividades 68 a 77 para tratar brechas de FURAG:2021.
2 | 2022-04-27 | Ajustes de responsable del reporte de las actividades 8, 65 y 66 de la SGGC a la OAP. Ajuste de la frecuencia del seguimiento a la gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública, la cual se realiza trimestralmente.
1 | 2022-01-27 | Aprobación del plan de sostenibilidad MIPG - SIG 2022.
ACTIVIDADES ELIMINADAS
|  | POLÍTICA / COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | RECURSOS
|  | 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 43 | Elaborar e implementar el Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA. | 2022-01-02 | 2023-12-31 | STRF | Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA. | STRF Financieros