## PROPUESTA FORMATO PLAN PC
Plan de participación ciudadana 2022
Instituto de Desarrollo Urbano
Estrategia | No. | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Producto/ Entregable | Grupo de interés beneficiado por la actividad |  | Articulación estratégica de la actividad | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, chat virtual, facebook live etc.) | Modalidad del espacio | Lugar o espacio donde se realizará la actividad | Articulación con entidades o aliados | Nivel de participación | Etapa del ciclo de la gestión | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información | TOTALES | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1 ENERO - MARZO |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 2 ABRIL - JUNIO |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1 JULIO - SEPTIEMBRE |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1 OCTUBRE - DICIEMBRE
[8 empty] | Instancia de participación legalmente constituida | Grupo(s) de valor invitado(s) | [12 empty] | # | % | Descripción del avance | # | % | Descripción del avance | # | % | Descripción del avance | # | % | Descripción del avance
La co-creación y la participación ciudadanas a lo largo del ciclo de proyectos, estableciendo la trazabilidad e incidencia de la participación para cada espacio y etapa | 1 | Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de co-creación para la implementación de las etapas previas de los proyectos: Concepción, herramientas y aprendizajes IDU de los últimos años. | Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollar habilidades y capacidades en los ciudadanos y grupos de interés, para entender, participar y aportar en los procesos de participación y co-creación ciudadanos | Talleres / Año | 15 | Metodología, caja de herramientas y sistematización | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Taller | Victual | N/A | IDPAC, Subsecretaría de Cultura Ciudadana | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 60% | 9 | 60% | En el marco del Proceso de Co Creación del Proyecto Corredor Verde Carrera Séptima se realizaron 6 recorridos de diseño cívico con el objetivo de Generar insumos ciudadanos para diseñar conjuntamente los futuros espacios públicos del Corredor Verde, la identificación y caracterización del entorno urbano y la planeación de impactos y desafíos del mismo. Posteriormente con la Información recolectada se realizaron 3 Talleres Virtuales de Diseño Cívico con el objetivo de presentar y afinar colaborativamente los resultados del proceso de co creación y esquemas de diseños cívicos producto de los recorridos urbanos y las propuestas ciudadanas. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| 2 | Diseñar e implementar procesos de co-creación en mecanismos de comunicación e interacción de las comunidades con la institucionalidad, para fortalecer el PAR: Plan de Acción de Reasentamiento por obra pública | Programa de comunicación y participación ciudadana en el PAR | Desarrollar habilidades y capacidades en los ciudadanos y grupos de interés, para entender, participar y aportar en los procesos de reasentamiento por obra pública, asociado al proyecto Cable San Cristóbal | Taller / año | 3 | 1 Plan de Acción de Reasentamiento por obra pública | N/A | Ciudadanía afectada por el proceso de adquisición predial | N/A | Taller Mesa de trabajo Chat virtual | Presencial Virtual | N/A | Alcaldía Local | Colaboración e Incidencia | Ejecución participativa | 2022-02-02 | 2022-12-30 | DTDP | maria.grajales@idu.gov.co, lucy.molano@idu.gov.co | 66.67% | 2 | 66.67% | Desarrollo de reuniones y consultas con la población objeto de traslado, principalmente propietarios de los sectores de la Victoria y Altamira, presentes a partir del segundo semestre de 2021, e inicios del primer trimestre 2022 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Fortalecer la corresponsabilidad y la apropiación de los proyectos y territorios a partir de la creación de espacios de diálogo ciudadano, intercambio de saberes, construcción colectiva del hábitat y el fortalecimiento del tejido social y comunitario. | 3 | Fomentar un dialogo de saberes con la academia y sus estudiantes sobre los proyectos de infraestructura que realiza el IDU, que contribuya a la construcción colectiva de ciudad. | Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Promover el ejercicio colaborativo con aportes e ideas innovadoras que retroalimenten la forma como se conciben y desarrollan los proyectos de infraestructura | Foros Universitarios /año | 4 | Documento memorias del Foro | N/A | Universidades, IES en general, Centros u organismos de Investigación, ONGs que producen conocimientos, colegios públicos y privados | N/A | Foro | Victual | N/A | N/A | Control y evaluación | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 50% | 2 | 50% | En el marco del Proceso de Co Creación del Proyecto Corredor Verde Carrera Séptima se realizaron 2 Foros Académicos con la Universidad de los Andes y con la Universidad del Rosario, en los que se presentó la Guía de Diseño Ecológico y Ambiental Ecotono7, producto del Convenio con la Agencia Francesa de Desarrollo AFD y las firmas internacionales consultoras de paisajimos Ter (Francia) e Idom (España). Actualmente se está estructurando con la Universidad de los Andes un documento de memorias académicas del proceso de conocimiento y producción de tesis de grado de la Facultad de Arquitectura y Diseño en el marco de la asignatura Unidad Avanzada. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| 4 | Realizar talleres de sostenibilidad dirigidos a diferentes actores del desarrollo urbano en los proyectos priorizados por la Entidad, en trabajo articulado ORSC-OGA |  | Generar apropiación de parte de la ciudadanía en los proyectos y territorios intervenidos y transformados por el IDU | Talleres / Año | 2 | Metodología y guía de herramientas para desarrollar talleres de sostenibilidad | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Taller | Victual | N/A | N/A | Control y evaluación | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC, OGA | lucy.molano@idu.gov.co, sandra.aguilar@idu.gov.co | 0% | 0 | 0% | Estas actividades se desarrollarán a partir del segundo semestre. |  | 0% | Se preoara el escenario para desarrollar proceso de sostenibilidad sobre puente del trami 7 del proyecto Av. 68 Alimentadora del Metro, en articulación con Jardín Botánico y Planeación |  | 0% |  |  | 0%
| 5 | Talleres y espacios de diálogo ciudadano en el marco de las ferias de servicios distritales, sobre el programa "obra por tu lugar" |  | Desarrollar conocimiento y apropiación de los proyectos del programa "obra por tu lugar" en las diferentes localidades de la ciudad y recibir sugerencias ciudadanas | Ferias de servicios / Año | 30 | Campaña de divulgación del programa Obra Por Tu Lugar - OPTL | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Feria | Presencial | N/A | Secretaría General de la Alcaldía Mayor | Formulación participativa | Formulación participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | DTAV | hernan.santos@idu.gov.co, obra.portulugar@idu.gov.co | 63.33% | 19 | 63.33% | Se realizaron diecinueve (19) salidas a Concejos Locales _CLG (06) y Ferias de servicios (13), en las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibon, Suba, Barrios Unidos, Chapinero, Usaquen y Teusaquillo, acompañando al Director General a los CLG e informando a las comunidades sobre el programa OPTL y temas de valorización del IDU, entre otras. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| 6 | Promover espacios de reunión de líderes sociales y comunales interesados en hacer gestión sobre los proyectos priorizados en Bogotá |  | Construir y desarrollar visiones y objetivos comunes que permitan generar acuerdos en torno a los proyectos y el manejo de sus impactos en los territorios | Foros Ciudadanos /año | 2 | Documento memorias del Foro | N/A | Líderes sociales, representantes de organizaciones comunales, Asojuntas | N/A | Foro | Presencial | N/A | N/A | Formulación participativa | Diagnóstico participativo | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 0% | 0 | 0% | N/A |  | 0% | N/A |  | 0% |  |  | 0%
| 7 | Procesos de dialogo y acción ciudadana en el área de influencia directa e indirecta del proyecto Cable San Cristóbal, buscando disminuir las externalidades e impactos negativos que se pueden generar | Documentos que operacionalizan la pre factibilidad y fase de socialización general de los proyectos- | Generar espacios de diálogo y concertación de acciones con la institucionalidad y la ciudadanía del área de influencia indirecta del proyecto Cable San Cristóbal, para aumentar el conocimiento de los proyectos y disminuir las externalidades negativas que se puedan ocasionar | Comités realizados / año | 5 | Actas de reuniones Planes de acción concertados | N/A | Ciudadanía del área de influencia indirecta de las obras Institucionalidad local | Juntas Locales y de Acción Comunal por territorios identificados Alcaldías menores | Reunión zonal | Presencial Virtual | Por definir | Alcaldía Local; enlaces de institucionalidad local | Consulta, Colaboración e Incidencia | Ejecución participativa | 2022-02-02 | 2022-12-30 | DTDP/ORSC | maria.grajales@idu.gov.co, lucy.molano@idu.gov.co | 60% | 3 | 60% | Se han ejecutado reuniones de comites IDU, y acompañamiento a la población de los sectores Altamira y la Victoria ( manzana 13 y 14 ), frente al proceso de adquisición predial y la fase actual de recolección de insumos en que se encuentra la Dirección técnica de Predios, y por la cual se ha brindado información de los estudios y diseños con la última actualización el 25 de marzo de 2025, por parte del consorcio CS, e igualmente a través del acompañamiento social , económico y sociojuridico a cada uno de los habitantes de la zona de afectación del proyecto. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| 8 | Diseñar e implementar procesos de reconocimiento de los derechos y deberes de la ciudadanía en el marco del proceso de adquisición predial y restablecimiento de condiciones, en el marco del proyecto Cable San Cristóbal | Estrategia de participación ciudadana para el reconocimiento del marco jurídico del proceso de adquisición predial y restablecimiento de condiciones | Desarrollar el reconocimiento y aprobación de los deberes y derechos de los ciudadanos en el marco del proceso de adquisición predial y restablecimiento de condiciones | Taller por zona / año | 3 | 1 Plan implementado de la estrategia | N/A | Ciudadanía afectada por el proceso de adquisición predial y restablecimiento de condiciones | N/A | Foro Mesa de trabajo Chat virtual | Presencial Virtual |  | Alcaldía Local | Ejecución o implementación participativa | Ejecución participativa | 2022-02-02 | 2022-12-30 | DTDP | maria.grajales@idu.gov.co | 66.67% | 2 | 66.67% | Se desarrolló las consultas ciudadanas con los sectores de la Victoria y Altamira, brindando información específica del proceso de adquisición predial desde las actividades a realizarse, etapas contempladas, expectativas y requisitos desde los diferentes componentes como son el de reconocimiento económico, área de avalúos, componente de adqusisición , área de restablecimiento de condiciones con la atención interdisicplinaria social, jurídica, socioeconómica e inmobilairia, todo esto enmarcado en la normativa IDU. Así mismo, con las visitas personalizadas y predio a predio con la población habitante y su identificación dentrro del estudio socioeconómico adelantado por los profesionales de restablecimiento de condiciones y equipo socioeconómico. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| 9 | Formulación de planes, programas y estrategias con participación ciudadana para apoyar y acompañar a los hogares, personas y actividades económicas desplazadas por la construcción de proyectos desde el nicho de su hogar, negocio o actividad combinada: socioeconómica | Programa de comunicación y participación ciudadana en el PAR | Mitigar los impactos socioeconómicos ocasionados por la adquisición de predios en el proyecto Cable San Cristóbal, llevando la institucionalidad a los entornos habitacionales, de uso comercial o mixto para las comunidades | Unidades sociales acompañadas / año | 700 | Planes sociales de reasentamiento | N/A | Hogares, personas y actividades económicas desplazadas por la construcción de proyectos | N/A | Mesa de trabajo | Presencial Virtual | Por definir | Instituciones con oferta de servicios sociales | Ejecución o implementación participativa | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | DTDP | maria.grajales@idu.gov.co | 75.57% | 529 | 75.57% | Se viene ejecutando la etapa censal y de recolección de insumos , además del acompañamiento individual a la población ( 529 unidades sociales ), en el reconocimiento de usos y tenencias, caracterización socioeconómica, registro de información sociodemográfica y otros, tendiente a la mitigación de los impactos generados por el proyecto y que se consolidará dentro del plan de acción de reasentamiento, con estrategias y acciones de vinculación a redes y acceso a servicios sociales, identificación de vulnerabilidades, estandarización de reconocimientos económicos y restitución de inmuebles |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| 10 | Diseñar e implementar un plan de relacionamiento, comunicación y participación ciudadana en el marco del proceso de adquisición predial | Programa de atención a PQRS en el PAR | Fortalecer los niveles de comunicación oportuna y asertiva con las unidades sociales afectadas por el proceso de adquisición predial | Campañas de comunicación | 1 | 1 documento con campaña - 3 series de piezas de comunicación | N/A | Ciudadanía afectada por el proceso de adquisición predial | N/A | Comunicación virtual / presencial | Presencial Virtual |  | N/A | Ejecución o implementación participativa | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | DTDP | maria.grajales@idu.gov.co, lucy.molano@idu.gov.co | 0% | 0 | 0% | Atención directa , personalizada e interdisciplinaria a la población que lo requiere, tanto en los canales de comunicación escrito, correo electrónico, pagina web de radicación, orientación telefónica, Información y divulgación colectiva ( volanteo) , reuniones colectivas virtuales, consulta y concertación individual en terreno y oficina |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
Diseñar y liderar acciones de gestión interinstitucional y territorial de relacionamiento ciudadano, para anticipar impactos positivos y negativos de los proyectos, establecer un servicio público integral en los territorios y construir imaginarios sociales sobre el desarrollo urbano. | 11 | Espacios interinstitucionales de participación ciudadana donde, alrededor de un proyecto priorizado, los grupos de valor puedan establecer sus requerimientos, propuestas, quejas, etc., a diferentes Entidades Distritales | Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Crear espacios tipo mesa de trabajo interinstitucionales con la ciudadanía | Mesas de trabajo / año | 4 | Documento de sistematización del proceso | N/A | Ciudadanía en general | Profesionales otras Entidades | Mesa de Trabajo | Presencial | Por definir | Por definir | Control y evaluación | Formulación participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 25% | 1 | 25% | En el marco del Proceso de Co Creación del Proyecto Corredor Verde Carrera Séptima se realizó un espacio denominado Caja de Herramientas Guía de Diseño Ecológico y Ambiental Ecotono7. En el marco de la construcción de la Av. Guayacanes se generó espacio interinstitucional con el propósito de que la ciudadanía contara con atención inmediata y compromisos por parte de las entidades competentes. |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| 12 | Seguimiento a los traslados de las comunidades que se desplazan del punto orígen objeto de compra, a un nuevo predio de reposición en el Proyecto Cable San Cristóbal | Programa de Restablecimiento de medios de Vida incluido en el PAR | Fortalecer la red de apoyo interinstitucional a las comunidades que se mueven de un punto origen a un punto destino a su nueva realidad, conectando las entidades distritales y de orden local para la ruta de acceso y restitución de derechos que les permitan vivir un nuevo hábitat y territorio, en el marco de las troncales alimentadoras del metro | Verificaciones de traslado (visita) / año | 500 | Población remitida a terceras entidades | N/A | Ciudadanía afectada por el proceso de adquisición predial | Juntas Locales y de Acción Comunal por territorios identificados Alcaldías menores | Taller Mesa de trabajo Chat virtual | Presencial Virtual | N/A | Alcaldía Local | Consulta | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | DTDP | maria.grajales@idu.gov.co | 0% | 0 | 0% | Para el proyecto Cable áereo San Cristobal , en la actualidad se está realizadno seguimiento a la población que se ha trasladado por razones ajenas a la obra, con el fin de actualizar la información en base de datos e identificación de usos y tenencias y caracterización para el Plan de acción de reasentamiento del proyecto |  | 0% |  |  | 0% |  | 0 | 0%
Desarrollar e implementar estrategias y acciones de comunicación para el desarrollo, fortaleciendo el acceso a la información para fomentar la participación, apropiación y sostenibilidad de los proyectos | 13 | Diseñar y ejecutar acciones comunicacionales que fortalezcan la participacion incidente y la corresponsabilidad en el desarrollo urbano de Bogotá | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Fortalecer la participación ciudadana incidente a través de ejercición de comunicación - educación y la entrega de información cualificada a los grupos de valor | Campañas de comunicación | 2 | Productos audiovisuales | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Comunicación virtual | Victual | N/A | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 50% | 1 | 50% | En el marco del proceso de co creación del Proyecto Corredor Verde se cuenta con la Plataforma www.septimaverde.gov.co como repositorio de información técnica, documental del proceso de información y divulgación del proyecto. Portal que se encuentran en permanente actualización |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
| 14 | Realizar acciones comunicacionales masivas sobre los proyectos IDU a traves de diferentes medios y convocando a diferentes grupos de valor y actores sociales . |  | Estrategias de urbanismo táctico, elementos temporales de paisajismo (e.j. jardinería urbana, plantaciones comunitarias) y activaciones en espacio público | Acciones en espacio público de Corredor Verde | 4 | Productos audiovisuales | N/A | Ciudadanía en general | Jardín Botánico | Talleres presenciales en espacio público | Presencial | N/A | N/A | Formulación participativa | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC, OGA | lucy.molano@idu.gov.co, sandra.aguilar@idu.gov.co | 125% | 1 | 25% | En el marco del proceso de co creación del Proyecto Corredor Verde se realizó un bici recorrido interinstitucional y con participación interinstitucional (Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente, Gerencia de la Bici, Instituto Distrital de Turismo y Oficina de Relaciones Internacionales de la Secretaría General) y representantes de la Embajada | 1 | 100% | Bicirrecorrido Mayobanex |  | 0% |  |  | 0%
| 15 | Desarrollar una estrategia de liderazgos positivos que nos permita reconocer y comunicar el trabajo mancomunado entre la Entidad y líderes sociales de todas las localidades |  | Fortalecer la confianza en la Entidad a través del reconocimiento de los líderes y liderezas que han trabajado hombro a hombro en la construcción de ciudad y ciudadanía con la Entidad | Campañas de comunicación | 2 | Productos audiovisuales | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Comunicación virtual | Victual | N/A | N/A | Participación en la información | Ejecución participativa | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 0% | 0 | 0% | Estas actividades se desarrollarán a partir del segundo semestre. | 0 |  | Estas actividades se desarrollarán a partir del segundo semestre. |  |  |  |  | 0%
Fortalecer capacidades y habilidades para la participación incidente de la ciudadanía Liderar a través de procesos formación en desarrollo urbano y cultura ciudadana | 16 | Curso de Desarrollo Urbano y Cultura Ciudadana 2022 | Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Fortalecer el diálogo de conocimientos sobre la ciudad, tanto desde las perspectivas de las Entidades Distritales como desde los saberes locales y tradicionales de las comunidades y grupos sociales, determinando liderazgos activos, profundizando el ejercicio de la veeduría y el control social sobre proyectos de distintos tipos así como los procesos de gestión predial y reasentamiento | Personas / Curso | 1 | Kit básico de estudios y documento de memoria del curso | N/A | Ciudadanía en general | N/A | Reuniones presenciales y virtuales | Presencial | N/A | N/A | Consulta | Diagnóstico participativo | 2022-02-01 | 2022-12-30 | ORSC | lucy.molano@idu.gov.co | 0% | 0 | 0% | Se entrega a la Dirección Técnica de Procesos Selectivos, la documentación solicitada para iniciar el proceso contractual | 0 |  | El 9 de junio el Comité aprueba el proceso del Curso, para iniciar proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía |  |  |  |  | 0%
[21 empty] | 41.03% |  | 33.89% |  |  | 7.143% |  |  | 0% | 0% |  | 0%
[21 empty] | ACUMULADO |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE | 1+2+3 |  | CUARTO TRIMESTRE

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro