## Hoja1 (hidden)
ÁREA | Average - Data
DTGJ
OAC
OAP
STPC
STRF
STRH
STRT
OGA
ORSC
SGJ
STRH SGGC
Total Result

## PLAN MIPG 2023
|  |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
|  |  | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST |  |  |  | 1
[7 empty] | FECHA DE Elaboración | FECHA SEGUIMIENTO:
[7 empty] | 2021-01-31 | 2021-04-21 |  | #VALUE!
Nivel de cumplimiento
[8 empty] | #REF! |  | 0
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG-SIG 2023
[9 empty] | 2023-03-31 |  |  | 2023-06-30 |  | 2023-09-30 |  | 2023-12-31
POLÍTICA / COMPONENTE | POLÍTICA / COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | RECURSOS | % AVANCE MARZO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | SOLICITUD | % AVANCE JUNIO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE SEPTIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE DICIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | SOLICITUDES
1.1. TALENTO HUMANO | 1.1. TALENTO HUMANO | 1 | Promover la vinculación a la planta de personal de personas con discapacidad. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH | Vinculación(es) de persona(s) con discapacidad | Talento humanos Recursos Tecnológicos y Físicos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 2 | Adopción y aplicación de la actualización del formato de entrevista de retiro, en el que se incluyen aspectos relacionados con los temas y pautas más importantes a tener en cuenta en el marco de las labores desarrolladas por el servidor que se retira del Instituto, de tal forma que resguarde la memoria institucional. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH | Formato de entrevista de retiro actualizado adoptado y formatos de entrevistas de retiro aplicados | Talento humanos Recursos Tecnológicos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 3 | Continuar fortaleciendo la gestión de los riesgos del proceso de Gestión del Talento Humano, de cara a la optimización del proceso en el marco del MIPG SIG. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH | Matrices de riesgos de gestión y corrupción ajustadas a las necesidades evidenciadas y seguimiento de las mismas | Talento humanos Recursos Tecnológicos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 4 | Actualizar y dar continuidad a la caracterización de la planta de personal de la Entidad de acuerdo con variables como tipo de vinculación, nivel jerárquico, identidad de género, grupo etario, pertenencia étnica y condición de discapacidad, entre otras, incorporando el diligenciamiento de la herramienta como parte del protocolo de vinculación de los nuevos servidores de la Entidad. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH | Herramienta de caracterización aplicada a los servidores nuevos que se vinculan al Instituto | Talento humanos Recursos Tecnológicos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 5 | Adelantar el estudio técnico de la fase 2 del proyecto de fortalecimiento organizacional. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH SGGC | Estudio técnico proyectado | Talento humanos Recursos Tecnológicos
1.2. INTEGRIDAD | 1.2. INTEGRIDAD | 6 | Adoptar en el Sistema Integrado de Gestión un documento que defina el protocolo de declaración y atención de los posibles conflictos de interés, impedimentos y recusaciones en el IDU. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH SGGC | Documento adoptado en el Sistema Integrado de Gestión | Talento humanos Recursos Tecnológicos
| 1.2. INTEGRIDAD | 7 | Adoptar la actualización de la ruta de posesión, incorporando un componente relacionado con el Código de Integridad Gente IDU. | 2023-02-01 | 2023-03-31 | STRH | Formato de ruta de posesión actualizado | Talento humanos Recursos Tecnológicos
2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 2.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN | 8 | Definir e implementar del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 (PAAC). | 2023-01-01 | 2023-12-31 | OAP | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) 2023 | Participación de áreas lideres y ejecutoras de Estrategias del PAAC. ORSC - SGGC
| 2.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN | 9 | Definir el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). | 2023-01-15 | 2024-01-31 | OAP | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | Participación de áreas lideres y ejecutoras de los Componentes del PTEP ORSC - SGGC
2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 10 | Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto IDU. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | STPC | Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento. | Tecnológicos, talento humano STPC OAP
| 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 11 | Elaborar y presentar los estados financieros en febrero, abril, julio y octubre de 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STPC | Estados Financieros presentados | Tecnológicos, talento humano STPC
| 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 12 | Gestionar y mantener actualizado el plan anual de adquisiciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | OAP | Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado. | Tecnológicos, talento humano OAP
3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | 3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | 13 | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de actualización documental del IDU. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | OAP | Correo de seguimiento trimestral | Tecnológicos Procesos IDU Talento humano
3.2. GOBIERNO DIGITAL | 3.2. GOBIERNO DIGITAL | 14 | Implementar el Modelo Gobierno de Datos Institucional, para fortalecer las capacidades de administración de los datos en la Entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | STRT | ● ETAPA 1 PLANEACIÓN y ETAPA 2 ANÁLSIS Y DIAGNÓSTICO ● ETAPA 3. LICENCIAMIENTO O SUSCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GOBIERNO DE DATOS ● ETAPA 4. DISEÑO DEL MODELO Y ESTRATEGIA GOBIERNO DE DATOS ● ETAPA 5. IMPLEMENTACIÓN ● ETAPA 6. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTOS ● CIERRE PROYECTO | Talento Humano STRT Tecnológicos Presupuesto asignado" | [7 empty] | 100 | Cumplida
3.3. DEFENSA JURÍDICA | 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 15 | Gestionar que la normatividad asociada a la defensa jurídica se encuentran en constante actualización. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | DTGJ | Actualización Normograma DTGJ | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 16 | Realizar informe semestral sobre la aplicación de las políticas de prevención en las diferentes áreas del IDU. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | DTGJ | Informe semestral al comité de conciliación sobre aplicación de las políticas de prevención de daño antijurídico | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 17 | Actualizar repositorio de los casos que lleva la entidad. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | DTGJ | Fichas de relatoría elaboradas por los Abogados de las sentencias ejecutoriadas | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 18 | Realizar seguimiento al cumplimiento oportuno del pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoría. | 2023-12-01 | 2023-12-31 | DTGJ | Informe anual de pagos efectuados por concepto de sentencias judiciales | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ | [9 empty] | 20214250211323 Solicitud de ajuste de la actividad: cambiar la palabra adecuación por aplicación.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 19 | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | DTGJ | Tasa de éxito procesal de la entidad - SIPROJ | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ
3.4. MEJORA NORMATIVA | 3.4. MEJORA NORMATIVA | 20 | Garantizar los contenidos vigentes de las disposiciones y regulaciones normativas expedidas por el Instituto en la web de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | SGJ | Correos electrónicos de solicitud de cargue y actualización de la página web. | Tecnológicos Talento humano
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 21 | Revisar y actualizar los documentos jurídicos que soportan cada uno de los procesos existentes en el Instituto (Normograma). | 2023-04-01 | 2023-12-31 | SGJ | Memorando, correos y archivos de actualización de los normogramas | Tecnológicos Talento humano
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 22 | Publicación y comentarios a los proyectos de actos administrativos para observaciones ciudadanas en la plataforma LegalBog. | 2023-02-05 | 2023-12-31 | SGJ | Correos electrónicos y pantallazos de los comentarios realizados y de los proyectos cargados. | Tecnológicos Talento humano
3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 23 | Implementar atención a la ciudadanía a través de WhatsApp (Chatboot Fulvia) para mejorar el servicio en el canal virtual de la entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ORSC | Canal virtual Aplicación WhatsApp | Tecnológicos y Talento humano ORSC - STRT
| 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 25 | Realizar un taller de gestión de las emociones y gestión del cambio con personal de la Entidad para mejorar el servicio a la Ciudadanía. | 2023-04-01 | 30/09/2023 | ORSC | Enlace de la grabación de la sensibilización y listado de asistencia | Tecnológicos Talento humano
| 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 26 | Divulgar y socializar 3 piezas de comunicación internas con mensajes que promuevan la importancia de la atención oportuna de los derechos de petición. | 2023-02-01 | 31/12/2023 | ORSC | Piezas de divulgación | Tecnológicos Talento humano
| 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 27 | Realizar mesas de trabajo junto con ORSC y OAC para estudiar la viabilidad de la instalación y colocación de señalización con imágenes en lengua de señas en el IDU, si aplica. | 2022-08-01 | 2023-12-31 | STRF | Evidencias de mesas de trabajo y definición de señalización a instalar (si aplica). | Talento humano STRF, recursos físicos y financieros. ORSC OAC
| 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 28 | Realizar mesas de trabajo para estudiar la viabilidad de realizar la adecuada orientación a través de los ambientes físicos de la entidad, dada la optimización de espacios y unificación de sedes. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRF | Evidencias de mesas de trabajo y definición de sistemas de orientación a través de los ambientes a instalar. (Si aplica). | Talento humano STRF, recursos físicos y financieros.
3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 29 | Mesas de trabajo con los lideres del proceso para actualizar procedimientos relacionados con los trámites y/o incorporar nuevos trámites en SUIT y Guía de trámites, si hay lugar. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | ORSC | Actas y listados de asistencia | Tecnológicos y Talento humano de la ORSC y OAP
| 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 30 | Se divulgará a la ciudadanía y a la gente IDU acerca de los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | ORSC | Piezas de divulgación para todos los trámites y servicios IDU | Tecnológicos y talento humanos de la ORSC y OAC
3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 31 | Actualizar y publicar el Plan de Participación de la Entidad, con las recomendaciones de la ciudadanía. | 2023-02-01 | 28/02/2023 | ORSC | Plan de Participación | Tecnológicos Talento humano
| 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 32 | Publicar el resultado del seguimiento trimestral al Plan de Participación de la Entidad. | 2023-04-15 | 15/01/2024 | ORSC | Publicación en WEB | Tecnológicos Talento humano
| 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 33 | Diseñar e implementar una estrategia de diálogo sobre la Guía "Relacionamiento Ciudadano en el Desarrollo Urbano Sostenible de Bogotá", dirigida a los equipos sociales de los proyectos, agremiaciones y universidades. | 2023-03-01 | 30/06/2023 | ORSC | Documento | Talento humano
| 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 34 | Sistematizar el proceso de gestión del conocimiento que identifica las buenas prácticas y lecciones aprendidas, para los procesos de relacionamiento, cocreación y participación incidente, formación y cultura ciudadana, gestión interinstitucional, servicio a la ciudadanía y medición de la percepción en los proyectos IDU. | 2023-02-01 | 30/06/2023 | ORSC | Documento | Talento humano
3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 35 | Cumplir con los espacios de dialogo propuestos en la estrategia de Rendición de cuentas del PAAC 2023. | 2023-02-01 | 31/12/2023 | ORSC | Seguimiento cuatrimestral PAAC | Tecnológicos Talento humano
| 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 36 | Consolidar y publicar en el formato adoptado por la Entidad la información de todos los espacios de diálogo. | 2023-01-01 | 31/01/2024 | ORSC | Informe publicado en página web | Tecnológicos Talento humano
3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 37 | Realizar seguimiento al plan de acción del subsistema de gestión ambiental de la entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | OGA | Seguimientos Realizados | Talento humano OAP - OGA
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 38 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase II Selección. Dando continuidad con la organización del fondo documental acumulado del IDU conforme a lo establecido en el PGD así: Segunda fase dividida en 2 etapas: Etapa 1: Aplicación de TVD a 2.102 metros lineales | 2023-02-01 | 2024-03-31 | STRF | Fase II Selección - Fondo Documental Acumulado Organizado. | Talento humano STRF Financieros $4.500.000.000
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 39 | Dar continuidad con la organización del fondo documental acumulado del IDU conforme a lo establecido en el PGD así: Segunda fase dividida en 2 etapas: Etapa 2: Aplicación a 5.206 metros lineales (depende de la asignación presupuestal). | 2025-02-01 | 2028-12-31 | STRF | Fase II Selección - Fondo Documental Acumulado Organizado. | Talento humano STRF Financieros 26.500.000.000
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 40 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase III Conservación Total. Dando continuidad con la organización del fondo documental acumulado del IDU conforme a lo establecido en el PINAR. | 2024-01-02 | 2025-12-31 | STRF | Fase III Conservación Total - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Financieros Presupuesto por asignar
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 41 | Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras, de acuerdo con el presupuesto asignado). | Presupuesto por asignar
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 42 | Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2024. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras, de acuerdo con el presupuesto asignado). | Presupuesto por asignar
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 43 | Actualizar el inventario del Fondo Documental Acumulado de la entidad - FDA. Esta actividad esta ligada con las actividades descritas en la Organización del Fondo Documental Acumulado cuya fecha de finalización esta programada para el 31/03/2024 (primera etapa), 31/12/2028 (segunda etapa). | 2022-07-01 | 2028-12-31 | STRF | Inventario del Fondo Documental Acumulado | Talento humano STRF, recursos físicos.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 44 | Actualizar la Tabla de Retención Documental (tercera versión) en donde se refleje la estructura actual de la entidad. Nota: La actualización de la tercera versión de la TRD depende de la convalidación de la segunda versión por parte del Consejo Distrital de Archivos -CDA fechas establecidas conforme al PGD. | 2023-07-01 | 2024-09-30 | STRF | Segunda versión de la Tabla de Retención Documental ( radicado 20225260845181 del 28 de abril de 2022) que se encuentra en convalidación por parte del Archivo de Bogotá, en dicha versión se incluyen los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en los instrumentos archivísticos de la entidad. Tabla de Retención Documental (tercera versión). | Talento humano STRF, recursos físicos.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 45 | Realizar inspecciones para la implementación del Sistema Integrado de Conservación Documental-SIC. Ejecutar las siguientes actividades: 1. Elaborar un cronograma que incluya la frecuencia de las actividades y a que va dirigida la inspección. 2. Inspeccionar a nivel locativo: paredes, techos, cableado eléctrico, sensores de incendio, desagües y tuberías detectores de humo, extintores, luminarias, puertas y equipos de medición. Inspeccionar e nivel del mobiliario de archivo para identificar alteraciones como rieles rodados, piezas sueltas, entrepaños oxidados u otras situaciones que impidan su buen funcionamiento. Respecto a unidades específicas y generales de almacenamiento revisar si existen deterioros físicos, químicos o biológicos y su intensidad, para proponer soluciones. 3. Solicitar visita de inspección técnica del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para obtener el concepto técnico sobre los riesgos del área que pueden afectar el material documental. | 2023-02-02 | 2023-12-31 | STRF | 1.Cronograma de frecuencia de actividades de inspección. 2.Control de las condiciones en los sistemas de archivos físicos mediante el diligenciamiento de los formatos de evaluación de condiciones locativas. 3. Concepto técnico Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. | Talento humano y recursos financieros.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 46 | Elaborar el diagnóstico para la implementación del SGDEA. | 2024-06-01 | 31/2/2024 | STRF | Definición y documentación de las estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce la entidad esté disponible a lo largo del tiempo. | Talento humano y recursos financieros. |  | N.A. |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 47 | Organizar mínimo 4 mesas de trabajo internas para dar inicio con la elaboración del MOREQ y posterior estructuración del SGDEA. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | STRF | Actas de reunión | Talento humano STRF.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 48 | Solicitar 2 mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá para definir las actividades a desarrollar en la elaboración del SGDEA y se ejecutaran. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | STRF | Actas de reunión | Talento humano STRF.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 49 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2024-01-15 | 2026-12-30 | STRF | Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA. Plan de Preservación Digital. | Talento humano STRF recursos financieros. |  | N.A. |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 50 | Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. | 2023-01-16 | 2023-07-31 | STRF | Actas de eliminación documental | STRF recursos financieros.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 51 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado en donde se reflejen los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de Retención Documental de la entidad. | STRF recursos financieros. |  | N.A. |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 52 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en implementación. | STRF recursos financieros. |  | N.A. |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 53 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado, en el cual se verá refleja el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad. | STRF recursos financieros. |  | N.A. |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 54 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado, en el cual se encuentran los parámetros establecidos para utilizar la digitalización de documentos para fines probatorios. | STRF Financieros |  | N.A. |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 55 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado, en el cual se encuentran los parámetros utilizados de digitalización de documentos para fines de preservación. | Talento humano STRF recursos financieros. |  | N.A. |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
5.2. TRANSPARENCA Y ACCESO A LA INORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 56 | Realizar revisión de los link´s de cumplimiento ley de transparencia y normas complementarias. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | OAP | Esquema de publicación en cumplimiento | Equipo de Transparencia IDU Tecnológicos
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 57 | Realizar trabajo con las partes de interesadas para obtener buena imagen entre la ciudadanía de la entidad. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | ORSC | Mejora de imagen de la entidad frente a la ciudadanía | Gente IDU Tecnológicos
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 58 | Mantener y actualizar en el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública". | 2023-02-01 | 2023-12-30 | OAC | En el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" | Tecnológicos Web Master Líder OAP Transparencia | [9 empty] | 20211250231403 Se solicita ajustar; actividad: Realizar seguimiento de la percepción de imagen de la entidad a partir de la satisfacción ciudadana por la atención de PQRSD en los canales que maneja la OTC. Producto: Informe de satisfacción PQRSD que incluye el reporte de imagen de la entidad frente a la ciudadanía encuestada, publicado en la página web. Inicio: 30/04/2021 - Fin: 15/01/2022.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 59 | Dar continuidad a la promoción en el interior del IDU la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y sus normas complementarias. | 2023-06-10 | 2023-12-30 | OAP | Difusión en medios internos de comunicación de la ley de Transparencia | Equipo OAC
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 60 | Realizar seguimiento bimestral a la gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | OAP | Actas de reunión de seguimiento y el reporte del PAAC cuatrimestral | Líder OAP Transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 61 | Realizar seguimiento y actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad. | 2023-07-01 | 2023-12-30 | STRT | Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad actualizado | Líder SGGC-STRT Transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 62 | Realizar seguimiento y actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada. | 2023-07-01 | 2023-12-30 | STRT | Registro de Activos de información Transparencia y acceso a la información pública actualizado. | Líder SGGC-STR Transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 63 | Actualizar del Esquema de Publicación de la web IDU de la entidad (www.idu.gov.co). | 2023-07-01 | 2023-12-30 | OAC | Esquema de publicación actualizado | Tecnológicos Web Master
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 64 | Actualizar al Programa de Gestión Documental de la entidad. | 2023-07-01 | 2023-12-30 | STRF | Programa de Gestión Documental de la entidad | Líder STRF Gestión Documental Transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 65 | Optimizar la navegabilidad y usabilidad de la página web IDU, que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos). | 2023-07-01 | 2023-12-30 | STRT | Web site con calificación A y AA | Equipo STRT-OAC-SGGC Tecnológicos
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 66 | Garantizar que los funcionarios y contratistas (gente IDU) de la entidad conozcan la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | 2023-07-01 | 2023-12-30 | STRH | Inducción y reinducción de la gente IDU | Equipo STRH-OAP-SGGC Tecnológicos
5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 67 | Elaborar el diagnostico de la actividad estadística con los siguientes elementos: - Entorno institucional - Recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) - Estado de la implementación de los lineamientos, Normas y estándares definidos en el SEN - Inventarios de indicadores, operaciones estadísticas. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | OAP | Documento de Diagnostico | Talento humano OAP, STRT, DTINI y ORSC
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 68 | Presentar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño las operaciones estadísticas estratégicas de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | OAP | Presentación | Talento humano OAP
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 69 | Adoptar en el sistema integrado de gestión las fichas y documentos metodológicos de las operaciones estadísticas estratégicas. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | OAP | fichas y documentos adoptadas | Talento humano OAP
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 70 | Publicar resumen de las fichas y documentos metodológicos en la página web de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | OAP | publicación web | Talento humano OAP, STRT, DTINI y ORSC
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 71 | Actualizar el inventario de demanda de información. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | OAP |  | Talento humano OAP, STRT, DTINI y ORSC
6. GESTIÓN DEL CONOCMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 72 | Definir una estrategia para fortalecer la demanda y oferta de cooperación del IDU en materia de gestión de conocimiento e innovación. | 2023-01-02 | 2023-03-31 | OAP | Documento descriptivo de propuesta de estrategia | Talento humano
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 73 | Definir e implementar el Plan de Acción para identificación y monitoreo de los riesgos por proceso, que incluya los riesgos operativos, de corrupción y LAFT. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | OAP | Matrices de Riesgos por procesos | Participación del talento humano de las áreas líderes de Procesos
| 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 74 | Revisión y monitoreo del Mapa de Aseguramiento de aspectos claves de la gestión. | 2023-04-01 | 2023-10-31 | OAP | Mapa de Aseguramiento de aspectos claves de la gestión | Participación del talento humano de las áreas líderes de Procesos y de la OCI
[8 empty] | PROMEDIO |  | PROMEDIO |  |  | PROMEDIO

## Control
Versión | Fecha | Descripción Modificación
1 | 2023-01-27 | Aprobación del plan de sostenibilidad MIPG - SIG 2023.