## Plan MIPG 2023
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG-SIG 2023
[9 empty] | 2023-03-31 |  | 2023-06-30 |  | 30-sep-23 |  | 2023-12-31
POLÍTICA / COMPONENTE | POLÍTICA / COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | RECURSOS | % AVANCE MARZO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE JUNIO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE SEPTIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE DICIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
1.1. TALENTO HUMANO | 1.1. TALENTO HUMANO | 1 | Promover la vinculación a la planta de personal de personas con discapacidad. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH | Vinculación(es) de persona(s) con discapacidad | Talento humanos Recursos Tecnológicos y Físicos | 25% | La STRH ha adelantado la gestión correspondiente ante diferentes entidades como la Secretaría de Desarrollo Económico, el SENA, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana, con el fin de que a través de sus bolsas de empleo y bancos de hojas de vida se oferten a personas con discapacidad las vacantes provisionales que no han podido ser provistas a través de encargo. A la fecha se han vinculado de manera provisional a la planta de personal del Instituto dos (2) personas, una de ellas ubicada en la STRH y la otra en la STED. Evidencias: correos electrónicos y oficios remitidos y/o recibidos de las instituciones con las que se ha adelantado la gestión correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1cKoHQPp6pzMA62UxvdEpK6VlwYAVoY09?usp=share_link
| 1.1. TALENTO HUMANO | 2 | Adopción y aplicación de la actualización del formato de entrevista de retiro, en el que se incluyen aspectos relacionados con los temas y pautas más importantes a tener en cuenta en el marco de las labores desarrolladas por el servidor que se retira del Instituto, de tal forma que resguarde la memoria institucional. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH | Formato de entrevista de retiro actualizado adoptado y formatos de entrevistas de retiro aplicados | Talento humanos Recursos Tecnológicos | 100% | La Encuesta de retiro fue adoptada y a la fecha se encuentra en trámite la actualización del formato FO-TH-22 "Paz y salvo para el retiro de funcionarios, y liquidación y/o cesión de contratos de prestación de servicios", con el fin de incorporar como uno de los requisitos para la expedición del paz y salvo, el diligenciamiento de la encuesta de retiro, con el fin de garantizar la correspondiente transferencia de conocimiento. Evidencias: Formato de encuesta de retiro adoptado y pantallazo del OPENERP que da cuenta del trámite de actualización del formato de paz y salvo para el retiro de servidores y contratistas. https://drive.google.com/drive/folders/1cKoHQPp6pzMA62UxvdEpK6VlwYAVoY09?usp=share_link
| 1.1. TALENTO HUMANO | 3 | Continuar fortaleciendo la gestión de los riesgos del proceso de Gestión del Talento Humano, de cara a la optimización del proceso en el marco del MIPG SIG. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH | Matrices de riesgos de gestión y corrupción ajustadas a las necesidades evidenciadas y seguimiento de las mismas | Talento humanos Recursos Tecnológicos | 25% | Las matrices de riesgos de gestión y corrupción del proceso de Gestión del Talento Humano fueron ajustadas y complementadas para la vigencia 2023, de acuerdo con los requerimientos definidos por la STRH, y en consecuencia con los resultados de las auditorías de la vigencia 2022. Actualmente se están aplicando los respectivos controles. Evidencias: matrices 2023 de riesgos de gestión y corrupción del proceso de Gestión del Talento Humano ajustadas y complementadas. https://drive.google.com/drive/folders/1cKoHQPp6pzMA62UxvdEpK6VlwYAVoY09?usp=share_link
| 1.1. TALENTO HUMANO | 4 | Actualizar y dar continuidad a la caracterización de la planta de personal de la Entidad de acuerdo con variables como tipo de vinculación, nivel jerárquico, identidad de género, grupo etario, pertenencia étnica y condición de discapacidad, entre otras, incorporando el diligenciamiento de la herramienta como parte del protocolo de vinculación de los nuevos servidores de la Entidad. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH | Herramienta de caracterización aplicada a los servidores nuevos que se vinculan al Instituto | Talento humanos Recursos Tecnológicos | 25% | Durante el mes de marzo se ajustó y actualizó la herramienta de caracterización, y la misma se empezará a aplicar a partir del mes de abril y de manera retroactiva a los servidores, servidoras y contratistas que se hayan vinculado de enero a marzo. Evidencia: link de Encuesta de Caracterización de la Gente IDU actualizada. https://forms.gle/M9RpwcbAaf3tEFPo7
| 1.1. TALENTO HUMANO | 5 | Adelantar el estudio técnico de la fase 2 del proyecto de fortalecimiento organizacional. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH SGGC | Estudio técnico proyectado | Talento humanos Recursos Tecnológicos | 25% | En el marco del Fortalecimiento Organizacional Fase II, se avanzó durante el mes de marzo de 2023 en las siguientes actividades: Estructura y funciones dependencias: Avance en la elaboración del Estudio Técnico, encontrándose en un 70% consistente en la formulación de los acápites generales y el técnico (100% respecto del fortalecimiento de la DTDP y de la creación de las gerencias y 70% del componente POT). Cargas de trabajo y elaboración de fichas del Manual de Funciones: a continuación se presenta el estado de avance respecto de las 28 dependencias priorizadas - 10 dependencias en proceso de elaboración de fichas respecto de los cargos a crear. - 5 dependencias pendientes de perfiles para proceder a la elaboración de fichas. - 7 dependencias en priorización de empleos. - 6 dependencias por validación jefe de los empleos priorizados.
1.2. INTEGRIDAD | 1.2. INTEGRIDAD | 6 | Adoptar en el Sistema Integrado de Gestión un documento que defina el protocolo de declaración y atención de los posibles conflictos de interés, impedimentos y recusaciones en el IDU. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRH SGGC | Documento adoptado en el Sistema Integrado de Gestión | Talento humanos Recursos Tecnológicos | 25% | Se están realizando los ajustes correspondientes al proyecto de documento, teniendo en cuenta las observaciones recibidas por parte de la DTAF y la SGGC. Evidencia: proyecto (borrador) de documento. https://drive.google.com/drive/folders/1cKoHQPp6pzMA62UxvdEpK6VlwYAVoY09?usp=share_link
| 1.2. INTEGRIDAD | 7 | Adoptar la actualización de la ruta de posesión, incorporando un componente relacionado con el Código de Integridad Gente IDU. | 2023-02-01 | 2023-03-31 | STRH | Formato de ruta de posesión actualizado | Talento humanos Recursos Tecnológicos | 100% | En el mes de marzo se adoptó la actualización del formato FO-TH-23 "Ruta de Seguimiento de Posesiones" incorporando el componente de "Sensibilización valores y gestión de integridad IDU" Evidencia: Formato de ruta de posesión actualizado y adoptado. https://drive.google.com/drive/folders/1cKoHQPp6pzMA62UxvdEpK6VlwYAVoY09?usp=share_link
2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 2.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN | 8 | Definir e implementar del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 (PAAC). | 2023-01-01 | 2023-12-31 | OAP | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) 2023 | Participación de áreas líderes y ejecutoras de Estrategias del PAAC. ORSC - SGGC | 25% | Se elaboró y publicó el PAAC 2023 en la página web del Instituto https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion El seguimiento al PAAC se realiza de manera cuatrimestral por lo que el % de avance en las actividades allí definidas se obtiene en el mes de Mayo, de acuerdo al informe oficial de la OCI.
| 2.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN | 9 | Definir el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP). | 2023-01-15 | 2024-01-31 | OAP | Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) | Participación de áreas líderes y ejecutoras de los Componentes del PTEP ORSC - SGGC | 25% | Se realizó articulación de la estructura PTEP con el PAAC 2023, en el transcurso del año 2023 se elaborará el PTEP 2024. https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion
2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 10 | Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto IDU. | 2023-08-01 | 2023-12-31 | STPC | Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento. | Tecnológicos, talento humano STPC OAP |  | N.A. La STPC, está a la espera del cronograma de anteproyecto de presupuesto, expedido por la SDH.
| 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 11 | Elaborar y presentar los estados financieros en febrero, abril, julio y octubre de 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STPC | Estados Financieros presentados | Tecnológicos, talento humano STPC | 25% | Se reportó a la Contaduría General de la Nación, los Estados Financieros del último trimestre de 2022. https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2022/Transparencia/presupuesto/estados-financieros/12-diciembre/Estados-Financieros-Dic-2022-IDU.pdf
| 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 12 | Gestionar y mantener actualizado el plan anual de adquisiciones y presentar ante el Subcomité Ordinario de Gestión Precontractual el avance y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | OAP | Presentación del tablero de control PAA. Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado. | Tecnológicos, talento humano OAP | 100,00% | Se han gestionado todas las solicitudes de creación, eliminación y modificación de las líneas del Plan Anual de Adquisiciones radicadas en sistema OPENERP programa CHIE módulo PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (un total de 147 a la fecha de corte). Además, se han gestionado las modificaciones de los procesos de prestación de servicios profesionales solicitados por la SGGC. Por ultimo, se ha publicado en la página web del IDU la versión actualizada del PAA a la fecha (un total de 29 publicaciones a la fecha de corte) (ver link adjunto) https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/plan-de-adquisiciones Durante el primer trimestre se realizó la consolidación de la información remitida por DTPS y DTGC para la presentación de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones para la SESIÓN ORDINARIA DE 2023 COMITÉ DE GESTIÓN PRECONTRACTUAL. En ese sentido, se han realizado un total de tres (3) comités donde se presentó el seguimiento del PAA de la entidad. El documento de respaldo de la consolidación de información es el siguiente: 1. http://oe12cc01:3000/public/dashboard/3c5e39b9-f659-49d4-a927-2a9e
| 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 75 | Presentar al Subcomité Directivo el seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversión- POAI quincenalmente. | 2023-04-01 | 2023-12-31 | OAP | Presentación del Tablero del Plan Operativo Anual de Inversión al Subcomité Directivo. | Tecnológicos, talento humano OAP |  | N.A. Durante el periodo correspondiente se realizaron (6) comités POAI. Se cuenta con las presentaciones realizadas: el 18 dinero, 1 y 15 de febrero, 3, 15 y 29 de marzo de 2023.
| 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 76 | Elaborar y presentar seguimiento de la programación, reprogramación y ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC; semanalmente al Subcomité Directivo y mensualmente a áreas ejecutoras. | 2023-04-01 | 2023-12-31 | STTR | * Informe semanal del comportamiento del Programa Anual de Caja - PAC, al Comité Directivo * Informe mensual de aplicación del Modelo de Evaluación- PAC, a las áreas ejecutoras. | Tecnológicos, Talento Humano STTR |  | N.A.
3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | 3.1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | 13 | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de actualización documental del IDU. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | OAP | Correo de seguimiento trimestral. | Tecnológicos Procesos IDU Talento humano | 95% | https://drive.google.com/drive/folders/1r1csFSHoJKFDJSdGodxhgm8gnclRWEzg?usp=sharing Se realizó acompañamiento en la actualización de los documentos incluidos en el Plan de actualización documental, pendientes por actualizar 26 documentos.
3.2. GOBIERNO DIGITAL | 3.2. GOBIERNO DIGITAL | 14 | Implementar el Modelo Gobierno de Datos Institucional, para fortalecer las capacidades de administración de los datos en la Entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | STRT | ● Etapa 1. planeación ● Etapa 2. análisis y diagnóstico ● Etapa 3. licenciamiento o suscripción de la herramienta de gobierno de datos ● etapa 4. diseño del modelo y estrategia gobierno de datos ● etapa 5. implementación ● etapa 6. transferencia de conocimiento y entrega de productos ● cierre proyecto | Talento Humano STRT Tecnológicos Presupuesto asignado" | 19% | Etapa 1. Planeación del proyecto a 31/03/2023, se realizaron diferentes actividades entre ellas : Cronograma Plan de comunicaciones (reuniones levantamiento de información con las dependencias) Metodología del Proyecto Matriz de Riesgos y plan de mitigación Entregables y criterios de aceptación Porcentaje planeado 19%, ejecutado 19% Etapa 2 . Análisis y diagnóstico del proyecto al 31/03/2023, se adelantaron las siguientes actividades: Preparación de instrumento y método de diagnóstico para los 22 procesos Aplicación de instrumentos grupo de TI - Evaluación análisis y diagnóstico madurez DAMA 22 procesos. Entrega de Licenciamiento y suscripción de la herramienta Power BI. https://drive.google.com/drive/folders/1prrks0FrlmFbT5YK9y3g_kGGeT7jy7YS
3.3. DEFENSA JURÍDICA | 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 15 | Gestionar que la normatividad asociada a la defensa jurídica se encuentran en constante actualización. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | DTGJ | Actualización Normograma DTGJ | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ | 50% | Se remitió correo de actualización del normograma con fecha 9 de marzo de 2023. La evidencia reposa en: https://drive.google.com/drive/folders/1UMIBVX57W9D6mK7hxdlA4DuKZuiRzFwy?usp=share_link
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 16 | Realizar informe semestral sobre la aplicación de las políticas de prevención en las diferentes áreas del IDU. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | DTGJ | Informe semestral al comité de conciliación sobre aplicación de las políticas de prevención de daño antijurídico | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ | 50% | Se realizó informe sobre aplicación de las políticas de prevención del daño antijurídico y fue entregado al comité con fecha 23 de febrero 2023. La evidencia reposa en: https://drive.google.com/drive/folders/1UMIBVX57W9D6mK7hxdlA4DuKZuiRzFwy?usp=share_link
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 17 | Actualizar repositorio de los casos que lleva la entidad. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | DTGJ | Fichas de relatoría elaboradas por los Abogados de las sentencias ejecutoriadas | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | N.A.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 18 | Realizar seguimiento al cumplimiento oportuno del pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoria. | 2023-12-01 | 2023-12-31 | DTGJ | Informe anual de pagos efectuados por concepto de sentencias judiciales | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | N.A.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 19 | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | DTGJ | Tasa de éxito procesal de la entidad - SIPROJ | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ | 25% | Se realizó publicación de la tasa de éxito procesal del primer trimestre de 2023. La evidencia reposa en: https://drive.google.com/drive/folders/1UMIBVX57W9D6mK7hxdlA4DuKZuiRzFwy?usp=share_link
3.4. MEJORA NORMATIVA | 3.4. MEJORA NORMATIVA | 20 | Garantizar los contenidos vigentes de las disposiciones y regulaciones normativas expedidas por el Instituto en la web de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | SGJ | Correos electrónicos de solicitud de cargue y actualización de la página web. | Tecnológicos Talento humano | 25% | Se realiza la actualización periódica de la actualización normativa en la intranet IDU, micrositio de normatividad
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 21 | Revisar y actualizar los documentos jurídicos que soportan cada uno de los procesos existentes en el Instituto (Normograma). | 2023-04-01 | 2023-12-31 | SGJ | Memorando, correos y archivos de actualización de los normogramas | Tecnológicos Talento humano | 25% | Se realizó la primera actualización de los normogramas, correspondiente a marzo y abril.
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 22 | Publicación y comentarios a los proyectos de actos administrativos para observaciones ciudadanas en la plataforma LegalBog. | 2023-02-05 | 2023-12-31 | SGJ | Correos electrónicos y pantallazos de los comentarios realizados y de los proyectos cargados. | Tecnológicos Talento humano | 25% | Para este primer trimestre del 2023 no se han realizado comentarios u observaciones a proyectos de actos administrativos.
3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 23 | Implementar atención a la ciudadanía a través de WhatsApp (Chatboot Fulvia) para mejorar el servicio en el canal virtual de la entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | ORSC | Canal virtual Aplicación WhatsApp | Tecnológicos y Talento humano ORSC - STRT | 50% | El desarrollo ya se encuentra listo para salida a producción. Pendiente de la verificación de la cuenta de whatsapp que se hace a través de Facebook, por parte de OAC. Enlace web de pruebas: https://web.whatsapp.com/send?phone=14157386102&text=Join%20growl%20comic
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 25 | Realizar un taller de gestión de las emociones y gestión del cambio con personal de la Entidad para mejorar el servicio a la Ciudadanía. | 2023-04-01 | 2023-09-30 | ORSC | Enlace de la grabación de la sensibilización y listado de asistencia | Tecnológicos Talento humano |  | N.A.
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 26 | Divulgar y socializar 3 piezas de comunicación internas con mensajes que promuevan la importancia de la atención oportuna de los derechos de petición. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | ORSC | Piezas de divulgación | Tecnológicos Talento humano | 0% | Para el primer trimestre no se tiene avance
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 27 | Realizar mesas de trabajo junto con ORSC y OAC para estudiar la viabilidad de la instalación y colocación de señalización con imágenes en lengua de señas en el IDU, si aplica. | 2022-08-01 | 2023-12-31 | STRF | Evidencias de mesas de trabajo y definición de señalización a instalar (si aplica). | Talento humano STRF, recursos físicos y financieros. ORSC OAC | 60% | Se han realizado dos mesas de trabajo entre la dependencias ORCS, OAC y STRF: Evidencias: 2 (Dos) actas de reunión https://drive.google.com/drive/folders/1YTuRZgHMqBYxjkUUCmWB9Y3_KfXdU7Kt?usp=share_link
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 28 | Realizar mesas de trabajo para estudiar la viabilidad de realizar la adecuada orientación a través de los ambientes físicos de la entidad, dada la optimización de espacios y unificación de sedes. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRF | Evidencias de mesas de trabajo y definición de sistemas de orientación a través de los ambientes a instalar. (Si aplica). | Talento humano STRF, recursos físicos y financieros. | 60% | Se han realizado dos mesas de trabajo entre la dependencias ORCS, OAC y STRF: Evidencias: 2 (Dos) actas de reunión https://drive.google.com/drive/folders/1YTuRZgHMqBYxjkUUCmWB9Y3_KfXdU7Kt?usp=share_link
3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 29 | Mesas de trabajo con los líderes del proceso para actualizar procedimientos relacionados con los trámites y/o incorporar nuevos trámites en SUIT y Guía de trámites, si hay lugar. | 2023-02-01 | 2023-11-30 | ORSC | Actas y listados de asistencia | Tecnológicos y Talento humano de la ORSC y OAP | 40% | Se han realizado dos mesas de trabajo los días 24 y 29 de marzo donde se revisaron los trámites a cargo de las dependencias STOP, DTAV y STJEF. se adjuntan evidencias. https://drive.google.com/drive/folders/1RakqQ0tITSYtBpyjMaBhD-Kbo_aNETJI
| 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 30 | Se divulgará a la ciudadanía y a la gente IDU acerca de los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | 2023-02-01 | 2023-12-15 | ORSC | Piezas de divulgación para todos los trámites y servicios IDU | Tecnológicos y talento humanos de la ORSC y OAC | 0% | Para el primer trimestre no se tiene avance
3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 31 | Actualizar y publicar el Plan de Participación de la Entidad, con las recomendaciones de la ciudadanía. | 2023-02-01 | 2023-02-28 | ORSC | Plan de Participación | Tecnológicos Talento humano | 100% | Se adelantó Mesa virtual de Consolidación del Plan de Participación Ciudadana IDU el día 21 de febrero de 2023, así mismo se recibieron recomendaciones y aportes al plan de participación ciudadana, a través del correo dialogo.ciudadano@idu.gov.co. De acuerdo con las solicitudes se revisó la viabilidad y se publicó el Plan ajustado en el linkhttps://www.idu.gov.co/page/participa, evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/17tVJ2X0gu4Ey056xIkwxcFMtuMUQbqhN
| 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 32 | Publicar el resultado del seguimiento trimestral al Plan de Participación de la Entidad. | 2023-04-15 | 2024-01-15 | ORSC | Publicación en WEB | Tecnológicos Talento humano |  | N.A.
| 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 33 | Diseñar e implementar una estrategia de diálogo sobre la Guía "Relacionamiento Ciudadano en el Desarrollo Urbano Sostenible de Bogotá", dirigida a los equipos sociales de los proyectos, agremiaciones y universidades. | 2023-03-01 | 2023-12-30 | ORSC | Documento | Talento humano | 20% | La Guía se encuentra diseñada y diagramada, los anexos están diseñados y en proceso de diagramación. Se espera información de contrato de imprenta para sacar el tiraje de impresión. https://drive.google.com/drive/folders/1was4FZhoROqDKebmVRLsAC7oNzRlygRk
| 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 34 | Sistematizar el proceso de gestión del conocimiento que identifica las buenas prácticas y lecciones aprendidas, para los procesos de relacionamiento, cocreación y participación incidente, formación y cultura ciudadana, gestión interinstitucional, servicio a la ciudadanía y medición de la percepción en los proyectos IDU. | 2023-02-01 | 2023-06-30 | ORSC | Documento | Talento humano | 10% | Se ha avanzado en la priorización de los 8 proyectos sobre los que recaerá el ejercicio de recolección de información primaria. Así mismo se avanza en la formulación de un cuestionario para las entrevistas a profundidad tanto a los coordinadores sociales contratistas e interventores de estos proyectos, como a los profesionales de la ORSC a quienes se entrevistará respecto de la gestión del modelo de relacionamiento. https://drive.google.com/drive/folders/1VAiTVdWYBUXGswmGgkTO9Dq47ZZ4IOrf
3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 35 | Cumplir con los espacios de diálogo propuestos en la estrategia de Rendición de cuentas del PAAC 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | ORSC | Seguimiento cuatrimestral PAAC | Tecnológicos Talento humano | 11.98% | 2.1. Realizar al menos 500 Comités IDU realizados en los proyectos en ejecución. A la fecha, se han realizado 115 comités IDU 2.2. Realizar 7 mesas de construcción de ciudad y ciudadanía A la fecha, se está organizando La agenda de las mesas 2.3. Realizar al menos 1000 espacios con asistencia del IDU reportados en el aplicativo de seguimiento A la fecha, se han realizado 67 reuniones de participación ciudadana, entre las que se destacan Espacios de Gobierno Local y Reuniones con Ediles y/o Juntas de Acción Local 2.4. Realizar una Audiencia de Rendición de Cuentas La Audiencia de RC del sector movilidad sobre la gestión institucional de la vigencia 2022 se realizó el 24 de febrero de 2023 2.5. Realizar 20 Ejercicios de Rendición de Cuentas vigencia 2022 (una por localidad) en conjunto con el sector Movilidad. Los eventos feriales de Rendición de Cuentas Local vigencia 2022 están programados para el segundo y tercer trimestre de 2023. https://drive.google.com/drive/folders/1Iw0kwK1Z6PMHgwValxTMGqSPZ22MlEqy?usp=sharing
| 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 36 | Consolidar y publicar en el formato adoptado por la Entidad la información de todos los espacios de diálogo. | 2023-01-01 | 2024-01-31 | ORSC | Informe publicado en página web | Tecnológicos Talento humano | 100% | Se elaboró y publicó en página WEB en el formato establecido el informe consolidado de Rendición de cuentas de la vigencia 2022 https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2023/Transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas/02-febrero/Informe-de-seguimiento-de-Rendicio%CC%81n-de-cuentas_2022_FO-SC-35_FORMATO_INFORME_RENDICIO%CC%81N_DE_CUENTAS_ORSC_10am.pdf
3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 37 | Realizar seguimiento al plan de acción del subsistema de gestión ambiental de la entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | OGA | Seguimientos Realizados | Talento humano OAP - OGA | 25% | Se realizó el seguimiento a las acciones del subsistema de gestión ambiental con corte 31 de marzo de 2023
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 38 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase II Selección. Dando continuidad con la organización del fondo documental acumulado del IDU conforme a lo establecido en el PGD así: Segunda fase dividida en 2 etapas: Etapa 1: Aplicación de TVD a 2.102 metros lineales | 2023-02-01 | 2024-03-31 | STRF | Fase II Selección - Fondo Documental Acumulado Organizado. | Talento humano STRF Financieros $4.500.000.000 | 2,55% | Se efectuó avance en la organización del Fondo Documental Acumulado, realizando clasificación y selección del acervo documental correspondiente a 53,5 Metros lineales. Asimismo, se desarrollaron mesas técnicas de trabajo y se elaboraron conceptos técnicos de evaluación del componente de conservación, adicionalmente se prestó acompañamiento e interventoría al consorcio en el alistamiento físico de la documentación.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 41 | Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2023. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras, de acuerdo con el presupuesto asignado). | Presupuesto por asignar | 18% | Se realizaron visitas a la bodega donde se encuentra actualmente el Archivo de Gestión, así como también al Archivo ubicado en el Sótano de la Calle 22 de acuerdo con el cronograma establecido.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 43 | Actualizar el inventario del Fondo Documental Acumulado de la entidad - FDA. Esta actividad está ligada con las actividades descritas en la Organización del Fondo Documental Acumulado cuya fecha de finalización está programada para el 31/03/2024 (primera etapa), 31/12/2028 (segunda etapa). | 2022-07-01 | 2028-12-31 | STRF | Inventario del Fondo Documental Acumulado | Talento humano STRF, recursos físicos. | 11,54% | Se continuo con la actualización de el inventario del FDA, el cual se ve reflejado en el Sistema NASA, en donde se registran diariamente las actualizaciones del inventario.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 44 | Actualizar la Tabla de Retención Documental (tercera versión) en donde se refleje la estructura actual de la entidad. Nota: La actualización de la tercera versión de la TRD depende de la convalidación de la segunda versión por parte del Consejo Distrital de Archivos -CDA fechas establecidas conforme al PGD. | 2023-07-01 | 30-sep-24 | STRF | Segunda versión de la Tabla de Retención Documental ( radicado 20225260845181 del 28 de abril de 2022) que se encuentra en convalidación por parte del Archivo de Bogotá, en dicha versión se incluyen los documentos audiovisuales (video, audio, fotográficos) en cualquier soporte y medio (análogo, digital, electrónico), en los instrumentos archivísticos de la entidad. Tabla de Retención Documental (tercera versión). | Talento humano STRF, recursos físicos. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 45 | Realizar inspecciones para la implementación del Sistema Integrado de Conservación Documental-SIC. Ejecutar las siguientes actividades: 1. Elaborar un cronograma que incluya la frecuencia de las actividades y a que va dirigida la inspección. 2. Inspeccionar a nivel locativo: paredes, techos, cableado eléctrico, sensores de incendio, desagües y tuberías detectores de humo, extintores, luminarias, puertas y equipos de medición. Inspeccionar el nivel del mobiliario de archivo para identificar alteraciones como rieles rodados, piezas sueltas, entrepaños oxidados u otras situaciones que impidan su buen funcionamiento. Respecto a unidades específicas y generales de almacenamiento revisar si existen deterioros físicos, químicos o biológicos y su intensidad, para proponer soluciones. 3. Solicitar visita de inspección técnica del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para obtener el concepto técnico sobre los riesgos del área que pueden afectar el material documental. | 2023-02-02 | 2023-12-31 | STRF | 1.Cronograma de frecuencia de actividades de inspección. 2.Control de las condiciones en los sistemas de archivos físicos mediante el diligenciamiento de los formatos de evaluación de condiciones locativas. 3. Concepto técnico Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. | Talento humano y recursos financieros. | 18% | -Se elaboró y presentó el cronograma de implementación del SIC para la vigencia 2023. -Se diligenciaron los formatos con base en la información recopilada en las visitas a los depósitos de archivo: Reportes de evaluación de condiciones locativas, Diagnóstico, monitoreo de condiciones ambientales, formato del programa de saneamiento, a su vez se emitieron conceptos técnicos de evaluación de la documentación presentada por los proveedores del servicio de saneamiento. - Se diseñaron piezas de comunicaciones para las sensibilizaciones del SIC. -Se elaboró cronograma de inspección y mantenimiento. -Se adelantaron reuniones técnicas con el profesional en arquitectura de la entidad, para revisar el cronograma y actividades a realizar.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 47 | Organizar mínimo 4 mesas de trabajo internas para dar inicio con la elaboración del MOREQ y posterior estructuración del SGDEA. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | STRF | Actas de reunión | Talento humano STRF. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 48 | Solicitar 2 mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá para definir las actividades a desarrollar en la elaboración del SGDEA y se ejecutarán. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | STRF | Actas de reunión | Talento humano STRF. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 50 | Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. | 2023-01-16 | 2023-07-31 | STRF | Actas de eliminación documental | STRF recursos financieros. | 38,46% | Se llevó a cabo la primera reunión con la empresa de reciclaje encargada de realizar el proceso de eliminación de documentos.
5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 56 | Realizar revisión de los link´s de cumplimiento ley de transparencia y normas complementarias. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | OAP | Esquema de publicación en cumplimiento | Equipo de Transparencia IDU Tecnológicos | 100,00% | Se verifica de forma trimestral el funcionamiento de los link´s que dan cumplimiento a la ley de transparencia y las normas complementarias que se encuentran en la página web del Instituto. https://www.idu.gov.co/page/ley-1712-de-2014 La actualización del esquema del esquema de publicación se realiza de manera semestral.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 57 | Realizar trabajo con las partes interesadas para obtener buena imagen entre la ciudadanía de la entidad. | 2023-02-01 | 2023-12-30 | OAC | Mejora de imagen de la entidad frente a la ciudadanía | Gente IDU Tecnológicos | 100% | Durante el primer trimestre de 2023 se ha fortalecido la estrategia de comunicación, a través de la divulgación con las comunidades localizadas en las áreas de influencia de los proyectos de la infraestructura a cargo del IDU, de las actividades que ha adelantado, adelanta y se proyectan adelantar en materia de infraestructura de movilidad y espacio público del Distrito Capital, así como las acciones de mantenimiento y mejoramiento de los mismos para asegurar su funcionalidad y sostenibilidad, atendiendo las necesidades de accesibilidad, conectividad y articulación urbana regional, con el fin de establecer un diálogo abierto y en doble vía con la ciudadanía y las comunidades. Las evidencias del desarrollo del presente indicador pueden consultarse en los siguientes enlaces: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13flrNnuRRQyrz0RE3aTfzP5PstU-kpKfMIoh9StDzo4/edit#gid=1438952781 https://drive.google.com/drive/folders/1eXRdSKSDS9jF4uBjc8UxHVqCZmJkARC4 https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_D-3fbxFw-30FxoznAXQjNGyIVg212Ng
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 58 | Mantener y actualizar en el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública". | 2023-02-01 | 2023-12-30 | OAC | En el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" | Tecnológicos Webmaster Líder OAP Transparencia | 100% | Se han tramitado todas las solicitudes realizadas, teniendo en cuenta que las publicaciones y/o actualizaciones se producen por demanda. Las evidencias se encuentran dispuestas en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lwQMnuBSgazNY8WhFsKLAa5lI0opW3-MFyh9O2MFf6o/edit#gid=0 La información publicada se encuentra en la página web de la entidad, que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.idu.gov.co/page/ley-1712-de-2014
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 59 | Socializar a la GENTE IDU la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) | 2023-06-10 | 2023-12-30 | OAP | Plan de comunicación Ley de Transparencia Publicaciones realizadas en medios de comunicación internos | Equipo OAC |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 60 | Realizar seguimiento trimestral al componente de Transparencia y acceso a la información, de acuerdo con las actividades definidas en el PAAC | 2023-02-01 | 2023-12-30 | OAP | Actas de reunión de seguimiento. | Líder OAP Transparencia | 16% | Se realiza seguimiento a la gestión del componente de transparencia y acceso a la información con las áreas involucradas.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 61 | Realizar seguimiento y actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad. | 2023-07-01 | 2023-12-30 | STRT | Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad actualizado | Líder SGGC-STRT Transparencia |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 62 | Realizar seguimiento y actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada. | 2023-07-01 | 2023-12-30 | STRT | Registro de Activos de información Transparencia y acceso a la información pública actualizado. | Líder SGGC-STR Transparencia |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 63 | Actualizar el Esquema de Publicación de la web IDU de la entidad (www.idu.gov.co). | 2023-07-01 | 2023-12-30 | OAC | Esquema de publicación actualizado | Tecnológicos Webmaster |  | N.A. A través de Memorando 20181450164923 del 12 de julio de 2018, el IDU adoptó el Esquema de Publicación publicado el día 29 de junio de 2018, al cual se realiza actualización semestral; teniendo en cuenta lo anterior, a partir del mes de mayo de 2023 se procederá a trabajar conjuntamente con las áreas para llevar a cabo la actualización semestral, que deberá ejecutarse en el mes de junio del presente año.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 64 | Actualizar al Programa de Gestión Documental de la entidad. | 2023-07-01 | 2023-12-30 | STRF | Programa de Gestión Documental de la entidad | Líder STRF Gestión Documental Transparencia |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 65 | Optimizar la navegabilidad y usabilidad de la página web IDU, que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos). | 2023-07-01 | 2023-12-30 | STRT | Web site con calificación A y AA | Equipo STRT-OAC-SGGC Tecnológicos |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 66 | Garantizar que los funcionarios y contratistas (gente IDU) de la entidad conozcan la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | 2023-07-01 | 2023-12-30 | STRH | Inducción y reinducción de la gente IDU | Equipo STRH-OAP-SGGC Tecnológicos |  | N.A.
5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 67 | Elaborar el diagnóstico de la actividad estadística con los siguientes elementos: - Entorno institucional - Recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos) - Estado de la implementación de los lineamientos, Normas y estándares definidos en el SEN - Inventarios de indicadores, operaciones estadísticas. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | OAP | Documento de Diagnóstico | Talento humano OAP, STRT, DTINI y ORSC | 5% | Se asistió a la capacitación de la SDP sobre la actualización de los datos de la entidad
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 68 | Presentar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño las operaciones estadísticas estratégicas de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | OAP | Presentación | Talento humano OAP, STRT, DTINI y ORSC | 0% | No se ha presentado en comité MIPG, los resultados de PED de la entidad
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 69 | Adoptar en el sistema integrado de gestión las fichas y documentos metodológicos de las operaciones estadísticas estratégicas. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | OAP | Fichas y documentos adoptadas | Talento humano OAP | 5% | Se tiene documentos revisados por la SDP, con el fin de iniciar los trámites de adopción de los mismos
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 70 | Publicar resumen de las fichas y documentos metodológicos en la página web de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | OAP | Publicación web | Talento humano OAP, STRT, DTINI y ORSC | 0% | Una vez se adopten los documentos de fichas metodológicas, se procede a publicar en la web idu
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 71 | Actualizar el inventario de demanda de información. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | OAP | Inventario de demanda actualizado | Talento humano OAP, STRT, DTINI y ORSC | 5% | Reunión de socialización del inventario de demanda de la entidad con la SDP
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 72 | Definir una estrategia para fortalecer la demanda y oferta de cooperación del IDU en materia de gestión de conocimiento e innovación. | 2023-01-02 | 2023-03-31 | OAP | Documento descriptivo de propuesta de estrategia | Talento humano | 100% | Con el equipo técnico de gestión de conocimiento fue definida la estrategia para fortalecer la demanda y oferta de cooperación del IDU, la cual basa su aplicación en la identificación de los momentos y temas de intercambio de conocimiento, que de acuerdo con el análisis del equipo son suficientes en el estado actual. La evidencia se encuentra en el micrositio del Subsistema de Gestión de Conocimiento. https://sites.google.com/idu.gov.co/idgc/p%C3%A1gina-principal
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 73 | Definir e implementar el Plan de Acción para identificación y monitoreo de los riesgos por proceso, que incluya los riesgos operativos, de corrupción y LAFT. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | OAP | Matrices de Riesgos por procesos | Participación del talento humano de las áreas líderes de Procesos | 19% | Se definió el plan de acción de riesgos, y se adelantaron las actividades programadas en el primer trimestre, entre ellas la elaboración de la estrategia de riesgos de corrupción, la identificación, consolidación y publicación de los riesgos para los procesos de la entidad. En proceso se encuentra el informe de la política de riesgos y las observaciones de 2a línea a los riesgos de procesos. En total se definieron 21 actividades de las cuales se han avanzado en 4
| 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 74 | Revisión y monitoreo del Mapa de Aseguramiento de aspectos claves de la gestión. | 2023-04-01 | 2023-10-31 | OAP | Mapa de Aseguramiento de aspectos claves de la gestión | Participación del talento humano de las áreas líderes de Procesos y de la OCI |  | En el primer trimestre se realizó la planificación para abordar la actualización del mapa de aseguramiento. Se participó en las actividades de capacitación y sensibilización de los instrumentos e instrucciones a nivel distritales.
[8 empty] | PROMEDIO | 37.55% | PROMEDIO |  | PROMEDIO |  | PROMEDIO

## Plan MIPG 2024+
POLÍTICA / COMPONENTE | POLÍTICA / COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | RECURSOS | % AVANCE MARZO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE JUNIO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE SEPTIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE DICIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 39 | Dar continuidad con la organización del fondo documental acumulado del IDU conforme a lo establecido en el PGD así: Segunda fase dividida en 2 etapas: Etapa 2: Aplicación a 5.206 metros lineales (depende de la asignación presupuestal). | 2025-02-01 | 2028-12-31 | STRF | Fase II Selección - Fondo Documental Acumulado Organizado. | Talento humano STRF Financieros 26.500.000.000
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 40 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, lo cual se realizará conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase III Conservación Total. Dando continuidad con la organización del fondo documental acumulado del IDU conforme a lo establecido en el PINAR. | 2024-01-02 | 2025-12-31 | STRF | Fase III Conservación Total - Fondo Documental Acumulado Organizado. | STRF Financieros Presupuesto por asignar
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 42 | Servicios de implementación del Sistema Integrado de Conservación para el IDU. Año 2024. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación implementado (anualmente se realizan compras, de acuerdo con el presupuesto asignado). | Presupuesto por asignar
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 46 | Elaborar el diagnóstico para la implementación del SGDEA. | 2024-06-01 | 31/2/2024 | STRF | Definición y documentación de las estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce la entidad esté disponible a lo largo del tiempo. | Talento humano y recursos financieros. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 49 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2024-01-15 | 2026-12-30 | STRF | Sistema de Gestión del Documento Electrónico de Archivo - SGDEA. Plan de Preservación Digital. | Talento humano STRF recursos financieros. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 51 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado en donde se reflejen los expedientes electrónicos de archivo en las Tablas de Retención Documental de la entidad. | STRF recursos financieros. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 52 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en implementación. | STRF recursos financieros. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 53 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado, en el cual se verá refleja el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la entidad. | STRF recursos financieros. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 54 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado, en el cual se encuentran los parámetros establecidos para utilizar la digitalización de documentos para fines probatorios. | STRF Financieros |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 55 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 2025-01-15 | 2026-12-30 | STRF | El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA implementado, en el cual se encuentran los parámetros utilizados de digitalización de documentos para fines de preservación. | Talento humano STRF recursos financieros. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.

## Control
Versión | Fecha | Descripción Modificación
2 | 2023-04-27 | Se aprobó en sesión ordinaria del CIGyD del 27 de abril de 2023, los siguientes cambios: Actividad 33 ampliación del plazo de la actividad, solicitado por la ORSC con el memorando 20231850116793. Actividades 59 y 60, ajuste las redacciones de actividades y productos por revisión realizada por la OAP. Inclusión de las actividades 75 y 76 derivadas de la revisión de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, formuladas por la OAP y la STTR.
1 | 2023-01-27 | Aprobación del plan de sostenibilidad MIPG - SIG 2022.