## Plan MIPG 2024
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG-SIG IDU 2024 Versión 1
[9 empty] | 2024-03-31 |  |  | 2024-06-30 |  | 2024-09-30 |  | 2024-12-31
POLÍTICA / COMPONENTE | POLÍTICA / COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | RECURSOS | % AVANCE MARZO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | SOLICITUD | % AVANCE JUNIO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE SEPTIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | % AVANCE DICIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | SOLICITUDES
1.1. TALENTO HUMANO | 1.1. TALENTO HUMANO | 1 | Revisar y actualizar (cuando se requiera), el registro de carrera de los servidores de la planta. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRH | Cuadro con el consolidado de la revisión y actualización del registro de carrera de los servidores de carrera administrativa. | Humanos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 2 | Consolidar las razones de retiro con base en la encuesta de retiro. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRH | Cuadro consolidado de las razones de retiro de la entidad. | Humanos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 3 | Divulgar el programa servimos entre los servidores de planta del Instituto. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRH | Pieza de divulgación del programa servimos de la función pública. | Humanos Comunicaciones
| 1.1. TALENTO HUMANO | 4 | Remitir el reporte trimestral al Ministerio de Transporte sobre el incentivo del uso de la bicicleta en el Instituto. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRH | Oficio remisorio del reporte. | Humanos
| 1.1. TALENTO HUMANO | 5 | Llevar el registro digital de las actividades del PEI y el PIC. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRH | Planillas digitalizadas en Excel. | Humanos
1.2. INTEGRIDAD | 1.2. INTEGRIDAD | 6 | Adoptar nueva versión del Código de Integridad. | 2024-02-01 | 2024-08-31 | STRH | Documento adoptado en el Sistema Integrado de Gestión. | Humanos Planeación
| 1.2. INTEGRIDAD | 7 | Socializar el instructivo de Conflicto de Interés. | 2024-02-01 | 2024-08-31 | STRH | Instructivo de conflicto de interés socializado. | Humanos apoyo de Comunicaciones
2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 2.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN (PTEP PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA) | 8 | Elaborar e implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (PTEP). | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OAP | Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 aprobado, informes de ejecución del PTEP (OCI). | Participación de áreas líderes y ejecutoras de los componentes del PTEP
2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 9 | Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto IDU. | 2024-08-01 | 2024-12-31 | STPC | Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento presentado. | Tecnológicos, talento humano STPC OAP
| 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 10 | Elaborar y presentar los estados financieros en febrero, abril, julio y octubre de 2024. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STPC | Estados Financieros presentados. | Tecnológicos, talento humano STPC
| 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 11 | Gestionar y mantener actualizado el plan anual de adquisiciones y presentar ante el Subcomité Ordinario de Gestión Precontractual el avance y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OAP | Presentación del tablero de control PAA. Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado. | Tecnológicos, talento humano OAP
| 2.2. GESTON PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 12 | Presentar al Subcomité Directivo el seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversión- POAI quincenalmente. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OAP | Presentación del Tablero del Plan Operativo Anual de Inversión al Subcomité Directivo. | Tecnológicos, talento humano OAP
3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 13 | Implementar el Modelo Gobierno de Datos Institucional, para fortalecer las capacidades de administración de los datos en la Entidad. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | STRT | Plan de trabajo definido e implementado para fortalecer las capacidades de administración de los datos en la Entidad. | Talento Humano STRT Tecnológicos Presupuesto asignado" | [7 empty] | 100 | Cumplida
3.3. DEFENSA JURÍDICA | 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 14 | Gestionar que la normatividad asociada a la defensa jurídica se encuentran en constante actualización. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Actualización Normograma DTGJ. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 15 | Realizar informe semestral sobre la aplicación de las políticas de prevención en las diferentes áreas del IDU. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Informe semestral al comité de conciliación sobre aplicación de las políticas de prevención de daño antijurídico. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 16 | Actualizar repositorio de los casos que lleva la entidad. | 2024-06-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Fichas de relatoría elaboradas por los Abogados de las sentencias ejecutoriadas. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 17 | Realizar seguimiento al cumplimiento oportuno del pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoria. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Informe anual de pagos efectuados por concepto de sentencias judiciales. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ | [9 empty] | 20214250211323 Solicitud de ajuste de la actividad: cambiar la palabra adecuación por aplicación.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 18 | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal de la entidad. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Tasa de éxito procesal de la entidad - SIPROJ. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 19 | Revisar las 12 políticas de prevención del daño antijurídico y actualizar aquellas que sea pertinente | 2024-02-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Políticas de prevención del daño antijurídico revisadas y/o actualizadas. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ
3.4. MEJORA NORMATIVA | 3.4. MEJORA NORMATIVA | 20 | Garantizar los contenidos vigentes de las disposiciones y regulaciones normativas expedidas por el Instituto en la web de la entidad. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | SGJ | Correos electrónicos de solicitud de cargue y actualización de la página web. | Tecnológicos Talento humano
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 21 | Revisar y actualizar los documentos jurídicos que soportan cada uno de los procesos existentes en el Instituto (Normograma). | 2023-04-01 | 2023-12-31 | SGJ | Memorando, correos y archivos de actualización de los normogramas. | Tecnológicos Talento humano
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 22 | Publicar los proyectos de actos administrativos para observaciones ciudadanas en la plataforma LegalBog. | 2023-02-05 | 2023-12-31 | SGJ | Correos electrónicos, pantallazos de los comentarios realizados y de los proyectos cargados. | Tecnológicos Talento humano
3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 23 | Implementar mejoras al chat de operadores garantizando el servicio a través de los diferentes dispositivos móviles. | 2024-01-15 | 2024-07-31 | ORSC | Chat de operadores renovado. | Tecnológicos y Humanos ORSC, y STRT.
| 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 24 | Realizar dos sensibilizaciones dirigidas a los servidores públicos que atienden al ciudadano sobre protocolos de servicio. | 2024-01-15 | 2024-07-31 | ORSC | 2 sensibilizaciones realizadas. | Tecnológicos y Humanos
| 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 25 | Realizar campaña "Si a alguien quieres ayudar, el teléfono debes contestar". | 2024-02-01 | 2024-12-15 | ORSC | Campaña realizada. | Humano ORSC, apoyo OAC
| 3.5. SERVICIO AL CIUADADANO | 26 | Actualizar Manual de servicio al ciudadano y gestión de derechos de petición. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | ORSC | Manual actualizado. | Humano ORSC, OAP, SGJ
3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 27 | Divulgar a la ciudadanía y a la gente IDU los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | ORSC | Piezas de divulgación para todos los trámites y servicios IDU. | Tecnológicos y Humanos ORSC, apoyo de la OAC
| 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 28 | Realizar mesas de trabajo con la STRT con el fin de identificar los trámites del IDU que se van a vincular a los servicios ciudadanos digitales. | 2024-01-15 | 2024-12-15 | ORSC | Actas de reunión | Humanos ORSC y STRT
| 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 29 | Identificar los trámites del IDU que están relacionados con las metas del nuevo Plan de Desarrollo. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | ORSC | Matriz de identificación de trámites. | Humanos ORSC, OAP
3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 30 | Diseñar un diagnostico de la participación ciudadana dentro de la entidad que incorpore variables poblacionales, diferenciales, de género y que visibilice los diferentes grupos de valor. | 2024-02-01 | 2024-06-30 | ORSC | Documento diagnóstico elaborado. | Humanos
| 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 31 | Actualizar y publicar el Plan de Participación de la Entidad, con las recomendaciones de la ciudadanía. | 2024-01-15 | 2024-02-28 | ORSC | Plan de Participación adoptado y publicado | Humanos
| 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 32 | Publicar el resultado del seguimiento trimestral al Plan de Participación de la Entidad. | 2024-03-31 | 2024-12-31 | ORSC | Seguimiento al Plan de Participación publicado de manera oportuna. | humanos
| 3.7. PARTICIPACION CIUDADANA | 33 | Generar un espacio de formación dirigido a las y los servidores públicos orientado a reconocer y apropiar el derecho fundamental a la participación ciudadana en el contexto del Distrito Capital, en el marco de las competencias misionales del IDU y las diferentes fases del ciclo de gestión, con enfoque diferencial. | 2024-02-01 | 2024-06-30 | ORSC | Espacio de formación implementado a las y los servidores públicos del IDU en materia de participación ciudadana. | humanos
3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 34 | Cumplir con los espacios de dialogo propuestos en la estrategia de Rendición de cuentas del PTEP 2024. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | ORSC | 2.1. Realizar al menos 500 Comités IDU realizados en los proyectos en ejecución. 2.2. Realizar 5 mesas de construcción de ciudad y ciudadanía. 2.3. Realizar al menos 400 espacios con asistencia del IDU reportados en el aplicativo de seguimiento. 2.4. Realizar una Audiencia de Rendición de Cuentas. 2.5. Realizar 20 Ejercicios de Rendición de Cuentas vigencia 2022 (una por localidad) en conjunto con el sector Movilidad. | Tecnológicos y Humanos
| 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 35 | Desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de la capacidad institucional para la Rendición de Cuentas. | 2024-02-01 | 2024-06-30 | ORSC | Espacio de formación implementado a las y los servidores públicos del IDU en materia de participación ciudadana. | Tecnológicos y Humanos
| 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 36 | Consolidar y publicar en el formato adoptado por la Entidad la información de todos los espacios de diálogo. | 2024-01-01 | 2024-02-15 | ORSC | Elaborar y publicar en pagina WEB en el formato establecido el informe consolidado de Rendición de cuentas de la vigencia 2023. | Tecnológicos y Humanos
3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 37 | Realizar seguimiento al plan de acción del subsistema de gestión ambiental de la entidad. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OGA | Seguimientos realizados. | Talento humano OAP - OGA
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 38 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase II Selección. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | STRF | Fase II Selección - Fondo Documental Acumulado Organizado. | Talento humano STRF Financieros $4.000.000.000
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 39 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación (DU-DO-06). | 2024-04-01 | 2024-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación - SIC, actualizado. | Talento humano STRF |  |  |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 40 | Realizar las actividades de los programas monitoreo y control de condiciones ambientales, saneamiento, capacitación, inspección y adecuación de instalaciones físicas, almacenamiento y prevención y atención de emergencias del plan de conservación del SIC de acuerdo con el cronograma para la vigencia 2024. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | STRF | Formatos de evaluación de condiciones locativas diligenciados, que evidencian los control de las condiciones en los sistemas de archivos físicos. | Talento humano STRF |  |  |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 41 | Realizar ajustes de la Tabla de Retención Documental. | 2023-01-02 | 2024-12-31 | STRF | TRD ajustada y radicada al Consejo Distrital de Archivos. | Talento humano STRF |  |  |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 42 | Actualizar el inventario del Fondo Documental Acumulado de la entidad - FDA con corte a 31/12/2024 en un 38%. Esta actividad está ligada con las actividades descritas en la Organización del Fondo Documental Acumulado cuya fecha de finalización está programada para el 31/03/2024 (primera etapa), 31/12/2028 (segunda etapa). | 2024-01-02 | 2024-12-31 | STRF | Inventario del Fondo Documental Acumulado actualizado. | Talento humano STRF, recursos físicos. |  |  |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 43 | Formular el Modelo de Requisitos – MOREQ. | 2024-09-01 | 2024-12-31 | STRF | Actas de reunión MOREQ formulado. | Talento humano STRF |  |  |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 44 | Aprobar los listados de eliminación documental, de acuerdo con lo indicado en las Tablas de Valoración Documental por parte de las dependencias. | 2024-10-01 | 2024-12-31 | STRF | Actas de reunión Listados de eliminación documental aprobados por las dependencias, de acuerdo con lo indicado en las Tablas de Valoración Documental. | Talento humano STRF |  |  |  |  | N.A. |  | N.A. |  | N.A.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 45 | Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos (DU-DO-07). | 2024-04-01 | 2024-12-31 | STRF | Diagnóstico Integral de Archivos (DU-DO-07). | Talento humano STRF
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 46 | Diseñar la estrategia de comunicación y divulgar la historia institucional del IDU. | 2024-06-01 | 2024-10-31 | STRF | Estrategia ejecutada sobre la memoria institucional. | Talento humano STRF, apoyo de la OAC
5.2. TRANSPARENCA Y ACCESO A LA INORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 47 | Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño el Plan Institucional de Archivos -PINAR actualizado. | 2024-01-02 | 2024-01-31 | STRF | Acta de Comité de Gestión y Desempeño que incluya la presentación realizada. | Talento humano STRF
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 48 | Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño el Programa de Gestión Documental -PGD actualizado. | 2024-01-02 | 2024-03-31 | STRF | Acta de Comité de Gestión y Desempeño que incluya la presentación realizada. | Talento humano STRF
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 49 | Realizar trabajo con las partes interesadas para obtener buena imagen entre la ciudadanía de la entidad. | 2024-02-01 | 2024-12-30 | OAC | Mejora de imagen de la entidad frente a la ciudadanía estrategias y actividades de comunicación implementadas. | Gente IDU Tecnológicos
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50 | Mantener y actualizar en el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública". | 2024-02-01 | 2024-12-30 | OAC | Sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en el sitio web oficial de la Entidad. | Tecnológicos Webmaster Líder OAP Transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 51 | Actualizar el Esquema de Publicación de la web IDU de la entidad (www.idu.gov.co). | 2024-07-01 | 2024-12-30 | OAC | Esquema de publicación actualizado. | Tecnológicos Webmaster | [9 empty] | 20211250231403 Se solicita ajustar; actividad: Realizar seguimiento de la percepción de imagen de la entidad a partir de la satisfacción ciudadana por la atención de PQRSD en los canales que maneja la OTC. Producto: Informe de satisfacción PQRSD que incluye el reporte de imagen de la entidad frente a la ciudadanía encuestada, publicado en la página web. Inicio: 30/04/2021 - Fin: 15/01/2022.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 52 | Realizar seguimiento y actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad. | 2024-08-01 | 2024-08-31 | STRT | Publicación anual del índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad actualizado. | Líder SGGC-STRT Transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 53 | Realizar seguimiento y actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada. | 2024-08-01 | 2024-08-31 | STRT | Publicación anual del registro de Activos de información Transparencia y acceso a la información pública actualizado. | Líder SGGC-STR Transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 54 | Optimizar la navegabilidad y usabilidad de la página web IDU, que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos). | 2024-01-01 | 2024-06-30 | STRT | Ajustes del criterio 1.4.4 Cambio de tamaño del texto. Al contenido del home del portal web. | Equipo STRT-OAC-SGGC Tecnológicos
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 55 | Realizar seguimiento cuatrimestral del funcionamiento de los links de los ítems de la sección Transparencia dando cumplimiento a la Ley 1712. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OAP | Matriz verificación links menú transparencia implementado. | Equipo de transparencia
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 56 | Socializar a la GENTE IDU la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | 2024-04-01 | 2024-12-31 | OAP | Plan de comunicación Ley de Transparencia Publicaciones realizadas en medios de comunicación internos. | Recurso humano equipo de transparencia, apoyo equipo OAC.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 57 | Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones del plan de acción del componente de Transparencia y acceso a la información definidas en el PTEP. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | OAP | Actas de reunión realizadas. | Equipo de transparencia
5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 58 | Revisar la batería de indicadores propuestos en el POT y que están a cargo de la entidad. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | OAP | Fichas técnicas de indicadores revisadas. | Humanos OAP, DTNI, DTAV
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 59 | Realizar seguimiento a los indicadores formalizados. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | OAP | Seguimientos realizados de los indicadores POT. | Humanos OAP, DTNI, DTAV
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 60 | Elaborar e implementar el Plan de Acción de Riesgos que contemple la revisión de la política de riesgos, la revisión y mejora de la metodología y la identificación y monitoreo de los riesgos de los procesos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OAP | Plan de acción para la gestión de riesgos. (Incluye subproductos como el manual de riesgos actualizado, el contexto estratégico, las matrices de riesgos y el informe de la política de riesgos). | Personal OAP y delegados Equipo Operativo MIPG-SIG
[8 empty] | PROMEDIO |  | PROMEDIO |  |  | PROMEDIO

## Hoja2
Versión | Fecha | Descripción Modificación
1 | 2024-01-25 | Aprobación del plan de sostenibilidad MIPG - SIG del IDU 2024.