## Plan MIPG 2024
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG-SIG IDU 2024 Versión 2
[9 empty] | 2024-03-31 |  |  | 2024-06-30 |  |  | 2024-09-30 |  |  | 2024-12-31
POLÍTICA / COMPONENTE | POLÍTICA / COMPONENTE | No. | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | ÁREA | PRODUCTO | RECURSOS | % AVANCE MARZO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | OBSERVACIONES SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA OAP | % AVANCE JUNIO | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | OBSERVACIONES SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA OAP | % AVANCE SEPTIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | OBSERVACIONES SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA OAP | % AVANCE DICIEMBRE | OBSERVACIONES / EVIDENCIAS | OBSERVACIONES SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA OAP
1.1. TALENTO HUMANO | 1.1. TALENTO HUMANO | 1 | Revisar y actualizar (cuando se requiera), el registro de carrera de los servidores de la planta. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRH | Cuadro con el consolidado de la revisión y actualización del registro de carrera de los servidores de carrera administrativa. | Humanos | 25% | Durante el primer trimestre de 2024 se realizaron 64 trámites en el Registro Público de la Carrera Administrativa (RPCA). Los tipos de novedad que se han surtido en la plataforma SIMO y/o a través de la ventanilla única de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), son: inscripción, actualización, anotación y corrección, las cuales corresponden a: * Inscripción: aplica cuando se supera el periodo de prueba y es inscrita en el Registro para que adquiera los derechos de la Carrera Administrativa. * Actualización: aplica cuando una persona ya está inscrita en el RPCA en otra entidad y producto de la superación del periodo de prueba en el IDU, su empleador y empleo cambio en tal Registro. *Anotación: aplica cuando una persona está inscrita en el RPCA y es sujeto de una novedad administrativa como una comisión en el IDU o en otra entidad, por lo cual al inicio y al finalización de dicha novedad hace el reporte correspondiente. * Corrección: Se refiere a las correcciones solicitadas por la Subdirección Técnica de Recursos Humanos del IDU ante la CNSC, ya que algún o algunos datos del RPCA son incorrectos (ej: empleador, empleo, etc.). | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple En este caso el soporte es el plan por la definición de la acción.- Las observaciones iniciales fueron atendidas. Igualmente se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas por la dependencia en la carpeta compartida dispuesta por la OAP.
| 1.1. TALENTO HUMANO | 2 | Consolidar las razones de retiro con base en la encuesta de retiro. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRH | Cuadro consolidado de las razones de retiro de la entidad. | Humanos | 25% | En lo corrido de 2024 se han diligenciado 16 encuestas de retiro por parte de las personas que se han desvinculado de sus empleos, encontrando lo siguiente: * 13 por renuncia regularmente aceptada. * 1 por muerte. * 2 por retiro del servicio por haber obtenido la pensión de vejez. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple En este caso el soporte es el plan por la definición de la acción.- Con el fin de tener información que aporte a la toma de decisiones para la Política de Talento Humano sobre razones de retiro, para retiros diferentes a renuncias de gerentes públicos (libre nombramiento y remoción) se sugiere tener en cuenta las razones de renuncia al Instituto. Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea (OAP) el correcto acceso a las evidencias suministradas por la dependencia en la carpeta compartida dispuesta por la OAP.
| 1.1. TALENTO HUMANO | 3 | Divulgar el programa servimos entre los servidores de planta del Instituto. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRH | Pieza de divulgación del programa servimos de la función pública. | Humanos Comunicaciones | 0% | El programa se empezará a divulgar a partir del mes de abril | No presenta avance esta actividad.
| 1.1. TALENTO HUMANO | 4 | Remitir el reporte trimestral al Ministerio de Transporte sobre el incentivo del uso de la bicicleta en el Instituto. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRH | Oficio remisorio del reporte. | Humanos |  | Durante el primer trimestre de 2024 ninguna persona de la planta del Instituto disfrutó del incentivo por uso de la bicicleta, por lo cual no se hace reporte al Ministerio de Transporte, ya que sería en ceros. | No presenta avance, debido a que es una actividad que se realiza por demanda, se ajusta el porcentaje reportado (25%) debido a que no aplica.
| 1.1. TALENTO HUMANO | 5 | Llevar el registro digital de las actividades del PEI y el PIC. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STRH | Planillas digitalizadas en Excel. | Humanos | 25% | La participación y asistencia a las diferentes actividades de capacitación y enmarcadas en el Plan de Estímulos se están digitalizando en Excel o se están generando en dicho formato a través del registro de asistencia con código QR. A continuación se relacionan las actividades de las cuales se sube en el drive la evidencia de su registro en Excel: cursos asincrónicos plataforma IDUCATE Virtual, Rutas de posesión, Taller "Equilibrio Vida, Familia y Trabajo" (Semana de las Mujeres), Día de la Unión y talleres de alimentación saludable. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple En este caso el soporte es el plan por la definición de la acción. No se generan observaciones. Igualmente se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas por la dependencia en la carpeta compartida dispuesta por la OAP.
1.2. INTEGRIDAD | 1.2. INTEGRIDAD | 6 | Adoptar nueva versión del Código de Integridad. | 2024-02-01 | 2024-08-31 | STRH | Documento adoptado en el Sistema Integrado de Gestión. | Humanos Planeación | 0% | La actualización del Código de Integridad se surtirá entre el segundo y el tercer trimestre del año, una vez se de inicio al año de actividades con las y los gestores de integridad. | No presenta avance. Desde la segunda línea se recomienda planificar oportunamente las acciones que aseguren el cumplimiento de la actividad dentro de los tiempos programados.
| 1.2. INTEGRIDAD | 7 | Socializar el instructivo de Conflicto de Interés. | 2024-02-01 | 2024-08-31 | STRH | Instructivo de conflicto de interés socializado. | Humanos apoyo de Comunicaciones | 0% | La socialización del Instructivo de Conflicto de Intereses se iniciará durante el segundo trimestre del año, pues se estaba a la espera de la adopción del Formato FO-PE-41 "Reporte de Conflicto de Intereses: Análisis, Decisión y Compromisos", el cual fue adoptado en el SIG el 04/04/2024. | No presenta avance. Desde la segunda línea se recomienda planificar oportunamente las acciones que aseguren el cumplimiento de la actividad dentro de los tiempos programados.
2.1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 2.3. PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | 8 | Elaborar e implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 (PTEP). | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OAP | Programa de Transparencia y Ética Pública 2024 aprobado, informes de ejecución del PTEP (OCI). | Participación de áreas líderes y ejecutoras de los componentes del PTEP | 25% | Se elaboró el documento PL-SC-02 Programa de Transparencia y Ética pública 2024. Publicado en el Mapa de Procesos IDU y en la WEB IDU. http://mv01sv01/manualProcesos/Planeacion_Estretegica/02_Planes_Manuales_y_Documentos/PLPE02_PROGRAMA_DE_TRANSPARENCIA_Y_ETICA_PUBLICA_1.pdf | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que el documento aportado cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple En este caso el soporte para el primer trimestre de acuerdo con la acción definida es el Plan formulado y publicado, al cual se valida correctamente. Se recomienda articular con la OCI los siguientes reportes, para los cuales, los productos definidos corresponden a los informes de seguimiento que realiza esa Oficina. Igualmente se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas, no obstante es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos.
2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 9 | Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto IDU. | 2024-08-01 | 2024-12-31 | STPC | Anteproyecto de presupuesto de funcionamiento presentado. | Tecnológicos, talento humano STPC OAP |  | N.A. La STPC, está a la espera del cronograma de anteproyecto de presupuesto, expedido por la SDH. | No se programó esta actividad para este trimestre, por tanto no se generan observaciones desde la segunda línea de defensa. |  | N.A.
| 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 10 | Elaborar y presentar los estados financieros en febrero, abril, julio y octubre de 2024. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | STPC | Estados Financieros presentados. | Tecnológicos, talento humano STPC | 25% | Se reportó a la Contaduría General de la Nación, los Estados Financieros del último trimestre de 2023. https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2023/Transparencia/presupuesto/estados-financieros/12-diciembre/Estados-financieros-IDU-a-dic-31-2023%20-con-notas.pdf | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que el documento aportado cumpla con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: cumple Período de reporte de la evidencia programada: cumple En este caso el soporte para el primer trimestre de acuerdo con la acción definida corresponde a los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023, lo cual se valida correctamente. Igualmente se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas, no obstante es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos.
| 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 11 | Gestionar y mantener actualizado el plan anual de adquisiciones y presentar ante el Subcomité Ordinario de Gestión Precontractual el avance y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OAP | Presentación del tablero de control PAA. Plan Anual de adquisiciones actualizado y publicado. | Tecnológicos, talento humano OAP | 25% | Durante el periodo se han realizado las actualizaciones al PAA, las cuales han sido publicadas en la página web de la entidad, en: https://www.idu.gov.co/page/transparencia/presupuesto/plan-de-adquisiciones Adicionalmente, en la sesión ordinaria del Subcomité de gestión precontractual del 10 de enero de 2024, se presentó el proyecto del Plan Anual de Adquisiciones | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que el documento aportado cumple con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: cumple Período de reporte de la evidencia programada: cumple En esté caso el soporte para el primer trimestre de acuerdo con la acción definida corresponde al PAA publicado y el acta de presentación del mismo en el Subcomité de gestión precontractual, lo cual se valida correctamente. Igualmente se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas, no obstante es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos.
| 2.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | 12 | Presentar al Subcomité Directivo el seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversión- POAI, mensualmente. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OAP | Presentación del Tablero del Plan Operativo Anual de Inversión al Subcomité Directivo. | Tecnológicos, talento humano OAP | 12.5% | Se realizó la presentación del seguimiento presupuestal en las sesiones del Subcomité Directivo del 20 de febrero y 18 de marzo de 2024. Por su parte, teniendo en cuenta que no se ha identificado la necesidad de realizar presentaciones quincenales, se solicitará la modificación de la actividad formulada, con el fin de que la misma refleje las dinámicas institucionales actuales en esta materia. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que el documento aportado cumple con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple parcialmente Firma: cumple Período de reporte de la evidencia programada: cumple En esté caso el soporte para el primer trimestre de acuerdo con la acción definida corresponde a dos actas del Subcomité Directivo, con lo cual se da cumplimiento parcial a la actividad programada, pues no se ejecutó con la periodicidad definida. En este sentido, bajo la justificación presentada, se recomienda gestionar la modificación de la acción en coherencia con las nuevas directrices en la materia. Igualmente se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas, no obstante es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos.
3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 3.2. GOBIERNO DIGITAL Y SEGURIDAD DIGITAL | 13 | Implementar el Modelo Gobierno de Datos Institucional, para fortalecer las capacidades de administración de los datos en la Entidad. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | STRT | Plan de trabajo definido e implementado para fortalecer las capacidades de administración de los datos en la Entidad. | Talento Humano STRT Tecnológicos Presupuesto asignado" | 7% | 1.Plan de trabajo 2. Cronograma de plan de implementación 3.Asignación de Roles Se adjunta el plan con su seguimiento | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple Observación: Para facilitar el seguimiento al proyecto se sugiere adjuntar además del archivo pdf el archivo de project con el fin de evidenciar el cumplimiento de las acciones del plan en el cual deberán remitirse los entregables correspondientes. Igualmente se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas por la dependencia en la carpeta compartida dispuesta por la OAP.
3.3. DEFENSA JURÍDICA | 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 14 | Gestionar que la normatividad asociada a la defensa jurídica se encuentran en constante actualización. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Actualización Normograma DTGJ. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ | 50% | Se remitió a la Subdirección General Jurídica actualización del normograma de la DTGJ, por correo electrónico enviado el 4 de abril de 2024. La evidencia reposa en:https://drive.google.com/drive/folders/1yKutjm5Eq_lWNAjDkc6gPYbJRHz2sYYv | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple Se revisa por parte de la OAP la actualización del normograma a cargo de la DTGJ, que evidencia la gestión en la actualización de la normatividad relacionada a la defensa jurídica.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 15 | Realizar informe semestral sobre la aplicación de las políticas de prevención en las diferentes áreas del IDU. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Informe semestral al comité de conciliación sobre aplicación de las políticas de prevención de daño antijurídico. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ | 50% | Se realizó informe sobre aplicación de políticas de prevención del daño antijurídico y se socializó en el comité el 28 de febrero de 2024. La evidencia reposa en:https://drive.google.com/drive/folders/1ydjBKH0Pxd8aDGptSU0HiPGwSmbDXWOu | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva. Entregable respecto a la evidencia Programada: cumple Firma: Si Periodo de reporte de la evidencia programada: cumple
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 16 | Actualizar repositorio de los casos que lleva la entidad. | 2024-06-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Fichas de relatoría elaboradas por los Abogados de las sentencias ejecutoriadas. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ |  | El reporte y análisis se programó para el mes de julio de 2024. | No se programó está actividad para este trimestre, por tanto no se generan observaciones desde la segunda línea de defensa.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 17 | Realizar seguimiento al cumplimiento oportuno del pago de las sentencias y conciliaciones durante los 10 meses siguientes a la ejecutoria. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Informe anual de pagos efectuados por concepto de sentencias judiciales. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ | 0% | Se avanzará con la presente actividad para el último trimestre de 2024, teniendo en cuenta que este informe se realiza anualmente. | No se programó está actividad para este trimestre, por tanto no se generan observaciones desde la segunda línea de defensa.
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 18 | Medir y evaluar la tasa de éxito procesal de la entidad. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Tasa de éxito procesal de la entidad - SIPROJ. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ | 25% | Se remite reporte el 12 de enero de 2024 a la OAC, para actualizar la información de defensa judicial y se realiza publicación trimestral de la tasa de éxito procesal del último trimestre de 2023. https://www.idu.gov.co/page/transparencia/normatividad/defensa-judicial La evidencia reposa en:https://drive.google.com/drive/folders/1yZrvmc_X6NG2Uo3REpxqJoicKTkzYzgb | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumpla con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva. Entregable respecto a la evidencia Programada: cumple Firma: No aplica Periodo de reporte de la evidencia programada: cumple
| 3.3. DEFENSA JURÍDICA | 19 | Revisar las 12 políticas de prevención del daño antijurídico y actualizar aquellas que sea pertinente | 2024-02-01 | 2024-12-31 | DTGJ | Políticas de prevención del daño antijurídico revisadas y/o actualizadas. | Equipo Administrativo - talento humano DTGJ - SGJ Tecnológicos - SIPROJ | 50% | Se realizó el análisis y la revisión de la Política de Prevención del Daño Antijurídico No A-04, la cual fue socializada en el Comité de Conciliación el día 9 de abril de 2024. La evidencia reposa en:https://drive.google.com/drive/folders/1ysm7cLhAeCGMog38g8_n9Q_rF8Kfmfga | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumpla con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva. Entregable respecto a la evidencia Programada: cumple Firma: No aplica Periodo de reporte de la evidencia programada: cumple
3.4. MEJORA NORMATIVA | 3.4. MEJORA NORMATIVA | 20 | Garantizar los contenidos vigentes de las disposiciones y regulaciones normativas expedidas por el Instituto en la web de la entidad. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | SGJ | Correos electrónicos de solicitud de cargue y actualización de la página web. | Tecnológicos Talento humano | 25% | Se han actualizado los contenidos normativos, conforme a la información disponible EVIDENCIAS PLAN DE SOSTENIBILIDAD | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumpla con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva. Entregable respecto a la evidencia Programada: cumple Firma: No aplica Periodo de reporte de la evidencia programada: cumple
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 21 | Revisar y actualizar los documentos jurídicos que soportan cada uno de los procesos existentes en el Instituto (Normograma). | 2024-04-01 | 2024-12-31 | SGJ | Memorando, correos y archivos de actualización de los normogramas. | Tecnológicos Talento humano | 25% | Se remitió a todas las áreas el memorando de solicitud de la primera actualización del normograma institucional del 2024, con corte al 30 de abril https://drive.google.com/drive/folders/1ga2rI3j7JEx7uHcClBHGD0RTBby603Z5?usp=sharing | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumpla con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva. Entregable respecto a la evidencia Programada: cumple Firma: No aplica Periodo de reporte de la evidencia programada: cumple
| 3.4. MEJORA NORMATIVA | 22 | Publicar los proyectos de actos administrativos para observaciones ciudadanas en la plataforma LegalBog. | 2024-02-05 | 2024-12-31 | SGJ | Correos electrónicos, pantallazos de los comentarios realizados y de los proyectos cargados. | Tecnológicos Talento humano |  | N.A Hasta la fecha no se han remitido por parte de las áreas, proyectos de actos administrativos para observaciones ciudadanas, que deban ser publicados. | No se remitieron por parte de las áreas, proyectos de actos administrativos para observaciones ciudadanas, por tanto no se generan observaciones desde la segunda línea de defensa.
3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 23 | Implementar mejoras al chat de operadores garantizando el servicio a través de los diferentes dispositivos móviles. | 2024-01-15 | 2024-07-31 | ORSC | Chat de operadores renovado. | Tecnológicos y Humanos ORSC, y STRT. | 50% | El desarrollo se encuentra terminado. Pendiente de realizar pruebas de los ajustes requeridos por ORSC para salir a producción https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10DJEG77OwxdMlCj8EACYwXHOZBxxfmw8 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que las evidencias aportadas cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple. Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: 9 feb y 2 abr. Por parte de la OAP como 2a línea se revisa el correo electrónico de comunicación de ORSC a la STRT que evidencia que el desarrollo en mención está pendiente de programación de las pruebas a realizar. Se recomienda la presentación del plan para estimar con mayor precisión el % de avance. Se encuentra pendiente que la STRT programe las pruebas y avance en el proceso de implementación. Posterior a esta validación la custodia y accesibilidad de las mismas, es responsabilidad de la dependencia productora y deberán conservarse disponibles para cualquier evaluación de la Oficina de Control Interno o entes externos.
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 24 | Realizar dos sensibilizaciones dirigidas a los servidores públicos que atienden al ciudadano sobre protocolos de servicio. | 2024-01-15 | 2024-07-31 | ORSC | 2 sensibilizaciones realizadas. | Tecnológicos y Humanos | 30% | Presentación preparada. Pendiente de la contratación para proceder con las sensibilizaciones https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10DJEG77OwxdMlCj8EACYwXHOZBxxfmw8 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que las evidencias aportadas cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple. Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: 29 feb. Por parte de la OAP como 2a línea se revisa el archivo .ppt de la presentación de protocolos que se preparó y el correo electrónico de comunicación a STRF para programación de la sensibilización con el personal de Vigilancia. Se encuentra pendiente las sensibilizaciones. Posterior a esta validación la custodia y accesibilidad de las mismas, es responsabilidad de la dependencia productora y deberán conservarse disponibles para cualquier evaluación de la Oficina de Control Interno o entes externos.
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 25 | Realizar campaña "Si a alguien quieres ayudar, el teléfono debes contestar". | 2024-02-01 | 2024-12-15 | ORSC | Campaña realizada. | Humano ORSC, apoyo OAC | 30% | Se avanzó en creación de contenido, el cual está en proceso de diseño. 1.Expectativa 2. lanzamiento del protocolo 3. Mensaje de cierre de campaña https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10DJEG77OwxdMlCj8EACYwXHOZBxxfmw8 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que las evidencias aportadas cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple. Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: 23 - 28 feb. Por parte de la OAP como 2a línea se revisa el archivo .ppt de la presentación de protocolos que se preparó y el correo electrónico de comunicación con OAC para elaboración de los contenidos. Posterior a esta validación la custodia y accesibilidad de las mismas, es responsabilidad de la dependencia productora y deberán conservarse disponibles para cualquier evaluación de la Oficina de Control Interno o entes externos.
| 3.5. SERVICIO AL CIUDADANO | 26 | Actualizar Manual de servicio al ciudadano y gestión de derechos de petición. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | ORSC | Manual actualizado. | Humano ORSC, OAP, SGJ | 0% | No hay avance en el periodo | No presenta avance
3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 27 | Divulgar a la ciudadanía y a la gente IDU los trámites y servicios de la entidad, utilizando piezas gráficas de comunicación digital. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | ORSC | Piezas de divulgación para todos los trámites y servicios IDU. | Tecnológicos y Humanos ORSC, apoyo de la OAC | 0% | No hay avance en el periodo | No presenta avance
| 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 28 | Realizar mesas de trabajo con la STRT con el fin de identificar los trámites del IDU que se van a vincular a los servicios ciudadanos digitales. | 2024-01-15 | 2024-12-15 | ORSC | Actas de reunión | Humanos ORSC y STRT | 20% | Adjunto acta N°1 mesa de trabajo https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10DJEG77OwxdMlCj8EACYwXHOZBxxfmw8 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que las evidencias aportadas cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: Cumplimiento Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: 21 feb. Por parte de la OAP como 2a línea se revisa el acta de reunión, sin embargo, la evidencia no permite valorar cómo se obtiene el 20% de avance en esta actividad. Podría ser menor o mayor, por lo que se solicita que anexen la planificación de esta actividad. Posterior a esta validación la custodia y accesibilidad de las mismas, es responsabilidad de la dependencia productora y deberán conservarse disponibles para cualquier evaluación de la Oficina de Control Interno o entes externos.
| 3.6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 29 | Identificar los trámites del IDU que están relacionados con las metas del nuevo Plan de Desarrollo. | 2024-02-01 | 2024-12-15 | ORSC | Matriz de identificación de trámites. | Humanos ORSC, OAP | 0% | No hay avance en el periodo | No presenta avance
3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 30 | Diseñar un diagnóstico de la participación ciudadana dentro de la entidad que incorpore variables poblacionales, diferenciales, de género y que visibilice los diferentes grupos de valor. | 2024-02-01 | 2024-06-30 | ORSC | Documento diagnóstico elaborado. | Humanos | 50% | Se diseñó un diagnóstico preliminar de la participación ciudadana en el IDU, que es parte integral del Plan de Participación adoptado por la entidad. está actividad se puede evidenciar en el Documento Plan de Participación - Resultados del proceso participativo. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10DJEG77OwxdMlCj8EACYwXHOZBxxfmw8 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que las evidencias aportadas cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: Cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: No se evidencia fecha de aprobación Por parte de la OAP como 2a línea se revisaron el archivo plan de participación 2024 y dos archivos que contienen la imagen del micrositio web idu de participación ciudadana con la publicación del plan 2024. Se solicitó aclaración de contenido que corresponde al Diagnóstico la cual fue resuelta. Posterior a esta validación la custodia y accesibilidad de las mismas, es responsabilidad de la dependencia productora y deberán conservarse disponibles para cualquier evaluación de la Oficina de Control Interno o entes externos.
| 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 31 | Actualizar y publicar el Plan de Participación de la Entidad, con las recomendaciones de la ciudadanía. | 2024-01-15 | 2024-02-28 | ORSC | Plan de Participación adoptado y publicado | Humanos | 100% | El plan de participación se actualizó de manera participativa y su versión definitiva se publicó en la página web de la entidad, siendo divulgado a los diferentes grupos de valor. https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2024/servicio-a-la-ciudadania/participa/PLAN-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA-2024.pdf https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10DJEG77OwxdMlCj8EACYwXHOZBxxfmw8 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que las evidencias aportadas cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: Cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: No se evidencia fecha de aprobación Por parte de la OAP como 2a línea se revisó el archivo plan de participación ciudadana 2024 y dos archivos que contienen la imagen del micrositio web idu de participación ciudadana con la publicación del plan 2024. Se solicitaron ajustes sobre el documento del plan para que estuvieran alineados con la publicación del documento del Mapa de Procesos. La ORCS adelantó las recomendaciones realizadas. Posterior a esta validación la custodia y accesibilidad de las mismas, es responsabilidad de la dependencia productora y deberán conservarse disponibles para cualquier evaluación de la Oficina de Control Interno o entes externos.
| 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 32 | Publicar el resultado del seguimiento trimestral al Plan de Participación de la Entidad. | 2024-03-31 | 2024-12-31 | ORSC | Seguimiento al Plan de Participación publicado de manera oportuna. | humanos |  | N.A. El primer seguimiento se publica durante los primeros días del mes de abril, por tanto no se encuentra programado durante el primer trimestre del año | No presenta avance. Se solicita incluir los plazos de publicación, ya que el producto refiere una publicación oportuna, pero no se sabe en qué fecha se considera oportuna.
| 3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 33 | Generar un espacio de formación dirigido a las y los servidores públicos orientado a reconocer y apropiar el derecho fundamental a la participación ciudadana en el contexto del Distrito Capital, en el marco de las competencias misionales del IDU y las diferentes fases del ciclo de gestión, con enfoque diferencial. | 2024-02-01 | 2024-06-30 | ORSC | Espacio de formación implementado a las y los servidores públicos del IDU en materia de participación ciudadana. | humanos | 0% | El espacio de formación no se encuentra programado para el primer trimestre del año. | No presenta avance.
3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 34 | Cumplir con los espacios de diálogo propuestos en la estrategia de Rendición de cuentas del PTEP 2024. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | ORSC | 2.1. Realizar al menos 500 Comités IDU realizados en los proyectos en ejecución. 2.2. Realizar 5 mesas de construcción de ciudad y ciudadanía. 2.3. Realizar al menos 400 espacios con asistencia del IDU reportados en el aplicativo de seguimiento. 2.4. Realizar una Audiencia de Rendición de Cuentas. 2.5. Realizar 20 Ejercicios de Rendición de Cuentas vigencia 2022 (una por localidad) en conjunto con el sector Movilidad. | Tecnológicos y Humanos | 17.93% | 2.1. En el trimestre Enero- marzo, Se realizaron 127 Comités IDU en los proyectos en ejecución. 2.2. En este periodo no se Gestionó ninguna mesa de construcción de ciudad y ciudadanía 2.3. Durante el trimestre Enero-Marzo, se realizaron 39 espacios con asistencia del IDU reportados en el aplicativo de seguimiento 2.4. Para el periodo a reportar, no se realizó ninguna Audiencia de Rendición de Cuentas 2.5. en el trimestre, no se desarrollaron Ejercicios de Rendición de Cuentas por localidad https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10DJEG77OwxdMlCj8EACYwXHOZBxxfmw8 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que las evidencias aportadas cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: Cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: Cumple Por parte de la OAP como 2a línea se revisa el listado de comités y el cuadro resumen de los espacios con participación. Posterior a esta validación la custodia y accesibilidad de las mismas, es responsabilidad de la dependencia productora y deberán conservarse disponibles para cualquier evaluación de la Oficina de Control Interno o entes externos.
| 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 35 | Desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de la capacidad institucional para la Rendición de Cuentas. | 2024-02-01 | 2024-06-30 | ORSC | Espacio de formación implementado a las y los servidores públicos del IDU en materia de participación ciudadana. | Tecnológicos y Humanos | 0% | No hay avance en el periodo | No presenta avance
| 3.7.1. RENDICIÓN DE CUENTAS | 36 | Consolidar y publicar en el formato adoptado por la Entidad la información de todos los espacios de diálogo. | 2024-01-01 | 2024-02-15 | ORSC | Elaborar y publicar en página WEB en el formato establecido el informe consolidado de Rendición de cuentas de la vigencia 2023. | Tecnológicos y Humanos | 100% | Se elaboró y publicó en pagina WEB en el formato establecido el informe consolidado de Rendición de cuentas de la vigencia 2023 https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que las evidencias aportadas cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: Cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: Cumple Por parte de la OAP como 2a línea se revisa el link el cual contiene el micrositio de Rendición de Cuentas. Se revisó el informe consolidado del nodo de movilidad, el cual presenta el resultado de la audiencia general de rendición de cuentas. Se revisó el informe de seguimiento 2023 el cual contiene las diferentes actividades y espacios de diálogo en el marco de rendición de cuentas. Posterior a esta validación la custodia y accesibilidad de las mismas, es responsabilidad de la dependencia productora y deberán conservarse disponibles para cualquier evaluación de la Oficina de Control Interno o entes externos.
3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 3.8 GESTIÓN AMBIENTAL | 37 | Realizar seguimiento al plan de acción del subsistema de gestión ambiental de la entidad. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OGA | Seguimientos realizados. | Talento humano OAP - OGA | 27% | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AglidTyT8sKk5txc_GgU7WkjP1xAkr2az1yOIc3QoB4/edit?usp=sharing | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple Se evidencia el cumplimiento de la acción en términos del seguimiento al plan. Igualmente se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas.
5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 38 | Organizar el fondo documental acumulado del IDU, conforme con lo establecido en las TVD (Tabla de Valoración Documental). Fase II Selección. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | STRF | Fase II Selección - Fondo Documental Acumulado Organizado. | Talento humano STRF Financieros $4.000.000.000 | 30% | Se terminó la intervención respecto a la organización del Fondo Documental Acumulado, del contrato IDU-1696-2022 Fase II - Selección, realizando clasificación y selección del fondo documental del IDU en sus diferentes fases y etapas; durante la ejecución del mencionado contrato se desarrollaron diferentes mesas técnicas de trabajo y se elaboraron conceptos técnicos de evaluación del componente de conservación, adicionalmente se prestó el oportuno acompañamiento y supervisión al contratista en el alistamiento físico de la documentación. Ahora bien, durante el segundo semestre se tiene proyectado la elaboración de los estudios y documentos previos para un nuevo proceso de selección y suscripción del contrato que permita dar continuidad a la organización del FDA. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: Se cumple Firma: Documentos firmados Período de reporte de la evidencia programada: cumple Observación: El soporte aportado es una factura que evidencia el avance del contrato y un acta con el avance respectivo. Se describe el avance de forma adecuada
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 39 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación (DU-DO-06). | 2024-04-01 | 2024-12-31 | STRF | Sistema Integrado de Conservación - SIC, actualizado. | Talento humano STRF |  | N.A. | No se programó esta actividad para este trimestre.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 40 | Realizar las actividades de los programas monitoreo y control de condiciones ambientales, saneamiento, capacitación, inspección y adecuación de instalaciones físicas, almacenamiento y prevención y atención de emergencias del plan de conservación del SIC de acuerdo con el cronograma para la vigencia 2024. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | STRF | Formatos de evaluación de condiciones locativas diligenciados, que evidencian los control de las condiciones en los sistemas de archivos físicos. | Talento humano STRF | 25% | De acuerdo a las inspecciones y monitoreos para la implementación del Sistema Integrado de Conservación Documental-SIC, durante el primer trimestre 2024 se desarrolló lo siguiente: 1. Elaboración del cronograma de implementación del SIC 2024. 2. Monitoreo y control de condiciones ambientales. Seguimiento de las variables físicas de las tres áreas de custodia: B34 álamos, Historias Laborales y Centro de Documentación. 3. Recopilación de la información y avance en la elaboración de los reportes y análisis estadísticos correspondientes. 4.Jornada de limpieza técnica documental para el archivo de historias Laborales y para el Centro de Documentación. 5. Jornada integral de saneamiento para las áreas de custodia documental de la sede calle 22. 6. Seguimiento e inspección a los trabajos de mantenimiento locativo y señalización del área de archivo Historias Laborales. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: Cumple, se encuentran en drive Firma: Se evidencia firmas en las listas de asistencia. Período de reporte de la evidencia programada: cumple Observación: Por muestreo se determina que los soportes son coherentes con las actividades descritas.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 41 | Realizar ajustes de la Tabla de Retención Documental. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | STRF | TRD ajustada y radicada al Consejo Distrital de Archivos. | Talento humano STRF | 10% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2024 se dio continuidad a la revisión de las observaciones emitidas por el Consejo Distrital de Archivos, con el propósito de formular el Plan de trabajo para la actualización de la TRD. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: Cumple, se encuentran en drive Firma: Se evidencia firmas en las actas. Período de reporte de la evidencia programada: cumple Observación: Las actas aportadas evidencia continuidad en la acción, tal como describe el avance
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 42 | Actualizar el inventario del Fondo Documental Acumulado de la entidad - FDA con corte a 31/12/2024 en un 38%. Esta actividad está ligada con las actividades descritas en la Organización del Fondo Documental Acumulado cuya fecha de finalización está programada para el 31/03/2024 (primera etapa), 31/12/2028 (segunda etapa). | 2024-01-02 | 2024-12-31 | STRF | Inventario del Fondo Documental Acumulado actualizado. | Talento humano STRF, recursos físicos. | 30% | Se terminó la intervención respecto a la organización del Fondo Documental Acumulado, Contrato IDU-1696-2022 en un 100%, diligenciando el FUID conforme a la clasificación y selección del fondo documental del IDU. Durante el segundo semestre se tiene proyectado la elaboración de los estudios y documentos previos para un nuevo proceso de selección y suscripción del contrato del contrato que permita dar continuidad a la organización del FDA. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: Cumple, está incluida en el drive Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple Observación: Por muestreo se revisaron los periodos 2 y 7. En los periodos revisados se evidencia inclusión de formatos de inventario para distintos tipos documentales. Existe coherencia entre el avance y los soportes aportados.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 43 | Formular el Modelo de Requisitos – MOREQ. | 2024-09-01 | 2024-12-31 | STRF | Actas de reunión MOREQ formulado. | Talento humano STRF |  | N.A. | No se programó esta actividad para este trimestre.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 44 | Aprobar los listados de eliminación documental, de acuerdo con lo indicado en las Tablas de Valoración Documental por parte de las dependencias. | 2024-10-01 | 2024-12-31 | STRF | Actas de reunión Listados de eliminación documental aprobados por las dependencias, de acuerdo con lo indicado en las Tablas de Valoración Documental. | Talento humano STRF |  | N.A. | No se programó esta actividad para este trimestre.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 45 | Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos (DU-DO-07). | 2024-04-01 | 2024-12-31 | STRF | Diagnóstico Integral de Archivos (DU-DO-07). | Talento humano STRF |  | N.A. | No se programó esta actividad para este trimestre.
| 5.1. GESTIÓN DOCUMENTAL | 46 | Diseñar la estrategia de comunicación y divulgar la historia institucional del IDU. | 2024-06-01 | 2024-10-31 | STRF | Estrategia ejecutada sobre la memoria institucional. | Talento humano STRF, apoyo de la OAC |  | N.A. | No se programó esta actividad para este trimestre.
5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 47 | Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño el Plan Institucional de Archivos -PINAR actualizado. | 2024-01-02 | 2024-01-31 | STRF | Acta de Comité de Gestión y Desempeño que incluya la presentación realizada. | Talento humano STRF | 100% | El pasado 25-01-2024, se presentó y aprobó el Plan Institucional de Archivos PINAR por parte del Comité Institucional de Archivos, a su vez se realizó el trámite de publicación en la página web oficial de la Entidad. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: Cumple Período de reporte de la evidencia programada: cumple Observación: No se presentan observaciones. Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas por la dependencia en la carpeta compartida dispuesta por la OAP.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 48 | Presentar ante el Comité de Gestión y Desempeño el Programa de Gestión Documental -PGD actualizado. | 2024-01-02 | 2024-03-31 | STRF | Acta de Comité de Gestión y Desempeño que incluya la presentación realizada. | Talento humano STRF | 80% | Se efectuó avance en la actualización del Programa de Gestión Documental PGD 2024-2028, el mismo será presentado para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño durante el segundo trimestre. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada (DU-DO-01 Programa de gestión con las propuestas de actualización para presentar a aprobación):cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: La aprobación se realizará fuera del período programado. Observación: No se presentan observaciones. Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas por la dependencia en la carpeta compartida dispuesta por la OAP.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 49 | Realizar trabajo con las partes interesadas para obtener buena imagen entre la ciudadanía de la entidad. | 2024-02-01 | 2024-12-30 | OAC | Mejora de imagen de la entidad frente a la ciudadanía estrategias y actividades de comunicación implementadas. | Gente IDU Tecnológicos | 100% | Durante el periodo analizado (enero - marzo de 2024) se continuó con el fortalecimiento de la estrategia de comunicación, a través de la divulgación con la ciudadanía cercana a las áreas de influencia de los proyectos de la infraestructura a cargo del IDU, de las actividades que ha adelantado, adelanta y se proyectan adelantar en materia de infraestructura de movilidad y espacio público del Distrito Capital, así como las acciones de mantenimiento y mejoramiento de los mismos para asegurar su funcionalidad y sostenibilidad, atendiendo las necesidades de accesibilidad, conectividad y articulación urbana regional, con el fin de establecer un diálogo abierto y en doble vía con la ciudadanía y las comunidades. Las evidencias del desarrollo del presente indicador pueden consultarse en los siguientes enlaces: https://drive.google.com/drive/folders/19wsbA0NQBAYKd4W-GdPBRH_MkhPx0nYj?usp=drive_link y https://drive.google.com/drive/folders/104yaV45cRYwTTqqZIqOK44CXpXhmxcHS?usp=drive_link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1im3RPYNYwcetG6FfJuhizBSIb3kBOUyXXBud1U7r6MU/edit#gid=1438952781 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TAWFbIRyB5KVr5KXZSLakjBTYHOBUvwgMjAQd_v6CFk/edit#gid=0 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada (Volantes, videos en las obras, control de piezas de comunicación, piezas de información, notificaciones a la comunidad):cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: Cumple. Observación: Se sugiere para los próximos períodos incluir evidencias de publicación de los videos y visualizaciones u otros soportes que permitan evidenciar la mejora de la imagen de la entidad. Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas por la dependencia en la carpeta compartida dispuesta por la OAC y la OAP.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 50 | Mantener y actualizar en el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública". | 2024-02-01 | 2024-12-30 | OAC | Sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en el sitio web oficial de la Entidad. | Tecnológicos Webmaster Líder OAP Transparencia | 100% | Se realizó la publicación y actualización de la información según las solicitudes realizadas por las áreas. Sección Transparencia y acceso a la información, las cuales se pueden consultar en: https://www.idu.gov.co/page/ley-1712-de-2014 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada (Volantes, videos en las obras, control de piezas de comunicación, piezas de información, notificaciones a la comunidad):cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: Cumple. Observación: Se solicitó completar evidencias, se sugiere para los próximos períodos incluir evidencias de gestión de actualización de la sección de la página web Transparencia y acceso a ala información pública. Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas por la dependencia en la carpeta compartida dispuesta por la OAP.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 51 | Actualizar el Esquema de Publicación de la web IDU de la entidad (www.idu.gov.co). | 2024-07-01 | 2024-12-30 | OAC | Esquema de publicación actualizado. | Tecnológicos Webmaster |  | Se tiene presupuestado iniciar el ejercicio de la actualización del documento esquema de publicación la primera semana de junio de 2024. | No se programó esta actividad para este trimestre. |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 52 | Realizar seguimiento y actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad. | 2024-08-01 | 2024-08-31 | STRT | Publicación anual del índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad actualizado. | Líder SGGC-STRT Transparencia |  | N.A. | No se programó esta actividad para este trimestre. |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 53 | Realizar seguimiento y actualización del Índice de Información Reservada y Clasificada. | 2024-08-01 | 2024-08-31 | STRT | Publicación anual del registro de Activos de información Transparencia y acceso a la información pública actualizado. | Líder SGGC-STRT Transparencia |  | N.A. | No se programó esta actividad para este trimestre. |  | N.A.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 54 | Optimizar la navegabilidad y usabilidad de la página web IDU, que permita el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos). | 2024-01-01 | 2024-06-30 | STRT | Ajustes del criterio 1.4.4 Cambio de tamaño del texto. Al contenido del home del portal web. | Equipo STRT-OAC-SGGC Tecnológicos | 50% | El portal web del idu https://www.idu.gov.co/cuenta con Menús accesibles con lenguaje de señas, widget accesibilidad con 12 funciones de accesibilidad en el sitio web, navegación por teclado y videos subtitulados anclados al sitio web y cuentan con close caption. Cada vez que se realiza una publicación se verifica que cumpla con las funcionalidades. | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple En este caso el soporte es el pantallazo del botón de accesibilidad en la página web de la entidad. Las observaciones iniciales fueron atendidas. Igualmente se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas por la dependencia en la carpeta compartida dispuesta por la OAP.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 55 | Realizar seguimiento cuatrimestral del funcionamiento de los links de los ítems de la sección Transparencia dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OAP | Matriz verificación links menú transparencia implementado. | Equipo de transparencia |  | No aplica. Teniendo en cuenta que es una actividad de periodicidad cuatrimestral, la misma se ejecutará en el mes de abril. | No hay avance para este período.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 56 | Socializar a la GENTE IDU la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). | 2024-04-01 | 2024-12-31 | OAP | Plan de comunicación Ley de Transparencia Publicaciones realizadas en medios de comunicación internos. | Recurso humano equipo de transparencia, apoyo equipo OAC. | 37.14% | OAC: De conformidad con el Plan de comunicaciones relacionado con la divulgación de Ley de Transparencia y acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014), se han divulgado en los meses de febrero y marzo del presente año, los siguientes temas: - ¿Qué es la ley 1712? - Objetivo de la Ley de Transparencia Estas publicaciones se efectuaron el 26 de febrero de 2024, a través del Informativo IDU e intranet; cuyas evidencias se encuentran dispuestas en los siguientes enlaces: - Boletín: https://drive.google.com/file/d/1yxWQAQDK8GuUTUH1z9ZexqctXtwu-ix4/view?usp=drive_link - Intranet: http://lntranet/web/intranet/idu-al-dia/-/asset_publisher/89GgYXFONrKI/content/noticia-3?_101_INSTANCE_89GgYXFONrKI_redirect=http%3A%2F%2Flntranet%2Fweb%2Fintranet%2Fidu-al-dia%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89GgYXFONrKI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2&redirect=http%3A%2F%2Flntranet%2Fweb%2Fintranet%2Fidu-al-dia%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89GgYXFONrKI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 Las evidencias gráficas se encuentran dispuestas en: - Boletín: https://drive.google.com/file/d/1ytlxfIlcyaGHrKt1b2MHcCUDH4zxZgo2/view?usp=drive_link - Intranet: https://drive.google.com/file/d/1z3wze1f76FqBD7u7EFoQAqgzpvRGeDxz/view?usp=drive_link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVucsW8sC3e-EwYRev2FN5EwQ6eu9XZz/edit#gid=899424734 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G6tQgREpcMiYeKkG5t9MrOp8eGCtk0fg/edit#gid=899424734 | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que los documentos aportados cumplan con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada (Plan de comunicaciones de la Ley Transparencia):cumple Firma: No aplica Período de reporte de la evidencia programada: Cumple. Observación: Se sugiere para los próximos períodos incluir el cuadro de evidencias de publicación, se ajusta el porcentaje de acuerdo con el avance evidenciado ejecución de publicación de 13 temas planeados para el primer trimestre de 35 temas planeados al año. Se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas por la dependencia en la carpeta compartida dispuesta por la OAC y la OAP.
| 5.2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 57 | Realizar seguimiento cuatrimestral a las acciones del plan de acción del componente de Transparencia y acceso a la información definidas en el PTEP. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | OAP | Actas de reunión realizadas. | Equipo de transparencia |  | No aplica. Teniendo en cuenta que es una actividad de periodicidad cuatrimestral, la misma se ejecutará en el mes de abril. | No hay avance para este período.
5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 58 | Revisar la batería de indicadores propuestos en el POT y que están a cargo de la entidad. | 2024-03-01 | 2024-12-31 | OAP | Fichas técnicas de indicadores revisadas. | Humanos OAP, DTNI, DTAV | 0% | No hay avance para este mes | No hay avance para este período.
| 5.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | 59 | Realizar seguimiento a los indicadores formalizados. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | OAP | Seguimientos realizados de los indicadores POT. | Humanos OAP, DTNI, DTAV |  | N.A. | No se programó esta actividad para este trimestre. |  | N.A.
7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 7. DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO | 60 | Elaborar e implementar el Plan de Acción de Riesgos que contemple la revisión de la política de riesgos, la revisión y mejora de la metodología y la identificación y monitoreo de los riesgos de los procesos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | OAP | Plan de acción para la gestión de riesgos. (Incluye subproductos como el manual de riesgos actualizado, el contexto estratégico, las matrices de riesgos y el informe de la política de riesgos). | Personal OAP y delegados Equipo Operativo MIPG-SIG | 21% | Se realizaron las actividades de planificación para la gestión de riesgos por proceso, y se ejecutaron las acciones relacionadas con la identificación de las matrices de riesgos 2024 y el seguimiento a los riesgos con corte a 31 de diciembre de 2023. Las matrices de riesgos se publican en la WEB IDU: https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion | Desde la revisión de la segunda línea, se verifica que el documento aportado cumple con los siguientes criterios, de acuerdo con la programación respectiva: Entregable respecto a la evidencia programada: cumple Firma: no aplica Período de reporte de la evidencia programada: cumple En este caso el soporte para el primer trimestre de acuerdo con la acción definida corresponde a las matrices de riesgos publicadas (seguimiento a diciembre 2023 e identificación de riesgos 2024), lo cual se valida correctamente en la página web de la entidad. Igualmente se informa que, hasta la fecha de la presente revisión, se verifica por parte de la segunda línea el correcto acceso a las evidencias suministradas, no obstante es responsabilidad de la dependencia, la custodia y disponibilidad de la información que pueda ser requerida en ejercicios de evaluación internos o externos.
[8 empty] | PROMEDIO | 31.88% |  | PROMEDIO | #DIV/0! |  | PROMEDIO | #DIV/0! |  | PROMEDIO | #DIV/0!

## Hoja1
Versión | Fecha | Descripción Modificación
1 | 2024-01-25 | Versión inicial del Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
2 | 2024-04-26 | Se aprobó en sesión ordinaria del CIGyD del 26 de abril de 2024, el siguiente cambio: Actividad 12: Teniendo en cuenta que de acuerdo con la resolución 7419 de 2021 artículo 12, el Subcomité Directivo se reúne ordinariamente una vez al mes, se aprobo el cambio de periodicidad de la actividad 12, "Presentar al Subcomité Directivo el seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversión- POAI, mensualmente."