## PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Vigencia 2024
Entidad |  | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Cronograma de actividades de participación ciudadana | [24 empty] | Meta real alcanzada | % Acumulado
No. | Estrategia | Nombre de la actividad/Acción de gestión institucional | Objetivo de la actividad | Indicador | Meta | Meta en números | Producto/ Entregable | Grupo(s) de valor | Modalidad del espacio | Fecha programada inicio | Fecha programada fin | Dependencia (s) responsable (s) |  | I TRIM |  | 2 TRIM |  |  | 3 TRIM |  |  | 4 TRIM
[13 empty] | No. | RESULTADO DEL INDICADOR % | ANÁLISIS DEL AVANCE | No. | RESULTADO DEL INDICADOR % | ANÁLISIS DEL AVANCE | No. | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE | No. | RESULTADO DEL INDICADOR | ANÁLISIS DEL AVANCE
1 | RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA EN TORNO A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD. | Comités IDU: espacios de participación y relacionamiento ciudadano en los proyectos IDU. | Desarrollar los espacios de participación denominados "Comités IDU" en el que se identifiquen las iniciativas ciudadanas frente a los proyectos, se informe a la comunidad sobre las obras y las posibles afectaciones, se propicien espacios de articulación interinstitucional para facilitar el desarrollo del proyecto y promover la apropiación y conservación de las obras. | Cantidad de espacios de participación y relacionamiento ciudadano en los proyectos IDU - Comités IDU desarrollados anualmente. | 500 espacios de participación y relacionamiento ciudadano desarrollados | 500 | Actas Registro fotográfico Listados de asistencia | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / GSPC | 127 | 25.4% | Con corte a marzo 2024, se han registrado en el sistema de gestión social de proyectos 127 comités IDU, en el primer trimestre del año. | [9 empty] | 127
2 |  | Gestión Territorial en el marco de los proyectos IDU. | Implementar espacios para reconocer y acompañar a los diferentes actores territoriales, espacios y escenarios de diálogo y participación, que sean relevantes para el buen desarrollo de los proyectos IDU. | Cantidad de espacios de gestión territorial en en el marco de la gestión contractual del IDU implementados anualmente. | 400 espacios de gestión territorial implementados. | 400 | actas Registro fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / GSPC | 39 | 9.75% | En el primer trimestre de 2024, se realizaron 448 espacios de gestión territorial registrados en la plataforma Bachue, los cuales se han realizado de forma presencial y virtual. | [9 empty] | 39
3 |  | Rendición de cuentas | Realizar espacios participativos de rendición de cuentas de manera sectorial, con un enfoque territorial y poblacional. | Cantidad de espacios participativos de rendición de cuentas de manera sectorial, con un enfoque territorial y poblacional realizados | 20 espacios de rendición de cuentas. | 20 | Actas Registro fotográfico Listados de asistencia | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / GSPC | 3 | 15% | Participación en espacio de rendición de cuentas poblacional así: 1. Rendición de cuentas niñas, niños y jóvenes. Fecha: 01 de marzo de 2024 Lugar: Parque de los niños y las niñas. 2. Rendición de cuentas Movilidad diversa. Fecha: 15 de marzo de 2024 Lugar: Casa LGBTI Diana Navarro. 3. Coversatorio "MUJERES Y MOVILIDAD" . Fecha 22 de marzo de 2024 Lugar: Virtual. | [9 empty] | 3 | 0.15
4 |  | Mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía | Desarrollar las Mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía como escenarios de diálogo en clave de desarrollo urbano y cultura ciudadana en torno a los proyectos IDU. | Cantidad de Mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía como escenarios de diálogo en clave de desarrollo urbano y cultura ciudadana en torno a los proyectos IDU desarrollados. | 5 Mesas de Construcción de Ciudad y Ciudadanía | 5 | Actas Registro fotográfico Listados de asistencia | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / GSPC | 0 | 0 | Se realizara a partir del segundo trimestre | [9 empty] | 0
5 |  | Gestión de comunicaciones, eventos o invitaciones. (Componente social obras IDU) | Gestionar las solicitudes recepcionadas a través de los canales de servicio relacionadas con la generación de espacios de comunicación, eventos o invitaciones para la participación ciudadana de manera territorial. | Porcentaje de solicitudes recepcionadas a través de los canales de servicio relacionadas con la generación de espacios de comunicación, eventos o invitaciones para la participación ciudadana de manera territorial gestionadas. | 100% de las solicitudes recibidas gestionadas | 100% | Reporte derechos de petición clasificados con el subcriterio invitaciones y/o participación a reuniones con comunidad. | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / CSC | 46 | 100% | Fueron radicados 46 requerimientos durante el trimestre y la totalidad de los mismos fueron gestionados. Obteniendo una gestión efectiva del 100%. Se adjunta análisis de Indicador grupo de canales de la ORSC política de participación ciudadana IDU 2024. | [9 empty] | 46 | 25
6 | FORMACIÓN Y CULTURA CIUDADANA PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCIDENTE EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS IDU. | Procesos formativos para la inclusión y la no-discriminación en clave de género en los proyectos IDU. | Desarrollar procesos formativos sobre temas de discriminación, estereotipos, comunicación no sexista y construcción de una cultura libre de violencias en la ciudad, con trabajadores de los proyectos IDU y ciudadanía en general. | Cantidad de procesos formativos sobre temas de discriminación, estereotipos, comunicación no sexista y construcción de una cultura libre de violencias en la ciudad, desarrollados durante el año. | 15 procesos formativos en clave e género | 15 | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / F&CC | 0 | 0 | Se realizara a partir del segundo trimestre | [9 empty] | 0
7 |  | Procesos formativos para la cultura ciudadana en el desarrollo urbano de Bogotá | Implementar procesos formativos para la cultura ciudadana y el desarrollo urbano orientados a la ciudanía en general, grupos y organizaciones sociales, civiles, ambientales, culturales, sin ánimo de lucro, el sector académico, las instituciones educativas distritales, gremios y demás actores del desarrollo urbano. | Cantidad de procesos formativos para la cultura ciudadana y el desarrollo urbano implementados durante el año. | 30 procesos formativos para la cultura ciudadana y el desarrollo urbano. | 30 | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / F&CC | 0 | 0 | Se realizara a partir del segundo trimestre | [9 empty] | 0
8 |  | Acciones de comunicación territorial | Diseñar y/o ejecutar estrategias de comunicación territorial a través acciones y tácticas para los diferentes grupos de valor que incluyen los enfoques de género, diferencial, ambiental y territorial para ser desarrolladas en el marco del Apéndice de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de los proyectos. | Cantidad de estrategias de comunicación territorial en el marco del Apéndice de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica de los proyectos diseñadas y/o ejecutadas. | 10 estrategias de comunicación territorial. | 10 | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / F&CC |  | 0 | Se realizara a partir del segundo trimestre |  | av guayanes | [7 empty] | 0
9 |  | Intervenciones en espacio público | Desarrollar intervenciones en el espacio público que fortalezcan la apropiación social de los proyectos IDU por parte de la ciudadanía, a través de acciones pedagógicas, con enfoque comunicativo para fortalecer la información y la cultura ciudadana. | Cantidad de intervenciones en el espacio público que fortalezcan la apropiación social de los proyectos IDU por parte de la ciudadanía desarrolladas. | 15 intervenciones en espacio público | 15 | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | ORSC / F&CC |  | 0 | Se realizara a partir del segundo trimestre | [9 empty] | 0
10 | GESTIÓN PREDIAL CON PARTICIPACÍÓN CIUDADANA | Fortalecimiento Participativo PAR | Diseñar e implementar procesos de participación y diálogo con las comunidades para fortalecer el Plan de Acción de Reasentamiento por obra pública (PAR) | Diseño e implementación de un proceso de participación y diálogo | 1 proceso de participación y diálogo diseñado e implemetado. | 1 | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | DTDP | 1 | 100% | Se asiste a reunion convocada por la comunidad el 16 de marzo de 2024 en donde solicitan una solucion para el acceso a un sector de influencia directa del proyecto Av Guayacanes | [9 empty] | 1
11 |  | Estrategias de Participación para apoyar y acompañar unidades sociales reasentadas debido a la construcción de proyectos | Formular planes, programas y estrategias de participación para apoyar y acompañar a los hogares, personas y actividades económicas reasentadas debido a la construcción de proyectos | Porcentaje de unidades sociales acompañadas durante la vigencia. | 100% de unidades acompañadas durantela vigencia | 100% | Listados de Asistencia, grabaciones, Registro Fotográfico | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | DTDP | 1 | 100% | Se asisite a reunion convocada por la comunidad el 16 de marzo de 2024 en donde solicitan una solucion para el acceso a un sector de influencia directa del proyecto Av Guayacanes | [9 empty] | 1
12 | OBRAS POR TU LUGAR | Talleres y espacios de diálogo "Obra por tu lugar" -OPL-. | Espacios de socialización y diálogo ciudadano para presentar el programa de “Obra por tu lugar” a diferentes actores sociales de la ciudad. | Espacios de diálogo implementados durante la vigencia. | 15 espacios de diálogo implementados durante la vigencia. | 15 | Listados de asistencia | Ciudadanía en general | Hibrido | 2024-01-02 | 2024-12-31 | STOP | 1 | 6.667% | Se hizo presentación virtual del programa de OPTL ante representantes de la comunidad de los Frailes. | [9 empty] | 1

## Hoja2 (hidden)
Al ciudadano se le va a entregar información
Al ciudadano se le va a consultar
Al ciudadano se le va a permitir colaborar
Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar
Al ciudadano se le va a permitir formular y definir
Un documento de diagnóstico
Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado
Un plan, programa, proyecto o servicio implementado
Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Departamental de Desarrollo
Plan Municipal/Distrital de Desarrollo
Plan Sectorial
Plan Cuatrienal
Plan de Acción
Plan de compras
Plan de Manejo Ambiental
Plan de Ordenamiento territorial
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
Plan/Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Otro