## 4.2_Cronograma 2026
DOCUMENTO
| PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | [11 empty] | 12
| CÓDIGO |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
| DO-DU-01 |  | Gestión Documental |  |  |  | 4.2
| ANEXOS 5 Y 6 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PINAR Y PGD VIGENCIA 2023 A 2028 | [10 empty] | FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
INICIADA
| ITEM | ACTIVIDADES | CORTO PLAZO 2026 |  | RESPONSABLE | NOMBRE RESPONSABLE | PRESUPUESTO | ESTADO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS 2026 | cd |  | SIN EJECUTAR
|  |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
| 1 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
| 1.1 | Actualización Tabla de Retención Documental
1 | 1.1.1 | Realizar la Actualización No. 1 TRD: consolidación, entrevistas valoración primaria, memoria descriptiva y anexos. | 2026-01-15 | 2026-06-30 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Alba Teresa Garzón Ruíz - Melissa Milena Pérez Rodríguez - Historiador (pendiente contratación) - Abogado | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Esta actividad se ha venido desarrollando desde la vigencia 2023. En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 14 de noviembre se solicitó y aprobó la reprogramación de esta actividad para el 30/06/2026.
2 | 1.1.2 | Presentar y aprobar por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Actualización No. 1 TRD. | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SGGC - STRF - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto
3 | 1.1.3 | Consolidar y envíar al Consejo Distrital de Archivos para convalidación de la Actualización No. 1 TRD. | 2026-08-01 | 2026-08-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Alba Teresa Garzón Ruíz - Melissa Milena Pérez Rodríguez | No requiere presupuesto |  | La convalidación depende directamente del Consejo Distrital de Archivos y puede variar en tiempo de acuerdo a las correciones que se puedan llegar a solicitar por parte de este Ente, el tiempo promedio puede ser de 6 meses.
4 | 1.1.4 | Dar inicio con la Actualización No. 2 TRD: consolidación, entrevista valoración primaria, memoria descriptiva y anexos (primera parte). | 2026-09-01 | 2026-12-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Alba Teresa Garzón Ruíz - Melissa Milena Pérez Rodríguez - Historiador (pendiente contratación) - Abogado | No requiere presupuesto
| 1.2 | Política de Gestión Documental
5 | 1.2.1 | Actualizar la Política de Gestión Documental (DU-DO-13). | 2026-04-01 | 2026-06-30 | SGGC - STRF - OAP | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Yenny Angelica Vargas | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se actualizó y presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesión No. 2 del 14 de enero de 2026. Aprobada y adoptada dentro del Mapa de Procesos
6 | 1.2.2 | Presentar y aprobar por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SGGC - STRF - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se actualizó y presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sesión No. 2 del 14 de enero de 2026. Aprobada y adoptada dentro del Mapa de Procesos
| 1.3 | Programas Específicos
7 | 1.3.1 | Revisar y ajustar (si se requiere) los siguientes programas específicos: Programa de Documentos Vitales o Esenciales Programa de Archivos Descentralizados Programa de Reprografía Programa de Documentos Especiales Programa de Auditoría y Control | 2026-07-01 | 2026-12-31 | STRF - STRT - OAP - OCI | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Yenny Angelica Vargas - Alba Teresa Garzón Ruíz - Melissa Milena Pérez Rodríguez - Luz Stella Villalba Corredor - Camilo Andrés Isaza Caro - Historiador (pendiente contratación) | No requiere presupuesto
| 2 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC (GESTIÓN DOCUMENTAL)
8 | 2.1 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental, Sistema de Gestión Documental y Sistema Integrado de Conservación: primer semestre. | 2026-02-01 | 2026-05-31 | STRF - STRH | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Rómulo Rodríguez Ayala - Gloria Esperanza Rubiano Perea - María Camila González Hernández - Luz Stella Villalba Corredor - Yenny Angelica Vargas - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Andrea Pinto Peréz - Camilo Andrés Isaza Caro | No requiere presupuesto
9 | 2.2 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental, Sistema de Gestión Documental y Sistema Integrado de Conservación: segundo semestre. | 2026-08-01 | 2026-11-30 | STRF - STRH | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Rómulo Rodríguez Ayala - Gloria Esperanza Rubiano Perea - María Camila González Hernández - Luz Stella Villalba Corredor - Yenny Angelica Vargas - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Andrea Pinto Peréz - Camilo Andrés Isaza Caro | No requiere presupuesto
10 | 2.3 | Realizar 9 jornadas de capacitación del Centro de Documentación programadas en el "PIC STRF 2026" así: 1. Transferencias Documentales - Febrero / Agosto 2. Repositorio Institucional - Febrero / Marzo 3. Catalogo de acceso al público PMB - Abril / Mayo 4. Plataforma jurídica (motor jurídico) - Mayo 5. Plataforma E-Colletion de Icontec - Junio 6. Plataforma www.construdata.com - Agosto | 2026-02-02 | 2026-08-30 | STRF - STRH | Sayda Ochica - María E. Torres - Paola Rodríguez - Yohana Olarte - Erika Villate | No requiere presupuesto |  |  | centro | 1
| 3 | CULTURA ARCHIVÍSTICA
11 | 3.1 | Realizar la actualización de la Historia Institucional del IDU. | 2026-04-01 | 2026-09-30 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Alba Teresa Garzón Ruíz - Melissa Milena Pérez Rodríguez - Historiador (pendiente contratación) | No requiere presupuesto
12 | 3.2 | Elaborar el cuestionario de identificación de series y agrupaciones documentales que registren información relativa a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la paz y la reconciliación de acuerdo con los criterios establecidos en el Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos, e infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. | 2026-10-01 | 2026-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Alba Teresa Garzón Ruíz - Melissa Milena Pérez Rodríguez - Camilo Andrés Isaza Caro - Historiador (pendiente contratación) | No requiere presupuesto
13 | 3.3 | Dar continuidad con la estrategia de divulgación de la Historia Institucional del IDU. | 2026-07-01 | 2026-12-31 | STRF - OAC | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Yenny Angélica Vargas Tirado - Historiador (pendiente contratación) - Designado OAC | No requiere presupuesto
| 4 | DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
14 | 4.1 | Revisar y actualizar el Manual de Gestión Documental (MG-DO-01). | 2026-07-01 | 2026-12-31 | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
15 | 4.2 | Revisar y actualizar la Guía para la Digitalización (GU-DO-02). | 2026-01-02 | 2026-06-30 | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Yenny Angélica Vargas Tirado - María Camila Gónzalez Hernández - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
16 | 4.3 | Revisar y actualizar el Reglamento de Consuta y Préstamo de Documentos de Archivo (DU-DO-02). | 2026-01-02 | 2026-06-30 | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
17 | 4.4 | Revisar y actualizar el Plan de Continuidad del Negocio del Proceso de Gestión Documental (PL-DO-02). | 2026-01-02 | 2026-06-30 | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Romulo Rodríguez Ayala - Sayda Yolanda Ochica Vargas - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
18 | 4.5 | Revisar y actualizar (si se requiere) los Procedimientos de Gestión y Trámite. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
19 | 4.6 | Revisar y actualizar (si se requiere) los Procedimientos de Archivo. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
20 | 4.7 | Actualizar los formatos asociados al proceso de acuerdo con la necesidad. | 2026-04-01 | 2026-12-31 | STRF - OAP | Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
21 | 4.8 | Actualizar el procedimiento Ingreso de Inofmración y Puesta al Servicio (PR-DO-08), de acuerdo con las nuevas actividades de la interoperabilidad del Entorno Común de Datos y Dspace. | 15-julio-2026 | 2026-12-31 | STRF - OAP | Profesional Especializado 6 (pendiente) - Sayda Ochica - María E. Torres - Paola Rodríguez - Yohana Olarte - Erika Villate | No requiere presupuesto
| 5 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA)
22 | 5.1 | Dar continuidad con la ejecución del contrato IDU-1362-2025 para "PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA, CORREO CERTIFICADO, CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO Y MENSAJES (SMS), Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU". Vigencias Futuras. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | SGGC - STRF - STOP | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Subdirectora Técnica de Operaciones - Aydee Romero | 11061583223 | EN EJECUCIÓN
23 | 5.2 | Dar continuidad con la ejecución del contrato IDU-1379-2025 para "PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS DEL IDU EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL". Vigencias Futuras. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Alexander Lopez Cobos | 5208743800 | EN EJECUCIÓN
24 | 5.3 | Dar continuidad con la ejecución del contrato IDU-2398-2024 para "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE ARCHIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU". Vigencias Futuras. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Jeisson Sthid Jara Rodríguez | 14838703384 | EN EJECUCIÓN
25 | 5.4 | Dar inicio y seguimiento con la ejecución del contrato IDU-1543-2025 para "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, SEGUNDA FASE – SELECCIÓN / ETAPA 2". | 2026-01-15 | 2026-12-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | 1763494320 | EN EJECUCIÓN
| 6 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
26 | 6.1 | Dar continuidad a la organización de los archivos de gestión a partir del año 2009 TRD. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Grupo de Archivo |  | EN EJECUCIÓN | Es una actividad constante, la cual se ha venido desarrollando desde el 2009.
| 6.2 | Aplicación Tabla de Valoración Documental - Eliminación
27 | 6.2.1 | Aprobación de las dependencias de los listados de eliminación. | 2026-07-01 | 2026-08-31 | STRF - Dependencias | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
28 | 6.2.2 | Presentación y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SGGC - STRF - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
29 | 6.2.3 | Publicación en la página web IDU: Listado de documentos a eliminar. | 2026-10-01 | 2026-11-30 | STRF - OAC | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto
30 | 6.2.4 | Ejecutar la eliminación física de los documentos. | 2026-12-01 | 2026-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Desginado STRF Almacén | No requiere presupuesto
| 6.3 | Aplicación Tabla de Valoración Documental - Segunda Fase - Selección
31 | 6.3.1 | Realizar la aplicación a 450 metros lineales. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | 1763494320 | EN EJECUCIÓN
| 7 | TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DOCUMENTALES
32 | 7.1 | Realizar la actualización de los inventarios documentales en el Sistema NASA y publicación en página web. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez Ayala - María Camila Gónzalez Hernández | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Es una actividad constante que se ha venido desarrollando desde la implementación del aplicativo.
| 7.2 | Transferencias Documentales Primarias
33 | 7.2.1 | Elaborar y divulgar los cronogramas de transferencias documentales primarias: Primer Semestre. | 2026-02-02 | 2026-02-28 | STRF - OAC | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez Ayala | No requiere presupuesto
34 | 7.2.2 | Realizar la revisión y recepción de las transferencias documentales: Primer Semestre. | 2026-03-01 | 2026-06-30 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez Ayala | No requiere presupuesto
35 | 7.2.3 | Elaborar y divulgar los cronogramas de transferencias documentales primarias: Segundo Semestre. | 2026-07-01 | 2026-07-31 | STRF - OAC | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez Ayala | No requiere presupuesto
36 | 7.2.4 | Realizar la revisión y recepción de las transferencias documentales: Segundo Semestre. | 2026-09-01 | 2026-11-30 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez Ayala | No requiere presupuesto
| 7.3 | Transferencias Documentales Secundarias
37 | 7.3.1 | Solicitar mesa de trabajo al Archivo de Bogotá para iniciar el proceso de Transferencia Secundaria y descripción por ISAD-G. | 2026-03-01 | 2026-06-30 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Yenny Vargas Tirado | No requiere presupuesto
| 8 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC
38 | 8.1 | Elaborar el cronograma que incluya la frecuencia de las actividades de seguimiento a los diferentes programas. | 2026-01-15 | 2026-02-28 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba Corredor | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se elaboró el cronograma de actividades para la vigencia 2026
39 | 8.2 | Realizar las actividades de los programas monitoreo y control de condiciones ambientales, saneamiento, capacitación, inspección y adecuación de instalaciones fisicas, almacanamiento y prevención y atención de emergencias del plan de conservación del SIC de acuerdo con el cronograma para la vigencia 2026. | 2026-03-01 | 2026-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba Corredor | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
40 | 8.3 | Realizar la revisión y actualización del Diagnóstico Integral de Archivos (DU-DO-07). | 2026-07-01 | 2026-12-31 | STRF - OAP | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba Corredor - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
41 | 8.4 | Formalizar la actualización del Sistema Integrado de Conservación (DU-DO-06) - Plan de Conservación Documental. | 2026-01-07 | 2026-12-31 | STRF - OAP | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba Corredor - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
42 | 8.5 | Presentación y aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2026-03-01 | 2026-06-30 | STRF - OAP | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba Corredor - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
43 | 8.6 | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación (DU-DO-06) - Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | STRF OAP | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Luz Stella Villalba Corredor - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Camilo Andrés Isaza Caro - Facilitador OAP | No requiere presupuesto
| 9 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA
44 | 9.1 | Mantener actualizada la lista de chequeo parámetros del MOREQ - Sistema ConectaIDU (SGDEA - RTF). | 2026-05-01 | 2026-12-31 | STRF - STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Andrea Pinto Pérez - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Camilo Andrés Isaza Caro - Designado STRT | No requiere presupuesto
45 | 9.2 | Revisar y aprobar el Modelo de Requisitos – MOREQ. | 2026-01-15 | 2026-06-30 | STRF- STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Yenny Angélica Vargas Tirado - Andrea Pinto Pérez - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Camilo Andrés Isaza Caro - Designado STRT | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN
46 | 9.3 | Elaborar el Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. | 2026-04-01 | 2026-10-31 | STRF- STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Yenny Angélica Vargas Tirado - Andrea Pinto Pérez - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Camilo Andrés Isaza Caro - Designado STRT | No requiere presupuesto
47 | 9.4 | Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos. | 2026-05-01 | 2026-12-31 | STRF- STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Yenny Angélica Vargas Tirado - Andrea Pinto Pérez - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Camilo Andrés Isaza Caro - Designado STRT | No requiere presupuesto
| 10 | ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONECTAIDU
48 | 10.1 | Dar continuidad con las estrategía de ajustes y mejoras al Sistema ConectaIDU. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | STRF - STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Andrea Pinto Pérez - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Camilo Andrés Isaza Caro - Designado STRT | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Esta actividad se ha venido desarrollando desde la vigencia 2023.
49 | 10.2 | Prestar el soporte y mesa de ayuda sobre el Sistema ConectaIDU. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | STRF - STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Andrea Pinto Pérez - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Camilo Andrés Isaza Caro - Designado STRT | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Esta actividad se ha venido desarrollando desde la vigencia 2023.
50 | 10.3 | Dar continuidad con la estrategia de divulgación, uso y apropiación del Sistema ConectaIDU. | 2026-01-02 | 2026-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas - Addy Andrea Rodríguez Andrade - Andrea Pinto Pérez - Adriana Marcela Garzón Ruíz - Camilo Andrés Isaza Caro | No requiere presupuesto | EN EJECUCIÓN | Esta actividad se ha venido desarrollando desde la vigencia 2023. Febrero 2026: Se programaron 4 socializaciones presenciales
| 11 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PROCESOS DE CONTRATACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN)
| 11.1 | Procesos a DTPS
51 | 11.1.1 | Servicio de soporte, actualización, mantenimiento y desarrollos al sistema PMB, sistema integrado para bibliotecas. | 2-abr-2026 | 2026-06-30 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 (pendiente) - Sayda Ochica | 60634000 |  |  | centro | 7
52 | 11.1.2 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "Suscripción a una aplicación web con contenido normativo, legislativo y jurisprudencial para dar soporte en el desarrollo de actividades del IDU". | 2026-02-12 | 2026-03-09 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 (pendiente) - Sayda Ochica | 4380000 |  |  | centro | 11
| 11.2 | Procesos Contratación Tienda Virtual
53 | 11.2.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para la "Compra de libros de literatura para el centro de documentación del Instituto de Desarrollo Urbano IDU". | 2026-05-27 | 2026-06-30 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 (pendiente) - Sayda Ochica | 7837000
| 11.3 | Procesos Contratación Directa DTGC
54 | 11.3.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Suscripción software estadístico Stadiumm con mantenimiento, actualización y soporte al repositorio institucional Dspace". | 2026-05-05 | 2026-06-30 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 (pendiente) - Sayda Ochica | 61890000 |  |  | centro | 12
55 | 11.3.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de seguridad del centro de documentación". | 2026-08-04 | 2026-09-15 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 (pendiente) - Sayda Ochica | 11163000 |  |  | centro | 13
56 | 11.3.3 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "Servicio de suscripción individual anual al portal “www.construdata.com” y a la revista construdata". | 2026-05-20 | 2026-07-06 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 (pendiente) - Sayda Ochica | 898000 |  |  | centro | 14
57 | 11.3.4 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Suscripción a la plataforma E-Collection "suscripción de contenidos". | 2026-06-16 | 2026-07-02 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 (pendiente) - Sayda Ochica | 11000000 |  |  | centro | 15
|  |  | MESES | TOTAL ACTIVIDADES 2026 | SIN EJECUTAR | OBSERVACION | ACTIVIDADES X TRIMESTRE PORCENTAJE
|  |  | ENERO | 0 |  |  | 5%
|  |  | FEBRERO | 2
|  |  | MARZO | 1
|  |  | ABRIL | 0 |  |  | 22%
|  |  | MAYO | 1
|  |  | JUNIO | 12
|  |  | JULIO | 5 |  |  | 19%
|  |  | AGOSTO | 3
|  |  | SEPTIEMBRE | 3
|  |  | OCTUBRE | 1 |  |  | 53%
|  |  | NOVIEMBRE | 3
|  |  | DICIEMBRE | 26
|  |  | TOTAL | 57 | 0 |  | 100%

## 4.2_Cronograma 2027 en adelante
DOCUMENTO
| PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | [11 empty] | 12
| CÓDIGO |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
| DO-DU-01 |  | Gestión Documental |  |  |  | 4.2
| ANEXOS 5 Y 6 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PINAR Y PGD VIGENCIA 2023 A 2028 | [10 empty] | FINALIZADA
EN EJECUCIÓN
INICIADA
| ITEM | ACTIVIDADES | MEDIANO Y LARGO PLAZO 2027 A 2030 |  | RESPONSABLE | NOMBRE RESPONSABLE | PRESUPUESTO | ESTADO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS | cd |  | SIN EJECUTAR
|  |  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
| 1 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
| 1.1 | Actualización No. 1 Tabla de Retención Documental
1 | 1.1.1 | Elaborar Acto Administrativo de adopción. | 2027-07-01 | 2027-12-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
2 | 1.1.2 | Enviar al Archivo General de la Nación para su pubicación en el Registro Único de Series Documentales - RUSD. | 2027-07-01 | 2027-12-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
3 | 1.1.3 | Gestionar la publicación en la página web IDU. | 2027-07-01 | 2027-12-31 | STRF - OAC | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
| 1.2 | Actualización No. 2 Tabla de Retención Documental
4 | 1.2.1 | Dar continuidad con la actualización: consolidación, entrevista valoración primaria, memoria descriptiva y anexos. | 2026-09-01 | 2027-04-30 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto
5 | 1.2.2 | Presentar y aprobar por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2027-05-01 | 2027-05-31 | SGGC - STRF - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto
6 | 1.2.3 | Consolidar y envíar al Consejo Distrital de Archivos para convalidación. | 2027-06-01 | 2027-06-30 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | La convalidación depende directamente del Consejo Distrital de Archivos y puede variar en tiempo de acuerdo a las correciones que se puedan llegar a solicitar por parte de este Ente, el tiempo promedio puede ser de 6 meses.
7 | 1.2.4 | Elaborar Acto Administrativo de adopción. | 2028-07-01 | 2028-12-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
8 | 1.2.5 | Enviar al Archivo General de la Nación para su pubicación en el Registro Único de Series Documentales - RUSD. | 2028-07-01 | 2028-12-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
9 | 1.2.6 | Gestionar la publicación en la página web IDU. | 2028-07-01 | 2028-12-31 | STRF - OAC | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
| 1.3 | Actualización No. 3 Tabla de Retención Documental
10 | 1.3.1 | Realizar la actualización: consolidación, entrevista valoración primaria, memoria descriptiva y anexos. | 2027-07-01 | 2028-02-28 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto
11 | 1.3.2 | Presentar y aprobar por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2028-03-01 | 2028-03-31 | SGGC - STRF - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto
12 | 1.3.3 | Consolidar y envíar al Consejo Distrital de Archivos para convalidación. | 2028-04-01 | 2028-04-30 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | La convalidación depende directamente del Consejo Distrital de Archivos y puede variar en tiempo de acuerdo a las correciones que se puedan llegar a solicitar por parte de este Ente, el tiempo promedio puede ser de 6 meses.
13 | 1.3.4 | Elaborar Acto Administrativo de adopción. | 2029-05-01 | 2029-10-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
14 | 1.3.5 | Enviar al Archivo General de la Nación para su pubicación en el Registro Único de Series Documentales - RUSD. | 2029-05-01 | 2029-10-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
15 | 1.3.6 | Gestionar la publicación en la página web IDU. | 2029-05-01 | 2029-10-31 | STRF - OAC | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
| 1.4 | Actualización No. 4 Tabla de Retención Documental
16 | 1.4.1 | Realizar la actualización: consolidación, entrevista valoración primaria, memoria descriptiva y anexos. | 2028-05-01 | 2029-01-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto
17 | 1.4.2 | Presentar y aprobar por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2029-02-01 | 2029-02-28 | SGGC - STRF - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto
18 | 1.4.3 | Consolidar y envíar al Consejo Distrital de Archivos para convalidación. | 2029-03-01 | 2029-03-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | La convalidación depende directamente del Consejo Distrital de Archivos y puede variar en tiempo de acuerdo a las correciones que se puedan llegar a solicitar por parte de este Ente, el tiempo promedio puede ser de 6 meses.
19 | 1.4.4 | Elaborar Acto Administrativo de adopción. | 2030-04-01 | 2030-09-30 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
20 | 1.4.5 | Enviar al Archivo General de la Nación para su pubicación en el Registro Único de Series Documentales - RUSD. | 2030-04-01 | 2030-09-30 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
21 | 1.4.6 | Gestionar la publicación en la página web IDU. | 2030-04-01 | 2030-09-30 | STRF - OAC | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Depende de la Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, la fecha propuesta puede variar
| 2 | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC (GESTIÓN DOCUMENTAL)
22 | 2.1 | Dar continuidad anualmente con las actividades relacionadas el Plan Institucional de Capacitación. | 2023-01-02 | 2028-12-31 | STRF - STRH | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto
| 3 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA)
23 | 3.1 | Dar continuidad con la ejecución del contrato IDU-1362-2025 para "PRESTAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA, CORREO CERTIFICADO, CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO Y MENSAJES (SMS), Y TODAS LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU". Vigencias Futuras. | 2026-01-02 | 2027-12-31 | SGGC - STRF - STOP | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Subdirectora Técnica de Operaciones - Aydee Romero | 11061583223
24 | 3.2 | Dar continuidad con la ejecución del contrato IDU-1379-2025 para "PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS DEL IDU EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL". Vigencias Futuras. | 2026-01-02 | 2027-12-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Alexander Lopez Cobos | 5208743800
25 | 3.3 | Dar continuidad con la ejecución del contrato IDU-2398-2025 para "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE ARCHIVO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU". Vigencias Futuras. | 2026-01-02 | 2027-12-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Jeisson Sthid Jara Rodríguez | 14838703384
26 | 3.4 | Elaborar los estudios y documentos previos para dar continuidad con la aplicación de las Tablas de Valoración Documental. | 2027-01-15 | 2027-12-31 | SGGC - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | Depende de la asignación presupuestal
| 4 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
27 | 4.1 | Dar continuidad a la organización de los archivos de gestión a partir del año 2009 - TRD. | 2009-01-02 | 2028-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas - Grupo de Archivo | Depende de la asignación presupuestal |  | Es una actividad constante, la cual se ha venido desarrollando desde el 2009.
28 | 4.2 | Dar continuidad con la aplicación de las Tablas de Valoración Documental Segunda Fase Selección | 2019-01-02 | 2029-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | Depende de la asignación presupuestal |  | Es una actividad que se ha venido desarrollando desde el 2019 y se culmina una vez se organice la totalidad del Fondo Documental Acumulado del IDU.
28 | 4.3 | Aplicar las Tablas de Valoración Documental Tercera Fase Conservación Total | 2019-01-02 | 2035-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | Depende de la asignación presupuestal |  | Es una actividad que se ha venido desarrollando desde el 2019 y se culmina una vez se organice la totalidad del Fondo Documental Acumulado del IDU.
29 | 4.4 | Dar continuidad con los procesos de eliminación documental por aplicación de TVD. | 2027-01-02 | 2028-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto
| 5 | ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DOCUMENTALES
30 | 5.1 | Realizar la actualización de los inventarios documentales en el Sistema NASA y publicación en página web. | 2018-01-02 | 311-12-2028 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Es una actividad constante que se ha venido desarrollando desde la implementación del aplicativo.
31 | 5.2 | Realizar la actualización de los inventarios documentales para identificar los expedientes relativos a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. | 2028-01-02 | 2030-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto
| 6 | TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
| 6.1 | Transferencias Documentales Primarias
31 | 6.1.1 | Dar continuidad anualmente con las actividades relacionadas con las transferencias documentales primarias. | 2023-01-02 | 2028-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto |  | Es una actividad constante por vigencia.
| 6.2 | Transferencias Documentales Segundarias
33 | 6.2.1 | Gestionar las Transferencias Documentales Secundarias al Archivo de Bogotá por aplicación de TVD. | 2028-01-02 | 2028-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto
| 7 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC
34 | 7.1 | Dar continuidad anualmente con las actividades relacionadas con la implementación del SIC. | 2023-01-02 | 2028-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Martha Cecilia Amaya Cárdenas | Depende de la asignación presupuestal |  | Es una actividad constante por vigencia.
| 8 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA
35 | 8.1 | Mantener actualizada la lista de chequeo parámetros del MOREQ - Sistema ConectaIDU (SGDEA - RTF). | 2024-01-02 | 2028-12-31 | STRF - STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas | No requiere presupuesto |  | Es una actividad constante por vigencia.
36 | 8.2 | Dar continuidad anualmente con la implementación del SGDEA dentro del Sistema de Gestión Documental de la Entidad. | 2023-01-02 | 2028-12-31 | STRF- STRT | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Subdirector Técnico de Recursos Tecnológicos - Martha Cecilia Amaya Cardenas | No requiere presupuesto |  | Es una actividad constante por vigencia.
| 9 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (PROCESOS DE CONTRATACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN)
| 9.1 | Procesos a DTPS
37 | 9.1.1 | Servicio de soporte, actualización, mantenimiento y desarrollos al sistema PMB, sistema integrado para bibliotecas. | 2027-01-02 | 2028-12-31 | STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 | Depende de la asignación presupuestal |  |  | centro | 7
38 | 9.1.2 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "Suscripción a una aplicación web con contenido normativo, legislativo y jurisprudencial para dar soporte en el desarrollo de actividades del IDU". | 2027-01-02 | 2028-12-31 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 | Depende de la asignación presupuestal |  |  | centro | 11
| 9.2 | Procesos Contratación Tienda Virtual
39 | 9.2.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para la "Compra de libros de literatura para el centro de documentación del Instituto de Desarrollo Urbano IDU". | 2027-01-02 | 2028-12-31 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 | Depende de la asignación presupuestal
| 9.3 | Procesos Contratación Directa DTGC
40 | 9.3.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Suscripción software estadístico Stadiumm con mantenimiento, actualización y soporte al repositorio institucional Dspace". | 2027-01-02 | 2028-12-31 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 | Depende de la asignación presupuestal |  |  | centro | 12
41 | 9.3.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de seguridad del centro de documentación". | 2027-01-02 | 2028-12-31 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 | Depende de la asignación presupuestal |  |  | centro | 13
42 | 9.3.3 | Elaborar los estudios y documentos previos para realizar la contratación de "Servicio de suscripción individual anual al portal “www.construdata.com” y a la revista construdata". | 2027-01-02 | 2028-12-31 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 | Depende de la asignación presupuestal |  |  | centro | 14
43 | 9.3.4 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación de "Suscripción a la plataforma E-Collection "suscripción de contenidos". | 2027-01-02 | 2028-12-31 | DTAF - STRF | Subdirectora Técnica de Recursos Físicos - Profesional Especializado 6 | Depende de la asignación presupuestal |  |  | centro | 15

## Indicadores
INDICADORES GESTIÓN DOCUMENTAL 2026
ACTIVIDAD | FUENTE | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Radicados Entrada | CONECTAIDU | RADICADO | [12 empty] | 0
Radicados Salida | CONECTAIDU | RADICADO | [12 empty] | 0
Radicados Memorandos | CONECTAIDU | RADICADO | [12 empty] | 0
Radicados Circulares | CONECTAIDU | RADICADO | [12 empty] | 0
Radicados Resoluciones | CONECTAIDU | RADICADO | [12 empty] | 0
Metros Lineales Organizados FDA-TVD | OUTSOURCING/PSP | METRO LINEAL | [12 empty] | 0
Metros Lineales Organizados TRD | OUTSOURCING IDU-2398-2024/PSP | METRO LINEAL | [12 empty] | 0
Eliminación |  | METRO LINEAL
Consulta (Documentos / Carpetas / Expedientes) | OUTSOURCING IDU-2398-2024 | DOCUMENTO/CARPETA/EXPEDIENTE | [12 empty] | 0
Préstamo (Documentos / Carpetas / Expedientes) | OUTSOURCING IDU-2398-2024 | DOCUMENTO/CARPETA/EXPEDIENTE | [12 empty] | 0
Entrega documentos | CUADRO DE CONTROL | DOCUMENTO | [12 empty] | 0
Transferencias |  | METRO LINEAL | [12 empty] | 0

## Listas
INICIADA
EN EJECUCIÓN
SIN EJECUTAR
FINALIZADA

## porcentajes (hidden)
Servicio | Proceso / Contrato | Presupuesto | Plazo | Fechas | Observaciones
Almacenamiento y custodia de archivos y medios magnéticos. | IDU-1376-2016 Tandem S.A. | 999998070 | Inicial: 12 meses Prorroga: 1 mes y 19 días. | Inicio: 13-jun-2019 Termina: 12-jun-2020 | Estado Actual: EN EJECUCIÓN
Procesamiento técnico documental y digitalización de documentos. | IDU-1570-2019 Data Tools S.A. | $4,199,314,183 | Inicial: 8 meses | Inicio: 24-oct-2019 Termina: 27-jun-2020 | Estado Actual: SUSPENDIDO Series documentales: Contratos e Historias Patrimoniales de Predios
Aplicación de la Tabla de Valoración Documental, primera fase ELIMINACIÓN. | IDU-1653-2019 Consorcio IDU 2019 | 2880894574 | Inicial: 12 meses | Inicio: 30-ene-2020 Termina: 29-ene-2021 | Estado Actual: SUSPENDIDO
Mensajería interna, externa y expresa. | IDU-1021-2020 Alas de Colombia S.A.S. | 1259705847 | Inicial: 10 meses | Inicio: 12-jun-2020 Termina: 21-abr-2021 | Estado Actual: EN EJECUCIÓN
Almacenamiento y custodia de archivos y medios magnéticos. | IDU-SASI-DTAF-005-2020
Actualización de la Tabla de Retención Documental - TRD y elaboración del Banco Terminológico, las Tablas de Control de Acceso y los Programas Especifícos.
Organización de Archivos de Gestión y atención de los usuarios de archivo.
Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC.
total actividades 56
OJO | actividades |  | %
Para el PAE, se realiza la sigietne distribución de actividades | 1er semestre | 37 | 66.0714
actividades PGD sin implementación nuevo sistema | 2do semestre | 19 | 33.9286
implementacio nuevo sistema PAE |  | total actividades 5
actividades
| 1er semestre | 3 | 60
| 2do semestre | 2 | 40

## cronograma (hidden)
ACTIVIDAD | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01
| 3 AL 14 | 17 AL 31 | 1 AL 11 | 14 AL 28 | 1 AL 15 | 16 AL 31 | 1 AL 13 | 18 AL 29 | 2 AL 13 | 16 AL 31 | 1 AL 15 | 16 AL 30