## PTEP
PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA PTEP 2026
Nº | Componente | Subcomponente | Acciones | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Fórmula del indicador | Área | Fecha Programada | Avance cuantitativo - Primer Semestre | Descrición avance / Evidencias | Observaciones OAP / Corte 30 de abril de 2026
1 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Comunicación | Comunicación | Realizar piezas de comunicación relacionados con aspectos del SGAS | 1 Pieza semestral divulgada | Número de piezas de comunicación socializadas | Indicador (número)=(Número de piezas de comunicación divulgadas / número de piezas totales programadas) * 100 | SGGC | 30/06/2026 30/11/2026 | 50% | Se realizaron las piezas de acuerdo a lo programado al plan de comunicaciones https://drive.google.com/drive/folders/1Th2KjcFylZAj0UJ_sxUJ2NHUXkBmAlmr | Se evidencia una pieza de comucación realizada el 09/03/2026 con la cual se confirma la ejecuación de la actividad propuesta (PHRM - 19/05/2026)
2 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Comunicación | Comunicación | Publicar contenidos en las redes sociales institucionales que informen sobre el avance, impacto y ejecución de los proyectos de obra, con el fin de fortalecer la transparencia y visibilizar el cumplimiento de la misión institucional. | Parrillas de contenido de las redes sociales institucionales. | Número de parrillas de contenido de las redes sociales institucionales. | (Número de parrillas realizadas / Número de parrillas programadas) *100 | OAC | 2026-12-12 | 33.33% | 30/04/2026: En el primer cuatrimestre de la vigencia 2026 se realizaron cuatro parrillas de redes sociales (una por cada mes), con el fin de comunicar y divulgar los seguimientos a las obras, recorridos en tiempo real y porcentajes de avance, lo cual se articula a cumplir el objetivo de Transparencia en caras de mostrar la gestión de la entidad conforme a su misionalidad. | Se evidencia el cumplimiento de las parrillas realizadas, se solicita anexar el cronograma del año, para determinar la programación realizada y su cumplimiento (PHRM -18/05/2026)
3 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Comunicación | Comunicación | Informar a los medios de comunicación sobre las actividades que se están realizando en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP. | Un (1) boletín de prensa y/o comunicado oficial. | Cantidad de boletines realizados. | Suma de boletines y/o comunicados de prensa realizados. | OAP OAC | 2026-12-12 | 0% | No aplica para el periodo enero-abril | No aplica para el periodo
4 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Auditoría y mejora | Auditoría y mejora | Realizar auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública –PTEP– del IDU | Un (1) informe de auditoría al PTEP 2026 | Cantidad de informes de auditoría al PTEP 2026 elaborados y publicados | Suma de informes de auditoría al PTEP 2026 elaborados y publicados | OCI | 01/10/2026 al 12/12/2026 | 0% | La auditoría está programada para realizarse en el tercer cuatrimestre de 2026, por lo tanto no aplica para el primer cuatrimestre. | No aplica para el periodo
5 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Formación | Formación | Divulgar por medios internos, piezas de comunicación relacionados con aspectos clave del SARLAFT | 1 Pieza semestral divulgada | Número de piezas divulgadas | Indicador (número)=(Piezas divulgadas/Piezas divulgadas en la vigencia)*100 | SGGC | 30/06/2026 30/11/2026 | 50% | Se realizaron las piezas de acuerdo a lo programado al plan de comunicaciones https://drive.google.com/drive/folders/1Ak4I93KccjacaZgonY9hjwZ1ui8OIjLy | Se evidencia que el 20/03/2026 se publicó pieza de comunicación referente al SARLAFT, dando cumplimiento a lo programado en el semestre. (PHRM 19/05/2026)
6 | COMPONENTE TRANSVERSAL | Formación | Formación | Medir la participación de los colaboradores de la entidad, en el curso virtual de Antisoborno dispuesto en la plataforma virtual de la entidad. | Un (1) reporte de participación en el curso virtual antisoborno. | Participación de colaboradores en el curso virtual antisoborno | Indicador (número)=(Cantidad de colaboradores que realizaron el curso virtual antisoborno / total de colaboradores del IDU) x 100 | SGGC | 2026-12-10 | 0% | La actividad se desarrollara durante el segundo semestre de 2026 | No aplica para el periodo
7 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento cuatrimestral a riesgos de corrupción | Tres (3) seguimientos a riesgos de corrupción con cortes 31/12/2025, 30/04/2026 y 31/08/2026 | Porcentaje de seguimientos a riesgos de corrupción realizados y publicados | (Número de seguimientos a riesgos de corrupción realizados y publicados/ Número de seguimientos realizados)*100 | OCI | 31/01/2026 30/05/2026 30/09/2026 | 33.33% | En enero de 2026 se efectuó el primer seguimiento a los riesgos de corrupción, programado para esta vigencia, correspondiente al corte del 31/12/2025. El resultado fue publicado en la página web del IDU, sección de Control Interno, en el enlace llamado "Seguimiento Consolidado OCI a Riesgos de Corrupción, corte diciembre 2025". (Enlace directo: https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Control/Control%20Interno/10%20Seguimiento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20-%20PAAC/2026/2025_Sgmnto_R_Corrup_2025_12_31.xlsx). | Se evidencia archivo en excel con el seguimiento realizado a corte 2025, dando cumplimiento a lo programado en el semestre. (PHRM 19/05/2026)
8 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar cuatrimestralmente el monitoreo de riesgos de SOBORNO para el SGAS. | Tres (3) Informes de monitoreo de los riesgos de SOBORNO | Número de informes realizados | Indicador (número)=(Informes realizados/Informes programados en la vigencia)*100 | SGGC | 29/05/2026 30/09/2026 12/12/2026 | 0% | La actividad se desarrollara durante los meses de mayo y de junio de 2026 | No aplica para el periodo
9 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar la metodologia para gestión de los riesgos de integridad de acuerdo a los lineamientos de la Guia 7 de DAFP | Actualización del manual de riesgos | Numero de actualizaciones realizadas | Indicador (número)=(Actualizaciones realizadas/Actualizaciones programadas)*100 | OAP SGGC | 2026-11-30 | 0% | No aplica para el periodo enero-abril | No aplica para el periodo
10 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Sensibilización de los cambios metodológicos adoptados de acuerdo con lo propuesto por la guía de gestión de riesgos V7 | Una sensibilización realizada dirigida a los gestores MIPG - SIG | Cumplimiento de la sensibilización de los cambios metodológicos propuestos | (Número de sensibilizaciones realizadas / Total de sensibilizaciones programadas) x 100 | OAP | 2026-12-01 | 0% | No aplica para el periodo enero-abril | No aplica para el periodo
11 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento y revisión a la política de riesgos ante el Comité Institucional de Control Interno -ICI- | Un (1) informe de la Política de Riesgos | Cantidad de informes de la política de riesgos presentado al Comité ICI | Suma de informe política de riesgos presentado al Comité ICI | OAP Comité -ICI- | 2026-12-12 | 0% | No aplica para el periodo enero-abril | No aplica para el periodo
12 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Actualizar el contexto de los procesos para la gestión del riesgo | Un (1) documento consolidado del Contexto de Riesgos en los procesos de la entidad | Porcentaje de contexto de riesgos consolidado | (Número de contexto por proceso consolidados en el documento / número de procesos institucionales)*100 | OAP | 2026-11-30 | 0% | No aplica para el periodo enero-abril | No aplica para el periodo
13 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Identificar y publicar las matrices de riesgos de integridad 2026 | Una (1) Matriz de riesgos institucional 2026 | Porcentaje de matrices de riesgos de integridad consolidadas | (Número de matrices de riesgos de integridad por proceso consolidadas y publicadas / número total de procesos institucionales)*100 | OAP | 2026-01-31 | 100% | Se identificaron y registraron para los 22 procesos IDU las matrices de riesgos de integridad aplicables para la vigencia 2026. Se anexa link de la carpeta DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1pSoXaLDMisSkUVu9J_HvnHLLN5RLylcn?usp=drive_link La matriz de riesgos consolidada se publica en la WEB IDU, en la Sección de PTEP: https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion | Se evidencian las 22 matrices de riesgos de integridad 2026 y la publicación de la matriz consolidada en la página web de la entidad, dando cumplimiento a la actividad programada. (PHRM - 19/05/2026)
14 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Realizar el monitoreo a las matrices de riesgos de corrupción con corte a 31 de diciembre 2025 | Una (1) matriz de riesgos de Integridad institucional con seguimiento a 31 diciembre 2025 | Porcentaje de Matriz de riesgos institucional con seguimiento consolidada | (Número de matrices de riesgos de Integridad con seguimiento consolidada y publicadas / número de procesos institucionales)*100 | OAP | 2026-01-31 | 100% | Se realizó por parte de las áreas lideres el segumiento a las matrices de riesgos de los 22 procesos correspondiente al ultimo cuatrimestre de 2025. Carpeta DRIVE con las matrices por proceso: https://drive.google.com/drive/folders/1v5TZIzhzjt90yxVN9vjvMivWFtWKuesJ?usp=drive_link El archivo consolidado se encuentra dispuesto en la página WEB IDU / sección PTEP. https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/plan-anti-corrupcion | Se evidencian las 22 matrices de riesgos de corrupción 2026 y la publicación de la matriz consolidada en la página web de la entidad, dando cumplimiento a la actividad programada. (PHRM - 19/05/2026)
15 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de Riesgos | Gestión de riesgos para la integridad pública | Llevar a cabo monitoreo cuatrimestral de las matrices de Riesgos de Integridad 2026. | Dos (2) matrices de riesgos de Integridad 2026 con seguimiento y monitoreo | Porcentaje de monitoreos a la Matriz de riesgos de integridad consolidadas | (Número de matrices de riesgos de Integridad con seguimiento consolidadas y publicadas / número de procesos institucionales)*100 | OAP | 31/05/2026 30/09/2026 | 0% | No aplica para el periodo enero-abril | No aplica para el periodo
16 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FPDAM | Gestionar las alertas de debidas diligencias, escaladas por la primera línea de defensa a través del modulo SARLAFT del OpenERP | Informe trimestral de indicadores del Open ERP (4 informes) | Número de alertas escaladas | Indicador (%)=(Número de alertas escaladas​/Número total de alertas gestionadas ) *100 | SGGC | 31/3/2026 30/06/2026 30/09/2026 12/12/2026 | 25% | Se realizo y se compartio el informe conforme a lo programado y al cronograma https://drive.google.com/drive/folders/1fk--G7T_QDwMfuNLXaC7BpzGxZh9Bmov | Se evidencia informe con fecha 31/03/2026, dando cumplimiento a la actividad programada y al porcentaje de avance informado (PHRM- 28/05/2026) Se recomienda que la evidencia se coloque en la carpeta designada, ya que los enlaces con el tiempo no funcionan.
18 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FPDAM | Realizar cuatrimestralmente el monitoreo de riesgos de LA/FT/FPDAM en los procesos clave para el SARLAFT. | Tres (3) Informes de monitoreo de los riesgos LAFT, | Número de informes realizados | Indicador (número)=(Informes realizados/Informes programados en la vigencia)*100 | SGGC | 29/05/2026 30/09/2026 12/12/2026 | 0% | La actividad se desarrollara durante los meses de mayo y de junio de 2026 | No aplica para el periodo
19 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Gestión de riesgos de LA/FT/FPDAM | Presentar dos informes semestrales del desempeño del SARLAFT | Dos informes del desempeño del SARLAFT | Informes de desempeño del SARLAFT | Indicador (número)=(Informes realizados/Informes programados en la vigencia)*100 | SGGC | 30/07/2026 12/12/2026 | 0% | La actividad se desarrollara en los meses de junio y diciembre de 2026 | No aplica para el periodo
20 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de riesgos | Canales de Denuncia | Presentar dos informes Semestrales del desempeño del SGAS | Dos informes del desempeño del SGAS | Informes de desempeño de SGAS | Indicador (número)=(Informes realizados/Informes programados en la vigencia)*100 | SGGC | 30/07/2026 12/12/2026 | 0% | La actividad se desarrollara en los meses de junio y diciembre de 2026 | No aplica para el periodo
21 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 1. Administración de Riesgos | Canales de denuncia | Realizar dos (02) flash disciplinarios dirigidos a los colaboradores IDU, sensibilizando sobre el procedimiento a seguir frente presuntos hechos de soborno o corrupción y dando a conocer los canales de denuncia | Dos (02) flash disciplinarios | Porcentaje de Flash disciplinarios realizados | (Número de flash disciplinarios enviados/número de flash disciplinarios programados)*100 | OCDI | 2026-12-12 | 50% | La OCDI, diseño y divulgo una (01) pieza informativa sobre hechos que pueden constituirse en soborno o corrupción y sus consecuencias en materia disciplinaria. | Se evidencia publicación el 31/03/2026 dando cumplimiento a la actividad programada (PHRM 19/05/2026)
22 | COMPONENTE TRANSVERSAL | 2. Redes y articulación | Redes externas | Asitir y participar en las sesiones de la Red de Oficiales de Cumplimiento del Distrito ROC | Evidencia semestral de asistencia a la sesión convocada por la ROC | Número de asistencias a sesiones convocadas | Indicador(%)=(Número de sesiones asistidas /número de sesiones convocadas )*100 | SGGC | 30/06/2026 30/11/2026 | 50% | Se ha participado en las sesiones de acuerdo a lo programado https://drive.google.com/drive/folders/1D8xqTz1Ed92ZHyN-EIdJv4yDWeUQgQpz | Se evidencia la asistencia a la reunión programada, dando cumplimiento a la actividad programada (PHRM - 28/05/2026)
23 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 2. Redes y articulación | Redes externas | Realizar sensibilización dirigida a los funcionarios y colaboradores del IDU, con el propósito de promover el conocimiento y uso adecuado de la sede electrónica de la entidad. (Esquema de Publicaciones). | Una (1) sensibilización sobre la sede electrónica del IDU. | Cantidad de sensibilizaciones realizadas. | Una (1) sensibilización realizada. | OAC | 2026-06-30 | 0% | 30/04/2026: Se tiene proyectada realizar la actividad para el mes de junio | No aplica para el periodo
24 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 2. Redes y articulación | Redes externas | Publicar en el menú de transparencia del portal web de la entidad la información requerida en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública y la normatividad que defina los estándares para la publicación de información pública vigente. | Matriz de seguimiento con la totalidad de publicaciones realizadas. | Cantidad de publicaciones realizadas. | (Número de publicaciones realizadas / Número de publicaciones solicitadas) *100 | OAC | 2026-12-31 | 33.33% | 30/04/2026: Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, se garantizó el acceso a la información pública mediante la publicación de las 374 solicitudes gestionadas para la sección de 'Transparencia y Acceso a la Información Pública' (Ver matriz de excel) | Se evidencia la publicación por mes realizada por la OAC en el menú de transparencia de la entidad, dando cumplimiento a la actividad programada (PHRM - 1905/2026)
25 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar dos capacitaciones internas a los funcionarios IDU respecto al PTEP y su incidencia en la entidad | Dos (2) capacitaciones realizadas | Capacitaciones dictadas | (Número de capacitaciones dictadas / Número de capacitaciones programadas) x100 | OAP OAC | 31/07/2026 14/12/2026 | 50% | Se dicto capacitación a los gestores de calidad el 04/02/2026, en la cual se habló sobre el decreto 1122 de 2024, los componentes del PTEP, su plan de acción para el 2026 y la importancia de las diferentes dependiencias en la construcción del PTEP | Se evidencia cumplimiento de la actividad de acuerdo con los soportes cargados
26 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar dos sensibilizaciones dirigidas a los servidores públicos que atienden al ciudadano sobre protocolos de servicio. | Dos (2) sensibilizaciones realizadas | Porcentaje de sensibilizaciones realizadas | (Número de sensibilizaciones realizadas/número de sensibilizaciones programadas)*100 | ORSC | 2026-12-15 | 50% | Se realizó una sensibilización en el mes de abril sobre protocolos del servicio para servidores y colaboradores del grupo de canales. (se adjuntan evidencias) | Se evidencia socialización realizada el 30/04/2026 soportada en evidencia fotográfica y lista de asistencia correspondiente. (PHRM 19/05/2026)
27 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar al menos 20 piezas de comunicación, con contenido del manual de servicio al ciudadano y gestion de los derechos de peticion para ser divulgadas al interior de la entidad | veinte (20) piezas de comunicaciòn divulgadas | Porcentaje de sensibilizaciones realizadas | (Número de piezas de comunicacion divulgadas/número de piezas programadas)*100 | ORSC | 2026-12-15 | 10% | Se cuenta con las piezas diseñadas y se han divulgado dos piezas entre marzo y abril (Se adjunta piezas divulgadas) | Se evidencia publicación el 31/03/2026 y el 17/04/2026 dando cumplimiento a la actividad programada (PHRM 19/05/2026)
28 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar al menos 9 sensibilizaciones sobre el manejo del aplicativo de PQRS (Bachue) a los contratistas de los proyectos IDU | Nueve (9) sensibilizaciones realizadas | Porcentaje de sensibilizaciones realizadas | (Número de sensibilizaciones realizadas/número de sensibilizaciones programadas)*100 | ORSC | 12/12/2026 Con seguimiento cuatrimestral | 33.33% | Se han realizado tres sensibilizaciones sobre el manejo del sistema Bachue, dirigido a contratistas de proyectos IDU | Se evidencian tres listas de asistencia (30/01/2026, 23/02/2026 y 20/04/2026) de las socializaciones realizadas de acuerdo con la actividad programada, dando cumplimiento a lo reportado (PHRM -19/05/2026)
29 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Elaborar de Plan de Gestión de Integridad 2027 | Un proyecto del Plan de Gestión de Integridad 2027 | Documento con el proyecto del Plan de Gestión de Integridad 2027 | # de documentos elaborados | STRH SGGC OAC Gestores y gestoras de integridad | 2026-12-14 | 0% | Aún no aplica. | No aplica para el periodo
30 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan de Gestión de Integridad 2027 | Un Plan de Gestión de Integridad 2027 aprobado | Acta del Comité de Gestión y Desempeño en la que se apruebe el Plan de Gestión de Integridad 2027 | # de documentos aprobados | STRH SGGC | 2026-12-14 | 0% | Aún no aplica. | No aplica para el periodo Se corrigio la fecha del índicador, la cual por error humano había quedado 2026, siendo lo correcto 2027.
31 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Divulgar el Plan de Gestión de Integridad 2026 | Plan de Gestión de Integridad 2026 divulgado | *Pieza Comunicativa. *Correo electrónico remitido a la Gente IDU. | # de piezas de comunicación divulgadas | STRH SGGC OAC | 2026-03-31 | 0% | Se divulgará durante el mes de mayo de 2026. | La fecha estipulada para la socialización era el 31 de marzo de 2026, incumpliendo el compromiso (PHRM - 28/05/2026)
32 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Diseñar la Encuesta Percepción y Apropiación de Integridad 2026 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) | Una encuesta de percepción y apropiación de integridad 2026 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) diseñada | Instrumento de Percepción y Apropiación de Integridad 2026 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) | # de encuestas diseñadas | STRH SGGC | 2026-07-31 | 0% | Aún no aplica. | No aplica para el periodo
33 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Aplicar de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2026 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) | Una encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2026 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) aplicada | Pieza audiovisual o gráfica de comunicación mediante la cual se convoca al diligenciamiento de la encuesta. | (# de herramientas (encuestas) aplicadas /# de herramientas (encuestas) programadas) *100 | STRH OAC | 2026-09-30 | 0% | Aún no aplica. | No aplica para el periodo
34 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Analizar resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2026 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) | Un documento de análisis de los resultados de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2026 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) analizados | Documento con el análisis de los resultados de la aplicación de la encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2026 (Valores, Antisoborno y SARLAFT). | # de documentos de análisis elaborados | STRH SGGC | 2026-10-30 | 0% | Aún no aplica. | No aplica para el periodo
35 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Divulgar los resultados y análisis de la aplicación de la Encuesta de Percepción y de Integridad 2026 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) | Una divulgación de los resultados y análisis de la aplicación de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2026 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) | Pieza audiovisual o gráfica comunicativa dirigida a la Gente IDU | # de piezas de comunicación divulgadas de los resultados y análisis de la aplicación de la Encuesta de Percepción y Apropiación de Integridad 2026 (Valores, Antisoborno y SARLAFT) | STRH OAC | 2026-11-30 | 0% | Aún no aplica. | No aplica para el periodo
36 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar encuentros y/o reuniones de Gestores y Gestoras de Integridad | 2 encuentros realizados (1 por semestre) | * Convocatoria * Registro de asistencia | (# de reuniones de gestores y gestoras de integridad/ # de convocatorias) *100 | STRH SGGC OAC Gestores y gestoras de integridad | 2026-12-14 | 0% | El encuentro del primer semestre se realizará antes de 30/06/2026 | No aplica para el periodo
37 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Divulgar los valores de integridad a través de la promoción de las actividades incluidas en los planes del Sistema de Estímulos, Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo, Subsistema de Gestión efr, SGAS y SARLAFT, así como en las actividades desarrolladas por las y los gestores de integridad al interior de las dependencias. | Cien (100) piezas de comunicación con valores de integridad divulgados a través de las comunicaciones enmarcadas en los planes del Sistema de Estímulos, Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo, Subsistema de Gestión efr, SGAS y SARLAFT, así como en las actividades desarrolladas por las y los gestores de integridad al interior de las dependencias. Las piezas comunicativas deben llevar alguno de los logos de los valores de integridad y/o incorporar la definición o prácticas deseables y no deseables asociadas a los valores (“lo que hacemos” y “lo que no hacemos”) | *Correos electrónicos *Piezas comunicativas con alguno de los logos(s) de los valores de integridad y/o incorporación de la definición o prácticas deseables y no deseables asociadas a los valores (“lo que hacemos” y “lo que no hacemos”) | # de piezas de comunicación divulgadas con alguno de los logos(s) de los valores de integridad y/o incorporación de la definición o prácticas deseables y no deseables asociadas a los valores (“lo que hacemos” y “lo que no hacemos”) | STRH SGGC OAC Gestores y gestoras de integridad | 2026-12-14 | 100% | Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026 se divulgaron cincuenta y un (51) piezas de comunicación con alguno de los logos de los valores de integridad o incorporación de la definición o prácticas deseables y no deseables asociadas a los valores (“lo que hacemos” y “lo que no hacemos”). En la carpeta correspondiente se subieron las evidencias. | Se modifica la meta, pasando de 24 a 100, de acuerdo a la autorización dada en el CIGD del 03062026, ya que la meta establecida incialmente sobreestimaba la ejecución presentada. (PHRM - 30062026)
38 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Incluir en la conmemoración del cumpleaños de Bogotá los valores de integridad | Una conmemoración del cumpleaños de Bogotá incorporando los valores de integridad | Registro fotográfico y piezas comunicativas de divulgación | # de Piezas de comunicación divulgadas | STRH SGGC OAC | 2026-08-31 | 0% | Aún no aplica. | No aplica para el periodo
39 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar en el primer semestre de 2026 una campaña de sensibilización lúdica y/o audiovisual respecto a la importancia y obligatoriedad de actualizar los reportes de SIGEP y SIDEAP oportunamente. | Una campaña de sensibilización realizada | Registro fotográfico o piezas gráficas /audiovisuales | # de campañas realizadas | STRH SGGC OAC | 2026-07-31 | 0% | La actividad se desarrollará entre mayo y julio de 2026. | No aplica para el periodo
40 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Revisar el estado de la política de integridad del IDU, tomando como referente el informe o estudio definido en la vigencia 2025 para tal efecto, en el marco de las acciones de cierre de brechas FURAG 2024. | Una revisión de la política de integridad del IDU, realizada. | Documento que dé cuenta de la revisión realizada. | # de documentos que den cuenta de la revisión del estado de la política de integridad del IDU, respecto al informe o estudio definido en la vigencia 2025 | STRH SGGC | 2026-07-31 | 0% | La actividad se desarrollará entre los meses de junio y julio de 2026. | No aplica para el periodo
41 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Implementar una buena práctica o lección aprendida de la gestión de integridad de las entidades públicas distritales que hacen parte del sector movilidad, a partir de la revisión realizada durante 2025, en el marco de las acciones de cierre de brechas FURAG 2024. | Una buena práctica o lección aprendida de otra entidad pública distrital del sector movilidad, implementada | Registro fotográfico o piezas gráficas /audiovisuales o documento | # de buenas prácticas o lecciones aprendidas de otra entidad pública distrital del sector movilidad, implementada | STRH SGGC OAC | 2026-12-14 | 0% | La actividad se desarrollará durante el segundo semestre de 2026. | No aplica para el periodo
42 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Realizar una socialización de los lineamientos e información relacionada con la declaración y la gestión de los conflictos de interés, dando cuenta del instructivo institucional. | Una socialización realizada | *Convocatoria a la socialización. * Registro de asistencia. | # de socializaciones realizadas sobre los lineamientos e información relacionada con la declaración y la gestión de los conflictos de interés, dando cuenta del instructivo institucional. | STRH SGGC | 2026-08-31 | 0% | La actividad se realizará próximamente, dentro del plazo definido. | No aplica para el periodo
43 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Divulgar piezas de comunicación (gráficas o audiovisuales) orientadas clarificar la diferencia entre el valor del “Compromiso” y el valor de la “Diligencia” | Tres piezas de comunicación (gráficas o audiovisuales) divulgadas | *Piezas de comunicación (gráficas o audiovisuales). *Correos electrónicos, capturas de pantalla u otros medios que permitan evidenciar la divulgación realizada. | (# de piezas de comunicación divulgadas orientadas clarificar la diferencia entre el valor del “Compromiso” y el valor de la “Diligencia” / # de piezas de comunicación orientadas clarificar la diferencia entre el valor del “Compromiso” y el valor de la “Diligencia”, programadas) *100 | STRH OAC | 2026-11-30 | 0% | Las piezas de comunicación se divulgarán durante el periodo restante de la vigencia. | No aplica para el periodo
44 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Incorporar los logos de los valores de “Justicia”, “Respeto” y “Calidad Humana” en las actividades que desarrollen la STRH y la OAC, enmarcadas en las políticas públicas de Mujeres y Equidad de Género, sector LGBTI, población con discapacidad y grupos étnicos. | Veintiseis (26) piezas de comunicación (gráficas o audiovisuales) divulgadas que contengan los logos de los valores de “Justicia”, “Respeto” y “Calidad Humana”, correspondientes a actividades enmarcadas en las políticas públicas de Mujeres y Equidad de Género, sector LGBTI, población con discapacidad y grupos étnicos. | *Piezas de comunicación (gráficas o audiovisuales). *Correos electrónicos, capturas de pantalla u otros medios que permitan evidenciar la divulgación realizada. | (# de piezas de comunicación (gráficas o audiovisuales) divulgadas que contengan los logos de los valores de “Justicia”, “Respeto” y “Calidad Humana”, correspondientes a actividades enmarcadas en las políticas públicas de Mujeres y Equidad de Género, sector LGBTI, población con discapacidad y grupos étnicos / # de piezas de comunicación (gráficas o audiovisuales) programadas para divulgar que contengan los logos de los valores de “Justicia”, “Respeto” y “Calidad Humana”, correspondientes a actividades enmarcadas en las políticas públicas de Mujeres y Equidad de Género, sector LGBTI, población con discapacidad y grupos étnicos) * 100 | STRH OAC | 2026-11-30 | 100% | Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026 se divulgaron veinte (20) piezas de comunicación que contienen los logos de los valores de “Justicia”, “Respeto” y “Calidad Humana”, correspondientes a actividades enmarcadas en las políticas públicas de Mujeres y Equidad de Género y sector LGBTI. En la carpeta correspondiente se subieron las evidencias. | Se modifica la meta, pasando de 5 a 26, de acuerdo a la autorización dada en el CIGD del 03062026, ya que la meta establecida incialmente sobreestimaba la ejecución presentada. (PHRM - 30062026)
45 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Incorporar los valores de integridad en la celebración institucional del mundial de fútbol 2026 | Una la celebración institucional del mundial de fútbol 2026, con los valores de integridad incorporados | Registro fotográfico y piezas comunicativas (gráficas o audiovisuales) | (# de celebraciones institucionales del mundial de fútbol 2026, con los valores de integridad incorporados, realizadas / # de celebraciones institucionales del mundial de fútbol 2026, con los valores de integridad incorporados, programadas) *100 | STRH OAC | 2026-07-31 | 0% | Aún no aplica. | No aplica para el periodo
46 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Informar a los nuevos servidores y servidoras el compromiso de realizar y aprobar el curso de gestión antisoborno, así como el de inducción y reinducción (en el que introduce a la cultura IDU y los valores de integridad) de la plataforma Moodle IDUCATE Virtual, los cuales hacen parte integral de la inducción (esta información se suministra en el marco del componente del programa de inducción “Conozcamos el IDU” | Información suministrada a las nuevas y nuevos servidores sobre el compromiso y obligatoriedad de realizar y aprobar el curso de gestión antisoborno, así como el de inducción y reinducción. | *Correos electrónicos remitidos a las y los nuevos servidores informando sobre el compromiso y obligatoriedad de realizar y aprobar el curso de gestión antisoborno, así como el de inducción y reinducción. * Listado de nuevos servidores y servidoras posesionadas en el periodo. * Documento/presentación utilizada en la inducción. Rutas de posesión con presentación sobre obligatoriedad para curso antisoborno | (# de servidoras y servidores nuevos posesionados en el periodo que recibieron la información sobre compromiso y obligatoriedad de realizar y aprobar el curso de gestión antisoborno, así como el de inducción y reinducción / # de servidoras y servidores nuevos posesionados en el periodo) * 100 | STRH | 2026-12-14 | 33.33% | Durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026 se posesionaron en el IDU cincuenta y ocho (56) personas nuevas en la Entidad. La totalidad de las y los servidores recibieron la información sobre la obligatoriedad y el compromiso de realizar y aprobar el curso de gestión antisoborno y el de inducción y reinducción, disponibles en Iducate Virtual. Evidencias: correo electrónico remitido a las y los nuevos servidores, rutas de posesión, listados de asistencia a inducción y reportes de personas que realizaron el curso de antisoborno y de inducción y reinducción. | Se validó la evidencia aportada, ratificando los descrito en el avance de la actividad y confirmando el porcentaje reportado (PHRM - 28/05/2026)
47 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Acceso a la información pública y transparencia | Elaborar informe de las acciones realizadas en el marco del Plan de Gestión de Integridad 2026 para publicar en el Repositorio Web | Un informe de las acciones realizadas en el marco del Plan de Gestión de Integridad 2026 publicado | *Captura de pantalla de la página web que evidencie la publicación del informe en el repositorio e informe. *Informe de Gestión de Integridad 2026. | # de informes de las acciones realizadas en el marco del Plan de Gestión de Integridad 2026 elaborados y publicados | STRH OAC | 2026-12-14 | 0% | Aún no aplica. | No aplica para el periodo
48 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Dialogo y corresponsabilidad | Realizar audiencia de rendición de cuentas coordinada con el sector Movilidad sobre la gestión 2025, con el fin de contarle a la ciudadanía los proyectos en materia de infraestructura vial y de espacio público para Bogotá | Una (1) Audiencia de rendición de cuentas. | Cantidad de audiencias de rendición de cuentas realizadas | Suma de audiencias realizadas | DG OAP ORSC OAC | 2026-04-01 | 100% | El Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- participó en la rendición de cuentas del Nodo Sectorial de Movilidad que se llevó a cabo el 27/02/2026, de manera presencial en el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco (400 personas) y virtual con transmisión por Facebook (2.788 visualizaciones) y YouTube (1.388 visualizaciones). El informe de la audiencia se encuentra publicado en la sección de Transparencia de la Entidad. Enlace web: https://www.idu.gov.co/page/transparencia/planeacion/rendicion-de-cuentas Se precisa que los nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas están orientados a responder las necesidades ciudadanas e institucionales dado que permiten articular por sector los ejercicios de rendición de cuentas que sean de interés de la población y estén de acuerdo con la realidad del territorio y las necesidades y particularidades de los grupos de valor, de acuerdo a lo establecido por la Función Pública. Anexo: Informe de la audiencia 48_27.02.2026_Informe_Audiencia_nodo_sector_movilidad_2025.pdf | Se evidencia el cumplimiento de la actividad propuesta, respecto a los soportes allegados (PHRM -19/05/2026)
49 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Dialogo y corresponsabilidad | Realizar espacios de diálogo con la ciudadanía con enfoque territorial, para rendir cuentas sobre las acciones adelantadas por la entidad, en materia de infraestructura urbana y espacio público en la ciudad durante la vigencia 2025, en el marco del proceso de rendición de cuentas del Sector Movilidad. | Veinte (20) Ejercicios de Rendición de Cuentas vigencia 2025 (una por territorio) en conjunto con el sector Movilidad. | Porcentaje de ejercicios de rendición de cuentas realizados | (Número de ejercicios de rendición de cuentas realizados/número de ejercicios de rendición de cuenta programados)*100 | ORSC | 12/12/2026 Con seguimiento cuatrimestral | 0% | El Nodo Movilidad decidió aplazar todas las audiencia locales de rendición de cuentas para el segundo semestre del año 2026, para evitar conflictos por el debate electoral. | No aplica para el periodo
50 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Dialogo y corresponsabilidad | Realizar espacios de diálogo con la ciudadanía, con enfoque diferencial, para rendir cuentas sobre las acciones adelantadas por la entidad, en materia de infraestructura urbana y espacio público en la ciudad durante la vigencia 2024, en el marco del proceso de rendición de cuentas del Sector Movilidad. | Cuatro (4) espacios de diálogo ciudadano, con enfoque diferencial (género, niños, niñas y adolescentes, población con discapacidad, jóvenes) | Porcentaje de Conversatorios realizados | (Número de conversatorios realizados/número de conversatorios programados)*100 | ORSC | 12/12/2026 Con seguimiento cuatrimestral | 25% | Se realizo el Diálogo Social con Niños, Niñas y Adolescentes el 24 de abril de 2026 el el colegio San Agustín en la localidad de Rafael Uribe Uribe | Se evidencia la realización de la actividad propuesta, acorde con el porcentaje de avance reportado (PHRM - 19/05/2026)
51 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Dialogo y corresponsabilidad | Desarrollar espacios permanentes de diálogo con las comunidades, a través de los Comités IDU, los cuales son un espacio de interacción donde participa la ciudadanía interesada en acompañar el desarrollo del proyecto. | Trescientos cincuenta (350) Comités IDU realizados en los proyectos en ejecución. | Porcentaje de comités IDU realizados | (Número de comités realizados/número de comités programados)*100 | ORSC | 12/12/2026 Con seguimiento cuatrimestral | 31% | Con corte a 30 de abril de 2026, se ha registrado 109 Comités IDU en el Sistema de Información Bachué, en los proyectos en ejecución. | De acuerdo con lo reportado y a las evidencias allegadas, se ratifica el porcentaje informado, dando cumplimiento a la actividad propuesta (19/05/2026)
52 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Dialogo y corresponsabilidad | Mantener un diálogo directo con la ciudadanía en los siguientes espacios: ○ Citaciones de actores políticos y sociales· ○ Atenciones ciudadanas ○ Espacios sectoriales o poblacionales de participación, de nivel local para brindar información sobre los proyectos de infraestructura y espacio público de interés para la comunidad. | cuatrocientos (400) espacios de participación con asistencia del IDU. | Porcentaje de espacios acompañados | (Número de espacios realizados/número de espacios programados)*100 | ORSC | 12/12/2026 Con seguimiento cuatrimestral | 23.75% | Con corte a 30 de abril de 2026, se ha registrado la realización de 95 espaciós de participación en el Sistema de Información Bachué. | De acuerdo con lo reportado y a las evidencias allegadas, se ratifica el porcentaje informado, dando cumplimiento a la actividad propuesta (19/05/2026)
53 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Dialogo y corresponsabilidad | Realizar procesos de sensibilización, encuentros de formación y diálogos con la ciudadanía en cultura, participación ciudadana y derechos humanos con el fin de cualificar a las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos IDU, promover transformaciones en los comportamientos de la ciudadanía así como la apropiación y sostenibilidad de los proyectos IDU. | Veinticinco (25) procesos de sensibilización realizados | Porcentaje de procesos de sensibilización realizados. | (Número de procesos de sensibilización realizados/número de procesos de sensibilización programados)*100 | ORSC | 12/12/2026 Con seguimiento cuatrimestral | 60% | Se realizaron 15 encuentros de cultura ciudadana durante el periodo, como evidencia se cargan las actas de cada uno de los espacios. | De acuerdo con lo reportado y a las evidencias allegadas, se ratifica el porcentaje informado, dando cumplimiento a la actividad propuesta (19/05/2026)
54 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Dialogo y corresponsabilidad | Desarrollar procesos de sensibilización a contratistas, consorcios e interventorías, enfocados al reconocimiento de la diversidad y a la construcción de espacios públicos libres de violencias basadas en género en el desarrollo de los proyectos urbanos que son competencia del IDU. | Quince (15) procesos de sensibilización realizados | Porcentaje de procesos de sensibilización realizados. | (Número de procesos de sensibilización realizadas/número de procesos de sensibilización programados)*100 | ORSC | 12/12/2026 Con seguimiento cuatrimestral | 0% | Esta actividad se encuentra programada para el segundo semestre del año | No aplica para el periodo
55 | COMPONENTE PROGRAMÁTICO | 3. Modelo de Estado Abierto | Dialogo y corresponsabilidad | Realizar procesos de sensibilización a colaboradores, contratistas e interventorías, enfocados en la importancia del diálogo de doble vía y la rendición de cuentas. | Dos (2) sesiones de fortalecimiento de capacidades sobre rendición de cuentas con colaboradores del IDU y grupos de interés. | Porcentaje de sensibilizaciones a Contratistas realizadas | (Número de procesos de sensibilización realizadas/número de procesos de sensibilización programados)*100 | ORSC | 12/12/2026 Con seguimiento cuatrimestral | 50% | Se realizó un espacio de fortalecimiento de capacidades el 29 de enero de 2026, con todo el equipo de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía | De acuerdo con lo reportado y a las evidencias allegadas, se ratifica el porcentaje informado, dando cumplimiento a la actividad propuesta (19/05/2026)
Note on F4: ====== ID#AAAB37-nSUY Autor (2026-04-21 15:44:04) Son las operaciones que se emprenderán en el año para dar cumplimiento a la acción definida
Note on G4: ====== ID#AAAB37-nSUc Autor (2026-04-21 15:44:04) Es el resultado de la actividad propuesta, puede ser un documento, un número, un porcentaje, etc
Note on H4: ====== ID#AAAB37-nSUo Autor (2026-04-21 15:44:04) Nombre del indicador que se empleará para medir el grado de avance de la actividad.
Note on I4: ====== ID#AAAB37-nSUU Autor (2026-04-21 15:44:04) Se define el indicador que permita determinar el grado de avance de la actividad propuesta y debe estar acorde con la meta o producto determinado.
Note on J4: ====== ID#AAAB37-nSUg Autor (2026-04-21 15:44:04) Dependencia responsable de la actividad, si existen varias dependencias involucradas, la primera relacionada, será la encargada de coordinar con las otras áreas y será la responsable de la actividad

## Control de Versiones
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Fecha | Descripción Modificación | N° | Actividades 1er cuatrimestre V1 | Actividades 2do cuatrimestre V2
2 | 2026-06-03 | - Se elimina la actividad 17, la cual estaba duplicada con la actividad 16. - No se renumeran las actividades, manteniendo el número inicial asignado. - Ajustar la fecha en el indicador de la actividad 30, el quedará “el Plan de Gestión de Integridad 2027”. - Revisar las metas de las actividades 37 y 44, las cuales representan una sobre ejecución. - Ajustar el producto de la actividad 49 del PTEP a cargo de la ORSC, respecto a los espacios de dialogo con la ciudadanía para rendición de cuentas, pasar de 7 a 20. | 30 | Acta del Comité de Gestión y Desempeño en la que se apruebe el Plan de Gestión de Integridad 2026 | Acta del Comité de Gestión y Desempeño en la que se apruebe el Plan de Gestión de Integridad 2027
1 | 2026-01-19 | Se adopta el Programa de Transparencia y ética Pública - PTEP 2026 para el IDU, y se inicia seguimiento al plan. | 37 | 24 piezas de comunicación (2 por mes) con valores de integridad divulgados a través de las piezas comunicativas enmarcadas en los planes del Sistema de Estímulos, Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo, Subsistema de Gestión efr, SGAS y SARLAFT, así como en las actividades desarrolladas por las y los gestores de integridad al interior de las dependencias. Las piezas comunicativas deben llevar alguno de los logos de los valores de integridad y/o incorporar la definición o prácticas deseables y no deseables asociadas a los valores (“lo que hacemos” y “lo que no hacemos”) | Cien (100) piezas de comunicación con valores de integridad divulgados a través de las comunicaciones enmarcadas en los planes del Sistema de Estímulos, Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo, Subsistema de Gestión efr, SGAS y SARLAFT, así como en las actividades desarrolladas por las y los gestores de integridad al interior de las dependencias. Las piezas comunicativas deben llevar alguno de los logos de los valores de integridad y/o incorporar la definición o prácticas deseables y no deseables asociadas a los valores (“lo que hacemos” y “lo que no hacemos”)
|  |  | 44 | Cinco piezas de comunicación (gráficas o audiovisuales) divulgadas que contengan los logos de los valores de “Justicia”, “Respeto” y “Calidad Humana”, correspondientes a actividades enmarcadas en las políticas públicas de Mujeres y Equidad de Género, sector LGBTI, población con discapacidad y grupos étnicos. | Veintiseis (26) piezas de comunicación (gráficas o audiovisuales) divulgadas que contengan los logos de los valores de “Justicia”, “Respeto” y “Calidad Humana”, correspondientes a actividades enmarcadas en las políticas públicas de Mujeres y Equidad de Género, sector LGBTI, población con discapacidad y grupos étnicos.
|  |  | 49 | Siete (7) Ejercicios de Rendición de Cuentas vigencia 2025 (una por territorio) en conjunto con el sector Movilidad. | Veinte (20) Ejercicios de Rendición de Cuentas vigencia 2025 (una por territorio) en conjunto con el sector Movilidad.