## PORFECHA
DOCUMENTO
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
CÓDIGO |  | PROCESO | [7 empty] | VERSIÓN
DO-DU-01 |  | GESTIÓN DOCUMENTAL | [7 empty] | 3
ANEXOS 5 Y 6 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD VIGENCIA 2018 A 2022 | [12 empty] | FINALIZADA
PARCIALMENTE REALIZADA
INICIADA
ITEM | ACTIVIDADES | CORTO PLAZO 2018 A 2019 |  | MEDIANO PLAZO 2020 A 2021 |  | LARGO PLAZO 2022 EN ADELANTE |  | RESPONSABLE | NOMBRE RESPONSABLE | PRESUPUESTO | ESTADO | OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS | SIN EJECUTAR
|  | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
1 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
1.1 | Programa de Gestión Documental - PGD
1.1.1 | Actualización IGA+10 | 2018-07-01 | 2018-09-13 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano - Rómulo Rodríguez - | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Programa de Gestión Documental versión 3.
1.1.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  |  |  |  | STRF | Gloria Castaño - Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de septiembre de 2018.
1.1.3 | Aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  |  |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Aprobado el 28 de septiembre de 2018, mediante Acta No. 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
1.1.4 | Publicación | 2018-10-01 | 2018-10-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se encuentra publicado en la página web del IDU (Ley de Transparencia) y la Intranet (Mapa de Procesos).
1.2 | Tablas de Valoración Documental - TVD
1.2.1 | Adopción | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | PARCIALMENTE REALIZADA | El borrador de la Resolución se encuentra en proceso de revisión de la STRF y la SGGC.
1.2.2 | Inscripción en el Registro Único de Series Documentales del Archivo General de la Nación | 2018-11-16 | 2018-01-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto | PARCIALMENTE REALIZADA | Se encuentran listos los soportes requeridos para la inscripción, esta pendiente la resolución.
1.2.3 | Publicación | 2018-11-16 | 2018-12-15 |  |  |  |  | STRF - OAP - OAC | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se encuentra publicado en la página web del IDU (SIGI).
1.3 | Tabla de Retención Documental – TRD (Actualización)
1.3.1 | Realizar las mesas de trabajo con las dependencias | [6 empty] | STRF - Todas las Dependencias | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende de la convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos
1.3.2 | Realizar los ajustes y soportes requeridos para la firma por parte de las dependencias | [6 empty] | STRF - Todas las Dependencias | Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende de la convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos
1.3.3 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [6 empty] | STRF | Gloria Castaño - Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende de la convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos
1.3.4 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | [6 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende de la convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos
1.3.5 | Consolidación y envio al Consejo Distrital de Archivos para convalidación | [6 empty] | SGGC - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Depende de la convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos
1.4 | Cuadro de Caracterización Documental / Tablas de Control de Acceso
1.4.1 | Actualización y publicación | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP - OAC | Addy Rodríguez Andrade - Romulo Rodríguez Ayala - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Esta actualización es constante.
1.5 | Banco Terminológico
1.5.1 | Actualización |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF | Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade - Rómulo Rodríguez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | La actualización depende de la convalidación de la actualización de las TRD por parte del Consejo Distrital de Archivos.
1.5.2 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF | Gloria Castaño - Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | La actualización depende de la convalidación de la actualización de las TRD por parte del Consejo Distrital de Archivos.
1.5.3 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | La actualización depende de la convalidación de la actualización de las TRD por parte del Consejo Distrital de Archivos.
1.5.4 | Publicación |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | La actualización depende de la convalidación de la actualización de las TRD por parte del Consejo Distrital de Archivos.
1.6 | Unificar las Bases de Datos de Archivo / Inventarios Documentales
1.6.1 | Unificación y actualización | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | STRF | Romulo Rodríguez Ayala (Gloria Esperanza Rubiano, Ana Lucía Moreno) | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Esta actualización es constante.
2 | DOCUMENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
2.1 | Actualizar el Manual de Gestión Documental | 2019-03-01 | 2019-05-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
2.2 | Actualizar la Guía de Gestión Documental | 2019-06-01 | 2019-07-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
2.3 | Procedimientos Gestión y Trámite
2.3.1 | Actualizar el Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales Recibidas | 2019-06-01 | 2019-06-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
2.3.2 | Actualizar el Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales Enviadas Externas | 2019-07-01 | 2019-07-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
2.3.3 | Actualizar el Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales Internas | 2019-08-01 | 2019-08-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
2.3.4 | Actualizar el Procedimiento para la Generación y Trámite de Resoluciones | 2019-09-01 | 2019-09-30 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
2.3.5 | Actualizar el Procedimiento para la Generación y Trámite de Circulares | 2019-10-01 | 2019-10-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
2.4 | Procedimientos Organización de Archivos (revisar, actualizar y unificar) | 2019-06-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
2.5 | Actualizar los formatos asociados al proceso | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR | Serán actualizados conforme a los procedimientos y en caso de ser requerido
3 | SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC
3.1 | Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivos | 2018-11-01 | 2019-05-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Contratista Outsourcing | 415488750 | SIN EJECUTAR
3.2 | Elaborar Plan de Conservación Documental | 2018-11-01 | 2019-05-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Contratista Outsourcing | 415488750 | SIN EJECUTAR
3.3 | Elaborar el Plan de Preservación Digital a largo plazo para los documentos electrónicos | 2018-11-01 | 2019-05-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Contratista Outsourcing | 415488750 | SIN EJECUTAR
3.4 | Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2018-11-01 | 2019-05-31 |  |  |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Contratista Outsourcing | 415488750 | SIN EJECUTAR
3.5 | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-06-01 | 2019-07-31 |  |  |  |  | STRF | Gloria Castaño - Martha Amaya Cardenas - Addy Rodríguez Andrade | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
3.6 | Aprobacion por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-06-01 | 2019-07-31 |  |  |  |  | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
3.6 | Publicación | 2019-08-01 | 2019-08-31 |  |  |  |  | STRF - OAP | Addy Rodríguez Andrade - Nestor Fabian Gomez | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
3.7 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación para la implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC | 2019-07-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Addy Rodríguez Andrade - Yaisly Andrea Rubiano | 500000000 | SIN EJECUTAR
3.8 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | STRF | Martha Amaya Cárdenas - Contratista Outsourcing |  | SIN EJECUTAR
4 | SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA
4.1 | Diseñar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  | SGGC - DTAF - STRF - STRT - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR | Incluye los siguientes programas especifícos: - Programa de normalización de formas y formularios electrónicos - Programa de gestión de documentos electrónicos
4.2 | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA |  |  | 2021-01-01 |  |  | 2022-12-31 | SGGC - DTAF - STRF - STRT - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR | Incluye los siguientes programas especifícos: - Programa de normalización de formas y formularios electrónicos - Programa de gestión de documentos electrónicos
5 | PROGRAMAS ESPECÍFICOS
5.1 | Programa de Documentos Vitales o Esenciales
5.1.1 | Elaborar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales |  |  | 2020-01-01 |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.1.2 | Implementar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales |  |  | 2020-01-01 |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.2 | Programa de Archivos Descentralizados
5.2.1 | Elaborar el Programa de Archivos Descentralizados | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez | Pendiente por definir | INICIADA | Dentro del diagnóstico del SIC se estan identificando el estado actual y posterior propuesta de implementación.
5.2.2 | Implementar el Programa de Archivos Descentralizados | 2019-01-02 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP | Martha Amaya Cárdenas - Romulo Rodríguez | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.3 | Programa de Reprografía
5.3.1 | Elaborar el Programa de Reprografía | 2018-11-01 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala - Angélica María Tocora | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.3.2 | Implementar el Programa de Reprografía | 2018-11-01 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Addy Andrea Rodríguez - Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala - Angélica María Tocora | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.4 | Programa de Documentos Especiales
5.4.1 | Elaborar el Programa de Documentos Especiales |  |  | 2020-01-01 |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.4.2 | Implementar el Programa de Documentos Especiales |  |  | 2020-01-01 |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - STRT | Martha Amaya Cárdenas - Yaisly Andrea Rubiano | Pendiente por definir | SIN EJECUTAR
5.5 | Plan Institucional de Capacitación - PIC (Gestión Documental)
5.5.1 | Generar la solicitud a la Subdirección Técnica de Recursos Humanos | 2018-10-01 | 2018-12-15 |  |  |  |  | STRF - STRH | Martha Amaya Cárdenas | No requiere presupuesto | FINALIZADA | Se envío la solicitud a la STRH a través de memorando 20185260307283 de fecha 5 de diciembre de 2018.
5.5.2 | Realizar jornadas de Sensibilización en Gestión Documental | 2019-03-01 | 2019-11-30 |  |  |  |  | STRF - STRH | Sayda Yolanda Ochica - Yaisly Andrea Rubiano - Romulo Rodríguez Ayala - Adriana Marcela Garzón | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
5.6 | Programa de auditoría y control
5.6.1 | Elaborar el Programa de auditoría y control | 2019-06-30 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
5.6.2 | Implementar el Programa de auditoría y control | 2019-06-30 |  |  |  |  | 2022-12-31 | STRF - OAP - OCI | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica | No requiere presupuesto | SIN EJECUTAR
6 | CONTRATOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (OPERACIÓN CONSTANTE)
6.1 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación el servicio de “Mensajería Interna, Externa y Expresa del IDU". | 2018-10-01 | 2018-12-31 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | 1037851000 | FINALIZADA | El anexo técnico fue enviado al Archivo de Bogotá para visto bueno mediante oficio 20185261185741 del 10 de diciembre de 2018. Se reciben las observaciones del Archivo de Bogotá radicadas con oficio 20185261353042 del 26 de diciembre de 2018. Con el que se realizaron los ajustes. Se envío a revisión de la STRF, DTAF y SGGC el 28 de diciembre y hasta el 27 de diciembre se estuviaron realizando los ajustes solicitados por estas dependencias. Los documentos se presentaron a la DTPS mediente memorando 20195260012003 del 28 de enero de 2019 para dar incio al proceso de selección.
6.2 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “Organización y Digitalización de Archivos del IDU”. | 2019-01-02 | 2019-03-31 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | 2000000000 | INICIADA | El anexo técnico esya siendo ajustado para su envio al Archivo de Bogotá para visto bueno.
6.3 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “Almacenamiento y Custodia de Archivos y Medios Magnéticos del IDU”. | 2018-12-01 | 2019-02-28 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | 1000000000 | INICIADA | El anexo técnico fue enviado al Archivo de Bogotá para visto bueno mediante oficio 20185261217041 del 19 de diciembre de 2018. Se reciben las observaciones y visto bueno del Archivo de Bogotá radicadas con oficio 20195260057772 de 22 de enero de 2019. Con el que se estan realizando los ajustes.
6.4 | Elaborar los estudios y documentos previos y anexo técnico para realizar la contratación del servicio de “Organización del Fondo Documental Acumulado y Aplicación de las Tablas de Valoración Documental del IDU. | 2019-02-02 | 2019-05-31 |  |  |  |  | SGGC - DTAF - STRF | Martha Amaya Cárdenas - Sayda Yolanda Ochica - Addy Andrea Rodríguez | 3000000000 | SIN EJECUTAR
7 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
7.1 | Realizar la organización de los archivos de gestión a partir del año 2009 TRD | 2018-01-01 | [5 empty] | STRF | Grupo de Archivo y Correspondencia |  | PARCIALMENTE REALIZADA | Esta es una actividad constante
7.2 | Realizar la organización del Fondo Documental Acumulado del IDU desde el año 1939 TVD |  | 2019-07-01 |  |  | 2022-12-31 |  | STRF | Grupo de Archivo y Correspondencia