## Tabla Dinamica
META ESTRATÉGICA | - all -
OBJETIVO ESTRATÉGICO | - all -
PROCESO | Promedio de % de Avance
Comunicaciones | 100%
Conservación de Infraestructura | 84.38%
Diseño de Proyectos | 72.68%
Ejecución de Obras
Evaluación y Control | 107.5%
Factibilidad de Proyectos | 82.61%
Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | 99.73%
Gestión Contractual | 98.9%
Gestión de la Valorización y Financiación | 99.27%
Gestión de Recursos Físicos | 97.38%
Gestión del Talento Humano | 94.86%
Gestión Documental | 100%
Gestión Financiera | 100%
Gestión Interinstitucional | 97.8%
Gestión Legal | 98%
Gestión Predial | 98.93%
Gestión Social y Participación Ciudadana | 100%
Gestión Tecnologías de información y comunicación | 83.58%
Innovación y Gestión del Conocimiento | 95.38%
Mejoramiento Continuo | 100%
Planeación Estratégica | 94.44%
Seguimiento a Proyectos | 99.05%
Total Result | 90.34%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Plan de Acción
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN
CÓDIGO |  | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-PE-08 |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | 5.0
MISIÓN: |  | Desarrollar proyectos urbanos integrales para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, inclusión, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital, mediante la construcción y conservación de sistemas de movilidad y espacio público sostenibles
VISIÓN: |  | A 2016 el IDU será una entidad técnica e institucionalmente fortalecida, confiable, responsable y transparente, reconocida por desarrollar proyectos óptimos e innovadores de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, y den respuesta a las exigencias del modelo de desplazamiento intermodal y a los retos del cambio climático.
[7 empty] | Dia | Mes | Año |  |  | Dia | Mes | Año
Área: |  | Instituto de Desarrollo Urbano - consolidado |  |  | Fecha de elaboración |  |  | Ene | 2015 | Fecha de Reporte
| COMPONENTES INSTITUCIONALES |  | COMPONENTES POR PROCESO |  |  |  | AÑO 1 |  |  | AÑO 2: 2014 |  | AÑO 3: 2015 |  | AÑO 4: 2016
ÁREAS | OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ESTRATÉGICA | PROCESO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUTADA | % de Avance | FECHA PROGRAMADA3 | FECHA EJECUTADA4 | FECHA PROGRAMADA5 | FECHA EJECUTADA6 | FECHA PROGRAMADA7 | Columna1 | OBSERVACIONES
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Gestión en la formulación del presupuesto del IDU | Lineamientos para la construcción del anteproyecto de presupuesto del IDU | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 2015-07-31 | 2015-07-31
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones | Matriz de necesidades de inversion por proyecto territorializada | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 2015-07-30 | 2015-09-30
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones | Matriz Anteproyecto de Presupuesto | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 2015-09-10 | 2015-09-10
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Validación y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones | Aprobación Comité Directivo | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 2015-09-30 | 2015-09-30
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Validación y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones | Aprobación Consejo Directivo | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 2015-10-14 | 2015-10-19
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Validación y aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones | Aprobación SHD | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 2015-10-31 | 2015-10-14
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Actualización del Anteproyecto de Presupuesto de cada vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones | Anteproyecto de presupuesto actualizado en PREDIS y SEGPLAN. | Dorian Piedrahita |  |  | 100% |  |  | 2015-11-10 | 2015-10-14
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Validación y aprobación del Proyecto de Presupuesto de la siguiente vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones | Aprobación Concejo de Bogotá del Presupuesto de Inversión de la vigencia | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 2015-12-10 | 2015-12-14
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Publicación del Proyecto de Presupuesto de la siguiente vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones | Plan de Contratación para la vigencia y su publicación en lel portal de Contratación a la vista- CAV de la Secretaria General de la Alcaldía | Dickson Pinzón |  |  | 100% |  |  | 2015-01-31 | 2015-01-31
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Actualización del Presupuesto de la siguiente vigencia para la entidad, planes Operativo Anual de Inversiones (POAI) y Plurianual de Inversiones | Presupuesto actualizado en la Base de datos PREDIS y SEGPLAN | Dorian Piedrahita |  |  | 100% |  |  | 2015-01-09 | 2015-02-28
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Reporte de ejecucion de proyectos de inversion (presupuestal, fisica, financiera) | Actualización de las formulaciones de los proyectos de inversión y publicación de fichas EBI en la página Web del IDU | Dickson Pinzón |  |  | 100% |  |  | Trimestral | Trimestral
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Reporte de ejecucion de proyectos de inversion (presupuestal, fisica, financiera) | Aprobación de traslados, adiciones, reducciones y sustituciones presupuestales | Dickson Pinzón |  |  | 100% |  |  | A demanda | A demanda
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Reporte de ejecucion de proyectos de inversion (presupuestal, fisica, financiera) | Reporte de Validaciones POAI | Dickson Pinzón |  |  | 100% |  |  | A demanda | A demanda
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Reporte de ejecucion de proyectos de inversion (presupuestal, fisica, financiera) | Reporte de ejecucion POAI (Gráficas y acumulativos) e información de CDPs, CRPs,Giros, de Inversión Directa (POAI) | Jhon Manuel Parra Mora |  |  | 100% |  |  | Semanal | Semanal
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Reporte de ejecucion de proyectos de inversion (presupuestal, fisica, financiera) | Reporte de ejecucion de reservas y pasivos exigibles | Jhon Manuel Parra Mora |  |  | 100% |  |  | Semanal | Semanal
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Reporte de ejecucion de proyectos de inversion (presupuestal, fisica, financiera) | Informe de cierre ejecucion POAI e información de CDPs, CRPs,Giros, de Inversión Directa (POAI) | Jhon Manuel Parra Mora |  |  | 100% |  |  | Semanal | Semanal
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Reporte de ejecucion de proyectos de inversion (presupuestal, fisica, financiera) | Informe mensual consolidado de ejecución presupuestal del Instituto | Jhon Manuel Parra Mora |  |  | 100% |  |  | Mensual | Mensual
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Reporte de ejecucion de proyectos de inversion (presupuestal, fisica, financiera) | Reportes de ejecución de giros en PREDIS | Dorian Piedrahita |  |  | 100% |  |  | Mensual | Mensual
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Reporte de ejecucion de proyectos de inversion (presupuestal, fisica, financiera) | Reportes de ejecución de metas físicas | Dorian Piedrahita |  |  | 100% |  |  | 30/01/2015 30/Abr/2015 31/Jul/2015 30/Oct/2015 | 03/02/2015 30/Abr/2015 28/Jul/2015 26/Oct/2015
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecucion de creditos Banca Multilateral | Informe Trimestral de reembolsos de los proyectos financiados con Banca Multilateral que posea el IDU y enviar a la Unidad Coordinadora correspondiente | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 10/01/2015 09/04/2015 31/07/2015 30/10/2015 | 2015-01-31
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecucion de creditos Banca Multilateral | Informe semestral de Gestión Financiera, Contable y Ejecución Física de los proyectos financiados con Banca Multilateral que posea el IDU y enviar a la Unidad Coordinadora correspondiente | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 30/01/2015 31/07/2015 | 2015-01-31
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Planeación Estratégica | Reporte de ejecucion de creditos Banca Multilateral | Informe consolidado para las misiones de supervisión del Banco Mundial | Cristina Navarro |  |  | 0% |  |  | A demanda | No se llevaron acabo
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia | Informe de Gestion OAP | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 2015-01-30 | 2015-01-30
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia | Informe CBN - 1014 Plan de Desarrollo | Lina Maria Guzman |  |  | 100% |  |  | 2015-01-30 | 2015-01-30
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia | Informe de Balance Social consolidado para la Cuenta Anual de la Contraloria General | Dickson Pinzón |  |  | 100% |  |  | 2015-02-15 | 2015-01-15
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia | Informe Bogotá como vamos | Lina Maria Guzman |  |  | 100% |  |  | 2015-01-30 | 2015-01-30
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia | Informe de Gestión y Resultados | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 2015-01-30 | 2015-01-30
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia | Plan Indicativo de Gestión | Cristina Navarro |  |  | 100% |  |  | 2015-01-30 | 2015-01-30
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Informes Anual de Ejecución definitiva de la inversión de cada vigencia | Informe POAI - SEGPLAN | Dorian Piedrahita |  |  | 100% |  |  | 2015-11-30 | Trimestralmente
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | Seguimiento a Proyectos | Tablero de seguimiento obras | Seguimientos periodico a los proyectos de Cupo y Valorización | Arturo Molano |  |  | 100% |  |  | Mensual | Mensual
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | Planeación Estratégica | Consolidación del Plan Anticorrupción | Consolidación del Plan Anticorrupción | John Quiroga |  |  | 100% |  |  | 2015-01-30 | 2015-01-30
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | Planeación Estratégica | Implementación de la Metodología de Riesgos de Corrupción 2013 | Metodología de Riesgos de Corrupción 2015 implementada | John Byron |  |  | 100% |  |  | 30/04/2015 31/08/2015 31/12/2015 | 30/04/2015 30/08/2015 30/12/2015
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | Planeación Estratégica | Acompañamiento a la Dirección en la implementación de la Estratégia de Rendición de Cuentas. | Reporte estado de la Estratégia de Rendición de Cuentas | Maria Victoria |  |  | 100% |  |  | 30/04/2015 31/08/2015 31/12/2015 | 30/04/2015 31/08/2015 31/12/2015
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Planeación Estratégica | Asesoamiento y acompañamiento en el Monitoreo de la Gestión de Riesgos. | Contexto estratégico, Matrices de Riesgos, Planes de tratamientos Consolidación Mapa, a los riesos de gestión por proceso. | John Byron |  |  | 100% |  |  | 30/05/2015 30/06/2015 30/07/2015 30/08/2015 | 30/05/2015 30/07/2015 30/09/2015
OAP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.3 Establecer y consolidar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión del IDU. | Mejoramiento Continuo | Mejora en el modelo de seguimiento a la gestión. | Consolidación y reporte de los Indicadores de Gestión | Edynzon Gallego |  |  | 100% |  |  | Mensual | Mensual
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.8 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) | Informe de seguimiento al PIGA | Fabian Gómez |  |  | 100% |  |  | Semestral | 2015-07-30
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.8 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Informe de seguimiento al PACA | Informe de seguimiento al PACA | Fabian Gómez |  |  | 100% |  |  | Semestral | 2015-09-04
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.8 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Implementación de la Norma Distrital del Sistema Integrado de Gestión | SIG implementado de acuerdo al plan de acción definido por la Alcaldía. | Carlos Campos |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Desarrollo y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) | SGC implementado de acuerdo al plan para presentación de auditoría de certificación | John Quiroga |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
OAP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Desarrollo y mejoramiento del Sistema de Control Interno (SCI) | SCI implementado y mejorado de acuerdo al plan MECI 2014 | Maria Victoria |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Evaluación y Control | Formular e implementar las estrategias que permitan operativizar y alcanzar la meta estratégica. | Informes | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 118% |  |  | 2015-03-31 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Evaluación y Control | Efectuar visitas de auditoría a los diferentes procesos de la entidad | Informes | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 110% |  |  | 2015-06-30 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Evaluación y Control | Efectuar visitas de auditoría a los diferentes procesos de la entidad | Informes | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-09-30 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Evaluación y Control | Efectuar visitas de auditoría a los diferentes procesos de la entidad | Informes | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 154% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Mejoramiento Continuo | Fomentar cultura de autocontrol en el cumplimiento de metas de planes de mejoramiento | Informe de seguimiento Contraloría de Bogotá y Contraloría General de la República | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-01-31 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Mejoramiento Continuo | Fomentar cultura de autocontrol en el cumplimiento de metas de planes de mejoramiento | Informe de seguimiento Contraloría de Bogotá y Contraloría General de la República | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-03-31 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Mejoramiento Continuo | Fomentar cultura de autocontrol en el cumplimiento de metas de planes de mejoramiento | Informe de seguimiento Contraloría de Bogotá y Contraloría General de la República | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-05-30 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Mejoramiento Continuo | Fomentar cultura de autocontrol en el cumplimiento de metas de planes de mejoramiento | Informe de seguimiento Contraloría de Bogotá y Contraloría General de la República | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-07-31 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Mejoramiento Continuo | Fomentar cultura de autocontrol en el cumplimiento de metas de planes de mejoramiento | Informe de seguimiento Contraloría de Bogotá y Contraloría General de la República | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-09-30 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Mejoramiento Continuo | Fomentar cultura de autocontrol en el cumplimiento de metas de planes de mejoramiento | Informe de seguimiento Contraloría de Bogotá y Contraloría General de la República | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-11-30 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Evaluación y Control | Efectuar evaluación a la implementación del SIG. | Informes | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-03-15 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Evaluación y Control | Efectuar evaluación a la implementación del SIG. | Informes | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-07-31 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | Evaluación y Control | Evaluar el cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Seguimientos | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-01-30 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | Evaluación y Control | Evaluar el cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Seguimientos | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-05-30 | 2015-12-31
OCI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | Evaluación y Control | Evaluar el cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. | Seguimientos | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-09-30 | 2015-12-31
OCD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.13 Tramitar el 100% de los procesos disciplinarios en cumplimiento de los términos legales. | Evaluación y Control | Tramitar los procesos disciplinarios teniendo en cuenta los términos legales que le asisten a cada etapa procesal para garantizar los derechos de los investigados. Actividad Crítica No. 1, 2, 3 | • Autos de sustanciación | Jefa (e) y profeionales de la OCD |  |  | 100% |  |  | 2015-06-30 | 2015-12-31
OCD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.10 Implementar el 100% de las actividades de formación y prevención sobre conductas que puedan constituir falta disciplinaria. | Mejoramiento Continuo | Adelantar las actividades de prevensión diseñadas por la OCD de acuerdo con las situaciones verificadas en las actuaciones disciplinarias y necesidades evidenciadas en las áreas del Instituto por la OCD, a través de piezas comunicativas remitidas, para que las servidoras y los servidores y/o contratistas conozcas los derechos y obligaciones en la administración pública | • Flash Disciplinario • Recomendaciones a las áreas del IDU • Charlas,inducciones y reinducciones. • Publicaciones | Jefa (e) y profeionales de la OCD |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015
OCD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Contractual | Garantizar el registro de la información contractual de la OCD, de manera coordinada y ágil en el sistema de información y acompañamiento contractual - SIAC asegurando la designación del personal idóneo así como de los recursos necesarios, de tal manera que se cuente con información veraz y oportuna de cada una de las actuaciones contractuales. | SIAC ACTUALIZADO POR LA OCD | Jefa (e) y Facilitadora de la OCD |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015
OCD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Mejoramiento Continuo | Cumplir las acciones de mejora de los planes internos | Planes implementados | Jefa (e) y profeionales de la OCD |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015
OCD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Mejoramiento Continuo | Cumplir las acciones de mejora de los planes externos | Planes implementados | Jefa (e) y profeionales de la OCD |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015
OCD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Mejoramiento Continuo | Fomentar cultura de autocontrol en el cumplimiento de metas de planes de mejoramiento | Informe de seguimiento Contraloría de Bogotá y Contraloría General de la República | Jefe de Oficina auditores asignados |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Asesorar y acompañar la totalidad de los proyectos de infraestructura que sean solicitados por parte del área técnica. | Proyectos de infraestructura con asesoria de la OTC para promover la participacion ciudadana y la gestión social | Área de Gestión social |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015 | 31 de diciembre de 2015
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Representar a la entidad en los diferentes espacios de gestión territorial, cubriendo las 20 localidades del Distrito. | todas las localidades con participación activa del IDU en los espacios de gobernanza local | Área de Gestión social |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015 | 31 de diciembre de 2015
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Consolidación del observatorio de satisfacción ciudadana sobre los servicios, trámites y productos, ofertados por el IDU | Informes semestrales de consolidación de resultados de satisfacción ciudadana (tramites y servicios, atencion canales, entrega de proyectos, imagen institucional) | Área de Seguimiento y Evaluación |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015 | 31 de diciembre de 2015
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Garantizar la calidad de los servicios ofertados a la ciudadanía en todos los canales (virtual, presencial y telefónico). | Capacitación en servicio a la ciudadanía al personal de los diferentes canales de atención | Área de atención de Canales |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015 | 31 de diciembre de 2015
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Garantizar la calidad de los servicios ofertados a la ciudadanía en todos los canales (virtual, presencial y telefónico). | todos los canales de atención con servicio dispuesto a al ciudadanía. | Área de atención de Canales |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015 | 31 de diciembre de 2015
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Consolidación del ejercicio de mesas de dialogo social en todas las localidades | Mas de 600 personas participan en las mesas de dialogo social con el IDU | Área de Gestión social |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015 | 31 de diciembre de 2015
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Ejercicio permanente de interrelación con la ciudadania | Realizar una gran audiencia de Rendición de cuentas para toda la ciudadania | Área de Gestión social |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015 | 31 de diciembre de 2015
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Diseñar y ejecutar el plan de participación ciudadana en el marco del procedimiento de participación ciudadana | Plan de participación ciudadana implementado | Área de Gestión social |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015 | 31 de diciembre de 2015
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.1 El 100% de los proyectos IDU contaran con mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir la satisfacción y percepción ciudadana frente al desarrollo de los mismos. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Implementación modelo de seguimiento y evaluación en los proyectos de infraestructura en etapa de construcción. | Todos los proyectos en etapa de construcción con instrumentos de evaluación de acuerdo con el porcentaje de avance de obra (ex ante, durante, ex post). | Área de Seguimiento y Evaluación |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015 | 31 de diciembre de 2015
OTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión Social y Participación Ciudadana | Hacer seguimiento a la satisfacción de la ciudadania por los tramites y servicios prestados por la entidad. | Encuestas e informes de seguimiento a la satisfacción para todos los tramites de la entidad | Área de Seguimiento y Evaluación |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015 | 31 de diciembre de 2015
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Hacer seguimiento al cronograma de proyectos y priorizaciones de las intervenciones de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción para la vigencia 2015, a partir del Plan de Desarrollo, y en atención a directrices de la Dirección General para cumplir la ejecución de la actual vigencia. Actividades Criticas No. 2, 3,7 | Cronograma de Factibilidades de Proyectos | Subdirector General de Desarrollo Urbano |  |  | 100% |  |  | Trimestral inicia en abril | 31 de diciembre de 2015
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Liderar y orientar los estudios de diagnostico y factibilidad de los proyectos de infraestructura vial y espacio público. Actividades criticas No. 3, 4, 5, 6,7. | Factibilidades elaboradas y entregadas | Subdirector General de Desarrollo Urbano |  |  | 100% |  |  | Trimestral inicia en abril | 31 de diciembre de 2015
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Hacer seguimiento y reprogramar de ser pertinente el Plan Estratégico de Investigación. Actividades criticas No. 1, 2, 3,7 | Plan Estratégico de Investigación | Subdirector General de Desarrollo Urbano |  |  | 100% |  |  | Trimestral inicia en abril | 31 de diciembre de 2015
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Hacer seguimiento a la actualización de la información geográfica, precios de referencia y directorio de proveedores. Actividades criticas No. 2, 4, 5, 6,7 | Reporte de la información de información geográfica, precios de referencia y directorio de proveedores | Subdirector General de Desarrollo Urbano |  |  | 100% |  |  | Trimestral inicia en abril | 31 de diciembre de 2015
SGDU | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Liderar la gestión ambiental ante la autoridad ambiental SDA , relacionados con tramites, permisos y solicitudes de los proyectos de infraestructura vial y espacio público a cargo del IDU. Actividades Criticas No. 2, 3, 4, 5 y 6 | Actas de reunión Viabilidad Ambiental en Factibilidad Resoluciones de permisos y autorizaciones SDA comunicaciones internas y externas | Contratista |  |  | 100% |  |  | Trimestral inicia en abril | 31 de diciembre de 2015
SGDU | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.2 Suscribir, actualizar y divulgar internamente la totalidad de los convenios interinstitucionales e intersectoriales recibidos para el buen desarrollo de los proyectos de Movilidad Humana. | Gestión Interinstitucional | Liderar y gestionar acuerdos de coordinación interinstitucional para facilitar el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y espacio público a cargo del IDU en articulación con ESP, particulares y entidades del Distrito y la Nación. Actividades Críticas No. 1, 2, 4 | Actas de Acuerdo | Profesional Especializado 222-06 y contratista encargados de la Coordinación Interinstitucional _ SGU |  |  | 100% |  |  | Trimestral inicia en abril | 31 de diciembre de 2015
SGDU | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Realizar seguimiento presupuestal a las Direcciones Técnicas adscritas. | Cuadro de seguimiento | Contratista |  |  | 100% |  |  | Mensual Abril-Diciembre | 31 de diciembre de 2015
SGDU | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.5 Elaborar un documento técnico de soporte sobre las nuevas alternativas e instrumentos de financiación gestionados en la vigencia 2015 como mecanismos para la ejecución de proyectos de infraestructura | Gestión Financiera | Preparar propuesta de nuevos instrumentos o alternativas de financiación para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y espacio público. | Proyecto de propuesta alternativas de financiación para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial y espacio público | Contratista |  |  | 100% |  |  | 1.-Junio 30 2.-Octubre 31 | 31 de diciembre de 2015
SGDU | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Evaluación y Control | Implementar acciones de mejora para el cumplimiento de los planes de mejoramiento. | Acciones correctivas y preventivas. Indicadores de gestión. | Profesional Especializado 222-06 |  |  | 100% |  |  | Trimestral | 31 de diciembre de 2015
SGDU | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Contractual | Garantizar la actualización del sistema de información contractual SIAC | Sistema Actualizado | Contratista y Profesional Especializado 222-06 |  |  | 99% |  |  | Trimestral | 31 de diciembre de 2015
SGDU | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Planeación Estratégica | Dar cumplimiento a las metas para Gestión de la Administración del Riesgo y de gestión de riesgos de corrupción por proceso | Medir la entrega oportuna de los productos requeridos en la Administración del riesgo (Contexto estratégico, matriz de riesgos- gestión y corrupción - y plan de tratamiento cuando aplique) | Profesional Especializado 222-06 y contratista |  |  | 100% |  |  | Abril, mayo, junio, julio, agosto y Diciembre | 31 de diciembre de 2015
SGI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Aprobación y radicación de estudios previos para publiciación de proceso de contratación de los proyectos de Infraestructura vial y espacio público con el fin de cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Documento de estudios previos radicado en la DTPS. | SGI |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
SGI | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.5 Elaborar un documento técnico de soporte sobre las nuevas alternativas e instrumentos de financiación gestionados en la vigencia 2015 como mecanismos para la ejecución de proyectos de infraestructura | Conservación de Infraestructura | Elaborar un documento técnico de soporte sobre las nuevas alternativas e instrumentos de financiación referente al proyecto que se ejecuta para la ampliación, mejoramiento y conservación del subsistema vial de la ciudad con el fin de gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU. | Documento de política pública frente a la estrategia de la de la conservación vial en Bogotá (componentes técnico, institucional, legal y financiero). | SGI |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
SGI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Seguimiento a Proyectos | IIdentificar el estado de ejecucion de los proyectos y generar los reportes correspondientes | 1. Reportes mensuales del estado y desempeño de los proyectos en las diferentes etapas bajo la SGI. | SGI |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
SGI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Seguimiento a Proyectos | Implementar mejores prácticas en gerencia de proyectos, con orientaciones de estándares internacionales, normalización de mejores prácticas en la gestión, programación y seguimiento de proyectos, apoyandose en instancias de articulación entre las áreas que participan en el desarrollo de éstos. | 2. Implementación de mejores prácticas en Gerencia de Proyectos, a través de la normalización de formatos, guías y/o procedimiento. | SGI |  |  | 81% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
SGI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Seguimiento a Proyectos | Implementar la acciones correspondientes para dar cumplimiento a las obligaciones de la entidad en materia de atención y prevención de emergencias. | 3. Informes de gestión de las Gerencias de Proyectos existentes. | SGI |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estratégias que propicien y desarrollen LOS procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Diseñar e implementar 3 estratégias de alineación según el plan estrategico de la entidad | OAC |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estratégiaS que propicien y desarrollen LOS procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Diseñar e implementar 1 estratégia compuesta por 10 campañas según las necesidades de comunicación de las diferentes dependencias de la entidad. | OAC |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estratégiaS que propicien y desarrollen LOS procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Diseñar e implementar 1 estratégia de comunicación para el uso directo de las áreas. | OAC |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estratégiaS que propicien y desarrollen LOS procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Formular e implementar 1 estrategia de sensibilización y posicionamiento de la OAC | OAC |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estratégiaS que propicien y desarrollen LOS procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Diseñar e implementar 1 estratégia de imagen institucional. | OAC |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
OAC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Comunicaciones | Formular e implementar estratégiaS que propicien y desarrollen LOS procesos de comunicación eficaces que aporten al reconocimiento de la misión del IDU en la ciudad. | Diseñar e implemetar una estratégia del fortalecimiento de la comunicación del IDU con la ciudad. | OAC |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.18 Implementar el 100% del procedimiento de prevención de daño antijurídico. | Gestión Legal | Desarrollar estrategias orientadas a evitar la ocurrencia de conductas que han causado, anteriormente, perjuicios a la Entidad. (1) | Instrucciones jurídicas emitidas, que contenga estrategias de prevención aprobadas | Miembros Comité de Conciliación |  |  | 100% |  |  | 30/06/2015 31/12/2015
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Legal | Orientar a las demás Dependencias del Instituto en la aplicación de las normas. (2) | Conceptos Jurídicos emitidos | Subdirector General Jurídico Abogados SGJ |  |  | 83% |  |  | A demanda y oferta
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Legal | Fijar lineamientos jurídicos para orientar la gestión del IDU (2) | Instructivos Jurídicos emitidos | Subdirector General Jurídico Abogados SGJ |  |  | 100% |  |  | A demanda y oferta
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Legal | Garantizar la estructuración jurídica y el control de legalidad de las desiciones administrativas (3) | Respuestas Emitidas | Subdirector General Jurídico Abogados SGJ |  |  | 99% |  |  | A demanda y oferta
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Legal | Brindar asesorías necesarias para el fortalecimiento del IDU en temas jurídicos (4) | Informes de asesoría y Acompañamiento | Subdirector General Jurídico Abogados SGJ |  |  | 100% |  |  | A demanda y oferta
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Gestión Legal | Brindar asesorías necesarias para el fortalecimiento del IDU en temas jurídicos | Actas de Acompañamiento | Abogados de la SGJ y DTGC |  |  | 100% |  |  | Trimestralmente
SGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Legal | Brindar una herramienta de consulta actualizada para facilitar la aplicación de las normas al interior de los procesos (5) | Normograma IDU actualizado | Abogado encargado del Normograma |  |  | 100% |  |  | 30/06/2015 31/12/2015
DTPS | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Contractual | Actualizar los procedimientos de la DTPS, de acuerdo con las modificaciones presentadas en las actividades y la normatividad vigente. | Procedimientos actualizados | Profesional DTPS |  |  | 100% |  |  | 2015-08-28 | 2015-12-30
DTPS | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Contractual | Crear y estandarizar formatos requeridos en el desarrollo de los procedimientos de la Dirección | Formatos estandarizados para designación de Comité Evaluador | Profesional DTPS |  |  | 100% |  |  | 2015-07-31 | 2015-04-10
DTPS | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Contractual | Crear y estandarizar formatos requeridos en el desarrollo de los procedimientos de la Dirección | Formato estandarizado Lista de docuementos para traslado de proceso | Profesional DTPS |  |  | 100% |  |  | 2015-04-30 | 2015-04-10
DTPS | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos. | Gestión Contractual | Publicar en los portales de contratación la información precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de selección que le competen a la DTPS. (Actividad No.9 Caracterización Proceso Gestión Contractual) | Portales web de contratación actualizados con la información que le compete a la DTPS | Tecnicos Sala Consulta |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTPS | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Contractual | Adelantar los procesos de selección de contratistas proyectados en el Plan Anual de Adquisiciones, de conformidad con las normas de contratación vigentes (Actividades No. 3, 4 y 5 Caracterización del Proceso de Gestión Contractual) | Procesos de selección contractual adelantados de conformidad con las normas que rigen la materia. | Profesional DTPS |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTPS | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Contractual | Realizar capacitaciones en materia contractual para el personal estructurador y evaluador de los procesos de selección | Capacitaciones realizadas | Profesional DTPS |  |  | 100% |  |  | 2015-07-31 | 2015-05-12
DTPS | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | Gestión Contractual | Realizar capacitacion en materia contractual - acuerdos comerciales,para el personal estructurador y evaluador de los procesos de selección | Capacitaciones realizadas | Profesional DTPS |  |  | 100% |  |  | 2015-02-27 | 2015-02-26
DTGC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Contractual | 6) - 7) Garantizar el cumplimiento de los términos para cada una de las etapas del proceso de contratación dando cumplimiento a la normatividad vigente. | Elaboración de contratos y/o modificaciones contractuales en los tiempos establecidos | Abogados DTGC | [5 empty] | Mensualmente
DTGC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Contractual | 8) Revisar y analizar la información suministrada por las áreas para el inicio para el inicio del procedimiento sancionatorio y acompañar cada una de las etapas del procedimiento en el caso de que se determine el incumplimiento de acuerdo a los tiempos establecidos en el procedimiento. | 1 - Citación al área técnica para establecer el incumplimiento y determinar si se inicia o no procedimiento sancionatorio. 2 - Acta de Audiencia | Áreas Supervisoras de Contrato Abogados DTGC | [5 empty] | Mensualmente
DTGC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Contractual | 8) Acompañar cada uno de los procesos de liquidación que sean solicitados por las áreas supervisoras del IDU. | 1 - Actas de reunión de acompañamiento a liquidación de contratos. 2- Actas de Liquidación 3- Acto administrativo de liquidación unilateral | Áreas Supervisoras de Contrato Abogados DTGC | [5 empty] | Mensualmente
DTGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos. | Gestión Contractual | 9) Publicar en los plazos legales establecidos la información contractual que radiquen las áreas en los portales de contratación, para de esta manera promover la transparencia en cada una de las actuaciones en materia contractual. | Constancia de publicación en los portales de contratación | Áreas Supervisoras de contratos Grupo SECOP | [5 empty] | Mensualmente
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Generar documentos de orientación técnica realizando estudio de contextos nacional e internacional, ensayos de materiales, definiendo metodología y elaborando análisis cuantitativos y cualitativos para brindar insumos técnicos en la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público. | Documentos generados de orientación técnica y tecnológica de la evaluación mecánica y de desempeño | Diana Patricia Beltran Cruz, Oscar Mauricio Velasquez Bobadilla Jorge Luis Burgos |  |  | 100% |  |  | 2015-12-30 |  |  |  | IDU-1819-204:Se ejecutó en un 100% el convenio y finalizó el 26 de noviembre de 2015 el cual se encuentra en proceso de liquidación.
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Generar documentos de orientación técnica realizando recopilación y clasificación de estructuras, definición y análisis de acción sísmica, evaluación de comportamiento de estructural y estimación de perdidas esperadas para escenarios específicos, lo anterior para brindar apoyo a la gestión de la infraestructura vial y espacio publico de la ciudad | Documentos generados de orientación técnica y tecnológica de la evaluación del riesgo sísmico de los puentes vehiculares y peatonales de la ciudad de Bogotá y definición de estrategias de gestión del riesgo fase I | Vicente Edilson Leal Jorge Luis Burgos |  |  | 40% |  |  | 2015-12-30 |  |  |  | IDU-568-2014: Se alcanzó un ejecución del 40%, una vez realizada la cesión a la Universidad de los Andes y posterior modificación a la minuta del contrato teniendo en cuenta que el cesionario esta excluido del IVA. El contrato inicio el 11 de septiembre de 2015.
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Elaborar y actualizar especificaciones técnicas guías, cartillas o boletines para sirvan de orientación técnica y tecnológica relacionados con infraestructura vial y espacio publico. | Especificaciones técnicas, guías, cartillas o boletines | Diana Patricia Beltran Cruz, Oscar Mauricio Velasquez Bobadilla, Vicente Edilson Leal, Jorge Luis Burgos, Yuly Cáterin Díaz Jiménez y Jairo Alexander Ibarra Trujillo, Martha Jimena Bayona, |  |  | 100% |  |  | 30-jun-2015 30-12-2015 |  |  |  | Se generaron siete (7) documentos. • Boletín Mejoras mecánicas de las mezclas asfálticas con grano de caucho - GCR • Boletín Caracterización de mezclas asfálticas • Boletín Diseño de Ingeniería vial para condiciones Urbanas • Visor Mezclas asfálticas • Visor Grano de caucho reciclado - Aprovechamiento de llantas y neumáticos usados • Estadísticas de la Malla Vial de Bogotá - 2014-II • Inventario de Puentes. La información se encuentra en la intranet
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Realizar el inventario de las vías del SITP y corredores de movilidad en la BD de SIGIDU, definiendo los corredores a inventariar, la metodología de captura de información y actualizando la información en la base de datos, para brindar herramientas a las áreas técnicas del instituto en la toma de decisiones para la construcción y conservación de obras de infraestructura vial y espacio público. | Inventario de vías SITP y corredores de movilidad en la BD de SIGIDU actualizado | Luis Hernan Perez Silva Juan Pablo Forero |  |  | 100% |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | Se realizó el inventario de las vias SITP y corredores de movilidad, la información se encuentra en la base de datos geografica SIG IDU
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Actualizar la base de datos geográfica del inventario de la malla vial y espacio público, creando nuevos elementos, migrando información y actualizando la información de los contratos de construcción y mantenimiento ejecutaos por el IDU, para brindar herramientas a las áreas técnicas de instituto en la toma de decisiones para la construcción y conservación de obras de infraestructura vial y espacio público. | Base de datos geográfica del inventario de la malla vial actualizada. | Giovanny Cespedes Acosta, Carlos Giovanni Camargo Gil, Rodrigo Acosta, Milciades Romero |  |  | 100% |  |  | Permanente |  |  |  | *Se capturaron y/o ajustaron objetos del mobiliario urbano en 24.114 Hectareas ubicadas en la zona norte de Bogotá, cumpliendo asi con el 100% de la meta programada. *Adicionalmente la información entregada por las areas de obra fue revisiada, validada y cargada en la base de datos SIG IDU
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Ajustar cartográficamente los elementos correspondientes a la malla vial arterial, intermedia y local, estableciendo la metodología para el ajuste y recopilando información geográfica de Planos record y mapa de referencia, para brindar herramientas a las áreas técnicas de instituto en la toma de decisiones para la construcción y conservación de obras de infraestructura vial y espacio público. | Elementos ajustados cartográficamente correspondientes a la malla vial arterial, intermedia y local. | Giovanny Cespedes Acosta, Robinson Loaiza Caballero, Carlos Giovanni Camargo Gil, Eduardo Herrera Moreno, Nestor Farid Pineda Lopez, luis Hernan Perez, Juan Pablo Forero. Jorge Herrera Sandra Herrera, Juan Diaz Oscar Perez, Nataly Pulecio, Albeiro LInares, Mery Molina. |  |  | 100% |  |  | Mensual |  |  |  | *Se ajustaron 141.002 elementos correspondientes a calzadas, andenes, separadores, ciclorrutas y losas, cumpliendo asi con el 100% de la meta establecida
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Socializar las herramientas de dispoción de información del Sistema de Información Geográfica y de los productos generados por la DTE (5), realizando exposiciones a la áreas técnicas para que todos en el instituto puedan realizar las consultadas requeridas para el desarrollo de sus actividades en los sitios Web dispuestos. | Herramientas de disposición de información del Sistema de Información Geográfica del IDU - SIGIDU y productos generados por la DTE, socializados a los usuarios que las requieran para el desarrollo de sus actividades. | Giovanny Cespedes Acosta Rodrigo Acosta Urrego Luis Hernan Perez Silva Oscar Mauricio Velasquez Jorge Alberto Pinedo Jhon Jairo Cifuentes |  |  | 100% |  |  | 30/06/2015 30/12/2015 |  |  |  | Se realizaron las siguientes socializaciones: *Productos y logros realizados por la DTE en el año 2015, en el comite de la SGDU el dia 1 de junio de 2015. *Aplicativo CONSTRUPLAN a las depedencias STESV, STEST, DTP, DTD, SGI, STPS, DTM, en el transcurso del semestre.
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Generar servicios para disposicion de información geografica mediante la utilización herramientas de Gis para ser consultadas por areas tecnicas, entidades distritales y ciudadania | Servicios para disposición de Información geográfica. | Giovanny Cespedes, Milciades Romero y Luis Hernan Perez Silva |  |  | 100% |  |  | 06/30/2015 |  |  |  | Se generaron los siguientes servicios Web: *Inventario de puentes *Información cicloinclusiva *Información predial *Reportes de Huecos *Licencias de excavación *Seguimiento de obras DTC Los documentos se encuentra en la Intranet
DTE | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Innovación y Gestión del Conocimiento | Actualizar la base de datos del directorio de proveedores revisando y analizando la documentación aportada por parte del proveedor para la inscripción y renovación ante el Directorio, con el objetivo de brindar un herramienta informativa de cumplimiento de normativa ambiental y minera para las áreas técnicas del instituto, contratistas, interventorías, etc. | Base de datos actualizada de proveedores de materiales y sitios disposición final de escombros que cuenten con las autorizaciones ambientales y mineras correspondientes. | Juan Pablo Celis, Constanza Zamudio, Jairo Cifuentes Diaz |  |  | 100% |  |  | Permanente |  |  |  | La base de datos del Directorio de proveedores se actualizo y publico 24 veces en el año 2015.
DTE | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.19 Mantener actualizado el 100% de las bases de datos de precios unitarios | Innovación y Gestión del Conocimiento | Elaborar valores de referencia utilizando estudio de mercado y análisis estadísticos para brindar la herramienta para los proceso en cursos de obras de infraestructura vial y espacio público | Valores de referencia de Infraestructura y espacio público | Carmelita Serna Ríos, Martha Yaneth Vargas Romero, Yuly Caterin Diaz Jimenez, Jorge Alberto Pinedo Campo, Leonardo Morales Beltran |  |  | 100% |  |  | 15/07/2015 15/12/2015 |  |  |  | Se generaron los siguientes valores de referenciapor kilómetro de cada uno de los 17 perfiles viales del POT:. V-0A ASFALTO, V-0A CONCRETO, V-1A ASFALTO, V-1A CONCRETO, V-1B TRANS CONCRETO, V-2A ASFALTO, V-2A CONCRETO, V-2B TRANS CONCRETO, V-3A, V-4, V-4A, V-5, V-5A, V-6, V-7, V-8 y V-9.
DTE | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.19 Mantener actualizado el 100% de las bases de datos de precios unitarios | Innovación y Gestión del Conocimiento | Actualizar el Sistema de precios de referencia utilizando estudios de mercado, análisis comparativos, ponderaciones y simulaciones para brindar la herramienta para los proceso en cursos de obras de infraestructura vial y espacio público | Sistema de precios de referencia actualizado | Carmelita Serna Ríos, Martha Yaneth Vargas Romero, Yuly Caterin Diaz Jimenez, Jorge Alberto Pinedo Campo, Leonardo Morales Beltran |  |  | 100% |  |  | 15/07/2015 15/12/2015 |  |  |  | El sistema de precios de referencia se actualizó dos veces al año, en el mes de julio y en diciembre de 2015.
DTGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.16 Mantener un nivel de éxito procesal del 72 % respecto de los procesos judiciales favorables al IDU. | Gestión Legal | Desarrollar estrategias de Defensa Institucional que permitan mantener el nivel de éxito procesal (Actividades No. 6 y 7 Caracterización Proceso Gestión Legal) | Conciliación extrajudicial | Director Técnico de Gestión Judicial Abogado DTGJ |  |  | 100% |  |  | A demanda Las definidas en la normatividad vigente | 2015-12-31
DTGJ | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.16 Mantener un nivel de éxito procesal del 72 % respecto de los procesos judiciales favorables al IDU. | Gestión Legal | Desarrollar estrategias de Defensa Institucional que permitan mantener el nivel de éxito procesal (Actividades No. 6 y 7 Caracterización Proceso Gestión Legal) | Sentencias Judiciales | Director Técnico de Gestión Judicial Abogado DTGJ |  |  | 100% |  |  | A demanda Las definidas en la normatividad vigente | 2015-12-31
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Conservación de Infraestructura | Garantizar la expedición, seguimiento y recibo de licencias de excavación | Resolución que otorga y/o desiste la licencia de excavación y certificado de recibo de obra, informe de visita. | Profesional Universitario |  |  | 95.64% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-30
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Gestión Interinstitucional | Consolidar y validar interna y externamente los documentos soporte, y suscribir el Acta de Cruce de Cuentas. | Proyección del Acta de Cruce de Cuentas suscritas con las ESPs. | Profesional especializado |  |  | 95.59% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-30
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Conservación de Infraestructura | Inspeccionar el estado de 255 pasos elevados y a nivel tanto vehiculares como peatonales de la Ciudad | Informe del estado de los pasos elevados monitoreados por medio de auscultación visual. | Ingeniero Estructural |  |  | 104.7% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-30
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Ejecutar el seguimiento y control a la estabilidad de las obras con póliza vigente. | Informe del estado de la obras con póliza vigente, resultado de las visitas de ley. | Profesional especializado |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-30
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Cobrar oportunamente la participación fija y variable causada de los contratos en concesión - arrendamiento de parqueaderos. | Cuenta de cobro a Concesionarios | Profesional Especializado |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-30
DTAI | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos. | Conservación de Infraestructura | Garantizar la gestión para la suscripción de contratos de Aprovechamiento Economico. | Contrato de Aprovechamiento Economico suscrito. | Profesional Universitario |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-30
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Garantizar el tramite de las solicitudes de Uso Temporal de Espacio Publico | Permisos de Uso Temporal de Espacio Publico | Profesional Universitario |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-30
DTAI | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Garantizar la Interventoría a los urbanizadores que desarrollen vías locales e intermedias en terrenos en proceso de urbanización. | Acta de recibo de obra | Profesional especializado |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-30
DTAF | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | La DTAF realizará el seguimiento y monitoreo a la ejecución presupuestal | Seguimiento y monitoreo mediante la solicitud de Informes ejecutivos trimestrales a la STPC de la Ejecucion presupuestal (CDP,CRP,PASIVOS, ETC) | PROFESIONAL de la STPC |  |  | 100% |  |  | 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015 y 31/02/2015
DTAF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | La DTAF realizará el seguimiento y monitoreo a la integración de los sistemas de información adminsitrativos y financieros del Instituto | Seguimiento y monitoreo mediante la solicitud de Informes ejecutivos trimestrales a la STRT de la integración de los sistemas información (SIAC, Kactus, Stone, Gestión Social – Predios, Generador de Archivos Planos – GAP, Registro financiero del Contrato, Gestión Social Obras, Gestión Predios, Transmilenio, pronto Pago,seguridad y auditoria Framework, entre otros) | PROFESIONAL de la STRT |  |  | 100% |  |  | 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015 y 31/02/2016
DTAF | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.4 Estructurar un proyecto técnico para la nueva sede del IDU. | Gestión de Recursos Físicos | La DTAF realizará el seguimiento y monitoreo sobre el proyecto técnico para la nueva sede del IDU | Seguimiento y monitoreo mediante la solicitud de Informes ejecutivos trimestrales a la STRF de los avances del proyecto técnico para la nueva sede del IDU, | PROFESIONAL de la STRF |  |  | 100% |  |  | 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015 y 31/02/2017 |  |  |  | Este proyecto lo asumió la SGGC, el 17 de julio de 2015, la SGGC realizó el estudio de ocupación de las sedes en el cual se analiza la capacidad instalada y la infraestructura con que cuenta actualmente el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. En dicho informe se concluye que la entidad requiere contar con una sede propia que permita contar con un inmueble que albergue en promedio 2.000 servidores y permita un flujo de aproximadamente 7 mil visitantes y 16 mil usuarios al mes. La SGGC solicitó en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2016, la asignación de unos recursos con el fin de adquirir una sede propia que le permita al IDU concentrar en un solo predio todo el personal que presta sus servicios y labora para el logro de los objetivos misionales. En el Decreto 533 de 2015 en el cual se liquida el presupuesto para la vigencia 2016, no fueron asignados los recursos solicitados.
DTAF | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión del Talento Humano | La DTAF realizará el seguimiento y monitoreo del plan de intervención para mejorar el clima organizacional del Instituto | Seguimiento y monitoreo mediante la solicitud de Informes ejecutivos trimestrales a la STRH de los avances del plan de intervención para mejorar el clima organizacional del Instituto, | PROFESIONAL de la STRH |  |  | 100% |  |  | 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015 y 31/02/2018
DTAF | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.2 Implementar el sistema de estímulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral. | Gestión del Talento Humano | La DTAF realizará el seguimiento y monitoreo de la Implementación del sistema de estímulos del Instituto | Seguimiento y monitoreo mediante la solicitud de Informes ejecutivos trimestrales a la STRH de los avances de la Implementación del sistema de estímulos del Instituto, | PROFESIONAL de la STRH |  |  | 100% |  |  | 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015 y 31/02/2019
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.1 Estructurar la propuesta de modificación del Acuerdo 7 de 1987-Estatuto de Valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Seguimiento a las modificaciones y/o ajustes del proyecto de Acuerdo Estatuto de Valorización solicitados por la SGJ. | Proyecto | Profesional DTAV |  |  | 100% |  |  | 2015-03-01 | 2015-06-30
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.3 Estructurar la propuesta de modificación de los acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010. | Gestión de la Valorización y Financiación | Elaborar y entregar a la SGJ el proyecto de acuerdo con las modificaciones al 398 de 2009 . En el primer trimestre se realizará presentación inicial del proyecto de acuerdo a la SGJ. En el segundo trimestre se presentará los ajustes solicitados. | Proyecto | Profesional DTAV |  |  | 100% |  |  | 2015-03-01 | 2015-06-30
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.3 Estructurar la propuesta de modificación de los acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010. | Gestión de la Valorización y Financiación | Elaborar y presentar proyecto Acuerdo a las modificaciones de los Acuerdos 451/2010 y 523/2013. En el primer trimestre se realizará presentación inicial del proyecto de acuerdo a la SGJ. En el segundo trimestre se presentará los ajustes solicitados. | Proyecto | Profesional DTAV |  |  | 100% |  |  | 2015-03-01 | 2015-06-30
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.3 Estructurar la propuesta de modificación de los acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010. | Gestión de la Valorización y Financiación | Elaborar y entregar a la Dirección General Jurídica el proyecto de Acuerdo de valorización del Metro. | Proyecto | Profesional DTAV |  |  | 100% |  |  | 2015-03-01 | 2015-06-30
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.3 Estructurar la propuesta de modificación de los acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010. | Gestión de la Valorización y Financiación | Elaborar y entregar a la Dirección General Jurídica el proyecto de Acuerdo de modificación del Acuerdo 180 de 2005, código de obra 104-Intersección calle 94 | Proyecto | Profesional DTAV |  |  | 100% |  |  |  | 2015-06-30
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Realizar, verificar y depurar la captación de recursos que son originados por el cobro de valorización. | Informes de recaudo y cartera | Profesional DTAV |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Tramitar al 30 de septiembre de 2015 el 100% de las solicitudes de las devoluciones radicadas, con exepción de sucesiones. | Trámite de las devoluciones realizadas | Profesional STOP |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Analizar semanalmente los recursos de reconsideración y revocatorias directas interpuestas por el Acuerdo 523 de 2013. | Generación de notificación de autos admisorios, inadmisorios, proyección de actos administrativos, citacionespor aviso, por correo por edicto. | Profesional STJEF |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
DTAV | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión de la Valorización y Financiación | Realizar el seguimiento a los contratos de inversión | Matriz de registro de la ejecución presupuestal | Profesional DTAV-STOP |  |  | 90% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
DTAV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Gestión de la Valorización y Financiación | Hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas de los hallazgos encontrados. | Informes de seguimiento | Profesional DTAV |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 1 carrera 10 (comprendido entre la Calle 31 sur y la Calle 30A Sur y la Calle 31 sur entre la Carrera 10 y la Carrera 5, incluye patio portal y sus vías perimetral) | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | German Eduardo Soler-Contratista Supervisor |  |  |  | Octubre Esta meta se reprogramo con el memorando 20143350656903 del 27 de noviembre de 2014. |  | 2015-11-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 1 carrera 10 (comprendido entre la Calle 31 sur y la Calle 30A Sur y la Calle 31 sur entre la Carrera 10 y la Carrera 5, incluye patio portal y sus vías perimetral) | Acta de cierre social | German Eduardo Soler-Contratista Supervisor |  |  |  | Diciembre Esta meta se reprogramo con el memorando 20143350656903 del 27 de noviembre de 2014. |  | 2015-01-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 2 Carrera 10 (comprendido entre Calle 30A sur y Calle 3 y entre Calle 3 y Calle 7, incluye ramal Calle 6 entre Carrera 10 y Troncal Caracas, Avenida Comuneros entre Carrera 10 y Carrera 9 con Calle 4 y Estación Intermedia de la Calle 6) | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Hubert Julian Marulanda Marquez-Profesional Esp 6 | [5 empty] | 2015-08-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 3 Calle 26 y la Carrera 10ª ( Tramo 4 comprendido entre calle 7 y calle 26, Tramo 5 comprendido entre calle 26 y calle 34, Tramo 5 comprendido entre la Kr 19 y la Kr 13, incluye conexión operacional con la Troncal Caracas y Tramo 6 comprendido entre Kr 13 y Kr 3 y Kr 3 entre calle 26 y calle 19. | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Tulia Andrea Santos-Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-11-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Acta de terminación de contrato | Silvana Yolima Nope-Contratista Supervisor |  |  |  | Febrero | 2014-02-18
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Acta de Recibo del contrato | Silvana Yolima Nope-Contratista Supervisor |  |  |  | Septiembre | 31 de Octubre El contrato 137 de 2007 cuenta con terminación según la resolución 1768 del 13 de febrero de 2014, dicha resolución es el documento de terminación del contrato en mención, y los valores finales del contrato quedaran establecidos en el acta de liquidación del contrato.
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Silvana Yolima -Contratista Supervisor |  |  |  | Octubre | 2014-11-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Acta de liquidación suscrita | Armando Avila -Contratista Supervisor |  |  |  | Octubre Se reprogramo la meta memorando N° 20143350656903 del 27 de noviembre de 2014. |  | 2015-01-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 5 Calle 26 (tramo 2 comprendido entre carrera 97 y transversal 76, incluye estación intermedia, patio y sus vías perimetrales y avenida ciudad de Cali entre calle 26 y avenida José celestino mutis). | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Oscar Emilio Hernandez-Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-08-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de terminación del contrato | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Recibo final de Obra | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-09-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-08-31
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de cierre social | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de cierre Ambiental | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de Liquidación suscrita | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-12-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Construcción de paraderos, señales para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en Bogotá D.C. | Acta de cierre Ambiental | Diego Luis Rodriguez -Contratista Supervisor |  |  |  | Junio | 0% El contrato 19 de 2012 no cuenta con el Acta de al mes de Diciembre de 2014. | 2015-03-31
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Construcción de paraderos, señales para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en Bogotá D.C. | Acta de Cierre Social | Diego Luis Rodriguez -Contratista Supervisor |  |  |  | Junio | Junio 100% En cuanto al componente social, según el contrato IDU-19-2012 no lo exige. Por tanto para el contrato se presumen cumplido con la aprobación final social.
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Construcción de paraderos, señales para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en Bogotá D.C. | Acta de Liquidación suscrita | Diego Luis Rodriguez -Contratista Supervisor |  |  |  | Junio | 0% El contrato 19 de 2012 no cuenta con el Acta de Liquidación a el mes de Diciembre de 2014. | 2015-04-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de inicio de etapa de construcción | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Febrero | 2014-02-19
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | PIPMA aprobado | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Marzo | 2014-03-31
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  | Marzo | 2014-03-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de terminación | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  | Septiembre | 2014-11-25
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Recibo final de Obra | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  | Noviembre Se reprogramo con el memorado 20143460477483 del 29 de julio de 2014. |  | 2015-03-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-03-31
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de cierre social | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-03-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de cierre Ambiental | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-03-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de Liquidación suscrita | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-04-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de inicio de etapa de Construcción | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Marzo | 2014-06-16
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | PIPMA aprobado | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Marzo | 2014-03-31
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Marzo | 2014-03-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de terminación | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Noviembre Se reprogramo con el memorado 20143460477483 del 29 de julio de 2014. |  | 2015-05-21
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Recibo final de Obra | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Noviembre Se reprogramo con el memorado 20143460477483 del 29 de julio de 2014. |  | 2015-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-09-30
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de cierre Social | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de cierre Ambiental | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-08-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de Liquidación suscrita | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de Inicio | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  | Enero | 2014-03-27
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de inicio de etapa de construcción | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 0 % El contrato 1638 de 2013 no cuenta con el Acta de Inicio de la etapa de construcción. | 2015-03-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | PIPMA aprobados | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 0% El contrato IDU-1638-2013 no cuenta con el PIPMA aprobado ya que el contrato no a iniciado su fase de ejecución. | 2015-01-23
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Victor Daniel Cardona-Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 0% El contrato IDU-1638-2013 no cuenta con el Plan de acción y Plan de Gestión social aprobado ya que el contrato no a iniciado su fase de ejecución. | 2015-02-06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de terminación | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-05-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Recibo final de Obra | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-12-31
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de cierre Social | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-12-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de cierre Ambiental | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-12-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de liquidación suscrita | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de Inicio | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | Enero | 2014-01-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de inicio de etapa de Construcción | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 2014-10-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | PIPMA aprobados | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 2014-10-31
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 2014-10-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de terminación | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-08-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Recibo final de Obra | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-09-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-10-31
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de cierre Social | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-09-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de cierre Ambiental | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-09-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de liquidación suscrita | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-11-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Puente peatonal ubicado en la Autopista Norte por Calle 94 | Acta de recibo de obras por parte de la E.S.P | Diego Luis Rodriguez-Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 2014-12-31
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Puente peatonal ubicado en la Autopista Norte por Calle 94 | Acta de cierre social | Diego Luis Rodriguez-Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 2014-10-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente peatonal ubicado en la Autopista Norte por Calle 94 | Acta de cierre Ambiental | Diego Luis Rodriguez-Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 2014-12-03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de Inicio | Hubert Julian Marulanda -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-11-27
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Inicio de la Etapa de Construcción | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | PIPMA aprobados | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-06-30
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de terminación | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 2016-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Recibo final de Obra | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 2016-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 2016-06-30
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de cierre Social | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 2016-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de cierre Ambiental | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 2016-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de liquidación suscrita | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 2016-06-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | Acta de Inicio | -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-04-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | Inicio de la Etapa de Construcción | -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-11-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | PIPMA aprobados | -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-11-30
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | -Contratista Supervisor | [5 empty] | 2015-11-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de Inicio | Esteban Ramirez - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Esteban Ramirez - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Esteban Ramirez - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Esteban Ramirez - Contratista |  |  |  | 2014-07-05 | 31-12-2014, Reprogramada 20143350656903
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Terminación del contrato | Esteban Ramirez - Contratista | [5 empty] | 2015-10-19
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Recibo Final de la Obra | Esteban Ramirez - Contratista | [5 empty] | 2015-11-19
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Esteban Ramirez - Contratista | [7 empty] | 2016-06-05
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de cierre social | Esteban Ramirez - Contratista | [7 empty] | 2016-06-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de cierre Ambiental | Esteban Ramirez - Contratista | [7 empty] | 2016-06-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de liquidación suscrita | Esteban Ramirez - Contratista | [7 empty] | 2016-07-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de Inicio | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Terminación del contrato | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 |  |  |  | 2014-08-19 | 2014-11-20
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Recibo Final de la Obra | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 |  |  |  | 2014-09-19 | 2014-12-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-04-19
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de cierre social | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-04-19
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de cierre Ambiental | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-04-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de liquidación suscrita | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-05-19
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de Inicio | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Terminación del contrato | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-10-22
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Recibo Final de la Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-11-22
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-04-22
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de cierre social | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-04-22
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de cierre Ambiental | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-04-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de liquidación suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-04-22
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de Inicio | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA |  |  |  | 2014-11-28 | 2014-11-28
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-28
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-28
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-28
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Terminación del contrato | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Recibo Final de la Obra | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de cierre social | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de cierre Ambiental | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de liquidación suscrita | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de Inicio | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA |  |  |  | 2014-12-26 | 2014-12-26
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-04-26
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-04-27
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-03-26
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Terminación del contrato | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-10-26
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Recibo Final de la Obra | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-26
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-26
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de cierre social | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-26
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de cierre Ambiental | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-26
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de liquidación suscrita | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-26
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de Inicio | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-01-15 | 2015-01-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-05-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-05-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-05-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Terminación del contrato | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-02-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Recibo Final de la Obra | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-03-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-09-14
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de cierre social | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-09-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de cierre Ambiental | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-09-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de liquidación suscrita | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-09-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de Inicio | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA |  |  |  | 2014-12-15 | 2014-12-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-04-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-04-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-03-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Terminación del contrato | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-10-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Recibo Final de la Obra | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-15
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de cierre social | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de cierre Ambiental | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de liquidación suscrita | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de Inicio | JORGE A. CORTES CONTRATISTA |  |  |  | 2014-12-10 | 2014-12-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Terminación del contrato | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Recibo Final de la Obra | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de cierre social | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de cierre Ambiental | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de liquidación suscrita | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de Inicio | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-10-15 | 2014-10-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-01-15 | 2015-01-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-01-15 | 2015-01-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-12-15 | 2014-12-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Terminación del contrato | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-08-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Recibo Final de la Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-09-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-02-14
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de cierre social | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-02-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de cierre Ambiental | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-02-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de liquidación suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-02-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de Inicio | William Ramirez Sarmiento | [5 empty] | 2015-01-08 | 2015-01-08
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | William Ramirez Sarmiento | [5 empty] | 2015-12-08
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | William Ramirez Sarmiento | [5 empty] | 2015-12-08
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | William Ramirez Sarmiento | [5 empty] | 2015-11-08
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Terminación del contrato | William Ramirez Sarmiento | [7 empty] | 2016-11-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Recibo Final de la Obra | William Ramirez Sarmiento | [7 empty] | 2016-12-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | William Ramirez Sarmiento | [7 empty] | 2016-06-07
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de cierre social | William Ramirez Sarmiento | [7 empty] | 2016-06-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de cierre Ambiental | William Ramirez Sarmiento | [7 empty] | 2016-06-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de liquidación suscrita | William Ramirez Sarmiento | [7 empty] | 2016-06-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de Inicio | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-01-29 | 2015-01-29
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-10-29
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-10-29
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-09-29
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Terminación del contrato | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-08-28
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Recibo Final de la Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-09-28
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-02-28
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de cierre social | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-02-28
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de cierre Ambiental | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-02-28
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de liquidación suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-02-28
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de Inicio | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 |  |  |  | 2014-02-10 | 2014-02-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Terminación del contrato | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-04-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Recibo Final de la Obra | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-05-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-07-10
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de cierre social | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-07-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de cierre Ambiental | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-07-25
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de liquidación suscrita | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-08-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de Inicio | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-03-05 | 2014-03-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Terminación del contrato | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-05-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Recibo Final de la Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-06-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-11-05
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de cierre social | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-11-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de cierre Ambiental | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-11-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de liquidación suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-11-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Acta de Inicio
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Terminación del contrato
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Recibo Final de la Obra
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Acta de cierre social
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Acta de cierre Ambiental
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | CANAL BOYACÁ | Acta de liquidación suscrita
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de Inicio | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Terminación del contrato | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista |  |  |  | 2014-08-25 | 2014-09-26
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Recibo Final de la Obra | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista |  |  |  | 2014-09-25 | 0% 31-12-2014 Se están realizando los trámites necesarios para su suscripción.
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [5 empty] | 2015-03-25
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de cierre social | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [5 empty] | 2015-03-25
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [5 empty] | 2015-04-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [5 empty] | 2015-04-25
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de Inicio | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Terminación del contrato | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Recibo Final de la Obra | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-08-30 | 75% 31-12-2014 Se han presentado inconvenientes con una de las ESP y no se ha podido suscribir el recibo completo de las actas
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de cierre social | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-08-30 | 50% 31-12-2014 Se encuentra en revision el acta
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de cierre Ambiental | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-08-30 | 50% 31-12-2014 se encuentra en proceso.
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de liquidación suscrita | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-09-30 | 40% 31-12-2014 Se encuentran pendientes recibos con las ESP y actas de cierre social y Ambiental.
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de Inicio | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Terminación del contrato | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Recibo Final de la Obra | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista |  |  |  | 2014-06-30 | 2014-10-01
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-06-15
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de cierre social | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista |  |  |  | 2014-06-30 | 2013-12-02
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de cierre Ambiental | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-07-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de liquidación suscrita | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista |  |  |  | 2014-07-30 | 2014-10-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de Inicio | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Terminación del contrato | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-04-30 | 2014-04-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Recibo Final de la Obra | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-05-30 | 2014-06-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-09-30 | 80% 31-12-2014 Se encuentran en tramite de la EAB.
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de cierre social | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-09-30 | 60% 31-12-2014 En tramite
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de cierre Ambiental | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-10-15 | 75% 31-12-2014 En tramite
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de liquidación suscrita | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-10-30 | 70% 31-12-2014 En tramite recibo con las ESP y el acta de cierre Ambiental
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de Inicio | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Terminación del contrato | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Recibo Final de la Obra | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA |  |  |  | 2014-05-30 | 60% 31-12-2014 En tramite | 2015-02-27
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-01-18
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de cierre social | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-01-18
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de cierre Ambiental | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-02-03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de liquidación suscrita | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-02-18
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de Inicio | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-01-16 | 2015-01-16
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-01-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-01-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-01-31
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Terminación del contrato | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-03-03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Recibo Final de la Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-04-03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-09-03
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de cierre social | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-09-03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de cierre Ambiental | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-09-03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de liquidación suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-09-03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de Inicio | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  | 2014-03-14 | 2014-03-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  | 2014-03-14 | 2014-08-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Terminación del contrato | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  | 2014-06-14 | 2014-06-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Recibo Final de la Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  | 2014-07-14 | 2014-07-11
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-01-14
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de cierre social | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-01-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de cierre Ambiental | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-02-01
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de liquidación suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-02-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de Inicio | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 04 |  |  |  | 2014-03-04 | 2014-03-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 05 |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-05-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-08-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 07 |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-05-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Terminación del contrato | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 08 | [5 empty] | 2015-03-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Recibo Final de la Obra | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 09 | [5 empty] | 2015-04-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 10 | [5 empty] | 2015-10-04
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de cierre social | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 11 | [5 empty] | 2015-10-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de cierre Ambiental | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 12 | [5 empty] | 2015-10-21
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de liquidación suscrita | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 13 | [5 empty] | 2015-11-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de Inicio | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista |  |  |  | 2014-04-24 | 2014-04-30
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista |  |  |  | 2014-04-24 | 2014-08-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista |  |  |  | 2014-04-24 | 2014-04-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Terminación del contrato | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [5 empty] | 2015-02-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Recibo Final de la Obra | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [5 empty] | 2015-03-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [5 empty] | 2015-09-24
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de cierre social | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [5 empty] | 2015-09-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de cierre Ambiental | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [5 empty] | 2015-10-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de liquidación suscrita | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [5 empty] | 2015-10-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de Inicio | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-11
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-04-10 | 2014-04-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-04-10 | 2014-05-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-04-10 | 2014-05-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Terminación del contrato | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-02-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Recibo Final de la Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-03-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-09-10
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de cierre social | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-09-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de cierre Ambiental | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-09-25
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de liquidación suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-10-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de Inicio | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-07-24 | 2014-12-01
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Terminación del contrato | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-02-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Recibo Final de la Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-03-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-09-24
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de cierre social | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-09-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-10-08
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-10-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de Inicio | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  | 2014-10-15 | 2014-10-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-02-15 | 2015-02-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-02-15 | 2015-02-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-03-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Terminación del contrato | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-11-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Recibo Final de la Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-12-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [7 empty] | 2016-05-14
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de cierre social | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [7 empty] | 2016-05-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de cierre Ambiental | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [7 empty] | 2016-05-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de liquidación suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [7 empty] | 2016-05-14
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de Inicio | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Terminación del contrato | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-12-13 | Reprogramado con el memorando 20143350656903 | 2015-06-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Recibo Final de la Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-08-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [7 empty] | 2016-01-13
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de cierre social | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [7 empty] | 2016-02-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de cierre Ambiental | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [7 empty] | 2016-02-27
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de liquidación suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [7 empty] | 2016-03-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de Inicio | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA |  |  |  | 2014-03-12 | 2014-03-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA |  |  |  | 2014-06-12 | 2014-08-26
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA |  |  |  | 2014-07-10 | 2014-09-03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA |  |  |  | 2014-07-10 | 2014-08-01
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA |  |  |  | 2014-07-12 | 2014-08-28
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Terminación del contrato | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-01-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Recibo Final de la Obra | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-02-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-07-12
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de cierre social | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-07-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de cierre Ambiental | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-07-27
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de liquidación suscrita | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-08-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de Inicio | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-01-07 | 2014-02-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-04-28
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-06-16
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-02-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Terminación del contrato | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-06-06 | 2014-09-08
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Recibo Final de la Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-07-06 | 2014-09-08
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | NA | NA
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de cierre social | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-01-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de cierre Ambiental | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-01-27
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de liquidación suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-02-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de Inicio | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA |  |  |  | 2014-11-05 | 2014-11-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-05-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-05-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-05-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Terminación del contrato | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-05-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Recibo Final de la Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-06-05
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-11-04
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de cierre social | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-11-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de cierre Ambiental | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-11-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de liquidación suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-11-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de Inicio | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista |  |  |  | 2014-12-10 | 2014-12-10
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [5 empty] | 2015-06-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [5 empty] | 2015-06-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [5 empty] | 2015-06-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Terminación del contrato | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-04-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Recibo Final de la Obra | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-05-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-10-09
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de cierre social | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-10-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de cierre Ambiental | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-10-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de liquidación suscrita | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-10-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de Inicio | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-11-07 | 2014-11-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-07-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Sabogal Profesional Universitario 04 | [5 empty] | 2015-07-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Carlos Sabogal Profesional Universitario 05 | [5 empty] | 2015-07-07
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Terminación del contrato | Carlos Sabogal Profesional Universitario 06 | [7 empty] | 2016-04-06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Recibo Final de la Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 07 | [7 empty] | 2016-05-06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 08 | [7 empty] | 2016-10-06
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de cierre social | Carlos Sabogal Profesional Universitario 09 | [7 empty] | 2016-10-06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Sabogal Profesional Universitario 10 | [7 empty] | 2016-10-06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 11 | [7 empty] | 2016-10-06
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de Inicio | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA |  |  |  | 2014-11-04 | 2014-11-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-06-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-06-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-06-04
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Terminación del contrato | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Recibo Final de la Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-05-03
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-10-09
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de cierre social | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-10-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de cierre Ambiental | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-10-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de liquidación suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-10-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de Inicio | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-01-22 | 2015-01-22
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-22
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-22
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-22
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Terminación del contrato | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-11-22
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Recibo Final de la Obra | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-12-22
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de cierre social | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de cierre Ambiental | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de liquidación suscrita | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de Inicio | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-07-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-07-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-06-13
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Terminación del contrato | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-04-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Recibo Final de la Obra | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-05-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-10-12
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de cierre social | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-10-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de cierre Ambiental | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-10-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de liquidación suscrita | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-10-12
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de Inicio | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Terminación del contrato | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-26
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Recibo Final de la Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-07-24 | 2014-10-15
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-01-24
DTC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de cierre social | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-01-24
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-02-09
DTC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Otorgar la viabilidad predial a 5 proyectos o fases de proyectos de infraestructura vial en ejecución por parte de la DTDP y que cuenten con factibilidad, reserva vial y la apropiación presupuestal 2015 | Comunicación oficial otorgando la viabilidad predial a 5 proyectos de infraestructura vial en ejecución por parte de la Dirección Técnica de Predios - DTDP | Área Jurídica Área Técnica Área de Avalúos Área Social Área Financiera - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-12-31 | 2014-11-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Otorgar la viabilidad predial a 5 proyectos o fases de proyectos de infraestructura vial en ejecución por parte de la DTDP y que cuenten con factibilidad, reserva vial y la apropiación presupuestal 2016 | Resolución de Oferta de Compra | Área Jurídica Área Técnica Área de Avalúos Área Social Área Financiera - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-12-31 | 2014-11-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Realizar Gestión Predial a través del reasentamiento integral de la población afectada en los proyectos en ejecución por parte de la Dirección Técnica de Predios - DTDP | Censo Asesorías (Social, Jurídica, Económica, Inmobiliaria) Informe de Reasentamiento | Área Social - DTDP | N/A | N/A | 79% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  | La diferencia negativa con lo proyectado se ve reflejada en que se presentaron los siguientes inconvenientes en las estaciones del Tramo III del proyecto PLMB: - Estación Lourdes el Centro Comercial Cosmos no permitieron realizar censos, hasta que los propietarios tengan asamblea extraordinaria con la administradora; este es un PH con 181 Predios; Estación Santo Tomas Propietarios sin ubicar, Propietarios fuera del país, Propietarios fallecidos; estación Marly los Predios Universidad Católica, redefinición técnica de 4 predios, La Clínica Marly, presentó propuesta de tomar una cesión del terreno, pero que no se le afecte el Parqueadero y la situación más agravante es que no se firmo el COMPES por lo tanto no se asignaron los recursos financieros requeridos para dar continuidad al proyecto
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Emitir el 100% de las Resoluciones de Oferta de los predios planeados para compra de la primera línea del proyecto METRO que cuenten con la apropiación presupuestal 2015 | Resolución de Ofertas de Compra | Equipo técnico METRO - DTDP | N/A | N/A | 103% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Gestión Predial | Administrar los predios de los predios del IDU que se encuentren a cargo de la DTDP, como predios misionales, remanentes o en dación en pago. | Predios en Administración | Equipo Administración Predial | N/A | N/A | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Adopción estructura de transferencia de conocimiento: mecanismos formales: documentos de trabajo, tertulias DTDP, presentaciones, exposiciones; mecanismos informales: talleres; consultas pares; mecanismos de soporte tecnológico. | Documento general de estructura de transferencia de conocimiento | Área Comunicaciones - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-08-31 | 2015-12-31
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Mapeo fuentes de generación de conocimiento de la DTDP | Documento con el mapeo - Base de datos | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 2015-08-31 | 2015-12-31
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Estructuración de mecanismos de integración del conocimiento: mecanismos formales: manuales, publicaciones Mecanismo de soporte tecnológico: documentación compartida en red, sistemas de información | Documento general de estructura de transferencia de conocimiento | Área Administrativa Área Comunicaciones- DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-10-31 | 2014-12-31 | 2015-08-31 | 2015-12-31
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Definir y adoptar modelo de desarrollo inmobiliario incluyente que haga partícipe a los diferentes actores de las intervenciones del IDU | Definición de ciclo de Gestión Predial | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% |  |  | 2015-06-30 | 2015-12-31
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Consulta Mejores Prácticas Construcción del documento Publicación Socialización Institucionalización | Manual de Gestión Predial | Área Jurídica - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-08-31 | 31/08/2014 82% de cumplimiento | 2015-03-31 | 2015-12-31
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Fortalecimiento de la identidad corporativa de los equipos de trabajo bajo una cultura de trabajo colaborativo con una estructura unificada de gestión, pensada por procesos y orientada a resultados | Equipo de trabajo de la DTPD reconocido por su contribución al logro de resultados estratégicos | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Fortalecimiento de la identidad corporativa de los equipos de trabajo bajo una cultura de trabajo colaborativo con una estructura unificada de gestión, pensada por procesos y orientada a resultados | Sesiones de trabajo, jornadas de sensibilización, jornadas de seguimiento a la gestión del equipo | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Fortalecimiento de la identidad corporativa de los equipos de trabajo bajo una cultura de trabajo colaborativo con una estructura unificada de gestión, pensada por procesos y orientada a resultados | Modelo de comunicación interna alineada al modelo de comunicación IDU | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% |  |  | 2015-06-30 | 2015-12-31
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Fortalecimiento de la identidad corporativa de los equipos de trabajo bajo una cultura de trabajo colaborativo con una estructura unificada de gestión, pensada por procesos y orientada a resultados | Diagnóstico de comunicación interna y diseño de estrategias de fortalecimiento | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2012-06-30 | 2014-12-31 | 2015-06-30 | 2015-12-31
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Fortalecimiento de la identidad corporativa de los equipos de trabajo bajo una cultura de trabajo colaborativo con una estructura unificada de gestión, pensada por procesos y orientada a resultados | Publicaciones web, red, correo | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión Predial | Fortalecimiento de la identidad corporativa de los equipos de trabajo bajo una cultura de trabajo colaborativo con una estructura unificada de gestión, pensada por procesos y orientada a resultados | Implementación de la fase campaña "Soy Capaz" | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Gestión Predial | Actualización y aplicación del mejoramiento continuo los procesos y la gestión del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Revisión de procesos y procedimientos actuales | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2013-02-28 | 2014-03-31 | 2015-06-30 | 2015-12-31
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Gestión Predial | Actualización y aplicación del mejoramiento continuo los procesos y la gestión del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Reingeniería procedimientos vigentes | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-08-31 | 31/08/2014 82% de cumplimiento | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Gestión Predial | Actualización y aplicación del mejoramiento continuo los procesos y la gestión del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Levantamiento Procesos y procedimientos Requeridos por la DTDP | Área administrativa - DTDP OAP - IDU | N/A | N/A | 100% | 2014-08-31 | 31/08/2014 82% de cumplimiento | 2015-06-30 | 2015-12-31
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Gestión Predial | Actualización y aplicación del mejoramiento continuo los procesos y la gestión del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Institucionalización del rediseño de Procesos y Procedimientos de Gestión Predial | Área administrativa - DTDP OAP - IDU | N/A | N/A | 100% | 2014-08-31 | 31/08/2014 82% de cumplimiento | 2015-06-30 | 2015-12-31
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Gestión Predial | Actualización y aplicación del mejoramiento continuo los procesos y la gestión del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Interiorización del procedimiento de Gestión Predial por parte del equipo de la DTDP | Área administrativa - DTDP OAP - IDU | N/A | N/A | 100% | 2014-08-31 | 31/08/2014 82% de cumplimiento | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.9 Incrementar el uso de software libre para el desarrollo de las aplicaciones requeridas en la entidad y que sean viables bajo este tipo de licenciamiento. | Gestión Predial | Implementación integral del Aplicativo de Gestión Predial | Aplicativo en funcionamiento | Área administrativa - DTDP STRT - IDU | N/A | N/A | 100% | 31/04/2014 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.9 Incrementar el uso de software libre para el desarrollo de las aplicaciones requeridas en la entidad y que sean viables bajo este tipo de licenciamiento. | Gestión Predial | Integración de la información en administración predial a cargo de la DTDP al Sistema de Georreferenciación del IDU | Base de datos actualizada y georreferenciada | Área administración predial - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Predial | Ejecución y optimización de recursos para la gestión de proyectos | Presupuesto ejecutado | Área Financiera | N/A | N/A | 87% | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  | La Dirección Técnica de predios contó con un presupuesto definitivo de la vigencia por valor de $ 130.435.936.323, de esta partida se comprometió recursos en un 87%, es decir, la suma de $ 113.293.306.339. La diferencia por $17.142.629.984 no se ejecutó por no contar con la totalidad de insumos técnico y jurídicos al cierre de la vigencia como son (Informes técnicos de avalúos por parte de la UAECD y sentencias de pertenecías entre otros).
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.22 Implementar el Proyecto Cero papel | Gestión Predial | Optimización de la gestión de los recursos asignados a la DTDP | Implementación de Carpeta Única | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.22 Implementar el Proyecto Cero papel | Gestión Predial | Optimización de la gestión de los recursos asignados a la DTDP | Optimización del aplicativo ORFEO | Área Jurídica Área Técnica Área de Avalúos Área Social Área Financiera Área administración predial - DTDP | N/A | N/A | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.22 Implementar el Proyecto Cero papel | Gestión Predial | Optimización de la gestión de los recursos asignados a la DTDP | Reducción en el consumo de papel, Uso óptimo del servicio de transporte | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.22 Implementar el Proyecto Cero papel | Gestión Predial | Optimización de la gestión de los recursos asignados a la DTDP | Acciones de mejora oportunamente cumplidas | Área administrativa - DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTDP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.16 Mantener un nivel de éxito procesal del 72 % respecto de los procesos judiciales favorables al IDU. | Gestión Predial | Mantener un nivel de éxito procesal del 72 % respecto de los procesos judiciales favorables al IDU. | Obtener Sentencias Judiciales de expropiación favor del IDU | Área Jurídica - Expropiaciones DTDP | N/A | N/A | 100% | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Verificar el cumplimiento de los requisitos y tiempos contractuales para la suscripción del Acta de Inicio, de acuerdo con lo establecido en Pliegos de Condiciones, Términos de Referencia y/o contrato. | Acta de Inicio | Anny Arias |  |  | 70% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y flujo de inversión de los contratos a cargo de las Subdirecciones Técnicas | Informe semanal de Seguimiento en el visor de obras | Nidia Luz Angela Sierra |  |  | 100% |  |  | 31/12/2015 | 2015-12-31
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Verificar el cumplimiento de entrega de informes de recorrido de obra por parte de los supervisores de cada una de las Subdirecciones Técnicas | Informe mensual de recorrido de obra | Tatiana Molano |  |  | 100% |  |  | 31/12/2015 | 2015-12-31
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Verificar la procedencia del inicio, desarrollo y/o culminación de los apremios y/o procesos sancionatorios en desarrollo de los contratos de conservación y sus interventorías | Informe mensual de seguimiento | Luis Alexander Garzón |  |  | 100% |  |  | 31/12/2015 | 2015-12-31
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Verificar el estado de la Garantía Unica durante la vigencia del contrato. | Informe mensual de seguimiento | Diana Sofia Morales |  |  | 100% |  |  | 31/12/2015 | 2015-12-31
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Verificar el cumplimiento al cronograma de lquidación establecido por la DTM y sus subdireciones técnicas. | Acta de Reunión mensual | Laura Otero / Karol Roca |  |  | 100% |  |  | 31/12/2015 | 2015-12-31
DTM | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.1 El 100% de los proyectos IDU contaran con mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir la satisfacción y percepción ciudadana frente al desarrollo de los mismos. | Conservación de Infraestructura | Verificar el cumplimiento, calidad y oportunidad de las respuestas a los requerimientos de los organismos de control, entidades del estado y ciudadanía en general | Acta de Verificación Mensual | Verónica Forero |  |  | 100% |  |  | 31/12/2015 | 2015-12-31
DTM | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Conservación de Infraestructura | Actualizar el Sistema de Información y Acompañamiento Contractual - SIAC, de los contratos a cargo de las Subdirecciones Técnicas | Informe mensual de actualización | Gloria Yannet Arévalo |  |  | 100% |  |  | 31/12/2015 | 2015-12-31
DTM | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Realizar comité de segumiento y control a los contratos a cargo de la STMSV y STMST | Acta de Comité | Anny Arias |  |  | 100% |  |  | 31/12/2015 | 2015-12-31
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso licitatorio para la construcción del" Puente Juan Amarillo". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Martha Liliana Bernal |  |  | 0% |  |  | 2015-09-30 |  |  |  | Suspendido. Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de interventoría para la construcción del "Puente Juan Amarillo". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Martha Liliana Bernal |  |  | 0% |  |  | 2015-10-15 |  |  |  | Suspendido. Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-2115-2013 para la Factibilidad, estudios y diseños para la construcción de un paso vehicular sobre la Quebrada la Hoya del Ramo en la Calle 58 Sur por Diagonal 60 Sur, en la Localidad de Usme, en Bogotá D.C. IDU-2115-2013 (Actividad critica No. 5 del proceso) | Acta de liquidación del contrato | Ing. Julian Ricardo Reverón |  |  | 95% |  |  | 2015-08-10 |  |  |  | En proceso de liquidación
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso licitatorio para la construcción del "Puente Vehicular quebrada la Hoya del Ramo". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Arq. Wilson Ruiz Rodriguez |  |  | 0% |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | Suspendido. Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de interventoría, para construcción del "Puente Vehicular quebrada la Hoya del Ramo"(Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Arq. Wilson Ruiz Rodriguez |  |  | 0% |  |  | 2015-05-15 |  |  |  | Suspendido. Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de la consultoría para el "Plan de manejo de recuperación y restauración ambiental de la cantera las Tolvas(Cable Ciudad Bolívar) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Luisa Fernanda Rozo |  |  | 100% |  |  | 2015-04-15 | 2015-04-07
DTD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato de la consultoría del el "Plan de manejo de recuperación y restauración ambiental (Cable Ciudad Bolívar) (Actividad critica No. 3 del proceso) | Acta de inicio del contrato | Ing. Luisa Fernanda Rozo |  |  | 100% |  |  | 2015-08-15 | 2015-09-11
DTD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato de consultoría para el "Plan de manejo de recuperación y restauración ambiental (Cable Ciudad Bolívar) (Actividad critica No. 4 del proceso) | Acta de terminación del contrato | Ing. Luisa Fernanda Rozo |  |  | 75% |  |  | 2015-12-15 |  |  |  | Reprogramado 9 febrero de 2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso licitatorio para la complementación de los estudios y diseños y la construcción de la Av. José Celestino Mutis (AC 63), desde Av. de la Constitución (AK 70) hasta Av. Boyacá (AK 72). (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Sandra Lorena Medina Bernal |  |  | 100% |  |  | 2015-03-31 | 2015-08-21
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de interventoría para la complementación de los estudios y diseños y la construcción de la Av. José Celestino Mutis (AC 63), desde Av. de la Constitución (AK 70) hasta Av. Boyacá (AK 72)"( 109) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Sandra Lorena Medina Bernal |  |  | 100% |  |  | 2015-04-15 | 2015-09-21
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso licitatorio para la complementación de los estudios y diseños, y la construcción de la "Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la carrera 91". ( 109) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Edgar Comas |  |  | 100% |  |  | 2015-03-31 | 2015-05-04
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de interventoría, para la complementación de los estudios y diseños, y la construcción de la "Avenida El Rincón desde Avenida Boyacá hasta la carrera 91".( 109) (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Edgar Comas |  |  | 100% |  |  | 2015-04-15 | 2015-05-19
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso licitatorio para la actualización y complementación de los estudios y diseños, y la construcción del Puente vehicular San Antonio por Auto Norte . 183(Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Arq. Wilson Ruiz |  |  | 100% |  |  | 2015-04-30 | 2015-04-24
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de la interventoría, para la actualización y complementación de los estudios y diseños, y la construcción del Puente vehicular San Antonio por Auto Norte 183 . (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Arq. Wilson Ruiz |  |  | 100% |  |  | 2015-05-15 | 2015-05-21
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso licitatorio para la "Revitalización del Eje Ambiental". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Cristian Julian Salazar |  |  | 100% |  |  | 2015-04-08 | 2015-05-06
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de interventoría, para la "Revitalización del Eje Ambiental". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Cristian Julian Salazar |  |  | 100% |  |  | 2015-04-23 | 2015-06-19
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso licitatorio para la Conservación de "Puentes Vehiculares". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Martha Liliana Bernal |  |  | 100% |  |  | 2015-03-31 | 2015-04-07
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de la interventoría, para la Conservación de "Puentes Vehiculares". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Martha Liliana Bernal |  |  | 100% |  |  | 2015-04-15 | 2015-05-20
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso licitatorio para la Conservación de "Ciclorrutas". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Cristian Julian Salazar |  |  | 0% |  |  | 2015-04-08 |  |  |  | Suspendido. Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de la interventoría, para la Conservación de "Ciclorrutas". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Cristian Julian Salazar |  |  | 0% |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | Suspendido. Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso licitatorio para la ejecución de la Conservación del "Bicicarril". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Cristian Julian Salazar |  |  | 0% |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | Suspendido. Memorando 201531502848230
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de interventoría, para la ejecución de la Conservación del "Bicicarril". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Cristian Julian Salazar |  |  | 0% |  |  | 2015-07-15 |  |  |  | Suspendido. Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso licitatorio para la Conservación de "Espacio Público". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Cristian Julian Salazar |  |  | 0% |  |  | 2015-04-08 |  |  |  | Suspendido. Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de interventoría, para la Conservación de "Espacio Público". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Cristian Julian Salazar |  |  | 0% |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | Suspendido. Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del proceso licitatorio para la Conservación para "Puentes Peatonales". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Cristian Julian Salazar |  |  | 0% |  |  | 2015-04-08 |  |  |  | Suspendido. Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Estructuración del concurso de méritos de interventoría, para la Conservación para "Puentes Peatonales". (Actividad critica No. 6 del proceso) | Memorando radicado en la DTPS. (Lista de Chequeo para el trámite de procesos selectivos). | Ing. Cristian Julian Salazar |  |  | 0% |  |  | 2015-04-23 |  |  |  | Suspendido. Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato IDU- 299-2015, para la Factibilidad, estudios y diseños para la construcción de un (1) puente vehicular en la Calle 129C, entre Carreras 99 y 100 a, sobre el brazo del Humedal Juan Amarillo, en la Localidad de Suba, en Bogotá, D.C. (Actividad critica No. 3 del proceso) IDU-299-2015 IDU-300-2015 | Acta de inicio del contrato | Ing. Nelsy Yolanda Vargas Pedraza |  |  | 100% |  |  | 2015-03-30 | 2015-05-04
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU- 299-2015, para la Factibilidad, estudios y diseños para la construcción de un (1) puente vehicular en la Calle 129C, entre Carreras 99 y 100 a, sobre el brazo del Humedal Juan Amarillo, en la Localidad de Suba, en Bogotá, D.C. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-299-2015 IDU-300-2015 | Acta de terminación del contrato | Ing. Nelsy Yolanda Vargas Pedraza |  |  | 32% |  |  | 2015-08-30 |  |  |  | Reprogramado 3 febrero de 2016 Memorando 20153150889823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato IDU-1844-2014, para los Estudios y diseños de Av. La Sirena (AC 153) desde Av. Laureano Gómez (ÁK 9ª) hasta Av. Sta. Bárbara (AK 19) Acuerdo 523 de 2013 en Bogotá, D.C. (Actividad critica No. 3 del proceso) IDU-1844-2014 IDU-1836-2014 | Acta de inicio del contrato | Judith Astrid Antolinez Amaya |  |  | 100% |  |  | 2015-02-10 | 2015-02-10
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1844-2014. Estudios y diseños de Av. La Sirena (AC 153) desde Av. Laureano Gómez (ÁK 9ª) hasta Av. Sta. Bárbara (AK 19) Acuerdo 523 de 2013 en Bogotá, D.C. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1844-2014 IDU-1836-2014 | Acta de terminación del contrato | Judith Astrid Antolinez Amaya |  |  | 93% |  |  | 2015-11-09 |  |  |  | Reprogramado 12 de marzo de 2016 Memorando 20153150889823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1009-2014, para los Estudios y diseños de la Av. Boyacá (Av. Cra. 72) desde Av. San José (Calle 170) hasta la Avenida San Antonio (Calle 183) en Bogotá, D.C. Acuerdo 523 de 2013. (Actividad critica No. 4 del proceso). IDU-1009-2014 IDU-967-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Mary Lorena Sayago |  |  | 81% |  |  | 2015-07-22 |  |  |  | Reprogramado 14 de marzo de 2016 Memorando 20153150889823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1267-2014, para los Estudios y diseños de la Avenida San Antonio (Ac - 183) desde la Avenida Boyacá (ak72) hasta la Cra 54d, en Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1267-2014 IDU-1257-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Judith Astrid Antolínez |  |  | 94% |  |  | 2015-07-23 |  |  |  | Reprogramado 13 de febrero de 2016 Memorando 20153150889823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-326-2014, para los Estudios y diseños de la Av. Laureano Gómez (Av. Cra. 9) desde la Av. San Antonio (Av. Calle 183) hasta la Calle 193, en Bogotá D. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-326-2014 IDU-416-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Dora Isabel Carrillo Barbosa |  |  | 90% |  |  | 2015-06-09 |  |  |  | Reprogramado 11 de febrero de 2016 Memorando 20153150889823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-326-2014, para los Estudios y diseños de la Av. Laureano Gómez (Av. Cra. 9) desde la Av. San Antonio (Av. Calle 183) hasta la Calle 193, en Bogotá D.. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-326-2014 IDU-416-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Dora Isabel Carrillo Barbosa |  |  | 0% |  |  | 2015-12-08 |  |  |  | Reprogramado 13 de abril de 2016 Memorando 20153150284823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación de los Estudios y diseños para la Troncal Av. Boyacá. Tramo 1: Desde Yomasa hasta Portal Tunal. "In house" (Actividad critica No. 4 del proceso) | Diseños finales con aprobación de la DTD. | Ing. José German Juyar Mora |  |  | 100% |  |  | 2015-03-30 | 2015-04-01
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación de los Estudios y diseños para la Troncal Av. Boyacá. Tramo 2: Desde Portal Tunal hasta calle 39 sur. "In house" (Actividad critica No. 4 del proceso) | Diseños finales con aprobación de la DTD. | Ing. José German Juyar Mora |  |  | 100% |  |  | 2015-03-30 | 2015-04-01
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación de los Estudios y diseños para la Troncal Av. Boyacá. Tramo 3: Desde calle 39 sur hasta calle 22. "In house" (Actividad critica No. 4 del proceso) | Diseños finales con aprobación de la DTD. | Ing. José German Juyar Mora |  |  | 100% |  |  | 2015-05-30 | 2015-06-24
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación de los Estudios y diseños para la Troncal Av. Boyacá. Tramo 4: Desde calle 22 hasta calle 127. "In house" (Actividad critica No. 4 del proceso) | Diseños finales con aprobación de la DTD. | Ing. José German Juyar Mora |  |  | 100% |  |  | 2015-06-30 | 2015-06-24
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación de los Estudios y diseños para la Troncal Av. Boyacá. Tramo 5: Desde la calle 127 hasta la Auto Norte. "In house" (Actividad critica No. 3 del proceso) | Diseños finales con aprobación de la DTD. | Ing. José German Juyar Mora |  |  | 100% |  |  | 2015-07-31 | 2015-04-01
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1805-2014, del Servicio de monitoreo de calidad del agua, aire, ruido e inventario de avifauna, correspondiente a la Avenida Boyacá desde el sector de Yomasa hasta la Avenida San José (Calle 170), y desde la Av. San José, desde la Avenida Boyacá hasta la Autopista Norte. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1805-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Hernán Ricardo Ramirez López |  |  | 100% |  |  | 2015-02-09 | 2015-02-09
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1805-2014, del Servicio de monitoreo de calidad del agua, aire, ruido e inventario de avifauna, correspondiente a la Avenida Boyacá desde el sector de Yomasa hasta la Avenida San José (Calle 170), y desde la Av. San José, desde la Avenida Boyacá hasta la Autopista Norte. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1805-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Hernán Ricardo Ramirez López |  |  | 90% |  |  | 2015-06-09 |  |  |  | En proceso de liquidación
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato IDU- 1834-2014, del Servicio de exploración del subsuelo para detección de redes y cimentación de estructuras existentes mediante la ejecución de sondeos y apiques en el Corredor Vial de la Av. Boyacá para la realización de los diseños del sistema de Troncales de TransMilenio (Actividad critica No. 3 del proceso) IDU- 1834-2014 | Acta de inicio del contrato | Ing. Nelsy Yolanda Vargas Pedraza |  |  | 100% |  |  | 2015-01-16 | 2015-01-16
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU- 1834-2014 , del Servicio de exploración del subsuelo para detección de redes y cimentación de estructuras existentes mediante la ejecución de sondeos y apiques en el Corredor Vial de la Av. Boyacá para la realización de los diseños del sistema de Troncales de TransMilenio (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1834-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Nelsy Yolanda Vargas Pedraza |  |  | 100% |  |  | 2015-03-31 | 2015-05-11
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU- 1834-2014, del Servicio de exploración del subsuelo para detección de redes y cimentación de estructuras existentes mediante la ejecución de sondeos y apiques en el Corredor Vial de la Av. Boyacá para la realización de los diseños del sistema de Troncales de TransMilenio. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1834-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Nelsy Yolanda Vargas Pedraza |  |  | 75% |  |  | 2015-07-31 |  |  |  | En proceso de liquidación
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato IDU-1902-2014, del Servicio de la detección de redes húmedas (Red Matriz Tibitoc y otras) con georradar y comprobación puntual con tomografía para derivaciones y cruces, de la Troncal TransMilenio de la Avenida Boyacá. (Actividad critica No. 3 del proceso) IDU-1902-2014 | Acta de inicio del contrato | Judith Astrid Antolinez |  |  | 100% |  |  | 2015-01-21 | 2015-01-21
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1902-2014, del Servicio de la detección de redes húmedas (Red Matriz Tibitoc y otras) con georradar y comprobación puntual con tomografía para derivaciones y cruces, de la Troncal TransMilenio de la Avenida Boyacá. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1902-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Judith Astrid Antolinez |  |  | 100% |  |  | 2015-03-02 | 2015-03-02
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1902-2014, Servicio de la detección de redes húmedas (Red Matriz Tibitoc y otras) con georradar y comprobación puntual con tomografía para derivaciones y cruces, de la Troncal TransMilenio de la Avenida Boyacá. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1902-2014 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Judith Astrid Antolinez |  |  | 98% |  |  | 2015-07-02 |  |  |  | En proceso de liquidación
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato IDU-1879-2014., del "Grupo C: Diseño estructural de cuatro (4) puentes vehiculares sobre el Rio Tejuelo, para el paso de los buses biarticulados de TransMilenio, en Bogotá D. C. (Actividad critica No. 3 del proceso) IDU-1879-2014 | Acta de inicio del contrato | Ing. Mary Lorena Sayago |  |  | 100% |  |  | 2015-03-13 | 2015-03-26
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1879-2014, del "Grupo C: Diseño estructural de cuatro (4) puentes vehiculares sobre el Rio Tejuelo, para el paso de los buses biarticulados de TransMilenio, en Bogotá D. C. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1879-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Mary Lorena Sayago |  |  | 100% |  |  | 2015-08-12 | 2015-09-08
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato IDU-1878-2014, del Grupo A: Estudios de diagnóstico estructural, funcional y de diseño para el reforzamiento de diez (10) puentes vehiculares y once (11) Box Coulverts, adicionalmente, actualización sísmica, diseño de rampas y del reforzamiento estructural, para la adecuación de diez (10) puentes peatonales que hacen parte del proyecto Troncal Boyacá en Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 3 del proceso) IDU-1878-2014 | Acta de inicio del contrato | Ing. Mary Lorena Sayago |  |  | 100% |  |  | 2015-03-13 | 2015-03-26
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1878-2014, del Grupo A: Estudios de diagnóstico estructural, funcional y de diseño para el reforzamiento de diez (10) puentes vehiculares y once (11) Box Coulverts, adicionalmente, actualización sísmica, diseño de rampas y del reforzamiento estructural, para la adecuación de diez (10) puentes peatonales que hacen parte del proyecto Troncal Boyacá en Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1878-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Mary Lorena Sayago |  |  | 100% |  |  | 2015-08-12 | 2015-12-09
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Inicio del contrato IDU-1898-2014, del Grupo B: Estudios y diseños para la ampliación y/o adecuación, análisis de vulnerabilidad sísmica y diseño de rehabilitación de Box Coulverts existentes en la Avenida Boyacá. (Actividad critica No. 3 del proceso) IDU-1898-2014 | Acta de inicio del contrato | Ing. Judith Astrid Antolinez Amaya |  |  | 100% |  |  | 2015-02-12 | 2015-02-12
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1898-2014. Grupo B: Estudios y diseños para la ampliación y/o adecuación, análisis de vulnerabilidad sísmica y diseño de rehabilitación de Box Coulverts existentes en la Avenida Boyacá. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1898-2014 | Acta de terminación del contrato | Ing. Judith Astrid Antolinez Amaya |  |  | 100% |  |  | 2015-07-11 | 2015-10-13
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1725-2013, para los Estudios y diseños de los nuevos puentes peatonales del sistema TransMilenio de acceso a las estaciones de la Pepe Sierra con conexión Calle 106; Calle 127; Calle 146 con conexión Calle 142; Mazúren con conexión calle 146; Tobarán costado Sur y de la adecuación rampas del puente peatonal existente, ubicados en la Autopista Norte, en Bogotá, D. C.. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1725-2013 IDU-1767-2013 | Acta de terminación del contrato | Ing. Julian Ricardo Reverón |  |  | 89% |  |  | 2015-07-27 |  |  |  | Reprogramado 26 de enero de 2016 Memorando 20153150889823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1406-2013, de la consultoría de la factibilidad, los estudios y diseños necesarios para la adecuación de accesos para personas con movilidad reducida (Rampas), incluyendo la ampliación, el mantenimiento y la actualización estructural de puentes peatonales (Grupo III) en Bogotá, D.C. (Actividad critica No. 4 del proceso). IDU-1406-2013 IDU-1654-2013 | Acta de terminación del contrato | Ing. Sonia Katerine Hernandez |  |  | 28% |  |  | 2015-09-23 |  |  |  | Reprogramado 11 de marzo de 2016 Memorando 20153150889823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-2166-2013, de la Consultoría para la factibilidad, estudios y diseños para la construcción del puente peatonal ubicado al costado Sur de la Intersección de la Avenida Boyacá con Calle 80, en Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 3 del proceso) IDU-2166-2013 | Acta de terminación del contrato | Ing. Nelsy Yolanda Vargas Pedraza |  |  | 10% |  |  | 2015-04-13 |  |  |  | Reprogramado 12 de enero de 2016 Memorando 20153150889823
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-2166-2013, de la Consultoría para la factibilidad, estudios y diseños para la construcción del puente peatonal ubicado al costado Sur de la Intersección de la Avenida Boyacá con Calle 80, en Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-2166-2013 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Nelsy Yolanda Vargas Pedraza |  |  | 0% |  |  | 2015-10-12 |  |  |  | Reprogramado 10 de julio 2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU- 1841-2013, de la Consultoría para la factibilidad, estudios y diseños para la construcción del paso peatonal de la Calle 151 con Carrera 15, costado Sur, sobre el Canal del Norte de Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1841-2013 | Acta de terminación del contrato | Ing. Sonia Katerine Hernandez |  |  | 100% |  |  | 2015-04-07 | 2015-09-03
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1841-2013, de la Consultoría para la factibilidad, estudios y diseños para la construcción del paso peatonal de la Calle 151 con Carrera 15, costado Sur, sobre el Canal del Norte de Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1841-2013 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Sonia Katerine Hernandez |  |  | 95% |  |  | 2015-10-07 |  |  |  | Reprogrado 1/3/2016
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-849-2013 de los ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-849-2013 | Acta de terminación del contrato | Ing. Giovanny Enrico González Pinzón |  |  | 100% |  |  | 2015-04-24 | 2015-08-24
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-849-2013, de los ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-849-2013 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Giovanny Enrico González Pinzón |  |  | 99% |  |  | 2015-08-24 |  |  |  | En proceso de liquidación
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Terminación del contrato IDU-1472-2013, de la "Interventoría técnica, legal, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es el diseño para la Primera Línea del Metro en el marco del sistema integrado de transporte público -SITP- para la Ciudad de Bogotá D. C." (Actividad critica No. 4 del proceso) IDU-1472-2013 | Acta de terminación del contrato | Ing. Mario Bernal |  |  | 100% |  |  | 2015-03-23 | 2015-03-23
DTD | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-1472-2013, de la "Interventoría técnica, legal, administrativa y financiera del contrato cuyo objeto es el diseño para la Primera Línea del Metro en el marco del sistema integrado de transporte público -SITP- para la Ciudad de Bogotá D. C." (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-1472-2013 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Mario Bernal |  |  | 90% |  |  | 2015-09-24 |  |  |  | En proceso de liquidación
DTD | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Diseño de Proyectos | Liquidación del contrato IDU-2226-2013, de la Consultoría del estudio de impacto ambiental, para la construcción y operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, de las estaciones, patios y talleres, en el marco del sistema integrado de transporte público - SITP - para la ciudad de Bogotá, D. C. (Actividad critica No. 5 del proceso) IDU-2226-2013 | Acta de liquidación del contrato | Ing. Luisa Fernanda Rozo |  |  | 90% |  |  | 2015-05-27 |  |  |  | En proceso de liquidación
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Facilitar el recaudo de la valorización a través de la suscripción, ejecución y supervisión de convenios y/o contratos bancarios | Convenios y Contratos Bancarios | Guiovanni Cubides Moreno (Subdirector Técnico) - Julio Cesar Cardona (Contratista) |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC | Luz Marina Rincon (TO3) |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Una (1) Conciliación Bancaria mensual por cada cuenta bancaria | Milciades Arias (PU3), Astrid Lorena Rincon (PU2), Lina Paola Espejo (PU1), |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimiento de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Orden de Pago girada dentro del tiempo estipulado | Carlos Forero (PE6), Liliana Lopez (PU2), Miliciades Arias (PU3), Eddier Mahecha (TO3),Luz Marina Rincon (TO3), Nora Olarte (PE4), William Gonzalez (PE4) Sandra Ropero (Contratista), Sandra Maria Moreno (PE6), Guiovanni Cubides Moreno(Subdirector Técnico) y Contratistas Devoluciones |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STTR | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | Gestión Financiera | Disponer de la información veraz y oportuna para la toma de deciones financieras | Informes Financieros para toma de decisiones, entregados en forma completa y oportuna | Todo los funcionarios de STTR asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimeinto de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Inversiones de Liquidez realizadas de acuerdo con las políticas y la normatividad vigente | Juan Carlos Parra (PU4), Guiovanni Cubides Moreno(Subdirector Técnico), Cecilia Malte Alvarez (Directora Técnica Administrativa y Financiera) |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimeinto de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Depósitos Judiciales debidamente gestionados y custodiados | Rafael Rodriguez (PE6), Sandra Maria Moreno (PE6) |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STTR | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Garantizar la disponibilidad de los recursos para el cumplimeinto de las obligaciones y facilitar la toma de decisiones financieras | Ingresos y/o Recaudo | Luz Stella Ortiz (TO3), Todo los funcionarios de STTR asignados |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRH | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Matriz de Riesgos y Peligros | Claudia Mojica |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRH | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Emergencias | Claudia Mojica |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRH | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de accidentalidad | Claudia Mojica |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRH | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programa Seguridad, Orden y Limpieza (SOL) | Claudia Mojica |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRH | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Programa de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas | Claudia Mojica |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRH | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Elaborar y ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecución Actividades de Semana de la Salud | Claudia Mojica |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRH | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.3 Implementar el sistema de estímulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral | Gestión del Talento Humano | Elaborar y ejecutar el Sistema de Estímulos (Bienestar Social e Incentivos) | Actividades en Protección y Servicios Sociales | Fulvia Vásquez |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRH | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.3 Implementar el sistema de estímulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral | Gestión del Talento Humano | Elaborar y ejecutar el Sistema de Estímulos (Bienestar Social e Incentivos) | Actividades en Calidad de Vida Laboral | Fulvia Vásquez |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRH | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.3 Implementar el sistema de estímulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral | Gestión del Talento Humano | Elaborar y ejecutar el Sistema de Estímulos (Bienestar Social e Incentivos) | Incentivos (Patrocinio Educativo, Equipos de Trabajo y Mejores Empleados) | Jorge Sepúlveda |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRH | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.3 Implementar el sistema de estímulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral | Gestión del Talento Humano | Elaborar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación - PIC | Informe de Ejecución del PIC | Carolina Gutiérrez |  |  | 75% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRF | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión de Recursos Físicos | 1. Planear la ejecución presupuestal de la vigencia, pasivos exigibles y reservas de los procesos en que es líder operativo la STRF. Actividad Crítica 1. | Plan de Acción Presupuestal de la STRF ejecutado y, Plan Anual de Caja PAC ejecutado Ordenes de pago | Técnico Operativo 03 (Raul Martínez Pardo) |  |  | 100% |  |  | 1) 30/06/2015
STRF | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión de Recursos Físicos | 2. Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia, pasivos exigibles y reservas de los procesos en que es líder operativo la STRF. Actividad Crítica 2. | Plan de Acción Presupuestal de la STRF ejecutado y, Plan Anual de Caja PAC | Técnico Operativo 03 (Raul Martínez Pardo) |  |  | 95.07% |  |  | 2)15/12/2015 | 2015-12-31 |  |  | El comportamiento en la ejecucion al plan de adquisiciones(materiales y suministros) se observa que fue inferior al límite permitido en la resolución de austeridad en el gasto la cual establece como tope mensual la suma de 32 mil pesos por servidor, si se tiene en cuenta que en promedio mensual en 2015 se consumió 26 mil pesos por servidor público. Este valor se obtiene de identificar que durante la vigencia el consumo total fue de $608 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $51 millones de pesos y contando con un promedio de 1.970 servidores mensuales en el IDU.
STRF | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión de Recursos Físicos | 3. Planear, gestionar y controlar los procesos de contratacion aprobados con el presupuesto asignado mensualmente. Actividad Crítica 1. 4. Gestionar y controlar el consumo de insumos de oficina y suministros de impresoras, velando por el cumplimiento del principio de austeridad en el gasto. Actividad Crítica 3. | Plan de Adquisición de bienes y/o servicios a cargo de la STRF ejecutado, y publicación oportuna en el SECOP | Prof. Especializado (Delcy Castillo) y Técnico Administrativo (Gloria Gamba) |  |  | 100% |  |  | 3. 15/06/2015 4. 15/12/2015 | 3. 30/12/2015 4. 15/12/2015 |  |  | El comportamiento en la ejecucion al plan de adquisiciones(materiales y suministros) se observa que fue inferior al límite permitido en la resolución de austeridad en el gasto la cual establece como tope mensual la suma de 32 mil pesos por servidor, si se tiene en cuenta que en promedio mensual en 2015 se consumió 26 mil pesos por servidor público. Este valor se obtiene de identificar que durante la vigencia el consumo total fue de $608 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $51 millones de pesos y contando con un promedio de 1.970 servidores mensuales en el IDU.
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión de Recursos Físicos | 5. Diseñar y ejecutar como mìnimo el 90% de las actividades programadas del plan de mantenimiento locativo de las sedes del IDU, integrado con el plan de salud en el trabajo. Actividades Críticas 1 y 3. | Plan de Mantenimiento Locativo ejecutado | Equipo Contratista Mantenimiento STRF |  |  | 92.5% |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  |  | En total se ejecutaron 38 acciones del plan de mantenimiento vigencia 2015 y se reprogramaron 4 para 2016. El indicador final es del 91% de ejecucion teniendo en cuenta que se reprogramaron 4 acciones para el 2016 que por temas presupuestales no fue posible ejecutar
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión de Recursos Físicos | 6. Crear y actualizar como mìnimo 40 expedientes fìsicos y virtuales de los vehículos, equipos y/o maquinaria necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. Por ej: motobomba, planta electrica, vehìculos, ups, ascensores, entre otros y su respectivo mantenimiento. Actividad Crítica 3 | Como mìnimo 40 expedientes fìsicos y virtuales de inmuebles sedes IDU y Bienes que soportan servicio organizados y actualizados | Emiro Silva - Profesional STRF Vehiculos Fabian Bonilla - Técnico - Contratista STRF |  |  | 97% |  |  | 2015-05-30 |  |  |  | Esta meta se logró al 100% en septiembre que se creó el ùltimo expediente de ascensores
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión de Recursos Físicos | 7. Diseñar y lograr la ejecución de las actividades programadas en el plan de modernizacion de mínimo 5 pisos de la sede de la calle 22 del IDU. Actividades Críticas 1 y 3. | 5 pisos del edificio de la sede calle 22 modernizados | David Mayorga - Subdirector y Maira Perez - Profesional Contratista STRF |  |  | 100% |  |  | 2015-09-30 |  |  |  | Este indicador fue superado ampliamente debido a que se realizó un proceso de obra con personal contratado y supervisado por el IDU el cual permitió mejorar los tiempos inicialmente programados y se contó con el apoyo del contratista de los muebles. En agosto de 2015, la entidda decidiò terminar la remodelaciòn de la sede y adecuar mas pisos gracias a la obtenciòn de mas recursos inicialmente solicitados.
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Gestión de Recursos Físicos | 8. Diseñar y lograr la ejecuciónde mìnimo el 90% de las actividades programadas en el plan PIGA del IDU. Actividades Críticas 1 y 3. | 90% de las actividades del Plan de Acción de PIGA ejecutadas | Alvaro Delgadillo - Tecnico STRF |  |  | 90% |  |  | 2015-12-15 |  |  |  | No fue posible el cumplimiento del 100% de las acciones asignadas a la STRF dado que no se ha adelantado la reforma de los baños de la sede calle 20 y de los cuartos de aseo de la calle 22, aspectos que incluye la instalacion de sistemas ahorradores de agua, reprogramado para vigencia 2016 en el PIGA del IDU.
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión de Recursos Físicos | 9. Diseñar y lograr la ejecución de mìnimo el 90% de las actividades programadas en el Plan de mantenimiento del parque automotor del IDU. Actividades Críticas 1 y 3. | 90% de las actividades programadas en el Plan Mantenimiento del Parque Automotor ejecutadas | Emiro Silva Profesional Contratista STRF |  |  | 92.65% |  |  | 2015-12-30 |  |  |  | Esta meta se logró con este nivel debido a que el proceso de contratacion para contar con el contrato de mantenimiento fue necesario realizarlo en 3 ocasiones y el ultimo mes no se contaba con los recursos para ejecutar los mantenimiento de los vehìculos.
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión de Recursos Físicos | 10.Prestar como mìnimo el 90% de los servicios y operaciones logísticas necesarias demandadas por los usuarios internos y externos en forma oportuna. Actividades Críticas 3 y 4 | Prestar como mínimo el 90% de los servicios solicitados a la STRF en forma oportuna. | Recepciona Luz Marina Carlos - Contratista Operan y atienenden servicios Funcionarios y Contratistas STRF |  |  | 98.72% |  |  | 2015-12-30 |  |  |  | En total en el año se recibieron 8376 solicitudes y fueron atendidas en el plazo solicitado 8269, es decir un 98,72% de cumplimiento. Los servicios no atendidos a tiempo corresponden a mantenimientos en sedes, dada la actividad de remodelacion que se adelantaba en el edificio, al finalizar la vigencia fueron subsanados.
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.10 Implementar el 100% de las actividades de formación y prevención sobre conductas que puedan constituir falta disciplinaria. | Gestión de Recursos Físicos | 11. Diseñar, mantener y ejecutar el programa de seguros del IDU. Actividad Crítica 3 12. Capacitar y generar campañas para minimizar siniestros al programa de seguros del IDU. Acción crítica 3 | Bienes muebles e inmuebles y personal del IDU asegurados. 2 capacitaciones a conductores y mínimo 2 campañas para minimizar riestos de siniestros | Jorge Rosas - Profesional Especializado 222-06 Corredor de Seguros del IDU |  |  | 100% |  |  | 11. 30/12/2015 12. 30/06/2015 |  |  |  | El indicador programado se cumplió en cuanto a resultado pero no en el tiempo planeado, aspecto ocasionado por el cumplimiento de los compensatorios de los conductores que impidian realizar la actividad en dias laborales. Sin embargo, para la vigencia 2016 es necesario analizar un indicador de Efectividad en el manejo del programa de seguros y busqueda de mininimizacion de pagos por concepto de siniestros.
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión de Recursos Físicos | 13. Generar campañas de conservacion y cuidado de los bienes el IDU. 14. Diseñar un procedimiento integrado de entrega de kit de trabajo para funcionarios y contratistas que ingresan a la Entidad | 2 Campañas de conservacion y cuidado de bienes en el IDU 1 procedimiento diseñado, aprobado y puesto en marcha y su formato de control respectivo | Olga Yolanda Solto -Profesional Especializado STRF y Amanda Buitrago -Contratista de la STRF |  |  | 100% |  |  | 13. 30/12/2015 14. 30/09/2015 15. 30/05/2015 |  |  |  | Las metas se cumplieron en tiempo dado que la remodelaciòn de las oficinas conllevaron a obtener los productos con mayor anticipacion. Ver evidencias en el sistema Gestion.
STRF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Documental | 15 Diseñar y lograr la ejecución de por lo mentos el 90% de las actividades programadas en el plan SIGA o el que haga sus veces del IDU. Lograr el cumplimiento del objetivo del proceso de Gestion Documental. Actividades Críticas 1 y 3. | Plan SIGA ejecutado | Profesionales Especializados 222-06 (2) |  |  | 100% |  |  | 2015-12-30 |  |  |  | De acuerdo con el seguimiento que realizó la SGGC, el plan SIGA fue cumplido en su totalidad de acuerdo con las acciones re-programadas en octubre de 2015. (consultar plan SIGA anexo). Como lección aprendida del ejercicio realizado en la construccion del Plan SIGA al inicio de 2015, se encuentra que no se incluirán acciones en las cuales el IDU no tenga ingerencia directa para su cumplimiento, tal es el caso de los plazos que por ley tiene el Archivo del Distrito y se espera cumpla.
STPC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Financiera | Transmitir diariamente la información presupuestal generada al aplicativo Predis tanto certificados de disponibilidad presupuestal, certificados de registro presupuestal y giros presupuestales con el fin de generar las ejecuciones presupuestales mensuales. | Registrar en linea el 100% de las transaciones presupuestales en el sistema predis (Secretaria Distrital de Hacienda) | Profesionales y Técnicos de la Subdirección. |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  | Se cumplio oportunamente con la expedicion de certificados de disponibilidad y registro presupuestal de pasivos exigibles y reservas
STPC | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Cumplir el 100 % de la ejecucion de pasivos exigibles del presupuesto aprobado para este rubro. | Expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal de pasivos exigibles. | Profesionales y Técnicos de la Subdirección. |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  | Se cumplio oportunamente con el seguimiento financiero de los contratos calificados como reservas presupuestales
STPC | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | Gestión Financiera | Realizar el seguimiento al 100% de los contratos constituidos como reservas presupuestales mediante el acompañamiento directo a las areas tecnicas del instituto. A fin de acelerar los pagos de los compromisos adquiridos y de apoyar la ejecución de los contratos y liberación de saldos. | Informes de seguimiento financiero de los contratos calificados como reservas presupuestales. | Profesionales y Técnicos de la Subdirección. |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  | Se dio cumplimiento al tramite de 70.583 ordenes de pago por concepto de devolucion de valorizacion.
STPC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Financiera | Gestionar y tramitar la devolución de los diferentes Acuerdos de Valorización. | Tramite oportuno de las ordenes de pago por concepto de devolucion de valorizacion. | Profesionales y Técnicos de la Subdirección. |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  | Se realizo el estudio Costo Beneficio y fue enviado a la Secretaria Distrital de Hacienda mediante oficio 20155462129541 del 12 de diciembre de 2015
STPC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Gestión Financiera | Avanzar en el proceso de depuración de cartera misional y no misional, con el fin de disponer de saldos confiables que reflejen razonablemente los montos por concepto de cartera. | Realizar el estudio Costo Beneficio con la asesoria de la Secretaria Distrital de Hacienda. | Profesionales y Técnicos de la Subdirección. |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  | Se realizaron registros de traslado a la cuenta contable bienes de uso público en servicio, correspondientes a las obras que se encuentran en uso de la comunidad y se hicieron los ajustes de depuración contable aprobados por el comité de sostenibilidad contable".
STPC | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Gestión Financiera | Adelantar la conciliación y depuración de cuentas contables. | Adelantar la labor de conciliación de las cuentas contables (traslado contable de bienes de uso público en construcción a bienes de uso público en servicio, análisis y registros necesarios en la liquidación de convenios con empresas privadas y entidades públicas). | Profesionales y Técnicos de la Subdirección. |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  | Se realizaron registros de traslado a la cuenta contable bienes de uso público en servicio, correspondientes a las obras que se encuentran en uso de la comunidad y se hicieron los ajustes de depuración contable aprobados por el comité de sostenibilidad contable".
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de Inicio | Esteban Ramirez - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Esteban Ramirez - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Esteban Ramirez - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Laura Mercedes Martin Garzon - Contratista |  |  |  | 2014-07-05 | 0% 31-12-2014, Reprogramada 20143350656903 | 2015-04-16
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Terminación del contrato | Laura Mercedes Martin Garzon - Contratista | [7 empty] | 2016-04-19
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Recibo Final de la Obra | Laura Mercedes Martin Garzon - Contratista | [7 empty] | 2016-05-19
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Laura Mercedes Martin Garzon - Contratista | [7 empty] | 2016-10-19
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de cierre social | Laura Mercedes Martin Garzon - Contratista | [7 empty] | 2016-10-19
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de cierre Ambiental | Laura Mercedes Martin Garzon - Contratista | [7 empty] | 2016-10-19
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Actualización sísmica Plazoleta y sótanos del Concejo de Bogotá. IDU-759-2013 | Acta de liquidación suscrita | Laura Mercedes Martin Garzon - Contratista | [7 empty] | 2016-10-19
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de Inicio | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Terminación del contrato | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 |  |  |  | 2014-08-19 | 2014-11-20
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Recibo Final de la Obra | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 |  |  |  | 2014-09-19 | 2014-12-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-07-19
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de cierre social | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-07-19
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de cierre Ambiental | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-07-19
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av La Sirena, calzada sur calle 153 entre Autonorte y Av Boyacá. IDU-032-2011 | Acta de liquidación suscrita | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-07-19
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de Inicio | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Terminación del contrato | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-10-22
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Recibo Final de la Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-11-22
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-04-22
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de cierre social | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-04-22
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de cierre Ambiental | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-04-22
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Av Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94. IDU-005-2012 | Acta de liquidación suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-04-22
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de Inicio | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA |  |  |  | 2014-11-28 | 2014-11-28
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-28
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-28
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-28
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Terminación del contrato | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Recibo Final de la Obra | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de cierre social | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de cierre Ambiental | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. CIUDAD DE CALI IDU-1662-2014 | Acta de liquidación suscrita | CARLOS SARMIENTO CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de Inicio | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA |  |  |  | 2014-12-26 | 2014-12-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-04-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-04-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-03-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Terminación del contrato | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-10-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Recibo Final de la Obra | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-26
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de cierre social | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de cierre Ambiental | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. DE LOS CERROS IDU-1746-2014 | Acta de liquidación suscrita | JOHAN VADITH GÓMEZ R. CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de Inicio | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-01-15 | 2015-01-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-05-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-05-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-05-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Terminación del contrato | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-02-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Recibo Final de la Obra | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-03-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-09-14
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de cierre social | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-09-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de cierre Ambiental | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-09-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. EL FERROCARRIL IDU-1835-2014 | Acta de liquidación suscrita | JORGE A. SAMACA CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-09-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de Inicio | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA |  |  |  | 2014-12-15 | 2014-12-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-04-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-04-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-03-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Terminación del contrato | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-10-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Recibo Final de la Obra | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-15
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de cierre social | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de cierre Ambiental | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. LA SIRENA DE LA 9 a 7 IDU-1654-2014 | Acta de liquidación suscrita | BELLA E. RAMOS CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de Inicio | JORGE A. CORTES CONTRATISTA |  |  |  | 2014-12-10 | 2014-12-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | JORGE A. CORTES CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Terminación del contrato | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Recibo Final de la Obra | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de cierre social | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de cierre Ambiental | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AV. RINCON TABOR IDU-1725-2014 | Acta de liquidación suscrita | JORGE A. CORTES CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de Inicio | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-10-15 | 2014-10-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-01-15 | 2015-01-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-01-15 | 2015-01-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-12-15 | 2014-12-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Terminación del contrato | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-08-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Recibo Final de la Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-09-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-02-14
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de cierre social | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-02-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de cierre Ambiental | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-02-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA COLOMBIA, ENTRE LA CALLE 76 Y LA AVENIDA CALLE 80 IDU-1259-2014. | Acta de liquidación suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-02-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de Inicio | William Ramirez Sarmiento | [5 empty] | 2015-01-08 | 2015-01-08
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | William Ramirez Sarmiento | [5 empty] | 2015-12-08
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | William Ramirez Sarmiento | [5 empty] | 2015-12-08
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | William Ramirez Sarmiento | [5 empty] | 2015-11-08
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Terminación del contrato | William Ramirez Sarmiento | [7 empty] | 2016-11-07
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Recibo Final de la Obra | William Ramirez Sarmiento | [7 empty] | 2016-12-07
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | William Ramirez Sarmiento
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de cierre social | William Ramirez Sarmiento
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de cierre Ambiental | William Ramirez Sarmiento
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | AVENIDA SAN ANTONIO DE AV. SÉPTIMA A AV. NORTE. IDU-1300-2014 | Acta de liquidación suscrita | William Ramirez Sarmiento
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de Inicio | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-01-29 | 2015-01-29
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-10-29
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-10-29
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [5 empty] | 2015-09-29
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Terminación del contrato | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-08-28
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Recibo Final de la Obra | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05 | [7 empty] | 2016-09-28
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de cierre social | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de cierre Ambiental | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | BICICARRIL RED TINTAL IDU-1877-2014 | Acta de liquidación suscrita | Martín Eugenio Zuluaga Marín - Profesionales Especializado Grado 05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de Inicio | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 |  |  |  | 2014-02-10 | 2014-02-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Terminación del contrato | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-06-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Recibo Final de la Obra | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-07-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-10-10
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de cierre social | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-10-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de cierre Ambiental | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-10-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 169 entre Av Boyacá y Canal Córdoba IDU-070-2012 | Acta de liquidación suscrita | Jaime Augusto Bermudez - Profesional Espcializado - Grado 4 | [5 empty] | 2015-10-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de Inicio | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-03-05 | 2014-03-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-06-05 | 2014-06-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Terminación del contrato | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-07-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Recibo Final de la Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-08-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-01-05
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de cierre social | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-01-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de cierre Ambiental | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-01-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 45 de Cra. 7a. a Cra 13 IDU-1885-2013 Proyecto Valorización Ac.25 y 48 2001 | Acta de liquidación suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [7 empty] | 2016-01-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de Inicio | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Terminación del contrato | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista |  |  |  | 2014-08-25 | 2014-09-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Recibo Final de la Obra | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista |  |  |  | 2014-09-25 | 0% 31-12-2014 Se están realizando los trámites necesarios para su suscripción. | 2015-04-30
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [5 empty] | 2015-06-25
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de cierre social | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [5 empty] | 2015-06-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [5 empty] | 2015-06-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Canton Norte. Cra 11 desde calle 100 hasta calle 106. IDU-074-2012. CONVENIO ASOCIADO 08-2012 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Alberto Sarmiento - Contratista | [5 empty] | 2015-06-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de Inicio | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Terminación del contrato | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Recibo Final de la Obra | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-08-30 | 75% 31-12-2014 Se han presentado inconvenientes con una de las ESP y no se ha podido suscribir el recibo completo de las actas | 2015-05-30
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de cierre social | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-08-30 | 50% 31-12-2014 Se encuentra en revision el acta | 2015-05-30
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de cierre Ambiental | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-08-30 | 50% 31-12-2014 se encuentra en proceso. | 2015-05-30
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ciclo puente Av Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar. IDU-066-2011 | Acta de liquidación suscrita | Luis Alfonso Sanchez -Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-09-30 | 40% 31-12-2014 Se encuentran pendientes recibos con las ESP y actas de cierre social y Ambiental. | 2015-05-30
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de Inicio | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Terminación del contrato | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Recibo Final de la Obra | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista |  |  |  | 2014-06-30 | 2014-10-01
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-06-15
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de cierre social | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista |  |  |  | 2014-06-30 | 2014-12-02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de cierre Ambiental | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista |  |  |  | 2014-06-15 | 2014-07-31
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización de Talud entre Restaurante Tramonti y Mirador de La Paloma. IDU-047-2012 | Acta de liquidación suscrita | Rodrigo Enrrique Lamadrid - Contratista |  |  |  | 2014-07-30 | 2014-10-30
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de Inicio | Luis Eduardo Quitian
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luis Eduardo Quitian
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luis Eduardo Quitian
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luis Eduardo Quitian
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Terminación del contrato | Luis Eduardo Quitian |  |  |  | 2014-04-30 | 2014-04-30
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Recibo Final de la Obra | Luis Eduardo Quitian |  |  |  | 2014-05-30 | 2014-06-13
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luis Eduardo Quitian |  |  |  | 2014-09-30 |  | 2015-01-15 | 2015-01-15
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de cierre social | Luis Eduardo Quitian |  |  |  | 2014-09-30 |  | 2015-01-10 | 2015-01-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de cierre Ambiental | Luis Eduardo Quitian |  |  |  | 2014-10-15 |  | 2015-08-30
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estabilización talud Av. Circunvalar con Calle 18 (Sector Media torta), calle 22 (Sector Monserrate y Calle 38 (el Paraíso). Colombia Humanitaria. IDU-037-2011 | Acta de liquidación suscrita | Luis Eduardo Quitian |  |  |  | 2014-10-30 |  | 2015-08-30
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de Inicio | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Terminación del contrato | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Recibo Final de la Obra | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA |  |  |  | 2014-05-30 | 60% 31-12-2014 En tramite | 2015-04-20
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-07-30
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de cierre social | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA |  |  |  |  | 2014-12-18
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de cierre Ambiental | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-07-30
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Gonzalo Ariza Carrera 110 G entre la Avenida Chile (Calle 72) y su empalme con la Carrera 111 C. IDU-084-2012 | Acta de liquidación suscrita | Rodrigo Enrique Lamadrid Acosta - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-07-30
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de Inicio | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-01-16 | 2015-01-16
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-01-31
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-01-31
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-01-31
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Terminación del contrato | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-04-01
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Recibo Final de la Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-05-01
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-11-01
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de cierre social | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-11-01
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de cierre Ambiental | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-11-01
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | LA TROMPETA IDU-1809-2014, | Acta de liquidación suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-11-01
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de Inicio | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  | 2014-03-14 | 2014-03-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  | 2014-07-09 | 2014-07-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  | 2014-03-14 | 2014-08-13
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Terminación del contrato | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  | 2014-06-14 | 2014-06-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Recibo Final de la Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  | 2014-07-14 | 2014-07-11
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  |  | 2014-12-03
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de cierre social | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-06-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de cierre Ambiental | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-06-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Paso Peatonal Quebrada Limas (Cra 20 x cll 66 sur) IDU-972-2013 | Acta de liquidación suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-06-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de Inicio | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 04 |  |  |  | 2014-03-04 | 2014-03-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 05 |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-05-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 06 |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-08-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 07 |  |  |  | 2014-05-04 | 2014-05-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Terminación del contrato | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 08 | [5 empty] | 2015-06-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Recibo Final de la Obra | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 09 | [5 empty] | 2015-07-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 10 | [7 empty] | 2016-02-04
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de cierre social | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 11 | [7 empty] | 2016-02-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de cierre Ambiental | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 12 | [7 empty] | 2016-02-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 2) Grupo 2 IDU-1724-2013 | Acta de liquidación suscrita | JOSE FRANCISCO PEREZ - Profesional Especializado Grado 13 | [7 empty] | 2016-02-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de Inicio | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-24
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista |  |  |  | 2014-04-24 | 2014-04-30
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista |  |  |  | 2014-04-24 | 2014-08-13
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista |  |  |  | 2014-04-24 | 2014-04-24
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Terminación del contrato | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [5 empty] | 2015-07-23
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Recibo Final de la Obra | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [5 empty] | 2015-08-23
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [7 empty] | 2016-03-24
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de cierre social | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [7 empty] | 2016-03-24
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de cierre Ambiental | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [7 empty] | 2016-03-24
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 3) Grupo 3 IDU-1878-2013 | Acta de liquidación suscrita | Jheison Steve Jiménez Gavilán - Contratista | [7 empty] | 2016-03-24
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de Inicio | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-02-11 | 2014-02-11
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-04-10 | 2014-04-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-04-10 | 2014-05-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-04-10 | 2014-05-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Terminación del contrato | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-05-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Recibo Final de la Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-06-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-12-25
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de cierre social | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-12-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de cierre Ambiental | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [7 empty] | 2016-01-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 4) Grupo 4 IDU-1510-2013 | Acta de liquidación suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [7 empty] | 2016-01-20
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de Inicio | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-02-24 | 2014-02-24
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-07-24 | 2014-12-01
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-24
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-07-24 | 2014-07-24
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Terminación del contrato | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-06-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Recibo Final de la Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-07-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [7 empty] | 2016-01-25
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de cierre social | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [7 empty] | 2016-01-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [7 empty] | 2016-01-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 5) Grupo 5 IDU-1727-2013 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [7 empty] | 2016-01-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de Inicio | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 |  |  |  | 2014-10-15 | 2014-10-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-02-15 | 2015-02-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-02-15 | 2015-02-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-02-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Terminación del contrato | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-11-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Recibo Final de la Obra | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-12-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [7 empty] | 2016-05-14
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de cierre social | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [7 empty] | 2016-05-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de cierre Ambiental | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [7 empty] | 2016-05-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL 6) Grupo 6 IDU-1320-2014 | Acta de liquidación suscrita | Wilfer Abad Pérez Profesional Universitario 03 | [7 empty] | 2016-05-14
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de Inicio | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-09-09 | 2014-09-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-02-13 | 2014-02-13
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Terminación del contrato | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 |  |  |  | 2014-12-13 | Reprogramado con el memorando 20143350656903 | 2015-06-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Recibo Final de la Obra | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [5 empty] | 2015-07-13
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [7 empty] | 2016-01-13
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de cierre social | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [7 empty] | 2016-02-13
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de cierre Ambiental | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [7 empty] | 2016-02-27
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Pavimentos Locales (PPL1) Grupo 1 Contrato IDU-928-2013 | Acta de liquidación suscrita | Oscar Mojica - Profesional Universitario Grado 03 | [7 empty] | 2016-03-13
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de Inicio | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA |  |  |  | 2014-03-12 | 2014-03-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA |  |  |  | 2014-06-12 | 2014-08-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA |  |  |  | 2014-07-10 | 2014-09-03
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA |  |  |  | 2014-07-10 | 2014-08-01
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA |  |  |  | 2014-07-12 | 2014-08-28
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Terminación del contrato | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-06-25
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Recibo Final de la Obra | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-06-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-12
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de cierre social | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de cierre Ambiental | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Primera Etapa Peatonalización de la Septima entre carreras 10 y la 13 (Av. Jimenez) Contrato IDU-2172-2013 | Acta de liquidación suscrita | VALENTINA BOTERO PARRA – CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-12-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de Inicio | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-01-07 | 2014-02-07
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-04-28
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-06-16
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-02-06 | 2014-02-07
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Terminación del contrato | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-06-06 | 2014-09-08
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Recibo Final de la Obra | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | 2014-07-06 | 2014-09-08
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 |  |  |  | NA | NA
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de cierre social | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-08-20
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de cierre Ambiental | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-08-20
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Proyecto KFW . Doña Liliana IDU-1279-2013 | Acta de liquidación suscrita | Luís Enrique Peña Profesional Universitario grado 02 | [5 empty] | 2015-08-20
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de Inicio | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA |  |  |  | 2014-11-05 | 2014-11-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-06-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-06-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-05-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Terminación del contrato | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-05-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Recibo Final de la Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-06-05
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-11-04
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de cierre social | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-11-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de cierre Ambiental | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-11-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS KENNEDY IDU-1347-2014 | Acta de liquidación suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-11-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de Inicio | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista |  |  |  | 2014-11-10 | 2014-11-10
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [5 empty] | 2015-06-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [5 empty] | 2015-06-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [5 empty] | 2015-05-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Terminación del contrato | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-04-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Recibo Final de la Obra | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-05-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-10-09
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de cierre social | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-10-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de cierre Ambiental | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-10-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS CARVAJAL IDU-1345-2014 | Acta de liquidación suscrita | Nestor Mendoza Diazgranados. Contratista | [7 empty] | 2016-10-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de Inicio | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-11-07 | 2014-11-07
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 03 | [5 empty] | 2015-06-06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Sabogal Profesional Universitario 04 | [5 empty] | 2015-06-06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Carlos Sabogal Profesional Universitario 05 | [5 empty] | 2015-05-06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Terminación del contrato | Carlos Sabogal Profesional Universitario 06 | [7 empty] | 2016-04-06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Recibo Final de la Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 07 | [7 empty] | 2016-05-06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 08 | [7 empty] | 2016-10-06
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de cierre social | Carlos Sabogal Profesional Universitario 09 | [7 empty] | 2016-10-06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Sabogal Profesional Universitario 10 | [7 empty] | 2016-10-06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS NIEVES IDU-714-2014 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 11 | [7 empty] | 2016-10-06
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de Inicio | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA |  |  |  | 2014-11-04 | 2014-11-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-06-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-06-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-06-04
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Terminación del contrato | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-04-03
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Recibo Final de la Obra | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-05-03
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-10-09
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de cierre social | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-10-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de cierre Ambiental | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-10-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RESTREPO IDU-1346-2014 | Acta de liquidación suscrita | NESTOR MENDOZA - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-10-09
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de Inicio | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-01-22 | 2015-01-22
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-22
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-22
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [5 empty] | 2015-11-22
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Terminación del contrato | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-11-21
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Recibo Final de la Obra | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA | [7 empty] | 2016-12-21
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de cierre social | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de cierre Ambiental | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS RINCON IDU-1783-2014 | Acta de liquidación suscrita | ESTEBAN RAMÍREZ - CONTRATISTA
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de Inicio | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 |  |  |  | 2014-11-13 | 2014-11-13
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-06-13
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-06-13
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Diseños Aprobados / Terminación de etapa de estudios y diseños. | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [5 empty] | 2015-06-13
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Terminación del contrato | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-04-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Recibo Final de la Obra | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-05-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-10-12
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de cierre social | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-10-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de cierre Ambiental | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-10-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | RAPS TEUSAQUILLO IDU-715-2014 | Acta de liquidación suscrita | Cesar Ariel Figueroa -Profesional Especializado Grado 04 | [7 empty] | 2016-10-12
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de Inicio | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión Social en Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Plan de Acción y Plan de Gestión PIPMA | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Productos relacionados en la lista de chequeo / Terminación de preliminares, inicio de construcción | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Terminación del contrato | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-06-24 | 2014-06-26
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Recibo Final de la Obra | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 |  |  |  | 2014-07-24 | 2014-10-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de recibo de obras por parte de la ESP suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-07-15
STESV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de cierre social | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-07-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de cierre Ambiental | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-07-15
STESV | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Terminación Av. Santa Lucía (TV) desde An General Santander (dg 39a Sur)hasta Av. Jorge Gaitan Cortes (AK33) IDU-868-2013 | Acta de liquidación suscrita | Carlos Sabogal Profesional Universitario 02 | [5 empty] | 2015-07-15
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras |  |  | German Eduardo Soler-Contratista Supervisor |  |  |  |  | Octubre Esta meta se reprogramo con el memorando 20143350656903 del 27 de noviembre de 2014. | 30 de Noviembre de 2015
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 1 carrera 10 (comprendido entre la Calle 31 sur y la Calle 30A Sur y la Calle 31 sur entre la Carrera 10 y la Carrera 5, incluye patio portal y sus vías perimetral) | Acta de cierre social | German Eduardo Soler-Contratista Supervisor |  |  |  |  | Diciembre Esta meta se reprogramo con el memorando 20143350656903 del 27 de noviembre de 2014. | 30 de Enero de 2015
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 2 Carrera 10 (comprendido entre Calle 30A sur y Calle 3 y entre Calle 3 y Calle 7, incluye ramal Calle 6 entre Carrera 10 y Troncal Caracas, Avenida Comuneros entre Carrera 10 y Carrera 9 con Calle 4 y Estación Intermedia de la Calle 6) | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Hubert Julian Marulanda Marquez-Profesional Esp 6 |  |  |  |  | 31 de Agosto de 2015
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 3 Calle 26 y la Carrera 10ª ( Tramo 4 comprendido entre calle 7 y calle 26, Tramo 5 comprendido entre calle 26 y calle 34, Tramo 5 comprendido entre la Kr 19 y la Kr 13, incluye conexión operacional con la Troncal Caracas y Tramo 6 comprendido entre Kr 13 y Kr 3 y Kr 3 entre calle 26 y calle 19. | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Tulia Andrea Santos-Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Noviembre de 2015
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Acta de terminación del contrato | Silvana Yolima Nope-Contratista Supervisor |  |  |  | 18 de Febrero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Recibo final de Obra | Silvana Yolima Nope-Contratista Supervisor |  |  |  | 31 de Octubre El contrato 137 de 2007 cuenta con terminación según la resolución 1768 del 13 de febrero de 2014, dicha resolución es el documento de terminación del contrato en mención, y los valores finales del contrato quedaran establecidos en el acta de liquidación del contrato.
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Silvana Yolima -Contratista Supervisor |  |  |  | 30 de Noviembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Acta de liquidación suscrita | Armando Avila -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 14 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 5 Calle 26 (tramo 2 comprendido entre carrera 97 y transversal 76, incluye estación intermedia, patio y sus vías perimetrales y avenida ciudad de Cali entre calle 26 y avenida José celestino mutis). | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Oscar Emilio Hernandez-Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Agosto
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de terminación del contrato | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Recibo final de Obra | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Septiembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Agosto
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de cierre social | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de cierre Ambiental | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de Liquidación suscrita | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Diciembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Construcción de paraderos, señales para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en Bogotá D.C. | Acta de cierre Ambiental | Diego Luis Rodriguez -Contratista Supervisor |  |  |  | 0% El contrato 19 de 2012 no cuenta con el Acta de al mes de Diciembre de 2014. | 31 de Marzo
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Construcción de paraderos, señales para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en Bogotá D.C. | Acta de Cierre Social | Diego Luis Rodriguez -Contratista Supervisor |  |  |  | Junio 100% En cuanto al componente social, según el contrato IDU-19-2012 no lo exige. Por tanto para el contrato se presumen cumplido con la aprobación final social.
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Construcción de paraderos, señales para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en Bogotá D.C. | Acta de Liquidación suscrita | Diego Luis Rodriguez -Contratista Supervisor |  |  |  | 0% El contrato 19 de 2012 no cuenta con el Acta de Liquidación a el mes de Diciembre de 2014. | 30 de Abril
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de inicio de etapa de construcción | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | 19 de Febrero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | PIPMA aprobado | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | 31 de Marzo
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de terminación del contrato | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  | 25 de Noviebre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Recibo final de Obra | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Marzo
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de cierre social | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de cierre Ambiental | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de Liquidación suscrita | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Abril
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de inicio de etapa de Construcción | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | 16 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | PIPMA aprobado | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | 31 de Marzo
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de terminación del contrato | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 21 de Mayo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Recibo final de Obra | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Septiembre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de cierre Social | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de cierre Ambiental | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Agosto
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de Liquidación suscrita | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor | [6 empty] | 30 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de Inicio | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  | 27 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de inicio de etapa de construcción | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  | 0 % El contrato 1638 de 2013 no cuenta con el Acta de Inicio de la etapa de construcción. | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | PIPMA aprobado | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  | 0% El contrato IDU-1638-2013 no cuenta con el PIPMA aprobado ya que el contrato no a iniciado su fase de ejecución. | 23 de Enero
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Victor Daniel Cardona-Contratista Supervisor |  |  |  | 0% El contrato IDU-1638-2013 no cuenta con el Plan de acción y Plan de Gestión social aprobado ya que el contrato no a iniciado su fase de ejecución. | 6 de Febrero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de terminación del contrato | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Mayo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Recibo final de Obra | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Diciembre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de cierre Social | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Diciembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de cierre Ambiental | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Diciembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de liquidación suscrita | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [6 empty] | 30 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de Inicio | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | 13 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 |  | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | 10 de Octubre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | PIPMA aprobado | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | 31 de Octubre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | 7 de Octubre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de terminación del contrato | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 14 de Agosto
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Recibo final de Obra | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Septiembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 31 de Octubre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de cierre Social | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Septiembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de cierre Ambiental | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Septiembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de liquidación suscrita | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Noviembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Puente peatonal ubicado en la Autopista Norte por Calle 94 | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Diego Luis Rodriguez-Contratista Supervisor |  |  |  | 31 de Diciembre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Puente peatonal ubicado en la Autopista Norte por Calle 94 | Acta de cierre social | Diego Luis Rodriguez-Contratista Supervisor |  |  |  | 31 de Octubre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente peatonal ubicado en la Autopista Norte por Calle 94 | Acta de cierre Ambiental | Diego Luis Rodriguez-Contratista Supervisor |  |  |  | 3 de Diciembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de Inicio | Hubert Julian Marulanda -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 27 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de inicio de etapa de Construcción | Ramiro Potes -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | PIPMA aprobado | Ramiro Potes -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Junio
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Ramiro Potes -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de terminación del contrato | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [6 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Recibo final de Obra | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [6 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [6 empty] | 30 de Junio
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de cierre Social | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [6 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de cierre Ambiental | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [6 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de liquidación suscrita | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [6 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | Acta de Inicio | -Contratista Supervisor |  |  |  |  | 30 de Agosto
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | Acta de inicio de etapa de Construcción | -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de noviembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | PIPMA aprobado | -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de noviembre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de noviembre
STOP | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Gestión de la Valorización y Financiación | Tramitar las radicaciones de los contribuyentes por devoluciones efectuadas por concepto del Acuerdo 523 de 2013 | Trámite de las devoluciones realizadas | Profesionales STOP |  |  | 99.9% |  |  | 2015-01-01
STOP | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Elaborar, verificar y depurar la captación de recursos que son originados por el cobro de valorización. | Informes de recaudo y cartera | Profesionales STOP |  |  | 94% |  |  | 2015-01-01
STOP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión de la Valorización y Financiación | Responder las solicitudes efectuadas por los contribuyentes en los puntos de atención dispuestos por la entidad | Atención personalizada al Contribuyente | Profesionales STOP |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01
STOP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión de la Valorización y Financiación | Resolver las solicitudes de los contribuyentes que requieran estudios técnicos para certificados de estado de cuenta para trámite notarial | Respuesta al contribuyente | Profesionales STOP |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01
STOP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión de la Valorización y Financiación | Responder las solicitudes que requieran conceptos técnicos por el Acuerdo 523 de 2013 | Concepto técnico | Profesionales STOP |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01
STOP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión de la Valorización y Financiación | Resolver las solicitudes de los contribuyentes que requieran aplicaciones y reversiones por el Acuerdo 523 de 2013 | Respuesta al contribuyente | Profesionales STOP |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01
STOP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | Gestión de la Valorización y Financiación | Cumplir con las acciones de mejora establecidas en los Planes de Mejoramiento con las Contralorías de Bogotá y General de la República | Planes de mejoramiento | Profesionales STOP |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01
STOP | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión de la Valorización y Financiación | Ejecutar los productos y documentos requeridos para el Sistema Integrado de Gestión - SIG | Productos del Sistema Integrado de Gestión del IDU | Profesionales STOP |  |  | 100% |  |  | 2015-01-01
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 1 carrera 10 (comprendido entre la Calle 31 sur y la Calle 30A Sur y la Calle 31 sur entre la Carrera 10 y la Carrera 5, incluye patio portal y sus vías perimetral) | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | German Eduardo Soler-Contratista Supervisor |  |  |  | Octubre Esta meta se reprogramo con el memorando 20143350656903 del 27 de noviembre de 2014. |  | 30 de Noviembre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 1 carrera 10 (comprendido entre la Calle 31 sur y la Calle 30A Sur y la Calle 31 sur entre la Carrera 10 y la Carrera 5, incluye patio portal y sus vías perimetral) | Acta de cierre social | German Eduardo Soler-Contratista Supervisor |  |  |  | Diciembre Esta meta se reprogramo con el memorando 20143350656903 del 27 de noviembre de 2014. |  | 30 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 2 Carrera 10 (comprendido entre Calle 30A sur y Calle 3 y entre Calle 3 y Calle 7, incluye ramal Calle 6 entre Carrera 10 y Troncal Caracas, Avenida Comuneros entre Carrera 10 y Carrera 9 con Calle 4 y Estación Intermedia de la Calle 6) | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Hubert Julian Marulanda Marquez-Profesional Esp 6 | [5 empty] | 31 de Agosto
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 3 Calle 26 y la Carrera 10ª ( Tramo 4 comprendido entre calle 7 y calle 26, Tramo 5 comprendido entre calle 26 y calle 34, Tramo 5 comprendido entre la Kr 19 y la Kr 13, incluye conexión operacional con la Troncal Caracas y Tramo 6 comprendido entre Kr 13 y Kr 3 y Kr 3 entre calle 26 y calle 19. | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Tulia Andrea Santos-Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Noviembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Acta de terminación del contrato | Silvana Yolima Nope-Contratista Supervisor |  |  |  | Febrero | 18 de Febrero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Recibo final de Obra | Silvana Yolima Nope-Contratista Supervisor |  |  |  | Septiembre | 31 de Octubre El contrato 137 de 2007 cuenta con terminación según la resolución 1768 del 13 de febrero de 2014, dicha resolución es el documento de terminación del contrato en mención, y los valores finales del contrato quedaran establecidos en el acta de liquidación del contrato.
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Silvana Yolima -Contratista Supervisor |  |  |  | Octubre | 30 de Noviembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 4 calle 26 (tramo 3 comprendido entre la Tv 76 y la Kr 42b y en el tramo 4 comprendido entre la Kr 42b y la Kr 19) | Acta de liquidación suscrita | Armando Avila -Contratista Supervisor |  |  |  | Octubre Se reprogramo la meta memorando N° 20143350656903 del 27 de noviembre de 2014. |  | 14 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Fase III Transmilenio grupo 5 Calle 26 (tramo 2 comprendido entre carrera 97 y transversal 76, incluye estación intermedia, patio y sus vías perimetrales y avenida ciudad de Cali entre calle 26 y avenida José celestino mutis). | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Oscar Emilio Hernandez-Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Agosto
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de terminación del contrato | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Recibo final de Obra | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Septiembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Agosto
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de cierre social | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de cierre Ambiental | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Calle 6ª al sistema Transmilenio en el tramo comprendido entre las troncales Caracas y NQS, incluida la intersección Calle 6ª – NQS | Acta de Liquidación suscrita | Carlos Andres Orozco -Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Diciembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Construcción de paraderos, señales para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en Bogotá D.C. | Acta de cierre Ambiental | Diego Luis Rodriguez -Contratista Supervisor |  |  |  | Junio | 0% El contrato 19 de 2012 no cuenta con el Acta de al mes de Diciembre de 2014. | 31 de Marzo
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Construcción de paraderos, señales para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en Bogotá D.C. | Acta de Cierre Social | Diego Luis Rodriguez -Contratista Supervisor |  |  |  | Junio | Junio 100% En cuanto al componente social, según el contrato IDU-19-2012 no lo exige. Por tanto para el contrato se presumen cumplido con la aprobación final social.
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Construcción de paraderos, señales para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP en Bogotá D.C. | Acta de Liquidación suscrita | Diego Luis Rodriguez -Contratista Supervisor |  |  |  | Junio | 0% El contrato 19 de 2012 no cuenta con el Acta de Liquidación a el mes de Diciembre de 2014. | 30 de Abril
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de inicio de etapa de construcción | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Febrero | 19 de Febrero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | PIPMA aprobado | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Marzo | 31 de Marzo
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  | Marzo | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de terminación del contrato | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  | Septiembre | 25 de Noviebre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Recibo final de Obra | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor |  |  |  | Noviembre Se reprogramo con el memorado 20143460477483 del 29 de julio de 2014. |  | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Marzo
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de cierre social | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de cierre Ambiental | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente Peatonal ubicado en la Autopista Norte con Calle 192 y demás obras complementarias requeridas para su funcionamiento en Bogotá D.C. | Acta de Liquidación suscrita | Carlos Felipe Jimenez -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Abril
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de inicio de etapa de Construcción | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Marzo | 16 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | PIPMA aprobado | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Marzo | 31 de Marzo
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Marzo | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de terminación del contrato | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Noviembre Se reprogramo con el memorado 20143460477483 del 29 de julio de 2014. |  | 21 de Mayo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Recibo final de Obra | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor |  |  |  | Noviembre Se reprogramo con el memorado 20143460477483 del 29 de julio de 2014. |  | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Septiembre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de cierre Social | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de cierre Ambiental | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Agosto
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estacion Bosa para el Sistema Transmilenio y la adecuación de los puentes peatonales de acceso, ubicados en la Autopista Sur entre Calles 63 s y 65 cs, en Bogotá D.C. | Acta de Liquidación suscrita | Luis Eduardo Garzon -Contratista Supervisor | [7 empty] | 30 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de Inicio | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  | Enero | 27 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de inicio de etapa de construcción | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 0 % El contrato 1638 de 2013 no cuenta con el Acta de Inicio de la etapa de construcción. | 31 de Marzo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | PIPMA aprobado | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 0% El contrato IDU-1638-2013 no cuenta con el PIPMA aprobado ya que el contrato no a iniciado su fase de ejecución. | 23 de Enero
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Victor Daniel Cardona-Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 0% El contrato IDU-1638-2013 no cuenta con el Plan de acción y Plan de Gestión social aprobado ya que el contrato no a iniciado su fase de ejecución. | 6 de Febrero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de terminación del contrato | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Mayo
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Recibo final de Obra | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Diciembre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de cierre Social | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Diciembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de cierre Ambiental | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Diciembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Pepe Sierra y Calle 127, ubicadas en la Autopista Norte, en Bogotá D.C. Grupo 1 | Acta de liquidación suscrita | Victor Daniel Cardona -Contratista Supervisor | [7 empty] | 30 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de Inicio | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | Enero | 13 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 |  | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 10 de Octubre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | PIPMA aprobado | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 31 de Octubre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 7 de Octubre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de terminación del contrato | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 14 de Agosto
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Recibo final de Obra | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Septiembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 31 de Octubre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de cierre Social | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Septiembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de cierre Ambiental | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Septiembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Ampliación de las Estaciones del Sistema Transmilenio Estaciones Calle 146, Mazurén y Toberín. Grupo 2 | Acta de liquidación suscrita | German Eduardo Soler -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Noviembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Puente peatonal ubicado en la Autopista Norte por Calle 94 | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Diego Luis Rodriguez-Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 31 de Diciembre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Puente peatonal ubicado en la Autopista Norte por Calle 94 | Acta de cierre social | Diego Luis Rodriguez-Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 31 de Octubre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Puente peatonal ubicado en la Autopista Norte por Calle 94 | Acta de cierre Ambiental | Diego Luis Rodriguez-Contratista Supervisor |  |  |  | Julio | 3 de Diciembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de Inicio | Hubert Julian Marulanda -Contratista Supervisor | [5 empty] | 27 de Enero
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de inicio de etapa de Construcción | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | PIPMA aprobado | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Junio
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de terminación del contrato | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Recibo final de Obra | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de recibo de obras por parte de las E.S.P | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 30 de Junio
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de cierre Social | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de cierre Ambiental | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Diseño Estructural y Construcción de la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo del Sistema Transmilenio | Acta de liquidación suscrita | Ramiro Potes -Contratista Supervisor | [7 empty] | 30 de Junio
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | Acta de Inicio | -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de Agosto
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | Acta de inicio de etapa de Construcción | -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de noviembre
STEST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | PIPMA aprobado | -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de noviembre
STEST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Ejecución de Obras | Cable Aéreo Ciudad Bolivar | Plan de Acción y Plan de Gestión social en obra | -Contratista Supervisor | [5 empty] | 30 de noviembre
STMSV | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMSV con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 7 Acta de Inicio del Contrato 9 Actas de Inicio de la fase ejecución 14 Actas de Terminación del contrato 16 Actas de Recibo Final de Obra 16 Actas de cierre Social 18 Actas de Cierre Ambiental 16 Informes Final de Interventoría 18 Actas de Liquidación |  |  |  | 78.32% |  |  | 31 de diciembre de 2015
STMSV | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Conservación de Infraestructura | Remisión a las Empresas de Servicios Públicos y Secretaría Distrital de Movilidad de la información sobre los contratos a iniciar en la vigencia 2015. Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares | 34 oficios remitidos a las ESP´s y a la SDM. 41 PMTs aprobados | Supervisores de contratos STMSV |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015
STMSV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 77 Actas de reunión de Comité CREA | Supervisores de contratos STMSV |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015
STMSV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Conservación de Infraestructura | Adelantar la gestión que conlleve a la obtención en cada contrato, del cronograma aprobado por la Interventoría y cumplimiento del mismo por el contratista dentro del plazo establecido Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 7 PIPMA aprobados 7 Planes de Acción (ambiental, SST y forestal) 8 Planes de Acción Social 7 Planes de Gestión Social 116 Informes mensuales de interventoría aprobados (componente ambiental, social y SST) | Supervisores de contratos STMSV |  |  | 100% |  |  | 31 de diciembre de 2015
STMSV | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Conservación de Infraestructura | Adelantar la gestión que conlleve a la obtención en cada contrato, del cronograma aprobado por la Interventoría y cumplimiento del mismo por el contratista dentro del plazo establecido Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 10 Cronogramas de obra aprobado por la interventoría 116 Actas de recibo parcial de obra 379 Informes semanales de interventoría 116 Informes mensuales de interventoría aprobados (componente técnico) | Supervisores de contratos STMSV |  |  | 97% |  |  | 31 de diciembre de 2015
STMSV | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Conservación de Infraestructura | Hacer entrega a la DTE de la información para actualización del inventario de la malla vial y el estado de las vias, a través de los planos record generados en las estapa de diagnóstico y etapa de ejecución de cada contrato Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 19 Trámites de entrega de planos Record y SIGIDU 12 Informes de Interventoría para seguimiento a contratos con póliza de estabilidad | Supervisores de contratos STMSV |  |  | 61% |  |  | 31 de diciembre de 2015
STMST | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMST con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 3 Actas de Inicio de la fase ejecución | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-02-28 | 2015-02-28
STMST | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMST con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 12 Actas de Terminación del contrato | Supervisores de contratos STMST |  |  | 83% |  |  | 2015-09-30 | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMST con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 15 Actas de Recibo Final de Obra | Supervisores de contratos STMST |  |  | 20% |  |  | 2015-11-30 | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMST con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 13 Actas de cierre Social | Supervisores de contratos STMST |  |  | 38% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMST con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 13 Actas de Cierre Ambiental | Supervisores de contratos STMST |  |  | 38% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMST con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 18 Informes Final de Interventoría | Supervisores de contratos STMST |  |  | 22% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Conservación de Infraestructura | Hacer seguimiento a los contratos de conservación a cargo de la STMST con el fin de obtener los productos esperados en los términos y plazos previstos Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 18 Actas de Liquidación | Supervisores de contratos STMST |  |  | 22% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Conservación de Infraestructura | Remisión a las Empresas de Servicios Públicos y Secretaría Distrital de Movilidad la información sobre los Contratos a iniciar en la vigencia 2015. | oficios remitidos a las ESP´s y a la SDM. | Supervisores de contratos STMSV |  |  | 0% |  |  | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Conservación de Infraestructura | Obtener las autorizaciones y/o permisos requeridos de la autoridad competente para ejecutar las obras objeto de los contratos a cargo Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares | 55 PMTs aprobados | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STMST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.1 El 100% de los proyectos IDU contaran con mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir la satisfacción y percepción ciudadana frente al desarrollo de los mismos. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de gestión social, particularmente las reuniones periódicas de "Comité Crea" que se realizan en forma conjunta entre la comunidad, IDU, Interventoría y Contratista Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 39 Actas de reunión de Comité CREA | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-08-31 | 2015-12-31
STMST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 4 PIPMA aprobados | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-09-30 | 2015-12-31
STMST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 2 Planes de Acción (ambiental, SST y forestal) | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-02-28 | 2015-02-28
STMST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 1 Planes de Acción Social | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-02-28 | 2015-02-28
STMST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 1 Planes de Gestión Social | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-02-28 | 2015-02-28
STMST | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | Conservación de Infraestructura | Implementar durante el desarrollo de la obras objeto de los contratos, los mecanismos de seguimiento que conlleven al cumplimiento de las obligaciones contractuales de contratistas e interventores en materia de gestión ambiental y social Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 1. Realizar seguimiento a la etapa de preliminares 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 73 Informes mensuales de interventoría aprobados (componente ambiental, social y SST) | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-02-28 | 2015-02-28
STMST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Adelantar la gestión que conlleve a la obtención en cada contrato, del cronograma aprobado por la Interventoría y cumplimiento del mismo por el contratista dentro del plazo establecido Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 7 Cronogramas de obra aprobado por la interventoría | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-10-31 | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Adelantar la gestión que conlleve a la obtención en cada contrato, del cronograma aprobado por la Interventoría y cumplimiento del mismo por el contratista dentro del plazo establecido Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 58 Actas de recibo parcial de obra | Supervisores de contratos STMST |  |  | 58% |  |  | 2015-03-30 | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Adelantar la gestión que conlleve a la obtención en cada contrato, del cronograma aprobado por la Interventoría y cumplimiento del mismo por el contratista dentro del plazo establecido Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 245 Informes semanales de interventoría | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Conservación de Infraestructura | Adelantar la gestión que conlleve a la obtención en cada contrato, del cronograma aprobado por la Interventoría y cumplimiento del mismo por el contratista dentro del plazo establecido Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 2. Coordinar y controlar la ejecución de los contratos | 73 Informes mensuales de interventoría aprobados (componente técnico) | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-09-30 | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Conservación de Infraestructura | Hacer entrega a la DTE de la información para actualización del inventario de la Malla Vial y el estado de las vias, a través de los planos record generados en las estapa de diagnóstico y etapa de ejecución de cada contrato Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 28 Trámites de entrega de planos Record y SIGIDU | Supervisores de contratos STMST |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STMST | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | Conservación de Infraestructura | Hacer entrega a la DTE de la información para actualización del inventario de la Malla Vial y el estado de las vias, a través de los planos record generados en las estapa de diagnóstico y etapa de ejecución de cada contrato Actividades críticas asociadas a la caracterización del proceso: 3. Coordinar el recibo final de las obras y la liquidación de los contratos | 16 Informes de Interventoría para seguimiento a contratos con póliza de estabilidad | Supervisores de contratos STMST |  |  | 25% |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.01 - Evaluar, diseñar e implementar soluciones tecnológicas que apoyen al Sistema Integrado de Gestión del IDU. | E.01.A. Sistema para la gestión y seguimientos de planes de mejoramiento | STRT Grupo I+D+i |  |  | 100% |  |  | Junio 2015 | 2015-06-05 |  |  | Se terminó satisfactoriamente el proyecto de construcción de una solución para el Seguimiento a Planes de Mejoramiento que se llamó Chie, cumpliendo las etapas de Especificación y Diseño, Desarrollo y Puesta en producción
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.01 - Evaluar, diseñar e implementar soluciones tecnológicas que apoyen al Sistema Integrado de Gestión del IDU. | E.01.B. Sistema para Seguimiento a Indicadores de Gestión | STRT Grupo I+D+i |  |  | 91% |  |  | Junio 2015 | 2016-01-29 |  |  | Se terminó satisfactoriamente el proyecto de construcción de una solución para la Gestión de Indicadores que se llamó Sue, cumpliendo las etapas de Especificación y Diseño, Desarrollo y se tiene acanzada Puesta en producción en un 81%
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.02 - Apoyar a la Subdirección General de Gestión Corporativa en el desarrollo e implementación de los Subsistemas de Gestión para los componentes y controles relacionados con TIC´s | E.02.A. Apoyo a la implementación en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información relacionados con TI. | STRT Grupo Apoyo |  |  | 72% |  |  | Diciembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Las tareas adelantadas hasta el 31 de diciembre de 2015, han acumulado un total de esfuerzos equivalentes al 72% de avance del proyecto de implementación. Sin embargo se puede afirmar que el sistema ya está implementado en una buena medida y que se deben emplear esfuerzos para culminar las tareas represadas y de forma paralela se puede empezar con la operación del Subsistema en el Instituto. Los retrasos que impidieron el cumplimiento total de la meta, están asociados principalmente al cambio en el alcance del proyecto para las actividades del levantamiento del Inventario de Activos de Información, puesto que inicialmente estaba orientado a un proceso misional (Gestión de la Financiación y Valorización), un proceso de apoyo (Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación) y parcialmente a un subproceso de apoyo (Tesorería y Recaudo), pero se tuvo que ampliar a los veintidós (22) procesos institucionales incluidos en el SIG, lo que aumento el tiempo de ejecución propuesto de esta actividad de dos a cinco meses. Otro inconveniente que se presentó en el proyecto, está asociado a los largos tiempos requeridos para la revisión, aprobación y asignación de códigos en el SIG de los documentos enviados a la OAP, producto de esto es que a la fecha se tienen diez (10) documentos en revisión y tres (3) en proceso de recolección de firmas.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.02 - Apoyar a la Subdirección General de Gestión Corporativa en el desarrollo e implementación de los Subsistemas de Gestión para los componentes y controles relacionados con TIC´s | E.02.B. Servicios Web Seguros. Ofrecer a la ciudadanía seguridad y confianza respecto a la identidad e idoneidad de los sitios, servicios y mensajes emitidos por el Instituto. | STRT Grupo Gestión de Sistemas de Información |  |  | 100% |  |  | Diciembre 2015 | 2015-08-30 |  |  | El proyecto concluye satisfactoriamente, puesto que se realizó el Apoyo Firmas digitales - soporte, instalación,configuración y se desarrollo de fomra paralela el Proyecto de implementación de certificados SSL - Identificados el número de certificados necesarios para los aplicativos del IDU. Las inversiones realizadas en las firmas y certificados digitales se deberían continuar a través de las siguientes vigencias.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.02 - Apoyar a la Subdirección General de Gestión Corporativa en el desarrollo e implementación de los Subsistemas de Gestión para los componentes y controles relacionados con TIC´s | E.02.C. Diseño del plan de continuidad de negocio (PCN) para el proceso de Gestión de Información y telecomunicaciones. | STRT Grupo Apoyo |  |  | 88% |  |  | Diciembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Se avanzó de manera general en el proyecto de diseño de un Plan de Continuidad de Negocio - PCN para los servicios del proceso GTIC. Se estructuró el proyecto tomando com base la norma internacional ISO 22301:2012 pero el alcance se limitó al proceso Gestión TIC. Los pasos recorridos y el documento puede ser aplicados al resto de procesos del Instituto. Se identificaron como valores relavantes, hasta cuatro (4) horas de toleracia del Instituto ante la posible interrupción de los servicios de TI y una pérdida de datos de hasta el mismo plazo (4 horas). Se propuso un esquema de trabajo para determinar las actividades y responsables de llevarlas a cabo ante la materialización de eventos graves o catastróficos. Se diseñó un esquema de alerta y formatos de apoyo a la gestión del PCN. Se debe culminar la publicación definitiva de los instructivos de recuperación de: 4 aplicaciones, 4 servicios básicos de Infraestruc. y 3 servicios a usuarios considerados como elementos o servicios críticos y la publicación del documento definitivo del Operación del PCN.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.03 - Mantener y mejorar el modelo de integración e interoperabilidad de los sistemas de información. | E.03.A. Seguimiento detallado a los contratos de mantenimiento suscritos con los proveedores. | STRT Grupo Gestión de Sistemas de Información |  |  | 99% |  |  | Febrero - Diciembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Este proyecto está enfocado a gestionar contratos de soporte, adecuación y mantenimiento de las aplicaciones de software institucional que han sido adquiridas bajo licencia de uso a terceros. Estos se encuentran vigentes y los resultados han sido satisfactorios frente a las necesidades del Instituto.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.03 - Mantener y mejorar el modelo de integración e interoperabilidad de los sistemas de información. | E.03.B. Mantenimiento preventivo, evolutivo y correctivo de los sistemas de información en producción que no cuentan con contratos de consultoría vigentes o desarrollados internamente. | STRT Grupo Gestión de Sistemas de Información |  |  | 95.47% |  |  | Febrero - Diciembre 2015 | 2016-03-11 |  |  | Este proyecto está orientado a soportar, proyectar, mejorar y ajustar los desarrollos de aplicaciones de software e interfaces que permitan la interoperabilidad de los sistemas de información tanto construidos internamente como de licenciados a terceros, para brindar a los usuarios del Instituto, facilidades de uso de la información y agilidad en los procesos institucionales.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.03 - Mantener y mejorar el modelo de integración e interoperabilidad de los sistemas de información. | E.03.C. Mantenimiento y mejorar el módulo de Ingreso y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | STRT Grupo Gestión de Sistemas de Información |  |  | 44% |  |  | Febrero - Diciembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Este proyecto se concibió para realizar mejoras funcionales al sistema de información de Plan Anual de Adquisiciones y debía cumplir seis (6) etapas de las cuales se avanzaron: la Migración a Odoo v8.0 (marco de trabajo), Actualización del componente para Ingreso y Seguimiento de ítems de inversión y funcionamiento y Actualización del componente de Gestión de Solicitudes de Cambios y quedaron pendientes de ejecución: Actualización del componente de Reportes, Capacitación a usuarios y Actualización de la documentación de usuario y técnica del módulo.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.03 - Mantener y mejorar el modelo de integración e interoperabilidad de los sistemas de información. | E.03.D. Portal de gestión de contenidos para el Instituto. | STRT Grupo Gestión de Sistemas de Información |  |  | 100% |  |  | Febrero - Diciembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Se llevó a la instalación, configuración y afinamiento de la herramienta Liferay en su versión comunitaria, que soportan el nuevo despliegue de la página web y de la Intranet.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.03 - Mantener y mejorar el modelo de integración e interoperabilidad de los sistemas de información. | E.03.E. Herramienta tecnológica unificada que soporta el proceso de pago a terceros. | STRT Grupo Gestión de Sistemas de Información |  |  | 91% |  |  | Febrero - Diciembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Se realizó el desarrollo de la herramienta integrada de pago a terceros. Se estan realizando las pruebas y recepción de no conformidades sobre el software desarrollado
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.9 Incrementar el uso de software libre para el desarrollo de las aplicaciones requeridas en la entidad y que sean viables bajo este tipo de licenciamiento. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.04 - Implementar y mantener las soluciones tecnológicas estratégicas ajustadas a las necesidades del negocio mediante procesos de investigación y desarrollo. | E.04.A. Inteligencia de negocios a través de herramientas tecnológicas que permita la toma oportuna de decisiones a la Dirección General. | STRT Grupo I+D+i |  |  | 56% |  |  | Septiembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Este proyecto se dividió en dos fases, la primera orientada a definir la infraestructura y fuentes de datos (actividades: Herramienta BI- Valoricemos y Análisis de datos) que concluyo satisfactoriamente y la segunda encaminada a la implementación de al menos un desarrollo funcional para la Dirección, la cual avanzó parcialmente. (Actividades para el desarrollo e implementación de un (1) indicador de gestión asociado al proceso de Valoricemos).
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.9 Incrementar el uso de software libre para el desarrollo de las aplicaciones requeridas en la entidad y que sean viables bajo este tipo de licenciamiento. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.04 - Implementar y mantener las soluciones tecnológicas estratégicas ajustadas a las necesidades del negocio mediante procesos de investigación y desarrollo. | E.02.B. Sistema de Información para el apoyo de los procesos de la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura - DTAI. | STRT Grupo I+D+i |  |  | 96% |  |  | Septiembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Se desarrollaron los módulos de: 1)Parqueaderos y 2) Puentes, los cuales estaban programados para la vigencia 2015. Las actas de aceptación estan en trámite para diligenciar por parte del grupo de tecnología definido en la DT de Administración de Infraestructura
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.9 Incrementar el uso de software libre para el desarrollo de las aplicaciones requeridas en la entidad y que sean viables bajo este tipo de licenciamiento. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.04 - Implementar y mantener las soluciones tecnológicas estratégicas ajustadas a las necesidades del negocio mediante procesos de investigación y desarrollo. | E.04.C. Proyecto de Gestión y Seguimiento de Proyectos Zipa. | STRT Grupo I+D+i |  |  | 75% |  |  | Septiembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Durante el año 2015 se dio cumplimiento a la etapa I de la implementación de ZIPA: Sistema de Gestión Integral de Proyectos, donde se construyeron los componentes de software que le permiten a la entidad la gestión de la (Estructura de descomposición del trabajo) EDT de los diferentes proyectos que se ejecutan y que hacen parte del portafolio de proyectos planeados para la vigencia, igualmente se incluye un tablero de control que permite a los funcionarios tener acceso oportuno a las fichas de los proyectos y los registros de avance de los mismos.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.9 Incrementar el uso de software libre para el desarrollo de las aplicaciones requeridas en la entidad y que sean viables bajo este tipo de licenciamiento. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.04 - Implementar y mantener las soluciones tecnológicas estratégicas ajustadas a las necesidades del negocio mediante procesos de investigación y desarrollo. | E.04.D. Construcción de las siguientes funcionalidades para el Sistema Valoricemos: a. Gestión de abonos para pagos de deudas por valorización dentro del proceso de cobro persuasivo. b. Fortalecer el modulo de auditoría existente de acuerdo a los lineamientos que defina la OCI. c. Cruce de reversión de saldos a favor. | STRT Grupo I+D+i |  |  | 97% |  |  | Septiembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Se pretende con este proyecto mejorar y fortalecer la aplicación Valoricemos para lo cual se construyeron las funcionalidades para Cruce de reversión de saldos a favor (terminada), Manejo de Abonos (terminada) y módulo de auditoría (avanzada al 96%)
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.05 - Participar activamente en la implementación, desarrollo, evaluación y auditorías de los subsistemas que conforman el SIG del IDU. | E.05.A. Documentación de los controles operativos de la STRT | STRT Grupo Apoyo |  |  | 97% |  |  | Diciembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Mediante este proyecto se pretende fortalcer la operatividad del proceso de GTIC, para lo cual se proyecto construir, publicar y divulgar doce (12) procedimiento nuevos, de los cuales solamente quedaron pendientes de publicación tres (3) que están en revisión en OAP.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.06 - Implementar soluciones integrales basadas en TIC para conocer y atender las necesidades de los ciudadanos. | E.06.A. Mantenimiento y mejorar el módulo de atención de PQRS. | STRT Grupo Gestión de Sistemas de Información Grupo I+D+i |  |  | 100% |  |  | Febrero - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Durante el año 2015 se realizó la renovación tecnológica del sistema de Gestión de PQRS, dando paso a la creación de "BACHUE: Sistema de Gestión Social, Participación Ciudadana y Datos Abiertos", el cual con una plataforma tecnológica actualizada permite la gestión de las PQRS recibidas por los diferentes canales de la entidad y los Puntos CREA disponibles en las obras en ejecución. También el sistema permite el registro y seguimiento de las actividades de gestión social que son realizadas por los contratistas de obra.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.06 - Implementar soluciones integrales basadas en TIC para conocer y atender las necesidades de los ciudadanos. | E.06.B. Actualización, mejoramiento y dinamización de los portales de servicios e información Web del IDU. | STRT Grupo Gestión de Sistemas de Información Grupo I+D+i |  |  | 96% |  |  | Febrero - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Se terminó el proyecto de migración de portal web e intranet con contrato IDU-1882-2014 en el cual se rediseñaron ambos portales para dar cumplimiento al manual identidad definido por el IDU y a lo solicitado en gobierno en línea. Adicionalmente, con el contrato se obtuvo un beneficio de 2100 horas de desarrollo para ser utilizadas en el año siguiente a la terminación del contrato; no obstante durante el proyecto, se generó una nueva estrategia para publicar la información en el portal web y la intranet de la entidad en la que se definieron diferentes Gestores de Información con el fin de permitir a las dependencias realizar la actualización de contenidos y volver dinámico el sistema. Se realizaron las respectivas transferencias de conocimiento a los gestores de información para editar los contenidos en la herramienta y se efectuó el paso a producción de los portales web e intranet. Luego de culminar el proceso, se inició la etapa de soporte y mantenimiento en la cual además del soporte al sistema se han levantado requerimientos sobre nuevos desarrollos para utilizar las horas de desarrollo adicionales adquiridas en el proyecto.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.06 - Implementar soluciones integrales basadas en TIC para conocer y atender las necesidades de los ciudadanos. | E.06.C. Aplicación IDU-Mobile para dispositivos móviles (Smartphone y/o tablets). | STRT Grupo Gestión de Sistemas de Información Grupo I+D+i |  |  | 100% |  |  | Febrero - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Durante la vigencia 2015 y en conjunto con la Alta Consejería TIC se desarrollo el aplicativo móvil 'Visor de obras IDU' para dispositivos Android y iOS, para dar acceso a la ciudadanía en general a la información de los avances registrados en el sistema ZIPA relacionada a los diferentes frentes de obra a cargo del IDU.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.06 - Implementar soluciones integrales basadas en TIC para conocer y atender las necesidades de los ciudadanos. | E.06.D. Desarrollo de la Estrategia GEL en el IDU. | STRT Grupo Gestión de Sistemas de Información Grupo I+D+i |  |  | 72% |  |  | Febrero - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Durante la vigencia 2015 se implementaron acciones requeridas por la estrategia GEL (decreto 2573 de 2014) que permitieron superar los requerimientos. Es así como en el componente TIC para Servicios se cumplió con el 53,3% cuando lo requerido era 45%; en el componente TIC para gobierno abierto se logró el 65% cumpliendo con lo requerido; en el componente TIC para gestión se alcanzó un 90,36%, cuando lo requerido era 10% y finalmente en el componente Seguridad y privacidad de la información, que se alcanzó un 76,3% frente a un 10% solicitado.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.07 - Desarrollar e implementar mecanismos para aumentar el uso de los servicios del Sistema de Información Geográfico para los proyectos y servicios misionales del Instituto. | E.07.A. Integración del sistema de Gestión de Infraestructura Urbana Bochica con el SIGIDU. | STRT Grupo I+D+i |  |  | 0% |  |  | Noviembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Por una decisión administrativa y, falta de recursos económicos y humanos, este proyecto no se realizó.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.07 - Desarrollar e implementar mecanismos para aumentar el uso de los servicios del Sistema de Información Geográfico para los proyectos y servicios misionales del Instituto. | E.07.B. Plataforma ESRI para la gestión de datos Georeferenciados de acuerdo a los lineamientos y estándares definidos por el proveedor ESRI Colombia. | STRT Grupo I+D+i |  |  | 87% |  |  | Noviembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Se liquida el contrato 1794-2014 con el cierre de las actividades definidas con el proveedor ESRI para el montaje de la plataforma tecnológica.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.08 - Implementar la arquitectura tecnológica para el desarrollo y evolución de los Sistemas de Información basado en los estándares que permitan la adecuada gestión y desarrollo de software. | E.08.A. Metodología de estándares para la construcción de soluciones de TI para el IDU aplicada. | STRT Grupo I+D+i |  |  | 81% |  |  | Noviembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Este proyecto tiene como objetivo principal definir los lineamientos de trabajo, ordenamiento, interacción y requisitos de construcción de funcionalidades de las aplicaciones de software. Se cumplieron cabalmente las siguientes tareas: Montaje e implementación de la plataforma Oracle SOA Suite, Montaje e implementación de la plataforma Oracle BPM Suite, Montaje e implementación de la plataforma Oracle Service Bus, Definición de estándares y lineamientos para la construcción de WebServices, Capacitación GITLab, Kick Off para la Adopción SOA y Ajustes y complemento del documento de Arquitectura TI. Quedaron en ejecución las siguientes actividades: Construcción de Web services Piloto OSB, Construcción de Web services para el manejo de interfaces del sistema SAI, Despliegue de Web services en el Oracle service Bus.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.08 - Implementar la arquitectura tecnológica para el desarrollo y evolución de los Sistemas de Información basado en los estándares que permitan la adecuada gestión y desarrollo de software. | E.08.B. Iniciar el proceso de implementación de la herramienta Oracle ADF, como software de desarrollo de aplicaciones para los sistemas IN-HOUSE del Instituto. | STRT Grupo I+D+i |  |  | 54% |  |  | Noviembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Este proyecto tiene como objetivo adoptar una herramienta de desarrollo para las soluciones de tipo misional. Para esto se cumplieron las siguientes actividades: Elaboración de términos y condiciones para el proceso de contratación de una firma especializada, ejecución del proceso de selección del proveedor de servicios, Levantamiento del modelo de datos del sistema Inhouse SIAC, Levantamiento y especificación de los procesos de Gestión contractual. Queda pendiente la ejecución del contrato con el proveedor seleccionado, durante la siguiente vigencia.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.09 - Fortalecer la Infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de TI del IDU. | E.09.A. Reporte de eventos de TI del Instituto, mediante el uso masivo de la herramienta de mesa de ayuda, para identificar las necesidades de recursos de infraestructura y tendencias de uso de las mismas. | STRT Grupo Mesa de ayuda |  |  | 100% |  |  | Marzo - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | El objetivo principal de este proyecto, es lograr que la totalidad de los usuarios de recursos tecnológicos del Instituto, puedan gestionar por sí mismo sus casos o solicitudes referentes a dichos elementos. Para esto se habilitó, probó y puso en funcionamiento el módulo USDK de la herramienta Aranda que es la aplicación usada por la mesa de servicios de TI para gestionar los casos atendidos. Este objetivo se cumplió totalmente y resta seguir promoviendo el uso de esta utilidad entre los usuarios del Instituto.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.09 - Fortalecer la Infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de TI del IDU. | E.09.B. Gestión de consumo de insumos de las impresoras nuevas adquiridas por el IDU. | STRT Grupo Mesa de ayuda |  |  | 99% |  |  | Marzo - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Este proyecto tiene como objetivo principal controlar los insumos (unidades fusoras) y consumibles (tóner) del grupo de impresoras marca Samsung que fueron adquiridas por el Instituto, con el fin de racionalizar gastos y controlar el uso adecuado y racional de dichos elementos. Se cumplió a cabalidad, pero sus resultados deben ser dados a conocer a la Alta Dirección para que se siga promoviendo este tipo de controles.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.09 - Fortalecer la Infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de TI del IDU. | E.09.C. Administración y atención de los puntos únicos de impresión en gran formato y escaneado. | STRT Grupo Mesa de ayuda |  |  | 100% |  |  | Marzo - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Con este proyecto se busca la racionalización de gastos y la especialización en la prestación de servicios de impresión en grandes tamaños, así como el proceso de escaneo de documentos cuyo volumen supere los veinticinco (25) folio, y de esta forma evitar desperdicios de papel, reprocesos y daños por uso excesivo de las impresoras asignadas a los pisos de las diferentes sedes del Instituto.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.09 - Fortalecer la Infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de TI del IDU. | E.09.D. Mejoramiento de la capacidad de procesamiento y disponibilidad de ambientes para los sistemas de información del IDU. | STRT Grupo Infraestructura |  |  | 100% |  |  | Marzo - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | En la ejecución del proyecto se realizo la implementación y puesta en produccion del blade de servidores, en el cual se distribuyeron 14 host para virtaualizacion, 2 para el RAC de ORACLE. Se desplegaron un total de 68 maquinas virtuales con una asigancion de disco de 6TB. Se asiste a las capacitaciones taller para transferencia de conocimiento.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.09 - Fortalecer la Infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de TI del IDU. | E.09.E. Ampliación de la capacidad de almacenamiento. | STRT Grupo Infraestructura |  |  | 96% |  |  | Marzo - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | A través del desarrollo de este proyecto se busca entregar un mayor espacio de almacenamiento de información digital para el instituto. Una vez se aprobó el presupuesto para ejecutar el proyecto se cumplieron las siguientes tareas: Proceso de Contratación, Implementación de Servicios que incluye (Proceso de planificación, Proceso de diseño, Proceso de ejecución y Adecuación de la Solución de Almacenamiento). A la fecha quedan pendientes las actividades de Transferencia de conocimiento y Finalización del proyecto por parte del proveedor, que se llevaran a cabo en el mes de enero de 2016.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.09 - Fortalecer la Infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de TI del IDU. | E.09.F. Solución integral de copias de seguridad y de recuperación de las mismas. | STRT Grupo Infraestructura |  |  | 87% |  |  | Marzo - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | De las tareas programadas y ejecutadas en el año se logra un porcentaje de efectividad del 93,12%, el porcentaje diferencial al 100% se debe a aquellas tareas que fueron canceladas o fallidas debido a problemas con el hardware asociado a este proceso, sin embargo el porcentaje de tareas realizadas durante el mes es alto.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.09 - Fortalecer la Infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de TI del IDU. | E.09.G. Solución centralizada, integral y de alta disponibilidad para la seguridad perimetral del IDU. | STRT Grupo Infraestructura |  |  | 57% |  |  | Marzo - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Con la adjudicación del contrato en el último trimestre se logra avanzar en la implementación final de la solución, actualmente el cronograma se viene cumpliendo en los tiempos establecidos con el proveedor de la solución.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.09 - Fortalecer la Infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de TI del IDU. | E.09.H. Herramienta de monitoreo de la infraestructura de TI del IDU. | STRT Grupo Infraestructura |  |  | 0% |  |  | Marzo - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Este proyecto no pudo llevarse a cabo por falta de presupuesto.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.09 - Fortalecer la Infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de TI del IDU. | E.09.I. Modernización del Backbone de comunicaciones y la conectividad de los pisos de la sede principal de IDU. | STRT Grupo Infraestructura |  |  | 100% |  |  | Marzo - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | 1 Equipo en Piso 11 de la calle 22 que provee la interconexión entre las dos sedes a través de las Antenas láser instaladas en los dos edificios mejorando él envió y procesamiento de tráfico interno. 2 Equipos en Piso 6 de la calle 20, que reciben los enlaces láser y la telefonía mejorando él envió y procesamiento de tráfico interno. 2 Equipos que asumieron la función de Core de la calle 20, con estos equipos se mejoró la capacidad de procesamiento y tráfico entre las vlan de cada piso, de igual forma se garantiza la alta disponibilidad. 2 Equipos que asumieron la función de Core de la calle 68, con estos equipos se mejoró la capacidad de procesamiento del tráfico entre las vlan de cada piso y de igual forma se garantiza la alta disponibilidad, se mejoró la gestión de los equipos de piso, y de igual forma el tráfico entre las diferentes redes.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.09 - Fortalecer la Infraestructura Tecnológica que soporta los servicios de TI del IDU. | E.09.J. Solución de balanceo de tráfico para los sistemas y/o aplicaciones cuyo volumen de transacciones es crítico. | STRT Grupo Infraestructura | [5 empty] | Marzo - Octubre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Con la adjudicación del contrato en el último trimestre se logra avanzar ampliamente en la implementación final de la solución, actualmente el cronograma se viene cumpliendo en los tiempos establecidos con el proveedor de la solución.
STRT | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.22 Implementar el Proyecto Cero papel | Gestión Tecnologías de información y comunicación | E.10 - Mediante Infraestructura Tecnológica fortalecer la implementación del proyecto "Cero Papel" | E.10.A. Fortalecimiento a las acciones encaminadas a apoyar mediante el uso de las TIC la estrategia institucional "cero papel". | STRT Grupo Gestión de Sistemas de Información |  |  | 100% |  |  | Febrero - Diciembre 2015 | 2015-12-31 |  |  | Se realizó el análisis, desarrollo e implementación de la firma mecánica para radicados tipo Memorando, Circular y Salida con ajuste a los diferentes módulos del sistema (radicación, digitalización, envío, anulación y reportes). Se desarrolló también la funcionalidad de Vistos Buenos con la clave de firma mecánica y controles a la modificación de los documentos para llevar la trazabilidad y el control de cambios de los documentos. Se ajustó el módulo de generación masiva de documentos para adaptarlo a la firma mecánica y permitir también la firma de varios documentos en un mismo proceso. Se ajustó el módulo de envíos para agilizar el proceso y reducir el número de impresiones de las planillas de envío. Mediante este proceso se generaron aproximadamente 73,000 radicados con firma mecánica. De este total, 31.000 corresponden a memorandos y circulares que no requieren ser impresos ya que éstos y sus anexos se revisan y consultan directamente en el sistema. En cuanto a los radicados de salida el ahorro en gastos de impresión se representa en la disminución de planillas físicas de entrega y en el proceso de revisión de documentos y anexos (digitalizados también) que igualmente se realiza en el sistema y en la centralización de la impresión para envío directamente en el área de archivo y correspondencia.
SGGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | implementar el Proyecto CERO PAPEL | La implementación de cuatro (4) metas dentro de la estratégia cero papel | SGGC STRT |  |  | 96% |  |  | 2015-12-31
SGGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Implementar las acciones dispuestas en el plan de ación del Subsistema SISO para la vigencia 2015 | Implementación del Subsistema SISO | SGGC STRH |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31
SGGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Documental | Implementar el plan de acción del Subsistema SIGA para la vigencia 2015 | implementación del Subsistema SIGA | SGGC STRF |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31
SGGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | Implementar el plan de acción del Subsistema SGSI para la vigencia 2015 | Implementación del Subsistema SGSI. | SGGC STRT |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31
SGGC | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | Gestión Contractual | Implementar el Plan de contratación de PSP del IDU para la vigencia 2015 | Implementación delPlan de contratación PSP 2015 | SGGC DTGC |  |  | 90% |  |  | 2015-12-31
SGGC | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión de Recursos Físicos | Modernización de la infraestructura fisica del IDU para la vigencia 2015. | 1. Remodelación baños. 2. Remodelación puestos de trabajo. 3. Remodelación iluminación calle 20. | SGGC STRF |  |  | 100% |  |  | 2015-12-31
SGGC | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | Gestión Tecnologías de información y comunicación | Modernización de la infraestructura Tecnológica del IDU para la vigencia 2015. | 1. Estaciones de trabajo (Hardware) 2. Compra y actualización de licencias y software especializado (sotfware) 3. Compra Servidores (Hardware) | SGGC STRF |  |  | 95% |  |  | 2015-12-31
SGGC | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | Gestión del Talento Humano | Implementar el proyecto Teletrabajo en el IDU | El proyecto de teletrabajo Implementado | SGGC STRH |  |  | 89% |  |  | 2015-12-31
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Patios SITP-SDM. (Diagnóstico y Propuesta DOTS Componente de Movilidad para 56 áreas de influencia que contienen 84 áreas para Patios de la Consultoría del Modelo Conceptual Equipamientos SITP SDM 2014) | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Patios SITP - SDM que inicia en enero de 2015 y finaliza en mayo de 2015 | Luz Stella Perdomo, Alejandro Restrepo y Sonia Forero. |  |  | 100% |  |  | 2015-05-30 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152251227571 del 6 de julio de 2015.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Patios Troncal Boyaca:Tunal, Norte y Usme PDD | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Patios Troncal Boyaca:Tunal, Norte y Usme PDD que inicia en enero de 2015 y finaliza en agosto de 2015 | Luz Stella Perdomo, Felix Pulido, Raul Mongui y Andres Felipe Oviedo |  |  | 100% |  |  | 2015-08-30 |  |  |  | El proyecto Patios Norte fue entregado mediante memorando con radicado 20152252010741 del 6 de noviembre de 2015.Se hizo una entrega parcial, pues actualmente están terminando de elaborar el Documento Técnico de Soporte que será entregado en enero de 2016.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Estacionamientos Disuasorios (Construcción de 4 Estacionamientos disuasorios en los puntos de intercambio modal) | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Estacionamientos Disuasorios (Construcción de 4 Estacionamientos disuasorios en los puntos de intercambio modal) que inicia en junio de 2015 y finaliza en octubre de 2015 | Luz Stella Perdomo, Felix Pulido, Raul Mongui y Andres Felipe Oviedo |  |  | 100% |  |  | 2015-10-30 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152251394891 del 1 de septiembre de 2015.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Troncal Av. Caracas (Reconstrucción 18,12KM y Autonorte 10,83KM) | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Troncal Av. Caracas (Reconstrucción 18,12KM y Autonorte 10,83KM) que inicia en enero de 2015 y finaliza en mayo de 2015 | Liliana Mejia |  |  | 100% |  |  | 2015-05-30 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152250247913 del 24 de agosto de 2015.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Troncal Carrera 68 -Tramos | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Troncal Carrera 68 -Tramos que inicia en junio de 2015 y finaliza en diciembre de 2015 | Liliana Mejia |  |  | 100% |  |  | 2015-12-30 |  |  |  | El proyecto fue eliminado de las entregas de factibilidades vigencia 2015.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Actualización Diseños Intersección Calle 183 con Autopista Norte. | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Actualización Diseños Intersección Calle 183 con Autopista Norte que inicia en enero de 2015 y finaliza en febrero de 2015 | Diego Andres Pinzon |  |  | 100% |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152250053703 del 13 de febrero de 2015
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Avenida Sirena entre Autopista Norte y Av. Boyacá (Calzada Norte) | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Avenida Sirena entre Autopista Norte y Av. Boyacá (Calzada Norte) que inicia en enero de 2015 y finaliza en febrero de 2015 | Juan Guillermo Orozco |  |  | 100% |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | El proyecto se presentó en reunión de Comité Técnico de Valorización del 9 de febrero de 2015 por parte del Subdirector General de Desarrollo Urbano y se entregó en medio magnético a la DTAV. No se remitió por memorando debido a que es un Perfil de Proyecto.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Avenida Cordoba, entre la Av. Lara Bonilla (Cl 127) y la Av. Transversal de Suba (Cl 147). | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Avenida Córdoba, entre la Av. Lara Bonilla (Cl 127) y la Av. Transversal de Suba (Cl 147) que inicia en enero de 2015 y finaliza en febrero de 2015 | Brando Tamayo |  |  | 100% |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | El proyecto se presentó en reunión de Comité Técnico de Valorización del 9 de febrero de 2015 por parte del Subdirector General de Desarrollo Urbano y se entregó en medio magnético a la DTAV. No se remitió por memorando debido a que es un Perfil de Proyecto.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Av. Calle 22-Av. Ferrocarril entre Avenidas Boyacá y Ciudad de Cali | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Av. Calle 22-Av. Ferrocarril entre Avenidas Boyacá y Ciudad de Cali que inicia en enero de 2015 y finaliza en febrero de 2015 | Edmar Torres |  |  | 100% |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152250037723 del 26 enero de 2015
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolivar: Tejido Urbano Fase 1 | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Cable Aéreo Ciudad Bolivar: Tejido Urbano Fase 1 que inicia en enero de 2015 y finaliza en octubre de 2015 | Edmar Enrique Torres,Diana Lizeth Baquero, |  |  | 100% |  |  | 2015-10-30 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152250894363 del 28 de diciembre de 2015
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad de los Proyectos Revegetalización del Centro: Calle 19, Plaza Mariposa, Carrera 10 | Estudios de Prefactibilidad de los Proyectos Revegetalización del Centro: Calle 19, Plaza Mariposa, Carrera 10 que inicia en enero de 2015 y finaliza en marzo de 2015 | Jairo Alberto Niño |  |  | 100% |  |  | 2015-03-30 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152250058283 del 19 de Febrero de 2015.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto RAPS Minuto y Acción Popular Carrera 93 | Estudios de Prefactibilidad del proyecto RAPS Minuto y Acción Popular Carrera 93 que inicia en enero de 2015 y finaliza en julio de 2015 | Brando Tamayo- (Accion popular Daniel Quevedo )Brando Tamayo |  |  | 100% |  |  | 2015-07-30 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152250363023 del 13 de noviembre de 2015.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto RAPS Sabana | Estudios de Prefactibilidad del proyecto RAPS Sabana que inicia en enero de 2015 y finaliza en julio de 2015 | Alejandro Restrepo |  |  | 100% |  |  | 2015-07-30 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152250894743 del 29 de diciembre de 2015.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto RAPS Venecia | Estudios de Prefactibilidad del proyecto RAPS Venecia que inicia en enero de 2015 y finaliza en julio de 2015 | Diego Pinzon |  |  | 100% |  |  | 2015-07-30 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152250342783 del 9 de noviembre de 2015.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto RAPS Chico Lago | Estudios de Prefactibilidad del proyecto RAPS Chico Lago que inicia en febrero de 2015 y finaliza en septiembre de 2015 | Jairo Alberto Niño |  |  | 0% |  |  | 2015-09-30 |  |  |  | El proyecto quedó para ser entregado en la vigencia 2016.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto 6 Puntos de Encuentro PDD (Av. Jimenez, Tercer Milenio, Simon Bolivar,Av. 68 por Calle 80, Calle 11 Sur por Caracas y Minuto de Dios) Actualizacion Res. 1261 IPES y Ciclo parqueaderos para el intercambio modal, Mobiliario (PDD 23) 14 | Estudios de Prefactibilidad del proyecto 6 Puntos de Encuentro PDD (Av. Jimenez, Tercer Milenio, Simon Bolivar,Av. 68 por Calle 80, Calle 11 Sur por Caracas y Minuto de Dios) Actualizacion Res. 1261 IPES y Ciclo parqueaderos para el intercambio modal, Mobiliario (PDD 23) 14 que inicia en enero de 2015 y finaliza en septiembre de 2015 | Julian Gomez y Juan Camilo Mora y Diego Andres Pinzon |  |  | 100% |  |  | 2015-09-30 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152250216403 del 15 de julio de 2015.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Ciclo parqueaderos para el intercambio modal, Mobiliario (PDD 23) | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Ciclo parqueaderos para el intercambio modal, Mobiliario (PDD 23) que inicia en enero de 2015 y finaliza en abril de 2015 | Julian Gomez- Natalia Rincon
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Infraestructura de ciclorruta 50 km PDD en torno a la infraestructura de transporte masivo | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Infraestructura de ciclorruta 50 km PDD en torno a la infraestructura de transporte masivo que inicia en enero de 2015 y finaliza en agosto de 2015. | Julian Andres Gomez y Juan Camilo Mora
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Bicicarril Fucha 8 km.: Apoyo a DTD | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Bicicarril Fucha 8 km.: Apoyo a DTD que inicia en enero de 2015 y finaliza en marzo de 2015. | Juan Guillermo Orozco
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad de proyecto Rampas y/o Ciclo puentes o pasos elevados para conectar red de ciclorutas existentes en intersecciones o estaciones (PDD 3 puentes) | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Rampas y/o Ciclo puentes o pasos elevados para conectar red de ciclorutas existentes en intersecciones o estaciones (PDD 3 puentes) que inicia en enero de 2015 y finaliza en septiembre de 2015. | Leonardo Javier Pineda, Jairo Alberto Niño |  |  | 100% |  |  | 2015-09-30 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152250216463 del 15 de julio de 2015.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Prefactibilidad del proyecto Conexiones Menores. | Estudios de Prefactibilidad del proyecto Conexiones Menores que inicia en enero de 2015 y finaliza en septiembre de 2015. | Cesar Augusto Prada , Edmar Enrique Torres |  |  | 100% |  |  | 2015-09-30 |  |  |  | El proyecto fue entregado mediante memorando con radicado 20152250216423 del 15 de julio de 2015
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.5 Formular dos (2) programas de conservación correspondiente a malla vial, espacio público y ciclorutas en la Entidad para la vigencia. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de conceptos de seguimiento de Instrumentos de Planeación y Gestión para Planes Parciales | Conceptos de seguimiento de Instrumentos de Planeación y Gestión para Planes Parciales que inicia en enero de 2015 y finaliza en diciembre de 2015 | Maria Consuelo Salamanca | [5 empty] | 2015-12-30
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.5 Formular dos (2) programas de conservación correspondiente a malla vial, espacio público y ciclorutas en la Entidad para la vigencia. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de conceptos de seguimiento de Instrumentos de Planeación y Gestión para Planes de Implantación | Conceptos de seguimiento de Instrumentos de Planeación y Gestión para Planes de Implantación que inicia en enero de 2015 y finaliza en diciembre de 2015 | Maria Consuelo Salamanca | [5 empty] | 2015-12-30
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.5 Formular dos (2) programas de conservación correspondiente a malla vial, espacio público y ciclorutas en la Entidad para la vigencia. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de conceptos de seguimiento de Instrumentos de Planeación y Gestión para Planes de Regularización y Manejo | Conceptos de seguimiento de Instrumentos de Planeación y Gestión para Planes de Regularización y Manejo que inicia en enero de 2015 y finaliza en diciembre de 2015 | Maria Consuelo Salamanca | [5 empty] | 2015-12-30
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración y priorización de los Programas de Conservación de Malla Vial | Programas de Conservación de la Infraestructura (mantenimiento,rehabilitación,reconstrucción) que inicia en enero de 2015 y finaliza en diciembre de 2015 | Liliana Bedoya |  |  | 0% |  |  | 2015-12-30 |  |  |  | El proyecto no fue entregado.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración y priorización del Programa de Conservación de Espacio Público y Ciclorutas | Programas de Conservación de la Infraestructura (mantenimiento,rehabilitación,reconstrucción) que inicia en enero de 2015 y finaliza en diciembre de 2015 | Jhon Bonilla Alvarez |  |  | 0% |  |  | 2015-12-30 |  |  |  | El proyecto no fue entregado.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración y priorización del Programa de Conservación de Puentes Vehiculares | Programas de Conservación de la Infraestructura (mantenimiento,rehabilitación,reconstrucción) que inicia en enero de 2015 y finaliza en diciembre de 2015 | Erica Lucia Guio |  |  | 0% |  |  | 2015-12-30 |  |  |  | El proyecto no fue entregado.
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Elaboración de los estudios de Factibilidad (Perfil de Proyectos) de Puntos Inestables -Taludes | Estudio de Factibilidad (Perfil de Proyectos) Puntos Inestables -Taludes que inicia en enero de 2015 y finaliza en diciembre de 2015 | Juan Pablo Londono | [5 empty] | 2015-12-30
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Revisión y/o evaluación de propuestas de estudios de Factibilidad y Prefactibilidad del proyecto Centro de Exposiciones Av. Chile | Propuestas de estudios de Factibilidad y Prefactibilidad del proyecto Centro de Exposiciones Av. Chile que inicia enero de 2015 y finaliza en diciembre de 2015 | William Humberto Piraneque / Juan Diego Morales/ Ivan Alejandro Garcia | [5 empty] | 2015-12-30
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Revisión y/o evaluación de propuestas de estudios de Factibilidad y Prefactibilidad del proyecto Parqueaderos Subterráneos Plaza de Toros Santamaria. | Propuestas de estudios de Factibilidad y Prefactibilidad del proyecto Parqueaderos Subterraneos Plaza de Toros Santamaria. que inicia en enero de 2015 y finaliza en diciembre de 2015 | William Humberto Piraneque / Juan Diego Morales/ Ivan Alejandro Garcia | [5 empty] | 2015-12-30
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Revisión y/o evaluación de propuestas de estudios de Factibilidad y Prefactibilidad del proyecto Alo Río Bogotá a Calle 13 | Propuestas de estudios de Factibilidad y Prefactibilidad del proyecto Alo Río Bogotá a Calle 13 que inicia en enero de 2015 y finaliza en diciembre de 2015 | William Humberto Piraneque / Juan Diego Morales/ Ivan Alejandro Garcia | [5 empty] | 2015-12-30
DTP | 1. Gestionar Proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | Factibilidad de Proyectos | Revisión y/o evaluación de propuestas de estudios de Factibilidad y Prefactibilidad del proyecto Avenida Suba-Cota (Meta PDD Avenida Suba-Cota desde la Avenida San José hasta el río Bogotá (Calzada bidireccional malla vial rural 15,3 km) Intersección Av. San Jose con Av. Cota PDD (Plazo Vence Julio 2015) Incluida en la Propuesta de APP | Propuestas de estudios de Factibilidad y Prefactibilidad del proyecto Avenida Suba-Cota (Meta PDD Avenida Suba-Cota desde la Avenida San José hasta el río Bogotá (Calzada bidireccional malla vial rural 15,3 km) Intersección Av. San Jose con Av. Cota PDD (Plazo Vence Julio 2015) Incluida en la Propuesta de APP que inicia en enero de 2015 y finaliza en julio de 2015 | William Humberto Piraneque / Juan Diego Morales/ Ivan Alejandro Garcia | [5 empty] | 2015-06-30
STJEF | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Captar los recursos originados por el cobro de valorización | Informe de recaudo de cartera | Profesional STJEF |  |  | 100% |  |  | 2015-01-02 | 2015-12-31
STJEF | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | Gestión de la Valorización y Financiación | Captar los recursos originados por el cobro de valorización | Actos Administrativos notificados que resuelven recursos en vía gubernativa | Profesional STJEF |  |  | 100% |  |  | 2015-01-02 | 2015-12-31
STJEF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión de la Valorización y Financiación | Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadania | Oficios de respuesta a solicitudes de Levantamiento de inscripción de gravamen | Profesional STJEF |  |  | 100% |  |  | 2015-01-02 | 2015-12-31
STJEF | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | Gestión de la Valorización y Financiación | Dar respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadania | Respuesta a la correspondencia radicada por los contribuyentes, ciudadania y entes de control en relación a la contribución de valorizacion | Profesional STJEF |  |  | 100% |  |  | 2015-01-02 | 2015-12-31

## Instructivo
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN
CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-PE-08 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | 5.0
MISIÓN: | Desarrollar proyectos urbanos integrales para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, inclusión, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital, mediante la construcción y conservación de sistemas de movilidad y espacio público sostenibles
VISIÓN: | A 2016 el IDU será una entidad técnica e institucionalmente fortalecida, confiable, responsable y transparente, reconocida por desarrollar proyectos óptimos e innovadores de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, y den respuesta a las exigencias del modelo de desplazamiento intermodal y a los retos del cambio climático.
[6 empty] | Dia | Mes | Año |  |  | Dia | Mes | Año
Área: |  |  |  | Fecha de elaboración |  |  |  |  | Fecha de Reporte
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN
CÓDIGO | PROCESO |  |  |  | VERSIÓN
FO-PE-08 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  |  |  | 5.0
MISIÓN:
VISIÓN:
Área: | Dependencia responsable del Plan de Acción |  |  | Fecha de elaboración
COMPONENTES INSTITUCIONALES |  | COMPONENTES POR PROCESO |  |  |  | AÑO 1 |  |  | AÑO 2: |  | AÑO 3: |  | AÑO 4:
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META ESTRATÉGICA | PROCESO | INICIATIVA ESTRATÉGICA | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA PROGRAMADA | FECHA EJECUTADA | % avance | FECHA PROGRAMADA3 | FECHA EJECUTADA4 | FECHA PROGRAMADA5 | FECHA EJECUTADA6 | FECHA PROGRAMADA7 | FECHA EJECUTADA8
¿QUE DEBE HACER EL IDU? | ¿CUANTO DEBE HACER? | ¿ A QUE PROCESO CORRESPONDE? | ¿COMO CONTRIBUYE EL AREA? | QUÉ PRODUCTOS SE DESPRENDEN? | ¿QUE PERSONA (S) (ROL) RESPONDE POR LA ENTREGA? | ¿PARA CUÁNDO SE REQUIERE ENTREGAR? | ¿CUÁNDO LO ENTREGÓ? |  | ¿PARA CUÁNDO SE REQUIERE ENTREGAR? | ¿CUÁNDO LO ENTREGÓ? | ¿PARA CUÁNDO SE REQUIERE ENTREGAR? | ¿CUÁNDO LO ENTREGÓ? | ¿PARA CUÁNDO SE REQUIERE ENTREGAR? | ¿CUÁNDO LO ENTREGÓ?
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | 1.2 Actualizar y divulgar el 100% de los convenios interinstitucionales e intersectoriales para el buen desarrollo de los proyectos de Movilidad Humana y suscribir nuevos convenios. | Gestión Interinstitucional | Actualizar y suscribir un convenio con CODENSA | Convenio | Profesional SGDU | 2015-03-01 | 2015-08-01
Firma Líder de Proceso:
Nombre
Cargo
Note on G19: Se incluye el horizonte de tiempo del plan de Acción Por lo general va relacionado con la vigencia del Plan de Desarrollo vigente Ej: 2012 - 2015

## Control
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN 2013 - 2016
CÓDIGO |  | PROCESO |  | VERSIÓN
FO-PE-08 |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA |  | 5.0
CONTROL DEL FORMATO.
Participaron en la elaboración:
John Alexander Quiroga Fúquene, OAP, Carlos Fernando Campos Sosa OAP, Edynzon Gallego, OAP, Ethel Bibiana Vargas, DG
(El alcance de participación en la elaboración de este documento
corresponde a las funciones del área que representan)
Control de Versiones
Versión | Fecha |  | Descripción Modificación |  | Folios
1 | N.D. |  | Versión inicial del documento |  | 3
2 | 2010-11-22 |  | Ajuste del formato y convertirlo en plan de acción de la gestión |  | 2
3 | 2013-02-25 |  | Ajuste del formato de acuerdo a la nueva Planeación Estratégica, Incluye nuevos campos y modificaciones de forma, de acuerdo a la plantilla. |  | 3
4 | 2014-12-05 |  | Se eliminan las columnas de subproductos, etapas, indicadores, fuentes e involucrados. Se incluye la columna de actividades |  | 1
5 |  |  | Se elimina la columna de ACTIVIDAD, consideradas en las iniciativas estratégicas. Se coloco la columna % de avance |  | 1

## param
| OBJETIVO ESTRATRÉGICO | META ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | áreas |  | dia | mes | anio
Mision | 1 | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras | Instituto de Desarrollo Urbano - consolidado | Instituto de Desarrollo Urbano - consolidado | 1 | Ene | 2015
Desarrollar proyectos urbanos integrales para mejorar las condiciones de movilidad en términos de equidad, inclusión, seguridad y accesibilidad de los habitantes del Distrito Capital, mediante la construcción y conservación de sistemas de movilidad y espacio público sostenibles |  | 1.2 Suscribir, actualizar y divulgar internamente la totalidad de los convenios interinstitucionales e intersectoriales recibidos para el buen desarrollo de los proyectos de Movilidad Humana. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | OAC | Gestión Social y Participación Ciudadana | 2 | Feb | 2016
Visión |  | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 3. Dirigir la getión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá humana. | OAP | Comunicaciones | 3 | Mar | 2017
A 2016 el IDU será una entidad técnica e institucionalmente fortalecida, confiable, responsable y transparente, reconocida por desarrollar proyectos óptimos e innovadores de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, y den respuesta a las exigencias del modelo de desplazamiento intermodal y a los retos del cambio climático. |  | 1.4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | OCD | Innovación y Gestión del Conocimiento | 4 | Abr | 2018
|  | 1.5 Formular dos (2) programas de conservación correspondiente a malla vial, espacio público y ciclorutas en la Entidad para la vigencia. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. |  | OCI | Gestión Interinstitucional | 5 | May | 2019
|  | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. |  | OTC | Factibilidad de Proyectos | 6 | Jun | 2020
| 2 | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad. | 1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. |  | SGDU | Gestión de la Valorización y Financiación | 7 | Jul | 2021
|  | 2.1 Estructurar la propuesta de modificación del Acuerdo 7 de 1987-Estatuto de Valorización. | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU |  | SGGC | Diseño de Proyectos | 8 | Ago | 2022
|  | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización. | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU |  | SGI | Gestión Predial | 9 | Sep | 2023
|  | 2.3 Estructurar la propuesta de modificación de los acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010. | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU |  | SGJ | Ejecución de Obras | 10 | Oct | 2024
|  | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas. | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU |  | DTAF | Conservación de Infraestructura | 11 | Nov | 2025
|  | 2.5 Elaborar un documento técnico de soporte sobre las nuevas alternativas e instrumentos de financiación gestionados en la vigencia 2015 como mecanismos para la ejecución de proyectos de infraestructura | 2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU |  | DTAI | Gestión Contractual | 12 | Dic
|  | 3.1 El 100% de los proyectos IDU contaran con mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir la satisfacción y percepción ciudadana frente al desarrollo de los mismos. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTAV | Gestión Legal | 13
| 3 | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTC | Gestión del Talento Humano | 14
|  | 3.3 Fortalecer la comunicación de la Entidad con los ciudadanos. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTD | Gestión Ambiental, Calidad y S&SO | 15
|  | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTDP | Gestión Financiera | 16
|  | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTE | Gestión Tecnologías de información y comunicación | 17
|  | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTGC | Gestión de Recursos Físicos | 18
|  | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTGJ | Gestión Documental | 19
|  | 3.8 Estructurar técnicamente la propuesta para la ampliación de la planta de personal de acuerdo con las necesidades de la entidad y presentarla para su aprobación. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTM | Seguimiento a Proyectos | 20
|  | 3.9 Incrementar el uso de software libre para el desarrollo de las aplicaciones requeridas en la entidad y que sean viables bajo este tipo de licenciamiento. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTP | Evaluación y Control | 21
|  | 3.10 Implementar el 100% de las actividades de formación y prevención sobre conductas que puedan constituir falta disciplinaria. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | DTPS | Mejoramiento Continuo | 22
|  | 3.11 Mejorar y fortalecer la percepción favorable del 80% en la efectividad de los canales de comunicación interna definido en el plan de comunicación. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STEMV |  | 23
|  | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STEST |  | 24
|  | 3.13 Tramitar el 100% de los procesos disciplinarios en cumplimiento de los términos legales. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STEST |  | 25
|  | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STESV |  | 26
|  | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STJEF |  | 27
|  | 3.16 Mantener un nivel de éxito procesal del 72 % respecto de los procesos judiciales favorables al IDU. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STOP |  | 28
|  | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STPC |  | 29
|  | 3.18 Implementar el 100% del procedimiento de prevención de daño antijurídico. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STRF |  | 30
|  | 3.19 Mantener actualizado el 100% de las bases de datos de precios unitarios | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STRH |  | 31
|  | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STRT
|  | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. |  | STTR
|  | 3.22 Implementar el Proyecto Cero papel | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana.
|  | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales. | 3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana.
|  | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad. | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.
| 4 | 4.2 Implementar el sistema de estímulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral. | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.
|  | 4.3 Establecer y consolidar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión del IDU. | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.
|  | 4.4 Estructurar un proyecto técnico para la nueva sede del IDU. | 4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.

## Hoja1
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.1 Cumplir con las metas del plan de desarrollo de la Bogotá Humana en lo que compete al IDU.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.2 Suscribir, actualizar y divulgar internamente la totalidad de los convenios interinstitucionales e intersectoriales recibidos para el buen desarrollo de los proyectos de Movilidad Humana.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.3 Realizar el 100% de la gestión y coordinación interinstitucional para la ejecución de las obras.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1,4 Ejecutar el 100% de los proyectos institucionales de acuerdo con los cronogramas establecidos.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.5 Formular dos (2) programas de conservación correspondiente a malla vial, espacio público y ciclorutas en la Entidad para la vigencia.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.6 Incorporar nuevas tecnologías, técnicas y/o materiales a los procesos constructivos al 100% de los proyectos de la Movilidad Humana.
1. Gestionar proyectos sostenibles en función del desarrollo urbano integral y estratégico a través de la inclusión de metodologías innovadoras. | 1.7 Actualizar el 80% del inventario y diagnóstico de la malla vial, espacio público y ciclorutas existentes de competencia de la Entidad.
2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.1 Estructurar la propuesta de modificación del Acuerdo 7 de 1987-Estatuto de Valorizacion.
2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.2 Recuperar el 72% de la cartera vencida por concepto de valorización.
2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.3 Estructurar la propuesta de modificación de los acuerdos 180 de 2005 y 451 de 2010.
2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.4 Mantener por encima del 90% la ejecución presupuestal (eficiencia)de la vigencia, pasivos exigibles y reservas.
2. Gestionar recursos para asegurar la sostenibilidad y mantenimiento de los proyectos a cargo del IDU | 2.5 Elaborar un documento técnico de soporte sobre las nuevas alternativas e intrumentos de financiación gestionados en la vigencia 2015 como mecanismos para la ejecución de proyectos de infraestructura
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.1 El 100% de los proyectos IDU contaran con mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir la satisfacción y percepción ciudadana frente al desarrollo de los mismos.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.2 Mantener actualizados los portales de contratación (SECOP y CAV) de la información de gestión contractual adelantada por el IDU para la consulta de los ciudadanos.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.3 Fortalecer la comunicación de la Entidad con los ciudadanos.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.4 El 100% de los proyectos a cargo del IDU contarán con los medios y condiciones para promover procesos de participación ciudadana, gestión social y gestión ambiental en cada una de sus etapas.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.5 Lograr el 85% de satisfacción frente al servicio de atención al ciudadano en los puntos dispuestos por la entidad.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.6 Desarrollar una estrategia que articule la implementación de los subsistemas SGSI, SIGA y S&SO.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.7 Integrar los sistemas de información administrativos y financieros de la entidad.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.8 Estructurar técnicamente la propuesta para la ampliación de la planta de personal de acuerdo con las necesidades de la entidad y presentarla para su aprobación.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.9 Incrementar el uso de software libre para el desarrollo de las aplicaciones requeridas en la entidad y que sean viables bajo este tipo de licenciamiento.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.10 Implementar el 100% de las actividades de formación y prevención sobre conductas que puedan constituir falta disciplinaria.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.11 Mejorar y fortalecer la percepción favorable del 80% en la efectividad de los canales de comunicación interna definido en el plan de comunicación.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.12 Realizar el seguimiento al 100% de los proyectos de inversión.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.13 Tramitar el 100% de los procesos disciplinarios en cumplimiento de los terminos legales.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.14 Evaluar el 100% de los procesos y la gestión de las dependencias del IDU.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.15 Implementar, evaluar y auditar el 100% del Sistema Integrado de Gestión del IDU.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.16 Mantener un nivel de éxito procesal del 72 % respecto de los procesos judiciales favorables al IDU.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.17 Implementar un plan de modernización tecnológica del IDU.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.18 Implementar el 100% del procedimiento de prevención de daño antijurídico.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.19 Mantener actualizado el 100% de las bases de datos de precios unitarios
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.20 Cumplir la totalidad de los planes de mejoramiento establecidos por los entes de control internos y externos, en la vigencia correspondiente.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.21 Implementar y articular un modelo de gerencia jurídica.
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.22 Implementar el Proyecto Cero papel
3. Dirigir la gestión del IDU hacia una Entidad transparente, fortalecida, coordinada y dinámica con el fin de asumir los retos de la Bogotá Humana. | 3.23 Implementar y evaluar el 100% del plan anticorrupción y atención al ciudadano, en el marco de las directrices nacionales y distritales.
4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.1 Implementar un plan de intervención para mejorar el clima organizacional y que promueva una cultura institucional en el marco del fortalecimiento de la entidad.
4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.2 Implementar el sistema de estímulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida laboral.
4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.3 Establecer y consolidar un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión del IDU.
4. Consolidar una cultura organizacional basada en conocimiento, liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva. | 4.4 Estructurar un proyecto técnico para la nueva sede del IDU.