## Hoja1
GRUPO | 2 |  |  | Contrato de Obra |  | 346-2020
Periodo | De: | 2021-05-03 |  | A: | 2021-05-08
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
782 | Caucho sabanero | 16011101000085 | Separador central -calle 6 | Bloqueo en maduración | 2021-05-03 | Parque Villa Adriana (Krr 68 C con 20 sur)
787 | Caucho sabanero | 16011101000090 | Separador central -calle 6 | Bloqueo en maduración | 2021-05-03 | Parque Villa Adriana (Krr 68 C con 20 sur)
789 | Caucho sabanero | 16011101000092 | Separador central -calle 6 | Bloqueo en maduración | 2021-05-03 | Parque Villa Adriana (Krr 68 C con 20 sur)
790 | Caucho sabanero | 16011101000093 | Separador central -calle 6 | Bloqueo, arpillado y maduración bloque | 2021-05-03 | Parque Villa Adriana (Krr 68 C con 20 sur)
791 | Caucho sabanero | 16011101000094 | Separador central -calle 6 | Bloqueo, arpillado y maduración bloque | 2021-05-03 | Parque Villa Adriana (Krr 68 C con 20 sur)
800 | Caucho sabanero | 16011101000103 | Separador central -calle 5 | Prebloqueo, Bloqueo, arpillado y maduración bloque | 4/05/2021 al 6/05/2021 | Parque Villa Adriana (Krr 68 C con 20 sur)
813 | Caucho sabanero | 16011101000468 | Separador central -calle 5 | Prebloqueo, Bloqueo, arpillado y maduración bloque | 5/05/2021 al 7/05/2021 | Parque Villa Adriana (Krr 68 C con 20 sur)
821 | Caucho sabanero | 16011101000693 | Separador central -calle 5 | Prebloqueo, Bloqueo, arpillado y maduración bloque | 5/05/2021 al 7/05/2022 | Parque Villa Adriana (Krr 68 C con 20 sur)
829 | Caucho sabanero | 16020102000723 | Separador central -calle 5 | Prebloqueo, Bloqueo, arpillado y maduración bloque | 5/05/2021 al 8/05/2022 | Parque Villa Adriana (Krr 68 C con 20 sur)