## Hoja1
GRUPO | 3 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 347 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-05-10 |  | A: | 2021-05-15
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
768 | Caucho sabanero | 16011001000105 | Separador central Carrera 68 entre Calle 12C y calle 9 | prebloqueo | 2021-05-10 | N/A
769 | Caucho sabanero | 16011001000106 |  | prebloqueo | 2021-05-10 | N/A
1360 | Falso pimiento | 08010905000252 | separador central Av. Americas entre Cra 68 y 68D | prebloqueo | 2021-05-13 | N/A
1372 | Falso pimiento | 08010905000251 |  | prebloqueo | 2012-05-13 | N/A
1377 | Falso pimiento | 08010905000249 |  | prebloqueo | 2012-05-13 | N/A
702 | Caucho sabanero | 16011001000058 | Separador central Carrera 68 entre Calle 12C y calle 9 | bloqueo y traslado | 2021-05-12 | Parque Lusitania (AV. Americas con Carrera 68D)
705 | Caucho sabanero | 16011001000055 |  | bloqueo y traslado | 2021-05-12
718 | Caucho sabanero | 16011001000035 |  | bloqueo y traslado | 2021-05-12
724 | Caucho sabanero | 16011001000029 |  | bloqueo y traslado | 2021-05-13
726 | Caucho sabanero | 16011001000026 |  | bloqueo y traslado | 2021-05-13
747 | Caucho sabanero | 16011001000085 |  | bloqueo y traslado | 2021-05-13
748 | Caucho sabanero | 16011001000086 |  | bloqueo y traslado | 2021-05-13
749 | Caucho sabanero | 16011001000087 |  | bloqueo y traslado | 2021-05-14
758 | Caucho sabanero | 16011001000095 |  | bloqueo y traslado | 2021-05-14
759 | Caucho sabanero | 16011001000096 |  | bloqueo y traslado | 2021-05-15
764 | Caucho sabanero | 16011001000101 |  | bloqueo y traslado | 2021-05-15