## Hoja1
GRUPO | 4 |  |  | Contrato de Obra |  | 348-2020
Periodo | De: | 2021-05-17 |  | A: | 2021-05-22
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
588 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 13010102000037 | Av. Cra 68 Cl. 22 Bis y Cl. 22 | Prebloqueo, arpillado y traslado | 18/05/2021 - 21/05/2021 | Cl 66 entre 22a y 23
665 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000067 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Prebloqueo, arpillado y traslado | 18/05/2021 - 21/05/2021 | Kr 68 entre 22 y 22bis
668 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Prebloqueo, arpillado y traslado | 18/05/2021 - 21/05/2021 | Kr 68 entre 22 y 22bis
673 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000060 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Prebloqueo, arpillado y traslado | 18/05/2021 - 21/05/2021 | Kr 68 entre 22 y 22bis
1461 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 09012201000233 | Av. 68 # 22 A - 19 | Prebloqueo, arpillado y traslado | 18/05/2021 - 21/05/2021 | Cl 66 entre 22a y 23
1469 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 09012201000110 | Av. 68 # 22 A - 19 | Prebloqueo, arpillado y traslado | 19/05/2021 - 21/05/2021 | Cl 66 entre 22a y 23
1470 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 09012201000109 | Av. 68 # 22 A - 19 | Prebloqueo, arpillado y traslado | 19/05/2021 - 21/05/2021 | Cl 66 entre 22a y 23
1471 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 09012201000108 | Av. Cra 68 # 23-15 | Prebloqueo, arpillado y traslado | 19/05/2021 - 22/05/2022 | Cl 23 entre 68b-68c
1472 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 09012201000098 | Av. Cra 68 # 23-15 | Prebloqueo, arpillado y traslado | 19/05/2021 - 22/05/2022 | Cl 23 entre 68b-68c
1473 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 09012201000088 | Av. Cra 68 # 23-15 | Prebloqueo, arpillado y traslado | 20/05/2021 - 22/05/2022 | Cl 23 entre 68b-68c
1474 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 09012201000092 | Av. Cra 68 # 23-15 | Prebloqueo, arpillado y traslado | 20/05/2021 - 22/05/2022 | Cl 23 entre 68b-68c
1475 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 09012201000087 | Av. Cra 68 # 23-15 | Prebloqueo, arpillado y traslado | 20/05/2021 - 22/05/2022 | Cl 23 entre 68b-68c
1819 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 09012201000119 | Av. Cra 68 # 22 a - 19 | Prebloqueo, arpillado y traslado | 20/05/2021 - 22/05/2022 | Cl 23 entre 68a-68bis a