## Hoja1
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-05-18 |  | A: | 2021-05-22
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
163 | Pino romeron | 12010902000086 | Conectante Autopista norte oreja sur occidental | PREBLOQUEO | 2021-05-18 | N/A
192 | Caucho benjamin | 02010903000057 | Av. Cl. 100 # 19 A - 83 costado sur | PREBLOQUEO | 2021-05-18 | CARRERA 13 CON CALLE 127 (ZONA VERDE)
193 | Caucho benjamin | 02010903000058 |  | PREBLOQUEO | 2021-05-18
359 | Liquidambar, estoraque | 02010903000659 | Avenida calle 100 entre transversal 19 y 19a separador sur | PREBLOQUEO-BLOQUEO Y TRASLADO | 2019-05-21
361 | Liquidambar, estoraque | 02010903000660 |  | PREBLOQUEO-BLOQUEO Y TRASLADO | 2019-05-21
374 | Liquidambar, estoraque | 02010903000446 | Separador sur Av. Cl 100 entre Tv 19 a Tv 22 | PREBLOQUEO-BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-05-20
375 | Liquidambar, estoraque | 02010903000445 |  | PREBLOQUEO-BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-05-20
378 | Liquidambar, estoraque | 02010903000005 |  | PREBLOQUEO-BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-05-20
381 | Liquidambar, estoraque | 02010903000766 |  | PREBLOQUEO-BLOQUEO Y TRASLADO
917 | Pino romeron | 11010304000099 | Avenida calle 100 entre carreras 47 y 45 (Autopista norte) oreja noroccidental | PREBLOQUEO | 2021-05-18 | N/A
918 | Pino romeron | 11010304000097 |  | PREBLOQUEO | 2021-05-18 | N/A
930 | Pino romeron | 01010101000207 | Av. Cl 100 con cra 45 oreja nor-oriental | PREBLOQUEO | 2021-05-19 | N/A
1377 | Magnolio | 01010101000379 | Oreja nororiental del puente entre av calle 100 y autopista norte | PREBLOQUEO | 2021-05-19 | N/A
1495 | Pino romeron | 11010304000797 | Oreja noroccidental Avanida calle 100 con autopista norte | PREBLOQUEO | 2021-05-22 | N/A
1496 | Palma de cera, Palma blanca | 11010304000796 |  | PREBLOQUEO | 2021-05-22 | N/A
NOTA: PARA LOS ÁRBOLES 359, 361, 374, 375, 378 Y 381 SE DEBE REALIZAR EL BLOQUE Y TRASLADO SIN PREBLOQUEO, DEBIDO A LAS CONDICIONES REDUCIDAS DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO ACTUAL (SEPARADOR ANGOSTO)