## Hoja1
GRUPO | 2 |  |  | Contrato de Obra |  | 346-2020
Periodo | De: | 2021-05-24 |  | A: | 2021-05-29
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
779 | Caucho sabanero | 16011101000180 | Separador central -calle 6 | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
780 | Caucho sabanero | 16011101000083 | Separador central -calle 6 | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
781 | Caucho sabanero | 16011101000084 | Separador central -calle 6 | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
784 | Caucho sabanero | 16011101000087 | Separador central -calle 6 | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
785 | Caucho sabanero | 16011101000088 | Separador central -calle 6 | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
792 | Caucho sabanero | 16011101000095 | Separador central -calle 5 | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
795 | Caucho sabanero | 16011101000098 | Separador central -calle 3 | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
796 | Caucho sabanero | 16011101000099 | Separador central -calle 3 | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
798 | Caucho sabanero | 16011101000102 | Separador central -calle 3 | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
799 | Eucalipto común | 16011101000181 | Separador central -calle 3 | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
801 | Caucho sabanero | 16011101000104 | Separador central -calle 11sur | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
802 | Caucho sabanero | 16011101000105 | Separador central -calle 11sur | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
803 | Caucho sabanero | 16011101000106 | Zona verde Villa Claudia | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
805 | Caucho sabanero | 16011101000108 | Zona verde Villa Claudia | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
807 | Caucho sabanero | 16011101000110 | Zona verde Villa Claudia | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
808 | Caucho sabanero | 16011101000111 | Zona verde Villa Claudia | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
809 | Caucho sabanero | 16011101000112 | Zona verde Villa Claudia | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
810 | Caucho sabanero | 16020101000469 | Zona verde Villa Claudia | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
811 | Caucho sabanero | 16020101000470 | Zona verde Villa Claudia | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
814 | Caucho sabanero | 16020101000472 | Zona verde Villa Claudia | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
815 | Caucho sabanero | 16020101000473 | Zona verde Villa Claudia | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
816 | Caucho de la india | 16020101000474 | Zona verde Villa Claudia | Tala | 24/05/2021 a 29/05/2021 | N/A
NOTA: | Las actividades de tala se adelantarán en horario nocturno.