## Hoja1
GRUPO | 4 |  |  | Contrato de Obra |  | 348-2020
Periodo | De: | 2021-05-24 |  | A: | 2021-05-29
No ARBOL | SIGAU | CODIGO SIADAMA / NOMBRE | Alt. Total (m) | Tratamiento | EMPLAZAMIENTO O TIPO DE ZONA VERDE / SIST CIRCULACION URBANA | Dirección | Fecha
504 | 16011001000209 | 4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata | 7 | Tala | 7 GIV_Glorieta e Intersección Vial | Cl. 13 con Av. Cra 68 | 2021-05-28
604 | 16010101000180 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 10 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 20 y Cl. 19 | 2021-05-28
652 | 16010101000130 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 9 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 A y Cl. 17 | 2021-05-28
653 | 16010101000129 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 10 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 A y Cl. 17 | 2021-05-28
654 | 16010101000128 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 10 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-28
655 | 16010101000125 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 9 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-28
656 | 16010101000074 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 9 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-28
659 | 16010101000072 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 10 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-28
660 | 16010101000071 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 10 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
662 | 16010101000070 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 7 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
663 | 16010101000069 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 10 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
664 | 16010101000068 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 10 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
666 | 16010101000066 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 12 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
669 | 16010101000063 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 10 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
670 | 16010101000062 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 10 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
672 | 16010101000061 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 8 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
674 | 16010101000059 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 9 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
675 | 16010101000058 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 10 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
676 | 16010101000057 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 7 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
677 | 16010101000056 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 8 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
683 | 16010101000050 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 12 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
684 | 16010101000049 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 9 | Tala | 3 SBA_Separador Blando Ancho | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | 2021-05-29
1458 | 09012202000069 | 125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina | 3 | Tala | 14 AZVAn_Andén Zona Verde Angosta | Cl. 22 con Cra 68 | 2021-05-29
1460 | 09012202000431 | 28 28 - Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra - Paraserianthes lophantha | 9 | Tala | 1 CF_Corredores Férreos | Cl. 22 con Cra 68 | 2021-05-29
1824 | 09012201000237 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 16 | Tala | 1 CF_Corredores Férreos | Cra 68 # 22 - 13 | 2021-05-29
1957 | 16010101000903 | 26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens | 8 | Tala | 13 AZVA_Andén Zona Verde Ancha | Av. Cra. 68 con Cl. 17 | 2021-05-29