## Hoja1
Grupo | 8 |  |  | Contrato de obra |  | 352
Periodo | De: | 2021-05-22 |  | A: | 2021-05-28
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
714 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000833 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Traslado | 28/05/2021 al 29/05/2021 | Carrera 53 con Calle 100
715 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000832 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Traslado | 28/05/2021 al 29/05/2021 | Carrera 53 con Calle 100
717 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000830 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Traslado | 25/05/2021 al 27/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
718 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000829 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Traslado | 25/05/2021 al 27/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
483 | CAUCHO TEQUENDAM A | 12010901000225 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Central | Traslado | 25/05/2021 al 27/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
502 | CAUCHO TEQUENDAM A | 12010901000241 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Central | Traslado | 25/05/2021 al 27/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
711 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010304000118 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
712 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000835 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
393 | Liquidambar, estoraque | 12010805000217 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
394 | Liquidambar, estoraque | 12010805000216 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
395 | Liquidambar, estoraque | 12010805000377 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
397 | Liquidambar, estoraque | 12010805000214 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
399 | Liquidambar, estoraque | 12010805000212 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
401 | Liquidambar, estoraque | 12010805000210 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
402 | Liquidambar, estoraque | 12010805000209 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
404 | Liquidambar, estoraque | 12010805000205 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
405 | Liquidambar, estoraque | 12010805000204 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
406 | Liquidambar, estoraque | 12010805000203 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
408 | Liquidambar, estoraque | 12010805000237 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
727 | Liquidambar, estoraque | 11010301001342 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
728 | Liquidambar, estoraque | 11010301001343 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
729 | Liquidambar, estoraque | 11010301001344 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
732 | Liquidambar, estoraque | 11010301001347 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
733 | Liquidambar, estoraque | 11010301000194 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
741 | Liquidambar, estoraque | 11010301001351 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
742 | Liquidambar, estoraque | 11010301001352 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
743 | Liquidambar, estoraque | 11010301001353 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Av Boyaca con Calle 80
879 | Palma fenix | 11010302000626 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Calle 80 con carrera 30
880 | Palma fenix | 11010302000625 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Calle 80 con carrera 30
881 | Palma fenix | 11010302000624 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Calle 80 con carrera 30
882 | Palma fenix | 11010302000623 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 22/05/2021 al 28/05/2021 | Calle 80 con carrera 30
476 | Caucho tequendama | 12010901000218 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 53 | Tala | 26/05/2021 al 28/05/2021
480 | Caucho tequendama | 12010901000222 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 53 | Tala | 26/05/2021 al 28/05/2022
481 | Caucho tequendama | 12010901000223 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 53 | Tala | 26/05/2021 al 28/05/2023
482 | Caucho tequendama | 12010901000224 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 53 | Tala | 26/05/2021 al 28/05/2024
494 | Caucho tequendama | 12010901000211 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 49A | Tala | 26/05/2021 al 28/05/2025
495 | Caucho tequendama | 12010901000210 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 49A | Tala | 26/05/2021 al 28/05/2026
398 | Liquidambar, estoraque | 12010805000213 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Tala | 26/05/2021 al 28/05/2027
403 | Liquidambar, estoraque | 12010805000206 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Tala | 26/05/2021 al 28/05/2028
407 | Urapán, Fresno | 12010805000411 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Tala | 26/05/2021 al 28/05/2029
737 | Urapán, Fresno | 11010301000190 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor norte | Tala | 26/05/2021 al 28/05/2031
878 | Araucaria | 11010302000924 | Av Suba con Calle 104 separador central | Tala | 26/05/2021 al 28/05/2032