## Hoja1
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-05-24 |  | A: | 2021-05-29
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
185 | Falso pimiento | 02010903000441 | Separador costado sur calle 100, entre carrera 19 y travs. 22 | TALA | 2021-05-24 | N/A
186 | Eucalipto pomarroso | 02010903000442 |  | TALA | 2021-05-24 | N/A
195 | Eugenia | 02010903000060 | anden costado sur, entre carrera 19 y travs. 22 | TALA | 2021-05-24 | N/A
196 | Eugenia | 02010903000061 |  | TALA | 2021-05-24 | N/A
197 | Eugenia | 02010903000062 |  | TALA | 2021-05-24 | N/A
217 | Eugenia | 02010903000066 |  | TALA | 2021-05-24 | N/A
218 | Eugenia | 02010903000067 |  | TALA | 2021-05-24 | N/A
360 | Liquidambar, estoraque | 02010903000460 | Separador costado sur calle 100, entre carrera 19 y travs. 22 | TALA | 2021-05-24 | N/A
362 | Pino candelabro | 02010903000459 |  | TALA | 2021-05-24 | N/A
367 | Pino candelabro | 02010903000016 |  | TALA | 2021-05-25 | N/A
368 | Cipres, Pino cipres, Pino | 02010903000015 |  | TALA | 2021-05-25 | N/A
373 | Liquidambar, estoraque | 02010903000010 |  | TALA | 2021-05-25 | N/A
376 | Cipres, Pino cipres, Pino | 02010904000096 |  | TALA | 2021-05-25 | N/A
379 | Pino candelabro | 02010903000764 |  | TALA | 2021-05-25 | N/A
541 | Urapán, Fresno | 02010903000742 | Separador central calle 100, entre carrera 19 y travs. 22 | TALA | 2021-05-25 | N/A
543 | Urapán, Fresno | 02010903000744 |  | TALA | 2021-05-26 | N/A
545 | Urapán, Fresno | 02010903000746 |  | TALA | 2021-05-26 | N/A
546 | Urapán, Fresno | 02010903000747 |  | TALA | 2021-05-26 | N/A
548 | Urapán, Fresno | 02010903000749 |  | TALA | 2021-05-26 | N/A
550 | Urapán, Fresno | 02010903000751 |  | TALA | 2021-05-26 | N/A
374 | Liquidambar, estoraque | 02010903000446 | Separador sur Av. Cl 100 entre Tv 19 a Tv 22 | TRASLADO | 2021-05-27 | CARRERA 13 CON CALLE 127 (ZONA VERDE)
375 | Liquidambar, estoraque | 02010903000445 |  | TRASLADO | 2021-05-27
378 | Liquidambar, estoraque | 02010903000005 |  | TRASLADO | 2021-05-27
163 | Pino romeron | 12010902000086 | Conectante Autopista norte oreja sur occidental | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-05-28 | Oreja noroccidental de la auto norte con calle 100
917 | Pino romeron | 11010304000099 | Avenida calle 100 entre carreras 47 y 45 (Autopista norte) oreja noroccidental | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-05-28
918 | Pino romeron | 11010304000097 |  | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-05-28
1495 | Pino romeron | 11010304000797 | Oreja noroccidental Avanida calle 100 con autopista norte | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-05-29 | Oreja noroccidental de la auto norte con calle 100
1496 | Palma de cera, Palma blanca | 11010304000796 |  | BLOQUEO Y TRASLADO | 2021-05-29