## Hoja1
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
Periodo | DE: 10 de mayo a 14 de Mayo de 2021
Numero de Arbol | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad | Punto de Reubicacion
23 | Falso pimiento | 13010105000029 | Av 68 entre conectante a Calle 26 y Oreja Suroriental | Traslado | 10 de mayo de 2021 | Cra 60 Calle 44
25 | Falso pimiento | 13010105000031 | Av 68 entre conectante a Calle 26 y Oreja Suroriental | Traslado | 10 de mayo de 2021 | Cra 60 Calle 44
26 | Falso pimiento | 13010105000033 | Av 68 entre conectante a Calle 26 y Oreja Suroriental | Traslado | 10 de mayo de 2021 | Cra 60 Calle 44
69 | Falso pimiento | 13010105000020 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 11 de mayo de 2021 | Cra 60 Calle 44
71 | Falso pimiento | 13010105000348 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 11 de mayo de 2021 | Cra 60 Calle 44
72 | Falso pimiento | 13010105000016 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 11 de mayo de 2021 | Cra 60 Calle 44
80 | Roble | 13010105000346 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 12 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
81 | Roble | 13010105000345 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 12 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
82 | Roble | 13010105000342 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 12 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
83 | Roble | 13010105000338 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 12 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
84 | Roble | 13010105000339 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 13 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
85 | Roble | 13010105000333 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 13 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
88 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 13010105000315 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 13 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
89 | Roble | 13010105000321 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 13 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
90 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 13010105000060 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 14 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
91 | Falso pimiento | 13010105000314 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 14 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
92 | Roble | 13010105000061 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 14 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
93 | Roble | 13010105000305 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 14 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26
94 | Cedro, cedro andino, cedro clavel | 13010105000062 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 14 de mayo de 2021 | Oreja Nororiental Calle 26