## Hoja1
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2021-05-31 |  | A: | 2021-06-06
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
555 | Caucho sabanero | 12010705000021 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-05 | NA
556 | Caucho sabanero | 12010705000028 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-05 | NA
557 | Caucho sabanero | 12010705000022 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-05 | NA
558 | Caucho sabanero | 12010705000023 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-05 | NA
561 | Caucho sabanero | 12010705000026 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-05 | NA
562 | Caucho sabanero | 12010705000027 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-04 | NA
564 | Caucho sabanero | 12010705000005 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-04 | NA
565 | Chilco | 12010705000458 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-04 | NA
567 | Urapán, Fresno | 12010705000459 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-04 | NA
570 | Caucho sabanero | 12010705000013 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-04 | NA
578 | Caucho sabanero | 12010705000018 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-04 | NA
579 | Urapán, Fresno | 12010705000461 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-04 | NA
580 | Caucho sabanero | 12010705000068 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-04 | NA
582 | Caucho sabanero | 12010705000066 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-03 | NA
583 | Urapán, Fresno | 12010705000462 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-03 | NA
591 | Caucho sabanero | 12010705000058 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-03 | NA
593 | Caucho sabanero | 12010705000056 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-03 | NA
594 | Caucho sabanero | 12010705000055 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-03 | NA
1216 | Sauco | 12010705000291 | Avenida 68 entre Canal salitre y Calle 98 | Tala | 2021-06-05 | NA