## Hoja1
GRUPO | 2 |  |  | Contrato de Obra |  | 346-2020
Periodo | De: | 2021-05-31 |  | A: | 2021-06-05
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
782 | Caucho sabanero | 16011101000085 | Separador central -calle 6 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
787 | Caucho sabanero | 16011101000090 | Separador central -calle 6 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
789 | Caucho sabanero | 16011101000092 | Separador central -calle 6 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
790 | Caucho sabanero | 16011101000093 | Separador central -calle 6 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
791 | Caucho sabanero | 16011101000094 | Separador central -calle 6 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
800 | Caucho sabanero | 16011101000103 | Separador central -calle 5 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
812 | Caucho sabanero | 16020101000471 | Separador central -calle 5 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
813 | Caucho sabanero | 16011101000468 | Separador central -calle 5 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
821 | Caucho sabanero | 16011101000693 | Separador central -calle 3 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
828 | Caucho sabanero | 16020102000722 | Separador central -calle 3 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
829 | Caucho sabanero | 16020102000723 | Separador central -calle 3 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
834 | Caucho sabanero | 16020102000728 | Separador central -calle 1 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
841 | Caucho sabanero | 16020102000735 | Separador central -calle 1 | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
883 | Caucho sabanero | 16020103000223 | Separador central -calle 11sur | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Fundadores (Kr 69 con Calle 20 S)
886 | Caucho sabanero | 16020103000218 | Separador central -calle 11sur | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Fundadores (Kr 69 con Calle 20 S)
1210 | Chicala | 8011004000034 | Zona verde Villa Claudia | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
1213 | Palma Alejandra | 8011004000029 | Zona verde Villa Claudia | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
1222 | Chicala | 8011004001843 | Zona verde Villa Claudia | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
1238 | Naranjo | 8011004001852 | Zona verde Villa Claudia | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
1251 | Chicala | 8011004000061 | Zona verde Villa Claudia | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Fundadores (Kr 69 con Calle 20 S)
1255 | Chicala | 8011004000066 | Zona verde Villa Claudia | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
1305 | Roble | 8010905000316 | Costado noroccidental canal Comuneros | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
1306 | Roble | 8010905000317 | Costado noroccidental canal Comuneros | Conformación bloque y traslado | 31/05/2021 a 05/06/2021 | Parque Villa Adriana (Kr 68C con Calle 20 S)
Nota: | Los traslados de los árboles serán adelantados en horario nocturno y el cronograma puede presentar ajustes.