## Traslados
GRUPO | 4 |  |  | Contrato de Obra |  | 348-2020
Periodo | De: | 2021-05-31 |  | A: | 2021-06-05
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
668 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Traslado | 31/05/2021-02/06/2021 | Cl 23 entre 68ab y 68c
1474 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 09012201000092 | Av. Cra 68 # 23-15 | Traslado | 31/05/2021-02/06/2021 | Cl 22a entre 68a y 68b
1819 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 09012201000119 | Av. Cra 68 # 22 a - 19 | Traslado | 31/05/2021-02/06/2021 | Cl 23 entre 68ab y 68c
1482 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 09010601000758 | Av. Cra 68 entre Cl. 22 a y Cl. 23 | Traslado | 31/05/2021-02/06/2021 | Cl 23 entre 68ab y 68c

## Tala
GRUPO | 4 |  | Contrato de Obra | 348-2020
Periodo | De: | 2021-05-31 |  | A: | 2021-06-05
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad
504 | 4 4 - Pino candelabro - Pinus radiata | 16011001000209 | Cl. 13 con Av. Cra 68 | Tala | 2021-06-01
604 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000180 | Av. Cra 68 entre Cl. 20 y Cl. 19 | Tala | 2021-06-01
652 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000130 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 A y Cl. 17 | Tala | 2021-06-01
653 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000129 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 A y Cl. 17 | Tala | 2021-06-01
654 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000128 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-01
655 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000125 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-02
656 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000074 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-02
659 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000072 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-02
660 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000071 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-02
662 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000070 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-02
663 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000069 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-02
664 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000068 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-03
666 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000066 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-03
669 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000063 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-03
670 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000062 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-03
672 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000061 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-03
674 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-03
675 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-04
676 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000057 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-04
677 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000056 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-04
683 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-04
684 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 16010101000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 y Cl. 13 (Av.Centenario) | Tala | 2021-06-04
1438 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 09012203000175 | Av. Cl 17 # 68-45 | Tala | 2021-06-05
1458 | 125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina | 09012202000069 | Cl. 22 con Cra 68 | Tala | 2021-06-05
1824 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 09012201000237 | Cra 68 # 22 - 13 | Tala | 2021-06-05
1957 | 26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens | 16010101000903 | Av. Cra. 68 con Cl. 17 | Tala | 2021-06-05