## Hoja1
Grupo | 8 |  |  | Contrato de obra |  | 352
Periodo | De: | 2021-05-28 |  | A: | 2021-06-04
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
714 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000833 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Traslado | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Carrera 53 con Calle 100
715 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000832 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Traslado | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Carrera 53 con Calle 100
717 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000830 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Traslado | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
718 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000829 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Traslado | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
483 | CAUCHO TEQUENDAM A | 12010901000225 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Central | Traslado | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
502 | CAUCHO TEQUENDAM A | 12010901000241 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Central | Traslado | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
711 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010304000118 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
712 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000835 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
393 | Liquidambar, estoraque | 12010805000217 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
394 | Liquidambar, estoraque | 12010805000216 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
395 | Liquidambar, estoraque | 12010805000377 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
397 | Liquidambar, estoraque | 12010805000214 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
399 | Liquidambar, estoraque | 12010805000212 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
401 | Liquidambar, estoraque | 12010805000210 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
402 | Liquidambar, estoraque | 12010805000209 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
404 | Liquidambar, estoraque | 12010805000205 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
405 | Liquidambar, estoraque | 12010805000204 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
406 | Liquidambar, estoraque | 12010805000203 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
408 | Liquidambar, estoraque | 12010805000237 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
727 | Liquidambar, estoraque | 11010301001342 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
728 | Liquidambar, estoraque | 11010301001343 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
729 | Liquidambar, estoraque | 11010301001344 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
732 | Liquidambar, estoraque | 11010301001347 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
733 | Liquidambar, estoraque | 11010301000194 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
741 | Liquidambar, estoraque | 11010301001351 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
742 | Liquidambar, estoraque | 11010301001352 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
743 | Liquidambar, estoraque | 11010301001353 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
879 | Palma fenix | 11010302000626 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Calle 80 con carrera 30
880 | Palma fenix | 11010302000625 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Calle 80 con carrera 30
881 | Palma fenix | 11010302000624 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Calle 80 con carrera 30
882 | Palma fenix | 11010302000623 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 28/05/2021 al 04/06/2021 | Calle 80 con carrera 30
476 | Caucho tequendama | 12010901000218 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 53 | Tala | 2021-05-31
480 | Caucho tequendama | 12010901000222 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 53 | Tala | 2021-05-31
481 | Caucho tequendama | 12010901000223 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 53 | Tala | 2021-05-31
482 | Caucho tequendama | 12010901000224 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 53 | Tala | 2021-05-31
494 | Caucho tequendama | 12010901000211 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 49A | Tala | 2021-05-31
495 | Caucho tequendama | 12010901000210 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 49A | Tala | 2021-05-31
398 | Liquidambar, estoraque | 12010805000213 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Tala | 2021-05-31
403 | Liquidambar, estoraque | 12010805000206 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Tala | 2021-05-31
407 | Urapán, Fresno | 12010805000411 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Tala | 2021-05-31
445 | Caucho sabanero | 12010801000023 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-05-31
446 | Caucho sabanero | 12010801000021 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-05-31
447 | Caucho sabanero | 12010801000019 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-05-31
448 | Caucho sabanero | 12010801000018 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
449 | Caucho sabanero | 12010801000016 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
451 | Caucho sabanero | 12010801000001 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
452 | Caucho sabanero | 12010801000057 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
453 | Caucho sabanero | 12010805000189 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
454 | Caucho sabanero | 12010805000190 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
455 | Caucho sabanero | 12010805000191 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
456 | Cerezo, capuli | 12010805000413 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
457 | Caucho sabanero | 12010805000192 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
458 | Caucho sabanero | 12010805000218 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
459 | Caucho sabanero | 12010805000130 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
460 | Caucho sabanero | 12010805000221 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
463 | Caucho sabanero | 12010805000224 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
464 | Caucho sabanero | 12010805000225 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-01
466 | Cerezo, capuli | 12010805000226 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-02
467 | Caucho sabanero | 12010805000227 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-02
468 | Caucho sabanero | 12010805000228 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-02
469 | Caucho sabanero | 12010805000229 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor central | Tala | 2021-06-02
744 | Urapán, Fresno | 11010301001354 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 60 - separardor norte | Tala | 2021-06-02
745 | Urapán, Fresno | 11010301001355 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 60 - separardor norte | Tala | 2021-06-02
746 | Urapán, Fresno | 11010301001356 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 60 - separardor norte | Tala | 2021-06-02
747 | Urapán, Fresno | 11010301000203 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 60 - separardor norte | Tala | 2021-06-02
748 | Urapán, Fresno | 11010301000204 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 60 - separardor norte | Tala | 2021-06-02
749 | Urapán, Fresno | 11010301000205 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 60 - separardor norte | Tala | 2021-06-02
750 | Urapán, Fresno | 11010301000206 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 60 - separardor norte | Tala | 2021-06-02