## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2021-06-08 |  | A: | 2021-06-12
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
1887 | Chicala | 08011006000653 | Av. Cra 68 entre Cl. 20 y 22 sur- costado occidental (Parque publico Milenta II | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1888 | Chicala | 08011006000651 | Av. Cra 68 entre Cl. 20 y 22 sur- costado occidental (Parque publico Milenta II | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1889 | Jazmín del cabo | 08011006000652 | Av. Cra 68 entre Cl. 20 y 22 sur- costado occidental (Parque publico Milenta II | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1526 | Jazmín de la China | 08012203001093 | Autopista sur con cl 40 sur frente a alkosto de venecia. | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1527 | Roble australiano | 08012203000510 | Autopista sur con cl 40 sur frente a alkosto de venecia. | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1528 | Roble australiano | 08012203000509 | Autopista sur con cl 40 sur frente a alkosto de venecia. | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1529 | Jazmín de la China | 08012203000508 | Autopista sur con cl 40 sur frente a alkosto de venecia. | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1530 | Jazmín de la China | 08012203000507 | Autopista sur con cl 40 sur frente a alkosto de venecia. | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1531 | Roble australiano | 08012203000506 | Autopista sur con cl 40 sur frente a alkosto de venecia. | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1534 | Jazmín de la China | 08012203000354 | Autopista sur con cl 40 sur frente a alkosto de venecia. | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1535 | Roble australiano | 08012203000353 | Autopista sur con cl 44 sur costado norte. | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1536 | Roble australiano | 08012203000352 | Autopista sur con cl 44 sur costado norte. | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1554 | Jazmín de la China | 6010303000448 | Autopista sur ( Cl 45 a sur) de la carrera 54 a la Av. 68 costado sur | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1557 | Roble australiano | 06010303000220 | Autopista sur ( Cl 45 a sur) de la carrera 54 a la Av. 68 costado sur | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1558 | Roble australiano | 06010303000221 | Autopista sur ( Cl 45 a sur) de la carrera 54 a la Av. 68 costado sur | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1562 | Roble australiano | 06010303000226 | Autopista sur ( Cl 45 a sur) de la carrera 54 a la Av. 68 costado sur | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1563 | Roble australiano | 06010303000227 | Autopista sur ( Cl 45 a sur) de la carrera 54 a la Av. 68 costado sur | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1567 | Roble australiano | 6010303000231 | Autopista sur ( Cl 45 a sur) de la carrera 54 a la Av. 68 costado sur | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1570 | Roble australiano | 6010303000234 | Autopista sur ( Cl 45 a sur) de la carrera 54 a la Av. 68 costado sur | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1572 | Acacia negra | 6010303000318 | Autopista sur ( Cl 45 a sur) de la carrera 54 a la Av. 68 costado sur | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1577 | Roble australiano | 6010303000244 | Autopista sur ( Cl 45 a sur) de la carrera 54 a la Av. 68 costado sur | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1583 | Roble australiano | 6010303000241 | Autopista sur ( Cl 45 a sur) de la carrera 54 a la Av. 68 costado sur | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
1588 | Roble australiano | 6010303000238 | Autopista sur ( Cl 45 a sur) de la carrera 54 a la Av. 68 costado sur | Tala | 08/06/2021 a 12/06/2021 | N/A
NOTA: Se cuenta con PMT 24 horas, sin embargo se procurará adelantar esta actividad en horario nocturno.