## Hoja1
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
Periodo | DE: 8 de junio a 11 de Junio de 2021
Numero de Arbol | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad | Punto de Reubicacion
87 | Roble | 13010105000327 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 2021-06-09 | Oreja Suroccidental Calle 26
17 | Cariseco, tres hojas | 13010104000172 | Espacio Publico Banco de la Republica | Traslado | 2021-06-08 | Oreja Suroccidental Calle 26
20 | Cariseco, tres hojas | 13010104000171 | Espacio Publico Banco de la Republica | Traslado | 2021-06-08 | Oreja Suroccidental Calle 26
21 | Cariseco, tres hojas | 13010104000145 | Espacio Publico Banco de la Republica | Traslado | 2021-06-08 | Oreja Suroccidental Calle 26
22 | Cariseco, tres hojas | 13010104000173 | Espacio Publico Banco de la Republica | Traslado | 2021-06-08 | Oreja Suroccidental Calle 26
83 | Roble | 13010105000338 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 2021-06-09 | Oreja Suroccidental Calle 26
84 | Roble | 13010105000339 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 2021-06-09 | Oreja Suroccidental Calle 26
85 | Roble | 13010105000333 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 2021-06-09 | Oreja Suroccidental Calle 26
88 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 13010105000315 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 2021-06-09 | Oreja Suroccidental Calle 26
92 | Roble | 13010105000061 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 2021-06-09 | Oreja Suroccidental Calle 26
955 | Falso pimiento | 13010104000086 | Separador Av 68 | Prebloqueo | 2021-06-10 | Calle 25B-Cra70,
957 | Falso pimiento | 13010104000084 | Separador Av 68 | Prebloqueo | 2021-06-10 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
958 | Falso pimiento | 13010104000083 | Separador Av 68 | Prebloqueo | 2021-06-10 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
959 | Falso pimiento | 13010104000082 | Separador Av 68 | Prebloqueo | 2021-06-10 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
961 | Falso pimiento | 13010104000120 | Separador Av 68 | Prebloqueo | 2021-06-11 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
963 | Falso pimiento | 13010104000118 | Separador Av 68 | Prebloqueo | 2021-06-11 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
964 | Falso pimiento | 13010104000117 | Separador Av 68 | Prebloqueo | 2021-06-11 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
970 | Falso pimiento | 13010104000111 | Separador Av 68 | Prebloqueo | 2021-06-11 | Calle 25B-Cra70,