## Hoja1
GRUPO | 3 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 347 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-06-15 |  | A: | 2021-06-19
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1360 | Falso pimiento | 08010905000252 | separador central Av. Americas entre Cra 68 y 68D | traslado | 2021-06-16 | Parque Lusitania (AV. Americas con Carrera 68D)
1372 | Falso pimiento | 08010905000251 |  | traslado | 2021-06-16
1377 | Falso pimiento | 08010905000249 |  | bloqueo y traslado | 2021-06-16