## Hoja1
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
Periodo | DE: 15 a 19 de Junio de 2021
N° de Arbol | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad | Punto de Reubicacion
87 | Roble | 13010105000327 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 44362 | Oreja Suroccidental Calle 26
17 | Cariseco, tres hojas | 13010104000172 | Espacio Publico Banco de la Republica | Traslado | 44362 | Oreja Suroccidental Calle 26
20 | Cariseco, tres hojas | 13010104000171 | Espacio Publico Banco de la Republica | Traslado | 44362 | Oreja Suroccidental Calle 26
21 | Cariseco, tres hojas | 13010104000145 | Espacio Publico Banco de la Republica | Traslado | 44362 | Oreja Suroccidental Calle 26
22 | Cariseco, tres hojas | 13010104000173 | Espacio Publico Banco de la Republica | Traslado | 44362 | Oreja Suroccidental Calle 26
83 | Roble | 13010105000338 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 44362 | Oreja Suroccidental Calle 26
84 | Roble | 13010105000339 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 44362 | Oreja Suroccidental Calle 26
85 | Roble | 13010105000333 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 44362 | Oreja Suroccidental Calle 26
88 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 13010105000315 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 44362 | Oreja Suroccidental Calle 26
92 | Roble | 13010105000061 | Oreja suroriental de calle 26 | Traslado | 44362 | Oreja Suroccidental Calle 26
955 | Falso pimiento | 13010104000086 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 44363 | Calle 25B-Cra70,
957 | Falso pimiento | 13010104000084 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 44363 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
958 | Falso pimiento | 13010104000083 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 44363 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
959 | Falso pimiento | 13010104000082 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 44363 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
961 | Falso pimiento | 13010104000120 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 44363 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
963 | Falso pimiento | 13010104000118 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 44363 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
964 | Falso pimiento | 13010104000117 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 44363 | Calle 25B-Av Boyaca-Cra 71bis
970 | Falso pimiento | 13010104000111 | Separador Central Av 68- Costador sur ( Calle 26) | Traslado | 44363 | Calle 25B-Cra70,
9 | Palma fenix | 13010103000197 | Frente a la imprenta nacional-Costado oriental | Pre-bloqueo | 44364 | N/A para la actividad reportada
10 | Palma fenix | 13010103000196 | Frente a la imprenta nacional-Costado oriental | Pre-bloqueo | 44364
11 | Palma fenix | 13010103000195 | Frente a la imprenta nacional-Costado oriental | Pre-bloqueo | 44364
970 | Falso pimiento | 13010104000111 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44364
971 | Falso pimiento | 13010104000110 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44364
982 | Caucho sabanero | 13010104000099 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44364
973 | Caucho sabanero | 13010104000108 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44365
968 | Falso pimiento | 13010104000113 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44365
966 | Falso pimiento | 13010104000115 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44365
924 | Falso pimiento | 13010504000113 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44365
923 | Falso pimiento | 13010504000114 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44365
921 | Falso pimiento | 13010504000116 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44365
919 | Falso pimiento | 13010504000118 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44366
918 | Falso pimiento | 13010504000119 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44366
917 | Falso pimiento | 13010504000120 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44366
916 | Falso pimiento | 13010504000121 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44366
927 | Falso pimiento | 13010504000110 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44366
926 | Falso pimiento | 13010504000111 | Separador Central Av 68- Costador Norte ( Calle 26) | Pre-bloqueo | 44366