## Hoja1
Grupo | 8 |  |  | Contrato de obra |  | 352
Periodo | De: | 2021-06-18 |  | A: | 2021-06-25
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
718 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000829 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Traslado | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
711 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010304000118 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
712 | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | 11010303000835 | Av Calle 100 entre Carrera 49 a y Carrera 50, separador Norte | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
393 | Liquidambar, estoraque | 12010805000217 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
394 | Liquidambar, estoraque | 12010805000216 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
395 | Liquidambar, estoraque | 12010805000377 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
397 | Liquidambar, estoraque | 12010805000214 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
399 | Liquidambar, estoraque | 12010805000212 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
401 | Liquidambar, estoraque | 12010805000210 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
402 | Liquidambar, estoraque | 12010805000209 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
404 | Liquidambar, estoraque | 12010805000205 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
405 | Liquidambar, estoraque | 12010805000204 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
406 | Liquidambar, estoraque | 12010805000203 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
408 | Liquidambar, estoraque | 12010805000237 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 62 - separardor sur | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
727 | Liquidambar, estoraque | 11010301001342 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
728 | Liquidambar, estoraque | 11010301001343 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
729 | Liquidambar, estoraque | 11010301001344 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
732 | Liquidambar, estoraque | 11010301001347 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
733 | Liquidambar, estoraque | 11010301000194 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
741 | Liquidambar, estoraque | 11010301001351 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
742 | Liquidambar, estoraque | 11010301001352 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
743 | Liquidambar, estoraque | 11010301001353 | Av Calle 100 entre Av Suba y cra 65 - separardor norte | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Av Boyaca con Calle 80
879 | Palma fenix | 11010302000626 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Calle 80 con carrera 30
880 | Palma fenix | 11010302000625 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Calle 80 con carrera 30
881 | Palma fenix | 11010302000624 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Calle 80 con carrera 30
882 | Palma fenix | 11010302000623 | Av Suba con Calle 104 y Calle 100 | Poda, Pre bloqueo | 18/06/2021 al 25/06/2021 | Calle 80 con carrera 30